重庆时代中心项目监管报告

2021年05月

编号： JGCQ18

项目名称：中诚信托重庆时代中心项目

委托方：中诚信托有限责任公司

受托方：北京康正国际资产评估有限公司

监管人员：吕承杰、雍毅

日期：二零二一年六月四日

目 录

1、项目概况	1

2、重大事件披露	3

3、项目五证办理情况	3

4、项目进度情况	7

4.1重庆时代中心项目施工进度计划总表	7

4.2当月工程进度描述	13

4.3工程材料	14

4.4标的项目现场照片	14

4.5下个月工程项目相关计划	20

5、销售印鉴/网签盘使用情况	20

6、本月合同签订前的审理情况	21

7、抵押物解押及在押情况	25

8、项目销售情况	45

9、周边竞品楼盘价格情况	66

10、置业顾问销售能力及销售区域购买力分析	66

11、本月资金支付审核情况	68

12、月度监管情况总结及建议	70

为了方便阅读之目的，本报告中将部分名称简写为：

·标的项目：重庆时代中心项目

·项目公司：重庆华诚投资有限公司

·中诚信托：中诚信托有限责任公司

·康正国际：北京康正国际资产评估有限公司

# 1、项目概况

重庆时代中心项目位于重庆市核心商圈之一江北区的观音桥核心地段。项目推广名为“重庆时代中心”，由重庆华诚投资有限公司开发建设。该项目地块位于观音桥核心商圈太阳谷计划中，坐落于现商圈环道范围内的东南角位置，规划区地籍属于渝北二村地段。

整个项目由三栋超高层和商业裙楼构成。用地面积25136平方米，规划建筑面积381811.11平方米。原定方案中，商业建筑面积9.1万平米，写字楼建筑面积8.56万平米，住宅建筑面积8.7万平米（不含配套设施），共有 2427个地下停车位(室外17个，室内2410个)，容积率8.97%，绿化率18%，建筑覆盖率46%。现修改后的既定方案为停车位2413个（室内2396个，室外17个）。

由于当前房地产环境和市场需求发生重大变化，为适应当前及未来房地产市场环境和需求，经过充分的市场调研及论证，项目公司已向政府申请对原控规及总体规划进行修改。具体修改内容为：用地性质由原商业金融业用地修改为商业、商务和居住综合用地。原总体方案布局3栋超高层建筑，现将T1号塔楼由“办公”调整为“住宅”。

康正国际监管人员2019年12月2日正式入场，到项目公司所在地重庆市江北区金融城2号T1座和标的项目所在地江北区观音桥建新南路1号重庆时代中心，开始配合中诚信托进行重庆时代中心项目的监管工作。

项目位置图

项目规划效果图

# 2、重大事件披露

1、2021年5月21日解押T2栋19-25层共计7层，解押套数203户，解押面积11400.71㎡；解押T3栋29-31层共计3层，解押套数87户，解押面积4862.91㎡。

2、2021年5月26日成功办理T1塔楼精装修建筑工程施工许可证。

# 3、项目五证办理情况

本项目已经取得了《不动产权证书》、《建设用地规划许可证》、《立项备案证》、《建设工程规划许可证》、《建筑工程施工许可证》及《房屋预售许可证》，具体证载信息如下表所示：

不动产权证书

| 不动产权证号 | 渝（2019）江北区不动产权第000107044号 |
| --- | --- |
| 登记日期 | 2019/01/30 |
| 权利人 | 重庆华诚投资有限公司 |
| 坐落 | 重庆市江北区观音桥组团I分区I29-3-1/02地块 |
| 土地使用权类型 | 出让 |
| 用途 | 商务金融用地 |
| 使用期限 | 2011年8月31日起 2051年08月30日止 |
| 权利人营业执照 | 91500105671001442K |
| 土地使用权面积 | 25136平方米 |
| 共有情况 | 单独所有 |
| 不动产单元号 | 500105006002GB01119 |
| 权利类型 | 国有建设用地使用权 |
| 业务编号 | 201901281020388 |

建设用地规划许可证

| 证号 | 地字第500105202000006号 |
| --- | --- |
| 发证日期 | 2020/06/18 |
| 用地单位 | 重庆华诚投资有限公司 |
| 用地项目名称 | 隆鑫中心（暂定名） |
| 用地位置 | 江北区观音桥组团I29-3/03号地块 |
| 用地面积 | 25136平方米 |
| 建设规模 | 226224平方米 |
| 容积率 | 不得大于9 |
| 建筑密度 | 不得大于50% |
| 绿地率 | 不得小于25% |

立项备案证

| 项目名称 | 隆鑫·世纪广场（暂定名） | 建设地址 | 江北区观音桥组团I分区I29-3-1/02 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目法人 | 重庆华诚投资有限公司 | 项目法人经济类型 | 其他 |
| 建设性质 | 新建 | 建设规模 | 项目建设用地总面积约25136平方米，地上建筑总规模不大于226224平方米 |
| 总投资 | 320000万元 | 资金来源 | 1、资本金128500万元 2、银行贷款0万元 3、其他191500万元 |
| 建设工期 | 2012年6月7日至2021年5月31日 |  |  |
| 项目代码 | 2012-500105-70-03-018886 | 发证时间（新换） | 2019年6月21日 |

建设工程规划许可证

| 证号 | 建字第500105202000019号 |
| --- | --- |
| 日期 | 2020年7月3日 |
| 建设单位 | 重庆华诚投资有限公司 |
| 建设项目名称 | 隆鑫·中心（暂定名） |
| 建设地址 | 江北区观音桥组团I29-3-1/02号地块 |
| 建设规模 | 382568.02平方米 |
| 栋号 | 塔楼1、塔楼2、塔楼3、裙楼及地下建筑 |
| 总建筑面积 | 382568.02平方米 |
| 地上/地下建筑面积 | 226342.72/156225.3平方米 |
| 公建面积 | 147865.62平方米 |
| 配套设施 | ①物管用房：1280.2平方米 |
|  | ②公厕：110平方米 |
|  | ③垃圾站：211平方米 |
|  | ④派出所：308平方米 |
| 车库 | 113169.72平方米 |
| 停车位 | 2523个（室内2506个，室外17个） |
| 总计容建筑面积 | 225584.35平方米 |
| 设备用房建筑面积 | 23559.42平方米 |
| 其他（架空层、转换层等）建筑面积 | 4348.37平方米 |

建筑工程施工许可证（一标段：负3层~负7层）

| 证号 | 编号500105201312180101 |
| --- | --- |
| 发证日期 | 2013/12/18 |
| 建设单位 | 重庆华诚投资有限公司 |
| 工程名称 | 隆鑫中心项目一标段（负3-负7层）车库工程 |
| 建设地址 | 江北区观音桥商圈 |
| 建设规模 | 113422.45平方米 |
| 设计单位 | 重庆市设计院 |
| 施工单位 | 中国华西企业有限公司 |
| 监理单位 | 重庆亚太工程建设监理有限公司 |
| 建设单位项目负责人 | 黄军 |
| 合同开工/竣工时间 | 2013/04/28-2016/01/01 |

建筑工程施工许可证（二标段：负1层、负2层及商业裙房）

| 证号 | 编号500105201312250101 |
| --- | --- |
| 发证日期 | 2013/12/17 |
| 建设单位 | 重庆华诚投资有限公司 |
| 工程名称 | 隆鑫中心项目二标段（负1、负2层及商业裙房）工程 |
| 建设地址 | 江北区观音桥商圈 |
| 建设规模 | 91105.98平方米 |
| 设计单位 | 重庆市设计院 |
| 施工单位 | 中国华西企业有限公司 |
| 监理单位 | 重庆亚太工程建设监理有限公司 |
| 建设单位项目负责人 | 黄军 |
| 合同开工/竣工时间 | 2013/04/28-2016/01/01 |

建筑工程施工许可证（三标段：3号塔楼）

| 证号 | 编号500105201312250201 |
| --- | --- |
| 发证日期 | 2013/12/17 |
| 建设单位 | 重庆华诚投资有限公司 |
| 工程名称 | 隆鑫中心项目三标段（3号塔楼）工程 |
| 建设地址 | 江北区观音桥商圈 |
| 建设规模 | 43502平方米 |
| 设计单位 | 重庆市设计院 |
| 施工单位 | 中国华西企业有限公司 |
| 监理单位 | 重庆亚太工程建设监理有限公司 |
| 建设单位项目负责人 | 黄军 |
| 合同开工/竣工时间 | 2013/04/28-2016/01/01 |

建筑工程施工许可证（四标段：2号塔楼）

| 证号 | 编号500105201312260201 |
| --- | --- |
| 发证日期 | 2013/12/17 |
| 建设单位 | 重庆华诚投资有限公司 |
| 工程名称 | 隆鑫中心项目四标段（2号塔楼）工程 |
| 建设地址 | 江北区观音桥商圈 |
| 建设规模 | 42063平方米 |
| 设计单位 | 重庆市设计院 |
| 施工单位 | 中国华西企业有限公司 |
| 监理单位 | 重庆亚太工程建设监理有限公司 |
| 建设单位项目负责人 | 黄军 |
| 合同开工/竣工时间 | 2013/04/28-2016/01/01 |

建筑工程施工许可证（五标段：1号塔楼）

| 建筑工程施工许可证（五标段：1号塔楼） 证号 | 编号500105202008130101 |
| --- | --- |
| 发证日期 | 2020/8/13 |
| 建设单位 | 重庆华诚投资有限公司 |
| 工程名称 | 隆鑫中心项目五标段（1号塔楼）工程 |
| 建设地址 | 江北区观音桥商圈 |
| 建设规模 | 91691.31 |
| 合同价格 | 15404.14万元 |
| 勘察单位 | 重庆六零七工程勘察设计有限公司 |
| 设计单位 | 重庆市设计院 |
| 施工单位 | 中国华西企业有限公司 |
| 监理单位 | 重庆亚太工程建设监理有限公司 |
| 勘察单位项目负责人 | 高培得 |
| 设计单位项目负责人 | 张炜 |
| 施工单位项目负责人 | 陈儒祥 |
| 总监理工程师 | 余银彬 |
| 合同工期 | 1198日历天 |

| 重庆市商品房预售（预租）许可证 证号 | 编号500105202105260120 |
| --- | --- |
| 发证日期 | 2021/5/26 |
| 建设单位 | 重庆华诚投资有限公司 |
| 工程名称 | 隆鑫中心项目1号塔楼室内精装修工程 |
| 建设地址 | 江北区观音桥商圈 |
| 建设规模 | 0平方米 |
| 合同价格 | 10082.93万元 |
| 设计单位 | 重庆渝宏建筑规划设计有限公司 |
| 施工单位 | 中国华西企业有限公司 |
| 监理单位 | 重庆亚太工程建设监理有限公司 |
| 设计单位项目负责人 | 王仁强 |
| 施工单位项目负责人 | 陈儒祥 |
| 总监理工程师 | 余银彬 |
| 合同工期 | 2022-09-01至2023-11-29 |

| T2塔楼 | 证号 | 渝住建委（2014）预字第（708）号附1号 |
| --- | --- | --- |
|  | 售房企业名称 | 重庆华诚投资有限公司 |
|  | 规划批准的项目名称 | 隆鑫中心（暂定名） |
|  | 项目对外销售名称（推广名） | 重庆时代中心 |
|  | 房屋坐落 | 江北区观音桥东环路9号 |
|  | 预售资金监管银行 | 民生银行重庆分行营业部 |
|  | 预售资金监管账号 | 691563966 |
| 预售房屋状况 | 规划编号 | 塔楼2 |
|  | 层次 | 7至17层、19至25层、27至33层 |
|  | 建筑面积 | 40331.95平米 |
|  | 用途 | 非住宅 |
| 发证日期 |  | 2019年12月18日 |
| T3塔楼 | 证号 | 渝住建委（2014）预字第（650）号附1号 |
|  | 售房企业名称 | 重庆华诚投资有限公司 |
|  | 规划批准的项目名称 | 隆鑫中心（暂定名） |
|  | 项目对外销售名称（推广名） | 重庆时代中心 |
|  | 房屋坐落 | 江北区观音桥东环路9号 |
|  | 预售资金监管银行 | 民生银行重庆分行营业部 |
|  | 预售资金监管账号 | 691563966 |
| 预售房屋状况 | 规划编号 | 塔楼3 |
|  | 层次 | 6至15层、17至25层、27至33层 |
|  | 建筑面积 | 41335.56平米 |
|  | 用途 | 非住宅 |
| 发证日期 |  | 2019年12月18日 |
| 南北裙楼 | 证号 | 渝国土房管（2015）预字第（429）号 |
|  | 售房企业名称 | 重庆华诚投资有限公司 |
|  | 规划批准的项目名称 | 隆鑫中心（暂定名） |
|  | 项目对外销售名称（推广名） | 隆鑫中心 |
|  | 房屋坐落 | 江北区观音桥组团I29-3-1/02号地块 |
|  | 预售资金监管银行 | 中国民生银行重庆分行 |
|  | 预售资金监管账号 | 691563966 |
| 预售房屋状况 | 规划编号 | 南北裙楼 |
|  | 层次 | 1-5 |
|  | 建筑面积 | 38459.12平米 |
|  | 用途 | 非住宅 |
| 发证日期 |  | 2015年06月12日 |

# 4、项目进度情况

## 4.1重庆时代中心项目施工进度计划总表

根据建设单位提供的重庆时代中心项目2021总控进度计划整理如下：

重庆时代中心项目2021施工进度计划总表

| 标号 | 任务名称 | 工期（天） | 开始时间 | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工期 | 1034工作日 | 2021-01-01 | 2023-12-31 |
| 2 | T3塔楼工程 | 160工作日 | 2021-01-01 | 2021-06-30 |
| 3 | 改造工程 | 89工作日 | 2021-01-01 | 2021-04-20 |
| 4 | 主体结构改造 | 31工作日 | 2021-01-01 | 2021-01-31 |
| 5 | 避难层结构改造 | 31工作日 | 2021-01-01 | 2021-01-31 |
| 6 | L16层砼结构改造 | 31工作日 | 2021-01-01 | 2021-01-31 |
| 7 | L26层砼结构改造 | 31工作日 | 2021-01-01 | 2021-01-31 |
| 8 | 筒体砌体结构改造 | 79工作日 | 2021-01-06 | 2021-04-15 |
| 9 | L33-L5层筒体砌体结构拆除【3层/天】 | 10工作日 | 2021-01-06 | 2021-01-15 |
| 10 | 楼梯间风井安装【5层/天】 | 7工作日 | 2021-01-16 | 2021-01-22 |
| 11 | 新砌砌体结构及抹灰 | 67工作日 | 2021-01-18 | 2021-04-15 |
| 12 | T3塔楼地下新增楼梯结构改造 | 89工作日 | 2021-01-01 | 2021-04-20 |
| 13 | B6-B3层新增楼梯、电梯及风井结构改造 | 89工作日 | 2021-01-01 | 2021-04-20 |
| 14 | 屋面工程 | 72工作日 | 2021-01-16 | 2021-04-18 |
| 15 | 屋面防水施工 | 3工作日 | 2021-01-16 | 2021-01-18 |
| 16 | 屋面防水保护层及保温层 | 1工作日 | 2021-01-19 | 2021-01-19 |
| 17 | 屋面刚性层施工 | 7工作日 | 2021-01-20 | 2021-01-26 |
| 18 | 屋面装饰层 | 61工作日 | 2021-01-27 | 2021-04-18 |
| 19 | T3塔吊拆除 | 7工作日 | 2021-02-27 | 2021-03-05 |
| 20 | T3施工电梯拆除 | 7工作日 | 2021-04-24 | 2021-04-30 |
| 21 | 幕墙工程 | 141工作日 | 2021-01-01 | 2021-06-11 |
| 22 | 屋面塔尖装饰架幕墙 | 15工作日 | 2021-01-01 | 2021-01-15 |
| 23 | 北面幕墙工程 | 42工作日 | 2021-03-27 | 2021-05-07 |
| 24 | 北面塔吊部位埋件安装 | 14工作日 | 2021-03-27 | 2021-04-09 |
| 25 | 北面幕转接件安装 | 14工作日 | 2021-04-10 | 2021-04-23 |
| 26 | 北面幕墙单元块安装及层间封堵 | 14工作日 | 2021-04-24 | 2021-05-07 |
| 27 | 东面幕墙安装 | 42工作日 | 2021-05-01 | 2021-06-11 |
| 28 | 东面施工电梯部位埋件安装 | 14工作日 | 2021-05-01 | 2021-05-14 |
| 29 | 东面幕转接件安装 | 14工作日 | 2021-05-15 | 2021-05-28 |
| 30 | 东面幕墙单元块安装及层间封堵 | 14工作日 | 2021-05-29 | 2021-06-11 |
| 31 | 轻质隔墙工程 | 89工作日 | 2021-01-01 | 2021-04-20 |
| 32 | L33-L29层隔墙板安装【4天/层.5组20人】 | 15工作日 | 2021-01-01 | 2021-01-15 |
| 33 | L28-L24层隔墙板安装【4天/层.5组20人】 | 15工作日 | 2021-01-16 | 2021-01-30 |
| 34 | L23-L19层隔墙板安装 | 15工作日 | 2021-01-31 | 2021-03-07 |
| 35 | L18-L14层隔墙板安装 | 15工作日 | 2021-03-08 | 2021-03-22 |
| 36 | L13-L9层隔墙板安装 | 15工作日 | 2021-03-23 | 2021-04-06 |
| 37 | L8-L6层隔墙板安装 | 14工作日 | 2021-04-07 | 2021-04-20 |
| 38 | 防火门安装工程 | 61工作日 | 2021-04-21 | 2021-06-20 |
| 39 | 楼梯间及设备房抹灰工程 | 35工作日 | 2021-03-17 | 2021-04-20 |
| 40 | L17-L33层楼梯间及设备房抹灰工程【1个班组】 | 35工作日 | 2021-03-17 | 2021-04-20 |
| 41 | L1-L16层楼梯间及设备房抹灰工程【1个班组】 | 35工作日 | 2021-03-17 | 2021-04-20 |
| 42 | 室内地面找平层 | 14工作日 | 2021-04-07 | 2021-04-20 |
| 43 | 室内墙面、顶棚腻子施工 | 61工作日 | 2021-04-21 | 2021-04-20 |
| 44 | 楼梯间天、地、墙、栏杆及梯步装饰 | 61工作日 | 2021-04-21 | 2021-06-20 |
| 45 | B7-L33层楼梯间墙面腻子 | 15工作日 | 2021-04-21 | 2021-05-05 |
| 46 | B7-L33层楼梯间墙面腻子打磨 | 7工作日 | 2021-05-06 | 2021-05-12 |
| 47 | B7-L33层楼梯间墙面涂料 | 7工作日 | 2021-05-13 | 2021-05-19 |
| 48 | B7-L33层楼梯间梯步及平台栏杆施工 | 21工作日 | 2021-04-21 | 2021-05-11 |
| 49 | B7-L33层楼梯间梯步及平台地面铺装 | 40工作日 | 2021-05-12 | 2021-06-20 |
| 50 | 安装工程 | 150工作日 | 2021-01-01 | 2021-06-20 |
| 51 | 电梯安装工程 | 150工作日 | 2021-01-01 | 2021-06-20 |
| 52 | 电梯排产（排产已严重滞后） | 90工作日 | 2021-01-01 | 2021-04-21 |
| 53 | 电梯安装 | 45工作日 | 2021-04-22 | 2021-06-05 |
| 54 | 电梯调试 | 15工作日 | 2021-06-06 | 2021-06-20 |
| 55 | 消防工程 | 150工作日 | 2021-01-01 | 2021-06-20 |
| 56 | 消防管道拆除及安装 | 99工作日 | 2021-01-01 | 2021-04-30 |
| 57 | 消火栓箱安装 | 61工作日 | 2021-04-01 | 2021-05-31 |
| 58 | 防排烟风管拆除安装 | 125工作日 | 2021-01-06 | 2021-05-31 |
| 59 | 报警系统安装 | 130工作日 | 2021-01-01 | 2021-05-31 |
| 60 | 消防设备及配件安装 | 83工作日 | 2021-03-10 | 2021-05-31 |
| 61 | 消防系统调试 | 20工作日 | 2021-06-01 | 2021-06-20 |
| 62 | 给水及排水系统 | 130工作日 | 2021-01-01 | 2021-05-31 |
| 63 | 自来水公司范围 | 47工作日 | 2021-04-15 | 2021-05-31 |
| 64 | 自来水外线施工 | 45工作日 | 2021-04-15 | 2021-05-29 |
| 65 | 总表安装 | 2工作日 | 2021-05-30 | 2021-05-31 |
| 66 | 华西安装范围 | 119工作日 | 2021-01-01 | 2021-05-20 |
| 67 | 给排水管道拆除及安装 | 119工作日 | 2021-01-01 | 2021-05-20 |
| 68 | 给水设备安装 | 50工作日 | 2021-04-01 | 2021-05-20 |
| 69 | 通风与空调系统 | 83工作日 | 2021-02-27 | 2021-05-20 |
| 70 | 通风与空调系统安装 | 82工作日 | 2021-02-27 | 2021-05-19 |
| 71 | 通风与空调系统调试 | 1工作日 | 2021-05-20 | 2021-05-20 |
| 72 | 强电系统 | 77工作日 | 2021-03-16 | 2021-05-31 |
| 73 | 首信强电范围 | 61工作日 | 2021-04-01 | 2021-05-31 |
| 74 | 开闭所设备安装 | 45工作日 | 2021-04-01 | 2021-05-15 |
| 75 | 专用配电室设备安装 | 50工作日 | 2021-04-01 | 2021-05-20 |
| 76 | 外线接入 | 11工作日 | 2021-05-21 | 2021-05-31 |
| 77 | 华西强电安装范围 | 77工作日 | 2021-03-16 | 2021-05-31 |
| 78 | 强电桥架安装 | 66工作日 | 2021-03-16 | 2021-05-20 |
| 79 | 电线、电缆及母线敷设 | 31工作日 | 2021-05-01 | 2021-05-31 |
| 80 | 强电箱、盘柜安装 | 31工作日 | 2021-05-01 | 2021-05-31 |
| 81 | 装饰装修工程 | 112工作日 | 2021-03-01 | 2021-06-20 |
| 82 | 挡烟垂壁施工 | 31工作日 | 2021-03-01 | 2021-03-31 |
| 83 | 材料样板楼层及样板施工确认 | 16工作日 | 2021-03-16 | 2021-03-31 |
| 84 | 公区及大堂装饰施工 | 81工作日 | 2021-04-01 | 2021-06-20 |
| 85 | 室外综合管网及景观工程 | 81工作日 | 2021-04-01 | 2021-06-20 |
| 86 | 消防验收 | 7工作日 | 2021-06-21 | 2021-06-27 |
| 87 | 综合验收及备案 | 3工作日 | 2021-06-28 | 2021-06-30 |
| 88 | T2塔楼工程 | 252工作日 | 2021-01-01 | 2021-09-30 |
| 89 | 改造工程 | 69工作日 | 2021-01-01 | 2021-03-31 |
| 90 | 避难层结构改造 | 31工作日 | 2021-01-01 | 2021-01-31 |
| 91 | L16层砼结构改造 | 31工作日 | 2021-01-01 | 2021-01-31 |
| 92 | L26层砼结构改造 | 31工作日 | 2021-01-01 | 2021-01-31 |
| 93 | 筒体砌体结构改造 | 69工作日 | 2021-01-01 | 2021-01-31 |
| 94 | L33-L5层筒体砌体结构拆除（3层/天） | 15工作日 | 2021-01-16 | 2021-01-30 |
| 95 | 楼梯间风井安装（5层/天） | 15工作日 | 2021-01-31 | 2021-03-07 |
| 96 | 新砌砌体结构 | 24工作日 | 2021-03-08 | 2021-03-31 |
| 97 | T2新增地下室楼梯、电梯及风井改造 | 53工作日 | 2021-01-01 | 2021-03-15 |
| 98 | 屋面工程 | 56工作日 | 2021-01-21 | 2021-04-07 |
| 99 | 屋面防水施工 | 3工作日 | 2021-01-21 | 2021-01-23 |
| 100 | 屋面防水保护层及保温层 | 1工作日 | 2021-01-24 | 2021-01-24 |
| 101 | 屋面刚性层施工 | 7工作日 | 2021-01-25 | 2021-01-31 |
| 102 | 屋面装饰层 | 45工作日 | 2021-02-01 | 2021-04-07 |
| 103 | T2塔吊拆除 | 7工作日 | 2021-01-25 | 2021-01-31 |
| 104 | T2施工电梯拆除 | 7工作日 | 2021-06-24 | 2021-06-30 |
| 105 | 幕墙工程 | 222工作日 | 2021-01-01 | 2021-08-31 |
| 106 | 屋面塔尖装饰架幕墙 | 20工作日 | 2021-01-01 | 2021-01-20 |
| 107 | 南面幕墙工程 | 68工作日 | 2021-02-01 | 2021-04-30 |
| 108 | 南面塔吊部位埋件安装 | 19工作日 | 2021-02-01 | 2021-03-12 |
| 109 | 南面幕墙龙骨安装 | 21工作日 | 2021-03-13 | 2021-04-02 |
| 110 | 南面幕墙单元块安装 | 28工作日 | 2021-04-03 | 2021-04-30 |
| 111 | 东面幕墙安装 | 62工作日 | 2021-07-01 | 2021-08-31 |
| 112 | 东面施工电梯部位埋件安装 | 15工作日 | 2021-07-01 | 2021-07-15 |
| 113 | 东面幕墙龙骨安装 | 21工作日 | 2021-07-16 | 2021-08-05 |
| 114 | 东面幕墙单元块安装 | 26工作日 | 2021-08-06 | 2021-08-31 |
| 115 | 轻质隔墙工程 | 63工作日 | 2021-01-07 | 2021-03-31 |
| 116 | L33-L29层隔墙板安装【4天/层.5组20人】 | 12工作日 | 2021-01-07 | 2021-01-18 |
| 117 | L28-L24层隔墙板安装 | 12工作日 | 2021-01-19 | 2021-01-30 |
| 118 | L23-L19层隔墙板安装 | 12工作日 | 2021-01-31 | 2021-03-04 |
| 119 | L18-L14层隔墙板安装 | 12工作日 | 2021-03-05 | 2021-03-16 |
| 120 | L13-L9层隔墙板安装 | 12工作日 | 2021-03-17 | 2021-03-28 |
| 121 | L8-L6层隔墙板安装 | 3工作日 | 2021-03-29 | 2021-03-31 |
| 122 | 防火门安装工程 | 28工作日 | 2021-05-04 | 2021-05-31 |
| 123 | 楼梯间及设备房抹灰工程 | 33工作日 | 2021-04-01 | 2021-05-03 |
| 124 | L1-L33层楼梯间及设备房抹灰工程 | 33工作日 | 2021-04-01 | 2021-05-03 |
| 125 | 室内地面找平层 | 33工作日 | 2021-04-01 | 2021-05-03 |
| 126 | 室内墙面、顶棚腻子施工 | 43工作日 | 2021-05-19 | 2021-06-30 |
| 127 | 楼梯间天、地、墙、栏杆及梯步装饰 | 89工作日 | 2021-05-04 | 2021-07-31 |
| 128 | B7-L33层楼梯间墙面腻子 | 28工作日 | 2021-05-04 | 2021-05-31 |
| 129 | B7-L33层楼梯间墙面腻子打磨 | 7工作日 | 2021-06-01 | 2021-06-07 |
| 130 | B7-L33层楼梯间墙面涂料 | 7工作日 | 2021-06-08 | 2021-06-14 |
| 131 | B7-L33层楼梯间梯步及平台栏杆施工 | 28工作日 | 2021-05-04 | 2021-05-31 |
| 132 | B7-L33层楼梯间梯步及平台地面铺装 | 61工作日 | 2021-06-01 | 2021-07-31 |
| 133 | 安装工程 | 222工作日 | 2021-01-01 | 2021-08-31 |
| 134 | 电梯安装工程 | 167工作日 | 2021-01-01 | 2021-07-07 |
| 135 | 电梯排产 | 99工作日 | 2021-01-01 | 2021-04-30 |
| 136 | 电梯安装 | 61工作日 | 2021-05-01 | 2021-06-30 |
| 137 | 电梯调试 | 7工作日 | 2021-07-01 | 2021-07-07 |
| 138 | 消防工程 | 153工作日 | 2021-03-01 | 2021-07-31 |
| 139 | 消防管道拆除及安装 | 112工作日 | 2021-03-01 | 2021-06-20 |
| 140 | 消火栓箱安装 | 57工作日 | 2021-04-15 | 2021-06-10 |
| 141 | 防排烟风管拆除安装 | 93工作日 | 2021-03-20 | 2021-06-20 |
| 142 | 报警系统安装 | 103工作日 | 2021-03-20 | 2021-06-30 |
| 143 | 消防设备及配件安装 | 45工作日 | 2021-05-17 | 2021-06-30 |
| 144 | 消防系统调试 | 31工作日 | 2021-07-01 | 2021-07-31 |
| 145 | 给水及排水系统 | 122工作日 | 2021-03-01 | 2021-06-30 |
| 146 | 给排水管道拆除及安装 | 122工作日 | 2021-03-01 | 2021-06-30 |
| 147 | 给水设备安装 | 61工作日 | 2021-05-01 | 2021-06-30 |
| 148 | 通风与空调系统 | 160工作日 | 2021-01-01 | 2021-06-30 |
| 149 | 通风与空调系统安装 | 153工作日 | 2021-01-01 | 2021-06-23 |
| 150 | 通风与空调系统调试 | 7工作日 | 2021-06-24 | 2021-06-30 |
| 151 | 强、弱电系统 | 160工作日 | 2021-01-01 | 2021-06-30 |
| 152 | 强电桥架安装 | 99工作日 | 2021-01-01 | 2021-04-30 |
| 153 | 电线、电缆及母线敷设 | 40工作日 | 2021-05-01 | 2021-06-09 |
| 154 | 强电箱、盘柜安装 | 21工作日 | 2021-06-10 | 2021-06-30 |
| 155 | 安装工程综合调试 | 31工作日 | 2021-08-01 | 2021-08-31 |
| 156 | 装饰装修工程 | 222工作日 | 2021-01-01 | 2021-08-31 |
| 157 | 挡烟垂壁施工 | 31工作日 | 2021-01-01 | 2021-01-31 |
| 158 | 材料样板及楼层施工样板确认 | 22工作日 | 2021-02-01 | 2021-03-15 |
| 159 | 公区及大堂装饰施工 | 169工作日 | 2021-03-16 | 2021-08-31 |
| 160 | 室外综合管网及景观工程 | 153工作日 | 2021-04-01 | 2021-08-31 |
| 161 | 消防验收 | 29工作日 | 2021-09-01 | 2021-09-29 |
| 162 | 综合验收及备案 | 1工作日 | 2021-09-30 | 2021-09-30 |
| 163 | 地下室车库工程 | 306工作日 | 2021-03-01 | 2021-12-31 |
| 164 | B7-B3层地下室车库工程 | 306工作日 | 2021-03-01 | 2021-12-31 |
| 165 | B7层人防门安装 | 31工作日 | 2021-07-01 | 2021-07-31 |
| 166 | 砌体及抹灰工程 | 91工作日 | 2021-04-01 | 2021-06-30 |
| 167 | B3层补砌砌体及抹灰工程 | 15工作日 | 2021-04-01 | 2021-04-15 |
| 168 | B4层补砌砌体及抹灰工程 | 30工作日 | 2021-04-16 | 2021-05-15 |
| 169 | B5层补砌砌体及抹灰工程 | 30工作日 | 2021-05-16 | 2021-06-14 |
| 170 | B6层补砌砌体及抹灰工程 | 61工作日 | 2021-06-15 | 2021-06-30 |
| 171 | B7层砌体及抹灰工程 | 12工作日 | 2021-05-01 | 2021-06-30 |
| 172 | B7层防水基层清理 | 7工作日 | 2021-05-01 | 2021-05-12 |
| 173 | B7层防水工程 | 21工作日 | 2021-05-13 | 2021-05-19 |
| 174 | B7层防水保护层及刚性层 | 21工作日 | 2021-05-20 | 2021-06-09 |
| 175 | B7层砌体及抹灰工程 | 21工作日 | 2021-06-10 | 2021-06-30 |
| 176 | B3-B7层设备房基础 | 122工作日 | 2021-05-20 | 2021-06-09 |
| 177 | 地下室车库安装工程 | 225工作日 | 2021-07-01 | 2021-10-30 |
| 178 | B7-B3层顶棚及墙面饰面工程 | 45工作日 | 2021-03-01 | 2021-10-11 |
| 179 | B3层顶棚及墙面饰面工程 | 45工作日 | 2021-03-01 | 2021-04-14 |
| 180 | B4层顶棚及墙面饰面工程 | 45工作日 | 2021-04-15 | 2021-05-29 |
| 181 | B5层顶棚及墙面饰面工程 | 45工作日 | 2021-05-30 | 2021-07-13 |
| 182 | B6层顶棚及墙面饰面工程 | 45工作日 | 2021-07-14 | 2021-08-27 |
| 183 | B7层顶棚及墙面饰面工程 | 45工作日 | 2021-08-28 | 2021-10-11 |
| 184 | B7-B3层车库地面工程 | 185工作日 | 2021-05-30 | 2021-11-30 |
| 185 | B3地面工程（含车库面层） | 30工作日 | 2021-05-30 | 2021-06-28 |
| 186 | B4地面工程（含车库面层） | 30工作日 | 2021-06-29 | 2021-07-28 |
| 187 | B5地面工程（含车库面层） | 30工作日 | 2021-07-29 | 2021-08-27 |
| 188 | B6地面工程（含车库面层） | 30工作日 | 2021-08-28 | 2021-09-26 |
| 189 | B7地面工程（含车库面层） | 30工作日 | 2021-09-27 | 2021-10-26 |
| 190 | B7-B3层车库划线，标识标牌 | 35工作日 | 2021-10-27 | 2021-11-30 |
| 191 | 车库工程综合验收 | 31工作日 | 2021-12-01 | 2021-12-31 |
| 192 | B2层-L5层商业裙楼工程 | 536工作日 | 2021-01-01 | 2022-07-31 |
| 193 | 南北裙楼钢连廊结构工程 | 252工作日 | 2021-01-01 | 2021-09-30 |
| 194 | 钢结构图纸深化 | 69工作日 | 2021-01-01 | 2021-03-31 |
| 195 | 材料采购及钢构件加工 | 45工作日 | 2021-04-01 | 2021-05-15 |
| 196 | 钢连廊吊装方案论证 | 40工作日 | 2021-04-01 | 2021-05-10 |
| 197 | 构件吊装 | 77工作日 | 2021-05-16 | 2021-07-31 |
| 198 | 楼承板铺设、支架拆除 | 31工作日 | 2021-08-01 | 2021-08-31 |
| 199 | 防火涂料施工 | 15工作日 | 2021-09-01 | 2021-09-15 |
| 200 | 钢筋砼结构施工 | 15工作日 | 2021-09-16 | 2021-09-30 |
| 201 | 南北裙楼幕墙工程 | 313工作日 | 2021-01-01 | 2021-11-30 |
| 202 | 南裙楼幕墙工程 | 150工作日 | 2021-01-01 | 2021-06-20 |
| 203 | 后置埋板施工 | 38工作日 | 2021-01-01 | 2021-02-28 |
| 204 | 幕墙及铝板龙骨安装 | 46工作日 | 2021-03-01 | 2021-04-15 |
| 205 | 防雷接地链接 | 7工作日 | 2021-04-16 | 2021-04-22 |
| 206 | 铝板及玻璃安装 | 49工作日 | 2021-04-23 | 2021-06-10 |
| 207 | 打胶及层间防火封堵 | 7工作日 | 2021-06-11 | 2021-06-17 |
| 208 | 清洁及吊篮拆除 | 3工作日 | 2021-06-18 | 2021-06-20 |
| 209 | 北裙楼幕墙工程 | 244工作日 | 2021-04-01 | 2021-11-30 |
| 210 | 后置埋板安装 | 45工作日 | 2021-04-01 | 2021-05-15 |
| 211 | 幕墙及铝板龙骨安装 | 46工作日 | 2021-05-16 | 2021-06-30 |
| 212 | 防雷接地链接 | 7工作日 | 2021-07-01 | 2021-07-07 |
| 213 | 铝板及玻璃安装 | 116工作日 | 2021-07-08 | 2021-10-31 |
| 214 | 打胶及层间防火封堵 | 15工作日 | 2021-11-01 | 2021-11-15 |
| 215 | 清洁及吊篮拆除 | 15工作日 | 2021-11-16 | 2021-11-30 |
| 216 | 北裙楼屋面采光顶工程 | 245工作日 | 2021-03-01 | 2021-10-31 |
| 217 | 采光顶钢结构图纸深化 | 61工作日 | 2021-03-01 | 2021-04-30 |
| 218 | 吊装方案编制及论证 | 31工作日 | 2021-05-01 | 2021-05-31 |
| 219 | 钢结构安装方案编制及论证 | 31工作日 | 2021-05-01 | 2021-05-31 |
| 220 | 钢结构吊装 | 61工作日 | 2021-06-01 | 2021-07-31 |
| 221 | 采光顶玻璃安装 | 61工作日 | 2021-08-01 | 2021-09-30 |
| 222 | 打胶、架体拆除及清洁 | 31工作日 | 2021-10-01 | 2021-10-31 |
| 223 | 地下室及裙楼屋面工程 | 92工作日 | 2021-03-01 | 2021-05-31 |
| 224 | 地下室屋面工程 | 61工作日 | 2021-03-01 | 2021-04-30 |
| 225 | 屋面防水层施工 | 16工作日 | 2021-03-01 | 2021-03-16 |
| 226 | 屋面保温、保护及刚性层施工 | 45工作日 | 2021-03-17 | 2021-04-30 |
| 227 | 南北裙楼屋面工程 | 92工作日 | 2021-03-01 | 2021-05-31 |
| 228 | 南北裙楼屋面防水工程 | 16工作日 | 2021-03-01 | 2021-03-16 |
| 229 | 南北裙楼保温、保护及刚性层施工 | 76工作日 | 2021-03-17 | 2021-05-31 |
| 230 | 商业业态图纸落地 | 1工作日 | 2021-10-31 | 2021-10-31 |
| 231 | B2-L5层砌体及抹灰工程 | 92工作日 | 2021-11-01 | 2022-02-20 |
| 232 | B2-L5砌体工程 | 61工作日 | 2021-11-01 | 2021-12-31 |
| 233 | B2-L5抹灰工程 | 31工作日 | 2022-01-01 | 2022-02-20 |
| 234 | B2-L5防火门安装工程 | 30工作日 | 2022-02-21 | 2022-03-22 |
| 235 | B2-L5商业公区装饰工程 | 222工作日 | 2021-11-01 | 2022-06-30 |
| 236 | 商业公区装饰图纸 | 1工作日 | 2021-11-01 | 2021-11-01 |
| 237 | 材料样板及现场样板 | 30工作日 | 2021-11-01 | 2021-11-30 |
| 238 | B2-L5层公区及疏散通道装饰 | 162工作日 | 2021-12-01 | 2022-05-31 |
| 239 | 商铺装饰 | 130工作日 | 2022-02-21 | 2022-06-30 |
| 240 | 地下室及裙楼机电安装工程 | 253工作日 | 2021-11-01 | 2022-07-31 |
| 241 | 电梯工程 | 161工作日 | 2021-11-01 | 2022-04-30 |
| 242 | 直梯及商业扶梯排产 | 61工作日 | 2021-11-01 | 2021-12-31 |
| 243 | 直梯及商业扶梯进场安装 | 100工作日 | 2022-01-01 | 2022-04-30 |
| 244 | 消防工程 | 192工作日 | 2021-11-01 | 2022-05-31 |
| 245 | 消防管道拆除及安装 | 161工作日 | 2021-11-01 | 2022-04-30 |
| 246 | 防排烟风管拆除安装 | 161工作日 | 2021-11-01 | 2022-04-30 |
| 247 | 报警系统安装 | 161工作日 | 2021-11-01 | 2022-04-30 |
| 248 | 消防设备及配件安装 | 31工作日 | 2022-05-01 | 2022-05-31 |
| 249 | 给水及排水系统 | 192工作日 | 2021-11-01 | 2022-05-31 |
| 250 | 给排水管道拆除及安装 | 161工作日 | 2021-11-01 | 2022-04-30 |
| 251 | 给水设备安装 | 31工作日 | 2022-05-01 | 2022-05-31 |
| 252 | 通风与空调系统 | 161工作日 | 2021-11-01 | 2022-04-30 |
| 253 | 通风与空调系统安装 | 161工作日 | 2021-11-01 | 2022-04-30 |
| 254 | 强电系统 | 192工作日 | 2021-11-01 | 2022-05-31 |
| 255 | 强电桥架安装 | 161工作日 | 2021-11-01 | 2022-04-30 |
| 256 | 电线、电缆及母线敷设 | 61工作日 | 2022-04-01 | 2022-05-31 |
| 257 | 发电机安装 | 61工作日 | 2022-04-01 | 2022-05-31 |
| 258 | 弱电系统 | 161工作日 | 2021-11-01 | 2022-04-30 |
| 259 | 燃气系统 | 161工作日 | 2021-11-01 | 2022-04-30 |
| 260 | 安装工程综合调试 | 15工作日 | 2022-06-01 | 2022-06-15 |
| 261 | 室外综合管网及景观工程 | 222工作日 | 2021-11-01 | 2022-06-30 |
| 262 | 综合管网工程 | 161工作日 | 2021-11-01 | 2022-04-30 |
| 263 | 景观工程 | 161工作日 | 2022-01-01 | 2022-06-30 |
| 264 | 消防验收 | 16工作日 | 2022-07-01 | 2022-07-16 |
| 265 | 综合验收及备案 | 15工作日 | 2022-07-17 | 2022-07-31 |
| 266 | T1塔楼工程 | 1034工作日 | 2021-01-01 | 2023-12-31 |
| 267 | 主体结构工程 | 475工作日 | 2021-01-01 | 2022-05-31 |
| 268 | L15主体结构工程 | 5工作日 | 2021-01-01 | 2021-01-05 |
| 269 | L16-L19层主体结构工程（9天/层） | 36工作日 | 2021-03-01 | 2021-04-05 |
| 270 | L20层主体结构工程（避难层）（20天/层） | 14工作日 | 2021-04-06 | 2021-04-19 |
| 271 | L21-L23层主体结构工程（9天/层） | 27工作日 | 2021-04-20 | 2021-05-16 |
| 272 | L24-L32层主体结构工程（7天/层） | 56工作日 | 2021-05-17 | 2021-07-11 |
| 273 | L33层主体结构工程（避难层）（20天/层） | 20工作日 | 2021-07-12 | 2021-07-31 |
| 274 | L34-L45层主体结构工程（7天/层） | 84工作日 | 2021-08-01 | 2021-10-23 |
| 275 | L46层主体结构工程（避难层）（18天/层） | 18工作日 | 2021-10-24 | 2021-11-10 |
| 276 | L47-L58层主体结构工程（7天/层） | 84工作日 | 2021-11-11 | 2022-02-22 |
| 277 | L59层主体结构工程（避难层）（15天/层） | 19工作日 | 2022-02-23 | 2022-03-13 |
| 278 | L60-L66层主体结构工程（7天/层） | 49工作日 | 2022-03-14 | 2022-05-01 |
| 279 | 屋面主体结构工程 | 30工作日 | 2022-05-02 | 2022-05-31 |
| 280 | 內爬塔吊拆除 | 31工作日 | 2022-07-01 | 2022-07-31 |
| 281 | 双笼外挂施工电梯安装 | 15工作日 | 2021-04-06 | 2021-04-20 |
| 282 | 二次结构及抹灰工程 | 376工作日 | 2021-07-12 | 2022-08-11 |
| 283 | 二次结构工程 | 331工作日 | 2021-07-12 | 2022-06-27 |
| 284 | 砌体抹灰样板及确认 | 16工作日 | 2021-07-12 | 2021-07-27 |
| 285 | L11-L20层砌体结构工程 | 50工作日 | 2021-07-28 | 2021-09-15 |
| 286 | L21-L30层砌体结构工程 | 50工作日 | 2021-09-16 | 2021-11-04 |
| 287 | L31-L40层砌体结构工程 | 60工作日 | 2021-11-05 | 2022-01-03 |
| 288 | L41-L50层砌体结构工程 | 60工作日 | 2022-01-04 | 2022-03-24 |
| 289 | L51-L60层砌体结构工程 | 60工作日 | 2022-03-25 | 2022-05-23 |
| 290 | L61-L66层及屋面机房层砌体结构工程 | 35工作日 | 2022-05-24 | 2022-06-27 |
| 291 | 抹灰工程 | 310工作日 | 2021-09-16 | 2022-08-11 |
| 292 | L6-L10层抹灰工程（5天/层） | 25工作日 | 2021-09-16 | 2021-10-10 |
| 293 | L11-L20层抹灰工程 | 50工作日 | 2021-10-11 | 2021-11-29 |
| 294 | L21-L30层抹灰工程 | 50工作日 | 2021-11-30 | 2022-01-18 |
| 295 | L31-L40层抹灰工程 | 50工作日 | 2022-01-19 | 2022-03-29 |
| 296 | L41-L50层抹灰工程 | 50工作日 | 2022-03-30 | 2022-05-18 |
| 297 | L51-L60层抹灰工程 | 50工作日 | 2022-05-19 | 2022-07-07 |
| 298 | L61-L66层及屋面机房层抹灰工程 | 35工作日 | 2022-07-08 | 2022-08-11 |
| 299 | T1塔楼幕墙工程 | 734工作日 | 2021-01-01 | 2023-03-06 |
| 300 | 幕墙图纸深化 | 99工作日 | 2021-01-01 | 2021-04-30 |
| 301 | 型材开模及加工（开模25天+30天的加工期） | 61工作日 | 2021-05-01 | 2021-06-30 |
| 302 | 幕墙材料封样及样板层施工 | 46工作日 | 2021-07-01 | 2021-08-15 |
| 303 | L33-L6层幕墙施工 | 223工作日 | 2021-08-16 | 2022-04-15 |
| 304 | L33-L6层放线及埋板复核 | 13工作日 | 2021-08-16 | 2021-08-28 |
| 305 | L33-L6层埋板增设 | 30工作日 | 2021-08-29 | 2021-09-27 |
| 306 | L33-L6层龙骨安装及防雷接地 | 75工作日 | 2021-09-28 | 2021-12-11 |
| 307 | L33-L6层玻璃吊装 | 75工作日 | 2021-12-12 | 2022-03-16 |
| 308 | L33-L6层打胶 | 30工作日 | 2022-03-17 | 2022-04-15 |
| 309 | L34-L66层及屋面层幕墙施工 | 283工作日 | 2022-05-02 | 2023-02-28 |
| 310 | L34-L66层放线及埋板复核 | 14工作日 | 2022-05-02 | 2022-05-15 |
| 311 | L34-L66层埋板增设 | 45工作日 | 2022-05-16 | 2022-06-29 |
| 312 | L34-L66层龙骨安装及防雷接地 | 90工作日 | 2022-06-30 | 2022-09-27 |
| 313 | L34-L66层玻璃板块吊装 | 90工作日 | 2022-09-28 | 2022-12-26 |
| 314 | L34-L66层层间封堵及打胶 | 44工作日 | 2022-12-27 | 2023-02-28 |
| 315 | 幕墙验收及清洁 | 6工作日 | 2023-03-01 | 2023-03-06 |
| 316 | T1塔楼屋面工程 | 31工作日 | 2022-08-31 | 2022-09-30 |
| 317 | T1塔楼安装工程 | 545工作日 | 2021-07-12 | 2023-02-16 |
| 318 | 电梯工程 | 92工作日 | 2022-07-28 | 2022-10-27 |
| 319 | 消防工程 | 453工作日 | 2021-07-12 | 2022-10-27 |
| 320 | 给水及排水工程 | 453工作日 | 2021-07-12 | 2022-10-27 |
| 321 | 通风与空调工程 | 453工作日 | 2021-07-12 | 2022-10-27 |
| 322 | 强、弱电工程 | 453工作日 | 2021-07-12 | 2022-10-27 |
| 323 | 燃气工程 | 122工作日 | 2020-06-28 | 2022-10-27 |
| 324 | 安装工程综合调试 | 92工作日 | 2022-10-28 | 2023-02-16 |
| 325 | T1塔楼装饰装修工程 | 648工作日 | 2021-11-12 | 2023-09-30 |
| 326 | 室内装饰图纸深化（含公区） | 150工作日 | 2021-11-12 | 2022-04-30 |
| 327 | 室内样板封样及样板层施工（含公区） | 92工作日 | 2022-05-01 | 2022-07-31 |
| 328 | L6-L66层精装饰工程 | 406工作日 | 2022-08-01 | 2023-09-30 |
| 329 | T1塔楼综合管网及景观工程 | 214工作日 | 2023-03-01 | 2023-09-30 |
| 330 | 消防验收 | 61工作日 | 2023-10-01 | 2023-11-30 |
| 331 | 综合验收及备案 | 31工作日 | 2023-12-01 | 2023-12-31 |

## 4.2当月工程进度描述

现场进度情况

截止到2021年05月31日，项目现场施工进度情况如下：

1、住宅进度：T1塔楼主体结构施工完成至L24层。T1塔楼核心筒新建结构完成75%。地下室结构改造完成55%。T1塔楼营销中心室内装修基本完成。T1塔楼营销中心相关幕墙安装完成90%。T1塔楼营销中心电梯基本安装完成。

2、公寓进度：T2/T3塔楼主体已完工。T3塔楼除东立面幕墙已安装至第33层（1/2面域）、北立面幕墙已安装至第33层（塔吊拆除区域已安装至31层），其余面均已安装至第33层；T2塔楼除南立面幕墙已安装至第33层（1/2面域）、东立面幕墙已安装至第33层（1/2面域），其余面均已安装至第33层。T2塔楼分户轻质隔墙安装完成。T2塔楼核心筒砌体完成13层。T3塔楼室内地坪完成15F-33F，楼梯间地坪完成30%。T3塔楼给水进户基本完成，强电进户完成50%。T3塔楼空调户内机安装完成90%。T3塔楼公共过道27F-32F吊顶封板完成，20F-32F墙、地砖铺贴完成，7F-33F墙面乳胶漆已完成一遍，20F-32F卫生间地砖、蹲便器安装完成，入户大堂石材钢架及吊顶封板完成。T3塔楼消防电梯、低区电梯安装完成70%。

3、商业裙楼进度：裙楼主体已完工。南裙楼2F-4F层铝合金龙骨安装完成，一层南面、西面、北面铝合金龙骨安装完成60%。

4、地下车库进度：车库B3F喷淋支管拆改安装完成80%，B3F报警配管安装完成90%。

## 4.3工程材料

截至2021年5月31日，幕墙材料陆续有新进场批次，重庆时代中心塔楼T2/T3及裙房所需的幕墙成品在数量上相对于当前安装需求，暂时充裕。

## 4.4标的项目现场照片

T2塔楼东南立面

T3塔楼东北立面

T1塔楼俯瞰面

T2塔楼西立面

T1塔楼1F营销中心施工

T1塔楼南立面

T2裙楼东南立面

T2裙楼西北立面

T3裙楼东南立面

地下室管道加工01

地下室管道加工02

T1塔楼1F营销中心入口施工

T1塔楼1F营销中心车库施工

T1塔楼6F营销中心施工01

T1塔楼6F营销中心施工02

T1塔楼6F营销中心样板间施工01

T1塔楼6F营销中心样板间施工02

项目整体照片

## 4.5下个月工程项目相关计划

（1）主体结构工程：T1塔楼完成至L27层。

（2）主体结构改造工程：T1塔楼核心筒结构改造完成85%；地下室结构改造新建完成70%。

（3）砌体结构工程：T3塔楼土建部分全部完成；T2塔楼核心筒砌体完成10层，抹灰完成5层，构造柱完成5层；地下室B3交付区域的砌体完成，地坪完成20%。

（4）幕墙工程：T3塔楼北面原塔吊区域单元板块安装完成，东面施工电梯位置转接件安装完成；T2塔吊位置单元板块安装完成；南裙楼西面、南面玻璃安装完成。

（5）机电安装工程：T3塔楼低区电梯、消防电梯安装完成；T1塔楼营销中心电梯交付使用；T3塔楼正式用电、用水完成；T3塔楼6F-33F机电安装完成；空调系统基本安装完成。

（6）装饰工程：T1塔楼营销中心交付，7层办公区装修完成；T3塔楼9F-33F公区（6-8、18F除外）、入户大堂装修基本完成。

# 销售印鉴/网签盘使用情况

| 印鉴使用情况表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 日期 | 印章类型 | 用印文件 | 份数 |
| 2021-05-06 | 合同章、法人章 | 《商品房购房合同》 | 一式四份，共02套08本 |
| 2021-05-06 | 合同章 | 《认购书》 | 一式三份，共50套150本 |
| 2021-05-08 | 合同章 | 《补款补充协议》 | 一式一份，共08套08本 |
| 2021-05-10 | 合同章 | 《补款补充协议》 | 一式一份，共02套02本 |
| 2021-05-14 | 合同章、法人章 | 《商品房购房合同》 | 一式四份，共07套28本 一式五份，共09套45本 |
| 2021-05-14 | 合同章 | 《认购书》 | 一式三份，共50套150本 |
| 2021-05-18 | 合同章、法人章 | 《商品房购房合同》 | 一式四份，共01套04本 一式五份，共03套15本 |
| 2021-05-20 | 合同章、法人章 | 《商品房购房合同》 | 一式五份，共02套10本 |
| 2021-05-24 | 合同章、法人章 | 《商品房购房合同》 | 一式四份，共04套16本 |
| 2021-05-25 | 合同章、法人章 | 《商品房购房合同》 | 一式四份，共05套20本 一式五份，共03套15本 |

| 网签盘使用情况表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 日期 | 权限盘类型 | 使用事由 | 次数 |
| 2021-05-01 | 网签盘 | 正式网签《商品房购房合同》 | 1 |
| 2021-05-03 | 网签盘 | 正式网签《商品房购房合同》 | 2 |
| 2021-05-05 | 网签盘 | 正式网签《商品房购房合同》 | 1 |
| 2021-05-06 | 网签盘 | 正式网签《商品房购房合同》 | 2 |
| 2021-05-07 | 网签盘 | 正式网签《商品房购房合同》 | 3 |
| 2021-05-08 | 网签盘 | 正式网签《商品房购房合同》 | 1 |
| 2021-05-09 | 网签盘 | 正式网签《商品房购房合同》 | 3 |
| 2021-05-10 | 网签盘 | 正式网签《商品房购房合同》 | 3 |
| 2021-05-11 | 网签盘 | 正式网签《商品房购房合同》 | 3 |
| 2021-05-12 | 网签盘 | 正式网签《商品房购房合同》 | 1 |
| 2021-05-13 | 网签盘 | 正式网签《商品房购房合同》 | 4 |
| 2021-05-14 | 网签盘 | 正式网签《商品房购房合同》 | 1 |
| 2021-05-15 | 网签盘 | 正式网签《商品房购房合同》 | 3 |
| 2021-05-16 | 网签盘 | 正式网签《商品房购房合同》 | 3 |
| 2021-05-17 | 网签盘 | 正式网签《商品房购房合同》 | 9 |
| 2021-05-18 | 网签盘 | 正式网签《商品房购房合同》 | 3 |
| 2021-05-19 | 网签盘 | 正式网签《商品房购房合同》 | 3 |
| 2021-05-20 | 网签盘 | 正式网签《商品房购房合同》 | 6 |
| 2021-05-21 | 网签盘 | 正式网签《商品房购房合同》 | 4 |
| 2021-05-22 | 网签盘 | 正式网签《商品房购房合同》 | 6 |
| 2021-05-23 | 网签盘 | 正式网签《商品房购房合同》 | 8 |
| 2021-05-24 | 网签盘 | 正式网签《商品房购房合同》 | 4 |
| 2021-05-26 | 网签盘 | 正式网签《商品房购房合同》 | 3 |
| 2021-05-27 | 网签盘 | 正式网签《商品房购房合同》 | 5 |
| 2021-05-28 | 网签盘 | 正式网签《商品房购房合同》 | 2 |
| 2021-05-29 | 网签盘 | 正式网签《商品房购房合同》 | 7 |
| 2021-05-30 | 网签盘 | 正式网签《商品房购房合同》 | 9 |
| 2021-05-31 | 网签盘 | 正式网签《商品房购房合同》 | 16 |

# 6、本月合同签订前的审理情况

2021年5月份内，共计审核了27份拟签合同（文件），具体明细如下：

| 序号 | 合同名称 | 合同主要内容 | 对方单位 | 合同金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服装订购合同 | 1、合同内容： 1.1、乙方根据甲方要求提供服装款式及面料样品，经双方确认后，再进行生产； 1.2、采取乙方包工包料并提供全部辅料的方式； 1.3、货物到达甲方指定地点后，甲乙双方依据订货清单进行清点验收，并办理交接签字手续。 | 重庆澳克服装设计有限公司 | 84,323.00 |
| 2 | 重庆时代中心舆论传播推广服务合同 | 1、合同内容：为甲方重庆时代中心项目提供舆论传播服务，包括文章综合铺盘策划与文章原创执行，合同价格包含乙方为完成本合同所需的人工费、发布费、媒体运营维护费、税金等全部费用； 2、服务期限：2020年5月1日至2020年6月30日止。 | 深圳市美亨投资咨询有限公司 | 200,000.00 |
| 3 | 重庆时代中心T1案名发布会活动服务合同 | 1、活动名称：重庆时代中心T1案名发布会； 2、活动时间：2021年5月17日； 3、活动地点：重庆市江北区观音桥重庆时代中心售房部及在建T1楼体； 4、活动内容：乙方负责活动的内容包括但不限于整个活动的策划、组织、执行并最终完成，包括但不限于前期策划、活动场地的布置、活动区域物料的设计及制作、演出人员的聘请和管理、灯光舞台设备的提供、现场工作人员的聘请和管理、活动方案涉及政府职能部门审批事宜，活动结束后乙方相关设备的撤场等，具体详见合同附件一。 | 重庆灵实公关顾问有限公司 | 160,000.00 |
| 4 | 视频制作合同 | 1、合同内容： 1.1、重庆时代中心TI楼层全景展示制作合同； 1.2、本次项目拍摄航拍全景视频43条（每层楼一条），航拍全景照片（每层楼5张，其中四张单面照片，赠送一张四面全景照片）。 | 重庆中垫洋洋文化传播有限公司 | 55,900.00 |
| 5 | 工业品买卖合同 | 1、T3电梯临时电缆采购合同。 | 重庆三峡电缆(集团)有限公司 | 201,520.00 |
| 6 | 购销合同（手工地毯） | 1、T1营销中心手工地毯采购合同。 | 重庆拓威地毯销售有限公司 | 106,002.33 |
| 7 | 购销合同（智能锁） | 1、T1营销中心样板房智能锁采购合同。 | 重庆极度建材有限公司 | 5,550.00 |
| 8 | 隆鑫中心项目五标段（1号塔楼）室内精装修工程施工合同 关于隆鑫中心项目1号塔楼精装修工程的备忘录 | 1、重庆隆鑫中心项目 T1塔楼室内精装修工程施工承包。 | 中国华西企业有限公司 | 100,829,300.00 |
| 9 | 关于房屋租赁的商务函 | 1、租赁范围：重庆时代中心项目T3(28楼-31楼）房屋； 2、酒店品牌：金科圣嘉直营店； 3、承租面积：约6500平方米（具体以实测面积为准）； 4、承租期限：租赁年限为15年； 5、租金和物管费：租金费65元/平/月（含增值税专票），物管费3元/平/月（增值税专票）； 6、租金递增：租金递增为每三年5%； 7、免租期：12个月（免租期以项目正式交房之日开始计算），第一年免租9个月，剩余3个月，后3年每一年免1个月； 8、付款方式：付三押一； 9、房屋交付标准：为小业主合同标准。 | 金科酒店管理集团公司 | -- |
| 10 | 重庆时代中心项目图片拍摄服务合同 | 1、合同内容：重庆时代中心样板间及示范区图片拍摄及后期处理； 2、交付标准：90张，高清JPG图片，百度网盘交付； 3、拍摄周期：根据天气情况拍摄时间5天，拍摄完成后10日内提交甲方最终成果。 | 重庆超然映画文化传播有限公司 | 45,000.00 |
| 11 | “隆鑫中心”项目不锈钢烟囱供货补充协议 | 1、甲、乙双方于2015年9月21日签订的”隆鑫中心”不锈钢烟囱项目供货及安装合同，合同编号：LXZX—CLSB-2015011，因项目图纸发生变化，烟囱参数、尺寸及数量发生变更，由此引起烟囱规格型号、工程量增加，现对甲、乙双方已签订的不锈钢烟囱项目供货及安装合同所作的补充协议。 | 无锡唐古环保设备有限公司 | 650,359.50 |
| 12 | “隆鑫中心”项目防火漏电监控系统供货补充协议 | 1、甲、乙双方于2015年8月06日签订的“隆鑫中心”项目防火漏电监控系统供货合同，合同编号：LXZX-CLSB-2015010，因项目变化以及其他原因，供货数量，产品型号和价格有变化，对已签订的“隆鑫中心”项目防火漏电监控系统供货合同所作的补充协议。 | 深圳市中电电力技术股份有限公司 | 69,552.00 |
| 13 | 重庆时代中心项目防火门供应及安装补充协议 | 1、甲、乙双方于2021年1月10日签订的“重庆时代中心”项目T2、T3塔楼防火门供应及安装合同，合同编号：AP-HC-SDZX-CS-2021-9，因项目验收地下室设备房需要增加钢质防火门，对已签订的“重庆时代中心”项目T2、T3塔楼防火门供应及安装合同所作的补充协议。 | 四川美立方门业有限公司 | 101,700.00 |
| 14 | 建筑消防设施检测合同 | 1、本项目6月30日将交房，在此之前需要进行消防验收；现项目实际情况许多地方达不到消防检测条件； 2、该检测单位为消防施工劳务单位下属的消防检测单位，可以提前进场，在其他检测单位不具备检查条件的情况下开始进行配合、检测，以满足消防验收的时间和技术要求； 3、该检测单位承诺出具合格的消防检测报告，但该承诺不能直接体现在签订的检测合同中，但因其为本项目施工的消防劳务单位下属，故不会存在违背承诺的情况发生； 4、因项目存在多次消防验收，故相应的消防检测需要多次完成，由此会产生多次的协调费用； 5、鉴于以上原因，本合同的单价略高于市场。 | 重庆嘉优消防安全技术有限公司 | 572,767.11 |
| 15 | 重庆时代中心项目地下车库地坪、划线及交通设施导视系统工程招标文件 | 1、工程规模：本项目地下停车库地坪约104400平方米，车位2264个，机械车位42组，分为两个标段：一标段为B7-B6层，二标段为B5层及以上。两个标段车道地坪以楼层标高划断，投标人必须同时对两个标段进行投标； 2、招标范围：根据重庆时代中心项目地下停车库地坪、划线及交能设施、导视系统施工图，完成地下车库的地坪环氧自流平、坡道环氧树脂彩砂地坪、车道人行道及车位划线编号、交通设施（车位定位器、直角防撞角、室内反光镜、减速带、墙面轮廓标、反光道钉、反光膜踢脚线、防护桩等）安装、车库导视墙面彩绘及导视标牌制安、保修等工作，具体详见施工图纸（含甲方指定内容）； 3、 计划工期：120日历天； 3.1、开工日期：计划在2021年7月1日开工（具体以正式批准的开工报告为准）； 3.2、竣工日期：一标段计划在 2021年10月30日之前竣工；二标段计划在2021年10月30日之前竣工。 | 各投标单位 | -- |
| 16 | 服务合同 | 1、“我的钢铁”网站材料询价服务合同。 | 上海钢联电子商务股份有限公司 | 3,000.00 |
| 17 | 供水服务合同 | 1、工程规模：重庆时代中心T2、T3裙楼及地下建筑给水管道安装工程； 2、合同内容：DN50商贸服务水表1块、DN100商贸服务水表2块、DN150商贸服务水表1块、DN325*8防腐钢管18米的安装； 3、合同工期：10天。 | 重庆中法供水有限公司 | 80,297.68 |
| 18 | 广告发布合同 | 1、甲方委托乙方发布重庆时代中心项目宣传广告； 2、发布位置：重庆观音桥北城天街商圈香港城LED，新光天地北侧LED； 3、规格18.4m*16.4m=302㎡，18.95m*15.36m=291㎡； 4、频次：10秒/次，240次/天（共一个月）。 | 重庆格局广告传媒有限公司 | 120,000.00 |
| 19 | 物业销售推介服务合同 | 1、合作范围：T2栋、T3栋； 2、合同期限：自 2021年6月1日起至 2021年8月31日止； 3、佣金的结算金额=签约房款（不含代收费）总额*提佣比例； 4、佣金月结。 | 重庆探铺科技有限公司 | 签约金额*提拥比例 |
| 20 | 物业销售推介服务合同 | 1、合作范围：T2栋、T3栋； 2、合同期限：自 2021年6月1日起至 2021年8月31日止； 3、佣金的结算金额=签约房款（不含代收费）总额*提佣比例； 4、佣金月结。 | 重庆闹海科技有限公司 | 签约金额*提拥比例 |
| 21 | 物业销售推介服务合同 | 1、合作范围：T2栋、T3栋； 2、合同期限：自 2021年6月1日起至 2021年8月31日止； 3、佣金的结算金额=签约房款（不含代收费）总额*提佣比例； 4、佣金月结。 | 重庆美联营销策划有限公司 | 签约金额*提拥比例 |
| 22 | 物业销售推介服务合同 | 1、合作范围：T2栋、T3栋； 2、合同期限：自 2021年6月1日起至 2021年8月31日止； 3、佣金的结算金额=签约房款（不含代收费）总额*提佣比例； 4、佣金月结。 | 重庆房车宝信息科技有限公司 | 签约金额*提拥比例 |
| 23 | 物业销售推介服务合同 | 1、合作范围：T2栋、T3栋； 2、合同期限：自 2021年6月1日起至 2021年8月31日止； 3、佣金的结算金额=签约房款（不含代收费）总额*提佣比例； 4、佣金月结。 | 重庆到家了网络科技有限公司 | 签约金额*提拥比例 |
| 24 | “今日头条”网络广告发布合同 | 1、合同内容：甲方委托乙方在“今日头条”APP上发布网络广告一事达成合同，并共同遵守； 2、合同期限：自【2021】年【5】月【1】日开始至【2021】年【6】月【30】日。 | 重庆宝日盛文化传媒有限公司 | 70,000.00 |
| 25 | 重庆时代中心TI案名发布会合同补充协议书 | 1、因甲方参与本次活动人数增多对部分物料进行了增加，现甲乙双方本着互利互惠的原则，经友好协商，依据实际情况，在原合同基础上变更合同条款部分内容（新增）。 | 重庆灵实公关顾问有限公司 | 4,000.00 |
| 26 | 户外广告发布合同 | 1.1、广告位置：观音桥环道融恒大厦墙面； 1.2、媒体尺寸：15m*11m=165(面向观音桥环道)33.5m*11m=368.5（面向华新街方向）； 1.3、广告制作形式：LED； 1.4、发布频次：15秒120次/天； 1.5、广告发布期限：两个月2021．6.3-2021.8.2； 1.6、广告发布金额：￥140000.00元； 2.1、广告位置：红旗河沟苏宁国美墙面； 2.2、媒体尺寸：36m*7.68m=276.48(苏宁外墙)29.5m*8.8m=259.6(国美外墙)； 2.3、广告制作形式：LED； 2.4、发布频次：15秒120次/天； 2.5、广告发布期限：两个月2021．6.3-2021.8.2； 2.6、广告发布金额：￥200000.00元。 | 重庆市巧迎广告有限公司 | 340,000.00 |
| 27 | 重庆时代中心项目LED屏广告发布合同 | 1、合同标的：重庆时代中心； 2、合同内容： 2.1、甲方委托乙方发布的位置：江北机场T3航站楼安检口LED；T2航站楼安检口LED；T2航站楼到达LED； 2.2、媒体尺寸：江北机场T3航站楼安检口LED（1块尺寸8.05x3.97m，共4块）；T2航站楼安检口LED（1块1.018×0.573m，共10块）；T2航站楼到达LED（一块5.856 x1.708m，共4块）； 2.3、广告画面长度/每天发布次数：单日170次单次10秒； 2.4、合同执行时间；2021年6月1日至6月30日，共计30天（以实际发布时间为准）。 | 重庆圈个圈广告有限公司 | 200,000.00 |

# 抵押物解押及在押情况

| 已解押清单（第一次） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 楼栋号 | 坐落 | 名义层 | 房号 | 建筑面积（㎡） |
| 1 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第6层 | 1 | 66.11 |
| 2 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第6层 | 2 | 58.72 |
| 3 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第6层 | 3 | 50.42 |
| 4 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第6层 | 4 | 50.42 |
| 5 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第6层 | 5 | 50.42 |
| 6 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第6层 | 6 | 50.42 |
| 7 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第6层 | 7 | 58.72 |
| 8 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第6层 | 8 | 66.11 |
| 9 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第6层 | 9 | 62.40 |
| 10 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第6层 | 10 | 58.72 |
| 11 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第6层 | 11 | 50.42 |
| 12 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第6层 | 12 | 50.42 |
| 13 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第6层 | 13 | 50.42 |
| 14 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第6层 | 14 | 50.42 |
| 15 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第6层 | 15 | 58.72 |
| 16 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第6层 | 16 | 66.11 |
| 17 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第6层 | 17 | 62.40 |
| 18 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第6层 | 18 | 51.73 |
| 19 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第6层 | 19 | 51.73 |
| 20 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第6层 | 20 | 51.73 |
| 21 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第6层 | 21 | 51.73 |
| 22 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第6层 | 22 | 62.40 |
| 23 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第7层 | 1 | 66.53 |
| 24 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第7层 | 2 | 59.10 |
| 25 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第7层 | 3 | 50.74 |
| 26 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第7层 | 4 | 50.74 |
| 27 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第7层 | 5 | 50.74 |
| 28 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第7层 | 6 | 50.74 |
| 29 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第7层 | 7 | 59.10 |
| 30 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第7层 | 8 | 66.53 |
| 31 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第7层 | 9 | 62.80 |
| 32 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第7层 | 10 | 52.06 |
| 33 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第7层 | 11 | 52.06 |
| 34 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第7层 | 12 | 52.06 |
| 35 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第7层 | 13 | 52.06 |
| 36 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第7层 | 14 | 62.80 |
| 37 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第7层 | 15 | 66.53 |
| 38 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第7层 | 16 | 59.10 |
| 39 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第7层 | 17 | 50.74 |
| 40 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第7层 | 18 | 50.74 |
| 41 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第7层 | 19 | 50.74 |
| 42 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第7层 | 20 | 50.74 |
| 43 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第7层 | 21 | 59.10 |
| 44 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第7层 | 22 | 66.53 |
| 45 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第7层 | 23 | 62.80 |
| 46 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第7层 | 24 | 52.06 |
| 47 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第7层 | 25 | 52.06 |
| 48 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第7层 | 26 | 52.06 |
| 49 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第7层 | 27 | 52.06 |
| 50 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第7层 | 28 | 62.80 |
| 51 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第8层 | 1 | 66.53 |
| 52 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第8层 | 2 | 59.10 |
| 53 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第8层 | 3 | 50.74 |
| 54 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第8层 | 4 | 50.74 |
| 55 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第8层 | 5 | 50.74 |
| 56 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第8层 | 6 | 50.74 |
| 57 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第8层 | 7 | 59.10 |
| 58 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第8层 | 8 | 66.53 |
| 59 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第8层 | 9 | 62.80 |
| 60 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第8层 | 10 | 52.06 |
| 61 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第8层 | 11 | 52.06 |
| 62 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第8层 | 12 | 52.06 |
| 63 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第8层 | 13 | 52.06 |
| 64 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第8层 | 14 | 62.80 |
| 65 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第8层 | 15 | 66.53 |
| 66 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第8层 | 16 | 59.10 |
| 67 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第8层 | 17 | 50.74 |
| 68 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第8层 | 18 | 50.74 |
| 69 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第8层 | 19 | 50.74 |
| 70 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第8层 | 20 | 50.74 |
| 71 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第8层 | 21 | 59.10 |
| 72 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第8层 | 22 | 66.53 |
| 73 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第8层 | 23 | 62.80 |
| 74 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第8层 | 24 | 52.06 |
| 75 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第8层 | 25 | 52.06 |
| 76 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第8层 | 26 | 52.06 |
| 77 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第8层 | 27 | 52.06 |
| 78 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第8层 | 28 | 62.80 |
| 79 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第9层 | 1 | 66.70 |
| 80 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第9层 | 2 | 59.24 |
| 81 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第9层 | 3 | 50.87 |
| 82 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第9层 | 4 | 50.87 |
| 83 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第9层 | 5 | 50.87 |
| 84 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第9层 | 6 | 50.87 |
| 85 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第9层 | 7 | 59.24 |
| 86 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第9层 | 8 | 66.70 |
| 87 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第9层 | 9 | 62.96 |
| 88 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第9层 | 10 | 52.19 |
| 89 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第9层 | 11 | 52.19 |
| 90 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第9层 | 12 | 52.19 |
| 91 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第9层 | 13 | 52.19 |
| 92 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第9层 | 14 | 62.96 |
| 93 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第9层 | 15 | 66.70 |
| 94 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第9层 | 16 | 59.24 |
| 95 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第9层 | 17 | 50.87 |
| 96 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第9层 | 18 | 50.87 |
| 97 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第9层 | 19 | 50.87 |
| 98 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第9层 | 20 | 50.87 |
| 99 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第9层 | 21 | 59.24 |
| 100 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第9层 | 22 | 66.70 |
| 101 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第9层 | 23 | 62.96 |
| 102 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第9层 | 24 | 52.19 |
| 103 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第9层 | 25 | 52.19 |
| 104 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第9层 | 26 | 52.19 |
| 105 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第9层 | 27 | 52.19 |
| 106 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第9层 | 28 | 62.96 |
| 107 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第10层 | 1 | 66.70 |
| 108 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第10层 | 2 | 59.24 |
| 109 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第10层 | 3 | 50.87 |
| 110 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第10层 | 4 | 50.87 |
| 111 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第10层 | 5 | 50.87 |
| 112 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第10层 | 6 | 50.87 |
| 113 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第10层 | 7 | 59.24 |
| 114 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第10层 | 8 | 66.70 |
| 115 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第10层 | 9 | 62.96 |
| 116 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第10层 | 10 | 52.19 |
| 117 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第10层 | 11 | 52.19 |
| 118 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第10层 | 12 | 52.19 |
| 119 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第10层 | 13 | 52.19 |
| 120 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第10层 | 14 | 62.96 |
| 121 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第10层 | 15 | 66.70 |
| 122 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第10层 | 16 | 59.24 |
| 123 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第10层 | 17 | 50.87 |
| 124 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第10层 | 18 | 50.87 |
| 125 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第10层 | 19 | 50.87 |
| 126 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第10层 | 20 | 50.87 |
| 127 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第10层 | 21 | 59.24 |
| 128 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第10层 | 22 | 66.70 |
| 129 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第10层 | 23 | 62.96 |
| 130 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第10层 | 24 | 52.19 |
| 131 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第10层 | 25 | 52.19 |
| 132 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第10层 | 26 | 52.19 |
| 133 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第10层 | 27 | 52.19 |
| 134 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第10层 | 28 | 62.96 |
| 135 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第11层 | 1 | 66.70 |
| 136 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第11层 | 2 | 59.24 |
| 137 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第11层 | 3 | 50.87 |
| 138 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第11层 | 4 | 50.87 |
| 139 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第11层 | 5 | 50.87 |
| 140 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第11层 | 6 | 50.87 |
| 141 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第11层 | 7 | 59.24 |
| 142 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第11层 | 8 | 66.70 |
| 143 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第11层 | 9 | 62.96 |
| 144 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第11层 | 10 | 52.19 |
| 145 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第11层 | 11 | 52.19 |
| 146 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第11层 | 12 | 52.19 |
| 147 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第11层 | 13 | 52.19 |
| 148 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第11层 | 14 | 62.96 |
| 149 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第11层 | 15 | 66.70 |
| 150 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第11层 | 16 | 59.24 |
| 151 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第11层 | 17 | 50.87 |
| 152 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第11层 | 18 | 50.87 |
| 153 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第11层 | 19 | 50.87 |
| 154 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第11层 | 20 | 50.87 |
| 155 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第11层 | 21 | 59.24 |
| 156 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第11层 | 22 | 66.70 |
| 157 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第11层 | 23 | 62.96 |
| 158 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第11层 | 24 | 52.19 |
| 159 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第11层 | 25 | 52.19 |
| 160 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第11层 | 26 | 52.19 |
| 161 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第11层 | 27 | 52.19 |
| 162 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第11层 | 28 | 62.96 |
| 163 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第12层 | 1 | 66.70 |
| 164 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第12层 | 2 | 59.24 |
| 165 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第12层 | 3 | 50.87 |
| 166 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第12层 | 4 | 50.87 |
| 167 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第12层 | 5 | 50.87 |
| 168 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第12层 | 6 | 50.87 |
| 169 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第12层 | 7 | 59.24 |
| 170 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第12层 | 8 | 66.70 |
| 171 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第12层 | 9 | 62.96 |
| 172 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第12层 | 10 | 52.19 |
| 173 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第12层 | 11 | 52.19 |
| 174 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第12层 | 12 | 52.19 |
| 175 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第12层 | 13 | 52.19 |
| 176 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第12层 | 14 | 62.96 |
| 177 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第12层 | 15 | 66.70 |
| 178 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第12层 | 16 | 59.24 |
| 179 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第12层 | 17 | 50.87 |
| 180 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第12层 | 18 | 50.87 |
| 181 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第12层 | 19 | 50.87 |
| 182 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第12层 | 20 | 50.87 |
| 183 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第12层 | 21 | 59.24 |
| 184 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第12层 | 22 | 66.70 |
| 185 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第12层 | 23 | 62.96 |
| 186 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第12层 | 24 | 52.19 |
| 187 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第12层 | 25 | 52.19 |
| 188 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第12层 | 26 | 52.19 |
| 189 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第12层 | 27 | 52.19 |
| 190 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第12层 | 28 | 62.96 |
| 塔楼3解押面积合计 |  |  | 10703.25 |  |  |

| 已解押清单（第二次） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 楼栋号 | 坐落 | 名义层 | 房号 | 建筑面积（㎡） |
| 1 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第13层 | 1 | 66.70 |
| 2 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第13层 | 2 | 59.24 |
| 3 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第13层 | 3 | 50.87 |
| 4 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第13层 | 4 | 50.87 |
| 5 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第13层 | 5 | 50.87 |
| 6 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第13层 | 6 | 50.87 |
| 7 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第13层 | 7 | 59.24 |
| 8 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第13层 | 8 | 66.70 |
| 9 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第13层 | 9 | 62.96 |
| 10 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第13层 | 10 | 52.19 |
| 11 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第13层 | 11 | 52.19 |
| 12 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第13层 | 12 | 52.19 |
| 13 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第13层 | 13 | 52.19 |
| 14 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第13层 | 14 | 62.96 |
| 15 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第13层 | 15 | 66.70 |
| 16 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第13层 | 16 | 59.24 |
| 17 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第13层 | 17 | 50.87 |
| 18 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第13层 | 18 | 50.87 |
| 19 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第13层 | 19 | 50.87 |
| 20 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第13层 | 20 | 50.87 |
| 21 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第13层 | 21 | 59.24 |
| 22 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第13层 | 22 | 66.70 |
| 23 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第13层 | 23 | 62.96 |
| 24 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第13层 | 24 | 52.19 |
| 25 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第13层 | 25 | 52.19 |
| 26 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第13层 | 26 | 52.19 |
| 27 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第13层 | 27 | 52.19 |
| 28 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第13层 | 28 | 62.96 |
| 29 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第14层 | 1 | 66.70 |
| 30 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第14层 | 2 | 59.24 |
| 31 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第14层 | 3 | 50.87 |
| 32 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第14层 | 4 | 50.87 |
| 33 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第14层 | 5 | 50.87 |
| 34 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第14层 | 6 | 50.87 |
| 35 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第14层 | 7 | 59.24 |
| 36 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第14层 | 8 | 66.70 |
| 37 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第14层 | 9 | 62.96 |
| 38 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第14层 | 10 | 52.19 |
| 39 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第14层 | 11 | 52.19 |
| 40 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第14层 | 12 | 52.19 |
| 41 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第14层 | 13 | 52.19 |
| 42 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第14层 | 14 | 62.96 |
| 43 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第14层 | 15 | 66.70 |
| 44 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第14层 | 16 | 59.24 |
| 45 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第14层 | 17 | 50.87 |
| 46 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第14层 | 18 | 50.87 |
| 47 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第14层 | 19 | 50.87 |
| 48 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第14层 | 20 | 50.87 |
| 49 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第14层 | 21 | 59.24 |
| 50 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第14层 | 22 | 66.70 |
| 51 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第14层 | 23 | 62.96 |
| 52 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第14层 | 24 | 52.19 |
| 53 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第14层 | 25 | 52.19 |
| 54 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第14层 | 26 | 52.19 |
| 55 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第14层 | 27 | 52.19 |
| 56 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第14层 | 28 | 62.96 |
| 57 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第15层 | 1 | 66.70 |
| 58 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第15层 | 2 | 59.24 |
| 59 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第15层 | 3 | 50.87 |
| 60 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第15层 | 4 | 50.87 |
| 61 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第15层 | 5 | 50.87 |
| 62 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第15层 | 6 | 50.87 |
| 63 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第15层 | 7 | 59.24 |
| 64 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第15层 | 8 | 66.70 |
| 65 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第15层 | 9 | 62.96 |
| 66 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第15层 | 10 | 52.19 |
| 67 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第15层 | 11 | 52.19 |
| 68 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第15层 | 12 | 52.19 |
| 69 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第15层 | 13 | 52.19 |
| 70 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第15层 | 14 | 62.96 |
| 71 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第15层 | 15 | 66.70 |
| 72 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第15层 | 16 | 59.24 |
| 73 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第15层 | 17 | 50.87 |
| 74 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第15层 | 18 | 50.87 |
| 75 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第15层 | 19 | 50.87 |
| 76 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第15层 | 20 | 50.87 |
| 77 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第15层 | 21 | 59.24 |
| 78 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第15层 | 22 | 66.70 |
| 79 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第15层 | 23 | 62.96 |
| 80 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第15层 | 24 | 52.19 |
| 81 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第15层 | 25 | 52.19 |
| 82 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第15层 | 26 | 52.19 |
| 83 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第15层 | 27 | 52.19 |
| 84 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第15层 | 28 | 62.96 |
| 85 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第17层 | 1 | 66.45 |
| 86 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第17层 | 2 | 59.03 |
| 87 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第17层 | 3 | 50.68 |
| 88 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第17层 | 4 | 50.68 |
| 89 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第17层 | 5 | 50.68 |
| 90 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第17层 | 6 | 50.68 |
| 91 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第17层 | 7 | 59.03 |
| 92 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第17层 | 8 | 66.45 |
| 93 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第17层 | 9 | 62.72 |
| 94 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第17层 | 10 | 52.00 |
| 95 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第17层 | 11 | 52.00 |
| 96 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第17层 | 12 | 52.00 |
| 97 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第17层 | 13 | 52.00 |
| 98 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第17层 | 14 | 62.72 |
| 99 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第17层 | 15 | 66.45 |
| 100 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第17层 | 16 | 59.03 |
| 101 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第17层 | 17 | 50.68 |
| 102 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第17层 | 18 | 50.68 |
| 103 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第17层 | 19 | 50.68 |
| 104 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第17层 | 20 | 50.68 |
| 105 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第17层 | 21 | 59.03 |
| 106 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第17层 | 22 | 66.45 |
| 107 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第17层 | 23 | 62.72 |
| 108 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第17层 | 24 | 52.00 |
| 109 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第17层 | 25 | 52.00 |
| 110 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第17层 | 26 | 52.00 |
| 111 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第17层 | 27 | 52.00 |
| 112 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第17层 | 28 | 62.72 |
| 113 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第19层 | 1 | 66.44 |
| 114 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第19层 | 2 | 59.01 |
| 115 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第19层 | 3 | 50.67 |
| 116 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第19层 | 4 | 50.67 |
| 117 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第19层 | 5 | 50.67 |
| 118 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第19层 | 6 | 50.67 |
| 119 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第19层 | 7 | 59.01 |
| 120 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第19层 | 8 | 66.44 |
| 121 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第19层 | 9 | 62.71 |
| 122 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第19层 | 10 | 51.99 |
| 123 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第19层 | 11 | 51.99 |
| 124 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第19层 | 12 | 51.99 |
| 125 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第19层 | 13 | 51.99 |
| 126 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第19层 | 14 | 62.71 |
| 127 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第19层 | 15 | 66.44 |
| 128 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第19层 | 16 | 59.01 |
| 129 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第19层 | 17 | 50.67 |
| 130 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第19层 | 18 | 50.67 |
| 131 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第19层 | 19 | 50.67 |
| 132 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第19层 | 20 | 50.67 |
| 133 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第19层 | 21 | 59.01 |
| 134 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第19层 | 22 | 66.44 |
| 135 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第19层 | 23 | 62.71 |
| 136 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第19层 | 24 | 51.99 |
| 137 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第19层 | 25 | 51.99 |
| 138 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第19层 | 26 | 51.99 |
| 139 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第19层 | 27 | 51.99 |
| 140 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第19层 | 28 | 62.71 |
| 141 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第19层 | 29 | 39.83 |
| 塔楼3解押面积合计 |  |  | 7928.23 |  |  |

| 已解押清单（第三次，低区） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 楼栋号 | 坐落 | 名义层 | 房号 | 建筑面积（㎡） |
| 1 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号 | 第7层 | 1 | 59.61 |
| 2 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号 | 第7层 | 2 | 50.39 |
| 3 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号 | 第7层 | 3 | 50.39 |
| 4 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号 | 第7层 | 4 | 50.39 |
| 5 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号 | 第7层 | 5 | 50.39 |
| 6 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号 | 第7层 | 6 | 59.61 |
| 7 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号 | 第7层 | 7 | 71.30 |
| 8 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号 | 第7层 | 8 | 61.96 |
| 9 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号 | 第7层 | 9 | 51.69 |
| 10 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号 | 第7层 | 10 | 51.69 |
| 11 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号 | 第7层 | 11 | 51.69 |
| 12 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号 | 第7层 | 12 | 51.69 |
| 13 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号 | 第7层 | 13 | 61.96 |
| 14 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号 | 第7层 | 14 | 71.30 |
| 15 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号 | 第7层 | 15 | 59.61 |
| 16 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号 | 第7层 | 16 | 50.39 |
| 17 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号 | 第7层 | 17 | 50.39 |
| 18 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号 | 第7层 | 18 | 50.39 |
| 19 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号 | 第7层 | 19 | 50.39 |
| 20 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号 | 第7层 | 20 | 59.61 |
| 21 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号 | 第7层 | 21 | 71.30 |
| 22 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号 | 第7层 | 22 | 61.96 |
| 23 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号 | 第7层 | 23 | 51.69 |
| 24 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号 | 第7层 | 24 | 51.69 |
| 25 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号 | 第7层 | 25 | 51.69 |
| 26 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号 | 第7层 | 26 | 51.69 |
| 27 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号 | 第7层 | 27 | 61.96 |
| 28 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号 | 第7层 | 28 | 71.30 |
| 29 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号 | 第8层 | 1 | 59.61 |
| 30 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号 | 第8层 | 2 | 50.39 |
| 31 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号 | 第8层 | 3 | 50.39 |
| 32 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号 | 第8层 | 4 | 50.39 |
| 33 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号 | 第8层 | 5 | 50.39 |
| 34 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号 | 第8层 | 6 | 59.61 |
| 35 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号 | 第8层 | 7 | 71.30 |
| 36 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号 | 第8层 | 8 | 61.96 |
| 37 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号 | 第8层 | 9 | 51.69 |
| 38 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号 | 第8层 | 10 | 51.69 |
| 39 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号 | 第8层 | 11 | 51.69 |
| 40 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号 | 第8层 | 12 | 51.69 |
| 41 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号 | 第8层 | 13 | 61.96 |
| 42 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号 | 第8层 | 14 | 71.30 |
| 43 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号 | 第8层 | 15 | 59.61 |
| 44 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号 | 第8层 | 16 | 50.39 |
| 45 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号 | 第8层 | 17 | 50.39 |
| 46 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号 | 第8层 | 18 | 50.39 |
| 47 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号 | 第8层 | 19 | 50.39 |
| 48 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号 | 第8层 | 20 | 59.61 |
| 49 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号 | 第8层 | 21 | 71.30 |
| 50 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号 | 第8层 | 22 | 61.96 |
| 51 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号 | 第8层 | 23 | 51.69 |
| 52 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号 | 第8层 | 24 | 51.69 |
| 53 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号 | 第8层 | 25 | 51.69 |
| 54 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号 | 第8层 | 26 | 51.69 |
| 55 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号 | 第8层 | 27 | 61.96 |
| 56 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号 | 第8层 | 28 | 71.30 |
| 57 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号 | 第9层 | 1 | 59.78 |
| 58 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号 | 第9层 | 2 | 50.54 |
| 59 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号 | 第9层 | 3 | 50.55 |
| 60 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号 | 第9层 | 4 | 50.55 |
| 61 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号 | 第9层 | 5 | 50.55 |
| 62 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号 | 第9层 | 6 | 59.78 |
| 63 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号 | 第9层 | 7 | 71.35 |
| 64 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号 | 第9层 | 8 | 62.12 |
| 65 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号 | 第9层 | 9 | 51.84 |
| 66 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号 | 第9层 | 10 | 51.84 |
| 67 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号 | 第9层 | 11 | 51.84 |
| 68 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号 | 第9层 | 12 | 51.84 |
| 69 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号 | 第9层 | 13 | 62.12 |
| 70 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号 | 第9层 | 14 | 71.35 |
| 71 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号 | 第9层 | 15 | 59.78 |
| 72 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号 | 第9层 | 16 | 50.55 |
| 73 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号 | 第9层 | 17 | 50.55 |
| 74 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号 | 第9层 | 18 | 50.55 |
| 75 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号 | 第9层 | 19 | 50.54 |
| 76 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号 | 第9层 | 20 | 59.78 |
| 77 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号 | 第9层 | 21 | 71.35 |
| 78 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号 | 第9层 | 22 | 62.12 |
| 79 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号 | 第9层 | 23 | 51.84 |
| 80 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号 | 第9层 | 24 | 51.84 |
| 81 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号 | 第9层 | 25 | 51.84 |
| 82 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号 | 第9层 | 26 | 51.84 |
| 83 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号 | 第9层 | 27 | 62.12 |
| 84 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号 | 第9层 | 28 | 71.35 |
| 塔楼2解押面积合计 |  |  |  |  | 4768.34 |
| 85 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第20层 | 1 | 66.44 |
| 86 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第20层 | 2 | 59.01 |
| 87 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第20层 | 3 | 50.67 |
| 88 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第20层 | 4 | 50.67 |
| 89 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第20层 | 5 | 50.67 |
| 90 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第20层 | 6 | 50.67 |
| 91 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第20层 | 7 | 59.01 |
| 92 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第20层 | 8 | 66.44 |
| 93 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第20层 | 9 | 62.71 |
| 94 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第20层 | 10 | 51.99 |
| 95 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第20层 | 11 | 51.99 |
| 96 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第20层 | 12 | 51.99 |
| 97 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第20层 | 13 | 51.99 |
| 98 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第20层 | 14 | 62.71 |
| 99 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第20层 | 15 | 66.44 |
| 100 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第20层 | 16 | 59.01 |
| 101 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第20层 | 17 | 50.67 |
| 102 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第20层 | 18 | 50.67 |
| 103 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第20层 | 19 | 50.67 |
| 104 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第20层 | 20 | 50.67 |
| 105 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第20层 | 21 | 59.01 |
| 106 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第20层 | 22 | 66.44 |
| 107 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第20层 | 23 | 62.71 |
| 108 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第20层 | 24 | 51.99 |
| 109 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第20层 | 25 | 51.99 |
| 110 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第20层 | 26 | 51.99 |
| 111 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第20层 | 27 | 51.99 |
| 112 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第20层 | 28 | 62.71 |
| 113 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第20层 | 29 | 39.83 |
| 塔楼3解押面积合计 |  |  |  |  | 1613.75 |
| 解押面积合计 |  |  |  |  | 6382.09 |

| 已解押清单（第三次，高区） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 楼栋号 | 坐落 | 名义层 | 房号 | 建筑面积（㎡） |
| 1 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第21层 | 1 | 66.44 |
| 2 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第21层 | 2 | 59.01 |
| 3 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第21层 | 3 | 50.67 |
| 4 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第21层 | 4 | 50.67 |
| 5 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第21层 | 5 | 50.67 |
| 6 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第21层 | 6 | 50.67 |
| 7 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第21层 | 7 | 59.01 |
| 8 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第21层 | 8 | 66.44 |
| 9 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第21层 | 9 | 62.71 |
| 10 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第21层 | 10 | 51.99 |
| 11 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第21层 | 11 | 51.99 |
| 12 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第21层 | 12 | 51.99 |
| 13 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第21层 | 13 | 51.99 |
| 14 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第21层 | 14 | 62.71 |
| 15 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第21层 | 15 | 66.44 |
| 16 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第21层 | 16 | 59.01 |
| 17 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第21层 | 17 | 50.67 |
| 18 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第21层 | 18 | 50.67 |
| 19 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第21层 | 19 | 50.67 |
| 20 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第21层 | 20 | 50.67 |
| 21 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第21层 | 21 | 59.01 |
| 22 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第21层 | 22 | 66.44 |
| 23 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第21层 | 23 | 62.71 |
| 24 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第21层 | 24 | 51.99 |
| 25 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第21层 | 25 | 51.99 |
| 26 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第21层 | 26 | 51.99 |
| 27 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第21层 | 27 | 51.99 |
| 28 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第21层 | 28 | 62.71 |
| 29 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第21层 | 29 | 39.83 |
| 塔楼3解押面积合计 |  |  | 1613.75 |  |  |

| 已解押清单（第四次） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 楼栋号 | 坐落 | 名义层 | 房号 | 建筑面积（㎡） |
| 1 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第25层 | 1 | 66.81 |
| 2 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第25层 | 2 | 59.34 |
| 3 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第25层 | 3 | 50.95 |
| 4 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第25层 | 4 | 50.95 |
| 5 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第25层 | 5 | 50.95 |
| 6 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第25层 | 6 | 50.95 |
| 7 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第25层 | 7 | 59.34 |
| 8 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第25层 | 8 | 66.81 |
| 9 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第25层 | 9 | 63.06 |
| 10 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第25层 | 10 | 52.28 |
| 11 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第25层 | 11 | 52.28 |
| 12 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第25层 | 12 | 52.28 |
| 13 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第25层 | 13 | 52.28 |
| 14 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第25层 | 14 | 63.06 |
| 15 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第25层 | 15 | 66.81 |
| 16 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第25层 | 16 | 59.34 |
| 17 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第25层 | 17 | 50.95 |
| 18 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第25层 | 18 | 50.95 |
| 19 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第25层 | 19 | 50.95 |
| 20 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第25层 | 20 | 50.95 |
| 21 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第25层 | 21 | 59.34 |
| 22 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第25层 | 22 | 66.81 |
| 23 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第25层 | 23 | 63.06 |
| 24 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第25层 | 24 | 52.28 |
| 25 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第25层 | 25 | 52.28 |
| 26 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第25层 | 26 | 52.28 |
| 27 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第25层 | 27 | 52.28 |
| 28 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第25层 | 28 | 63.06 |
| 29 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第25层 | 29 | 38.26 |
| 30 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第22层 | 30 | 39.83 |
| 31 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第23层 | 31 | 38.26 |
| 32 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第24层 | 32 | 38.26 |
| 33 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第27层 | 33 | 38.41 |
| 34 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第28层 | 34 | 38.41 |
| 解押面积合计 |  |  |  |  | 1814.11 |

| 已解押清单（第五次） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 楼栋号 | 坐落 | 名义层 | 房号 | 建筑面积（㎡） |
| 1 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第22层 | 1 | 66.44 |
| 2 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第22层 | 2 | 59.01 |
| 3 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第22层 | 3 | 50.67 |
| 4 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第22层 | 4 | 50.67 |
| 5 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第22层 | 5 | 50.67 |
| 6 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第22层 | 6 | 50.67 |
| 7 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第22层 | 7 | 59.01 |
| 8 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第22层 | 8 | 66.44 |
| 9 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第22层 | 9 | 62.71 |
| 10 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第22层 | 10 | 51.99 |
| 11 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第22层 | 11 | 51.99 |
| 12 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第22层 | 12 | 51.99 |
| 13 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第22层 | 13 | 51.99 |
| 14 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第22层 | 14 | 62.71 |
| 15 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第22层 | 15 | 66.44 |
| 16 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第22层 | 16 | 59.01 |
| 17 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第22层 | 17 | 50.67 |
| 18 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第22层 | 18 | 50.67 |
| 19 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第22层 | 19 | 50.67 |
| 20 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第22层 | 20 | 50.67 |
| 21 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第22层 | 21 | 59.01 |
| 22 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第22层 | 22 | 66.44 |
| 23 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第22层 | 23 | 62.71 |
| 24 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第22层 | 24 | 51.99 |
| 25 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第22层 | 25 | 51.99 |
| 26 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第22层 | 26 | 51.99 |
| 27 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第22层 | 27 | 51.99 |
| 28 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第22层 | 28 | 62.71 |
| 29 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第23层 | 1 | 66.81 |
| 30 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第23层 | 2 | 59.34 |
| 31 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第23层 | 3 | 50.95 |
| 32 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第23层 | 4 | 50.95 |
| 33 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第23层 | 5 | 50.95 |
| 34 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第23层 | 6 | 50.95 |
| 35 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第23层 | 7 | 59.34 |
| 36 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第23层 | 8 | 66.81 |
| 37 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第23层 | 9 | 63.06 |
| 38 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第23层 | 10 | 52.28 |
| 39 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第23层 | 11 | 52.28 |
| 40 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第23层 | 12 | 52.28 |
| 41 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第23层 | 13 | 52.28 |
| 42 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第23层 | 14 | 63.06 |
| 43 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第23层 | 15 | 66.81 |
| 44 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第23层 | 16 | 59.34 |
| 45 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第23层 | 17 | 50.95 |
| 46 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第23层 | 18 | 50.95 |
| 47 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第23层 | 19 | 50.95 |
| 48 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第23层 | 20 | 50.95 |
| 49 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第23层 | 21 | 59.34 |
| 50 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第23层 | 22 | 66.81 |
| 51 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第23层 | 23 | 63.06 |
| 52 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第23层 | 24 | 52.28 |
| 53 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第23层 | 25 | 52.28 |
| 54 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第23层 | 26 | 52.28 |
| 55 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第23层 | 27 | 52.28 |
| 56 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第23层 | 28 | 63.06 |
| 57 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第24层 | 1 | 66.81 |
| 58 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第24层 | 2 | 59.34 |
| 59 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第24层 | 3 | 50.95 |
| 60 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第24层 | 4 | 50.95 |
| 61 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第24层 | 5 | 50.95 |
| 62 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第24层 | 6 | 50.95 |
| 63 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第24层 | 7 | 59.34 |
| 64 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第24层 | 8 | 66.81 |
| 65 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第24层 | 9 | 63.06 |
| 66 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第24层 | 10 | 52.28 |
| 67 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第24层 | 11 | 52.28 |
| 68 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第24层 | 12 | 52.28 |
| 69 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第24层 | 13 | 52.28 |
| 70 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第24层 | 14 | 63.06 |
| 71 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第24层 | 15 | 66.81 |
| 72 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第24层 | 16 | 59.34 |
| 73 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第24层 | 17 | 50.95 |
| 74 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第24层 | 18 | 50.95 |
| 75 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第24层 | 19 | 50.95 |
| 76 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第24层 | 20 | 50.95 |
| 77 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第24层 | 21 | 59.34 |
| 78 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第24层 | 22 | 66.81 |
| 79 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第24层 | 23 | 63.06 |
| 80 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第24层 | 24 | 52.28 |
| 81 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第24层 | 25 | 52.28 |
| 82 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第24层 | 26 | 52.28 |
| 83 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第24层 | 27 | 52.28 |
| 84 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第24层 | 28 | 63.06 |
| 解押面积合计 |  |  | 4739.28 |  |  |

| 已解押清单（第六次） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 楼栋号 | 坐落 | 名义层 | 房号 | 建筑面积（㎡） |
| 1 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号 | 第32层 | 1 | 59.91 |
| 2 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号 | 第32层 | 2 | 50.68 |
| 3 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号 | 第32层 | 3 | 50.68 |
| 4 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号 | 第32层 | 4 | 50.68 |
| 5 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号 | 第32层 | 5 | 50.68 |
| 6 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号 | 第32层 | 6 | 59.91 |
| 7 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号 | 第32层 | 7 | 71.22 |
| 8 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号 | 第32层 | 8 | 62.25 |
| 9 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号 | 第32层 | 9 | 51.98 |
| 10 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号 | 第32层 | 10 | 51.98 |
| 11 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号 | 第32层 | 11 | 51.98 |
| 12 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号 | 第32层 | 12 | 51.98 |
| 13 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号 | 第32层 | 13 | 62.25 |
| 14 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号 | 第32层 | 14 | 71.22 |
| 15 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号 | 第32层 | 15 | 59.91 |
| 16 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号 | 第32层 | 16 | 50.68 |
| 17 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号 | 第32层 | 17 | 50.68 |
| 18 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号 | 第32层 | 18 | 50.68 |
| 19 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号 | 第32层 | 19 | 50.67 |
| 20 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号 | 第32层 | 20 | 59.91 |
| 21 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号 | 第32层 | 21 | 71.22 |
| 22 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号 | 第32层 | 22 | 62.25 |
| 23 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号 | 第32层 | 23 | 51.98 |
| 24 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号 | 第32层 | 24 | 51.98 |
| 25 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号 | 第32层 | 25 | 51.98 |
| 26 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号 | 第32层 | 26 | 51.98 |
| 27 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号 | 第32层 | 27 | 62.25 |
| 28 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号 | 第32层 | 28 | 71.22 |
| 29 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号 | 第32层 | 29 | 37.51 |
| 30 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号 | 第33层 | 1 | 59.91 |
| 31 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号 | 第33层 | 2 | 50.68 |
| 32 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号 | 第33层 | 3 | 50.68 |
| 33 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号 | 第33层 | 4 | 50.68 |
| 34 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号 | 第33层 | 5 | 50.68 |
| 35 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号 | 第33层 | 6 | 59.91 |
| 36 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号 | 第33层 | 7 | 71.22 |
| 37 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号 | 第33层 | 8 | 62.25 |
| 38 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号 | 第33层 | 9 | 51.98 |
| 39 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号 | 第33层 | 10 | 51.98 |
| 40 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号 | 第33层 | 11 | 51.98 |
| 41 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号 | 第33层 | 12 | 51.98 |
| 42 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号 | 第33层 | 13 | 62.25 |
| 43 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号 | 第33层 | 14 | 71.22 |
| 44 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号 | 第33层 | 15 | 59.91 |
| 45 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号 | 第33层 | 16 | 50.68 |
| 46 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号 | 第33层 | 17 | 50.68 |
| 47 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号 | 第33层 | 18 | 50.68 |
| 48 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号 | 第33层 | 19 | 50.67 |
| 49 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号 | 第33层 | 20 | 59.91 |
| 50 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号 | 第33层 | 21 | 71.22 |
| 51 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号 | 第33层 | 22 | 62.25 |
| 52 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号 | 第33层 | 23 | 51.98 |
| 53 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号 | 第33层 | 24 | 51.98 |
| 54 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号 | 第33层 | 25 | 51.98 |
| 55 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号 | 第33层 | 26 | 51.98 |
| 56 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号 | 第33层 | 27 | 62.25 |
| 57 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号 | 第33层 | 28 | 71.22 |
| 58 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号 | 第33层 | 29 | 37.51 |
| 塔楼2解押面积合计 |  |  | 3264.6 |  |  |
| 59 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第27层 | 1 | 66.80 |
| 60 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第27层 | 2 | 59.34 |
| 61 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第27层 | 3 | 50.95 |
| 62 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第27层 | 4 | 50.95 |
| 63 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第27层 | 5 | 50.95 |
| 64 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第27层 | 6 | 50.95 |
| 65 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第27层 | 7 | 59.34 |
| 66 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第27层 | 8 | 66.80 |
| 67 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第27层 | 9 | 63.06 |
| 68 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第27层 | 10 | 52.27 |
| 69 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第27层 | 11 | 52.27 |
| 70 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第27层 | 12 | 52.27 |
| 71 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第27层 | 13 | 52.27 |
| 72 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第27层 | 14 | 63.06 |
| 73 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第27层 | 15 | 66.80 |
| 74 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第27层 | 16 | 59.34 |
| 75 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第27层 | 17 | 50.95 |
| 76 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第27层 | 18 | 50.95 |
| 77 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第27层 | 19 | 50.95 |
| 78 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第27层 | 20 | 50.95 |
| 79 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第27层 | 21 | 59.34 |
| 80 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第27层 | 22 | 66.80 |
| 81 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第27层 | 23 | 63.06 |
| 82 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第27层 | 24 | 52.27 |
| 83 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第27层 | 25 | 52.27 |
| 84 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第27层 | 26 | 52.27 |
| 85 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第27层 | 27 | 52.27 |
| 86 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第27层 | 28 | 63.06 |
| 87 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第28层 | 1 | 66.80 |
| 88 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第28层 | 2 | 59.34 |
| 89 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第28层 | 3 | 50.95 |
| 90 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第28层 | 4 | 50.95 |
| 91 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第28层 | 5 | 50.95 |
| 92 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第28层 | 6 | 50.95 |
| 93 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第28层 | 7 | 59.34 |
| 94 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第28层 | 8 | 66.80 |
| 95 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第28层 | 9 | 63.06 |
| 96 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第28层 | 10 | 52.27 |
| 97 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第28层 | 11 | 52.27 |
| 98 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第28层 | 12 | 52.27 |
| 99 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第28层 | 13 | 52.27 |
| 100 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第28层 | 14 | 63.06 |
| 101 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第28层 | 15 | 66.80 |
| 102 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第28层 | 16 | 59.34 |
| 103 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第28层 | 17 | 50.95 |
| 104 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第28层 | 18 | 50.95 |
| 105 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第28层 | 19 | 50.95 |
| 106 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第28层 | 20 | 50.95 |
| 107 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第28层 | 21 | 59.34 |
| 108 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第28层 | 22 | 66.80 |
| 109 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第28层 | 23 | 63.06 |
| 110 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第28层 | 24 | 52.27 |
| 111 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第28层 | 25 | 52.27 |
| 112 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第28层 | 26 | 52.27 |
| 113 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第28层 | 27 | 52.27 |
| 114 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第28层 | 28 | 63.06 |
| 塔楼3解押面积合计 |  |  | 3165.12 |  |  |
| 解押面积合计 |  |  | 6429.72 |  |  |

| 已解押清单（第七次） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 楼栋号 | 坐落 | 名义层 | 房号 | 建筑面积（㎡） |
| 1 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号 | 第10层 | 1 | 59.78 |
| 2 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号 | 第10层 | 2 | 50.54 |
| 3 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号 | 第10层 | 3 | 50.55 |
| 4 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号 | 第10层 | 4 | 50.55 |
| 5 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号 | 第10层 | 5 | 50.55 |
| 6 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号 | 第10层 | 6 | 59.78 |
| 7 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号 | 第10层 | 7 | 71.35 |
| 8 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号 | 第10层 | 8 | 62.12 |
| 9 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号 | 第10层 | 9 | 51.84 |
| 10 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号 | 第10层 | 10 | 51.84 |
| 11 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号 | 第10层 | 11 | 51.84 |
| 12 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号 | 第10层 | 12 | 51.84 |
| 13 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号 | 第10层 | 13 | 62.12 |
| 14 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号 | 第10层 | 14 | 71.35 |
| 15 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号 | 第10层 | 15 | 59.78 |
| 16 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号 | 第10层 | 16 | 50.55 |
| 17 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号 | 第10层 | 17 | 50.55 |
| 18 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号 | 第10层 | 18 | 50.55 |
| 19 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号 | 第10层 | 19 | 50.54 |
| 20 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号 | 第10层 | 20 | 59.78 |
| 21 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号 | 第10层 | 21 | 71.35 |
| 22 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号 | 第10层 | 22 | 62.12 |
| 23 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号 | 第10层 | 23 | 51.84 |
| 24 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号 | 第10层 | 24 | 51.84 |
| 25 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号 | 第10层 | 25 | 51.84 |
| 26 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号 | 第10层 | 26 | 51.84 |
| 27 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号 | 第10层 | 27 | 62.12 |
| 28 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号 | 第10层 | 28 | 71.35 |
| 29 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号 | 第11层 | 1 | 59.78 |
| 30 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号 | 第11层 | 2 | 50.54 |
| 31 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号 | 第11层 | 3 | 50.55 |
| 32 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号 | 第11层 | 4 | 50.55 |
| 33 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号 | 第11层 | 5 | 50.55 |
| 34 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号 | 第11层 | 6 | 59.78 |
| 35 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号 | 第11层 | 7 | 71.35 |
| 36 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号 | 第11层 | 8 | 62.12 |
| 37 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号 | 第11层 | 9 | 51.84 |
| 38 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号 | 第11层 | 10 | 51.84 |
| 39 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号 | 第11层 | 11 | 51.84 |
| 40 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号 | 第11层 | 12 | 51.84 |
| 41 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号 | 第11层 | 13 | 62.12 |
| 42 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号 | 第11层 | 14 | 71.35 |
| 43 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号 | 第11层 | 15 | 59.78 |
| 44 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号 | 第11层 | 16 | 50.55 |
| 45 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号 | 第11层 | 17 | 50.55 |
| 46 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号 | 第11层 | 18 | 50.55 |
| 47 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号 | 第11层 | 19 | 50.54 |
| 48 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号 | 第11层 | 20 | 59.78 |
| 49 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号 | 第11层 | 21 | 71.35 |
| 50 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号 | 第11层 | 22 | 62.12 |
| 51 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号 | 第11层 | 23 | 51.84 |
| 52 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号 | 第11层 | 24 | 51.84 |
| 53 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号 | 第11层 | 25 | 51.84 |
| 54 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号 | 第11层 | 26 | 51.84 |
| 55 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号 | 第11层 | 27 | 62.12 |
| 56 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号 | 第11层 | 28 | 71.35 |
| 解押面积合计 |  |  |  |  | 3184.2 |

| 已解押清单（第八次） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 楼栋号 | 坐落 | 名义层 | 房号 | 建筑面积（㎡） |
| 1 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号 | 第12层 | 1 | 59.78 |
| 2 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号 | 第12层 | 2 | 50.54 |
| 3 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号 | 第12层 | 3 | 50.55 |
| 4 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号 | 第12层 | 4 | 50.55 |
| 5 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号 | 第12层 | 5 | 50.55 |
| 6 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号 | 第12层 | 6 | 59.78 |
| 7 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号 | 第12层 | 7 | 71.35 |
| 8 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号 | 第12层 | 8 | 62.12 |
| 9 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号 | 第12层 | 9 | 51.84 |
| 10 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号 | 第12层 | 10 | 51.84 |
| 11 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号 | 第12层 | 11 | 51.84 |
| 12 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号 | 第12层 | 12 | 51.84 |
| 13 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号 | 第12层 | 13 | 62.12 |
| 14 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号 | 第12层 | 14 | 71.35 |
| 15 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号 | 第12层 | 15 | 59.78 |
| 16 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号 | 第12层 | 16 | 50.55 |
| 17 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号 | 第12层 | 17 | 50.55 |
| 18 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号 | 第12层 | 18 | 50.55 |
| 19 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号 | 第12层 | 19 | 50.54 |
| 20 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号 | 第12层 | 20 | 59.78 |
| 21 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号 | 第12层 | 21 | 71.35 |
| 22 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号 | 第12层 | 22 | 62.12 |
| 23 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号 | 第12层 | 23 | 51.84 |
| 24 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号 | 第12层 | 24 | 51.84 |
| 25 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号 | 第12层 | 25 | 51.84 |
| 26 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号 | 第12层 | 26 | 51.84 |
| 27 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号 | 第12层 | 27 | 62.12 |
| 28 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号 | 第12层 | 28 | 71.35 |
| 29 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号 | 第13层 | 1 | 59.78 |
| 30 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号 | 第13层 | 2 | 50.54 |
| 31 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号 | 第13层 | 3 | 50.55 |
| 32 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号 | 第13层 | 4 | 50.55 |
| 33 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号 | 第13层 | 5 | 50.55 |
| 34 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号 | 第13层 | 6 | 59.78 |
| 35 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号 | 第13层 | 7 | 71.35 |
| 36 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号 | 第13层 | 8 | 62.12 |
| 37 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号 | 第13层 | 9 | 51.84 |
| 38 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号 | 第13层 | 10 | 51.84 |
| 39 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号 | 第13层 | 11 | 51.84 |
| 40 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号 | 第13层 | 12 | 51.84 |
| 41 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号 | 第13层 | 13 | 62.12 |
| 42 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号 | 第13层 | 14 | 71.35 |
| 43 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号 | 第13层 | 15 | 59.78 |
| 44 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号 | 第13层 | 16 | 50.55 |
| 45 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号 | 第13层 | 17 | 50.55 |
| 46 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号 | 第13层 | 18 | 50.55 |
| 47 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号 | 第13层 | 19 | 50.54 |
| 48 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号 | 第13层 | 20 | 59.78 |
| 49 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号 | 第13层 | 21 | 71.35 |
| 50 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号 | 第13层 | 22 | 62.12 |
| 51 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号 | 第13层 | 23 | 51.84 |
| 52 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号 | 第13层 | 24 | 51.84 |
| 53 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号 | 第13层 | 25 | 51.84 |
| 54 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号 | 第13层 | 26 | 51.84 |
| 55 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号 | 第13层 | 27 | 62.12 |
| 56 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号 | 第13层 | 28 | 71.35 |
| 57 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号 | 第14层 | 1 | 59.78 |
| 58 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号 | 第14层 | 2 | 50.54 |
| 59 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号 | 第14层 | 3 | 50.55 |
| 60 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号 | 第14层 | 4 | 50.55 |
| 61 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号 | 第14层 | 5 | 50.55 |
| 62 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号 | 第14层 | 6 | 59.78 |
| 63 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号 | 第14层 | 7 | 71.35 |
| 64 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号 | 第14层 | 8 | 62.12 |
| 65 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号 | 第14层 | 9 | 51.84 |
| 66 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号 | 第14层 | 10 | 51.84 |
| 67 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号 | 第14层 | 11 | 51.84 |
| 68 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号 | 第14层 | 12 | 51.84 |
| 69 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号 | 第14层 | 13 | 62.12 |
| 70 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号 | 第14层 | 14 | 71.35 |
| 71 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号 | 第14层 | 15 | 59.78 |
| 72 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号 | 第14层 | 16 | 50.55 |
| 73 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号 | 第14层 | 17 | 50.55 |
| 74 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号 | 第14层 | 18 | 50.55 |
| 75 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号 | 第14层 | 19 | 50.54 |
| 76 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号 | 第14层 | 20 | 59.78 |
| 77 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号 | 第14层 | 21 | 71.35 |
| 78 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号 | 第14层 | 22 | 62.12 |
| 79 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号 | 第14层 | 23 | 51.84 |
| 80 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号 | 第14层 | 24 | 51.84 |
| 81 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号 | 第14层 | 25 | 51.84 |
| 82 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号 | 第14层 | 26 | 51.84 |
| 83 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号 | 第14层 | 27 | 62.12 |
| 84 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号 | 第14层 | 28 | 71.35 |
| 解押面积合计 |  |  |  |  | 4776.3 |

| 已解押清单（第九次） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 楼栋号 | 坐落 | 名义层 | 房号 | 建筑面积（㎡） |
| 1 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号 | 第15层 | 1 | 59.78 |
| 2 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号 | 第15层 | 2 | 50.54 |
| 3 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号 | 第15层 | 3 | 50.55 |
| 4 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号 | 第15层 | 4 | 50.55 |
| 5 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号 | 第15层 | 5 | 50.55 |
| 6 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号 | 第15层 | 6 | 59.78 |
| 7 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号 | 第15层 | 7 | 71.35 |
| 8 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号 | 第15层 | 8 | 62.12 |
| 9 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号 | 第15层 | 9 | 51.84 |
| 10 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号 | 第15层 | 10 | 51.84 |
| 11 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号 | 第15层 | 11 | 51.84 |
| 12 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号 | 第15层 | 12 | 51.84 |
| 13 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号 | 第15层 | 13 | 62.12 |
| 14 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号 | 第15层 | 14 | 71.35 |
| 15 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号 | 第15层 | 15 | 59.78 |
| 16 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号 | 第15层 | 16 | 50.55 |
| 17 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号 | 第15层 | 17 | 50.55 |
| 18 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号 | 第15层 | 18 | 50.55 |
| 19 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号 | 第15层 | 19 | 50.54 |
| 20 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号 | 第15层 | 20 | 59.78 |
| 21 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号 | 第15层 | 21 | 71.35 |
| 22 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号 | 第15层 | 22 | 62.12 |
| 23 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号 | 第15层 | 23 | 51.84 |
| 24 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号 | 第15层 | 24 | 51.84 |
| 25 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号 | 第15层 | 25 | 51.84 |
| 26 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号 | 第15层 | 26 | 51.84 |
| 27 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号 | 第15层 | 27 | 62.12 |
| 28 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号 | 第15层 | 28 | 71.35 |
| 29 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号 | 第16层 | 1 | 59.78 |
| 30 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号 | 第16层 | 2 | 50.54 |
| 31 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号 | 第16层 | 3 | 50.55 |
| 32 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号 | 第16层 | 4 | 50.55 |
| 33 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号 | 第16层 | 5 | 50.55 |
| 34 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号 | 第16层 | 6 | 59.78 |
| 35 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号 | 第16层 | 7 | 71.35 |
| 36 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号 | 第16层 | 8 | 62.12 |
| 37 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号 | 第16层 | 9 | 51.84 |
| 38 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号 | 第16层 | 10 | 51.84 |
| 39 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号 | 第16层 | 11 | 51.84 |
| 40 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号 | 第16层 | 12 | 51.84 |
| 41 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号 | 第16层 | 13 | 62.12 |
| 42 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号 | 第16层 | 14 | 71.35 |
| 43 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号 | 第16层 | 15 | 59.78 |
| 44 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号 | 第16层 | 16 | 50.55 |
| 45 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号 | 第16层 | 17 | 50.55 |
| 46 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号 | 第16层 | 18 | 50.55 |
| 47 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号 | 第16层 | 19 | 50.54 |
| 48 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号 | 第16层 | 20 | 59.78 |
| 49 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号 | 第16层 | 21 | 71.35 |
| 50 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号 | 第16层 | 22 | 62.12 |
| 51 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号 | 第16层 | 23 | 51.84 |
| 52 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号 | 第16层 | 24 | 51.84 |
| 53 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号 | 第16层 | 25 | 51.84 |
| 54 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号 | 第16层 | 26 | 51.84 |
| 55 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号 | 第16层 | 27 | 62.12 |
| 56 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号 | 第16层 | 28 | 71.35 |
| 57 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号 | 第17层 | 1 | 59.78 |
| 58 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号 | 第17层 | 2 | 50.54 |
| 59 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号 | 第17层 | 3 | 50.55 |
| 60 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号 | 第17层 | 4 | 50.55 |
| 61 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号 | 第17层 | 5 | 50.55 |
| 62 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号 | 第17层 | 6 | 59.78 |
| 63 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号 | 第17层 | 7 | 71.35 |
| 64 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号 | 第17层 | 8 | 62.12 |
| 65 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号 | 第17层 | 9 | 51.84 |
| 66 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号 | 第17层 | 10 | 51.84 |
| 67 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号 | 第17层 | 11 | 51.84 |
| 68 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号 | 第17层 | 12 | 51.84 |
| 69 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号 | 第17层 | 13 | 62.12 |
| 70 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号 | 第17层 | 14 | 71.35 |
| 71 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号 | 第17层 | 15 | 59.78 |
| 72 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号 | 第17层 | 16 | 50.55 |
| 73 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号 | 第17层 | 17 | 50.55 |
| 74 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号 | 第17层 | 18 | 50.55 |
| 75 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号 | 第17层 | 19 | 50.54 |
| 76 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号 | 第17层 | 20 | 59.78 |
| 77 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号 | 第17层 | 21 | 71.35 |
| 78 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号 | 第17层 | 22 | 62.12 |
| 79 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号 | 第17层 | 23 | 51.84 |
| 80 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号 | 第17层 | 24 | 51.84 |
| 81 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号 | 第17层 | 25 | 51.84 |
| 82 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号 | 第17层 | 26 | 51.84 |
| 83 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号 | 第17层 | 27 | 62.12 |
| 84 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号 | 第17层 | 28 | 71.35 |
| 解押面积合计 |  |  |  |  | 4776.3 |

| 已解押清单（第十次） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 楼栋号 | 坐落 | 名义层 | 房号 | 建筑面积（㎡） |
| 1 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号 | 第19层 | 1 | 59.59 |
| 2 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号 | 第19层 | 2 | 50.38 |
| 3 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号 | 第19层 | 3 | 50.39 |
| 4 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号 | 第19层 | 4 | 50.39 |
| 5 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号 | 第19层 | 5 | 50.39 |
| 6 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号 | 第19层 | 6 | 59.59 |
| 7 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号 | 第19层 | 7 | 71.13 |
| 8 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号 | 第19层 | 8 | 61.93 |
| 9 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号 | 第19层 | 9 | 51.68 |
| 10 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号 | 第19层 | 10 | 51.68 |
| 11 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号 | 第19层 | 11 | 51.68 |
| 12 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号 | 第19层 | 12 | 51.68 |
| 13 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号 | 第19层 | 13 | 61.93 |
| 14 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号 | 第19层 | 14 | 71.13 |
| 15 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号 | 第19层 | 15 | 59.59 |
| 16 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号 | 第19层 | 16 | 50.39 |
| 17 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号 | 第19层 | 17 | 50.39 |
| 18 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号 | 第19层 | 18 | 50.39 |
| 19 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号 | 第19层 | 19 | 50.37 |
| 20 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号 | 第19层 | 20 | 59.59 |
| 21 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号 | 第19层 | 21 | 71.13 |
| 22 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号 | 第19层 | 22 | 61.93 |
| 23 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号 | 第19层 | 23 | 51.68 |
| 24 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号 | 第19层 | 24 | 51.68 |
| 25 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号 | 第19层 | 25 | 51.68 |
| 26 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号 | 第19层 | 26 | 51.68 |
| 27 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号 | 第19层 | 27 | 61.93 |
| 28 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号 | 第19层 | 28 | 71.13 |
| 29 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号 | 第19层 | 29 | 38.83 |
| 30 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号 | 第20层 | 1 | 59.59 |
| 31 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号 | 第20层 | 2 | 50.38 |
| 32 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号 | 第20层 | 3 | 50.39 |
| 33 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号 | 第20层 | 4 | 50.39 |
| 34 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号 | 第20层 | 5 | 50.39 |
| 35 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号 | 第20层 | 6 | 59.59 |
| 36 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号 | 第20层 | 7 | 71.13 |
| 37 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号 | 第20层 | 8 | 61.93 |
| 38 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号 | 第20层 | 9 | 51.68 |
| 39 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号 | 第20层 | 10 | 51.68 |
| 40 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号 | 第20层 | 11 | 51.68 |
| 41 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号 | 第20层 | 12 | 51.68 |
| 42 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号 | 第20层 | 13 | 61.93 |
| 43 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号 | 第20层 | 14 | 71.13 |
| 44 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号 | 第20层 | 15 | 59.59 |
| 45 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号 | 第20层 | 16 | 50.39 |
| 46 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号 | 第20层 | 17 | 50.39 |
| 47 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号 | 第20层 | 18 | 50.39 |
| 48 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号 | 第20层 | 19 | 50.37 |
| 49 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号 | 第20层 | 20 | 59.59 |
| 50 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号 | 第20层 | 21 | 71.13 |
| 51 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号 | 第20层 | 22 | 61.93 |
| 52 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号 | 第20层 | 23 | 51.68 |
| 53 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号 | 第20层 | 24 | 51.68 |
| 54 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号 | 第20层 | 25 | 51.68 |
| 55 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号 | 第20层 | 26 | 51.68 |
| 56 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号 | 第20层 | 27 | 61.93 |
| 57 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号 | 第20层 | 28 | 71.13 |
| 58 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号 | 第20层 | 29 | 38.83 |
| 解押面积合计 |  |  |  |  | 3251.92 |

| 已解押清单（第十次） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 楼栋号 | 坐落 | 名义层 | 房号 | 建筑面积（㎡） |
| 1 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号1幢 | 第21层 | 1 | 59.59 |
| 2 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号1幢 | 第21层 | 2 | 50.38 |
| 3 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号1幢 | 第21层 | 3 | 50.39 |
| 4 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号1幢 | 第21层 | 4 | 50.39 |
| 5 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号1幢 | 第21层 | 5 | 50.39 |
| 6 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号1幢 | 第21层 | 6 | 59.59 |
| 7 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号1幢 | 第21层 | 7 | 71.13 |
| 8 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号1幢 | 第21层 | 8 | 61.93 |
| 9 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号1幢 | 第21层 | 9 | 51.68 |
| 10 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号1幢 | 第21层 | 10 | 51.68 |
| 11 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号1幢 | 第21层 | 11 | 51.68 |
| 12 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号1幢 | 第21层 | 12 | 51.68 |
| 13 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号1幢 | 第21层 | 13 | 61.93 |
| 14 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号1幢 | 第21层 | 14 | 71.13 |
| 15 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号1幢 | 第21层 | 15 | 59.59 |
| 16 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号1幢 | 第21层 | 16 | 50.39 |
| 17 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号1幢 | 第21层 | 17 | 50.39 |
| 18 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号1幢 | 第21层 | 18 | 50.39 |
| 19 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号1幢 | 第21层 | 19 | 50.37 |
| 20 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号1幢 | 第21层 | 20 | 59.59 |
| 21 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号1幢 | 第21层 | 21 | 71.13 |
| 22 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号1幢 | 第21层 | 22 | 61.93 |
| 23 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号1幢 | 第21层 | 23 | 51.68 |
| 24 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号1幢 | 第21层 | 24 | 51.68 |
| 25 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号1幢 | 第21层 | 25 | 51.68 |
| 26 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号1幢 | 第21层 | 26 | 51.68 |
| 27 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号1幢 | 第21层 | 27 | 61.93 |
| 28 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号1幢 | 第21层 | 28 | 71.13 |
| 29 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号1幢 | 第21层 | 29 | 38.83 |
| 30 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号1幢 | 第22层 | 1 | 59.59 |
| 31 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号1幢 | 第22层 | 2 | 50.38 |
| 32 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号1幢 | 第22层 | 3 | 50.39 |
| 33 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号1幢 | 第22层 | 4 | 50.39 |
| 34 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号1幢 | 第22层 | 5 | 50.39 |
| 35 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号1幢 | 第22层 | 6 | 59.59 |
| 36 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号1幢 | 第22层 | 7 | 71.13 |
| 37 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号1幢 | 第22层 | 8 | 61.93 |
| 38 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号1幢 | 第22层 | 9 | 51.68 |
| 39 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号1幢 | 第22层 | 10 | 51.68 |
| 40 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号1幢 | 第22层 | 11 | 51.68 |
| 41 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号1幢 | 第22层 | 12 | 51.68 |
| 42 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号1幢 | 第22层 | 13 | 61.93 |
| 43 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号1幢 | 第22层 | 14 | 71.13 |
| 44 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号1幢 | 第22层 | 15 | 59.59 |
| 45 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号1幢 | 第22层 | 16 | 50.39 |
| 46 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号1幢 | 第22层 | 17 | 50.39 |
| 47 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号1幢 | 第22层 | 18 | 50.39 |
| 48 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号1幢 | 第22层 | 19 | 50.37 |
| 49 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号1幢 | 第22层 | 20 | 59.59 |
| 50 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号1幢 | 第22层 | 21 | 71.13 |
| 51 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号1幢 | 第22层 | 22 | 61.93 |
| 52 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号1幢 | 第22层 | 23 | 51.68 |
| 53 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号1幢 | 第22层 | 24 | 51.68 |
| 54 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号1幢 | 第22层 | 25 | 51.68 |
| 55 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号1幢 | 第22层 | 26 | 51.68 |
| 56 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号1幢 | 第22层 | 27 | 61.93 |
| 57 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号1幢 | 第22层 | 28 | 71.13 |
| 58 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号1幢 | 第22层 | 29 | 38.83 |
| 59 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号1幢 | 第23层 | 1 | 59.91 |
| 60 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号1幢 | 第23层 | 2 | 50.68 |
| 61 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号1幢 | 第23层 | 3 | 50.68 |
| 62 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号1幢 | 第23层 | 4 | 50.68 |
| 63 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号1幢 | 第23层 | 5 | 50.68 |
| 64 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号1幢 | 第23层 | 6 | 59.91 |
| 65 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号1幢 | 第23层 | 7 | 71.22 |
| 66 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号1幢 | 第23层 | 8 | 62.25 |
| 67 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号1幢 | 第23层 | 9 | 51.98 |
| 68 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号1幢 | 第23层 | 10 | 51.98 |
| 69 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号1幢 | 第23层 | 11 | 51.98 |
| 70 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号1幢 | 第23层 | 12 | 51.98 |
| 71 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号1幢 | 第23层 | 13 | 62.25 |
| 72 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号1幢 | 第23层 | 14 | 71.22 |
| 73 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号1幢 | 第23层 | 15 | 59.91 |
| 74 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号1幢 | 第23层 | 16 | 50.68 |
| 75 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号1幢 | 第23层 | 17 | 50.68 |
| 76 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号1幢 | 第23层 | 18 | 50.68 |
| 77 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号1幢 | 第23层 | 19 | 50.67 |
| 78 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号1幢 | 第23层 | 20 | 59.9 |
| 79 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号1幢 | 第23层 | 21 | 71.22 |
| 80 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号1幢 | 第23层 | 22 | 62.25 |
| 81 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号1幢 | 第23层 | 23 | 51.98 |
| 82 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号1幢 | 第23层 | 24 | 51.98 |
| 83 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号1幢 | 第23层 | 25 | 51.98 |
| 84 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号1幢 | 第23层 | 26 | 51.98 |
| 85 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号1幢 | 第23层 | 27 | 62.25 |
| 86 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号1幢 | 第23层 | 28 | 71.22 |
| 87 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号1幢 | 第23层 | 29 | 37.51 |
| 88 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号1幢 | 第24层 | 1 | 59.91 |
| 89 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号1幢 | 第24层 | 2 | 50.68 |
| 90 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号1幢 | 第24层 | 3 | 50.68 |
| 91 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号1幢 | 第24层 | 4 | 50.68 |
| 92 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号1幢 | 第24层 | 5 | 50.68 |
| 93 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号1幢 | 第24层 | 6 | 59.91 |
| 94 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号1幢 | 第24层 | 7 | 71.22 |
| 95 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号1幢 | 第24层 | 8 | 62.25 |
| 96 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号1幢 | 第24层 | 9 | 51.98 |
| 97 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号1幢 | 第24层 | 10 | 51.98 |
| 98 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号1幢 | 第24层 | 11 | 51.98 |
| 99 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号1幢 | 第24层 | 12 | 51.98 |
| 100 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号1幢 | 第24层 | 13 | 62.25 |
| 101 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号1幢 | 第24层 | 14 | 71.22 |
| 102 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号1幢 | 第24层 | 15 | 59.91 |
| 103 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号1幢 | 第24层 | 16 | 50.68 |
| 104 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号1幢 | 第24层 | 17 | 50.68 |
| 105 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号1幢 | 第24层 | 18 | 50.68 |
| 106 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号1幢 | 第24层 | 19 | 50.67 |
| 107 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号1幢 | 第24层 | 20 | 59.9 |
| 108 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号1幢 | 第24层 | 21 | 71.22 |
| 109 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号1幢 | 第24层 | 22 | 62.25 |
| 110 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号1幢 | 第24层 | 23 | 51.98 |
| 111 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号1幢 | 第24层 | 24 | 51.98 |
| 112 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号1幢 | 第24层 | 25 | 51.98 |
| 113 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号1幢 | 第24层 | 26 | 51.98 |
| 114 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号1幢 | 第24层 | 27 | 62.25 |
| 115 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号1幢 | 第24层 | 28 | 71.22 |
| 116 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号1幢 | 第24层 | 29 | 37.51 |
| 117 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号1幢 | 第25层 | 1 | 59.91 |
| 118 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号1幢 | 第25层 | 2 | 50.68 |
| 119 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号1幢 | 第25层 | 3 | 50.68 |
| 120 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号1幢 | 第25层 | 4 | 50.68 |
| 121 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号1幢 | 第25层 | 5 | 50.68 |
| 122 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号1幢 | 第25层 | 6 | 59.91 |
| 123 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号1幢 | 第25层 | 7 | 71.22 |
| 124 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号1幢 | 第25层 | 8 | 62.25 |
| 125 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号1幢 | 第25层 | 9 | 51.98 |
| 126 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号1幢 | 第25层 | 10 | 51.98 |
| 127 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号1幢 | 第25层 | 11 | 51.98 |
| 128 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号1幢 | 第25层 | 12 | 51.98 |
| 129 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号1幢 | 第25层 | 13 | 62.25 |
| 130 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号1幢 | 第25层 | 14 | 71.22 |
| 131 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号1幢 | 第25层 | 15 | 59.91 |
| 132 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号1幢 | 第25层 | 16 | 50.68 |
| 133 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号1幢 | 第25层 | 17 | 50.68 |
| 134 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号1幢 | 第25层 | 18 | 50.68 |
| 135 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号1幢 | 第25层 | 19 | 50.67 |
| 136 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号1幢 | 第25层 | 20 | 59.9 |
| 137 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号1幢 | 第25层 | 21 | 71.22 |
| 138 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号1幢 | 第25层 | 22 | 62.25 |
| 139 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号1幢 | 第25层 | 23 | 51.98 |
| 140 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号1幢 | 第25层 | 24 | 51.98 |
| 141 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号1幢 | 第25层 | 25 | 51.98 |
| 142 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号1幢 | 第25层 | 26 | 51.98 |
| 143 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号1幢 | 第25层 | 27 | 62.25 |
| 144 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号1幢 | 第25层 | 28 | 71.22 |
| 145 | 塔楼2 | 重庆市观音桥东环路9号1幢 | 第25层 | 29 | 37.51 |
| 塔楼2解押面积小计 |  |  | 8148.79 |  |  |
| 1 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第29层 | 1 | 66.8 |
| 2 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第29层 | 2 | 59.34 |
| 3 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第29层 | 3 | 50.95 |
| 4 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第29层 | 4 | 50.95 |
| 5 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第29层 | 5 | 50.95 |
| 6 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第29层 | 6 | 50.95 |
| 7 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第29层 | 7 | 59.34 |
| 8 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第29层 | 8 | 66.8 |
| 9 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第29层 | 9 | 63.06 |
| 10 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第29层 | 10 | 52.27 |
| 11 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第29层 | 11 | 52.27 |
| 12 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第29层 | 12 | 52.27 |
| 13 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第29层 | 13 | 52.27 |
| 14 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第29层 | 14 | 63.06 |
| 15 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第29层 | 15 | 66.8 |
| 16 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第29层 | 16 | 59.34 |
| 17 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第29层 | 17 | 50.95 |
| 18 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第29层 | 18 | 50.95 |
| 19 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第29层 | 19 | 50.95 |
| 20 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第29层 | 20 | 50.95 |
| 21 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第29层 | 21 | 59.34 |
| 22 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第29层 | 22 | 66.8 |
| 23 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第29层 | 23 | 63.06 |
| 24 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第29层 | 24 | 52.27 |
| 25 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第29层 | 25 | 52.27 |
| 26 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第29层 | 26 | 52.27 |
| 27 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第29层 | 27 | 52.27 |
| 28 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第29层 | 28 | 63.06 |
| 29 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第29层 | 29 | 38.41 |
| 30 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第30层 | 1 | 66.8 |
| 31 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第30层 | 2 | 59.34 |
| 32 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第30层 | 3 | 50.95 |
| 33 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第30层 | 4 | 50.95 |
| 34 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第30层 | 5 | 50.95 |
| 35 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第30层 | 6 | 50.95 |
| 36 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第30层 | 7 | 59.34 |
| 37 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第30层 | 8 | 66.8 |
| 38 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第30层 | 9 | 63.06 |
| 39 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第30层 | 10 | 52.27 |
| 40 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第30层 | 11 | 52.27 |
| 41 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第30层 | 12 | 52.27 |
| 42 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第30层 | 13 | 52.27 |
| 43 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第30层 | 14 | 63.06 |
| 44 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第30层 | 15 | 66.8 |
| 45 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第30层 | 16 | 59.34 |
| 46 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第30层 | 17 | 50.95 |
| 47 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第30层 | 18 | 50.95 |
| 48 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第30层 | 19 | 50.95 |
| 49 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第30层 | 20 | 50.95 |
| 50 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第30层 | 21 | 59.34 |
| 51 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第30层 | 22 | 66.8 |
| 52 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第30层 | 23 | 63.06 |
| 53 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第30层 | 24 | 52.27 |
| 54 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第30层 | 25 | 52.27 |
| 55 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第30层 | 26 | 52.27 |
| 56 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第30层 | 27 | 52.27 |
| 57 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第30层 | 28 | 63.06 |
| 58 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第30层 | 29 | 38.41 |
| 59 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第31层 | 1 | 66.8 |
| 60 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第31层 | 2 | 59.34 |
| 61 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第31层 | 3 | 50.95 |
| 62 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第31层 | 4 | 50.95 |
| 63 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第31层 | 5 | 50.95 |
| 64 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第31层 | 6 | 50.95 |
| 65 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第31层 | 7 | 59.34 |
| 66 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第31层 | 8 | 66.8 |
| 67 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第31层 | 9 | 63.06 |
| 68 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第31层 | 10 | 52.27 |
| 69 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第31层 | 11 | 52.27 |
| 70 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第31层 | 12 | 52.27 |
| 71 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第31层 | 13 | 52.27 |
| 72 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第31层 | 14 | 63.06 |
| 73 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第31层 | 15 | 66.8 |
| 74 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第31层 | 16 | 59.34 |
| 75 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第31层 | 17 | 50.95 |
| 76 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第31层 | 18 | 50.95 |
| 77 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第31层 | 19 | 50.95 |
| 78 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第31层 | 20 | 50.95 |
| 79 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第31层 | 21 | 59.34 |
| 80 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第31层 | 22 | 66.8 |
| 81 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第31层 | 23 | 63.06 |
| 82 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第31层 | 24 | 52.27 |
| 83 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第31层 | 25 | 52.27 |
| 84 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第31层 | 26 | 52.27 |
| 85 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第31层 | 27 | 52.27 |
| 86 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第31层 | 28 | 63.06 |
| 87 | 塔楼3 | 重庆市观音桥东环路7号 | 第31层 | 29 | 38.41 |
| 塔楼3解押面积小计 |  |  | 4862.91 |  |  |
| 解押合计面积 |  |  | 13011.7 |  |  |

从2019年12月23日开盘至2021年05月31日止，累计解押10次，解押套数1219户，解押面积68610.85㎡。

- 8、项目销售情况

2021年05月份销售情况如下：

2021年05月份销售情况总表

| 销售套数 （套） | 网签套数 （套） | 销售面积 （㎡） | 网签面积 （㎡） | 月销售金额 （元） | 回款金额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 171 | 110 | 9,386.74 | 6,083.93 | 179,873,809.00 | 72,761,926.00 |

从2019年12月23日开盘至2021年05月31日止，T2/T3塔楼共计开放房源1279套，房源面积71798.19平方米，已售套数887套，已售面积为 49701.37平方米，已网签781套，网签面积为 43772.52平方米。

从2019年12月23日开盘至2021年05月31日止，认购总额为113,280,117.00元（不包含网签总额），网签总额为761,458,555.00元，销售总额为874,738,672.00元，回款总额为487,281,621.00元。

T3塔楼第六层共计开放房源22套，已售出22套，其中21套已网签；

T3塔楼第七层共计开放房源28套，已售出28套，其中28套已网签；

T3塔楼第八层共计开放房源28套，已售出28套，其中28套已网签；

T3塔楼第九层共计开放房源28套，已售出28套，其中28套已网签；

T3塔楼第十层共计开放房源28套，已售出28套，其中28套已网签；

T3塔楼第十一层共计开放房源28套，已售出28套，其中28套已网签；

T3塔楼第十二层共计开放房源28套，已售出28套，其中28套已网签；

T3塔楼第十三层共计开放房源28套，已售出28套，其中28套已网签；

T3塔楼第十四层共计开放房源28套，已售出28套，其中28套已网签；

T3塔楼第十五层共计开放房源28套，已售出28套，其中28套已网签；

T3塔楼第十七层共计开放房源29套，已售出29套，其中29套已网签；

T3塔楼第十八层共计开放房源21套，已售出21套，其中21套已网签；

T3塔楼第十九层共计开放房源29套，已售出29套，其中27套已网签；

T3塔楼第二十层共计开放房源29套，已售出29套，其中29套已网签；

T3塔楼第二十一层共计开放房源29套，已售出28套，其中26套已网签；

T3塔楼第二十二层共计开放房源29套，已售出29套，其中26套已网签；

T3塔楼第二十三层共计开放房源29套，已售出29套，其中28套已网签；

T3塔楼第二十四层共计开放房源29套，已售出27套，其中22套已网签；

T3塔楼第二十五层共计开放房源29套，已售出28套，其中25套已网签；

T3塔楼第二十七层共计开放房源29套，已售出11套，其中06套已网签；

T3塔楼第二十八层共计开放房源29套，已售出01套，其中01套已网签；

T3塔楼第二十九层共计开放房源29套，已售出0套，其中0套已网签；

T3塔楼第三十层共计开放房源29套，已售出0套，其中0套已网签；

T3塔楼第三十一层共计开放房源29套，已售出0套，其中0套已网签；

T3塔楼第三十二层共计开放房源18套，已售出18套，其中18套已网签；

T3塔楼第三十三层共计开放房源20套，已售出20套，其中14套已网签；

T2塔楼第七层共计开放房源28套，已售出24套，其中23套已网签；

T2塔楼第八层共计开放房源28套，已售出26套，其中26套已网签；

T2塔楼第九层共计开放房源28套，已售出26套，其中26套已网签;

T2塔楼第十层共计开放房源28套，已售出20套，其中17套已网签;

T2塔楼第十一层共计开放房源28套，已售出25套，其中22套已网签;

T2塔楼第十二层共计开放房源28套，已售出27套，其中21套已网签;

T2塔楼第十三层共计开放房源28套，已售出27套，其中22套已网签;

T2塔楼第十四层共计开放房源28套，已售出24套，其中17套已网签;

T2塔楼第十五层共计开放房源28套，已售出27套，其中17套已网签;

T2塔楼第十六层共计开放房源28套，已售出27套，其中17套已网签;

T2塔楼第十七层共计开放房源28套，已售出23套，其中16套已网签;

T2塔楼第十九层共计开放房源29套，已售出22套，其中09套已网签;

T2塔楼第二十层共计开放房源29套，已售出16套，其中03套已网签;

T2塔楼第二十一层共计开放房源29套，已售出0套，其中0套已网签;

T2塔楼第二十二层共计开放房源29套，已售出0套，其中0套已网签;

T2塔楼第二十三层共计开放房源29套，已售出0套，其中0套已网签;

T2塔楼第二十四层共计开放房源29套，已售出0套，其中0套已网签;

T2塔楼第二十五层共计开放房源29套，已售出0套，其中0套已网签;

T2塔楼第三十二层共计开放房源29套，已售出0套，其中0套已网签;

T2塔楼第三十三层共计开放房源29套，已售出0套，其中0套已网签;

已网签的781套房中，采用一次性付款方式的有122套房，采用按揭付款方式的有376套房，采用分期付款方式的有283套房。从2019年12月23日始，截至2021年05月31日，重庆时代中心销售数据表如下所示：

2019/12/23---2021/05/31重庆时代中心销售数据表

| 房间名称 | 认购时间 | 建筑面积（平方米） | 认购金额（元） | 签约日期 | 签约金额（元） | 实收非贷款类房款（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T2-1001 | 2021/02/20 | 59.78 |  | 2021/02/26 | 1,022,762.00 | 1,022,762.00 |
| T2-1002 | 2020/12/12 | 50.54 |  | 2021/01/02 | 874,392.00 | 874,392.00 |
| T2-1003 | 2020/12/12 | 50.55 |  | 2021/02/25 | 874,566.00 | 874,566.00 |
| T2-1004 | 2021/03/22 | 50.55 |  | 2021/04/20 | 874,566.00 | 574,566.00 |
| T2-1005 | 2021/04/15 | 50.55 |  | 2021/04/15 | 925,115.00 | 465,115.00 |
| T2-1007 | 2021/02/21 | 71.35 |  | 2021/02/23 | 1,277,236.00 | 642,236.00 |
| T2-1008 | 2021/03/31 | 62.12 | 1,115,116.00 |  |  | 100,000.00 |
| T2-1012 | 2021/05/31 | 51.84 | 969,232.00 |  |  | 50,000.00 |
| T2-1014 | 2021/05/28 | 71.35 | 1,326,550.00 |  |  | 20,000.00 |
| T2-1015 | 2021/04/18 | 59.78 |  | 2021/05/17 | 1,031,665.00 | 150,000.00 |
| T2-1016 | 2021/01/03 | 50.55 |  | 2021/01/30 | 894,785.00 | 447,400.00 |
| T2-1017 | 2020/12/12 | 50.55 |  | 2020/12/30 | 844,236.00 | 844,236.00 |
| T2-1018 | 2020/12/12 | 50.55 |  | 2020/12/26 | 844,236.00 | 844,236.00 |
| T2-1019 | 2020/12/12 | 50.54 |  | 2020/12/30 | 844,068.00 | 844,068.00 |
| T2-1020 | 2021/01/03 | 59.78 |  | 2021/01/05 | 1,003,434.00 | 1,003,434.00 |
| T2-1021 | 2021/01/03 | 71.35 |  | 2021/01/05 | 1,175,999.00 | 1,175,999.00 |
| T2-1023 | 2020/12/19 | 51.84 |  | 2020/12/27 | 859,675.00 | 439,675.00 |
| T2-1026 | 2020/12/20 | 51.84 |  | 2020/12/24 | 850,228.00 | 425,228.00 |
| T2-1027 | 2020/12/30 | 62.12 |  | 2020/12/31 | 1,027,009.00 | 517,009.00 |
| T2-1028 | 2021/02/20 | 71.35 |  | 2021/02/26 | 1,150,153.00 | 1,150,153.00 |
| T2-1101 | 2021/05/24 | 59.78 | 1,129,442.00 |  |  | 10,000.00 |
| T2-1102 | 2020/12/31 | 50.54 |  | 2020/12/31 | 886,663.00 | 446,663.00 |
| T2-1103 | 2021/03/23 | 50.55 |  | 2021/03/31 | 877,093.00 | 442,093.00 |
| T2-1104 | 2021/04/22 | 50.55 |  | 2021/04/29 | 877,093.00 | 267,093.00 |
| T2-1105 | 2021/02/25 | 50.55 |  | 2021/03/13 | 937,950.00 | 937,950.00 |
| T2-1106 | 2021/02/06 | 59.78 |  | 2021/02/16 | 1,037,242.00 | 667,242.00 |
| T2-1107 | 2021/01/26 | 71.35 |  | 2021/02/06 | 1,280,803.00 | 1,280,803.00 |
| T2-1108 | 2021/02/26 | 62.12 |  | 2021/03/14 | 1,118,222.00 | 448,222.00 |
| T2-1112 | 2021/01/24 | 51.84 |  | 2021/01/29 | 940,919.00 | 470,919.00 |
| T2-1113 | 2021/03/07 | 62.12 |  | 2021/03/13 | 1,112,010.00 | 556,005.00 |
| T2-1114 | 2021/02/08 | 71.35 | 1,273,669.00 |  |  | 50,000.00 |
| T2-1115 | 2021/01/23 | 59.78 |  | 2021/01/31 | 1,023,627.00 | 307,088.00 |
| T2-1116 | 2020/12/31 | 50.55 |  | 2021/01/09 | 927,223.00 | 280,423.00 |
| T2-1117 | 2021/01/16 | 50.55 |  | 2021/01/23 | 856,171.00 | 431,171.00 |
| T2-1118 | 2020/12/28 | 50.55 |  | 2021/02/28 | 865,580.00 | 185,580.00 |
| T2-1119 | 2020/12/26 | 50.54 |  | 2020/12/29 | 865,409.00 | 465,409.00 |
| T2-1120 | 2020/12/31 | 59.78 |  | 2021/01/29 | 984,336.00 | 984,336.00 |
| T2-1121 | 2020/12/31 | 71.35 |  | 2021/01/29 | 1,153,681.00 | 1,153,681.00 |
| T2-1122 | 2020/12/31 | 62.12 |  | 2021/01/29 | 1,007,509.00 | 1,007,509.00 |
| T2-1123 | 2020/12/30 | 51.84 |  | 2021/01/02 | 852,820.00 | 427,820.00 |
| T2-1124 | 2021/05/24 | 51.84 | 985,074.00 |  |  | 10,000.00 |
| T2-1125 | 2021/05/15 | 51.84 |  | 2021/05/19 | 934,815.00 | 469,815.00 |
| T2-1126 | 2020/12/20 | 51.84 |  | 2020/12/27 | 852,820.00 | 512,820.00 |
| T2-1127 | 2021/02/22 | 62.12 |  | 2021/04/28 | 1,030,150.00 | 309,150.00 |
| T2-1128 | 2020/12/22 | 71.35 |  | 2020/12/25 | 1,166,643.00 | 1,166,643.00 |
| T2-1201 | 2021/05/26 | 59.78 | 1,080,220.00 |  |  | 50,000.00 |
| T2-1202 | 2021/03/20 | 50.54 |  | 2021/05/22 | 874,392.00 | 178,392.00 |
| T2-1203 | 2021/03/21 | 50.55 |  | 2021/04/18 | 884,283.00 | 268,283.00 |
| T2-1204 | 2021/03/21 | 50.55 |  | 2021/03/29 | 874,566.00 | 439,566.00 |
| T2-1205 | 2021/04/01 | 50.55 |  | 2021/04/06 | 925,115.00 | 475,115.00 |
| T2-1206 | 2021/05/08 | 59.78 |  | 2021/05/17 | 1,057,237.00 | 322,237.00 |
| T2-1207 | 2021/03/13 | 71.35 |  | 2021/03/17 | 1,291,506.00 | 387,506.00 |
| T2-1209 | 2021/05/06 | 51.84 |  | 2021/05/23 | 964,507.00 | 292,507.00 |
| T2-1210 | 2021/05/06 | 51.84 |  | 2021/05/23 | 1,017,499.00 | 310,499.00 |
| T2-1211 | 2021/05/24 | 51.84 | 1,083,858.00 |  |  | 10,000.00 |
| T2-1212 | 2021/04/13 | 51.84 |  | 2021/05/26 | 954,023.00 | 194,023.00 |
| T2-1213 | 2021/04/13 | 62.12 | 1,140,068.00 |  |  | 50,000.00 |
| T2-1214 | 2021/03/29 | 71.35 |  | 2021/03/31 | 1,291,506.00 | 1,291,506.00 |
| T2-1215 | 2021/04/12 | 59.78 |  | 2021/04/26 | 1,064,143.00 | 534,143.00 |
| T2-1216 | 2021/04/22 | 50.55 |  | 2021/04/27 | 945,335.00 | 475,335.00 |
| T2-1217 | 2021/05/24 | 50.55 | 974,322.00 |  |  | 10,000.00 |
| T2-1218 | 2021/05/03 | 50.55 |  | 2021/05/07 | 914,669.00 | 189,669.00 |
| T2-1219 | 2021/04/27 | 50.54 |  | 2021/04/30 | 894,608.00 | 454,608.00 |
| T2-1220 | 2021/05/24 | 59.78 | 1,090,386.00 |  |  | 10,000.00 |
| T2-1221 | 2021/03/20 | 71.35 |  | 2021/03/26 | 1,184,481.00 | 594,481.00 |
| T2-1222 | 2021/05/06 | 62.12 |  | 2021/05/11 | 1,052,133.00 | 317,133.00 |
| T2-1223 | 2021/03/22 | 51.84 |  | 2021/05/29 | 875,399.00 | 266,399.00 |
| T2-1224 | 2021/05/24 | 51.84 | 999,186.00 |  |  | 10,000.00 |
| T2-1225 | 2021/04/24 | 51.84 |  | 2021/04/24 | 927,815.00 | 185,563.00 |
| T2-1226 | 2021/03/15 | 51.84 |  | 2021/03/26 | 865,780.00 | 435,780.00 |
| T2-1227 | 2021/04/11 | 62.12 |  | 2021/04/25 | 1,034,360.00 | 519,360.00 |
| T2-1228 | 2021/04/02 | 71.35 |  | 2021/04/08 | 1,197,641.00 | 1,197,641.00 |
| T2-1301 | 2021/04/15 | 59.78 |  | 2021/04/15 | 1,040,231.00 | 1,040,231.00 |
| T2-1302 | 2021/04/15 | 50.54 |  | 2021/04/15 | 879,446.00 | 879,446.00 |
| T2-1303 | 2021/04/22 | 50.55 |  | 2021/04/27 | 879,620.00 | 449,620.00 |
| T2-1304 | 2021/04/30 | 50.55 |  | 2021/05/26 | 879,620.00 | 444,620.00 |
| T2-1305 | 2021/04/15 | 50.55 |  | 2021/04/28 | 930,170.00 | 630,170.00 |
| T2-1306 | 2021/04/25 | 59.78 |  | 2021/05/27 | 1,040,231.00 | 550,231.00 |
| T2-1307 | 2021/03/20 | 71.35 |  | 2021/05/31 | 1,327,500.00 | 667,500.00 |
| T2-1309 | 2021/05/13 | 51.84 |  | 2021/05/13 | 969,806.00 | 489,806.00 |
| T2-1310 | 2021/05/14 | 51.84 |  | 2021/05/20 | 1,011,681.00 | 1,011,681.00 |
| T2-1311 | 2021/05/14 | 51.84 |  | 2021/05/20 | 1,011,681.00 | 1,011,681.00 |
| T2-1312 | 2021/04/22 | 51.84 |  | 2021/05/20 | 948,724.00 | 290,724.00 |
| T2-1313 | 2021/05/28 | 62.12 | 1,158,947.00 |  |  | 50,000.00 |
| T2-1314 | 2021/04/13 | 71.35 |  | 2021/04/19 | 1,298,641.00 | 649,641.00 |
| T2-1315 | 2021/04/21 | 59.78 |  | 2021/04/26 | 1,070,121.00 | 535,121.00 |
| T2-1316 | 2021/04/21 | 50.55 |  | 2021/04/26 | 950,391.00 | 475,391.00 |
| T2-1317 | 2021/05/08 | 50.55 |  | 2021/05/17 | 919,837.00 | 191,837.00 |
| T2-1318 | 2021/05/11 | 50.55 | 919,837.00 |  |  | 50,000.00 |
| T2-1319 | 2021/05/02 | 50.54 | 909,658.00 |  |  | 170,000.00 |
| T2-1320 | 2021/05/08 | 59.78 | 1,018,545.00 |  |  | 50,000.00 |
| T2-1321 | 2021/04/16 | 71.35 |  | 2021/04/29 | 1,218,096.00 | 250,096.00 |
| T2-1322 | 2021/04/20 | 62.12 |  | 2021/04/21 | 1,046,783.00 | 318,783.00 |
| T2-1323 | 2021/04/20 | 51.84 |  | 2021/04/21 | 870,964.00 | 261,964.00 |
| T2-1324 | 2021/04/20 | 51.84 |  | 2021/04/21 | 922,804.00 | 278,804.00 |
| T2-1325 | 2021/05/06 | 51.84 | 953,564.00 |  |  | 50,000.00 |
| T2-1326 | 2021/04/27 | 51.84 |  | 2021/04/28 | 870,964.00 | 435,964.00 |
| T2-1327 | 2021/04/18 | 62.12 |  | 2021/04/23 | 1,052,133.00 | 327,133.00 |
| T2-1328 | 2021/04/10 | 71.35 |  | 2021/04/12 | 1,191,616.00 | 596,616.00 |
| T2-1401 | 2021/05/06 | 59.78 |  | 2021/05/31 | 1,081,083.00 | 541,083.00 |
| T2-1402 | 2021/05/01 | 50.54 |  | 2021/05/01 | 923,811.00 | 463,811.00 |
| T2-1403 | 2021/05/02 | 50.55 | 914,164.00 |  |  | 50,000.00 |
| T2-1404 | 2021/05/02 | 50.55 |  | 2021/05/07 | 914,164.00 | 459,164.00 |
| T2-1405 | 2021/05/04 | 50.55 |  | 2021/05/17 | 966,400.00 | 486,400.00 |
| T2-1406 | 2021/05/06 | 59.78 |  | 2021/05/31 | 1,081,083.00 | 541,083.00 |
| T2-1409 | 2021/05/02 | 51.84 |  | 2021/05/03 | 985,705.00 | 985,705.00 |
| T2-1410 | 2021/05/16 | 51.84 |  | 2021/05/18 | 1,083,973.00 | 1,083,973.00 |
| T2-1411 | 2021/05/16 | 51.84 |  | 2021/05/28 | 1,050,448.00 | 530,448.00 |
| T2-1412 | 2021/04/29 | 51.84 | 985,705.00 |  |  | 10,000.00 |
| T2-1414 | 2021/05/02 | 71.35 | 1,349,302.00 |  |  | 25,000.00 |
| T2-1415 | 2021/05/18 | 59.78 |  | 2021/05/21 | 1,111,969.00 | 1,111,969.00 |
| T2-1416 | 2021/05/15 | 50.55 |  | 2021/05/31 | 987,293.00 | 497,293.00 |
| T2-1417 | 2021/05/04 | 50.55 |  | 2021/05/17 | 945,113.00 | 475,113.00 |
| T2-1418 | 2021/05/03 | 50.55 | 935,059.00 |  |  | 10,000.00 |
| T2-1419 | 2021/05/02 | 50.54 |  | 2021/05/23 | 944,926.00 | 294,926.00 |
| T2-1420 | 2021/05/03 | 59.78 |  | 2021/05/21 | 1,047,108.00 | 847,108.00 |
| T2-1421 | 2021/04/29 | 71.35 | 1,238,709.00 |  |  | 50,000.00 |
| T2-1422 | 2021/05/02 | 62.12 | 1,088,096.00 |  |  | 50,000.00 |
| T2-1423 | 2021/05/02 | 51.84 | 905,353.00 |  |  | 50,000.00 |
| T2-1424 | 2021/05/04 | 51.84 |  | 2021/05/06 | 958,921.00 | 958,921.00 |
| T2-1425 | 2021/05/04 | 51.84 |  | 2021/05/10 | 958,921.00 | 483,921.00 |
| T2-1427 | 2021/05/02 | 62.12 |  | 2021/05/29 | 1,081,676.00 | 391,676.00 |
| T2-1428 | 2021/04/30 | 71.35 |  | 2021/05/31 | 1,238,709.00 | 623,709.00 |
| T2-1501 | 2021/04/21 | 59.78 | 1,052,188.00 |  |  | 50000 |
| T2-1502 | 2021/04/21 | 50.54 | 889,555.00 |  |  | 50000 |
| T2-1503 | 2021/04/21 | 50.55 | 889,731.00 |  |  | 50000 |
| T2-1504 | 2021/05/05 | 50.55 | 919,388.00 |  |  | 50,000.00 |
| T2-1505 | 2021/05/09 | 50.55 | 982,070.00 |  |  | 30,000.00 |
| T2-1506 | 2021/05/06 | 59.78 | 1,087,261.00 |  |  | 50,000.00 |
| T2-1507 | 2021/05/06 | 71.35 |  | 2021/05/10 | 1,371,262.00 | 556,262.00 |
| T2-1508 | 2021/05/23 | 62.12 | 1,184,381.00 |  |  | 50,000.00 |
| T2-1509 | 2021/05/06 | 51.84 |  | 2021/05/14 | 991,061.00 | 496,061.00 |
| T2-1510 | 2021/05/16 | 51.84 |  | 2021/05/23 | 1,067,095.00 | 537,095.00 |
| T2-1511 | 2021/05/16 | 51.84 | 1,055,862.00 |  |  | 50,000.00 |
| T2-1512 | 2021/05/05 | 51.84 |  | 2021/05/06 | 991,061.00 | 496,061.00 |
| T2-1514 | 2021/05/05 | 71.35 |  | 2021/05/11 | 1,356,674.00 | 1,356,674.00 |
| T2-1515 | 2021/05/18 | 59.78 |  | 2021/05/21 | 1,118,147.00 | 1,118,147.00 |
| T2-1516 | 2021/05/09 | 50.55 |  | 2021/05/17 | 1,003,189.00 | 503,189.00 |
| T2-1517 | 2021/05/05 | 50.55 |  | 2021/05/24 | 940,282.00 | 470,282.00 |
| T2-1518 | 2021/05/05 | 50.55 | 950,392.00 |  |  | 30,000.00 |
| T2-1519 | 2021/05/04 | 50.54 |  | 2021/05/23 | 940,096.00 | 470,096.00 |
| T2-1520 | 2021/05/08 | 59.78 |  | 2021/05/15 | 1,064,611.00 | 534,611.00 |
| T2-1521 | 2021/05/04 | 71.35 |  | 2021/05/09 | 1,246,082.00 | 626,082.00 |
| T2-1522 | 2021/05/08 | 62.12 |  | 2021/05/13 | 1,094,515.00 | 750,000.00 |
| T2-1523 | 2021/05/05 | 51.84 |  | 2021/05/24 | 920,502.00 | 460,502.00 |
| T2-1524 | 2021/05/06 | 51.84 |  | 2021/05/12 | 964,277.00 | 294,277.00 |
| T2-1525 | 2021/05/09 | 51.84 |  | 2021/05/22 | 974,646.00 | 295,646.00 |
| T2-1526 | 2021/05/05 | 51.84 |  | 2021/05/18 | 910,709.00 | 455,709.00 |
| T2-1527 | 2021/05/05 | 62.12 |  | 2021/05/10 | 1,088,096.00 | 548,096.00 |
| T2-1528 | 2021/04/21 | 71.35 | 1,205,887.00 |  |  | 50000 |
| T2-1601 | 2021/05/20 | 59.78 | 1,116,953.00 |  |  | 50,000.00 |
| T2-1602 | 2021/05/11 | 50.54 |  | 2021/05/27 | 934,368.00 | 469,368.00 |
| T2-1603 | 2021/05/15 | 50.55 | 934,553.00 |  |  | 30,000.00 |
| T2-1604 | 2021/05/11 | 50.55 |  | 2021/05/11 | 934,553.00 | 469,553.00 |
| T2-1605 | 2021/05/12 | 50.55 |  | 2021/05/16 | 1,008,358.00 | 658,358.00 |
| T2-1606 | 2021/05/12 | 59.78 | 1,116,953.00 |  |  | 50,000.00 |
| T2-1607 | 2021/05/13 | 71.35 |  | 2021/05/13 | 1,360,000.00 | 1,360,000.00 |
| T2-1609 | 2021/05/12 | 51.84 |  | 2021/05/13 | 996,418.00 | 996,418.00 |
| T2-1610 | 2021/05/15 | 51.84 | 1,061,276.00 |  |  | 50,000.00 |
| T2-1611 | 2021/05/15 | 51.84 | 1,061,276.00 |  |  | 50,000.00 |
| T2-1612 | 2021/05/15 | 51.84 | 996,418.00 |  |  | 50,000.00 |
| T2-1613 | 2021/05/18 | 62.12 | 1,190,800.00 |  |  | 50,000.00 |
| T2-1614 | 2021/05/12 | 71.35 |  | 2021/05/17 | 1,364,047.00 | 1,364,047.00 |
| T2-1615 | 2021/05/21 | 59.78 |  | 2021/05/24 | 1,136,413.00 | 345,413.00 |
| T2-1616 | 2021/05/15 | 50.55 | 1,008,469.00 |  |  | 50,000.00 |
| T2-1617 | 2021/05/13 | 50.55 |  | 2021/05/15 | 945,505.00 | 287,505.00 |
| T2-1618 | 2021/05/13 | 50.55 |  | 2021/05/24 | 965,839.00 | 965,839.00 |
| T2-1619 | 2021/05/11 | 50.54 |  | 2021/05/22 | 955,483.00 | 480,483.00 |
| T2-1620 | 2021/05/15 | 59.78 |  | 2021/05/20 | 1,059,463.00 | 1,059,463.00 |
| T2-1621 | 2021/05/12 | 71.35 |  | 2021/05/20 | 1,253,455.00 | 528,455.00 |
| T2-1622 | 2021/05/16 | 62.12 | 1,112,772.00 |  |  | 50,000.00 |
| T2-1623 | 2021/05/13 | 51.84 |  | 2021/05/17 | 925,916.00 | 465,916.00 |
| T2-1624 | 2021/05/15 | 51.84 |  | 2021/05/15 | 980,060.00 | 660,060.00 |
| T2-1625 | 2021/05/15 | 51.84 |  | 2021/05/23 | 980,060.00 | 490,060.00 |
| T2-1626 | 2021/05/11 | 51.84 | 925,916.00 |  |  | 10,000.00 |
| T2-1627 | 2021/05/15 | 62.12 |  | 2021/05/31 | 1,094,515.00 | 1,094,515.00 |
| T2-1628 | 2021/05/13 | 71.35 |  | 2021/05/21 | 1,266,933.00 | 636,933.00 |
| T2-1701 | 2021/05/19 | 59.78 |  | 2021/05/30 | 1,111,439.00 | 223,439.00 |
| T2-1702 | 2021/05/16 | 50.54 |  | 2021/05/17 | 949,643.00 | 479,643.00 |
| T2-1703 | 2021/05/19 | 50.55 |  | 2021/05/30 | 939,833.00 | 195,833.00 |
| T2-1704 | 2021/05/19 | 50.55 |  | 2021/05/30 | 939,833.00 | 195,833.00 |
| T2-1705 | 2021/05/19 | 50.55 |  | 2021/05/30 | 992,630.00 | 200,630.00 |
| T2-1706 | 2021/05/19 | 59.78 |  | 2021/05/30 | 1,111,439.00 | 223,439.00 |
| T2-1707 | 2021/05/19 | 71.35 |  | 2021/05/31 | 1,356,674.00 | 1,356,674.00 |
| T2-1709 | 2021/05/21 | 51.84 |  | 2021/05/23 | 1,034,090.00 | 519,090.00 |
| T2-1710 | 2021/05/19 | 51.84 |  | 2021/05/27 | 1,078,039.00 | 543,039.00 |
| T2-1711 | 2021/05/19 | 51.84 |  | 2021/05/27 | 1,078,039.00 | 543,039.00 |
| T2-1712 | 2021/05/21 | 51.84 |  | 2021/05/31 | 1,012,547.00 | 312,547.00 |
| T2-1714 | 2021/05/15 | 71.35 |  | 2021/05/18 | 1,371,420.00 | 1,371,420.00 |
| T2-1715 | 2021/05/29 | 59.78 | 1,179,125.00 |  |  | 50,000.00 |
| T2-1716 | 2021/05/26 | 50.55 |  | 2021/05/31 | 1,046,102.00 | 326,102.00 |
| T2-1717 | 2021/05/22 | 50.55 |  | 2021/05/22 | 971,175.00 | 292,175.00 |
| T2-1718 | 2021/05/17 | 50.55 |  | 2021/05/23 | 960,952.00 | 480,952.00 |
| T2-1719 | 2021/05/20 | 50.54 |  | 2021/05/20 | 970,982.00 | 970,982.00 |
| T2-1720 | 2021/05/29 | 59.78 | 1,111,474.00 |  |  | 50,000.00 |
| T2-1723 | 2021/05/19 | 51.84 | 961,054.00 |  |  | 50,000.00 |
| T2-1724 | 2021/05/19 | 51.84 | 1,016,926.00 |  |  | 50,000.00 |
| T2-1725 | 2021/05/19 | 51.84 | 1,016,926.00 |  |  | 50,000.00 |
| T2-1726 | 2021/05/16 | 51.84 | 941,239.00 |  |  | 50,000.00 |
| T2-1727 | 2021/05/31 | 62.12 | 1,148,286.00 |  |  | 50,000.00 |
| T2-1902 | 2021/05/22 | 50.38 | 982,692.00 |  |  | 50,000.00 |
| T2-1903 | 2021/05/23 | 50.39 |  | 2021/05/29 | 982,888.00 | 294,888.00 |
| T2-1904 | 2021/05/23 | 50.39 |  | 2021/05/27 | 982,888.00 | 296,888.00 |
| T2-1905 | 2021/05/28 | 50.39 |  | 2021/05/31 | 1,057,889.00 | 532,889.00 |
| T2-1907 | 2021/05/15 | 71.13 |  | 2021/05/22 | 1,462,736.00 | 682,736.00 |
| T2-1909 | 2021/05/24 | 51.68 |  | 2021/05/31 | 1,068,273.00 | 538,273.00 |
| T2-1910 | 2021/05/26 | 51.68 | 1,123,398.00 |  |  | 50,000.00 |
| T2-1911 | 2021/05/27 | 51.68 | 1,135,100.00 |  |  | 50,000.00 |
| T2-1912 | 2021/05/24 | 51.68 | 1,079,401.00 |  |  | 50,000.00 |
| T2-1913 | 2021/05/24 | 61.93 | 1,290,148.00 |  |  | 50,000.00 |
| T2-1914 | 2021/05/25 | 71.13 | 1,432,262.00 |  |  | 50,000.00 |
| T2-1916 | 2021/05/23 | 50.39 |  | 2021/05/29 | 1,046,222.00 | 1,046,222.00 |
| T2-1917 | 2021/05/23 | 50.39 | 1,014,733.00 |  |  | 50,000.00 |
| T2-1918 | 2021/05/23 | 50.39 | 1,025,303.00 |  |  | 50,000.00 |
| T2-1919 | 2021/05/22 | 50.37 | 1,024,897.00 |  |  | 50,000.00 |
| T2-1920 | 2021/05/02 | 59.59 | 1,127,744.00 |  |  | 50000 |
| T2-1921 | 2021/05/02 | 71.13 | 1,334,877.00 |  |  | 50000 |
| T2-1923 | 2021/05/22 | 51.68 |  | 2021/05/22 | 975,319.00 | 296,319.00 |
| T2-1924 | 2021/05/29 | 51.68 | 1,051,551.00 |  |  | 50,000.00 |
| T2-1925 | 2021/05/25 | 51.68 | 1,051,551.00 |  |  | 40,000.00 |
| T2-1926 | 2021/05/22 | 51.68 |  | 2021/05/26 | 985,585.00 | 495,585.00 |
| T2-1928 | 2021/05/24 | 71.13 |  | 2021/05/31 | 1,348,928.00 | 678,928.00 |
| T2-2002 | 2021/05/29 | 50.38 | 1,008,810.00 |  |  | 50,000.00 |
| T2-2003 | 2021/05/27 | 50.39 |  | 2021/05/30 | 1,009,011.00 | 509,011.00 |
| T2-2004 | 2021/05/27 | 50.39 |  | 2021/05/30 | 1,009,011.00 | 509,011.00 |
| T2-2005 | 2021/05/27 | 50.39 |  | 2021/05/30 | 1,063,319.00 | 533,319.00 |
| T2-2008 | 2021/05/30 | 61.93 | 1,310,192.00 |  |  | 50,000.00 |
| T2-2009 | 2021/05/30 | 51.68 | 1,084,971.00 |  |  | 50,000.00 |
| T2-2010 | 2021/05/30 | 51.68 | 1,140,671.00 |  |  | 50,000.00 |
| T2-2011 | 2021/05/29 | 51.68 | 1,140,671.00 |  |  | 50,000.00 |
| T2-2012 | 2021/05/29 | 51.68 | 1,073,786.00 |  |  | 50,000.00 |
| T2-2017 | 2021/05/29 | 50.39 | 1,030,734.00 |  |  | 50,000.00 |
| T2-2018 | 2021/05/29 | 50.39 | 1,030,734.00 |  |  | 30,000.00 |
| T2-2019 | 2021/05/27 | 50.37 | 1,040,947.00 |  |  | 50,000.00 |
| T2-2023 | 2021/05/28 | 51.68 | 1,001,422.00 |  |  | 20,000.00 |
| T2-2024 | 2021/05/29 | 51.68 | 1,068,019.00 |  |  | 20,000.00 |
| T2-2025 | 2021/05/29 | 51.68 | 1,046,223.00 |  |  | 50,000.00 |
| T2-2026 | 2021/05/28 | 51.68 | 1,001,422.00 |  |  | 50,000.00 |
| T2-702 | 2020/10/31 | 50.39 |  | 2020/11/08 | 845,034.00 | 425,034.00 |
| T2-703 | 2020/10/31 | 50.39 |  | 2020/11/01 | 864,239.00 | 434,239.00 |
| T2-704 | 2020/12/30 | 50.39 |  | 2021/03/27 | 864,239.00 | 184,239.00 |
| T2-705 | 2020/10/08 | 50.39 |  | 2020/10/13 | 914,628.00 | 457,628.00 |
| T2-706 | 2020/10/04 | 59.61 |  | 2020/10/13 | 1,022,371.00 | 512,371.00 |
| T2-707 | 2020/12/13 | 71.30 |  | 2020/12/13 | 1,237,520.00 | 950,520.00 |
| T2-710 | 2021/03/22 | 51.69 |  | 2021/04/17 | 821,871.00 | 247,871.00 |
| T2-711 | 2021/04/08 | 51.69 |  | 2021/04/11 | 821,871.00 | 411,871.00 |
| T2-712 | 2020/12/19 | 51.69 |  | 2020/12/28 | 937,939.00 | 472,939.00 |
| T2-714 | 2020/05/27 | 71.30 |  | 2020/05/27 | 1,272,499.00 | 1,272,499.00 |
| T2-715 | 2020/07/01 | 59.61 |  | 2020/07/11 | 1,008,529.00 | 758,529.00 |
| T2-716 | 2020/07/26 | 50.39 |  | 2020/08/02 | 943,354.00 | 473,354.00 |
| T2-717 | 2020/07/07 | 50.39 |  | 2020/08/13 | 889,605.00 | 445,605.00 |
| T2-718 | 2020/10/07 | 50.39 |  | 2020/10/25 | 834,004.00 | 417,004.00 |
| T2-719 | 2020/05/15 | 50.39 |  | 2020/10/31 | 898,871.00 | 449,871.00 |
| T2-720 | 2020/11/09 | 59.61 |  | 2020/11/14 | 980,643.00 | 490,643.00 |
| T2-721 | 2020/08/31 | 71.30 |  | 2020/09/06 | 1,177,156.00 | 1,177,156.00 |
| T2-722 | 2020/09/13 | 61.96 |  | 2020/09/26 | 1,026,121.00 | 516,121.00 |
| T2-723 | 2020/08/27 | 51.69 |  | 2020/08/27 | 858,681.00 | 433,681.00 |
| T2-724 | 2021/04/18 | 51.69 | 901,611.00 |  |  | 100,000.00 |
| T2-725 | 2020/12/13 | 51.69 |  | 2020/12/13 | 871,888.00 | 436,888.00 |
| T2-726 | 2020/08/27 | 51.69 |  | 2020/09/08 | 858,681.00 | 458,681.00 |
| T2-727 | 2020/11/01 | 61.96 |  | 2020/11/01 | 1,003,814.00 | 1,003,814.00 |
| T2-728 | 2020/05/24 | 71.30 |  | 2020/05/27 | 1,177,156.00 | 1,177,156.00 |
| T2-801 | 2020/09/06 | 59.61 |  | 2020/09/19 | 999,651.00 | 999,651.00 |
| T2-802 | 2020/09/06 | 50.39 |  | 2020/09/19 | 845,033.00 | 845,033.00 |
| T2-803 | 2020/09/06 | 50.39 |  | 2020/09/19 | 845,033.00 | 845,033.00 |
| T2-804 | 2020/09/06 | 50.39 |  | 2020/09/19 | 845,033.00 | 845,033.00 |
| T2-805 | 2020/09/06 | 50.39 |  | 2020/09/19 | 894,303.00 | 894,303.00 |
| T2-806 | 2020/09/06 | 59.61 |  | 2020/09/19 | 999,651.00 | 999,651.00 |
| T2-807 | 2020/10/01 | 71.30 |  | 2020/10/10 | 1,251,583.00 | 626,583.00 |
| T2-809 | 2021/02/05 | 51.69 |  | 2021/03/11 | 821,871.00 | 368,871.00 |
| T2-810 | 2021/03/19 | 51.69 |  | 2021/04/17 | 821,871.00 | 247,871.00 |
| T2-812 | 2021/01/23 | 51.69 |  | 2021/01/30 | 821,871.00 | 471,871.00 |
| T2-813 | 2020/06/26 | 61.96 |  | 2020/07/03 | 1,121,126.00 | 1,121,126.00 |
| T2-814 | 2021/04/27 | 71.30 |  | 2021/04/30 | 1,258,515.00 | 638,515.00 |
| T2-815 | 2020/05/31 | 59.61 |  | 2020/06/03 | 997,567.00 | 997,567.00 |
| T2-816 | 2020/07/01 | 50.39 |  | 2020/07/08 | 953,181.00 | 477,181.00 |
| T2-817 | 2020/08/14 | 50.39 |  | 2020/08/16 | 880,338.00 | 670,338.00 |
| T2-818 | 2020/07/17 | 50.39 |  | 2020/07/24 | 871,071.00 | 871,071.00 |
| T2-819 | 2020/06/29 | 50.39 |  | 2020/07/04 | 880,338.00 | 440,338.00 |
| T2-820 | 2020/07/30 | 59.61 |  | 2020/08/26 | 1,035,124.00 | 715,124.00 |
| T2-821 | 2020/05/25 | 71.30 |  | 2020/05/31 | 1,189,951.00 | 1,189,951.00 |
| T2-822 | 2020/07/04 | 61.96 |  | 2020/07/11 | 1,070,735.00 | 535,735.00 |
| T2-823 | 2020/09/08 | 51.69 |  | 2020/09/08 | 858,681.00 | 433,681.00 |
| T2-824 | 2020/12/01 | 51.69 |  | 2020/12/01 | 891,703.00 | 446,703.00 |
| T2-825 | 2020/12/01 | 51.69 |  | 2020/12/01 | 891,703.00 | 446,703.00 |
| T2-826 | 2020/08/03 | 51.69 |  | 2020/08/09 | 886,681.00 | 446,681.00 |
| T2-827 | 2020/06/06 | 61.96 |  | 2020/06/20 | 1,037,274.00 | 534,581.00 |
| T2-828 | 2020/06/06 | 71.30 |  | 2020/06/20 | 1,189,951.00 | 610,542.00 |
| T2-902 | 2020/09/13 | 50.54 |  | 2020/09/20 | 871,865.00 | 871,865.00 |
| T2-903 | 2020/09/13 | 50.55 |  | 2020/09/20 | 901,105.00 | 451,105.00 |
| T2-904 | 2021/01/19 | 50.55 |  | 2021/01/19 | 803,745.00 | 403,745.00 |
| T2-905 | 2020/08/09 | 50.55 |  | 2020/10/29 | 994,345.00 | 499,345.00 |
| T2-906 | 2021/01/23 | 59.78 |  | 2021/03/13 | 1,031,265.00 | 516,265.00 |
| T2-907 | 2020/12/06 | 71.35 |  | 2020/12/27 | 1,133,609.00 | 568,609.00 |
| T2-908 | 2020/12/07 | 62.12 |  | 2021/01/09 | 986,962.00 | 494,088.00 |
| T2-909 | 2021/02/03 | 51.84 |  | 2021/02/25 | 925,396.00 | 925,396.00 |
| T2-910 | 2021/05/02 | 51.84 |  | 2021/05/09 | 998,952.00 | 998,952.00 |
| T2-911 | 2021/05/02 | 51.84 |  | 2021/05/09 | 998,952.00 | 998,952.00 |
| T2-912 | 2021/04/18 | 51.84 |  | 2021/04/23 | 925,396.00 | 465,396.00 |
| T2-914 | 2020/05/15 | 71.35 |  | 2020/05/28 | 1,294,679.00 | 910,679.00 |
| T2-915 | 2020/05/15 | 59.78 |  | 2020/05/28 | 1,017,516.00 | 717,516.00 |
| T2-916 | 2020/05/15 | 50.55 |  | 2020/05/28 | 912,086.00 | 642,086.00 |
| T2-917 | 2020/05/15 | 50.55 |  | 2020/05/28 | 860,412.00 | 602,412.00 |
| T2-918 | 2020/05/15 | 50.55 |  | 2020/05/28 | 860,412.00 | 602,412.00 |
| T2-919 | 2020/05/15 | 50.54 |  | 2020/05/28 | 860,242.00 | 602,242.00 |
| T2-920 | 2020/05/19 | 59.78 |  | 2020/05/28 | 1,011,405.00 | 711,405.00 |
| T2-921 | 2020/05/15 | 71.35 |  | 2020/05/28 | 1,185,275.00 | 831,275.00 |
| T2-922 | 2020/07/07 | 62.12 |  | 2020/07/17 | 1,068,874.00 | 538,874.00 |
| T2-923 | 2020/08/16 | 51.84 |  | 2020/08/22 | 904,145.00 | 904,145.00 |
| T2-924 | 2020/12/31 | 51.84 |  | 2020/12/31 | 899,476.00 | 632,476.00 |
| T2-925 | 2020/11/15 | 51.84 |  | 2020/11/15 | 899,476.00 | 454,476.00 |
| T2-926 | 2020/08/23 | 51.84 |  | 2020/08/27 | 885,308.00 | 445,308.00 |
| T2-927 | 2020/05/31 | 62.12 |  | 2020/06/09 | 1,023,869.00 | 1,023,869.00 |
| T2-928 | 2020/07/15 | 71.35 |  | 2020/07/16 | 1,198,158.00 | 1,198,158.00 |
| T3-1001 | 2019/12/23 | 66.70 |  | 2020/01/03 | 1,058,733.00 | 1,058,733.00 |
| T3-1002 | 2020/03/19 | 59.24 |  | 2020/03/19 | 977,236.00 | 489,236.00 |
| T3-1003 | 2019/12/23 | 50.87 |  | 2020/01/08 | 892,859.00 | 892,859.00 |
| T3-1004 | 2020/07/11 | 50.87 |  | 2020/07/18 | 812,662.00 | 812,662.00 |
| T3-1005 | 2020/08/28 | 50.87 |  | 2020/08/23 | 830,329.00 | 415,329.00 |
| T3-1006 | 2020/08/20 | 50.87 |  | 2020/08/27 | 794,996.00 | 794,996.00 |
| T3-1007 | 2019/12/23 | 59.24 |  | 2020/06/30 | 956,663.00 | 481,663.00 |
| T3-1008 | 2019/12/23 | 66.70 |  | 2020/01/16 | 1,039,951.00 | 1,039,951.00 |
| T3-1009 | 2019/12/23 | 62.96 |  | 2020/01/16 | 981,639.00 | 982,439.00 |
| T3-1010 | 2019/12/23 | 52.19 |  | 2019/12/27 | 798,302.00 | 798,302.00 |
| T3-1011 | 2019/12/30 | 52.19 |  | 2020/05/23 | 925,892.00 | 465,892.00 |
| T3-1012 | 2019/12/30 | 52.19 |  | 2020/05/23 | 925,892.00 | 465,892.00 |
| T3-1013 | 2019/12/23 | 52.19 |  | 2019/12/30 | 859,710.00 | 430,711.00 |
| T3-1014 | 2020/04/02 | 62.96 |  | 2020/11/16 | 981,639.00 | 491,639.00 |
| T3-1015 | 2019/12/23 | 66.70 |  | 2019/12/26 | 1,121,420.00 | 975,420.00 |
| T3-1016 | 2020/06/18 | 59.24 |  | 2020/07/04 | 966,038.00 | 802,038.00 |
| T3-1017 | 2020/03/18 | 50.87 |  | 2020/04/14 | 866,010.00 | 433,010.00 |
| T3-1018 | 2020/06/29 | 50.87 |  | 2020/07/28 | 847,778.00 | 427,778.00 |
| T3-1019 | 2020/06/29 | 50.87 |  | 2020/07/08 | 847,778.00 | 427,778.00 |
| T3-1020 | 2019/12/23 | 50.87 |  | 2019/12/28 | 871,301.00 | 871,301.00 |
| T3-1021 | 2020/04/03 | 59.24 |  | 2020/04/09 | 997,886.00 | 499,886.00 |
| T3-1022 | 2020/01/19 | 66.70 |  | 2020/04/02 | 1,168,797.00 | 584,797.00 |
| T3-1023 | 2020/01/19 | 62.96 |  | 2020/04/02 | 1,103,260.00 | 552,260.00 |
| T3-1024 | 2020/04/08 | 52.19 |  | 2020/04/08 | 906,384.00 | 456,384.00 |
| T3-1025 | 2019/12/23 | 52.19 |  | 2019/12/29 | 950,672.00 | 950,672.00 |
| T3-1026 | 2020/01/23 | 52.19 |  | 2020/03/08 | 981,338.00 | 491,338.00 |
| T3-1027 | 2020/01/01 | 52.19 |  | 2020/01/05 | 896,742.00 | 896,742.00 |
| T3-1028 | 2020/04/12 | 62.96 |  | 2020/10/31 | 1,109,976.00 | 555,976.00 |
| T3-1101 | 2020/01/07 | 66.70 |  | 2020/01/18 | 1,073,688.00 | 1,073,688.00 |
| T3-1102 | 2020/01/13 | 59.24 |  | 2020/01/22 | 970,043.00 | 970,043.00 |
| T3-1103 | 2020/01/03 | 50.87 |  | 2020/01/10 | 876,690.00 | 876,690.00 |
| T3-1104 | 2020/01/11 | 50.87 |  | 2020/05/01 | 850,708.00 | 425,708.00 |
| T3-1105 | 2019/12/23 | 50.87 |  | 2019/12/31 | 841,847.00 | 841,847.00 |
| T3-1106 | 2019/12/23 | 50.87 |  | 2019/12/31 | 841,847.00 | 841,847.00 |
| T3-1107 | 2019/12/23 | 59.24 |  | 2019/12/31 | 970,043.00 | 970,043.00 |
| T3-1108 | 2019/12/23 | 66.70 |  | 2019/12/31 | 1,043,434.00 | 1,043,434.00 |
| T3-1109 | 2019/12/23 | 62.96 |  | 2020/01/08 | 984,926.00 | 984,926.00 |
| T3-1110 | 2019/12/27 | 52.19 |  | 2019/12/31 | 800,941.00 | 800,941.00 |
| T3-1111 | 2020/01/01 | 52.19 |  | 2020/03/19 | 900,618.00 | 450,618.00 |
| T3-1112 | 2020/01/04 | 52.19 |  | 2020/03/19 | 900,618.00 | 450,618.00 |
| T3-1113 | 2019/12/27 | 52.19 |  | 2020/01/16 | 853,750.00 | 862,750.00 |
| T3-1114 | 2020/06/25 | 62.96 |  | 2020/07/25 | 963,970.00 | 963,970.00 |
| T3-1115 | 2020/01/04 | 66.70 |  | 2020/01/18 | 1,136,781.00 | 1,136,781.00 |
| T3-1116 | 2020/03/11 | 59.24 |  | 2020/03/29 | 990,330.00 | 990,330.00 |
| T3-1117 | 2020/03/11 | 50.87 |  | 2020/03/29 | 850,407.00 | 850,407.00 |
| T3-1118 | 2020/03/11 | 50.87 |  | 2020/03/29 | 850,407.00 | 850,407.00 |
| T3-1119 | 2020/03/11 | 50.87 |  | 2020/03/29 | 850,407.00 | 850,407.00 |
| T3-1120 | 2020/01/04 | 50.87 |  | 2020/03/16 | 883,554.00 | 883,554.00 |
| T3-1121 | 2020/06/21 | 59.24 |  | 2020/07/31 | 1,000,979.00 | 500,979.00 |
| T3-1122 | 2020/06/21 | 66.70 |  | 2020/07/18 | 1,147,930.00 | 577,930.00 |
| T3-1123 | 2020/03/11 | 62.96 |  | 2020/03/29 | 1,072,037.00 | 1,072,037.00 |
| T3-1124 | 2020/07/05 | 52.19 |  | 2020/07/11 | 909,110.00 | 459,110.00 |
| T3-1125 | 2020/01/20 | 52.19 |  | 2020/03/05 | 994,374.00 | 497,374.00 |
| T3-1126 | 2020/01/13 | 52.19 |  | 2020/03/15 | 922,615.00 | 922,615.00 |
| T3-1127 | 2020/11/15 | 52.19 |  | 2020/11/16 | 870,425.00 | 435,425.00 |
| T3-1128 | 2020/04/06 | 62.96 |  | 2020/04/09 | 1,078,542.00 | 539,542.00 |
| T3-1201 | 2019/12/23 | 66.70 |  | 2020/01/06 | 1,077,133.00 | 970,133.00 |
| T3-1202 | 2019/12/31 | 59.24 |  | 2020/04/18 | 942,079.00 | 942,079.00 |
| T3-1203 | 2019/12/28 | 50.87 |  | 2020/01/01 | 907,684.00 | 454,684.00 |
| T3-1204 | 2020/01/22 | 50.87 |  | 2020/03/21 | 826,753.00 | 826,753.00 |
| T3-1205 | 2020/01/08 | 50.87 |  | 2020/01/11 | 835,643.00 | 835,643.00 |
| T3-1206 | 2020/01/08 | 50.87 |  | 2020/01/11 | 835,643.00 | 836,443.00 |
| T3-1207 | 2019/12/29 | 59.24 |  | 2020/01/05 | 1,004,194.00 | 502,194.00 |
| T3-1208 | 2019/12/28 | 66.70 |  | 2020/01/10 | 1,058,054.00 | 1,058,054.00 |
| T3-1209 | 2019/12/31 | 62.96 |  | 2020/01/10 | 998,727.00 | 998,727.00 |
| T3-1210 | 2019/12/28 | 52.19 |  | 2019/12/30 | 830,072.00 | 747,072.00 |
| T3-1211 | 2020/01/05 | 52.19 |  | 2020/01/10 | 922,223.00 | 462,223.00 |
| T3-1212 | 2020/01/12 | 52.19 |  | 2020/03/16 | 856,350.00 | 856,350.00 |
| T3-1213 | 2019/12/29 | 52.19 |  | 2020/04/30 | 821,241.00 | 821,241.00 |
| T3-1214 | 2020/03/12 | 62.96 |  | 2020/03/15 | 998,727.00 | 499,727.00 |
| T3-1215 | 2019/12/28 | 66.70 |  | 2020/01/11 | 1,080,946.00 | 1,080,946.00 |
| T3-1216 | 2020/06/12 | 59.24 |  | 2020/09/27 | 1,004,073.00 | 504,073.00 |
| T3-1217 | 2020/01/12 | 50.87 |  | 2020/01/19 | 853,036.00 | 853,036.00 |
| T3-1218 | 2020/03/25 | 50.87 |  | 2020/03/25 | 862,208.00 | 432,208.00 |
| T3-1219 | 2020/07/18 | 50.87 |  | 2020/07/23 | 880,553.00 | 880,553.00 |
| T3-1220 | 2020/10/31 | 50.87 |  | 2020/10/31 | 856,913.00 | 456,913.00 |
| T3-1221 | 2020/06/16 | 59.24 |  | 2020/06/20 | 972,028.00 | 972,028.00 |
| T3-1222 | 2019/12/28 | 66.70 |  | 2020/01/10 | 1,139,164.00 | 687,164.00 |
| T3-1223 | 2019/12/28 | 62.96 |  | 2020/01/10 | 1,075,289.00 | 647,289.00 |
| T3-1224 | 2020/04/10 | 52.19 |  | 2020/09/22 | 921,536.00 | 461,536.00 |
| T3-1225 | 2020/01/10 | 52.19 |  | 2020/03/07 | 966,345.00 | 966,346.00 |
| T3-1226 | 2020/01/05 | 52.19 |  | 2020/01/06 | 945,784.00 | 945,784.00 |
| T3-1227 | 2020/01/11 | 52.19 |  | 2020/01/15 | 950,637.00 | 475,637.00 |
| T3-1228 | 2020/04/23 | 62.96 |  | 2020/06/13 | 1,093,427.00 | 547,427.00 |
| T3-1301 | 2020/03/29 | 66.70 |  | 2020/04/19 | 1,111,879.00 | 556,879.00 |
| T3-1302 | 2020/03/26 | 59.24 |  | 2020/04/02 | 993,841.00 | 497,841.00 |
| T3-1303 | 2020/03/26 | 50.87 |  | 2020/04/02 | 907,683.00 | 454,683.00 |
| T3-1304 | 2020/03/26 | 50.87 |  | 2020/04/23 | 853,422.00 | 428,422.00 |
| T3-1305 | 2020/03/29 | 50.87 |  | 2020/06/23 | 835,643.00 | 418,643.00 |
| T3-1306 | 2020/03/27 | 50.87 |  | 2020/06/22 | 835,643.00 | 418,643.00 |
| T3-1307 | 2020/03/29 | 59.24 |  | 2020/04/09 | 962,784.00 | 962,784.00 |
| T3-1308 | 2020/03/29 | 66.70 |  | 2020/06/18 | 1,013,505.00 | 1,013,505.00 |
| T3-1309 | 2020/04/11 | 62.96 |  | 2020/04/18 | 988,214.00 | 494,214.00 |
| T3-1310 | 2020/03/27 | 52.19 |  | 2020/03/27 | 830,071.00 | 830,071.00 |
| T3-1311 | 2020/03/29 | 52.19 |  | 2020/04/25 | 856,350.00 | 856,350.00 |
| T3-1312 | 2020/03/29 | 52.19 |  | 2020/04/25 | 856,350.00 | 856,350.00 |
| T3-1313 | 2020/03/28 | 52.19 |  | 2020/04/04 | 856,563.00 | 506,563.00 |
| T3-1314 | 2020/07/18 | 62.96 |  | 2020/07/26 | 988,214.00 | 498,214.00 |
| T3-1315 | 2020/07/14 | 66.70 |  | 2020/07/21 | 1,104,703.00 | 1,104,703.00 |
| T3-1316 | 2020/04/19 | 59.24 |  | 2020/10/10 | 993,391.00 | 498,391.00 |
| T3-1317 | 2020/03/28 | 50.87 |  | 2020/04/26 | 880,553.00 | 500,553.00 |
| T3-1318 | 2020/04/04 | 50.87 |  | 2020/04/10 | 862,208.00 | 432,208.00 |
| T3-1319 | 2020/04/05 | 50.87 |  | 2020/04/22 | 834,691.00 | 834,691.00 |
| T3-1320 | 2020/03/31 | 50.87 |  | 2020/04/11 | 934,814.00 | 467,814.00 |
| T3-1321 | 2020/03/26 | 59.24 |  | 2020/05/12 | 982,709.00 | 982,709.00 |
| T3-1322 | 2020/05/04 | 66.70 |  | 2020/05/04 | 1,114,666.00 | 1,114,666.00 |
| T3-1323 | 2020/04/29 | 62.96 |  | 2020/06/14 | 1,086,851.00 | 543,851.00 |
| T3-1324 | 2020/06/20 | 52.19 |  | 2020/09/10 | 902,135.00 | 462,135.00 |
| T3-1325 | 2020/12/03 | 52.19 |  | 2020/12/04 | 829,195.00 | 419,195.00 |
| T3-1326 | 2020/11/01 | 52.19 |  | 2020/11/18 | 925,224.00 | 465,224.00 |
| T3-1327 | 2020/04/06 | 52.19 |  | 2020/05/10 | 911,835.00 | 456,835.00 |
| T3-1328 | 2020/05/04 | 62.96 |  | 2020/05/06 | 1,058,531.00 | 1,058,531.00 |
| T3-1401 | 2020/05/01 | 66.70 |  | 2020/05/23 | 1,111,879.00 | 556,879.00 |
| T3-1402 | 2020/05/01 | 59.24 |  | 2020/06/14 | 993,841.00 | 498,841.00 |
| T3-1403 | 2020/05/06 | 50.87 |  | 2020/05/13 | 898,228.00 | 449,228.00 |
| T3-1404 | 2020/05/06 | 50.87 |  | 2020/05/19 | 853,422.00 | 428,422.00 |
| T3-1405 | 2020/05/04 | 50.87 |  | 2020/05/06 | 844,532.00 | 424,532.00 |
| T3-1406 | 2020/05/04 | 50.87 |  | 2020/05/16 | 853,422.00 | 428,422.00 |
| T3-1407 | 2020/05/04 | 59.24 |  | 2020/05/16 | 993,841.00 | 498,841.00 |
| T3-1408 | 2020/05/03 | 66.70 |  | 2020/05/12 | 1,080,329.00 | 540,329.00 |
| T3-1409 | 2020/05/14 | 62.96 |  | 2020/05/29 | 967,188.00 | 967,188.00 |
| T3-1410 | 2020/12/12 | 52.19 |  | 2020/12/12 | 777,088.00 | 477,088.00 |
| T3-1411 | 2020/05/08 | 52.19 |  | 2020/05/20 | 875,170.00 | 701,170.00 |
| T3-1412 | 2020/05/07 | 52.19 |  | 2020/05/31 | 884,581.00 | 884,581.00 |
| T3-1413 | 2020/05/07 | 52.19 |  | 2020/05/31 | 830,071.00 | 830,071.00 |
| T3-1414 | 2020/05/20 | 62.96 |  | 2020/06/29 | 956,675.00 | 956,675.00 |
| T3-1415 | 2020/05/12 | 66.70 |  | 2020/06/10 | 1,080,946.00 | 1,080,946.00 |
| T3-1416 | 2020/05/12 | 59.24 |  | 2020/06/10 | 1,014,754.00 | 509,754.00 |
| T3-1417 | 2020/05/14 | 50.87 |  | 2020/05/20 | 871,380.00 | 436,380.00 |
| T3-1418 | 2020/05/13 | 50.87 |  | 2020/05/20 | 862,208.00 | 862,208.00 |
| T3-1419 | 2020/05/13 | 50.87 |  | 2020/07/27 | 862,208.00 | 862,208.00 |
| T3-1420 | 2020/05/15 | 50.87 |  | 2020/05/22 | 886,126.00 | 886,126.00 |
| T3-1421 | 2020/09/18 | 59.24 |  | 2020/10/29 | 972,028.00 | 344,028.00 |
| T3-1422 | 2020/05/12 | 66.70 |  | 2020/05/14 | 1,163,662.00 | 682,662.00 |
| T3-1423 | 2020/05/12 | 62.96 |  | 2020/05/14 | 1,098,413.00 | 649,413.00 |
| T3-1424 | 2020/05/15 | 52.19 |  | 2020/05/19 | 911,835.00 | 456,835.00 |
| T3-1425 | 2020/12/05 | 52.19 |  | 2020/12/08 | 829,195.00 | 419,195.00 |
| T3-1426 | 2020/12/05 | 52.19 |  | 2020/12/05 | 829,195.00 | 419,195.00 |
| T3-1427 | 2020/05/09 | 52.19 |  | 2020/05/16 | 921,536.00 | 461,536.00 |
| T3-1428 | 2020/05/28 | 62.96 |  | 2020/06/01 | 1,105,059.00 | 555,059.00 |
| T3-1501 | 2020/05/01 | 66.70 |  | 2020/05/22 | 1,126,109.00 | 626,109.00 |
| T3-1502 | 2020/05/04 | 59.24 |  | 2020/12/28 | 1,016,963.00 | 305,089.00 |
| T3-1503 | 2020/05/03 | 50.87 |  | 2020/05/09 | 918,535.00 | 658,535.00 |
| T3-1504 | 2020/05/03 | 50.87 |  | 2020/05/03 | 837,265.00 | 787,265.00 |
| T3-1505 | 2020/05/03 | 50.87 |  | 2020/05/03 | 837,265.00 | 787,265.00 |
| T3-1506 | 2020/05/05 | 50.87 |  | 2020/05/12 | 819,260.00 | 819,260.00 |
| T3-1507 | 2020/07/18 | 59.24 |  | 2020/07/24 | 975,026.00 | 975,026.00 |
| T3-1508 | 2020/05/17 | 66.70 |  | 2020/05/24 | 1,060,850.00 | 530,850.00 |
| T3-1509 | 2020/05/07 | 62.96 |  | 2020/06/30 | 1,012,018.00 | 506,018.00 |
| T3-1510 | 2020/05/10 | 52.19 |  | 2020/05/15 | 858,866.00 | 433,866.00 |
| T3-1511 | 2020/05/03 | 52.19 |  | 2020/05/16 | 905,008.00 | 453,008.00 |
| T3-1512 | 2020/05/03 | 52.19 |  | 2020/05/10 | 895,482.00 | 448,482.00 |
| T3-1513 | 2020/05/13 | 52.19 |  | 2020/05/19 | 832,027.00 | 832,027.00 |
| T3-1514 | 2020/05/20 | 62.96 |  | 2020/05/23 | 958,754.00 | 958,754.00 |
| T3-1515 | 2020/05/10 | 66.70 |  | 2020/05/16 | 1,142,541.00 | 571,541.00 |
| T3-1516 | 2020/06/10 | 59.24 |  | 2020/06/14 | 1,005,634.00 | 505,634.00 |
| T3-1517 | 2020/05/05 | 50.87 |  | 2020/06/13 | 882,119.00 | 442,119.00 |
| T3-1518 | 2020/05/03 | 50.87 |  | 2020/05/04 | 882,119.00 | 441,119.00 |
| T3-1519 | 2020/05/02 | 50.87 |  | 2020/05/06 | 844,977.00 | 844,977.00 |
| T3-1520 | 2020/05/01 | 50.87 |  | 2020/05/26 | 935,815.00 | 187,163.00 |
| T3-1521 | 2020/05/01 | 59.24 |  | 2020/05/10 | 1,027,260.00 | 514,260.00 |
| T3-1522 | 2020/05/04 | 66.70 |  | 2020/05/09 | 1,177,744.00 | 589,744.00 |
| T3-1523 | 2020/05/04 | 62.96 |  | 2020/05/09 | 1,111,706.00 | 556,706.00 |
| T3-1524 | 2020/11/07 | 52.19 |  | 2020/11/09 | 883,472.00 | 353,472.00 |
| T3-1525 | 2020/05/08 | 52.19 |  | 2020/05/14 | 966,851.00 | 966,851.00 |
| T3-1526 | 2020/06/14 | 52.19 |  | 2020/08/24 | 998,040.00 | 503,040.00 |
| T3-1527 | 2020/05/19 | 52.19 |  | 2020/05/26 | 932,554.00 | 467,554.00 |
| T3-1528 | 2020/12/05 | 62.96 |  | 2020/12/12 | 1,000,308.00 | 700,308.00 |
| T3-1701 | 2020/04/11 | 66.45 |  | 2020/04/24 | 1,110,354.00 | 1,110,354.00 |
| T3-1702 | 2020/04/11 | 59.03 |  | 2020/04/24 | 1,031,217.00 | 516,217.00 |
| T3-1703 | 2020/04/11 | 50.68 |  | 2020/04/24 | 938,280.00 | 469,280.00 |
| T3-1704 | 2020/04/11 | 50.68 |  | 2020/04/24 | 857,092.00 | 857,092.00 |
| T3-1705 | 2020/04/11 | 50.68 |  | 2020/04/24 | 885,348.00 | 443,348.00 |
| T3-1706 | 2020/04/12 | 50.68 |  | 2020/04/14 | 866,511.00 | 866,511.00 |
| T3-1707 | 2020/06/19 | 59.03 |  | 2020/06/30 | 1,010,243.00 | 808,243.00 |
| T3-1708 | 2020/05/01 | 66.45 |  | 2020/05/23 | 1,134,758.00 | 567,758.00 |
| T3-1709 | 2020/05/01 | 62.72 |  | 2020/05/08 | 1,038,655.00 | 519,655.00 |
| T3-1710 | 2020/04/13 | 52.00 |  | 2020/04/20 | 890,626.00 | 445,626.00 |
| T3-1711 | 2020/08/18 | 52.00 |  | 2020/10/17 | 935,563.00 | 650,563.00 |
| T3-1712 | 2020/04/27 | 52.00 |  | 2020/04/30 | 935,563.00 | 468,563.00 |
| T3-1713 | 2020/04/13 | 52.00 |  | 2020/04/20 | 890,626.00 | 445,626.00 |
| T3-1714 | 2020/04/25 | 62.72 |  | 2020/05/19 | 1,029,002.00 | 1,029,002.00 |
| T3-1715 | 2020/05/16 | 66.45 |  | 2020/05/16 | 1,190,980.00 | 1,190,980.00 |
| T3-1716 | 2020/12/04 | 59.03 |  | 2020/12/30 | 937,869.00 | 473,869.00 |
| T3-1717 | 2020/08/08 | 50.68 |  | 2020/08/19 | 898,353.00 | 898,353.00 |
| T3-1718 | 2020/12/07 | 50.68 |  | 2020/12/20 | 805,204.00 | 405,204.00 |
| T3-1719 | 2020/06/12 | 50.68 |  | 2020/06/13 | 908,335.00 | 908,335.00 |
| T3-1720 | 2020/05/17 | 50.68 |  | 2020/05/24 | 959,578.00 | 959,578.00 |
| T3-1721 | 2020/06/27 | 59.03 |  | 2020/06/27 | 1,046,366.00 | 1,046,366.00 |
| T3-1722 | 2020/04/13 | 66.45 |  | 2020/04/24 | 1,203,422.00 | 1,203,422.00 |
| T3-1723 | 2020/08/07 | 62.72 |  | 2020/09/30 | 1,091,601.00 | 412,601.00 |
| T3-1724 | 2020/08/05 | 52.00 |  | 2020/08/27 | 895,752.00 | 895,752.00 |
| T3-1725 | 2020/08/02 | 52.00 |  | 2020/08/26 | 989,874.00 | 499,874.00 |
| T3-1726 | 2020/05/03 | 52.00 |  | 2020/05/09 | 979,343.00 | 490,343.00 |
| T3-1727 | 2020/04/12 | 52.00 |  | 2020/06/25 | 938,278.00 | 473,278.00 |
| T3-1728 | 2020/04/12 | 62.72 |  | 2020/07/04 | 1,133,817.00 | 568,817.00 |
| T3-1729 | 2020/04/11 | 39.49 |  | 2020/04/15 | 300,000.00 | 300,000.00 |
| T3-1801 | 2020/10/07 | 66.45 |  | 2020/12/26 | 1,174,970.00 | 234,994.00 |
| T3-1802 | 2020/10/07 | 59.03 |  | 2020/12/16 | 1,052,623.00 | 210,525.00 |
| T3-1803 | 2020/06/08 | 50.68 |  | 2020/06/08 | 941,736.00 | 188,348.00 |
| T3-1804 | 2020/07/20 | 50.68 |  | 2020/07/20 | 903,726.00 | 180,746.00 |
| T3-1805 | 2020/05/15 | 50.68 |  | 2020/05/19 | 903,726.00 | 180,746.00 |
| T3-1806 | 2020/05/16 | 50.68 |  | 2020/05/19 | 903,726.00 | 180,746.00 |
| T3-1808 | 2020/12/30 | 66.45 |  | 2020/12/30 | 1,174,970.00 | 234,994.00 |
| T3-1809 | 2020/06/18 | 62.72 |  | 2020/06/14 | 1,206,106.00 | 241,222.00 |
| T3-1810 | 2020/06/13 | 52.00 |  | 2020/06/20 | 907,764.00 | 181,553.00 |
| T3-1813 | 2021/05/30 | 52.00 |  | 2021/05/30 | 907,764.00 |  |
| T3-1814 | 2020/06/21 | 62.72 |  | 2020/06/28 | 1,226,292.00 | 246,292.00 |
| T3-1816 | 2020/07/15 | 59.03 |  | 2020/07/17 | 1,105,750.00 | 221,150.00 |
| T3-1817 | 2020/06/17 | 50.68 |  | 2020/06/17 | 1,255,647.00 | 1,255,647.00 |
| T3-1818 | 2020/07/15 | 50.68 |  | 2020/08/12 | 1,255,647.00 | 251,130.00 |
| T3-1819 | 2020/07/31 | 50.68 |  | 2020/08/12 | 1,255,647.00 | 251,130.00 |
| T3-1820 | 2020/07/30 | 50.68 |  | 2020/07/30 | 1,306,327.00 | 1,306,327.00 |
| T3-1824 | 2020/07/08 | 52.00 |  | 2020/07/08 | 1,262,351.00 | 1,262,351.00 |
| T3-1825 | 2020/12/02 | 52.00 |  | 2020/12/08 | 985,764.00 | 197,153.00 |
| T3-1826 | 2020/08/25 | 52.00 |  | 2020/08/25 | 985,764.00 | 197,153.00 |
| T3-1828 | 2020/05/17 | 62.72 |  | 2020/05/17 | 1,137,239.00 | 227,448.00 |
| T3-1829 | 2020/03/26 | 39.49 |  | 2020/04/09 | 300,000.00 | 300,000.00 |
| T3-1901 | 2020/03/27 | 66.44 |  | 2020/11/02 | 1,202,820.00 | 1,202,820.00 |
| T3-1902 | 2020/03/27 | 59.01 |  | 2020/11/02 | 1,081,160.00 | 1,081,160.00 |
| T3-1903 | 2020/04/05 | 50.67 |  | 2020/04/05 | 943,387.00 | 943,387.00 |
| T3-1904 | 2020/04/05 | 50.67 |  | 2020/04/10 | 899,938.00 | 899,938.00 |
| T3-1905 | 2020/04/08 | 50.67 |  | 2020/09/26 | 899,938.00 | 454,938.00 |
| T3-1906 | 2020/04/06 | 50.67 |  | 2020/09/26 | 899,938.00 | 454,938.00 |
| T3-1907 | 2020/04/06 | 59.01 |  | 2020/09/26 | 1,060,521.00 | 530,521.00 |
| T3-1908 | 2020/04/12 | 66.44 |  | 2020/04/15 | 1,129,178.00 | 1,129,178.00 |
| T3-1909 | 2020/04/12 | 62.71 |  | 2020/04/15 | 1,033,734.00 | 1,033,734.00 |
| T3-1910 | 2020/04/09 | 51.99 |  | 2020/05/02 | 895,944.00 | 455,944.00 |
| T3-1911 | 2020/12/17 | 51.99 |  | 2021/01/30 | 900,778.00 | 540,778.00 |
| T3-1912 | 2020/12/17 | 51.99 |  | 2020/12/30 | 900,778.00 | 450,778.00 |
| T3-1913 | 2020/04/22 | 51.99 |  | 2020/04/29 | 905,375.00 | 455,375.00 |
| T3-1914 | 2020/04/22 | 62.71 |  | 2020/04/29 | 1,092,056.00 | 547,056.00 |
| T3-1915 | 2020/05/10 | 66.44 |  | 2020/05/26 | 1,197,519.00 | 1,197,519.00 |
| T3-1916 | 2020/05/05 | 59.01 |  | 2020/07/25 | 1,075,533.00 | 1,075,533.00 |
| T3-1917 | 2020/05/05 | 50.67 |  | 2020/07/25 | 913,279.00 | 913,279.00 |
| T3-1918 | 2020/05/24 | 50.67 |  | 2020/05/24 | 913,279.00 | 913,279.00 |
| T3-1919 | 2020/10/08 | 50.67 |  | 2020/10/30 | 903,243.00 | 453,243.00 |
| T3-1920 | 2020/04/05 | 50.67 |  | 2020/04/08 | 975,111.00 | 975,112.00 |
| T3-1921 | 2020/06/27 | 59.01 |  | 2020/07/08 | 1,098,663.00 | 553,663.00 |
| T3-1922 | 2020/04/06 | 66.44 |  | 2020/04/10 | 1,171,071.00 | 1,171,071.00 |
| T3-1923 | 2020/07/12 | 62.71 |  | 2020/07/17 | 1,109,770.00 | 1,109,770.00 |
| T3-1924 | 2020/04/06 | 51.99 |  | 2020/04/10 | 900,778.00 | 900,778.00 |
| T3-1925 | 2020/12/07 | 51.99 | 952,769.00 |  |  | 50,000.00 |
| T3-1926 | 2020/12/07 | 51.99 | 952,769.00 |  |  | 10,000.00 |
| T3-1927 | 2020/04/06 | 51.99 |  | 2020/04/08 | 923,453.00 | 923,453.00 |
| T3-1928 | 2020/04/06 | 62.71 |  | 2020/04/08 | 1,104,247.00 | 1,104,247.00 |
| T3-1929 | 2020/03/26 | 39.83 |  | 2020/04/01 | 288,000.00 | 288,000.00 |
| T3-2001 | 2020/05/06 | 66.44 |  | 2020/05/06 | 1,107,953.00 | 1,107,953.00 |
| T3-2002 | 2020/05/06 | 59.01 |  | 2020/05/06 | 995,852.00 | 995,852.00 |
| T3-2003 | 2020/05/06 | 50.67 |  | 2020/05/06 | 905,777.00 | 905,777.00 |
| T3-2004 | 2020/05/06 | 50.67 |  | 2020/05/06 | 855,107.00 | 855,107.00 |
| T3-2005 | 2020/05/06 | 50.67 |  | 2020/05/06 | 855,107.00 | 855,107.00 |
| T3-2006 | 2020/05/06 | 50.67 |  | 2020/05/06 | 855,107.00 | 855,107.00 |
| T3-2007 | 2020/05/06 | 59.01 |  | 2020/05/06 | 1,007,654.00 | 1,007,654.00 |
| T3-2008 | 2020/05/06 | 66.44 |  | 2020/05/06 | 1,107,953.00 | 1,107,953.00 |
| T3-2009 | 2020/05/21 | 62.71 |  | 2020/05/21 | 1,070,752.00 | 535,752.00 |
| T3-2010 | 2020/05/31 | 51.99 |  | 2020/06/07 | 879,767.00 | 444,767.00 |
| T3-2011 | 2020/06/14 | 51.99 |  | 2020/06/19 | 943,528.00 | 473,528.00 |
| T3-2012 | 2020/06/07 | 51.99 |  | 2020/06/13 | 933,491.00 | 468,491.00 |
| T3-2013 | 2020/06/07 | 51.99 |  | 2020/06/13 | 889,227.00 | 449,227.00 |
| T3-2014 | 2020/05/24 | 62.71 |  | 2020/05/30 | 1,049,759.00 | 1,049,759.00 |
| T3-2015 | 2020/05/24 | 66.44 |  | 2020/05/29 | 1,214,074.00 | 1,214,074.00 |
| T3-2016 | 2021/02/07 | 59.01 |  | 2021/02/11 | 1,078,516.00 | 371,516.00 |
| T3-2017 | 2020/06/07 | 50.67 |  | 2020/06/13 | 915,841.00 | 915,841.00 |
| T3-2018 | 2020/05/23 | 50.67 |  | 2020/05/30 | 915,841.00 | 915,841.00 |
| T3-2019 | 2020/05/23 | 50.67 |  | 2020/05/30 | 915,841.00 | 915,841.00 |
| T3-2020 | 2020/05/23 | 50.67 |  | 2020/05/30 | 1,009,583.00 | 509,583.00 |
| T3-2021 | 2020/05/23 | 59.01 |  | 2020/05/30 | 1,113,466.00 | 557,466.00 |
| T3-2022 | 2020/12/12 | 66.44 |  | 2020/12/16 | 1,187,442.00 | 597,442.00 |
| T3-2023 | 2020/07/12 | 62.71 |  | 2020/07/19 | 1,136,946.00 | 571,946.00 |
| T3-2024 | 2020/05/16 | 51.99 |  | 2020/05/23 | 953,566.00 | 477,566.00 |
| T3-2025 | 2020/06/13 | 51.99 |  | 2020/06/17 | 987,213.00 | 987,213.00 |
| T3-2026 | 2020/06/13 | 51.99 |  | 2020/06/20 | 987,213.00 | 497,213.00 |
| T3-2027 | 2020/06/11 | 51.99 |  | 2020/06/17 | 905,977.00 | 905,977.00 |
| T3-2028 | 2020/05/06 | 62.71 |  | 2020/05/06 | 1,083,377.00 | 1,083,377.00 |
| T3-2029 | 2020/05/14 | 39.83 |  | 2020/05/19 | 300,000.00 | 300,000.00 |
| T3-2101 | 2020/07/25 | 66.44 |  | 2020/10/05 | 1,148,317.00 | 798,317.00 |
| T3-2102 | 2020/07/25 | 59.01 |  | 2020/08/08 | 1,054,291.00 | 529,291.00 |
| T3-2103 | 2020/07/25 | 50.67 |  | 2020/08/08 | 958,772.00 | 483,772.00 |
| T3-2104 | 2020/09/05 | 50.67 |  | 2020/09/05 | 876,699.00 | 441,699.00 |
| T3-2105 | 2020/08/29 | 50.67 |  | 2020/09/05 | 876,699.00 | 438,699.00 |
| T3-2106 | 2020/07/23 | 50.67 |  | 2020/07/29 | 914,816.00 | 459,816.00 |
| T3-2107 | 2020/08/23 | 59.01 |  | 2020/09/21 | 1,033,063.00 | 1,033,063.00 |
| T3-2108 | 2020/07/26 | 66.44 |  | 2020/09/19 | 1,173,012.00 | 1,173,012.00 |
| T3-2109 | 2020/08/21 | 62.71 |  | 2020/08/28 | 1,085,368.00 | 545,368.00 |
| T3-2110 | 2020/06/30 | 51.99 |  | 2020/07/01 | 882,453.00 | 618,453.00 |
| T3-2111 | 2020/11/22 | 51.99 |  | 2020/11/23 | 926,110.00 | 466,110.00 |
| T3-2112 | 2020/10/25 | 51.99 |  | 2020/10/31 | 885,844.00 | 445,844.00 |
| T3-2113 | 2020/08/16 | 51.99 |  | 2020/08/30 | 901,431.00 | 901,431.00 |
| T3-2115 | 2020/08/27 | 66.44 |  | 2020/08/29 | 1,217,470.00 | 612,470.00 |
| T3-2116 | 2020/08/27 | 59.01 |  | 2020/08/27 | 1,069,614.00 | 1,069,614.00 |
| T3-2117 | 2020/08/26 | 50.67 |  | 2020/08/26 | 908,310.00 | 908,310.00 |
| T3-2118 | 2020/08/26 | 50.67 |  | 2020/08/26 | 908,310.00 | 908,310.00 |
| T3-2119 | 2020/08/27 | 50.67 |  | 2020/08/27 | 908,310.00 | 908,310.00 |
| T3-2120 | 2020/08/08 | 50.67 |  | 2020/08/09 | 1,012,257.00 | 507,257.00 |
| T3-2121 | 2020/12/07 | 59.01 | 1,057,813.00 |  |  | 10,000.00 |
| T3-2122 | 2020/12/05 | 66.44 |  | 2020/12/31 | 1,055,599.00 | 535,599.00 |
| T3-2123 | 2020/08/12 | 62.71 | 1,152,258.00 |  |  | 50,000.00 |
| T3-2124 | 2021/04/13 | 51.99 |  | 2021/04/29 | 905,977.00 | 905,977.00 |
| T3-2125 | 2020/08/14 | 51.99 |  | 2020/08/21 | 1,021,832.00 | 511,832.00 |
| T3-2126 | 2020/08/06 | 51.99 |  | 2020/08/13 | 1,011,188.00 | 506,188.00 |
| T3-2127 | 2020/09/16 | 51.99 |  | 2020/10/11 | 938,862.00 | 473,862.00 |
| T3-2128 | 2020/08/28 | 62.71 |  | 2020/08/28 | 1,098,585.00 | 718,585.00 |
| T3-2129 | 2020/06/26 | 39.83 |  | 2020/06/26 | 300,000.00 | 300,000.00 |
| T3-2201 | 2020/09/27 | 66.44 |  | 2020/10/01 | 1,114,597.00 | 559,597.00 |
| T3-2202 | 2020/09/20 | 59.01 |  | 2020/09/26 | 1,012,884.00 | 712,884.00 |
| T3-2203 | 2020/10/08 | 50.67 |  | 2021/03/07 | 910,844.00 | 370,844.00 |
| T3-2204 | 2020/10/04 | 50.67 |  | 2020/10/11 | 860,174.00 | 430,174.00 |
| T3-2205 | 2020/10/04 | 50.67 |  | 2020/10/17 | 860,174.00 | 560,174.00 |
| T3-2206 | 2020/10/06 | 50.67 |  | 2020/10/11 | 860,174.00 | 430,174.00 |
| T3-2207 | 2020/10/06 | 59.01 |  | 2020/10/11 | 1,013,555.00 | 507,555.00 |
| T3-2208 | 2020/09/27 | 66.44 |  | 2020/10/04 | 1,114,597.00 | 1,114,597.00 |
| T3-2209 | 2020/10/06 | 62.71 |  | 2020/10/13 | 1,032,009.00 | 1,032,009.00 |
| T3-2210 | 2021/03/13 | 51.99 |  | 2021/03/27 | 856,587.00 | 856,587.00 |
| T3-2211 | 2020/11/15 | 51.99 |  | 2020/12/05 | 918,672.00 | 459,672.00 |
| T3-2212 | 2020/12/11 | 51.99 |  | 2020/12/18 | 908,577.00 | 454,577.00 |
| T3-2213 | 2020/09/22 | 51.99 |  | 2020/10/30 | 885,140.00 | 443,140.00 |
| T3-2214 | 2021/03/14 | 62.71 |  | 2021/03/17 | 1,044,690.00 | 214,690.00 |
| T3-2215 | 2020/09/28 | 66.44 |  | 2020/09/30 | 1,194,325.00 | 1,194,325.00 |
| T3-2216 | 2020/12/07 | 59.01 | 1,072,566.00 |  |  | 50,000.00 |
| T3-2217 | 2021/04/05 | 50.67 |  | 2021/04/17 | 910,844.00 | 910,844.00 |
| T3-2218 | 2020/12/07 | 50.67 | 910,844.00 |  |  | 40,000.00 |
| T3-2219 | 2020/12/07 | 50.67 | 910,844.00 |  |  | 50,000.00 |
| T3-2220 | 2020/11/30 | 50.67 |  | 2020/11/30 | 961,514.00 | 481,514.00 |
| T3-2221 | 2021/04/18 | 59.01 |  | 2021/05/03 | 1,060,763.00 | 530,763.00 |
| T3-2222 | 2020/11/20 | 66.44 |  | 2020/12/19 | 1,207,282.00 | 607,282.00 |
| T3-2223 | 2020/11/14 | 62.71 |  | 2021/01/08 | 1,107,452.00 | 554,452.00 |
| T3-2224 | 2021/02/24 | 51.99 |  | 2021/04/07 | 908,577.00 | 278,577.00 |
| T3-2225 | 2020/10/16 | 51.99 |  | 2020/10/19 | 971,240.00 | 491,240.00 |
| T3-2226 | 2020/10/13 | 51.99 |  | 2020/10/25 | 971,240.00 | 486,240.00 |
| T3-2227 | 2021/02/24 | 51.99 |  | 2021/04/07 | 911,177.00 | 281,177.00 |
| T3-2228 | 2020/10/01 | 62.71 |  | 2020/10/01 | 1,089,648.00 | 545,648.00 |
| T3-2229 | 2020/07/17 | 39.83 |  | 2020/07/24 | 300,000.00 | 300,000.00 |
| T3-2301 | 2020/10/13 | 66.81 |  | 2020/10/31 | 1,124,145.00 | 624,145.00 |
| T3-2302 | 2020/10/16 | 59.34 |  | 2020/10/25 | 1,066,451.00 | 536,451.00 |
| T3-2303 | 2020/12/06 | 50.95 |  | 2020/12/14 | 809,494.00 | 409,494.00 |
| T3-2304 | 2020/10/17 | 50.95 |  | 2020/10/24 | 896,390.00 | 451,390.00 |
| T3-2305 | 2020/10/15 | 50.95 |  | 2020/10/27 | 896,390.00 | 451,390.00 |
| T3-2306 | 2020/10/15 | 50.95 |  | 2020/10/25 | 886,752.00 | 356,752.00 |
| T3-2307 | 2020/12/26 | 59.34 |  | 2021/01/09 | 1,022,191.00 | 614,191.00 |
| T3-2308 | 2020/10/17 | 66.81 |  | 2020/10/24 | 1,124,145.00 | 562,145.00 |
| T3-2309 | 2020/10/17 | 63.06 |  | 2020/10/24 | 1,029,517.00 | 515,517.00 |
| T3-2310 | 2020/10/09 | 52.28 |  | 2021/01/20 | 863,979.00 | 433,979.00 |
| T3-2311 | 2020/12/06 | 52.28 |  | 2020/12/13 | 830,625.00 | 415,625.00 |
| T3-2312 | 2021/02/22 | 52.28 |  | 2021/02/27 | 916,259.00 | 461,259.00 |
| T3-2313 | 2020/11/20 | 52.28 |  | 2020/11/25 | 863,979.00 | 433,979.00 |
| T3-2314 | 2021/04/09 | 63.06 |  | 2021/04/29 | 1,002,654.00 | 502,654.00 |
| T3-2315 | 2020/10/13 | 66.81 |  | 2020/10/31 | 1,217,698.00 | 369,698.00 |
| T3-2316 | 2020/10/13 | 59.34 |  | 2020/10/31 | 1,093,547.00 | 331,547.00 |
| T3-2317 | 2020/10/13 | 50.95 |  | 2020/10/31 | 928,629.00 | 280,629.00 |
| T3-2318 | 2020/10/13 | 50.95 |  | 2020/10/31 | 928,629.00 | 280,629.00 |
| T3-2319 | 2020/10/10 | 50.95 |  | 2020/10/13 | 918,424.00 | 463,424.00 |
| T3-2320 | 2020/10/10 | 50.95 |  | 2020/10/13 | 969,374.00 | 489,374.00 |
| T3-2321 | 2020/10/10 | 59.34 |  | 2020/10/13 | 1,069,662.00 | 539,662.00 |
| T3-2322 | 2020/10/10 | 66.81 |  | 2020/10/13 | 1,190,954.00 | 595,954.00 |
| T3-2323 | 2020/12/05 | 63.06 | 1,213,975.00 |  |  | 50,000.00 |
| T3-2324 | 2021/02/21 | 52.28 |  | 2021/03/05 | 916,259.00 | 461,259.00 |
| T3-2325 | 2020/12/30 | 52.28 |  | 2020/12/30 | 830,625.00 | 415,625.00 |
| T3-2326 | 2020/12/29 | 52.28 |  | 2020/12/30 | 830,625.00 | 415,625.00 |
| T3-2327 | 2020/11/29 | 52.28 |  | 2020/11/29 | 918,873.00 | 918,873.00 |
| T3-2328 | 2020/12/06 | 63.06 |  | 2020/12/06 | 1,001,898.00 | 501,898.00 |
| T3-2329 | 2020/08/01 | 38.26 |  | 2020/08/01 | 300,000.00 | 300,000.00 |
| T3-2401 | 2020/11/26 | 66.81 | 1,127,485.00 |  |  | 50,000.00 |
| T3-2402 | 2020/11/27 | 59.34 |  | 2020/11/27 | 1,013,290.00 | 513,290.00 |
| T3-2403 | 2020/11/27 | 50.95 |  | 2020/11/27 | 920,971.00 | 460,971.00 |
| T3-2404 | 2021/01/24 | 50.95 |  | 2021/01/31 | 810,105.00 | 175,105.00 |
| T3-2405 | 2020/12/22 | 50.95 | 899,022.00 |  |  | 50,000.00 |
| T3-2406 | 2020/12/09 | 50.95 |  | 2021/04/25 | 889,355.00 | 267,355.00 |
| T3-2407 | 2020/12/26 | 59.34 |  | 2020/12/27 | 1,036,548.00 | 521,548.00 |
| T3-2408 | 2021/03/21 | 66.81 | 1,152,541.00 |  |  | 50,000.00 |
| T3-2409 | 2020/12/28 | 63.06 |  | 2020/12/31 | 1,044,144.00 | 524,144.00 |
| T3-2410 | 2020/11/22 | 52.28 |  | 2020/12/31 | 895,479.00 | 495,479.00 |
| T3-2411 | 2021/02/22 | 52.28 |  | 2021/02/25 | 918,873.00 | 558,873.00 |
| T3-2412 | 2021/01/24 | 52.28 |  | 2021/01/27 | 831,252.00 | 416,252.00 |
| T3-2413 | 2020/12/08 | 52.28 |  | 2020/12/08 | 866,592.00 | 436,592.00 |
| T3-2414 | 2021/04/02 | 63.06 | 1,045,282.00 |  |  | 50,000.00 |
| T3-2415 | 2020/12/02 | 66.81 |  | 2020/12/13 | 1,207,657.00 | 727,657.00 |
| T3-2416 | 2021/02/06 | 59.34 |  | 2021/02/08 | 943,506.00 | 523,506.00 |
| T3-2417 | 2021/01/14 | 50.95 |  | 2021/01/20 | 810,105.00 | 405,105.00 |
| T3-2418 | 2021/04/29 | 50.95 |  | 2021/05/07 | 920,971.00 | 460,971.00 |
| T3-2420 | 2020/12/07 | 50.95 |  | 2020/12/22 | 809,494.00 | 285,494.00 |
| T3-2421 | 2020/12/07 | 59.34 |  | 2020/12/22 | 942,794.00 | 329,794.00 |
| T3-2422 | 2020/12/06 | 66.81 | 1,326,995.00 |  |  | 50,000.00 |
| T3-2423 | 2020/12/10 | 63.06 |  | 2020/12/11 | 1,095,730.00 | 550,730.00 |
| T3-2424 | 2020/12/10 | 52.28 |  | 2020/12/11 | 918,873.00 | 463,873.00 |
| T3-2425 | 2020/12/07 | 52.28 |  | 2020/12/14 | 830,625.00 | 255,625.00 |
| T3-2427 | 2021/01/09 | 52.28 |  | 2021/01/12 | 831,252.00 | 416,252.00 |
| T3-2428 | 2021/01/14 | 63.06 |  | 2021/01/23 | 1,002,654.00 | 502,654.00 |
| T3-2429 | 2021/05/16 | 38.26 |  | 2021/05/16 | 300,000.00 | 300,000.00 |
| T3-2501 | 2020/08/01 | 66.81 |  | 2020/08/06 | 1,193,649.00 | 598,649.00 |
| T3-2502 | 2020/09/15 | 59.34 |  | 2020/09/29 | 1,038,840.00 | 519,840.00 |
| T3-2503 | 2020/12/20 | 50.95 |  | 2020/12/27 | 944,042.00 | 286,042.00 |
| T3-2504 | 2020/09/11 | 50.95 | 901,655.00 |  |  | 50,000.00 |
| T3-2505 | 2020/09/06 | 50.95 |  | 2020/09/06 | 911,350.00 | 456,350.00 |
| T3-2506 | 2020/08/30 | 50.95 |  | 2020/09/05 | 872,569.00 | 872,569.00 |
| T3-2507 | 2020/10/05 | 59.34 |  | 2020/10/30 | 1,028,124.00 | 514,124.00 |
| T3-2508 | 2020/10/05 | 66.81 |  | 2020/10/17 | 1,130,825.00 | 565,825.00 |
| T3-2510 | 2020/08/28 | 52.28 |  | 2020/09/27 | 888,523.00 | 448,523.00 |
| T3-2511 | 2020/08/31 | 52.28 |  | 2020/09/07 | 941,965.00 | 571,965.00 |
| T3-2512 | 2020/09/06 | 52.28 |  | 2020/09/26 | 941,965.00 | 471,965.00 |
| T3-2513 | 2020/08/28 | 52.28 |  | 2020/08/30 | 888,523.00 | 568,523.00 |
| T3-2514 | 2020/10/08 | 63.06 | 1,048,435.00 |  |  | 50,000.00 |
| T3-2515 | 2020/12/08 | 66.81 |  | 2021/01/05 | 1,061,477.00 | 531,477.00 |
| T3-2516 | 2020/12/08 | 59.34 | 1,087,465.00 |  |  | 50,000.00 |
| T3-2517 | 2020/12/02 | 50.95 |  | 2020/12/27 | 923,519.00 | 463,519.00 |
| T3-2518 | 2021/02/19 | 50.95 |  | 2021/02/19 | 923,519.00 | 463,519.00 |
| T3-2519 | 2020/09/07 | 50.95 |  | 2020/09/13 | 923,519.00 | 923,519.00 |
| T3-2520 | 2020/09/06 | 50.95 |  | 2020/09/13 | 996,124.00 | 501,124.00 |
| T3-2521 | 2020/09/06 | 59.34 |  | 2020/09/13 | 1,075,597.00 | 1,075,597.00 |
| T3-2522 | 2020/08/28 | 66.81 |  | 2020/10/30 | 1,250,864.00 | 625,864.00 |
| T3-2523 | 2021/03/22 | 63.06 |  | 2021/03/31 | 1,098,883.00 | 553,883.00 |
| T3-2524 | 2020/09/09 | 52.28 |  | 2020/09/30 | 921,487.00 | 921,487.00 |
| T3-2525 | 2020/09/06 | 52.28 |  | 2020/09/30 | 973,767.00 | 973,767.00 |
| T3-2526 | 2020/09/06 | 52.28 |  | 2020/09/30 | 973,767.00 | 973,767.00 |
| T3-2527 | 2020/08/31 | 52.28 |  | 2020/09/30 | 924,101.00 | 924,101.00 |
| T3-2528 | 2020/08/01 | 63.06 |  | 2020/08/06 | 1,166,588.00 | 586,588.00 |
| T3-2529 | 2020/08/09 | 38.26 |  | 2020/08/14 | 300,000.00 | 300,000.00 |
| T3-2701 | 2021/05/16 | 66.80 |  | 2021/05/16 | 1,243,839.00 | 663,839.00 |
| T3-2703 | 2021/05/20 | 50.95 | 991,020.00 |  |  | 200,000.00 |
| T3-2704 | 2021/05/22 | 50.95 |  | 2021/05/29 | 959,349.00 | 484,349.00 |
| T3-2705 | 2021/05/22 | 50.95 |  | 2021/05/29 | 959,349.00 | 484,349.00 |
| T3-2706 | 2021/05/16 | 50.95 | 969,555.00 |  |  | 50,000.00 |
| T3-2713 | 2021/05/29 | 52.27 | 1,077,435.00 |  |  | 50,000.00 |
| T3-2717 | 2021/05/27 | 50.95 | 1,012,564.00 |  |  | 50,000.00 |
| T3-2720 | 2021/05/19 | 50.95 |  | 2021/05/19 | 1,043,102.00 | 1,043,102.00 |
| T3-2721 | 2021/05/19 | 59.34 |  | 2021/05/19 | 1,154,212.00 | 1,154,212.00 |
| T3-2722 | 2021/05/19 | 66.80 | 1,299,634.00 |  |  | 50,000.00 |
| T3-2729 | 2020/08/09 | 38.41 |  | 2020/08/14 | 300,000.00 | 300,000.00 |
| T3-2829 | 2020/07/11 | 38.41 |  | 2020/07/24 | 300,000.00 | 300,000.00 |
| T3-3201 | 2020/08/22 | 66.80 |  | 2020/08/28 | 1,117,964.00 | 273,593.00 |
| T3-3202 | 2020/10/26 | 59.34 |  | 2020/10/26 | 1,229,487.00 | 245,898.00 |
| T3-3203 | 2020/10/26 | 50.95 |  | 2020/10/26 | 1,111,130.00 | 222,226.00 |
| T3-3204 | 2020/11/15 | 50.95 |  | 2020/11/28 | 846,393.00 | 169,279.00 |
| T3-3205 | 2020/11/15 | 50.95 |  | 2020/11/27 | 846,393.00 | 169,279.00 |
| T3-3206 | 2020/08/30 | 50.95 |  | 2020/08/30 | 861,756.00 | 172,352.00 |
| T3-3208 | 2020/10/22 | 66.80 |  | 2021/01/29 | 1,096,901.00 | 219,381.00 |
| T3-3211 | 2020/11/05 | 52.27 |  | 2020/11/09 | 884,628.00 | 176,926.00 |
| T3-3212 | 2020/10/26 | 52.27 |  | 2020/10/30 | 875,420.00 | 175,084.00 |
| T3-3215 | 2020/10/07 | 66.80 |  | 2020/10/23 | 1,174,668.00 | 234,934.00 |
| T3-3216 | 2021/05/05 | 59.34 |  | 2021/05/05 | 1,065,999.00 | 213,200.00 |
| T3-3217 | 2021/05/01 | 50.95 |  | 2021/05/08 | 884,369.00 | 176,874.00 |
| T3-3219 | 2021/02/26 | 50.95 |  | 2021/02/26 | 1,111,130.00 | 222,226.00 |
| T3-3220 | 2020/10/14 | 50.95 |  | 2020/10/14 | 1,166,609.00 | 233,322.00 |
| T3-3221 | 2020/11/03 | 59.34 |  | 2020/11/03 | 1,294,102.00 | 1,294,102.00 |
| T3-3222 | 2020/09/06 | 66.80 |  | 2020/09/19 | 1,177,342.00 | 185,469.00 |
| T3-3223 | 2020/09/12 | 63.06 |  | 2020/09/19 | 1,094,609.00 | 218,922.00 |
| T3-3229 | 2020/08/14 | 38.41 |  | 2020/08/14 | 300,000.00 | 60,000.00 |
| T3-3301 | 2020/08/28 | 66.80 |  | 2020/08/28 | 1,384,054.00 | 276,811.00 |
| T3-3302 | 2020/08/28 | 59.34 |  | 2020/08/28 | 1,242,410.00 | 248,482.00 |
| T3-3303 | 2021/05/12 | 50.95 | 1,122,227.00 |  |  | 10,000.00 |
| T3-3304 | 2021/05/12 | 50.95 | 1,066,747.00 |  |  | 10,000.00 |
| T3-3305 | 2021/05/12 | 50.95 | 1,066,747.00 |  |  | 10,000.00 |
| T3-3306 | 2021/05/12 | 50.95 | 1,066,747.00 |  |  | 10,000.00 |
| T3-3309 | 2020/08/28 | 63.06 |  | 2020/08/28 | 1,409,562.00 | 281,913.00 |
| T3-3310 | 2020/08/28 | 52.27 |  | 2020/08/28 | 1,179,759.00 | 235,952.00 |
| T3-3311 | 2020/12/04 | 52.27 |  | 2020/12/04 | 1,236,676.00 | 247,336.00 |
| T3-3312 | 2020/12/04 | 52.27 |  | 2020/12/04 | 1,236,676.00 | 247,336.00 |
| T3-3313 | 2020/12/04 | 52.27 |  | 2020/12/04 | 1,179,759.00 | 235,952.00 |
| T3-3315 | 2020/10/08 | 66.80 |  | 2020/10/23 | 1,210,997.00 | 248,341.00 |
| T3-3316 | 2021/05/12 | 59.34 | 1,352,255.00 |  |  | 10,000.00 |
| T3-3317 | 2021/05/12 | 50.95 | 1,122,227.00 |  |  | 10,000.00 |
| T3-3323 | 2020/08/28 | 63.06 |  | 2020/08/28 | 1,354,629.00 | 270,926.00 |
| T3-3324 | 2020/08/28 | 52.27 |  | 2020/08/28 | 1,122,842.00 | 224,569.00 |
| T3-3325 | 2020/08/28 | 52.27 |  | 2020/08/28 | 1,179,759.00 | 235,952.00 |
| T3-3326 | 2020/08/28 | 52.27 |  | 2020/08/28 | 1,179,759.00 | 235,952.00 |
| T3-3327 | 2020/08/28 | 52.27 |  | 2020/08/28 | 1,122,842.00 | 224,569.00 |
| T3-3328 | 2020/08/28 | 63.06 |  | 2020/08/28 | 1,340,896.00 | 268,180.00 |
| T3-601 | 2019/12/25 | 66.11 |  | 2020/01/09 | 1,043,696.00 | 1,043,696.00 |
| T3-602 | 2020/01/21 | 58.72 |  | 2020/08/15 | 943,129.00 | 473,129.00 |
| T3-603 | 2019/12/23 | 50.42 |  | 2019/12/28 | 853,305.00 | 853,305.00 |
| T3-604 | 2020/05/27 | 50.42 |  | 2020/05/31 | 801,204.00 | 401,204.00 |
| T3-605 | 2019/12/23 | 50.42 |  | 2019/12/26 | 818,435.00 | 818,435.00 |
| T3-606 | 2019/12/23 | 50.42 |  | 2020/01/08 | 835,664.00 | 418,664.00 |
| T3-607 | 2020/03/23 | 58.72 |  | 2020/10/29 | 933,095.00 | 596,548.00 |
| T3-608 | 2019/12/23 | 66.11 |  | 2019/12/26 | 1,002,708.00 | 1,002,708.00 |
| T3-609 | 2020/03/08 | 62.40 |  | 2020/03/08 | 966,791.00 | 483,791.00 |
| T3-610 | 2020/04/22 | 58.72 |  | 2020/05/03 | 963,434.00 | 483,434.00 |
| T3-611 | 2020/03/15 | 50.42 |  | 2020/10/30 | 845,044.00 | 423,044.00 |
| T3-612 | 2020/04/10 | 50.42 |  | 2020/05/16 | 853,940.00 | 427,940.00 |
| T3-613 | 2020/04/05 | 50.42 |  | 2020/04/20 | 836,149.00 | 836,149.00 |
| T3-614 | 2020/03/14 | 50.42 |  | 2020/07/03 | 888,810.00 | 444,810.00 |
| T3-615 | 2019/12/23 | 58.72 |  | 2019/12/27 | 984,153.00 | 984,153.00 |
| T3-616 | 2020/04/19 | 66.11 | 1,105,178.00 |  |  | 225,178.00 |
| T3-617 | 2020/03/18 | 62.40 |  | 2020/10/27 | 1,065,591.00 | 535,591.00 |
| T3-618 | 2020/04/05 | 51.73 |  | 2020/04/12 | 884,888.00 | 619,419.00 |
| T3-619 | 2020/03/17 | 51.73 |  | 2020/03/18 | 928,929.00 | 464,929.00 |
| T3-620 | 2020/03/17 | 51.73 |  | 2020/03/18 | 928,929.00 | 464,929.00 |
| T3-621 | 2020/03/11 | 51.73 |  | 2020/10/30 | 894,302.00 | 449,302.00 |
| T3-622 | 2020/03/11 | 62.40 |  | 2020/10/30 | 1,072,177.00 | 537,177.00 |
| T3-701 | 2019/12/23 | 66.53 |  | 2019/12/27 | 1,114,040.00 | 557,040.00 |
| T3-702 | 2020/03/15 | 59.10 |  | 2020/06/26 | 965,569.00 | 483,569.00 |
| T3-703 | 2019/12/26 | 50.74 |  | 2019/12/30 | 910,413.00 | 460,413.00 |
| T3-704 | 2020/01/01 | 50.74 |  | 2020/01/10 | 837,710.00 | 837,710.00 |
| T3-705 | 2019/12/23 | 50.74 |  | 2020/01/07 | 820,258.00 | 738,258.00 |
| T3-706 | 2019/12/23 | 50.74 |  | 2020/01/07 | 820,258.00 | 738,258.00 |
| T3-707 | 2020/03/20 | 59.10 |  | 2020/10/16 | 955,405.00 | 674,405.00 |
| T3-708 | 2019/12/23 | 66.53 |  | 2019/12/30 | 1,037,802.00 | 1,037,802.00 |
| T3-709 | 2020/01/04 | 62.80 |  | 2020/01/08 | 979,617.00 | 882,617.00 |
| T3-710 | 2019/12/23 | 52.06 |  | 2019/12/31 | 823,074.00 | 823,074.00 |
| T3-711 | 2020/01/14 | 52.06 |  | 2020/04/24 | 887,269.00 | 444,269.00 |
| T3-712 | 2019/12/29 | 52.06 |  | 2020/01/16 | 841,057.00 | 841,057.00 |
| T3-713 | 2020/06/20 | 52.06 |  | 2020/07/01 | 788,418.00 | 788,418.00 |
| T3-714 | 2020/01/23 | 62.80 |  | 2020/03/04 | 948,681.00 | 948,681.00 |
| T3-715 | 2020/01/23 | 66.53 |  | 2020/03/04 | 1,073,037.00 | 1,073,037.00 |
| T3-716 | 2020/07/25 | 59.10 |  | 2020/08/12 | 986,268.00 | 493,268.00 |
| T3-717 | 2020/03/14 | 50.74 |  | 2020/06/13 | 900,804.00 | 450,804.00 |
| T3-718 | 2020/01/12 | 50.74 |  | 2020/05/31 | 864,771.00 | 432,771.00 |
| T3-719 | 2020/01/12 | 50.74 |  | 2020/05/31 | 864,771.00 | 432,771.00 |
| T3-720 | 2019/12/29 | 50.74 |  | 2020/01/17 | 890,179.00 | 890,179.00 |
| T3-721 | 2020/04/09 | 59.10 |  | 2020/09/30 | 986,268.00 | 496,268.00 |
| T3-722 | 2020/03/07 | 66.53 |  | 2020/03/07 | 1,143,140.00 | 572,141.00 |
| T3-723 | 2020/04/27 | 62.80 |  | 2020/04/30 | 1,056,333.00 | 1,056,333.00 |
| T3-724 | 2019/12/29 | 52.06 |  | 2020/05/27 | 885,503.00 | 443,503.00 |
| T3-725 | 2019/12/29 | 52.06 |  | 2020/05/27 | 940,455.00 | 470,455.00 |
| T3-726 | 2019/12/29 | 52.06 |  | 2020/05/27 | 940,455.00 | 470,455.00 |
| T3-727 | 2019/12/29 | 52.06 |  | 2020/05/27 | 885,503.00 | 443,503.00 |
| T3-728 | 2020/05/31 | 62.80 |  | 2020/06/05 | 1,039,966.00 | 1,039,966.00 |
| T3-801 | 2020/07/12 | 66.53 |  | 2020/07/18 | 1,079,937.00 | 1,079,937.00 |
| T3-802 | 2020/03/19 | 59.10 |  | 2020/04/16 | 924,913.00 | 924,913.00 |
| T3-803 | 2019/12/23 | 50.74 |  | 2020/01/05 | 863,963.00 | 863,963.00 |
| T3-804 | 2019/12/23 | 50.74 |  | 2019/12/31 | 855,163.00 | 428,163.00 |
| T3-805 | 2019/12/23 | 50.74 |  | 2019/12/31 | 855,163.00 | 428,163.00 |
| T3-806 | 2019/12/23 | 50.74 |  | 2019/12/31 | 855,163.00 | 428,163.00 |
| T3-807 | 2020/03/15 | 59.10 |  | 2020/03/19 | 955,405.00 | 478,405.00 |
| T3-808 | 2019/12/23 | 66.53 |  | 2019/12/28 | 994,105.00 | 994,105.00 |
| T3-809 | 2020/03/15 | 62.80 |  | 2020/03/19 | 979,617.00 | 686,617.00 |
| T3-810 | 2019/12/23 | 52.06 |  | 2019/12/28 | 823,074.00 | 823,074.00 |
| T3-811 | 2020/01/04 | 52.06 |  | 2020/01/10 | 841,057.00 | 841,057.00 |
| T3-812 | 2019/12/24 | 52.06 |  | 2019/12/26 | 859,542.00 | 859,542.00 |
| T3-813 | 2019/12/23 | 52.06 |  | 2019/12/29 | 849,066.00 | 425,066.00 |
| T3-814 | 2019/12/23 | 62.80 |  | 2019/12/27 | 979,617.00 | 979,617.00 |
| T3-815 | 2020/03/17 | 66.53 |  | 2020/03/19 | 1,096,364.00 | 1,096,364.00 |
| T3-816 | 2020/03/17 | 59.10 |  | 2020/03/19 | 986,268.00 | 986,268.00 |
| T3-817 | 2020/01/07 | 50.74 |  | 2020/01/07 | 828,740.00 | 828,740.00 |
| T3-818 | 2020/01/07 | 50.74 |  | 2020/01/07 | 828,740.00 | 828,740.00 |
| T3-819 | 2020/03/13 | 50.74 |  | 2020/03/14 | 855,763.00 | 428,763.00 |
| T3-820 | 2020/01/20 | 50.74 |  | 2020/12/30 | 899,751.00 | 454,751.00 |
| T3-821 | 2020/04/13 | 59.10 |  | 2020/04/20 | 975,776.00 | 975,776.00 |
| T3-822 | 2019/12/29 | 66.53 |  | 2020/01/17 | 1,119,074.00 | 1,119,074.00 |
| T3-823 | 2020/05/01 | 62.80 |  | 2020/06/28 | 1,067,692.00 | 322,692.00 |
| T3-824 | 2020/01/11 | 52.06 |  | 2020/04/30 | 905,502.00 | 905,502.00 |
| T3-825 | 2020/04/04 | 52.06 |  | 2020/04/09 | 950,344.00 | 475,344.00 |
| T3-826 | 2020/04/05 | 52.06 |  | 2020/04/25 | 950,344.00 | 475,344.00 |
| T3-827 | 2020/03/07 | 52.06 |  | 2020/06/30 | 895,971.00 | 627,000.00 |
| T3-828 | 2020/03/07 | 62.80 |  | 2020/06/30 | 1,074,250.00 | 752,250.00 |
| T3-901 | 2019/12/23 | 66.70 |  | 2019/12/30 | 1,089,737.00 | 981,737.00 |
| T3-902 | 2020/07/09 | 59.24 |  | 2020/07/16 | 974,110.00 | 487,110.00 |
| T3-903 | 2019/12/23 | 50.87 |  | 2020/01/15 | 890,173.00 | 890,173.00 |
| T3-904 | 2020/01/04 | 50.87 |  | 2020/01/19 | 845,283.00 | 423,283.00 |
| T3-905 | 2020/04/17 | 50.87 |  | 2020/04/18 | 845,282.00 | 423,282.00 |
| T3-906 | 2019/12/23 | 50.87 |  | 2020/01/19 | 836,477.00 | 836,477.00 |
| T3-907 | 2019/12/31 | 59.24 |  | 2020/01/03 | 1,004,871.00 | 502,871.00 |
| T3-908 | 2019/12/23 | 66.70 |  | 2019/12/28 | 1,025,441.00 | 1,025,441.00 |
| T3-909 | 2020/01/22 | 62.96 |  | 2020/04/23 | 1,009,575.00 | 505,575.00 |
| T3-910 | 2019/12/23 | 52.19 |  | 2020/01/14 | 813,151.00 | 813,151.00 |
| T3-911 | 2020/01/13 | 52.19 |  | 2020/01/20 | 857,757.00 | 857,757.00 |
| T3-912 | 2019/12/23 | 52.19 |  | 2019/12/31 | 867,081.00 | 867,081.00 |
| T3-913 | 2019/12/23 | 52.19 |  | 2019/12/29 | 856,869.00 | 428,869.00 |
| T3-914 | 2020/05/01 | 62.96 |  | 2020/06/28 | 978,351.00 | 297,351.00 |
| T3-915 | 2019/12/25 | 66.70 |  | 2020/01/18 | 1,153,201.00 | 577,201.00 |
| T3-916 | 2020/04/21 | 59.24 |  | 2020/05/08 | 984,209.00 | 554,209.00 |
| T3-917 | 2020/03/17 | 50.87 |  | 2020/03/24 | 826,975.00 | 826,975.00 |
| T3-918 | 2020/03/09 | 50.87 |  | 2020/03/13 | 854,238.00 | 427,238.00 |
| T3-919 | 2020/03/07 | 50.87 |  | 2020/03/08 | 854,238.00 | 554,238.00 |
| T3-920 | 2019/12/26 | 50.87 |  | 2019/12/28 | 897,717.00 | 897,717.00 |
| T3-921 | 2020/04/06 | 59.24 |  | 2020/05/22 | 994,792.00 | 497,792.00 |
| T3-922 | 2019/12/23 | 66.70 |  | 2019/12/29 | 1,177,378.00 | 589,378.00 |
| T3-923 | 2019/12/23 | 62.96 |  | 2019/12/29 | 1,111,360.00 | 556,360.00 |
| T3-924 | 2019/12/23 | 52.19 |  | 2019/12/29 | 932,500.00 | 472,500.00 |
| T3-925 | 2019/12/23 | 52.19 |  | 2020/01/03 | 927,589.00 | 927,589.00 |
| T3-926 | 2019/12/23 | 52.19 |  | 2020/01/03 | 927,589.00 | 927,589.00 |
| T3-927 | 2019/12/28 | 52.19 |  | 2020/01/01 | 942,113.00 | 471,113.00 |
| T3-928 | 2019/12/23 | 62.96 |  | 2019/12/30 | 1,095,092.00 | 986,092.00 |
|  |  | 49,701.37 | 113,280,117.00 |  | 761,458,555.00 | 487,281,621.00 |

2021年06月份，重庆时代中心销售任务：签约6000万元，回款4000万元，认购120套。

# 9、周边竞品楼盘价格情况

| 楼盘名称 | 地址 | 均价（元/㎡） |
| --- | --- | --- |
| 天和国际中心 | 江北区观音桥步行街10号 | 28,000 |
| 龙湖新壹街 | 江北区红旗河沟新一街 | 28,000 |
| 金融街融景中心 | 江北区五里店灯饰广场 | 16,000 |
| 信达国际 | 江北大竹林黄山大道中段67号 | 15,500 |
| 新华协信中心 | 江北区观音桥步行街 | 19,000 |
| 卓越皇后道 | 江北区五星南路 | 26,000 |
| 欧街92 | 江北区兴隆路42号 | 24,000 |
| 重庆中心 | 渝中区中山三路111号 | 26,500 |
| 国浩18T | 渝中区解放西路158号 | 35,000 |

# 10、置业顾问销售能力及销售区域购买力分析

从2019年12月23日开盘至2021年05月31日，营销团队置业顾问的营销推介能力量化体现如上图所示，受重庆房地产市场及营销部合适的销售策略影响，项目5月的销售情况良好。建议项目公司加强对市场的把控程度，制定符合市场规律的销售策略，同时对新加入的置业顾问加强培训，提高其自身的销售转化率。在5月销售良好情况上，对置业顾问的要求应更加严格，对成交的置业顾问也可进行一定的奖励，刺激其他未成交的置业顾问，使其更加有动力提高成交率。

从2019年12月23日开盘至2021年05月31日，重庆九大城区、区县和外省人员对重庆时代中心楼盘的购买情况如上图所示，在项目销售期间内，项目地江北区及渝北区仍是主力目标客群，但区县客群成交表现尤其突出，已逐渐成为主力目标客群。同时，由于项目公寓产品类型及本市政策的影响，致使外省客群的成交表现也不断在上升。因此，对于区县客群和外省客群需继续观察锁定和逐渐深拓。建议项目维持对区县和市区的宣传力度，同时可以尝试开拓区县的带客渠道或者组织团队前往区县拓客。

- 11、本月资金支付审核情况

2021年05月份内，共计审核了53笔资金支付申请，具体明细如下：

| 序号 | 合同名称 | 被支付单位/个人 | 本次申请支付款金（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 爱普重庆时代中心端午节活动 | 重庆深谋品格展览展示有限公司 | 49,500.00 |
| 2 | 重庆时代中心项目整合推广全程代理服务合同 | 重庆独五月广告有限公司 | 90,000.00 |
| 3 | 服装订购合同 | 重庆澳克服装设计有限公司 | 50,594.00 |
| 4 | 明源云客渠道风控与智慧案场系统在线租用服务合同 | 重庆明源云大数据有限公司 | 100,600.00 |
| 5 | 重庆时代中心T1案名发布会活动服务合同 | 重庆灵实公关顾问有限公司 | 80,000.00 |
| 6 | 委托采购协议 | 第一太平戴维斯物业顾问（重庆）有限公司 | 344,290.86 |
| 7 | 重庆时代中心2021年度宣传物料制作合同 | 重庆波普广告有限公司 | 104,728.50 |
| 8 | 网络推广服务委托合同 | 重庆五车文化传媒有限公司 | 120,000.00 |
| 9 | 重庆时代中心2020年度宣传物料制作合同 | 重庆波普广告有限公司 | 62,395.20 |
| 10 | LED显示屏设计制作合同 | 深圳市三鑫维科技有限公司 | 326,514.30 |
| 11 | 服装订购合同 | 重庆澳克服装设计有限公司 | 33,729.00 |
| 12 | 重庆时代中心活动合同 | 重庆美于侨会文化传播有限公司 | 32,812.00 |
| 13 | 广告发布合作合同 | 重庆悦实达广告有限公司 | 99,000.00 |
| 14 | 2020爱普时代中心年度物料印刷合同 | 重庆金鉴彩色印务有限公司 | 62,450.00 |
| 15 | 重庆时代（隆鑫）中心示范区物业服务协议 | 重庆爱普物业管理有限公司 | 200,000.00 |
| 16 | 重庆时代中心印刷合同 | 重庆锋和印刷有限公司 | 28,300.00 |
| 17 | 视频制作合同 | 重庆中垫洋洋文化传播有限公司 | 118,000.00 |
| 18 | 业务约定书 | 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）重庆分所 | 200,000.00 |
| 19 | 销售代理合同 | 重庆智安信置业顾问有限公司2021.04月佣金 | 56,160.00 |
| 20 | 物业销售推介服务合同 | 重庆探铺科技有限公司 | 87,457.00 |
| 21 | 物业销售推介服务合同 | 重庆房车宝信息科技有限公司 | 183,719.00 |
| 22 | 物业销售推介服务合同 | 重庆到家了网络科技有限公司 | 1,381,131.00 |
| 23 | 物业销售推介服务合同 | 重庆房车宝信息科技有限公司 | 65,750.00 |
| 24 | 物业销售推介服务合同 | 重庆韬工场企业管理有限公司 | 172,250.00 |
| 25 | 物业销售推介服务合同 | 重庆闹海房江湖信息科技有限公司 | 78,470.00 |
| 26 | 物业销售推介服务合同 | 重庆闹海科技有限公司司 | 453,817.00 |
| 27 | 自销团队2021.04月 | 自销团队2021.04月佣金 | 225,046.28 |
| 28 | 重庆隆鑫中心项目（非商业区及消防）风机补充协议一 | 重庆明力空调设备有限公司 | 104,749.80 |
| 29 | 隆鑫中心项目柴油发电机组补充协议 | 广东康菱动力科技有限公司 | 1,560,000.00 |
| 30 | 重庆时代中心T3塔楼及大堂VRV多联机供应安装合同 | 重庆荣益环境工程有限公司 | 1,000,000.00 |
| 31 | 重庆时代中心项目T1临时办公室（5F）装修工程施工合同 | 重庆三晟装饰工程有限公司 | 300,000.00 |
| 32 | 重庆隆鑫中心项目外幕墙工程施工承包 （二标段）施工合同补充协议 | 沈阳远大铝业工程有限公司 | 2,382,852.69 |
| 33 | 隆鑫中心T1/T2/T3塔楼电梯设备安装补充协议 | 迅达（中国）电梯有限公司重庆分公司 | 1,186,100.00 |
| 34 | 隆鑫中心虹吸压力排水工程合同 | 成都晨昕环保科技有限责任公司 | 195,000.00 |
| 35 | 重庆时代中心T1售楼部景观临时钢结构工程施工合同 | 重庆建亚建设工程有限公司 | 150,000.00 |
| 36 | 重庆时代中心项目T3公区装饰工程（二标段）施工合同 | 重庆赛恒建筑装饰工程有限公司 | 2,148,056.65 |
| 37 | 工业品买卖合同（时代中心T1塔楼临电电缆） | 重庆三峡电缆（集团）有限公司 | 119,904.64 |
| 38 | 重庆隆鑫中心人防工程防护设备采购及安装合同 | 重庆鑫洲人防工程设备有限公司 | 438,219.50 |
| 39 | 购销合同（时代中心T1售房部小便斗） | 重庆恒赢聚商贸有限公司 | 3,520.00 |
| 40 | 隆鑫中心1号楼精装修工程农民工保证金 | 重庆市江北区住房和城乡建设委员会 | 1,008,293.00 |
| 41 | 重庆隆鑫中心项目外幕墙工程施工承包（第一标段）施工合同补充协议 | 成都武城装饰工程有限责任公司 | 500,000.00 |
| 42 | 重庆隆鑫中心项目消防泵、潜污泵供应增补合同 | 上海凯泉泵业（集团）有限公司 | 332,190.00 |
| 43 | 给水泵及污水提升装置补充协议 | 重庆三力水泵成套设备有限公司 | 950,310.00 |
| 44 | 隆鑫中心项目五标段（1号塔楼）室内精装修工程农民工保证金 | 中国华西企业有限公司 | 1,008,293.00 |
| 45 | 重庆隆鑫中心项目建设工程监理委托合同 | 重庆亚太工程建设监理有限公司 | 100,000.00 |
| 46 | 重庆时代中心T1塔楼售楼部及样板间装饰工程施工合同 | 重庆胜景装饰工程有限公司 | 2,442,166.25 |
| 47 | 购销合同（时代中心销售中心地毯） | 重庆拓威地毯销售有限公司 | 84,801.86 |
| 48 | 工业品买卖合同（时代中心T3塔楼电梯临电电缆） | 重庆三峡电缆（集团）有限公司 | 100,760.00 |
| 49 | 重庆隆鑫中心项目电力工程施工承包合同补充协议二 | 重庆首信电力设备安装有限公司 | 3,379,493.06 |
| 50 | 重庆爱普时代中心T1塔楼LB-23样板房室内软装设计合同 | 深圳尔本设计有限公司 | 172,418.00 |
| 51 | 重庆爱普时代中心售楼处项目艺术装置室内软装设计合同 | 深圳尔本设计有限公司 | 199,614.00 |
| 52 | 重庆时代中心T1塔楼室内软装合同 | 上海世尊家具有限公司 | 1,708,605.00 |
| 53 | 重庆时代中心展示区标识标牌制作合同 | 深圳动力组设计顾问有限公司 | 71,200.00 |
| 合计 |  |  | 24,070,408.90 |

# 12、月度监管情况总结及建议

我公司在2021年05月份对重庆时代中心项目监管期间内，所监管的项目成本、工程合同、营销推广合同、工程进度、销售及回款未发现不规范现象，资金使用符合项目建设进度及营销推广需求，后续我司将继续在以上几个方面加强审核与监管。

另外，建议：

- 优化T1塔楼的蓄客渠道及措施，加大对渠道公司和置业顾问的培训力度；

- T1住宅开盘在即；在控制营销费用的同时加大对T1住宅的宣传力度；

- T2/T3塔楼的施工许可证有效日期已过期，根据企业反馈，重庆区域对在建项目施工许可证过期现象不予查办，无需办理证照延期；

- 建议职业顾问实行竞争淘汰机制，以达到高水平的销售推介人员留置，同时，加大对销售人员的销售能力培训；销售推广重点区域建议向江北区、渝北区、区县以及外省倾移；

- 项目设计费用偏高，应加大对项目公司设计部的成本控管力度。

综上所述，本月度监管工作正常，项目公司积极配合；除T2/T3塔楼外立面幕墙安装进度外，本项目其他情况进展较为正常。

北京康正国际资产评估有限公司

驻场监管：吕承杰、雍毅

2021年06月04日于重庆