五矿信托-恒信共筑288号-堃翼22号集合资金信托计划

（五矿信托·惠州恒大百万花城花园项目）

监管月报

第5期

（2021年2月）

编号：005

编制单位：北京康正宏基房地产评估有限公司

编制时间：2021年3月3日

目  录

一、项目基本情况介绍	3

二、项目证件办理情况	4

三、项目开发建设情况	5

四、项目成本执行情况	7

五、项目销售情况统计	7

六、项目银行账户情况	8

七、银行账户收支情况	8

八、项目周边竞品情况分析	10

九、区域市场情况分析	10

十、 项目公司资金计划执行情况	11

十一、 项目公司用印情况	11

十二、项目公司印章证照外借使用情况	14

十三、项目公司签约情况	14

十四、项目整体运行情况分析	14

十五、附件	15

摘  要

监管交接情况：该期间内，无交接情况。

合同签署情况：2021年2月1日至2月28日期间内共签署合同10份，涉及合同总金额5,980,616.91元。

项目证照办理情况：地块三（首期）于12月2日取得了《建筑工程施工许可证》【编号：441303202012020101】；地块一、地块二《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》及《建筑工程施工许可证》正在办理中。

工程款支付情况：2021年2月1日至2月28日期间内支付工程款14,855,938.30元，全部为商业承兑汇票支付。

销售情况：本项目暂未达到销售阶段。

账户余额情况：根据项目公司提供的银行账户余额截屏及银行对账单，截至2021年2月28日，项目公司各账户可用余额为145,479.42元。

存在的风险情况:

（1）根据驻场监管人员现场勘查及了解，恒大百万花城花园项目分为三个地块，地块一场地待平整、未开工建设；地块二正进行桩基础、土方及垫层作业；地块三（首期）已开发建设，部分商业楼幢已封顶。但目前项目地块二尚未取得《建筑工程施工许可证》。

（2）根据项目公司相关人员的介绍及我司驻场人员截至目前了解的情况，恒大体系内的资金往来及在资金支付回单上使用财务章，是没有项目公司内部审批流程的；是否还有其他事项有类似情况，我司驻场人员尚不清楚。

（3）根据我司驻场人员截至目前的了解，标的项目地块三（首期）《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》、《建筑工程施工许可证》已办理完成。但据项目公司相关人员介绍，因项目公司尚未缴清土地款，且尚需完善手续，证件原件暂不能发放，存放于惠阳区自然资源局。

（4）根据我司驻场人员了解的情况，项目公司存在多个法人章共同使用，现只共管一个存放于惠州办公室保险柜。由于法人章刻制不需备案，导致我司对再刻制法人章行为无法进行有效监管。

（5）根据项目公司2020年11月17日签署之地块三《国有建设用地使用权出让合同》，合同约定地块三土地出让价款为291,836,995.52元，在合同签订之日起30日内一次性付清。2021年1月5日项目公司已收到惠州市惠阳区自然资源局《关于催缴国有建设用地使用权出让价款及违约金的通知》，根据通知记载，截至2021年1月5日，地块三已产生违约金5,544,902.91元（每日1‰）。2021年1月22日项目公司收到惠阳区自然资源局《关于再次催缴国有建设用地使用权出让价款及违约金的通知》，截至2021年1月15日，地块三已产生违约金8,463,272.87元。2021年1月25日，项目公司向惠阳区政府以及自然资源局发出《申请缓交土地出让金的函》。.2021年2月8日，项目公司向惠阳区自然资源局发出《分批缴纳土地出让金情况说明》，申请将该笔款项拆分为20,000,000.00元和271,836,995.52元进行缴纳。2021年2月10日，项目公司向惠州市惠阳区自然资源局支付标的项目土地出让价款20,000,000.00元。

（6）2021年2月1日，因标的项目总包单位现场管理不到位、执行力不足，导致工程进度、质量、安全、材料等出现了一系列问题，项目公司正式发函要求总包单位更换项目负责人，并增加现场管理人员。

五矿信托·惠州恒大百万花城花园项目

监管月报

一、项目基本情况介绍

1.介绍项目公司各个股东的基本情况及关联关系。

项目公司即惠州市融瑞发实业投资有限公司由恒大地产集团珠三角房地产开发有限公司与广州裕为贸易有限公司分别持股52.2124%、47.7876%。

恒大地产集团珠三角房地产开发有限公司成立于2015年12月28日，曾用名广州市瑞宇房地产开发有限公司，现法定代表人柯鹏，注册资本55,000万元，注册地址为广州市天河区黄埔大道西78号3601房自编之二(仅限办公用途)，该公司由恒大地产集团有限公司100%持股；

广州裕为贸易有限公司成立于2019年2月22日，由恒大地产集团珠三角房地产开发有限公司100%控股，现法定代表人张晓东，注册资本100,000万元，注册地址为广州市天河区天河北路侨林街47号1104房之3012房(仅限办公)。

2.标的项目现对外推广名为“恒大百万花城花园项目”，坐落于惠州市惠阳区秋长街道岭湖村地段。项目共分为三个地块，用地性质均为城镇住宅用地、其他商服用地，总用地面积141,558平方米，总规划建筑面积555,124.58平方米，其中计容建筑面积389,460.80平方米、不计容建筑面积165,663.78平方米，容积率2.75，建筑密度37.15%，绿地率35%。拟配建社区用房、社区卫生服务中心、老年人综合福利服务中心、15班幼儿园、社区室外活动场所及体育活动场所。总住宅户数3,494户，地下停车位3,911个。项目首期地块建设内容包含人才住房100套，计容建筑面积9,506平方米，建成后无偿移交政府相关职能部门。项目各项经济指标如下表所示：

表一：项目各项经济指标

| 序号 | 单位工程 | 用地面积 （平方米） | 建筑面积 （平方米） | 计容面积 （平方米） | 可售面积 （平方米） | 总货值 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一期 | 53,899 | 182,920.30 | 130,103.00 | 118,203.64 | —— | 住宅、商业 |
| 2 | 二期 | 87,659 | 372,204.28 | 259,357.80 | 257,448.73 | —— | 住宅、商业 |
| 合计 |  | 141,558 | 555,124.58 | 389,460.80 | 375,652.37 | —— | —— |

注：一期面积依据《建设工程规划许可证》，二期面积依据项目公司提供面积指标。

- 存在的问题、原因及潜在风险。

本期暂无。

- 建议措施及后期需关注事项。

本期暂无。

二、项目证件办理情况

表二：项目五证办理情况

| 序号 | 证件名称 | 政策要求 | 预计取证日期 | 实际取证日期 | 证载面积 | 备注（注明进展及逾期原因等） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 不动产权证书 | 登记申请书；法定代表人证明、法定代表人身份证；营业执照；授权委托书及经办人身份证原件；土地合同；交付土地协议；出让金票据及土地契税票据；权籍调查表；宗地图；与他人利害关系的说明材料。 | —— | 2017/1/21 | 141,558㎡ | 2020.10.20收入保险柜 |
| 2 | 建设用地规划许可证 | 建设用地申请及审批表；法定代表人证明、法定代表人身份证；授权委托书、经办人身份证；营业执照；授权委托书；国有建设用地土地出让合同（含补充协议、变更协议，规划设计条件）；成交确认书；建设用地规划条件；建设用地位置图；基本建设投资项目备案证或项目立项批复。 | —— | 地块一、二尚未取得；地块三：2020/11/17 | 地块三：53,899㎡ | 据介绍，由于未缴纳土地出让金，地块三用地证原件在惠阳区自然资源局处，暂不提供给项目公司，我司目前无法实现共管。 |
| 3 | 建设工程规划许可证 | 建设工程申请及审批表；法定代表人证明、法定代表人身份证；授权委托书、经办人身份证；营业执照；不动产权证书；国有建设用地土地出让合同；建设用地规划条件；建设用地规划许可证及位置图；建设工程设计方案的批复；经审核的建设工程设计方案总平面图；建设工程施工图纸（蓝图）六套及电子文件；建设投资项目备案证或项目立项批复；水土保持方案皮肤；命名办命名文件；公共用房移交协议；土地勘测定界图。 | —— | 地块一、二尚未取得；地块三：2020/11/27 | —— | 据介绍，由于未缴纳土地出让金，地块三工规证原件在惠阳区自然资源局处，暂不提供给项目公司，我司目前无法实现共管。 |
| 4 | 施工许可证 | 建筑施工许可证申请表；法定代表人证明、法定代表人身份证；授权委托书、经办人身份证；营业执照；发改委立项文件或投资项目备案表；不动产权证书；建设工程规划许可证；施工合同；施工图设计审查合格书；审核意见书；施工现场具备施工条件的说明；申请承诺书；建设资金落实承诺书；施工单位及分包单位安全生产许可证；工程预算书；施工、监理人员确认表；劳资员名单确认表。 | —— | 地块一、二尚未取得；地块三：2020/12/2 | —— | 截至2021年2月28日，项目公司暂未获取地块三施工证原件，我司会持续关注，待项目公司获取后实施共管。 |
| 5 | 商品房预售许可证 | 商品房预售核发申请表；法定代表人证明、法定代表人身份证；授权委托书、经办人身份证；施工进度和竣工交付日期说明、建设工程监理单位出具的工程形象进度报告；营业执照；房地产开发资质证书（副本）；不动产权证书；不动产测量报告；建设工程规划许可证；建设工程施工许可证；地名办批复的命名文件；商品房预售款专用账户监管协议书；商品房预售方案（含价格备案表）；商业银行出具的项目资本金账户余额不低于本项目资本金10%的存储证明；社会投资项目核准通知书；建设工程质量监督注册表；建设工程安全监督通知书；建筑安装工程施工合同（主要条款）；房屋白蚁防治合同备案证明书；工程款支付证明；施工进度方案；投资计划；资金来源；规划平面图；建设用地规划许可证；前期物业管理登记表；商品房预售资金专用账户证明。 | 地块三预计1月下旬 | 尚未取得 | ------ | 尚未办理 |

（1）存在的问题、原因及潜在风险。

目前地块二仍未取得建筑工程施工许可证，可能会受到当地建设行政主管部门的处罚。

（2）建议措施及后期需关注事项。

建议项目公司抓紧办理相关证件。

三、项目开发建设情况

介绍本项目开发进度计划，包括但不限于开工时间、开盘时间、结构封顶、去化率达到模拟清算时点时间等。

表三：项目开发进度计划

| 序号 | 单位工程/ 开发期次 | 开工时间 | 开盘时间 | 结构封顶时间 | 去化率满足模拟清算 | 评价当前施工进度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地块三 | 项目开工2020/6 主体开工2020/10 | —— | —— | —— | 1、2、7、8已施工至地上5-8层；3-6幢施工至正负零 |  |
| 2 | 地块二 | 项目开工2020/10 | —— | —— | —— | 桩基础施工、土方施工、垫层施工 |  |
| 3 | 地块一 | —— | —— | —— | —— | 尚未开始建设 |  |

（一）存在的问题、原因及潜在风险。

1、根据驻场监管人员现场勘查及了解，恒大百万花城花园项目分为三个地块，地块一场地待平整、未开工建设；地块二正进行桩基础、土方及垫层作业；地块三（首期）已开发建设，部分商业楼幢已封顶。但目前项目地块二尚未取得《建筑工程施工许可证》。

（二）建议措施及后期需关注事项。

1、建议五矿信托与我司一并督促项目公司及时办理相关行政许可文件，规避可能出现的建设行政主管部门的处罚。

四、项目成本执行情况

介绍项目成本情况，包括但不限于对赌金额（如有）、已发生金额、占比、形象进度等。

表四：项目成本执行情况

| 序号 | 成本科目 | 对赌金额 （元） | 本月发生金额 （元） | 累计发生金额（元） | 占比 （100%） | 形象进度 | 评价成本支出的合理性 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 收费退缴 | / | / | / | / | / | / | / |
| 2 | 建安费用 | / | 34,857,276.35 | 113,495,120.04 | / | / | / | 商业承兑汇票支出 |
| 3 | 管理费用 | / | 11,028.26 | 784,286.59 | / | / | / | 部分商业承兑汇票支出 |
| 4 | 销售费用 | / | / | 140,000.00 | / | / | / |  |
| 5 | 财务费用 | / | / | 1,136,301.40 | / | / | / |  |
| 6 | 往来款 | / | / | 31,000,000.00 | / | / | / | / |
| 合计 |  | / | 34,868,304.61 | 146,555,708.03 | / | / | / | / |

注：上述费用不包括银行自动划扣的各款项。

（1）存在的问题、原因及潜在风险。

本期暂无。

（2）建议措施及后期需关注事项。

本期暂无。

五、项目销售情况统计

介绍项目销售情况，包括但不限于项目累计销售情况、累计回款情况、项目整体去化率、本月销售情况、回款情况及较上月比增加或减少情况等。（本项目尚未开盘，暂无销售数据。）

表五：项目销售情况

| 序号 | 项目业态 | 可售面积/套（万平米） | 已售面积/套（万平米） | 累计销售情况 |  |  | 本月销售情况 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 已签约金额（亿元） | 回款金额(亿元） | 去化率 (100%) | 已签约金额（亿元） | 回款金额（亿元） | 比较上月 |  |
| 1 | 高层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 1#楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 2#楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 商业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 车位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：若当月较上月有较大变动的，应逐条说明原因。

（1）存在的问题、原因及潜在风险。

（2）建议措施及后期需关注事项。

六、项目银行账户情况

介绍项目银行账户情况，包括但不限于费用支付明细、对方账户信息、审批情况等。

表六：银行账户基本情况

| 序号 | 银行名称 | 账号 | 账户性质 | 预留印鉴 | 是否开通网银 | 是否开通结算卡等其他功能 | 月末账户余额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交通银行股份有限公司惠州分行 | 491491001018800171377 | 基本户 | 公章、财务章、法人章、黄意琴章 | 否 | 有仅能打回单的结算卡 | 22,692.99 |
| 2 | 上海浦东发展银行股份有限公司广州珠江新城支行 | 82140154800003870 | 一般户 | 公章、财务章、法人章 | 是 | 否 | 98,631.95 |
| 3 | 上海浦东发展银行股份有限公司广州珠江新城支行 | 82140078801700000532 | 一般户 | 公章、财务章、法人章 | 否 | 否 | 16,956.53 |
| 4 | 中国光大银行股份有限公司广州江南西支行 | 54290188000010267 | 一般户 | 公章、财务章、法人章、于晨伟（音）章 | 否 | 否 | 3,198.78 |
| 5 | 中国光大银行股份有限公司广州江南西支行 | 54290188000011325 | 一般户 | 公章、财务章、法人章、黄意琴章 | 否 | 否 | 1,104.99 |
| 6 | 兴业银行股份有限公司惠州分行 | 393110100100521217 | 一般户 | 公章、财务章、杨剑章、黄意琴章 | 否 | 否 | 2,894.18 |
| 7 | 惠州农村商业银行股份有限公司惠阳支行 | 80020000015781590 | 一般户 | 公章、财务章、法人章、黄意琴章 | 否 | 否 | 0.00 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 145,479.42 |

七、银行账户收支情况

（一）银行账户支出情况

表七：银行账户用款情况

| 序号 | 支付时间 | 收款方 | 用途 | 金额（元） | 出款行 | 用款类型 | 委托方审批方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2021/2/2 | 深圳壹创国际设计股份有限公司 | 575471321号商票承兑 | 1,000,000.00 | 浦发银行（3870） | 设计费 | 一般事项审批单1-009 |
| 2 | 2021/2/3 | 深圳壹创国际设计股份有限公司 | 575471313号商票承兑 | 1,000,000.00 | 浦发银行（3870） | 设计费 | 一般事项审批单1-009 |
| 3 | 2021/2/3 | 中国电信股份有限公司 | 电信网络费 | 2,299.00 | 交通银行 | 管理费 | 自动扣款 |
| 4 | 2021/2/7 | 广东电网有限责任公司惠州供电局 | 支付11月电费违约金 | 1,057.55 | 浦发银行（3870） | 工程款 | 一般事项审批单1-009 |
| 5 | 2021/2/7 | 惠州水务集团惠阳水务有限公司秋长供水分公司 | 支付11月水费违约金 | 280.50 | 浦发银行（3870） | 工程款 | 一般事项审批单1-009 |
| 6 | 2021/2/8 | 上海浦东发展银行股份有限公司广州珠江新城支行 | 及时语短信月费 | 15.00 | 浦发银行（3870） | 管理费 | 自动扣款 |
| 7 | 2021/2/8 | 叶月标 | 支付惠州悦府项目叶月标业主（惠州市惠阳区秋长街道岭湖村楼居幌63号第2层）房屋租赁押金 | 2,000.00 | 浦发银行（3870） | 管理费 | 一般事项审批单1-010 |
| 8 | 2021/2/8 | 深圳壹创国际设计股份有限公司 | 575471330号商票承兑 | 1,000,000.00 | 浦发银行（3870） | 设计费 | 一般事项审批单1-009 |
| 9 | 2021/2/8 | 惠州水务集团惠阳水务有限公司 | 代收水费 | 344.40 | 交通银行 | 管理费 | 自动扣款 |
| 10 | 2021/2/10 | 上海浦东发展银行股份有限公司广州珠江新城支行 | 及时语短信月费 | 15.00 | 浦发银行（3870） | 管理费 | 自动扣款 |
| 11 | 2021/2/10 | 佛山市房建集团有限公司 | 687378725号商票承兑 | 115,700.00 | 浦发银行（3870） | 工程费 | 一般事项审批单1-009 |
| 12 | 2021/2/10 | 惠州市惠阳区自然资源局 | 支付标的项目土地出让价款 | 20,000,000.00 | 浦发银行（3870） | 前期费 | 一般事项审批单2-005 |
| 13 | 2021/2/18 | 广东电网有限责任公司惠州供电局 | 代收电费 | 1,382.68 | 交通银行 | 管理费 | 自动扣款 |
| 14 | 2021/2/24 | 待报解预算收入-财税库行税款 | 代扣社保 | 4,972.18 | 交通银行 | 管理费 | 自动扣款 |
| 合计 |  |  |  | 23,128,066.31 |  |  |  |

- 银行账户收入情况

根据项目公司提供的各账户流水明细，我司驻场监管人员统计的本月收入明细如下：

表八：银行账户收入情况

| 序号 | 日期 | 汇款方 | 款项用途 | 金额（元） | 收款行 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2021/2/2 | 恒大地产集团粤东有限公司 | 往来款 | 1,000,000.00 | 浦发银行（3870） |
| 2 | 2021/2/3 | 恒大地产集团粤东有限公司 | 往来款 | 1,000,000.00 | 浦发银行（3870） |
| 3 | 2021/2/7 | 恒大地产集团粤东有限公司 | 往来款 | 2,000.00 | 浦发银行（3870） |
| 4 | 2021/2/7 | 恒大地产集团粤东有限公司 | 往来款 | 100,000.00 | 浦发银行（3870） |
| 5 | 2021/2/8 | 恒大地产集团粤东有限公司 | 往来款 | 1,000,000.00 | 浦发银行（3870） |
| 6 | 2021/2/10 | 恒大地产集团粤东有限公司 | 往来款 | 20,000,000.00 | 浦发银行（3870） |
| 7 | 2021/2/10 | 恒大地产集团粤东有限公司 | 往来款 | 115,700.00 | 浦发银行（3870） |
| 合计 |  |  |  | 23,217,700.00 |  |

八、项目周边竞品情况分析

表九：项目周边竞品情况

| 分类 | 项目 | 占地 （亩） | 体量 （万㎡） | 住宅形态 | 面积区间 （㎡） | 成交（或拟定）均价（元/㎡） | 月均去化 （套） | 总去化量 （套） | 存量 （套） | 营销策略 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 在售 | 金辉优步花园 | 44.39 | 9.37 | 高层 | 66/93 | 13000 | //// | //// | //// | 购房折扣 |
| 在售 | 融创臻园 | 40.45 | 11.4 | 高层 | 86/96 | 13300 | //// | //// | //// | 购房折扣 |
| 在售 | 龙林上观 | 150 | 40 | 高层 | 106/112 | 12700 | //// | //// | //// | //// |

注：同一竞品不同业态应分行列明，并说明项目的销售亮点、销售策略、与标的项目的直线距离、限售限购限价情况（以及实际执行情况）、房源针对的客群（刚需、刚改等）以及前后两个月已推出、已售及销售单价的变化情况。

九、区域市场情况分析

1.客群情况分析

2.政策分析

3.同业态售房成交量分析

4.土地成交量分析

5.其他

注：市场受政策和经济影响较为显著，故在开盘前再做该项分析。

- 项目公司资金计划执行情况

表十：南天项目2021年2月资金计划执行情况

| 序号 | 项目 | 预算金额（元） | 已使用（元） | 预算余额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标的项目工程建设 | 30,697,021.60 | 14,855,938.30 | 15,841,083.30 |
| 2 | 标的项目材料物资供货 | 9,271,984.10 | / | 9,271,984.10 |
| 3 | 标的项目水电费 | 66,701.17 | 27,838.05 | 38,863.12 |
| 4 | 标的项目商票承兑 | 6,517,675.17 | 3,115,700.00 | 3,401,975.17 |
| 合计 |  | 46,553,382.04 | 17,972,976.35 | 28,580,405.69 |
| 6 | 支付惠州悦府项目叶月标业主房屋租赁押金 | / | 2,000.00 | / |
| 7 | 支付标的项目土地出让价款 | / | 20,000,000.00 | / |
| 支出合计 |  | / | 37,974,976.35 | / |

注：上述费用不包括银行自动划扣的各款项。

- 项目公司用印情况

表十一：用印登记表

| 序号 | 用印日期 | 印鉴名称 | 用印事由 | 用印材料及份数 | 申请部门 | 经办人 | 委托方审批方式 | 监印人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2021/2/1 | 工程专用章 | 工程进度款申请表用印 | 装配式围挡工程进度申请表（一式三份） | 工程部 | 邓超 | 授权事项 | 房小钰、唐世福 |
| 2 | 2021/2/1 | 工程专用章 | 开工令用印 | 车库顶板减荷载开工令（一式四份）、亮化工程开工令（一式四份） | 工程部 | 邓超 | 授权事项 | 房小钰、唐世福 |
| 3 | 2021/2/1 | 工程专用章 | 工程签证单用印 | 工程签证单审批意见（一式三份）、临时道路工程签证单（一式三份）、桩基工程签证单（一式三份）、抗拔锚杆工程签证单（一式三份） | 工程部 | 邓超 | 授权事项 | 房小钰、唐世福 |
| 4 | 2021/2/1 | 公章 | 工程质量检测委托书用印 | 桩基工程质量检测委托书（一式四份）、天然地基工程质量检测委托书（一式四份） | 工程部 | 邓超 | 授权事项 | 房小钰、唐世福 |
| 5 | 2021/2/1 | 公章 | 增加及更换项目管理人员的函用印 | 增加及更换项目管理人员的函（一式三份） | 工程部 | 邓超 | 授权事项 | 房小钰、唐世福 |
| 6 | 2021/2/1 | 公章 | 工作证明用印 | 工作证明（一式一份） | 工程部 | 邓超 | 授权事项 | 房小钰、唐世福 |
| 7 | 2021/2/2 | 工程专用章 | 亮化工程预付款申请用印 | 亮化工程预付款申请表（一式三份） | 工程部 | 邓超 | 授权事项 | 房小钰、唐世福 |
| 8 | 2021/2/2 | 工程专用章 | 工程进度款申请表 | 桩基工程进度款申请表（一式三份）、抗拔抗浮锚杆工程进度款申请表（一式三份） | 工程部 | 邓超 | 授权事项 | 房小钰、唐世福 |
| 9 | 2021/2/2 | 工程专用章 | 工程业务联系单用印 | 音乐喷泉材料入场工程业务联系单（一式三份） | 工程部 | 邓超 | 授权事项 | 房小钰、唐世福 |
| 10 | 2021/2/3 | 合同章 | 惠州恒大百万花城花园项目地块二人防工程施工合同用印 | 惠州恒大百万花城花园项目地块二人防工程施工合同（一式四份） | 招投标及采购部 | 陈佳存 | 授权事项 | 臧一行 |
| 11 | 2021/2/3 | 合同章 | 惠州恒大百万花城花园项目营销环境升级改造工程施工合同用印 | 惠州恒大百万花城花园项目营销环境升级改造工程施工合同（一式四份） | 招投标及采购部 | （未知） | 授权事项 | 臧一行 |
| 12 | 2021/2/4 | 公章 法人章 | 办理项目物业备案 | 关于项目物业管理区域情况说明（一式两份）、法人证明书（一式两份） | 开发报建部 | 张欣怡 | 授权事项 | 房小钰、唐世福 |
| 13 | 2021/2/5 | 工程专用章 | 地块二工地视频监控工程及地块三样板房智能化工程委托书用印 | 工程委托书（一式六份） | 工程部 | 邓超 | 授权事项 | 房小钰、唐世福 |
| 14 | 2021/2/5 | 公章 | 办理项目物业备案 | 土地勘测定界表（一式三份）、工规证复印件（一式一份）、广东省企业投资项目备案证（一式一份） | 开发报建部 | 张欣怡 | 授权事项 | 房小钰、唐世福 |
| 15 | 2021/2/5 | 公章 | 规划放验线项目测绘合同用印 | 规划放验线项目测绘合同（一式四份） | 开发报建部 | 文东 | 授权事项 | 房小钰、唐世福 |
| 16 | 2021/2/8 | 公章 | 分批支付土地价款的情况说明用印 | 情况说明（两式一份） | 开发报建部 | 张欣怡 | 授权事项 | 房小钰、唐世福 |
| 17 | 2021/2/21 | 公章 法人章 | 民生银行开立客户号 | 征信授权书、营业执照、结算账户信息采集表、情况说明、受益人信息采集表、法人代表、财务负责人身份证复印件公司章程复印件（各一式两份） | 资金部 | 邬佳乐 | 五矿一般事项审批/2 | 房小钰、唐世福 |
| 18 | 2021/2/23 | 公章 法人章 | 白蚁防治合同及解除协议 | 白蚁预防施工合同、白蚁预防施工方案、（各一式三份）解除协议（一式一份） | 开发报建部 | 张欣怡 | 授权事项 | 房小钰、唐世福 |
| 19 | 2021/2/21 | 财务章 | 向兴业银行惠州分行提供询证函 | 银行征询函（一式一份） | 财务部 | （未知） | 授权事项 | 臧一行 |
| 20 | 2021/2/22 | 合同章 | 惠州恒大百万花城样板房看房通道装修与步梯包装、地砖美缝工程施工合同用印 | 惠州恒大百万花城样板房看房通道装修与步梯包装、地砖美缝工程施工合同（一式四份） | 招投标及采购部 | 林超 | 授权事项 | 臧一行 |
| 22 | 2021/2/22 | 合同章 | （惠州恒大悦府）房屋租赁合同用印 | （惠州恒大悦府）房屋租赁合同（一式四份） | 珠三角公司人事行政部行政口驻地行政组 | 刘学 | 授权事项 | 臧一行 |
| 23 | 2021/2/22 | 合同章 | 房屋租赁合同（惠州恒大悦府）/谷宗海用印 | 房屋租赁合同（惠州恒大悦府）/谷宗海（一式四份） | 珠三角公司人事行政部行政口驻地行政组 | 刘学 | 授权事项 | 臧一行 |
| 24 | 2021/2/22 | 合同章 | 房屋租赁合同（惠州恒大悦府）/郑丹婷用印 | 房屋租赁合同（惠州恒大悦府）/郑丹婷（一式四份） | 珠三角公司人事行政部行政口驻地行政组 | 刘学 | 授权事项 | 臧一行 |
| 25 | 2021/2/24 | 财务章 | 向惠州市年丰土石方工程有限公司出示企业询证函 | 企业询证函（一式两份） | 财务部 | （未知） | 授权事项 | 臧一行 |
| 25 | 2021/2/25 | 工程专用章 | 地块三临时变压器低压开关改造工程结算资料用印 | 结算资料（一式三份） | 工程部 | 邓超 | 授权事项 | 房小钰、唐世福 |
| 26 | 2021/2/25 | 公章 | 项目配套教育设施建设情况表用印 | 工作责任分工表、教育设施建设情况表（各一式一份） | 开发报建部 | 文东 | 授权事项 | 房小钰、唐世福 |
| 27 | 2021/2/26 | 工程专用章 | 消防工程开工令用印 | 开工令（一式四份） | 工程部 | 邓超 | 授权事项 | 房小钰、唐世福 |
| 28 | 2021/2/26 | 公章 法人章 | 中国银行按揭准入 | 中国银行按揭准入资料（一式一份） | 资金部 | 未知 | 授权事项 | 房小钰、唐世福 |

十二、项目公司印章证照外借使用情况

| 外/借出日期 | 印鉴/证照名称 | 事由 | 外/借出至机构 | 经办部门 | 经办人 | 委托方审批方式 | 监印/证人 | 是否陪同 | 归还日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021/2/5 | 营业执照正副本、不动产权证 | 办理项目物业备案 | 惠阳区物管所 | 开发部 | 张欣怡 | 授权事项 | 房小钰 | 是 | 2月5日 |

十三、项目公司签约情况

见附件二

十四、项目整体运行情况分析

1.项目开发建设情况评价

惠阳恒大百万花城花园项目坐落于惠州市惠阳区秋长街道岭湖村地段。项目共分为三个地块，用地性质均为城镇住宅用地、其他商服用地，总用地面积141,558平方米，总规划建筑面积555,124.58平方米。目前地块三已取得《不动产权证书》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》及《建筑工程施工许可证》；地块一、二仅取得《不动产权证书》。根据项目公司介绍，未办理证件正着手办理。

2.项目销售情况评价

尚未到达销售阶段

3.操作风险评价

项目公司未取得《建筑工程施工许可证》，但地块二已开工建设。上述行为可能会受到建设行政主管部门的处罚。

- 其他

十五、附件

附件一：银行账户流水（银行盖章版或网银直接导出的流水）

（1）交通银行股份有限公司惠州分行

交通银行股份有限公司惠州分行账户的流水明细，以附件形式发送给五矿信托领导。

（2）上海浦东发展银行股份有限公司广州珠江新城支行（3870）

上海浦东发展银行股份有限公司广州珠江新城支行（3870）账户的流水明细，以附件形式发送给五矿信托领导。

（3）上海浦东发展银行股份有限公司广州珠江新城支行（0532）

上海浦东发展银行股份有限公司广州珠江新城支行（0532）账户的流水明细，以附件形式发送给五矿信托领导。

（4）中国光大银行股份有限公司广州江南西支行（0267）（1325）

中国光大银行股份有限公司广州江南西支行（0267）账户的流水明细，以附件形式发送给五矿信托领导。

（5）中国光大银行股份有限公司广州江南西支行（1325）

中国光大银行股份有限公司广州江南西支行（1325）账户的流水明细，以附件形式发送给五矿信托领导。

（6）兴业银行股份有限公司惠州分行

兴业银行股份有限公司惠州分行账户的流水明细，以附件形式发送给五矿信托领导。

（7）惠州市农村商业银行惠阳支行

惠州市农村商业银行惠阳支行账户的流水明细，以附件形式发送给五矿信托领导。

附件二：合同统计表和合同付款台账

| 序号 | 用印日期 | 合同编号 | 签约日期 | 对方单位 | 合同文件名称 | 合同内容 | 付款节点 | 合同金额（元） | 合同类别 | 付款时间 | 合计金额（元） | 未付金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2021/2/1 |  | 2021/2/1 | 惠州市惠阳区建为工程质量检测中心 | 天然地基工程质量检测委托书 | 委托乙方对项目二期（14幢/20幢、幼儿园、地下室）工程进行检测，收费标准：1.平板荷载试验最大试验荷载≤800kN,每点6000元，最大试验荷载＞800kN按75元/吨收费；2.轻型动力触探试验每点200元；3.重型动力触探收费每点1200元4.岩基钻芯口径101mm每米380元 | 不适用 | 不适用 | 工程类 |  |  |  |  |
| 2 | 2021/2/1 |  | 2021/2/1 | 惠州市惠阳区建为工程质量检测中心 | 桩基工程质量检测委托书 | 委托乙方对项目二期（14幢/20幢、幼儿园、地下室）桩基工程进行检测，五、收费标准：1、基桩小应变动测收费；①桩径360/500mm每根300元；②桩径600/900mm每根400元；③桩径1000/1500mm每根600元；④桩径1600/2000mm每根800元。 2、基桩静载试验收费：每吨75元。 3、基桩混凝土钻芯检测收费：口径101mm每米380元。 | 不适用 | 不适用 | 工程类 |  |  |  |  |
| 3 | 2021/2/3 |  | 2021/2/3 | 广东中安人防股份有限公司 | 惠州恒大百万花城花园项目地块二人防工程施工合同 | 惠州恒大百万花城花园项目地块二人防工程位于地下二层，共2个防护单元，平时功能为汽车库，战时功能为一个核6级常6级二等人员掩蔽所和一个人防物资库，地块二人防建筑面积5897平方米。负责本工程人防区域的人防门、人防通风系统、人防电气系统、人防给排水系统等的施工。 | 1、本合同签订后，乙方施工人员进场后的7个工作日内，发包人向承包人支付合同暂定总价的10%预付款；2、承包人每月25日前统计本月已施工完成的工程进度上报发包人，经发包人审核后，支付当月实际完成量的60%（不含预付款）；3、本工程全部完工并经发包人验收合格后7个工作日内发包人向承包人支付至实际完成工程量的85%（含预付款）；4、双方完成结算后两个月内，发包人累计支付至工程结算款的97%，余工程结算款的3%作为保修金，在保修期内如无发生质量问题、发包人代付代扣款项的，发包人在保修期届满后30天内一次性无息退还承包人。 | 638,157.14 | 工程类 |  |  |  |  |
| 4 | 2021/2/3 |  | 2021/2/3 | 广东侨邑建设工程有限公司 | 惠州恒大百万花城花园项目营销环境升级改造工程施工合同 | 惠州恒大百万花城花园项目营销环境升级改造工程，包括秋长北路改造沥青路（含两侧道牙石）、岭湖一路修建沥青道路（含两侧道牙石），沿路间隔15m设置路灯、停车场（含道牙石及车位画线）、自秋长北路至施工现场次门施工道路等。 | 1、乙方每月25日前申报一次工程进度款，经甲方审核后7个工作日内甲方支付乙方当月实际完成工程量金额的80%作为工程进度款；2、竣工验收合格并提交完整资料后，乙方可提出申请结算，工程结算完成后两个月内甲方累计付款至结算造价的97%，余结算造价的3%作为工程保修金；3、若无任何质量问题或未发生甲方代扣代缴情况，工程竣工验收合格乙方向甲方办理工程移交之日起两年后一个月内无息付清保修金。 | 4,889,926.94 | 工程类 |  |  |  |  |
| 5 | 2021/2/5 | 恒粤珠它合字21【0.85/19】010 | 2021/2/5 | 惠州市云捷测绘咨询服务有限公司 | 惠州市融瑞发实业投资有限公司恒大百万花城花园规划放验线项目测试合同 | 项目28幢建筑各角点的规划放验线 | 乙方测量完毕提交全部成果资料经甲方及政府部门验收合格后，甲方于结算后30天内支付 | 70,573.22 | 前期类 |  |  |  |  |
| 6 | 2021/2/5 |  | 2021/2/5 | 杰创智能科技股份有限公司 | 地块二工地视频监控及地块三样本房智能化工程委托书 | 甲方委托乙方承建地块二工地视频监控工程及地块三1/2幢、7幢、8幢样板房智能化工程施工，开工日期暂定2021年1月30日，具体以甲方开工令为准 | 工程竣工验收合格后14天内支付实际完成施工工程量的90%，办理结算后14天内支付至结算造价的97%，余款待保修期满后无法使用甲方代付代扣款项的14天内一次性付清 | 80,776.26 | 工程类 |  |  |  |  |
| 7 | 2021/2/22 |  | 2021/2/22 | 上海全筑装饰有限公司 | 惠州恒大百万花城样板房看房通道装修与步梯包装、地砖美缝工程施工合同 | 乙方对惠州恒大百万花城样板房看房通道装修及步梯包装、地砖美缝工程，主要包括样板房看房通道的天棚、地面、墙面的装修，门及门套，灯具安装、步梯包装、样板房地面美缝处理等装修工程进行施工。 | 1、合同签订，乙方进场施工后7天内，甲方支付乙方合同暂定总价的10%；2、乙方每30天申报一次进度款，经核实后7天内甲方按乙方当期实际完成工程量金额的70%作为工程进度款；3、工程竣工验收合格并办理结算后30天内，甲方累计支付乙方至实际工程结算价的97.5%；4、工程结算款的2.5%作为保修金，待工程竣工验收合格满两年后如无质量问题，无发生甲方代付代扣维修费用，则甲方在30天内无息支付2.3%，其余0.2%待防水工程五年质保期满后如无质量问题，无发生甲方代付代扣维修费用，则甲方在30天内无息付清保修金。 | 260,383.35 | 工程类 |  |  |  |  |
| 8 | 2021/2/22 |  | 2021/2/22 | 叶月标 | （惠州恒大悦府）房屋租赁合同 | 甲方将坐落于惠州市惠阳区秋长街道岭湖村楼居幌63号第2层，建筑面积约65平方米的自建房出租给乙方做宿舍使用，乙方同意承租该房屋。 | 租金按季度结付，由乙方在每季度15日前缴付当季度租金给甲方。 | 12,000.00 | 管理类 |  |  |  |  |
| 9 | 2021/2/22 |  | 2021/2/22 | 谷宗海 | 房屋租赁合同（惠州恒大悦府）/谷宗海 | 出租房屋坐落于惠州市惠阳区秋长街道将军路光耀百万花城一期一组团03幢2单元8层01号房01、03室，建筑面积45㎡，承租人租赁该房屋作为居住使用。 | 租金每三个月支付一次。 | 10,800.00 | 管理类 |  |  |  |  |
| 10 | 2021/2/22 |  | 2021/2/22 | 郑丹婷 | 房屋租赁合同（惠州恒大悦府）/郑丹婷 | 出租房屋坐落于惠州市惠阳区秋长街道将军路百万花城花园一期一组团03幢3单元2层02号房，建筑面积79.38㎡，承租人租赁该房屋作为居住使用。 | 租金每三个月支付一次。 | 18,000.00 | 管理类 |  |  |  |  |
| 11 | 2021/2/23 |  | 2021/2/23 | 惠州市惠阳区安然白蚁防治有限公司 | 惠州市惠阳区房屋白蚁防治合同 | 合同：房屋白蚁防治合同 解除协议：防治合同解除 | 协议解除 | 274,380.45 | 前期类 |  |  |  | 报建合同不履行 |

附件三：项目销售回款统计表

暂未到达销售阶段，也未进行销售。

附件四：项目公司下月资金计划

以附件形式发送给五矿信托领导。

附件五：项目公司招采计划（如需）

无

附件六：项目公司合约计划（如需）

无

附件七：项目公司目标成本（如需）

无

附件八：项目形象进度表及照片

2021年2月工程进度：售楼部屋面封顶，砌体抹灰完成，地砖铺贴完成50%，大堂钢结构完成100%,外立面幕墙完成100%；样板房1#楼五层梁板浇筑完成100%、样板房2#楼七层梁板模板完成30%、样板房7#楼八层梁板混凝土完成100%、样板房8#楼七层梁板混凝土完成100%，首层室内砌筑完成30%、大门基础混凝土浇筑完成100%，屋面层浇筑完成100%、临街商业9#楼商业屋面混凝土浇筑完成100%、砌体一、二层抹灰完成，三层抹灰完成95%，11#楼商业11#楼商业结构封顶，首层砌体完成95%，1#楼连体商业三层梁板混凝土完成100%；1号楼（28F）五层梁板浇筑完成100%、2号楼（30F）七层梁板模板完成30%、3号楼（30F）塔楼及周边地库负一层墙柱钢筋完成100%，地下室顶板模板完成80%、4号楼（30F）塔楼及周边地库负一层梁板混凝土浇筑完成100%，负一层墙柱钢筋完成30%、5号楼（30F）负二层墙柱模板完成100%，塔楼及周边地库梁板混凝土完成100%、6号楼（30F）6/1负二层墙柱钢筋完成30%，6/2底板混凝土完成100%，周边地库顶板梁混凝土完成100%、7号楼（30F）八层梁板钢筋完成100%、8号楼（31F）七层梁板混凝土完成100%，首层室内砌筑完成30%。

1.项目施工现场                              2.项目施工现场

- 项目施工现场                             4.项目施工现场

5.项目施工现场                              6.项目施工现场

附件九：项目公司月度财务报表（资产负债表、利润表、现金流量表）

根据项目公司相关人员介绍，项目公司的资产负债表、利润表、现金流量表出报表时间较晚，一般为下月的月中或者月底。在项目公司提供资产负债表、利润表、现金流量表后，我司将在下月月报内提供项目公司2020年12月的上述报表。以下为项目公司2020年11月的财务报表。