光大信托·瑞华6号集合资金信托计划

2020年10月监管报告

项目名称：光大信托·瑞华6号武汉汉口正荣府项目

委托方：光大兴陇信托有限责任公司

受托方：北京康信君安资产管理有限公司

监管人员：贺康复

日期：二零二零年十一月十一日

目录

1项目基本情况	1

2重大事件披露	2

3项目五证办理情况及施工进度情况	2

3.1项目五证办理情况说明	2

3.2工程进度考核	2

3.3项目2020年10月份施工进度情况	3

4印鉴使用情况	4

5合同签订情况	5

6 项目销售情况汇总表	7

7 项目竞品分析	8

8 资金情况	9

8.1 资金使用汇总表（2020年10月）	9

8.2资金流出情况	9

8.3 资金流入情况	14

8.3.1其他资金流入明细	14

8.3.2销售资金流入明细	16

8.3.3销售回款流入明细	18

8.4 各银行账户余额	18

附件	20

附件一 三块地项目总平面图	20

附件二 印鉴卡	20

附件三 营业执照	22

为了方便阅读之目的，本报告中将部分名称简写为：

·标的项目：武汉汉口正荣府项目

·SPV公司：武汉正锦企业管理咨询有限公司（以下简称“正锦”）

·项目公司：武汉正舟置业发展有限公司（以下简称“正舟”）

·光大信托：光大兴陇信托有限责任公司

·康信君安：北京康信君安资产管理有限公司

1项目基本情况

汉口正荣府位于武汉市黄陂区盘龙城板块，是离武汉中心城区较近的新城区之一，配套成熟，交通便利。项目占地面积49250.90㎡，总建筑面积204348.56㎡，商业用房144841.17㎡，拟建8栋25-34层住宅，1栋10层住宅，1栋11层公寓，2栋分别为8层及4层公寓及部分底商，本项目含配建1栋建筑面积6511.42㎡的公租房，建成后移交政府统一管理。

2重大事件披露

- 正舟于2020年10月14日办理了工商银行武汉汉阳支行支行预留印鉴变更手续，印鉴卡详见附件二；

- 由于正舟法人由崔剑变更为何熠，2020年10月22日企业更换营业执照，新营业执照详见附件三。

3项目五证办理情况及施工进度情况

3.1项目五证办理情况说明

截至2020年10月31日项目五证办理计划及进度情况

| 证书 | 办理情况 |
| --- | --- |
| 不动产权证书 | 2019年8月7日 |
| 建设用地规划许可证 | 2019年7月23日 |
| 建设工程规划许可证 | 2019年11月26日 |
| 建筑工程施工许可证 | 2019年11月27日 |
| 预售许可证 | 2020年5月20日（1#楼） |
|  | 2020年6月8日（2#楼） |
|  | 2020年6月29日（3#楼） |
|  | 2020年8月20日（4#楼） |
| 资质证书 | 2019年7月12日暂定等级 |

3.2工程进度考核

根据监管协议信托计划工程进度考核，合伙企业支付首笔项目投资款后【6】个月内，目标项目可取得预售许可证面积应不低于总可售面积【40】%，截至2020年10月31日，项目公司收到首笔投资款3.5个月，项目总建筑面积为204348.56㎡，总可售商票房面积144841.17㎡，已取得预售许可面积56721.67㎡，占项目总建筑面积39.16%。

| 企业 | 正舟 |
| --- | --- |
| 首笔放款日期 | 2020年7月14日 |
| 预售许可证面积 | 56721.67㎡ |
| 总可售面积 | 144841.17㎡ |
| 比例 | 39.16% |
| 进度 | 未逾期 |

3.3项目2020年10月份施工进度情况

1、汉口正荣府形象进度：

（1）1#楼已封顶，33-34层及2层砌体砌筑中，33层二次结构支模及浇筑完成，完成10-17层内墙抹灰，正在进行18-20层内墙抹灰，完成18-13层外墙抹灰，正在进行12层外墙抹灰，13-9层窗框进行安装。

（2）2#楼完成31层墙柱32层梁板砼浇筑，正在进行33层梁板钢筋绑扎，19层砌体施工，二次结构施工完成至19层。

（3）3#楼22层墙柱23层梁板砼浇筑，正在进行13-14层砌体施工。

（4）4#楼完成18层墙柱19层梁板砼浇筑，正在进行19层墙柱20层梁板模板安装，5-6层砌体砌筑，一层防水施工。

- S1#楼A-H轴4层墙柱设备层梁板砼浇筑，H-T轴设备层梁板钢筋进行绑扎，样板房进行施工。

- 8#楼正在进行地下室顶板梁板钢筋绑扎。

（7）7#楼底板、承台筏板砼浇筑完成，正在进行负二层墙柱钢筋绑扎。

（8）5#楼抗浮锚杆开始施工。

3.4项目2020年11月施工计划

1、汉口正荣府形象进度：

- 1#楼完成二次结构施工，完成20-25层内墙抹灰。

- 2#楼完成梁板砼浇筑，完成20-26层砌体施工，二次结构施工完成至26层。

- 3#楼完成23层墙柱25层梁板砼浇筑，完成15-20层砌体施工。

- 4#楼完成20层墙柱24层梁板砼浇筑，完成7-12层砌体砌筑。

- S1#楼完成8层墙柱钢筋进行绑扎，

- 7#楼楼完成1-3层梁板砼浇筑。

- 8#楼完成地下室至1-2层梁板砼浇筑。

3.5 项目现场照片

| 武汉黄陂盘龙·正荣府 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 盘龙项目 | 1#楼 | 2#楼 | 3#楼 |
| 4#楼 | S1#楼 | 全景 | 沙坑 |

4印鉴使用情况

对于印鉴、证照的使用，项目公司人员按照监管协议规定，履行印鉴、证照使用流程，填写印鉴、证照使用登记表，康信君安监管人员了解用印事由，按事项对应审批流程经批复后方给予盖章。

2020年10月印鉴使用登记表

| 用印公司 | 用印日期 | 印章 | 用印事由 | 用印材料及份数 | 用印部门 | 经办人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 正舟 | 2020-10-9 | 公章 | 基坑支护图纸及门窗图纸会审用印 | 1、图纸会审记录；2、武汉盘龙项目大区门窗联合审图报告；（2份） | 设计 | 周洁 |
| 正舟 | 2020-10-9 | 合同章 | 项目架空层设计合同用印 | 正荣·武汉盘龙正荣府项目架空层设计合同（概念设计-施工图设计阶段）（6份） | 设计 | 李雯 |
| 正舟 | 2020-10-10 | 公章 | 催告函用印 | 商品房买卖合同签约及首付款缴款催告函（张艳玲、朱露各1份） | 销售团队 | 杨琦 |
| 正舟 | 2020-10-10 | 合同章 | 营销电梯灯箱广告发布合同 | 盘龙正荣府6月汉口中心区电梯灯箱广告发布合同 | 策划 | 林思捷 |
| 正舟 | 2020-10-10 | 合同章 | 营销汉口中心区及后湖电梯灯箱广告发布合同 | 盘龙正荣府8-9月汉口中心区及后湖电梯灯箱广告发布合同 | 策划 | 林思捷 |
| 正舟 | 2020-10-10 | 合同章 | 营销媒体广告阿松评楼发布合同 | 盘龙正荣府9月自媒体广告阿松评楼发布合同 | 策划 | 林思捷 |
| 正舟 | 2020-10-10 | 合同章 | 营销媒体广告老欢咵房发布合同 | 盘龙正荣府自媒体广告老欢咵房发布合同 | 策划 | 林思捷 |
| 正舟 | 2020-10-12 | 合同章 | 土方工程调价协议用印 | 《正荣黄陂 073 项目土石方工程施工合同》之调价补偿补充协议二 | 成本管理部 | 蒋逸凡 |

本月证照章外带情况表如下：

| 项目公司 | 外/借出日期 | 印鉴/证照名称 | 事由 | 外/借出至机构 | 经办人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 正舟 | 2020-10-14 | 法人章、公章、财务章、营业执照 | 预留印鉴变更 | 工商银行汉阳支行 | 财务办 |
| 正舟 | 2020-10-22 | 公章、营业执照 | 办理营业执照变更 | 黄陂区政务服务中心 | 行政 |

5合同签订情况

截止2020年10月31日期间，项目公司新签订合同共计7份。

2020年9月合同签订情况表

| 项目公司 | 对方单位 | 合同文件名称 | 合同内容 | 付款节点 | 合同金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 正舟 | 武汉中标水平室内设计有限公司 | 正荣·武汉盘龙正荣府项目架空层设计合同（概念设计-施工图设计阶段） | 发包人委托设计人承担盘龙正荣府项目（以下简称“本项目” ）1 号楼架空层概念设计至施工图设计阶段精装修设计工作，双方为明确各方权利、义务，根据国家相关法律、法规、规章，并合本项目实际情况，本着平等、互利的原则，经协商一致，签订本项目设计合同，以资共同遵守。 | 一、合同定金10 % 3000合同签订后 7 个工作日内。二、概念设计15 % 4500设计人提交经发包人书面签字盖章确认的概念设计阶段最终成果。三、方案设计 25 % 7500 设计人提交经发包人书面签字盖章确认的方案设计阶段最终成果。四、施工图设计35 % 10500 设计人提交经发包人书面签字盖章确认的施工图设计最终成果。五、施工配合服务15 % 4500项目竣工验收合格 | 30,000.00 |
| 正舟 | 梯彩（湖北）传媒有限公司 | 盘龙正荣府6月汉口中心区电梯灯箱广告发布合同 | 甲方委托乙方制作并发布 盘龙正荣府 6 月汉口中心区电梯灯箱广告，具体要求如下：发布期间： 2020 年 6 月 20 日至 2020 年 7 月 19 日发布地点： 金银潭、后湖、汉口火车站、武汉天地片区 （具体详见附件）发布数量： 125 块（另额外赠送 13 块），尺寸： 500mm*800mm | 无预售款，合同总价款100000元整，作为质保金，待广告发布期届满后支付。 | 100,000.00 |
| 正舟 | 梯彩（湖北）传媒有限公司 | 盘龙正荣府8-9月汉口中心区及后湖电梯灯箱广告发布合同 | 甲方委托乙方制作并发布 盘龙正荣府电梯灯箱 广告，具体要求如下：发布期间： 2020 年 8 月 25 日至 2020 年 9 月 30 日（具体上画时间以合同流程执行完为准）发布地点： 后湖、汉口火车站、武汉天地片区发布数量： 150 块/周，共计 5 周 ，尺寸： 500mm*800mm | 无预售款，乙方制作及发布的广告经甲方验收合格后三个月内，甲方向乙方支付合同总价款的100%，壹拾万零玖仟元。 | 109,000.00 |
| 正舟 | 武汉陌青春创意科技有限公司 | 盘龙正荣府9月自媒体广告阿松评楼发布合同 | 1、广告发布内容：微信公众号《老欢咵房》头条推文 1 篇、抖音号《老欢咵房》直播 1 次、线下看房团 1 场 2、广告发布媒体：公众号《老欢咵房》3、广告发布时间：2020 年 9 月 15 日-2020 年 9 月 30 日 4、广告发布效果：本次合作预计软文 1.2w—1.8w 阅读量，抖音直播观看人数5000-8000 人，看房团 40 人，意向客户 20 组，来访 30 组； | 无预售款，乙方按本合同约定发布完广告并经甲方验收通过后 15 个工作日内，支付本合同结算价款35000元。 | 35,000.00 |
| 正舟 | 武汉云松文化传播有限公司 | 盘龙正荣府自媒体广告老欢咵房发布合同 | 广告发布内容：盘龙正荣府项目微信自媒体推广2、广告发布媒体：微信自媒体“阿松评楼”3、广告发布时间：2020 年 9 月 15 日-2020 年 9 月 30 日 （具体上线日期以合同流程执行完为准） 4、广告发布效果：提升项目在 C 端客群中的知名度，阅读量 3 万+详见本合同附件一 | 无预售款，乙方按本合同约定发布完广告并经甲方验收通过后 15 个工作日内，支付本合同结算价款39000元 | 39,000.00 |
| 正舟 | 湖北福珍建筑工程有限公司 | 《正荣黄陂 073 项目土石方工程施工合同》之调价补偿补充协议二 | 本次调价补偿总金额为在主合同总价基础上上调工程价款含税暂定总价为：（大写:贰佰万元整）（人民币）￥：（小写: 2000000.00）元 | 调价补偿款付款方式：按季度付款，每季度随主合同约定的工程款支付，即以当季度工程进度款为基数确定调价补偿款并随工程款同期支付，支付比例为100%。 | 2,000,000.00 |
| 正舟 | 上海东方雨虹防水工程有限公司 | 武汉正荣盘龙正荣府项目水工程施工承包合同 | 承包范围：按甲方所批准的施工进度计划完成本项目防水材料的供应及施工工程，工作内容包括但不限于深化设计、生产制作、供应、安装、成品保护、保养及维修等 | 1、本工程无预付款；2、乙方指定施工单位将当月付款申请发送需方，经甲方、监理等各方校核实际已完工工程量后，甲方将在30个日历天内支付已完工程产值的75%；3、防水工程竣工验收合格后30个日历天内，付至已完工程产值的90%；4、防水工程全部竣工验收合格，结算手续办理完成后30个日历天内，付至结算价款的100%； | 8,223,639.76 |

6 项目销售情况汇总表

截至2020年10月31日汉口正荣府项目销售汇总表：

| 住宅 | 单位 | 累计 | 本月新增 |
| --- | --- | --- | --- |
| 房源套数 | 套 | 540 | 0 |
| 认购套数 | 套 | 197 | 26 |
| 签约套数 | 套 | 187 | 24 |
| 备案套数 | 套 | 153 | 21 |
| 房源面积 | ㎡ | 56,721.67 | 0.00 |
| 认购面积 | ㎡ | 20,415.64 | 2,512.11 |
| 签约面积 | ㎡ | 19,359.28 | 2,742.89 |
| 备案面积 | ㎡ | 15,783.86 | 2,186.75 |
| 签约总额 | 元 | 248,671,322.00 | 35,452,805.00 |
| 回款总额 | 元 | 201,955,632.00 | 29,048,374.00 |

注：1、网签账户名、密码未移交共管，网签备案信息来源为项目公司提供的网签明细表；

2、房源套数及房源面积为汉口项目已取得商品房预售证的总套数及总面积,回款总额为银行收到销售回款金额。

3、2套已认购客户于本月退认购，计入本月新增认购套数减少2套，本月实际新认购套数26套。

7 项目竞品分析

盘龙城板块，是离武汉中心城区较近的新城区之一，与汉口相邻，在武汉外环线和中环线之间，形成阳逻深水港、汉口火车站、武汉天河国际机场之间的一个“金三角”，是武汉重要的经济増长带。项目位于黄陂区盘龙城经济开发区盘龙大道以东、后湖大道以南，周边小区聚集，靠近F天下、天汇龙城、天纵颐景康城等项目，距离奥特莱斯、万达均大概1公里的距离，距离天汇龙城中学、盘龙城小学较近，周边基本的生活配套可以满足，生活便利。除已经通车的地铁2号线，盘龙城地铁8号线将沿巨龙大道设盘龙湖站，武汉地铁7号线，即前川线设站汤云海路，目前已经动工建设。距项目地均在1公里范围内。

| 序号 | 项目名称 | 项目简介 | 主力在售 | 面积分布（㎡） | 2020年10月 | 当前楼盘详情 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 鑫叶龙城 | 黄陂区盘龙城经济开发区盘龙大道41号附近，项目占地约73875.2平方米，建筑面积268067.59平方米，项目规划建设1690户。11栋高层住宅楼2栋商业楼 | 毛坯高层 | 待定 | 待定 | 总房源1809套，非住宅84套，住宅可售1690，当前已售0套 |
| 2 | 恒达盘龙湾梅苑 | 黄陂区盘龙城盘龙大道与腾龙大道交汇处，项目占地约130000平方米，建筑面积约430000平方米，项目共规划29栋，10栋高层，19栋洋房 | 毛坯高层洋房 | 104-142㎡ | 均价10433元/㎡ | 总房源390套，非住宅84套，住宅可售10，当前已售295套 |
| 3 | 帝大·御璟城 | 武汉市黄陂区经济开发区巨龙大道196号，项目占地约280000平方米，建筑面积约1000000平方米，项目共规划54栋，13栋小高层，41栋高层 | 精装高层 | 91-125㎡ | 均价12664元/㎡ | 总房源1833套，非住宅176套，住宅可售1057，9月已售581套，当前已售639套，10月去化58套 |
| 4 | 天汇龙城 | 黄陂区盘龙城巨龙大道90号项目占地约130000平方米，建筑面积约430000平方米，项目共规划29栋，10栋高层，19栋洋房 | 毛坯高层 | 86-138㎡ | 均价10433元/㎡ | 总房源1186套，非住宅94套，住宅可售934，9月已售152套，当前已售157套，10月去化5套 |

注：以上数据来源武汉住房保障和房屋管理局

8 资金情况

8.1 资金使用汇总表（2020年10月）

| 序号 | 成本项目 | 本月付款（元） | 入场后累计已支付（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 土地费 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2 | 前期费 | 180,000.00 | 180,000.00 |  |
| 3 | 建筑工程费 | 52,932.00 | 7,693,143.41 |  |
| 4 | 开发间接费 | 0.00 | 0.00 |  |
| 5 | 财务费用 | 755.59 | 15,311,314.79 |  |
| 6 | 税费 | 2,223,198.69 | 5,923,872.61 |  |
| 7 | 管理费 | 1,941,357.11 | 22,340,398.82 |  |
| 8 | 营销费用 | 685,074.49 | 1,585,073.68 |  |
| 9 | 往来款 | 20,000,000.00 | 588,904,500.00 |  |
| 10 | 收费退缴 | 0.00 | 840,000.00 |  |
| 总计 |  | 25,083,317.88 | 642,778,303.31 |  |

8.2资金流出情况

2020年10月监管范围内资金流出额共计25,083,317.88 元。

2020年10月资金流出明细表

| 项目公司 | 支付时间 | 收款方 | 资金用途 | 金额（元） | 出款行 | 用款类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 正舟 | 2020-10-1 | 平安1287营业部 | 网银手续费 | 50.00 | 平安1287 | 财务费用 |
| 正舟 | 2020-10-2 | 武汉盘龙城税务局 | 税费 | 90,186.99 | 工商银行0232 | 税费 |
| 正锦 | 2020-10-2 | 招商银行 | 手续费 | 2.79 | 招商银行0902 | 财务费用 |
| 正锦 | 2020-10-2 | 招商银行 | 手续费 | 26.45 | 招商银行0902 | 财务费用 |
| 正锦 | 2020-10-2 | 招商银行 | 手续费 | 50.00 | 招商银行0902 | 财务费用 |
| 正舟 | 2020-10-7 | 中国工商银行汉阳分行 | 手续费 | 30.00 | 工商银行0232 | 财务费用 |
| 正舟 | 2020-10-10 | 工商银行 | 工资 | 845,143.25 | 工商银行0232 | 管理费 |
| 正舟 | 2020-10-11 | 李宁 | 劳动补偿金 | 61,343.05 | 工商银行0232 | 管理费 |
| 正舟 | 2020-10-13 | 国网湖北省电力有限公司武汉供电公司 | 电费 | 29,417.67 | 工商银行0232 | 管理费 |
| 正舟 | 2020-10-16 | 中国平安银行 | 手续费 | 1.00 | 平安1287 | 财务费用 |
| 正舟 | 2020-10-16 | 李睿 | 招待费 | 18,823.00 | 平安1287 | 管理费 |
| 正舟 | 2020-10-16 | 中国平安银行 | 手续费 | 1.00 | 平安1287 | 财务费用 |
| 正舟 | 2020-10-16 | 胡浩 | 招待费 | 27,180.00 | 平安1287 | 管理费 |
| 正舟 | 2020-10-16 | 中国平安银行 | 手续费 | 8.00 | 平安1287 | 财务费用 |
| 正舟 | 2020-10-16 | 上海中智项目外包咨询服务有限公司 | 外包服务费 | 13,909.25 | 平安1287 | 管理费 |
| 正舟 | 2020-10-16 | 中国平安银行 | 手续费 | 1.00 | 平安1287 | 财务费用 |
| 正舟 | 2020-10-16 | 银联商务股份有限公司湖北分公司 | 网银费用 | 1,500.00 | 平安1287 | 管理费 |
| 正锦 | 2020-10-19 | 国库税收收缴 | 缴税 | 135,967.90 | 招商银行0902 | 税费 |
| 正舟 | 2020-10-19 | 国库税收收缴 | 缴税 | 613,051.33 | 工商银行0232 | 税费 |
| 正舟 | 2020-10-19 | 国库税收收缴 | 缴税 | 76,725.09 | 工商银行0232 | 税费 |
| 正舟 | 2020-10-19 | 国库税收收缴 | 缴税 | 17,546.20 | 工商银行0232 | 税费 |
| 正舟 | 2020-10-19 | 国库税收收缴 | 缴税 | 1,289,721.18 | 工商银行0232 | 税费 |
| 正舟 | 2020-10-21 | 中国平安银行 | 手续费 | 4.00 | 平安1287 | 财务费用 |
| 正舟 | 2020-10-21 | 上海圆迈贸易有限公司 | 中秋采购 | 5,814.40 | 平安1287 | 管理费 |
| 正舟 | 2020-10-21 | 中国平安银行 | 手续费 | 4.00 | 平安1287 | 财务费用 |
| 正舟 | 2020-10-21 | 上海圆迈贸易有限公司 | 下午茶 | 4,082.46 | 平安1287 | 管理费 |
| 正舟 | 2020-10-21 | 中国平安银行 | 手续费 | 8.00 | 平安1287 | 财务费用 |
| 正舟 | 2020-10-21 | 邓翔 | 招聘费用 | 18,968.57 | 平安1287 | 管理费 |
| 正舟 | 2020-10-21 | 中国平安银行 | 手续费 | 1.00 | 平安1287 | 财务费用 |
| 正舟 | 2020-10-21 | 赵强 | 食堂费用 | 1,900.00 | 平安1287 | 管理费 |
| 正舟 | 2020-10-21 | 中国平安银行 | 手续费 | 1.00 | 平安1287 | 财务费用 |
| 正舟 | 2020-10-21 | 阮文静 | 员工福利费 | 1,799.00 | 平安1287 | 管理费 |
| 正舟 | 2020-10-21 | 中国平安银行 | 手续费 | 1.00 | 平安1287 | 财务费用 |
| 正舟 | 2020-10-21 | 赵强 | 招待费 | 1,890.00 | 平安1287 | 管理费 |
| 正舟 | 2020-10-21 | 中国平安银行 | 手续费 | 1.00 | 平安1287 | 财务费用 |
| 正舟 | 2020-10-21 | 刘晓 | 招待费 | 2,468.00 | 平安1287 | 管理费 |
| 正舟 | 2020-10-21 | 中国平安银行 | 手续费 | 1.00 | 平安1287 | 财务费用 |
| 正舟 | 2020-10-21 | 武汉诚信成商贸有限公司 | 食堂费用 | 64,077.20 | 平安1287 | 管理费 |
| 正舟 | 2020-10-21 | 中国平安银行 | 手续费 | 8.00 | 平安1287 | 财务费用 |
| 正舟 | 2020-10-21 | 邓翔 | 招聘费用 | 17,325.00 | 平安1287 | 管理费 |
| 正舟 | 2020-10-21 | 中国平安银行 | 手续费 | 4.00 | 平安1287 | 财务费用 |
| 正舟 | 2020-10-21 | 上海圆迈贸易有限公司 | 空调费用 | 5,699.00 | 平安1287 | 管理费 |
| 正舟 | 2020-10-21 | 中国平安银行 | 手续费 | 1.00 | 平安1287 | 财务费用 |
| 正舟 | 2020-10-21 | 殷婷 | 差旅费 | 1,558.00 | 平安1287 | 管理费 |
| 正舟 | 2020-10-21 | 中国平安银行 | 手续费 | 1.00 | 平安1287 | 财务费用 |
| 正舟 | 2020-10-21 | 殷婷 | 差旅费 | 352.00 | 平安1287 | 管理费 |
| 正舟 | 2020-10-21 | 武汉正锦企业管理咨询有限公司 | 往来款 | 10,000,000.00 | 工商银行0232 | 往来款 |
| 正锦 | 2020-10-21 | 正荣正创（武汉）置业发展有限公司 | 往来款 | 10,000,000.00 | 招商银行0902 | 往来款 |
| 正舟 | 2020-10-22 | 中国平安银行 | 手续费 | 1.00 | 平安1287 | 财务费用 |
| 正舟 | 2020-10-22 | 沈国烯 | 退房款 | 20,000.00 | 平安1287 | 管理费 |
| 正舟 | 2020-10-22 | 中国平安银行 | 手续费 | 1.00 | 平安1287 | 财务费用 |
| 正舟 | 2020-10-22 | 赵强 | 夏天慰问 | 1,488.00 | 平安1287 | 管理费 |
| 正舟 | 2020-10-22 | 中国平安银行 | 手续费 | 1.00 | 平安1287 | 财务费用 |
| 正舟 | 2020-10-22 | 王敏 | 冲刺慰问 | 4,656.00 | 平安1287 | 管理费 |
| 正舟 | 2020-10-22 | 中国平安银行 | 手续费 | 1.00 | 平安1287 | 财务费用 |
| 正舟 | 2020-10-22 | 张江生 | 退房款 | 133,402.00 | 平安1287 | 管理费 |
| 正舟 | 2020-10-25 | 中国工商银行汉阳分行 | 转账手续费 | 108.50 | 工商银行0232 | 财务费用 |
| 正舟 | 2020-10-25 | 中国工商银行汉阳分行 | 跨行汇款手续费 | 309.85 | 工商银行0232 | 财务费用 |
| 正舟 | 2020-10-27 | 中国平安银行 | 转账手续费 | 1.00 | 平安1287 | 财务费用 |
| 正舟 | 2020-10-27 | 胡浩 | 招待费 | 10,167.00 | 平安1287 | 管理费 |
| 正舟 | 2020-10-27 | 中国平安银行 | 转账手续费 | 1.00 | 平安1287 | 财务费用 |
| 正舟 | 2020-10-27 | 胡浩 | 差旅费 | 1,050.00 | 平安1287 | 管理费 |
| 正舟 | 2020-10-27 | 中国平安银行 | 转账手续费 | 1.00 | 平安1287 | 财务费用 |
| 正舟 | 2020-10-27 | 殷婷 | 公务借支 | 50,000.00 | 平安1287 | 管理费 |
| 正舟 | 2020-10-27 | 中国平安银行 | 转账手续费 | 1.00 | 平安1287 | 财务费用 |
| 正舟 | 2020-10-27 | 王敏 | 下午茶费用报销 | 11,728.05 | 平安1287 | 管理费 |
| 正舟 | 2020-10-27 | 中国平安银行 | 转账手续费 | 1.00 | 平安1287 | 财务费用 |
| 正舟 | 2020-10-27 | 李璇 | 招待费 | 28,922.37 | 平安1287 | 管理费 |
| 正舟 | 2020-10-27 | 中国平安银行 | 转账手续费 | 1.00 | 平安1287 | 财务费用 |
| 正舟 | 2020-10-27 | 刘旖莎 | 招待费 | 4,349.70 | 平安1287 | 管理费 |
| 正舟 | 2020-10-27 | 中国平安银行 | 转账手续费 | 1.00 | 平安1287 | 财务费用 |
| 正舟 | 2020-10-27 | 武汉豪翼盛世图文广告有限公司 | 营销费 | 24,361.00 | 平安1287 | 营销费用 |
| 正舟 | 2020-10-27 | 中国平安银行 | 转账手续费 | 8.00 | 平安1287 | 财务费用 |
| 正舟 | 2020-10-27 | 同道精英（天津）信息技术有限公司 | 招聘费 | 14,800.00 | 平安1287 | 管理费 |
| 正舟 | 2020-10-27 | 中国平安银行 | 转账手续费 | 1.00 | 平安1287 | 财务费用 |
| 正舟 | 2020-10-27 | 阮文静 | 招聘经费 | 694.70 | 平安1287 | 管理费 |
| 正舟 | 2020-10-27 | 中国平安银行 | 转账手续费 | 1.00 | 平安1287 | 财务费用 |
| 正舟 | 2020-10-27 | 王敏 | 中秋慰问费 | 4,656.00 | 平安1287 | 管理费 |
| 正舟 | 2020-10-27 | 中国平安银行 | 转账手续费 | 1.00 | 平安1287 | 财务费用 |
| 正舟 | 2020-10-27 | 王诗璐 | 招待费 | 3,937.00 | 平安1287 | 管理费 |
| 正舟 | 2020-10-27 | 中国平安银行 | 转账手续费 | 1.00 | 平安1287 | 财务费用 |
| 正舟 | 2020-10-27 | 罗玉婷 | 招待费 | 17,636.00 | 平安1287 | 管理费 |
| 正舟 | 2020-10-27 | 中国平安银行 | 转账手续费 | 1.00 | 平安1287 | 财务费用 |
| 正舟 | 2020-10-27 | 罗玉婷 | 招待费 | 17,628.00 | 平安1287 | 管理费 |
| 正舟 | 2020-10-27 | 中国平安银行 | 转账手续费 | 1.00 | 平安1287 | 财务费用 |
| 正舟 | 2020-10-27 | 罗玉婷 | 招待费 | 19,962.03 | 平安1287 | 管理费 |
| 正舟 | 2020-10-27 | 中国平安银行 | 转账手续费 | 1.00 | 平安1287 | 财务费用 |
| 正舟 | 2020-10-27 | 武汉百花林园林景观工程有限公司 | 绿植采购款 | 4,018.00 | 平安1287 | 管理费 |
| 正舟 | 2020-10-27 | 中国平安银行 | 转账手续费 | 1.00 | 平安1287 | 财务费用 |
| 正舟 | 2020-10-27 | 武汉领航时代商务发展有限公司 | 渠道派单费 | 77,635.00 | 平安1287 | 营销费用 |
| 正舟 | 2020-10-27 | 中国平安银行 | 转账手续费 | 1.00 | 平安1287 | 财务费用 |
| 正舟 | 2020-10-27 | 中国邮政速递物流股份有限公司武汉市分公司 | 快递费 | 238.00 | 平安1287 | 管理费 |
| 正舟 | 2020-10-27 | 中国平安银行 | 转账手续费 | 1.00 | 平安1287 | 财务费用 |
| 正舟 | 2020-10-27 | 澜景（武汉）文化传播有限公司 | 租赁费 | 49,500.00 | 平安1287 | 管理费 |
| 正舟 | 2020-10-27 | 中国平安银行 | 转账手续费 | 1.00 | 平安1287 | 财务费用 |
| 正舟 | 2020-10-27 | 武汉查美策划有限公司 | 租赁费 | 67,383.50 | 平安1287 | 管理费 |
| 正舟 | 2020-10-27 | 中国平安银行 | 转账手续费 | 1.00 | 平安1287 | 财务费用 |
| 正舟 | 2020-10-27 | 大好年华商业管理（武汉）有限公司 | 租赁费 | 47,000.00 | 平安1287 | 管理费 |
| 正舟 | 2020-10-27 | 中国平安银行 | 转账手续费 | 1.00 | 平安1287 | 财务费用 |
| 正舟 | 2020-10-27 | 武汉至上广告有限公司 | 广告服务费 | 149,695.00 | 平安1287 | 营销费用 |
| 正舟 | 2020-10-27 | 中国平安银行 | 转账手续费 | 1.00 | 平安1287 | 财务费用 |
| 正舟 | 2020-10-27 | 武汉众视云传媒科技有限公司 | 租赁费 | 33,000.00 | 平安1287 | 管理费 |
| 正舟 | 2020-10-27 | 中国平安银行 | 转账手续费 | 1.00 | 平安1287 | 财务费用 |
| 正舟 | 2020-10-27 | 武汉市雅琅广告有限公司 | 广告服务费 | 47,500.00 | 平安1287 | 营销费用 |
| 正舟 | 2020-10-27 | 中国平安银行 | 转账手续费 | 1.00 | 平安1287 | 财务费用 |
| 正舟 | 2020-10-27 | 武汉欣怡腾广告有限公司 | 广告服务费 | 50,000.00 | 平安1287 | 营销费用 |
| 正舟 | 2020-10-27 | 中国平安银行 | 转账手续费 | 1.00 | 平安1287 | 财务费用 |
| 正舟 | 2020-10-27 | 武汉博瑞银福广告有限公司 | 广告服务费 | 98,800.00 | 平安1287 | 营销费用 |
| 正舟 | 2020-10-27 | 中国平安银行 | 转账手续费 | 8.00 | 平安1287 | 财务费用 |
| 正舟 | 2020-10-27 | 上海和视品牌管理有限公司 | 广告服务费 | 65,000.00 | 平安1287 | 营销费用 |
| 正舟 | 2020-10-27 | 中国平安银行 | 转账手续费 | 8.00 | 平安1287 | 财务费用 |
| 正舟 | 2020-10-27 | 深圳市弘绅文化传播有限公司 | 广告服务费 | 65,000.00 | 平安1287 | 营销费用 |
| 正舟 | 2020-10-27 | 中国平安银行 | 转账手续费 | 1.00 | 平安1287 | 财务费用 |
| 正舟 | 2020-10-27 | 甘露 | 招待费 | 15,900.00 | 平安1287 | 管理费 |
| 正舟 | 2020-10-27 | 中国平安银行 | 转账手续费 | 1.00 | 平安1287 | 财务费用 |
| 正舟 | 2020-10-27 | 武汉德美印刷有限公司 | 印刷费 | 74,325.75 | 平安1287 | 管理费 |
| 正舟 | 2020-10-27 | 中国平安银行 | 转账手续费 | 1.00 | 平安1287 | 财务费用 |
| 正舟 | 2020-10-27 | 新余友仁人力资源有限公司 | 外包服务费 | 78,794.99 | 平安1287 | 营销费用 |
| 正舟 | 2020-10-27 | 中国平安银行 | 转账手续费 | 1.00 | 平安1287 | 财务费用 |
| 正舟 | 2020-10-27 | 武汉顶秀仪景物业管理有限公司 | 案场消杀费 | 2,000.00 | 平安1287 | 营销费用 |
| 正舟 | 2020-10-27 | 中国平安银行 | 转账手续费 | 1.00 | 平安1287 | 财务费用 |
| 正舟 | 2020-10-27 | 武汉市钰和科技有限公司 | 租赁费 | 1,800.00 | 平安1287 | 营销费用 |
| 正舟 | 2020-10-27 | 中国平安银行 | 转账手续费 | 4.00 | 平安1287 | 财务费用 |
| 正舟 | 2020-10-27 | 上海圆迈贸易有限公司 | 物业物资采购费 | 6,114.23 | 平安1287 | 管理费 |
| 正舟 | 2020-10-27 | 中国平安银行 | 转账手续费 | 1.00 | 平安1287 | 财务费用 |
| 正舟 | 2020-10-27 | 黄倩玉 | 电话费 | 1,683.91 | 平安1287 | 管理费 |
| 正舟 | 2020-10-27 | 中国平安银行 | 转账手续费 | 8.00 | 平安1287 | 财务费用 |
| 正舟 | 2020-10-27 | 上海圆迈贸易有限公司 | 双节认购礼 | 19,284.00 | 平安1287 | 管理费 |
| 正舟 | 2020-10-27 | 中国平安银行 | 转账手续费 | 8.00 | 平安1287 | 财务费用 |
| 正舟 | 2020-10-27 | 上海圆迈贸易有限公司 | 认购礼补给 | 11,091.00 | 平安1287 | 管理费 |
| 正舟 | 2020-10-27 | 中国平安银行 | 转账手续费 | 4.00 | 平安1287 | 财务费用 |
| 正舟 | 2020-10-27 | 上海圆迈贸易有限公司 | 办公用品费 | 787.60 | 平安1287 | 管理费 |
| 正舟 | 2020-10-27 | 中国平安银行 | 转账手续费 | 4.00 | 平安1287 | 财务费用 |
| 正舟 | 2020-10-27 | 上海圆迈贸易有限公司 | 物业物资补给费 | 518.00 | 平安1287 | 管理费 |
| 正舟 | 2020-10-27 | 中国平安银行 | 转账手续费 | 8.00 | 平安1287 | 财务费用 |
| 正舟 | 2020-10-27 | 上海圆迈贸易有限公司 | 销售线礼品采购费 | 13,850.00 | 平安1287 | 营销费用 |
| 正舟 | 2020-10-27 | 中国平安银行 | 跨行汇款手续费 | 8.00 | 平安1287 | 财务费用 |
| 正舟 | 2020-10-27 | 上海圆迈贸易有限公司 | 物业物资采购费 | 10,238.50 | 平安1287 | 营销费用 |
| 正舟 | 2020-10-27 | 中国平安银行 | 转账手续费 | 1.00 | 平安1287 | 财务费用 |
| 正舟 | 2020-10-27 | 吴莞 | 广告服务费 | 400.00 | 平安1287 | 营销费用 |
| 正锦 | 2020-10-27 | 上海圆迈贸易有限公司 | 办公用品费 | 2,948.45 | 招商银行0902 | 管理费 |
| 正舟 | 2020-10-28 | 武汉舍鱼环境与健康检测评价有限公司 | 技术服务费 | 180,000.00 | 工商银行0232 | 前期费 |
| 正舟 | 2020-10-28 | 上海三菱电梯有限公司 | 电梯设备供应费 | 52,932.00 | 工商银行0232 | 建筑工程费 |
| 正舟 | 2020-10-28 | 武汉黄陂凯迪水务有限公司 | 水费 | 14,049.00 | 工商银行0232 | 管理费 |
| 正舟 | 2020-10-28 | 中国平安银行 | 转账手续费 | 1.00 | 平安1287 | 财务费用 |
| 正舟 | 2020-10-28 | 邱海燕 | 佣金 | 9,691.70 | 平安1287 | 管理费 |
| 正舟 | 2020-10-28 | 中国平安银行 | 转账手续费 | 1.00 | 平安1287 | 财务费用 |
| 正舟 | 2020-10-28 | 上海携程宏睿国际旅行社有限公司 | 交通住宿费 | 30,139.00 | 平安1287 | 管理费 |
| 正舟 | 2020-10-28 | 中国平安银行 | 转账手续费 | 1.00 | 平安1287 | 财务费用 |
| 正舟 | 2020-10-28 | 武汉百花林园林景观工程有限公司 | 绿植采购费 | 4,018.00 | 平安1287 | 管理费 |
| 正舟 | 2020-10-28 | 中国平安银行 | 转账手续费 | 1.00 | 平安1287 | 财务费用 |
| 正舟 | 2020-10-28 | 武汉仙莉邦商贸有限公司 | 工装采购费 | 11,610.00 | 平安1287 | 管理费 |
| 正舟 | 2020-10-28 | 中国平安银行 | 转账手续费 | 1.00 | 平安1287 | 财务费用 |
| 正舟 | 2020-10-28 | 武汉市江岸区立勇纯净水经营部 | 桶装水采购费 | 4,000.00 | 平安1287 | 管理费 |
| 正舟 | 2020-10-28 | 中国平安银行 | 转账手续费 | 1.00 | 平安1287 | 财务费用 |
| 正舟 | 2020-10-28 | 黄倩玉 | 招待费 | 1,500.00 | 平安1287 | 管理费 |
| 正舟 | 2020-10-28 | 中国平安银行 | 转账手续费 | 1.00 | 平安1287 | 财务费用 |
| 正舟 | 2020-10-28 | 吕吉蒙 | 佣金 | 9,468.13 | 平安1287 | 管理费 |
| 正舟 | 2020-10-28 | 中国平安银行 | 转账手续费 | 4.00 | 平安1287 | 财务费用 |
| 正舟 | 2020-10-28 | 湛勇 | 佣金 | 9,841.88 | 平安1287 | 管理费 |
| 正舟 | 2020-10-28 | 中国平安银行 | 转账手续费 | 8.00 | 平安1287 | 财务费用 |
| 正舟 | 2020-10-28 | 刘振 | 佣金 | 11,528.11 | 平安1287 | 管理费 |
| 正舟 | 2020-10-28 | 中国平安银行 | 转账手续费 | 1.00 | 平安1287 | 财务费用 |
| 正舟 | 2020-10-28 | 喻凯能 | 佣金 | 11,968.87 | 平安1287 | 管理费 |
| 正舟 | 2020-10-28 | 中国平安银行 | 转账手续费 | 1.00 | 平安1287 | 财务费用 |
| 正舟 | 2020-10-28 | 雷连爱 | 佣金 | 9,634.35 | 平安1287 | 管理费 |
| 正舟 | 2020-10-28 | 中国平安银行 | 转账手续费 | 8.00 | 平安1287 | 财务费用 |
| 正舟 | 2020-10-28 | 荆靖 | 佣金 | 11,788.93 | 平安1287 | 管理费 |
| 合计 |  |  |  | 25,083,317.88 |  |  |

2020年10月商票支付表

| 票据号码 | 票据金额（元） | 出票日期 | 到期日期 | 业务日期 | 出票人名称 | 收款人名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 210252100040920201029758094363 | 34083.8 | 2020-10-29 | 2021-4-28 | 2020-9-28 | 武汉正舟置业发展有限公司 | 湖北东泰建设管理咨询有限公司 |

2020年10月账内互转表

| 项目公司 | 事由 | 付款行 | 收款行 | 金额（元） | 申请日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 正舟 | 转监管户 | 工商银行0232 | 平安监管0058 | 2,677,045.00 | 2020-10-20 |
| 正舟 | 提取小额账户资金 | 工商银行0232 | 平安1287 | 1,900,000.00 | 2020-10-21 |
| 合计 |  |  |  | 4,577,045.00 |  |

8.3 资金流入情况

2020年10月监管范围内各类资金流入共计39，453,030.00元，其中销售回款流入29,048,374.00元，其他资金流入额10,404,656.00元。

8.3.1其他资金流入明细

2020年10月资金流入明细表

| 项目公司 | 收款日期 | 付款方 | 资金用途 | 金额 | 收款行 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 正锦 | 2020-10-15 | 正荣正创（武汉）置业发展有限公司 | 往来款 | 150,000.00 | 招商银行0902 |
| 正锦 | 2020-10-21 | 武汉正舟置业有限公司 | 往来款 | 10,000,000.00 | 招商银行0902 |
| 正舟 | 2020-10-23 | 湖北敦和建设有限公司 | 保证金 | 50,000.00 | 工商银行0232 |
| 正舟 | 2020-10-26 | 武汉三江源水务工程有限公司 | 保证金 | 50,000.00 | 工商银行0232 |
| 正舟 | 2020-10-26 | 武汉凌宇供水工程有限公司 | 保证金 | 50,000.00 | 工商银行0232 |
| 正舟 | 2020-10-27 | 奇力士（武汉）智慧水务科技有限公司 | 保证金 | 50,000.00 | 工商银行0232 |
| 正舟 | 2020-10-29 | 王敏 | 其他 | 4,656.00 | 平安1287 |
| 正舟 | 2020-10-30 | 武汉德润洪昌水务工程有限公司 | 保证金 | 50,000.00 | 工商银行0232 |
| 合计 |  |  |  | 10,404,656.00 |  |

8.3.2销售资金流入明细

2020年10月销售资金流入明细表

| 项目公司 | 收款日期 | 付款方 | 资金用途 | 金额 | 收款行 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 正舟 | 2020-10-1 | 客户按揭放款 | 销售款 | 600,000.00 | 平安监管3957 |
| 正舟 | 2020-10-1 | 客户按揭放款 | 销售款 | 840,000.00 | 平安监管3957 |
| 正舟 | 2020-10-1 | 荆靖 | 销售款 | 160,000.00 | 平安监管0044 |
| 正舟 | 2020-10-4 | 客户转账 | 销售款 | 30,000.00 | 工商银行0232 |
| 正舟 | 2020-10-7 | 客户转账 | 销售款 | 140,000.00 | 工商银行0232 |
| 正舟 | 2020-10-8 | 客户转账 | 销售款 | 2,000.00 | 工商银行0232 |
| 正舟 | 2020-10-8 | 客户转账 | 销售款 | 15,000.00 | 工商银行0232 |
| 正舟 | 2020-10-8 | 客户转账 | 销售款 | 20,000.00 | 工商银行0232 |
| 正舟 | 2020-10-8 | 客户转账 | 销售款 | 13,000.00 | 工商银行0232 |
| 正舟 | 2020-10-8 | 陈嘉昕 | 销售款 | 356,694.00 | 工商银行0232 |
| 正舟 | 2020-10-9 | 王昭慧 | 销售款 | 40,000.00 | 工商银行0232 |
| 正舟 | 2020-10-9 | POS机收款 | 销售款 | 872,535.00 | 工商银行0232 |
| 正舟 | 2020-10-9 | 姜勇 | 销售款 | 19,657.00 | 工商银行0232 |
| 正舟 | 2020-10-9 | 姜勇 | 销售款 | 90,000.00 | 工商银行0232 |
| 正舟 | 2020-10-9 | POS机收款 | 销售款 | 79,680.00 | 工商银行0232 |
| 正舟 | 2020-10-9 | POS机收款 | 销售款 | 19,920.00 | 工商银行0232 |
| 正舟 | 2020-10-9 | POS机收款 | 销售款 | 319,960.00 | 工商银行0232 |
| 正舟 | 2020-10-9 | POS机收款 | 销售款 | 371,534.00 | 工商银行0232 |
| 正舟 | 2020-10-9 | POS机收款 | 销售款 | 49,800.00 | 工商银行0232 |
| 正舟 | 2020-10-9 | POS机收款 | 销售款 | 59,760.00 | 工商银行0232 |
| 正舟 | 2020-10-9 | POS机收款 | 销售款 | 598,376.00 | 工商银行0232 |
| 正舟 | 2020-10-9 | POS机收款 | 销售款 | 789,920.00 | 工商银行0232 |
| 正舟 | 2020-10-9 | POS机收款 | 销售款 | 246,654.00 | 工商银行0232 |
| 正舟 | 2020-10-9 | POS机收款 | 销售款 | 19,980.00 | 工商银行0232 |
| 正舟 | 2020-10-9 | POS机收款 | 销售款 | 59,760.00 | 工商银行0232 |
| 正舟 | 2020-10-9 | POS机收款 | 销售款 | 49,800.00 | 工商银行0232 |
| 正舟 | 2020-10-9 | POS机收款 | 销售款 | 119,980.00 | 工商银行0232 |
| 正舟 | 2020-10-9 | 黎家传 | 销售款 | 106,049.00 | 工商银行0232 |
| 正舟 | 2020-10-9 | 郑建超 | 销售款 | 540,000.00 | 平安监管0058 |
| 正舟 | 2020-10-9 | 贷款 | 销售款 | 840,000.00 | 平安监管3957 |
| 正舟 | 2020-10-10 | 刘军 | 销售款 | 480,000.00 | 平安监管3957 |
| 正舟 | 2020-10-10 | 侯银 | 销售款 | 110,000.00 | 平安监管3957 |
| 正舟 | 2020-10-11 | 顾丹 | 销售款 | 100,000.00 | 工商银行0232 |
| 正舟 | 2020-10-12 | 王昭慧 | 销售款 | 120,000.00 | 工商银行0232 |
| 正舟 | 2020-10-12 | 孟晶 | 销售款 | 102,610.00 | 工商银行0232 |
| 正舟 | 2020-10-12 | POS机收款 | 销售款 | 625,609.00 | 工商银行0232 |
| 正舟 | 2020-10-12 | POS机收款 | 销售款 | 79,680.00 | 工商银行0232 |
| 正舟 | 2020-10-12 | POS机收款 | 销售款 | 394,092.00 | 工商银行0232 |
| 正舟 | 2020-10-12 | 王昭慧 | 销售款 | 21,715.00 | 工商银行0232 |
| 正舟 | 2020-10-12 | 刘军 | 销售款 | 590,000.00 | 平安监管3957 |
| 正舟 | 2020-10-12 | 荆靖 | 销售款 | 700,000.00 | 平安监管0044 |
| 正舟 | 2020-10-13 | 王昭慧 | 销售款 | 50,000.00 | 工商银行0232 |
| 正舟 | 2020-10-13 | 吴春华 | 销售款 | 4,995.00 | 工商银行0232 |
| 正舟 | 2020-10-13 | 甘辉琼 | 销售款 | 137,820.00 | 工商银行0232 |
| 正舟 | 2020-10-13 | 吴春华 | 销售款 | 380,000.00 | 工商银行0232 |
| 正舟 | 2020-10-13 | POS机收款 | 销售款 | 791,017.00 | 工商银行0232 |
| 正舟 | 2020-10-13 | 王昭慧 | 销售款 | 109,999.00 | 工商银行0232 |
| 正舟 | 2020-10-13 | POS机收款 | 销售款 | 1,216,174.00 | 工商银行0232 |
| 正舟 | 2020-10-14 | 武艳莉 | 销售款 | 100,000.00 | 工商银行0232 |
| 正舟 | 2020-10-14 | 周丹 | 销售款 | 850,000.00 | 平安监管0044 |
| 正舟 | 2020-10-15 | 肖禅 | 销售款 | 78,045.00 | 工商银行0232 |
| 正舟 | 2020-10-15 | 颜虎 | 销售款 | 600,000.00 | 工商银行0232 |
| 正舟 | 2020-10-16 | POS机收款 | 销售款 | 727,996.00 | 工商银行0232 |
| 正舟 | 2020-10-17 | 甘辉琼 | 销售款 | 30,000.00 | 工商银行0232 |
| 正舟 | 2020-10-19 | POS机收款 | 销售款 | 266,990.00 | 工商银行0232 |
| 正舟 | 2020-10-19 | POS机收款 | 销售款 | 359,465.00 | 工商银行0232 |
| 正舟 | 2020-10-19 | POS机收款 | 销售款 | 19,920.00 | 工商银行0232 |
| 正舟 | 2020-10-20 | 宋海英+黄波 | 销售款 | 1,050,000.00 | 平安监管0058 |
| 正舟 | 2020-10-20 | POS机收款 | 销售款 | 348,980.00 | 工商银行0232 |
| 正舟 | 2020-10-21 | 严邱 | 销售款 | 1,030,000.00 | 平安监管3957 |
| 正舟 | 2020-10-22 | 周丽丽+黎家传 | 销售款 | 570,000.00 | 平安监管0058 |
| 正舟 | 2020-10-22 | POS机收款 | 销售款 | 19,920.00 | 工商银行0232 |
| 正舟 | 2020-10-22 | POS机收款 | 销售款 | 558,640.00 | 工商银行0232 |
| 正舟 | 2020-10-23 | POS机收款 | 销售款 | 520,612.00 | 工商银行0232 |
| 正舟 | 2020-10-25 | 张帆 | 销售款 | 101,841.00 | 工商银行0232 |
| 正舟 | 2020-10-26 | POS机收款 | 销售款 | 19,920.00 | 工商银行0232 |
| 正舟 | 2020-10-26 | POS机收款 | 销售款 | 19,920.00 | 工商银行0232 |
| 正舟 | 2020-10-26 | POS机收款 | 销售款 | 19,920.00 | 工商银行0232 |
| 正舟 | 2020-10-26 | POS机收款 | 销售款 | 159,980.00 | 工商银行0232 |
| 正舟 | 2020-10-26 | POS机收款 | 销售款 | 308,277.00 | 工商银行0232 |
| 正舟 | 2020-10-27 | POS机收款 | 销售款 | 19,920.00 | 工商银行0232 |
| 正舟 | 2020-10-27 | POS机收款 | 销售款 | 244,314.00 | 工商银行0232 |
| 正舟 | 2020-10-28 | 周春博 | 销售款 | 700,000.00 | 平安监管0058 |
| 正舟 | 2020-10-28 | 胡昭 | 销售款 | 860,000.00 | 平安监管0058 |
| 正舟 | 2020-10-28 | POS机收款 | 销售款 | 201,249.00 | 工商银行0232 |
| 正舟 | 2020-10-28 | 周月 | 销售款 | 432,260.00 | 工商银行0232 |
| 正舟 | 2020-10-29 | 姜勇 | 销售款 | 260,000.00 | 工商银行0232 |
| 正舟 | 2020-10-29 | 姜克彪 | 销售款 | 30,000.00 | 工商银行0232 |
| 正舟 | 2020-10-29 | POS机收款 | 销售款 | 296,654.00 | 工商银行0232 |
| 正舟 | 2020-10-29 | 孟志军+姜友玲 | 销售款 | 890,000.00 | 平安监管0058 |
| 正舟 | 2020-10-29 | 金佩 | 销售款 | 1,020,000.00 | 平安监管0058 |
| 正舟 | 2020-10-29 | 钟建康+吴超 | 销售款 | 880,000.00 | 平安监管0058 |
| 正舟 | 2020-10-30 | 高群 | 销售款 | 40,803.00 | 工商银行0232 |
| 正舟 | 2020-10-30 | 高群 | 销售款 | 59,000.00 | 工商银行0232 |
| 正舟 | 2020-10-30 | 高群 | 销售款 | 98,000.00 | 工商银行0232 |
| 正舟 | 2020-10-30 | 高群 | 销售款 | 98,000.00 | 工商银行0232 |
| 正舟 | 2020-10-30 | 熊胜超 | 销售款 | 500,000.00 | 工商银行0232 |
| 正舟 | 2020-10-30 | 夏园 | 销售款 | 185,751.00 | 工商银行0232 |
| 正舟 | 2020-10-31 | 任金珍 | 销售款 | 400,000.00 | 工商银行0232 |
| 正舟 | 2020-10-31 | 熊胜超 | 销售款 | 588,227.00 | 工商银行0232 |
| 合计 |  |  |  | 29,048,374.00 |  |

8.3.3销售回款流入明细

| 日期 | 住宅定金（元） | 首期 | 按揭放款（元） | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020-10-1 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 70,000.00 |
| 2020-10-3 | 170,000.00 | 0.00 | 0.00 | 170,000.00 |
| 2020-10-4 | 336,694.00 | 0.00 | 0.00 | 336,694.00 |
| 2020-10-5 | 892,635.00 | 0.00 | 0.00 | 892,635.00 |
| 2020-10-6 | 20,000.00 | 578,436.00 | 0.00 | 598,436.00 |
| 2020-10-7 | 60,000.00 | 460,000.00 | 0.00 | 520,000.00 |
| 2020-10-8 | 451,574.00 | 406,694.00 | 0.00 | 858,268.00 |
| 2020-10-9 |  | 1,432,000.00 | 2,140,000.00 | 3,572,000.00 |
| 2020-10-10 | 394,112.00 | 161,715.00 | 1,430,000.00 | 1,985,827.00 |
| 2020-10-11 | 337,823.00 | 467,826.00 | 0.00 | 805,649.00 |
| 2020-10-12 | 791,077.00 | 222,610.00 | 0.00 | 1,013,687.00 |
| 2020-10-13 | 682,814.00 | 0.00 | 0.00 | 682,814.00 |
| 2020-10-14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2020-10-15 | 1,406,081.00 | 0.00 | 0.00 | 1,406,081.00 |
| 2020-10-16 | 0.00 | 359,505.00 | 2,140,000.00 | 2,499,505.00 |
| 2020-10-17 | 317,030.00 | 0.00 | 0.00 | 317,030.00 |
| 2020-10-19 | 0.00 | 349,000.00 | 0.00 | 349,000.00 |
| 2020-10-21 | 0.00 | 578,720.00 | 1,050,000.00 | 1,628,720.00 |
| 2020-10-22 | 0.00 | 520,632.00 | 1,030,000.00 | 1,550,632.00 |
| 2020-10-23 | 0.00 | 328,317.00 | 570,000.00 | 898,317.00 |
| 2020-10-24 | 0.00 | 180,000.00 | 0.00 | 180,000.00 |
| 2020-10-25 | 0.00 | 121,841.00 | 0.00 | 121,841.00 |
| 2020-10-26 | 0.00 | 264,334.00 | 0.00 | 264,334.00 |
| 2020-10-27 | 0.00 | 201,269.00 | 0.00 | 201,269.00 |
| 2020-10-28 | 575,552.00 | 0.00 | 3,460,000.00 | 4,035,552.00 |
| 2020-10-29 | 30,000.00 | 260,000.00 | 890,000.00 | 1,180,000.00 |
| 2020-10-30 |  | 481,554.00 | 0.00 | 481,554.00 |
| 2020-10-31 | 20,000.00 | 2,078,961.00 | 0.00 | 2,098,961.00 |
| 合计 |  |  |  | 28,718,806.00 |

注：由于银联支付时间差，销售回款中POS刷卡收入将于次一工作日进入项目公司相应账户

8.4 各银行账户余额

根据项目公司的银行对账单，截至2020年10月31日，项目公司各资金账户余额总计128,723,488.18元，各账户余额见下表。

截止2020年10月31日各银行账户余额汇总

| 公司 | 开户银行名称 | 账号 | 账户性质 | 账户余额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 正舟 | 中国工商银行股份有限公司武汉汉阳支行 | 3202 0048 0920 0990 232 | 基本户 | 8994429.07 |
|  | 中国建设银行武汉汉阳支行 | 4205 0121 8008 0000 0728 | 一般户 | 5,219.61 |
|  | 平安银行武汉汉口支行 | 4205 0121 8008 0000 0763 | 一般户 | 0 |
|  | 平安银行武汉汉口支行 | 1500 0102 8712 87 | 贷款户 | 421,705.21 |
|  | 中国建设银行武汉汉阳支行 | 1508 2500 0000 73 | 房易安专户 | 64,892.44 |
|  | 平安银行武汉汉口支行 | 1598 8074 5600 92 | 一般户 | 0 |
|  | 平安银行武汉汉口支行 | 1500 0103 5639 57 | 预售监管账户 | 74,226,032.46 |
|  | 平安银行武汉汉口支行 | 1585 1294 1700 44 | 预售监管账户 | 25,668,302.79 |
|  | 平安银行武汉汉口支行 | 1569 9152 0600 19 | 预售监管账户 | 0 |
|  | 平安银行武汉汉口支行 | 1560 5445 0900 58 | 预售监管账户 | 19,120,475.66 |
| 正锦 | 招商银行解放公园支行 | 1279 1386 1710 902 | 基本户 | 222,430.94 |
|  |  | 合计 |  | 128,723,488.18 |

附件

附件一 三块地项目总平面图

正舟项目图

附件二 印鉴卡

工商银行印鉴卡

附件三 营业执照