光大信托-鸿泰13号中骏济南机床一厂投资项目

集合资金信托计划

2019年10月监管报告

项目名称：光大信托中骏济南机床一厂项目

委托方：光大兴陇信托有限责任公司

受托方：北京康信君安资产管理有限公司

监管人员：高小萌、冀越

日期：二零一九年十一月七日

目录

1项目基本情况	1

2重大事件披露	2

3项目五证办理及施工进度情况	2

3.1项目五证办理情况说明	2

3.2项目2019年10月施工进度情况	2

3.3项目2019年11月施工计划	4

4印鉴使用情况	4

5合同签订情况	7

6项目销售情况	9

7资金情况	10

7.1资金执行情况	10

7.2资金流入情况	11

7.3资金结算	11

附件	12

附件一 银行对账单	12

附件二 印鉴使用登记簿	13

附件三 D地块项目平面图	16

为了方便阅读之目的，本报告中将部分名称简写为：

·项目公司：济南骏茂房地产开发有限公司

·光大信托：光大兴陇信托有限责任公司

·康信：北京康信君安资产管理有限公司

# 1项目基本情况

标的项目为项目公司拟建设的机床一厂项目，位于山东省济南市市中区东至规划路，西至白马山东路，南至天业路，北至长山路。项目分为A、C、D、E、H、方信六个地块，其中A、H、E地块为商业用地，C、D、方信地块为住宅用地，标的项目用地面积185,346㎡，规划总建筑面积536,427.30㎡，总可售面积413,996.7㎡。宗地使用年限为：商业用地至 2059年5 月16 日止，住宅用地至 2089年5 月16日止。

# 2重大事件披露

（1）本月18日收《济南市重污染天气应急工作指挥部办公室文件-关于发布重污染天气橙色预警并启动二级响应的通知》通知要求19日00：00启动二级响应并下发施工暂停令。本月23日收《关于解除重污染天气橙色预警并终止二级响应的通知》通知发布24日00:00终止二级响应，要求总包报送复工申请并下发复工令。共停工4天，已合理安排加班赶工。

# 3项目五证办理及施工进度情况

## 3.1项目五证办理情况说明

截至2019年10月项目五证办理计划及进度情况

| 五证 | 考核取得时间点 | 实际进度 |
| --- | --- | --- |
| 不动产权证书 | 2019年7月7日 | 已于2019-5-17日核发 |
| 建设用地规划许可证 |  | - E地块于2019年7月17日核发， 方信地块于2019年7月23日核发，C地块于2019年9月12日核发。其他地块未取得。 |
| 建设工程规划许可证 |  | D地块于2019年8月23日核发， 其他地块未取得 |
| 建筑工程施工许可证 | 2021年10月10日前取得六块地全部施工证 | D地块于2019年8月27日核发， 其他地块未取得 |
| 预售许可证 |  |  |

## 3.2项目2019年10月施工进度情况

本月D地块完成1#楼基础筏板钢筋绑扎完成，负一层墙柱钢筋绑扎完成，基础筏板混凝土浇筑完成。2#楼基础筏板混凝土浇筑完成，负一层钢筋绑扎，模板配模，准备满堂架搭设。3#楼基础防水完成，防水保护层完成，基础放线完成。8#楼基础混凝土浇筑完成，负一层钢筋绑扎，模板配模，满堂架分段搭设。9#楼桩基施工，共76棵桩，已完成68棵桩。14#楼桩基施工完成，桩头破除完成，基础垫层放线、支模完成，垫层混凝土浇筑完成。15#楼桩基施工，共75棵桩，已完成26棵桩。其他地块尚未施工。

# 标的项目现场照片（2019年10月31日）

D地块2#楼基础筏板混凝土浇筑完成

负一层钢筋绑扎，模板配模

准备满堂架搭设

D地块1#楼基础筏板钢筋绑扎完成

负一层墙柱钢筋绑扎完成

基础筏板混凝土浇筑完成

D地块3#楼基础防水完成，防水保护层完成，基础放线完成

D地块8#楼基础混凝土浇筑完成，负一层钢筋绑扎，模板配模，满堂架分段搭设

D地块9#楼桩基施工，共76棵桩，已完成68棵桩

D地块14#楼桩基施工完成，桩头破除完成，基础垫层放线、支模完成，垫层混凝土浇筑完成

D地块15#楼桩基施工，共75棵桩，             全部地块地面平整图

已完成26棵桩

方信地块西侧进出口1。                           方信地块西侧进出口2。

# 3.3项目2019年11月施工计划

D地块：1#楼4层施工完成，2#楼5层施工完成，8#楼4层施工完成，3#楼2层施工完成，14#楼2层定标模板完成，9#楼开挖桩基检测完成。

E地块：图审完成后组织总包/桩基/桩堪单位进场施工；总包办公区/生活区临建搭设；渣土外运手续办理/清表施工。

# 4印鉴使用情况

对于印章的使用，项目公司人员按照监管协议规定，履行印章使用流程，填写印章使用登记表，证照使用登记簿，康信监管人员了解用印事由，通过邮件等方式向光大信托有关人员提交用印申请，待光大信托有关人员批复后方给予盖章。使用情况详见下表：

2019年10月印章使用情况表

| 序号 | 日期 | 事由及用印资料 | 印鉴名称及使用次数 | 申请人 | 用印依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2019年10月8日 | D地块环评水保报审 | 公章（8）法人章（4） | 武辰 | 内部审批 |
| 2 | 2019年10月8日 | 施工合同支付保证保险担保单 | 公章（6）法人章（2） | 武辰 | 内部审批 |
| 3 | 2019年10月9日 | D地块一期放线测量 | 公章（8）法人章（4） | 武辰 | 内部审批 |
| 4 | 2019年10月9日 | 前期物业 | 公章（8）法人章（4） | 武辰 | 内部审批 |
| 5 | 2019年10月9日 | 立项D | 公章（8）法人章（4） | 武辰 | 内部审批 |
| 6 | 2019年10月9日 | 节能D | 公章（8）法人章（4） | 武辰 | 内部审批 |
| 7 | 2019年10月10日 | 监理履约保证金收据 | 财务章（1） | 李金美 | 财务已审批 |
| 8 | 2019年10月10日 | 机床一厂城市更新D地块临水合同 | 合同章(6) | 冯秀欣 | 内部审批 |
| 9 | 2019年10月10日 | 天誉9月份劳务派遣合同 | 合同章(21) | 张素梅 | 内部审批 |
| 10 | 2019年10月10日 | D地块一期房产预测绘合同 | 合同章(8)法人章（4） | 孔得慧 | 内部审批 |
| 11 | 2019年10月12日 | 建行准入资料 | 公章（50） | 严庆珍 | 内部审批 |
| 12 | 2019年10月12日 | 企业准入 | 公章（3）法人章（3） | 阴宏波 | 内部审批 |
| 13 | 2019年10月12日 | D物业招标备案 | 公章（4） | 武辰 | 内部审批 |
| 14 | 2019年10月12日 | D地块预测绘 | 公章（2） | 武辰 | 内部审批 |
| 15 | 2019年10月12日 | 机床一厂城市更新项目X-2地块小学沉降观测及基坑监测工程合同 | 合同章(8)法人章（8） | 邱胜迁 | 内部审批 |
| 16 | 2019年10月12日 | 机床一厂城市更新项目D地块沉降观测及基坑监测工程合同 | 合同章(8)法人章（8） | 邱胜迁 | 内部审批 |
| 17 | 2019年10月12日 | 机床一厂城市更新项目建设部B、E户型装饰装修工程施工合同 | 合同章(8)法人章（8） | 邱胜迁 | 内部审批 |
| 18 | 2019年10月12日 | 机床一厂城市更新项目地基基础工程施工合同（X-2） | 合同章(16)法人章（16） | 王雯萍 | 内部审批 |
| 19 | 2019年10月12日 | 机床一厂城市更新项目D地块地基基础合同 | 合同章(16)法人章（8） | 王雯萍 | 内部审批 |
| 20 | 2019年10月12日 | 机床一厂城市更新项目D地块勘察工程补充合同（一） | 合同章(6)法人章（6） | 王雯萍 | 内部审批 |
| 21 | 2019年10月17日 | 机床一厂国庆暖场合同 | 合同章(16)法人章（6） | 梁旭 | 内部审批 |
| 22 | 2019年10月17日 | 机床一厂效果图演示 | 合同章(16)法人章（6） | 梁旭 | 内部审批 |
| 23 | 2019年10月17日 | 机床一厂地产下半场活动 | 合同章(16)法人章（6） | 梁旭 | 内部审批 |
| 24 | 2019年10月17日 | 机床一厂光大信托 | 公章（3） | 马天宇 | 内部审批 |
| 25 | 2019年10月17日 | 机床一厂广发银行开发贷资料 | 公章（128） | 马天宇 | 内部审批 |
| 26 | 2019年10月18日 | 济南骏茂机床一厂项目展示区景观设计合同 | 合同章(16) | 刘璐 | 内部审批 |
| 27 | 2019年10月18日 | 数据挂接 | 公章（6） | 孔得慧 | 内部审批 |
| 28 | 2019年10月21日 | 按揭准入（光大农商农行天津） | 公章（50） | 严庆珍 | 内部审批 |
| 29 | 2019年10月21日 | 租赁合同 | 合同章(3) | 严庆珍 | 内部审批 |
| 30 | 2019年10月21日 | E地块海绵城市设计合同 | 合同章(18)法人章（12） | 刘永斌 | 内部审批 |
| 31 | 2019年10月24日 | D地块水保合同 | 合同章(8)法人章（4） | 武辰 | 内部审批 |
| 32 | 2019年10月24日 | 基础检测信息收集表 | 公章（2） | 徐毅 | 内部审批 |
| 33 | 2019年10月24日 | 用于办证和政府检查的资料 | 公章（30） | 徐毅 | 内部审批 |
| 34 | 2019年10月24日 | D地块公区室内装饰设计合同 | 合同章（16）法人章（16） | 李莉 | 内部审批 |
| 35 | 2019年10月24日 | D地块批呈室内装饰设计合同 | 合同章（16）法人章（16） | 李莉 | 内部审批 |
| 36 | 2019年10月24日 | E地块总包备案合同 | 合同章(8)法人章（8） | 邱胜迁 | 内部审批 |
| 37 | 2019年10月24日 | E地块监理备案合同 | 合同章(8)法人章（8） | 邱胜迁 | 内部审批 |
| 38 | 2019年10月25日 | 收据商票 | 财务章（16） | 韩芳 | 内部审批 |
| 39 | 2019年10月25日 | 机床一厂供水、供电报装申请表 | 公章（54） | 张岩 | 内部审批 |
| 40 | 2019年10月25日 | 机床一厂临时供电合同 | 合同章(8)法人章（4） | 张岩 | 内部审批 |
| 41 | 2019年10月28日 | 光大银行征信查询授权书 | 公章（1）法人章（1） | 严庆珍 | 内部审批 |
| 42 | 2019年10月29日 | E地块节能 | 合同章(8)法人章（4） | 武辰 | 内部审批 |
| 43 | 2019年10月29日 | E地块立项 | 合同章(8)法人章（4） | 武辰 | 内部审批 |
| 44 | 2019年10月29日 | 小学合作协议 | 公章（8） | 武辰 | 内部审批 |
| 45 | 2019年10月29日 | D地块苗木移植 | 公章（20） | 武辰 | 内部审批 |
| 46 | 2019年10月29日 | 物业招标、数据挂接 | 公章（6） | 武辰 | 内部审批 |
| 47 | 2019年10月29日 | 售楼处室内装修中标通知书 | 公章（3） | 赵振兵 | 内部审批 |
| 48 | 2019年10月29日 | 售楼处空调中标通知书 | 公章（3） | 赵振兵 | 内部审批 |
| 49 | 2019年10月29日 | 售楼处幕墙中标通知书 | 公章（3） | 赵振兵 | 内部审批 |
| 50 | 2019年10月29日 | D、E、X-2测绘 | 合同章(8)法人章（8） | 武辰 | 内部审批 |
| 51 | 2019年10月29日 | D、E地块桩基及基坑支护工程中标通知书 | 公章（8） | 王雯萍 | 内部审批 |
| 52 | 2019年10月29日 | E地块建筑安装工程中标通知书 | 公章（4） | 王雯萍 | 内部审批 |
| 53 | 作废 |  |  |  |  |
| 54 | 2019年10月30日 | 机床一厂A、C、H、方信 X-1测绘合同 | 公章（10）法人章（5） | 阴宏波 | 内部审批 |

2019年10月证照使用情况表

| 序号 | 日期 | 事由 | 证照名称 | 是否原件及外出、份数 |  |  |  | 申请人 | 使用依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 原件 | 复印件 | 份数 | 外出 |  |  |
| 1 | 2019.10.18 | 数据挂接 | 营业执照 | 1 |  | 1 | 是 | 孔得慧 | 内部审批 |
| 2 | 2019.10.28 | 骏茂营业执照（开户见法人） | 营业执照 | 1 |  | 1 | 是 | 严庆珍 | 内部审批 |

# 5合同签订情况

2019年10月期间，项目公司共计签订28份合同，详见合同签订情况表：

2019年10月合同签订情况表

| 序号 | 对方单位 | 合同编号 | 合同文件名称 | 合同金额（元） | 签约时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 山东辰星地理信息技术有限公司 |  | 济南机床一厂城市更新项目D地块一期、二期放线测量委托合同 | 116,000.00 | 2019.9 |
| 2 | 山东麦讯勘察测绘有限公司 |  | 工程咨询服务合同 | 30,000.00 | 2019.9 |
| 3 | 山东麦讯勘察测绘有限公司 |  | 工程咨询服务合同 | 30,000.00 | 2019.9 |
| 4 | 山东怡和泰山建设项目管理咨询有限公司济南分公司 |  | 济南机床一厂城市更新项目D地块 前期物业招标代理委托合同 | 106,343.00 | 2019.9 |
| 5 | 济南水务集团有限公司 | 190904-001 | 供水设施设备配套工程安装项目委托建议协议书（单表） | 19,969.69 | 2019.9 |
| 6 | 济南中智商务服务外包有限公司 | ZJJN-YX-TY-QD-2019005 | 营销服务合同（劳务派遣） | 263,000.00 | 2019.9 |
| 7 | 济南市房产预测绘研究院 | JL-DD-0201-01 | 房产测绘委托协议书 |  | 2019.9 |
| 8 | 山东联和装饰有限公司 | 001.tfdl-jnjm-01SG-2019-09-0008 | 机床一厂城市更新项目建设部B、E户型装饰装修工程施工合同 | 752,347.00 | 2019.10 |
| 9 | 山东省地矿测绘院 | 001. tfdl-jnjm-032ZJBJ-2019-09-0012 | 机床一厂城市更新项目D地块一期、二期沉降观测及基坑监测工程合同 | 70,569.00 | 2019.10 |
| 10 | 山东岩土工程公司 | 001. tfdl-jnjm-032ZJBJ-2019-06-0002-补-0001 | 机床一厂城市更新项目D地块一期、二期勘察工程补充合同（一） | 798,000.00 | 2019.10 |
| 11 | 山东建勘集团有限公司 | 001. tfdl-jnjm-01SG-2019-08-0001 | 机床一厂城市更新项目D地块一期、二期桩基工程施工合同 | 5,295,741.60 | 2019.10 |
| 12 | 山东省地矿测绘院 | 001.tfdl-jnjm-03ZJBJ-2019-09-0013 | 机床一厂城市更新项目X-2地块小学沉降观测及基坑监测工程合同 | 16,900.00 | 2019.10 |
| 13 | 山东建勘集团有限公司 | 001. tfdl-jnjm-01SG-2019-08-0003 | 机床一厂城市更新项目X-2地块小学地基基础工程施工合同 | 140,482.40 | 2019.10 |
| 14 | 济南德睿广告传媒有限公司 | ZJJN-YX-TY-TG-2019015 | 机床一厂国庆暖场活动合同 | 39,727.00 | 2019.10. |
| 15 | 济南敬文广告传媒有限公司 | ZJJN-YX-TY-TG-2019014 | 机床一厂述房斋和地产下半场广发发布合同 | 30,000.00 | 2019.10 |
| 16 | 北京七木视觉艺术数字科技有限公司 | ZJJN-YX-TY-TG-2019012 | 机床一厂项目平面作品设计委托合同 | 42,000.00 | 2019.10. |
| 17 | 景湉城市规划设计（上海）有限公司 | JN-JCYC-JG-002 | 济南骏茂机床一厂项目展示区景观设计服务合同 | 325,000.00 | 2019.9 |
| 18 | 朱红安 |  | 租赁合同之补充协议 | 146,621.00 | 2019.10 |
| 19 | 济南市市政工程设计研究院（集团）有限责任公司 | 001. tfdl-jnjm-05SJ-2019-09-0006 | 济南市机床一厂城市更新项目E地块海绵城市工程海绵城市设计合同 | 99,750.00 | 2019.10 |
| 20 | 上海完颜室内设计有限公司 | 001. tfdl-jnjm-05SJ-2019-10-0007 | 机床一厂城市更新项目D地块公区室内装饰设计合同 | 174,000.00 | 2019.10 |
| 21 | 上海完颜室内设计有限公司 | 001. tfdl-jnjm-05SJ-2019-10-0008 | 机床一厂城市更新项目D地块批量室内装饰设计合同 | 183,000.00 | 2019.10. |
| 22 | 山东麦讯地理信息咨询有限公司 |  | 技术服务合同 | 70,000.00 | 2019.10 |
| 23 | 国网山东省电力公司济南供电公司 | SGSDJNOOYXGY | 临时供用电合同 | 根据用电量 | 2019.10 |
| 24 | 山东万里仁和测绘工程有限公司 | JNJCY20190924 | 测绘合同 | 324,486.40 | 2019.10 |
| 25 | 山东麦讯地理信息咨询有限公司 | ZXYW-2019-00 | 工程咨询服务合同 | 30,000.00 | 2019.10 |
| 26 | 山东麦讯地理信息咨询有限公司 | ZXYW-2019-00 | 工程咨询服务合同 | 30,000.00 | 2019.8 |
| 27 | 山东麦讯地理信息咨询有限公司 |  | 测绘合同 | 262,514.64 | 2019.10 |
| 28 | 山东麦讯地理信息咨询有限公司 |  | 测绘合同 | 53,444.80 | 2019.10 |

# 6项目销售情况

截止到2019年10月31日，未有销售。

# 7资金情况

## 7.1资金执行情况

监管范围内账户如下：

| 序号 | 开户行 | 账号 | 账户性质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中国光大银行股份有限公司济南长清支行 | 77030188000020271 | 一般存款账户 | 信托放款、项目公司支付保证金 |
| 2 | 中国光大银行股份有限公司济南长清支行 | 77030188000020353 | 一般存款账户 | 项目公司付款账户 |

根据项目公司提供的银行交易明细和印鉴使用情况，10月资金执行月报如下：

| 农行5986账户10月资金执行月报 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 资金用途 | 资金流入（元） | 资金流出（元） |
| 1 | 上海柠都企业管理有限公司划拨资金 | 10,000,000.00 |  |
| 2 | 济南中骏弘远房地产有限公司往来款 | 10,000,000.00 |  |
| 3 | 投标保证金 | 4,200,000.00 |  |
| 4 | 农行5986转招行0406 |  | 1,000.00 |
| 5 | 农行5986转招行0605 |  | 915.00 |
| 6 | 办公费及报销 |  | 54,710.18 |
| 7 | 手续费 |  | 425.46 |
| 8 | 工程款 |  | 7,330,773.98 |
| 9 | 社保公积金 |  | 59,396.42 |
| 10 | 缴税 |  | 603,729.68 |
| 11 | 农民工工资保证金. |  | 257,201.00 |
| 12 | 工资 |  | 81,837.68 |
| 13 | 管理费 |  | 4,770,000.00 |
| 14 | 外包服务费 |  | 192,311.00 |
| 合计： |  | 24,200,000.00 | 13,352,300.40 |
| 光大银行0353账户10月资金执行月报 |  |  |  |
| 序号 | 资金用途 | 资金流入（元） | 资金流出（元） |
| 1 |  |  |  |
| 合计： |  |  |  |
| 光大银行0271账户10月资金执行月报 |  |  |  |
| 序号 | 资金用途 | 资金流入（元） | 资金流出（元） |
| 1 |  |  |  |
| 合计： |  |  |  |
| 招商银行0406账户10月资金执行月报 |  |  |  |
| 序号 | 资金用途 | 资金流入（元） | 资金流出（元） |
| 1 | 农行5986转招行0406 | 1000.00 |  |
| 合计： |  | 1000.00 | 0.00 |
| 招商银行0605账户10月资金执行月报 |  |  |  |
| 序号 | 资金用途 | 资金流入（元） | 资金流出（元） |
| 1 | 农行5986转招行0605 | 915.00 |  |
| 2 | 手续费收入及其他收入 | 85.00 |  |
| 3 | 购买凭证及业务收费 |  | 82.00 |
| 合计： |  | 1000.00 | 82.00 |

## 7.2资金流入情况

## 截止到2019年10月31日，未有资金流入。

## 7.3资金结算

7.3.1各账户余额

根据项目公司提供的银行对账单，截至2019年10月31日，项目公司各资金账户余额总计9,278,209.72元，各账户余额见下表。

截止2019年10月31日各银行账户余额表

| 序号 | 开户行 | 账号 | 余额（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中国农业银行股份有限公司济南历下支行 | 15118301040005986 | 20,095,748.44 |
| 2 | 中国光大银行股份有限公司济南长清支行 | 77030188000020271 | 29,160.58 |
| 3 | 中国光大银行股份有限公司济南长清支行 | 77030188000020353 | 1000.30 |
| 4 | 招商银行济南分行经十路支行 | 592906079210406 | 1000.00 |
| 5 | 招商银行济南分行经十路支行 | 592906079210605 | 918.00 |
| 总 计 |  | —— | 20,127,827.32 |

# 附件

## 附件一 银行对账单

中国农业银行股份有限公司济南历下支行

中国光大银行股份有限公司济南长清支行

招商银行济南分行经十路支行

招商银行济南分行经十路支行

## 附件二印鉴使用登记簿

## 附件三D地块项目平面图