关于张家港谷渎港项目2022年6月资金计划

审核说明

金谷信托：

张家港世茂新景程房地产开发有限公司（以下简称项目公司）于2022年6月14日提交了2022年6月份《月度资金计划表》，我司对项目公司申报的资金计划进行了审核，审核结果如下：

- 张家港谷渎港项目2022年6月资金汇总

项目公司2022年6月14日提交的2022年6月资金支出计划，计划资金支出共计43笔，合计1,633.66万元。其中：开发费用约 25.08万元、建安费用1,062.50万元、营建费用 39.99万元、销售费用195.01万元、管理费用 54.68万元、税费 256.40万元。

| 金谷信托·领会40号集合资金信托计划 -张家港谷渎港项目月度资金使用计划（2022年6月份） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 编制：北京康信君安资产管理有限公司 单位：万元 |  |  |  |
| 费用类型 | 合同金额 | 实际累计已付款 | 本月申请金额 |
| 开发费用 | 94.39 | 10.40 | 25.08 |
| 建安费用 | 10,039.11 | 2,710.4 | 1,062.50 |
| 管理费用 | - | - | 54.68 |
| 营建费用 | 59.99 | 0.00 | 39.99 |
| 销售费用 | 53.60 | 0.00 | 195.01 |
| 税费 | - | - | 256.40 |
| 其他费用 | - | - | - |
| 总 计： |  |  | 1,633.66 |

- 付款情况审核说明：

（一）建安费用

2022年6月份建安费用计划支付2笔，金额约1,062.50万元，已签订2笔合同，具体分析如下：

- 用款编号1计划支付中兴建设有限公司“张家港世茂谷渎港项目总承包工程”进度款1051.00万元，该合同于2021年11月22日签订，合同编号4500465978，合同总金额93,361,061.00元。截至2022年6月14日，已支付合同款2,665.00万元。目前1#楼主体封顶，屋面花架施工完成，室内隔墙施工至四层；2#楼主体封顶，屋面花架施工完成，外墙二次结构砌筑完成；3#楼二层顶板钢筋绑扎；4#楼十层墙柱钢筋绑扎完成；5#楼九层顶板铺设；3#-4#楼之间地库施工完成；2#-3#之间地库施工完成；经审核，本月计划支付符合合同付款约定，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程等支付依据进行审核，在邮件批复后进行款项操作。

- 用款编号2计划支付武汉明乐锅炉设备安装有限公司机电工程款11.50万元，该合同于2022年2月22日签订，合同编号4500484699，合同总金额7,030,000.00元。截至2022年6月14日，已支付合同款45.40万元。本次为第2次申请请款，累计（含本次）总请款产值比例8.09%。过程付款按每月18日申请、单月支付，过程付款比例为70%；竣工备案及单体清洁完成，付至已完合同工程量的85%；竣工交付完成，确认维保协议书支付至已完合同工程量90%；结算书签署后6个月内，付至结算金额95%；扣留保修金5%。经审核，本月计划支付符合合同付款约定，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程等支付依据进行审核，在邮件批复后进行款项操作。

经审核，我司认为6月份建安费用2笔资金计划编制合理，符合相关合同的付款约定，现阶段进度与月度资金计划中列明的支付款项及支付比例基本吻合。待项目公司后期申请相关款项支付时，我司会对已签订的合同、付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。

- 开发费用

2022年6月份开发费用计划支付2笔，金额约25.08万元，具体分析如下：

- 用款编号3计划支付江苏筠汇项目管理咨询有限公司造价咨询费12.00万元，该合同于2021年9月签订，合同总金额158,836.00元。截至2022年6月14日，未支付合同款项。累计（含本次）总请款产值比例75.55%。咨询成果确认及提交，由项目成本审核完成，支付相应合同价的80%；咨询人应无条件配合委托人对工程量的复核工作，确保算量过程稿及工程量清单（总承包招标需提供广联达模型及相关导出excel数据，并且确保委托人能打开）支付20%。本月计划支付符合合同付款约定，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。

- 用款编号4计划支付江苏众业工程管理咨询有限公司监理费13.08万元，该合同于2021年8月签订，合同总金额785,000.00元。截至2022年6月14日，已支付合同款项104,000.00元，累计（含本次）总请款产值比例29.91%。根据合同约定，合同期内奇数月支付合同金额的C%（C=合同金额*90%/监理服务期限27*2），竣工验收后支付合同金额的90%；合同结算，且双方结算确认书盖章后支付95%；缺陷期满后支付剩余5%。经审核，本月计划支付符合合同付款约定，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。

经审核，我司认为6月份开发费用2笔资金计划编制合理，符合相关合同的付款约定，现阶段进度与月度资金计划中列明的支付款项及支付比例基本吻合。待项目公司后期申请相关款项支付时，我司会对已签订的合同、付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。

- 营建费用

2022年6月份营建费用计划支付1笔，金额约39.99万元，其中已签订1笔合同，具体分析如下：

- 用款编号5计划支付世茂天成物业服务集团有限公司张家港分公司“张家港谷渎港销售中心及样板房物业管理服务协议”进度款 399,948.00元，该合同于2022年5月30日签订，合同期限为2022.4.1-2022.6.30日，合同总金额599,922.00元（月度费用为199,974.00元/月）。截至2022年6月14日，未支付合同款项，根据合同约定每单月完成上两个月月度费用，即40.00万元。经审核，本月计划支付2022年4-5月物业管理服务费，符合合同付款约定，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。

经审核，我司认为6月份营建费用1笔资金计划编制合理，符合相关合同的付款约定，现阶段进度与月度资金计划中列明的支付款项及支付比例基本吻合。待项目公司后期申请相关款项支付时，我司会对已签订的合同、付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。

- 销售费用

2022年6月份销售费用计划支付27笔，金额约195.01万元，其中已签订10笔合同，具体分析如下：

- 用款编号6计划支付江苏鲜橙文化传媒有限公司“张家港谷渎港项目2021年10月社区点位制作事宜合同”进度款34,200.00元，该合同于2021年12月2日签订，合同编号4500474110，合同总金额34,200.00元。截至2022年6月14日，未支付合同款项，根据合同约定工程施工安装调试完工并经甲方验收合格后120日内支付 100 %，即3.42万元。经审核，本月计划支付符合合同付款约定，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。

- 用款编号7计划支付江苏鲜橙文化传媒有限公司“张家港谷渎港项目2021年10月曼巴特展位制作事宜”进度款150,000.00 元，该合同于2021年12月2日签订，合同编号4500474111，合同总金额150,000.00元。截至2022年6月14日，未支付合同款项，根据合同约定工程施工安装调试完工并经甲方验收合格后150日内支付 100 %，即15.00万元。经审核，本月计划支付符合合同付款约定，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。

- 用款编号8计划支付江苏鲜橙文化传媒有限公司“2021年张家港谷渎港项目2021年11月围挡包装事宜”进度款111,700.00 元，该合同于2021年12月21日签订，合同编号4500480498，合同总金额111,700.00 元。截至2022年6月14日，未支付合同款项，根据合同约定工程施工安装调试完工并经甲方验收合格后120日内支付 100 %，即11.17万元。经审核，本月计划支付符合合同付款约定，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。

- 用款编号9计划支付江苏鲜橙文化传媒有限公司“张家港谷渎港项目2021年11月工地围挡灯箱制作事宜”进度款87,400.00 元，该合同于2021年12月21日签订，合同编号4500480506，合同总金额87,400.00元。截至2022年6月14日，未支付合同款项，根据合同约定工程施工安装调试完工并经甲方验收合格后120日内支付 100 %，即8.74万元。经审核，本月计划支付符合合同付款约定，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。

- 用款编号10计划支付苏州汇泽广告传媒有限公司“张家港谷渎港项目2021年11月世茂璀璨江南开盘活动”进度款55,400.00元，该合同于2021年12月21日签订，合同编号4500480507，合同总金额55,400.00元。截至2022年6月14日，未支付合同款项，根据合同约定合同生效后且乙方按照本合同完成全部工作经甲方验收合格190个工作日内，一次性支付合同总额，即5.54万元。经审核，本月计划支付符合合同付款约定，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。

- 用款编号11计划支付苏州汇泽广告传媒有限公司“张家港谷渎港项目2021年12月很高兴鱼见你事件活动事宜合同”进度款66,800.00元，该合同于2022年5月20日签订，合同编号4500485912，合同总金额66,800.00元。截至2022年6月14日，未支付合同款项，根据合同约定合同生效后且乙方按照本合同完成全部工作经甲方验收合格190个工作日内，一次性支付合同总额，即6.68万元。经审核，本月计划支付符合合同付款约定，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。

- 用款编号12计划支付苏州汇泽广告传媒有限公司“张家港谷渎港项目2022年1月塘市澳洋广场路演活动事项”进度款30,500.00元，该合同于2022年2月18日签订，合同编号4500489234，合同总金额30,500.00元。截至2022年6月14日，未支付合同款项，根据合同约定合同生效后且乙方按照本合同完成全部工作经甲方验收合格190个工作日内，一次性支付合同总额，即3.05万元。经审核，本月计划支付符合合同付款约定，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。

- 用款编号13计划支付江苏鲜橙文化传媒有限公司“张家港谷渎港项目2022年1月户外媒体换画面事项”企划费用1.81万元，经核查，本月计划支付有其对应的费用清单，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。

- 用款编号14计划支付江苏鲜橙文化传媒有限公司“2022年1月售楼处发光字整改事项”企划费用2.68万元，经核查，本月计划支付有其对应的费用清单，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。

- 用款编号15计划支付江苏鲜橙文化传媒有限公司“2022年1月体验馆物料制作事项”企划费用2.27万元，经核查，本月计划支付有其对应的费用清单，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。

- 用款编号16计划支付江苏鲜橙文化传媒有限公司“2022年1月樱花大道围挡增补及换画面事项”企划费用2.97万元，经核查，本月计划支付有其对应的费用清单，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。

- 用款编号17计划支付江苏鲜橙文化传媒有限公司“2022年张家港谷渎港项目2月桁架发布事宜”企划费用2.46万元，经核查，本月计划支付有其对应的费用清单，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。

- 用款编号18计划支付苏州汇泽广告传媒有限公司“2022年张家港谷渎港项目2月线上直播事项”企划费用2.87万元，经核查，本月计划支付有其对应的费用清单，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。

- 用款编号19计划支付苏州汇泽广告传媒有限公司“2021年张家港谷渎港项目11月璀璨开跑活动”企划费用2.64万元，经核查，本月计划支付有其对应的费用清单，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。

- 用款编号20计划支付江苏鲜橙文化传媒有限公司“2021年苏沪区域张家港谷渎港项目12月工地围挡灯箱换画面事宜”企划费用1.73万元，经核查，本月计划支付有其对应的费用清单，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。

- 用款编号21计划支付苏州汇泽广告传媒有限公司“2021年张家港谷渎港项目12月样板房专场活动事宜”企划费用1.98万元，经核查，本月计划支付有其对应的费用清单，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。

- 用款编号22计划支付苏州汇泽广告传媒有限公司“2021年张家港谷渎港项目12月世茂璀璨江南夜闪购活动”企划费用2.87万元，经核查，本月计划支付有其对应的费用清单，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。

- 用款编号23计划支付江苏鲜橙文化传媒有限公司“2021年张家港谷渎港项目12月售楼处包装事项”企划费用1.86万元，经核查，本月计划支付有其对应的费用清单，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。

- 用款编号24计划支付苏州汇泽广告传媒有限公司“2022年苏沪区域张家港谷渎港项目1月售楼处专场活动事项”企划费用2.85万元，经核查，本月计划支付有其对应的费用清单，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。

- 用款编号25计划支付江苏鲜橙文化传媒有限公司“2022年苏沪区域张家港谷渎港项目1-2月社区点位电梯框架投放事项”企划费用2.98万元，经核查，本月计划支付有其对应的费用清单，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。

- 用款编号26计划支付苏州汇泽广告传媒有限公司“2022年1月金港大润发路演活动事项”企划费用2.42万元，经核查，本月计划支付有其对应的费用清单，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。

- 用款编号27计划支付江苏鲜橙文化传媒有限公司“2022年1月工地围挡灯箱换画面事项”企划费用1.73万元，经核查，本月计划支付有其对应的费用清单，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。

- 用款编号28计划支付江苏鲜橙文化传媒有限公司“2022年1月桁架发布事项”企划费用2.46万元，经核查，本月计划支付有其对应的费用清单，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。

- 用款编号29计划支付支付上海卓迎信息技术有限公司“【世茂璀璨江南】项目联动合作协议”2022年4-5月佣金结算额600,000.00元，该合同于2022年11月25日签订，2022年5月31日第三次续签，合同佣金为2万元/套。截至2022年6月14日，已支付合同款项420,000.00元，根据合同约定网签、全款结佣，截至2022年5月31日，在该合同推介下成交并全款交齐的有30套高层房源，与合同已付款明细不存在重复房源。经审核，本月计划支付符合合同付款约定，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。

- 用款编号30计划支付苏州琪瑞房产营销策划有限公司“苏州瑞琪房地产营销策划有限公司4月中介合同”佣金结算额296,549.22元，该合同于2022年2月22日签订，2022年4月20日续签，合同佣金为成交房屋总金额（签约金额）的住宅1.5%。截至2022年6月14日，已支付合同款项48,134.70元，根据合同约定客户签订《商品房买卖合同》且支付至100%后支付推介服务费的100%，截至2022年5月31日，在该合同推介下成交并全款交齐的有7套高层房源，合同额19,769,948.00元，与合同已付款明细不存在重复房源。经审核，本月计划支付符合合同付款约定，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。

- 用款编号31计划支付张家港市旭鑫房产经纪有限公司“张家港市旭鑫房产经纪有限公司4月中介合同”佣金结算额38,721.63元，该合同于2022年2月22日签订，2022年4月20日续签，合同佣金为成交房屋总金额（签约金额）的住宅1.5%。截至2022年6月14日，已支付合同额122,293.65元，根据合同约定客户签订《商品房买卖合同》且支付至100%后支付推介服务费的100%，截至2022年5月31日，在该合同推介下成交并全款交齐的有1套高层房源，合同额2,581,442.00 元，与合同已付款明细不存在重复房源。经审核，本月计划支付符合合同付款约定，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。

- 用款编号32计划支付营销业务员2022年4月佣金结算额92,888.25元，该费用并入业务员2022年5月工资一起发放，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、流程等支付依据进行审核。

经审核，我司认为6月份销售费用27笔资金计划编制合理，符合相关合同的付款约定，现阶段进度与月度资金计划中列明的支付款项及支付比例基本吻合。待项目公司后期申请相关款项支付时，我司会对已签订的合同、付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。

- 税费

2022年6月份项目公司申请税费256.4万元，用于支付5月增值税及附加税、土地增值税等，经核查，此金额为预估金额，待支付时，我司会依据项目公司财务报表等支付依据严格执行。

- 管理费用

2022年6月份项目公司申请管理费预计54.68万元，其中员工5月工资29.90万元，员工3-5月午餐费报销款4.93万元，4-5月电信费用1.41万元，5月快递费用0.05万元，办公用品采买0.30万元，员工手机费、差旅费等报销款3.00万元，6月员工社保14.65万元，4月员工个税0.44万元，经核查，此金额为预估金额，待支付时，我司会依据项目公司工资明细及报销发票等支付依据严格执行。

结论：

本次张家港世茂新景程房地产开发有限公司申报的6月资金计划，43笔款项申请符合项目实际情况，费用明细与现场实际情况基本吻合，资金计划编制基本合理。我司拟同意项目公司6月份资金计划，并以此作为付款的依据。待实际支付时，我司人员将对相关付款资料的合理、合规性一一核实，据实支付，请审批。

北京康信君安资产管理有限公司

张家港谷渎港项目组

2022年6月15日