嘉兴泰民-河北省廊坊市安次区光明西道私募投资基金项目

2021年04月监管报告

项目名称：嘉兴泰民-河北省廊坊市安次区光明西道私募投资基金项目

委托方：嘉兴泰民投资合伙企业（有限合伙）

受托方：北京康信君安资产管理有限公司

监管人员：刘晶

日期：二零二一年五月八日

目  录

1项目基本情况	2

2重大事件披露	3

3项目五证办理及施工进度情况	3

3.1项目五证	3

3.2项目2021年4月施工进度情况	3

4印鉴、证照使用情况	7

4.1印鉴使用情况	7

5合同签订情况	10

6项目销售情况	11

7资金情况	12

7.1资金流出情况	12

7.2资金流入情况	14

7.2.1销售回款流入	14

7.2.2其他资金流入	15

7.3资金结算	16

7.3.1各月资金流出分类情况表	16

7.3.2各账户余额	17

附件	18

附件一《银行对账单》	18

附件二《纸质版用印台账》	23

为了方便阅读之目的，本报告中将部分名称简写为：

·项目公司：廊坊市盛宏房地产开发有限公司

·委托方：嘉兴泰民投资合伙企业（有限合伙）

·康信君安：北京康信君安资产管理有限公司

1项目基本情况

标的项目为项目公司开发建设的“锦绣书院项目”，对外推广名为“荣盛·锦绣书院”，位于河北省廊坊市安次区光明西道以南，规划一路以东，顺安街以北，1206军工厂以西。标的项目用地面积76597.91㎡，其中，廊安2020-3号地块用地面积16201.1㎡，容积率2；廊安2020-4号地块用地面积46456㎡，容积率2；廊安2020-5号地块用地面积13940.81㎡，容积率2。项目规划总建筑面积224781.55㎡，目前规划拟建物为13栋小高层、2栋洋房、2栋幼儿园及附属商业、地下车库组成的综合住宅小区。项目三个地块整体性报建，整体性施工，分三次开盘推售。项目已于2020年5月1日开工，预计将于2024年4月21日前竣工。

2重大事件披露

1、2021年4月14日，锦绣书院项目开始办理网签，截至4月30日合计办理网签套数13套。

2、项目公司发行的“荣易盈-廊坊SH90-0非公开定向债务融资工具”第1-4期将于5月到期兑付，2021年4月30日用印相关兑付文件。本金合计42,750,000.00元，利息合计1,054,109.52元,其中：2021年5月6日第一期需兑付本金及利息：11,937,260.25元；2021年5月10日第二期需兑付本金及利息18,945,917.78元；2021年5月25日第三期需兑付本金及利息9,898,191.76元；2021年5月27日第四期需兑付本金及利息3,022,739.73元。

3项目五证办理及施工进度情况

3.1项目五证

| 证照名称 | 证照号 | 核发时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 不动产权证书 | 冀（2020）廊坊市不动产权第0020022号 | 2020年5月18日 | 宗地面积：16201.17㎡ |
| 不动产权证书 | 冀（2020）廊坊市不动产权第0020023号 | 2020年5月18日 | 宗地面积：13940.81㎡ |
| 不动产权证书 | 冀（2020）廊坊市不动产权第0020024号 | 2020年5月18日 | 宗地面积：46456.00㎡ |
| 建设用地规划许可证 | 地字第131000202000022 | 2020年9月7日 | 用地面积：46456.00㎡ |
| 建设用地规划许可证 | 地字第131000202000023 | 2020年9月7日 | 用地面积：13940.81㎡ |
| 建设用地规划许可证 | 地字第131000202000024 | 2020年9月17日 | 用地面积：16201.17㎡ |
| 建设工程规划许可证 | 建字第131000202000059 | 2020年11月2日 | 建设规模：36679.11㎡ |
| 建设工程规划许可证 | 建字第131000202000060 | 2020年11月2日 | 建设规模：136515.4㎡ |
| 建设工程规划许可证 | 建字第131000202000061 | 2020年11月2日 | 建设规模：41155.98㎡ |
| 建筑工程施工许可证 | 编号131000202011130101 | 2020年11月13日 | 建设规模：34083.32㎡ |
| 建筑工程施工许可证 | 编号131000202011130201 | 2020年11月13日 | 建设规模：129927.22㎡ |
| 建筑工程施工许可证 | 编号131000202011130301 | 2020年11月13日 | 建设规模：38602.51㎡ |
| 商品房预售许可证 | 廊房预售证第20200091号 | 2020年12月18日 | 项目名称：正雅馨苑二区1#、2#、4#、8# |
| 商品房预售许可证 | 廊房预售证第20200092号 | 2020年12月18日 | 项目名称：正雅馨苑三区1#、3# |
| 商品房预售许可证 | 廊房预售证第2021002号 | 2021年1月22日 | 项目名称：正雅馨苑一区4# |
| 商品房预售许可证 | 廊房预售证第2021005号 | 2021年2月10日 | 项目名称：正雅馨苑三区2#、4# |

3.2项目2021年4月施工进度情况

截至2021年4月30日：标的项目施工进度如下：

（1）售楼处：目前已施工完成，验收完成，整改完成，物业及营销已进场。

（2）样板间：目前施工完成，验收完成，整改完成。

（3）单体施工方面：1-2#楼三层墙柱钢筋绑扎；1-3#楼负一层顶板钢筋绑扎；2-1、2#首层顶板浇筑完成；2-5#首层顶板浇筑完成；2-9#楼首层钢筋绑扎；2-3#筏板钢筋施工、2-4#负一层墙筋绑扎；2-7、8#楼验槽完成，集水坑抹灰完成；3-1#楼四层浇筑完成；3-2#楼五层墙柱钢筋绑扎；3-3#楼首层墙柱钢筋绑扎；3-4#楼二层顶板支设。

（4）临水临电方面：目前现场临水深水井施工完成；箱变基础施工完成，管道预埋完成，穿线施工完成，现场临电已完成。

（5）总包进场大门施工完成，临时办公区安装完成，场区外临建硬化完成，洗车池施工完成，监控及门禁安装完成，一三地块连网完成。

注：廊安2020-3地块为一地块；廊安2020-4地块为二地块；廊安2020-5地块为三地块。

标的项目现场照片（2021年4月）

1、售楼处外观                                 2、售楼处内部

3、样板间现状                                    4、大门现状

5、1-2#楼三层墙柱钢筋绑扎                         6、1-3#楼负一层顶板钢筋绑扎

7、2-1#首层浇筑完成                                8、2-2#首层浇筑完成

9、2-3#筏板钢筋施工                                 10、2-4#负一层墙柱钢筋施工

11、2-5#首层浇筑完成	 12、2-7#验槽完成，集水坑抹灰完成

13、2-8#验槽完成，集水坑抹灰完成                 14、2-9#一层墙筋施工

15、3-1#楼四层浇筑                               16、3-2#楼五层墙柱钢筋绑扎

17、3-3#楼首层墙柱钢筋绑扎                       18、3-4#楼二层顶板支设

4印鉴、证照使用情况

4.1印鉴使用情况

对于印章的使用，项目公司人员按照监管协议规定，履行印章使用流程，填写印章使用登记表，康信君安监管人员了解用印事由，通过微信、邮件等方式向委托方有关人员提交用印申请，待信托有关人员批复后方给予盖章。使用情况详见下表：

2021年4月印章使用情况表

| 用印日期 | 印鉴名称 | 用印事由 | 用印材料及份数 | 经办人 | 申请部门 | 监印人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021/04/01 | 公章 | “廊坊市盛宏房地产开发有限公司”拟与“廊坊市贝壳房地产经纪有限公司”签订渠道合同，目前合同尚在审核沟通中，为了不耽误销售效果，申请提前签订《进场通知书》，加盖公章 | 《渠道进场通知书》，一式二份。 | 王建章 | 项目销售部 | 李然、刘晶 |
| 2021/04/02 | 法人章、合同章 | “廊坊市盛宏房地产开发有限公司”锦绣书院项目开始准备客户按揭贷款，申请在《商品房买卖合同》（草签合同）上加盖公章、法人章，后提交至银行初审，审核通过后将进行网签登记，并发放按揭贷款。 | 《商品房买卖合同》（周绮溢、王一晴、李成梅、卢雅倩、冯彦超），每人一份。 | 邢宇珩 | 按揭部 | 李然、刘晶 |
| 2021/04/02 | 公章 | “廊坊市盛宏房地产开发有限公司”锦绣书院正在房管局建立楼盘表、办理网签事宜，因地下面积超规划（详见附件），需出具《情况说明》，申请加盖公章。 | 《情况说明》，一式一份。 | 张娜 | 按揭部 | 李然、刘晶 |
| 2021/04/06 | 公章 | “廊坊市盛宏房地产开发有限公司”锦绣书院项目工程部申请在《锦绣书院项目土方工程造价鉴定报告》（一地块、二地块、三地块）上加盖公章，用于提交至政府综合执法局，处理未批先建罚款事宜 | 1、《锦绣书院项目一地块土方工程造价鉴定报告》，一式一份。 2、《锦绣书院项目二地块土方工程造价鉴定报告》，一式一份。 3、《锦绣书院项目三地块土方工程造价鉴定报告》，一式一份。 | 王智松 | 项目工程部 | 李然、刘晶 |
| 2021/04/07 | 法人章、合同章 | 拟与“北京嘉明国际公关顾问有限公司”签订《荣盛·锦绣书院项目业主生日会活动承接合同书》 | 《荣盛·锦绣书院项目业主生日会活动承接合同书》，一式四份。 | 刘昌 | 项目销售部 | 李然、刘晶 |
| 2021/04/07 | 公章 | “廊坊市盛宏房地产开发有限公司”申请人申请在《房产预测绘申请表》上加盖公章。 | 《房产预测绘申请表》（一区2号楼、5号楼；二区3号楼、5号楼、9号楼），一式一份。 | 杜宇崴 | 开发部 | 李然、刘晶 |
| 2021/04/08 | 法人章、合同章 | “廊坊市盛宏房地产开发有限公司”与“廊坊市贝壳房地产经纪有限公司”签订《【锦绣书院】渠道服务合作协议（补充协议一）》，申请加盖合同章、法人章。 | 《【锦绣书院】渠道服务合作协议（补充协议一）》，一式四份 | 刘昌 | 项目销售部 | 李然、刘晶 |
| 2021/04/12 | 公章 | 人防报监手续（包含人防备案）资料用印 | 1、《验槽记录表（一、三地块）》； 2、《人防报验表（一地块）》。 | 王智松 | 项目工程部 | 李然、刘晶 |
| 2021/04/13 | 法人章、合同章 | “廊坊市盛宏房地产开发有限公司”锦绣书院项目开始准备客户按揭贷款，申请在《商品房买卖合同》（草签合同）上加盖公章、法人章，后提交至银行初审，审核通过后将进行网签登记，并发放按揭贷款。 | 《商品房买卖合同》（郝建勇），一式一份。 | 邢宇珩 | 按揭部 | 李然、刘晶 |
| 2021/04/13 | 公章、法人章 | 廊坊市盛宏房地产开发有限公司”锦绣书院项目正在办理客户按揭贷款，申请在《个人购房借款担保合同》（廊坊银行和平路支行）上加盖公章、法人章，后提交至银行审核，审核通过后将进行网签登记，并发放按揭贷款。 | 《个人购房借款担保合同》（廊坊银行和平路支行）（冯彦超、李成梅、付洪振），一式五份。 | 邢宇珩 | 按揭部 | 李然、刘晶 |
| 2021/04/14 | 公章、法人章 | “廊坊市盛宏房地产开发有限公司”锦绣书院项目正在办理水土保持方案行政审批许可，申请在相关资料上加盖公章，并提交至廊坊市行政审批局。 | 1、《行政许可申请书》（地块一、地块二、地块三）； 2、《委托授权书》（地块一、地块二、地块三）； 3、《水土保持方案报告书》（地块一、地块二、地块三）； 4、法人身份证复印件，被委托人身份证复印件； 以上资料均一式五份。 | 郭纪雨 | 开发部 | 李然、刘晶 |
| 2021/04/14 | 公章 | 人防报监手续（包含人防备案）资料用印 | 《验槽记录表（一、三地块）》（2-7#、2-8#），一式一份 | 王智松 | 项目工程部 | 李然、刘晶 |
| 2021/04/14 | 公章 | “廊坊市盛宏房地产开发有限公司”锦绣书院项目因标段人员更换，需重新委托人员领取检验检测报告，检测报告领取人员委托书需加盖公章。 | 《阳光检测报告领取人员授权书》，五人，一式二份。 | 王智松 | 项目工程部 | 李然、刘晶 |
| 2021/04/19 | 公章 | 申请在荣易盈270-0第5期《认购金额确认书》上加盖公章，共2人，每人100万元，合计200万元。 | 《认购金额确认书》，两人，一式一份。 | 韩长兵 | 财务管理部 | 李然、刘晶 |
| 2021/04/19 | 公章 | 申请在与“荣盛建设工程有限公司”预储金及安措费《往来款询证函》上加盖公章，用于外部审计； | 《往来款询证函》，一式一份 | 韩长兵 | 财务管理部 | 李然、刘晶 |
| 2021/04/23 | 合同章、法人章 | “廊坊市盛宏房地产开发有限公司”锦绣书院项目开始办理网签手续，申请在《商品房买卖合同（预售）》（网签合同）、《商品房买卖合同》（草签合同）、《补充协议》上加盖合同章、法人章。 | 1、《商品房买卖合同（预售）》（网签合同），一式八份； 2、《商品房买卖合同》（草签合同），一式两份； 3、《补充协议》，一式三份。 本次用印人员为刘艳、王海洋、刘震、杨秀林、付洪振、邢金平、郭雪梅、徐亮、宋培培、刘超。 | 秦大亮 | 按揭部 | 李然、刘晶 |
| 2021/04/23 | 合同章、法人章 | “廊坊市盛宏房地产开发有限公司”锦绣书院项目开始办理网签手续，申请在《商品房买卖合同（预售）》（网签合同）、《商品房买卖合同》（草签合同）、《补充协议》上加盖合同章、法人章。 | 1、《商品房买卖合同（预售）》（网签合同），一式八份； 2、《商品房买卖合同》（草签合同），一式两份； 3、《补充协议》，一式三份。 本次用印人员为姚希涛、侯敬波、冯彦超。 | 秦大亮 | 按揭部 | 李然、刘晶 |
| 2021/04/25 | 合同章、法人章 | 拟与“廊坊市贝壳房地产经纪有限公司”签订《【锦绣书院】渠道服务合作协议》（2021年第2季度）及附件 | 1、《【锦绣书院】渠道服务合作协议》，一式四份； 2、附件1-《渠道考核确认书》，一式四份； 3、附件2-《客户佣金结算标准》，一式四份； 4、附件3-《廉洁保密承诺书》一式四份； 5、附件4-《贝壳平台阳光作业承诺书》，一式四份。 | 王建章 | 项目销售部 | 李然、刘晶 |
| 2021/04/25 | 公章、法人章 | 拟与“河北省中冀扶贫基金会”（受赠方）、“廊坊市第四中学”（受益方）签订《定向捐赠协议书》，捐赠金额100万元。 | 《定向捐赠协议书》，一式四份。 | 索绅淇 | 项目销售部 | 李然、刘晶 |
| 2021/04/25 | 合同章、法人章 | 拟与“廊坊市华昌印务有限公司”签订《荣盛锦绣书院项目2021年4月份印刷合作框架协议》（合同金额20,000.00） | 《荣盛锦绣书院项目2021年4月份印刷合作框架协议》，一式三份。 | 索绅淇 | 项目销售部 | 李然、刘晶 |
| 2021/04/27 | 合同章、法人章 | 拟与“周广良”（乙方）签订《补偿协议》，申请加盖合同章、法人章。 | 《补偿协议》，一式三份。 | 任大鹏 | 项目工程部 | 李然、刘晶 |
| 2021/04/27 | 合同章、法人章 | 与“廊坊市金囤建筑工程有限公司”签订《北京公司廊坊市区锦绣书院项目二地块地上物清理工程施工合同》，合同金额185,300.00元，申请加盖合同章、法人章。 | 《北京公司廊坊市区锦绣书院项目二地块地上物清理工程施工合同》，一式七份； | 任大鹏 | 项目工程部 | 李然、刘晶 |
| 2021/04/28 | 合同章、法人章 | 与“廊坊市荣坤商贸有限公司荣盛华府超市”签订《锦绣书院项目营销物资采购合同》，申请加盖合同章与法人章。 | 《锦绣书院项目营销物资采购合同》，一式三份。 | 王晶 | 项目销售部 | 李然、刘晶 |
| 2021/04/30 | 公章 | “廊坊市盛宏房地产开发有限公司”发行的“荣易盈-廊坊SH90-0非公开定向债务融资工具第1-4期”将于5月份到期，届时需支付本金及利息，第一期需兑付本金及利息：1165万元；第二期需兑付本金及利息1849万元；第三期需兑付本金及利息966万元；第四期需兑付本金及利息295万元。 | 1、荣易盈-廊坊S90-0非公开定向债务融资工具第1期、第2期、第3期实际募集资金结算及还款对账文件； 2、实际募集资金结算及还款对账文件； 3、关于荣易盈-廊坊SH90-0非公开定向债务融资工具第1-4期兑付的承诺函。 | 邹然 | 财务管理部 | 李然、刘晶 |

5合同签订情况

2021年4月1日至4月30日期间，项目公司共计合同用印6份，详见合同签订情况表：

2021年4月合同签订情况表

| 序号 | 对方单位 | 合同名称 | 合同内容 | 金额（元） | 签约日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 北京嘉明国际公关顾问有限公司 | 荣盛·锦绣书院项目业主生日会活动承接合同书 | 委托对方承办荣盛锦绣书院业主生日会活动事宜。 | 11,097.00 | 2021/4/7 |
| 2 | 廊坊市贝壳房地产经纪有限公司 | 锦绣书院渠道服务合作协议 | 合作期限自【2021】年【4】月【1】日至 【2021】年【6】月【30】日 三个考核阶段，第一个阶段为：2021年4月1日至2021年4月25日；第二个阶段为：2021年4月26日至2021年5月25日；第三个阶段为：2021年5月26日至2021年6月31日。 佣金标准：每个考核阶段草签45套及以下，每套佣金为：成交房款的4%；每个考核阶段草签46—70套，每套佣金为：成交房款的5%；每个考核阶段草签71套及以上，每套佣金为：成交房款的6%。 1、上述佣金跳点为通跳； 2、乙方客户交款30%及以上方可计入成交套数进行跳点，如乙方客户未在当前周期内补齐（补款日期以乙方客户补款收据日期为准）至30%及以上则不再计算该客户的成交套数进行跳点； | 0.00 | 2021/4/8 |
| 3 | “河北省中冀扶贫基金会”（受赠方）、“廊坊市第四中学”（受益方） | 定向捐赠协议书 | 项目拟捐赠河北省中冀扶贫基金会100万元人民币，用于廊坊市第四中学奖励优秀教师、优秀教师团队、改善办学条件等相关教育事业方面的经费。廊坊市第四中学承诺，客户购买锦绣书院房子后，持购房合同可办理入学。以此深化项目学区价值点，增加项目竞争力，促进成交。 | 1,000,000.00 | 2021/4/25 |
| 4 | 廊坊市华昌印务有限公司 | 荣盛锦绣书院项目2021年4月份印刷合作框架协议 | 委托对方于2021年4月13日至2021年4月30日期间负责荣盛锦绣书院项目2021年4月份宣传品印刷业务。 | 20,000.00 | 2021/4/25 |
| 5 | 廊坊市金囤建筑工程有限公司 | 北京公司廊坊市区锦绣书院项目二地块地上物清理工程施工合同 | 1、项目范围内剩余1户（周广良）地上物未清理完毕，影响2-3#、2-4#楼及地下车库的施工。鉴于此，经与该户友好协商，给予其补偿款17万元（该笔费用不含税），与廊坊市金屯建筑工程有限公司以签订协议的方式进行支付，该户同意将箱变、高压线移除至项目范围外、对其它相关地上附着物进 行拆除达到不影响我司项目施工的条件（移除及拆除费用周广良不予承担，由供电局委托的第三方施工）。 2、签订《地上物清理施工合同》为实际支付合同，支付“周广良”补偿费，该笔费用从锦绣书院项目工程费用中支出，实际支付185,300.00元（含税）。 | 185,300.00 | 2021/4/27 |
| 6 | 廊坊市荣坤商贸有限公司荣盛华府超市 | 锦绣书院项目营销物资采购合同 | 采购指甲刀套装1000个、数据线500个、钥匙挂件2000个、水杯1000个、餐具礼盒1000个，用于锦绣书院项目营销拓客礼品。 | 53,000.00 | 2021/4/28 |

6项目销售情况

根据项目公司提供的《商品房预售许可证》及《销售台账》，截至2021年4月30日，标的项目已取得预售商品房878套，预售建筑面积共78125.29平方米（目前已开盘商品房584套，建筑面积共51363.95平方米）；预售证外可售包含地下室用房及地下车库用房，其中地下室用房可售套数为259套，可售建筑面积共3227.06平方米，详细销售数据如下：

项目销售情况汇总表

| 用途 | 签约状况 | 套数（套） | 建筑面积（㎡） | 签约合同价（元） | 已收总额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 住宅 | 认购 | 149 | 12,604.22 | 187,347,061.00 | 113,590,327.00 |
| 住宅 | 网签 | 13 | 1,221.82 | 17,246,798.01 | 7,316,398.00 |
| 地下室 | 租售 | 86 | 993.10 | 2,387,525.00 | 2,101,275.00 |
| 地下车库 | 租售 | — | — | — | 1,653,400.00 |
| 总计 |  | 248 | 14,819.14 | 206,981,384.01 | 124,661,400.00 |

注：1、本项目已收总额中包括银联自动扣除手续费共计10,040.22元；2、已签约合同中包括工抵房款3,868,149.00元；3、已收总额中不包括已收未退房款376,000.00元；4、地下车库已收款项为车位预付款。

7资金情况

7.1资金流出情况

根据项目公司提供的对账单，2021年4月1日至2021年4月30日，监管账户范围内对外资金流出总额共计17,156,829.22元，具体情况详见下表：

2021年4月监管账户对外资金流出情况表

| 序号 | 交易时间 | 收款方 | 资金用途 | 金额（元） | 出款账户 | 用款类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2021/4/12 | 廊坊银行代发工资 | 发放2021年3月份人员工资 | 252,914.26 | 廊坊银行开发区支行1532 | 管理费 |
| 2 | 2021/4/12 | 唐超 | 3月工资 | 16,573.63 | 廊坊银行开发区支行1532 | 管理费 |
| 3 | 2021/4/12 | 廊坊银行 | 手续费 | 5.00 | 廊坊银行开发区支行1532 | 财务费用 |
| 4 | 2021/4/12 | 税务局 | 缴税 | 12,868.31 | 廊坊银行开发区支行1532 | 税费 |
| 5 | 2021/4/13 | 王静 | 3月工资 | 6,853.32 | 廊坊银行开发区支行1532 | 管理费 |
| 6 | 2021/4/14 | 国网汇通金财（北京）信息科技有限公司 | 项目售楼处2021年1月27日至2021年3月9日电费共23,845.00元。 | 23,845.00 | 廊坊银行开发区支行1532 | 营销费 |
| 7 | 2021/4/14 | 廊坊银行 | 手续费 | 5.00 | 廊坊银行开发区支行1532 | 财务费用 |
| 8 | 2021/4/14 | 四众（嘉兴）投资有限公司 | 申请发放2020年度员工福利，共21人，合计16,908.00元 | 16,908.00 | 廊坊银行开发区支行1532 | 管理费 |
| 9 | 2021/4/14 | 廊坊银行 | 手续费 | 5.00 | 廊坊银行开发区支行1532 | 财务费用 |
| 10 | 2021/4/15 | 税务局 | 缴税 | 1,682,571.12 | 廊坊银行开发区支行1532 | 税费 |
| 11 | 2021/4/15 | 税务局 | 缴税 | 2,238,888.89 | 廊坊银行开发区支行1532 | 税费 |
| 12 | 2021/4/19 | 中国电信股份有限公司廊坊分公司 | 锦绣书院项目售楼处12月网费3,000.00元 | 3,000.00 | 廊坊银行开发区支行1532 | 营销费 |
| 13 | 2021/4/19 | 廊坊银行 | 手续费 | 2.50 | 廊坊银行开发区支行1532 | 财务费用 |
| 14 | 2021/4/19 | 廊坊市万美网络科技有限公司 | 《58 同城网络服务单》（合同金额21,360.00元），申请付款21,360.00元 | 21,360.00 | 廊坊银行开发区支行1532 | 营销费 |
| 15 | 2021/4/19 | 廊坊银行 | 手续费 | 5.00 | 廊坊银行开发区支行1532 | 财务费用 |
| 16 | 2021/4/19 | 董馨 | 暂扣工资补发 | 6,635.48 | 廊坊银行开发区支行1532 | 管理费 |
| 17 | 2021/4/21 | 廊坊市贝壳房地产经纪有限公司 | 《锦绣书院渠道服务合作协议》（2020年12月），结算12月份销售佣金250,353.00元 | 250,353.00 | 廊坊银行开发区支行1532 | 营销费 |
| 18 | 2021/4/21 | 廊坊银行 | 手续费 | 7.50 | 廊坊银行开发区支行1532 | 财务费用 |
| 19 | 2021/4/21 | 廊坊银行 | 开发贷4.5亿元，计息期间2021年3月21日至2021年4月20日，金额3,487,500.00元 | 3,487,500.00 | 廊坊银行和平路支行0557 | 财务费用 |
| 20 | 2021/4/23 | 廊坊市财政局国库科 | 未批先建处罚 | 36,326.70 | 廊坊银行开发区支行1532 | 营业外支出 |
| 21 | 2021/4/23 | 廊坊银行 | 手续费 | 5.00 | 廊坊银行开发区支行1532 | 财务费用 |
| 22 | 2021/4/23 | 廊坊市财政局国库科 | 未批先建处罚 | 68,183.33 | 廊坊银行开发区支行1532 | 营业外支出 |
| 23 | 2021/4/23 | 廊坊银行 | 手续费 | 5.00 | 廊坊银行开发区支行1532 | 财务费用 |
| 24 | 2021/4/23 | 廊坊市财政局国库科 | 未批先建处罚 | 46,925.80 | 廊坊银行开发区支行1532 | 营业外支出 |
| 25 | 2021/4/23 | 廊坊银行 | 手续费 | 5.00 | 廊坊银行开发区支行1532 | 财务费用 |
| 26 | 2021/4/26 | 河北中凯建设工程有限公司 | 《锦绣书院项目二地块施工总承包合同》申请第一次付款，暂扣金额补付 | 432,000.00 | 廊坊银行开发区支行1532 | 建筑工程费 |
| 27 | 2021/4/26 | 廊坊银行 | 手续费 | 7.50 | 廊坊银行开发区支行1532 | 财务费用 |
| 28 | 2021/4/27 | 国网汇通金财（北京）信息有限公司 | 总包单位“荣盛建设工程有限公司”2021年3月10日至2021年4月10日施工用电费共29,920.00元 | 29,920.00 | 廊坊银行开发区支行1532 | 建筑工程费 |
| 29 | 2021/4/27 | 廊坊银行 | 手续费 | 5.00 | 廊坊银行开发区支行1532 | 财务费用 |
| 30 | 2021/4/27 | 国网汇通金财（北京）信息有限公司 | 售楼处2021年3月10日至2021年4月10日电费共15,840.00元 | 15,840.00 | 廊坊银行开发区支行1532 | 营销费 |
| 31 | 2021/4/27 | 廊坊银行 | 手续费 | 5.00 | 廊坊银行开发区支行1532 | 财务费用 |
| 32 | 2021/4/28 | 永清荣之地房地产开发有限公司 | 与“永清荣之地房地产开发有限公司”签订的《借款协议》，申请归还借款400万元 | 4,000,000.00 | 廊坊银行开发区支行1532 | 往来款 |
| 33 | 2021/4/28 | 廊坊银行 | 手续费 | 40.00 | 廊坊银行开发区支行1532 | 财务费用 |
| 34 | 2021/4/28 | 永清荣之地房地产开发有限公司 | 与“永清荣之地房地产开发有限公司”签订的《借款协议》，申请归还借款450万元 | 4,500,000.00 | 廊坊银行开发区支行1532 | 往来款 |
| 35 | 2021/4/28 | 廊坊银行 | 手续费 | 45.00 | 廊坊银行开发区支行1532 | 财务费用 |
| 36 | 2021/4/28 | 中国电信股份有限公司廊坊分公司 | 售楼处申请报销2020年12月-2021年2月话费及2021年1-2月网费 | 7,212.38 | 廊坊银行开发区支行1532 | 营销费 |
| 37 | 2021/4/28 | 廊坊银行 | 手续费 | 2.50 | 廊坊银行开发区支行1532 | 财务费用 |
| 合 计 |  |  | —— | 17,156,829.22 | —— |  |

注：（1）以上资金流出中不含项目公司监管账户内互转款项明细。

2021年4月监管账户账内资金互转情况表

| 序号 | 支付时间 | 事由 | 金额（元） | 付款行 | 收款行 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2021/4/20 | 开发贷4.5亿元，计息期间2021年3月21日至2021年4月20日，金额3,487,500.00元 | 3,487,500.00 | 廊坊银行开发区支行1532 | 廊坊银行和平路支行0557 |
| 总 计 |  | —— | 3,487,500.00 | —— |  |

7.2资金流入情况

7.2.1销售回款流入

2021年4月1日至2021年4月30日，项目公司监管账户收到销售回款共计18,895,956.28元。

2021年4月销售回款流入统计表

| 日期 | 款项说明 | 款项类型 | 金额（元） | 款项来源 | 收款行 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021/04/01 | pos销售回款 | 销售款 | 1,317,754.00 | pos销售回款 | 廊坊银行开发区支行1532 |
| 2021/04/02 | pos销售回款 | 销售款 | 613,527.00 | pos销售回款 | 廊坊银行开发区支行1532 |
| 2021/04/06 | pos销售回款 | 销售款 | 4,088,534.28 | pos销售回款 | 廊坊银行开发区支行1532 |
| 2021/04/07 | pos销售回款 | 销售款 | 39,922.00 | pos销售回款 | 廊坊银行开发区支行1532 |
| 2021/04/09 | pos销售回款 | 销售款 | 19,940.00 | pos销售回款 | 廊坊银行开发区支行1532 |
| 2021/04/10 | 锦绣书苑-商迎春-3-3-1-502 | 销售款 | 500,000.00 | 锦绣书苑-商迎春-3-3-1-502 | 廊坊银行开发区支行1532 |
| 2021/04/10 | 锦绣书苑-商迎春-3-3-1-502 | 销售款 | 110,603.00 | 锦绣书苑-商迎春-3-3-1-502 | 廊坊银行开发区支行1532 |
| 2021/04/12 | pos销售回款 | 销售款 | 1,986,284.00 | pos销售回款 | 廊坊银行开发区支行1532 |
| 2021/04/13 | pos销售回款 | 销售款 | 9,970.00 | pos销售回款 | 廊坊银行开发区支行1532 |
| 2021/04/14 | pos销售回款 | 销售款 | 710,970.00 | pos销售回款 | 廊坊银行开发区支行1532 |
| 2021/04/16 | pos销售回款 | 销售款 | 418,952.00 | pos销售回款 | 廊坊银行开发区支行1532 |
| 2021/04/19 | pos销售回款 | 销售款 | 2,186,715.00 | pos销售回款 | 廊坊银行开发区支行1532 |
| 2021/04/20 | pos销售回款 | 销售款 | 127,683.00 | pos销售回款 | 廊坊银行开发区支行1532 |
| 2021/04/22 | pos销售回款 | 销售款 | 670,756.00 | pos销售回款 | 廊坊银行开发区支行1532 |
| 2021/04/25 | pos销售回款 | 销售款 | 1,469,678.00 | pos销售回款 | 廊坊银行开发区支行1532 |
| 2021/04/26 | pos销售回款 | 销售款 | 517,013.00 | pos销售回款 | 廊坊银行开发区支行1532 |
| 2021/04/27 | pos销售回款 | 销售款 | 142,185.00 | pos销售回款 | 廊坊银行开发区支行1532 |
| 2021/04/29 | pos销售回款 | 销售款 | 1,128,899.00 | pos销售回款 | 廊坊银行开发区支行1532 |
| 2021/04/30 | pos销售回款 | 销售款 | 2,836,571.00 | pos销售回款 | 廊坊银行开发区支行1532 |
| 合 计 |  | —— | 18,895,956.28 | —— |  |

注：1、上述数据不包含本月银行自动扣除的POS机刷卡费1,545.72元。

7.2.2其他资金流入

2021年4月1日至2021年4月30日，项目公司监管账户其他资金流入共计106,833.32元。

2021年4月其他资金流入统计表

| 日期 | 款项说明 | 款项类型 | 金额（元） | 款项来源 | 收款行 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021/04/12 | 工资发放不成功退回 | 其他 | 6,853.32 | 廊坊银行 | 廊坊银行开发区支行1532 |
| 2021/04/16 | 还万财宏业务借款：扫黑除恶宣传牌 | 其他 | 49,990.00 | 任大鹏 | 廊坊银行开发区支行1532 |
| 2021/04/30 | 还业务借款：扫黑除恶宣传牌 | 其他 | 49,990.00 | 任大鹏 | 廊坊银行开发区支行1532 |
| 合 计 |  | —— | 106,833.32 | —— |  |

7.3资金结算

7.3.1各月资金流出分类情况表

| 月份 | 土地费 | 前期费 | 建筑工程费 | 财务费用 | 税费 | 管理费 | 营销费 | 往来款 | 收费退缴 | 开发间接费 | 营业外支出 | 总计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020-3 | 407,515,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,430.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 407,516,430.00 |
| 2020-4 | 420,783,000.00 | 528,381.90 | 0.00 | 312.50 | 8,984.82 | 5,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 421,326,079.22 |
| 2020-5 | 0.00 | 1,318,823.80 | 3,207,650.00 | 31,319,275.19 | 33,107,535.00 | 2,382.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68,955,666.19 |
| 2020-6 | 1,530,000.00 | 2,000.00 | 2,822,074.68 | 9,000,178.52 | 102,130.64 | 1,850.00 | 307,233.50 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 13,815,467.34 |
| 2020-7 | 28,000,000.00 | 2,235,770.00 | 560,211.70 | 9,000,400.00 | 21,525.56 | 52,035.00 | 11,232.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39,881,174.26 |
| 2020-8 | 0.00 | 543,651.80 | 6,573,647.00 | 542.17 | 0.00 | 1,045.90 | 149,947.73 | 260,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 267,268,834.60 |
| 2020-9 | 0.00 | 1,601,210.21 | 2,079.87 | 297.50 | 176,936.89 | 468,684.64 | 219,495.09 | 0.00 | 510,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,978,704.20 |
| 2020-10 | 0.00 | 0.00 | 71,529.00 | 50.00 | 61,001.76 | 2,232.38 | 0.00 | 5,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,134,813.14 |
| 2020-11 | 0.00 | 37,340,332.40 | 27,721,244.26 | 38,013,945.70 | 1,487,735.80 | 237,467.01 | 38,014.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 104,838,740.01 |
| 2020-12 | 0.00 | 21,750.00 | 10,551,743.06 | 451,203,534.60 | 234,714.55 | 365,362.79 | 122,419.77 | 450,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 912,499,524.77 |
| 2021-1 | 0.00 | 396,478.59 | 614,054.00 | 4,838,960.00 | 3,281,410.82 | 327,766.30 | 39,200.00 | 20,000,000.00 | 0.00 | 137,640.00 | 0.00 | 29,635,509.71 |
| 2021-2 | 0.00 | 842,064.66 | 8,691,802.16 | 3,487,817.80 | 582,142.46 | 349,257.68 | 233,503.50 | 0.00 | 10,000.00 | 171,680.00 | 0.00 | 14,368,268.26 |
| 2021-3 | 0.00 | 0.00 | 57,720.00 | 203,958,862.45 | 1,313,458.24 | 464,247.17 | 81,120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 205,885,407.86 |
| 2021-4 | 0.00 | 0.00 | 461,920.00 | 3,487,650.00 | 3,934,328.32 | 299,884.69 | 321,610.38 | 8,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 151,435.83 | 17,156,829.22 |
| 总计 | 857,828,000.00 | 44,830,463.36 | 61,335,675.73 | 754,313,256.43 | 44,311,904.86 | 2,577,615.76 | 1,523,776.81 | 743,500,000.00 | 570,000.00 | 309,320.00 | 161,435.83 | 2,511,261,448.78 |

项目公司-资金流出分类情况表                                         币种：人民币   单位：元

7.3.2各账户余额

根据项目公司提供的银行对账单，截至2021年4月30日，项目公司监管账户余额总计4,477,429.50元，各账户余额详见下表。

截至2021年4月30日各银行账户余额表

| 序号 | 开户行 | 账号 | 余额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 廊坊银行开发区支行 | 601104020000001532 | 4,023,971.90 | 基本户 |
| 2 | 廊坊银行和平路支行 | 601115020000000557 | 0.32 | 一般户 |
| 3 | 廊坊银行和平路支行 | 601115020000000562 | 528.32 | 一般户 |
| 4 | 廊坊银行和平路支行 | 601115020000000581 | 0.00 | 预售资金监管户 |
| 5 | 廊坊银行和平路支行 | 601115020000000584 | 0.00 | 预售资金监管户 |
| 6 | 廊坊银行和平路支行 | 601115020000000591 | 0.00 | 预售资金监管户 |
| 7 | 廊坊银行和平路支行 | 601115020000000592 | 0.00 | 预售资金监管户 |
| 8 | 廊坊银行和平路支行 | 601115020000000593 | 0.00 | 预售资金监管户 |
| 9 | 中国建设银行股份有限公司廊坊住房城建支行 | 13050170220800001272 | 1,278,782.66 | 按揭放款一般户 |
| 10 | 中国建设银行股份有限公司廊坊住房城建支行 | 13050170220800001273 | 0.00 | 按揭保证金户 |
| 11 | 中国建设银行股份有限公司廊坊住房城建支行 | 13050170220800001274 | 0.00 | 按揭保证金户 |
| 12 | 中国农业银行开发区支行 | 50663001040029361 | 0.00 | 按揭放款一般户 |
| 13 | 沧州银行股份有限公司廊坊分行 | 5350120100000993807 | 1,020,106.68 | 定融收款一般户 |
| 总 计 |  | —— | 6,323,389.88 | —— |

注：（1）以上编号4、5、6、7、8、10、11、12账户，目前属于已开立未启用状态，无对账单。

附件

附件一《银行对账单》

廊坊银行开发区支行

（基本户1532）

廊坊银行和平路支行

（一般户0557）

廊坊银行和平路支行

（一般户0562）

建行廊坊城建支行

（按揭放款一般户1272）

沧州银行廊坊分行

（定融收款一般户3807）

附件二《纸质版用印台账》