外贸信托-融创厦门海沧项目集合资金信托计划

2020年5月监管报告

项目名称：外贸信托-厦门海沧融创项目

委托方：中国对外经济贸易信托有限公司

受托方：北京康正宏基房地产评估有限公司

监管人员：冯艳康

日期：二〇二〇年六月八日

目录

1项目公司简介	1

2项目基本情况	1

3 重大事项披露	2

4项目五证办理情况及施工进度情况	2

5 项目现场照片（2020年5月）	8

附件一 项目主项开发计划	10

附件二 海沧区H2019P04地块项目总施工计划	11

为了方便阅读之目的，本报告中将部分名称简写为：

·标的项目：外贸信托-厦门海沧融创项目

·项目公司：厦门融铭创鼎置业有限公司

·外贸信托：中国对外经济贸易信托有限公司

·康正：北京康正宏基房地产评估有限公司

# 1项目公司简介

融创中国控股有限公司，是一家于香港联交所上市的专业从事住宅及商业地产综合开发的企业。公司坚持区域聚焦和高端精品发展战略，在京、津、沪、渝、杭拥有众多处于不同发展阶段的项目，产品涵盖高端住宅、别墅、商业、写字楼等多种物业类型。2018年累计销售额超过4600亿位列全国开发商TOP4，总资产排名TOP6（6231亿），位列第3（不含国企）；2018年诚信评级AAA级。

# 2项目基本情况

标的项目为厦门融铭创鼎置业有限公司持有的坐落于厦门市海沧05-07新阳西片区东孚东二路与后祥西路交叉口东南侧A5（地块号为：H2019P04），土地面积33731.551平方米，建筑面积124859平方米。宗地用途为城镇住宅用地、零售商业用地和其他商服用地。2019年11月19日正式开工，拟竣工日期为2022年12月。

# 3 重大事项披露

（1）受新冠疫情影响，根据厦门市住建委要求，在建建筑工地陆续复工，项目已经完成政府复工审批手续，目前疫情对项目开发计划影响不大，项目公司决定抓紧时间赶工期，不改变原施工计划。抵押物暂未销售，部分员工现场办公，其余人员远程办公。

（2）标的项目原驻场监管人员刘运韬因个人原因离职，康正更换新驻场监管人员冯艳康，两人于2020年5月26日完成工作交接。由于驻场未监管实物，所以工作交接仅限于熟悉监管项目，介绍工作联系人，了解项目公司办公地址和标的项目现场位置。

# 4项目五证办理情况及施工进度情况

## 4.1项目五证办理情况说明

截至2020年5月31日项目五证办理计划及进度情况

| 五证 | 办理进度情况 |
| --- | --- |
| 不动产权证书 | 已取得 |
| 建设用地规划许可证 | 已取得 |
| 建设工程规划许可证 | 已取得 |
| 建筑工程施工许可证 | 已取得 |
| 商品房预售许可证 | 预计2020/7/24取得 |

## 4.2项目施工进度情况

该项目总用地面积为33731.511㎡，总建筑面积 124859.0㎡，地上建筑面积86959.0㎡，地下建筑面积37900.0㎡，人防建筑面积5968.97㎡，总占地面积10119.3㎡。本项目由1#~3#楼、5#~11#楼、S1#~S4#楼、地下室组成。

标的项目2020年5月施工进度

| 楼栋号 | 总层数 | 完成层数 | 当前进度描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1#楼 | 26 | 9 | 10层墙柱铝模安装完成70% |
| 2#楼 | 22 | 3 | 4层墙柱铝模安装完成70% |
| 3#楼 | 25 | 3 | 4层梁板钢筋安装完成 |
| 5#楼 | 22 | 8 | 9层梁板钢筋安装完成60% |
| 6#楼 | 18 | 2 | 3层梁板钢筋安装完成60% |
| 7#楼 | 22 | 1 | 2层墙柱钢筋电渣压力焊完成 |
| 8#楼 | 18 | 5 | 6层墙柱钢筋安装完成 |
| 9#楼 | 19 | 0 | 西侧2层梁板砼浇筑完成，东侧3层梁板模板安装完成60% |
| 10#楼 | 15 | 1 | 2层梁板模板安装完成 |
| 11#楼 | 15 | 0 | 筏板垫层浇筑完成 |
| 售楼部 | 2 | 2 | 已完成 |
| 样板房 | 1#楼2层 | 1#楼2层 | 已完成 |
| 景观区 | 0 | 0 | 已完成 |

标的项目2020年6月施工计划

| 序号 | 任务名称 | 工期 | 开始时间 | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1#楼（-1~26F） | 402 d | 2020年2月20日 | 2021年4月24日 |
| 2 | 1#楼北面商铺 | 40d | 2020年4月30日 | 2020年6月8日 |
| 3 | 一层商铺底板 | 15d | 2020年5月17日 | 2020年5月31日 |
| 4 | 一层商铺主体 | 8d | 2020年6月1日 | 2020年6月8日 |
| 5 | 1# 7-8层主体 预售 | 10d | 2020年5月18日 | 2020年5月27日 |
| 6 | 1# 9-25层主体 | 90d | 2020年5月28日 | 2020年8月25日 |
| 7 | 1#二构 | 155d | 2020年7月7日 | 2020年12月8日 |
| 8 | 2#楼2~22F） | 431 d | 2020年2月17日 | 2021年5月20日 |
| 9 | 2#地下室主体 | 132 d | 2020年2月17日 | 2020年6月27日 |
| 10 | 2# -2层主体 | 78 d | 2020年3月16日 | 2020年6月1日 |
| 11 | 2#-1层底板挖土、砖模、垫 | 3d | 2020年5月25日 | 2020年5月27日 |
| 12 | 2#-1层底板防水 | 1d | 2020年5月28日 | 2020年5月28日 |
| 13 | 2#-1层后浇板筋 | 3d | 2020年5月29日 | 2020年5月31日 |
| 14 | 2#-1层后浇板砼 | 1d | 2020年6月1日 | 2020年6月1日 |
| 15 | 2#-1层外围及1区 -1层主体 | 11d | 2020年6月2日 | 2020年6月12日 |
| 16 | 2#顶板架 | 1d | 2020年6月2日 | 2020年6月2日 |
| 17 | 2#顶板模 | 6d | 2020年6月2日 | 2020年6月7日 |
| 18 | 2#顶板筋 | 5d | 2020年6月7日 | 2020年6月11日 |
| 19 | 2#顶板砼 | 1d | 2020年6月12日 | 2020年6月12日 |
| 20 | 2# -1层主体（24/3) | 70d | 2020年4月19日 | 2020年6月27日 |
| 21 | 2#裙楼 | 15d | 2020年6月13日 | 2020年6月27日 |
| 22 | 2#上部主体 | 150d | 2020年4月28日 | 2020年9月24日 |
| 23 | 2# 3层主体 | 7d | 2020年5月26日 | 2020年6月1日 |
| 24 | 2# 4-6层主体 0630预售（拆找平架） | 15d | 2020年6月2日 | 2020年6月16日 |
| 25 | 2# 9-21层主体 | 75d | 2020年6月17日 | 2020年8月30日 |
| 26 | 3#楼（-2~25F） | 442d | 2020年2月14日 | 2021年5月28日 |
| 27 | 3#地下室主体 | 119d | 2020年2月27日 | 2020年6月24日 |
| 28 | 3#楼北侧商铺 | 57 d | 2020年4月29日 | 2020年6月24日 |
| 29 | 二级坡承台及高根斜、短柱上接 | 3d | 2020年5月26日 | 2020年5月28日 |
| 30 | 最顶上独基、短柱上接底板 | 3d | 2020年5月29日 | 2020年5月31日 |
| 31 | 土方回填 | 3d | 2020年6月1日 | 2020年6月3日 |
| 32 | 一层底板 | 11d | 2020年6月4日 | 2020年6月14日 |
| 33 | 一层主体 3#上部主体 | 10d | 2020年6月15日 | 2020年6月24日 |
| 34 | 3# 2层主体（挑架） | 138d | 2020年2月14日 | 2020年6月30日 |
| 35 | 3#2层梁板砼 | 12d | 2020年5月17日 | 2020年5月28日 |
| 36 | 3# 4-8层主体 | 1d | 2020年5月28日 | 2020年5月28日 |
| 37 | 0630预售 | 33d | 2020年5月29日 | 2020年6月30日 |
| 38 | 3# 3层主体 | 8d | 2020年5月29日 | 2020年6月5日 |
| 39 | 3# 4层主体 | 5d | 2020年6月6日 | 2020年6月10日 |
| 40 | 3# 5层主体 | 5d | 2020年6月11日 | 2020年6月15日 |
| 41 | 3# 6层主体 | 5d | 2020年6月16日 | 2020年6月20日 |
| 42 | 3# 7层主体 | 5d | 2020年6月21日 | 2020年6月25日 |
| 43 | 3# 8层主体预售 | 5d | 2020年6月26日 | 2020年6月30日 |
| 44 | 3# 25层主体（封顶）0826 | 35d | 2020年5月4日 | 2020年6月7日 |
| 45 | 3#屋面工程 | 40d | 2020年6月8日 | 2020年7月17日 |
| 46 | 5#楼（-1~22F） | 383d | 2020年2月24日 | 2021年4月9日 |
| 47 | 5# 7-21层主体 | 75d | 2020年5月19日 | 2020年8月1日 |
| 48 | 5#二构 | 93d | 2020年6月28日 | 2020年9月28日 |
| 49 | 6#楼（-2~18F) | 403 d | 2020年4月3日 | 2021年6月7日 |
| 50 | 6#地下室主体 | 72d | 2020年4月3日 | 2020年6月13日 |
| 51 | 6# -2层主体 | 54d | 2020年4月21日 | 2020年6月13日 |
| 52 | 6#外墙回填 | 2d | 2020年5月26日 | 2020年5月27日 |
| 53 | 6#-1层底板砖模、垫 | 3d | 2020年5月28日 | 2020年5月30日 |
| 54 | 6#-1层底板防水 | 1d | 2020年5月31日 | 2020年5月31日 |
| 55 | 6#-1层后浇板筋 | 2d | 2020年6月1日 | 2020年6月3日 |
| 56 | 6#-1层后浇板砼 | 1d | 2020年6月3日 | 2020年6月3日 |
| 57 | 6#后浇顶板架 | 1d | 2020年6月4日 | 2020年6月4日 |
| 58 | 6#后浇顶板模 | 6d | 2020年6月5日 | 2020年6月10日 |
| 59 | 6#后浇顶板筋 | 3d | 2020年6月10日 | 2020年6月12日 |
| 60 | 6#后浇顶板砼 | 1d | 2020年6月13日 | 2020年6月13日 |
| 61 | 6#上部主体 | 133d | 2020年5月16日 | 2020年9月25日 |
| 62 | 6# 1层主体 | 14d | 2020年5月16日 | 2020年5月29日 |
| 63 | 6#1层梁板砼 | 1d | 2020年5月29日 | 2020年5月29日 |
| 64 | 6# 2层主体 | 7d | 2020年5月30日 | 2020年6月5日 |
| 65 | 6#2层板架 | 1d | 2020年5月30日 | 2020年5月30日 |
| 66 | 6#2层板模 | 5d | 2020年5月30日 | 2020年6月3日 |
| 67 | 6#2层梁板筋 | 2d | 2020年6月3日 | 2020年6月4日 |
| 68 | 6#2层梁板砼 | 1d | 2020年6月5日 | 2020年6月5日 |
| 69 | 6# 3层-4层主体 预售0630 | 12d | 2020年6月6日 | 2020年6月17日 |
| 70 | 6# 5-9层主体 | 35 d | 2020年6月18日 | 2020年7月22日 |
| 71 | 7#楼（-2~22F) | 404 d | 2020年3月16日 | 2021年5月21日 |
| 72 | 7#上部主体 | 145 d | 2020年5月26日 | 2020年10月17日 |
| 73 | 7# 1层主体 | 9 d | 2020年5月26日 | 2020年6月3日 |
| 74 | 7#1层模架 | 2 d | 2020年5月26日 | 2020年5月27日 |
| 75 | 7#1层模架 | 6 d | 2020年5月26日 | 2020年5月31日 |
| 76 | 7#1层梁板筋 | 3 d | 2020年5月31日 | 2020年6月2日 |
| 77 | 7#1层梁板砼 | 1 d | 2020年6月3日 | 2020年6月3日 |
| 78 | 7# 2层主体 | 8 d | 2020年6月4日 | 2020年6月11日 |
| 79 | 7#2层架 | 1 d | 2020年6月4日 | 2020年6月4日 |
| 80 | 7#2层模 | 6 d | 2020年6月4日 | 2020年6月9日 |
| 81 | 7#2层梁板筋 | 2 d | 2020年6月9日 | 2020年6月10日 |
| 82 | 7#2层梁板砼 | 1 d | 2020年6月11日 | 2020年6月11日 |
| 83 | 7# 3层主体 | 6 d | 2020年6月12日 | 2020年6月17日 |
| 84 | 7# 4-6层主体 0630预售 | 12 d | 2020年6月18日 | 2020年6月29日 |
| 85 | 7#4层主体 | 4 d | 2020年6月18日 | 2020年6月21日 |
| 86 | 7#5层主体 | 4 d | 2020年6月22日 | 2020年6月25日 |
| 87 | 11# 2层主体 | 6d | 2020年7月4日 | 2020年7月9日 |
| 88 | 11#2层架 | 2d | 2020年7月4日 | 2020年7月5日 |
| 89 | 11#2层模 | 4d | 2020年7月4日 | 2020年7月7日 |
| 90 | 11#2层梁板筋 | 2d | 2020年7月7日 | 2020年7月8日 |
| 91 | 地库主体 | 116 d | 2020年3月2日 | 2020年6月25日 |
| 92 | 1区 | 29d | 2020年5月18日 | 2020年6月15日 |
| 93 | 1区底板筋 | 6d | 2020年5月28日 | 2020年6月2日 |
| 94 | 1区底板砼 | 1 d | 2020年6月3日 | 2020年6月3日 |
| 95 | 1区顶板架 | 2 d | 2020年6月4日 | 2020年6月5日 |
| 96 | 1区顶板模 | 6 d | 2020年6月4日 | 2020年6月9日 |
| 97 | 1区顶板筋 | 3 d | 2020年6月12日 | 2020年6月14日 |
| 98 | 1区顶板砼 | 1d | 2020年6月15日 | 2020年6月15日 |
| 99 | 3区 | 73d | 2020年4月1日 | 2020年6月12日 |
| 100 | 3区-1层底板砖模、垫 | 3d | 2020年5月27日 | 2020年5月29日 |
| 101 | 3区-1层底板防水 | 1d | 2020年5月30日 | 2020年5月30日 |
| 102 | 3区-1层后浇板筋 | 2d | 2020年5月31日 | 2020年6月1日 |
| 103 | 3区-1层后浇板砼 | 1d | 2020年6月2日 | 2020年6月2日 |
| 104 | 3区顶板架 | 2d | 2020年6月3日 | 2020年6月4日 |
| 105 | 3区顶板模 | 7d | 2020年6月3日 | 2020年6月9日 |
| 106 | 3区顶板筋 | 3d | 2020年6月9日 | 2020年6月11日 |
| 107 | 3区顶板砼 | 1d | 2020年6月12日 | 2020年6月12日 |
| 108 | 4区 | 92d | 2020年3月3日 | 2020年6月2日 |
| 109 | 4区顶板模 | 6d | 2020年5月25日 | 2020年5月30日 |
| 110 | 4区顶板筋 | 3d | 2020年5月30日 | 2020年6月1日 |
| 111 | 4区顶板砼 | 1d | 2020年6月2日 | 2020年6月2日 |
| 112 | 6区 | 28d | 2020年5月14日 | 2020年6月10日 |
| 113 | 6区-2层墙柱-1层板模 | 7d | 2020年5月23日 | 2020年5月29日 |
| 114 | 6区-1层板筋 | 4d | 2020年5月29日 | 2020年6月1日 |
| 115 | 6区-1层板砼 | 1d | 2020年6月2日 | 2020年6月2日 |
| 116 | 6区顶板架 | 2d | 2020年6月3日 | 2020年6月4日 |
| 117 | 6区顶板模 | 5d | 2020年6月3日 | 2020年6月7日 |
| 118 | 6区顶板筋 | 3d | 2020年6月7日 | 2020年6月9日 |
| 119 | 6区顶板砼 | 1d | 2020年6月10日 | 2020年6月10日 |
| 120 | 9区 | 67d | 2020年4月9日 | 2020年6月14日 |
| 121 | 9区-1层底板防水 | 1d | 2020年6月1日 | 2020年6月1日 |
| 122 | 9区-1层后浇板筋 | 2d | 2020年6月2日 | 2020年6月3日 |
| 123 | 9区-1层后浇板砼 | 1d | 2020年6月4日 | 2020年6月4日 |
| 124 | 9区顶板架 | 2d | 2020年6月5日 | 2020年6月6日 |
| 125 | 9区顶板模 | 7d | 2020年6月5日 | 2020年6月11日 |

# 5 项目现场照片（2020年5月）

1、售楼处                                    2、1#楼

3、2#楼                                      4、3#楼

5、5#楼                                        6、6#楼

7、7#楼                                     8、8#楼

9、9#楼                                     10、10#楼

11、11#楼

# 附件一 项目主项开发计划

# 附件二 海沧区H2019P04地块项目总施工计划

| 序号 | 任务名称 | 开始时间 | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 售楼部 | 2020年2月20日 | 2020年3月10日 |
| 2 | 售楼部1层砌体二构 | 2020年2月22日 | 2020年2月27日 |
| 3 | 售楼部2层砌体二构 | 2020年2月28日 | 2020年3月3日 |
| 4 | 售楼部内外装修（粉刷） | 2020年2月28日 | 2020年3月9日 |
| 5 | 售楼部屋面工程（栏板、防水、保温） | 2020年2月20日 | 2020年3月8日 |
| 6 | 售楼部精装进场 | 2020年3月10日 | 2020年3月10日 |
| 7 | 2区（景观区） | 2020年2月27日 | 2020年4月1日 |
| 8 | 2区（景观区）-1F主体架 | 2020年2月27日 | 2020年2月28日 |
| 9 | 2区（景观区）-1F主体模板 | 2020年2月27日 | 2020年3月4日 |
| 10 | 2区（景观区）顶板钢筋 | 2020年3月5日 | 2020年3月7日 |
| 11 | 2区（景观区）顶板浇砼 | 2020年3月8日 | 2020年3月8日 |
| 12 | 2区（景观区）防水 | 2020年3月16日 | 2020年3月17日 |
| 13 | 2区（景观区）防水保护层 | 2020年3月18日 | 2020年3月20日 |
| 14 | 2区（景观区）滤水层施工 | 2020年3月29日 | 2020年3月31日 |
| 15 | 景观分包进场 | 2020年4月1日 | 2020年4月1日 |
| 16 | 430北商铺开放 | 2020年3月10日 | 2020年4月11日 |
| 17 | 地下室外墙拆模、防水、保护层、落架 | 2020年3月10日 | 2020年3月13日 |
| 18 | 独基施工(挖、模、钢、砼） | 2020年3月14日 | 2020年3月15日 |
| 19 | 短柱及第一道地拉梁 | 2020年3月16日 | 2020年3月17日 |
| 20 | 拆模及回填、挖二阶独基 | 2020年3月18日 | 2020年3月18日 |
| 21 | 短柱施工 | 2020年3月19日 | 2020年3月19日 |
| 22 | 土方回填与砖模 | 2020年3月20日 | 2020年3月22日 |
| 23 | 底板钢筋 | 2020年3月23日 | 2020年3月23日 |
| 24 | 底板砼 | 2020年3月24日 | 2020年3月24日 |
| 25 | 景观施工通道(北4） | 2020年3月28日 | 2020年3月28日 |
| 26 | 售楼部北三间商铺主体 | 2020年3月25日 | 2020年3月31日 |
| 27 | 售楼部北第三间商铺拆模清理 | 2020年4月8日 | 2020年4月8日 |
| 28 | 商铺外立面二构 | 2020年4月9日 | 2020年4月11日 |
| 29 | 外立面施工 | 2020年4月11日 | 2020年4月11日 |
| 30 | 1#楼（-1~26F） | 2020年2月14日 | 2021年3月2日 |
| 31 | 1#地下室主体 | 2020年2月20日 | 2020年3月1日 |
| 32 | 1#地下室顶板支撑架 | 2020年2月20日 | 2020年2月21日 |
| 33 | 1#地下室顶板模板 | 2020年2月20日 | 2020年2月26日 |
| 34 | 1#地下室顶板钢筋 | 2020年2月27日 | 2020年2月29日 |
| 35 | 1#地下室顶板浇砼 | 2020年3月1日 | 2020年3月1日 |
| 36 | 1#上部主体 | 2020年3月2日 | 2020年7月28日 |
| 37 | 1# 1层主体 | 2020年3月2日 | 2020年3月11日 |
| 38 | 1#1层架 | 2020年3月2日 | 2020年3月3日 |
| 39 | 1#1层模 | 2020年3月2日 | 2020年3月9日 |
| 40 | 1#1层梁板筋 | 2020年3月9日 | 2020年3月10日 |
| 41 | 1#1层梁板砼 | 2020年3月11日 | 2020年3月11日 |
| 42 | 1# 1层拆模清理 | 2020年3月26日 | 2020年3月27日 |
| 43 | 1# 1层二构 | 2020年3月28日 | 2020年3月31日 |
| 44 | 1# 1层移交精装 | 2020年3月31日 | 2020年3月31日 |
| 45 | 1# 2层主体 | 2020年3月12日 | 2020年3月17日 |
| 46 | 1#2层架 | 2020年3月12日 | 2020年3月12日 |
| 47 | 1#2层模 | 2020年3月12日 | 2020年3月15日 |
| 48 | 1#2层梁板筋 | 2020年3月15日 | 2020年3月16日 |
| 49 | 1#2层梁板砼 | 2020年3月17日 | 2020年3月17日 |
| 50 | 1# 2层拆模清理 | 2020年4月1日 | 2020年4月2日 |
| 51 | 1# 3层主体 样板层 | 2020年3月18日 | 2020年3月23日 |
| 52 | 1#3层模 | 2020年3月18日 | 2020年3月21日 |
| 53 | 1#3层梁板筋 | 2020年3月21日 | 2020年3月22日 |
| 54 | 1#3层梁板砼 | 2020年3月23日 | 2020年3月23日 |
| 55 | 外墙基层处理 | 2020年3月25日 | 2020年3月31日 |
| 56 | 1# 3层拆模清理 | 2020年3月31日 | 2020年4月1日 |
| 57 | 3层二构（砌体） | 2020年4月2日 | 2020年4月5日 |
| 58 | 1# 4层主体（铝） | 2020年3月24日 | 2020年3月30日 |
| 59 | 铝合金分包进场 | 2020年3月18日 | 2020年3月18日 |
| 60 | 精装进场 | 2020年4月6日 | 2020年4月6日 |
| 61 | 外墙涂料 | 2020年4月1日 | 2020年4月1日 |
| 62 | 1# 5层主体 | 2020年3月31日 | 2020年4月4日 |
| 63 | 1# 6层主体 | 2020年4月5日 | 2020年4月9日 |
| 64 | 1# 7-13层主体 0521预售 | 2020年4月10日 | 2020年5月14日 |
| 65 | 1# 14-25层主体 | 2020年5月15日 | 2020年7月13日 |
| 66 | 1# 26层主体（封顶）0817 | 2020年7月14日 | 2020年7月28日 |
| 67 | 1#屋面工程 | 2020年7月29日 | 2020年9月6日 |
| 68 | 1#二构 | 2020年2月14日 | 2020年9月5日 |
| 69 | 1#1F砌体二构 | 2020年3月28日 | 2020年3月31日 |
| 70 | 1#3F砌体二构 | 2020年3月24日 | 2020年3月27日 |
| 71 | 1#1-13F砌体二构 | 2020年2月14日 | 2020年3月23日 |
| 72 | 1#1-13F砌体二构 | 2020年5月15日 | 2020年6月22日 |
| 73 | 1#14-26F砌体二构 | 2020年7月29日 | 2020年9月5日 |
| 74 | 1#装修 | 2020年6月23日 | 2020年10月25日 |
| 75 | 门框安装 | 2020年6月23日 | 2020年7月2日 |
| 76 | 1# 1-13层公区粉刷 | 2020年6月23日 | 2020年7月12日 |
| 77 | 1# 14-26层公区粉刷 | 2020年9月6日 | 2020年9月25日 |
| 78 | 1# 1-13层公区铺贴 | 2020年9月13日 | 2020年9月25日 |
| 79 | 1# 14-26层公区铺贴 | 2020年9月26日 | 2020年10月8日 |
| 80 | 1# 公区涂料及其他 | 2020年9月26日 | 2020年10月25日 |
| 81 | 1#外装 | 2020年9月7日 | 2020年11月5日 |
| 82 | <新任务> | 2020年2月14日 | 2020年2月14日 |
| 83 | 1#楼精装工程 | 2020年7月8日 | 2021年3月2日 |
| 84 | 2#楼（-2~22F） | 2020年2月17日 | 2021年3月28日 |
| 85 | 2#地下室主体 | 2020年2月17日 | 2020年4月1日 |
| 86 | 2#土方开挖 | 2020年2月17日 | 2020年2月18日 |
| 87 | 2#砖胎膜 | 2020年2月19日 | 2020年2月22日 |
| 88 | 2#防水 | 2020年2月23日 | 2020年2月24日 |
| 89 | 2#地下室底板钢筋 | 2020年2月25日 | 2020年3月1日 |
| 90 | 2#地下室底板砼 | 2020年3月2日 | 2020年3月2日 |
| 91 | 2# -2层主体 | 2020年3月3日 | 2020年3月22日 |
| 92 | 2#-2层墙柱-1层板模 | 2020年3月3日 | 2020年3月10日 |
| 93 | 2#-2层墙柱-1层板架 | 2020年3月3日 | 2020年3月5日 |
| 94 | 2#-2层外墙砼 | 2020年3月7日 | 2020年3月7日 |
| 95 | 2#-2层外墙防水 | 2020年3月11日 | 2020年3月11日 |
| 96 | 2#外墙回填 | 2020年3月12日 | 2020年3月14日 |
| 97 | 2#-1层底板砖模、土、垫 | 2020年3月15日 | 2020年3月16日 |
| 98 | 2#-1层底板防水 | 2020年3月17日 | 2020年3月17日 |
| 99 | 2#-1层板筋 | 2020年3月18日 | 2020年3月21日 |
| 100 | 2#-1层板砼 | 2020年3月22日 | 2020年3月22日 |
| 101 | 2# -1层主体（24/3) | 2020年3月23日 | 2020年4月1日 |
| 102 | 2#顶板架 | 2020年3月23日 | 2020年3月24日 |
| 103 | 2#顶板模 | 2020年3月23日 | 2020年3月29日 |
| 104 | 2#顶板筋 | 2020年3月29日 | 2020年3月31日 |
| 105 | 2#顶板砼 | 2020年4月1日 | 2020年4月1日 |
| 106 | 2#上部主体 | 2020年4月2日 | 2020年8月8日 |
| 107 | 2# 1层主体 | 2020年4月2日 | 2020年4月11日 |
| 108 | 2#1层架 | 2020年4月2日 | 2020年4月3日 |
| 109 | 2#1层模 | 2020年4月2日 | 2020年4月8日 |
| 110 | 2#1层梁板筋 | 2020年4月8日 | 2020年4月10日 |
| 111 | 2#1层梁板砼 | 2020年4月11日 | 2020年4月11日 |
| 112 | 2# 2层主体 | 2020年4月12日 | 2020年4月17日 |
| 113 | 2#2层模 | 2020年4月12日 | 2020年4月15日 |
| 114 | 2#2层架 | 2020年4月12日 | 2020年4月12日 |
| 115 | 2#2层梁板筋 | 2020年4月15日 | 2020年4月16日 |
| 116 | 2#2层梁板砼 | 2020年4月17日 | 2020年4月17日 |
| 117 | 2# 3层主体 | 2020年4月18日 | 2020年4月25日 |
| 118 | 2# 4-11层主体 0526预售 | 2020年4月26日 | 2020年6月4日 |
| 119 | 2# 12-21层主体 | 2020年6月5日 | 2020年7月24日 |
| 120 | 2# 22层主体（封顶）0809 | 2020年7月25日 | 2020年8月8日 |
| 121 | 2#屋面工程 | 2020年8月9日 | 2020年9月17日 |
| 122 | 2#二构 | 2020年6月23日 | 2020年10月11日 |
| 123 | 2#1-11F砌体二构 | 2020年6月23日 | 2020年7月18日 |
| 124 | 2#14-22F砌体二构 | 2020年9月6日 | 2020年10月11日 |
| 125 | 2#装修 | 2020年7月19日 | 2020年11月30日 |
| 126 | 门框安装 | 2020年7月19日 | 2020年7月28日 |
| 127 | 2# 1-11层公区粉刷 | 2020年7月19日 | 2020年8月7日 |
| 128 | 2# 12-22层公区粉刷 | 2020年10月12日 | 2020年10月31日 |
| 129 | 2# 1-12层公区铺贴 | 2020年10月19日 | 2020年10月31日 |
| 130 | 2# 12-22层公区铺贴 | 2020年11月1日 | 2020年11月13日 |
| 131 | 2# 公区涂料及其他 | 2020年11月1日 | 2020年11月30日 |
| 132 | 2#外装 | 2020年10月12日 | 2020年12月10日 |
| 133 | 2#楼精装工程 | 2020年8月3日 | 2021年3月28日 |
| 134 | 3#楼（-2~25F） | 2020年2月27日 | 2021年4月17日 |
| 135 | 3#地下室主体 | 2020年2月27日 | 2020年4月17日 |
| 136 | 3#土方开挖 | 2020年2月27日 | 2020年2月28日 |
| 137 | 3#砖胎膜 | 2020年2月29日 | 2020年3月3日 |
| 138 | 3#防水 | 2020年3月4日 | 2020年3月5日 |
| 139 | 3#地下室底板钢筋 | 2020年3月6日 | 2020年3月13日 |
| 140 | 3#地下室底板砼 | 2020年3月14日 | 2020年3月14日 |
| 141 | 3# -2层主体 | 2020年3月15日 | 2020年4月4日 |
| 142 | 3#-2层架 | 2020年3月15日 | 2020年3月16日 |
| 143 | 3#-2层墙柱-1层模板 | 2020年3月15日 | 2020年3月23日 |
| 144 | 3#-2层外墙砼 | 2020年3月19日 | 2020年3月19日 |
| 145 | 3#-2层外墙防水 | 2020年3月23日 | 2020年3月23日 |
| 146 | 3#外墙回填 | 2020年3月24日 | 2020年3月26日 |
| 147 | 3#-1层底板砖模、土、垫 | 2020年3月27日 | 2020年3月29日 |
| 148 | 3#-1层底板防水 | 2020年3月30日 | 2020年3月30日 |
| 149 | 3#-1层板筋 | 2020年3月31日 | 2020年4月3日 |
| 150 | 3#-1层板砼 | 2020年4月4日 | 2020年4月4日 |
| 151 | 3# -1层主体 | 2020年4月5日 | 2020年4月17日 |
| 152 | 3#顶板架 | 2020年4月5日 | 2020年4月6日 |
| 153 | 3#顶板模 | 2020年4月5日 | 2020年4月13日 |
| 154 | 3#顶板筋 | 2020年4月13日 | 2020年4月16日 |
| 155 | 3#顶板砼 | 2020年4月17日 | 2020年4月17日 |
| 156 | 3#上部主体 | 2020年4月18日 | 2020年9月7日 |
| 157 | 3# 1层主体 | 2020年4月18日 | 2020年4月26日 |
| 158 | 3#1层架 | 2020年4月18日 | 2020年4月19日 |
| 159 | 3#1层模 | 2020年4月18日 | 2020年4月23日 |
| 160 | 3#1层梁板筋 | 2020年4月23日 | 2020年4月25日 |
| 161 | 3#1层梁板砼 | 2020年4月26日 | 2020年4月26日 |
| 162 | 3# 2层主体 | 2020年4月27日 | 2020年5月2日 |
| 163 | 3#2层架 | 2020年4月27日 | 2020年4月27日 |
| 164 | 3#2层模 | 2020年4月27日 | 2020年4月30日 |
| 165 | 3#2层梁板筋 | 2020年4月30日 | 2020年5月1日 |
| 166 | 3#2层梁板砼 | 2020年5月2日 | 2020年5月2日 |
| 167 | 3# 3层主体 | 2020年5月3日 | 2020年5月10日 |
| 168 | 3# 4-13层主体 0605预售 | 2020年5月11日 | 2020年6月29日 |
| 169 | 3# 14-24层主体 | 2020年6月30日 | 2020年8月23日 |
| 170 | 3# 25层主体（封顶）0826 | 2020年8月24日 | 2020年9月7日 |
| 171 | 3#屋面工程 | 2020年9月8日 | 2020年10月17日 |
| 172 | 3#二构 | 2020年6月30日 | 2020年10月1日 |
| 173 | 3#1-13F砌体二构 | 2020年6月30日 | 2020年8月7日 |
| 174 | 3#14-25F砌体二构 | 2020年8月24日 | 2020年10月1日 |
| 175 | 3#装修 | 2020年8月8日 | 2020年11月20日 |
| 176 | 门框安装 | 2020年8月8日 | 2020年8月17日 |
| 177 | 3# 1-13层公区粉刷 | 2020年8月8日 | 2020年8月27日 |
| 178 | 3# 14-25层公区粉刷 | 2020年10月2日 | 2020年10月21日 |
| 179 | 3# 1-13层公区铺贴 | 2020年10月9日 | 2020年10月21日 |
| 180 | 3# 14-25层公区铺贴 | 2020年10月22日 | 2020年11月3日 |
| 181 | 3# 公区涂料及其他 | 2020年10月22日 | 2020年11月20日 |
| 182 | 3#外装 | 2020年10月18日 | 2020年12月16日 |
| 183 | 3#楼精装工程 | 2020年8月23日 | 2021年4月17日 |
| 184 | 7#楼（-2~22F) | 2020年3月5日 | 2021年3月28日 |
| 185 | 7#地下室主体 | 2020年3月5日 | 2020年4月13日 |
| 186 | 7#土方开挖 | 2020年3月5日 | 2020年3月6日 |
| 187 | 7#砖胎膜 | 2020年3月7日 | 2020年3月11日 |
| 188 | 7#防水 | 2020年3月12日 | 2020年3月13日 |
| 189 | 7#地下室底板钢筋 | 2020年3月14日 | 2020年3月19日 |
| 190 | 7#地下室底板砼 | 2020年3月20日 | 2020年3月20日 |
| 191 | 7# -2层主体 | 2020年3月21日 | 2020年4月2日 |
| 192 | 7#-2层墙柱-1层板架 | 2020年3月21日 | 2020年3月22日 |
| 193 | 7#-2层墙柱-1层板架、模 | 2020年3月21日 | 2020年3月28日 |
| 194 | 7#-1层板筋 | 2020年3月28日 | 2020年4月1日 |
| 195 | 7#-1层板砼 | 2020年4月2日 | 2020年4月2日 |
| 196 | 7# -1层主体 | 2020年4月3日 | 2020年4月13日 |
| 197 | 7#顶板架 | 2020年4月3日 | 2020年4月4日 |
| 198 | 7#顶板模 | 2020年4月3日 | 2020年4月9日 |
| 199 | 7#顶板筋 | 2020年4月9日 | 2020年4月12日 |
| 200 | 7#顶板砼 | 2020年4月13日 | 2020年4月13日 |
| 201 | 7#上部主体 | 2020年4月14日 | 2020年8月19日 |
| 202 | 7# 1层主体 | 2020年4月14日 | 2020年4月22日 |
| 203 | 7#1层模架 | 2020年4月14日 | 2020年4月15日 |
| 204 | 7#1层模架 | 2020年4月14日 | 2020年4月19日 |
| 205 | 7#1层梁板筋 | 2020年4月19日 | 2020年4月21日 |
| 206 | 7#1层梁板砼 | 2020年4月22日 | 2020年4月22日 |
| 207 | 7# 2层主体 | 2020年4月23日 | 2020年4月28日 |
| 208 | 7#2层架 | 2020年4月23日 | 2020年4月23日 |
| 209 | 7#2层模 | 2020年4月23日 | 2020年4月26日 |
| 210 | 7#2层梁板筋 | 2020年4月26日 | 2020年4月27日 |
| 211 | 7#2层梁板砼 | 2020年4月28日 | 2020年4月28日 |
| 212 | 7# 3层主体 | 2020年4月29日 | 2020年5月6日 |
| 213 | 7# 4-11层主体 0529预售 | 2020年5月7日 | 2020年6月15日 |
| 214 | 7# 12-21层主体 | 2020年6月16日 | 2020年8月4日 |
| 215 | 7#22层主体（封顶）0813 | 2020年8月5日 | 2020年8月19日 |
| 216 | 7#屋面工程 | 2020年8月20日 | 2020年9月28日 |
| 217 | 7#二构 | 2020年6月16日 | 2020年9月21日 |
| 218 | 7#1-11F砌体二构 | 2020年6月16日 | 2020年7月18日 |
| 219 | 7#12-22F砌体二构 | 2020年8月20日 | 2020年9月21日 |
| 220 | 7#装修 | 2020年7月19日 | 2020年11月10日 |
| 221 | 门框安装 | 2020年7月19日 | 2020年7月28日 |
| 222 | 7# 1-11层公区粉刷 | 2020年7月19日 | 2020年8月7日 |
| 223 | 7# 12-22层公区粉刷 | 2020年9月22日 | 2020年10月11日 |
| 224 | 7# 1-11层公区铺贴 | 2020年9月29日 | 2020年10月11日 |
| 225 | 7# 12-22层公区铺贴 | 2020年10月12日 | 2020年10月24日 |
| 226 | 7# 公区涂料及其他 | 2020年10月12日 | 2020年11月10日 |
| 227 | 7#外装 | 2020年9月29日 | 2020年11月27日 |
| 228 | 7#楼精装工程 | 2020年8月3日 | 2021年3月28日 |
| 229 | 6#楼（-2~18F) | 2020年3月16日 | 2021年3月23日 |
| 230 | 6#地下室主体 | 2020年3月16日 | 2020年4月27日 |
| 231 | 6#土方开挖 | 2020年3月16日 | 2020年3月17日 |
| 232 | 6#砖胎膜 | 2020年3月18日 | 2020年3月20日 |
| 233 | 6#防水 | 2020年3月21日 | 2020年3月22日 |
| 234 | 6#地下室底板钢筋 | 2020年3月23日 | 2020年3月28日 |
| 235 | 6#地下室底板砼 | 2020年3月29日 | 2020年3月29日 |
| 236 | 6# -2层主体 | 2020年3月30日 | 2020年4月18日 |
| 237 | 6#-2层墙柱-1层板架 | 2020年3月30日 | 2020年3月31日 |
| 238 | 6#-2层墙柱-1层板模 | 2020年3月30日 | 2020年4月5日 |
| 239 | 6#-2层外墙砼 | 2020年4月3日 | 2020年4月3日 |
| 240 | 6#-2层外墙防水 | 2020年4月7日 | 2020年4月7日 |
| 241 | 6#外墙回填 | 2020年4月8日 | 2020年4月10日 |
| 242 | 6#-1层底板砖模、土、垫 | 2020年4月11日 | 2020年4月12日 |
| 243 | 6#-1层底板防水 | 2020年4月13日 | 2020年4月13日 |
| 244 | 6#-1层板筋 | 2020年4月14日 | 2020年4月17日 |
| 245 | 6#-1层板砼 | 2020年4月18日 | 2020年4月18日 |
| 246 | 6# -1层主体 | 2020年4月19日 | 2020年4月27日 |
| 247 | 6#顶板架 | 2020年4月19日 | 2020年4月20日 |
| 248 | 6#顶板模 | 2020年4月19日 | 2020年4月24日 |
| 249 | 6#顶板筋 | 2020年4月24日 | 2020年4月26日 |
| 250 | 6#顶板砼 | 2020年4月27日 | 2020年4月27日 |
| 251 | 6#上部主体 | 2020年4月28日 | 2020年8月5日 |
| 252 | 6# 1层主体 | 2020年4月28日 | 2020年5月6日 |
| 253 | 6#1层板架 | 2020年4月28日 | 2020年4月29日 |
| 254 | 6#1层板模 | 2020年4月28日 | 2020年5月3日 |
| 255 | 6#1层梁板筋 | 2020年5月3日 | 2020年5月5日 |
| 256 | 6#1层梁板砼 | 2020年5月6日 | 2020年5月6日 |
| 257 | 6# 2层主体 | 2020年5月7日 | 2020年5月12日 |
| 258 | 6#2层板架 | 2020年5月7日 | 2020年5月7日 |
| 259 | 6#2层板模 | 2020年5月7日 | 2020年5月10日 |
| 260 | 6#2层梁板筋 | 2020年5月10日 | 2020年5月11日 |
| 261 | 6#2层梁板砼 | 2020年5月12日 | 2020年5月12日 |
| 262 | 6# 3层主体 | 2020年5月13日 | 2020年5月17日 |
| 263 | 6# 4-9层主体 0519预售 | 2020年5月18日 | 2020年6月16日 |
| 264 | 6# 10-17层主体 | 2020年6月17日 | 2020年7月26日 |
| 265 | 6# 18层主体（封顶）0720 | 2020年7月27日 | 2020年8月5日 |
| 266 | 6#屋面工程 | 2020年8月6日 | 2020年9月14日 |
| 267 | 6#二构 | 2020年6月17日 | 2020年9月1日 |
| 268 | 6#1-9F砌体二构 | 2020年6月17日 | 2020年7月13日 |
| 269 | 6#10-18F砌体二构 | 2020年8月6日 | 2020年9月1日 |
| 270 | 6#装修 | 2020年7月14日 | 2020年10月21日 |
| 271 | 门框安装 | 2020年7月14日 | 2020年7月23日 |
| 272 | 6# 1-9层公区粉刷 | 2020年7月14日 | 2020年8月2日 |
| 273 | 6# 10-18层公区粉刷 | 2020年9月2日 | 2020年9月21日 |
| 274 | 6# 1-9层公区铺贴 | 2020年9月9日 | 2020年9月21日 |
| 275 | 6# 10-18层公区铺贴 | 2020年9月22日 | 2020年10月4日 |
| 276 | 6# 公区涂料及其他 | 2020年9月22日 | 2020年10月21日 |
| 277 | 6#外装 | 2020年9月15日 | 2020年11月13日 |
| 278 | 6#楼精装工程 | 2020年7月29日 | 2021年3月23日 |
| 279 | 5#楼（-1~22F） | 2020年2月14日 | 2021年3月9日 |
| 280 | 5#地下室主体 | 2020年2月14日 | 2020年3月25日 |
| 281 | 5#地下室顶板架 | 2020年2月14日 | 2020年2月15日 |
| 282 | 5#地下室顶板模板 | 2020年2月14日 | 2020年2月20日 |
| 283 | 5#地下室顶板钢筋 | 2020年3月22日 | 2020年3月24日 |
| 284 | 5#地下室顶板浇砼（5/3) | 2020年3月25日 | 2020年3月25日 |
| 285 | 5#上部主体 | 2020年3月26日 | 2020年7月31日 |
| 286 | 5# 1层主体 | 2020年3月26日 | 2020年4月3日 |
| 287 | 5#1层板架 | 2020年3月26日 | 2020年3月27日 |
| 288 | 5#1层模 | 2020年3月26日 | 2020年3月31日 |
| 289 | 5#1层梁板筋 | 2020年3月31日 | 2020年4月2日 |
| 290 | 5#1层梁板砼 | 2020年4月3日 | 2020年4月3日 |
| 291 | 5# 2层主体 | 2020年4月4日 | 2020年4月9日 |
| 292 | 5#2层板架 | 2020年4月4日 | 2020年4月4日 |
| 293 | 5#2层模 | 2020年4月4日 | 2020年4月7日 |
| 294 | 5#2层梁板筋 | 2020年4月7日 | 2020年4月8日 |
| 295 | 5#2层梁板砼 | 2020年4月9日 | 2020年4月9日 |
| 296 | 5# 3层主体 | 2020年4月10日 | 2020年4月17日 |
| 297 | 5# 4-11层主体 0511预售 | 2020年4月18日 | 2020年5月27日 |
| 298 | 5# 12-21层主体 | 2020年5月28日 | 2020年7月16日 |
| 299 | 5# 22层主体（封顶）0726 | 2020年7月17日 | 2020年7月31日 |
| 300 | 5#屋面工程 | 2020年8月1日 | 2020年9月9日 |
| 301 | 5#二构 | 2020年5月28日 | 2020年9月2日 |
| 302 | 5#1-11F砌体二构 | 2020年5月28日 | 2020年6月29日 |
| 303 | 5#12-22F砌体二构 | 2020年8月1日 | 2020年9月2日 |
| 304 | 5#装修 | 2020年6月30日 | 2020年10月22日 |
| 305 | 门框安装 | 2020年6月30日 | 2020年7月9日 |
| 306 | 5# 1-11层公区粉刷 | 2020年6月30日 | 2020年7月19日 |
| 307 | 5# 12-22层公区粉刷 | 2020年9月3日 | 2020年9月22日 |
| 308 | 5# 1-11层公区铺贴 | 2020年9月10日 | 2020年9月22日 |
| 309 | 5# 12-22层公区铺贴 | 2020年9月23日 | 2020年10月5日 |
| 310 | 5# 公区涂料及其他 | 2020年9月23日 | 2020年10月22日 |
| 311 | 5#外装 | 2020年9月10日 | 2020年11月8日 |
| 312 | 5#楼精装工程 | 2020年7月15日 | 2021年3月9日 |
| 313 | 8#楼(-1~18F) | 2020年3月5日 | 2021年3月9日 |
| 314 | 8#地下室主体 | 2020年3月5日 | 2020年4月1日 |
| 315 | 8#土方开挖 | 2020年3月5日 | 2020年3月6日 |
| 316 | 8#砖胎膜 | 2020年3月7日 | 2020年3月8日 |
| 317 | 8#防水 | 2020年3月9日 | 2020年3月10日 |
| 318 | 8#地下室底板钢筋 | 2020年3月11日 | 2020年3月15日 |
| 319 | 8#地下室底板砼 | 2020年3月16日 | 2020年3月16日 |
| 320 | 8#-1层主体24/3 | 2020年3月17日 | 2020年4月1日 |
| 321 | 8#顶板架 | 2020年3月17日 | 2020年3月18日 |
| 322 | 8#顶板模 | 2020年3月17日 | 2020年3月22日 |
| 323 | 8#顶板筋 | 2020年3月28日 | 2020年3月31日 |
| 324 | 8#顶板砼 | 2020年4月1日 | 2020年4月1日 |
| 325 | 8#上部主体 | 2020年4月2日 | 2020年7月5日 |
| 326 | 8# 1层主体 | 2020年4月2日 | 2020年4月10日 |
| 327 | 8#1层板架 | 2020年4月2日 | 2020年4月3日 |
| 328 | 8#1层模 | 2020年4月2日 | 2020年4月7日 |
| 329 | 8#1层梁板筋 | 2020年4月7日 | 2020年4月9日 |
| 330 | 8#1层梁板砼 | 2020年4月10日 | 2020年4月10日 |
| 331 | 8# 2层主体 | 2020年4月11日 | 2020年4月16日 |
| 332 | 8#2层板架 | 2020年4月11日 | 2020年4月11日 |
| 333 | 8#2层模 | 2020年4月11日 | 2020年4月14日 |
| 334 | 8#2层梁板筋 | 2020年4月14日 | 2020年4月15日 |
| 335 | 8#2层梁板砼 | 2020年4月16日 | 2020年4月16日 |
| 336 | 8# 3层主体 | 2020年4月17日 | 2020年4月21日 |
| 337 | 8# 4-9层主体 0522预售 | 2020年4月22日 | 2020年5月21日 |
| 338 | 8# 10-17层主体 | 2020年5月22日 | 2020年6月25日 |
| 339 | 8# 18层（封顶）0725 | 2020年6月26日 | 2020年7月5日 |
| 340 | 8#屋面工程 | 2020年7月6日 | 2020年8月14日 |
| 341 | 8#二构 | 2020年5月22日 | 2020年8月13日 |
| 342 | 8#1-9F砌体二构 | 2020年5月22日 | 2020年6月29日 |
| 343 | 8#10-18F砌体二构 | 2020年7月6日 | 2020年8月13日 |
| 344 | 8#装修 | 2020年6月30日 | 2020年10月2日 |
| 345 | 门框安装 | 2020年6月30日 | 2020年7月9日 |
| 346 | 8# 1-9层公区粉刷 | 2020年6月30日 | 2020年7月19日 |
| 347 | 8# 10-18层公区粉刷 | 2020年8月14日 | 2020年9月2日 |
| 348 | 8# 1-9层公区铺贴 | 2020年8月21日 | 2020年9月2日 |
| 349 | 8# 10-18层公区铺贴 | 2020年9月3日 | 2020年9月15日 |
| 350 | 8# 公区涂料及其他 | 2020年9月3日 | 2020年10月2日 |
| 351 | 8#外装 | 2020年8月15日 | 2020年10月13日 |
| 352 | 8#楼精装工程 | 2020年7月15日 | 2021年3月9日 |
| 353 | 10#楼(-1~15F) | 2020年3月12日 | 2021年3月26日 |
| 354 | 10#地下室主体 | 2020年3月12日 | 2020年4月20日 |
| 355 | 10#土方开挖 | 2020年3月12日 | 2020年3月13日 |
| 356 | 10#砖胎膜 | 2020年3月14日 | 2020年3月15日 |
| 357 | 10#防水 | 2020年3月16日 | 2020年3月17日 |
| 358 | 10#地下室底板钢筋 | 2020年3月23日 | 2020年3月28日 |
| 359 | 10#地下室底板砼 | 2020年3月29日 | 2020年3月29日 |
| 360 | 10#-1层主体11/4 | 2020年3月30日 | 2020年4月20日 |
| 361 | 10#顶板架 | 2020年3月30日 | 2020年3月31日 |
| 362 | 10#顶板模 | 2020年4月10日 | 2020年4月17日 |
| 363 | 10#顶板筋 | 2020年4月17日 | 2020年4月19日 |
| 364 | 10#顶板砼 | 2020年4月20日 | 2020年4月20日 |
| 365 | 10#上部主体 | 2020年4月21日 | 2020年7月17日 |
| 366 | 10# 1层主体 | 2020年4月21日 | 2020年4月29日 |
| 367 | 10#1层架 | 2020年4月21日 | 2020年4月22日 |
| 368 | 10#1层模 | 2020年4月21日 | 2020年4月26日 |
| 369 | 10#1层梁板筋 | 2020年4月26日 | 2020年4月28日 |
| 370 | 10#1层梁板砼 | 2020年4月29日 | 2020年4月29日 |
| 371 | 10# 2层主体 | 2020年4月30日 | 2020年5月5日 |
| 372 | 10#2层架 | 2020年4月30日 | 2020年4月30日 |
| 373 | 10#2层模架 | 2020年4月30日 | 2020年5月3日 |
| 374 | 10#2层梁板筋 | 2020年5月3日 | 2020年5月4日 |
| 375 | 10#2层梁板砼 | 2020年5月5日 | 2020年5月5日 |
| 376 | 10# 3层主体 | 2020年5月6日 | 2020年5月10日 |
| 377 | 10# 4-8层主体 0529预售 | 2020年5月11日 | 2020年6月7日 |
| 378 | 10# 9-14层主体 | 2020年6月8日 | 2020年7月7日 |
| 379 | 10# 15层（封顶）0720 | 2020年7月8日 | 2020年7月17日 |
| 380 | 10#屋面工程 | 2020年7月18日 | 2020年8月26日 |
| 381 | 10#二构 | 2020年6月8日 | 2020年8月25日 |
| 382 | 10#1-8F砌体二构 | 2020年6月8日 | 2020年7月16日 |
| 383 | 10#9-15F砌体二构 | 2020年7月18日 | 2020年8月25日 |
| 384 | 10#装修 | 2020年7月17日 | 2020年10月14日 |
| 385 | 10#门框安装 | 2020年7月17日 | 2020年7月26日 |
| 386 | 10# 1-8层公区粉刷 | 2020年7月17日 | 2020年8月5日 |
| 387 | 10# 9-15层公区粉刷 | 2020年8月26日 | 2020年9月14日 |
| 388 | 10# 1-8层公区铺贴 | 2020年9月2日 | 2020年9月14日 |
| 389 | 10# 9-15层公区铺贴 | 2020年9月15日 | 2020年9月27日 |
| 390 | 10# 公区涂料及其他 | 2020年9月15日 | 2020年10月14日 |
| 391 | 10#外装 | 2020年8月27日 | 2020年10月25日 |
| 392 | 10#楼精装工程 | 2020年8月1日 | 2021年3月26日 |
| 393 | 9#楼(-2~19F) | 2020年3月11日 | 2021年3月23日 |
| 394 | 9#地下室主体 | 2020年3月11日 | 2020年4月17日 |
| 395 | 9#土方开挖 | 2020年3月11日 | 2020年3月12日 |
| 396 | 9#砖胎膜 | 2020年3月13日 | 2020年3月14日 |
| 397 | 9#防水 | 2020年3月15日 | 2020年3月16日 |
| 398 | 9#地下室底板钢筋 | 2020年3月17日 | 2020年3月22日 |
| 399 | 9#地下室底板砼 | 2020年3月23日 | 2020年3月23日 |
| 400 | 9# -2层主体 | 2020年3月24日 | 2020年4月5日 |
| 401 | 9#-2层墙柱-1层板架 | 2020年3月24日 | 2020年3月25日 |
| 402 | 9#-2层墙柱-1层模 | 2020年3月24日 | 2020年4月1日 |
| 403 | 9#-1层板筋 | 2020年4月1日 | 2020年4月4日 |
| 404 | 9#-1层板砼 | 2020年4月5日 | 2020年4月5日 |
| 405 | 9#-1层主体 | 2020年4月6日 | 2020年4月17日 |
| 406 | 9#顶板架 | 2020年4月6日 | 2020年4月7日 |
| 407 | 9#顶板架、模 | 2020年4月6日 | 2020年4月13日 |
| 408 | 9#顶板筋 | 2020年4月13日 | 2020年4月16日 |
| 409 | 9#顶板砼 | 2020年4月17日 | 2020年4月17日 |
| 410 | 9#上部主体 | 2020年4月20日 | 2020年8月2日 |
| 411 | 9# 1层主体 | 2020年4月20日 | 2020年4月28日 |
| 412 | 9#1层板架 | 2020年4月20日 | 2020年4月21日 |
| 413 | 9#1层模 | 2020年4月20日 | 2020年4月25日 |
| 414 | 9#1层梁板筋 | 2020年4月25日 | 2020年4月27日 |
| 415 | 9#1层梁板砼 | 2020年4月28日 | 2020年4月28日 |
| 416 | 9# 2层主体 | 2020年4月29日 | 2020年5月4日 |
| 417 | 9#2层板架 | 2020年4月29日 | 2020年4月30日 |
| 418 | 9#2层模 | 2020年4月29日 | 2020年5月2日 |
| 419 | 9#2层梁板筋 | 2020年5月2日 | 2020年5月3日 |
| 420 | 9#2层梁板砼 | 2020年5月4日 | 2020年5月4日 |
| 421 | 9# 3层主体 | 2020年5月5日 | 2020年5月9日 |
| 422 | 9# 4-10层主体 0516预售 | 2020年5月10日 | 2020年6月13日 |
| 423 | 9#11-18层主体 | 2020年6月14日 | 2020年7月23日 |
| 424 | 9#19层主体（封顶）0719 | 2020年7月24日 | 2020年8月2日 |
| 425 | 9#屋面工程 | 2020年8月3日 | 2020年9月11日 |
| 426 | 9#二构 | 2020年6月14日 | 2020年9月1日 |
| 427 | 9#1-10F砌体二构 | 2020年6月14日 | 2020年7月13日 |
| 428 | 9#11-19F砌体二构 | 2020年8月3日 | 2020年9月1日 |
| 429 | 9#装修 | 2020年7月14日 | 2020年10月21日 |
| 430 | 门框安装 | 2020年7月14日 | 2020年7月23日 |
| 431 | 9# 1-10层公区粉刷 | 2020年7月14日 | 2020年8月2日 |
| 432 | 9# 11-19层公区粉刷 | 2020年9月2日 | 2020年9月21日 |
| 433 | 9# 1-10层公区铺贴 | 2020年9月9日 | 2020年9月21日 |
| 434 | 9# 11-19层公区铺贴 | 2020年9月22日 | 2020年10月4日 |
| 435 | 9# 公区涂料及其他 | 2020年9月22日 | 2020年10月21日 |
| 436 | 9#外装 | 2020年9月12日 | 2020年11月10日 |
| 437 | 9#楼精装工程 | 2020年7月29日 | 2021年3月23日 |
| 438 | 11#楼(-1~15F) | 2020年3月14日 | 2021年4月18日 |
| 439 | 11#地下室主体 | 2020年3月14日 | 2020年4月7日 |
| 440 | 11#土方开挖 | 2020年3月14日 | 2020年3月15日 |
| 441 | 11#砖胎膜 | 2020年3月16日 | 2020年3月17日 |
| 442 | 11#防水 | 2020年3月18日 | 2020年3月19日 |
| 443 | 11#地下室底板钢筋 | 2020年3月20日 | 2020年3月25日 |
| 444 | 11#地下室底板砼 | 2020年3月26日 | 2020年3月26日 |
| 445 | 11#-1层主体 | 2020年3月27日 | 2020年4月7日 |
| 446 | 11#顶板架 | 2020年3月27日 | 2020年3月28日 |
| 447 | 11#顶板架、模 | 2020年3月27日 | 2020年4月3日 |
| 448 | 11#顶板筋 | 2020年4月3日 | 2020年4月6日 |
| 449 | 11#顶板砼 | 2020年4月7日 | 2020年4月7日 |
| 450 | 11#上部主体 | 2020年4月8日 | 2020年7月19日 |
| 451 | 11# 1层主体 | 2020年4月8日 | 2020年4月18日 |
| 452 | 11#1层架 | 2020年4月8日 | 2020年4月10日 |
| 453 | 11#1层模 | 2020年4月8日 | 2020年4月14日 |
| 454 | 11#1层梁板筋 | 2020年4月14日 | 2020年4月16日 |
| 455 | 11#1层梁板砼 | 2020年4月18日 | 2020年4月18日 |
| 456 | 11# 2层主体 | 2020年4月24日 | 2020年5月8日 |
| 457 | 11#2层架 | 2020年4月24日 | 2020年4月25日 |
| 458 | 11#2层模 | 2020年5月3日 | 2020年5月6日 |
| 459 | 11#2层梁板筋 | 2020年5月6日 | 2020年5月7日 |
| 460 | 11#2层梁板砼 | 2020年5月8日 | 2020年5月8日 |
| 461 | 11# 3层主体 | 2020年5月9日 | 2020年5月13日 |
| 462 | 11# 4-8层主体 0524预售 | 2020年5月14日 | 2020年6月9日 |
| 463 | 11# 9-14层主体 | 2020年6月10日 | 2020年7月9日 |
| 464 | 11# 15层（封顶）0715 | 2020年7月10日 | 2020年7月19日 |
| 465 | 11#屋面工程 | 2020年7月20日 | 2020年8月28日 |
| 466 | 11#二构 | 2020年7月10日 | 2020年9月1日 |
| 467 | 11#1-8F砌体二构 | 2020年7月10日 | 2020年8月8日 |
| 468 | 11#9-15F砌体二构 | 2020年8月9日 | 2020年9月1日 |
| 469 | 11#装修 | 2020年8月9日 | 2020年10月21日 |
| 470 | 11#门框安装 | 2020年8月9日 | 2020年8月18日 |
| 471 | 11# 1-8层公区粉刷 | 2020年8月9日 | 2020年8月28日 |
| 472 | 11# 9-15层公区粉刷 | 2020年9月2日 | 2020年9月21日 |
| 473 | 11# 1-8层公区铺贴 | 2020年9月9日 | 2020年9月21日 |
| 474 | 11# 9-15层公区铺贴 | 2020年9月22日 | 2020年10月4日 |
| 475 | 11# 公区涂料及其他 | 2020年9月22日 | 2020年10月21日 |
| 476 | 11#外装 | 2020年9月2日 | 2020年10月31日 |
| 477 | 11#楼精装工程 | 2020年8月24日 | 2021年4月18日 |
| 478 | 4#、5#、6#、7#塔吊安装 | 2020年2月14日 | 2020年2月25日 |
| 479 | 地库主体 | 2020年2月23日 | 2020年6月19日 |
| 480 | 1区 | 2020年3月23日 | 2020年4月23日 |
| 481 | 1区小土方 | 2020年3月23日 | 2020年3月24日 |
| 482 | 1区砖模 | 2020年3月24日 | 2020年3月26日 |
| 483 | 1区防水 | 2020年3月27日 | 2020年3月28日 |
| 484 | 1区底板筋 | 2020年4月4日 | 2020年4月9日 |
| 485 | 1区底板砼 | 2020年4月10日 | 2020年4月10日 |
| 486 | 1区顶板架 | 2020年4月11日 | 2020年4月12日 |
| 487 | 1区顶板模 | 2020年4月14日 | 2020年4月19日 |
| 488 | 1区顶板筋 | 2020年4月20日 | 2020年4月22日 |
| 489 | 1区顶板砼 | 2020年4月23日 | 2020年4月23日 |
| 490 | 4区 | 2020年3月3日 | 2020年5月12日 |
| 491 | 4区小土方 | 2020年3月3日 | 2020年3月4日 |
| 492 | 4区砖模 | 2020年3月4日 | 2020年3月5日 |
| 493 | 4区防水 | 2020年3月6日 | 2020年3月7日 |
| 494 | 4区底板筋 | 2020年3月8日 | 2020年3月13日 |
| 495 | 4区底板砼 | 2020年3月14日 | 2020年3月14日 |
| 496 | 4区-2层墙柱-1层板架 | 2020年4月20日 | 2020年4月21日 |
| 497 | 4区-2层墙柱-1层板模 | 2020年4月20日 | 2020年4月27日 |
| 498 | 4区-1层板筋 | 2020年4月27日 | 2020年4月30日 |
| 499 | 4区-1层板砼 | 2020年5月1日 | 2020年5月1日 |
| 500 | 4区顶板架 | 2020年5月2日 | 2020年5月3日 |
| 501 | 4区顶板模 | 2020年5月2日 | 2020年5月8日 |
| 502 | 4区顶板筋 | 2020年5月8日 | 2020年5月11日 |
| 503 | 4区顶板砼 | 2020年5月12日 | 2020年5月12日 |
| 504 | 5区 | 2020年3月3日 | 2020年6月19日 |
| 505 | 5区小土方 | 2020年3月3日 | 2020年3月4日 |
| 506 | 5区砖模 | 2020年3月4日 | 2020年3月6日 |
| 507 | 5区防水 | 2020年3月7日 | 2020年3月8日 |
| 508 | 5区底板筋 | 2020年3月9日 | 2020年3月14日 |
| 509 | 5区底板砼 | 2020年3月15日 | 2020年3月15日 |
| 510 | 5区-2层墙柱-1层板架 | 2020年5月27日 | 2020年5月28日 |
| 511 | 5区-2层墙柱-1层板模 | 2020年5月27日 | 2020年6月3日 |
| 512 | 5区-1层板筋 | 2020年6月3日 | 2020年6月6日 |
| 513 | 5区-1层板砼 | 2020年6月7日 | 2020年6月7日 |
| 514 | 5区顶板架 | 2020年6月8日 | 2020年6月9日 |
| 515 | 5区顶板模 | 2020年6月8日 | 2020年6月15日 |
| 516 | 5区顶板筋 | 2020年6月15日 | 2020年6月18日 |
| 517 | 5区顶板砼 | 2020年6月19日 | 2020年6月19日 |
| 518 | 3区 | 2020年2月23日 | 2020年4月9日 |
| 519 | 3区小土方 | 2020年3月3日 | 2020年3月4日 |
| 520 | 3区砖模 | 2020年2月23日 | 2020年2月25日 |
| 521 | 3区防水 | 2020年2月26日 | 2020年2月27日 |
| 522 | 3区底板筋 | 2020年2月28日 | 2020年3月3日 |
| 523 | 3区底板砼 | 2020年3月4日 | 2020年3月4日 |
| 524 | 3区-2层墙柱-1层板架 | 2020年3月5日 | 2020年3月6日 |
| 525 | 3区-2层墙柱-1层板模 | 2020年3月5日 | 2020年3月11日 |
| 526 | 3区-2层外墙砼 | 2020年3月9日 | 2020年3月9日 |
| 527 | 3区-2层外墙防水 | 2020年3月13日 | 2020年3月13日 |
| 528 | 3区外墙回填 | 2020年3月14日 | 2020年3月16日 |
| 529 | 3区-1层底板砖模、土、垫 | 2020年3月17日 | 2020年3月19日 |
| 530 | 3区-1层底板防水 | 2020年3月20日 | 2020年3月20日 |
| 531 | 3区-1层板筋 | 2020年3月29日 | 2020年3月31日 |
| 532 | 3区-1层板砼 | 2020年4月2日 | 2020年4月2日 |
| 533 | 3区顶板架 | 2020年4月3日 | 2020年4月4日 |
| 534 | 3区顶板模 | 2020年4月3日 | 2020年4月7日 |
| 535 | 3区顶板筋 | 2020年4月7日 | 2020年4月8日 |
| 536 | 3区顶板砼 | 2020年4月9日 | 2020年4月9日 |
| 537 | 6区 | 2020年4月18日 | 2020年5月21日 |
| 538 | 6区小土方 | 2020年4月18日 | 2020年4月19日 |
| 539 | 6区砖模 | 2020年4月20日 | 2020年4月22日 |
| 540 | 6区防水 | 2020年4月23日 | 2020年4月24日 |
| 541 | 6区底板筋 | 2020年4月25日 | 2020年4月30日 |
| 542 | 6区底板砼 | 2020年5月1日 | 2020年5月1日 |
| 543 | 6区-2层墙柱-1层板架 | 2020年5月2日 | 2020年5月3日 |
| 544 | 6区-2层墙柱-1层板模 | 2020年5月2日 | 2020年5月9日 |
| 545 | 6区-1层板筋 | 2020年5月9日 | 2020年5月12日 |
| 546 | 6区-1层板砼 | 2020年5月13日 | 2020年5月13日 |
| 547 | 6区顶板架 | 2020年5月14日 | 2020年5月15日 |
| 548 | 6区顶板模 | 2020年5月14日 | 2020年5月18日 |
| 549 | 6区顶板筋 | 2020年5月18日 | 2020年5月20日 |
| 550 | 6区顶板砼 | 2020年5月21日 | 2020年5月21日 |
| 551 | 7区 | 2020年3月2日 | 2020年3月24日 |
| 552 | 桩抗拔试验 | 2020年3月2日 | 2020年3月2日 |
| 553 | 7区小土方 | 2020年3月3日 | 2020年3月4日 |
| 554 | 7区砖模 | 2020年3月5日 | 2020年3月8日 |
| 555 | 7区防水 | 2020年3月9日 | 2020年3月10日 |
| 556 | 7区底板筋 | 2020年3月11日 | 2020年3月14日 |
| 557 | 7区底板砼 | 2020年3月15日 | 2020年3月15日 |
| 558 | 7区顶板架 | 2020年3月16日 | 2020年3月17日 |
| 559 | 7区顶板模 | 2020年3月16日 | 2020年3月20日 |
| 560 | 7区顶板筋 | 2020年3月21日 | 2020年3月23日 |
| 561 | 7区顶板砼 | 2020年3月24日 | 2020年3月24日 |
| 562 | 8区 | 2020年2月29日 | 2020年5月18日 |
| 563 | 8区小土方 | 2020年2月29日 | 2020年3月1日 |
| 564 | 8区砖模 | 2020年3月1日 | 2020年3月3日 |
| 565 | 8区防水 | 2020年3月4日 | 2020年3月5日 |
| 566 | 8区底板筋 | 2020年3月6日 | 2020年3月9日 |
| 567 | 8区底板砼 | 2020年3月10日 | 2020年3月10日 |
| 568 | 8区顶板架 | 2020年5月10日 | 2020年5月11日 |
| 569 | 8区顶板模 | 2020年5月10日 | 2020年5月14日 |
| 570 | 8区顶板筋 | 2020年5月15日 | 2020年5月17日 |
| 571 | 8区顶板砼 | 2020年5月18日 | 2020年5月18日 |
| 572 | 9区 | 2020年3月16日 | 2020年4月24日 |
| 573 | 9区小土方 | 2020年3月16日 | 2020年3月17日 |
| 574 | 9区砖模 | 2020年3月18日 | 2020年3月20日 |
| 575 | 9区防水 | 2020年3月21日 | 2020年3月22日 |
| 576 | 9区底板筋 | 2020年3月23日 | 2020年3月27日 |
| 577 | 9区底板砼 | 2020年3月28日 | 2020年3月28日 |
| 578 | 9区-2层墙柱-1层板架 | 2020年3月28日 | 2020年3月29日 |
| 579 | 9区-2层墙柱-1层板模 | 2020年3月28日 | 2020年4月4日 |
| 580 | 9区-2层外墙砼 | 2020年4月1日 | 2020年4月1日 |
| 581 | 9区-2层外墙防水 | 2020年4月5日 | 2020年4月5日 |
| 582 | 9区外墙回填 | 2020年4月6日 | 2020年4月8日 |
| 583 | 9区-1层底板砖模、土、垫 | 2020年4月9日 | 2020年4月10日 |
| 584 | 9区-1层底板防水 | 2020年4月11日 | 2020年4月11日 |
| 585 | 9区-1层板筋 | 2020年4月12日 | 2020年4月15日 |
| 586 | 9区-1层板砼 | 2020年4月16日 | 2020年4月16日 |
| 587 | 9区顶板架 | 2020年4月17日 | 2020年4月18日 |
| 588 | 9区顶板模 | 2020年4月17日 | 2020年4月21日 |
| 589 | 9区顶板筋 | 2020年4月21日 | 2020年4月23日 |
| 590 | 9区顶板砼 | 2020年4月24日 | 2020年4月24日 |
| 591 | 13区 | 2020年3月18日 | 2020年5月15日 |
| 592 | 13区小土方 | 2020年3月18日 | 2020年3月19日 |
| 593 | 13区砖模 | 2020年3月18日 | 2020年3月20日 |
| 594 | 13区防水 | 2020年3月22日 | 2020年3月23日 |
| 595 | 13区底板筋 | 2020年4月28日 | 2020年5月3日 |
| 596 | 13区底板砼 | 2020年5月4日 | 2020年5月4日 |
| 597 | 13区顶板架 | 2020年5月5日 | 2020年5月6日 |
| 598 | 13区顶板模 | 2020年5月5日 | 2020年5月9日 |
| 599 | 13区顶板筋 | 2020年5月12日 | 2020年5月14日 |
| 600 | 13区顶板砼 | 2020年5月15日 | 2020年5月15日 |
| 601 | 12区 | 2020年3月14日 | 2020年5月4日 |
| 602 | 12区小土方 | 2020年3月14日 | 2020年3月15日 |
| 603 | 12区砖模 | 2020年3月15日 | 2020年3月17日 |
| 604 | 12区防水 | 2020年3月18日 | 2020年3月19日 |
| 605 | 12区底板筋 | 2020年4月5日 | 2020年4月9日 |
| 606 | 12区底板砼 | 2020年4月10日 | 2020年4月10日 |
| 607 | 12区-1层板架 | 2020年4月11日 | 2020年4月12日 |
| 608 | 12区-2层墙柱-1层板模 | 2020年4月14日 | 2020年4月19日 |
| 609 | 12区-1层板筋 | 2020年4月19日 | 2020年4月21日 |
| 610 | 12区-1层板砼 | 2020年4月22日 | 2020年4月22日 |
| 611 | 12区顶板架 | 2020年4月23日 | 2020年4月24日 |
| 612 | 12区顶板模 | 2020年4月25日 | 2020年4月30日 |
| 613 | 12区顶板筋 | 2020年5月1日 | 2020年5月3日 |
| 614 | 12区顶板砼 | 2020年5月4日 | 2020年5月4日 |
| 615 | 11区 | 2020年3月16日 | 2020年5月7日 |
| 616 | 11区小土方 | 2020年3月16日 | 2020年3月17日 |
| 617 | 11区砖模 | 2020年3月17日 | 2020年3月19日 |
| 618 | 11区防水 | 2020年3月20日 | 2020年3月21日 |
| 619 | 11区底板筋 | 2020年4月7日 | 2020年4月11日 |
| 620 | 11区底板砼 | 2020年4月12日 | 2020年4月12日 |
| 621 | 11区-2层墙柱-1层板架 | 2020年4月13日 | 2020年4月14日 |
| 622 | 11区-2层墙柱-1层板模 | 2020年4月20日 | 2020年4月25日 |
| 623 | 11区-1层板筋 | 2020年4月25日 | 2020年4月27日 |
| 624 | 11区-1层板砼 | 2020年4月28日 | 2020年4月28日 |
| 625 | 11区顶板架 | 2020年4月29日 | 2020年4月30日 |
| 626 | 11区顶板模 | 2020年4月29日 | 2020年5月4日 |
| 627 | 11区顶板筋 | 2020年5月4日 | 2020年5月6日 |
| 628 | 11区顶板砼 | 2020年5月7日 | 2020年5月7日 |
| 629 | 10区 | 2020年5月2日 | 2020年6月12日 |
| 630 | 10区小土方 | 2020年5月2日 | 2020年5月3日 |
| 631 | 10区砖模 | 2020年5月3日 | 2020年5月5日 |
| 632 | 10区防水 | 2020年5月6日 | 2020年5月7日 |
| 633 | 10区底板筋 | 2020年5月8日 | 2020年5月13日 |
| 634 | 10区底板砼 | 2020年5月14日 | 2020年5月14日 |
| 635 | 10区-2层墙柱-1层板架 | 2020年5月15日 | 2020年5月16日 |
| 636 | 10区-2层墙柱-1层板模 | 2020年5月15日 | 2020年5月21日 |
| 637 | 10区-2层外墙砼 | 2020年5月19日 | 2020年5月19日 |
| 638 | 10区-2层外墙防水 | 2020年5月23日 | 2020年5月23日 |
| 639 | 10区外墙回填 | 2020年5月24日 | 2020年5月26日 |
| 640 | 10区-1层底板砖模、土、垫 | 2020年5月27日 | 2020年5月29日 |
| 641 | 10区-1层底板防水 | 2020年5月30日 | 2020年5月30日 |
| 642 | 10区-1层板筋 | 2020年5月31日 | 2020年6月2日 |
| 643 | 10区-1层板砼 | 2020年6月3日 | 2020年6月3日 |
| 644 | 10区顶板架、模 | 2020年6月4日 | 2020年6月9日 |
| 645 | 10区顶板筋 | 2020年6月9日 | 2020年6月11日 |
| 646 | 10区顶板砼 | 2020年6月12日 | 2020年6月12日 |
| 647 | 地库二构 | 2020年8月29日 | 2020年9月27日 |
| 648 | 地库装修 | 2020年9月28日 | 2020年12月26日 |
| 649 | 商铺封顶 15/5 | 2020年4月28日 | 2020年5月27日 |
| 650 | 室外工程 | 2020年12月17日 | 2021年5月13日 |
| 651 | 调试及零星工程 | 2021年5月14日 | 2021年6月12日 |
| 652 | 专项验收及预验收 | 2021年6月13日 | 2021年7月12日 |
| 653 | 竣工验收及备案 | 2021年7月13日 | 2021年9月10日 |
| 654 | 地下室外墙拆模、防水、保护层、落架 | 2020年3月26日 | 2020年3月29日 |
| 655 | 独基施工(挖、模、钢、砼） | 2020年3月30日 | 2020年3月31日 |
| 656 | 短柱及第一道地拉梁 | 2020年4月1日 | 2020年4月2日 |
| 657 | 拆模及回填、挖二阶独基 | 2020年4月3日 | 2020年4月3日 |
| 658 | 短柱施工 | 2020年4月4日 | 2020年4月4日 |
| 659 | 土方回填与砖模 | 2020年4月5日 | 2020年4月7日 |
| 660 | 底板钢筋 | 2020年4月8日 | 2020年4月8日 |
| 661 | 底板砼 | 2020年4月9日 | 2020年4月9日 |
| 662 | 售楼部北三间商铺主体 | 2020年4月10日 | 2020年4月16日 |
| 663 | 售楼部北第三间商铺拆模清理 | 2020年4月17日 | 2020年4月17日 |
| 664 | 商铺外立面二构 | 2020年4月18日 | 2020年4月20日 |
| 665 | 外立面施工 | 2020年4月21日 | 2020年4月21日 |