2021年5月监管报告

大连银行成都分行—昆明古滇未来城二期项目
2021年05月监管报告
项目名称：大连银行昆明古滇未来城二期项目

委托方：大连银行股份有限公司成都分行
受托方：北京康信君安资产管理有限公司

监管人员：葛龙杰

日期：二零二一年六月七日

目录

1

1项目基本情况.............................................................................................................................
1

1.1 JN2014-09地块情况说明....................................................................................................
1

1.2 JN2016-29地块情况说明....................................................................................................
2

1.3 JN2016-69地块情况说明....................................................................................................
2

2重大事件披露.............................................................................................................................
2.1在民生银行开立按揭账户........................................................................................................................2
2

3项目五证办理及施工进度情况....................................................................................................
2

3.1项目五证办理情况说明...................................................................................................................
3

3.2项目2021年5月施工进度情况.....................................................................................................
11

4印鉴使用情况

13

5资金情况

13

5.1资金流出情况

22

附件：

22

附件一 各月资金流出分类情况表

附件二 账户余额截图
25


为了方便阅读之目的，本报告中将部分名称简写为：

·项目公司：昆明七彩云南城市建设投资有限公司
·大连银行：大连银行股份有限公司成都分行
·康信君安：北京康信君安资产管理有限公司
1项目基本情况

被监管的古滇未来城二期项目分三个地块，分别是JN2014-09地块、JN2016-29地块、JN2016-69地块，下面分别说明每个项目的基本情况。

1.1 JN2014-09地块情况说明
JN2014-09地块为项目公司建设的古滇未来城二期项目，坐落于云南省昆明市晋宁区晋城镇新街片区安江村委会。标的项目用地面积57280.69㎡，规划总建筑面积184360.58㎡，其中地上规划建筑面积127852.09㎡，地下规划建筑面积56508.49㎡。居住和商业计容建筑面积为8:2。国有建设用地（住宅）使用权出让年限为70年，使用期限至2088年12月30日止；国有建设用地（商业）使用权出让年限为40年，使用期限至2058年12月30日止。

JN2014-09地块共建16栋建筑物，其中3栋高层住宅、1栋高层公寓、11栋叠拼别墅、1座幼儿园。预计2022年4月全部交付使用。
1.2 JN2016-29地块情况说明

JN2014-29地块坐落于云南省昆明市晋宁区晋城镇新街片区安江村委会。标的项目用地面积45599.48㎡，.暂未开发。居住和商业计容建筑面积为8:2，国有建设用地（住宅）使用权出让年期为70年，使用期限至2088年12月30日止；国有建设用地（商业）使用权出让年期为40年，使用期限至2058年12月30日止。

1.3 JN2016-69地块情况说明
JN2016-69地块为项目公司建设的春城365项目，坐落于云南省昆明市晋宁区晋城镇新街片区安江村委会。标的项目用地面积96704.46㎡，规划总建筑面积343432.66㎡，其中地上规划建筑面积231071.32㎡，地下规划建筑面积112361.34㎡。国有建设用地（商业）使用权出让年限为40年，使用期限至2056年9月29日止。

JN2016-69地块分三期建设，共建43栋建筑物，其中4栋住宅；39栋别墅，一期建设进行中。二期、三期正在动工。一期预计2022年9月全部交付使用。

2重大事件披露
2.1在民生银行开立按揭账户

项目公司在民生银行开立按揭账户，目前尚未完全开立成功，已进行客户接件，未放款，无网银U盾。预计六月完全开立成功，办理网银U盾，账户可正常使用。
3项目五证办理及施工进度情况

3.1项目五证办理情况说明

JN2014-09地块五证齐全；JN2016-29地块暂未开发，四证齐全，未取得预售许可证；JN2016-69地块一期五证齐全；二期、三期四证齐全，未取得预售许可证。
JN2014-09地块截至2021年5月项目五证办理计划及进度情况

	五证
	考核取得时间点
	实际进度

	不动产权证书
	——
	已于2019-03-15日核发

	建设用地规划许可证
	——
	已于2019-06-27日核发

	建设工程规划许可证
	——
	已于2019-08-01日核发

	建筑工程施工许可证
	——
	已于2019-08-16日核发

	预售许可证
	——
	已于2019-08-22核发2栋

已于2019-09-10核发3栋

已于2019-11-13核发4栋

已于2019-12-27核发1/8/10栋

已于2020-06-05核发12/14/16栋

已于2020-07-20核发9/11/13栋

已于2020-10-23核发6/7/15栋

	项目开盘
	——
	——


JN2016-29地块截至2021年5月项目五证办理计划及进度情况

	五证
	考核取得时间点
	实际进度

	不动产权证书
	——
	证本已存于大连银行

	建设用地规划许可证
	——
	已于2019-9-5日核发

	建设工程规划许可证
	——
	已上交到政府部门，未重新取得正本

	建筑工程施工许可证
	——
	已于2019-9-27日核发

	预售许可证
	——
	——

	项目开盘
	——
	——


JN2016-69地块截至2021年5月项目五证办理计划及进度情况

	五证
	考核取得时间点
	实际进度

	不动产权证书
	——
	证本已存于大连银行

	建设用地规划许可证
	——
	已于2020-4-24日核发

	建设工程规划许可证
	——
	一期已于2020-6-3日核发

二期已于2020-6-3日核发

三期已于2020-6-3日核发

	建筑工程施工许可证
	——
	已于2020-7-29日核发

	预售许可证
	——
	已于2020-10-23核发（一期）8/9/11/12/14/15/16/41/42/43栋

已于2021-1-29核发（一期）13/26/31/32/34/36/38/39/40栋

	项目开盘
	——
	——


3.2项目2021年5月施工进度情况

截至2021年5月31日，标的项目（JN2014-09地块）售楼处已实现对外开放，共计16栋均已主体结构浇筑完成。
各楼栋工程进度情况：

（1）1#楼地上主体结构浇筑完成，外墙抹灰完成85%；
（2）2#楼地上主体结构浇筑完成，第一道外墙腻子完成95%；

（3）3#楼地上主体结构浇筑完成，第一道外墙腻子完成95%；

（4）4#楼地上主体结构浇筑完成，第一道外墙腻子完成95%；

（5）5#楼地上主体结构施工完成，室内外抹灰及线条施工；

（6）6#楼地上主体结构浇筑完成，全部外墙真石漆完成；

（7）7#楼地上主体结构浇筑完成，全部外墙真石漆完成；

（8）8#楼地上主体结构浇筑完成，全部外墙真石漆完成；

（9）9#楼地上主体结构浇筑完成，全部外墙真石漆完成；

（10）10#楼地上主体结构浇筑完成，全部外墙真石漆完成；

（11）11#楼地上主体结构浇筑完成，全部外墙真石漆完成；

（12）12#楼地上主体结构浇筑完成，全部外墙真石漆完成；

（13）13#楼地上主体结构浇筑完成，全部外墙真石漆完成；

（14）14#楼地上主体结构浇筑完成，全部外墙真石漆完成；

（15）15#楼地上主体结构浇筑完成，全部外墙真石漆完成；

（16）16#楼地上主体结构浇筑完成，全部外墙真石漆完成。

（转下页）

JN2014-09地块项目现场照片（拍摄于2021年6月6日）
[image: image29.jpg]< BIKEN

P

of Ny
‘‘‘‘‘‘‘‘‘ % [}
1 -«
- (]
gk ¢ =
S

y

B - 4%




[image: image30.jpg]



1、1#楼地上主体结构浇筑完成                        2、2#楼地上主体结构浇筑完成
[image: image31.jpg]2021-06-06
1 0:22 | EHMHKE 18°C
1 e S YN -



[image: image32.jpg]©
o

06-

2021-
.| 285 B 18°C

4 H—‘ ‘:i'\’}




3、3#楼地上主体结构浇筑完成                  4、4#楼地上主体结构浇筑完成
[image: image33.jpg]64

| 2021-06-06
10:25 | s w15
R - A

N

“HIKEN
= mm-



[image: image34.jpg]2021-06-06
1 024 EfiH B 18°C
R - T AR |

'nl/

SHIKED
-





5、5#楼地上主体结构浇筑完成                         6、6#楼地上主体结构浇筑完成
JN2014-09地块项目现场照片（拍摄于2021年6月6日）
[image: image35.jpg]2021-06-06
10:29 285 1 16 e
Bms-AraE - -



[image: image36.jpg]| 2021-06-06
10:27 | 2055 15c
BT - 41 A <=

= A 3¢ B9 (]




7、7#楼地上主体结构浇筑完成                        8、8#楼地上主体结构浇筑完成

[image: image37.jpg]G

’A\%

2021 06 06
E%@E BH 19 C

SHKEN

3L B )



[image: image38.jpg]



9、9#楼地上主体结构浇筑完成                10、10#楼地上主体结构浇筑完成
[image: image39.jpg]T— 2021-06-06
- 10:32 | 258 5 10

BB - G851 RERE

SHIKEN
— 8L~



[image: image40.jpg]



11、11#楼地上主体结构浇筑完成                    12、12#楼地上主体结构浇筑完成

JN2014-09地块项目现场照片（拍摄于2021年6月6日）
[image: image41.jpg]2021-06-06
10:34 | 255 5 10
EH97 - G8511 BESE

SBIKkEn
e, mm =



[image: image42.jpg]



13、13#楼地上主体结构浇筑完成                   14、14#楼地上主体结构浇筑完成
[image: image43.jpg]2021 -06-06
q 10 35 ER@ENSEWC

BBl - G8511 EEAR

SBIKEN
A8



[image: image44.jpg]



15、15#楼地上主体结构浇筑完成                   16、16#楼地上主体结构浇筑完成
截至2021年5月31日，标的项目（JN2016-29地块）暂未开发，处于待开发阶段。

[image: image45.jpg]JN201 6 29#ﬂﬁﬂ&

1 0 37"»@5@5 9;'020"
b, b

Bm !Fr"’\%

o P




截至2021年5月31日，标的项目（JN2016-69地块）售楼处已实现对外开放，一期施工有序进行；二期、三期刚开工。
JN2016-69地块一期各楼栋工程进度情况：
（1）8#、9#、11#、12#、13#、14#、15#、16#、31#、32#、34#、36#、37#、38#、39#、40#、41#、42#、43#楼砌体完成100%,构造柱完成100%；

（2）25#、26#、28#、29#、30#、33#、35#楼砌体完成70%，构造柱浇筑完成30%；

（3）18#、24#楼三层施工；

（4）7#、10#、23#楼正负零已完成；

（5）5#、6#、17#、19#、20#、21#、22#、27#楼封顶；
JN2016-69地块二期、三期各楼栋工程进度情况：
1#、2#、3#、4#楼桩机开挖作业面开挖基本完成；

（转下页）

JN2016-69地块项目现场照片（拍摄于2021年6月6日）
[image: image46.jpg]


[image: image47.jpg]



一期施工现场图
                                 2、一期施工现场图
[image: image48.jpg]By =3

-~ "e22021-’06-06:j s o . |
10:05 EBWEHI9C - | ‘
S 7 = =S e

Elm - SR - 3 ~ 18~



[image: image49.jpg]L / \ﬁ‘ 3 Jod |
« 1.2021-06-06 / 2
09:55 | Zeroees. |

S BIKEN

iﬁ-#r"&% LA
£




3、一期施工现场                                  4.一期施工现场

[image: image50.jpg]=i bt
1 009 E8H B 19°C
REAT - HH0365(@igH)




[image: image51.jpg]SHEIKEN

S §iﬁ‘2365(glﬁ¢) | ' =
2 - =L

o




5、一期施工现场                                6、一期施工现场
JN2016-69地块项目现场照片（拍摄于2021年6月6日）

[image: image52.jpg]


[image: image53.jpg]TS

2021-06= 06 '__f} : ’
10 03' e SEKEDN
= 18m -





  

7、一期施工现场                                 8、一期施工现场
[image: image54.jpg]- pmn R AR
T e LW




[image: image55.jpg]I, e g

ke 1 0 0 120210606 -
- 1TU:UU | 2mE 5 19°C N
BB ARELERERMR o o




9、二期施工现场                                 10、三期施工现场
4印鉴使用情况

对于印章的使用，项目公司人员按照监管协议规定，履行印章使用流程，填写印章使用登记表，康信监管人员了解用印事由，重大事件经康信君安公司审核后再通过邮件等方式向大连银行成都分行有关人员提交用印申请，待大连银行成都分行领导批复后方给予盖章。使用情况详见下表：

2021年5月印章使用情况表

	日期
	印鉴名称
	用印事由
	用印材料
	申请部门
	经办人
	监印人

	2021-5-7
	合同章

法人章
	春城365购房合同用印
	商品房买卖合同
	客服部
	廖春燕
	葛龙杰/李娜

	2021-5-8
	公章

法人章
	个人购房（车位）借款及担保合同用印
	个人购房（车位）借款及担保合同
	客服部
	杨仕强
	葛龙杰/杨仕强

	2021-5-8
	公章
	大连银行0492账户申请发票用印
	大连银行增值税发票开具申请单
	财务部
	杨娟
	葛龙杰/杨仕强

	2021-5-8
	公章

法人章
	审计业务约定书用印
	审计业务约定书
	财务部
	杨娟
	葛龙杰/杨仕强

	2021-5-8
	公章

法人章
	民生银行按揭合作协议用印
	中国民生银行按揭合作协议
	客服部
	杨仕强
	葛龙杰/杨仕强

	2021-5-8
	公章
	股东会决议
	股东会决议
	客服部
	杨仕强
	葛龙杰/杨仕强

	2021-5-10
	公章
	劳动合同用印（陈思宇）
	劳动合同用印（陈思宇）
	综合管理部
	白蓉
	葛龙杰/李娜

	2021-5-10
	公章
	劳动合同用印（廖春燕）
	劳动合同用印（廖春燕）
	综合管理部
	白蓉
	葛龙杰/李娜

	2021-5-10
	公章
	袁汝霄离职证明用印
	袁汝霄离职证明
	综合管理部
	白蓉
	葛龙杰/李娜

	2021-5-10
	公章
	关于开通契约电子章业务申请书、承诺书用印申请
	通契约电子章业务申请书、承诺书
	综合管理部
	白蓉
	葛龙杰/李娜

	2021-5-11
	合同章
	办理富滇未来城观云府小区（JN2014-09地块）不动产预登记事宜
	古滇未来城观云府小区不动产预登记合同
	客服部
	杨仕强
	葛龙杰/杨仕强

	2021-5-12
	公章
	古滇未来城二期客户退房撤备案申请用印
	古滇未来城二期客户退房撤备案
	客服部
	杨仕强
	葛龙杰/杨仕强

	2021-5-18
	公章
	昆明市第一税务稽查局资料用印
	昆明市第一税务稽查局补充资料
	财务部
	杨娟
	葛龙杰/杨仕强

	2021-5-18
	合同章
	签订JN2016-69地块项目22#样板间装饰装修工程用印
	春城四季商业中心（JN2016-69地块）项目样板间装饰施工合同
	工程部
	李婷
	葛龙杰/杨仕强

	2021-5-18
	合同章
	签订JN2016-69地块项目售楼部装饰装修工程用印
	春城四季商业中心（JN2016-69地块）项目售楼部装饰施工合同
	工程部
	李婷
	葛龙杰/杨仕强

	2021-5-19
	合同章
	古滇未来城观云府小区（JN2014-09地块）项目地下室消防变更施工图审查用印
	古滇未来城观云府小区（JN2014-09地块）建设工程施工图设计文件审查补充协议
	工程部
	杨玉品
	葛龙杰/李娜

	2021-5-24
	公章
	古滇未来城观云府小区JN2014-09地块项目给水工程施工合同用印
	古滇未来城观云府小区JN2014-09地块项目给水工程施工合同
	工程部
	罗帅
	葛龙杰/杨仕强

	2021-5-25
	合同章
	签订SWM 半山电音节赞助商合作合同用印
	SWM 半山电音节赞助商合作合同
	策划部
	李超
	葛龙杰/杨仕强

	2021-5-27
	公章
	签约电子印章申请用印
	组织机构认证书
	综合管理部
	白蓉
	葛龙杰/李娜


5资金情况 

5.1资金流出情况
2021年5月监管范围内资金流出总额共计116,985,586.08元。期末所有账户总余额为85,131,608.41元。以上资金流出中不含银行自动扣除的工本费、手续费、过路费等。

（转下页）

2021年5月资金流出情况表

	序号
	收款方
	资金用途
	金额（元）
	支付时间
	出款账户
	用款类型

	1
	白蓉（6231900000206456515）
	营销费用-车辆费用
	745.00
	2021-5-7
	农信社6012
	营销费用

	2
	成都旭日远景园林景观工程有限公司（4402902009100341921）
	营销费用-案场植物租摆费
	40,467.75
	2021-5-7
	农信社6012
	营销费用

	3
	李秋隆（6227003812710567411）
	管理费用-员工借款
	150,000.00
	2021-5-7
	曲商行3619
	管理费用

	4
	李秋隆（6227003812710567411）
	管理费用-工作经费
	14,100.00
	2021-5-7
	曲商行3619
	管理费用

	5
	刘芳冰（6270660199911240）
	营销费用-退房款
	10,000.00
	2021-5-8
	招商银行0919
	收费退缴

	6
	李小芬（6228480868046852570）
	营销费用-物业管理-食材，饮品，水果等餐饮类耗材
	5,553.00
	2021-5-8
	招商银行0919
	营销费用

	7
	刘红军（623052086012648478）
	营销费用-物业管理-食材，饮品，水果等餐饮类耗材
	2,610.00
	2021-5-8
	招商银行0919
	营销费用

	8
	四川清凤建设工程有限公司（129306237373）
	开发成本支出-建安清水工程款-进度款（房产）
	38,500,000.00
	2021-5-8
	招商银行0402
	建筑工程费用

	9
	四川清凤建设工程有限公司（129306237373）
	开发成本支出-建安清水工程款-进度款（房产）
	25,000,000.00
	2021-5-10
	招商银行0402
	建筑工程费用

	10
	四川清凤建设工程有限公司（129306237373）
	开发成本支出-建安清水工程款-进度款（房产）
	16,500,000.00
	2021-5-10
	招商银行0402
	建筑工程费用

	11
	云南驰源环境工程技术有限公司（53050110278000000171）
	开发成本支出-基础设施费-给排水工程款（房产）
	3,200,000.00
	2021-5-11
	农信社7012
	建筑工程费用

	12
	中国石油天然气股份有限公司云南昆明销售分公司（2502024529022531356）
	营销费用-燃油费
	20,000.00
	2021-5-12
	曲商行3619
	营销费用

	13
	2021年昆明项目3月营销提成
	营销费用-工资
	228,075.64
	2021-5-12
	广发银行0358
	营销费用

	14
	易起浩（6226631301697907）
	管理费用-工作经费
	21,783.00
	2021-5-12
	招商银行0919
	管理费用

	15
	云南辰星文化传播有限公司（9550880218784500153）
	营销费用-大型发布会
	166,000.00
	2021-5-12
	招商银行0919
	营销费用

	16
	云南鼎隽环保技术服务有限公司（53050161913900000126）
	开发成本-报批报建费
	40,000.00
	2021-5-12
	农信社7012
	开发费用

	17
	云南宇震地震工程有限公司（2502038009200044981）
	开发成本-报批报建费
	325,000.00
	2021-5-12
	农信社7012
	开发费用

	18
	郑晶晶（6230780100011987535）
	管理费用-工作经费
	2,860.99
	2021-5-12
	农信社7012
	开发费用

	19
	中国电信股份有限公司昆明分公司（2502013009022108588）
	管理费用-电话费、网络费
	3,412.00
	2021-5-12
	农信社6012
	管理费用

	20
	黄勇（6231900021700867247）
	管理费用-食堂费用
	40,365.45
	2021-5-12
	农信社6012
	管理费用

	21
	周华（6226631301516362）
	管理费用-工作经费
	28,796.00
	2021-5-12
	农信社6012
	管理费用

	22
	昆明蓝尚商贸有限公司（531078221018010028704）
	管理费用-办公设备
	590.00
	2021-5-12
	农信社6012
	管理费用

	23
	四川清凤建设工程有限公司（129306237373）
	开发成本支出-建安清水工程款-进度款（房产）
	10,126,742.24
	2021-5-19
	招商银行0402
	建筑工程费用

	24
	四川清凤建设工程有限公司（129306237373）
	开发成本支出-建安清水工程款-进度款（房产）
	9,421,286.56
	2021-5-19
	招商银行0402
	建筑工程费用

	25
	云南智捷广告有限公司（952031010000041350）
	营销费用-现场包装
	167,300.00
	2021-5-19
	招商银行0402
	营销费用

	26
	昆明玖时广告有限公司（2502013009200211230）
	营销费用-广告推广类-网络
	200,000.00
	2021-5-19
	招商银行0402
	营销费用

	27
	杨仕强（6215584402002325041）
	营销费用-工作经费
	2,556.00
	2021-5-19
	招商银行0919
	营销费用

	28
	杨仕强（6215584402002325041）
	营销费用-工作经费
	28,355.50
	2021-5-19
	招商银行0919
	营销费用

	29
	成都萃羽商贸有限公司（22818901040002009）
	营销费用-广告推广类-户外
	161,200.00
	2021-5-19
	招商银行0919
	营销费用

	30
	杨洋（62266313014633409）
	营销费用-业务差旅费-交通及其他费用
	1,394.00
	2021-5-19
	招商银行0919
	营销费用

	31
	云南锦簇园艺有限公司（0400027409670012）
	营销费用-案场植物租摆费
	7,795.00
	2021-5-19
	招商银行0919
	营销费用

	32
	昆明七彩云南城市建设投资有限公司（3973018800069818）
	营销费用-礼品制作
	11,083.00
	2021-5-19
	招商银行0919
	往来款

	33
	昆明市盘龙区阿莲服装经营部（0200039021261012）
	营销费用-劳动保护费
	27,300.00
	2021-5-19
	招商银行0919
	营销费用

	34
	马雪梅（6217903100009557620）
	管理费用-工作经费
	10,127.99
	2021-5-19
	招商银行0919
	管理费用

	35
	周洁（6217520283900006120）
	营销费用-工作经费
	853.50
	2021-5-19
	招商银行0919
	营销费用

	36
	姚开孟（4367423910190003259）
	营销费用-退房款
	286,851.00
	2021-5-19
	招商银行0919
	收费退缴

	37
	谢银（6228480868625434477）
	营销费用-退房款
	10,000.00
	2021-5-19
	招商银行0919
	收费退缴

	38
	赵光辉（6231902708010984690）
	营销费用-退房款
	10,000.00
	2021-5-19
	招商银行0919
	收费退缴

	39
	李小芬（6228480868046852570）
	营销费用-物业管理-食材，饮品，水果等餐饮类耗材
	14,089.00
	2021-5-19
	招商银行0919
	营销费用

	40
	昆明市鑫峰喷画制作有限公司（531078214018170064404）
	营销费用-现场包装
	16,263.00
	2021-5-19
	招商银行0919
	营销费用

	41
	成都旭日远景园林景观工程有限公司（4402902009100341921）
	营销费用-售楼部及样板间费用-售楼部建造费
	96,377.60
	2021-5-19
	农信社7012
	营销费用

	42
	昆明伟业工程技术有限责任公司（53001975036051021470）
	开发成本支出-桩基工程费
	35,944.50
	2021-5-19
	农信社7012
	开发费用

	43
	昆明泽源自来水工程有限公司（7301610182600040168）
	开发成本支出-基础设施费-给排水工程款（房产）
	1,181,481.52
	2021-5-19
	农信社7012
	开发费用

	44
	重庆蓝调城市规划设计有限公司（3100086609024816676）
	开发成本支出-前期工程费-规划设计费（房产）
	193,084.80
	2021-5-19
	农信社7012
	开发费用

	45
	成都旭日远景园林景观工程有限公司（4402902009100341921）
	营销费用-售楼部及样板间费用-售楼部建造费
	200,000.00
	2021-5-19
	农信社7012
	营销费用

	46
	昆明七彩云南古滇王国投资发展有限公司（135665215128）
	管理费用-工作经费
	20,000.00
	2021-5-19
	农信社7012
	管理费用

	47
	成都市优洁家政服务有限公司昆明分公司（24026201040006284）
	管理费用-物业费
	9,000.00
	2021-5-19
	农信社7012
	管理费用

	48
	深圳市沐奇景观规划规划设计有限公司（749770093593）
	开发成本支出-前期工程费-规划设计费（房产）
	127,404.00
	2021-5-19
	农信社7012
	开发费用

	49
	云南甲东人防设备制造有限责任公司（24211701040004820）
	开发成本支出-建筑安装工程费-其他设备及安装费
	710,500.00
	2021-5-19
	农信社7012
	开发费用

	50
	泛亚景观设计（上海）有限公司（216150100100012642）
	财务费用-代收代付
	207,950.00
	2021-5-19
	农信社7012
	财务费用

	51
	昆明尊园房地产经纪有限公司（53001615352052500312）
	营销费用-渠道费用
	57,850.00
	2021-5-19
	农信社7012
	营销费用

	52
	李秋隆（6227003812710567411）
	管理费用-工作经费
	4,550.00
	2021-5-19
	农信社6012
	管理费用

	53
	李秋隆（6227003812710567411）
	管理费用-工作经费
	2,970.00
	2021-5-19
	农信社6012
	管理费用

	54
	郑晶晶（6230780100011987535）
	管理费用-办公易耗品
	2,483.00
	2021-5-19
	农信社6012
	管理费用

	55
	郑晶晶（6230780100011987535）
	管理费用-工作经费
	14,819.00
	2021-5-19
	农信社6012
	管理费用

	56
	云南福辉燃气经贸有限公司（2502113609024501203）
	管理费用-食堂费用
	1,400.00
	2021-5-19
	农信社6012
	管理费用

	57
	晋宁晋城财长山泉经营部（0900099007009012）
	管理费用-办公易耗品
	1,950.00
	2021-5-19
	农信社6012
	管理费用

	58
	中国电信股份有限公司昆明分公司（2502013009022108588）
	营销费用-电话费、网络费
	8,789.00
	2021-5-19
	农信社6012
	营销费用

	59
	云南福辉燃气经贸有限公司（2502113609024501203）
	管理费用-食堂费用
	700.00
	2021-5-19
	农信社6012
	管理费用

	60
	王双印（622848086854251271）
	营销费用-退房款
	1,054,358.00
	2021-5-19
	农信社6012
	收费退缴

	61
	郑晶晶（6230780100011987535）
	管理费用-办公易耗品
	1,711.50
	2021-5-19
	农信社6012
	管理费用

	62
	白蓉（6231900000206456515）
	管理费用-车辆费用
	1,114.00
	2021-5-19
	农信社6012
	管理费用

	63
	中国石油天然气股份有限公司云南昆明销售分公司（2502024529022531356）
	管理费用-燃油费
	10,000.00
	2021-5-19
	农信社6012
	管理费用

	64
	珠海市礼享家投资有限公司（44001646437053004658）
	营销费用-礼品制作
	8,340.00
	2021-5-19
	农信社6012
	营销费用

	65
	昆明七彩云南城市建设投资有限公司（9550880210237200178）
	管理费用-办公易耗品
	16,435.80
	2021-5-19
	农信社6012
	往来款

	66
	三亚居时代科技有限公司（46050100514400000241）
	营销费用-售楼部及样板间软装配饰费
	27,874.00
	2021-5-19
	农信社6012
	营销费用

	67
	广州晶东贸易有限公司（120906065810403）
	管理费用-物资采购
	894.00
	2021-5-19
	广发银行0178
	管理费用

	68
	广州晶东贸易有限公司（120906065810403）
	管理费用-物资采购
	19,674.05
	2021-5-19
	广发银行0178
	管理费用

	69
	广州晶东贸易有限公司（120906065810403）
	管理费用-物资采购
	127,958.01
	2021-5-19
	广发银行0178
	管理费用

	70
	李秋隆（6227003812710567411）
	管理费用-员工借款
	200,000.00
	2021-5-19
	曲商行3619
	管理费用

	71
	杨兴（6228480860253458019）
	职能部门-人员工资
	3,898.36
	2021-5-19
	曲商行3619
	管理费用

	72
	黄刚（6214623221001431279）
	职能部门-人员工资
	1,624.08
	2021-5-19
	曲商行3619
	管理费用

	73
	张坤（6228410863010927461）
	职能部门-人员工资
	2,560.00
	2021-5-19
	曲商行3619
	管理费用

	74
	成都寸壹广告有限公司（3989018080712212）
	财务费用-利息
	1,500,000.00
	2021-5-20
	农信社7012
	财务费用

	75
	4月营销人员工资
	营销费用-工资
	405,694.52
	2021-5-20
	广发银行0358
	营销费用

	76
	昆明市财税库银归集账户
	税费
	33,314.40
	2021-5-20
	农信社6012
	税费

	77
	昆明市财税库银归集账户
	税费
	410,286.91
	2021-5-20
	农信社6012
	税费

	78
	昆明市财税库银归集账户
	税费
	675,971.00
	2021-5-20
	农信社6012
	税费

	79
	昆明市财税库银归集账户
	税费
	60,099.08
	2021-5-20
	农信社6012
	税费

	80
	昆明市财税库银归集账户
	税费
	55,697.26
	2021-5-20
	农信社6012
	税费

	81
	昆明市财税库银归集账户
	税费
	1,890,368.98
	2021-5-20
	农信社6012
	税费

	82
	昆明市财税库银归集账户
	税费
	29,973.97
	2021-5-20
	农信社6012
	税费

	83
	昆明荣城房地产经纪有限公司（53001905049051001422）
	营销费用-渠道费用
	75,255.25
	2021-5-21
	工商银行3384
	营销费用

	84
	上海闯隽房地产经营中心（03856300040088600）
	营销费用-渠道费用
	64,350.00
	2021-5-21
	工商银行3384
	营销费用

	85
	广州晶东贸易有限公司（120906065810403）
	管理费用-物资采购
	8,550.00
	2021-5-24
	广发银行0178
	管理费用

	86
	广州晶东贸易有限公司（120906065810403）
	管理费用-物资采购
	1,152.50
	2021-5-24
	广发银行0178
	管理费用

	87
	广州晶东贸易有限公司（120906065810403）
	管理费用-物资采购
	6,897.95
	2021-5-24
	广发银行0178
	管理费用

	88
	广州晶东贸易有限公司（120906065810403）
	管理费用-物资采购
	1,739.40
	2021-5-24
	广发银行0178
	管理费用

	89
	李秋隆（6227003812710567411）
	管理费用-工作经费
	3,818.00
	2021-5-24
	农信社6012
	管理费用

	90
	云南电网有限责任公司昆明晋宁供电局（2502021029024629741）
	管理费用-电费
	149,044.67
	2021-5-24
	农信社7012
	管理费用

	91
	昆明清源自来水有限责任公司（24019701040012702）
	管理费用-水费
	19,777.45
	2021-5-24
	农信社7012
	管理费用

	92
	昆明市住房公积金管理中心晋宁区管理部（24019501040017002）
	管理费用-5月公积金
	27,600.00
	2021-5-24
	农信社7012
	管理费用

	93
	四川方胜人力资源服务有限公司（4402207009006530377）
	管理费用-5月社保和公积金
	16,078.00
	2021-5-24
	农信社7012
	管理费用

	94
	昆明贝克房地产经纪有限公司（871907034710902）
	营销费用-渠道费用
	240,000.00
	2021-5-24
	农信社7012
	营销费用

	95
	云南智捷广告有限公司（952031010000041350）
	营销费用-现场包装
	6,233.10
	2021-5-24
	农信社7012
	营销费用

	96
	深圳市晶宫设计装饰工程有限公司（773157929528）
	开发成本支出-前期工程费-规划设计费（房产）
	182,500.00
	2021-5-24
	招商银行0402
	开发费用

	97
	成都喜联商务信息咨询有限公司（651000132000060684）
	管理费用-机票款
	555.00
	2021-5-24
	农信社6012
	管理费用

	98
	四川龙翔旅业服务有限责任公司（4402010819100004841）
	管理费用-机票款
	17,907.50
	2021-5-24
	农信社6012
	管理费用

	99
	李秋隆（6227003812710567411）
	管理费用-员工借款
	100,000.00
	2021-5-26
	曲商行361
	管理费用

	100
	白蓉（6231900000206456515）
	管理费用-物流费
	664.75
	2021-5-26
	农信社6012
	管理费用

	101
	郑晶晶（6230780100011987535）
	管理费用-工作经费
	3,499.80
	2021-5-26
	农信社6012
	管理费用

	102
	昆明东林汽车维修服务有限公司（24026601040001393）
	管理费用-车辆费用-维修费及保养费
	8,990.20
	2021-5-26
	农信社6012
	管理费用

	103
	云南皓悦建筑劳务分包有限公司（871909347910201
	管理费用-食堂费用
	2,000.00
	2021-5-26
	农信社6012
	管理费用

	104
	李超（6228483348595601972）
	营销费用-业务差旅费-交通及其他费用
	823.00
	2021-5-26
	招商银行0919
	营销费用

	105
	吕红艳（6231720288800004488）
	营销费用-暖场活动费
	25,163.00
	2021-5-26
	招商银行0919
	营销费用

	106
	云南锦簇园艺有限公司（0400027409670012）
	营销费用-案场植物租摆费
	10,068.00
	2021-5-26
	招商银行0919
	营销费用

	107
	成都明源拓展软件科技有限公司（12890784610701）
	营销费用-销售管理系统费用
	98,050.00
	2021-5-26
	招商银行0919
	营销费用

	108
	云南花满城文化传媒有限公司（0100038784774012）
	营销费用-广告推广类-户外
	120,000.00
	2021-5-26
	招商银行0402
	营销费用

	109
	云南草甸花海苗木有限公司（932021010003222181）
	营销费用-售楼部及样板间费用-售楼部建造费
	640,593.00
	2021-5-26
	招商银行0402
	营销费用

	110
	深圳成豪建筑集团有限公司（4225010001479668888）
	营销费用-售楼部及样板间费用-售楼部建造费
	223,968.44
	2021-5-26
	招商银行0402
	营销费用

	111
	昆明尊园房地产经纪有限公司（53001615352052500312）
	营销费用-渠道费用
	226,500.00
	2021-5-26
	招商银行0919
	营销费用

	112
	云南锦绣天下房地产经纪有限公司（2502117909000004057）
	营销费用-渠道费用
	20,000.00
	2021-5-26
	招商银行0919
	营销费用

	113
	云南锦绣天下房地产经纪有限公司（2502117909000004057）
	营销费用-渠道费用
	366,296.60
	2021-5-26
	招商银行0919
	营销费用

	114
	昆明翰鼎文化传播有限公司（134029891492）
	营销费用-暖场活动费
	16,748.00
	2021-5-26
	招商银行0919
	营销费用

	115
	云南楚嘉印务有限公司（11014936935003）
	营销费用-广告推广类-印刷品及vi物料
	19,000.00
	2021-5-26
	招商银行0919
	营销费用

	116
	云南和润盛世广告有限公司（871902782510901）
	营销费用-现场包装
	60,790.51
	2021-5-26
	招商银行0919
	营销费用

	117
	成都喜联商务信息咨询有限公司（651000132000060684）
	管理费用-机票款
	405.00
	2021-5-26
	农信社6012
	管理费用

	118
	四川龙翔旅业服务有限责任公司（4402010819100004841）
	管理费用-机票款
	1,910.00
	2021-5-26
	农信社6012
	管理费用

	总     计
	116,985,586.08
	——


注：以上资金流出不含银行自动扣除的手续费、工本费、过路费。

附件：

附件一 各月资金流出分类情况表 

币种：人民币  单位：元
	时间
	土地费用
	开发费用
	前期费用
	建筑工

程费用
	营销费用
	管理费用
	财务费用
	税费
	往来款
	收费退缴
	营业外支出
	合计

	2020.11月
	0.00
	2,647,365.72
	0.00
	16,559,103.97
	13,040,821.30
	716，264.94
	46,107,085.89
	3,743,647.77
	6,017,328.25
	556,619.00
	0.00
	89,388,236.84

	2020.12月
	0.00
	5,732,540.02
	1,996,578.60
	19,230,542.21
	12,231,344.95
	1,771,747.25
	37,773,156.33
	6,649,962.16
	2,570,883.82
	1,876,741.00
	0.00
	89,833,496.34

	2021.01月 
	0.00
	176,331.88
	716211.10
	47,120,229.18
	9,788,856.04
	2,771,686.36
	100,080,556.00
	2,910,769.65
	2,505,778.00
	1,919,063.00
	0.00
	167,989,481.21

	2021.02月
	10,000.00
	128,000.00
	1419305.90
	35,170,000.00
	11,088,080.52
	1,391,054.18
	14,000,000.00
	9,144,732.91
	1,273,114.36
	1,022,909.00
	0.00
	74,647,196.87

	2021.03月
	0.00
	1,470,000.00
	291700.00
	24,510,000.00
	12,314,709.08
	1,998,491.14
	178,807,222.22
	4,258,443.68
	4,495,229.23
	1,803,283.51
	0.00
	229,949,528.86

	2021.04月
	0.00
	51,425.63
	293,436.00
	46,476,242.01
	9,847,642.54
	1,321,452.64
	147,960.00
	3,264,718.23
	2,548,198.94
	106,000.00
	22,526.36
	64,079,602.35

	2021.05月
	0.00
	2,795,914.82
	0.00
	102,748,028.80
	4,109,321.41
	1,069,931.65
	1,707,950.00
	3,155,711.60
	27,518.80
	1,371,209.00
	0.00
	116,985,586.08

	合   计
	10,000.00
	13,050,078.07
	4,717,231.60
	301,814,146.17
	75,911,639.91
	11,279,215.26
	378,623,930.44
	33,127,986.00
	19,438,051.4
	8,925,824.51
	22,526.36
	832,873,128.55


注：资金流出中表中不包括银行自动扣除的询证函费用、交易期间产生的手续费、本票工本费等。

截至2021年5月31日七彩云南各银行账户余额

	序号
	开户行
	账号
	余额
	备注

	1
	平安银行昆明分行
	15000101853004
	3,216.24
	一般户（京东账户）

	2
	广发银行昆明第三支行
	9550880210237200538
	246,969.29
	一般户（收款账户)

	3
	招商银行昆明呈贡新区支行
	871907962510601
	1,359.72
	一般户（费用账户）

	4
	曲靖市商业银行昆明分行
	5301020101600000133619
	744,944.87
	一般户

	5
	昆明市晋宁区农村信用合作联社月山分社
	7100011358646012
	1,211,460.63
	基本户

	6
	云南农村信用合作联社晋宁信用社
	0900101691907012
	9,673,505.36
	一般户

	7
	云南农村信用合作联社晋宁信用社
	0900101691910012
	31,205,639.05 
	专用户（按揭保证金）-不可用

	8
	广发银行昆明分行
	9550880210237200178
	70,834.27 
	采购户

	9
	广发银行昆明分行
	9550880210237200268
	85,540.77
	资金监管户-不可用

	10
	工商银行晋宁支行
	2502021019024643384
	834,178.07
	一般户

	11
	农业银行晋宁昆阳支行
	24026201040005336
	1,863,149.97
	一般户

	12
	农业银行晋宁昆阳支行
	24026262500000005
	2,362,714.96 
	专用户（按揭保证金）-不可用

	13
	上海浦东发展银行昆明北京路支行
	78070078801600000453
	34,897.75 
	一般户

	14
	大连银行成都分行
	116725000000491
	4,554.55
	一般户

	15
	大连银行成都分行
	116723000000492
	420,886.51
	监管户

	16
	大连银行成都分行
	116726000000966
	283,937.05
	一般户

	17
	大连银行股份有限公司甘井子支行
	800627000000972
	1,001.50 
	一般户

	18
	大连银行股份有限公司甘井子支行
	800623000000974
	1,001.50 
	一般户

	19
	中国邮政储蓄银行昆明永乐大街支行
	953005010004787843
	759,074.84
	一般户

	20
	中国邮政储蓄银行昆明市永乐大街支行
	953001031000020058
	 -   
	专用户（按揭保证金）-不可用

	21
	广发银行昆明第三支行
	9550880210237200358
	36,454.99
	一般户

	22
	云南西山北银村镇银行
	1140246012000001
	800.00 
	一般户

	23
	富滇银行昆明晋宁支行
	120871954010000000780
	1,824.60
	一般户

	24
	交通银行昆明西区支行
	53189999101300025527
	760.10
	一般户

	25
	光大银行昆明呈贡支行
	39730188000069818
	17,579.37
	一般户

	26
	建设银行昆明晋宁支行
	53050189533700000403
	1,194.59
	一般户

	27
	中国银行昆明呈贡支行
	134074148145
	5,822.62
	一般户

	28
	招商银行昆明呈贡新区支行
	871907962510919
	866,212.46
	一般户

	29
	招商银行昆明呈贡新区支行
	871907962510402
	34,362,357.93
	一般户

	30
	富滇银行昆明呈贡支行
	120871952010000000535
	7,970.11
	一般户

	31
	广发银行昆明第三支行
	9550880210237200718
	3,833.33
	一般户

	32
	浦发银行昆明严家地支行
	978050078801400000605
	17,931.41
	一般户

	
	总   计
	
	85,131,608.41 
	


附件二 账户余额截图 

广发银行昆明第三支行（0538）

[image: image1.png]A FEREICGE cvnres e M @0 © O &

T FHREIE medl REER

B v HA Lopenl BRGK PAME EHRS ERhES
* (% : WA > WABREER > RS

TIPSR i ATk e i AATINTIRFEE
« g [9550880210237200338(122] v
< RKESE: | 2010521 | = | 200060 m| 5% BE-B Bimx B8R
eSS v
Bl =
ZREE C WmEL WA i: RS wARE #® . WE k-3 #IE
2021-05-21 AR 23998000 | ooou300000000183 BEEMARMERSRHERADE 24696929 REA 16ﬁﬁF‘ B HTENE
09:51:08 i g L3 g S
Aﬁ? 239,980.00 -

L3 o} TR F@





招商银行昆明呈贡新区支行（0601）

[image: image2.png]U ewsess,

wsEE
LEHYE: HEEN > KEZHE > HEAREa

BRSEER

= ”

ke [ 29 871907962510601, AR, BB LR SERREAERAS v | sume [(=xs

EENIES v | [2021-0531 [ |{ 2021-0531 19

Z5HE £ B ERREHK
2021-05-31 1,359.72 -




曲靖市商业银行昆明分行（3619）

[image: image3.png]A MR, < |||

| RIS

WALy PRI R FREERR R

QUING CITY COMMERIAL BANK um

MRFEsE v
AR - TR > kL > A ”
i
WS [53013t—mEREeUE v©Q e (ARE M@ o
“FHaEE: 2021-05-25 Q@ A 2021-06-01 Q ®

BEX  F-A 1A

FHaE LA AR [2N==- 1 ety FHESH
20210525 20210601 0 ¥000 2 ¥100010.00
WS XPEM XEEE T BORHR S HARTER wWHKES HhPE
20210525 1 62270038 12
53017*++3619 Eft ART -¥10000000  ¥74495487 AERHRTEEERT T
61020 710567 411
FoH
20210525 1
53017*++3619 =ff AR ¥ 1000 ¥ 74494487 a4
61020




昆明市晋宁区农村信用合作联社月山分社（6012）

[image: image4.png]EEEE S0

 ZHERNERL  cumbws Grrasne 9650(

MESH FHURE

> EREE: > WERBRAEE MARERE

| W TS 501003
R [ [71000113586460 12 EFFIEB LR mRRRRRARRAR V]*
R, SSEE ©zmaKs OFEEENS
i L) AR
FHTES [ | eersusreses.
HESR @atiEEE O miEtE Pored EN
FeER #REm

FraEE82021-05- 31 BB EAL2021-05- 31T ERE

(EREBURAREEEE)
[6o] i m T R wmimsom e

250 =208 E ] T = 2N =8 EES

O 1 20210531 =] AR 2553 121146063 RHBHETCIR =5

O 2 20210831 =] AT 746 121148616 RHEHETCIR =5

O 3 20210831 =] AT 380 121149362 RHEHETCIR =5

O 4 20210831 =] AT 950 121149742 RHEHETCIR =5

O 5 20210831 =] AT 380 121150692 RHEHETCIR =5

O 5 20210831 =] AT 380 121151072 RHEHETCIR =5

0O 7 20210531 EE ART 6.00 121151452 Bt HETCETR ==





云南农村信用合作联社晋宁信用社（7012）

[image: image5.png]iéﬁ%@ﬁ;s;z Eﬁ;z @%@m

4

SEARNEMAT | swmEES

YONNAN RURAL CREDIT COOPERATIVES

EEEE =0

Ysrmsns 96@0

> ERUE: BOEE - FERSnass IARERS

| W S -B01003

e [0300101691907012—BFV B ¥/ =B GEAAIRAT |-

SSEE ©zmaKs OFEEENS

L AR

TTES. [ BENSUSTEBRE,

B @mEEE OmEtE it EN

geen R

FeER #REm
FreaEE2021-05- N1 BB EEF2021-06- 0182 SHEE

CERRBUESHEEEE)

BN LT T RN SEETAIN6RER

2 0 s ETEr =EEE w = =BEE SR EES
O 1 20210831 m AET 63000000 967350536 | 383 =5

O 2 20210831 m BT 84000000 904350536 | 383 i =5

O 3 20210831 m BT 146000000 820350536 | 383 o =5

O 4 20210831 m BT 980,000 00 674350536 | 183 o =5

O 5 20210531 [ BT 500000000 576350535 | s R )RR B AR EAT =5

O G 20210831 £ BT 9998000 76350536 | TR R =5

maET




工商银行晋宁支行（3384）

[image: image6.png]ICBC &) UM L#iT L cusnes Gam @Ex O B

SHNRH LY ZARhRRREERAS, B DREREE: 20214055278 09:42:35

FWRE ik ks [==[oal=
BERE ESERSNE e 3 REERIRS
FABIETE EREOWAEFE =PRSS R
SEMR: KAEE-HEE SOKCROEEEN RECRERASE  KEEE-RETIK @ &
A T USRS ASRANY  CRERENESY
Er: | RYCHEANSRARSERAT v E: 2502021019024643384 -
TR
mmEEE . RECEEE g 20210526 0Rf™ 005~ E 20210601 234w 595V 4B Wi KA KEA
[ “wE: | ART - RS
> EETI
i @
. EN ETE B
" KES: 2502021019024643384  FFT: BRETEORUE R BECYESISEGRAERAS EEL
> BFESS
> CEEkER
> BUEEEIKFFF O 2021-05-26 00:13:52 10.00 AR 834,178.07 BTFeE
KPR O 2021-05-26 00:13:52 2400 AR® 834,188.07 BT
> EaEE _
O =& TR FAZERE e
> LT

> MEESN





农业银行晋宁昆阳支行（5336）

[image: image7.png]i

EEER | A+ BOER SRR eHER O P rrks & Bimn D 2eBd
wE Al AT Lol LNEN = wE naeR EFRLsS R [»]

WESEEE  WOEER NiERmEmE eFEE O REWK SEsEE
-

9 CHERAE: KA > KOS #AES: 53998579851  HMERS: 0003

P
A OEF © & &

ABILEEE:  2021-05-31 [ E 2021-0531

WFEEEDER
4000

e WPRE RBTE )’ﬂzé’

MRS WAPE  RBEE AHEN
HERUA
ARpER

10908.19 / 1863149.97 AF=EEE / 6227003811810264101 EEE BT, 20210531
HiTEEE

Ev)

HERISR
ATRpER

1717447 /185224178 \SiZEEE  /  6230520860033190377 ] 20210531
HiTEEH

Ev)

HERISR
ATRER

009 / 183506761 A\EIZEE  /  6222082502007651227 I 20210531
HiTEEH

Ev)

HERISR
TERHER

20210531
15:20:03

20210531
12:4808

20210531
12:0420

P




大连银行成都分行（0491）

[image: image8.png]e ﬁﬁﬁ‘ el EERATOEBAR) AN N/ K| BB | RSB

KrER > BERESN

@ =
R w®S WPER FRPFS - i s PR BRBIER
& ERCEREETERER
BTEEER 116723000000492 ’zﬁw\i = 000156 N 42088651 % E%
EERAT
BTEEER 116725000000491 L T 000156 N 4,554.55 % E%
BERBAT]
& BAERER 800627000000972 ERCPERATRER 000156 AR® 1,001.50 % E%
ERBAT]
2
BAIERER 116726000000966 L T 000156 AR® 283,937.05 % E%
® HRRAT
SR so062a000000074 P CRARMTIEE 000156 AR® 1,001.50 % E%

BRERAT

al
I
0

em o« [ ] o o®

mE 1 ®m amm

AETERE: 7113811157




大连银行成都分行（0492）

[image: image9.png]e ﬁﬁﬁ‘ el EERATOEBAR) AN N/ K| BB | RSB

KrER > BERESN

@ =
R w®S WPER FRPFS - i s PR BRBIER
& ERCEREETERER
BTEEER 116723000000492 ’zﬁw\i = 000156 N 42088651 % E%
EERAT
BTEEER 116725000000491 L T 000156 N 4,554.55 % E%
BERBAT]
& BAERER 800627000000972 ERCPERATRER 000156 AR® 1,001.50 % E%
ERBAT]
2
BAIERER 116726000000966 L T 000156 AR® 283,937.05 % E%
® HRRAT
SR so062a000000074 P CRARMTIEE 000156 AR® 1,001.50 % E%

BRERAT

al
I
0

em o« [ ] o o®

mE 1 ®m amm

AETERE: 7113811157




广发银行昆明第三支行（0358）

[image: image10.png]A rE\EICGB pwmLEs

TR EEAT I:g

R RS RS

B WFEE > B > B

e cvu¥F

H2RL  REEE

AT PO

AT B AT

AR

« S [950880210237200358(1265] v
* iRkEE 2021-05-20 = E | 20210601 5% RiF—B Bif0Ex #A
LSS v
Bl =
ZREE BRI N L HAKS wARE ES fHE k-3 #IE
2021-05-20 17:36:13 AR - 281,132.61 3645499 ETHE I&EfE I {TEIEE
2021-05-20 17:35:41 AR - 124,561.91 31758760 HETHE I&EfE I {TEIEE
AR - 405,694.52
B = @ o





富滇银行昆明晋宁支行（0780）

[image: image11.png]BT pOSERCRLEG BHEG | RSeS| wEE | FEs
s -
3 7_,’1‘ 3 ~ -
m = igs»T VR ERAT V20 (s P
FUDIAN BANK

R WAEE s =R e

1Ry Hirhdty  BPERS

© KBS

BBl OUERFRESH ONRRHRETH

122EHA: 2021-05-02 E 20210531

FFMES: 120871954010000000780

532 il 2] i A RS
® 120871954010000000780 ARM 1824 60 1824.60
ZHEM L. WEPE S HAKSFE FEARE REH R BE T
FiLF





 交通银行昆明西区支行（5527）

[image: image12.png]CEI Ty,

(#)

HMER EEBE 8 5 RS TRRE  mERS RS

<) $BfTAE: - SRR TIRRS AR R RS ERAS - AFREADESEARREAAS 5
TR EEEATEGE . TARS >> KSEE >> WPURERE  >R5HREE
B ft R G5 TR :
i ERERA) O smzpmpmn © pespmass
HABEEE >
Wk 531899991013000255527| S LR ARIHHREISIRFARATCNY |
BAREEE >
EE: 202031 ® 3 202051 ®
BRI > 23 I =2 =
EaKeEs > wwEn

RSN >

AR >

BORBER >

—mprREEn >

BFERSETD >

BFERER >

E >

'EED ES B At B )

ELER

TS 531899991013000255527 MR EARLR ZRNmRGESHERAD
Ptk aial

EtiE HE EARERSREE A TS aral S
2021-03-31 09:15:25 Pl 0.0 1,000.00 1,080.10 24026201040005336 RFIL¥ZMNHEIMEEEMAD Ht
2021-05-31 09:40:17 IHERFLHE  300.00 0.0 | 760.10 Hi
H2RE o KTUUEL-2R

« AW # 12 1,000,007 f§ 1 300,007

* &if: #1000 00% {4 12 300.00%

e | [ Tm | ([sz=7s| [Feesssres

RIEER

* MEEETAREAERR, BRdkEAE RERRE FREREARkERE RERE TS -HRRREE—F
EHifle




光大银行昆明呈贡支行（9818）

[image: image13.png]E ank PEXAART

" ]
PRI SR )
PO SRR L]
FRECBEAREE  zpEy: 02000 O] urpg: oo 2 st [FE V] §
L3Rk Bl L
FERE [ ®
== R S5
RERA BS: 39730188000069818  fiph: AR F4iEl: 2021/06/01 15:35:27 »
QEmeea « 4 FRE e S M-
SREN SERHE R : = S v o
= = SREN SRHE ETREE STEER | MPRE TS TR -
2021-05-19 | 15:40:24 11,083.00 | 17,570.37 | sTis0roezs10919 P R R AR
20210511 | 02:04:15 | 20.00 6,49.57 | 39730122960000002 RELSBIO. ()
< >

o BHAVETD R LT CFR (KR

QR

- © | wrxz O




中国银行昆明呈贡支行（8145）

[image: image14.png]FRERAT iE - | & https://co.ebsnew.boc.cn/boccp/welcome.html

T EO ER.
SRS || € wmmamrmsew x|
HE) BBV gEER) IRM  BEH)

Srren Sez £7s S AT
=3

amiesasusenas

@Vﬁ&&

58 QEsTE @EETx ST @y Mussk MiEN G ReRb

WKFEIR > BAPITIRS > FRANEA  [(EAABT AR EERT AR, ISR ERNRES. ]

-0 X
%miﬁ‘ﬁﬂfﬁ‘

Bk PRxasE

SHE v

o

GRS 1

f

%S 134074148145 WPEt: SRCUSRETRSRAERAS  ASTER: SHASTEETERRITELS T ARTT
CoEmo AR EEmRRW S EEeRERER AESREE
1 2021/05/31 592377 5,82262 -101.15 0.00
HERSIHTERN cov v | EmemiTHTE TR IFIER MAEATRIA L0 0 BEEE @ HE
i 1 BREENENEE, RAEETEBENA.

2. SE B IRHESHEE 100U Ik IRER
3. SEERSITHIF IR, MBS TR TR





招商银行昆明呈贡新区支行（0919）

[image: image15.png]LEE: WESE > WEEE > HEATER
BRSHEE

S ‘ 8, 871907962510919, AR, RS tH =l iR aaRAS v | [ stiames ‘ EKS ‘

EENIES v | [2021-0531 [ |{ 2021-0531 19

Z5HE £ B ERREHK
2021-05-31 866,212.46 -374,736.66 v





招商银行昆明呈贡新区支行（0402）

[image: image16.png]@ 0eE B SHes

HE ‘ 88, 871907962510402, AR, B LR milm@R R aamAs v | [ stiams | =S

EENIES v | [2021-0531 [ |{ 2021-0531 19

Z5HE ES 3 B ERREHK
2021-05-31 34,362,357.93 4,080,825.00




富滇银行昆明呈贡支行（0535）

[image: image17.png]IR RSERGALRG BHEG RSeS| #meo | FEho

m FTRBA cwmras oo s

FUDIAN BANK

R WAEE s

1=3: EEEM  REE EShd BPERS

© KBS
EEAS: O4EXRRESA OHLXROHATH
{2%EH: 20210502 E 2021-05-31

FFMES: 120871952010000000535

B kP ik £ ] ARAH
[} 120871952010000000535 AR 797011 797011
ZREM ®S KSR TS HAKSE HEARE BEE 5] wE HE
FieF





广发银行昆明第三支行（0178）

[image: image18.png]Ar’ RIRTICGB  tum LT e p— ./ ‘;.f,.}" ?

EEH  FEREE Teho BEEE
DH R TS WS kS ALS WS FURG

+ WRPET > B > IR

AT B AT AT PO AR

g[SSR ©

cemEw: [amesu ) E [mwen B[ % BE-E BiEox #28

mpxm: 29 v

K =
ERME c W KA X : WAKS aBAR A6 WE R# B

20200524 15:41:40 AR S sw 7084271 THR I HTEDEE
200524 15:41:40 AR S 85000 L0je0SHIONS | SMBFRBEMAE 08w BECR AR 0
2000524 15:41:39 AR S sw 7938721 CHR I HTEDEE
000524 15:41:39 AR S LIRS0 L0je0sHIONS | SMBFRBEMAE 79302 BELCR AR 0
000524 15:41:38 AR S sw PESEREEE Y I HTEDEE
000524 15:41:38 AR o 689705 Loje0sHIONS | SMBFRBEMAN  S0se7 BECR AR 0
2000524 154137 AR S sw mann  CHR I HTEDEE
2000524154137 AR S LTM0 Loj0sHIONS | SMBFRBERAN | susn BECR AR 0E

AR - 18,351.85





建设银行昆明晋宁支行（0403）

[image: image19.png]S MERIB RIS | U AT O#wn Qus Quww Q= @
C pamBan

EHHRALY ZAEHRIHGEERAT (S :1N53000000177154001) FHEH. f5F!
RIS WeEE ABLS ERS  BEE RAWM  CRA

RIS EAEGEHR ; Celkss BERS  ANPRSTX
[omcist=i: g HERKFE T EEE SRPRATR HFAK

HEIEE: Mk > kFESEE > B

5305+6r0403
T S:  53050189533700000403 WEERR: REACHEREmRIEREERASE
m: ARSI FFTER:  PERRTRNERASRAT TR
HDRE:  1,194.59 HERH: 119459
WFRS:  EE
& THEER & THSE & THEMRS QITH
RER/TT Pt
W smE KW MHPED WS g A, REEM: WE: @R
18 G2l & BN ’

O &% FIREIA[E]: 20210526-20210601 & THEET & THSH & THEMES S1T0

BUHES: 0 240 0.0075;  BAS: O£ 24 0.007T;

AFERTERES

B <E-T1 0 T Hom BE m R




广发银行昆明第三支行（0718）

[image: image20.png]A rE\EICGB pwmLEs

BEME v  HA Lopenl BRGK PAME EHRS ERhES
i : WP > iR > B

e O S Y F

Lt

i FHREIE medy SRR

Aok k55 RERS  FUURT St

AT B AT

AT PO

AR

BETAES
© s
=
2 2
=RA s omE o
20210521 12:00:49 AR
AR

9550880210237200718[92] v
2021-05-02 = = | 2000601 ™ S% BiE-A RE0E #A
Es v
=
WA E=H L AAKS wARE #H fHE k-3 i
- 10.00 383333 EEH i EEE

F

L3 o} TR F@





邮政储蓄银行昆明市永乐大街支行（7843）

[image: image21.png]= S FE S AR

eSS
MFEE ~
MAES
SEEE
AR
ERAEEE
EFEE -
SRR ~
RIS R
BTHIEE ~
BAEEE V

© e KOEE / RS/ BEs
W BRRET
CBS: | 953005010004787843/ 2 EH cmmem: | wa
=HaEM: 2021-04-25 - 2021-06-01 ELz) Esc *A A R
cEE | Es
Lt vE
BNEEEH 0.00 HHESH 320.00
WA 0= i 2
Clam B B T BASE - HEKE
BAHEE 2021-04-26 00:17:04 160.00 - 759,074.84 540505026
(m] BEER 2021-04-26 00:17:04 160.00 = 759,234.84 540505026
<
soRER BR i - |

O EmER:

@ Em

mEEn @

L FEATE L TEER S 70

poraiart XE
FHRIEBRESEN  FEMREE

FHRIEBREZEN  FEMREE
>

20%/A wE 1 ®m




大连银行成都分行（0966）

[image: image22.png]e ﬁﬁﬁ‘ el EERATOEBAR) AN N/ K| BB | RSB

KrER > BERESN

@ =
R w®S WPER FRPFS - i s PR BRBIER
& ERCEREETERER
BTEEER 116723000000492 ’zﬁw\i = 000156 N 42088651 % E%
EERAT
BTEEER 116725000000491 L T 000156 N 4,554.55 % E%
BERBAT]
& BAERER 800627000000972 ERCPERATRER 000156 AR® 1,001.50 % E%
ERBAT]
2
BAIERER 116726000000966 L T 000156 AR® 283,937.05 % E%
® HRRAT
SR so062a000000074 P CRARMTIEE 000156 AR® 1,001.50 % E%

BRERAT

al
I
0

em o« [ ] o o®

mE 1 ®m amm

AETERE: 7113811157




大连银行股份有限公司甘井子支行（0972）

[image: image23.png]e ﬁﬁﬁ‘ el EERATOEBAR) AN N/ K| BB | RSB

KrER > BERESN

@ =
R w®S WPER FRPFS - i s PR BRBIER
& ERCEREETERER
BTEEER 116723000000492 ’zﬁw\i = 000156 N 42088651 % E%
EERAT
BTEEER 116725000000491 L T 000156 N 4,554.55 % E%
BERBAT]
& BAERER 800627000000972 ERCPERATRER 000156 AR® 1,001.50 % E%
ERBAT]
2
BAIERER 116726000000966 L T 000156 AR® 283,937.05 % E%
® HRRAT
SR so062a000000074 P CRARMTIEE 000156 AR® 1,001.50 % E%

BRERAT

al
I
0

em o« [ ] o o®

mE 1 ®m amm

AETERE: 7113811157




大连银行股份有限公司甘井子支行（0974）

[image: image24.png]e ﬁﬁﬁ‘ el EERATOEBAR) AN N/ K| BB | RSB

KrER > BERESN

@ =
R w®S WPER FRPFS - i s PR BRBIER
& ERCEREETERER
BTEEER 116723000000492 ’zﬁw\i = 000156 N 42088651 % E%
EERAT
BTEEER 116725000000491 L T 000156 N 4,554.55 % E%
BERBAT]
& BAERER 800627000000972 ERCPERATRER 000156 AR® 1,001.50 % E%
ERBAT]
2
BAIERER 116726000000966 L T 000156 AR® 283,937.05 % E%
® HRRAT
SR so062a000000074 P CRARMTIEE 000156 AR® 1,001.50 % E%

BRERAT

al
I
0

em o« [ ] o o®

mE 1 ®m amm

AETERE: 7113811157




平安银行昆明分行（3004）

[image: image25.png]BN, UEIS M.

FZRIT  mm =owo oRus BEEE EALS REEY  ERUS  SRELUS  REUS  2BEN SPES Qez Quamii [

TrEE Fadl /[ WEEE [ XSREaEE

W mamen
TeEE =ass: O 46%8  © HEw
* ZRIPEEE “WS: 15000101853004 RS
TR
ExETRSEEEE
*ZZHE 20210501 E 20210531
JEEANKS : 15000101853004 i AR
FS ZSA% & " ES HAEHS pora s = g IHRES
1 2021-05-01 15.00 321624 2B+ BA4E | K

#17R

LS o |
TR mreR:l R 15.00

BHER 0 258 : 0.00

Mo | (= | [ meemmmeee | [ cvrer—= |





云南西山北银村镇银行（0001）

[image: image26.png]*WS:  1140246012000001
ikh: AR

< RIEEE:  2021-0401

< #ILEE: 20210601

[ =w Joea ] we )

XBEM  XEEHE  CHEEE  DASE KOS TS whPE
20408 124211 20000 80000 9070201505600001.0 AL
m
0 REHET:

Al E 3 BRI E R
2 DRI PHE R AR S X R R T AR -

E

ERE aR R R AT

RS




上海浦东发展银行昆明北京路支行（0453）

[image: image27.png](072 )kt [ A Q HRER? WS, @ rittsz @ | zaEn
.m Bl s I RUIE I EoR ]

T WHE R R ) ey A Ky S AT )

@UIKS | ART/78070078801600000453 V| EIRSEH | 20210527 @ ~ | 20210601 |9
29EE | 2mFR ~ | zmm XS vt
it LUK 78070078801600000453 (AR e R LY AR SRR AERAR 4z
a2 i 1,000,002.00 #BEE: 0.00
fRETHRH
™ p=u| SEBELAT [ HES [ = £ RS XBEE RATE mE N ’
SRETIK - 8 LY SRR S E KRR
- o 2021/05/27 15:32:31 2021/05/27 500,000.00 534,899.75 7100011358646012 pridasyly PR BFEEEK
P u} 2021/05/27 15:3231 2021/05/27 1.00 534,898.75 BT IRR)
O 2021/05/27 15:3231 2021/05/27 500,000.00 3489875 0900101691807012 wgﬁﬁ%ﬁgﬁsw B mzme ]
HiEREMS =
o 2021/05/27 15:32:31 2021/05/27 1.00 34,897.75

[ e /REFATORG EE | [ MEITO/RFEHARDE | [ el | [ wTta | RO |





浦发银行昆明严家地支行（0605）

[image: image28.png]&) () https://ebanksent spdb.com.cn/newent/main.do -ac| &= | — S S
) DEREEREELATRE. % |

) REEO BBV bEs=e) 1AM BEH)
5 Sz Elpren Se= )% SAmm

ek e Q WREFUE? WAGRHER. @rvir @ | xamwf

B ISRl Ees 1]

T WHE R R ) ey A Ky S AT )

WIS ARH/78050078801400000605 v BEFEE | 20210501 @ ~ | 20210601 @ HENCHE 22 v
PP 29EE | 2mFR ~ |zmm XS vt
a
it LWIKS: 78050078801400000605 (ARTS) e R LY AR SRR AERAR 3%
a2 IZEE: 201001600 ZBEE: 000
iR
™ p=u| SEBELAT [ HES [ = £ RS XBPE RATE mE
A u] 2021/05/10 071244 202105710 15.00 2,027.952.41 RErEEERS
e 2B LY SRR EERARGARAT
u} 2021/05/18 141621 2021/05/18 2,010,000.00 1793241 871907962510402 LR IRLEST  aTEEeK
u} 2021/05/18 141621 2021/05/18 100 17,931.41 BT IRR)

i
=)
o
S
3
S
]
)
&
&
El

[ e /REFATORG EE | [ MEITO/RFEHARDE | [ el | [ wTta | RO |





�





�





�





�








�





�





�





�





�





�





�





�





�





�





�





�





�





�





�





�





�





�





�





�





�





�





�








