2019年9月监管报告


中国民生信托-至信835号集合资金信托计划

2020年10月监管报告

项目名称：民生信托伟胜君逸府项目

委托方：中国民生信托有限公司

受托方：北京康信君安资产管理有限公司

监管人员：刘萌

日期：二零二零年十一月十日

目录
21项目基本情况


22重大事件披露


33项目证照办理及施工进度情况


 33.1项目证照办理情况说明


 33.2项目2020年10月施工进度情况


 53.3项目2020年11月施工计划


54印鉴使用情况


85合同签订情况


96资金情况


 96.1各账户余额


 106.2资金流出情况


 136.3资金流入情况


147 销售情况


15附件


 15附件一 共管物品交接单


 17附件二 共管物品使用登记簿


 19附件三  2020年10月账户余额


 21附件四 标的项目平面图


 22附件五 各月资金流出分类情况表


 23附件六 销售明细表





为了方便阅读之目的，本报告中将部分名称简写为：

·项目公司：山东伟胜房地产开发有限公司

·民生信托：中国民生信托有限公司

·康信资管：北京康信君安资产管理有限公司

1项目基本情况

[image: image23.png]SREANE v





标的项目为项目公司拟建设的君逸府项目，位于山东省济南市天桥区，济齐路西南侧，二十六中北侧。总面积：34290.00㎡；建设用地面积：34290.00㎡；规划总建筑面积112,134.24㎡，地上建筑面积：85,725.00㎡；容积率：1.5≤地上容积率≤2.5，地下建筑面积26,409.24㎡，地下容积率≤1.4; 建筑密度：≤20%；宗地出让年限：2019年11月11日至2089年11月10日，使用年限70年。

2重大事件披露

2.1  2020年10月16日，项目公司取得9#楼商品房预售许可证（济建预许2020648号），批准预售面积8058.97平方米，证照已共管，详见附件一；

2.2  2020年10月26日，与民生信托沟通后注销中信银行济南泉城路支行人民币一般户（8112501012700673793）、中信银行济南泉城路支行美元户（8112514013000763859）；
2.3  2020年10月31日，经项目公司与民生信托方协商使用销售回款付款4,274,594.68元，累计使用销售回款4,939,436.32元。
3项目证照办理及施工进度情况

3.1项目证照办理情况说明

截至2020年10月31日项目证照办理情况

	证照名称
	证照号
	核发时间
	备注

	营业执照正本
	91370100MA3Q9XNNX2
	2019.7.29
	山东伟胜房地产开发有限公司

	营业执照副本
	91370100MA3Q9XNNX2
	2019.7.29
	山东伟胜房地产开发有限公司

	建设用地规划许可证
	地字第370105201900385
	2019.12.19
	34290㎡



	不动产权证书
	鲁（2020）济南市不动产权第0023435号
	2020.2.26
	34290㎡

	建设工程规划许可证
	建字第370105202000318号
	2020.6.22
	111702.85㎡

	建筑工程施工许可证
	370105202006230101
	2020.6.23
	111670.87㎡

	商品房预售许可证
	济建预许2020347号
	2020.6.24
	1#、2#、3#

	商品房预售许可证
	济建预许2020648号
	2020.10.16
	9#


注：本月取得商品房预售许可证（济建预许2020648号）。
3.2项目2020年10月施工进度情况

（1）1#楼十八层墙板模板支设完成；

（2）2#楼三层砌体施工；

（3）3#楼八层砌体施工；

（4）4#楼负二层墙柱支模；

（5）5#楼九层墙板模板支设；

（6）6#楼基础垫层完成待桩基验收；

（7）7#楼负二层墙柱筋绑扎；

（8）8#楼十一层顶板钢筋绑扎；

（9）9#楼三层墙柱钢筋绑扎；东侧地库顶板筋绑扎；

（10）S2四层顶板模板加固；
标的项目现场照片（2020年10月31日）
[image: image1.jpg]



[image: image2.png]


    [image: image3.png]


  
1#楼十八层墙板模板支设完成                        2#楼三层砌体施工

    [image: image4.png]thy




     [image: image5.png]



3#楼八层砌体施工                                  5#楼九层墙板模板支设

[image: image6.png]


     [image: image7.png]



8#楼十一层顶板钢筋绑扎                            9#楼三层墙柱钢筋绑扎；东侧地库顶板筋绑扎

3.3项目2020年11月施工计划

（1）1#楼的二次结构砌体施

（2）2#楼的二次结构砌体施工

（3）3#楼的二次结构砌体施

（4）北区正常降水

（5）5#楼、8#楼十二层主体结构完成的施工进度

（6）4#楼、7#楼、6#楼、9#楼主体施工进度

（7）南区降水井施工

（8）南区车库结构施工

4印鉴使用情况

对于印章的使用，项目公司人员按照监管协议规定，履行印章使用流程，填写印章使用登记表，证照使用登记簿，康信监管人员了解用印事由，通过邮件等方式向民生信托有关人员提交用印申请，待民生信托有关人员批复后方给予盖章。使用情况详见下表：

2020年10月印章使用情况表

	序号
	用印日期
	用印事由
	用印材料及份数
	印鉴名称及使用次数
	经办部门
	经办人
	用印依据
	备注

	1
	2020/10/9
	农民工工资保证金保险协议
	农民工工资保证金保险协议
	公章（4）法人章（2）
	开发部
	张君玲
	内部审批
	

	2
	2020/10/9
	济南君逸府项目场地址赁合同
	济南君逸府项目场地址赁合同
	公章（4）
	营销中心
	宫骁峰
	内部审批
	

	3
	2020/10/9
	场外中介服务合同
	场外中介服务合同
	公章（4）
	营销中心
	宫骁峰
	内部审批
	

	4
	2020/10/9
	场外中介服务合同
	场外中介服务合同
	公章（4）
	营销中心
	宫骁峰
	内部审批
	

	5
	2020/10/9
	场外中介服务合同
	场外中介服务合同
	公章（4）
	营销中心
	宫骁峰
	内部审批
	

	6
	2020/10/9
	君逸府济南项目怡邻健康客厅健康设备采购合同
	烟台力高鹤安养老服务中心有限公司
	公章（4）
	营销中心
	宫骁峰
	内部审批
	

	7
	2020/10/10
	现场变更签证
	北区抢工汽车塔吊台班
	公章（1）
	工程部
	薛云
	内部审批
	

	8
	2020/10/12
	离职证明
	离职证明（李建伟）
	公章（1）
	人力行政中心
	王晓欣
	内部审批
	

	9
	2020/10/13
	9#预售证办理
	办理预售、四证复印件、在建工程无抵押证明、申请表、承诺书营业执照、资政证书、
	公章（30）法人章（10）
	开发部
	张君玲
	内部审批
	

	10
	2020/10/13
	建筑安全整改
	建筑安全隐患整改报告
	公章（1）
	工程部
	薛云
	内部审批
	

	11
	2020/10/13
	验收记录
	挖至设计标高时灌注桩桩位偏差验收记录
	公章（14）
	工程部
	薛云
	内部审批
	

	12
	2020/10/14
	工程鉴定备案合同
	工程鉴定备案合同
	公章（8）
	工程部
	薛云
	内部审批
	

	13
	2020/10/16
	质监站备案情况说明
	质监站备案情况说明
	公章（10）
	工程部
	薛云
	内部审批
	

	14
	2020/10/19
	自来水设计确认相关技术指标
	系统维护的承诺、数据统计
	公章（8）
	开发部
	张君玲
	内部审批
	

	15
	2020/10/19
	9#网签 
	现场照片、预售证、面积汇总表
	公章（10）
	开发部
	张君玲
	内部审批
	

	16
	2020/10/19
	农民工工资保证金保险协议
	投保单
	公章（2）
	开发部
	张君玲
	内部审批
	

	17
	2020/10/19
	房查
	房查表、授权委托书
	公章（1）
	营销中心
	展鹏娇
	内部审批
	

	18
	2020/10/19
	印刷服务框架合同（鲁森）
	印刷服务框架合同（鲁森）
	公章（4）法人章（4）
	营销中心
	宫骁峰
	内部审批
	

	19
	2020/10/19
	印刷服务框架合同（鲁森）
	印刷服务框架合同（鲁森）
	公章（4）法人章（4）
	营销中心
	宫骁峰
	内部审批
	

	20
	2020/10/19
	物料框架合同（弗莱）
	物料框架合同（弗莱）
	公章（4）法人章（4）
	营销中心
	宫骁峰
	内部审批
	

	21
	2020/10/20
	授权开通君逸府二手房端口
	网络门店开通使用授权书
	公章（1）
	营销中心
	宫骁峰
	内部审批
	

	22
	2020/10/21
	物业招标备案
	业主评价表、中标通知书、审核表、资料汇编封面
	公章（8）
	开发部
	张君玲
	内部审批
	

	23
	2020/10/21
	桩位偏差验收记录
	桩位偏差验收记录
	公章（1）
	工程部
	薛云
	内部审批
	

	24
	2020/10/22
	统计局申报资料
	统计局申报资料
	公章（5）
	财务中心
	赵润
	内部审批
	

	25
	2020/10/22
	商务合作确认函
	商务合作确认函
	公章（1）
	营销中心
	宫骁峰
	内部审批
	

	26
	2020/10/23
	甲方通知单
	甲方通知单
	公章（1）
	工程部
	薛云
	内部审批
	

	27
	2020/10/23
	工商局打印股权结构图
	委托书、营业执照复印件
	公章（1）
	人力行政中心
	王晓欣
	内部审批
	

	28
	2020/10/26
	渠道服务【框架】合同
	渠道服务【框架】合同
	公章（4）法人章（4）
	营销中心
	宫骁峰
	内部审批
	


	29
	2020/10/26
	物料制作服务【框架】合同
	物料制作服务【框架】合同
	公章（4）法人章（4）
	营销中心
	宫骁峰
	内部审批
	

	30
	2020/10/26
	印刷服务【框架】合同
	印刷服务【框架】合同
	公章（4）法人章（4）
	营销中心
	宫骁峰
	内部审批
	

	31
	2020/10/26
	活动策划实施服务【框架】合同
	活动策划实施服务【框架】合同
	公章（4）法人章（4）
	营销中心
	宫骁峰
	内部审批
	

	32
	2020/10/26
	君逸府项目新房销售经纪服务合同
	君逸府项目新房销售经纪服务合同
	公章（4）法人章（4）
	营销中心
	宫骁峰
	内部审批
	

	33
	2020/10/26
	工作联系函
	取消电伴热工作联系函
	公章（1）
	设计中心
	肖鑫
	内部审批
	

	34
	2020/10/27
	房查
	房查表（祝铭、陈旭东、姜文政、郝兆云、侯翠、崔红丽）
	公章（6）
	营销中心
	展鹏娇
	内部审批
	

	35
	2020/10/27
	关于解决国安局网签问题的三方协议
	三方协议
	公章（6）
	人力行政中心
	王晓欣
	内部审批
	信托审批

	36
	2020/10/28
	离职证明
	离职证明（刘培荣、王萌、杨灵华）
	公章（3）
	人力行政中心
	王晓欣
	内部审批
	

	37
	2020/10/28
	完工确认单
	完工确认单（售楼处入口加花箱）
	公章（1）
	工程部
	薛云
	内部审批
	

	38
	2020/10/29
	9#预售资金监管协议
	9#预售资金监管协议
	公章（4）
	开发部
	张君玲
	内部审批
	

	39
	2020/10/29
	贝壳分销补充协议
	贝壳分销补充协议
	公章（6）
	营销中心
	宫骁峰
	内部审批
	

	40
	2020/10/29
	幼儿园施工组织计划报审表
	幼儿园施工组织计划报审表
	公章（1）
	开发部
	张君玲
	内部审批
	

	41
	2020/10/30
	办理公积金贷款
	公积金贷款承诺书
	公章（1）
	财务中心
	赵润
	内部审批
	

	42
	2020/10/30
	完工确认单
	售楼处玻璃更换
	公章（1）
	工程部
	任昊
	内部审批
	

	43
	2020/10/30
	农民工工资情况调查表
	农民工工资情况调查表
	公章（1）
	工程部
	薛云
	内部审批
	


5合同签订情况

 2020年10月1日至2020年10月31日，项目公司共计签订12份合同，详见合同签订情况表：

2020年10月1日至2020年10月31日合同签订情况表

	序号
	对方单位
	合同文件名称
	合同内容
	合同金额（元）
	签约日期

	1
	济南天狮广告有限公司
	济南君逸府项目场地址赁合同
	济南市天桥区堤口路大润发巡展点场地租赁
	61,800.00
	2020/10/9

	2
	山东居善电子商务有限公司
	场外中介服务合同
	乙方在自身平台宣传销售
	3.5万元/套
	2020/10/9

	3
	济南中住信诚房地产经纪有限公司
	场外中介服务合同
	乙方在自身平台宣传销售
	3.5万元/套
	2020/10/9

	4
	山东住在房地产信息咨询有限公司
	场外中介服务合同
	乙方在自身平台宣传销售
	3.5万元/套
	2020/10/9

	5
	君逸府济南项目怡邻健康客厅健康设备采购合同
	烟台力高鹤安养老服务中心有限公司
	采购健康一体机T6、全科壁挂式诊断设备
	93,200.00
	2020/10/9

	6
	物料制作服务【框架】合同
	济南弗莱广告有限公司
	物料制作服务
	75,000.00
	2020/10/9

	7
	印刷服务【框架】合同
	济南鲁森印务有限公司
	物料、制作、印刷、运输
	100,000.00
	2020/10/9

	8
	济南天狮广告有限公司
	渠道服务【框架】合同
	房产广告单页的派发、拉访、call客、商务看房车等
	100,000.00
	2020/10/26

	9
	济南巨象广告传媒有限公司
	物料制作服务【框架】合同
	宣传物料制作
	100,000.00
	2020/10/26

	10
	济南鲁森印务有限公司
	印刷服务【框架】合同
	物料、制作、印刷、运输
	150,000.00
	2020/10/26

	11
	山东不已文化传媒有限公司
	活动策划实施服务【框架】合同
	项目活动策划实施
	200,000.00
	2020/10/26

	12
	贝壳（山东）互联网有限公司
	君逸府项目新房销售经纪服务合同
	房屋销售独家代理合同
	2,500,000.00
	2020/10/26


6资金情况

6.1各账户余额

根据项目公司提供的银行对账单，截至2020年10月31日，项目公司监管范围内人民币账户余额总计19,409,371.42元，各账户余额见下表：

截至2020年10月31日各银行账户余额表

	序号
	开户行
	账号
	账户性质
	余额（元）
	备注

	1
	中国银行股份有限公司济南黄岗路支行
	229940314266
	基本存款账户
	17,837,165.23
	

	2
	中国建设银行股份有限公司济南洪楼支行
	37050161666200000841
	一般存款账户
	26,105.34
	公司付款账户

	3
	中国民生银行济南英雄山路支行
	631803135
	一般存款账户
	1,000,868.78
	

	4
	浦发银行千佛山支行
	74070078801500000397
	一般存款账户
	840.28
	

	5
	中国农业银行天桥支行
	15121101040059552
	一般存款账户
	539,980.23
	

	6
	北京银行市中支行
	20000043651700034266461
	一般存款账户
	1000.32
	

	7
	齐鲁银行万紫巷支行
	86611715101421004109
	一般存款账户
	880.30
	

	8
	齐鲁银行产业园支行
	86611771101421003322
	一般存款账户
	880.30
	

	9
	天津银行济南分行
	238101201130012359
	一般存款账户
	1000.37
	

	10
	招商银行天桥支行
	531907154510201
	一般存款账户
	650.27
	

	11
	招商银行天桥支行
	531907154510903
	专用存款账户
	0
	农民工工资保证金专户（销户中）

	12
	天津银行济南分行
	238101201130012571
	专用存款账户
	0
	预售资金监管账户

	13
	齐鲁银行浆水泉支行
	86611703101421004041
	一般存款账户
	0
	

	14
	中国邮政储蓄银行济南市辛庄支行
	937007010061757787
	一般存款账户
	0
	

	合计
	---
	---
	---
	19,409,371.42
	


6.2资金流出情况
2020年9月监管范围内资金流出总额共计4,720,403.59元,其中中国建设银行洪楼支行出款共计2,883,007.00元，中国银行股份有限公司济南黄岗路支行出款共计1,837,396.59元。以上资金流出中不含银行自动扣除的工本费、手续费。

	收款方
	资金用途
	金额（元）
	支付时间
	用款类型

	宫骁锋
	运输费、石狮子、鲜花、工装、团建费
	14,212.05
	2020/10/9
	销售费用

	济南日兴昌商贸有限责任公司
	8月9月办公用品
	3,763.30
	2020/10/9
	管理费用

	济南华玲物业管理有限公司
	售楼处外墙清洗费
	1,600.00
	2020/10/9
	销售费用

	上海携程宏睿国际旅行社有限公司
	11aa20
	1,810.00
	2020/10/9
	管理费用

	王晓欣
	茶点、水果
	390.50
	2020/10/9
	管理费用

	薛云
	招待费
	2,470.00
	2020/10/9
	管理费用

	薛云
	8月交通费
	4,500.00
	2020/10/9
	管理费用

	济南普利思营销管理有限公司
	纯净水
	1,200.00
	2020/10/9
	管理费用

	王晓欣
	板房水费
	1,812.13
	2020/10/9
	管理费用

	济南卉芊花卉有限公司
	花卉租赁
	1,539.00
	2020/10/9
	管理费用

	力高（天津）地产有限公司
	任杨2020年5月-6月社保、医保、公积金缴纳费
	13,067.79
	2020/10/12
	管理费用

	济南市社会保险事业中心
	幼儿园工伤保险费
	9,739.65
	2020/10/12
	管理费用

	山东省人才在线有限公司
	伟胜后厨工资
	9,302.53
	2020/10/20
	管理费用

	济南房江湖信息科技有限公司
	7-8月佣金
	70,000.00
	2020/10/20
	销售费用

	济南日兴昌商贸有限责任公司
	君逸府物业物料
	31,449.40
	2020/10/20
	销售费用

	济南日兴昌商贸有限责任公司
	君逸府物业物料
	27,387.60
	2020/10/20
	销售费用

	深圳市联动精准科技有限公司
	微信朋友圈
	90,000.00
	2020/10/20
	销售费用

	济南弗莱广告有限公司
	LED屏
	94,000.00
	2020/10/20
	销售费用

	济南高科佳视数码科技有限公司
	效果渲染图
	150,000.00
	2020/10/20
	销售费用

	济南天狮广告有限公司
	4-5月渠道费
	98,910.00
	2020/10/20
	销售费用

	山东腾鲤文化传播有限公司
	6月广告费
	70,000.00
	2020/10/20
	销售费用

	济南尧鼎广告制作有限公司
	立体字
	18,000.00
	2020/10/20
	销售费用

	济南普利思营销管理有限公司
	纯净水
	1,800.00
	2020/10/20
	销售费用

	济南聚客文化传媒有限公司
	产品发布会
	249,858.96
	2020/10/20
	销售费用

	济南卉芊花卉有限公司
	花卉租赁
	1,605.00
	2020/10/20
	销售费用

	济南市社会保险事业中心
	直连客户代收专用
	8,655.57
	2020/10/21
	销售费用

	济南市医疗保险事业中心
	1010151875
	9,385.56
	2020/10/21
	销售费用

	王晓欣
	预付卡
	39,400.00
	2020/10/22
	管理费用

	天津滨海新区腾旭烟酒超市
	茅台酒
	34,560.00
	2020/10/27
	管理费用

	张绘绘
	天津银行数字证书、对公U-Key工本费
	420.00
	2020/10/27
	管理费用

	上海水石建筑规划设计股份有限公司
	规划建筑方案
	490,000.00
	2020/10/30
	设计费

	上海水石建筑规划设计股份有限公司
	规划建筑第4笔款
	280,000.00
	2020/10/30
	设计费

	上海水石建筑规划设计股份有限公司
	规划设计第2笔款
	17,500.00
	2020/10/30
	设计费

	上海水石建筑规划设计股份有限公司
	规划建筑方案第3笔款
	24,500.00
	2020/10/30
	设计费

	山东中煤建设工程有限公司济南分公司
	幕墙第4笔款
	2,060.00
	2020/10/30
	设计费

	山东省城建设计院
	亮化设计第2笔款
	3,000.00
	2020/10/30
	设计费

	杭州午人景观设计有限公司
	景观设计第3笔款
	70,000.00
	2020/10/30
	设计费

	上海臻构建筑科技有限公司
	结构设计费
	60,007.50
	2020/10/30
	设计费

	张绘绘
	交通费
	500.00
	2020/10/30
	管理费用

	牛玲玲
	交通费
	500.00
	2020/10/30
	管理费用

	邵文喜
	招待费
	4,000.00
	2020/10/30
	管理费用

	瞿林山
	招待费
	542.00
	2020/10/30
	管理费用

	王晓欣
	8月通信费
	1,801.26
	2020/10/30
	管理费用

	海逸恒安项目管理有限公司
	幼儿园招标费
	35,000.00
	2020/10/30
	管理费用

	李宗龙
	餐费
	1,114.00
	2020/10/30
	管理费用

	宫骁锋
	分销答谢宴
	1,753.00
	2020/10/30
	管理费用

	王晓欣
	餐费
	3,436.10
	2020/10/30
	管理费用

	山东腾鲤文化传播有限公司
	7月广告费
	70,000.00
	2020/10/30
	营销费用

	宫骁锋
	拓客电话费
	10,000.00
	2020/10/30
	营销费用

	山东不已文化传媒有限公司
	旋转木马费
	91,000.00
	2020/10/30
	营销费用

	宫骁锋
	媒体双节礼品
	3,864.00
	2020/10/30
	营销费用

	山东不已文化传媒有限公司
	活动礼品
	68,400.00
	2020/10/30
	营销费用

	宫骁锋
	营销活动费
	15,780.00
	2020/10/30
	营销费用

	宫骁锋
	营销活动礼品
	16,000.00
	2020/10/30
	营销费用

	宫骁锋
	团建费
	2,808.00
	2020/10/30
	营销费用

	烟台力高鹤安养老服务中心有限公司
	怡邻健康
	93,200.00
	2020/10/30
	营销费用

	科顺防水科技股份有限公司
	防水材料第4笔款
	171,832.32
	2020/10/30
	工程款

	济南英雄山建筑安装工程有限公司
	板房第2笔款
	275,439.78
	2020/10/30
	工程款

	济南鑫孔超商贸有限公司
	洒水
	7,008.00
	2020/10/30
	管理费用

	薛云
	业务招待费
	1,122.00
	2020/10/30
	管理费用

	国家金库济南市天桥区支库
	税金
	486.05
	2020/10/14
	税金

	营销工资代发
	9月工资
	114,297.88
	2020/10/15
	销售费用

	国家金库济南市天桥区支库
	税金
	147,312.79
	2020/10/21
	税金

	国家金库济南市天桥区支库
	税金
	1,650.00
	2020/10/21
	税金

	国家金库济南市天桥区支库
	税金
	64,182.49
	2020/10/21
	税金

	国家金库济南市天桥区支库
	税金
	90,824.28
	2020/10/22
	税金

	国家金库济南市天桥区支库
	税金
	11,353.04
	2020/10/23
	税金

	济南住房公积金中心
	济南住房公积金中心
	11,214.90
	2020/10/28
	销售费用

	袁丹
	退定金
	20,000.00
	2020/10/30
	退款

	秦亚敏
	退定金
	20,000.00
	2020/10/30
	退款

	任德俊
	退定金
	20,000.00
	2020/10/30
	退款

	山东省人才在线有限公司
	伟胜渠道工资
	103,177.96
	2020/10/30
	销售费用

	山东正元建设工程有限责任公司
	基抗支护第3笔款
	170,935.39
	2020/10/30
	工程款

	青岛乐豪斯家居装饰工程有限公司
	装修工程第3笔款
	752,913.31
	2020/10/30
	工程款

	吴雪华
	退定金
	20,000.00
	2020/10/30
	退款

	赵永姝
	退定金
	20,000.00
	2020/10/30
	退款

	陈诚
	退定金
	20,000.00
	2020/10/30
	退款

	优居美家物业服务有限责任公司济南分公司
	9月份物业费
	164,500.00
	2020/10/30
	销售费用

	王玮
	9月交通费
	2,000.00
	2020/10/30
	管理费用

	王晓欣
	1月2月交通费
	3,000.00
	2020/10/30
	管理费用

	展鹏娇
	报销
	105.00
	2020/10/30
	管理费用

	李军辉
	退定金
	20,000.00
	2020/10/30
	退款

	赵润
	退定金
	20,000.00
	2020/10/30
	退款

	王晓欣
	9月交通费
	2,500.00
	2020/10/30
	管理费用

	李军辉
	退定金
	20,000.00
	2020/10/30
	退款

	王晓欣
	食堂费
	12,945.00
	2020/10/30
	管理费用

	王晓欣
	9月通信费
	1,800.00
	2020/10/30
	管理费用

	王晓欣
	住宿、交通、差旅补贴费
	2,198.50
	2020/10/30
	管理费用

	合计
	---
	4,720,403.59
	---
	----


6. 3资金流入情况

销售回款流入

	账户名称
	日期
	金额（万元）

	山东伟胜房地产开发有限公司
	2020/10/31
	2,507.91


注：以上资金流入不含项目公司银行活期存款利息

7 销售情况

根据项目公司提供的 《销售明细表》，截至2020年10月31日，君逸府项目已取得可售套数共计275套，可售面积共计31983.87㎡；已售套数共计61套，其中认筹套数4套，认购套数15套，签约套数42套，网签套数0套；已售面积共计6545.19㎡，其中认购面积1705.77㎡，签约面积4839.42㎡；签约合同总价7368.72万元；累计收款额2507.91万元，其中认筹收款额23万，认购收款额83万元，签约收款总额2401.91万元，具体的销售数据，销售明细详见附件五。

截至2020年10月31日已售出情况

	已售情况
	套数（套）
	面积（㎡）
	合同价（万元）
	已收款额（万元）

	认筹
	4
	----
	----
	23

	认购
	15
	1,705.77
	----
	83

	签约
	42
	4,839.42
	7,368.72
	2,401.91

	网签
	---
	---
	---
	---

	总计
	61
	6,545.19
	7,368.72
	2,507.91


附件

附件一 共管物品交接单

[image: image8.png]TERHRR U AR

R 2020 MSIH22.9 BB R iR
A A . (20201 5 010 15 €101 G
BUFIERRR U B W AR = SRR
AR KGRI AT,

s ]
i R B T R R
iz

= o e

xwm 2025, [0.]4





[image: image9.png]ﬁs&%%?ﬁ

¥ A MEEe

FREB. m?ﬁk%mfz%ﬁﬁﬂ /L}"l ‘,; i

WE%X’R i s, w g 18
TEL%E . iﬁ[&ﬂﬂ%ﬁvﬁ%i&tﬁﬁﬂ%ﬁw\ Earalc)
WARERR. 9 Tk

R, EETNRTHRGE, QAR 65T IKEE.






附件二 共管物品使用登记簿

印鉴使用登记簿

[image: image10.png]B

G| mm | wwas * . “'"{:'*.A whun1 | BHA | EomE | &n
fa i | BMSSRugwaLl iguad 2 |p b 25 ik
2.8 Jot | 2ije [t /84 Bopwed | | s Hedl [l [E500
Gox |OB | @abaiisra s pism |t LL:l st i
N T o |y 18 [leld ng
1y oo w2ty Haisp 23 leialod
[ | 23] Aisep, AR oA by 14
3| ks IR N BN | e
30 | ek 4 A gl {
RIS i igepo REaAY o |
Wl |  hehE  |mmananmesn ¢ ]
oo | spe | REEEED FIACRARS N ek ez P
o |53 [ 2o Do eng ! lin3} b | 63l
04 | 5% | 99 4003 tbeiy AR G151 . 2
PR LX)
WAV Bih !

P




[image: image11.png]LA 125
M s £ ye w'::c,zw:?‘ womr [ @A
bg3.| 54| DEE4HD pA B, 4 ! e i
el o | b arhe R il ';m&m% i, =l
oft | o] | 2 RUBARAG. 1RARAT) 3 28 |44
olbl gpt| BAGARIDGE | fsieReAREN A 81
o) |95 | WA R HRASRMS. § Aot Ty 4% b4l
s P T #2583 kgl e
100608 | ot 226 v A2 |1/l
ar L | g £31 L e
o [l | inblisk Bhe | Afbhiiag 4 DR et
M| enpve? g4 ke FAli R |
= {8 | iR Ak adianserin
lovol v\ | Folangah AR | Rewh fAkicE] | b | o
[ Al RS b ey Rgsy ,
ol | g9 s Gz ] %T
ol | 2| Afid BRE Hh A S, ""’TW





[image: image12.png]A TRO

A o | wwas i e “me.-:x:-: om0 | @A | mKE | &2
e {5 | AmSpes
a2 A A AR || e Mid B
a2 Tiu*f Pl gas) |1 s, vy
0 23, _mﬁx | g amxf«vu 2| LUEL LIS,
foak | 3181 ﬁ%ﬁ%% Rivm i A 12244 | nfiiend
B I /| P B LAY e A B
138 | el e [ e ¢ I
1o [1op kBB (D) BRI eE Y |
2199 | hopsh % L) | AfagRiniet i /
wmm«m O] RIS 2 [k i
0o i) | A waterhag) || ECR 7T
ol e | b 70 T Y 2 e e
o] | o | b AR beRiEa| b il |7 |90 Pek] 4
oa| 6Yal S S el 150) tin | e [l
o] e | Snopng RIH R R 248 [H. Loipgd]
W o W BB TIen  * W6 of




[image: image13.png]EL 448

5| am | wems i " PR wnu | EHA | R | wx
1099 | 30\ | b i ARBRLSARBER i b EMETIEEN
057 L 6 | MM RRAER | R Rt | | 14 % |adeh
3o | 60 | didiRdRa AU [l 2 |53 | o,
oo | 8B %pmg Bitumney I IF | 3% | sheu]
b | Oh| LEITPRERY | dRuEheidd | | % - | AT
evlbel s " lem¥E3E |y 15 i vy
L) {04 reaohiviipied ) | igaith ¢ # (164t g
Yellf i1 AT RRNAE R e i et o’
1 | vy | S VAR GGt oeip” Fos 14 5 ') s lialeg
ot AR %24 Lum, 4 A=)
Lk, G Mpnded  HeSaes tH o @ | 3 | it
Lf o] o R, i T 14 R | % |rgp
TS A Adth l 2 18 3] onill.
sa s | g PRy ( 1% G |t
w L | 1 apgase Dags / gﬂi s,





附件三  2020年10月账户余额
中国银行股份有限公司济南黄岗路支行229940314266账户

[image: image14.png]WS: 220040314266 WPEHR: WHRBHENSHEERLD FAiTEN: AERTIEANEET T AR
Bt HENRTRE HEMFRE HERSRER HEARSRER
1 20201031 17,837,185.23 17,837,185.23 000 000

EERRIHTHEDR csv v 4y 5 1B 1B HRESR BB

i T FER





 中国建设银行股份有限公司济南洪楼支行37050161666200000841账户

[image: image15.png]3705440841

Mg FERs:
FFHER:
i
MRFER:
TIFRER:

W R IRA S

ERRR TR A PRA B AT AT
AR

ANRA— R

26,105.34

MkS:  37050161666200000841
FFfIS:  s7osiees2
A0 B
TP
FEFEEHR: 20200113

%

& T#i2E

S 1TEN





中国民生银行济南英雄山路支行631803135账户

[image: image16.png]sush: wrAEReTEaR | EIIESHERO) SPATE>
g s i ERE TRRE
N WSS, 9. 631803135 AR® 1,000,868.78 1,000,868.78

e —




中国农业银行天桥支行15121101040059552账户

[image: image17.png]MPRENER

FS S a1 TePE wh ELIES ] TIRRE #E
1 15-121101040059552 RS TR BIRAT HEP ARM  539,980.23 539,980.23  kFBR4N
ABHEMP R ARM  539,980.23 539,980.23
& TED 8 TE P b

O =wane




天津银行济南分行238101201130012359账户

[image: image18.png]71 e kiraid

B W NG  WSEE REEM  BFlERE & $ 3 rssEk

pe—— WpTTE: MEER > EEHERKERE

HfthsrEiE
FRFBAARE
FENBZEFERER
e EIARERE

5 Al ak 4 Elps] WA

1 810120113001235 AR AR BT R A R A T 1,000.37 1,000.37




齐鲁银行万紫巷支行4109、产业园支行3322、浆水泉支行44041账户

[image: image19.png]EHARKF

8661 1715 1014 2100 4109

RIFIARERCT)
880.30

8661 1703 1014 2100 4041

RIFIARERCT)
0.00

8661 1771 1014 2100 3322

RIFIARERCT)
880.30

LEIRFACT)
880.30

LEIRFACT)
0.00

LEIRFACT)
880.30

s v

s v

b
AEH

b
AEH

&l
=

iz
AEH

$R1

WG RESIS 4
1 (62
TR I e
o))
om
)

R

IKFBIE:  RERIE

HEWICER =&
T34

WEBE: RESE 4

B =5BE

A ey




浦发银行千佛山支行74070078801500000397账户

[image: image20.png]LAkt

AR AR B W45 AR5 R

YK AN A i
SRR i

ARH

T i S A )
Pilhns FIFARER
840.28

HHTERAIKFARER

840.28

45

0 Kis
VO Kis

NEZBHHFHBIIRAER

6’

P




北京银行市中支行20000043651700034266461账户

[image: image21.png]P it 2020/ 10/130F1

£ K JEPRAT T WEELARE 4 EREURE B R BT SCnE Rl
WARREFE = FF R A IR/A R 20000043651700034266461 H i 4T AR 1,000.321,000.32 % 0 & = 0.30000%
R FEHARE: 1,000.32 H4H&H: 1,000. 32

(™5 o R




招商银行天桥支行531907154510201账户

[image: image22.png]A B L i R

': AR 65027 s 1 =mEs R

BAE %S £
WRERESIPFFEERAS] A, 531907154510201, ARH 650.27 *BER




附件四 标的项目平面图


附件五 各月资金流出分类情况表 

币种：人民币   单位：万元

	资金用途/时间
	前期费用
	工程款
	设计费
	营销费用
	管理费
	借款本息及财务费用
	税费
	代收税费缴退
	退款
	其他支出
	运营费
	往来款
	合计

	2020.3
	
	33
	22.96
	
	5.1
	
	
	
	83
	
	
	600
	744.06

	2020.4
	
	305
	
	9.95
	21.27
	36.38
	10.97
	
	200
	14000
	
	
	14,583.57

	2020.5
	12.5
	637.96
	9.8
	48.42
	11.27
	157.8
	
	
	
	
	
	
	877.75

	2020.6
	15.22
	20
	
	66.7
	35.34
	881.79
	
	
	
	
	
	400
	1,419.05

	2020.7
	0.36
	621.29
	253.08
	168.57
	30.07
	
	11.92
	
	9
	
	
	
	1,094.29

	2020.8
	
	11.25
	
	20.74
	30.98
	
	37.94
	
	
	
	
	0.6
	101.51

	2020.9
	
	129.96
	
	53.57
	38.31
	1512.12
	8.59
	
	30
	
	
	
	1,772.51

	2020.10
	
	137.11
	94.71
	170.11
	20.53
	
	31.58
	
	18
	
	
	
	472.04

	合计
	28.08
	1,895.57
	380.55
	538.06
	192.87
	2,588.09
	101
	0
	340
	14,000.00
	0
	1,000.60
	21,064.78


注：资金流出中表中不包括银行自动扣除的询证函费用、交易期间产生的手续费、本票工本费等。

附件六 销售明细表

销售明细表

	房号
	建筑面积
	客户姓名
	认购时间
	 已交认购金
	签约日期
	合同状态
	付款方式
	单价
	成交总价
	合计已付款
	欠款

	1-1-203
	108.21
	段红军
	2020/7/26
	20,000.00 
	未签约
	
	
	
	0.00 
	20,000.00 
	-20,000.00 

	1-1-204
	125.16
	吴曰茜
	2020/8/26
	20,000.00 
	未签约
	
	商贷
	15,650.00 
	1,958,754.00 
	20,000.00 
	1,938,754.00 

	1-1-303
	108.21
	丁骁
	2020/7/26
	20,000.00 
	未签约
	
	
	
	0.00 
	20,000.00 
	-20,000.00 

	1-1-503
	108.21
	姜桂珍；陶建
	2020/7/26
	20,000.00 
	2020/7/31
	
	组合贷
	15,700.00 
	1,698,897.00 
	758,897.00 
	940,000.00 

	1-1-602
	108.21
	李爱霞
	2020/7/26
	20,000.00 
	2020/7/31
	
	组合贷
	15,750.00 
	1,704,308.00 
	514,308.00 
	1,190,000.00 

	1-1-603
	108.21
	靖莹
	2020/7/26
	20,000.00 
	2020/7/29
	
	商贷
	15,750.00 
	1,704,308.00 
	514,308.00 
	1,190,000.00 

	1-1-702
	108.21
	王友富；徐梦
	2020/7/26
	20,000.00 
	2020/7/30
	
	组合贷
	15,800.00 
	1,709,718.00 
	519,718.00 
	1,190,000.00 

	1-1-703
	108.21
	孙洪涛
	2020/7/26
	20,000.00 
	2020/7/28
	
	一次性
	15,800.00 
	1,709,718.00 
	519,718.00 
	1,190,000.00 

	1-1-704
	125.16
	刘涛；王毅
	2020/7/26
	20,000.00 
	2020/7/30
	
	组合贷
	15,950.00 
	1,996,302.00 
	696,302.00 
	1,300,000.00 

	1-1-802
	108.21
	秦亚敏
	2020/7/26
	20,000.00 
	未签约
	
	
	
	0.00 
	20,000.00 
	-20,000.00 

	1-1-902
	108.21
	孔宇
	2020/7/26
	20,000.00 
	2020/7/31
	
	组合贷
	15,900.00 
	1,720,539.00 
	600,539.00 
	1,120,000.00 

	1-1-903
	108.21
	张暮晨
	2020/7/26
	20,000.00 
	2020/7/30
	
	组合贷
	15,900.00 
	1,720,539.00 
	520,539.00 
	1,200,000.00 

	1-1-904
	125.16
	李亢乐；张岩
	2020/7/26
	20,000.00 
	2020/7/30
	
	组合贷
	16,050.00 
	2,008,818.00 
	758,818.00 
	1,250,000.00 

	1-1-1002
	108.21
	刘龙
	2020/7/26
	20,000.00 
	2020/7/31
	
	商贷
	15,950.00 
	1,725,950.00 
	525,950.00 
	1,200,000.00 

	1-1-1003
	108.21
	王晓欣
	2020/7/26
	20,000.00 
	2020/8/15
	
	商贷
	15,950.00 
	1,725,950.00 
	200,000.00 
	1,525,950.00 

	1-1-1201
	125.16
	赵芳芳
	2020/7/26
	20,000.00 
	2020/7/31
	
	组合贷
	16,300.00 
	2,040,108.00 
	1,000,108.00 
	1,040,000.00 

	1-1-1203
	108.21
	柏宗英
	2020/7/26
	20,000.00 
	未签约
	
	
	
	0.00 
	20,000.00 
	-20,000.00 

	1-1-1302
	108.21
	温宗荣
	2020/7/26
	20,000.00 
	未签约
	
	
	
	0.00 
	20,000.00 
	-20,000.00 

	1-1-1303
	108.21
	单扬帆
	2020/7/26
	20,000.00 
	未签约
	
	
	
	0.00 
	20,000.00 
	-20,000.00 

	1-1-1402
	108.21
	赵一鑫
	2020/8/4
	20,000.00 
	2020/8/8
	
	组合贷
	16,208.98 
	1,753,974.00 
	533,974.00 
	1,220,000.00 

	1-1-1502
	108.21
	李瑞
	2020/7/26
	20,000.00 
	未签约
	
	
	
	0.00 
	20,000.00 
	-20,000.00 

	1-1-1503
	108.21
	张秋彬
	2020/7/26
	20,000.00 
	未签约
	
	
	
	0.00 
	20,000.00 
	-20,000.00 

	1-1-1602
	108.21
	马宁
	2020/7/26
	20,000.00 
	2020/8/15
	
	商贷
	16,250.00 
	1,758,413.00 
	200,000.00 
	1,558,413.00 

	1-1-1701
	125.16
	曹雯雯
	2020/7/26
	20,000.00 
	2020/9/19
	
	一次性
	16,550.00 
	2,071,398.00 
	848,800.00 
	1,222,598.00 

	3-1-203
	107.76
	侯翠
	2020/10/4
	20,000.00 
	2020/10/9
	
	一次性
	14,607.00 
	1,574,050.00 
	473,000.00 
	1,101,050.00 

	3-1-301
	124.64
	崔然旭
	2020/10/16
	20,000.00 
	未签约
	
	商贷
	14,807.00 
	1,845,544.00 
	320,000.00 
	1,525,544.00 

	3-1-501
	124.64
	张新培
	2020/9/26
	20,000.00 
	2020/9/29
	
	公积金
	14,807.00 
	1,845,544.00 
	553,665.00 
	1,291,879.00 

	3-1-503
	107.76
	姜东涛；邱慧芝
	2020/9/28
	20,000.00 
	2020/9/30
	
	商贷
	14,564.20 
	1,569,438.00 
	471,000.00 
	1,098,438.00 

	3-1-601
	124.64
	米群
	2020/9/23
	20,000.00 
	2020/9/27
	
	组合贷
	14,837.00 
	1,849,284.00 
	559,284.00 
	1,290,000.00 

	3-1-602
	107.76
	程德鑫
	2020/10/13
	20,000.00 
	2020/10/20
	
	组合贷
	14,590.72 
	1,572,296.00 
	472,296.00 
	1,100,000.00 

	3-1-701
	124.64
	武丽兵
	2020/7/30
	20,000.00 
	2020/8/1
	
	组合贷
	16,268.00 
	2,027,644.00 
	617,644.00 
	1,410,000.00 

	3-1-702
	107.76
	魏增英
	2020/9/26
	20,000.00 
	2020/10/17
	
	组合贷
	14,667.00 
	1,580,516.00 
	480,516.00 
	1,100,000.00 

	3-1-801
	124.64
	田文萍
	2020/10/8
	20,000.00 
	未签约
	
	商贷
	14,897.00 
	1,856,762.00 
	20,000.00 
	1,836,762.00 

	3-1-901
	124.64
	胡燕
	2020/10/2
	20,000.00 
	2020/10/25
	
	组合贷
	14,927.00 
	1,860,501.00 
	560,501.00 
	1,300,000.00 

	3-1-902
	107.76
	陈营
	2020/10/6
	20,000.00 
	2020/10/10
	
	商贷
	14,688.00 
	1,582,779.00 
	482,779.00 
	1,100,000.00 

	3-1-903
	107.76
	焦燕；卢泽森
	2020/10/8
	20,000.00 
	2020/10/11
	
	商贷
	14,727.00 
	1,586,982.00 
	476,982.00 
	1,110,000.00 

	3-1-904
	124.64
	金凤
	2020/10/6
	20,000.00 
	2020/10/27
	
	商贷
	14,927.00 
	1,860,501.00 
	560,501.00 
	1,300,000.00 

	3-1-1002
	107.76
	王丽莎
	2020/9/28
	20,000.00 
	2020/10/21
	
	商贷
	14,757.00 
	1,590,214.00 
	477,214.00 
	1,113,000.00 

	3-1-1003
	107.76
	欧姗姗
	2020/10/6
	20,000.00 
	2020/10/22
	
	商贷
	14,708.61 
	1,585,000.00 
	476,000.00 
	1,109,000.00 

	3-1-1101
	124.64
	张莉
	2020/11/1
	20,000.00 
	未签约
	
	
	14,937.00 
	1,861,748.00 
	20,000.00 
	1,841,748.00 

	3-1-1104
	124.64
	葛军
	2020/10/6
	20,000.00 
	2020/10/8
	
	商贷
	14,987.00 
	1,867,980.00 
	567,980.00 
	1,300,000.00 

	3-1-1301
	124.64
	李振源
	2020/10/9
	20,000.00 
	2020/10/12
	
	组合贷
	15,197.01 
	1,894,155.00 
	574,155.00 
	1,320,000.00 

	3-1-1801
	124.64
	张培英
	2020/9/27
	20,000.00 
	2020/9/27
	
	商贷
	15,967.00 
	1,990,127.00 
	600,000.00 
	1,390,127.00 

	3-1-1802
	107.76
	张培英
	2020/9/27
	20,000.00 
	2020/9/28
	
	商贷
	15,767.00 
	1,699,052.00 
	510,000.00 
	1,189,052.00 

	3-1-1804
	124.64
	张培英
	2020/10/9
	20,000.00 
	2020/10/10
	
	商贷
	15,967.00 
	1,990,127.00 
	630,000.00 
	1,360,127.00 

	9-1-202
	108.03
	陈旭东
	2020/10/18
	20,000.00 
	2020/10/27
	
	商贷
	13,957.00 
	1,507,775.00 
	539,280.00 
	968,495.00 

	9-1-603
	108.03
	姜文政
	2020/10/20
	20,000.00 
	2020/10/26
	
	商贷
	14,147.00 
	1,528,300.00 
	588,300.00 
	940,000.00 

	9-1-604
	124.95
	靳庆荣
	2020/10/31
	20,000.00 
	未签约
	
	公积金
	14,327.00 
	1,790,159.00 
	20,000.00 
	1,770,159.00 

	9-1-703
	108.03
	田红禄
	2020/10/18
	20,000.00 
	2020/10/24
	
	公积金
	14,157.00 
	1,529,381.00 
	1,179,381.00 
	350,000.00 

	9-1-803
	108.03
	祝铭
	2020/10/18
	20,000.00 
	2020/10/18
	
	商贷
	14,200.00 
	1,534,026.00 
	464,026.00 
	1,070,000.00 

	9-1-804
	124.95
	张越；曲楠楠
	2020/10/18
	20,000.00 
	2020/10/23
	
	组合贷
	14,387.00 
	1,797,656.00 
	547,656.00 
	1,250,000.00 

	9-1-901
	124.95
	王述睿
	2020/10/25
	20,000.00 
	2020/10/25
	
	商贷
	14,390.00 
	1,798,031.00 
	548,031.00 
	1,250,000.00 

	9-1-903
	108.03
	李斌
	2020/10/26
	20,000.00 
	未签约
	
	商贷
	14,215.15 
	1,535,663.00 
	250,000.00 
	1,285,663.00 

	9-1-1001
	124.95
	崔红丽
	2020/10/23
	20,000.00 
	2020/10/27
	
	商贷
	14,405.76 
	1,800,000.00 
	540,000.00 
	1,260,000.00 

	9-1-1101
	124.95
	李东方
	2020/10/22
	20,000.00 
	2020/10/30
	
	组合贷
	14,462.98 
	1,807,149.00 
	547,149.00 
	1,260,000.00 

	9-1-1102
	108.03
	权丽娜
	2020/11/1
	20,000.00 
	未签约
	
	组合贷
	14,255.29 
	1,539,999.00 
	20,000.00 
	1,519,999.00 

	9-1-1204
	124.95
	郝兆云
	2020/10/20
	20,000.00 
	2020/10/27
	
	商贷
	14,484.00 
	1,809,776.00 
	809,776.00 
	1,000,000.00 









































