2021年10月监管报告


2019年中诚信托新能源3号集合资金信托计划

2021年10月监管报告

项目名称：“恒大未来之光花园”项目

委托方：中诚信托有限责任公司

受托方：北京康正国际资产评估有限公司

监管人员：李世坤、王振杰
日期：二零二一年十一月一日

目录
21项目基本情况


42重大事件披露


43项目五证办理及施工进度情况


53.1项目五证办理情况说明


63.2项目2021年10月证照取得情况及施工进度情况


124印鉴使用情况


125合同签订情况


126证照印章外借使用情况


127项目销售情况


147.1当地预售政策、预售监管资金使用政策及限购政策描述


167.2销售回款流出情况


167.3监管账户余额统计


178资金情况


178.1资金计划使用情况


198.1.1资金使用计划


198.2资金结算


21附件一 银行余额截图


33附件二 各月资金流出分类情况表





为了方便阅读之目的，本报告中将部分名称简写为：

·项目公司：金驰生活服务（河南）有限公司
·中诚信托：中诚信托有限责任公司

·康正：北京康正国际资产评估有限公司

1项目基本情况

[image: image1.jpg]



标的项目为项目公司拟建设“恒大未来之光花园”项目，2019年4月26日，金驰生活服务（河南）有限公司通过拍卖方式取得郑州航空港区11块地土地使用权，均为起始价成交，成交总价21.24亿元，11宗地块土地用途均为城镇住宅用地，约定其中9块地容积率为≤1.8，2块地容积率≤2.5，楼面价从2,154元/平方米至2,952元/平方米。

（转下页）

[image: image2.png]



标的项目地块示意图

本次监管范围为“2019年中诚信托新能源3号集合资金信托计划”项下的11宗城镇住宅用地，分别为：

郑港出【2019】7号（网） （建设用地规划许可证编号E12-17地块）位于规划领事馆南四路以北、规划领事馆南六街以东，土地面积为39,156.26平方米（折合约58.73亩）；

郑港出【2019】8号（网） （建设用地规划许可证编号E13-16地块）位于规划领事馆南四路以北、规划领事馆南七街以西，土地面积为21,313.45平方米（折合约31.97亩）。

根据规划指标要求，上述两宗地块容积率>1.0，<2.5;建筑密度<20%;绿地率>35%;建筑高度<80米。

郑港出【2019】9号（网） （建设用地规划许可证编号E11-26地块）位于规划领事馆南六路以南、规划领事馆南三街以东，土地面积为37,952.76平方米（折合约56.93亩）；

郑港出【2019】10号（网） （建设用地规划许可证编号E12-24地块）位于规划领事馆南五路以南、规划领事馆南五街以西，土地面积为41,154.74平方米（折合约61.73亩）；

郑港出【2019】11号（网） （建设用地规划许可证编号E12-25地块）位于规划领事馆南五路以南、临安路以西，土地面积为40,153.70平方米（折合约60.23亩）；

郑港出【2019】12号（网） （建设用地规划许可证编号E12-28地块）位于规划领事馆南六路以南、规划领事馆南四街以西，土地面积为30,275.55平方米（折合约45.41亩）；

郑港出【2019】13号（网） （建设用地规划许可证编号E12-29地块）位于规划领事馆南六路以南、规划领事馆南五街以西，土地面积为22,808.43平方米（折合约34.21亩）；

郑港出【2019】14号（网） （建设用地规划许可证编号E12-30地块）位于规划领事馆南六路以南、临安路以西，土地面积为39,252.04平方米（折合约58.87亩）；

郑港出【2019】15号（网） （建设用地规划许可证编号E12-31地块）位于规划领事馆南六路以南、规划领事馆南六街以西，土地面积为46,199.45平方米（折合约69.30亩）；

郑港出【2019】16号（网） （建设用地规划许可证编号E12-32地块）位于规划领事馆南六路以南、规划领事馆南六街以东，土地面积为47,625.65平方米（折合约71.44亩）；

郑港出【2019】17号（网） （建设用地规划许可证编号E13-26地块）位于规划领事馆南六路以南、规划领事馆南七街以西，土地面积35,101.01平方米（折合约52.65亩）。
2重大事件披露

（1）2021年10月期间，项目公司印鉴（公章、合同章、合同章1、财务章各一枚；陈飞法人章、王二闯法人章各两枚）仍由郑州航空港经济综合实验区建设局成立的“郑州航空港经济综合实验区未来之光项目工作组”进行全权收存管理，对于印章后续的使用，工作组目前并未给出具体成文的使用规范。目前确需用印资料，暂时由项目公司向工作组提出申请，工作组审核后通知能否用印并进行操作。

（2）2021年10月26日至27日，郑州航空港经济综合实验区未来之光项目工作组使用项目公司监管户内转出的金额，通过政府账户（户名：郑州航空港经济综合实验区未来之光项目工作组，账号：255977984509，开户行：中国银行郑州航空港分行营业部）支付项目公司应付建设单位的建筑工程费用共计36,876,198.42元。

3项目五证办理及施工进度情况

3.1项目五证办理情况说明

标的项目以下四幅宗地：E12-17（7号）、E13-26（17号）、13-16（8号）、E11-26（9号）归纳为‘抵押物1’。五证办理情况及考核节点以中诚信托与项目公司2019年9月10日签订的2019JH0505ZR01HZ01合作协议为准。

项目五证考核情况

	E12-17（7）E13-16（8）E13-26（17）E11-26（9）    地块考核
	序号
	五证
	考核取得时间点

	
	1
	不动产权证书
	自信托计划第二期成立之日起届满2个月之日

	
	2
	建设用地规划许可证
	自信托计划第二期成立之日起届满3个月之日

	
	3
	建设工程规划许可证
	自信托计划第二期成立之日起届满4个月之日

	
	4
	建筑工程施工许可证
	自信托计划第二期成立之日起届满5个月之日

	
	5
	首期工程施工至可售状态
	自信托计划第二期成立之日起届满7个月之日

	
	6
	取得首批《预售许可证》
	自信托计划第二期成立之日起届满8个月之日


标的项目以下七幅宗地：E12-24（10号）、E12-25（11号）、E12-18（12号）、E12-29（13号）、E12-30（14号）、E12-31（15号）、E12-32（16号）归纳为‘抵押物2’。五证办理情况及考核节点以中诚信托与项目公司2020年1月17日签订的2019JH0505ZR01HZ01BC02的合作协议之补充协议为准。
项目五证考核情况
	 E12-24  （10号地）、 E12-25    （11号地）、E12-28   （12号地）、E12-29   （13号地）、E12-30   （14号地）、E12-31   （15号地）、E12-32   （16号地）地块考核
	序号
	考核时点
	考核指标

	
	1
	自信托计划第二期成立之日起届满2个月之日
	取得《不动产权证》并完成抵押

	
	2
	自信托计划第二期成立之日起届满3个月之日
	取得首期《用地规划许可证》

	
	3
	自信托计划第二期成立之日起届满4个月之日
	取得首期《建设工程规划许可证》

	
	4
	自信托计划第二期成立之日起届满5个月之日
	取得首期《建设工程施工许可证》

	
	5
	自信托计划第二期成立之日起届满7个月之日
	首期工程施工至可售状态

	
	6
	自信托计划第二期成立之日起届满8个月之日
	取得首批《预售许可证》


3.2项目2021年10月证照取得情况及施工进度情况

抵押物1证照取得情况及施工进度情况

	土地出让合同编号
	7号地块
	8号地块
	9号地块
	17号地块

	规划编号
	E12-17地块
	E13-16地块
	E11-26地块
	E13-26地块

	土地面积
	39,156.26㎡
	21,313.45㎡
	37,952.76㎡
	35,101.01㎡

	规划建筑面积
	131,845.96㎡
	78,257.83㎡
	95,698.95㎡
	90,656.54㎡

	不动产权证
	豫（2019）郑港区不动产权第0022522号
	豫（2019）郑港区不动产权第0022524号
	豫（2019）郑港区不动产权第0022523号
	豫（2019）郑港区不动产权第0022521号

	抵押登记日期
	2019.12.10
	2019.12.6
	2019.12.6
	2019.12.6

	注销抵押权日期
	2019.12.26
	2020.4.24
	未解押
	2019.12.10

	用地规划证
	郑规地字第4101002019490060号
	郑规地字4101002019490058号
	郑规地字4101002019490073号
	郑规地字4101002019490059号

	建设工程规划许可证
	郑规（建筑）建字第4101002019490089号
	郑规（建筑）建字第4101002020490011号
	郑规（建筑）建字第4101002020490089号
	郑规（建筑）建字第4101002019490088号

	建筑工程施工许可证
	410173201911270000
	410173201911270201
	未取得
	310173202004200101

	工程施工进度
	27#楼(1/25F)：主体封顶，砌体完成25层；

28#楼 (1/23F)：主体封顶，砌体完成5层，实体样板间装修完成95%；

29#楼 (1/25F)：主体封顶，砌体完成25层；

30#楼 (1/25F)：主体封顶，砌体完成25层；

31#楼 (1/25F)：主体封顶，砌体完成25层，内墙粉刷开始；

32#楼 (1/25F)：主体封顶，砌体完成25层，内墙粉刷开始；
	22#楼 (2/21F)：主体封顶；

23#楼 (2/20F)：主体封顶；

25#楼 (1/24F)：主体封顶；

26#楼 (1/24F)：主体封顶；
	桩基完成
	1#楼（1/15F)：主体封顶，砌体完成14层；

2#楼 (1/15F)：主体封顶，砌体完成10层；

3#楼 (1/17F)：主体封顶，砌体完成16层；

5#楼 (1/16F)：主体封顶，砌体完成12层；

6#楼 (1/17F)：主体封顶，砌体完成15层；

7#楼 (1/17F)：主体封顶，砌体完成17层；内粉刷开始；

8#楼 (1/17F)：主体封顶，砌体完成17层；

9#楼 (1/17F)：主体封顶，砌体完成17层；

10#楼(1/17F)：主体封顶，砌体完成17层；

	销售许可证
	（2019）港房预字第G0377号、（2020）港房预字第G0386号
	（2020）港房预字第G0404号、（2020）港房预字第G0406号、（2020）港房预字第G0412号
	未取得
	（2019）港房预字第G0379号、（2019）港房预字第G0368号、（2020）港房预字第G0387号

	获得销售许可面积
	92,213.87㎡
	50,558.65㎡
	未取得
	61,298.56㎡


抵押物2证照取得情况及施工进度情况

	土地出让合同编号
	10号地
	11号地
	12号地
	13号地
	14号地
	15号地
	16号地

	规划编号
	E12-24地块
	E12-25-02地块
	E12-28地块
	E12-29地块
	E12-30-01地块
	E12-31-02地块
	E12-32地块

	土地面积
	41,154.74㎡
	40,153.7㎡
	30,275.55㎡
	22,808.43㎡
	39,252.04㎡
	46,199.45㎡
	47,625.65㎡

	规划建筑面积
	未取得工规证
	未取得工规证
	未取得工规证
	未取得工规证
	未取得工规证
	115,441.3㎡
	123,531.20㎡

	不动产权证
	豫（2020）郑港区不动产权第0004152号
	豫（2020）郑港区不动产权第0004523号
	豫（2020）郑港区不动产权第0004492号
	豫（2020）郑港区不动产权第0004757号
	豫（2020）郑港区不动产权第0004474号
	豫（2020）郑港区不动产权第0004151号
	豫（2020）郑港区不动产权第0004149号

	抵押登记日期
	2020.4.24
	2020.4.24
	2020.4.24
	2020.4.24
	2020.4.24
	2020.4.20
	2020.4.20

	注销抵押权日期
	未解押
	未解押
	未解押
	未解押
	未解押
	2021.7.24
	2020.6.19

	用地规划证
	郑规地字4101002019490077号
	郑规地字4101002019490076号
	郑规地字4101002019490075号
	郑规地字4101002019490072号
	郑规地字4101002019490078号
	郑规地字4101002019490074号
	郑规地字4101002019490061号

	建设工程规划许可证
	未取得
	未取得
	未取得
	未取得
	未取得
	郑规（建筑）建字第4101002020490079号
	郑规（建筑）建字第4101002020490031号

	建筑工程施工许可证
	未取得
	未取得
	未取得
	未取得
	未取得
	410173202107270101
	410173202006150000

	工程施工进度
	未施工
	未施工
	未施工
	未施工
	桩基完成
	1#楼（1/15F)：15层结构完成；

2#楼 (2/15F)：15层结构完成；

3#楼 (2/17F)：电梯井桩间土开挖完成；

5#楼 (2/17F)：17层结构完成；

6#楼 (1/16F)：16层结构完成；

7#楼 (1/17F)：17层结构完成；

8#楼 (2/17F)：17层结构完成；

9#楼 (2/17F)：17层结构完成；

10#楼(1/17F)：17层结构完成；
	11#楼 (1/14F)：主体封顶；

12#楼 (1/14F)：主体封顶；

13#楼 (1/14F)：主体封顶；

15#楼 (1/16F)：主体封顶；

16#楼 (1/16F)：主体封顶；

17#楼 (1/16F)：主体封顶；

18#楼 (1/16F)：主体封顶；

19#楼 (1/17F)：主体封顶；

20#楼 (1/17F)：主体封顶；

21#楼 (1/17F)：主体封顶；

	销售许可证
	未取得
	未取得
	未取得
	未取得
	未取得
	（2021）郑房预字第G0506号、（2021）港房预字第G0508号
	（2020）港房预字第G0416号、（2020）港房预字第G0419号、（2020）港房预字第G0432号

	获得销售许可面积
	未取得
	未取得
	未取得
	未取得
	未取得
	45,372.63㎡
	82,842.88㎡


标的项目现场照片

[image: image32.jpg]


[image: image33.png]


 SHAPE  \* MERGEFORMAT 

[image: image3]

1、E12-17地块施工现场                                 2、E12-17地块施工现场
[image: image34.jpg]



 SHAPE  \* MERGEFORMAT 


   

3、E12-17地块施工现场                     4、E12-17地块施工现场
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 


      SHAPE  \* MERGEFORMAT 



5、E13-26地块施工现场                                 6、E13-26地块施工现场
标的项目现场照片

[image: image35.png]



 SHAPE  \* MERGEFORMAT 


   
7、 E13-26地块施工现场                               8、E13-26地块施工现场

[image: image36.png]


[image: image37.png]



9、 E11-26地块施工现场                               10、E11-26地块施工现场

[image: image38.jpg]


[image: image39.png]



11、 E12-30地块施工现场                           12、E12-30地块施工现场

标的项目现场照片

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 


     SHAPE  \* MERGEFORMAT 




13、E12-31地块施工现场                               14、E12-31地块施工现场

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 


     SHAPE  \* MERGEFORMAT 



15、E12-31地块施工现场                               16、E12-31地块施工现场

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 


     SHAPE  \* MERGEFORMAT 



17、E13-16地块施工现场                               18、E13-16地块施工现场

标的项目现场照片

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 


     SHAPE  \* MERGEFORMAT 



19、 E13-16地块施工现场                               20、E13-16地块施工现场

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 


     SHAPE  \* MERGEFORMAT 



20、 E12-32地块施工现场                                22、E12-32地块施工现场

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 


     SHAPE  \* MERGEFORMAT 



23、E12-32地块施工现场                                 24、E12-32地块施工现场

4印鉴使用情况
对于印章的使用，项目公司人员按照监管协议规定，履行印章使用流程，填写印章使用登记表，康正监管人员了解用印事由，通过邮件等方式向中诚信托有关人员提交用印申请，待中诚信托有关人员批复后方给予盖章。
2021年10月，项目公司无印鉴使用。
5合同签订情况

2021年10月，项目公司未用印及签订合同。

6证照印章外借使用情况

2021年10月，项目公司无证照、印章外借（或外出）使用情况。

7项目销售情况

“恒大未来之光花园”项目于2019年12月29日开盘。恒大未来之光E12-17地块预售证取得（27、28、29、30、31、32、29#楼预售证）；E13-26地块预售证取得（6、8、3、5、1、2、7、9、10#楼预售证）；E13-16地块预售证取得（22、23、25、26#楼预售证）；E12-32地块预售证取得（18、19、20、21、12、15、11、16、13、17#楼预售证，暂推出11、12、16、17、18、19、20、21#楼预售）；E12-31地块预售证取得（8、9、2、5#楼预售证，暂推出8#楼预售）。以预售证为准，共推出房源2,829套，总面积：277,743.47㎡，均以精装修交付，备案均价9,817.00元/㎡，实际销售均价8,300元/㎡。

恒大未来之光E12-17、E13-26、E13-16、E12-32、E12-31地块2019年12月至2021年10月，共计认购：2,584套，认购面积：255,190.20㎡，认购金额：2,032,683,918.00元。共计网签：2,201套，网签面积：218,370.64㎡，网签金额：1,766,143,447.00元。销售去化率为：78.62%。

其中，一期抵押物（恒大未来之光E12-17、E13-16、E13-26地块）共计认购：2,006套，认购面积：201,314.57㎡，认购金额：1,652,834,685.00元；共计网签：1,825套，网签面积：183,269.85㎡，网签金额：1,507,313,967.00元。二期抵押物（恒大未来之光E12-32、E12-31地块）共计认购：578套，认购面积：53,875.63㎡，认购金额：379,849,233.00元。共计网签：376套，网签面积：35,100.79㎡，网签金额：258,829,480.00元。
“恒大未来之光花园”E12-17，E13-26地块自2020年10月推出使用权车位，共1,597个，已认购车位：272个，认购金额为：21,349,300.00元。见以下附表：

2019年12月至2021年10月销售情况汇总表

	项目名称
	总（套）
	总面积（㎡）
	认购（套）
	认购面积（㎡）
	认购金额（元）
	网签（套）
	网签面积（㎡）
	网签金额（元）
	备注

	E12-17（7）地块
	883
	92,213.87
	872
	91,302.15
	759,951,681.00
	784
	82,182.86
	683,682,600.00
	一期抵押物

	E13-16（8）地块
	483
	50,558.65
	478
	50,230.37
	414,770,631.00
	445
	46,701.20
	385,877,738.00
	一期抵押物

	E13-26（17）地块
	673
	61,298.56
	656
	59,782.05
	478,112,373.00
	596
	54,385.79
	437,753,629.00
	一期抵押物

	一期抵押物小计：
	2,039
	204,071.08
	2,006
	201,314.57
	1,652,834,685.00
	1,825
	183,269.85
	1,507,313,967.00
	

	E12-32（16）地块
	671
	61,459.26
	541
	49,902.86
	354,602,472.00
	368
	34,314.93
	253,735,118.00
	二期抵押物

	E12-31（15）地块
	119
	12,223.13
	37
	3,972.77
	25,246,761.00
	8
	785.86
	5,094,362.00
	二期抵押物

	二期抵押物小计：
	790
	73,682.39
	578
	53,875.63
	379,849,233.00
	376
	35,100.79
	258,829,480.00
	

	总地块合计：
	2,829
	277,753.47
	2,584
	255,190.20
	2,032,683,918.00
	2,201
	218,370.64
	1,766,143,447.00
	

	E13-26（17）地块车位D
	686
	-
	66
	-
	5,515,500.00
	-
	-
	-
	一期抵押物

	E12-17（7）地块车位C
	911
	-
	206
	-
	15,833,800.00
	-
	-
	-
	一期抵押物

	车位合计：
	1,597
	-
	272
	-
	21,349,300.00
	-
	-
	-
	


2019年12月至2021年10月销售回款表
	序号
	月份
	收入首付款（元）
	收入按揭款（元）
	收入认购金（元）
	合计（元）

	1
	2019.12
	430,613,515.00
	0.00
	0.00
	430,613,515.00

	2
	2020.1
	62,693,139.00
	2,000,000.00
	0.00
	64,693,139.00

	3
	2020.2
	33,934,339.00
	27,410,000.00
	0.00
	61,344,339.00

	4
	2020.3
	78,435,165.00
	151,890,000.00
	0.00
	230,325,165.00

	5
	2020.4
	17,750,499.00
	188,183,000.00
	0.00
	205,933,499.00

	6
	2020.5
	66,281,382.00
	88,530,000.00
	0.00
	154,811,382.00

	7
	2020.6
	55,443,517.00
	72,729,000.00
	0.00
	128,172,517.00

	8
	2020.7
	40,541,521.00
	41,552,000.00
	0.00
	82,093,521.00

	9
	2020.8
	34,074,035.00
	70,714,000.00
	0.00
	104,788,035.00

	10
	2020.9
	34,894,604.00
	36,355,000.00
	0.00
	71,249,604.00

	11
	2020.10 
	38,088,306.00
	30,992,000.00
	0.00
	69,080,306.00

	12
	2020.11
	15,240,511.00
	34,806,000.00
	0.00
	50,046,511.00

	13
	2020.12
	16,468,265.00
	34,448,000.00
	0.00
	50,916,265.00

	14
	2021.1
	22,818,380.00
	21,918,000.00
	0.00
	44,736,380.00

	15
	2021.2
	10,600,715.00
	6,500,000.00
	0.00
	17,100,715.00

	16
	2021.3
	22,614,388.00
	26,583,000.00
	0.00
	49,197,388.00

	17
	2021.4
	17,937,785.00
	36,109,000.00
	0.00
	54,046,785.00

	18
	2021.5
	10,662,406.00
	15,507,000.00
	0.00
	26,169,406.00

	19
	2021.6
	23,232,311.00
	9,391,000.00
	0.00
	32,623,311.00

	20
	2021.7
	14,938,397.00
	1,909,000.00
	0.00
	16,847,397.00

	21
	2021.8
	9,337,154.00
	360,000.00
	0.00
	9,697,154.00

	22
	2021.9
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	23
	2021.10
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	总计：
	1,954,486,334.00


 7.1当地预售政策、预售监管资金使用政策及限购政策描述

（1）商品房预售政策：商品房在取得预售许可证前土地需处于净值状态（无抵押），该楼栋需完成地上5层，开设预售监管资金账户并签署预售监管资金协议。

（2）预售监管资金存入：商品房预售款应直接进入相应的商品房预售款专用存款账户,预售人凭相应的商品房预售款专用存款账户缴款回单,为预购人开具售房发票。预购人按揭贷款购买商品房的,其按揭贷款由贷款银行按预售人提供的商品房预售款专用存款帐号直接划入。
（3）预售监管资金使用：使用商品房预售款,应逐季度编制用款计划。应当经该项目的工程监理机构对用款计划的真实性出具证明后,向监管银行申请。监管银行应当在五个工作日内提出用款意见,在拨付款项前将用款意见及用款计划、工程监理机构的证明报商品房预售款监管部门核实。
收取的商品房预售款,只能用于购买该项目建设必需的建筑材料、设备和支付该项目建设的施工进度款及法定税费。在项目竣工前，①可以允许以其超出部分用于还贷;②按照相关规定,销售进度达到开发贷款银行约定的销售比例后,可允许预售人以超出部分用于还贷;③可允许以其超出部分用于调用。

（4）2021年郑州限购限售政策：
限购区域：郑州市市内五区和郑州航空港经济综合实验区、郑东新区、郑州经济开发区、郑州高新区范围内，新郑市、荥阳市、中牟县;

不限购区域：巩义市、登封市、上街区、新密市。

限购套数：
郑州市户口：限购2套，但是单身限购一套。

非郑州市户口：限购1套。
郑州限购政策的其他内容：

①限购区域内暂停向注册时间不足3年的企业(不含专营住房租赁业务的企业)销售住房(含新建商品住房和存量住房)。

②在郑州市行政区域内,2017年5月3日(含)之后购买的住房,自取得《不动产权证书》之日起不满3年的不得上市转让。

③在郑州市行政区域内,2017年5月3日(含)之后通过赠与方式转让住房,自签署《赠与合同》并办理转让确认手续之日起,赠与人满3年后方可再次购买住房。

郑州购房房条件：

满足以下条件之一可以在郑州买房：

①在郑州连续缴纳社保满24个月;

②在郑州连续缴纳个税24个月;

③在郑州工作的全日制本科或者以上学历毕业生;

④在郑州工作的副高级(高级技师)职称或者以上职称的对象;

⑤具有郑州市户籍。

注：社保必须是购房前3年内连续24个月缴纳，补缴的社保不认可。

7.2销售回款流出情况

金驰生活服务（河南）有限公司，中国银行飞扬路支行，账户为：253365319293，账户性质为：基本户。该银行账户本月除往来款与银行手续费无对外交易。

金驰生活服务（河南）有限公司，中国银行心怡路支行，账户为：246867791745，账户性质为：销售回款户。该银行账户本月除往来款与银行手续费无对外交易。

金驰生活服务（河南）有限公司，中国银行飞扬路支行，账户为：250776287241，账户性质为：一般户。该银行账户本月除往来款与银行手续费无对外交易。
金驰生活服务（河南）有限公司，中国民生银行郑州分行，账户为：632712873，账户性质为：一般户。该银行账户本月除往来款与银行手续费无对外交易。

7.3监管账户余额统计
2021年10月监管账户余额

	序号
	资金账户名称
	监管地块
	账户余额（元）

	1
	9844中国银行飞扬路支行监管户
	预售证E13-26地块3，6，8号楼
	0.00

	2
	9278中国银行飞扬路支行监管户
	预售证E13-26地块5号楼
	0.00

	3
	4366中国银行飞扬路支行监管户
	预售证E12-17地块29号楼
	0.00

	4
	2601中原银行象湖支行监管户
	预售证E12-32地块18,19,20,21号楼
	0.00

	5
	1099中国银行飞扬路支行监管户
	预售证E13-26地块26号楼
	446,536.00

	6
	8422工商南阳路支行监管户
	预售证E12-17地块27，28，30，31，32号楼
	0.00

	7
	8546工商南阳路支行监管户
	预售证E13-26地块1，2，7，9，10号楼
	0.00

	8
	1183民生银行郑州分行监管户
	预售证E12-32地块13，17号楼
	108.76

	9
	0024中国邮政储蓄银行郑州市分行监管户
	预售证E12-31地块1，2，3，5，6，7，8，9，10号楼
	154.12

	合计：
	446,798.88


（转下页）

8资金情况
8.1资金计划使用情况
根据项目公司收到政府工作组的银行支付回单显示，2021年10月26日至27日，郑州航空港经济综合实验区未来之光项目工作组使用项目公司监管户内转出的金额，通过政府账户（户名：郑州航空港经济综合实验区未来之光项目工作组，账号：255977984509，开户行：中国银行郑州航空港分行营业部）支付项目公司部分应付建设单位的建筑工程费用共计36,876,198.42元。具体支付情况见下表：
2021年10月资金使用情况表

	序号
	支付时间
	收款方
	资金用途
	现金（元）
	商票（元）
	出款行
	用款类型

	1
	2021-10-26
	河南省民安防护设备有限公司
	郑州恒大未来之光花园项目E12-31地块人防工程防护设备产品购销合同30%预付款
	215,248.82
	0.00
	中行255977984509

郑州航空港经济综合实验区未来之光项目工作组
	建筑工程费用

	2
	2021-10-26
	国网河南省电力公司
	2021.3-2021.4月E12-32地块施工用电电费
	114,669.18
	0.00
	中行255977984509

郑州航空港经济综合实验区未来之光项目工作组
	建筑工程费用

	3
	2021-10-26
	国网河南省电力公司
	2021.3-2021.4月E13-16地块施工用电电费
	115,710.28
	0.00
	中行255977984509

郑州航空港经济综合实验区未来之光项目工作组
	建筑工程费用

	4
	2021-10-26
	西安高科幕墙门窗有限公司
	E12-17地块28号楼一到三层外立面装修工程施工合同第1次进度款
	313,075.84
	0.00
	中行255977984509

郑州航空港经济综合实验区未来之光项目工作组
	建筑工程费用

	5
	2021-10-26
	郑州康达基础工程有限公司
	郑州恒大未来之光花园E13-16、E13-26地块CFG桩地基处理工程施工合同赶工奖
	292,371.57
	0.00
	中行255977984509

郑州航空港经济综合实验区未来之光项目工作组
	建筑工程费用

	6
	2021-10-26
	中铁十七局集团建筑工程有限公司郑州恒大未来之光工程项目部
	复工复产所需支付民工工资，资金支付至E12-31地块农民工工资专用专户
	2,000,000.00
	0.00
	中行255977984509

郑州航空港经济综合实验区未来之光项目工作组
	建筑工程费用

	7
	2021-10-26
	中铁十七局集团建筑工程有限公司
	E12-31地块复工复产所需支付工程款
	6,034,147.32
	0.00
	中行255977984509

郑州航空港经济综合实验区未来之光项目工作组
	建筑工程费用

	8
	2021-10-26
	中铁十二局集团建筑安装工程有限公司郑州恒大未来之光项目部
	复工复产所需支付民工工资，资金支付至E13-16地块农民工工资专用专户
	3,000,000.00
	0.00
	中行255977984509

郑州航空港经济综合实验区未来之光项目工作组
	建筑工程费用

	9
	2021-10-26
	中铁十二局集团建筑安装工程有限公司郑州恒大未来之光项目部
	复工复产所需支付民工工资，资金支付至E12-32地块农民工工资专用专户
	5,000,000.00
	0.00
	中行255977984509

郑州航空港经济综合实验区未来之光项目工作组
	建筑工程费用

	10
	2021-10-26
	中铁十二局集团建筑安装工程有限公司郑州恒大未来之光项目部
	复工复产所需支付民工工资，资金支付至E12-17、E13-26地块农民工工资专用专户
	8,000,000.00
	0.00
	中行255977984509

郑州航空港经济综合实验区未来之光项目工作组
	建筑工程费用

	11
	2021-10-26
	中铁十二局集团建筑安装工程有限公司
	E12-17、E13-26、E12-32地块复工复产所需支付工程款
	11,589,375.13
	0.00
	中行255977984509

郑州航空港经济综合实验区未来之光项目工作组
	建筑工程费用

	12
	2021-10-27
	深圳广田集团股份有限公司
	郑州恒大未来之光花园项目E12-17地块实体样板房室内装修工程施工合同第2次进度款
	143,330.08
	0.00
	中行255977984509

郑州航空港经济综合实验区未来之光项目工作组
	建筑工程费用

	13
	2021-10-27
	河南国源建材有限公司
	郑州恒大未来之光花园项目2021年4月管配件、拼装线盒材料采购费用
	33,775.80
	0.00
	中行255977984509

郑州航空港经济综合实验区未来之光项目工作组
	建筑工程费用

	14
	2021-10-27
	河南金水电缆集团有限公司
	郑州恒大未来之光花园项目2021年6月电线材料采购费用
	430.00
	0.00
	中行255977984509

郑州航空港经济综合实验区未来之光项目工作组
	建筑工程费用

	15
	2021-10-27
	河南豫之唐商贸有限公司
	郑州恒大未来之光花园项目2021年6月拼装线盒、加长伸缩节、消音直角四通材料采购费用
	24,064.40
	0.00
	中行255977984509

郑州航空港经济综合实验区未来之光项目工作组
	建筑工程费用

	合计：
	36,876,198.42
	0.00
	
	


8.1.1资金使用计划

因政府接管项目，情况特殊，项目公司2021年11月暂无资金使用计划。
8.2资金结算

8.2.1保证金退还情况

项目公司2021年10月，无保证金退还情况。

8.2.2各账户余额

根据项目公司提供的银行对账单，截至2021年10月31日，项目公司各资金账户余额总计：26,488,553.28元，其中非受限资金26,041,754.40元。各账户余额见下表:
截至2021年10月31日各银行账户余额表

	序号
	开户行
	账号
	余额（元）
	性质
	备注

	1
	中国银行郑州飞扬路支行
	253365319293
	338.84
	基本户
	

	2
	工商银行郑州南阳路支行营业室
	1702021719200441180
	7,663.51
	一般户
	未开设网银

	3
	中原银行郑州象湖支行
	419905010150041401
	6.37
	按揭放款户
	

	4
	中国银行郑州心怡路支行
	246867791745
	37,013.44
	一般户
	销售回款户

	5
	上海浦东发展银行郑州郑东新区支行
	76190078801400001374
	153.34
	按揭放款户
	

	6
	中国农业银行股份有限公司郑州陇西支行
	16054101040022510
	5,317.56
	按揭放款户
	

	7
	建行郑州东明支行
	41050167284900000631
	5,011.71
	按揭放款户
	

	8
	建行航空港区支行
	41050167281609222222
	6,295.25
	按揭放款户
	

	9
	中国邮政储蓄银行股份有限公司郑州市分行中心支行
	941008010043040024
	154.12
	E12-31监管户
	未开设网银

	10
	中国银行股份有限公司公司郑州飞扬路支行
	246869959844
	0.00
	E13-26-02监管户
	未开设网银

	11
	中国工商银行股份有限公司郑州南阳路支行
	1702021729200038546
	0.00
	E13-26-02监管户
	未开设网银

	12
	中国工商银行股份有限公司郑州南阳路支行
	1702021729200038422
	0.00
	E12-17-02监管户
	未开设网银

	13
	中国银行郑州飞扬路支行
	249469059278
	0.00
	E13-26-02监管户
	未开设网银

	14
	中国银行郑州飞扬路支行
	262469044366
	0.00
	E12-17-02监管户
	未开设网银

	15
	中国银行股份有限公司公司郑州飞扬路支行
	253370281099
	446,536.00
	E13-26-02监管户
	未开设网银

	16
	中原银行股份有限公司郑州象湖支行
	419905010120052601
	0.00
	E12-32监管户
	未开设网银

	17
	盛京银行股份有限公司沈阳市滨河支行
	0334210102000011166
	285.60
	一般户
	

	18
	中国民生银行郑州分行
	632231183
	108.76
	E12-32监管户
	未开设网银

	19
	中信银行郑州红专路支行
	8111101012001197265
	0.46
	按揭放款户
	

	20
	中国民生银行郑州分行
	632712873
	17.78
	一般户
	

	21
	中行郑州航空港分行营业部
	250776287241
	25,979,650.54
	一般户
	

	受限资金
	——
	446,798.88
	——
	——

	非受限资金
	——
	26,041,754.40
	——
	——

	总计
	——
	26,488,553.28
	——
	——


附件一 银行余额截图
中国银行（账号：253365319293）2021年10月31日余额截图：
[image: image20.png]@mu: {’

e
Fhoane QFweE [ EsSH @uses S0 @¥n @asss Man  GEeRs

P EEY vwon  cono | rmms | mesn | oums | RSe | SDES

WAER - ENRTRA - AEREEE [ 1

B RETH PEHES
4 EREE
- EEER

WS: 253265319203 WPEHR: SWEERS CAM) HRLE FATEN: AERTAMEEAEST T AR

Bt HENRTRE HEMFRE HERSRER HEARSRER
1 20211031 33884 33884 000 000





中国银行（账号：246867791745）2021年10月31日余额截图：
[image: image21.png]@mu: {’

W EER

]

Fhoare DFweE QeSS Qs S8 @%@ ]

P EE] x| smem | r=ms | menn | omEs | GEGe | SREES | EDES

WAER - ENRTRA - AEREEE [ 1

B RETH PEHES
+ EEEE
- EEER

WS: 246267701745 WPEHR: SWEERS CAM) HRLE FATEE: AERTHEMLERET T AR

Bt HENRTRE HEMFRE HERSRER HEARSRER
1 20211031 37,013.44 37,013.44 000 000





中原银行（账号：419905010150041401）2021年10月31日余额截图
[image: image22.png]WEEGT . [GEE) =ttas mseE ussk SAES AFEE  WeEE  REEl

HEMF SEESH AEks  EBElks

Bl sone: wese > wemn > kemesaan

> Ecfi Bl BT E O

TP S R AR

* KWABEEH
BPSIE © BPSIE :

P — SWEERS (W) FRAT SRS () HRAT

4159 wwx 1401 419 wwix 2601

REHK

HHHE Bii—f Bifi—A BIEZA R 2021-10-31 #RAM 2021-10-31

WERE TEAE

6.7 2n21-10-31





中原银行（账号：419905010120052601）2021年10月31日余额截图
[image: image23.png]PERT . TP EE AR WEEE RBEH MEEE IREEY

ol
HEMF SEESH AEks  EBElks

Bl sone: wese > wemn > kemesaan

> Ecfi Bl BT E O

. BARE X
TP S R AR
* HAREEH
WPRE : WPRE :
PEr— LWEIERS (R BRAT WS (T RAT
s158 weee 1401 158 weee 2601
REHK
HaiE Bif—f ®ii—A REZA R 2021-10-31 #REM 2021-10-31 i)
HERE TBRE
e aeri0a






中国农业银行郑州陇西支行（账号：16054101040022510）2021年10月31日余额截图
[image: image24.jpg]WERERET s on e oea mews  meus X )]

esEma WeWSEN FLRSSS STAS SOV SUSHE

O SREHOR K > wEATES B8 41996400025 RS : 0004
BERGEEER

seEm: 2oa00 @E2oa0n @l s ws esom ows BN

18

sz mea

we
R rn——
B Gpw sn  wseoswsso  mem wmon ee
e— oxamen S

i1




建设银行郑州东明支行（账号：41050167284900000631）2021年10月31日余额截图
[image: image25.png]c%-'ﬂg*ﬁ‘ﬁﬂﬂkﬁh C e Oswms Qun- Oumr Oz @B

EHMEEWEERS CTR) BIRAE (FFS HA1000009202952101) RIGH AT

B fR&fin MEER SRl Elmibss O &

iz R RIS BHGEHR Celkss

IRPEEE ez T EEE SRpRATR, HFRK

HEIEE: Mk > IkFEESEE > B

41054540631
WFERR:  SMAEERS G ARAS T S:  41050167284900000631
FETER:  PERRTRARASFBIRRERT WP B
=106 iy #ACs BRIERE ¢ VIR ¢ BRPHRHIRS ¢ >

20211031 AR # 5,011.71 5,011.71 sy





建设银行郑州航空港支行（账号：41050167281609222222）2021年10月31日余额截图
[image: image26.png]c%-'ﬂg*ﬁ‘ﬁﬂﬂkﬁh C O OFwms Qwnr Ousw O @et

EHMEEWEERS CTR) BIRAE FFS HA1000009203242101) RIS AT

B fR&fin MEER O &

TSR R RIS BHGEHR

IRPEEE ez T EEE SRpRATR, HFRK

HEIEE: Mk > IkFEESEE > B

41050442222

WFERR:  SMAEERS G ARAS T S:  41050167281609222222
FETER:  PERMRTREERASINET AT TRFIES: %
=106 iy #ACs BRIERE ¢ VIR ¢ BRPHRHIRS ¢ >

20211031 AR # 6,295.25 6,295.25 sy





浦发银行郑州郑东支行（账号：76190078801400001374）2021年10月31日银行余额截图
[image: image27.jpg]LSE TS )

EREKASEN  RPREEN KSR

same Te1007880140000174
L ol s
am Keam 5o

a0 133 e ]





盛京银行沈阳市滨河支行（账号：0334210102000011166）2021年10月31日银行余额截图
[image: image28.png]9 & FHRAT | pUEERSHTE N

SHENGJING BANK

Oz @znam @=sEhn

R TNEE USEE BYRE REEY BSe# NE $els BPRS Bk

BS ®S FHPT o WERE AIARE IBE

1 0334#rxrrreriis11166 SRR ARG 285.60 285.60 S5 B K





中信银行郑州红专路支行（账号：8111101012001197265）2021年10月31日银行余额截图
[image: image29.jpg]ARG O TEET Onwas

| BII101012001107265/ 2R ES () .+

w: ARS -
mzam: O 8 o#m o=n o tm °nn
Em: 20211031 aeEm: 20211031

asre B v [ <[
—
- o O S s

BUIIOIIZ01I07265 SRS (S) WRLT PEESEACOBET ART 0% mE 20211031




中国民生银行郑州分行（账号：632712873）2021年10月31日银行余额截图
[image: image30.jpg]STERIRET | PURERT EEE20 BENEBERARER Qa O B

SRR ENDH10 Vs

] Fal KSRl SRR TRAEI  #S1 FEta =
X M smesms (TR)ARAT 63271873 AR 1778 v7s  ER | +ERSRGROGARATINSTEUS  xEEd
mEEnRER
EBERER
RERKPEE
TR

naEn o
BOPRKD =mEst éﬁ

L) EERERE s TRAERH
BPES v

AR 1778 000 1778 M
FLERIK v





中国银行（账号：250776287241）2021年10月31日余额截图：
[image: image31.png]'ﬂ\&“i

e
EET [FsaE Y ERse @Aser S0 @un. R AR G FeR

WAER > BARTRA > PEREEA  (SEBEEREEERTR I M A ER A EREREER. 1 -0 Xx

+ EEEE
- EEER

FREAW S 1

WS: 250776287241 WPEHR: SWEERS CAM) HRLED FATEN: AERTAMRESTENS T ARMR
Bt HENRTRE HEMFRE HERSRER HEARSRER
1 2021101 25.97965054 25.97965054 000 000





附件二 各月资金流出分类情况表
各月资金流出分类情况表（现金）
币种：人民币；单位：元

	资金用途/时间
	前期费用
	建筑工程款
	开发间接费用
	营销费用
	管理费用
	税费
	土地费用
	中诚信托
	材料款
	合计

	
	现金
	现金
	现金
	现金
	现金
	现金
	现金
	现金
	现金
	现金

	2019.10
	-
	5,628,954.07
	-
	-
	-
	373,438.02
	5,300,000.00
	-
	-
	11,302,392.09

	2019.11
	2,385,276.25
	6,037,511.62
	37,825,425.00
	425,111.20
	157,146.60
	1,709.20
	-
	-
	-
	46,832,179.87

	2019.12
	-
	6,863,627.53
	-
	-
	175,339.56
	2,597.30
	-
	-
	-
	7,041,564.39

	2020.1
	56,541.00
	5,947,456.98
	-
	1,320,738.00
	587,613.81
	15,296,398.14
	-
	-
	230,000,000.00
	253,208,747.93

	2020.2
	-
	-
	-
	981,026.00
	-
	2,614,078.28
	390,329,800.00
	-
	-
	393,924,904.28

	2020.3
	-
	379,129.99
	-
	523,200.00
	140,634.44
	1,983,020.71
	586,354,955.00
	-
	-
	589,380,940.14

	2020.4
	-
	247,197.30
	34,366,061.10
	11,024,787.00
	117,537.00
	13,968,639.68
	-
	80,000,000.00
	150,000,000.00
	289,724,222.08

	2020.5
	206,378.00
	182,168.01
	668,698.76
	5,726,453.00
	789,323.09
	15,832,752.24
	-
	-
	-
	23,405,773.10

	2020.6
	-
	21,022,867.58
	-
	2,749,766.00
	116,764.88
	13,447,482.90
	-
	165,000,000.00
	24,520,000.00
	226,856,881.36

	2020.7
	170,421.30
	2,502,599.76
	104,600.00
	3,810,663.00
	438,295.45
	21,872,480.39
	-
	-
	4,620,000.00
	33,519,059.90

	2020.8
	-
	23,378,613.01
	60,822.00
	1,109,393.00
	37,704.02
	3,252,599.27
	-
	100,000,000.00
	20,860,000.00
	148,699,131.30

	2020.9
	-
	1,685,857.16
	-
	529,926.00
	109,280.00
	4,726,046.37
	-
	-
	40,550,000.00
	47,601,109.53

	2020.10
	-
	9,498,462.97
	-
	1,198,791.90
	678,110.48
	7,346,776.98
	-
	-
	59,450,000.00
	78,172,142.33

	2020.11
	-
	9,006,010.41
	-
	5,328,652.09
	503,225.67
	3,191,130.36
	-
	-
	45,000,000.00
	63,029,018.53

	2020.12
	-
	9,965,968.82
	-
	558,189.00
	379,216.00
	5,562,339.98
	-
	31,020,000.00
	30,000,000.00
	77,485,713.80

	2021.1
	-
	16,715,741.86
	-
	1,272,346.69
	1,457,254.53
	4,926,019.65
	-
	-
	-
	24,371,362.73

	2021.2
	-
	13,166,783.76
	-
	2,100,096.00
	115,853.48
	2,161,725.29
	-
	-
	28,000,000.00
	45,544,458.53

	2021.3
	-
	25,925,120.49
	-
	4,040,359.38
	618,668.03
	-
	-
	50,526,233.33
	-
	81,110,381.23

	2021.4
	-
	12,001,306.15
	-
	1,095,134.67
	166,359.02
	881,128.30
	-
	109,098,566.67
	-
	123,242,494.81

	2021.5
	-
	28,743,260.64
	-
	3,446,626.82
	584,190.52
	5,210,968.18
	-
	-
	-
	37,985,046.16

	2021.6
	-
	21,221,882.33
	-
	495,243.00
	1,617,219.42
	4,044,266.17
	-
	47,229,000.00
	-
	74,607,610.92

	2021.7
	-
	11,127,080.15
	-
	952,743.40
	3,382,507.63
	870,468.02
	-
	367,779,333.33
	-
	384,112,132.53

	2021.8
	-
	760,893.75
	-
	581,280.23
	2,670,343.18
	27,090.78
	-
	76,000,000.00
	-
	80,039,607.94

	2021.9
	-
	-
	-
	100,142.56
	1,696,763.25
	81,201.40
	-
	-
	-
	1,878,107.21

	2021.10
	-
	36,876,198.42
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	36,876,198.42

	合计
	2,818,616.55
	268,884,692.76
	73,025,606.86
	49,370,668.94
	16,539,350.06
	127,674,357.61
	981,984,755.00
	1,026,653,133.33
	633,000,000.00
	3,179,951,181.11


注1：资金流出表中不包括银行自动扣除的询证函费用、交易期间产生的手续费、本票工本费、往来款等。
注2：资金流出表中不包括2019年10月10日之前使用费用。.

各月资金流出分类商票情况表（商票）

币种：人民币；单位：元
	资金用途-时间
	前期费用
	建筑工程款
	开发间接费用
	营销费用
	管理费用
	合计

	
	商票
	商票
	商票
	商票
	商票
	商票

	2019.10
	45,330.00
	8,796,920.37
	-
	-
	-
	8,842,250.37

	2019.11
	-
	7,950,521.00
	-
	1,310,114.41
	299,854.00
	9,560,489.41

	2019.12
	-
	20,969,429.40
	-
	346,172.00
	-
	21,315,601.40

	2020.1
	-
	3,335,188.42
	-
	-
	53,935.00
	3,389,123.42

	2020.2
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2020.3
	-
	19,376,761.28
	-
	1,012,440.00
	314,887.00
	20,704,088.28

	2020.4
	-
	5,485,236.80
	-
	831,272.00
	-
	6,316,508.80

	2020.5
	-
	12,241,779.57
	-
	2,621,630.47
	307,198.40
	15,170,608.44

	2020.6
	-
	40,008,012.54
	-
	495,243.00
	-
	40,503,255.54

	2020.7
	-
	45,588,131.14
	-
	1,364,989.70
	582,823.20
	47,535,944.04

	2020.8
	-
	32,002,106.70
	-
	2,022,757.26
	-
	34,024,863.96

	2020.9
	-
	11,655,167.46
	-
	1,196,954.00
	-
	12,852,121.46

	2020.10
	-
	50,937,301.30
	-
	1,638,465.54
	-
	52,575,766.84

	2020.11
	-
	6,274,170.05
	-
	3,092,165.90
	2,758,518.04
	12,124,853.99

	2020.12
	-
	32,614,307.56
	
	338,198.00
	-
	32,952,505.56

	2021.1
	-
	33,913,749.93
	-
	215,800.00
	
	34,129,549.93

	2021.2
	-
	328,281.42
	-
	2,019,156.98
	-
	2,347,438.40

	2021.3
	
	15,667,590.45
	
	452,166.10
	
	16,119,756.55

	2021.4
	-
	8,802,134.23
	-
	-
	-
	8,802,134.23

	2021.5
	-
	12,084,434.06
	-
	-
	-
	12,084,434.06

	2021.6
	-
	7,351,124.43
	-
	-
	-
	7,351,124.43

	2021.7
	-
	27,511,639.05
	-
	-
	-
	27,511,639.05

	2021.8
	-
	2,155,150.89
	-
	1,726,927.03
	-
	3,882,077.92

	2021.9
	-
	-
	-
	110,639.00
	-
	110,639.00

	2021.10
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	合计
	45,330.00
	405,049,138.05
	-
	20,684,452.39
	4,317,215.64
	430,096,136.08


注1：资金流出表中不包括银行自动扣除的询证函费用、交易期间产生的手续费、本票工本费、往来款等。

注2：资金流出表中不包括2019年10月10日之前使用费用

�





�





�





�





�





�





�





�





�





�





�





�





�





�





�





�





�





�





�





�





�





�





�





�














[image: image40.jpg]


[image: image41.jpg]g !:iﬁn1i;




[image: image42.jpg]


[image: image43.jpg]


[image: image44.png]


[image: image45.png]


[image: image46.png]


[image: image47.png]


[image: image48.png]


[image: image49.png]


[image: image50.png]


[image: image51.png]


[image: image52.png]


[image: image53.png]


[image: image54.png]


[image: image55.png]


