重庆佳源名城航空小镇项目施工总承包合同审核说明

我司主要从以下四个方面对该合同进行了审核说明：

- 合同对方主体资格审查

经我司审查，项目公司经过招投标过程拟定山西六建集团有限公司承接项目公司渝北区两路组团A分区A122-1、A122-2、A122-3地块项目施工总承包工程。合同承包方山西六建集团有限公司持有依法取得的资质证书，并在其资质允许的范围内承揽业务；并非项目公司的关联公司，具备签订本合同的主体资格。

- 合同条款合法性、合理性审查

经我司审查，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律、法规、规章和规范性文件的规定，双方就本施工总承包工程施工事项协商一致，达成协议，各相应条款、条目齐全，合同双方权利、义务明确，承包范围及承包方式、工期管理、工程实施管理、质量标准、工程变更、竣工验收、工程移交、违约索赔等必要条款约定明确、合理。

- 合同价款审查

经我司审查，该施工总承包合同签订金额为：410,000,762.72 元（大写人民币：肆亿壹仟万零柒佰陆拾贰元柒角贰分），为所有投标人报价中最低价格。本合同金额为暂估总价，其中单价固定，工程量为模拟清单，届时据实调整。项目公司合约规划金额为415,235,651.00 元，主体建安工程费为533,890,000.00 元，总承包工程造价与项目公司规划金额结余5,234,888.33 元，在主体建安工程费范围内。

- 付款方式审查

经我司审查，合同付款方式为按节点支付，无预付款，未存在超进度、超产值支出情况，付款无风险。 合同计价方式、结算方式符合要求，未存在计价风险。

工程付款节点：

（1）根据重庆市关于安全文明施工费缴纳的有关规定（安全文明施工费按照渝建发【2014】25号文及渝建管【2020】97号）计取）， 50%  安全文明施工费用乙方缴纳的现金履约保证金支付给乙方，该费用为乙方安全文明施工费专项费用，乙方须开具等额的增值税专用发票；

（2）13层及以下的建筑及配建主体结构封顶完成后支付至对应组团合同额（有转固价的按转固价）的 45%  ；

（3）室内外墙面抹灰完成、室内地坪施工完成、电梯井道清理完成后，支付至对应组团合同额（有转固价的按转固价） 55％；

（4）地下室顶板防水保护层施工完成，地上临时设施设备撤离现场，并满足景观和负数管网施工条件后，支付至对应组团转固总价的  70% ；

（5）分户验收完成后支付对应组团转固总价的  80% ；

（6）完成该组团竣工验收并取得竣工备案表后支付至对应组团转固总价的  85％ ；

（7）竣工结算完成后支付至结算总价的  97% （付款时需提供全额的保修金发票）；

（8）剩余 3% 保修金。

支付方式合理，发票类型、支付条件等均满足合规性、合理性要求。

综上所述，项目公司与山西六建集团有限公司拟签订的渝北区两路组团A分区A122-1、A122-2、A122-3施工总承包合同合理，请信托方审阅。

北京康信君安资产管理有限公司

至信1187号杭州樽源定向债投资集合资金信托计划监管专员

王林

2021年03月03日