金谷•领会40号集合资金信托计划

2021年10月监管周报

报告周期：2021年10月11日-2021年10月17日

项目名称：金谷•领会40号集合资金信托计划

委托方：中国金谷国际信托有限责任公司

受托方：北京康信君安资产管理有限公司

监管人员：阎雪妮

日期：二零二一年十月十八日

目  录

1项目基本情况	3

2重大事件披露	5

3项目五证办理及施工进度情况	5

3.1项目五证办理情况说明	5

3.2项目施工进度情况	5

3.3项目2021年10月12日工程现场照片	5

4印鉴、证照使用情况	6

4.1印鉴使用情况	6

4.2印鉴、证照外出使用情况	6

5合同签订情况	7

6项目销售情况	7

7资金情况	7

7.1资金流出情况	8

7.2资金流入情况	8

7.3账户余额	8

附件	9

附件一  银行对账单	9

附件二 章证使用台账	10

为了方便阅读之目的，本报告中将部分名称简写为：

·项目公司：张家港世茂新景程房地产开发有限公司

·金谷信托：中国金谷国际信托有限责任公司

·康信君安：北京康信君安资产管理有限公司

# 1项目基本情况

张家港·谷渎港

张家港·谷渎港效果图

标的项目1为张家港世茂新景程房地产开发有限公司开发建设的“谷渎港”项目，位于张家港市城中板块，东至建农路、南侧为建农路、西至谷渎港、北至城南大厦，与张家港市政府距离2公里。标的项目用地面积16,340.84㎡，规划总建筑面积43,658㎡，地上计容建筑面积为29,413㎡。可售面积为30411㎡，其中高层可售面积为24479㎡，E墅（含地下室）可售面积为5309㎡，商业可售面积为623㎡。规划用途为住宅及商业服务业，目前规划建设3栋高层（3#-5#楼，4#楼包含商业623㎡）、2栋E墅（1#、2#），容积率不高于1.80，建筑密度不高于35%，绿地率不低于35%。项目预计为一期开发，具体经济技术指标如下：

| 经济技术指标 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 |  |  |  | 数值 | 单位 | 备注 |
| 用地面积 |  |  |  | 16340.84 | ㎡ |  |
| 总建筑面面积 |  |  |  | 43658 | ㎡ |  |
| 其中 | 地上计容建筑面积 |  |  | 29413 | ㎡ |  |
|  | 其中 | 住宅 |  | 28035 | ㎡ |  |
|  |  | 配套 |  | 1378 | ㎡ |  |
|  |  | 其中 | 物业服务用房 | 206 | ㎡ |  |
|  |  |  | 社区居家养老设施用房 | 65 | ㎡ |  |
|  |  |  | 室内活动用房 | 68 | ㎡ |  |
|  |  |  | 开闭所、治安联防、消控等 | 357 | ㎡ |  |
|  |  |  | 配套商业（可售） | 623 | ㎡ |  |
|  |  |  | 安防（智能化） | 60 |  |  |
|  | 地下建筑面积 |  |  | 12795 | ㎡ |  |
|  | 其中 | 可售面积 |  | 1925 | ㎡ | E墅地下+储藏间 |
|  |  | 地下车库 |  | 10870 | ㎡ |  |
| 容积率 |  |  |  | 1.80 |  |  |
| 密度 |  |  |  | 35% | ≤35% |  |
| 绿地率 |  |  |  | 35% | ≥35% |  |
| 总户数 |  |  |  | 214 |  |  |
| 机动车停车 |  |  |  | 353 | 辆 |  |
| 其中 | 地上停车 |  |  | 53 | 辆 |  |
|  | 地下停车 |  |  | 300 | 辆 |  |

# 2重大事件披露

因环保问题项目施工现场于9月27日暂时停工，于10月12日恢复施工，预售证取得节点为11月25日。

# 3项目五证办理及施工进度情况

## 3.1项目五证办理情况说明

截至2021年10月17日，项目公司已办理证照情况如下：

| 证照名称 | 预计取得时间 | 证照号 | 核发时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 不动产权证书 | 2021/07/15 | 不动产权第8241951号 | 2021/07/09 | — |
| 建设用地规划许可证 | 2021/07/25 | 地字第320582202100076 | 2021/05/19 | — |
| 建设工程规划许可证 | 2021/08/10 | 建字第320582202100261 | 2021/07/15 | — |
| 建筑工程施工许可证 | 2021/09/05 | 320582202108180201 | 2021/08/18 | — |
| 商品房预售许可证 | 2021/11/25 | — | — | 尚未取得 |

## 3.2项目施工进度情况

截至2021年10月17日，标的项目施工进度：1-3#楼桩基、支护完成，土方待出土，4#楼垫层浇筑完成，5#楼土方出土完成80%。

3.3项目2021年10月12日工程现场照片

4印鉴、证照使用情况

# 4.1印鉴使用情况

本周印章使用情况表

| 用印日期 | 印鉴/证照名称 | 用印事由 | 用印材料及份数 | 经办人 | 申请部门 | 监印人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021/10/11 | 公章 | 办理商品房房价备案 | 可售面积明细表（2份） | 开发部 | 蒋桢昊 | 赵宇航、阎雪妮 |
| 2021/10/11 | 工程章 | 关于围挡情况说明及请假条 | 围挡情况说明、请假条（8份） | 工程部 | 冯燕 | 赵宇航、阎雪妮 |
| 2021/10/12 | 公章 | 办理建筑工程市场行为承诺书用印 | 建筑工程市场行为承诺书（2份） | 工程部 | 张杨豪 | 赵宇航、阎雪妮 |
| 2021/10/13 | 公章 法人章 | 办理中国银行按揭准入 | 按揭合作协议(2份） | 财务部 | 巩红梅 | 赵宇航、阎雪妮 |
| 2021/10/14 | 合同章 法人章 | 签订基坑支护设计合同 | 基坑支护设计合同（4份） | 工程部 | 刘哲 | 赵宇航、阎雪妮 |
| 2021/10/15 | 工程章 | 总包项目经理请假条 | 请假条（3份） | 工程部 | 冯燕 | 赵宇航、阎雪妮 |
| 2021/10/15 | 公章 | 签订《沙盘及区位制作事宜合同》 | 沙盘及区位制作事宜合同（4份） | 企划部 | 孙驰驰 | 赵宇航、阎雪妮 |
| 2021/10/15 | 公章 | 签订《体验馆more+展示包装事宜合同》 | 体验馆more+展示包装事宜合同（4份） | 企划部 | 孙驰驰 | 赵宇航、阎雪妮 |

## 4.2印鉴、证照外出使用情况

| 外/借出日期 | 印鉴/证照名称 | 事由 | 外/借出至机构 | 经办部门 | 经办人 | 是否陪同 | 归还日期 | 监印/证人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 5合同签订情况

本周项目公司签订3份合同。

| 编号 | 对方单位 | 合同文件名称 | 合同内容 | 付款节点 | 合同金额（元） | 签约日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无锡水文工程地质勘察院有限责任公司 | 基坑支护设计合同 | 完成支护设计施工图 | 经发包人确认，深基坑设计方案通过深基坑专家论证，提交图纸后7日内，设计人应于发包人付款前 15天内向发包人提供合法等额有效的增值税专用发票，否则发包人有权延期付款，且不承担逾期付款责任。 | 50,000.00 | 2021-8 |
| 2 | 上海建境模型有限公司 | 张家港谷渎港沙盘及区位制作事宜合同 | 甲方委托乙方进行张家港谷渎港项目模型的设计、制作、运输、安装、调试。 | 1.本合同签订120个工作日内，甲方向乙方支付合同总价款的30%，计人民币 101700元为预付款。2模型制作完成并在乙方现场初装、初试后，经甲方到乙方现场验收合格并签署模型作品出厂前质量验收单后，运至甲方现场并安装调试完毕190个工作日内，甲方向乙方支付合同总价款的65％，计人民币220350元。3合同总价款的5%即16950元整为保修金，保修期届满后，甲方根据本合同约定扣除相关金额（若有）后向乙方无息返还保修金余额。 | 339,000.00 | 2021-9 |
| 3 | 上海智汀广告有限公司 | 体验馆more+展示包装事宜合同 | 乙方根据甲方要求为甲方参加2021年9月26日至10月9日的展览活动对甲方所租展台及展览区域提供布局设计、施工、运输、安装、调试及维护服务。 | 工程施工安装调试完工并经甲方验收合格后120日内支付95%即人民币427500元,维护服务完成后190日内支付剩余款项即人民币22500元。 | 450,000.00 | 2021-9 |

6项目销售情况

截至2021年10月17日，标的项目均未达到预售节点。

7资金情况

# 7.1资金流出情况

根据项目公司提供的银行对账单，2021年10月11日至10月17日，项目公司监管账户资金流出0元。

| 日期 | 款项 | 金额（元） | 收款方 | 汇款行 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 无 |  |  |  |  |

# 7.2资金流入情况

根据项目公司提供的银行对账单，2021年10月11日至10月17日，项目公司监管账户资金流入0元。

本周监管账户流入统计表

| 日期 | 款项 | 金额（元） | 汇款方 | 收款行 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 无 |  |  |  |  |

# 7.3账户余额

根据项目公司提供的银行对账单，截至2021年10月17日，项目公司监管账户余额总计836,559.48元，各账户余额详见下表。

截至2021年10月17日各银行账户余额表

| 序号 | 开户银行 | 账号 | 账户性质 | 余额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 招商银行张家港支行 | 512910642410101 | 基本户 | 836,119.48 |
| 2 | 中信银行张家港支行 | 8112001012200599786 | 监管账户 | 440.00 |
| 3 | 招商银行张家港支行 | 512910642410803 | 非预算单位专用存款账户 | 0.00 |
| 合计 |  |  |  | 836,559.48 |

# 附件

## 附件一  银行对账单

（1）招商银行0101

- （2）中信银行9786

## 附件二 章证使用台账