2018年中诚信托诚杭1号集合资金信托计划

2020年1月监管报告

项目名称：2018年中诚信托诚杭1号集合资金信托计划

委托方：中诚信托有限责任公司

受托方：北京康正国际资产评估有限公司

监管人员：程孟霞

日期：二零二零年二月十七日

目录

1项目基本情况	2

2重大事件披露	3

3项目五证办理及施工进度情况	3

3.1标的项目五证办理情况说明	3

3.2标的项目2020年1月施工进度情况	3

3.3标的项目2020年2月施工计划	4

4标的现场照片	5

5印鉴使用情况	7

6证照使用情况	8

7合同签订情况	8

8印章使用登记簿	10

9项目销售情况	10

10网签明细表	10

为了方便阅读之目的，本报告中将部分名称简写为：

·项目公司：杭州富阳利光和房地产开发有限公司

·信托公司：中诚信托有限责任公司

·康正：北京康正国际资产评估有限公司

1项目基本情况

建设项目名称为富政储出（2018）16号地块项目，推广名为：阳光城山水悦江府。项目位于杭州市富阳区鹿山街道鹿山大道与望波街交叉口南侧。标的项目用地面积71,914㎡，建筑总面积255,736.60㎡，地上规划建筑面积172,593.6㎡，其中住宅160,037.98㎡（规划建设18幢高层住宅），商业6,207.46㎡，公建配套6,348.16㎡，地下规划建筑面积83,143㎡，地下车位1,942个，容积率2.4,建筑密度18%，绿地率30%，总户数1,415，机动车车位2,120，土地用途为二类居住用地（含配套公建）。

(转下页)

2重大事件披露

由于疫情影响，项目公司年后上班推迟，现复工时间待定。

3项目五证办理及施工进度情况

3.1项目五证办理情况

证照办理进度情况表

| 五证 | 实际进度 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 不动产权证书 | 19年3月19日 | - |
| 建设用地规划许可证 | 18年10月19日 | - |
| 建设工程规划许可证 | 19年1月18 | - |
| 建筑工程施工许可证 | 19年1月18日 | - |
| 商品房预售证 | 19年4月29日、19年6月14日、19年7月8号、19年8月5日、19年9月16日、19年10月31日、19年12月16日 | 6号楼11号楼、4号楼5号楼、3号楼9号楼、10号楼14号楼、8号楼18号楼、S2号楼S3号楼S4号楼、2#号楼13#号楼17#号楼、7#号楼15# |
| 项目开盘 | 19年3月30日 | - |

3.2项目2020年1月施工进度情况

| 编号 | 楼号 | 完成情况 |  | 项目负责人 |  | 项目总经理 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 17# | 十七层楼面 |  | 罗毅 |  | 罗毅 |  |
| 2 | 16# | 十三层楼面 |  |  |  |  |  |
| 3 | 7# | 十层楼面,8#楼二十一层楼面 |  |  |  |  |  |
| 4 | 1# | 四层楼面 |  |  |  |  |  |
| 5 | 2# | 十九层楼面 |  |  |  |  |  |
| 6 | 12# | 十三层楼面 |  |  |  |  |  |
| 7 | 15# | 十二层楼面 |  |  |  |  |  |
| 8 | 商墅S2# | 二层 |  |  |  |  |  |
| 9 | 商墅S3# | 二层 |  |  |  |  |  |
| 10 | 商墅S4# | 楼屋面层 |  |  |  |  |  |
| 编号 | 楼号 |  | 完成情况 |  | 项目负责人 | 项目总经理 |
| 11 | 11# |  | 结构封顶，砌砖完成，13~15层外墙粉刷完成 |  | 罗毅 | 罗毅 |
| 12 | 6# |  | 结构封顶，砌砖完成，16层内墙石膏砂浆完成 |  |  |  |
| 13 | 4# |  | 二次结构二十三层 |  |  |  |
| 14 | 5# |  | 20层砖砌体 |  |  |  |
| 15 | 3# |  | 二次结构二十三层 |  |  |  |
| 16 | 9# |  | 结构封顶，砌筑收头、修补施工，16-20层外墙粉刷施工 |  |  |  |
| 17 | 10# |  | 结构封顶，砌筑收头、修补施工, |  |  |  |
| 18 | 14# |  | 结构封顶，砌筑收头、修补施工 |  |  |  |
| 19 | 18# |  | 结构封顶，砌筑收头、修补施工 |  |  |  |
| 20 | 8# |  | 二十一层楼面 |  |  |  |
| 21 | 13# |  | 二十三层楼面 |  |  |  |

3.3标的项目2020年2月施工计划

由于疫情影响，项目公司暂无施工计划。

(转下页)

4标的项目现场照片（2019年1月29日）

1、3号楼施工现场                                  2、4号楼施工现场

- 2、

3、5号楼施工现场                                  4、9号楼施工现场

5、17号楼施工现场                                  6、S3号楼施工现场

7、S4号楼施工现场                                 8、

1号楼施工现场

9、16号楼施工现场                                  10、12号楼施工现场

11、2号楼施工现场                                 12、施工现场内景图

5印鉴使用情况

2019年12月印章使用情况表

| 日期 | 印鉴名称及个数 | 用印事由 | 用印材料 | 申请部门 | 经办人 | 最终审批人 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1月2日 | 公章（35）法人（16） | 悦江府集采合同及广告公司合同用印 | 2020年度广告物料印刷合同、2020年1月至6月项目企划服务合同、2020年广告物料制作安装合同、2020年营销活动合同、2020广告制作安装合同、2020营销活动合作合同、2020广告物料印刷合同 | 营销部 | 项柠 | 金岩 |  |
| 1月2日 | 公章（21）法人（3） | 弃购公正用印 | 单位授权委托书、关于要求办理弃购手续报告、周玲身份证 | 销售部 | 项柠 | 金岩 |  |
| 1月3日 | 公章（11）法人章（（3） | 按揭准入与结顶证明用印 | 授权书、杭州住房公积金贷款项目（楼盘）结顶申报表、杭州住房公积金管理中心富阳分中心贷款楼盘预售信息申报审核表、7#15#楼结顶证明、公司基础资料、 | 财务部 | 项柠 | 金岩 |  |
| 1月3日 | 公章（6）法人（2） | 中诚信托还款资料用印 | 悦江府销售进度、提前代付差额备付金申请 | 财务部 | 项柠 | 金岩 |  |
| 1月7日 | 公章（18）法人（6） | 冲账协议与转账协议用印 | 债权、债务转让协议、双方转让协议-舜江、利光和 | 财务部 | 项柠 | 金岩 |  |
| 1月7日 | 公章（6） | 对外发函用印 | 与新鸿天装饰工程有限公司解约函确认函 | 销售部 | 项柠 | 金岩 |  |
| 1月8日 | 公章（8） | 终止合同协议书用印 | 与新鸿天装饰工程有限公司终止合同协议书 | 前期部 | 项柠 | 金岩 |  |
| 1月8日 | 公章（46）法人（18） | 业务执行单用印 | 悦江府项目2019年5月7月物料制作安装业务执行单、2019年6月精神堡垒换字、销售料物采购及办公室文化墙业务执行单、2019年7月项目价值点大字及销售物料制作业务执行单、2019年8月制作安装业务执行单、2019年项目停车场围挡大字及销售物料制作业务执行单、6.2.6营销合同及业务执行单、2019年11月销售物料制作业务执行单 | 营销部 | 项柠 | 金岩 |  |
| 1月9日 | 公章（22)法人（8） | 营销合同业务执行单用印 | 悦江府2019年11月楼体发光字制作项目广告物料制作安装合同、2019年广告物料印刷制作集采子合同、2019年度印刷集采子合同 | 营销部 | 项柠 | 金岩 |  |
| 1月13日 | 公章（4） | 结顶证明用印 | 结顶证明 | 财务部 | 项柠 | 金岩 |  |
| 1月13日 | 公章（21）法人（8） | 悦江府业务执行单用印 | 悦江府项目2019年8月售楼部半价超市暖场活动业务执行单-灵聿、2019年8月售楼部水池城堡暖场活动业务执行单-灵聿、2019年11月售楼部暖场活动业务执行单-俪唐、2019年11月业主答谢活动合作业务执行单-俪唐 | 营销部 | 项柠 | 金岩 |  |
| 1月13日 | 公章（8）法人（5）财务专用章（5） | 监管户出款申请函用印 | 申请函、转账支票 | 财务部 | 项柠 | 金岩 |
| 1月14日 | 公章（9）法人（3）财务专用章（7） | 监管户出款用印 | 申请函、转账支票 | 财务部 | 项柠 | 金岩 |
| 日期 | 印鉴名称及个数 | 用印事由 | 用印材料 | 申请部门 | 经办人 | 最终审批人 |  |
| 1月15日 | 公章（8）法人（3）财务专用章（6） | 监管户出款电汇单用印 | 申请函、转账支票 | 财务部 | 项柠 | 金岩 |
| 1月15日 | 公章（8） | 股东借款协议用印 | 与浙江博丰光房地产开发有限公司股东借款协议 | 财务部 | 项柠 | 金岩 |
| 1月16日 | 公章（17）法人（7） | 营销合同用印 | 2020年1~12月线下信息（数据类）合作合同-克而瑞、2020年1~12月信息集成系统合作合同、2019年5月印刷制作业务执行单-印美捷 | 营销部 | 项柠 | 金岩 |
| 1月16日 | 公章（18）法人（3） | 保理合同用印 | 保理合同 | 财务部 | 项柠 | 金岩 |
| 1月19日 | 公章（23）法人（6） | 银行询证函用印 | 招行杭州富阳支行、招行宁波镇海支行询证函 | 财务部 | 项柠 | 金岩 |
| 1月20日 | 公章（21）法人（7） | 改网签合同用印 | 变更合同申请书、变更合同授权书、变更合同协议书 | 销售部 | 项柠 | 金岩 |

6证照使用情况

2020年1月证照使用情况表

| 日期 | 证照名称 | 证照使用事由 | 接收/查阅单位 | 涉及金额（如有） | 经办人 | 监管人员 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020/1/16 | 营业执照、资质证书 | 吴山支行解冻账户 | 财务部 | 无 | 刘牧雨 | 程孟霞 |  |

7合同签订情况

2020年1月期间，项目公司共计签订合同22份，详见合同签订情况表：

2020年1月合同签订情况表

| 合同编号 | 对方单位 | 合同内容 | 合同文件名称 | 合同金额 | 签约日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HT201912200277 | 杭州彩风印务有限公司 | 2020年广告物料印刷事宜 | 2020年广告物料印刷合同 | 400,000.00 | 2019/12/31 |
| HT201912100156 | 杭州捷群广告有限公司 | 2020年1月至6月项目企划服务合同事宜 | 2020年1月至6月项目企划服务合同 | 480,000.00 | 2019/12/31 |
| HT201912200197 | 杭州锴航广告策划有限公司 | 2020年广告物料印刷事宜 | 2020年广告物料印刷合同 | 400,000.00 | 2019/12/31 |
| HT201912200281 | 福建俪唐传媒有限公司 | 2020营销活动合作事宜 | 2020营销活动合作合同 | 500,000.00 | 2019/12/31 |
| HT201912200305 | 杭州灵聿文化创意有限公司 | 2020营销活动合作事宜 | 2020营销活动合作合同 | 500,000.00 | 2019/12/31 |
| 合同编号 | 对方单位 | 合同内容 | 合同文件名称 | 合同金额 | 签约日期 |
| HT201912200309 | 杭州瑞雅文化艺术策划有限公司 | 2020年度营销活动合作事宜 | 2020年度营销活动合作合同 | 500,000.00 | 2019/12/31 |
| HT201912200267 | 杭州析颜广告有限公司 | 2020年度广告物料制作安装事宜 | 2020年度广告物料制作安装合同 | 400,000.00 | 2019/12/31 |
| HT201912200166 | 杭州向尚文化传播有限公司 | 2020营销活动合作事宜 | 2020营销活动合作合同 | 500,000.00 | 2019/12/31 |
| HT201912200286 | 杭州印美捷印务有限公司 | 2020年度广告物料印刷事宜 | 2020年度广告物料印刷合同 | 400,000.00 | 2019/12/31 |
| HT201912200048 | 杭州中群广告策划有限公司 | 2020广告物料制作安装事宜 | 2020年广告物料制作安装合同 | 400,000.00 | 2019/12/31 |
| HT201812090017 | 杭州中群广告策划有限公司 | 2019年5~12月项目广告物料采购制作安装事宜 | 2019年度广告物料制作集采子合同-中群 | 409,560.05 | 未签署日期 |
| 未填写 | 杭州隽升文化传媒有限公司 | 项目11月发光字体制作 | 悦江府2019年11月楼体发光字制作项目广告物料制作安装合同 | 65,000.00 | 2019/11/27/ |
| HT201812090025 | 杭州彩风印务有限公司 | 项目9月广告物料印刷制作 | 2019年广告物料印刷制作集采子合同 | 69,030.00 | 2019/9/12 |
| HT201812090027 | 杭州印美捷印务有限公司 | 2019年1月广告物料印刷制作 | 2019年度印刷集采子合同 | 36,990.00 | 2019/5/30 |
| HT201812090032 | 杭州灵聿文化创意有限公司 | 售楼部半价超市暖场活动 | 项目2019活动集采子合同-灵聿 | 19,000.00 | 2019/8/10 |
| HT201812090032 | 杭州灵聿文化创意有限公司 | 2019年8月售楼部水池城堡暖场活动业务 | 项目2020活动集采子合同-灵聿 | 24,000.00 | 2018/12/31 |
| HT201812090029 | 福建俪唐传媒有限公司 | 2019年11月售楼部暖场活动业务 | 项目2021活动集采子合同-俪唐 | 16,000.00 | 2018/12/31 |
| HT201812090029 | 福建俪唐传媒有限公司 | 2019年11月业主答谢活动合作业务 | 项目2021活动集采子合同-俪唐 | 74,000.00 | 2018/12/31 |
| 未填写 | 易居企业（中国）集团有限公司 | 乙方发布各种市场重要数据排行榜是，乙方根据实际情况提前跟甲方沟通，协议和配合甲方做好相应对接工作 | CRIC中国房地产信息集成信息类合同 | 280,000.00 | 2019/12 |
| （浙）RDAS20191211 | 笠弘（上海）信息技术有限公司 | 提供城市RDAS系统 | RDAS房地产信息集成系统合同 | 180,000.00 | 2019/12 |
| HT-201812090027 | 杭州印美捷印务有限公司 | 5月广告物料印刷制作 | 项目2019年度印刷集采子合同-印美捷 | 36,990.00 | 2019/5/21 |
| HT-201812090027 | 杭州印美捷印务有限公司 | 5月广告物料印刷制作 | 项目2019年度印刷集采子合同-印美捷 | 36,990.00 | 2019/5/21 |
| 未填写 | 福建科欣隆商业保理有限公司 | 保理商为卖方提供应收账款相关保理服务 | 保理合同 | 69,677,100.00 | 2020 |

8印章使用登记簿

因为疫情原因，项目公司各部门均在家办公，暂时无法取得印章使用登记簿。

9项目销售情况

截至2020年1月31日项目公司已取得预售情况为：住宅可售套数584套，共计1,276套，已认购套数共计774套，住宅已网签备案套数692套，住宅可售面积共计62,281.83㎡，已认购面积共计83,458.07㎡，已网签备案面积74,167.47㎡，预售资金监管户收款总额963,188,508.08元（含利息），账户余额209,197,594.73元；其中车位款105,686,000.00元，已签协议车位643个。

项目达到预售条件后，项目公司需依据项目销售进度向中诚信托支付变现备付金，销售进度计算方式为已销售面积/总可售面积，其中总可售面积参照168,528.15㎡计算（计容面积内扣除公建配套面积），已销售面积依据网签数据为准，相应款项由项目公司于达到相应销售进度后20个工作日内支付，变现备付金需支付至中诚信托名义开立的账户。项目已于2019年9月25日首次到达还款节点并于2019年10月15日提前还本19,500万元（15%），并于2019年12月26日达到第二次还款节点并于2020年1月16日再次还本19,500万元（30%）。第三次付款节点为累计网签面积达到84,264.08㎡（50%），在项目达到以上约定销售进度后，项目公司未足额支付变现备付金前，我司有权停止配合项目公司网签合同用印，并督促直至项目公司缴足为止。

10网签明细表（截至2020年1月31日）

| 序号 | 区域 | 苑区 | 签约日期 | 幢号 | 室号 | 建筑面积（平方米） | 合同成交价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年5月20日 | 6 | 1001 | 119.23 | 2,703,540.00 |
| 2 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年5月17日 | 6 | 1002 | 96.72 | 2,113,816.00 |
| 3 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年5月21日 | 6 | 1003 | 96.72 | 2,113,816.00 |
| 4 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年5月17日 | 6 | 1004 | 119.23 | 2,617,695.00 |
| 5 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年5月21日 | 6 | 1101 | 119.23 | 2,709,502.00 |
| 6 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年5月20日 | 6 | 1102 | 96.72 | 2,118,652.00 |
| 7 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年5月17日 | 6 | 1103 | 96.72 | 2,118,652.00 |
| 8 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年5月20日 | 6 | 1104 | 119.23 | 2,623,656.00 |
| 9 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年5月20日 | 6 | 1201 | 119.23 | 2,715,463.00 |
| 10 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年5月21日 | 6 | 1202 | 96.72 | 2,123,488.00 |
| 11 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年5月17日 | 6 | 1203 | 96.72 | 2,123,488.00 |
| 12 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年5月20日 | 6 | 1204 | 119.23 | 2,629,618.00 |
| 13 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年5月17日 | 6 | 1301 | 119.23 | 2,721,425.00 |
| 14 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年5月20日 | 6 | 1302 | 96.72 | 2,128,324.00 |
| 15 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年5月20日 | 6 | 1303 | 96.72 | 2,128,324.00 |
| 16 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年5月18日 | 6 | 1304 | 119.23 | 2,635,579.00 |
| 17 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年6月12日 | 6 | 1401 | 119.23 | 2,715,463.00 |
| 18 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年5月17日 | 6 | 1402 | 96.72 | 2,123,488.00 |
| 19 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年5月20日 | 6 | 1403 | 96.72 | 2,123,488.00 |
| 20 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年5月20日 | 6 | 1404 | 119.23 | 2,629,618.00 |
| 21 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年5月24日 | 6 | 1501 | 119.23 | 2,733,348.00 |
| 22 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年5月20日 | 6 | 1502 | 96.72 | 2,137,996.00 |
| 23 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年5月17日 | 6 | 1503 | 96.72 | 2,137,996.00 |
| 24 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年5月21日 | 6 | 1504 | 119.23 | 2,647,502.00 |
| 25 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年5月21日 | 6 | 1601 | 119.23 | 2,739,309.00 |
| 26 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年5月20日 | 6 | 1602 | 96.72 | 2,142,832.00 |
| 27 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年5月21日 | 6 | 1603 | 96.72 | 2,142,832.00 |
| 28 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年5月18日 | 6 | 1604 | 119.23 | 2,653,464.00 |
| 29 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年5月21日 | 6 | 1701 | 119.23 | 2,745,271.00 |
| 30 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年5月20日 | 6 | 1702 | 96.72 | 2,147,668.00 |
| 31 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年5月20日 | 6 | 1703 | 96.72 | 2,147,668.00 |
| 32 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年5月21日 | 6 | 1801 | 119.23 | 2,745,271.00 |
| 33 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年5月19日 | 6 | 1802 | 96.72 | 2,147,668.00 |
| 34 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年5月17日 | 6 | 1803 | 96.72 | 2,147,668.00 |
| 35 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年5月20日 | 6 | 1804 | 119.23 | 2,659,425.00 |
| 36 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年5月17日 | 6 | 1901 | 119.23 | 2,757,194.00 |
| 37 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年5月19日 | 6 | 1902 | 96.72 | 2,157,340.00 |
| 38 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年5月21日 | 6 | 1903 | 96.72 | 2,157,340.00 |
| 39 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年5月20日 | 6 | 1904 | 119.23 | 2,671,348.00 |
| 40 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年5月17日 | 6 | 2001 | 119.23 | 2,763,155.00 |
| 41 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年5月21日 | 6 | 2002 | 96.72 | 2,162,176.00 |
| 42 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年5月17日 | 6 | 2004 | 119.23 | 2,677,310.00 |
| 43 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年5月20日 | 6 | 201 | 119.23 | 2,417,388.00 |
| 44 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年5月20日 | 6 | 202 | 96.72 | 1,881,688.00 |
| 45 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年5月20日 | 6 | 203 | 96.72 | 1,896,196.00 |
| 46 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年5月30日 | 6 | 204 | 119.23 | 2,349,427.00 |
| 47 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年5月20日 | 6 | 2101 | 119.23 | 2,757,194.00 |
| 48 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年5月21日 | 6 | 2102 | 96.72 | 2,157,340.00 |
| 49 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年5月20日 | 6 | 2103 | 96.72 | 2,157,340.00 |
| 50 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年5月17日 | 6 | 2104 | 119.23 | 2,671,348.00 |
| 51 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年5月21日 | 6 | 2201 | 119.23 | 2,745,271.00 |
| 52 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年5月20日 | 6 | 2202 | 96.72 | 2,147,668.00 |
| 53 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年5月20日 | 6 | 2203 | 96.72 | 2,147,668.00 |
| 54 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年5月19日 | 6 | 2204 | 119.23 | 2,659,425.00 |
| 55 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年5月17日 | 6 | 2301 | 119.23 | 2,733,348.00 |
| 56 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年5月20日 | 6 | 2302 | 96.72 | 2,137,996.00 |
| 57 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年5月21日 | 6 | 2303 | 96.72 | 2,137,996.00 |
| 58 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年5月20日 | 6 | 2304 | 119.23 | 2,647,502.00 |
| 59 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年5月17日 | 6 | 2401 | 119.23 | 2,715,463.00 |
| 60 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年5月30日 | 6 | 2402 | 96.72 | 2,123,488.00 |
| 61 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年5月22日 | 6 | 2403 | 96.72 | 2,123,488.00 |
| 62 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年5月30日 | 6 | 2404 | 119.23 | 2,629,618.00 |
| 63 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年5月20日 | 6 | 2501 | 119.23 | 2,578,349.00 |
| 64 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年9月6日 | 6 | 2502 | 96.72 | 2,012,260.00 |
| 65 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年9月26日 | 6 | 2503 | 96.72 | 2,012,260.00 |
| 66 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年6月10日 | 6 | 2504 | 119.23 | 2,492,503.00 |
| 67 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年6月16日 | 6 | 301 | 119.23 | 2,542,580.00 |
| 68 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年5月29日 | 6 | 302 | 96.72 | 1,983,244.00 |
| 69 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年5月20日 | 6 | 303 | 96.72 | 1,983,244.00 |
| 70 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年5月17日 | 6 | 304 | 119.23 | 2,456,734.00 |
| 71 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年5月22日 | 6 | 401 | 119.23 | 2,584,310.00 |
| 72 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年5月28日 | 6 | 402 | 96.72 | 2,017,096.00 |
| 73 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年5月19日 | 6 | 403 | 96.72 | 2,017,096.00 |
| 74 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年6月15日 | 6 | 404 | 119.23 | 2,498,465.00 |
| 75 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年5月20日 | 6 | 501 | 119.23 | 2,626,041.00 |
| 76 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年5月21日 | 6 | 502 | 96.72 | 2,050,948.00 |
| 77 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年5月20日 | 6 | 503 | 96.72 | 2,050,948.00 |
| 78 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年6月21日 | 6 | 504 | 119.23 | 2,540,195.00 |
| 79 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年5月17日 | 6 | 601 | 119.23 | 2,643,925.00 |
| 80 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年5月29日 | 6 | 602 | 96.72 | 2,065,456.00 |
| 81 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年5月20日 | 6 | 603 | 96.72 | 2,065,456.00 |
| 82 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年5月20日 | 6 | 604 | 119.23 | 2,558,080.00 |
| 83 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年5月20日 | 6 | 701 | 119.23 | 2,661,810.00 |
| 84 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年5月17日 | 6 | 702 | 96.72 | 2,079,964.00 |
| 85 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年5月20日 | 6 | 703 | 96.72 | 2,079,964.00 |
| 86 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年5月20日 | 6 | 704 | 119.23 | 2,575,964.00 |
| 87 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年5月21日 | 6 | 801 | 119.23 | 2,679,694.00 |
| 88 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年5月19日 | 6 | 802 | 96.72 | 2,094,472.00 |
| 89 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年5月18日 | 6 | 803 | 96.72 | 2,094,472.00 |
| 90 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年5月17日 | 6 | 804 | 119.23 | 2,593,849.00 |
| 91 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年5月19日 | 6 | 902 | 96.72 | 2,104,144.00 |
| 92 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年5月20日 | 6 | 903 | 96.72 | 2,104,144.00 |
| 93 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年5月17日 | 6 | 904 | 119.23 | 2,605,772.00 |
| 94 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年5月21日 | 11 | 1001 | 118.3 | 2,694,283.00 |
| 95 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年5月20日 | 11 | 1002 | 95.97 | 2,107,021.00 |
| 96 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年5月20日 | 11 | 1003 | 95.97 | 2,107,021.00 |
| 97 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年5月18日 | 11 | 1004 | 118.3 | 2,609,107.00 |
| 98 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年5月17日 | 11 | 1101 | 118.3 | 2,700,198.00 |
| 99 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年5月20日 | 11 | 1102 | 95.97 | 2,111,820.00 |
| 100 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年5月21日 | 11 | 1103 | 95.97 | 2,111,820.00 |
| 101 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年5月20日 | 11 | 1104 | 118.3 | 2,615,022.00 |
| 102 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年5月20日 | 11 | 1201 | 118.3 | 2,706,113.00 |
| 103 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年5月20日 | 11 | 1202 | 95.97 | 2,116,618.00 |
| 104 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年5月19日 | 11 | 1203 | 95.97 | 2,116,618.00 |
| 105 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年5月17日 | 11 | 1204 | 118.3 | 2,620,937.00 |
| 106 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年5月21日 | 11 | 1301 | 118.3 | 2,712,028.00 |
| 107 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年5月20日 | 11 | 1302 | 95.97 | 2,121,417.00 |
| 108 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年5月17日 | 11 | 1303 | 95.97 | 2,121,417.00 |
| 109 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年5月20日 | 11 | 1304 | 118.3 | 2,626,852.00 |
| 110 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年5月20日 | 11 | 1401 | 118.3 | 2,706,113.00 |
| 111 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年5月17日 | 11 | 1402 | 95.97 | 2,116,618.00 |
| 112 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年5月20日 | 11 | 1403 | 95.97 | 2,116,618.00 |
| 113 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年5月22日 | 11 | 1404 | 118.3 | 2,620,937.00 |
| 114 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年5月19日 | 11 | 1501 | 118.3 | 2,723,858.00 |
| 115 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年5月21日 | 11 | 1502 | 95.97 | 2,131,014.00 |
| 116 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年5月17日 | 11 | 1503 | 95.97 | 2,131,014.00 |
| 117 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年5月21日 | 11 | 1504 | 118.3 | 2,638,682.00 |
| 118 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年5月20日 | 11 | 1601 | 118.3 | 2,729,773.00 |
| 119 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年5月20日 | 11 | 1602 | 95.97 | 2,135,812.00 |
| 120 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年5月20日 | 11 | 1603 | 95.97 | 2,135,812.00 |
| 121 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年5月20日 | 11 | 1604 | 118.3 | 2,644,597.00 |
| 122 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年5月20日 | 11 | 1701 | 118.3 | 2,735,688.00 |
| 123 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年5月18日 | 11 | 1702 | 95.97 | 2,140,611.00 |
| 124 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年5月24日 | 11 | 1703 | 95.97 | 2,140,611.00 |
| 125 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年5月21日 | 11 | 1704 | 118.3 | 2,650,512.00 |
| 126 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年6月1日 | 11 | 1801 | 118.3 | 2,735,688.00 |
| 127 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年5月17日 | 11 | 1802 | 95.97 | 2,140,611.00 |
| 128 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年5月23日 | 11 | 1803 | 95.97 | 2,140,611.00 |
| 129 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年5月20日 | 11 | 1804 | 118.3 | 2,650,512.00 |
| 130 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年5月19日 | 11 | 1901 | 118.3 | 2,747,518.00 |
| 131 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年5月17日 | 11 | 1902 | 95.97 | 2,150,208.00 |
| 132 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年5月20日 | 11 | 1903 | 95.97 | 2,150,208.00 |
| 133 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年5月20日 | 11 | 1904 | 118.3 | 2,662,342.00 |
| 134 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年5月21日 | 11 | 2001 | 118.3 | 2,753,433.00 |
| 135 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年5月19日 | 11 | 2002 | 95.97 | 2,155,006.00 |
| 136 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年5月17日 | 11 | 2003 | 95.97 | 2,155,006.00 |
| 137 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年5月17日 | 11 | 2004 | 118.3 | 2,668,257.00 |
| 138 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年5月17日 | 11 | 203 | 95.97 | 1,876,693.00 |
| 139 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年5月20日 | 11 | 204 | 118.3 | 2,325,187.00 |
| 140 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年5月28日 | 11 | 2101 | 118.3 | 2,747,518.00 |
| 141 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年5月17日 | 11 | 2103 | 95.97 | 2,150,208.00 |
| 142 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年5月26日 | 11 | 2104 | 118.3 | 2,662,342.00 |
| 143 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年5月21日 | 11 | 2201 | 118.3 | 2,735,688.00 |
| 144 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年5月20日 | 11 | 2202 | 95.97 | 2,140,611.00 |
| 145 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年5月20日 | 11 | 2203 | 95.97 | 2,140,611.00 |
| 146 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年5月21日 | 11 | 2204 | 118.3 | 2,650,512.00 |
| 147 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年5月17日 | 11 | 2301 | 118.3 | 2,723,858.00 |
| 148 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年5月24日 | 11 | 2302 | 95.97 | 2,131,014.00 |
| 149 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年5月24日 | 11 | 2303 | 95.97 | 2,131,014.00 |
| 150 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年5月21日 | 11 | 2304 | 118.3 | 2,638,682.00 |
| 151 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年5月21日 | 11 | 2401 | 118.3 | 2,706,113.00 |
| 152 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年5月17日 | 11 | 2402 | 95.97 | 2,116,618.00 |
| 153 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年5月17日 | 11 | 2403 | 95.97 | 2,116,618.00 |
| 154 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年5月28日 | 11 | 2404 | 118.3 | 2,620,937.00 |
| 155 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年5月17日 | 11 | 2501 | 118.3 | 2,570,068.00 |
| 156 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年9月6日 | 11 | 2502 | 95.97 | 2,006,253.00 |
| 157 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年10月28日 | 11 | 2503 | 95.97 | 2,006,253.00 |
| 158 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年5月27日 | 11 | 2504 | 118.3 | 2,484,892.00 |
| 159 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年5月17日 | 11 | 301 | 118.3 | 2,534,578.00 |
| 160 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年5月25日 | 11 | 302 | 95.97 | 1,977,462.00 |
| 161 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年5月17日 | 11 | 303 | 95.97 | 1,977,462.00 |
| 162 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年5月24日 | 11 | 304 | 118.3 | 2,449,402.00 |
| 163 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年5月25日 | 11 | 401 | 118.3 | 2,575,983.00 |
| 164 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年5月21日 | 11 | 402 | 95.97 | 2,011,051.00 |
| 165 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年6月1日 | 11 | 403 | 95.97 | 2,011,051.00 |
| 166 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年5月20日 | 11 | 404 | 118.3 | 2,490,807.00 |
| 167 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年5月21日 | 11 | 501 | 118.3 | 2,617,388.00 |
| 168 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年5月22日 | 11 | 502 | 95.97 | 2,044,641.00 |
| 169 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年5月20日 | 11 | 503 | 95.97 | 2,044,641.00 |
| 170 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年5月20日 | 11 | 504 | 118.3 | 2,532,212.00 |
| 171 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年5月27日 | 11 | 601 | 118.3 | 2,635,133.00 |
| 172 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年5月20日 | 11 | 602 | 95.97 | 2,059,036.00 |
| 173 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年5月21日 | 11 | 603 | 95.97 | 2,059,036.00 |
| 174 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年6月23日 | 11 | 604 | 118.3 | 2,549,957.00 |
| 175 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年5月17日 | 11 | 701 | 118.3 | 2,652,878.00 |
| 176 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年5月17日 | 11 | 702 | 95.97 | 2,073,432.00 |
| 177 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年5月19日 | 11 | 703 | 95.97 | 2,073,432.00 |
| 178 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年5月22日 | 11 | 704 | 118.3 | 2,567,702.00 |
| 179 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年5月20日 | 11 | 801 | 118.3 | 2,670,623.00 |
| 180 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年5月21日 | 11 | 802 | 95.97 | 2,087,827.00 |
| 181 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年5月22日 | 11 | 803 | 95.97 | 2,087,827.00 |
| 182 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年5月21日 | 11 | 804 | 118.3 | 2,585,447.00 |
| 183 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年5月17日 | 11 | 901 | 118.3 | 2,682,453.00 |
| 184 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年5月17日 | 11 | 902 | 95.97 | 2,097,424.00 |
| 185 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年5月20日 | 11 | 903 | 95.97 | 2,097,424.00 |
| 186 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年5月20日 | 11 | 904 | 118.3 | 2,597,277.00 |
| 187 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年8月3日 | 4 | 1001 | 117.64 | 2,711,014.00 |
| 188 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年6月27日 | 4 | 1002 | 95.43 | 2,113,297.00 |
| 189 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年6月26日 | 4 | 1003 | 95.43 | 2,113,297.00 |
| 190 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年6月27日 | 4 | 1004 | 117.64 | 2,616,902.00 |
| 191 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年8月7日 | 4 | 102 | 95.43 | 1,870,905.00 |
| 192 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年8月12日 | 4 | 103 | 95.43 | 1,870,905.00 |
| 193 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年8月19日 | 4 | 104 | 117.64 | 2,318,096.00 |
| 194 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年7月25日 | 4 | 1101 | 117.64 | 2,716,896.00 |
| 195 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年6月26日 | 4 | 1102 | 95.43 | 2,118,069.00 |
| 196 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年6月29日 | 4 | 1103 | 95.43 | 2,118,069.00 |
| 197 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年6月27日 | 4 | 1104 | 117.64 | 2,622,784.00 |
| 198 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年6月27日 | 4 | 1201 | 117.64 | 2,722,778.00 |
| 199 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年6月30日 | 4 | 1202 | 95.43 | 2,122,840.00 |
| 200 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年7月6日 | 4 | 1203 | 95.43 | 2,122,840.00 |
| 201 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年6月27日 | 4 | 1204 | 117.64 | 2,628,666.00 |
| 202 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年6月29日 | 4 | 1301 | 117.64 | 2,728,660.00 |
| 203 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年7月11日 | 4 | 1302 | 95.43 | 2,127,612.00 |
| 204 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年6月30日 | 4 | 1303 | 95.43 | 2,127,612.00 |
| 205 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年6月27日 | 4 | 1304 | 117.64 | 2,634,548.00 |
| 206 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年9月25日 | 4 | 1402 | 95.43 | 2,122,840.00 |
| 207 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年6月28日 | 4 | 1403 | 95.43 | 2,122,840.00 |
| 208 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年9月26日 | 4 | 1404 | 117.64 | 2,628,666.00 |
| 209 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年8月30日 | 4 | 1501 | 117.64 | 2,740,424.00 |
| 210 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年6月29日 | 4 | 1502 | 95.43 | 2,137,155.00 |
| 211 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年6月28日 | 4 | 1503 | 95.43 | 2,137,155.00 |
| 212 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年7月3日 | 4 | 1504 | 117.64 | 2,646,312.00 |
| 213 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年7月26日 | 4 | 1601 | 117.64 | 2,746,306.00 |
| 214 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年6月28日 | 4 | 1602 | 95.43 | 2,141,926.00 |
| 215 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年7月9日 | 4 | 1603 | 95.43 | 2,141,926.00 |
| 216 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年6月27日 | 4 | 1604 | 117.64 | 2,652,194.00 |
| 217 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年6月29日 | 4 | 1701 | 117.64 | 2,752,188.00 |
| 218 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年7月3日 | 4 | 1702 | 95.43 | 2,146,698.00 |
| 219 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年6月29日 | 4 | 1703 | 95.43 | 2,146,698.00 |
| 220 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年7月9日 | 4 | 1704 | 117.64 | 2,658,076.00 |
| 221 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年7月9日 | 4 | 1801 | 117.64 | 2,746,306.00 |
| 222 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年9月26日 | 4 | 1802 | 95.43 | 2,141,926.00 |
| 223 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年7月5日 | 4 | 1804 | 117.64 | 2,652,194.00 |
| 224 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年6月27日 | 4 | 1901 | 117.64 | 2,763,952.00 |
| 225 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年6月26日 | 4 | 1902 | 95.43 | 2,156,241.00 |
| 226 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年8月3日 | 4 | 1903 | 95.43 | 2,156,241.00 |
| 227 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年7月24日 | 4 | 1904 | 117.64 | 2,669,840.00 |
| 228 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年7月2日 | 4 | 2001 | 117.64 | 2,769,834.00 |
| 229 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年7月11日 | 4 | 2002 | 95.43 | 2,161,012.00 |
| 230 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年7月12日 | 4 | 2003 | 95.43 | 2,161,012.00 |
| 231 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年6月27日 | 4 | 2004 | 117.64 | 2,675,722.00 |
| 232 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年8月30日 | 4 | 203 | 95.43 | 1,970,152.00 |
| 233 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年10月21日 | 4 | 204 | 117.64 | 2,440,442.00 |
| 234 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年8月19日 | 4 | 2101 | 117.64 | 2,763,952.00 |
| 235 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年8月6日 | 4 | 2102 | 95.43 | 2,156,241.00 |
| 236 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年6月28日 | 4 | 2103 | 95.43 | 2,156,241.00 |
| 237 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年9月17日 | 4 | 2104 | 117.64 | 2,669,840.00 |
| 238 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年8月30日 | 4 | 2201 | 117.64 | 2,752,188.00 |
| 239 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年9月30日 | 4 | 2202 | 95.43 | 2,146,698.00 |
| 240 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年8月25日 | 4 | 2203 | 95.43 | 2,146,698.00 |
| 241 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年7月3日 | 4 | 2204 | 117.64 | 2,658,076.00 |
| 242 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年7月11日 | 4 | 2301 | 117.64 | 2,740,424.00 |
| 243 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年7月10日 | 4 | 2302 | 95.43 | 2,137,155.00 |
| 244 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年7月10日 | 4 | 2303 | 95.43 | 2,137,155.00 |
| 245 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年7月31日 | 4 | 2304 | 117.64 | 2,646,312.00 |
| 246 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年6月26日 | 4 | 2404 | 117.64 | 2,446,324.00 |
| 247 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年7月12日 | 4 | 302 | 95.43 | 2,022,639.00 |
| 248 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年7月3日 | 4 | 303 | 95.43 | 2,022,639.00 |
| 249 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年9月26日 | 4 | 304 | 117.64 | 2,505,144.00 |
| 250 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年9月10日 | 4 | 402 | 95.43 | 2,046,496.00 |
| 251 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年7月26日 | 4 | 403 | 95.43 | 2,046,496.00 |
| 252 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年7月13日 | 4 | 502 | 95.43 | 2,065,582.00 |
| 253 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年7月8日 | 4 | 503 | 95.43 | 2,065,582.00 |
| 254 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年8月30日 | 4 | 504 | 117.64 | 2,558,082.00 |
| 255 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年9月27日 | 4 | 601 | 117.64 | 2,663,958.00 |
| 256 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年6月27日 | 4 | 602 | 95.43 | 2,075,125.00 |
| 257 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年7月25日 | 4 | 603 | 95.43 | 2,075,125.00 |
| 258 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年8月31日 | 4 | 604 | 117.64 | 2,569,846.00 |
| 259 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年10月8日 | 4 | 701 | 117.64 | 2,675,722.00 |
| 260 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年6月29日 | 4 | 702 | 95.43 | 2,084,668.00 |
| 261 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年6月26日 | 4 | 703 | 95.43 | 2,084,668.00 |
| 262 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年6月27日 | 4 | 704 | 117.64 | 2,581,610.00 |
| 263 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年7月5日 | 4 | 801 | 117.64 | 2,687,486.00 |
| 264 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年6月28日 | 4 | 802 | 95.43 | 2,094,211.00 |
| 265 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年7月2日 | 4 | 803 | 95.43 | 2,094,211.00 |
| 266 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年7月2日 | 4 | 804 | 117.64 | 2,593,374.00 |
| 267 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年8月25日 | 4 | 901 | 117.64 | 2,699,250.00 |
| 268 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年6月27日 | 4 | 902 | 95.43 | 2,103,754.00 |
| 269 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年7月3日 | 4 | 903 | 95.43 | 2,103,754.00 |
| 270 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年7月8日 | 4 | 904 | 117.64 | 2,605,138.00 |
| 271 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年7月6日 | 5 | 1001 | 117.77 | 2,678,679.00 |
| 272 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年6月27日 | 5 | 1002 | 95.54 | 2,087,071.00 |
| 273 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年6月26日 | 5 | 1003 | 95.54 | 2,087,071.00 |
| 274 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年8月21日 | 5 | 102 | 95.54 | 1,844,400.00 |
| 275 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年11月12日 | 5 | 103 | 95.54 | 1,844,400.00 |
| 276 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年9月9日 | 5 | 104 | 117.77 | 2,273,550.00 |
| 277 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年7月5日 | 5 | 1101 | 117.77 | 2,684,567.00 |
| 278 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年6月27日 | 5 | 1102 | 95.54 | 2,091,848.00 |
| 279 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年7月1日 | 5 | 1103 | 95.54 | 2,091,848.00 |
| 280 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年7月16日 | 5 | 1104 | 117.77 | 2,578,574.00 |
| 281 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年6月29日 | 5 | 1201 | 117.77 | 2,690,456.00 |
| 282 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年6月28日 | 5 | 1202 | 95.54 | 2,096,625.00 |
| 283 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年6月26日 | 5 | 1203 | 95.54 | 2,096,625.00 |
| 284 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年7月3日 | 5 | 1204 | 117.77 | 2,584,463.00 |
| 285 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年8月20日 | 5 | 1301 | 117.77 | 2,696,344.00 |
| 286 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年6月28日 | 5 | 1302 | 95.54 | 2,101,402.00 |
| 287 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年7月14日 | 5 | 1303 | 95.54 | 2,101,402.00 |
| 288 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年7月4日 | 5 | 1401 | 117.77 | 2,690,456.00 |
| 289 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年9月27日 | 5 | 1402 | 95.54 | 2,096,625.00 |
| 290 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年7月10日 | 5 | 1403 | 95.54 | 2,096,625.00 |
| 291 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年7月27日 | 5 | 1404 | 117.77 | 2,584,463.00 |
| 292 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年6月27日 | 5 | 1501 | 117.77 | 2,708,121.00 |
| 293 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年7月11日 | 5 | 1502 | 95.54 | 2,110,956.00 |
| 294 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年6月26日 | 5 | 1503 | 95.54 | 2,110,956.00 |
| 295 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年6月28日 | 5 | 1504 | 117.77 | 2,602,128.00 |
| 296 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年6月28日 | 5 | 1601 | 117.77 | 2,714,010.00 |
| 297 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年6月27日 | 5 | 1602 | 95.54 | 2,115,733.00 |
| 298 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年8月27日 | 5 | 1603 | 95.54 | 2,115,733.00 |
| 299 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年8月4日 | 5 | 1604 | 117.77 | 2,608,017.00 |
| 300 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年6月27日 | 5 | 1701 | 117.77 | 2,719,898.00 |
| 301 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年7月10日 | 5 | 1702 | 95.54 | 2,120,510.00 |
| 302 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年7月2日 | 5 | 1703 | 95.54 | 2,120,510.00 |
| 303 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年6月29日 | 5 | 1801 | 117.77 | 2,696,344.00 |
| 304 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年6月30日 | 5 | 1802 | 95.54 | 2,101,402.00 |
| 305 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年7月28日 | 5 | 1803 | 95.54 | 2,101,402.00 |
| 306 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年7月1日 | 5 | 1901 | 117.77 | 2,696,344.00 |
| 307 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年9月3日 | 5 | 1902 | 95.54 | 2,101,402.00 |
| 308 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年7月5日 | 5 | 1903 | 95.54 | 2,101,402.00 |
| 309 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年8月21日 | 5 | 1904 | 117.77 | 2,590,351.00 |
| 310 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年6月26日 | 5 | 2001 | 117.77 | 2,519,689.00 |
| 311 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年7月15日 | 5 | 2002 | 95.54 | 1,958,092.00 |
| 312 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年7月26日 | 5 | 2003 | 95.54 | 1,958,092.00 |
| 313 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年6月26日 | 5 | 2004 | 117.77 | 2,413,696.00 |
| 314 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年9月25日 | 5 | 202 | 95.54 | 1,943,761.00 |
| 315 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年7月28日 | 5 | 203 | 95.54 | 1,943,761.00 |
| 316 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年8月31日 | 5 | 204 | 117.77 | 2,396,031.00 |
| 317 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年6月28日 | 5 | 302 | 95.54 | 1,996,308.00 |
| 318 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年8月2日 | 5 | 303 | 95.54 | 1,996,308.00 |
| 319 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年7月15日 | 5 | 402 | 95.54 | 2,020,193.00 |
| 320 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年7月31日 | 5 | 403 | 95.54 | 2,020,193.00 |
| 321 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年7月5日 | 5 | 502 | 95.54 | 2,039,301.00 |
| 322 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年6月27日 | 5 | 503 | 95.54 | 2,039,301.00 |
| 323 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年7月26日 | 5 | 601 | 117.77 | 2,631,571.00 |
| 324 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年7月6日 | 5 | 602 | 95.54 | 2,048,855.00 |
| 325 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年7月31日 | 5 | 603 | 95.54 | 2,048,855.00 |
| 326 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年7月30日 | 5 | 701 | 117.77 | 2,643,348.00 |
| 327 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年6月29日 | 5 | 702 | 95.54 | 2,058,409.00 |
| 328 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年6月29日 | 5 | 703 | 95.54 | 2,058,409.00 |
| 329 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年12月12日 | 5 | 704 | 117.77 | 2,537,355.00 |
| 330 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年7月11日 | 5 | 801 | 117.77 | 2,655,125.00 |
| 331 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年6月26日 | 5 | 802 | 95.54 | 2,067,963.00 |
| 332 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年7月10日 | 5 | 803 | 95.54 | 2,067,963.00 |
| 333 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年6月28日 | 5 | 901 | 117.77 | 2,666,902.00 |
| 334 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年6月27日 | 5 | 902 | 95.54 | 2,077,517.00 |
| 335 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年6月27日 | 5 | 903 | 95.54 | 2,077,517.00 |
| 336 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年7月3日 | 5 | 904 | 117.77 | 2,560,909.00 |
| 337 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年8月20日 | 3 | 1001 | 117.64 | 2,715,719.00 |
| 338 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年8月4日 | 3 | 1002 | 95.43 | 2,117,115.00 |
| 339 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年7月27日 | 3 | 1003 | 95.43 | 2,117,115.00 |
| 340 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年8月5日 | 3 | 1004 | 117.64 | 2,621,607.00 |
| 341 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年9月5日 | 3 | 102 | 95.43 | 1,880,448.00 |
| 342 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年10月20日 | 3 | 103 | 95.43 | 1,880,448.00 |
| 343 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年8月9日 | 3 | 1101 | 117.64 | 2,721,601.00 |
| 344 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年8月29日 | 3 | 1102 | 95.43 | 2,121,886.00 |
| 345 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年8月13日 | 3 | 1103 | 95.43 | 2,121,886.00 |
| 346 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年8月19日 | 3 | 1104 | 117.64 | 2,627,489.00 |
| 347 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年7月26日 | 3 | 1201 | 117.64 | 2,727,483.00 |
| 348 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年8月5日 | 3 | 1202 | 95.43 | 2,126,658.00 |
| 349 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年8月12日 | 3 | 1203 | 95.43 | 2,126,658.00 |
| 350 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年8月14日 | 3 | 1204 | 117.64 | 2,633,371.00 |
| 351 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年10月9日 | 3 | 1301 | 117.64 | 2,733,365.00 |
| 352 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年8月4日 | 3 | 1302 | 95.43 | 2,131,429.00 |
| 353 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年7月26日 | 3 | 1303 | 95.43 | 2,131,429.00 |
| 354 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年8月4日 | 3 | 1304 | 117.64 | 2,639,253.00 |
| 355 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年9月4日 | 3 | 1401 | 117.64 | 2,727,483.00 |
| 356 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年9月1日 | 3 | 1402 | 95.43 | 2,126,658.00 |
| 357 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年10月21日 | 3 | 1403 | 95.43 | 2,126,658.00 |
| 358 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年8月23日 | 3 | 1404 | 117.64 | 2,633,371.00 |
| 359 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年10月2日 | 3 | 1501 | 117.64 | 2,745,129.00 |
| 360 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年9月4日 | 3 | 1502 | 95.43 | 2,140,972.00 |
| 361 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年8月3日 | 3 | 1503 | 95.43 | 2,140,972.00 |
| 362 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年8月31日 | 3 | 1504 | 117.64 | 2,651,017.00 |
| 363 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年8月22日 | 3 | 1601 | 117.64 | 2,751,011.00 |
| 364 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年8月5日 | 3 | 1602 | 95.43 | 2,145,744.00 |
| 365 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年8月3日 | 3 | 1603 | 95.43 | 2,145,744.00 |
| 366 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年9月10日 | 3 | 1604 | 117.64 | 2,656,899.00 |
| 367 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年7月25日 | 3 | 1701 | 117.64 | 2,756,893.00 |
| 368 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年7月26日 | 3 | 1702 | 95.43 | 2,150,515.00 |
| 369 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年8月24日 | 3 | 1703 | 95.43 | 2,150,515.00 |
| 370 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年7月30日 | 3 | 1704 | 117.64 | 2,662,781.00 |
| 371 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年9月30日 | 3 | 1801 | 117.64 | 2,751,011.00 |
| 372 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年11月12日 | 3 | 1802 | 95.43 | 2,145,744.00 |
| 373 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年10月24日 | 3 | 1803 | 95.43 | 2,145,744.00 |
| 374 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年7月26日 | 3 | 1901 | 117.64 | 2,768,657.00 |
| 375 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年8月3日 | 3 | 1902 | 95.43 | 2,160,058.00 |
| 376 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年7月28日 | 3 | 1903 | 95.43 | 2,160,058.00 |
| 377 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年9月10日 | 3 | 1904 | 117.64 | 2,674,545.00 |
| 378 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年7月26日 | 3 | 2001 | 117.64 | 2,774,539.00 |
| 379 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年8月28日 | 3 | 2002 | 95.43 | 2,164,830.00 |
| 380 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年8月27日 | 3 | 2003 | 95.43 | 2,164,830.00 |
| 381 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年9月3日 | 3 | 2004 | 117.64 | 2,680,427.00 |
| 382 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年9月1日 | 3 | 2101 | 117.64 | 2,768,657.00 |
| 383 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年8月21日 | 3 | 2102 | 95.43 | 2,160,058.00 |
| 384 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年7月27日 | 3 | 2103 | 95.43 | 2,160,058.00 |
| 385 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年11月6日 | 3 | 2104 | 117.64 | 2,674,545.00 |
| 386 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年9月17日 | 3 | 2201 | 117.64 | 2,756,893.00 |
| 387 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年9月30日 | 3 | 2202 | 95.43 | 2,150,515.00 |
| 388 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年8月14日 | 3 | 2203 | 95.43 | 2,150,515.00 |
| 389 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年8月14日 | 3 | 2204 | 117.64 | 2,662,781.00 |
| 390 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年7月25日 | 3 | 2301 | 117.64 | 2,745,129.00 |
| 391 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年8月19日 | 3 | 2302 | 95.43 | 2,140,972.00 |
| 392 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年8月30日 | 3 | 2303 | 95.43 | 2,140,972.00 |
| 393 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年10月28日 | 3 | 2304 | 117.64 | 2,651,017.00 |
| 394 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年12月13日 | 3 | 2401 | 117.64 | 2,545,141.00 |
| 395 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年8月19日 | 3 | 302 | 95.43 | 2,026,456.00 |
| 396 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年8月28日 | 3 | 303 | 95.43 | 2,026,456.00 |
| 397 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年9月25日 | 3 | 402 | 95.43 | 2,050,314.00 |
| 398 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年8月19日 | 3 | 403 | 95.43 | 2,050,314.00 |
| 399 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年8月5日 | 3 | 501 | 117.64 | 2,656,899.00 |
| 400 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年9月7日 | 3 | 502 | 95.43 | 2,069,400.00 |
| 401 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年7月26日 | 3 | 503 | 95.43 | 2,069,400.00 |
| 402 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年9月25日 | 3 | 601 | 117.64 | 2,668,663.00 |
| 403 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年9月9日 | 3 | 602 | 95.43 | 2,078,943.00 |
| 404 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年8月13日 | 3 | 603 | 95.43 | 2,078,943.00 |
| 405 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年8月31日 | 3 | 701 | 117.64 | 2,680,427.00 |
| 406 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年8月5日 | 3 | 702 | 95.43 | 2,088,486.00 |
| 407 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年7月27日 | 3 | 703 | 95.43 | 2,088,486.00 |
| 408 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年10月8日 | 3 | 704 | 117.64 | 2,586,315.00 |
| 409 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年7月29日 | 3 | 801 | 117.64 | 2,692,191.00 |
| 410 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年8月6日 | 3 | 802 | 95.43 | 2,098,029.00 |
| 411 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年8月3日 | 3 | 803 | 95.43 | 2,098,029.00 |
| 412 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年8月7日 | 3 | 901 | 117.64 | 2,703,955.00 |
| 413 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年7月31日 | 3 | 902 | 95.43 | 2,107,572.00 |
| 414 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年9月17日 | 3 | 903 | 95.43 | 2,107,572.00 |
| 415 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年9月17日 | 3 | 904 | 117.64 | 2,609,843.00 |
| 416 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年8月19日 | 9 | 1001 | 117.77 | 2,671,612.00 |
| 417 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年8月3日 | 9 | 1002 | 95.54 | 2,081,339.00 |
| 418 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年8月11日 | 9 | 1003 | 95.54 | 2,081,339.00 |
| 419 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年11月27日 | 9 | 1004 | 117.77 | 2,565,619.00 |
| 420 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年8月21日 | 9 | 102 | 95.54 | 1,844,400.00 |
| 421 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年8月20日 | 9 | 103 | 95.54 | 1,844,400.00 |
| 422 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年8月22日 | 9 | 1101 | 117.77 | 2,677,501.00 |
| 423 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年9月9日 | 9 | 1102 | 95.54 | 2,086,116.00 |
| 424 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年8月14日 | 9 | 1103 | 95.54 | 2,086,116.00 |
| 425 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年7月31日 | 9 | 1104 | 117.77 | 2,571,508.00 |
| 426 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年10月24日 | 9 | 1201 | 117.77 | 2,683,389.00 |
| 427 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年7月26日 | 9 | 1202 | 95.54 | 2,090,893.00 |
| 428 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年8月3日 | 9 | 1203 | 95.54 | 2,090,893.00 |
| 429 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年10月26日 | 9 | 1204 | 117.77 | 2,577,396.00 |
| 430 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年9月3日 | 9 | 1301 | 117.77 | 2,689,278.00 |
| 431 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年7月23日 | 9 | 1302 | 95.54 | 2,095,670.00 |
| 432 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年8月29日 | 9 | 1303 | 95.54 | 2,095,670.00 |
| 433 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年10月29日 | 9 | 1304 | 117.77 | 2,583,285.00 |
| 434 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年8月3日 | 9 | 1401 | 117.77 | 2,683,389.00 |
| 435 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年8月20日 | 9 | 1402 | 95.54 | 2,090,893.00 |
| 436 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年8月20日 | 9 | 1403 | 95.54 | 2,090,893.00 |
| 437 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年7月26日 | 9 | 1501 | 117.77 | 2,701,055.00 |
| 438 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年8月4日 | 9 | 1502 | 95.54 | 2,105,224.00 |
| 439 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年8月19日 | 9 | 1503 | 95.54 | 2,105,224.00 |
| 440 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年11月9日 | 9 | 1504 | 117.77 | 2,595,062.00 |
| 441 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年9月2日 | 9 | 1601 | 117.77 | 2,706,943.00 |
| 442 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年9月17日 | 9 | 1602 | 95.54 | 2,110,001.00 |
| 443 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年8月7日 | 9 | 1603 | 95.54 | 2,110,001.00 |
| 444 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年8月20日 | 9 | 1604 | 117.77 | 2,600,950.00 |
| 445 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年8月3日 | 9 | 1701 | 117.77 | 2,712,832.00 |
| 446 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年8月12日 | 9 | 1702 | 95.54 | 2,114,778.00 |
| 447 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年8月11日 | 9 | 1703 | 95.54 | 2,114,778.00 |
| 448 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年9月3日 | 9 | 1704 | 117.77 | 2,606,839.00 |
| 449 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年9月25日 | 9 | 1801 | 117.77 | 2,689,278.00 |
| 450 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年8月22日 | 9 | 1802 | 95.54 | 2,095,670.00 |
| 451 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年10月20日 | 9 | 1803 | 95.54 | 2,095,670.00 |
| 452 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年8月2日 | 9 | 1901 | 117.77 | 2,689,278.00 |
| 453 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年7月26日 | 9 | 1902 | 95.54 | 2,095,670.00 |
| 454 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年8月11日 | 9 | 1903 | 95.54 | 2,095,670.00 |
| 455 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年9月25日 | 9 | 1904 | 117.77 | 2,583,285.00 |
| 456 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年9月17日 | 9 | 2001 | 117.77 | 2,512,623.00 |
| 457 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年8月14日 | 9 | 2002 | 95.54 | 1,952,360.00 |
| 458 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年8月5日 | 9 | 2003 | 95.54 | 1,952,360.00 |
| 459 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年9月25日 | 9 | 2004 | 117.77 | 2,406,630.00 |
| 460 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年11月10日 | 9 | 202 | 95.54 | 1,942,806.00 |
| 461 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年8月12日 | 9 | 204 | 117.77 | 2,394,853.00 |
| 462 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年10月9日 | 9 | 301 | 117.77 | 2,559,731.00 |
| 463 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年9月4日 | 9 | 302 | 95.54 | 1,990,576.00 |
| 464 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年8月31日 | 9 | 303 | 95.54 | 1,990,576.00 |
| 465 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年9月30日 | 9 | 401 | 117.77 | 2,589,173.00 |
| 466 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年8月19日 | 9 | 402 | 95.54 | 2,014,461.00 |
| 467 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年8月8日 | 9 | 501 | 117.77 | 2,612,727.00 |
| 468 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年8月2日 | 9 | 502 | 95.54 | 2,033,569.00 |
| 469 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年9月8日 | 9 | 503 | 95.54 | 2,033,569.00 |
| 470 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年8月5日 | 9 | 601 | 117.77 | 2,624,504.00 |
| 471 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年8月20日 | 9 | 602 | 95.54 | 2,043,123.00 |
| 472 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年8月13日 | 9 | 603 | 95.54 | 2,043,123.00 |
| 473 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年9月30日 | 9 | 701 | 117.77 | 2,636,281.00 |
| 474 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年7月28日 | 9 | 702 | 95.54 | 2,052,677.00 |
| 475 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年7月26日 | 9 | 703 | 95.54 | 2,052,677.00 |
| 476 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年8月20日 | 9 | 704 | 117.77 | 2,530,288.00 |
| 477 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年10月28日 | 9 | 801 | 117.77 | 2,648,058.00 |
| 478 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年8月5日 | 9 | 802 | 95.54 | 2,062,231.00 |
| 479 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年8月20日 | 9 | 803 | 95.54 | 2,062,231.00 |
| 480 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年10月10日 | 9 | 804 | 117.77 | 2,542,065.00 |
| 481 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年7月28日 | 9 | 902 | 95.54 | 2,071,785.00 |
| 482 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年8月3日 | 9 | 903 | 95.54 | 2,071,785.00 |
| 483 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年8月23日 | 10 | 1001 | 117.77 | 2,732,971.00 |
| 484 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年8月28日 | 10 | 1002 | 95.54 | 2,131,115.00 |
| 485 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年10月29日 | 10 | 1003 | 95.54 | 2,131,115.00 |
| 486 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年10月29日 | 10 | 102 | 95.54 | 1,892,265.00 |
| 487 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年9月17日 | 10 | 1101 | 117.77 | 2,738,859.00 |
| 488 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年11月6日 | 10 | 1102 | 95.54 | 2,135,892.00 |
| 489 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年9月25日 | 10 | 1103 | 95.54 | 2,135,892.00 |
| 490 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年9月17日 | 10 | 1201 | 117.77 | 2,744,748.00 |
| 491 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年8月31日 | 10 | 1202 | 95.54 | 2,140,669.00 |
| 492 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年10月21日 | 10 | 1203 | 95.54 | 2,140,669.00 |
| 493 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年10月23日 | 10 | 1301 | 117.77 | 2,750,636.00 |
| 494 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年8月25日 | 10 | 1302 | 95.54 | 2,145,446.00 |
| 495 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年9月26日 | 10 | 1303 | 95.54 | 2,145,446.00 |
| 496 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年12月3日 | 10 | 1401 | 117.77 | 2,744,748.00 |
| 497 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年9月10日 | 10 | 1402 | 95.54 | 2,140,669.00 |
| 498 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年9月30日 | 10 | 1403 | 95.54 | 2,140,669.00 |
| 499 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年8月23日 | 10 | 1501 | 117.77 | 2,762,413.00 |
| 500 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年9月5日 | 10 | 1502 | 95.54 | 2,155,000.00 |
| 501 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年10月28日 | 10 | 1503 | 95.54 | 2,155,000.00 |
| 502 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年8月31日 | 10 | 1504 | 117.77 | 2,650,532.00 |
| 503 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年8月25日 | 10 | 1601 | 117.77 | 2,768,302.00 |
| 504 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年8月30日 | 10 | 1602 | 95.54 | 2,159,777.00 |
| 505 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年8月20日 | 10 | 1603 | 95.54 | 2,159,777.00 |
| 506 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年11月27日 | 10 | 1604 | 117.77 | 2,656,420.00 |
| 507 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年8月30日 | 10 | 1701 | 117.77 | 2,774,190.00 |
| 508 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年9月17日 | 10 | 1702 | 95.54 | 2,164,554.00 |
| 509 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年9月30日 | 10 | 1703 | 95.54 | 2,164,554.00 |
| 510 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年8月27日 | 10 | 1901 | 117.77 | 2,750,636.00 |
| 511 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年8月21日 | 10 | 1902 | 95.54 | 2,145,446.00 |
| 512 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年10月10日 | 10 | 1903 | 95.54 | 2,145,446.00 |
| 513 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年9月27日 | 10 | 2001 | 117.77 | 2,573,981.00 |
| 514 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年8月29日 | 10 | 501 | 117.77 | 2,674,086.00 |
| 515 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年8月29日 | 10 | 502 | 95.54 | 2,083,345.00 |
| 516 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年9月7日 | 10 | 601 | 117.77 | 2,685,863.00 |
| 517 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年9月17日 | 10 | 602 | 95.54 | 2,092,899.00 |
| 518 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年8月24日 | 10 | 701 | 117.77 | 2,697,640.00 |
| 519 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年8月31日 | 10 | 702 | 95.54 | 2,102,453.00 |
| 520 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年9月9日 | 10 | 703 | 95.54 | 2,102,453.00 |
| 521 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年9月3日 | 10 | 704 | 117.77 | 2,585,758.00 |
| 522 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年8月23日 | 10 | 801 | 117.77 | 2,709,417.00 |
| 523 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年10月20日 | 10 | 803 | 95.54 | 2,112,007.00 |
| 524 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年8月19日 | 10 | 901 | 117.77 | 2,721,194.00 |
| 525 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年9月26日 | 10 | 902 | 95.54 | 2,121,561.00 |
| 526 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年9月25日 | 10 | 903 | 95.54 | 2,121,561.00 |
| 527 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年8月27日 | 14 | 1001 | 117.86 | 2,693,808.00 |
| 528 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年9月10日 | 14 | 1002 | 95.61 | 2,099,213.00 |
| 529 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年9月28日 | 14 | 1003 | 95.61 | 2,099,213.00 |
| 530 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年8月24日 | 14 | 1101 | 117.86 | 2,699,701.00 |
| 531 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年8月31日 | 14 | 1102 | 95.61 | 2,103,994.00 |
| 532 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年11月5日 | 14 | 1201 | 117.86 | 2,705,594.00 |
| 533 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年8月30日 | 14 | 1202 | 95.61 | 2,108,774.00 |
| 534 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年9月26日 | 14 | 1204 | 117.86 | 2,593,627.00 |
| 535 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年9月9日 | 14 | 1301 | 117.86 | 2,711,487.00 |
| 536 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年9月27日 | 14 | 1302 | 95.61 | 2,113,555.00 |
| 537 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年9月29日 | 14 | 1303 | 95.61 | 2,113,555.00 |
| 538 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年9月29日 | 14 | 1402 | 95.61 | 2,108,774.00 |
| 539 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年8月21日 | 14 | 1501 | 117.86 | 2,723,273.00 |
| 540 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年9月5日 | 14 | 1502 | 95.61 | 2,123,116.00 |
| 541 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年9月29日 | 14 | 1503 | 95.61 | 2,123,116.00 |
| 542 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年8月30日 | 14 | 1601 | 117.86 | 2,729,166.00 |
| 543 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年9月7日 | 14 | 1602 | 95.61 | 2,127,896.00 |
| 544 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年9月29日 | 14 | 1603 | 95.61 | 2,127,896.00 |
| 545 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年9月4日 | 14 | 1604 | 117.86 | 2,617,199.00 |
| 546 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年9月8日 | 14 | 1701 | 117.86 | 2,717,380.00 |
| 547 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年9月3日 | 14 | 1702 | 95.61 | 2,118,335.00 |
| 548 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年9月25日 | 14 | 402 | 95.61 | 2,032,286.00 |
| 549 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年9月26日 | 14 | 601 | 117.86 | 2,646,664.00 |
| 550 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年8月27日 | 14 | 602 | 95.61 | 2,060,969.00 |
| 551 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年10月10日 | 14 | 603 | 95.61 | 2,060,969.00 |
| 552 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年10月11日 | 14 | 701 | 117.86 | 2,658,450.00 |
| 553 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年9月17日 | 14 | 801 | 117.86 | 2,670,236.00 |
| 554 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年9月4日 | 14 | 802 | 95.61 | 2,080,091.00 |
| 555 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年8月27日 | 14 | 901 | 117.86 | 2,682,022.00 |
| 556 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年8月28日 | 14 | 902 | 95.61 | 2,089,652.00 |
| 557 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年9月28日 | 14 | 903 | 95.61 | 2,089,652.00 |
| 558 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年9月27日 | 8 | 1001 | 117.59 | 2,723,384.00 |
| 559 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年12月3日 | 8 | 1002 | 95.39 | 2,123,381.00 |
| 560 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年10月12日 | 8 | 1004 | 117.59 | 2,629,312.00 |
| 561 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年11月19日 | 8 | 1101 | 117.59 | 2,729,264.00 |
| 562 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年9月27日 | 8 | 1102 | 95.39 | 2,128,151.00 |
| 563 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年11月7日 | 8 | 1103 | 95.39 | 2,128,151.00 |
| 564 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年10月14日 | 8 | 1104 | 117.59 | 2,635,192.00 |
| 565 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年10月25日 | 8 | 1201 | 117.59 | 2,735,143.00 |
| 566 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年10月14日 | 8 | 1202 | 95.39 | 2,132,920.00 |
| 567 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年11月8日 | 8 | 1203 | 95.39 | 2,132,920.00 |
| 568 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年11月12日 | 8 | 1302 | 95.39 | 2,137,690.00 |
| 569 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年10月10日 | 8 | 1303 | 95.39 | 2,137,690.00 |
| 570 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年10月14日 | 8 | 1304 | 117.59 | 2,646,951.00 |
| 571 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年10月15日 | 8 | 1401 | 117.59 | 2,735,143.00 |
| 572 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年11月8日 | 8 | 1501 | 117.59 | 2,752,782.00 |
| 573 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年10月15日 | 8 | 1502 | 95.39 | 2,147,229.00 |
| 574 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年10月15日 | 8 | 1503 | 95.39 | 2,147,229.00 |
| 575 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年10月16日 | 8 | 1504 | 117.59 | 2,658,710.00 |
| 576 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年9月27日 | 8 | 1601 | 117.59 | 2,758,661.00 |
| 577 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年9月27日 | 8 | 1602 | 95.39 | 2,151,998.00 |
| 578 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年12月5日 | 8 | 1603 | 95.39 | 2,151,998.00 |
| 579 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年11月7日 | 8 | 1604 | 117.59 | 2,664,589.00 |
| 580 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年10月16日 | 8 | 1701 | 117.59 | 2,764,541.00 |
| 581 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年9月27日 | 8 | 1702 | 95.39 | 2,156,768.00 |
| 582 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年10月30日 | 8 | 1801 | 117.59 | 2,758,661.00 |
| 583 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年11月10日 | 8 | 1901 | 117.59 | 2,776,300.00 |
| 584 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年11月9日 | 8 | 1902 | 95.39 | 2,166,307.00 |
| 585 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年10月16日 | 8 | 1903 | 95.39 | 2,166,307.00 |
| 586 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年11月10日 | 8 | 1904 | 117.59 | 2,682,228.00 |
| 587 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年10月17日 | 8 | 2001 | 117.59 | 2,782,179.00 |
| 588 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年12月6日 | 8 | 2002 | 95.39 | 2,171,076.00 |
| 589 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年11月10日 | 8 | 2003 | 95.39 | 2,171,076.00 |
| 590 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年11月9日 | 8 | 2004 | 117.59 | 2,688,107.00 |
| 591 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年10月25日 | 8 | 202 | 95.39 | 1,975,527.00 |
| 592 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年10月17日 | 8 | 2101 | 117.59 | 2,788,059.00 |
| 593 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年11月11日 | 8 | 2104 | 117.59 | 2,693,987.00 |
| 594 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年10月17日 | 8 | 2201 | 117.59 | 2,782,179.00 |
| 595 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年9月27日 | 8 | 2202 | 95.39 | 2,171,076.00 |
| 596 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年11月5日 | 8 | 2203 | 95.39 | 2,171,076.00 |
| 597 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年10月9日 | 8 | 2204 | 117.59 | 2,688,107.00 |
| 598 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年10月29日 | 8 | 2302 | 95.39 | 2,166,307.00 |
| 599 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年10月8日 | 8 | 2304 | 117.59 | 2,682,228.00 |
| 600 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年10月18日 | 8 | 2401 | 117.59 | 2,752,782.00 |
| 601 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年10月26日 | 8 | 2404 | 117.59 | 2,658,710.00 |
| 602 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年12月8日 | 8 | 2503 | 95.39 | 2,147,229.00 |
| 603 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年11月5日 | 8 | 2601 | 117.59 | 2,564,638.00 |
| 604 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年10月23日 | 8 | 504 | 117.59 | 2,570,517.00 |
| 605 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年11月20日 | 8 | 601 | 117.59 | 2,676,348.00 |
| 606 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年11月20日 | 8 | 604 | 117.59 | 2,582,276.00 |
| 607 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年11月5日 | 8 | 701 | 117.59 | 2,688,107.00 |
| 608 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年10月11日 | 8 | 702 | 95.39 | 2,094,764.00 |
| 609 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年11月6日 | 8 | 802 | 95.39 | 2,104,303.00 |
| 610 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年10月30日 | 8 | 803 | 95.39 | 2,104,303.00 |
| 611 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年10月12日 | 8 | 902 | 95.39 | 2,113,842.00 |
| 612 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年10月12日 | 8 | 903 | 95.39 | 2,113,842.00 |
| 613 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年12月9日 | 13 | 2001 | 144.09 | 3,379,775.00 |
| 614 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年12月9日 | 13 | 2102 | 144.09 | 3,257,299.00 |
| 615 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年12月26日 | 13 | 2202 | 144.09 | 3,250,094.00 |
| 616 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年12月4日 | 13 | 701 | 144.09 | 3,264,503.00 |
| 617 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年11月10日 | 18 | 1001 | 119.09 | 2,668,807.00 |
| 618 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年11月12日 | 18 | 1002 | 96.61 | 2,078,081.00 |
| 619 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年12月18日 | 18 | 1104 | 119.09 | 2,543,762.00 |
| 620 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年10月25日 | 18 | 1201 | 119.09 | 2,680,716.00 |
| 621 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年11月13日 | 18 | 1202 | 96.61 | 2,087,742.00 |
| 622 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年10月20日 | 18 | 1203 | 96.61 | 2,087,742.00 |
| 623 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年11月11日 | 18 | 1204 | 119.09 | 2,549,717.00 |
| 624 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年11月5日 | 18 | 1304 | 119.09 | 2,555,671.00 |
| 625 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年12月1日 | 18 | 1501 | 119.09 | 2,698,579.00 |
| 626 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年10月18日 | 18 | 1504 | 119.09 | 2,567,580.00 |
| 627 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年11月10日 | 18 | 1604 | 119.09 | 2,561,626.00 |
| 628 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年11月14日 | 18 | 1703 | 96.61 | 1,957,319.00 |
| 629 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年11月15日 | 18 | 1704 | 119.09 | 2,388,945.00 |
| 630 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年10月30日 | 18 | 204 | 119.09 | 2,365,127.00 |
| 631 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年12月4日 | 18 | 602 | 96.61 | 2,039,437.00 |
| 632 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年12月26日 | 18 | 604 | 119.09 | 2,490,172.00 |
| 633 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年12月15日 | 18 | 702 | 96.61 | 2,049,098.00 |
| 634 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年11月16日 | 18 | 903 | 96.61 | 2,068,420.00 |
| 635 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年10月24日 | 18 | 904 | 119.09 | 2,525,899.00 |
| 636 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年12月27日 | 13 | 1002 | 144.09 | 3,192,458.00 |
| 637 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年12月28日 | 13 | 1302 | 144.09 | 3,214,072.00 |
| 638 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年12月29日 | 13 | 1601 | 144.09 | 3,350,957.00 |
| 639 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年12月27日 | 13 | 1901 | 144.09 | 3,372,571.00 |
| 640 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年12月27日 | 13 | 1902 | 144.09 | 3,257,299.00 |
| 641 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年12月29日 | 13 | 2101 | 144.09 | 3,372,571.00 |
| 642 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年12月27日 | 10 | 1904 | 116.45 | 2,638,755.00 |
| 643 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年12月30日 | 13 | 1301 | 144.09 | 3,329,344.00 |
| 644 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年12月28日 | 13 | 1701 | 144.09 | 3,358,162.00 |
| 645 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2019年12月31日 | 13 | 2201 | 144.09 | 3,365,366.00 |
| 646 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2020年1月12日 | 5 | 1004 | 117.77 | 2,572,686.00 |
| 647 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2020年1月17日 | 5 | 1304 | 117.77 | 2,590,351.00 |
| 648 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2020年1月2日 | 5 | 1704 | 117.77 | 2,613,905.00 |
| 649 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2020年1月7日 | 5 | 501 | 117.77 | 2,619,794.00 |
| 650 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2020年1月1日 | 10 | 1204 | 117.77 | 2,632,866.00 |
| 651 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2020年1月8日 | 10 | 1801 | 117.77 | 2,750,636.00 |
| 652 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2020年1月4日 | 10 | 603 | 95.54 | 2,092,899.00 |
| 653 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2020年1月8日 | 8 | 1301 | 117.59 | 2,741,023.00 |
| 654 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2020年1月4日 | 8 | 1402 | 95.39 | 2,132,920.00 |
| 655 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2020年1月17日 | 8 | 1704 | 117.59 | 2,670,469.00 |
| 656 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2020年1月8日 | 8 | 1804 | 117.59 | 2,664,589.00 |
| 657 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2020年1月4日 | 8 | 2103 | 95.39 | 2,175,846.00 |
| 658 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2020年1月11日 | 8 | 2301 | 117.59 | 2,776,300.00 |
| 659 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2020年1月12日 | 8 | 2402 | 95.39 | 2,147,229.00 |
| 660 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2020年1月16日 | 8 | 2501 | 117.59 | 2,752,782.00 |
| 661 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2020年1月16日 | 8 | 2504 | 117.59 | 2,658,710.00 |
| 662 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2020年1月21日 | 8 | 2604 | 117.59 | 2,470,566.00 |
| 663 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2020年1月20日 | 8 | 801 | 117.59 | 2,699,866.00 |
| 664 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2020年1月11日 | 8 | 804 | 117.59 | 2,605,794.00 |
| 665 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2020年1月19日 | 13 | 2301 | 144.09 | 3,358,162.00 |
| 666 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2020年1月4日 | 18 | 1103 | 96.61 | 2,082,912.00 |
| 667 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2020年1月1日 | 18 | 1104 | 119.09 | 2,543,762.00 |
| 668 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2020年1月11日 | 18 | 1301 | 119.09 | 2,686,670.00 |
| 669 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2020年1月9日 | 18 | 1502 | 96.61 | 2,102,234.00 |
| 670 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2020年1月12日 | 18 | 1602 | 96.61 | 2,097,403.00 |
| 671 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2020年1月21日 | 18 | 502 | 96.61 | 2,029,776.00 |
| 672 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2020年1月21日 | 18 | 504 | 119.09 | 2,478,263.00 |
| 673 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2020年1月10日 | 18 | 804 | 119.09 | 2,513,990.00 |
| 674 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2020年1月4日 | 17 | 1101 | 118.99 | 2,666,090.00 |
| 675 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2020年1月11日 | 17 | 1702 | 96.53 | 2,090,454.00 |
| 676 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2020年1月5日 | 17 | 202 | 96.53 | 1,931,179.00 |
| 677 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2020年1月7日 | 2 | 1001 | 117.61 | 2,693,975.00 |
| 678 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2020年1月7日 | 2 | 1201 | 117.61 | 2,705,736.00 |
| 679 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2020年1月12日 | 2 | 1202 | 95.41 | 2,109,133.00 |
| 680 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2020年1月13日 | 2 | 1203 | 95.41 | 2,109,133.00 |
| 681 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2020年1月14日 | 2 | 1301 | 117.61 | 2,711,616.00 |
| 682 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2020年1月21日 | 2 | 1402 | 95.41 | 2,109,133.00 |
| 683 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2020年1月22日 | 2 | 1601 | 117.61 | 2,729,258.00 |
| 684 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2020年1月15日 | 2 | 1602 | 95.41 | 2,128,215.00 |
| 685 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2020年1月20日 | 2 | 1603 | 95.41 | 2,128,215.00 |
| 686 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2020年1月12日 | 2 | 1701 | 117.61 | 2,735,138.00 |
| 687 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2020年1月16日 | 2 | 1704 | 117.61 | 2,641,050.00 |
| 688 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2020年1月22日 | 2 | 1901 | 117.61 | 2,746,899.00 |
| 689 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2020年1月7日 | 2 | 1903 | 95.41 | 2,142,527.00 |
| 690 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2020年1月4日 | 2 | 2502 | 95.41 | 1,966,018.00 |
| 691 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2020年1月12日 | 2 | 802 | 95.41 | 2,080,510.00 |
| 692 | 浙江区域 | 阳光城山水·悦江府 | 2020年1月7日 | 2 | 901 | 117.61 | 2,682,214.00 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 74167.47 | 1,645,587,378.00 |