编号：2017JH0045JG02

2017年中诚信托重庆隆鑫中心集合资金信托计划

工程监管服务协议

二〇     年      月

工程监管服务协议

本服务协议由以下各方在北京市东城区共同签署：

甲方：中诚信托有限责任公司（以下简称“中诚信托”）

法定代表人：牛成立

住所：北京市东城区安外大街2号

联  系  人：刘媛

电      话：010-84268721

邮      编：100013

乙方：北京康正国际资产评估有限公司（以下简称“康正评估”）

法定代表人：刘敬东

住所：北京市海淀区知春路51号慎昌大厦5840室

# 联  系  人：王鹏

# 邮      编：100080

# 电      话：010-82251518

# 丙      方：重庆华诚投资有限公司（以下简称 “项目公司”）

# 法定代表人：孙高磊

# 住      所：重庆市江北区东升门路63号19-办公用房

# 联  系  人：孙高磊

# 邮      编：

# 电      话：13320239572

以上主体单独称为“一方”，合称 “各方”。

鉴于：

- 甲方为依法成立并经中国银行业监督委员会批准有权依法开展信托业务的非银行金融机构，已发行设立“2017年中诚信托重庆隆鑫中心集合资金信托计划”（以下简称“本信托计划”），作为本信托计划受托人，甲方有权根据信托文件的约定以本信托计划项下信托资金进行投资运作。

- 乙方为依法成立并合法存续的企业法人，受甲方委托派遣员工驻场重庆华诚投资有限公司(下称“丙方”)所在地，为本信托计划涉及的重庆隆鑫中心项目（下称“本项目”或“项目”）提供专业的工程监管服务。

- 丙方为依法成立有效存续的企业法人，为座落于重庆市江北区观音桥东环路7号、9号的“隆鑫中心”项目的合法开发建设主体。截至本协议签署日，丙方已经付清全部土地价款及相关税费。

基于上述，依据相关法律法规，各方经协商就本项目的工程监管服务基本事宜达成一致。为明确各方的基本权利义务，各方本着自愿、公平、诚实、信用的原则，签订本协议，以资共同遵照执行。

1、服务期限

自乙方监管人员派驻项目现场之日起至丙方清偿完毕本信托计划项下全部借款本息及相关债务之日止，或甲方通知乙方终止工程监管服务的具体时间为准。

2、服务内容及方式

2.1派驻工程监管人员：在监管期内，乙方需持续派驻符合项目要求的2名工程监管人员常驻项目现场（工作时间以丙方及项目现场工作时间为准，而法定节假日按照国家规定休息，不得强制派驻人员加班或超时工作），负责实地工程及销售监管工作，同时乙方指定人员根据项目需要支援、检查常驻现场人员的监管工作，以上人员应包括1名造价人员。乙方如后续更换监管人员应事先经得甲方同意。如甲方认为乙方派驻的监管人员不适当，有权要求乙方补充或更换符合甲方要求的监管人员。

2.2丙方需编制项目成本测算控制表、现金流量测算表等作为项目支出依据，乙方出具审核意见，并经甲方审核确认。

2.3项目工程资金使用计划监管：丙方向甲方和乙方提供其编制的项目月度、年度及整体项目资金使用计划，乙方根据项目建设的实际进度和资金需求并结合工程合同内的付款比例要求，对计划内涉及工程类支出的事项根据已经签署的工程合同、设计图等资料进行核实并进行资金支付进度监管。

2.4工程类用款事项监管：本项目工程类费用的用款需经丙方内部审批流程审批后提交审批单据，乙方须依据施工合同报价中的工程造价水平、项目进度计划及实际工程发生情况对提交的资料进行核实确认并出具意见，提交甲方确认后执行用款，乙方须留存审批流程单据的复印件。

2.5丙方应按实际情况编制具有可执行性的项目开发计划，并报送甲方和乙方通过后作为监控依据，监管过程中出现问题时，丙方应当及时向乙方出具说明及相应的处理措施。乙方定期监控目标项目开发重要节点（如五证获取时点），向甲方汇报相关情况。

2.6工程进度监管：监管期开始后乙方根据丙方确认的项目进度实施计划对监管期间的工程进度进行定期现场勘查，并收集监理报告等相关资料，对照项目实际开发程度和工程施工情况，检查分析项目进度计划与实际进度情况之间的偏差，了解偏差原因，定期向甲方汇报工程实际进度情况。

2.7工程类合同监管：监管期开始后丙方与第三方拟签署的采购、施工等与项目开发相关的工程类合同，由乙方审核有无损害甲方利益的内容，为甲方避免风险并给出审核意见。项目已经签署的及监管期开始后新签署的所有与乙方负责监管范围相关工程类项目合同及补充协议需要向乙方监管人员提供原件并留存复印件。乙方对合同复印件进行日常管理归存档、制作监管合同管理台账，作为主要核查依据使用。

2.8乙方监管人员应根据项目的销售情况建立销售台账，记录每日认购情况、签约情况、网签密钥的使用情况及销售收入情况。在销售监管过程中如发现丙方存在隐瞒销售数据、或实际销售情况与销售台账不符等不利情形出现时，应立即与甲方指定人员取得联系。

2.9乙方监管人员应根据项目情况，审定项目前期开发，销售等房地产开发文件，严格监控项目开发及销售动态，确认项目开发及销售进度的合理性。

2.10甲方要求乙方办理的与乙方负责监管范围相关的其他事宜（不违反法律、法规及乙方营业范围内的相关事宜），可征求乙方意见开展。

就上述工作内容，乙方须按月向甲方提交监管服务月报。乙方须于每月前10个工作日内向甲方提交上月的监管服务月报。

2.11丙方向乙方提供的资料、有关问题等，乙方有权进行核对或查问，同时应将此情况与可能产生的影响及时书面通知甲方。乙方有权参加丙方运营过程中召开的各项会议，如：周（月）例会、监理例会、招投标会议等，并要求丙方提供与会议有关的纪要、记录、决议等文件；有权查看丙方财务账簿及原始单据、销售台账、销售合同、网签信息、发票收据等相关资料；有权查看项目现场。乙方有义务积极配合丙方的正常合法工作，并对其提出的申请及时进行处理，不得无故拖延。

3、服务费用

3.1经各方协商确认，本协议履行过程中，监管服务起始日为乙方监管人员派驻项目现场之日，监管服务费用自监管服务起始日起计算。甲方应向乙方支付的监管服务费用标准为人民币100万元/年（大写：壹佰万元，含派驻人员差旅、食宿等各项费用）。甲方分别于每自然季度末月25日或监管服务结束日且乙方向甲方开具合法有效金额相符的增值税发票后的五个工作日内向乙方支付上一监管周期监管费用，监管费覆盖周期为三个月。不足三个月或整月的按实际服务天数结算，实际服务天数含休息日及法定节假日。监管服务费计算公式如下：

监管服务费=100万元/365天×该结算期间的实际监管天数（每监管服务年度监管服务费总额不超过人民币100万元）

甲方支付的监管服务费为含税金额，每次支付需乙方开具合法有效金额相符的增值税普通发票为前提。如国家法律和行政法规未来另有明确规定，甲方有权按照法律法规要求，要求乙方开具增值税专用发票。

3.2支付信息

企业名称：北京康正国际资产评估有限公司

纳税人识别号：911101086851016636

开户行：交通银行北京中轴路支行

账号：110060739018010013379

地址：北京市海淀区知春路51号慎昌大厦5840室

电话：010-82251518

4、保密

4.1乙方在监管服务过程中，获取的关于甲方、丙方及其项目的任何资料或者商业秘密，在得到甲方、丙方同意前，需对其他任何第三方进行保密。否则，甲方、丙方有权就此所遭受的全部损失向乙方追偿。各方同意：

（1）对保密信息保密，并采取所有必要的预防措施（包括但不限于各方采取的用于保护自身保密信息的措施）防止未经授权地使用及透露保密信息；

（2）不得向第三方提供保密信息或由保密信息衍生的信息；

（3）除了本协议确定的应用范围外，不得在任何时候使用保密信息。

本条规定的保密事项不适用于下列情况：

（1）已公开的信息；或

（2）由另一方从不受保密限制的第三方获得的信息；或

（3）未参考保密信息而由另一方独立开发的信息；或

（4）向在正常业务中所委托的审计、律师等工作人员进行的披露，但前提是该等人员必须对其在进行前述工作中所获知的与本协议有关的信息承担保密义务；或

（5）依据法律的规定或根据法律赋予的权力可以获取此信息的司法、政府机构的要求必须公开的信息。接到此类要求后的一方，应立即通知信息披露方，使信息披露方了解将要披露的内容并提出意见。

4.2本条款项下的义务适用于根据各方事先或本协议由各方互相提供的其他专有和/或保密信息。

4.3协议确定业务的各方员工。如果参与本协议确定业务的各方员工不再继续参与本项目，则该方应确保立即终止该员工获得对方保密信息和信息源的途径。

4.4本协议终止后，本条款规定继续有效。

# 5、甲方的权利和义务

5.1甲方及丙方应为乙方履行本协议约定的各项监督职责提供必要的便利和支持。丙方同意接受乙方的工作模式，并在提供监管服务阶段及时提供必要的相关资料（包括但不限于电子、纸质、口头信息等），协助乙方顺利开展监管服务工作。

5.2甲方有权本协议约定向乙方、丙方查询和检查监管服务工作情况。

5.3甲方应协调丙方为乙方监管提供必要的配合和支持，包括但不限于资料、办公场所、办公设备、办公用品等，为乙方的管理工作提供便利的条件。

5.4甲方有权根据本信托计划的运行情况及/或乙方的服务情况通知乙方终止工程监管服务。

5.5甲方应按本协议的约定按时向乙方足额支付监管费用。

# 6、乙方承诺

6.1按照本协议的约定及甲方的合理要求勤勉、尽责、及时、有效地完成各项服务工作，建立各项管理档案，不违背职业道德和职业规范；

6.2为保障本协议履行的可行性，乙方有权利了解首次监管交接日之前的甲方、丙方等与监管服务内容有关的相关情况、签署的相关协议等。

6.3乙方应当根据本协议对项目工程施工进度、开发建设情况、项目销售等情况进行监管，并提供根据项目运行情况向甲方提供相关建议。

6.4丙方向乙方提供的资料、有关问题等，乙方有权进行核对或查问，同时应将此情况与可能产生的影响及时书面通知甲方。

6.5坚持客观、公正、独立的原则，能够基于市场环境审慎的执行监管工作，并确保监管服务行为不得接受任何单位和个人的干预；

6.6 对于由于乙方的原因造成的修改、工作重复，乙方不得提出费用要求。

6.7 因甲方或丙方提供的资料不真实，或乙方明确要求提供而甲方或丙方未能提供，导致监管过程中出现的疏漏，且乙方无过错的，乙方对由此造成的后果不承担责任。

6.8乙方应亲自履行本协议项下监管义务，未经委托人的同意，或非因情况紧急为了委托人的利益之情形，乙方不得将其本协议项下的监管义务转与任何第三方。

# 7、丙方承诺

7.1丙方应负责向其内部各职能部门明确乙方的工作性质和身份，并要求其为乙方工作提供支持与配合。

7.2在本协议履行期间，丙方接受甲方和乙方对第二条所列内容进行监督，并根据第二条所列要求配合甲方和乙方的监管工作，及时提供符合要求的相关资料、回复甲方和乙方提出的问题。

7.3丙方应积极配合甲方和乙方的监管工作，为乙方顺利开展工作免费提供必要的办公场地、设备和其他一切必要的便利和支持。

7.4丙方应对所提供所有资料与信息的真实性、合法性、完整性和有效性负责。

7.5丙方应将丙方股东决定/股东会决议、董事会决议、监事决定等内部决议文件及时告知甲方、乙方知晓。

# 8、违约

8.1任何一方未履行本协议项下的义务，视为违反本协议，应承担因其违约给守约方造成的损失。应赔偿对应的损失赔偿金额，具体金额各方协商确认。

8.2若丙方违反本协议的约定，甲方、乙方有权要求其纠正违约行为，如丙方未按要求改正其违约行为，给甲方、乙方造成损失的，应赔偿甲方、乙方全部经济损失。

8.3乙方作为甲方派驻项目的监管服务单位，有向甲方的建议权，无决策权，乙方应严格执行协议内容履行监管职责。如发生违反本协议约定的义务，或者未尽勤勉职责，或者存在重大过失时，甲方有权终止对乙方的委托，并拒绝支付后续监管服务费用，由此导致甲方遭受的损失由乙方承担。

# 9、反腐败条款

# 各方承诺，为达成及/或履行本协议，及其关联方的董事、管理人员、雇员、代理人或顾问不曾也不会违反任何相关的法律法规，向任何政府官员、本协议对方、任何相关第三方及其关联方的董事、管理人员、雇员、代理人或者顾问在内的任何有关人员直接或间接地提供资金、礼品或其他任何有价物品、服务，或者从事任何其他贿赂行为。

# 10、纠纷解决

# 若甲乙丙三方因执行本合同发生争议，首先应当协商解决；如协商不成，任何一方均可向甲方住所地有管辖权的人民法院提起诉讼。

11不可抗力

11.1本协议所称的不可抗力事件，是指在本协议签订并生效后，非由于任何一方的过失或故意，发生了各方不能预见、不能避免并不能克服的事件，且该事件妨碍、影响或延误任何一方根据本协议履行其全部或部分义务。该事件包括但不限于地震、台风、洪水、火灾、瘟疫、战争、政变、恐怖主义行动、骚乱、罢工以及新法律或国家政策颁布或对原法律或国家政策的修改等因素。

11.2如发生不可抗力事件，遭受该事件的一方应尽最大努力减少由此可能造成的损失，立即用可能的快捷方式通知其他方，并在15日内提供事件发生地的政府有关部门或公证机构出具的证明文件说明有关事件的细节和不能履行或部分不能履行或需延迟履行本协议的原因。各方应在协商一致的基础上决定是否延期履行本协议或终止本协议，并达成书面协议。

11.3如果发生不可抗力，致使一方不能履行或迟延履行本协议项下之各项义务，则该方对无法履行或迟延履行其在本协议项下的任何义务不承担责任，但该方迟延履行其在本协议项下义务后发生不可抗力的，该方对无法履行或迟延履行其在本协议项下的义务不能免除责任。

12通知

12.1本协议各方之间的一切通知均为书面形式，可由专人送达、挂号邮递、特快专递等方式传送，传真与电子邮件可作为辅助送达方式，但事后必须以上述约定方式补充送达。

12.2除非有证据证明其已提前收到，通知在下列日期视为送达：

（1）以专人递送方式送达的通知，于送至联系地址之时视为送达；

（2）以挂号信发出的通知，于寄出（以邮戳为凭）后的第7日视为送达；

（3）以特快专递发出的通知，于寄出（以邮戳为凭）后的第3日视为送达；

（4）以传真发送的通知，于发件人传真机记录传输确认时视为送达。

12.3本协议各方指定的联系方式如下：

甲方联络方式：

地址：北京市东城区安外大街2号

邮编：100013

传真：010-84267205

电话：010-84268721、010-84267193、010-84267136、18210355389、13683593972、13911005610

联系人/指定人员： 郭振华、吕达成、刘媛

指定邮箱：guozhenhua@cctic.com.cn、lvdacheng@cctic.com.cn、liuyuan@cctic.com.cn

乙方联络方式：

地址： 北京市朝阳区裕民路12号中国国际科技会展中心B座1001室

邮编：100029

传真：010-82253565

电话：010-82253558

联系人/指定人员：何涛

指定邮箱：hoto1009@163.com

丙方联络方式：

地址：

邮编：

传真：

电话：

联系人/指定人员：

指定邮箱：

12.4各方在本协议第12.3条所填写的地址、联系人、电话、传真、邮编、指定邮箱等即为其有效的联系方式。本协议各方均有权在任何时候更改其联系方式，但应按本条约定的送达方式在发生变化之日起7个工作日内向其他两方送达通知。如果联系方式发生变化的一方未将有关变化及时通知其他方，除非法律另有规定，变动一方应对由此而造成的影响和损失负责。

12.5各方确认，各方在本协议第12.3条中所填写的地址和指定邮箱地址为本协议所涉诉讼（仲裁、执行）司法文书（包括但不限于起诉状、上诉状、传票、开庭通知书、判决书、裁定书、调解书、执行书、限期履行通知书）的送达地址和电子司法文书电子邮件接收邮箱地址，所有司法文书只要发送至各方在本协议中填写的通讯地址或电子邮件接收邮箱地址，即于本协议第12.2条约定的送达日期视为送达。

12.6本条款为独立条款，不受本协议整体或其他条款的效力的影响。

# 13、文本

# 本合同壹式陆份，各方各执贰份。本合同未尽事宜，各方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

# 14、生效

# 本合同自各方法定代表人或授权代表签字或盖章并加盖公章或合同专用章之日起生效。

# (以下无正文)

本页无正文，为编号2017JH0045JG02号的《工程监管服务协议》的签署页）

甲方（公章/合同章）：中诚信托有限责任公司

法定代表人或授权代表（签字/盖章）：

乙方（公章/合同章）：北京康正国际资产评估有限公司

法定代表人或授权代表（签字/盖章）：

丙方（公章/合同章）：重庆华诚投资有限公司

法定代表人或授权代表（签字/盖章）：

签署日期：    年   月   日