信托项目投后管理业务合作框架协议之补充协议

编号【WKXTTHGL-2019-002-补充001】

本《信托项目投后管理业务合作框架协议之补充协议》由下列双方于    年    月    日于        市签署：

甲方：五矿国际信托有限公司

注册地址：青海生物科技产业园纬二路18号

联系地址：北京市东城区朝阳门北大街五矿广场B座15层

联系人：孔小溪

联系电话：010-59363591

邮箱：kongxx@mintrust.com

乙方：北京康正宏基房地产评估有限公司

注册地址：北京市丰台区芳城园一区16号楼2层2门配套公建01

联系地址：北京市朝阳区裕民路12号中国国际科技会展中心B座1001

联系人：王鹏

联系电话：13701191625

邮箱：13701191625@163.com

传真：010-82253565

鉴于：

1、甲乙双方于【2019】年【6】月【26】日签署了编号为【WKXTTHGL-2019-002】的《信托项目投后管理业务合作框架协议》（以下简称“《合作框架协议》”），就甲方委托乙方协助甲方进行信托项目中后期管理的相关工作进行约定。

2、甲方为了进一步加强信托项目的中后期管理，使信托项目中后期管理逐步制度化、专业化、规范化，有效地防范风险并履行受托人诚实、信用、谨慎、有效管理的义务，与乙方签署本补充协议就相关中后期管理工作进一步细化和作出补充约定。

为此，双方在平等、互利、友好协商的基础上签订以下补充协议：

第一条  资质要求

1、乙方签署及履行《合作框架协议》、本补充协议及就中后期管理签署的其他协议（包括但不限于《项目监管协议》）需具备如下资质要求：

（1）依法设立，具有企业法人资质，具备相关执业资质且执业3年以上，发生合并或更名的，执业时间可连续计算；

（2）具备相关经验，有规范、健全的内部管理制度；

（3）有良好的社会信誉，在行业相关领域内业绩突出，近三年没有违反职业道德处罚记录和违法执业行为；

（4）从业人员具备较高的业务知识水平和执业经验，具有良好的工作责任心和职业操守；

（5）执业人员须参加有关行业协会组织的后续教育并取得相关证明。

第二条  职责要求

1、乙方在与甲方业务合作过程中，应秉承严格谨慎、尽职尽责的原则，认真、有序开展各项工作，确保项目如期推进和安全运行。监管强度的档次由甲方根据各信托项目的具体情况确定。

各具体项目监管期间，乙方发现下列问题的，应在发现第一时间报送至甲方运营管理总部，最晚不得迟于一个工作日：

（1）项目施工现场发生安全事故；

（2）项目公司被行政处罚；

（3）项目公司盗用被监管的章证照；

（4）项目公司提供虚假合同，套取监管资金；

（5）项目公司开立应接受监管的银行账户后，未向乙方或甲方报备；

（6）项目公司实施的其他违反合同约定或不规范操作、不规范经营行为；

（7）其他影响到项目安全运行、顺利结束或交易对手出现诚信问题的情形。

2、乙方的补充工作内容包括但不限于：

（1）有效管理项目公司章、证、照、网银ukey等重要印鉴、证照及支付工具；

（2）按要求及时、准确将项目周报（模板详见附件A）、月报（模板详见附件B）、季报（如有，模板由甲乙双方另行协商确定）及其他需报送信息报送至甲方运营管理总部相关运营经理处（联系方式见合同首部）；

（3）针对协议签署、文件用印、资金使用等相关工作，建立完善的台账记录；

（4）针对项目监管过程中，发生的突发性事件提供专业有效的应对方案；

（5）针对监管项目，向甲方提出的与监管内容有关的咨询，提供专业化、合理化解答或意见、建议。

3、针对中监管强度的股权投资项目，乙方的监管内容除本条第2点外，还应包括：

（1）合约管理：审核合约必要性与风险点、合同价款及支付方式的合理性等；定期跟进材料、设备采购合同的相关资金运用情况；

（2）按甲方需求确认监管范围，对包括其他账户开立、账户监管、账户注销、销售回款、资金调拨等资金行为进行监管；

（3）项目资金管理：对资金使用计划进行审核，并初步形成资金使用情况合理性说明。对实际资金支付与资金使用计划进行分析对比，对差异进行说明。对资金使用计划外的资金支付进行合理性复核，并对资金使用效果进行评价；高度关注信托资金退出途径的安全；对回款资金的使用进行审查，确保符合约定要求；

（4）销售回款资金管理：对项目公司全部销售收入（包括但不限于定金、首付款、银行按揭回款等）进行监管，防止资金抽调或挪用；对合同、销售、回款等进行交叉复核，确保销售收入及时归集；

（5）销售计划跟踪：对项目年度、季度销售经营计划报告及销售预算执行情况等提出专业意见，并对执行情况进行跟踪，出现偏离时，应及时向甲方汇报并督促改正。对每周销售情况进行统计分析，并制作简报提交甲方。

4、针对强监管强度的股权投资项目，乙方的监管内容除本条第2点和第3点外，还应包括：

（1）检查和审核应付工程进度款、变更、洽商是否与工程进展相吻合，是否存在重大支付风险，对项目资金的支付提供风险管理咨询意见；

（2）对项目公司目标成本支出进行阶段性动态分析，特别是对项目实际支出与计划支出的偏离度进行分析，在实际支出超预期的情况下提供后续优化建议，确保项目支出符合综合目标成本；

（3）审核工程计划的合理性，检查实际工程进度的进展，对质量和安全进行检查；如发现重大异常、重大延误、重大安全质量事故等，应要求项目公司做出书面说明，并要求项目提交整改纠正措施；

（4）按时按需提供现场服务，有效解决现场问题，根据需要参与项目公司工作例会等相关工作；

（5）乙方应具有较强的后台专业人员和数据资源，能够为项目提供充分的专业复核意见。

第三条  保密及利益冲突防范要求

1、乙方对项目资料及信息应谨慎保管，并严格保密，不得泄露甲方、被监管项目、项目公司、《合作框架协议》及本补充协议以及后续签署的《项目监管协议》业务活动有关的商业秘密。

2、乙方不得转让《合作框架协议》及本补充协议以及后续签署的《项目监管协议》项下的监管业务，不得承包所监管项目的工程，不得从事所监管工程的施工和建筑材料、构配件以及建筑机械、设备的经营活动以及与项目监管具有利益冲突的其他活动。

3、中介机构在监管过程中必须对现场监管人员严格管理，须承担因违背监管职责造成的损失。

4、中介机构不得与所监管工程的建设单位、建筑企业或建筑材料、建筑构配件和设备供应单位有其他利害关系。

第四条  驻场人员管理与考核

1、乙方在派驻驻场人员10个工作日前，应向甲方提供派驻人员简历；派驻人员入场前，须参加甲方运营管理总部组织的岗前笔试及面试，考核合格后方可驻场开展工作。

2、乙方负责强监管股权投资项目监管的，乙方须选派至少2人驻场工作。乙方负责中监管股权投资项目监管的，乙方须选派1名驻场人员及1名巡场人员，甲方有权根据实际情况要求将巡场人员调整为驻场人员。所有驻场及巡场人员的更换需经甲方同意后方可实施。

3、乙方派驻人员须具备一定的项目驻场管理经验。驻场财务人员须管理过至少1个以上类似项目或具备半年以上相关工作经验。驻场工程人员须管理过至少2个以上类似项目，或具备1年以上相关工作经验。

4、甲方通过过程评价，考核乙方派驻人员工作质量。对工作质量不符合要求的乙方派驻人员，甲方有权直接要求乙方撤换，乙方应当于甲方通知后7日内按甲方要求完成相关交接工作并完成人员更换。乙方更换后的人员资质及经验水平不得低于被更换人员。

第五条  甲方的解除权

乙方存在以下情况之一的，甲方有权解除《合作框架协议》、本补充协议及就中后期管理签署的其他协议（包括但不限于《项目监管协议》）：

（1）乙方在《合作框架协议》履行期间不符合资质要求的；

（2）乙方工作中出现重大错误，直接或间接对甲方造成经济损失及其他不良影响的；

（3）一年内超过3次（不含）以上被撤换驻场人员的；

（4）乙方违反《合作框架协议》、本补充协议及就中后期管理签署的其他协议（包括但不限于《项目监管协议》）项下任一义务的。

第六条  保密义务

1、本补充协议所称保密信息，具体指：（以下简称“保密信息”）

（1）《合作框架协议》、本补充协议项下合作项目的存在，项目的进展以及与其有关的任何信息、文件、数据（包括提供的财务资料和账目数据）、协议、合同协商纪要或讨论文稿等；

（2）在协商项目合作的过程中，提供方向接收方披露或使接收方可接触的任何形式的，有关其自身或其关联机构或本项目的任何信息、文件、资料或数据，包括但不限于技术信息、数据、程序和方法、项目信息和文件、商业秘密、所有财务资料、市场分析、价格信息、顾客名单、研究、软件、技术秘密、商业计划、前期分析结论、双方拟进行合作的条件及双方就项目进行合作谈判之事实以及任何商业的、财务的和其他专有的以及所有不愿披露的机密信息、文件、资料或数据；

（3）双方在《合作框架协议》、本补充协议项下拟合作项目前期洽谈、接触、谈判等任一阶段或全部合作过程中，甲方和乙方（或其母公司、子公司、关联公司）通过书面形式或口头形式以及其他形式向对方提供或披露的与合作项目及双方拟就合作项目进行合作有关的不为公众所知晓并有重大影响的信息及资料。

（4）就特定信息而言，如接收方获得该信息时，提供方未明确标明或以其他方式声明其为可公开信息，则该信息均属于保密信息，接收方均负有保密义务并不得以任何形式对外披露或公开。

（5）尽管有前述规定，保密信息不应包括：(i)有书面材料证明，提供方此前已经在未附加保密义务的情况下公开披露的信息，或由第三方通过公开途径普遍可获得的信息；(ii)有书面材料证明，在提供方向其披露之前，接收方已经拥有的没有使用或披露限制的信息；(iii)有书面材料证明，接收方通过合法手段，从提供方以外的来源获得的没有使用或披露限制的信息。

2、甲乙双方应采取适当的保密制度和措施保护该保密信息，保护水平应等同于接收方为保护其自有保密信息所采取的制度和措施。除接收方直接参与本项目且必须知悉有关保密信息的员工、其代理或其顾问外，接收方应当保证接收方的未经授权的其他人员不得以任何方式获取该保密信息。接收方应建立必要的制度，采取适当的措施，保障知悉该保密信息的接收方员工或其代理或其顾问不得将该保密信息透露给任何第三人。若接收方的上述人员违反《合作框架协议》及本补充协议规定，视同接收方违反《合作框架协议》及本补充协议，接收方应承担责任。

3、除为实施《合作框架协议》及本补充协议项下的合作项目目的外，接收方在任何时候均不得利用、向任何与合作项目无关的机构或个人披露该保密信息或以其他任何方式泄露《合作框架协议》及本补充协议所约定的所有保密信息和资料。

4、在保密信息发生泄漏、被发表或散布时，接收方须尽其努力阻止保密信息的进一步发表或散布，并迅速不迟延地阻止信息和资料的扩散并及时地通知提供方。

5、提供方应确保其提供的保密信息为提供方合法所有或合法控制。

6、接收方因受法院、监管机构或政府单位强制命令或监管要求而揭示保密信息时，应于获悉后立即通知提供方并协助提供方寻求法律救济以免除保密信息之提供(但在该等情形下，经接收方合理判断，有理由认为不会对提供方造成损失的除外，包括但不限于：(i)接收方因开展本项目所必需的审批或报备程序，而向其监管当局报送有关提供方的信息；以及(ii)接收方在接受监管当局的检查中向其提供有关提供方的信息)。若法院、监管机构或政府单位仍强制要求揭示时，则接收方只能在法律强制揭示的范围内揭示保密信息，否则视为接收方违约。

7、合作项目结束（包括因该项目未成功成立而予以终止）时，只要收到保密信息提供方的书面要求，接收方应立即归还全部保密信息资料和文件（原件），包括记载有全部或者部分该保密信息资料的载体及其任何复印件或摘要。如果该保密信息属于不能归还的形式、或已经复制或转录到其它资料或载体中，应当立即删除并不得保存任何保密资料的复印件。

接收方充分了解并同意，保密信息于揭示后，其所有权、著作权、专利权、经营信息、技术秘诀或其它智能财产权等相关权利，仍属原所有人所专有，除附随设备的交付或者服务的提供而相应转移权利之外，接收方不能因此取得任何授权或其它法律上之权利。

双方充分认可，若根据相关法律法规接收方被要求保存合作项目相关资料，提供方同意接收方按照法律法规规定的范围和方式保存本项目相关保密信息，不按本条第一款的内容主张接收方返还。

8、在《合作框架协议》及本补充协议约定的期限内，双方因合作而签署的与合作项目有关的合同协议若涉及保密义务（责任），则双方可在其合同、协议中具体约定保密义务（责任），但必须以《合作框架协议》及本补充协议的约定为原则框架。

第七条  协议终止

在本补充协议有效期内，若协议双方当事人协商一致或本补充协议已有约定的情况，可提前终止本补充协议；除合同另有约定或法律另有规定外，任何一方不得擅自终止或解除本补充协议，否则以违约论处，承担违约责任。

第八条  不可抗力

由于不可抗力的原因导致本补充协议的目的根本不能实现，则协议任何一方均有权提前终止本补充协议而无需承担任何法律责任，但遭受不可抗力的一方应负责尽快通知对方，并采取必要措施以防止损失的进一步扩大。

第九条  期限

本补充协议的有效期与《合作框架协议》的期限保持一致。

第十条  协议变更

1、本补充协议生效后，任何一方不得擅自变更。

2、针对本补充协议的内容进行变更的，需经双方协商一致并达成书面协议。

第十一条  协议生效

1、本补充协议为《合作框架协议》的补充协议，与《合作框架协议》具有同等法律效力。本补充协议与《合作框架协议》约定不一致的，以本补充协议约定为准，本补充协议未约定的事项，按照《合作框架协议》约定执行。本补充协议未尽事项可由甲乙双方本着诚信、平等的原则另行签订《项目监管协议》进行约定。

2、本补充协议自双方法定代表人或授权代表签字或签章并加盖公章或合同专用章之日起生效，授权代表签字或签章的，应提供合法有效授权文件。

3、本补充协议正本一式肆份，甲乙双方各执贰份。

4、附件为本协议有效组成部分，与本协议具有同等法律效力。

附件A：周报模板

附件B：月报模板

（以下无正文）

附件A:周报模板

五矿信托-XXX集合资金信托计划

（五矿信托·XXX项目）

监管周报

第XXX期

（20XX年 XX月XX日——20XX年XX月XX日）

编号：XXX

编制单位：

编制时间：

五矿信托·XXX项目

监管周报

目   录

一、项目进展情况	3

（一）报建情况	3

（二）营销情况	3

（三）项目开发进展情况	6

（四）成本支出情况	7

（五）资金使用情况	7

（六）项目公司人事变动	8

二、项目风险因素提示及应对措施	8

三、项目评价	8

四、附件	8

五矿信托·XXX项目

监管周报

一、项目进展情况

（一）报建情况

表一：项目五证办理情况

| 序号 | 证件名称 | 政策要求 | 预计取证日期 | 实际取证日期 | 证载面积 | 备注 （注明进展及逾期原因等） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 国有土地使用证 | 注明办理时所需文件 | 20XX年XX月XX日 |  |  |  |
| 2 | 建设用地规划许可证 | 同上 | 同上 |  |  |  |
| 3 | 建设工程规划许可证 | 同上 | 同上 |  |  |  |
| 4 | 施工许可证 | 同上 | 同上 |  |  |  |
| 5 | 商品房预售许可证 | 同上 | 同上 |  |  |  |

（二）营销情况

1.项目销售及推盘计划

（若分地块的，需分别描述）

（1）XX地块

总货值XX亿元，其中，高层住宅货值XX亿元，洋房货值XX亿元，商业货值XX亿元，车位货值XX亿元；预计净利润XX亿元，销售净利率XX%。（依据项目业态可据实增减）

累计已推盘XX套，总货值XX亿元，其中，已签约XX套，签约额XX亿元（其中已办理网签XX套，签约额XX亿元），已收款XX亿元，其中首付款XX亿元,按揭回款XX亿元（退房XX套，金额XX亿元），去化率XX%。本期已推盘XX亿元，其中，已签约XX亿元，已收款XX亿元，其中首付款XX亿元，按揭回款XX亿元（退房XX套，金额XX亿元）。

表二：项目销售情况对比

| 序号 | 项目名称 | 本期 | 20XX年XX月 （开盘） | 20XX年XX月 | … | 20XX年XX月 （清盘） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目推盘计划 |  | 货值/面积/套数 |  |  |  |
| 2 | 已推出货值 |  | 货值/面积/套数 |  |  |  |
| 3 | 已签约货值 |  | 货值/面积/套数 |  |  |  |
| 4 | 实收房款 |  | 货值/面积/套数 |  |  |  |
| 5 | 去化率（已签约货值/已推出货值*100%） |  |  |  |  |  |

总结项目整体销售情况并分析原因，包括但不限于截至当前时点销售与预期对比的偏离度、销售增速等。

2.渠道推广及促销活动描述（可附图片）

（1）渠道、拓客方式（注明佣金、销售费用）

（2）促销活动

（3）蓄客情况

截止本期时间累积蓄客XX组，其中本期新增XX组，较上期比增加（或减少）XX%。

3.当地预售政策、限购限售、限价政策描述

（1）预售政策：

（2）限购限售政策：

（3）限价政策：

注：评价项目所在地政策执行情况（例如：严格执行、可适当放宽）。

4.揭款情况

表三：按揭行审批情况

| 合作银行 | 签订协议日期 | 按揭类型 | 核准贷款规模 | 放款条件 | 贷款政策 |  |  |  | 保证金 | 担保期间 | 累计已发放贷款 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 首套房 |  | 二套房 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 首付 | 利率 | 首付 | 利率 |  |  |  |
| XX银行 | 20XX 年XX月XX日 | 住宅按揭贷款 | 2亿元 | 凭抵押放款 | 30% | 基准利率上浮30% | 40% | ①名下有一套住房没有在供贷款基准利率上浮30%；②有一套住房有一笔贷款未结清的、有二套及以上住房没有在供贷款基准利率上浮40%。 | 3% | 提供阶段性担保，办理完正式抵登记保解除。 |  |

5.周边竞品楼盘情况

表四：项目周边竞品情况（更新时间：20XX年XX月XX日）

| 分类 | 项目 | 占地 （亩） | 体量 （万㎡） | 住宅形态 | 面积区间 （㎡） | 成交（或拟定）均价（元/㎡） | 月均去化 （套） | 总去化量（套） | 存量 （套） | 营销策略 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 在建/ 在售/ 尾盘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本周 动态 |  | 随着端午节及麦忙的结束，各项目客户部到访数量稍有下降，总体销售情况一般。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 截止目前，区域竞品在售项目存量XX套，目前在售均价XX元/㎡。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（三）项目开发进展情况

1.项目基本情况

本项目总建筑面积XX万平方米，可售面积XX万平米，容积率XX%，其中高层可售XX万平米（XX栋），洋房XX万平米（XX栋）…（依据项目业态可据实增减）。

施工总承包：XX有限公司。

监理单位：XX监理有限公司。

（若分地块的，需分别描述）

2.工程进度方面

表五：项目工程施工情况（若分地块的，需分表描述）

| 序号 | 楼栋号 | 业态 |  | 建筑面积 （万㎡） | 形象进度 | 本期完成情况 | 工期情况 | 是否满足预售节点 | 质量 | 安全 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1# | 高层 |  | 10000 | 地上五层 | 完成结构工程1-5层 | 正常/逾期（天数） | 是（若不满足需单独分析原因） | 正常 | 正常 | 是否取得证件 |
| 2 | 2# |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 3# |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目整体评价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：工期情况可为预判或与商业计划书比较。

（四）成本支出情况

截止20XX年XX月XX日已累计完成工程量产值约XX万元，按照合同约定应付工程款XX万元，实际已付工程款XX万元,（说明是否符合合同约定付款比例、是否超出目标成本或对赌成本）。本期应付工程款XX万元，实际已付工程款XX万元。

表六：项目本期工程支出情况

| 序号 | 项目名称 | 施工单位 | 合同金额 （万元） | 已完成产值 (万元) | 应付款 （万元） | 累计付款 （万元） | 本期应付 （万元） | 本期付款 (万元) | 与目标成本或对赌成本比较 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 土石方 | XX有限公司 | 389.63 | 300 | 180 | 150 | 30 | 30 | 合理 |
| 2 | 前期工程费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 营销费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 管理费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

结论：目前成本支出与形象进度匹配，形象进度与产值比对、产值与监理及融资审批确认单比对、产值与应付工程款比对，论证成本支出的合理性或是否存在超支的可能性。

（五）资金使用情况

截至20XX年XX月XX日账户余额：XX元，可用余额：XX元。月度资金计划已审定支出XX元，实际累计已支出XX元，目前不存在资金预计缺口。

表七：项目公司本期账户余额变动情况

| 序号 | 银行名称 | 账号 | 账户性质 | 上期余额 （元） | 本期余额 （元） | 变动金额 （元） | 变动原因 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | XX银行 |  | 基本户 |  | 房管局监管 |  | 大额支出需说明原因 | 首付款、定金、诚意金 |
| 2 | XX银行 |  | 一般户 |  |  |  |  | 开发贷 |
| 3 | XX银行 |  | 一般户 |  |  |  |  | 保证金 |
| 4 | XX银行 |  | 保证金户 |  |  |  |  | 集团资金调配 |
| … | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

（六）项目公司人事变动

二、项目风险因素提示及应对措施

三、项目评价

四、附件

附件一：本期用印情况

附件二：章证照使用登记情况

附件三：本期资金支出情况

附件四：本期资金使用情况

附件五：本期合同签订、执行情况（含合同付款台账）

附件六：项目公司账户余额情况

附件七：其它现场监管需报告事项

附件一：本期用印情况

表八：本期用印台账

| 公司名称 | 公章（份） | 财务印鉴（份） | 法人名章（份） | 合同盖章（份） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件二：章证照使用登记情况

1.本期公章登记簿影像（数量多可以上传附件）

2.本期财务专用章登记簿影像

3.本期合同章、法人章登记薄影像

附件三：本期资金支出情况

表九：本期资金计划支出情况

| 序号 | 款项类别 | 费用细目 | 合同名称 | 收款单位 | 合同总金额（万元） | 本月计划已支付（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工程款 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 工程款 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 工程款 |  |  |  |  |  |  |
| … | 合计 |  |  |  |  |  |  |

1.银行账户余额截屏

2.银行流水或对账单（可作为附件单独发送）

附件四：本期资金使用情况

表十：资金使用情况一览表

| 项目 | 费用科目明细 | 目标成本/对赌成本（万元） | 当前已发生含税金额（万元） | 累计已发生金额（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、土地成本 |  |  |  |  |  |
| 二、直接成本 | 小计 |  |  |  |  |
| 其中： | 前期工程费 |  |  |  |  |
|  | 建安工程费 |  |  |  |  |
|  | 基础设施费 |  |  |  |  |
|  | 小区内景观工程费 |  |  |  |  |
|  | 配套设施费 |  |  |  |  |
|  | 销售中心及样板房、示范区建造费 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |
| 三、财务费用 | 按实际发生额确定，未发生的及预计发生的不得计入 |  |  |  |  |
| 四、管理费用 | 按销售收入（模拟清算收入）的3% |  |  |  |  |
| 五、销售费用 | 按销售收入（模拟清算收入）的3% |  |  |  |  |

注：若某一科目已超出目标成本（或对赌成本）或推算可能超出目标成本（或对赌成本）的，需提示并提供相关计算依据和建议措施。费用科目明细名称可据实调整。

附件五：本期合同签订、执行情况（含合同付款台账）

可作为附件单独发送。

附件六：项目公司账户余额情况

表十一：项目公司账户余额情况

| 序号 | 银行名称 | 账号 | 账户性质 | 是否监管 | 是否开通网银 | 截止本期余额 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | XX银行 |  | 基本户 | 房管局监管 |  |  | 首付款、定金、诚意金 |
| 2 | XX银行 |  | 一般户 |  |  |  | 开发贷 |
| 3 | XX银行 |  | 保证金户 |  |  |  | 保证金 |
| 4 | XX银行 |  | 一般户 |  |  |  | 集团资金调配 |
| … | 合计 |  |  |  |  |  |  |

附件七：其它现场监管需报告事项

附件B：报模板

五矿信托-XXX集合资金信托计划

（五矿信托·XXX项目）

监管月报

第XXX期

（ 20XX年 XX月）

编号：XXX

编制单位：

编制时间：

五矿信托·XXX项目

监管月报

目  录

一、项目基本情况介绍	4

二、项目证件办理情况	5

三、项目开发建设情况	5

四、项目成本执行情况	6

五、项目销售情况统计	7

六、项目银行账户情况	8

七、银行账户支出情况	8

八、项目周边竞品情况分析	9

九、区域市场情况分析	9

十、项目公司资金计划执行情况	9

十一、项目公司用印情况	10

十二、项目公司印章证照使用情况	10

十三、项目公司签约情况	10

十四、项目整体运行情况分析	10

十五、附件	10

摘  要

（逐条叙述本期项目合同签署情况、项目证照办理情况、工程款支付情况、销售情况、账户余额情况，包含监管户可用和不用可用余额、项目存在的风险情况等）

五矿信托·XXX项目

监管月报

一、项目基本情况介绍

1.介绍项目公司各个股东的基本情况及关联关系。

2.介绍项目各项经济指标，包括但不限于：用地面积、建筑面积、计容面积、可售面积、各业态占比情况、总货值等。

表一：项目各项经济指标

| 序号 | 单位工程 | 用地面积 （万平米） | 建筑面积 （万平米） | 计容面积 （万平米） | 可售面积 （万平米） | 总货值 （亿元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1期 （1#-5#） |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 2期 （6#-9#） |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 商业 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 车位 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 其他 |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |

（1）存在的问题、原因及潜在风险。

（2）建议措施及后期需关注事项。

二、项目证件办理情况

介绍本项目证照办理情况，包括但不限于：计划办理完成时间、已完成时间、是否逾期、逾期原因及可落实完成时间等。

表二：项目五证办理情况

| 序号 | 证件名称 | 政策要求 | 预计取证日期 | 实际取证日期 | 证载面积 | 备注 （注明进展及逾期原因等） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 国有土地使用证 | 注明办理时所需文件 | 20XX年XX月XX日 |  |  |  |
| 2 | 建设用地规划许可证 | 同上 | 同上 |  |  |  |
| 3 | 建设工程规划许可证 | 同上 | 同上 |  |  |  |
| 4 | 施工许可证 | 同上 | 同上 |  |  |  |
| 5 | 商品房预售许可证 | 同上 | 同上 |  |  |  |

（1）存在的问题、原因及潜在风险。

（2）建议措施及后期需关注事项。

三、项目开发建设情况

介绍本项目开发进度计划，包括但不限于开工时间、开盘时间、结构封顶、去化率达到模拟清算时点时间等。

表三：项目开发进度计划

| 序号 | 单位工程/ 开发期次 | 开工时间 | 开盘时间 | 结构封顶时间 | 去化率满足模拟清算 | 评价当前施工进度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |

（1）存在的问题、原因及潜在风险。

（2）建议措施及后期需关注事项。

四、项目成本执行情况

介绍项目成本情况，包括但不限于对赌金额（如有）、已发生金额、占比、形象进度等。

表四：项目成本执行情况

| 序号 | 成本科目 | 对赌金额 （万元） | 已发生金额 （万元） | 占比 （100%） | 形象进度 | 评价成本支出的合理性 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 土地费 | 若无对赌可不填写 |  |  |  |  |  |
| 2 | 建安费 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 管理费 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 营销费 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | … |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 合计 |  |  |  |  |  |  |

（1）存在的问题、原因及潜在风险。

（2）建议措施及后期需关注事项。

五、项目销售情况统计

介绍项目销售情况，包括但不限于项目累计销售情况、累计回款情况、项目整体去化率、本月销售情况、回款情况及较上月比增加或减少情况等。

表五：项目销售情况

| 序号 | 项目业态 | 可售面积/套 （万平米） | 已售面积/套 （万平米） | 累计销售情况 |  |  | 本月销售情况 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 已签约金额 （亿元） | 回款金额 （亿元） | 去化率 (100%) | 已签约金额 （亿元） | 回款金额 （亿元） | 较上月比 |  |
| 1 | 高层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 1#楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 2#楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 洋房 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 3# |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | 4# |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 别墅 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 5# |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 商业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 车位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：若当月较上月有较大变动的，应逐条说明原因。

（1）存在的问题、原因及潜在风险。

（2）建议措施及后期需关注事项。

六、项目银行账户情况

介绍项目公司所有账户情况，包括但不限于是否有新增账户、账户余额、账户开通功能等。

表六：银行账户基本情况

| 序号 | 开户行 | 账户名称 | 账号 | 预留印明细鉴 |  | 是否开通网银 | 是否开通结算卡等其他功能 | 月末账户余额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

七、银行账户支出情况

介绍项目银行账户情况，包括但不限于费用支付明细、对方账户信息、审批情况等。

表七：银行账户用款情况

| 序号 | 账户名称 | 账号 | 费用名称 | 支付方式 | 对方账户信息 | 是否有审批 | 审批单号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |

八、项目周边竞品情况分析

表八：项目周边竞品情况

| 序号 | 名称 | 业态 | 是否为直接竞品 | 可售面积 （万平米） | 已推出面积 （万平米） | 已售面积 （万平米） | 销售单价 （万元/平米） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A项目 | 高层 |  |  |  |  |  |
| 2 | A项目 | 洋房 |  |  |  |  |  |
| 3 | 合计 |  |  |  |  |  |  |

注：同一竞品不同业态应分行列明，并说明项目的销售亮点、销售策略、与标的项目的直线距离、限售限购限价情况（以及实际执行情况）、房源针对的客群（刚需、刚改等）以及前后两个月已推出、已售及销售单价的变化情况。

九、区域市场情况分析

1.客群情况分析

2.政策分析

3.同业态售房成交量分析

4.土地成交量分析

5.其他

十、项目公司资金计划执行情况

十一、项目公司用印情况

十二、项目公司印章证照使用情况

十三、项目公司签约情况

十四、项目整体运行情况分析

1.项目开发建设情况评价

2.项目销售情况评价

3.操作风险评价

4.其他

十五、附件

附件一：银行账户流水（银行盖章版或网银直接导出的流水）

附件二：合同统计表和合同付款台账

附件三：项目销售回款统计表

附件四：项目公司下月资金计划

附件五：项目公司招采计划（如需）

附件六：项目公司合约计划（如需）

附件七：项目公司目标成本（如需）

附件八：项目形象进度表及照片

附件九：项目公司月度财务报表（资产负债表、利润表、现金流量表）

注：以上附件若不便于放在本文中发送，可单独以附件形式发送。

（本页无正文，仅为编号为【WKXTTHGL-2019-002-补充001】的《信托项目投后管理业务合作框架协议之补充协议》签署页）

甲方：五矿国际信托有限公司 （公章或合同专用章）

法定代表人（或授权代表）（签字或签章）：

乙方：北京康正宏基房地产评估有限公司（公章或合同专用章）

法定代表人（或授权代表）（签字或签章）：

日期：    年    月    日