附件一 SPV公司及项目公司监管方案

一、前期工作

在五矿国际信托有限公司（以下简称“委托公司”或“信托公司”或“五矿信托”）业务部门项目组（以下简称“项目组”）的见证下，由北京康正宏基房地产评估有限公司（以下简称“监管公司”或“监管机构”）委派现场监管人员（以下简称“现场监管人员”）与合肥坤韵置业有限公司（简称“SPV1”）、合肥峻桓企业管理咨询有限公司（简称“合肥峻桓”，与SPV1公司合成SPV公司）、合肥坤尚置业有限公司（简称“合肥坤尚”或“项目公司”）履行进场交接手续，交接包括SPV公司及项目公司所有相关证照，SPV公司及项目公司公章、合同章、财务章和法人章等全部印鉴，SPV公司及项目公司所有银行账户网银Ukey、支付密码器、密匙、支票、预留印鉴、印鉴卡、已签订的合同台账（台账内容包括但不限于合同编号、合同名称、签约方、合同内容、支付节点、合同总额、已支付情况等信息）及已签订合同文本（纸质版、电子版或扫描件）等，且应由现场监管人员在中国人民银行账户管理系统对SPV公司及项目公司所有账户进行查询，以确保SPV公司及项目公司移交所有账户。 同时监督项目公司开发建设的位于合肥市蜀山区SS202002号地块上的房地产开发项目（以下简称“本项目”或“项目”）建设工程合同签订及履约付款等情况，对外担保、举债情况，或有债务情况等；了解掌握并监督项目概算、工程造价、投资概算指标等各期目标成本的编制及执行、项目实体及进度计划安排情况；确定划分实体监管单元；明确工程合同的分类及报告统计方法；建立项目监管制度和流程；建立项目管理档案。

二、监管内容

监管公司需委派具有专业财务、工程管理经验的现场监管人员进驻SPV公司及项目公司，结合项目前期可行性研究报告，根据相关交易文件（交易文件具体定义以《合作开发协议》约定为准》）及编号为【P2020M17A-JRSW-012】的《委托监管合同》及其附件（包括对该合同的任何有效修订与补充，以下简称“《委托监管合同》”）实施现场监管，现场监管人员和SPV公司及项目公司共管印鉴、证照、网银、账户等，现场监管人员审核SPV公司及项目公司日常资金收支、印鉴使用、合同签署等事项，同时，监管公司另将委派管理人员按月进行定期巡场监管。

同时现场监管人员需全面掌握：（1）SPV公司及项目公司运营情况，监管SPV公司及项目公司日常财务核算情况，了解SPV公司及项目公司大额资金的使用情况等；掌握SPV公司及项目公司财务内部控制制度，掌握大额资金支出的合理性、真实性，关注关联方交易，掌握SPV公司及项目公司资金账户使用情况。现场监管人员应查询、抄录、复制、备案与SPV公司及项目公司财务状况、融资安排及信托资金使用有关的账目及其他文件并定期报送监管公司和项目组。（2）现场监管人员需全面的掌握本项目运营情况，了解本项目工程建设进度及销售情况，开发贷款资金的申请及使用情况，大额资金的使用情况等；掌握工程施工进度，掌握大额资金支出的合理性、真实性掌握项目公司资金账户使用情况。现场监管人员应查询、抄录、复制、备案与本项目开发经营及信托资金使用有关的账目及其他文件并定期报送监管公司和项目组。具体监管事项包括以下事项：

1、按照《委托监管合同》的约定履行现场监管人员职责，在SPV公司及项目公司财务、资金收支、日常运营等方面尽职管理，监督SPV公司及项目公司正常运营，工程建设及销售按照计划进行。

2、现场监管人员应对报审的事项及授权范围内的事项尽职尽责审查，监督办理，对需要报审的事项提出专业评审意见。

3、现场监管人员与SPV公司及项目公司指定人员共同管理SPV公司及项目公司的公章、合同章、财务章、法人章、全部银行预留印鉴、营销章等全部印鉴，在办理日常用印事项时慎重甄别盖章事项性质，按照权限审核或报审（详见本监管方案第三部分审批权限）。

4、现场监管人员与SPV公司及项目公司指定人员共同管理SPV公司及项目公司《营业执照》、《组织机构代码证》（如有）、《开户许可证》（如有）、《不动产权证书》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》、《建筑工程施工许可证》、《预售许可证》等全部证照原件，SPV公司及项目公司使用需办理登记借用手续并向监管公司和项目组汇报。

5、现场监管人员应于SPV1公司完成股权变更的工商登记手续后立即向监管公司和项目组汇报，协助项目组落实由合肥栖麓置业有限公司（简称“SPV1”）将其持有的SPV1 66.5%股权、由SPV1公司将其持有的合肥峻桓100%股权、由合肥峻桓将其持有的项目公司100%股权质押给委托公司事宜，确保相关股权质押事项在首次放款前完成。

6、现场监管人员应协助项目组于项目公司取得其名下合肥市蜀山区SS202002地块对应的不动产权证书后7个工作日内或五矿信托-恒信共筑5号-城市化基金集合资金信托计划第二十三期项下首次放款日（具体定义以编号为P2020M17A-JRSW-002的《合作开发协议》约定为准）起45个工作日内（以两者孰早为准）落实项目国有建设用地使用权（以下简称“抵押物”）抵押给委托公司事宜（委托公司为第一顺位抵押权人）。现场监管人员应密切关注抵押物状态，依据项目开发进度及信托计划资金投放进度及时跟踪抵押物价值，同时密切关注委托公司抵押权利完整性，未经委托公司同意不允许对抵押物或本项目再行抵押融资。

7、SPV公司及项目公司应确保现场监管人员、监管公司指定的人员及五矿信托指定的相关人员可随时进入SPV公司及项目公司财务系统查询相关信息。现场监管人员需每日进入SPV公司及项目公司财务系统查询相关信息并查询银行账户情况，履行财务及资金、账户管理的职责，在《监管周报》、《监管月报》中对财务情况进行说明，并在《监管月报》附上SPV公司及项目公司当期的《资产负债表》、《损益表》等财务报表，将财务系统出现的重大事项或异常财务信息及时汇报监管公司和项目组，具体包括但不限于：

1）监管SPV公司及项目公司开立的所有银行账户，并监管SPV公司及项目公司所有资金支出及所有资金收入，审核各项支出的依据和财务凭证，定期汇报SPV公司及项目公司收支情况，监督SPV公司及项目公司的资金使用；

2）SPV公司对外支付单笔款项未达到100万元且当月累计对外支付款项未达到500万元的资金支付，由现场监管人员报监管公司审批通过后方可放款；单笔款项未达到300万元，且当月累计未达到1000万元的，由现场监管人员出具意见，项目组审批通过后方可放款；单笔款项达到300万元（含本数），或当月累计达到1000万元（含本数）的，由现场监管人员提出专业评审意见并报运营管理部审批通过后方可放款。

3）现场监管人员审查SPV公司对外签署的合同，对标的额未达到100万元，且当月累计未达到200万元的，由现场监管人员报监管公司审批通过后方可配合签署。对标的额未达到200万元，且当月累计未达到500万元的，由现场监管人员审核后报项目组审批通过，并报备运营管理总部后方可配合签署。对标的额达到200万元（含本数），且当月累计达到500万元（含本数）的，由现场监管人员提出专业评审意见并报项目组和运营管理部审批通过后方可配合签署。

4）现场监管人员就项目公司对外签署的合同，依据经委托公司确认的标的项目开发计划、成本测算控制表、总体销售计划表、现金流测算表及本方案附件4，对标的额在600万元以上（含）包括但不限于工程施工、采购等合同提出专业评审意见并报项目组审批，标的额在600万（不含）以下的由监管人员审核后报备监管公司和项目团队。

5）项目公司的支出按照资金计划内和资金计划外的授权执行，资金计划内2000万以下（不含本数）的由监管机构审批，2000万以上（含本数）的由项目组和公司运营部审批。计划外的单笔低于500万的且多笔累计未达到1000万的，由项目组审批，单笔达到500万，或多笔累计达到1000万的由运营管理部审批。SPV1向五矿信托偿还完毕全部股东借款及利息前，工程款（含所有开发支出）支付金额不超过1.75亿元，但是若上坤置业有限公司向项目公司另行划付款项（不包括五矿信托发放N类股东借款前上坤置业有限公司向项目公司投入的2亿元，下同）用于支付工程款的，则现场监管人员在根据本监管方案及《委托监管合同》履行相应的审批手续后可将上坤置业有限公司另行划付的款项用于支付工程款。后续若开发贷到位且到位金额不低于2亿元的或SPV1向五矿信托偿还完毕全部股东借款及利息的，不再执行上述限制。针对于购买材料、设备的资金支出，监管机构应检查是否按合同约定到货，在材料、设备到货后对其进行查验，检查是否与合同型号、质量相符。

6）按照《委托监管合同》的要求，现场监管人员按周汇报账户情况，随周报一起报送；

7）通过中国人民银行账户管理系统查询SPV公司及项目公司所有账户并对SPV公司及项目公司所有账户进行监管、核对。SPV公司及项目公司需按月提供上述账户的银企对账单据复印件，由现场监管人员对上述账户的收入、支出来源进行审查，并向监管公司和委托公司汇报；

8）如届时相关法律法规、政策调整致使上述各项监管方式无法实际履行，现场监管人员应及时向监管公司和委托公司汇报，并要求SPV公司及项目公司以书面方式通知监管公司和委托公司，经监管公司和委托公司书面认可，上述监管方式可以相应调整；

9）支付交易文件项下各类款项需SPV公司及项目公司、监管公司和委托公司核对确认。

8、现场监管人员负责监管项目的开发建设，掌握工程进展及完成情况，对比工程计划，按月、季出具工程完成情况报告，具体包括：

1）严格按照本监管方案附件3中载明的《项目工程进度计划表》列示的开发节点监督项目推进情况及取得审批文件情况，对施工建设及销售偏离《项目工程进度计划表》的，应要求项目公司作出说明并及时向监管公司和委托公司汇报；

2）审核项目公司对外签署的合同、施工过程的经济文件等，并留存备案；

3）监督项目公司及施工单位、监理单位严格执行工程规范及标准，监督工程进度；

4）关注项目规划方案、开发计划、销售计划、工程造价预算、项目设计等的变动、变更情况，及时汇报。如发生工期延迟，应查明原因并及时汇报，提示委托公司可能触发上坤置业有限公司收购或指定第三方收购委托公司持有的SPV1股权及股东借款债权的风险；要求项目公司书面说明及合理的调整计划并报送监管公司和委托公司；

5）对工程合同签订及工程款支付情况进行审查；

6）重点监督《委托监管合同》中约定的事项。

9、现场监管人员负责监管项目的销售情况：

1）项目进入销售阶段后，对项目公司经董事会决议通过的项目销售价格及销售策略的执行情况进行跟踪关注，调研区域市场及周边竞品销售去化情况，若五矿信托对SPV1发放的M类各笔股东借款未能于该笔股东借款发放之日起满【9】个月时清偿完毕的，或者N类各笔股东借款未能于该笔股东借款发放之日起满【6】个月时清偿完毕的，五矿信托根据标的项目情况自主决定调整标的项目开发、推盘、售价和销售方案，则现场监管人员应关注上述方案的执行情况，若发生偏离的应要求项目公司作出说明并改正，同时及时向监管公司和委托公司汇报，且在项目公司改正前或委托公司书面同意前，现场监管人员不得配合任何用印或证照使用或同意对外支出任何款项。若本项目预售/销售时在相关房管部门备案的高层销售均价低于1.35万元/平方米（建筑面积）、小高层销售均价低于1.45万元/平方米（建筑面积）、任一车位销售价格低于5万元/个，则现场监管人员应及时通知委托公司。监管公司每日收集项目公司的销售情况，复核销售合同、销售明细表及销售回款账户银行流水单并于每周一向委托公司上报上周的销售数据，同时委托公司可随时要求监管公司上报销售数据，监管公司应予以配合。监管公司同时应每周统计项目公司的销售情况报告并进行核对，对实际情况与项目销售计划出现的差异进行分析，以及完成周/月销售统计汇报；

2）监督项目全部销售收入（含购房款、装修款、价外款）、开发贷款资金（如有）全部进入相应的公司账户，销售回款的支出仅能用于本项目开发建设、归还委托公司借款以及委托公司认可的其他用途，不能挪作他用，如有其他用途需监管公司审核并出具结论意见，并报委托公司另行审批；

3） 监督监管账户销售款变动情况；

4）本项目住宅（不含车位）签约销售面积占总计容可售面积的比例达到80%或信托计划存续期满16个月（以孰早者为准），需及时向监管公司和委托公司项目组汇报，为启动模拟清算及股权退出流程做准备；

5）资金账户监管的其他要求：根据《委托监管合同》执行。

10、SPV公司及项目公司所需签订的合同，现场监管人员应留存用印后合同扫描件并备案。

11、要求项目公司章程按照五矿信托的要求变更完毕完成公司变更登记，对于五矿信托对项目公司增资、减资、股权转让、对外融资、对外担保、公司重组、合并、分立、解散、清算或者变更公司形式、重大资产处置、分红、章程修改等重大事项，项目公司在实施上述事宜之前均需事先均五矿信托同意后方可实施。项目公司利润分配事项须事先经五矿信托同意并经股东审议通过。

12、五矿信托有权向项目公司派驻一名董事，涉及对外融资、对外担保、大额资产处置、标的项目规划条件调整等重大事项，需全部董事同意。

13、关注SPV公司及项目公司发生的涉诉事项等。

14、SPV公司及项目公司的全部公章、财务专用章、合同专用章、法定代表人人名章及其它全部印章（如有）、全部账户网银Ukey、支付密码器、预留印鉴、密钥、支票、发票专用章、单位结算卡（如有）、印鉴卡、全部证照（以下合称“监管物件”）等均应存放于共管保险柜内，共管保险柜的开启密码及钥匙等全部开启工具仅由现场监管人员与SPV公司及项目公司指定人员分别保管，共管保险柜的主钥匙由现场监管人员保管，密码由SPV公司及项目公司指定人员保管，共管保险柜应急钥匙（如有）交由委托公司项目组保管，共管保险柜需现场监管人员、SPV公司及项目公司指定人员共同操作方可开启，确保共管保险柜任意一方均无法单独开启。保管监管物件共管保险柜，应使用全新保险柜。监管物件使用完毕，应由现场监管人员将监管物件放回共管保险柜并锁闭、加密。现场监管人员及SPV公司及项目公司均不得私自使用监管物件。

三、审批权限

（一）重大事项审批

1、本项目监管期间所称重大事项包括：

1) 任一SPV公司或项目公司增加或减少注册资本、变更公司股权结构；

2) 任一SPV公司或项目公司对外担保、对外融资、对外投资、对外借款、2000万元以上大额资产处置；

3) 任一SPV公司或项目公司改变公司经营范围，公司分立、合并、解散、清算或者变更公司形式；

4) 任一SPV公司或项目公司修改公司章程；

5) 任一SPV公司或项目公司发生重大投资、资产抵押/质押及其他担保事项；

6) 任一SPV公司或项目公司设定第三方优先权、对外借款行为；

7) 任一SPV公司或项目公司转让、出售、权利负担、处置、 重组项目公司持有债券或其他权益；

8) 任一SPV公司或项目公司向任何关联公司或其他公司、合作伙伴，或者其他实体提供借款或财务资助；

9) 任一SPV公司或项目公司使用监管账户资金用于本项目建设、履行交易文件项下支付义务以外的用途；

10)本项目规划调整、项目售价和销售策略的制定。

11）任一SPV公司或项目公司新增银行账户开立；

11) 委托公司持有SPV1公司股权期间，任一SPV公司或项目公司发生停产、歇业、被注销登记、被吊销营业执照、法定代表人或主要负责人从事违法活动、涉及重大诉讼活动、生产经营出现严重困难、财务状况恶化情形，或其他对其履行相关交易文件项下支付义务产生重大不利影响的事件。

2、重大事项均需由监管公司审核并提出专业意见和得出结论报委托公司项目组，由委托公司项目组报委托公司相关部门和领导集体决策方可实施。

3、重大事项审批应附与本事项相关的合同、文件、以及项目公司盖公章的申请说明（如有）等材料，如条件允许尽量同时提供上述材料的电子扫描件。

4、现场监管人员应提前与SPV公司及项目公司、委托公司沟通，提早申报，避免延误。

（二）一般事项审批

1、对SPV公司及项目公司监管期间所称一般事项包括：

1）SPV公司对外支付单笔款项未达到100万元且当月累计对外支付款项未达到500万元的资金支付；

2) SPV公司对外签署的合同，对标的额未达到100万元，且当月累计未达到200万元的；

3) 项目公司的支出在经项目组审批运营管理部备案的《月度资金使用计划》内且金额不超过2000万的；

4）SPV公司对外支付单笔款项未达到300万元，且当月累计未达到1000万元的；

5）SPV公司对外签署的合同，对标的额未达到200万元，且当月累计未达到500万元的；

6）项目公司的支出在经项目组审批运营管理部备案的《月度资金使用计划》外，单笔未达到500万的且多笔累计未达到1000万的；

7）项目公司的支出在经项目组审批运营管理部备案的《月度资金使用计划》内且金额在2000万或以上的；

8) SPV公司对外支付单笔款项达到300万元的，或当月累计达到1000万元的；

9) SPV公司对外签署的合同，对标的额达到200万元（含本数），且当月累计达到500万元（含本数）的；

10) 项目公司的支出在经项目组审批运营管理部备案的《月度资金使用计划》外，单笔达到500万的且多笔累计达到1000万的。

11)项目公司对外签署的合同，对标的额在600万以下（不含本数）的。

12)项目公司对外签署的合同，对标的额在600万元以上（含本数）的，包括但不限于工程施工、采购等合同。

13）任一SPV公司或项目公司新增银行账户开立；

2、一般事项均需填写一般事项审批单（见附件1、2），其中第1）至第3）项由监管人员报监管公司审批方可执行。第4）至第6)项、第11）项填写一般事项审批单-1（见附件1），由监管公司提出专业评审意见，报项目组审批后报委托公司运营管理总部备案方可执行。第7）至第10）项、第12）、13）项填写一般事项审批单-2（见附件2），由监管公司提出专业评审意见，报项目组和委托公司运营部审批方可执行。

项目组和运营管理总部负责审核监管公司是否给出结论性意见，以及单据之间的表面一致性，对于用款的合理性、真实性由监管公司负责审核，审批时间1-2天。

3、用印登记簿上用章编号栏应登记一般事项审批单编号。

4、一般事项审批单后应附与本事项相关的合同、文件、以及项目公司盖公章的申请说明（如有）等材料，如条件允许尽量同时提供上述材料的电子扫描件。

5、现场监管人员应提前与SPV公司及项目公司、委托公司沟通，提早申报，避免延误。

四、委托公司项目组和运营管理总部检查、监督权

项目组和运营管理总部有权检查和不定期现场抽查由监管人员和监管公司报送的一般事项相关资料，检查月报、周报、随时报等上报材料，检查其执行情况是否与实际情况或计划相符，如发现有任何风险隐患，项目组和运营管理总部有权否决或叫停任何正在进行的事项，监管公司及项目公司应无条件予以配合。委托公司运营管理总部有权随时对资金使用计划执行情况、用章登记等相关事项实施督查。

五、资金使用预算管理

根据《委托监管合同》约定，项目公司月度资金使用计划，应按照相关交易文件及协议约定执行。现场监管人员应及时取得，并审核后报送监管公司和项目组。

（一）项目公司应于每个月28日前向监管公司提供下一月度的项目公司《月度资金使用计划》，并报监管公司和项目组批准，同时每月提报本月资金使用情况报告。

（二）现场监管人员和监管公司应及时对月度资金使用计划进行审核并出具评审意见并报项目组审批及运营管理部备案，经项目组审批通过并备案后方可执行。

（三）现场监管人员根据月度资金使用计划对项目公司每笔支出进行审核，超过月度资金使用计划的支出项目或单笔达到审批条件的支出项目，均需按约定审批程序审批；对于由监管公司审批的事项，由现场监管人员依据月度资金使用计划、项目公司内部付款流程、合同、相关凭证等付款依据审核支付并报项目组备案。

（四）现场监管人员应负责监督月度资金计划的实际执行情况，本月执行情况与计划有出入的，应建议项目公司在下个月计划中调整并在下个月资金计划评审中审核调整的情况。

（五）对于购买材料、设备等买卖类资金支出，现场监管人员应确认合同相对方是否按合同约定供货，并在材料、设备到货后对其进行查验，确认其是否与合同约定的型号、质量等相符等，确保资金支付符合合同要求并具备合理性。

六、印章管理

（一）SPV公司及项目公司的公章、合同章、财务章、法人章、银行预留印鉴、发票专用章等由监管公司派驻的现场监管人员与SPV公司及项目公司指定人员（以下合称“印章保管人”）共同负责保管。

（二）印章使用必须严格遵守印章使用审批程序，按照印章使用范围，经审批或经授权用印，未经批准，不得擅自用印。

（三）SPV公司及项目公司使用印章，由现场监管员审查用印事由和公司内部审批流程是否完备，如果完备，根据用印事由填写“一般事项审批单”或“重大事项审批单”，根据审批权限通过审批及备案后，所有用印事项均需登记后用印，印章使用台账（合同用章还需登记合同台账）每周集中向信托业务部门项目组回传；待审批事项填写《一般事项审批单》并立即回传至项目组，由委托公司按照相应权限的审批流程签字回传现场监管员后用印，未经委托公司审批的，现场监管人员不得擅自用印。

（四）《一般事项审批单-1》、《一般事项审批单-2》（合称“审批单”）应分别连续编号。

（五）用印事项应执行登记制度，填写《印章使用登记簿》，须连号登记做好记录，登记号码与“审批单”号码对应，如有作废单号应在登记簿上明显标注。

（六）《印章使用登记簿》应设置手写版与电子版，电子版随周报每周发送至项目组；手写版用于现场监管人员登记备查，手写板应装订成册并填写连号页码，并由现场监管人员签字确认。现场监管人员应确保手写版与电子版内容一致。

（七）“审批单”应附用印文件及相关资料并按编号存档备查。

（八）印章保管人用印时应认真审核用印内容及数量，经验证与审批内容相符后再用印。不得在空白纸上加盖印章。

（九）印章应妥善保管，不得丢失。印章保管人应认真履行职责，确保印章安全。

（十）印章保管人如有工作变动、病事假等特殊情况，应及时向项目组汇报，并及时办理印章交接手续。原印章保管人复岗后，应报上述机构备案。

（十一）不得携带印章外出，如遇特殊情况，须经项目组书面同意，并确保现场监管人员与SPV公司及项目公司共管人员共同携带印章外出使用，确保监管物件不被私自使用，且外出事项应在《印章使用登记簿》上登记。

（十二）擅自使用印章，将视情节轻重，根据相关规定给予处罚；给委托公司造成损失的，监管公司应承担赔偿五矿信托全部损失的责任，SPV公司及项目公司承诺不私刻印章，所有的用印事项均报委托公司审批通过后方用印，否则即构成《委托监管合同》的违约。

（十三）关于印章的保管制度也适用于证照的保管。

七、网银账户管理

（一）根据《委托监管合同》及其他相关交易文件约定，原则上不允许SPV公司及项目公司银行账户开通网银支付功能。如需开通，需征得委托公司同意，并由监管公司保管复核UKEY及查询Ukey。确保监管机构有权限通过网银查询所有账户信息。

（二）对于已存在的具有网银支付功能的账户，现场监管人员与SPV公司及项目公司指定财务人员共同管理该账户具有审核划款功能的支付密码器、全部Ukey，该支付密码器、全部Ukey应存放于共管保险柜中。现场监管人员应向开户行了解该账户设置的付款方式（仅网银付款，或网银及支票、电汇方式均可），如仍可进行支票或电汇付款，应向开户行核对预留印鉴，确保预留印鉴、全部支票已实施共管。

（三）对于经审批同意新开立的具有网银支付功能的账户，现场监管人员须参与网银开户办理工作，审核提交银行的网银开通、撤销申请表，亲自参与网银密钥或密码器的领取与交回、初始密码设置、挂失等工作，其中具有审核划款功能的支付密码器、全部Ukey的密码由现场监管人员设置。且应确保SPV公司及项目公司所有银行账户均开通资金入出短信提示功能确保现场监管人员可以及时获取资金进出信息，如有异常的，现场监管人员应及时通知五矿信托。

（四）支付密码器使用时，现场监管人员必须全程监督，审核支付金额、收款单位和账号等信息，确保每次使用均在现场监管人员监督下进行。

（五）SPV公司及项目公司应关闭银企直联业务。现场监管人员进场交接前监管公司需核查SPV公司及项目公司所有账户是否开通银企直联业务，以及银企直联业务开通功能范围。若核查中发现存在已开通银企直联的银行账户，SPV公司及项目公司立即关闭银企直联业务。若项目公司或SPV公司要求，可允许仅保留查询功能权限。在银企直联转账功能关闭前或调整银企直联功能前，应保持已开通银企直联的账户资金零余额。

项目公司关闭或调整银企直联功能后，现场监管人员需再次银行临柜核查银企直联业务情况

（六）付款完成后，现场监管人员打印并留存网银支付回单，以备账务核对。

（七）对于不具有支付功能而仅具有查询功能的账户，现场监管人员通过共管财务专用章监督资金使用，且应对查询密码器进行共管。

（八）现场监管人员应每月收集银行账户对账单和流水，对资金出入事项进行核对。

（九）现场监管人员务必严格执行本监管方案，如因现场监管人员失职或未按本办法监督管理导致资金挪用、抽逃的，由其所属监管机构承担责任，造成严重后果的，监管公司应承担赔偿五矿信托全部损失的责任。

（十）SPV公司及项目公司应确保现场监管人员、五矿信托指定的人员可随时查询其所有银行账户流水，现场监管人员应根据五矿信托的要求随时查询SPV公司及项目公司的银行账户流水。

八、合同、资料管理

（一）现场监管人员对SPV公司及项目公司所签所有合同，均应留存复印件登记备查（工程总包施工合同留存协议书部分及专用条款部分有关付款方式、支付进度等约定事项的页面；销售合同留存样本）。

（二）现场监管人员应对项目公司签订的所有销售相关的合同进行审核，确保合同中记录的收款账户为监管内账户，并登记制作台账，包括购房合同、装修合同、价外款合同，并进行存档留底。

（三） 现场监管人员应对SPV公司及项目公司所签合同及其付款情况进行登记，形成合同台账，发生付款事项应及时更新。每周合同台账应与周报一并提交。

（四）现场监管人员应于信托计划结束前 1 个月将备案的合同文件移交至项目组。

（五） 现场监管人员应对SPV公司及项目公司提交给委托公司的申请、说明、报表等文件原件妥善保管，单独建立登记册，于每年 6 月底和 12 月底及信托计划结束前集中向项目组移交。

（六） 项目公司的《营业执照》、《开户许可证》（如有）、《组织机构代码证》（如有）、《不动产权证书》原件应由现场监管人员与项目公司指定人员共同保管；项目公司取得《土地使用权证》/《不动产权证书》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》、《建设工程施工许可证》及《商品房预售/销售许可证》原件及其他五矿信托认为需要共管证照均等相关权利证明后，原件也应由公司现场监管员与项目公司共同保管。

九、预警制度

为防范项目风险，尽早安排补救措施，对项目工程进度、销售进度、资金安排等事项设立预警制度：

1、工程进度按照信托最新认可的计划节点至少提前 1 个月进行结果预估，并在周报和月报中提示，若工程进度延后计划工程进度达到 1 个月，需进行预警提示。

2、销售进度按照监管公司和项目组最新认可的进度，在出现 1 个月销售量进度延迟后，应每周在周报中进行销售量预警提示。实际销售价格若低于项目公司董事会审批销售价格或首期开盘备案价格低于本监管方案第二部分第9项约定最低备案销售均价（高层销售均价低于1.35万元/平方米（建筑面积）、小高层销售均价低于1.45万元/平方米（建筑面积）、任一车位销售价格低于5万元/个）的，需立即进行预警提示。

3、规证办理进度按照委托公司最新认可的进度计划，应于了解到可能出现延迟时以邮件形式立即进行预警提示。

4、若项目建设偏离或可能偏离《委托监管合同》附件2所示的《规划指标》的，现场监管人员及监管公司应于了解到可能出现延迟时以邮件形式立即进行预警提示。

十、报告制度

（一） 周报

现场监管人员应于每周五通过电子邮件向监管公司和项目组提交上周五至本周四SPV公司及项目公司情况的书面报告（如遇节假日则相应顺延），报告内容包括：证照取得情况、预售/销售许可证取得情况、合同签署及支付情况、工程进展情况、资金支付情况、销售状况、开发贷款情况、项目公司所在地政策及市场变化重大事项，重点汇报证照取得、工程进度、销售进度与计划的比对情况并对差异进行分析。同时另附合同台账、用印登记簿扫描件。

（二） 月报

现场监管人员应于每月15日（如遇节假日则相应顺延）前出具SPV公司及项目公司上月《监管月报》，报送监管公司和项目组，内容包括但不限于项目证照取得进度、工程进度及与计划比对、资金财务情况、评价资金使用的效果、销售及回款情况、市场情况、合同签署及支付情况、大额资金支付情况、开发贷款情况及问题提示等，本报告需提交 2 份加盖公章纸质报告。

（三） 随时报

现场监管人员如发现或知悉SPV公司或项目公司发生或可能发生审批权限中所列各重大事项以及了解到SPV公司或项目公司可能出现异常或现场监管员认为有必要汇报的各种信息，应立即向监管公司和项目组汇报。

上述报告中周报、随时报以邮件形式同时发送项目组及监管公司。

十一、现场监管巡检制度

监管公司至少每月组织人员对本项目、项目公司运行情况、现场监管尽职情况等进行巡视检查并形成巡检报告，报告内容应包括但不限于工程进度情况分析、销售情况分析及项目公司管理情况分析。委托公司项目组可不定期现场检查项目公司运行情况。

十二、季度财务审查制度

监管公司对SPV公司及项目公司的财务状况进行审查，了解SPV公司及项目公司在监管期内财务核算流程、资金控制手续、资产、负债状况，债权、债务状况，合同签订及履约付款情况，资金使用情况，对外担保、举债情况，或有债务情况等，并出具报告报送委托公司。委托公司项目组可以组织会计师事务所提供财务审计支持。

十三、法律支持

SPV公司及项目公司出现涉诉或其他可能对信托计划造成不利影响的事项需要律师介入时，委托公司项目组可以组织律师事务所提供法律支持。

十四、其他规定

委托公司可根据SPV公司及项目公司实际情况调整监管要求。

附件1：公司一般事项审批单1

XXX项目一般事项审批单-1(样本)

编号：一般事项第XXX号

| 发起人员：XXXX项目现场监管XXXX 日期： 年 月 日 |  |
| --- | --- |
| 审批单标题：关于XXX的申请/请示 |  |
| 是否用印：□是 □否 用印类型：XXX章 用款金额：XXXX元/万元 |  |
| 事由： 附件： |  |
| 监管中介评审意见 |  |
| 信托项目组业务部经办人意见 |  |
| 信托项目组业务部总经理或授权人意见 |  |

附件2：公司一般事项审批单2

XXX项目一般事项审批单-2（样本）

编号：一般事项第XXX号

| 发起人员：XXXX项目现场监管XXXX 日期： 年 月 日 |  |
| --- | --- |
| 审批单标题：关于XXX的请示/申请 |  |
| 是否用印：□是 □否 用印类型：XXX章 用款金额：XXXX元/万元 |  |
| 事由： 附件： |  |
| 监管中介评审意见 |  |
| 信托项目组业务部经办人意见 |  |
| 信托项目组业务部总经理或授权人意见 |  |
| 运营管理总部主审意见 |  |
| 运营管理总部总经理或授权人意见 |  |

附件3：  标的项目工程进度计划表

| 序号 | 事项 | 时间点 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 取得不动产权证（土地） | 2020年【12】月末 |
| 2 | 取得《施工许可证》 | 2020年【12】月末 |
| 3 | 取得预售许可证 | 【2021】年【3】月末 |
| 4 | 首次开盘 | 【2021】年【3】月末 |
| 5 | 全部可售住宅签约面积[30%] | 【2021】年【6】月末 |
| 6 | 全部可售住宅签约面积[60%] | 【2021】年【9】月末 |
| 7 | 全部可售住宅签约面积[80%] | 【2022】年【5】月末 |
| 8 | 结构封顶 | 【2023】年【5】月末 |

附件4  对赌成本：

| 序号 | 项目名称 | 对赌成本/万元 | 对赌方案 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 土地费用 | 60357.86 | 包含土地价款，契税、印花税、土地使用税等税金以及第二笔土地出让金利息费用 |
| 2 | 建安成本 | 35890.99 | 包含前期工程费、基础设施建设费、建筑安装工程费、公共配套费、开发间接费、不可预见费和其他费用。 |
| 4 | 管理费用 | 1010.44 | 按照前期工程费、基础设施建设费、建筑安装工程费、公共配套费的3%及对赌金额孰低确定。 |
| 5 | 销售费用 | / | 按照模拟清算销售金额（不包括自持部分的收入）的3%确定 |
| 6 | 财务费用 | 5993.37 | 按照实际发生额及对赌金额孰低确定。仅包括五矿信托股东借款利息和开发贷利息，上坤置业出资不计息。 |
| 除销费用后的其他项目合计 |  | 103252.66 | 不新增其他成本和费用项，除销售费用外，其他项目间可调剂。 |