河北雄安新区管理委员会

雄安新区土地评估服务合同
第   03   包

委托方：河北雄安新区管理委员会

受托方：北京康正宏基房地产评估有限公司

合同签订时间  2022年 1 月

委托方：河北雄安新区管理委员会（以下简称“甲方”）

受托方：北京康正宏基房地产评估有限公司（以下简称“乙方”）

依据《中华人民共和国民法典》及雄安新区相关规定，河北雄安新区管理委员会委托 北京康正宏基房地产评估有限公司 承担雄安新区的土地估价工作，经双方友好协商，在平等互利的原则下，达成如下约定：

一、委托评估业务内容和要求

(一)乙方承担河北雄安新区的土地估价工作。具体以项目委托单位（河北雄安新区管理委员会规划建设局）实际委托为准，原则上乙方承担项目不超过15个。

(二)评估报告使用者：依本合同提交的土地估价报告仅供甲方、经济行为涉及的相关当事方以及按照相关规定报送备案的相关监管机构使用，法律、法规另有规定的除外。

(三)出具评估报告的方式：备案后有电子监管号二维码的评估报告书(中文标准文本)一式叁份，电子件壹份。

(四)服务期限：自合同签订之日起一年。

二、甲方的权利和义务

(一)有权要求乙方严格按照约定的时间完成本合同约定的工作。

(二)对乙方完成的工作成果享有所有权及知识产权，但乙方可为研究、学习、资料保管等无偿使用该工作成果。

(三)要求乙方为甲方保守因履行本合同所知悉的商业秘密。

(四)要求乙方在法律法规允许的范围内维护甲方的利益。

(五)应乙方要求，全面、真实、及时地向乙方提供相关文件、评估所需必要资料，因甲方提交的资料不完整、不真实导致的评估结果有重大瑕疵或不合格的，由甲方自行承担。

(六)在乙方按照本合同之约定向甲方提供评估服务时，提供必需的协助与便利。

三、乙方的权利与义务

(一)遵守相关法律、法规及行业相关评估规范，对评估对象在评估基准日特定目的下的价值进行分析、估算并发表专业意见。

(二)按照甲方委托要求按时保质保量完成评估任务，并配合甲方做好每次地价评估结果的集体会审。

(三)接受甲方就地价评估（含口头评估、预评估）、地价信息的咨询。

(四)认真完成甲方委托的其他评估任务。

(五)乙方在接到委托后应在3日内向甲方提交地价结果，经甲方审议通过后5个工作日内提交经备案的土地估价报告（含技术报告）。估价结果一旦提交，原则上不得修改，确需修改的需说明原因，并经甲方同意后在1个工作日内重新提交；遇特殊情形或不可抗力因素影响，确需延长工作时间的，征得甲方同意后给予适当延长。

(六)对因项目紧急，需加急评估的项目，乙方应抽调精干力量配合甲方优先评估，在保证评估质量的基础上，确保及时上会。

(七)就评估的重大政策、标准方法和技术问题与甲方保持密切沟通。

(八)根据本合同约定向甲方提供专业、及时且优质的服务，保证严格按照与甲方约定的时间安排评估工作。

(九)制定严格的质量控制流程、方法及标准，保证评估价值公正合理。

(十)严格为甲方的内部资料、商业秘密、评估结果及约定的保密事项保守秘密，但因配合国家机关履行职责的除外（例如配合法院调查取证等）。

(十一)未经甲方书面许可，乙方不得将评估报告的内容向第三方提供或者公开，不得向用地单位或利益相关人泄露评估结果及内容，自觉接受甲方监督和管理，如因乙方原因给甲方造成损失的，应向甲方承担合同总金额20%的违约金，违约金不足弥补甲方损失的，还应就损失部分承担赔偿责任。

四、报酬（含费用）

(一)报酬数额

本评估服务费是指乙方按照本合同向甲方提供既定的委托评估服务应获得的报酬，包括差旅费、住宿费、通讯费等完成合同工作内容的所有相关费用。

1、单宗地项目评估服务费

根据雄安新区土地评估机构招标项目（采购编号/包号：2141STCX2121/01-08）中标费率，按《关于土地价格评估收费的通知》（计价格【1994】2017号）规定标准的  48 %支付。

2、“一地多评”项目评估服务费

一是各评估单位评估地价相差在15%以内的，选取最接近底价的1家评估公司出具正式土地评估报告，并进行土地估价报告备案，评估服务费用按中标费率支付；其他评估单位只需出具正式土地评估报告，不进行备案，评估服务费用按《关于土地价格评估收费的通知》（计价格【1994】2017号）规定标准的 30%支付。

二是各评估单位评估地价相差超过15%的，由甲方明确1家牵头单位组织8家入围的估价机构集体研讨提出建议底价，牵头公司出具评估报告、备案，评估服务费用按中标费率支付。

各评估单位与建议底价相差在15%以内的，出具正式土地评估报告，不进行备案，评估服务费用按《关于土地价格评估收费的通知》（计价格【1994】2017号）规定标准的 30%计取；与建议底价相差超过15%的，则参评公司均视为不能客观反映地价真实水平的，不予支付费用，并记录一次考核不合格。

乙方应向甲方开具符合国家法律规定的正式专用发票。甲方可直接汇款至乙方指定的银行帐户或提供支票。

单位名称：北京康正宏基房地产评估有限公司

开 户 行：交通银行北京和平里支行

账    号：110060739012015026873

(二)税费承担

乙方应自行承担任何税收征管机关就本合同约定的报酬征收的一切税项。

（三）付款方式：采用银行转账方式支付。

五、合同的变更

(一)由于不可预见的情况，影响约定业务的如期完成，或需提前出具报告，甲乙双方可要求变更约定事项或解除约定，但应及时通知对方，由双方协商解决。

(二)本约定书签订后，如评估目的、评估对象、评估基准日发生变化，或者评估范围发生重大变化，甲乙双方应签订补充协议或者重新签订业务约定书或者重新下达委托函。

(三)本约定书签订后，签约各方如发现相关事项约定不明确，或者履行评估程序受到限制需要增加、调整约定事项的，可以协商对约定书相关条款进行变更，并签订补充协议或者重新签订业务约定书。

(四)本约定书的权利或责任，除非得到合同他方同意，不可转让。

(五)本合同的任何修改必须以书面做成，并于甲、乙双方签字、盖章后方对各方产生法律约束力。

六、违约责任

(一)因乙方不履行本合同义务或履行本合同义务不符合约定及法律规定，给甲方造成损失，乙方应对甲方因此遭受的损失依法承担赔偿责任。

(二)因不可抗力不履行或不能适当履行本合同的义务，可根据不可抗力事件程度予以部分或全部豁免，法律法规另有规定的除外。不可抗力事件后，应尽快通知对方，并应提供有权机关书面证明。

（三）乙方应按照投标文件的承诺提供服务团队人员，工作期间，未经甲方允许，乙方任意更换项目团队人员（含项目负责人），甲方有权将剩余服务工作另行委托，且不支付乙方该项目的服务费用，并记录一次考核不合格。

（四）在合同履约中，乙方未能按承诺的响应时间服务造成不能满足甲方要求的，甲方有权不支付乙方该项目的服务费用，并记录一次考核不合格。
    （五）乙方有下列情形之一的，乙方一年内不得参与甲方涉及地价评估的所有招投标活动，并解除合同：

1.弄虚作假进行土地价格评估的；

2.三次以上（含三次）延误甲方委托任务或出现估价方法选用不当、估价技术路线错误、估价结果严重失真等情况，后果严重，耽误甲方工作，给甲方造成不良影响的；

3.将甲方委托宗地评估业务转包给第三方的；

4.与用地单位或其他第三方有任何不正当来往，影响地价评估结果客观公正的；

5.泄露甲方资料、各类数据和评估结果的；

6.合同上述条款考核不合格达到三次；

7.其他违反法律法规的情形。

本合同所称不可抗力是指在签订本合同时无法预料、对其发生无法避免并不能克服的客观事件。

七、法律适用

本合同的订立、履行、解除、终止、争议解决及解释均适用中华人民共和国法律。

八、争议解决

在本合同履行过程中发生争议，双方应当协商解决。协商调解不成的，双方均同意向甲方所在地人民法院提起诉讼。守约方维权费用由违约方全部承担，包括但不限于诉讼费、鉴定费、专家费、论证费、保全费、保函费、执行费、律师费、差旅费、公告费等全部维权费用。

九、本合同生效及其他

(一)本合同自双方法定代表人（或委托代理人）签署并加盖双方法人公章之日起生效。

(二)本合同未尽事宜，由双方另行友好协商并签署补充合同确定。

(三)补充合同是本合同的组成部分。

(四)本合同壹式陆份，甲方叁份，乙方叁份，具有同等法律效力。

(五)本合同使用的语言为中文。

(六)本合同由河北雄安新区管理委员会与受托方签订，具体项目委托函由河北雄安新区管理委员会规划建设局出具。

合同附件：项目委托函格式

| 单位名称： | 单位名称：北京康正宏基房地产评估有限公司 |
| --- | --- |
| 甲方（盖章）： | 乙方（盖章）： |
| 法定代表人 | 法定代表人 |
| 或授权代理人： | 或授权代理人： |
| 联系人： | 联系人：叶凌 |
| 电话： | 电话：13801277006 |
| 传真：/ | 传真：010-82253565 |
| 地址： | 地址：北京市朝阳区裕民路12号，中国国际科技会展中心B1003 |
| 邮箱： | 邮箱：kangzhenghongji@126.com |
| 邮编： | 邮编：100029 |
| 时间： 年 月 日 | 时间： 年 月 日 |