## 前期部
秦皇岛旅游置业开发有限公司2018年1月3日业务例会工作计划表
部门 | 序号 | 工作计划内容 | 时间节点 | 责任人 | 计划完成 情况 | 计划完成说明
前期部 |  | A5大产权证办理 | 2016-06-30 | 李旭坤 | 已完成
前期部 | 1 | 项目取水许可证 | 2017-01-30 | 陈雪峰 | 进行中 | 资料已经上报完毕，待科长休假回来审批
| 2 | c2一期、二期消防验收 | 2017-12-30 | 李旭坤 | 进行中 | 资料组卷上报完毕，待现场验收完出具意见。
| 3 | D4地块三期规划方案 | 2017-09-15 | 李旭坤 | 未开始 | 等待方案报规平立剖面图纸
| 4 | 地中海酒店消防验收 | 2017-08-10 | 李旭坤 | 已完成 | 待市消防支队张鹏病假后，出具验收意见书
| 5 | c2规划验收 | 2017-11-20 | 陈雪峰 | 已完成 | 已经出具验收意见
| 6 | c2人防验收 | 2017-10-25 | 陈雪峰 | 已完成 | 已经出具验收监督报告
| 7 | c2、地中海酒店绿建验收 | 2017-12-30 | 李旭坤 | 进行中 | 地中海项目绿建办根据我们出具的承诺书，先出具验收合格意见，C2项目绿建等市绿建办来现场开验收的专家会。
| 8 | c2、c7-1、地中海酒店节能验收 | 2017-10-30 | 李旭坤 | 已完成 | 已完成

## 设计部
秦皇岛旅游置业开发有限公司2018年1月3日业务例会工作计划表
部门 |  | 序号 | 工作计划内容 | 时间节点 | 责任人 | 计划完成 情况 | 计划完成说明 | 协办部门
|  | 一 | C3-2项目 （徐利飞）
| 技术部 | 1 | 1#楼-游客中心精装设计方案及施工图设计（大予） | 2018-02-10 | 姜亦峰 | 进行中 | 待建筑方案确定后，开始精装设计
|  | 2 | 2#楼-花园影院室内施工图正式移交（杭州启皓） | 2017-03-25 | 姜亦峰 | 已完成 | 方案待与领导汇报，18年1月30日完成施工图设计
|  | 3 | 3#楼-买手店建筑和室内方案确定并移交及施工图正式移交（如恩） | 2017-08-30 | 柏久绪 | 已完成 | 室内方案待运营方（栋梁）确定，幕墙部分施工材料封样已完成并移交成本部
|  | 4 | 宽巷子火锅餐厅室内方案及施工图设计 （万橡) | 2018-01-30 | 徐利飞 | 进行中 | 室内方案已汇报需微调，待确认后1个月完成施工图设计
|  | 5 | 特色餐厅 | 2018-03-01 | 徐利飞 | 进行中 | 建筑方案已确认，建筑施工图设计进行中
|  | 6 | 绿建申报 | 2017-05-30 | 徐利飞 | 进行中 | 一星上会通过，二星资料正在组卷中
|  | 二 | C2设计工作 (王雪岭）
| 技术部 | 7 | C2底商音乐教室、绘本、咖啡厅室内方案及施工图设计正式移交（偶都度） | 2017-09-20 | 刘天一 | 已完成 | 待施工单位提供封样后共同会签 | 工程部
|  | 8 | 自行车主题披萨店精装施工图设计（大予，华成） | 2017-12-30 | 刘天一 | 已完成 | 待施工单位提供封样后共同会签 | 工程部
|  | 9 | C2底商集合店精装方案及施工图设计 (那森林，华成） | 2018-02-15 | 刘天一 | 进行中 | 1月30日完成整体空间细化设计，2月14日前完成机电配合图
|  | 三 | D4项目 （王雪岭）
| 技术部 | 10 | 大区别墅洋房外装、扩初图正式移交（含材料封样） | 2017-08-30 | 王雪岭 | 已完成 | 待施工单位提供封样后共同会签 | 工程部
|  | 11 | 大区土建施工图正式移交及材料封样 | 2017-12-30 | 王雪岭 | 进行中 | 三期施工图设计预计1月30日完成
|  | 12 | 施工图联审资料 | 2018-01-30 | 王雪岭 | 进行中 | 一期二期联审已完成，三期方案报规文本待领导确认
|  | 四 | D3员工中心项目 （刘学昌）
| 技术部 | 13 | 员工中心方案及施工图设计※※（方案建言，施工图信息院） | 2018-01-30 | 柏久绪刘学昌 | 暂停 | 暂定1月30日出报新区沟通方案，报规通过后1个月完成施工图 | 董事会
|  | 五 | B5项目 （申佳）
| 技术部 | 14 | 售楼处建筑及室内设计（大连院、大予） | 2018-02-28 | 申佳 刘天一 | 进行中 | 建筑结构图已完成，18年1月30日完成室内施工图
|  | 15 | 公寓样板间精装方案及施工图设计（大予） | 2018-02-28 | 申佳 刘天一 | 进行中 | 方案设计待与领导汇报，18年2月28日完成精装施工图
|  | 16 | B5建筑方案设计（建言） | 2018-02-15 | 申佳 | 进行中 | 1月15日完成一期建筑方案
|  | 17 | B5孟京辉剧场建筑、结构、室内、景观设计（北京迹道） | 2月30日 | 柏久绪 刘天一 | 进行中 | 因设计任务要求调整，设计节点待定
|  | 18 | 马场建筑、室内、景观设计（汇一） | 2018-01-30 | 柏久绪 刘天一 | 进行中 | 1月19日完成建筑方案扩初设计，2月13日完成建筑施工图设计，18年3月26日完成室内方案设计，4月26日完成室内施工图设计
|  | 19 | B5运动中心建筑及室内方案及施工图设计（纳索） | 2018-07-30 | 柏久绪 刘天一 | 进行中 | 2月15日完成建筑方案设计，5月11日完成建筑施工图设计，7月13日完成室内方案设计，9月14日完成室内施工图设计（含二次砌筑，机电点位，给排水点位）
|  | 六 | B3项目（申佳）
| 技术部 | 20 | B3上会文本准备 | 2018-02-10 | 申佳 | 进行中 | 年前完成上会建筑方案文本
|  | 六 | 其他项目
| 技术部 | 21 | 崔健录音棚施工图设计 （徐甜甜） | 待定 | 刘学昌俞婧 | 进行中 | 室内公区施工图已完成，声学空间室内方案正在进行中，预计2月14（春节）前完成施工图 | 董事会
|  | 22 | 安澜南侧加建餐厅建筑、室内、景观设计（原功能为多功能厅，川菜火锅餐厅暂停） (临界工作室设计院） | 2017-12-30 | 刘学昌俞婧 | 进行中 | 平面基本确认，立面深化中。2月30日完成建筑施工图设计，3月30日完成室内施工图设计，3月30日完成景观方案设计，4月30日完成景观施工图设计
|  | 23 | Aranya等候站台精装方案及施工图设计 （偶都度） | 2018-03-30 | 赵焜 刘学昌 | 进行中 | 3月30日完成厂家深化精装施工图设计
|  | 24 | D户型（5-3）改造会所建筑、室内、景观方案设计(建言） | 待定 | 刘学昌俞婧 | 进行中 | 方案文本已提交，待业主确认。1月20日完成建筑方案设计，2月20日完成建筑施工图设计，3月20日完成室内方案设计，4月20日完成室内施工图设计，5月15日完成景观施工图设计
|  | 25 | D户型（6-3）改造会所设计（北京多相) | 2018-04-30 | 刘学昌俞婧 | 进行中 | 方案文本已提交，根据我司要求正在调整。18年1月30日完成土建施工图设计，3月23日完成室内施工图设计，4月27日完成庭院施工图设计
|  | 26 | 地中海酒店二期方案及规划(建言） | 2017-12-30 | 柏久绪 申佳 | 进行中 | 根据全区面积调整，提高建筑高度改为高层酒店配套客房，方案时间待定，报规通过后1个月完成施工图设计
|  | 27 | 停车楼(民宿中心、厨房）施工图设计（维拓、壹柒） | 2017-12-30 | 刘学昌柏久绪 | 进行中 | 1月30日完成精装施工图设计
|  | 28 | 地中海沙滩酒吧建筑及室内方案及施工图设计（纳索） | 2018-01-30 | 刘学昌俞婧 | 进行中 | 1月22日完成建筑方案设计，4月20日完成建筑施工图设计，4月13日完成室内方案设计，5月18完成室内施工图设计。
|  | 29 | 海风酒吧改造设计（壹柒） | 2018-01-15 | 柏久绪姜亦峰 | 进行中 | 平面已初步确定，方案时间待定，1月15日完成施工图设计
日 期：2018年1月3日

## 项目一部
秦皇岛旅游置业开发有限公司2018年1月3日业务例会工作计划表
部门 | 序 | 工作计划内容 | 时间节点 | 责任人 | 计划完成 情况 | 计划完成说明 | 待解决问题 | 工程概况 | 施工合同名称及金额 | 施工单位负责人 | 监理单位 | 付款说明 | 设计单位
项 目 一 部 | A1停车楼
土建
| 1 | A1停车楼 | 2018-05-01 | 冯 健 | 在施 | 结构封顶，外墙防水已做完
精装
| 1 | A1民宿中心 | 2018-06-20 | 张学宇 | 未施 |  | 设计深化图纸18年3月10前
| 2 | A1中央厨房 | 2018-07-25 | 张学宇 | 未施 |  | 设计深化图纸18年3月10前
C2项目
土建
| 1 | 大区进度 | 2017-08-30 | 冯 健 | 完成 | 土建维修收尾
| 3 | 儿童农庄咖啡馆 | 2018-04-20 | 孟凡永 | 在施 | 屋面板顶板施工中，外幕墙玻璃施工中
| 4 | 3号路岗亭 | 2017-12-15 | 冯 健 | 在施 | 完成
精装
| 1 | 一至四标段精 | 2017-09-30 | 张学宇 | 完成 | 收房维修中。
| 2 | 1#楼公寓精装修奇信装饰 | 2017-10-30 | 魏光明 | 在施 | 收房维修中。
| 3 | 2#楼公寓精装修明仁装饰 | 2017-10-30 | 魏光明 | 在施 | 收房维修中。
| 4 | 酒庄 | 2017-12-15 | 魏光明 | 在施 | 交接完成，后期变更整改根据运营方时间定尺下单。
| 5 | 集市 | 2017-12-15 | 魏光明 | 在施 | 水磨石面层铺装完成，水磨石粗磨完成80%。小集市除厨房设备外硬装开荒保洁完成。 | 小集市厨房设备尽快确定厂家及到场安装
| 6 | C2公寓底商（音乐教室） | 2018-04-20 | 史晓晓 | 在施 | 强电改造完成，隔墙填充岩棉完成80%。
| 7 | C2公寓底商（集合店） | 2018-04-20 | 张学宇 | 未施 |  | 深化图纸12.30前
| 8 | C2公寓底商（披萨店） | 2018-04-20 | 魏光明 | 未施 | 界面划分初稿完成，图纸答疑及材料样品阶段 | 一遍设计图纸12.18下发，待消防验收后砸墙施工
| 9 | C2公寓底商（火锅店及赵家馆） | 2018-04-20 | 魏光明 | 在施 | 轻钢龙骨隔墙完成，水电改造完成，地面防潮防水层完成
| 10 | 儿童农庄咖啡馆 | 2018-04-21 | 张学宇 | 未施 |  | 土建正在施工。
| 11 | 3号路岗亭 | 2017-12-15 | 张学宇 | 在施 | 完成
D4
土建
| 1 | 一期别墅进度 |  | 冯 健 | 在施 | 结构主体全部封顶，已停工。
| 1 | 二期洋房进度 |  | 孟凡永 | 在施 | 二期洋房共15栋：其中1#、2#、3#、4#、5#、6#结构封顶，7#、8#、9#、10#、11#、12#、13#、14#、15#首层结构完成。
C3-1安澜酒店
土建
| 1 | 加建火锅店 | 2018-07-30 | 孟凡永 | 未施
| 2 | 加建800m2大餐厅 | 2018-07-30 | 孟凡永 | 未施
C7公寓
土建
| 1 | 槐树林餐厅 | 2018-03-25 | 刘柱/冯健 | 在施 | 土建幕墙收尾
| 2 | 1#楼地库内 | 2017-12-15 | 孟凡永 | 在施 | 完成所有拆除恢复工作
精装
| 1 | 槐树林餐厅 | 2018-03-25 | 张学宇 | 在施 | 木饰面基层完成30%。灯线穿线完成50%，外墙脚手架搭设完成，准备外顶面施工
小品
| 1 | 营地 | 2018年初 | 冯 健 | 未施
|  |  | 2018年初 | 冯 健 | 未施
|  |  | 2018年初 | 冯 健 | 未施
| 2 | B5样板间 | 2018-06-20 | 李新/冯健 | 未施
精装
| 2 | B5样板间 | 2018-06-20 | 张学宇 | 未施 |  | 设计深化图纸18年2月15前

## 项目二部
秦皇岛旅游置业开发有限公司2018年1月3日业务例会工作计划表
部门 |  | 序 |  | 工作计划内容 | 时间节点 | 责任人 | 计划完成 情况 | 计划完成说明 | 待解决问题 | 工程概况 | 施工合同名称及金额 | 施工单位负责人 | 监理单位 | 付款说明 | 设计单位
| 项目二部 | A4小院
土建
精装
|  | 1 |  | 别墅区 | 2017-06-30 | 刘程 | 在施 | 业主未收房房号统计已提供营销，营销开始给业主发正式交房函。建磊剩余9套洋房木作开始安装，计划12月底完成，亚泰3户基层已完成，木作近日量尺下单，预计年前完成。 | 1-21小院门调整方案。 别墅区均已通知业主收房，业主已延迟收房3个月，后期维保如何处理
A5小院
精装
|  | 1 |  | 维修情况 |  | 朱国峰 | 完工 | 已完成交接工作
|  | 2 |  | 5-1会所燃气施工 |  | 张海丰 | 在施 | 等灶具及壁挂炉安装后进行室内施工
C3-2
土建
|  | 1 |  | 1-8号楼,77-79洋房及CK-1车库(中冶天工) | 2018-10-30 | 刘柱 | 在施 | 1#楼钢结构顶板扣板完成100%，顶板钢筋混凝土完成100%，屋面保温层及找平层完成； 2#楼二次结构完成100%.外墙抹灰完成100%，内墙完成50%，屋面防水完成，外架拆除； 3#楼三层主体施工 4#楼砌筑完成，外墙抹灰完成100%，内墙抹灰完成90%，屋面防水完成，外架拆除完，玻璃安装完成； 5#6#楼砌筑完成100%，构造柱完成100%，屋面防水完成，外架拆除； 7#楼砌筑施工完成100%，构造柱完成100%，屋面防水完成，外架拆除完成； 8#楼外墙抹灰施工完成100%，内墙抹灰完成95%，主框安装，保温完成40%，屋面防水完成，外架拆除完成，外窗玻璃安装完成； 77#楼内墙抹灰完成100%，保温90%施工完成，外架拆除完，主框完成，玻璃安装60%； 78#楼砌筑完成，构造柱完成100%，外墙抹灰完成100%，外架拆除； 79#楼主体结构完成100% 80#楼精装施工，外保温施工完成，腻子完成，脚手架拆除100%，外窗玻璃安装完成100%。 | 外墙保温及涂料停工
|  | 2 |  | 大区别墅（正太） | 2018-10-30 | 刘柱 | 在施 | 主体：10#、20#、24#、36#楼主体完成，12#楼二层支模，22#楼二层顶板绑筋，42#楼二层顶板浇筑，39#楼首层支模 砌筑：完成58栋 外架拆除58栋 室外抹灰：完成58栋 室内抹灰：完成58栋 屋面找坡找平：完成58栋 屋面防水：完成58栋 外墙保温：完成43栋，已停工 外墙涂料：完成32栋，已停工 门窗主框：完成45栋，外窗封闭33栋，玻璃安装在施8栋
|  | 3 |  | 大区81-87号洋房及车库（江都） | 2018-11-10 | 刘柱 | 在施 | 81号楼:1、室内抹灰完成100%。2、保温完成100%。3、外窗玻璃安装98%。4、外墙腻子完成90%。五层钢梯完成 82号楼:1、室内抹灰完成100%。2、保温完成100%。3、外窗玻璃安装98%。4、外墙腻子完成80%，五层钢梯完成。 83号楼:1、室内抹灰完成100。2、保温完成95%。3、外窗玻璃安装98%。4、外墙腻子完成70%，五层钢梯完成。 84号楼:1、室内抹灰完成100%。2、保温完成100%。3、外窗玻璃完成98%。4、外墙腻子完成20%。五层钢梯完成 85号楼:1、室内抹灰完成100%。2、保温完成95%。3、外窗玻璃安装98%，五层钢梯完成。 86号楼:1、室内抹灰完成100%。2、保温完成95%。3、外窗玻璃封闭98%，五层钢梯在施。 87号楼:1、室内抹灰完成100%。2、保温完成95%。3、外窗玻璃安装98%。4、外墙腻子完成20% | 外墙涂料停工
精装
|  | 1 |  | 大区精装 | 2018-07-30 | 朱国峰 | 在施 | 金龙腾 80#81#82# 剔槽完成100%；石膏找平完成60%；卫生间第一道防水完成100%； 天花龙骨安装完成90%；木饰面基层90%；钢架及回填90%；地暖保护层90% 49#51#52#54#57# 放线完成100% 51#基层样板间开始施工 | 现场湿作业已停工
|  | 2 |  |  | 2018-07-30 | 朱国峰 | 在施 | 伟宏恒业 83-87# 剔槽完成95%；打点冲筋完成35%；卫生间第一道防水完成 95%；天花龙骨安装完成95%；钢架及回填80%；地暖保护层80%
|  | 3 |  |  | 2018-07-30 | 朱国峰 | 在施 | 宇毅 11、13-19# 共8栋 剔槽完成100%；石膏找平完成80%；卫生间第一道防水 完成95%；天花龙骨安装完成95%；墙面龙骨基层95%；露台防水完成95%； 地暖保护层80%；9#楼原样板间拆除100%
|  | 4 |  |  | 2018-07-30 | 朱国峰 | 在施 | 卓远金旺 21#23#25-32#共10栋.踢槽100%；石膏找平完成75%；卫生间第一道防水完 成95%；天花龙骨安装完成35%；墙面龙骨基层35%；露台防水完成85%；地暖保护层85%；
|  | 5 |  |  | 2018-07-30 | 朱国峰 | 在施 | 亚泰 33-35#37#38#40#41#43#44#46#47#60-67#61# 共19栋，剔槽完成85%；石膏找平 完成 20%；卫生间第一道防水完成30% 天花龙骨安装完成70%；墙面龙骨基层70%； 露台防水完成30%；地暖保护层25%
|  | 6 |  |  | 2018-07-30 | 朱国峰 | 在施 | 华峰 50#53#55#56#58#59#68-76# 共15栋 剔槽完成100%；天花龙骨安装完成80%； 墙面龙骨基层80%；卫生间第一道防水完成10%；露台防水完成100%；
|  | 1 |  | 别墅洋房样板间 | 2017-11-15 | 朱国峰 | 在施 | 本周启动样板间改造，面层样板和基层样板同时按新版图纸施工 | 统一问题整改
|  | 2 |  | 公寓样板间 | 2017-11-15 | 朱国峰 | 完工 | 科马样板间完成100% 百合建业硬装完成100%
水暖专业
|  | 1 |  | 给排水专业施工 | 2018-07-30 | 沈向东 | 在施 | 别墅区给排水管线敷设完成60%;洋房区给排水管线敷设完成65%
|  | 2 |  | 空调专业施工 | 2018-07-30 | 沈向东 | 在施 | 别墅区空调系统管线安装50%，空调内机安装完成30%;洋房区空调系统管线安装65%，空调内机安装完成45% |  | 6.51万平米309套客房 | 地中海酒店客房区域（A栋标段）精装修工程11485452 | 北京卓远金旺装饰工程有限公司 李卓远 | 秦皇岛秦星工程项目管理有限公司 | 150万请款中 | 北京纳索设计
|  | 3 |  | 采暖专业施工 | 2018-07-30 | 沈向东 | 停工 | 因气温条件，年前现场停工
|  | 4 |  | 新风专业施工 | 2018-07-30 | 沈向东 | 在施 | 大区新风管道敷设安装70%，新风主机安装20%
|  | 5 |  | CK-2车库人防通风专业施工 | 2018-05-01 | 沈向东 | 停工 | 年前停工，待年后人防验收前提前进场调试。
|  | 6 |  | CK-2车库消防专业施工 | 2018-05-30 | 沈向东 | 未施 | 现场具备施工条件，但施工单位未确定，暂未开始施工
|  | 7 |  | CK-1车库消防专业施工 | 2018-06-30 | 沈向东 | 未施 | 现场具备施工条件，但施工单位未确定，暂未开始施工
|  | 8 |  | CK-1车库人防通风专业施工 | 2018-05-30 | 沈向东 | 在施 | CK-1车库C区风系统安装，完成15%
|  | 9 |  | 第三食堂（水暖、空调专业）施工 | 2018-05-31 | 沈向东 | 在施 | 完成空调专业最不利标高处样板段施工 | 1、消防专业施工单位未定 2、厨房施工单位未确定
电气专业
|  | 1 |  | 外线10KV电缆工程 | 2018.3.1 | 程宝利 | 未施工 | 计划第三食堂竣工时间为5月30日 | 无图纸
|  | 2 |  | 地下室变配电室 | 2018.4.20 | 程宝利 | 未施工 | 计划第三食堂竣工时间为6月10日 | 无施工单位
|  | 3 |  | 电梯工程（洋房、公寓） | 2018.6.20 | 程宝利 | 在施 | 79#、80#、主体安装完成；77#、78#2018年1月7日完成。 | 通力电梯
|  | 4 |  | 第三食堂（电梯、食梯） | 2018.4.20 | 程宝利 | 未施工 |  | 无合同
|  | 5 |  | 人防灯具安装 | 2017.12.20 | 程宝利 | 在施 | 灯具安装完成95%（疏散指示、安全出口、应急照明春节后施工）
|  | 6 |  | C3-2大区消防（公寓、洋房） | 2018.08.30 | 程宝利 | 未施工 |  | 公司确定12月底消防厂家确认
|  | 7 |  | 大区监控、网络、电话 | 2018.06.30 | 程宝利 | 未施工 |  | 公司确定12月底弱电施工单位
|  | 8 |  | 大区弱电管线敷设 | 2018.08.30 | 程宝利 | 在施 | 弱电管材敷设75%
|  | 9 |  | 大区强电管线敷设 | 2018.08.30 | 程宝利 | 在施 | 强电管材敷设约75%
|  | 10 |  | 小市政施工(电缆、七孔管） | 2018.08.30 | 程宝利 | 在施 |  | 2018年开始敷设
其他
|  | 1 |  | 栏杆 | 2018-06-30 | 刘军悦 | 在施 | 别墅、洋房样板完成；别墅栏杆安装完成20栋（玻璃除外），在施3栋；洋房后置预埋完成9栋，U型槽焊接完成9栋，栏板玻璃场外加工。
|  | 2 |  | 花架 | 2018-06-30 | 刘军悦 | 在施 | 别墅、洋房各一个施工单位，别墅花架安装完成58栋（防腐木除外）；洋房花架钢构77#-87#楼全部安装完成
|  | 3 |  | 和室钢结构 | 2018-05-20 | 刘军悦 | 在施 | 钢构水泥板完成36栋（包括9#、11#楼）；已全部完成。
|  | 4 |  | 人防门 | 2017-12-20 | 刘军悦 | 在施 | 人防门在加工 | 冬季环保政策影响，材料加工及运输受限，工期需顺延
|  | 5 |  | 洋房五层钢楼梯 |  | 刘军悦 | 在施 | 81#-85#安装完成、86#楼在施
|  | 6 |  | 外窗 |  | 刘军悦 | 在施 | 别墅封闭33栋、洋房封闭8栋、公寓封闭2栋
小市政
|  | 1 |  | 小市政施工 | 2018-07-30 | 张海丰 | 在施 | 1、北区小市政别墅区域给排水管线完成80%。别墅中间正式道路砼层施工完成70%。 4#-8#公寓北侧管线施工完成。 4#东侧管线施工完成。 2、南区小市政别墅区域给排水管线完成80%；南区别墅东侧正式道路砼层施工完成60%。洋房区域管线完成70%。87#北侧道路砼层闭合施工完成。 | 1.C3-2样板间移树及围墙拆除需一周内完成。 2.园林正式道路图纸需尽快提供，公寓西侧道路硬化涉及车库开口问题，需最终版图纸。
地中海酒店
土建
|  | 1 |  | 幕墙 | 2017-05-30 | 张玉江 | 在施 | 移交工作已完成，正在进行细部维修。
|  | 2 |  | 总包 | 2017-05-30 | 张玉江 | 在施 | 移交工作已完成，正在进行细部维修。
精装
|  | 1 |  | 客房精装修 | 2017-07-30 | 朱国峰 | 在施 | A、B、C楼已完成移交，消项工作基本完成。
|  | 2 |  | 1-2层及地下室面客区精装修 | 2017-07-30 | 朱国峰 | 在施 | 1-2层走廊正在移交。其余已完成移交工作。
|  | 3 |  | 地下室非面客区装修 | 2017-07-30 | 朱国峰 | 在施 | 已完成移交，销项工作基本完成。
|  | 4 |  | 变配电室正式高压电源 | 2017.12.31 | 程宝利 | 未施 | 等待供电公司流程 | 无图、无合同
C7-1别墅
土建
|  | 1 |  | 大区进度 | 2018-06-30 | 刘柱 | 在施
|  | 2 |  | 西侧加建别墅 |  | 张玉江 | 在施 | 土建工程基本完工，目前已停工。室外回填土正在与景观进行交接工作，计划本周完成 | 请成本部确定精装单位，精装单位应该在年前提前进场。
|  | 3 |  | 西侧加建别墅小市政施工 |  | 张海丰 | 在施 | 完成
|  | 4 |  | C7-1燃气施工 |  | 张海丰 | 在施 | 已完成
|  | 5 |  | 变配电工程（箱变两台） | 2018-04-30 | 程宝利 | 未施 | 1600KVA\1000KVA箱变已经到场 | 无合同
|  | 6 |  | 高压电缆工程 | 2018.4.30 | 程宝利 | 未施 |  | 无合同
建筑小品
精装
|  | 1 |  | 5-1会所 | 2017-12-20 | 刘程 | 在施 | 基层部分施工已完成90％；卫生间马赛克完成90%；瓷砖完成；木饰面订制；灰色水泥基艺术涂料做面层样板 | 现场主材订制时间过晚，严重滞后；毛石条墙面、水磨石餐台制作达不到设计要求，需返工；艺术涂料现场样板未达到设计要求，正在调整样板
|  | 2 | C3-2地块 | 地下第三业主食堂 | 2018-12-15 | 刘军悦 | 在施 | 与精装交接完成，精装放线，剔凿线盒 | 需2017年12月10前出精装施工图纸及确定施工单位，否则工期顺延；考虑到冬季环保政策，如材料加工及运输受限，工期需顺延
|  | 3 |  | 宽巷子火锅 | 2018-12-15 | 刘军悦 | 未施 | 化学锚栓埋设完成，钢结构1月6日进场吊装 | 设计出精装图纸，成本确定施工单位
|  | 4 |  | 1#游客中心 | 2018-12-15 | 张玉江 | 在施 | 已停工
|  | 5 |  | 2#电影院 | 2018-12-15 | 张玉江 | 在施 | 1.内墙抹灰已停工，外脚手架拆除完成100%； 2.屋面防水工程完成
|  | 6 |  | 3#买手店 | 2018-12-15 | 张玉江 | 在施 | 计划2018年1月3日三层主体结构完成。
|  | 7 |  | 公寓底商 | 2018-12-15 | 张玉江 | 在施 | 二次结构砌筑完成；（内墙抹灰已停工）
|  | 8 |  | 3号、14号楼别墅 | 2018-04-20 | 朱国峰 | 未施 | 水电改造完成，吊顶龙骨完成，隐蔽完成，开始封板，墙面腻子完成70%，卫生间墙砖基本完成。
|  | 10 | 一号路 | 大市政施工 | 2018-04-28 | 张海丰 | 在施 | 停工，待明年铺设水稳及铺油。 | 一号路南侧开口起点位置位于项目南侧水泥路南侧的山皮路上，因项目南侧无规划路图纸。需明确1号路南侧开口起点定位是否调整？另门岗位置需要确定，以便在铺油前调整中央绿化带的位置，以避开地下管线。

## 统筹部
秦皇岛旅游置业开发有限公司2018年1月3日业务例会工作计划表
部门 | 序 | 工作计划内容 | 时间节点 | 责任人 | 计划完成 情况 | 计划完成说明 | 待解决问题
建筑小品
| 1 | A4咖啡馆 | 2017.10.28 | 李新 | 完工 | 按照整改图纸准备，待成本确认后展开施工
| 3 | 会所儿童餐厅 | 2017.12.20 | 李新 | 在施 | 基本完成，正在做细节调整，保洁进行中
| 7 | 会所厨房改造 | 2018.6.20 | 李新 | 未施
| 8 | B5售楼处 | 2018.6.20 | 李新 | 在施 | 钢结构整体完工，等待进一步精装图纸，
| 9 | B5样板间 | 2018.6.20 | 李新 | 在施 | 基础梁混凝土浇筑完成，正负零墙体及柱钢筋绑扎中
| 10 | 海上美术馆 |  | 李新 | 未施 | 第一轮讨论会完成
| 11 | 岸上美术馆 | 2017-09-30 | 李新 | 在施 | 主体结构浇筑完成，冬施养护中

## 景观部
秦皇岛旅游置业开发有限公司2018年1月3日业务例会景观工作计划表
部门 |  | 序号 | 工作计划内容 | 时间节点 | 责任人 | 计划完成 情况 | 计划完成说明 | 待解决问题
|  | 一 | C2项目
| 工程部 | 1 | 景观施工 | 2017-08-30 | 苏宁 | 完成 | 1、酒庄：完成，局部整改 2、别墅区：完工，局部整改 3、洋房区：完工，局部整改 4、公寓区：完成，局部整改
|  | 二 | C3-1项目
|  | 3 | 安澜酒店（西区) | 2018-04-30 | 范永涛 |  | 1.总包清理堆料预计1个月12月30完成交给市政； 2.市政单位完成剩余综合管线2月15日； 3.园林单位4月30日完成（新增建筑年前之前完成） | 新增建筑年前之前必须完成
|  | 三 | C7-1项目
| 工程部 | 4 | 大区景观工程施工 | 2018-05-30 | 闫旭 | 在施 | 营地地形堆土造型完成95% | 营地临时配电箱未挪影响施工面
|  | 四 | C3-2项目
| 设计部 | 5 | 大区景观第二版施工图移交 | 2017-10-25 | 刘茂贤 | 进行中 | 第二版审图中
| 工程部 | 6 | C3-2围墙 |  | 崔军旗 | 进行中 | 别墅：12-19#基础及分户墙完成，26-33#之间围墙基础完成80%，60-66#之间围墙基础完成80% 68-74#之间围墙基础完成60% 洋房：81.82.83#洋房南侧小院基础完成90%，85楼基础垫层施工中82 | 由于85、86、87号楼市政出户管已完成施工，故围墙基础无法机械开槽，需人工开槽，需成本部核实核算！
|  | 五 | D4项目
| 研发部 | 8 | 大区景观方案确定及移交 | 2018-02-15 | 王志茂 | 进行中 | 第四轮深化中
| 设计部 | 9 | 大区景观施工图 | 2018-07-30 | 刘茂贤 | 待定
| 工程部 | 10 | 大区景观人工湖施工 | 2月日10 | 闫旭 | 进行中 | 1月4日放线定位，预计1月7日开始施工
|  | 六 | 小品
| 工程部 | 10 | 5-1会所改造 | 2018-07-30 | 何鹏飞 | 在施 | 开槽降方完成，水电预埋完成，南侧、北侧景墙基础完成，绑筋支模板完成、西侧结构完成。铺装基础垫层完成60%
| 工程部 | 11 | 刺槐林餐厅 | 2017-04-20 | 崔军旗 | 在施 | 南侧毛石挡墙完成砌筑，西侧地形整理完成、东侧柏油路及车位拆除完成，景观范围内种植土方回填基本完成。
| 工程部 | 12 | 儿童乐园 | 2017-09-20 | 崔军旗 | 在施 | 木栈道完成90%，章鱼滑梯完成施工，两侧扶梯完成，鱼骨完成，卵石层铺装完成60%，水系基础完成，种植土回填完成，场区内基本收拾干净，整个场区已用警示带围合并做提示
| 研发部 | 13 | B5售楼处景观方案设计 | 2018-01-06 | 王志茂 | 已完成 | 已完成
|  | 14 | 1号市政路南段景观方案设计 | 2018-02-01 | 王志茂 | 进行中 | 已完成第二轮方案汇报
|  | 15 | 栈道景观方案设计 | 2018-02-01 | 王志茂 | 进行中 | 已完成第二轮方案汇报
| 设计部 | 16 | C7-1西侧加建别墅施工图设计 | 2017-12-20 | 刘茂贤 | 进行中 | 扩初进行中
|  | 17 | 地中海后场运动设施管理用房景观设计 | 待定 | 何鹏飞 | 待定 | 方案待确定
|  | 18 | 苗圃农庄施工图设计 | 2017-12-20 | 刘茂贤 | 进行中 | 扩初进行中
| 工程部 |  |  |  |  | 进行中
进行中
进行中
Note on E8: 作者:

## 成本部
秦皇岛旅游置业开发有限公司2018年1月3日业务例会工作计划表
部门 |  | 工作计划内容 | 时间节点 | 责任人 | 计划完成 情况 | 计划完成说明
| 二 | 地中海酒店
| 三 | A4区
| 四 | C2区
| 五、 | C3-1区
| 六、 | C7-1
| 七、 | C3-2
| 1 | 配合集团招标（别墅、洋房橱柜） | 2018-01-31 | 张翠娟 | 进行 | 方案优化中
| 2 | 买手店GRC装饰 | 2017-12-31 | 李建伟 | 进行 | 已定标
| 16 | 别墅区围墙铁艺门 | 2018-01-31 | 李建伟 | 进行 | 重新打样
| 22 | C3-2智能化 | 2018-01-31 | 李刚 | 进行 | 方案优化
| 23 | 三食堂厨房设备询价回标 | 2018-01-31 | 王宝 | 进行
| 24 | 三食堂消防工程定标（随大区） | 2018-01-31 | 王宝 | 进行 | 待定标
| 25 | 三食堂弱电工程定标（随大区） | 2018-01-31 | 王宝 | 进行
| 八、 | D4区
| 3 | 外保温工程 | 2018-01-31 | 杨秀娜 | 进行 | 本周报样品
| 4 | 外墙涂料 | 2018-01-31 | 杨秀娜 | 进行 | 本周报样品
| 5 | 配合集团招标（精装大区别墅、洋房） | 2018-01-31 | 张翠娟 | 进行 | 整理主材甲指乙供资料
| 6 | 配电箱柜招标 | 2018-01-31 | 王宝 | 进行 | 本周一次发标
| 九、 | 其他
|  | A1停车楼消防工程定单位 | 2017-12-31 | 王宝
|  | A1配电箱柜招标 | 2017-12-31 | 王宝 |  | 本周一次发标
|  | A1停车楼暖通 | 2017-12-31 | 王宝 |  | 本周一次发标
|  | 零星工程招标 | 2017-12-31 | 翟振 |  | 下周一次发标