关于（2021）浙 0109 执 7507 号案件

说明函

杭州市萧山区人民法院：

我公司于2023年12月18日受贵院委托对位于北京市朝阳区辛店路 1 号清花园8 栋-1 至 3 层 8-9的房屋价值进行评估。应法院要求，现将本次估价进度说明如下：

2023年12月27日前往不动产登记中心调取资料。

2024年1月11日与法官一同前往现场勘查，现场告知需对装修价值进行评估，需当事人配合提供装修材料。

2024年1月15日我公司与当事人联系，要求当事人提供装修相关合同、发票等，当事人回复需与装修公司沟通查找。

2024年1月23日，当事人提供一份《施工承包合同》，仅有承包总价，无明细，我公司与当事人沟通需提供详细清单资料，当事人同意再与装修公司沟通补充。

2024年2月19日，我公司与当事人沟通需提供装修工程清单，包括工程量，单价总价等。

2024年2月27日，当事人表示发票凭证已找不到，会尽快提供装修工程清单。

2024年3月3日，当事人提供《淋浴房采购及安装合同》、《全屋定制合同》，并表示装修工程施工合同还在催装修公司。

2024年3月5日，收到法院电话催进度并告知当事人周内需出具报告。

2024年3月6日，当事人表示已与法官沟通，报告可推迟至2024年3月13日提供。

2024年3月8日，当事人提供《北京市居室装饰装修工程施工合同》及其附件，我公司收到合同后即刻开展装饰装修工程专家咨询、市场询价等工作。

2024年3月13日，完成报告初稿，并发送电子版报告于法院。

2024年3月18日，收到法院回复，可出具报告。

2024年3月20日，我公司寄出纸质版报告及光盘。

特此说明。

北京康正宏基房地产评估有限公司

二〇二四年三月二十八日