可行性研究报告

安徽省合肥市瑶海区障山路东、月亮湾路南（宗地编号：E1609号）地块

“金科·海昱东方”居住项目可行性研究报告

康正评字2018-1-0459-F05XMDK1号

北京康正宏基房地产评估有限公司

2018年7月

报告编制单位:北京康正宏基房地产评估有限公司

| 法定代表人 | 齐宏 | 高级经济师 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 注册房地产估价师 |
| 项目负责人： | 王鹏 | 注册房地产估价师 |
|  |  | 注册土地估价师 |
| 项目参加人员: | 欧红伟 | 注册房地产估价师 |
|  |  | 注册土地估价师 |
|  | 赵雯 | 注册土地估价师 |
|  | 周彤 |  |

编制时间:2018年6月25日至2018年7月22日

目  录

〔内容提要〕	4

第一章  可行性研究说明	6

一、委托单位	6

二、编制单位	6

三、编制目的	6

四、可行性研究的主要内容	6

五、编制日期	7

六、本报告编制依据和说明	7

（一）报告编制依据	7

（二）报告编制说明	7

七、本报告使用说明	8

第二章  项目建设条件评价	9

一、项目建设的必要性	9

二、项目建设内容、规模和建设方案	9

（一）项目建设地点	9

（二）项目建设规模及建造标准	9

三、项目工程建设进程评价	10

四、项目建设条件评价	11

五、施工、监理单位资质评价	11

六、环境保护评价	11

第三章  市场评估	12

一、市场环境评价	12

（一）合肥市房地产市场分析	12

（二）区域市场分析	15

二、项目市场竞争能力分析	18

（一）优势	18

（二）劣势	18

三、市场前景预测	19

（一）项目定位分析	19

（二）项目销售及租赁价格定位分析	19

第四章  投资估算和筹资评价	21

一、投资估算	21

（一）估算原则	21

（二）投资构成及估算依据	21

（三）项目投资估算	21

二、筹资评价	24

三、投资计划安排	24

第五章  项目效益	25

一、测算原则及考虑因素	25

二、预测数据的计取	25

（一）收入测算	25

（二）开发成本	25

（三）利润分配	26

三、项目财务效益测算	26

（一）项目盈利能力预测	26

（二）项目财务效益预测	26

（三）不确定性分析	26

第六章  风险评价与效应评价	28

一、风险评价	28

二、项目效应评价	28

第七章  结论	29

附表：	30

安徽省合肥市瑶海区障山路东、月亮湾路南

（宗地编号：E1609号）地块

“金科•海昱东方”居住项目可行性研究报告

## 〔内容提要〕

受委托，我公司对合肥金科百俊房地产开发有限公司开发建设的安徽省合肥市瑶海区障山路东、月亮湾路南（宗地编号：E1609号）地块“金科•海昱东方”居住项目进行了调查分析，形成了房地产开发项目可研报告。报告从项目概况、项目投资环境、房地产市场分析、项目投资估算、项目经济效益分析、项目风险分析等方面进行了较为全面的分析研究，主要内容摘录如下：

建设项目为安徽省合肥市瑶海区障山路东、月亮湾路南（宗地编号：E1609号）地块“金科•海昱东方”居住项目，由合肥金科百俊房地产开发有限公司开发建设。根据建设单位提供的《不动产权证书》[皖（2017）合不动产权第0052009号]，项目用地面积71079.55方米。根据《经济技术指标》，项目总规划建筑面积201320平方米，其中高层住宅41405平方米，洋房99545平方米，储藏室1142平方米，商业2527平方米，地下车库34875平方米，配套及设备用房21826平方米。

截至报告出具日，建设单位已签订《国有建设用地使用权出让合同》[电子监管号：3401002016B04409]及补充协议，项目已取得《不动产权证书》[皖（2017）合不动产权第0052009号]、《建设用地规划许可证》[地字第340102201700006号]、《建设工程规划许可证》[合规建民许2017234、2017323-2017325、2017575、2017589号]、《建筑工程施工许可证》[编号：3401021705190101-SX-001、002、003]、部分《商品房预售许可证》。

评估项目总投资200749万元（不含两税两费），经测算项目可实现销售收入213759万元，税前利润总额7140万元，销售净利润率3.34%，投资净利润率3.56%，表明项目盈利能力较弱。项目内部收益率5.75%。在基准折现率10%的条件下，财务净现值-8635万元。

评估认为，项目主要存在建设风险、市场风险及政策风险。

# 第一章  可行性研究说明

## 一、委托单位

单位名称：五矿国际信托有限公司

公司地址：青海生物科技产业园纬二路18号

法定代表人：任珠峰

经营范围：资金信托；动产信托；不动产信托；有价证券信托；其他财产或财产权信托；作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务；经营企业资产的重组、并购及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；受托经营国务院有关部门批准证券承销业务；办理居间、咨询、资信调查等业务；代保管及保管箱业务；存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产；以固有财产为他人提供担保；从事同业拆借；法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。

## 二、编制单位

单位名称：北京康正宏基房地产评估有限公司

公司地址：北京市朝阳区裕民路12号中国国际科技会展中心B座10层1001室

资质级别：在全国范围内从事土地估价业务

资质证书号：A201111009

法人代表：齐  宏

## 三、编制目的

为委托单位了解安徽省合肥市瑶海区障山路东、月亮湾路南（宗地编号：E1609号）地块“金科•海昱东方”居住项目可行性提供参考依据。

## 四、可行性研究的主要内容

1、分析项目开发的合法、合规性；

2、分析合肥市总体发展状况和房地产投资环境；

3、项目所在区域房地产市场现状，分析项目竞争力；

4、对项目的总投资进行估算；

5、对项目进行财务分析，计算评价指标，对财务可行性进行分析评价；

6、评价项目的风险。

## 五、编制日期

2018年6月25日至2018年7月22日

## 六、本报告编制依据和说明

## （一）报告编制依据

- 本报告主要依据和参考以下文件及相关资料：

- 《国有建设用地使用权出让合同》[电子监管号：3401002016B04409]及补充协议

- 《不动产权证书》[皖（2017）合不动产权第0052009号]

- 《建设用地规划许可证》[地字第340102201700006号]

- 《建设工程规划许可证》[合规建民许2017234、2017323-2017325、2017575、2017589号]

- 《建筑工程施工许可证》[编号：3401021705190101-SX-001、002、003]

- 部分《商品房预售许可证》

- 《经济技术指标》

- 8、	建设单位提供的有关项目的其他资料

- 9、	国家及地方颁布的相关法律规章制度、当地现行财税政策

- 10、房地产开发项目经济评价方法（2006版）

- 11、《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）

- 12、市场调查资料

## （二）报告编制说明

- 1、本报告的编制依据了中华人民共和国相关法律、法令、法规和政策、具体规定，其基础资料和数据来自于有关主管部门颁布的文件和融资主体提供的资料，以及研究人员经过调研分析后所得的资料、信息。

- 2、在进行财务效益分析和测算过程中，采用了国际和国内通用的理论和方法，并结合现行会计制度、税收法规和房地产市场价格体系，进行合理假定和适当简化。

- 3、本报告中的项目土地面积以《不动产权证书》[皖（2017）合不动产权第0052009号]为依据，规划建筑面积以建设企业提供的《经济技术指标》为准。

- 4、根据建设方介绍及提供的资料，项目建筑主体为住宅、商业、地下仓储及地下车库，目前项目出让价款已全部支付，已经取得《不动产权证书》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》、《建筑工程施工许可证》、部分《商品房预售许可证》。

- 5、本报告中的已投资金额以项目公司提供的财务数据为准。在此提请报告使用者注意。

## 七、本报告使用说明

- （一）本报告依前文编制目的供委托方使用。除依据法律和相关规定需公开情形外，未经受托方同意，报告的全部或部分内容不得发表于公开的媒体上。

- （二）本报告所依据的权属资料、财务资料及其他相关说明文件等基础资料由项目公司以原件或复印件形式提供，资料提供者应对其真实性、合法性负责，如基础资料改变，本报告需重新调整。

- （三）本报告结论有效期为一年。自2018年7月22日起计算，至2019年7月21日止，超过一年，需重新进行研究分析。

# 第二章  项目建设条件评价

## 一、项目建设的必要性

合肥，简称庐或合，古称庐州、庐阳，是安徽省省会，长三角城市群副中心，综合性国家科学中心，“一带一路”和长江经济带战略双节点城市，具有国际影响力的创新之都，国家重要的科研教育基地，现代制造业基地和综合交通枢纽，合肥都市圈中心城市，皖江城市带核心城市。合肥正在加速融入长三角，努力打造承接产业转移示范区，最终实现快速发展，成为长三角辐射中西部的门户。

合肥GDP增长迅速，增长率表现突出。预计2020年GDP将突破万亿，城市经济正处于加速发展阶段。未来5年，合肥将继续投资4万亿，其中房地产投资将持续增加。

安徽省合肥市瑶海区障山路东、月亮湾路南（宗地编号：E1609号）地块“金科•海昱东方”居住项目就是在这样的背景下应运而生。该项目的开发建设，可以增加区域内的住宅用房的供应，拉动经济的增长，带动建筑、建材、生活消费品等相关产业的发展。因此，该项目的建设不仅有一定的社会效益和市场需求，并且经测算亦具有一定的经济效益，因此该项目的建设是必要的。

## 二、项目建设内容、规模和建设方案

## （一）项目建设地点

建设项目地块位于安徽省合肥市瑶海区障山路东、月亮湾路南。项目四至为：东至周谷堆农产品批发市场、南至和平路、西至障山路、北至月亮湾路。地块周边路网相对齐全，地块南侧临近S105，项目临近瑶海湾湿地公园，地理位置较优越，该区域基础设施基本齐全。

## （二）项目建设规模及建造标准

1、项目概况

该项目位于安徽省合肥市瑶海区。根据建设单位提供的《不动产权证书》[皖（2017）合不动产权第0052009号]以及《经济技术指标》，项目用地面积71079.55平方米，总建筑面积201320平方米，其中高层住宅41405平方米，洋房99545平方米，储藏室1142平方米，商业2527平方米，地下车库34875平方米，配套及设备用房21826平方米。

本项目建设内容主要为普通高层住宅、多层住宅、商业、储藏室及地下车库用房。项目建成后，均对外销售。

本项目拟建设23栋住宅楼、公共配套用房及地下车库。其中12、16号住宅楼地上17层，20-22号住宅楼地上27层，其余住宅楼地上11层。全部钢混结构。

住宅设计1254户，其中高层住宅852户，多层住宅402户。高层住宅户型以90-100平方米为主，多层住宅户型含98-111平方米、119平方米、139平方米。

2、项目建造标准：

项目拟交付标准均为公共部分精装修、住宅户内为毛坯；截至报告出具日，建设单位尚未提供详细建造标准。

本次项目可行性研究报告以《不动产权证书》[皖（2017）合不动产权第0052009号]以及《经济技术指标》为计算依据。

## 三、项目工程建设进程评价

1、建设项目已经取得政府相关部门的批准文件如下：

（1）项目于2016年12月13日签订《国有建设用地使用权出让合同》[电子监管号：3401002016B04409]，土地出让价款为122260.9999万元，目前土地出让价款已全部支付。

（2）项目于2017年1月25日取得《建设用地规划许可证》[地字第340102201700006号]。

（3）项目于2017年取得《不动产权证书》[皖（2017）合不动产权第0052009号] 。

（4） 项目于2017年6月15日、9月18日、9月25日取得《建设工程规划许可证》[合规建民许2017234、2017323-2017325、2017575、2017589号]

（5）项目于2017年6月28日、2018年1月10日取得《建筑工程施工许可证》[编号：3401021705190101-SX-001、002、003]

（6）项目于2017年取得部分《商品房预售许可证》

2、项目工程进度说明

建设项目已于2017年3月开工建设，项目分批建设，全部建设工期3年，预计2020年6月全部完成竣工验收交付使用。

## 四、项目建设条件评价

项目目前市政基础设施条件为红线外“六通”（即通路、通电、通讯、通上水、通下水、通燃气），预计建成后市政基础设施条件将达“六通”（即通路、通电、通讯、通上水、通下水、通燃气）。截至基准日，项目目前部分楼栋正在进行主体结构施工，部分楼栋尚未开工建设。正在进行主体结构施工楼栋情况如下：

| 产品类型 | 楼栋 | 施工进度 |
| --- | --- | --- |
| 洋房 | 13#楼 | 主体结构施工至9层、砌体施工至2层 |
|  | 14、15、18、19、23#楼 | 主体结构已封顶，砌体施工至11层 |
|  | 17#楼 | 主体结构施工至11层、砌体施工至5层 |
| 高层 | 12#楼 | 主体结构施工至15层、砌体施工至3层 |
|  | 16#楼 | 主体结构施工至12层、砌体施工至5层 |
|  | 20#楼 | 主体结构施工至20层、砌体施工至13层 |
|  | 21#楼 | 主体结构施工至21层、砌体施工至12层 |
|  | 22#楼 | 主体结构施工至20层、砌体施工至10层 |

## 五、施工、监理单位资质评价

截至报告出具日，建设单位未能提供有关施工、监理单位资质相关信息。

## 六、环境保护评价

该项目工程建设内容为住宅项目，该项目主要环境问题是地下车库、生活污水、生活垃圾噪声及施工期扬尘和噪声等。截至报告出具日，项目已取得《瑶海区E1609号宗地项目环境影响报告表的审批意见》[合瑶环审字[2017]039号]。从环境保护角度认为项目可行。

# 第三章  市场评估

## 一、市场环境评价

## （一）合肥市房地产市场分析

1、合肥市房地产市场概况

（1）房地产市场运行特点

2017年，合肥市房地产开发投资完成1557.41亿元，同比增长15.1%，创近4年新高，2014年至2016年增速分别为1.9%、11.7%、7.4%。房地产投资增长较快的原因主要是土地购置费的大幅度增加。2017年，房地产开发项目土地购置费568.88亿元，增长76%，比上年加快55个百分点，对全市房地产投资增长的贡献率达120%，拉动房地产投资增长18.1个百分点；占房地产投资的比重为36.5%，同比提高12.6个百分点。

自2016年以来，合肥市加大了土地供应量，累计供地超2.2万亩，特别是2017年新增房地产项目不仅在量上增加，而且在规模和本年完成投资等方面增长较快。2017年，合肥市房地产新入库项目126个，同比增加10个；计划总投资2572.38亿元，同比增长40.9%；单个项目平均规模为20.42亿元，增长29.7%；新入库项目完成投资526.07亿元，增长14.9%，对房地产投资增长的贡献率达33.3%，拉动房地产投资增长5个百分点。其中，四城区新增房地产项目多且规模大，城区、县域、开发区新增项目个数分别为52、49和25个，项目总规模分别达1382亿元、673亿元和517亿元，城区项目规模大于县域和开发区之和。

2017年，合肥市住宅投资1095.45亿元，增长27.2%，住宅投资占全市的比重70.3%，同比提高6.7个百分点，对房地产投资增长的贡献率达114.5%，拉动房地产投资增长17.3个百分点；办公楼投资113.58亿元，下降6%；商业营业用房投资219.74亿元，下降6.1%；其他用房投资128.63亿元，下降5.8%。住宅投资中，90-144平方米住宅即改善性户型投资增长最快、占比最高。2017年，90-144平方米住宅投资631.31亿元，增长73.5%，占全部住宅投资的57.6%；90平方米及以下住宅投资242.21亿元，下降29.3%；144平方米以上住宅投资221.93亿元，增长43.6%；别墅、高档公寓投资27.71亿元，增长16.1%。

（2）土地成交情况

据合肥市国土局资料显示，2017年，合肥市成交经营性用地122宗，成交面积11567亩（771.14万平方米），同比增长4.6%，土地出让金总额816亿元，同比下降28.9%，成交均价705万元/亩，同比下降32.1%，呈现量增价跌态势。

全年房地产开发企业土地购置面积684.87万平方米，增长36.5%，比上年加快16.3个百分点，土地购置面积的大幅增加，为2018年房地产开发投资的较快增长奠定了基础。

（3）2018年1季度房地产市场状况

据合肥房地产交易网内容中心数据统计，2018年1-3月，合肥九区三县新建商品住宅累计网签成交5817套房源，同比上涨57%，环比大涨103.18%。合肥市区新房成交均价16129元/㎡，同比上涨17.22%，环比上涨5.33%。

整个季度，合肥新房市场呈现出量价齐涨的态势。尤其是进入传统旺季的金三以来，市场整体回暖。数据显示，2018年3月，合肥九区三县新房网签成交2951套，比1、2月总成交量还要高出85套，同比上涨势头更是逼人，涨171.23%。

在价格方面，2018年2月以来，合肥市区新房成交均价成功突破16000元/㎡大关。3月价格虽然略有回落，但依然坚挺在16129元/㎡。这说明，政府的调控力度对房价还是有一定的抑制作用的。第一季度合肥市区新房成交均价的上涨，不仅仅是金三楼市回暖的原因所致，更大一部分，是由房管局网签备案逐渐放开而造成的。

据合房网内容中心数据统计分析，2月开始，包河区、庐阳区、高新区、蜀山区等主城区新房市场大面积放开网签。而这些区域，新房价格均有破2万/㎡的趋势。

2、合肥市相关政策

2017年10月2日合肥市发布的《关于进一步促进我市房地产市场平稳健康发展的若干意见》，在市区（不含四县一市，下同）范围内，居民家庭首次购买住房申请商业性个人住房贷款最低首付款比例调整为30%;居民家庭拥有1套住房且无购房贷款记录（含在外地贷款记录，下同）、居民家庭拥有1套住房且相应购房贷款已结清、居民家庭无房但有1次购房贷款记录的，申请商业性个人住房贷款购买住房的，最低首付款比例均为40%;居民家庭拥有1套住房且相应购房贷款未结清，为改善居住条件再次申请商业性个人住房贷款购买住房的，最低首付款比例为50%；暂停向拥有2套及以上住房的市区户籍居民家庭、拥有1套及以上住房或无法提供购房之日前2年内在本市区逐月连续缴纳1年以上个人所得税或社会保险证明的非本市区户籍居民家庭发放商业性个人住房贷款；对于家庭名下已经拥有2套住房的职工购买第3套住房时，停止发放住房公积金贷款。停止“商转公”贷款业务办理。停止发放住房公积金异地贷款。

## （二）区域市场分析

瑶海区是位于合肥市东部的一个新兴城区，面积142.9平方公里，辖2个乡镇，10个街道，1个工业园区，人口36.5万人，其中非农业人口28.5万人。区划调整两年来已先后被评为全国科普示范城区、全国青年文明社区、全省综治模范区。瑶海区交通便捷。合肥新火车站、编组站、合肥汽车站、旅游汽车站、南淝河水运码头坐落区内，距合肥骆岗机场仅需10分钟车程，水运经南淝河下巢湖直达长江。

瑶海区产业分布为商贸服务业集聚区、现代金融服务区、中部特色街区、龙岗产业园区以及动力新中心。产业方面注重都市型、科技型、总部型经济产业的引入。努力改善城市产业结构。城市形象方面注重创造城市不同于以往的新的具有特色的“合肥东部城市门户”的形象，并为东部城区未来发展预留了重大项目和重大建设的空间。

- 瑶海区房地产市场概况

作为合肥市东部的新兴城区，瑶海区也受到了开发企业的青睐。2017年全年瑶海区共有6个项目面市，居于新站区及肥东县之后，排名第三。从成交价格看，2017年瑶海区成交普通住宅成交价格最高为文一名门名城项目，成交均价为14502元/平方米；成交价格最低为文一锦门学府里项目，成交均价为12327元/平方米，价差2175元/平方米。

从供应量上看，2017年瑶海区住宅用房供应量较2016年相比显著增长，与此同时，成交量也出现大幅下降。伴随着成交价格较2016年略有上涨。

瑶海区1-5月份成交主要面积段为90-110平方米，主力成交项目为文一锦门学府里、新城桃李郡等，成交单价段集中在12000-15000元/平方米以上。

2018年5月无新项目供应。3-4月区域住宅用房主要供应情况如下：

| 月份 | 项目名称 | 产品类型 | 体量（万方） | 套数 | 价格（元/平方米） | 主力户型（平方米） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4月 | 新城桃李郡 | 毛坯洋房 | 3.28 | 534 | 13199 | 87-99 |
| 3月 | 文一云溪湾 | 毛坯高层 | 2.33 | 228 | 14582 | 90-144 |

从上表看出，区域内新增供应产品类型为主要为洋房及高层，销售价格在13000-14000元/平方米左右。

通过对2018年以来区域的实际开盘成交情况进行调查，3-5月份瑶海区住宅项目实际成交情况如下：

| 月份 | 项目名称 | 产品类型 | 套数 | 价格（元/平方米） | 主力户型 | 去化率 | 去化总套数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5月 | 新城桃李郡 | 毛坯洋房 | 66 | 13603 | 87-198 | 100% | 66 |
| 4月 | 百大东兴家园 | 毛坯高层 | 132 | 9400 | 90、119 | 91% | 120 |
|  | 金科海昱东方 | 毛坯洋房 | 84 | 14300 | 98-139 | 36% | 30 |
|  | 大众时代之光 | 毛坯高层 | 127 | 11799 | 91-218 | 98% | 124 |
| 3月 | 新城桃李郡 | 毛坯洋房 | 44 | 13187 | 118-247 | 48% | 21 |

从数据看，区域内在售住宅项目数量较少，目前区域内销售的高层住宅价格在9000-12000元/平方米，洋房价格在13000-14000元/平方米。从去化率看，高层住宅去化率较高，洋房去化率略低。

2、瑶海区土地市场

2016年以来，瑶海区共计成交住宅用地15宗地块。其中11宗于2016年成交。2017-2018年区域成交土地数量明显减少。从土地成交价格看，成交楼面地价从2016年的10170元/平方米上涨到12179元/平方米，涨幅巨大。

| 地块名称 | 建设用地面积(㎡) | 规划建筑面积(㎡) | 成交日期 | 受让单位 | 成交价(万元) | 成交楼面价(元/㎡) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 瑶海区凤阳东路与牌坊路交口西北角 | 20000 | 44000 | 2018-06-15 | 合肥市复兴置业投资有限公司 | 6960 | 1581.81 |
| 瑶海区长江东路与大众路交口东南 | 27918.67 | 93527.54 | 2018-04-12 | 合肥龙湖锦皖房地产开发有限责任公司 | 38000 | 4062.96 |
| 瑶海区大众路以东、襄水路以北 | 44706.67 | 89413.34 | 2018-01-31 | 安徽中梁万筑置业有限公司 | 78680 | 8799.57 |
| 瑶海区龙岗路以西、长临路以南 | 36666.67 | 47666.67 | 2017-11-17 | 淮矿地产有限责任公司 | 43990 | 9228.67 |
| 瑶海区新安江路以北、大众路以东 | 85133.33 | 170266.7 | 2016-12-16 | 安徽九华房地产开发有限公司 | 207380 | 12179.71 |
| 瑶海区新安江路以北、大众路以西 | 26706.67 | 53413.33 | 2016-12-16 | 无锡新恒置业有限公司 | 48080 | 9001.5 |
| 瑶海区障山路以西、月亮湾路以南 | 37253.33 | 74506.67 | 2016-11-30 | 滁州市金鹏置业有限公司 | 62027 | 8325.03 |
| 瑶海区障山路以东、月亮湾路以南 | 71080 | 142160 | 2016-11-30 | 无锡金科嘉润房地产开发有限公司 | 122261 | 8600.23 |
| 瑶海区龙岗路以东、长临路以北 | 81206.67 | 200108.7 | 2016-07-13 | 安徽省高速地产集团有限公司 | 59848.9 | 2990.82 |
| 瑶海区半塔路以西、襄水路以北 | 80864.04 | 202160.1 | 2016-06-29 | 合肥城建发展股份有限公司 | 201947.79 | 9989.5 |
| 瑶海区大众路以西、襄水路以北 | 62649.8 | 156624.5 | 2016-06-29 | 安徽瑞泰置业有限公司 | 157399.79 | 10049.5 |
| 瑶海区龙岗路以西、长临路以北 | 51233.33 | 128083.3 | 2016-05-30 | 安徽瑞泰置业有限公司 | 147167.79 | 11490.01 |
| 瑶海区龙岗路以西、明皇路以北 | 63853.33 | 159633.3 | 2016-04-28 | 安徽保利房地产开发有限公司 | 194433.39 | 12180 |
| 瑶海区新安江路以南、天门山路以西 | 23706.67 | 59266.67 | 2016-04-28 | 上海康泰房地产开发有限公司 | 71831.19 | 12120 |
| 瑶海区郎溪路以东、明皇路以北 | 93953.33 | 234883.3 | 2016-04-28 | 上海康泰房地产开发有限公司 | 238876.29 | 10170 |

（转下页）

二、项目市场竞争能力分析

## （一）优势

1、地理位置优越

建设项目地块位于安徽省合肥市瑶海区障山路东、月亮湾路南。项目四至为：东至周谷堆农产品批发市场、南至和平路、西至障山路、北至月亮湾路。地块周边路网相对齐全，地块南侧临近S105，项目临近瑶海湾湿地公园，地理位置较优越。

2、交通便捷

项目周边现有道路路网成熟，交通路况良好，南侧紧邻和平路，西侧紧邻障山路。周边有多条公交线路经过，地铁6号线钟油坊路站位于地块东侧500米。为项目交通出行提供便利。

3、项目周边公共配套设施齐全

建设项目周围公共配套设施有：

商业：项目紧邻周谷堆农产品批发市场，但无大型购物中心。

学校：周边1公里范围内教育资源丰富，幼儿园、小学等基础教育资源众多，有合肥市第五十五中学、合肥市和平小学、合肥华英阳光幼儿园等；

银行：建设银行、工商银行等；

医院：周边2公里范围内医疗资源丰富，有第二人民医院新院、合肥济仁医院等。

4、项目位于瑶海区，为合肥市东部新区。本项目产品定位为普通高层住宅及多层住宅为主，对于首次置业及改善居住环境客户群体有一定优势。

## （二）劣势

虽然项目所处的地理位置和销售价格等因素具有一定竞争力，企业也根据项目自身特色，确定了市场推广方式和促销办法，但由于周边已建成项目及在建项目对本项目的销售有一定冲击力，因此项目销售可能受到一定影响。

## 三、市场前景预测

## （一）项目定位分析

项目定位：本项目位于瑶海区，位于合肥市东部，由于区域为新兴发展区域，故周边新开发的项目较多。该项目采取中端定位。

客群定位：客群定位主要以地缘型客户为主，同时吸引重要客户及偶得客户：

1、核心客户：看重瑶海区未来发展及良好自然环境的客户，目的主要为刚需置业等；

2、偶得客户：改善性需求为主，目的为改善性需求为主，职业为私营业主、拆迁户，来源为城区居民。

产品定位：本项目建设以普通高层住宅及洋房为主，商业、储藏室用房为辅。高层住宅户型以90-100平方米为主，多层住宅户型含98-111平方米、119平方米、139平方米。满足不同阶层人士的需求。

## （二）项目销售及租赁价格定位分析

该项目的产品定位决定了市场需求及主要销售对象。根据前述市场分析情况，考虑到项目周边物业整体水平、项目自身的品质与特点以及瑶海区房地产市场和区域房地产市场的发展趋势，结合周边在售项目价格综合考虑将项目高层住宅用房销售均价定为12700元/平方米、洋房销售均价定为14500元/平方米、商业用房销售均价定为30000元/平方米、储藏室销售均价定为7000元/平方米、地下车库用房销售均价定为100000元/个。

经调查，本项目位于安徽省合肥市瑶海区障山路东、月亮湾路南。项目四至为：东至周谷堆农产品批发市场、南至和平路、西至障山路、北至月亮湾路。地块周边路网相对齐全，地块南侧临近S105，项目临近瑶海湾湿地公园，地理位置较优越，该区域基础设施基本齐全。

本项目为合肥市瑶海区东部新区的新盘住宅项目，周边同类住宅用地供应较为集中。通过对2017、2018年区域内住宅用房的调查，去化情况良好。由于区域为东部新区，未来将得到较大发展。且项目临近瑶海湾湿地公园，地理位置优越，未来升值潜力较大。本项目规划为毛坯，预期售价是以现有周边项目的销售均价为基础，考虑未来几年房地产市场价格涨幅等因素综合确定，价格符合区域现阶段房地产销售价格。在确保能够实现有效的营销策略以及房地产市场得以持续稳定增长的前提条件下，我们认为上述定价是可以实现的。

根据以上分析，评估认为该项目市场定位比较准确，市场销售价格定价相对合理，项目销售前景较好。

# 第四章  投资估算和筹资评价

## 一、投资估算

## （一）估算原则

本次评估以企业提供的资料以及评估人员市场调研获取的信息为依据，按照国家和合肥市有关政策法规进行调整，估算项目总投资并进行筹资能力评价。

## （二）投资构成及估算依据

建设项目为安徽省合肥市瑶海区障山路东、月亮湾路南（宗地编号：E1609号）地块“金科•海昱东方”居住项目。根据建设单位提供的《不动产权证书》[皖（2017）合不动产权第0052009号]以及《经济技术指标》，项目用地面积71079.55平方米，总建筑面积201320平方米，其中高层住宅41405平方米，洋房99545平方米，储藏室1142平方米，商业2527平方米，地下车库34875平方米，配套及设备用房21826平方米。

本次项目可行性研究报告以《不动产权证书》[皖（2017）合不动产权第0052009号]以及《经济技术指标》为计算依据。

## （三）项目投资估算

1、土地费用

（1）地价款及契税：

①根据《国有建设用地使用权出让合同》[电子监管号：3401002016B04409]，项目土地地价款为122261万元；

②根据建设单位提供的资料，契税交纳金额为4924万元；

③其他土地费用

根据建设单位介绍及提供的数据，项目土地其他费用共计284万元。

④城市基础设施建设费

根据建设单位提供的资料，城市基础设施建设费交纳金额为1998万元。

（2）土地费用合计金额：129467万元。

2、前期工程费用

（1）规划、测量、勘察、设计费：

本项费用的取费标准为项目建安工程费的3.0%，则规划、测量、勘察、设计费为：

3.0%×40321=1210（万元）

（2）其他报建费用：

本项费用的取费标准为项目房屋开发费的1.0%计算，该项费用为：1.0%×49381=494（万元）

（3）临水临电费用

本项费用的取费标准按50元/平方米计算，该项费用为：50×201320÷10000=1007（万元）

（4）教育设施配套资金

本项费用的取费标准按65元/平方米计算，该项费用为：

65×（41405+99545）÷10000=916（万元）

（5）前期工程费用合计：3627万元。

3、房屋开发费

（1）建安工程费：

根据建设单位的介绍、有关文件规定及项目的建造标准，各部位建安费用如下：

| 项目 | 总价（万元） | 建筑面积（平方米） | 单价（元/平方米） |
| --- | --- | --- | --- |
| 高层 | 9937 | 41405.00 | 2400 |
| 洋房 | 18914 | 99545.00 | 1900 |
| 商业 | 480 | 2527.00 | 1900 |
| 储藏、车库、设备及配套 | 10990 | 57843.00 | 1900 |
| 合计 | 40321 | 201320 | —— |

（2）室外工程费：

室外工程费包含红线内市政基础设施配套费用，根据项目的实际情况，以每建筑平方米300元为标准计算红线内市政基础设施配套费用。

室外工程费=300×201320÷10000=6040（万元）

（3）附属工程费

附属工程费为项目相关配套项目的费用，如：变配电室、活动站等以及小区绿化费用。根据项目的实际情况，以每建筑平方米150元为计算标准，总计为：

150×201320÷10000=3020（万元）

（4）房屋开发费合计：49381万元

4、开发间接费用

该费用为与成本概算有关的费用,包括标书编制费、招投标管理费、机电设备委托招标服务费、质量监督费等费用，考虑到项目目前状况，按照房屋开发费的3%计算：

3%×49381＝1481万元

5、销售费用

销售费用为企业预售及销售过程中发生的广告费等销售费用，综合考虑项目的销售收入及项目本身的实际情况，按项目销售收入的2%确定，销售费用为4496万元。

6、管理费用

管理费用按照土地费用、前期工程费、房屋开发费及其他费用之和的4%计算，合计1735元。

7、财务费用

该部分财务费用为项目借款利息。根据建设单位介绍，在项目开发建设期间，将发生两笔第三方借款。根据《固定资产贷款借款额合同》[编号：公借贷字第ZH1700000086291号]，债权人为中国民生银行股份有限公司合肥分行，借款金额为60000万元，贷款期限3年，期限自2017年8月9日志2020年8月9日，利率6.175%。根据建设单位介绍，该笔贷款实际放款金额为25000万元；根据《重庆国际信托股份有限公司与合肥金科百俊房地产开发有限公司之抵押合同》[合同编号：[JK2017-HF002]]以及《债权债务确认合同》以及建设单位介绍，债权人为重庆国际信托股份有限公司，借款金额77000万元，贷款期限3年，期限自2017年4月1日至2019年4月1日，利率7.1%。按照实际放款、还款进度计算，财务费用为9580万元。

8、不可预见费

不可预见费按照土地费用、前期工程费、房屋开发费及其他费用之和的2.5%计算，为982万元。

9、投资估算合计

经测算，项目总投资为200749万元（不含两税两费）。各项目投资构成如下：

| 项目 | 投资额（万元） | 占项目总投资比例 | 建筑面积单方造价（元/平方米） |
| --- | --- | --- | --- |
| 土地费用 | 129467 | 64.5% | 6431 |
| 前期工程费 | 3627 | 1.8% | 180 |
| 房屋开发费 | 49381 | 24.6% | 2453 |
| 其中：建安工程费 | 40321 | 20.1% | 2003 |
| 其它费用 | 1481 | 0.7% | 74 |
| 销售费用 | 4496 | 2.2% | 223 |
| 管理费用 | 1735 | 0.9% | 86 |
| 财务费用 | 9580 | 4.8% | 476 |
| 不可预见费 | 982 | 0.5% | 49 |
| 合计 | 200749 | 100% | 9972 |

评估认为，该项目总体投资估算基本符合项目实际情况，投资估算结果基本合理。

## 二、筹资评价

项目总投资200749万元，其中：五矿国际信托有限公司权益性出资67200万元，其他股东权益性出资72800万元。其他全部为销售回款再投入。

## 三、投资计划安排

根据项目建设计划，具体投入进度如下：

| 年度 | 投资额（万元） | 投资占比 |
| --- | --- | --- |
| 2017年 | 149302 | 74.37% |
| 2018年 | 27436 | 13.67% |
| 2019年 | 16957 | 8.45% |
| 2020年 | 7054 | 3.51% |

根据项目建设计划，2017年已投入149302万元，占总投资的74.37%，用于支付土地费用、前期工程费、房屋开发费、管理费用、财务费用。2018年计划投入27436万元（其中2018年1至6月已投入12789万元），占总投资的13.67%，主要用于支付房屋开发费、开发间接费用、管理费用、财务费用、不可预见费、销售费用。2019年计划投入16957万元，占总投资的8.45%，主要用于支付房屋开发费、开发间接费用、管理费用、财务费用、不可预见费、销售费用。2020年计划投入7054万元，占总投资的3.51%，主要用于支付房屋开发费、开发间接费用、管理费用、不可预见费、销售费用。项目投资计划与实施进度基本吻合。

# 第五章  项目效益

## 一、测算原则及考虑因素

本项目评估主要根据国家现行房地产开发企业财务制度和现行税制，结合房地产行业特点，按谨慎性原则进行分析判断。本次评估数据来源以企业提供的资料，企业财务报表以及评估人员市场调研获取的信息为依据。

## 二、预测数据的计取

## （一）收入测算

1、建设期：根据项目工程建设及销售计划安排，项目建设期取4年。

2、销售价格及销售量预测

项目销售收入为住宅用房（高层、洋房）、商业用房、储藏室、地下车库用房销售收入，根据建设单位提供的相关资料，评估确定项目销售价格、可销售面积及销售比率如下：

| 用途 | 销售均价（元/平方米，元/个） | 可销售面积（平方米，个） | 销售比率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 高层住宅 | 12700 | 41405 | 100% |
| 洋房 | 14500 | 99545 | 100% |
| 商业 | 30000 | 2527 | 100% |
| 储藏室 | 7000 | 1142 | 100% |
| 地下地库 | 100000 | 904 | 100% |

3、销售产生的现金流入

根据市场预测、企业提供的已售数据以及未来销售计划，项目实现销售后产生的现金流入为213759万元。根据企业提供的资料，2017年实现现金流入14365万元，2018年1至6月实现现金流入21314万元，预计2018年7至12月、2019年、2020年分别实现现金流入51387万元、91085万元、35608万元（见底表1）。

## （二）开发成本

按收入与成本配比的原则，即把为取得本期收入而发生的开发成本与本期实现的收入在同一时期内确认和计量。经测算，项目开发总成本184938万元，2017-2020年将分别结转开发成本12428万元、62899万元、78804万元、30807万元（见主表3）。

## （三）利润分配

1、税费选择

根据国家和瑶海区现行财税制度要求，结合企业实际情况，土地增值税以累进税率计算；增值税率前三年按销售收入的3%预缴，最后一年进行清缴，教育费附加、地方教育费附加、城市维护建设税率分别为增值税的3%、2%、7%；所得税税率为25%，前三年按照15%的比例预缴。

2、公积金的提取

公司按净利润的10%提取盈余公积金。

## 三、项目财务效益测算

## （一）项目盈利能力预测

经测算，项目可实现销售收入213759万元，税前利润总额7140万元，销售利润率3.34%，投资利润率3.56%，表明项目盈利能力较弱（见主表3）。

## （二）项目财务效益预测

项目内部收益5.75%。在基准折现率10%的条件下，财务净现值-8635万元。（见主表2）。

## （三）不确定性分析

1、项目盈亏平衡分析

按照目前销售预测（全部销售率为100%），项目盈亏平衡点为97%，各类用房保本销售价格和保本销售量详细情况如下（见主表5）：

| 用途 | 保本销售价格（元/平方米，元/个） | 保本销售量（平方米，个） |
| --- | --- | --- |
| 高层住宅 | 12319 | 40162.85 |
| 洋房 | 14065 | 96558.65 |
| 商业 | 29100 | 2451.19 |
| 储藏室 | 6790 | 1107.74 |
| 地下地库 | 97000 | 876.88 |

2、项目敏感性分析

则敏感性测算数据如下：

| 敏感性变化因素 |  | 敏感性分析结果 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 变化因素 | 变化幅度 | 财务净现值 | 财务内部收益率 | 动态投资回收期 |
| 基本方案 | —— | -8635 | 5.75% | 超出 |
| 项目总投资 | 5% | -14052 | 2.80% | 超出 |
|  | 10% | -25754 | -3.03% | 超出 |
| 租售价格 | -5% | -13525 | 2.73% | 超出 |
|  | -10% | -24682 | -3.77% | 超出 |
| 销售期延后一年 | —— | -21002 | 3.26% | 超出 |

# 第六章  风险评价与效应评价

## 一、风险评价

根据国家和合肥市对房地产物业政策、项目建设条件、资金筹措、产品销售进行综合分析，评估认为本项目主要存在建设风险、市场风险和政策风险。

1、建设风险

截至目前，根据建设单位提供的资料，建设单位已签订《国有建设用地使用权出让合同》，项目已取得《建设用地规划许可证》、《不动产权证书》、《建设工程规划许可证》、《建筑工程施工许可证》、部分《商品房预售许可证》，项目尚处于开发建设阶段，且尚有部分楼栋尚未开工建设。评估认为项目整体存在一定的建设风险。

2、市场销售风险

虽然项目所处的地理位置和销售价格等因素具有一定竞争力，企业也根据项目自身特色，确定了市场推广方式和促销办法。但由于项目周边有同类竞品项目。因此项目销售可能受到一定影响。

3、政策风险

2018年以来，全国各地出台的调控政策已经超过百次。2018年5月，住建部就房地产市场的调控问题约谈了部分房地产市场上涨较快城市，约谈强调要毫不动摇地坚持“房子是用来住的、不是用来炒的”定位。2017年以来，瑶海区颁布限购、限价政策，势必会对销售存在一定影响。本次评估认为项目整体存在一定的政策风险。

## 二、项目效应评价

该项目的建设符合城市总体规划，一方面有利于更好地发挥城镇地区用地的土地利用价值，加速该城镇地区的建设，另一方面项目为住宅项目，能够满足目标客户的居住需求，具有一定的社会效益。

# 第七章  结论

建设项目为安徽省合肥市瑶海区障山路东、月亮湾路南（宗地编号：E1609号）地块“金科•海昱东方”居住项目，该项目的开发建设可以增加区域内的住宅用房的供应，改善居民生活条件、优化区域发展环境，促进经济社会各方面提升拉动经济的增长，带动建筑、建材、生活消费品等相关产业的发展。住宅用房可以满足人们对于首次置业或者改善性置业的需求，商业用房可以满足人们对于商业类物业的需求，产生较好的社会效益。从经济角度，该项目的建造标准以及建筑品质较高，项目的预期售价符合周边同类物业目前平均水平，考虑到项目位于瑶海区，为东部新开发区域，项目所处的地理位置优越，会具有较大的升值潜力；另一方面项目的销售将持续到2020年，从合肥市历年房地产运行情况来看，项目所属瑶海区作为新开发区域，将得到大力发展，预计未来商品房价格整体呈稳步上升趋势，因此本报告预测的项目售价是客观、合理的，是可以实现的。但由于项目成本较高，故该项目的建设盈利能力较弱。综上，该项目的建设有一定的社会效益和市场需求。

## 附表：

1、评估主表

(1)项目总投资来源及支出预测表（主表1）

(2)项目财务现金流量表（主表2）

(3)项目损益预测表（主表3）

(4)资金来源与运用表（主表4）

(5)项目敏感性分析表（主表5）

2、评估底表

项目销售收入、销售税金及附加测算表（底表1）

3、项目文件

（1）估价对象所在位置示意图

（2）《营业执照》

（3）《国有建设用地使用权出让合同》[电子监管号：3401002016B04409]及补充协议

（4）《不动产权证书》[皖（2017）合不动产权第0052009号]

（5）《建设用地规划许可证》[地字第340102201700006号]

（6）《建设工程规划许可证》[合规建民许2017234、2017323-2017325、2017575、2017589]

（7）《建筑工程施工许可证》[编号：3401021705190101-SX-001、002、003]

（8）部分《商品房预售许可证》

（9）《经济技术指标》

1、评估主表

(1)项目总投资来源及支出预测表（主表1）

| 序号 | 项目 | 2017年 | 2018年上半年 | 2018年下半年 | 2019年 | 2020年 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一、总投资来源合计 | 149302 | 12789 | 14647 | 16957 | 7054 | 200749 |
| 2 | 第三方借款 | 102000 | -62000 | 0 | -40000 | 0 | 0 |
| 3 | 自有资金 | 47302 | 74789 | 14647 | 3262 | 0 | 140000 |
| 4 | 销售收入回款 | 0 | 0 | 0 | 53695 | 7054 | 60749 |
| 5 | 二、总投资支出合计 | 149302 | 12789 | 14647 | 16957 | 7054 | 200749 |
| 6 | (一)土地费用 | 128735 | 549 | 183 | 0 | 0 | 129467 |
| 7 | 其中：土地价款 | 122261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122261 |
| 8 | 购地税费 | 4924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4924 |
| 9 | 城市基础设施建设费 | 1520 | 478 | 0 | 0 | 0 | 1998 |
| 10 | 其他土地费用 | 30 | 71 | 183 | 0 | 0 | 284 |
| 11 | (二)前期工程费 | 752 | 493 | 2382 | 0 | 0 | 3627 |
| 12 | 其中：规划勘察设计招标费 | 547 | 86 | 577 | 0 | 0 | 1210 |
| 13 | 其他报建费用 | 78 | 87 | 329 | 0 | 0 | 494 |
| 14 | 三通一平费 | 127 | 320 | 560 | 0 | 0 | 1007 |
| 15 | 教育设施配套资金 | 0 | 0 | 916 | 0 | 0 | 916 |
| 16 | (三)房屋开发费 | 15199 | 11250 | 4470 | 13100 | 5362 | 49381 |
| 17 | 其中：建安工程费 | 14656 | 10924 | 1172 | 10080 | 3489 | 40321 |
| 18 | 附属工程费 | 146 | 121 | 1087 | 1208 | 458 | 3020 |
| 19 | 室外工程费 | 397 | 205 | 2211 | 1812 | 1415 | 6040 |
| 20 | （四）开发间接费用 | 0 | 0 | 444 | 444 | 593 | 1481 |
| 21 | （五）销售费用 | 508 | 175 | 1279 | 1822 | 712 | 4496 |
| 22 | （六）管理费用 | 164 | 4 | 787 | 542 | 238 | 1735 |
| 23 | （七）财务费用 | 3944 | 318 | 4608 | 710 | 0 | 9580 |
| 24 | （八）不可预见费用 | 0 | 0 | 494 | 339 | 149 | 982 |
| 25 | 项目开发成本 | 144686 | 12292 | 5907 | 13883 | 6104 | 184938 |
| 26 | 期间费用( | 4616 | 497 | 6593 | 3074 | 950 | 15811 |
| 27 | 项目经营成本 | 145358 | 12471 | 7892 | 16247 | 7054 | 191169 |

单位：万元

(2)项目财务现金流量表（主表2）

| 序号 | 项目 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 现金流入 | 14365 | 72701 | 91085 | 35608 | 213759 |
| 2 | 销售收入 | 14365 | 72701 | 91085 | 35608 | 213759 |
| 3 | 出租收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 现金流出 | 146417 | 28169 | 23284 | 954 | 198824 |
| 5 | 建设经营成本 | 145358 | 22510 | 16247 | 7054 | 191169 |
| 6 | 出租经营成本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 增值税及附加 | 435 | 2201 | 2757 | 477 | 5870 |
| 8 | 土地增值税 | 139 | 1002 | 1203 | -2344 | 0 |
| 9 | 所得税 | 485 | 2456 | 3077 | -4233 | 1785 |
| 10 | 净现金流量 | -132052 | 44532 | 67801 | 34654 | 14935 |
| 11 | 累计现金流量 | -132052 | -87520 | -19719 | 14935 |  |
| 12 | 净现值 | -120047 | 36803 | 50940 | 23669 | -8635 |
| 13 | 累积净现值 | -120047 | -83244 | -32304 | -8635 |  |
| 14 | 基准折现率 | 10% |  |  |  |  |
| 15 | 财务净现值(FNPV) | -8635 |  |  |  |  |
| 16 | 财务内部收益率(FIRR) | 5.75% |  |  |  |  |
| 17 | 财务投资回收期(动态) | 超出 |  |  |  |  |

单位：万元、年

(3)项目损益预测表（主表3）

| 序号 | 项目 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 销售收入 | 14365 | 72701 | 91085 | 35608 | 213759 |
| 2 | 开发成本 | 12428 | 62899 | 78804 | 30807 | 184938 |
| 3 | 增值税及附加 | 435 | 2201 | 2757 | 477 | 5870 |
| 4 | 土地增值税 | 139 | 1002 | 1203 | -2344 | 0 |
| 5 | 销售费用 | 508 | 1454 | 1822 | 712 | 4496 |
| 6 | 管理费用 | 164 | 791 | 542 | 238 | 1735 |
| 7 | 财务费用 | 3944 | 4926 | 710 | 0 | 9580 |
| 8 | 利润总额 | -3253 | -572 | 5247 | 5718 | 7140 |
| 9 | 减：所得税 | 485 | 2456 | 3077 | -4233 | 1785 |
| 10 | 净利润 | -3738 | -3028 | 2170 | 9951 | 5355 |
| 11 | 加：年初未分配利润 | 0 | -3738 | -6766 | -4813 |  |
| 12 | 可供分配利润 | -3738 | -6766 | -4596 | 5138 |  |
| 13 | 减：提取公积金 | 0 | 0 | 217 | 995 | 1212 |
| 14 | 减：应付利润 |  |  |  |  |  |
| 15 | 年末未分配利润 | -3738 | -6766 | -4813 | 4143 |  |

单位：万元

(4)资金来源与运用表（主表4）

| 序号 | 项目 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 资金来源合计 | 163667 | 100137 | 54347 | 35608 | 353759 |
| 2 | 经营活动产生的现金来源 | 14365 | 72701 | 91085 | 35608 | 213759 |
| 3 | 其中：销（预）售收入 | 14365 | 72701 | 91085 | 35608 | 213759 |
| 4 | 筹资活动产生的现金来源 | 149302 | 27436 | -36738 | 0 | 140000 |
| 5 | 第三方借款 | 102000 | -62000 | -40000 | 0 | 0 |
| 6 | 自有资金 | 47302 | 89436 | 3262 | 0 | 140000 |
| 7 | 资金运用合计 | 150361 | 33095 | 23994 | 954 | 208404 |
| 8 | 项目经营成本 | 145358 | 22510 | 16247 | 7054 | 191169 |
| 9 | 增值税及附加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 财务费用 | 435 | 2201 | 2757 | 477 | 5870 |
| 11 | 土地增值税 | 3944 | 4926 | 710 | 0 | 9580 |
| 12 | 所得税 | 139 | 1002 | 1203 | -2344 | 0 |
| 13 | 盈余资金 | 13306 | 67042 | 30353 | 34654 | 145355 |

单位：万元

(5)项目敏感性分析表（主表5）

| 敏感性变化因素 |  | 敏感性分析结果 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 变化因素 | 变化幅度 | 财务净现值 | 财务内部收益率 | 动态投资回收期 |
| 基本方案 | —— | -8635 | 5.75% | 超出 |
| 项目总投资 | 5% | -14052 | 2.80% | 超出 |
|  | 10% | -25754 | -3.03% | 超出 |
| 租售价格 | -5% | -13525 | 2.73% | 超出 |
|  | -10% | -24682 | -3.77% | 超出 |
| 销售期延后一年 | —— | -21002 | 3.26% | 超出 |
| 盈亏平衡分析 |  | 盈亏平衡分析结果 |  |  |
| 盈亏平衡点 |  | 97% |  |  |

2、评估底表

项目销售收入、增值税及附加测算表（底表1）

| 序号 | 项目 | 单位 | 单价 | 2017年 |  | 2018年上半年 |  | 2018年下半年 |  | 2019年 |  | 2020年 |  | 合 计 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 销售量 | 销售收入 | 销售量 | 销售收入 | 销售量 | 销售收入 | 销售量 | 销售收入 | 销售量 | 销售收入 | 可销售量 | 销售收入 |
| 1 | 销售收入 | 平方米 | —— | —— | 14365 | —— | 21314 | —— | 51387 | —— | 91085 | —— | 35608 | —— | 213759 |
| 2 | 其中：高层住宅 | 平方米 | 12700 | 27025.28 | 12320 | 13871.61 | 8194 | 508.11 | 19377 | 0.00 | 12488 | 0.00 | 0 | 41405.00 | 52379 |
| 3 | 洋房 | 平方米 | 14500 | 3931.98 | 2045 | 19461.68 | 13120 | 10401.82 | 26108 | 44795.25 | 72303 | 20954.27 | 30384 | 99545.00 | 143960 |
| 4 | 商业 | 平方米 | 30000 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 1010.80 | 3032 | 758.10 | 2274 | 758.10 | 2274 | 2527.00 | 7580 |
| 5 | 储藏室 | 平方米 | 7000 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 228.40 | 160 | 571.00 | 400 | 342.60 | 240 | 1142.00 | 800 |
| 6 | 总可售车位（个） | 个 | 100000 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 271.00 | 2710 | 362.00 | 3620 | 271.00 | 2710 | 904.00 | 9040 |
| 7 | 增值税及附加 | —— | —— | —— | 435 | —— | 645 | —— | 1556 | —— | 2757 | —— | 477 | —— | 5870 |
| 8 | 其中：增值税 | 11% | —— | —— | 388 | —— | 576 | —— | 1389 | —— | 2462 | —— | 425 | —— | 5240 |
| 9 | 教育费附加 | 3% | —— | —— | 12 | —— | 17 | —— | 42 | —— | 74 | —— | 13 | —— | 158 |
| 10 | 地方教育费附加 | 2% | —— | —— | 8 | —— | 12 | —— | 28 | —— | 49 | —— | 9 | —— | 106 |
| 11 | 城市维护建设税 | 7% | —— | —— | 27 | —— | 40 | —— | 97 | —— | 172 | —— | 30 | —— | 366 |

单位：平方米、个、元/平方米、元/个、万元