## 资质流程查询表
七里河项目设计单位资质信息查询统计表
合同信息 |  |  | 资质信息 | [11 empty] | 审批流程信息
序号 | 签订单位 | 合同名称 | 资质持有企业名称 | 统一社会信用代码 | 企业法定 代表人 | 企业登记注册类型 | 企业注册属地 | 企业经营地址 | 资质类别 | 资质证书号 | 资质名称 | 发证日期 | 发证有效期 | 备注 | 是否有设计任务书 | 任务书范围 | 是否有比价过程文件 | 是否有评审过程文件 | 定标流程是否完整 | 是否委托代理公司
12 | 大象建筑设计有限公司北京分公司 | 建筑工程设计合同（适用于方案至建筑单专业扩初设计) | 大象建筑设计有限公司 | 大象建筑设计有限公司： 91330106746315340M | 何峻 | 有限责任公司 | 浙江省 杭州市 | 浙江省杭州市西湖区古墩路389号二楼 | 设计资质 | A133011975 | 工程设计建筑行业 （建筑工程）甲级 | 2018-07-20 | 2023-12-31 | 原企业名称：杭州大象建筑规划设计咨询有限公司 原发证日期：2013年09月29日 | 有 | 用地红线范围内的所有住宅、商业及其附属用房(幼儿园、社区卫生服务站、警务室、社区党群服务处、物业管理用房、物业经营用房、菜市场、养老服务用房、地下室、机电设备用房等)的建筑、结构、给排水、电气、暖通各专业的方案、扩初设计，围墙、挡墙的结构设计，其余门窗、古建、基坑支护、泛光照明、弱电智能化、交通评估、海绵城市等专项设计的配合工作； | 有 | 有 | 完整 | 否
19 | 大象建筑设计有限公司北京分公司 | 邢台市南石门镇七里河项目概念规划设计合同 |  | 大象建筑设计有限公司北京分公司： 91110108096277177F | 朱斌 |  | 北京市 海淀区 | 北京市海淀区车公庄西路19号院68号楼D区一层
23 | 北京新纪元建筑工程设计有限公司 | 建筑工程设计合同（适用于施工图设计) | 北京新纪元建筑工程设计 有限公司 | 9111011510201194X3 | 曾繁柏 | 有限责任公司（自然人投资或控股） | 北京市 | 北京市海淀区北小马厂6号20层2024 | 设计资质 | A111011103 | 工程设计建筑行业（建筑工程）甲级 | 2019-12-04 | 2024-12-04 | 原发证日期：2010年04月20日 原资质证书编号：010513-sj | 有 | 2021年9月7日向设计单位发送了规划设计条件、地形图及勘察报告、现阶段建筑方案、邢台当地报规模板、报绿城集团评审模板及相关要求等资料 | 有 | 有 | 完整 | 否
[10 empty] | A211011100 | 工程设计风景园林工程专项乙级 | 2019-11-11 | 2024-11-11 | 原发证日期：2014-11-03
26 | 杭州绿城坤一景观设计咨询有限公司 | 景观设计合同 | 杭州绿城坤一景观设计咨询 有限公司 | 91330103311323309Q | 冯建房 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 杭州市 拱墅区 | 浙江省杭州市拱墅区岳帅桥10号1幢228室 | 未查询到相关资质信息 | [5 empty] | 有 | 景观设计师对已有规划及建筑设计进行评估并提出建议及要求，如出入口宽度、地下车库出入口位置、消防通道走向、样板区位置、组群关系、室内外高差关系、巷道空间尺度关系、室内外高差关系、围墙及入户门的相对关系、采光井数量、门卫及其位置等。 | 有 | 有 | 完整 | 否
27 | 浙江绿城建筑科技有限公司 | 建筑工程设计合同(民用建设工程设计合同) | 浙江绿城建筑科技 有限公司 | 91330106060972100X | 许峰 | 有限责任公司（自然人投资或控股） | 浙江省 杭州市 | 浙江省杭州市西湖区紫荆花路108号143室 | 设计资质 | A233024108 | 工程设计建筑智能化系统专项甲级 | 2022-02-14 | 2027-01-27 |  | 有 | 1.土方平衡 2.中式合院样板楼栋 3.叠拼样板楼栋 4.洋房1-3标准层 5.地下室BIM管线综合设计 6.地上BIM校验内容应建安、精装、智能化、幕墙门窗、燃气等全部专业等全部专业的综合建模及问题排查等 | 有 | 有 | 完整 | 否
[9 empty] | 建筑业 企业资质 | D233004562 | 建筑装修装饰工程专业承包二级 | 2022-12-06 | 2023-12-31
消防设施工程专业承包二级
电子与智能化工程专业承包一级
特种工程(结构补强)专业承包不分等级
[10 empty] | D333004569 | 城市及道路照明工程专业承包三级 | 2021-12-27
28 | 浙江蓝城联合装饰设计有限公司 | 室内硬装设计合同 | 浙江蓝城联合装饰设计 有限公司 | 91330106MA28LFYBXT | 余维 | 其他有限责任公司 | 浙江省 杭州市 | 杭州市西湖区紫荆花路108号561室 | 设计资质 | A233100015 | 工程设计建筑装饰工程专项乙级 | 2021-12-27 | 2023-12-31 |  | 有 | 本次精装修硬装设计范围包括生活美学馆，合院、叠拼样板间，户型优化、公区设计等内容，总设计面积3188.74㎡，共分为两部分。 第二部分包括：样板间合院C户型205.29㎡，叠拼样板间F户型290.12㎡，叠拼D户型228.55㎡（叠拼均含地下室面积）。 | 有 | 有 | 完整 | 否
29 | 浙江中合泓美装饰设计有限公司 | 室内硬装设计合同 | 浙江中合泓美装饰设计 有限公司 | 91330106MA2KDA0P18 | 冯建房 | 其他有限责任公司 | 杭州市 拱墅区 | 浙江省杭州市拱墅区丰潭路430号丰元国际大厦3幢1309室 | 未查询到相关资质信息 | [5 empty] | 有 | 本次精装修硬装设计范围包括生活美学馆，合院、叠拼样板间，户型优化、公区设计等内容，总设计面积3188.74㎡，共分为两部分。 第一部分包括 ：生活美学馆暂定900㎡（含物业配套用房等优化），样板间合院Bs户型290.88㎡，户型优化8套，建筑面积1136.41㎡（含合院3套，其中Bn户型50.07㎡，As户型270.7㎡，An户型54.15㎡；叠拼3套，其中G户型213.04㎡，H户型214.86㎡，I户型155.44㎡；洋房2套，其中A户型84.09㎡，B户型101.95㎡），公区设计中涵盖洋房公区84.09㎡，叠拼公区53.4㎡。 | 有 | 有 | 完整 | 否
30 | 河北大成建筑设计咨询有限公司邢台分公司 | 百泉大道以北、七里河西侧地块项目交通影响评价报告编制合同 | 河北大成建筑设计咨询 有限公司 | 河北大成建筑设计咨询有限公司：91130102762062582Q | 河北大成建筑设计咨询有限公司：岳欣 | 有限责任公司分公司(自然人投资或控股) | 河北省 石家庄市 | 石家庄市裕华区槐安东路121号石家庄裕华万达广场5A写字楼1203 | 设计资质 | A113005905 | 工程设计建筑行业（建筑工程）甲级 | 2020-01-21 | 2025-01-21 | 原发证日期：2010年04月23日 原资质证书编号：033225-sy | 国家有关规范要求 | 项目启动阈值取5，暂定研究范围：建设项目邻近的城市干路围合的范围：邢左公路（一级公路）、百泉大道（快速路）、皇羊公路（二级公路）、西环路（主干路）围合范围，研究区域总面积约9平方公里交通影响评价的编制应满足国家、建设部、河北省有关技术规范规定及符合邢台市总体规划有关设计要点要求。 | 单独委托 | 有 |  | 否
|  |  |  | 河北大成建筑设计咨询有限公司邢台分公司：91130502MA7AE1FC1X | 河北大成建筑设计咨询有限公司邢台分公司：张延辉 |  | 河北省 邢台市 襄都区 | 河北省邢台市襄都区兴达路顺都府商务楼2号楼3层304室 |  | A213005902 | 工程设计消防设施工程专项乙级 | 2021-10-26 | 2024-08-27
工程设计市政行业排水工程专业乙级
工程设计建筑行业（人防工程）乙级
工程设计风景园林工程专项乙级
工程设计建筑装饰工程专项乙级
工程设计市政行业给水工程专业乙级
工程设计轻型钢结构工程专项乙级
工程设计市政行业道路工程专业乙级
注：本表资质信息查询出处 1.全国建筑市场监管服务平台，官方网址：www.mohurd.gov.cn 2.国家企业信用信息公示系统，官方网址：www.gsxt.gov.cn

## 合同成果对比表（大象）
七里河项目设计单位合同成果统计表
合同信息 |  |  | 合同价组成 |  |  |  | 进度要求 |  | 合同执行过程文件
序号 | 签订单位 | 合同名称 | 设计类型 | 建筑面积 | 单价 | 总价 | 资料及文件名称 | 设计周期 | 提交时间 | 成果文件
12 | 大象建筑设计有限公司北京分公司 | 建筑工程设计合同（适用于方案至建筑单专业扩初设计) | 一期规划 | 53101 | 2.5 | 13.28 | 概念方案文本 | 2021.7.26 | 2021.06.22 | 2021.6.9邢台南石门镇七里河项目方案设计 2021.6.20邢台南石门镇七里河强排方案
|  |  | 二期规划 | 102491 | 2.5 | 25.62 | 概念深化方案文本 | 2021.8.13 | 2021.07.10 | 2021.7.9合院、叠拼、端户中间户平面图纸
|  |  | 一期单体：中式合院 | 16280 | 150 | 244.2 | 终稿方案文本 | 2021.9.6 | 2021.07.14 | 叠拼、洋房、合院、端户中间户平面图
|  |  | 一期单体：现代叠拼 | 14200 | 58.5 | 83.07 | 报建方案文本 | 2021.9.20 | 2021.07.19 | 合院平面图、 20210717邢台南石门镇七里河一期三面宽总图 20210717邢台南石门镇七里河一期三面宽（地库） 20210716邢台七里河项目_设计进度计划表 20210719邢台七里河项目_建筑方案及户型设计评审会议纪要
|  |  | 一期单体：洋房 | 地上18900+地下2700 | 54.925+15 | 107.86 | 建筑专业初步设计文本 | 2021.10.11 | 2021.07.22 | 公寓、叠拼、合院、洋房户型图
|  |  | 一期单体：幼儿园 | 2500 | 单栋最低收费 | 26 |  |  | 2021.07.23 | 0720五种方案对比指标 20210722邢台南石门镇七里河一期总图-4种方案对比 面积需求 -0722方案对比1-5
|  |  | 一期单体：中式配套 | 800 | 150 | 12 |  |  | 2021.07.28 | 叠拼、合院、洋房平面图 邢台七里河项目户型意见梳理2021072
|  |  | 一期单体：其他配套 | 2730 | 42.25 | 11.53 |  |  | 2021.07.30 | 邢台七里河项目初步方案（发规划局0730版）含规划条件 邢台七里河项目初步方案（发规划局0802版）含规划条件
|  |  | 一期单体：地下室 | 28000 | 15 | 42 |  |  | 2021.08.02 | 0802-所有户型平面图 0802一期方案指标-自算 - 改叠拼 2021.08.02改叠拼前后对比表 20210802邢台七里河一期总图_加叠拼
19 | 大象建筑设计有限公司北京分公司 | 邢台市南石门镇七里河项目概念规划设计合同 | 规划用地面积 | 15.0704公顷 | 92 | 92 | 概念规划设计文本 | 3-4周 | 2021.08.04 | 阶段性方案汇报
|  |  | 中式合院 | 241126 |  |  | 方案修改一次 |  | 2021.08.05 | 配套部分
|  |  | 中式叠院 | [5 empty] | 2021.08.09 | 配套、户型、总图
|  |  | 现代叠拼 | [5 empty] | 2021.08.12 | 报规划局预审：总图、日照、概念方案设计202108、一期方案指标
|  |  | 现代洋房 | [5 empty] | 2021.08.16 | 二期方案指标测算
[9 empty] | 2021.08.17 | 更改户数及地库修改过程版
[9 empty] | 2021.08.19 | 四版方案对比：0818一期方案指标、0818新日照方案、0818一期总图、规划条件变更方案对比说明0819
[9 empty] | 2021.08.19 | 更改日照线及坡屋顶
[9 empty] | 2021.08.23 | 立面设计：立面效果图、立面选型
[9 empty] | 2021.08.24 | 地下车库修改及配套：0824一期方案指标、0824配套、地库、幼儿园平面图
[9 empty] | 2021.08.27 | 阶段方案讨论
[9 empty] | 2021.08.31 | 立面修改
[9 empty] | 2021.09.01 | 0901一期方案指标-自算 20210901新方案
[9 empty] | 2021.09.08 | 设计专项协商沟通会
[9 empty] | 2021.09.10 | 第一次方案与施工图设计协调会
[9 empty] | 2021.09.17 | 第一次报规划局版方案：单体平面立面图、总图方案两版、日照方案两版、0917一期方案指标、0918规划设计方案
[9 empty] | 2021.09.19 | 专家问询会议纪要
[9 empty] | 2021.09.28 | 第二次报规划局版方案：单体平面立面图、总图方案两版、日照方案两版、0928规划设计方案
[9 empty] | 2021.09.30 | 0930强排方案
[9 empty] | 2021.10.12 | 规划局意见反馈
[9 empty] | 2021.10.13 | 方案一调整
[9 empty] | 2021.10.15 | 规划局意见反馈
[9 empty] | 2021.10.20 | 建筑方案平台评审会会议纪要20211021
[9 empty] | 2021.10.21 | 人防就地建设明白卡
[9 empty] | 2021.10.21 | 第三次报规划局版方案：单体平面立面图、总图方案两版、日照方案两版、1020规划设计方案
[9 empty] | 2021.10.25 | 建筑方案集团预评审会：0913方案指标、20211025预审评价意见、概念方案设计1025
[9 empty] | 2021.10.29 | 四种方案强排对比
[9 empty] | 2021.11.02 | 调整方案修改小户型住宅
[9 empty] | 2021.11.05 | 委托方汇报方案修改方向
[9 empty] | 2021.11.05 | 第四次规划局沟通版平面方案
[9 empty] | 2021.11.08 | 市规划局规委会汇报模板
[9 empty] | 2021.11.09 | 第五次规划局沟通版平面方案：技术总图1106、用地划分示意图1106、规划方案1109
[9 empty] | 2021.11.12 | 第六次规划局（刘局）汇报修改方案
[9 empty] | 2021.11.17 | 第七稿报规划局专家评审会：单体平面立面图、总图方案两版、日照方案两版、1116规划设计方案
[9 empty] | 2021.11.22 | 第八稿报规划局专家会：单体平面立面图、总图方案两版、日照方案两版、1121+1122+1124三版规划设计方案、1117交通影响评价报告
[9 empty] | 20211202 | 第九稿修改讨论稿：1202强排方案、规划设计场地剖面
[9 empty] | 20211206 | 第十稿修改备选方案：两种强排方案
[9 empty] | 20211215 | 第十一稿讨论方案：1216方案指标、强排方案
[9 empty] | 20211219 | 集团线下预评审方案：1219概念方案
[9 empty] | 20220105 | 第十二稿讨论方案:0104方案指标、0104调整标高强排方案、场地剖面
[9 empty] | 20220110 | 第十三稿方案：0110强排方案加坡度、标高调整、方案指标
[9 empty] | 20220112 | 第十三版方案：0112方案指标、户型图、强排方案
[9 empty] | 20220114 | 第十三稿方案-沟通版
[9 empty] | 2022.01.16 | 第十三稿正式版方案：1#、8#户型平面图，19#、21#公寓平面图，0112方案指标，合院平面图，技术总图0113
[9 empty] | 2022.01.20 | 第十三版报规划局专家会：单体平面立面图、总图方案两版、日照方案两版、1120124+0217两版规划设计方案、0118交通影响评价报告、概算成本测算表

## 合同成果对比表（其他设计单位）
七里河项目设计单位合同成果统计表
合同信息 |  |  | 合同价组成 |  |  |  | 进度要求 |  | 合同执行过程文件
序号 | 签订单位 | 合同名称 | 设计类型 | 建筑面积 | 单价 | 总价 | 资料及文件名称 | 设计周期 | 提交时间 | 成果文件
23 | 北京新纪元建筑工程设计有限公司 | 建筑工程设计合同（适用于施工图设计) | 80亩建筑报规 | 53101 | 3 | 159303 | 报建方案文本 | 2021.9.30 | 2021.09.13 | 结构初步：叠拼户型加框架梁柱图纸、20210909地库结构
|  |  | 4F中式合院 | 16767 | 40 | 670680 | 各专业初步设计文本 | 2021.10.21 | 2021.09.15 | 配合建筑院第一次报规：2个方案路由图、设计说明
|  |  | 4F现代叠拼 | 13764 | 28 | 385392 | 施工图报建文本 | 2021.11.19 | 2021.10.22 | 报规划局第三版方案意见
|  |  | 7F现代洋房 | 21210 | 28 | 593880 | 各专业正式施工图 | 2021.12.19 | 2021.11.04 | 关于最新版方案结构设计意见
|  |  | 配套设施 | 3100 | 28 | 86800 |  |  | 2021.11.04 | 综合管网图：20211104邢台七里河方案一综合管线路由图
|  |  | 幼儿园 | 2500 | 29 | 72500 |  |  | 2021.11.17 | 第七稿报规划局版方案上会：邢台市七里河凤屏山项目规划设计方案（简版）20211117
|  |  | 地下车库 | 18145.69 | 18 | 326622.42 |  |  | 2022.01.17 | 第十三稿方案：需加地下室的楼座统计22.1.17
|  |  | 地下室夹层 | 3480 | 14 | 48720 |  |  | 2022.02.13 | 绿城资料宣贯
|  |  | 人防设计专项 | 4787.31 | 18 | 86171.58 |  |  | 2022.02.14 | 方案审查意见
|  |  | 装配式设计专项 | 11468.2 | 15 | 172023 |  |  | 2022.02.16 | 第十三稿方案审查意见反馈：单体结构建议附图22.2.16
|  |  | 绿建设计咨询 | 84004.2 | 2 | 168008.4
|  |  | 综合管网 | 53101 | 2 | 106202
26 | 杭州绿城坤一景观设计咨询有限公司 | 景观设计合同 | 公共区域景观 | 25200 | 25 | 630000 | 概念方案设计 | 25天 | 2021.09.10 | 中式景观入口集
|  |  | 核心景观区 | 5500 | 30 | 165000 | 深化设计 | 30天 | 2021.09.23 | 发景观设计单位内容：设计任务书、绿城管理集团方案评审会文本模版-景观同步设计
|  |  | 合院、叠拼一层景观 | 8360 | 6 | 50160 | 扩初设计 | 15天 | 2021.10.12 | 初稿概念方案
|  |  | 合院2个样板庭院景观 | 90 | / | 25000 | 施工图设计 | 30天 | 2021.10.19 | 景观概念方案汇总：20211019邢台七里河方案(带首层)
|  |  |  | 150 | / | 30000 |  |  | 2021.10.30 | 景观概念方案：邢台七里河景观概念方案1029
|  |  | 叠拼2个样板庭院景观 | 70 | / | 25000 |  |  | 2022.01.19 | 邢台七里河方案一技术总图图-报规用20220119
|  |  |  | 140 | / | 30000
|  |  | 红线外景观改造 | 5000 | 10 | 50000
27 | 浙江绿城建筑科技有限公司 | 建筑工程设计合同(民用建设工程设计合同) | 土方平衡 | 53101 | 1 | 53101 | 土方平衡施工图效验计算 | 10天 | 2021.10.13 | 邢台七里河项目初始土方数据
|  |  | 中式合院样板房 | 1套 | 30000 | 30000 | 施工图建模模型 | 10天 | 2021.11.05 | 邢台七里河项目第二版土方数据
|  |  | 叠拼样板房 | 1套 | 30000 | 30000 | 碰撞报告、净高分析报告 | 5天 | 2021.12.24 | 邢台七里河项目第三版土方数据
|  |  | 洋房1-3标准层 | 1套 | 10000 | 10000 | 地下室管线综合平面图及优化方案模型 | 25天
|  |  | 地下室 | 22933 | 5 | 114665 | 最终资料 | 5天
28 | 浙江蓝城联合装饰设计有限公司 | 室内硬装设计合同 | 合院C户型 | 205 | 500 | 102500 | 概念设计阶段 | 2021.10.22 | 20210928 | 提供资料：叠拼户型图、叠拼立面图、合院户型图、合院立面图
|  |  | 叠拼F户型样板房 | 290 | 500 | 145000 | 方案深化设计阶段 | 2021.11.19 | 20210929 | 面积核算，问题回复
|  |  | 叠拼户型D样板房 | 229 | 500 | 114500 | 扩初设计阶段 | 2021.12.03 | 20211011 | 邢台七里河项目_精装修硬装设计修改建议20211011
[7 empty] | 施工图设计阶段 | 2022.01.21 | 20211013 | 户型优化成果：211013 邢台七里河凤屏山合院C户型平面、211014 邢台七里河凤屏山叠拼F户型、211014 邢台七里河项目叠拼D户型、211015 邢台七里河凤屏山叠拼F户型
[7 empty] | 室内装修施工单位进场 | 2022.06 | 20211028 | 精装修概念方案汇报
[7 empty] | 室内装修完成 | 2022.09
29 | 浙江中合泓美装饰设计有限公司 | 室内硬装设计合同 | B户型标准层 | 101.95 | 100 | 10195 | 概念设计阶段 | 2021.10.22 | 20210928 | 提供资料：叠拼户型图、叠拼立面图、合院户型图、合院立面图、售楼处立面图、洋房户型图
|  |  | A户型标准层 | 76.2 | 100 | 7620 | 方案深化设计阶段 | 2021.11.19 | 20211008 | 面积核算、问题回复
|  |  | 合院AS户型+AN户型 | 324.85 | 100 | 32485 | 扩初设计阶段 | 2021.12.03 | 20211011 | 邢台七里河项目_精装修硬装设计修改建议20211011
|  |  | 合院Bn户型 | 50.07 | 100 | 5007 | 施工图设计阶段 | 2022.01.21 | 20211012 | 叠拼、洋房更新：1013-叠拼_t6、住宅1#--5#楼
|  |  | 叠拼G户型 | 213.04 | 100 | 21304 | 室内装修施工单位进场 | 2022.06 | 20211014 | 户型优化成果：售楼中心建议、邢台洋房AB户型户型优化建议20211014、邢台合院AB户型户型优化建议20211014、邢台叠拼户型优化建议20211014、售楼处1014
|  |  | 叠拼H户型 | 214.86 | 100 | 21486 | 室内装修完成 | 2022.09 | 20211019 | 户型优化成果：邢台七里河项目户型优化建议2021.10.19（第三版）
|  |  | 叠拼I户型 | 155.44 | 100 | 15544 |  |  | 20211028 | 精装修概念方案评审：2021.10.28河北 邢台七里河项目概念方案
|  |  | 洋房公区 | 84.09 | 300 | 25227 |  |  | 20211105 | 精装修概念方案设计：河北邢台七里河项目概念方案11-5
|  |  | 叠拼公区 | 53.4 | 300 | 16020
|  |  | 合院Bs户型 | 290.88 | 650 | 189072
|  |  | 生活美学馆 | 900 | 660 | 594000
30 | 河北大成建筑设计咨询有限公司邢台分公司 | 百泉大道以北、七里河西侧地块项目交通影响评价报告编制合同 | 交通影响评价报告 | 5.3101公顷 | 1 | 80000 | 初步成果 | 14天 | 2021.11.17 | 邢台市·七里河凤屏山项目交通影响评价报告
[9 empty] | 2022.01.18 | 邢台市·七里河凤屏山项目交通影响评价报告