## 2017-01
2017年1月工作月度计划
序号 | 工作任务 | 责任人 | 工作量（人时） | 实际工作用时（人时） | 任务分派日期 | 期望完成时间 | 任务状态 （按时完成、延期完成、提前完成） | 质量评价 （优、良、中、差） | 是否是变更任务 或者新增任务 （变更/新增） | 备注
1 | 智能制造项目
| 验收配合、文档 | 王骥 | 40 |  | 2017-01-03 08:30 | 2017-01-20 17:00 |  |  |  | 预估5天时间配合验收相关事项协调处理
| 功能修改调整 | 李楠 | 18 |  | 2017-01-03 08:30 | 2017-01-09 17:00
| 功能修改调整 | 白金鹏 | 16 |  | 2017-01-03 08:30 | 2017-01-09 17:00
| 功能修改调整（配合验收） | 李楠 | 20 |  | 2017-01-03 08:30 | 2017-01-20 17:00 |  |  |  | 预估，配合验收准备过程中的修改 12、13 2天 16小时
| 功能修改调整（配合验收） | 白金鹏 | 20 |  | 2017-01-03 08:30 | 2017-01-20 17:00 |  |  |  | 预估，配合验收准备过程中的修改
| 按张松的测试文档修改完善 | 李楠 |  |  | 2017-01-06 08:30 | 2017-01-10 17:00 |  |  | 新增 | 6、7、9、10 4天 30小时
2 | 华信认证管理系统
| 培训需求调研设计 | 王骥 | 10 |  | 2017-01-06 08:30 | 2017-01-13 17:00
| 培训需求调研设计 | 石雪花 | 20 |  | 2017-01-06 08:30 | 2017-01-13 17:00
| 培训需求实现 | 石雪花 |  |  | 2017-01-06 08:30 | 2017-02-28 17:00 |  |  |  | 根据需求另行安排，石姐负责，具体人员需求分析后确定
3 | 康正评估项目
| 绩效类别维护 | 李楠 | 8 | 12 | 2017-01-03 08:30 | 2017-01-10 17:00 |  |  |  | 11、12号共12小时完成
| 绩效规则管理 | 李楠 | 16 |  | 2017-01-03 08:30 | 2017-01-12 17:00
| 报告绩效申请 | 李楠 | 32 |  | 2017-01-03 08:30 | 2017-01-19 17:00
| 报告绩效审批流程（各级打分） | 李楠 | 24 |  | 2017-01-03 08:30 | 2017-01-23 17:00
| 绩效汇总 | 李楠 | 16 |  | 2017-01-03 08:30 | 2017-01-26 17:00
| 合同管理 | 白金鹏 | 32 |  | 2017-01-03 08:30 | 2017-01-13 17:00
| 合同发送管理 | 白金鹏 | 16 |  | 2017-01-03 08:30 | 2017-01-18 17:00 |  |  |  | 学习工作流
| 工作日志 | 白金鹏 | 32 |  | 2017-01-03 08:30 | 2017-01-25 17:00
| 个人资质管理 | 许珂 | 24 |  | 2017-01-03 08:30 | 2017-01-12 17:00 |  |  |  | 学习相关基础知识
| 公司资质管理 | 许珂 | 24 |  | 2017-01-03 08:30 | 2017-01-16 17:00
| 事物管理 | 许珂 | 24 |  | 2017-01-03 08:30 | 2017-01-19 17:00
| 安卓移动APP前期准备 | 许珂 | 40 |  | 2017-01-03 08:30 | 2017-01-26 17:00
| 开票管理 | 王骥 | 32 |  | 2017-01-03 08:30 | 2017-01-23 17:00
| 发票发送 | 王骥 | 16 |  | 2017-01-03 08:30 | 2017-01-26 17:00
| 绩效功能设计 | 王骥 | 24 |  | 2017-01-03 08:30 | 2017-01-13 17:00
4 | 理工附中分校
| 后台功能修改调整 | 李楠 | 24 |  | 2017-01-03 08:30 | 2017-01-13 17:00
| 前台功能修改调整 | 白金鹏 | 24 |  | 2017-01-03 08:30 | 2017-01-13 17:00
5 | 其他工作
| 安卓源生技术学习 | 王骥 |  |  | 2017-01-03 08:30 | 2017-01-26 17:00 |  |  |  | 业余时间
| 安卓源生技术学习 | 李楠 |  |  | 2017-01-03 08:30 | 2017-01-26 17:00 |  |  |  | 业余时间
| 安卓源生技术学习 | 白金鹏 |  |  | 2017-01-03 08:30 | 2017-01-26 17:00 |  |  |  | 业余时间
| 安卓源生技术学习 | 许珂 |  |  | 2017-01-03 08:30 | 2017-01-26 17:00 |  |  |  | 业余时间

## 2017-02
2017年2月工作月度计划
序号 | 工作任务 | 责任人 | 工作量（人时） | 实际工作用时（人时） | 任务分派日期 | 期望完成时间 | 任务状态 （按时完成、延期完成、提前完成） | 质量评价 （优、良、中、差） | 是否是变更任务 或者新增任务 （变更/新增） | 备注
1 | 智能制造项目
2 | 华信认证管理系统
3 | 康正评估项目
| 工作流流程相关 | 李楠 |  |  | 2017-02-06 08:30
4 | 理工附中分校
| 后台功能修改调整 | 李楠 | 40 |  | 2017-02-22 08:30 | 2017-02-28 17:00
5 | 其他工作

## 2017-03
2017年2月工作月度计划
序号 | 工作任务 | 责任人 | 工作量（人时） | 实际工作用时（人时） | 任务分派日期 | 期望完成时间 | 任务状态 （按时完成、延期完成、提前完成） | 质量评价 （优、良、中、差） | 是否是变更任务 或者新增任务 （变更/新增） | 备注
1 | 智能制造项目
2 | 华信认证管理系统
3 | 康正评估项目
4 | 理工附中分校
| 后台功能修改调整 | 李楠 | 24 |  | 2017-01-03 08:30 | 2017-01-13 17:00
5 | 其他工作