[image: image5.jpg]»;
FE IE #F £ kanczHENG CONSULTING | www.kz-consult.com | @ 010-82253558 | FAX: 010-82253565 | P.C.: 100029 ﬂ





[image: image4.jpg]»;
FE IE #F £ kanczHENG CONSULTING | www.kz-consult.com | @ 010-82253558 | FAX: 010-82253565 | P.C.: 100029 ﬂ






可行性研究报告
安徽省合肥市包河区北京路以东、黄河路以北（宗地编号：S1605号）地块“金科·博翠天宸”居住项目可行性研究报告
康正评字2018-1-0459-F04XMDK1号

北京康正宏基房地产评估有限公司

2018年6月
报告编制单位:北京康正宏基房地产评估有限公司

法人代表:     齐    宏       高级经济师

                             注册房地产估价师
项目负责人:   王    鹏       注册房地产估价师
                             注册土地估价师

项目参加人员: 欧 红 伟       注册房地产估价师
                             注册土地估价师

              赵    雯       注册土地估价师
              周     彤       

编制时间:2018年6月25日至2018年6月29日
目  录

5〔内容提要〕


7第一章  可行性研究说明


7一、委托单位


7二、编制单位


7三、编制目的


8四、可行性研究的主要内容


8五、编制日期


8六、本报告编制依据和说明


8（一）报告编制依据


9（二）报告编制说明


9七、本报告使用说明


10第二章  项目建设条件评价


10一、项目建设的必要性


10二、项目建设内容、规模和建设方案


10（一）项目建设地点


10（二）项目建设规模及建造标准


11三、项目工程建设进程评价


12四、项目建设条件评价


12五、施工、监理单位资质评价


12六、环境保护评价


14第三章  市场评估


14一、市场环境评价


14（一）合肥市房地产市场分析


17（二）区域市场分析


21二、项目市场竞争能力分析


21（一）优势


22（二）劣势


22三、市场前景预测


22（一）项目定位分析


22（二）项目销售及租赁价格定位分析


24第四章  投资估算和筹资评价


24一、投资估算


24（一）估算原则


24（二）投资构成及估算依据


24（三）项目投资估算


27二、筹资评价


28三、投资计划安排


29第五章  项目效益


29一、测算原则及考虑因素


29二、预测数据的计取


29（一）收入测算


29（二）开发成本


30（三）利润分配


30三、项目财务效益测算


30（一）项目盈利能力预测


30（二）项目财务效益预测


30（三）不确定性分析


32第六章  项目效应与风险评价


32一、风险评价


32二、项目效应评价


33第七章  结论


34附表：






安徽省合肥市包河区北京路以东、黄河路以北（宗地编号：S1605号）地块“金科•博翠天宸”居住项目可行性研究报告
〔内容提要〕

受委托，我公司对合肥金科天宸房地产开发有限公司开发建设的安徽省合肥市包河区北京路以东、黄河路以北（宗地编号：S1605号）地块“金科•博翠天宸”居住项目进行了调查分析，形成了房地产开发项目可研报告。报告从项目概况、项目投资环境、房地产市场分析、项目投资估算、项目经济效益分析、项目风险分析等方面进行了较为全面的分析研究，主要内容摘录如下：

建设项目为安徽省合肥市包河区北京路以东、黄河路以北（宗地编号：S1605号）地块“金科•博翠天宸”居住项目，由合肥金科天宸房地产开发有限公司开发建设。根据建设单位提供的《不动产权证书》[皖（2017）合不动产权第0041723号]，项目用地面积97201.52方米。根据《经济技术指标》，项目总规划建筑面积298284.07平方米，其中高层住宅101544.6平方米，洋房122780.36平方米，储藏室1573.5平方米，商业1341.4平方米，地下车库25064.4平方米，配套及设备用房45979.81平方米。
截至报告出具日，项目现已取得《国有建设用地使用权出让合同》[合同编号：合地包河经营[2016]185号]及补充协议、《不动产权证书》[皖（2017）合不动产权第0041723号]、《建设用地规划许可证》[地字第340111201700002号]、《建设工程规划许可证》[合规建民许2017680、2017715号]、《建筑工程施工许可证》[编号：3401111707210103-SX-001、002]、部分《商品房预售许可证》。
评估项目总投资为426076 万元（不含两税两费），经测算项目可实现销售收入504126万元，税前利润总额54896万元，销售净利润率10.89%，投资净利润率12.88%，表明项目有一定的盈利能力。项目内部收益率8.49%。在基准折现率10%的条件下，财务净现值-7242万元。
评估认为，项目主要存在建设风险、市场风险及政策风险。

第一章  可行性研究说明
一、委托单位
单位名称：五矿国际信托有限公司

公司地址：青海生物科技产业园纬二路18号

法定代表人：任珠峰

经营范围：资金信托；动产信托；不动产信托；有价证券信托；其他财产或财产权信托；作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务；经营企业资产的重组、并购及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；受托经营国务院有关部门批准证券承销业务；办理居间、咨询、资信调查等业务；代保管及保管箱业务；存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产；以固有财产为他人提供担保；从事同业拆借；法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。
二、编制单位
单位名称：北京康正宏基房地产评估有限公司

公司地址：北京市朝阳区裕民路12号中国国际科技会展中心B座10层1001室
    资质级别：在全国范围内从事土地估价业务

    资质证书号：A201111009

法人代表：齐  宏
三、编制目的
为委托单位了解安徽省合肥市包河区北京路以东、黄河路以北（宗地编号：S1605号）地块“金科•博翠天宸”居住项目可行性提供参考依据。
四、可行性研究的主要内容
1、分析项目开发的合法、合规性；

2、分析合肥市总体发展状况和房地产投资环境；

3、项目所在区域房地产市场现状，分析项目竞争力；

4、对项目的总投资进行估算；

5、对项目进行财务分析，计算评价指标，对财务可行性进行分析评价；

6、评价项目的风险。
五、编制日期
2018年6月25日至2018年6月29日
六、本报告编制依据和说明
（一）报告编制依据

本报告主要依据和参考以下文件及相关资料：

1、 《国有建设用地使用权出让合同》[合同编号：合地包河经营[2016]185号]及补充协议
2、 《不动产权证书》[皖（2017）合不动产权第0041723号]
3、 《建设用地规划许可证》[地字第340111201700002号]
4、 《建设工程规划许可证》[合规建民许2017680、2017715号]
5、 《建筑工程施工许可证》[编号：3401111707210103-SX-001、002]
6、 部分《商品房预售许可证》
7、 《经济技术指标》
8、
建设单位提供的有关项目的其他资料

9、
国家及地方颁布的相关法律规章制度、当地现行财税政策

10、房地产开发项目经济评价方法（2006版）

11、《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）

12、市场调查资料

（二）报告编制说明

1、本报告的编制依据了中华人民共和国相关法律、法令、法规和政策、具体规定，其基础资料和数据来自于有关主管部门颁布的文件和融资主体提供的资料，以及研究人员经过调研分析后所得的资料、信息。

2、在进行财务效益分析和测算过程中，采用了国际和国内通用的理论和方法，并结合现行会计制度、税收法规和房地产市场价格体系，进行合理假定和适当简化。

3、本报告中的项目土地面积以《不动产权证书》[皖（2017）合不动产权第0041723号]为依据，规划建筑面积以建设企业提供的《经济技术指标》为准。

4、根据建设方介绍及提供的资料，项目建筑主体为住宅、商业、地下仓储及地下车库，目前项目出让价款已全部支付，已经取得《不动产权证书》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》、《建筑工程施工许可证》、部分《商品房预售许可证》。
5、本报告中的已投资金额以项目公司提供的财务数据为准。在此提请报告使用者注意。
七、本报告使用说明

（一）本报告依前文编制目的供委托方使用。除依据法律和相关规定需公开情形外，未经受托方同意，报告的全部或部分内容不得发表于公开的媒体上。

（二）本报告所依据的权属资料、财务资料及其他相关说明文件等基础资料由项目公司以原件或复印件形式提供，资料提供者应对其真实性、合法性负责，如基础资料改变，本报告需重新调整。

（三）本报告结论有效期为一年。自2018年6月29日起计算，至2019年6月28日止，超过一年，需重新进行研究分析。

第二章  项目建设条件评价

一、项目建设的必要性

合肥，简称庐或合，古称庐州、庐阳，是安徽省省会，长三角城市群副中心，综合性国家科学中心，“一带一路”和长江经济带战略双节点城市，具有国际影响力的创新之都，国家重要的科研教育基地，现代制造业基地和综合交通枢纽，合肥都市圈中心城市，皖江城市带核心城市。合肥正在加速融入长三角，努力打造承接产业转移示范区，最终实现快速发展，成为长三角辐射中西部的门户。
合肥GDP增长迅速，增长率表现突出。预计2020年GDP将突破万亿，城市经济正处于加速发展阶段。未来5年，合肥将继续投资4万亿，其中房地产投资将持续增加。

安徽省合肥市包河区北京路以东、黄河路以北（宗地编号：S1605号）地块“金科•博翠天宸”居住项目就是在这样的背景下应运而生。该项目的开发建设，可以增加区域内的住宅用房的供应，拉动经济的增长，带动建筑、建材、生活消费品等相关产业的发展。因此，该项目的建设不仅有一定的社会效益和市场需求，并且经测算亦具有一定的经济效益，因此该项目的建设是必要的。
二、项目建设内容、规模和建设方案

（一）项目建设地点

建设项目地块位于安徽省合肥市包河区北京路以东、黄河路以北。项目四至为：东至河北路、南至北京路、西至黄河路、北至西安路（规划中）。项目位于滨湖新区，地块周边路网相对齐全，地块西侧临近金谷产业园、华夏国际茶博城，东侧临近安徽体育运动职业技术学院，地理位置较优越，该区域基础设施基本齐全。
（二）项目建设规模及建造标准

1、项目概况

该项目位于安徽省合肥市包河区。根据建设单位提供的《不动产权证书》[皖（2017）合不动产权第0041723号]以及《经济技术指标》，项目用地面积97201.52平方米，总建筑面积298284.07平方米，其中高层住宅101544.6平方米，洋房122780.36平方米，储藏室1573.5平方米，商业1341.4平方米，地下车库25064.4平方米，配套及设备用房45979.81平方米。
本项目建设内容主要为普通高层住宅、多层住宅、商业、储藏室及地下车库用房。项目建成后，均对外销售。
本项目拟建设37栋住宅楼、下沉式商业街、储藏室及地下车库。其中1、3号住宅楼地上8层，31-33、35-40号住宅楼为地上18-25层，其余住宅楼地上11层。全部钢混结构。

住宅设计共1828户，高层住宅户型以95-120平方米为主，多层住宅户型以120-167平方米为主，主力户型为143平方米。
2、项目建造标准：
项目拟交付标准均为公共部分精装修、高层住宅及部分洋房户内精装修、部分洋房毛坯；截至报告出具日，详细建造标准建设单位尚未提供。
本次项目可行性研究报告以《不动产权证书》[皖（2017）合不动产权第0041723号]以及《经济技术指标》为计算依据。
三、项目工程建设进程评价

1、建设项目已经取得政府相关部门的批准文件如下：

（1）项目于2016年12月14日签订《国有建设用地使用权出让合同》[合同编号：合地包河经营[2016]185号]，土地出让价款为267306.9999万元，目前土地出让价款已全部支付。
（2）项目于2017年1月25日取得《建设用地规划许可证》[地字第340111201700002号]。

（3）项目于2017年取得《不动产权证书》[皖（2017）合不动产权第0041723号] 。

（4） 项目于2017年取得《建设工程规划许可证》[合规建民许2017680、2017715号]

（5）项目于2017年11月29日、2017年12月7日取得《建筑工程施工许可证》[编号：3401111707210103-SX-001、002]

（6）项目于2017年12月29日取得部分《商品房预售许可证》

2、项目工程进度说明

建设项目已于2017年3月开工建设，项目分批建设，全部建设工期5年，预计2021年底全部完成竣工验收交付使用。
四、项目建设条件评价

项目目前市政基础设施条件为“六通”（即通路、通电、通讯、通上水、通下水、通燃气），预计建成后市政基础设施条件将达“六通”（即通路、通电、通讯、通上水、通下水、通燃气）。截至基准日，项目目前部分楼栋正在进行主体结构施工，部分楼栋尚未开工建设。正在进行主体结构施工楼栋情况如下：
	产品类型
	楼栋
	施工进度

	高层
	1#楼
	主体结构已完成

	
	2、3#楼
	主体一次结构已完成

	
	8#楼
	主体结构已经结构封顶

	
	10#楼
	主体结构施工至8层、砌体施工至8层

	
	13#楼
	主体结构施工至8层、墙柱钢筋绑扎至8层

	
	14#楼
	主体结构施工至9层、梁板模板施工及钢筋绑扎至9层

	
	16#楼
	主体结构施工至10层、墙柱钢筋绑扎至10层

	
	19#楼
	主体结构施工至7层、墙柱钢筋绑扎至7层


五、施工、监理单位资质评价

截至报告出具日，建设单位未能提供有关施工、监理单位资质相关信息。
六、环境保护评价

该项目工程建设内容为住宅、商业项目，该项目主要环境问题是地下车库、生活污水、噪声及施工期扬尘和噪声等。截至报告出具日，建设单位未能提供有关环境保护相关批准文件。从环境保护角度认为项目可行。

第三章  市场评估

一、市场环境评价

（一）合肥市房地产市场分析
1、合肥市房地产市场概况

（1）房地产市场运行特点

2017年，合肥市房地产开发投资完成1557.41亿元，同比增长15.1%，创近4年新高，2014年至2016年增速分别为1.9%、11.7%、7.4%。房地产投资增长较快的原因主要是土地购置费的大幅度增加。2017年，房地产开发项目土地购置费568.88亿元，增长76%，比上年加快55个百分点，对全市房地产投资增长的贡献率达120%，拉动房地产投资增长18.1个百分点；占房地产投资的比重为36.5%，同比提高12.6个百分点。 

自2016年以来，合肥市加大了土地供应量，累计供地超2.2万亩，特别是2017年新增房地产项目不仅在量上增加，而且在规模和本年完成投资等方面增长较快。2017年，合肥市房地产新入库项目126个，同比增加10个；计划总投资2572.38亿元，同比增长40.9%；单个项目平均规模为20.42亿元，增长29.7%；新入库项目完成投资526.07亿元，增长14.9%，对房地产投资增长的贡献率达33.3%，拉动房地产投资增长5个百分点。其中，四城区新增房地产项目多且规模大，城区、县域、开发区新增项目个数分别为52、49和25个，项目总规模分别达1382亿元、673亿元和517亿元，城区项目规模大于县域和开发区之和。 

2017年，合肥市住宅投资1095.45亿元，增长27.2%，住宅投资占全市的比重70.3%，同比提高6.7个百分点，对房地产投资增长的贡献率达114.5%，拉动房地产投资增长17.3个百分点；办公楼投资113.58亿元，下降6%；商业营业用房投资219.74亿元，下降6.1%；其他用房投资128.63亿元，下降5.8%。住宅投资中，90-144平方米住宅即改善性户型投资增长最快、占比最高。2017年，90-144平方米住宅投资631.31亿元，增长73.5%，占全部住宅投资的57.6%；90平方米及以下住宅投资242.21亿元，下降29.3%；144平方米以上住宅投资221.93亿元，增长43.6%；别墅、高档公寓投资27.71亿元，增长16.1%。 

（2）土地成交情况
据合肥市国土局资料显示，2017年，合肥市成交经营性用地122宗，成交面积11567亩（771.14万平方米），同比增长4.6%，土地出让金总额816亿元，同比下降28.9%，成交均价705万元/亩，同比下降32.1%，呈现量增价跌态势。 

全年房地产开发企业土地购置面积684.87万平方米，增长36.5%，比上年加快16.3个百分点，土地购置面积的大幅增加，为2018年房地产开发投资的较快增长奠定了基础。

（3）2018年1季度房地产市场状况

据合肥房地产交易网内容中心数据统计，2018年1-3月，合肥九区三县新建商品住宅累计网签成交5817套房源，同比上涨57%，环比大涨103.18%。合肥市区新房成交均价16129元/㎡，同比上涨17.22%，环比上涨5.33%。
[image: image1.png]20185 B —F AR S LB RHE AL )

BAE R AWE GFE PEE BUE ESE WAE RSE BES  KER  BEE





整个季度，合肥新房市场呈现出量价齐涨的态势。尤其是进入传统旺季的金三以来，市场整体回暖。数据显示，2018年3月，合肥九区三县新房网签成交2951套，比1、2月总成交量还要高出85套，同比上涨势头更是逼人，涨171.23%。

[image: image2.png]250

20m

150

20185 B —FEGIEMHE AR ES NG

)

—— R




在价格方面，2018年2月以来，合肥市区新房成交均价成功突破16000元/㎡大关。3月价格虽然略有回落，但依然坚挺在16129元/㎡。这说明，政府的调控力度对房价还是有一定的抑制作用的。第一季度合肥市区新房成交均价的上涨，不仅仅是金三楼市回暖的原因所致，更大一部分，是由房管局网签备案逐渐放开而造成的。

据合房网内容中心数据统计分析，2月开始，包河区、庐阳区、高新区、蜀山区等主城区新房市场大面积放开网签。而这些区域，新房价格均有破2万/㎡的趋势。

[image: image3.png]20184130 AN K = RSHERAM CAfL: 35

A

hwEs
§

00

waE
=i
(=
=

BLE
Ed

E | wnE
0

13
B

w | n
s | us

5le|e |

HHEH
R
=
53s[3
n
I

glo|o |3





（二）区域市场分析
包河区位于合肥主城东南，是全国唯一濒临五大淡水湖之一（巢湖）的省会城区，是“安徽新中心、品质首善区”。辖8街、2镇、1个省级经济开发区和2个街道级大社区，区域面积340平方公里，其中巢湖水域面积70 平方公里，常住人口126万。196平方公里滨湖新区，历经10多年开发建设，现已成为全省在建工程最多、人口集聚最快、产业层次最高、生态环境最优的城市新区，是合肥乃至安徽对外的形象窗口。域内坐落合肥高铁南站、合肥港综合码头、全省最大汽车客运中心，地铁1号线纵贯全区，高铁、地铁、航运等立体综合交通优势凸显。
2017年，包河区完成地区生产总值935.7亿元、固定资产投资830.9亿元、财政收入52.8亿元、地方财政收入33亿元。实现综合实力、投资潜力、创新创业和新型城市化质量四个“全国百强”，综合实力位居全国第48位，投资潜力位居全国第10位。成功获批安徽新能源汽车、创意文化战新基地，是全省唯一拥有两个战新基地的县（市）区。滨湖国际金融后台服务基地集聚金融机构总部或综合基地29家，成功创建全省首个金融小镇，区域性金融中心呼之欲出。包河经开区成功获评长江经济带国家级转型升级示范园区。中科大国际金融研究院、中科院合肥能源研究所、合工大智能研究院等创新平台先后落地。滨湖卓越城开工建设，力争建成环巢湖科创走廊的核心区和引爆点。
1、 包河区房地产市场概况
作为合肥市新省行政中心所在区域，包河区是全省政治经济文化新中心。2017年全年包河区新开盘项目仅有融侨观澜。从成交价格看，2017年包河区成交普通住宅成交价格最高为绿地御微项目，成交均价为21955元/平方米；成交价格最低为星海城项目，成交均价为15542元/平方米，价差6413元/平方米。
从供应量上看，2017年包河区住宅用房供应量较2016年相比下降明显，与此同时，成交量也出现大幅下降，伴随着成交价格较2016年上涨明显。
包河区1-5月份成交主要面积段为90平方米以下，主力成交项目为信达天御、国贸天悦、绿地御微等，成交单价段集中在15000-22000元/平方米以上。

2018年3-5月份，区域住宅用房主要供应情况如下：

	月份
	项目名称
	产品类型
	体量（万方）
	套数
	价格（元/平方米）
	主力户型（平方米）

	5月
	文一豪门金地
	精装洋房
	0.55
	46
	22000
	96-154

	
	金茂府
	精装高层、洋房
	1.39
	88
	38000
	148-253

	3-4月
	建发雍龙府
	毛坯高层
	3.28
	264
	23821
	111-137

	
	万科时代之光
	跃层
	1.08
	78
	23843
	124-180

	
	
	跃层
	0.61
	32
	25556
	143-316

	
	佳源巴黎都市
	高层
	1.38
	102
	17978
	104-145

	
	
	高层
	1.42
	79
	17978
	145-205

	
	时光印象
	精装高层
	5.28
	448
	16799
	98-118

	
	公元天下
	高层
	5.22
	434
	15900
	97-140

	
	滨湖金茂悦
	洋房
	1.31
	88
	24007
	127-148

	
	都会1907
	精装高层
	2.59
	222
	17000
	96-155

	
	
	精装洋房
	0.65
	42
	19800
	129-266

	
	招商雍华府
	洋房
	0.8
	48
	23900
	130

	
	金科博翠天宸
	洋房
	0.84
	64
	21000
	116

	
	
	精装高层
	1.77
	110
	21700
	143-167


从上表看出，区域内新增供应产品类型为主要为洋房及高层，销售价格在17000-24000元/平方米左右。

通过对2018年以来区域的实际开盘成交情况进行调查，4-5月份包河区住宅项目实际成交情况如下：
（转下页）

	月份
	项目名称
	产品类型
	套数
	价格（元/平方米）
	主力户型
	去化率
	去化总套数

	5月
	国贸天悦
	毛坯高层
	70
	16157
	132-155
	100%
	70

	
	时光印象
	精装高层
	44
	17365
	113-266
	100%
	44

	
	都会1907
	精装高层
	93
	16001
	100-117
	70%
	65

	
	
	精装高层
	60
	17590
	126-127
	50%
	30

	
	新城大都会
	精装洋房
	44
	21015
	93-241
	82%
	36

	
	紫云赋
	毛坯高层
	140
	15487
	100-130
	100%
	140

	
	招商雍华府
	毛坯洋房
	33
	23900
	131-133
	9%
	3

	
	江山印
	毛坯高层
	64
	16999
	95-129
	100%
	64

	
	
	毛坯洋房
	44
	16941
	150-430
	100%
	44

	
	公元天下
	毛坯高层
	104
	14661
	96-97
	100%
	104

	
	
	毛坯高层
	34
	15569
	127
	100%
	34

	
	
	毛坯洋房
	22
	17092
	135-273
	100%
	22

	
	合肥云谷
	毛坯洋房
	112
	17311
	150-257
	100%
	112

	
	金茂府
	精装高层
	104
	19930
	98
	80%
	83

	4月
	绿地御微
	精装高层
	60
	21220
	140-189
	48%
	38

	
	时光印象
	精装高层
	44
	17373
	122-245
	48%
	21

	
	
	精装高层
	112
	16234
	88-123
	88%
	98

	
	信达公园里
	毛坯高层
	228
	18000
	104-156
	100%
	228

	
	新城大都会
	毛坯洋房
	48 
	27265
	129-265
	25%
	12

	
	金茂悦
	精装高层
	104
	19446
	98-99
	52%
	54

	3月
	都会1907
	精装高层
	94
	16823
	96-128
	19%
	18

	
	
	精装洋房
	14
	20631
	133-264
	21%
	3

	
	招商雍华府
	毛坯洋房
	48
	23901
	131-467
	42%
	20

	
	时光印象
	精装高层
	96
	15510
	112-266
	85%
	82


从数据看，区域内在售住宅项目数量较多，目前区域内销售的高层住宅价格在15000-
22000元/平方米，洋房价格在17000-24000元/平方米。从去化率看，高层住宅去化率较高，洋房去化率略低。
2、包河区土地市场

2016年以来，包河区共计成交住宅用地15宗地块。其中11宗于2016年成交。2017-
2018年区域成交土地数量明显减少。从土地成交价格看，成交楼面地价从2016年的10170元/平方米上涨到12179元/平方米。
（转下页）
	地块名称
	建设用地面积(㎡)
	规划建筑面积(㎡)
	成交日期
	受让单位
	成交价(万元)
	成交楼面价(元/㎡)

	包河区龙川路以北、北京路以东
	154110.7
	354454.7
	2017-11-17
	安徽信达房地产开发有限公司与广州坤瓴投资有限公司
	433430
	12228.07

	滨湖区西藏路以西、嘉陵江路以北
	24353.33
	48706.67
	2017-10-27
	合肥滨湖资产管理有限公司
	15342.6
	3150

	包河区前园路以南、大强路以西
	16266.67
	35786.67
	2017-08-25
	西安金辉房地产开发有限公司
	54890
	15338.11

	包河区西安路以南、河北路以东
	26440
	58168
	2017-07-21
	安徽高速公路房地产有限责任公司
	79330
	13638.07

	滨湖区云南路以西、珠江路以北
	130920
	296338.7
	2017-02-27
	安徽保利房地产开发有限公司
	208900
	7049.36

	滨湖区昌都路以东、珠江路以北
	38220
	76440
	2017-02-27
	南京正荣房地产开发有限公司、福州高佳房地产开发有限公司
	85000
	11119.82

	滨湖区紫云路以南、天津路以西
	177953.3
	387119.3
	2017-02-27
	无锡嘉睿置业有限公司
	278000
	7181.25

	滨湖区西藏路以西、成都路以南
	33326.67
	83316.67
	2017-01-20
	合肥市滨湖新区建设投资有限公司
	20995.79
	2520

	滨湖区万泉河路以南、嵩山路以东
	71040
	177600
	2017-01-17
	安徽正奇资产管理管理有限公司、合肥光明置业有限公司
	282910
	15929.62

	滨湖区嘉陵江路以南、贵州路以东
	111380
	245036
	2017-01-17
	南京正荣德信房地产开发有限公司
	180500
	7366.26

	滨湖区贵阳路以南、贵州路以东
	115493.3
	254085.3
	2017-01-17
	昆山新城创置发展发展有限公司
	178000
	7005.52

	滨湖区紫云路以南、嵩山路以东
	42900
	64350
	2017-01-17
	中国葛洲坝集团房地产开发有限公司
	129500
	20124.31

	滨湖区扬子江路以南、包河大道以东
	103273.3
	249900
	2017-01-17
	上海招商置业有限公司
	302270
	12095.63

	滨湖区南京路以南、华山路以东
	50753.33
	65979.33
	2017-01-17
	上海东郡房地产开发有限公司
	145830
	22102.38

	滨湖区扬子江路以南、嵩山路以东
	67340
	168350
	2017-01-17
	芜湖晋智房地产开发有限公司
	268180
	15929.9

	包河区淝河路以南、东二环路以东
	151800
	379500
	2016-12-29
	上海金隅大成房地产开发有限公司
	450000
	11857.7

	包河区北京路以东、黄河路以北
	97200
	213840
	2016-11-30
	南通金科房地产开发有限公司
	267307
	12500.32

	滨湖区洞庭湖路以南、华山路以东
	26201.31
	39301.96
	2016-06-29
	中国葛洲坝集团房地产开发有限公司
	84691.5
	21548.93

	滨湖区长沙路以南、华山路以东
	42282.11
	71879.59
	2016-06-29
	中国葛洲坝集团房地产开发有限公司
	158867.1
	22101.84

	滨湖区金斗北路以南、万年埠路以西
	50775.87
	101551.7
	2016-06-29
	安徽置地投资有限公司
	202204.8
	19911.5

	包河区龙川路以北、合作化南路以东
	26333.33
	52666.16
	2016-05-30
	安徽融侨置业有限公司
	70428.5
	13372.62

	包河区龙川路以北、关麓路以西
	47173.33
	84912
	2016-05-30
	建发房地产集团有限公司
	159210
	18750

	包河区龙川路以北、塔川路以西
	37273.33
	67091.99
	2016-05-30
	建发房地产集团有限公司
	124679.3
	18583.34

	滨湖区包河大道以西、杭州路两侧
	466520
	--
	2016-03-24
	安徽瑞泰置业有限公司、安徽省文一资产管理有限公司
	768919.4
	--

	滨湖区西藏路以西、遵义路以南
	60220.3
	150550.8
	2016-02-04
	合肥城市轨道交通资源开发有限公司
	37125.62
	2465.98


二、项目市场竞争能力分析

（一）优势

1、地理位置优越

建设项目地块位于安徽省合肥市包河区北京路以东、黄河路以北。项目四至为：东至河北路、南至北京路、西至黄河路、北至西安路（规划中）。项目位于滨湖新区，地块周边路网相对齐全，地块西侧临近金谷产业园、华夏国际茶博城，东侧临近安徽体育运动职业技术学院，地理位置较优越，该区域基础设施基本齐全。
2、交通便捷

项目周边现有道路路网成熟，交通路况良好，南侧紧邻北京路，西侧紧邻黄河路，东侧紧邻河北路。周边有多条公交线路经过，规划中地铁5号线钟黄河东路位于地块西南侧200米。为项目交通出行提供便利。

3、项目周边公共配套设施较齐全  
建设项目周围公共配套设施有：

商业：项目西侧临近华夏国际茶博城，距悦方IDmall购物中心、世纪金源购物中心等购物场所约4公里。
学校：周边2公里范围内教育资源较丰富，有幼儿园、小学等基础教育资源，有合肥市西安路学校、黄河路小学、滨水湾幼儿园等；

银行：工商银行、徽商银行等； 

医院：周边3公里范围内医疗资源较丰富，有合肥长江医院、安徽省直医院等。
4、项目位于包河区滨湖新区，为合肥市东南部新区。本项目产品定位为普通高层住宅及多层住宅为主，对于首次置业及改善居住环境客户群体有一定优势。
（二）劣势
虽然项目所处的地理位置和销售价格等因素具有一定竞争力，企业也根据项目自身特色，确定了市场推广方式和促销办法，但由于周边已建成项目及在建项目对本项目的销售有一定冲击力，因此项目销售可能受到一定影响。
三、市场前景预测
（一）项目定位分析
项目定位：本项目位于包河区包河区滨湖新区，为合肥市东南部新区，由于区域为新兴发展区域，故周边新开发的项目较多。该项目采取中端定位。

客群定位：客群定位主要以地缘型客户为主，同时吸引重要客户及偶得客户：

1）核心客户：看重包河区未来发展及良好自然环境的客户，目的主要为刚需置业等；

2）偶得客户：改善性需求为主，目的为改善性需求为主，职业为私营业主、拆迁户，来源为城区居民。
产品定位：本项目建设以普通高层住宅及洋房为主，商业、储藏室用房为辅。住宅户型含116-167平方米。满足不同阶层人士的需求。
（二）项目销售及租赁价格定位分析

该项目的产品定位决定了市场需求及主要销售对象。根据前述市场分析情况，考虑到项目周边物业整体水平、项目自身的品质与特点以及包河区房地产市场和区域房地产市场的发展趋势，结合周边在售项目价格综合考虑将项目高层（精装）住宅用房销售均价定为21100元/平方米、洋房（精装）销售均价定为22500元/平方米、洋房（毛坯）销售均价定为21500元/平方米、商业用房销售均价定为25000元/平方米、储藏室销售均价定为4000元/平方米、地下车库用房销售均价定为100000元/个。
经调查，本项目位于安徽省合肥市包河区北京路以东、黄河路以北。项目四至为：东至河北路、南至北京路、西至黄河路、北至西安路（规划中）。项目位于滨湖新区，地块周边路网相对齐全，地块西侧临近金谷产业园、华夏国际茶博城，东侧临近安徽体育运动职业技术学院，地理位置较优越，该区域基础设施基本齐全。
本项目为合肥市包河区滨湖新区的新盘住宅项目，周边同类住宅用地供应较为集中。通过对2017、2018年区域内住宅用房的调查，去化情况良好。由于区域为滨湖新区，未来将得到较大发展，地理位置优越，未来升值潜力较大。本项目规划为高层住宅及部分洋房户内精装修、部分洋房毛坯，预期售价是以现有周边项目的销售均价为基础，考虑未来几年房地产市场价格涨幅等因素综合确定，价格符合区域现阶段房地产销售价格。在确保能够实现有效的营销策略以及房地产市场得以持续稳定增长的前提条件下，我们认为上述定价是可以实现的。

根据以上分析，评估认为该项目市场定位比较准确，市场销售价格定价相对合理，项目销售前景较好。

第四章  投资估算和筹资评价

一、投资估算

（一）估算原则

本次评估以企业提供的资料以及评估人员市场调研获取的信息为依据，按照国家和合肥市有关政策法规进行调整，估算项目总投资并进行筹资能力评价。
（二）投资构成及估算依据

建设项目为安徽省合肥市包河区北京路以东、黄河路以北（宗地编号：S1605号）地块“金科•博翠天宸”居住项目。根据建设单位提供的《不动产权证书》[皖（2017）合不动产权第0041723号]以及《经济技术指标》，项目用地面积97201.52平方米，总规划建筑面积298284.07平方米，其中高层住宅101544.6平方米，洋房122780.36平方米，储藏室1573.5平方米，商业1341.4平方米，地下车库25064.4平方米，配套及设备用房45979.81平方米。
本次项目可行性研究报告以《不动产权证书》[皖（2017）合不动产权第0041723号]以及《经济技术指标》为计算依据。
（三）项目投资估算

1、土地费用

（1）地价款及契税：

①根据《国有建设用地使用权出让合同》[合同编号：合地包河经营[2016]185号]，项目土地地价款为267307万元；
②契税：按照地价款4%交纳10692万元；
③城市基础设施建设费

根据建设单位介绍，项目需按照58.42元/平方米缴纳城市基础设施建设费，则：

城市基础设施建设费

=58.42×298284.07 ÷10000+

=1743（万元）

（2）土地费用合计金额：279742万元。
2、前期工程费用

（1）规划、测量、勘察、设计费：

本项费用的取费标准为项目建安工程费的4.5%，则规划、测量、勘察、设计费为：4.5%×73509 =3308（万元）

（2）可行性研究费用：

本项费用的取费标准为项目房屋开发费的3.0%计算，该项费用为：3.0%×89914=2697（万元）

（3）临水临电费用

本项费用的取费标准按60元/平方米计算，该项费用为：
60×298284.07 ÷10000=1790（万元）
（4）教育设施配套资金

本项费用的取费标准按80元/平方米计算，该项费用为：
80×（101544.60 +122780.36）÷10000=1795（万元）
（5）前期工程费用合计：9590万元。
3、房屋开发费

（1）建安工程费：

根据建设单位的介绍、有关文件规定及项目的建造标准，各部位建安费用如下：

（转下页）

	项目
	总价
（万元）
	建筑面积
（平方米）
	单价
（元/平方米）

	高层
	29448
	101544.60 
	2900.00 

	洋房
	30695 
	122780.36 
	2500.00 

	商业
	295 
	1341.40 
	2200.00 

	储藏室
	283 
	1573.50 
	1800.00 

	地下车库
	4512 
	25064.40 
	1800.00 

	配套及设备
	8276 
	45979.81 
	1800.00 

	合计
	73509

	298284.07 

	——


（2）室外工程费：

室外工程费包含红线内市政基础设施配套费用，根据项目的实际情况，以每建筑平方米400元为标准计算红线内市政基础设施配套费用。

室外工程费

=400×298284.07 ÷10000=11931（万元） 

（3）附属工程费

附属工程费为项目相关配套项目的费用，如：变配电室、活动站等以及小区绿化费用。根据项目的实际情况，以每建筑平方米150元为计算标准，总计为：

150×298284.07÷10000=4474（万元）

（4）房屋开发费合计：89914万元

4、开发间接费用费用

该费用为与成本概算有关的费用,包括标书编制费、招投标管理费、机电设备委托招标服务费、质量监督费等费用，考虑到项目目前状况，按照房屋开发费的2%计算：

2%×89914＝1798万元

5、销售费用

销售费用为企业预售及销售过程中发生的广告费等销售费用，综合考虑项目的销售收入及项目本身的实际情况，按项目销售收入的2.5%确定，销售费用为12602万元。

6、管理费用

管理费用按照土地费用、前期工程费、房屋开发费及其他费用之和的3%计算，合计11432万元。
7、财务费用

该部分财务费用为项目借款利息。根据建设单位介绍，在项目开发建设期间，将发生第三方借款230000万元，贷款期限1年，利率6.65%。按照实际放款、还款进度计算，财务费用为11472 万元。
8、不可预见费

不可预见费按照土地费用、前期工程费、房屋开发费及其他费用之和的2.5%计算，为9526 万元。

9、投资估算合计

经测算，项目总投资为426076 万元（不含两税两费）。各项目投资构成如下：

	项        目
	投资额（万元）
	占项目总投资比例
	建筑面积单方造价（元/平方米）

	土地费用
	279742 
	65.7%
	9378

	前期工程费
	9590 
	2.3%
	322

	房屋开发费
	89914 
	21.1%
	3014

	其中：建安工程费
	73509 
	17.3%
	2464

	其它费用
	1798 
	0.4%
	60

	销售费用
	12602 
	3.0%
	422

	管理费用
	11432 
	2.7%
	383

	财务费用
	11472 
	2.7%
	385

	不可预见费
	9526 
	2.2%
	319

	合         计
	426076 
	100%
	14284


评估认为，该项目总体投资估算基本符合项目实际情况，投资估算结果基本合理。
二、筹资评价

项目总投资426076万元，其中：五矿国际信托有限公司权益性出资134400万元，其他股东权益性出资145600万元。其他全部为销售回款再投入。
三、投资计划安排

根据项目建设计划，具体投入进度如下：
	年度
	投资额（万元）
	投资占比

	2017年
	335153 
	78.66%

	2018年
	23179 
	5.44%

	2019年
	40431 
	9.49%

	2020年
	21628 
	5.08%

	2021年
	5625 
	1.32%

	2022年
	60 
	0.01%


根据项目建设计划，2017年已投入335153万元，占总投资的78.66%，用于支付土地费用、前期工程费、房屋开发费、管理费用、开发间接费用、财务费用、不可预见费。2018年计划投入23179万元，占总投资的5.44%，主要用于支付房屋开发费、开发间接费用、管理费用、财务费用、不可预见费、销售费用。2019年计划投入40431万元，占总投资的9.49%，主要用于支付房屋开发费、开发间接费用、管理费用、不可预见费、销售费用。2020年计划投入21628万元，占总投资的5.08%，主要用于支付房屋开发费、开发间接费用、管理费用、不可预见费、销售费用。2021年计划投入5625万元，占总投资的1.32%，主要用于支付房屋开发费、开发间接费用、管理费用、不可预见费、销售费用。2022年计划投入60万元，占总投资的0.01%，主要用于支付销售费用。项目投资计划与实施进度基本吻合。
第五章  项目效益

一、测算原则及考虑因素

本项目评估主要根据国家现行房地产开发企业财务制度和现行税制，结合房地产行业特点，按谨慎性原则进行分析判断。本次评估数据来源以企业提供的资料，企业财务报表以及评估人员市场调研获取的信息为依据。
二、预测数据的计取

（一）收入测算

1、建设期：根据项目工程建设及销售计划安排，项目建设期取5年。

2、销售价格及销售量预测

项目销售收入为住宅用房（高层、洋房）、商业用房、储藏室、地下车库用房销售收入，根据建设单位提供的相关资料，评估确定项目销售价格、可销售面积及销售比率如下：
	用途
	销售均价

（元/平方米，元/个）
	可销售面积

（平方米，个）
	销售比率

	高层住宅
	21100
	101544.60 
	100%

	洋房（精装）
	22500
	110452.66 
	100%

	洋房（毛坯）
	21500
	12327.70 
	100%

	商业
	25000
	1341.4
	100%

	储藏室
	4000 
	1573.5
	100%

	地下地库
	100000 
	1036
	100%


3、销售产生的现金流入

根据市场预测、企业提供的已售数据以及未来销售计划，项目实现销售后产生的现金流入为504126万元。预计2017-2022年分别实现现金流入13931万元、154201万元、226093万元、100176万元、7306万元、2419万元（见底表1）。

（二）开发成本

按收入与成本配比的原则，即把为取得本期收入而发生的开发成本与本期实现的收入在同一时期内确认和计量。经测算，项目开发总成本390570万元，2017-2022年将分别结转开发成本10793万元、119467万元、175165万元、77611万元、5660万元、1874万元（见主表3）。

（三）利润分配

1、税费选择

根据国家和包河区现行财税制度要求，结合企业实际情况，土地增值税以累进税率计算；增值税率前三年按销售收入的3%预缴，最后一年进行清缴。教育费附加、地方教育费附加、城市维护建设税率分别为增值税的3%、2%、7%；所得税税率为25%，前三年按照15%的比例预缴。

2、公积金、公益金的提取

公司按净利润的15%提取盈余公积金，其中按净利润的5%提取法定公益金。
三、项目财务效益测算
（一）项目盈利能力预测

经测算，项目可实现销售收入504126万元，税前利润总额54896万元，销售利润率10.89 %，投资利润率12.88%，表明项目具有一定的盈利能力（见主表3）。

（二）项目财务效益预测

项目内部收益8.49%。在基准折现率10%的条件下，财务净现值-7242万元。（见主表2）。

（三）不确定性分析
1、项目盈亏平衡分析

按照目前销售预测（全部销售率为100%），项目盈亏平衡点为87%，各类用房保本销售价格和保本销售量详细情况如下（见主表5）：
（转下页）

	用途
	保本销售价格

（元/平方米，元/个）
	保本销售量

（平方米，个）

	高层住宅
	18357
	88343.80

	洋房（精装）
	19575
	96093.81

	洋房（毛坯）
	18705
	10725.10

	商业
	21750
	1167.02

	储藏室
	3480
	1368.95

	地下地库
	87000
	902


2、项目敏感性分析

则敏感性测算数据如下： 
	敏感性变化因素
	敏感性分析结果

	变化因素
	变化幅度
	财务净现值
	财务内部收益率
	动态投资回收期

	基本方案
	——
	-7242 
	8.49%
	超出

	项目总投资
	5%
	-17735 
	6.19%
	超出

	
	10%
	-31261 
	3.63%
	超出

	租售价格
	-5%
	-17397 
	6.08%
	超出

	
	-10%
	-30645 
	3.14%
	超出

	销售期延后一年
	——
	-35876 
	4.95%
	超出


第六章  项目效应与风险评价

一、风险评价

根据国家和合肥市对房地产物业政策、项目建设条件、资金筹措、产品销售进行综合分析，评估认为本项目主要存在建设风险、市场风险和政策风险。
1、建设风险

截至目前，根据建设单位提供的资料，项目已经取得《国有建设用地使用权出让合同》、《建设用地规划许可证》、《不动产权证书》、《建设工程规划许可证》、《建筑工程施工许可证》、部分《商品房预售许可证》，项目尚处于开发建设阶段，且尚有部分楼栋尚未开工建设。评估认为项目整体存在一定的建设风险。

2、市场销售风险

虽然项目所处的地理位置和销售价格等因素具有一定竞争力，企业也根据项目自身特色，确定了市场推广方式和促销办法。但由于项目周边有同类竞品项目。因此项目销售可能受到一定影响。

3、政策风险

2018年以来，全国各地出台的调控政策已经超过百次。2018年5月，住建部就房地产市场的调控问题约谈了部分房地产市场上涨较快城市，约谈强调要毫不动摇地坚持“房子是用来住的、不是用来炒的”定位。2017年以来，包河区颁布限购、限价政策，势必会对销售存在一定影响。本次评估认为项目整体存在一定的政策风险。
二、项目效应评价 
该项目的建设符合城市总体规划，一方面有利于更好地发挥城镇地区用地的土地利用价值，加速该城镇地区的建设，另一方面项目为住宅、商业项目，能够满足目标客户的居住需求，具有一定的社会效益。

第七章  结论
建设项目为安徽省合肥市包河区北京路以东、黄河路以北（宗地编号：S1605号）地块“金科•博翠天宸”居住项目，该项目的开发建设可以增加区域内的住宅、商业用房的供应，改善居民生活条件、优化区域发展环境，促进经济社会各方面提升拉动经济的增长，带动建筑、建材、生活消费品等相关产业的发展。住宅用房可以满足人们对于首次置业或者改善性置业的需求，商业用房可以满足人们对于商业类物业的需求，产生较好的社会效益。从经济角度，该项目的建造标准以及建筑品质较高，项目的预期售价符合周边同类物业目前平均水平，考虑到项目位于包河区滨湖新区，为东南部新开发区域，项目所处的地理位置优越，会具有较大的升值潜力；另一方面项目的销售将持续到2022年，从合肥市历年房地产运行情况来看，项目所属包河区作为新开发区域，将得到大力发展，预计未来商品房价格整体呈稳步上升趋势，因此本报告预测的项目售价是客观、合理的，是可以实现的。但由于项目成本较高，故该项目的建设盈利能力较弱。综上，该项目的建设有一定的社会效益和市场需求。
附表：

1、评估主表
(1)项目总投资来源及支出预测表（主表1）
(2)项目财务现金流量表（主表2）
(3)项目损益预测表（主表3）
(4)资金来源与运用表（主表4）
(5)项目敏感性分析表（主表5）
2、评估底表

项目销售收入、销售税金及附加测算表（底表1）
3、项目文件

（1）估价对象所在位置示意图

（2）《营业执照》
（3）《国有建设用地使用权出让合同》[合同编号：合地包河经营[2016]185号]及补充协议

（4）《不动产权证书》[皖（2017）合不动产权第0041723号]

（5）《建设用地规划许可证》[地字第340111201700002号]

（6）《建设工程规划许可证》[合规建民许2017680、2017715号]

（7）《建筑工程施工许可证》[编号：3401111707210103-SX-001、002]

（8）部分《商品房预售许可证》

（9）《经济技术指标》
1、评估主表
(1)项目总投资来源及支出预测表（主表1）
	序号
	项            目
	2017年
	2018年
	2019年
	2020年
	2021年
	2022年
	合 计

	1
	一、总投资来源合计
	335153 
	23179 
	40431 
	21628 
	5625 
	60 
	426076 

	2
	股东借款
	127300 
	-127300 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 

	3
	第三方借款
	170000 
	-170000 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0

	4
	自有资金
	37853 
	242147 
	0 
	0 
	0 
	0 
	280000  

	5
	销售收入回款
	0
	78332 
	40431 
	21628 
	5625 
	60 
	146076

	6
	二、总投资支出合计
	335153 
	23179 
	40431 
	21628 
	5625 
	60 
	426076 

	7
	(一)土地费用
	279742 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	279742 

	8
	其中：政府土地收益
	267307 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0
	267307 

	9
	土地开发补偿费
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 

	10
	购地税费
	10692 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	10692 

	11
	 补交政府土地收益及契税
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 

	12
	城市基础设施建设费
	1743
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	1743

	13
	红线外市政
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 

	14
	(二)前期工程费
	9590 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	9590 

	15
	其中：规划勘察设计招标费
	3308 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	3308 

	16
	     可行性研究费用
	2697 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	2697 

	17
	     三通一平费
	1790 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	1790 

	18
	     其他
	9590 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	9590 

	19
	(三)房屋开发费
	22661 
	13859 
	31097 
	17588 
	4709 
	0 
	89914 

	20
	其中：建安工程费
	22661
	11026
	25728
	11026
	3068 
	0 
	73509 

	21
	      附属工程费
	0 
	447 
	1790 
	1790 
	447 
	0 
	447 

	22
	     室外工程费
	0
	2386
	3579
	4772
	1194 
	0 
	1790

	23
	（四）开发间接费用
	0
	360 
	450 
	539 
	449 
	0 
	2577 

	24
	（五）销售费用
	348 
	3855 
	5652 
	2504 
	183 
	60 
	12602 

	25
	（六）管理费用
	9360 
	427 
	946 
	544 
	155 
	0 
	11432 

	26
	（七）财务费用
	5652 
	4323 
	1497 
	0 
	0 
	0 
	11472 

	27
	（八）不可预见费用
	7800 
	355 
	789 
	453 
	129 
	0 
	9526 

	28
	项目开发成本
	319793 
	14574 
	32336 
	18580 
	5287 
	0 
	390570 

	29
	期间费用
	15360 
	8605 
	8095 
	3048 
	338 
	60 
	35506 

	30
	项目经营成本
	329501 
	18856 
	38934 
	21628 
	5625 
	60 
	414604 


单位：万元

(2)项目财务现金流量表（主表2）
	序号
	项            目
	2017年
	2018年
	2019年
	2020年
	2021年
	2022年
	合计

	1
	现金流入
	13931 
	154201 
	226093 
	100176 
	7306 
	2419 
	504126 

	2
	销售收入
	13931 
	154201 
	226093 
	100176 
	7306 
	2419 
	504126 

	3
	出租收入
	0 
	0
	0
	0
	0 
	0 
	0 

	4
	现金流出
	330605 
	30887 
	56490 
	29440 
	6229 
	-1698 
	451953 

	5
	建设经营成本
	329501 
	18856 
	38934 
	21628 
	5625 
	60 
	414604 

	6
	出租经营成本
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 

	7
	增值税及附加
	422 
	4668 
	6844 
	3031 
	221 
	996 
	16182 

	8
	土地增值税
	211 
	2154 
	3074 
	1397 
	136 
	0 
	6972 

	9
	所得税
	471 
	5209 
	7638 
	3384 
	247 
	-2754 
	14195 

	10
	净现金流量
	-316674 
	123314 
	169603 
	70736 
	1077 
	4117 
	52173 

	11
	累计现金流量
	-316674 
	-193360 
	-23757 
	46979 
	48056 
	52173 
	　

	12
	净现值
	-287885 
	101912 
	127425 
	48314 
	669 
	2324 
	-7241 

	13
	累积净现值
	-287885 
	-185973 
	-58548 
	-10234 
	-9565 
	-7241 
	 

	14
	基准折现率 
	10%

	15
	财务净现值(FNPV)    
	-7242

	16
	财务内部收益率(FIRR)    
	8.49%

	17
	财务投资回收期(动态)  
	8.12


单位：万元、年

(3)项目损益预测表（主表3）

	序号
	项            目
	2017年
	2018年
	2019年
	2020年
	2021年
	2022年
	合计

	1
	销售收入
	13931 
	154201 
	226093 
	100176 
	7306 
	2419 
	504126 

	2
	开发成本
	10793 
	119467 
	175165 
	77611 
	5660 
	1874 
	390570 

	3
	增值税及附加
	422 
	4668 
	6844 
	3031 
	221 
	996 
	16182 

	4
	土地增值税
	211 
	2154 
	3074 
	1397 
	136 
	0 
	6972 

	5
	销售费用
	348 
	3855 
	5652 
	2504 
	183 
	60 
	12602 

	6
	管理费用
	9360 
	427 
	946 
	544 
	155 
	0 
	11432 

	7
	财务费用
	5652 
	4323 
	1497 
	0 
	0 
	0 
	11472 

	8
	利润总额
	-12855 
	19307 
	32915 
	15089 
	951 
	-511 
	54896 

	9
	减：所得税
	471 
	5209 
	7638 
	3384 
	247 
	-2754 
	14195 

	10
	净利润
	-13326 
	14098 
	25277 
	11705 
	704 
	2243 
	40701 

	11
	    加：年初未分配利润
	0 
	-13326 
	-1343 
	20142 
	30091 
	30689 
	

	12
	可供分配利润
	-13326 
	772 
	23934 
	31847 
	30795 
	32932 
	

	13
	    减：提取公积金
	0 
	2115 
	3792 
	1756 
	106 
	336 
	8105 

	14
	            其中：公益金
	0 
	705 
	1264 
	585 
	35 
	112 
	2701 

	15
	    减：应付利润
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 

	16
	年末未分配利润
	-13326 
	-1343 
	20142 
	30091 
	30689 
	32596 
	


单位：万元

(4)资金来源与运用表（主表4）
	序号
	项            目
	2017年
	2018年
	2019年
	2020年
	2021年
	2022年
	合计

	1
	资金来源合计
	349084 
	99048 
	226093 
	100176 
	7306 
	2419 
	784126 

	2
	经营活动产生的现金来源
	13931 
	154201 
	226093 
	100176 
	7306 
	2419 
	504126 

	3
	    其中：销（预）售收入
	13931 
	154201 
	226093 
	100176 
	7306 
	2419 
	504126 

	4
	筹资活动产生的现金来源
	335153 
	-55153 
	0 
	0 
	0 
	0 
	280000 

	5
	股东借款
	127300 
	-127300 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 

	6
	第三方借款
	170000 
	-170000 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 

	7
	自有资金
	37853 
	242147 
	0 
	0 
	0 
	0 
	280000 

	8
	资金运用合计
	336257 
	35915 
	59251 
	30025 
	6264 
	-1586 
	466126 

	9
	项目经营成本
	329501 
	18856 
	38934 
	21628 
	5625 
	60 
	414604 

	10
	增值税及附加
	422 
	4668 
	6844 
	3031 
	221 
	996 
	16182 

	11
	财务费用
	5652 
	4323 
	1497 
	0 
	0 
	0 
	11472 

	12
	土地增值税
	211 
	2154 
	3074 
	1397 
	136 
	0 
	6972 

	13
	所得税
	471 
	5209 
	7638 
	3384 
	247 
	-2754 
	14195 

	14
	公益金
	0 
	705 
	1264 
	585 
	35 
	112 
	2701 

	15
	盈余资金
	12827 
	63133 
	166842 
	70151 
	1042 
	4005 
	318000 


单位：万元

(5)项目敏感性分析表（主表5）

	敏感性变化因素
	敏感性分析结果

	变化因素
	变化幅度
	财务净现值
	财务内部收益率
	动态投资回收期

	基本方案
	——
	-7242 
	8.49%
	超出

	项目总投资
	5%
	-17735 
	6.19%
	超出

	
	10%
	-31261 
	3.63%
	超出

	租售价格
	-5%
	-17397 
	6.08%
	超出

	
	-10%
	-30645 
	3.14%
	超出

	销售期延后一年
	——
	-35876 
	4.95%
	超出

	盈亏平衡分析
	盈亏平衡分析结果

	盈亏平衡点
	87%


2、评估底表
项目销售收入、销售税金及附加测算表（底表1）

	序号
	项        目
	单位
	单价
	2017年
	2018年
	2019年
	2020年
	2021年
	2022年
	合   计

	
	
	
	
	销售量
	销售
收入
	销售量
	销售
收入
	销售量
	销售
收入
	销售量
	销售
收入
	销售量
	销售
收入
	销售量
	销售
收入
	销售量
	销售收入

	1
	销售收入
	平方米
	——
	　——
	13931 
	——
	154201 
	——　
	226093 
	　——
	100176 
	——　
	7306
	——　
	2419
	——
	504126 

	2
	其中：高层(精装）
	平方米
	21100 
	0.00 
	0 
	17263 
	36425 
	71081
	149981 
	13200.60 
	27853 
	0 
	0 
	0 
	0 
	101544.60 
	214259 

	3
	洋房（精装）
	平方米
	22500 
	6295.65 
	8897 
	44181
	102118 
	32031
	72070 
	27945.01 
	62876 
	0 
	0 
	0 
	0 
	110452.66 
	245961 

	4
	洋房（毛坯）
	平方米
	21500 
	3147.01 
	5034 
	5054.36 
	15658 
	1479.32 
	3181 
	2647.01 
	5691 
	0 
	0 
	0 
	0 
	12327.70 
	29564 

	5
	商业
	平方米
	25000 
	0 
	0 
	0 
	0.00 
	0 
	0.00 
	0 
	1006.05 
	2515 
	335.35 
	838 
	0.00 
	1341.40 
	3353 

	6
	储藏室
	平方米
	4000 
	0 
	0 
	0 
	78.68 
	31 
	314.70 
	126 
	1101.45 
	441 
	78.68 
	31 
	314.70 
	1573.51 
	629 

	7
	总可售车位（个）
	个
	100000 
	0 
	0 
	0 
	83.00 
	830 
	363.00 
	3630 
	435.00 
	4350 
	155.00 
	1550 
	363.00 
	1036 
	10360 

	8
	增值税及附加
	——
	——
	——
	422 
	——
	4668 
	——
	6844 
	——
	3031 
	——
	221 
	——
	996 
	——
	16182 

	9
	其中：增值税
	3%
	——
	——
	377 
	——
	4168 
	——
	6111 
	——
	2707 
	——
	197 
	——
	889 
	——
	14449 

	10
	教育费附加
	3%
	——
	——
	11 
	——
	125 
	——
	183 
	——
	81 
	——
	6 
	——
	27 
	——
	433 

	11
	地方教育费附加
	2%
	——
	——
	8 
	——
	83 
	——
	122 
	——
	54 
	——
	4 
	——
	18 
	——
	289 

	12
	城市维护建设税
	7%
	——
	——
	26 
	——
	292 
	——
	428 
	——
	189 
	——
	14 
	——
	62 
	——
	1011 


单位：平方米、个、元/平方米、元/个、万元

[image: image4.jpg][image: image5.jpg][image: image6.jpg]»;
FE IE #F £ kanczHENG CONSULTING | www.kz-consult.com | @ 010-82253558 | FAX: 010-82253565 | P.C.: 100029 ﬂ




