## 2016-05
2016年5月工作完成情况
序号 | 工作内容 | 责任人 | 期望完成时间 | 组长确认时间 | 质量评价 | 工作量（人时） | 实际工作用时（人时） | 备注
1 | 华信认证管理系统
| 新增 华信人员基本信息查询，包括列表页和详细信息显示页面，列表页可按条件查询，参照老系统实现，详细信息页面，为了不增加代码和程序数量。考虑系统将来的可维护性，修改原来的用户信息维护页面，实现可维护，可显示 | 石雪花 | 2016-05-03 |  |  |  | 6
| 修改审核员资质信息维护增加审核员培养时间；新增审核员培养信息查询列表页，实现列表页按条件查询 | 石雪花 | 2016-05-04 |  |  |  | 6
| 修改审核员审核奖励查询信息功能，查询显示增加本组审核人数，本次审核组高级审核员姓名，本次验证审核员信息列，具体按自定义函数实现，添加自定义函数，审核员培养列表页，点超链接，到审核经历查询页面，列表页待条件过来实现自动查询。 | 石雪花 | 2016-05-05 |  |  |  | 6
| 审核计划安排页面增加输入验证条款信息输入项；CNAS月报6月份又要修改，接到文件，阅读文件，理解文件，政策解读，暂时思考解决办法 | 石雪花 | 2016-05-06 |  |  |  | 6
| 开办公会 1小时；完成华信认证周期审核方案策划表模板生成 | 石雪花 | 2016-05-09 |  |  |  | 6
| 完成QEO三体系 审核计划评审表模板生成、EnMS审核计划评审表模板生成；审核任务通知书及审核方案策划完成部分 | 石雪花 | 2016-05-10 |  |  |  | 6
| 完成QEO三体系 审核通知单表模板生成、增加EnMS审核通知单模板生成；实现一个程序调两个不同的模板，生成文件；所有信息均已经提取，和原系统对照，确认信息提取正确; | 石雪花 | 2016-05-11 |  |  |  | 4
| 电话至华信公司小姚确认监督检查函分为两种情况：一是初评，再认证，一是监督检查，第二个原系统有，第一个没有，要求用户发模板过来 | 石雪花 | 2016-05-11 |  |  |  | 0.16
| 调整催初次认证、再认证手册的函.doc 模板，定义好所有要替换的书签 |  | 2016-05-11 |  |  |  | 0.5
3 | 系统运维和技术支持（详见系统运维日志附件）
4 | 其他工作
| 赛西月报修改功能需求说明初稿 | 石雪花 | 2016-05-11 |  |  |  | 2
| 和王骥交流中质协他们几天去开会的情况，包括合同变更情况、换版等情况 | 石雪花 | 2016-05-11 |  |  |  | 0.5
| 写日志、RTC | 石雪花 | 2016-05-11 |  |  |  | 0.5