关于融创杭州望江未来社区项目2021年10月资金计划

审核说明

中航信托股份有限公司：

杭州滨来置业有限公司（以下简称项目公司）于2021年9月27日提交了《融创杭州望江未来社区项目2021年10月资金支付计划》，我司对项目公司申报的资金计划进行了审核，审核结果如下：

- 杭州望江未来社区项目2021年9月资金汇总

项目公司2021年9月27日提交的2021年10月资金支出计划，计划支出共计7,108.75万元。根据尽调报告中的目标成本分类方式，我司对资金计划中的支付款项进行整理、分类，其中：支付建安费用6,800.00万元、前期费用278.75万元、管理费用20.00万元、营销费用10.00万元。

| 中航信托•天垣11号融创杭州望江未来社区项目 股权投资集合资金信托计划 -杭州融创望江未来社区项目月度资金使用计划（2021年10月份） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编制：杭州滨来置业有限公司 单位：万元 |  |  |  |  |  |
| 项目 | 目标成本 | 合同金额 | 已签订合同占目标成本比例 | 累计已付款（含无合同） | 本月申请金额 |
| 土地成本 | 639,985.00 | 618,564.00 | 96.65% | 637,215.77 | 0.00 |
| 前期费用 | 6,264.00 | 4,459.05 | 71.19% | 2,427.84 | 278.75 |
| 建安费用 | 238,122.00 | 78,168.84 | 32.83% | 3,830.50 | 6,800.00 |
| 管理费用 | 20,647.00 | 0.00 | 0.00% | 31.78 | 20.00 |
| 营销费用 | 20,647.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 10.00 |
| 财务费用 | 30,704.00 | 0.00 | 0.00% | 2,756.11 | 0.00 |
| 税费 | 99,812.00 | 0.00 | 0.00% | 169.64 | 0.00 |
| 总计 | 1,056,181.00 | 701,191.89 | 66.39% | 646,431.64 | 7,108.75 |

注：1、上表采用电算化连续计算得出，由于计算数据均按四舍五入保留两位小数或取整，故可能出现个别加总不完全相等的情况；

- 项目公司目标成本来源于信托尽调报告，待取得首董会批准的目标成本测算后将进行修正；

- 土地成本及土地合同包括：（1）土地款、（2）土地契税（3）市政配套费。

- 建安费用包括：（1）建安工程款、（2）基础设施工程款、（3）公共配套设施工程款。

- 9月份资金计划使用情况

项目公司2021年9月资金计划支出8,775.50万元，实际资金支付5,947.48万元，其中：前期费用支出364.17 万元，建安费用支出2,826.00万元，管理费用支出1.39万元，财务费用支出2,755.93万元。2021年9月份资金计划金额与执行情况对比如下表所示：

9月份资金计划金额与执行情况对比表

| 资金 类别 | 9月份资金计划申请金额（万元） | 9月份资金计划执行金额 （万元） | 月度计划资金使用率 | 支出说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 前期费用 | 625.50 | 364.17 | 58.22% | 设计费/节能技术评估费/施工图审查费/开发资质咨询费/水土保持费 |
| 建安费用 | 3,920.00 | 2,826.00 | 72.09% | 总包工资款及进度款/水电费 |
| 管理费用 | 20.00 | 1.39 | 6.95% | 业务招待费 |
| 营销费用 | 10.00 | 0.00 | 0.00% | 项目未施工且无营销团队，未产生费用 |
| 财务费用 | 4,200.00 | 2,755.93 | 65.62% | 开发贷利息/银行手续费 |
| 合计 | 8,775.50 | 5,947.48 | 67.77% | - |

注：上表采用电算化连续计算得出，由于计算数据均按四舍五入保留两位小数或取整，故可能出现个别加总不完全相等的情况。

根据《9月份资金计划金额与执行情况对比表》显示，项目公司的资金计划与实际支付产生的差异为：建安费用申请主要是支付总包进度款，实际支付按照完工总产值的70%进行支付；前期费用申请支付主要为设计费、评估审查咨询费、水土保持费，其他未付部分未达合同付款节点；管理费用、营销费用共计30.00万元为预估金额，管理费用实际仅支付业务招待费，因无营销团队、临时案场未定，未达到支付营销费用节点，故未使用营销费用；财务费用主要为开发贷利息及银行手续费，开发贷利息预估金额偏高。

- 付款情况审核说明

- 建安费用支出计划说明

项目公司在2021年10月计划支付建安费用共计6,800.00万元，具体分析如下：

- 依据项目公司与浙江杭州湾建筑集团有限公司签订的《杭政储出【2020】35号商品住宅及商业商务用房项目（二期）工程总承包合同》，合同金额为29,486.23万元；本合同已累计支付494.86万元，本月申请支付二期总包进度款3000.00万元，为该合同的第三次付款。实际支付时，我司会对付款申请、发票、流程、合同、函证等依据进行审核、计算，确保资金支付合理、合规。

- 依据项目公司与广源建设集团有限公司签订的《杭政储出【2020】35号商品住宅及商业商务用房项目（一期）工程总承包合同》，合同金额为45,232.36万元；本合同已累计支付3,260.00万元，本月申请支付二期总包进度款3,500.00万元，为该合同的第三次付款。实际支付时，我司会对付款申请、发票、流程、合同、函证等依据进行审核、计算，确保资金支付合理、合规。

- 建安费用中有不可预见费300.00万元，该金额为预估金额，后期我司会对合同签订严格把控，在使用不可预见费支付时，我司会对付款申请、发票、流程、合同、现场签证等依据进行审核、计算，严格把控，确保资金支付合理、合规。

经审核，项目公司提供的资金计划中建安费用预计支付2笔，均已签订合同，支付金额基本符合合同约定，我司认为2021年10月资金支付计划与项目现场实际情况基本吻合，资金计划编制合理。建安费用中不可预见费为300.00万元，实际支付时，我司会对付款申请、发票、流程、合同、现场签证等依据进行审核，确保资金支付合理、合规。

- 前期费用支出计划说明

项目公司在2021年10月计划支付前期费用共计278.75 万元，具体分析如下：

- 依据项目公司与杭州水利水电勘测设计院有限公司签订的《杭政储出【2020】35号商品住宅及商业商务用房项目水保方案编制技术服务合同》，合同金额为7.00万元；根据合同约定，支付方式为分期支付：一期为合同签订后一周内支付50%，二期为水土保持方案通过评审后一周内支付 50%；本月预计支付7.00万元，为该合同第一次、第二次合并付款，占合同金额的100%；实际支付时，我司会对付款申请、发票、流程、合同、函证等依据进行审核、计算，确保资金支付合理、合规。

- 依据项目公司与浙江省建筑设计研究院签订的《杭政储出【2020】35号商品住宅及商业商务用房项目涉杭州地铁7号线结构安全评估技术咨询合同》，合同金额为50.00万元；根据合同约定，专家论证通过且收到开具的类型为咨询费或技术服务费的增值税专用发票后一个月内支付总价款；本月预计支付50.00万元，为该合同第一次付款并全额支付合同价款；实际支付时，我司会对付款申请、发票、流程、合同、函证等依据进行审核、计算，确保资金支付合理、合规。

- 依据项目公司与贝尔高林园林设计（深圳）有限公司签订的《杭政储出【2020】35号商品住宅及商业商务用房项目环境设计服务合同书》，合同金额为145.00万元；根据合同约定，概念设计步骤完成并提交相应方案文本后，支付合同总价的15%。本合同已累计支付36.25万元，本月预计支付21.75万元，为该合同第二次付款；实际支付时，我司会对付款申请、发票、流程、合同、函证等依据进行审核、计算，确保资金支付合理、合规。

- 前期费用中有不可预见费200.00万元，该金额为预估金额，后期我司会对合同签订严格把控，在使用不可预见费支付时，我司会对付款申请、发票、流程、合同、现场签证等依据进行审核、计算，严格把控，确保资金支付合理、合规。

经审核，项目公司提供的资金计划中前期费用预计支付3笔，均已签订合同，支付金额基本符合合同约定，我司认为2021年10月资金支付计划与项目现场实际情况基本吻合，资金计划编制合理。前期费用中不可预见费为200.00万元，实际支付时，我司会对付款申请、发票、流程、合同、现场签证等依据进行审核，确保资金支付合理、合规。

- 管理费用资金支出计划说明

项目公司在2021年10月计划支付管理费用共计20.00万元，为报销业务招待费、办公费用、缴纳社保等支出。实际支付时，我司会对付款申请、发票、流程、协议等依据进行审核，确保资金支付合理、合规。

- 营销费用资金支出计划说明

项目公司在2021年10月计划支付营销费用共计10.00万元，项目营销团队未组建，该费用为预估金额，实际支付时，我司会对付款申请、发票、流程、相关合同等依据进行审核，严格把控，确保资金支付合理、合规。

四、结论：

本次杭州滨来置业有限公司申报的2021年10月资金计划包含四大项目，分别是建安费用、前期费用、管理费用、营销费用，费用明细与现场实际情况基本吻合，资金计划编制基本合理。我司统计了项目公司的资金计划，对费用明细进行审核分析，拟同意项目公司2021年10月份资金计划，并以此作为付款的依据。待实际支付时，我司人员将对相关付款资料的合理、合规性一一核实，实际支付时对于资金计划外款项，我司上报信托，经审批后，据实支付，请审批。

北京康信君安资产管理有限公司

杭州望江未来社区项目组

2021年9月28日