五矿信托-泰禾同盟项目信托计划

2019年8月监管报告

项目名称：泰禾同盟中州院子项目

委托方：五矿国际信托有限公司

受托方：北京康正宏基房地产评估有限公司

监管人员：黄丽诗  杜喆

日期：二零一九年九月十二日

目录

1项目基本情况	1

2重大事件披露	1

3项目五证办理及施工进度情况	2

3.1项目五证办理情况说明	2

3.2项目2019年8月施工进度情况	4

3.3标的项目2019年9月施工计划	5

4标的项目现场照片（2019年8月30日）	7

5印鉴使用情况	8

6合同签订情况	12

7项目销售情况	14

8资金情况	14

8.1资金流出情况	14

8.3各账户余额	21

附件	23

附件一 交接清单	23

附件二 交接清单	25

附件三各月资金流出分类情况表	27

为了方便阅读之目的，本报告中将部分名称简写为：

·项目公司：河南同盟文化旅游有限公司

·五矿信托：五矿国际信托有限公司

·康正：北京康正宏基房地产评估有限公司

1项目基本情况

标的项目为获嘉县同盟古镇乡村文化旅游项目，销售推广名为“泰禾中州院子（一期）”，位于河南省郑州市新乡市获嘉县薄口公路（亢村镇府庄段）东侧。目前正在建设的一期规划用地面积149503.9㎡，总投资约为50亿元，一期总建筑面积297844.7㎡，拟建设38栋2-3层合院，32栋4-6层叠拼住宅楼，及配套及商业服务设施用房。国有建设用地使用权出让年期为居住70年，使用期限至2087年10月18日止。国有建设用地使用权出让年期为商业40年，使用期限至2057年10月18日止。

2重大事件披露

（1）2019年8月15日在五矿信托工作人员的见证下，康正与五矿信托、项目公司、云程文化相关人员进行了标的项目共管资料的交接工作，共管交接清单详见附件一。

（2）项目公司于2019年8月15日交接前已开立并能够正常使用的账户共有9个，具体如下：

| 开户银行 | 账号 | 账户类型 |
| --- | --- | --- |
| 中国建设银行获嘉支行 | 41050163730800000204 | 基本户 |
| 中国农业银行郑州自贸区分行 | 064101040019217 | 一般户 |
| 中信银行郑州经三路支行 | 8111101012300828987 | 一般户 |
|  |  | 按揭保证金专户 |
| 中国银行郑州黄河路支行 | 253362360958 | 一般户 |
| 中国农业银行获嘉县支行 | 401101040018971 | 一般户 |
| 渤海银行郑州分行营业部 | 2010546961000159 | 一般户 |
|  | 2010546961000278 | 按揭保证金专户 |
| 中国工商银行新乡分行营业部 | 1704 0214 1920 0027 356 | 一般户 |
| 中信银行郑州航海路支行 | 8111101011700950995 | 一般户 |
| 中信银行郑州郑东新区支行 | 8111101012800929550 | 渠道共管账户 |

（3）项目公司取得《商品房预售证》：2018年9月29日取得1#楼、2#楼【获房预（销）许可第20180068号、第20180054号】，预售面积2389.51㎡；2018年11月9日取得45#、46#、48#楼【获房预（销）许可第20180085号、第20180084号、第20180083号】，预售面积共计10847.4㎡；2018年11月23日取得6#楼【获房预（销）许可第20180087号】，预售面积810.59㎡；2018年12月14日取得7#、14#、49#楼【获房预（销）许可第20180055号、第20180092号、第20180091号】，预售面积共计10247.72㎡；2019年1月3日取得8#、9#、10#楼【获房预（销）许可第20190003号、第20190004号、第20190005号】，预售面积共计4736.76㎡；2019年1月23日取得47#、3#楼【获房预（销）许可第20190012号、第20190011号】，预售面积共计5913.32㎡；2019年3月21日取得52#、53#、70#楼【获房预（销）许可第20190026号、第20190025号、第20190027号】，预售面积共计9865.92㎡；2019年3月29日取得15#、16#楼【获房预（销）许可第20190031号、第20190032号】，预售面积共计3756.64㎡；2019年4月30日取得4#、5#、14#楼【获房预（销）第20190043号、第20190044号、20190045号】，预售面积共计4267.83㎡；2019年5月23日取得69#楼【获房预（销）许可第20190052号】，预售面积2274.72㎡；2019年5月28日取得56#、62#楼【获房预（销）第20190056号、第20190055号】，预售面积共计7591.14㎡；2019年6月27日取得63#、19#楼【获房预（销）第20190065号、第20190064号】，预售面积共计4025.2㎡；2018年9月27日取得20#、21#、39#、40#、41#楼【获房预（销）第20180060号、第20180059号、第20180056号、第20180057号、第20180058号】，预售面积共计11957.13㎡。

（4）2019年9月6日，接到委托方通知，在项目公司工作人员的见证下，康正监管退场，与项目公司、泰禾相关人员进行了标的项目共管资料的移交工作，共管移交清单详见附件二。

3项目五证办理及施工进度情况

3.1项目五证办理情况说明

截至2019年8月项目五证办理计划及进度情况

| 五证 | 取得时间 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 不动产权证书 | 2017年11月15日 | 豫（2017）获嘉县不动产权第0001213号 |
| 不动产权证书 | 2018年8月24日 | 豫（2018）获嘉县不动产权第0001965号 |
| 不动产权证书 | 2018年8月24日 | 豫（2018）获嘉县不动产权第0001968号 |
| 建设用地规划许可证 | 2017年10月26日 | 地字第410724171000061号 |
| 建设用地规划许可证 | 2017年10月26日 | 地字第410724171000062号 |
| 建设用地规划许可证 | 2017年10月26日 | 地字第410724171000063号 |
| 建设工程规划许可证 | 2018年7月10日 | 建字第410724180700056号 |
| 建筑工程施工许可证 | 2018年9月21日 | 建字第410724201809210101号 |
| 建筑工程施工许可证 | 2018年9月21日 | 建字第410724201809210201号 |
| 商品房预（销）售许可证 | 2018年9月27日 | 获房预（销）许可第20180060号 |
| 商品房预（销）售许可证 | 2018年9月27日 | 获房预（销）许可第20180059号 |
| 商品房预（销）售许可证 | 2018年9月27日 | 获房预（销）许可第20180056号 |
| 商品房预（销）售许可证 | 2018年9月27日 | 获房预（销）许可第20180057号 |
| 商品房预（销）售许可证 | 2018年9月27日 | 获房预（销）许可第20180058号 |
| 商品房预（销）售许可证 | 2018年9月29日 | 获房预（销）许可第20180068号 |
| 商品房预（销）售许可证 | 2018年9月29日 | 获房预（销）许可第20180054号 |
| 商品房预（销）售许可证 | 2018年11月9日 | 获房预（销）许可第20180085号 |
| 商品房预（销）售许可证 | 2018年11月9日 | 获房预（销）许可第20180084号 |
| 商品房预（销）售许可证 | 2018年11月9日 | 获房预（销）许可第20180083号 |
| 商品房预（销）售许可证 | 2018年11月23日 | 获房预（销）许可第20180087号 |
| 商品房预（销）售许可证 | 2018年12月14日 | 获房预（销）许可第20180092号 |
| 商品房预（销）售许可证 | 2018年12月14日 | 获房预（销）许可第20180091号 |
| 商品房预（销）售许可证 | 2018年12月14日 | 获房预（销）许可第20180055号 |
| 商品房预（销）售许可证 | 2019年1月3日 | 获房预（销）许可第20190005号 |
| 商品房预（销）售许可证 | 2019年1月3日 | 获房预（销）许可第20190003号 |
| 商品房预（销）售许可证 | 2019年1月3日 | 获房预（销）许可第20190004号 |
| 商品房预（销）售许可证 | 2019年1月23日 | 获房预（销）许可第20190011号 |
| 商品房预（销）售许可证 | 2019年1月23日 | 获房预（销）许可第20190012号 |
| 商品房预（销）售许可证 | 2019年3月21日 | 获房预（销）许可第20190026号 |
| 商品房预（销）售许可证 | 2019年3月21日 | 获房预（销）许可第20190025号 |
| 商品房预（销）售许可证 | 2019年3月21日 | 获房预（销）许可第20190027号 |
| 商品房预（销）售许可证 | 2019年3月29日 | 获房预（销）许可第20190031号 |
| 商品房预（销）售许可证 | 2019年3月29日 | 获房预（销）许可第20190032号 |
| 商品房预（销）售许可证 | 2019年4月30日 | 获房预（销）许可第20190045号 |
| 商品房预（销）售许可证 | 2019年4月30日 | 获房预（销）许可第20190043号 |
| 商品房预（销）售许可证 | 2019年4月30日 | 获房预（销）许可第20190044号 |
| 商品房预（销）售许可证 | 2019年5月23日 | 获房预（销）许可第20190052号 |
| 商品房预（销）售许可证 | 2019年5月28日 | 获房预（销）许可第20190056号 |
| 商品房预（销）售许可证 | 2019年5月28日 | 获房预（销）许可第20190055号 |
| 商品房预（销）售许可证 | 2019年6月27日 | 获房预（销）许可第20190064号 |
| 商品房预（销）售许可证 | 2019年6月27日 | 获房预（销）许可第20190065号 |

3.2项目2019年8月施工进度情况

标的项目为薄口公路（亢村镇府庄段）东侧，项目分为一期一标段、一期二标段，一标段总包单位原为中诚建设有限责任公司，现换总包单位为中建海峡建设发展有限公司，处于停工状态。二标段总包单位为中建二局第四建筑工程有限公司，一期建筑规模为297844.73㎡，其中地下面积为118904.05㎡。

截至2019年7月底各标段建设进度情况如下：

一标段施工进度：由于换总包单位现处于停工状态。

二标段施工进度：

| 楼栋 | 本月完成情况 |
| --- | --- |
| 5# | 一层墙柱加固基本完成，顶板底筋绑扎完成，-1F拆模完成 |
| 14# | 一层墙柱钢筋绑扎基本完成，顶板铺设完成。 |
| 12# | 基础砖模砌筑完成，垫层平整完成，浇筑完成 |
| 13# | 基础砖模砌筑完成，垫层平整完成，浇筑完成 |
| 17# | 南侧一层浇筑完成,北侧一层墙筋绑扎完成 |
| 18# | 基槽南半段砖模砌筑完成，垫层浇筑完成 |
| 19# | 三层北侧墙柱加固完成 |
| 55# | 55#楼二层浇筑完成 |
| 56# | 五层墙柱钢筋绑扎，顶板铺设 |
| 57# | 三层墙柱钢筋绑扎，内架搭设完成。 |
| 58# | 二层砼浇筑完成 |
| 59# | 防水保护层完成 |
| 60# | 砖模砌筑完成 |
| 61# | 砖模砌筑完成 |
| 62# | 五层墙柱钢筋绑扎完成 |
| 63# | 四层墙柱合模，支模架搭设 |
| 64# | 四层外架搭设完成，墙柱钢筋绑扎完成。 |
| 65# | （西）负一层浇筑完成，（东）负一层车库板筋绑扎，挡土墙加固 |
| 66# | 场地材料清理 |
| 68# | 东侧一层顶板梁筋绑扎，墙柱加固，西侧二层支模架搭设完成 |
| 1# | 二次结构砌筑完成80% |
| 2# | 地下室二次结构砌筑完成60%，地上一层反坎浇筑完成，二层反坎浇筑完成。 三层反坎模板安装完成。回填土完成 |
| 3# | 3#楼植筋完成，一层、二层反坎混凝土浇筑完成。回填土完成。 |
| 4# | 一层反坎模板安装完成。回填土完成。 |
| 防水 | 69#楼、9#楼，10#楼外墙防水施工完成 |

3.3标的项目2019年9月施工计划

一标段2019年9施工计划：换总包停工状态

二标段2019年9月施工计划：

| 楼号 | 施工内容 |
| --- | --- |
| 18# | 基础垫层防水施工完成、楼基础筏板完成、负一层完成 |
| 17#、14# | 楼一层、二层、三层 |
| 55# | 楼二层、三层、四层、五层 |
| 56#、62# | 楼五层、六层 |
| 63#、64# | 楼四层 |
| 5# | 楼二层、三层 |
| 12#、13# | 基础筏板、负一层浇筑（南）、楼夹层、一层（北） |
| 57# | 楼三层、四层、五层 |
| 58# | 楼二层、三层、四层 |
| 59#、61# | 基础筏板、负一层浇筑 |
| 60# | 基础筏板浇筑 |
| 68# | 楼一层、二层、三层（东）、二层、三层、四层（西） |
| 65# | 楼负一层、一层、二层 |
| 66#、67# | 基槽开挖（东）、防水保护层施工完成（东）、楼筏板浇筑完成（东） |
| 11# | 楼基础开挖 |
| 1-4# | 楼地上三层 砌筑及屋面找平 |
| 6-10# | 楼二次结构植筋，坎台浇筑，运转 |
| 5-10# | 楼地下外墙防水 及回填土施工完成 |
| 69-70# | 外墙回填土施工完成 |
| 2-4# | 楼地下外墙回填土施工完成 |

（转下页）

4标的项目现场照片（2019年8月30日）

1、中州院子项目沙盘                                  2、中州院子售楼部

3、对外开放区域的样板房                   4、二标段3#楼已封顶

5、二标段70#楼外墙已抹灰                         6、二标段4#楼施工基本完工

7、一标段停工状态                                   8、一标段与二标段分隔处

9、二标段屋里施工进度                               10、二标段未封顶7#楼与57#楼

11、二标段5#楼与6#楼施工现状                     12、二标段69#未封顶

5印鉴使用情况

对于印章的使用，项目公司人员按照监管协议规定，履行印章使用流程，填写印章使用登记表，康正监管人员严格履行监管协议职责。使用情况详见下表：

2019年8月印章使用情况表

| 用印日期 | 印鉴名称 | 用印事由 | 用印材料及份数 | 经办部门 | 经办人 | 监印人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019/8/16 | 公章 | 海纳监理公司解约函用印 | 解约函一份 | 工程部 | 金鑫鹏 | 何文静、潘丽娜、黄丽诗 |
| 2019/8/19 | 合同章 | 二期基建电结算协议用印 | 结算协议6份 | 成本部 | 范青玉 | 何文静、潘丽娜、黄丽诗 |
| 2019/8/19 | 合同章 | 一期监理合同用印用印 | 一期监理合同6套（6册/套） | 成本部 | 焦成光 | 何文静、潘丽娜、黄丽诗 |
| 2019/8/19 | 合同章 | 双杯礼盒购销合同用印 | 购销合同4份 | 营销部 | 郭宝庆 | 何文静、潘丽娜、黄丽诗 |
| 2019/8/19 | 合同章 | 中州院子8月第一周民俗文化节活动合同用印 | 中州院子8月第一周民俗文化节活动合同4份 | 营销部 | 钟敬 | 何文静、潘丽娜、黄丽诗 |
| 2019/8/19 | 合同章 | 中州院子古镇美食活动合同用印 | 中州院子古镇美食活动合同4份 | 营销部 | 钟敬 | 何文静、潘丽娜、黄丽诗 |
| 2019/8/19 | 公章、合同章、人名章 | 网签合同（客户李倩55-2-503A）用印 | 不动产预告登记表、网签合同2份 | 营销部 | 常亚非 | 何文静、潘丽娜、黄丽诗 |
| 2019/8/19 | 合同章 | 样板间及园区绿植更换合同用印 | 中州院子美陈设计、制作合同4份 | 营销部 | 钟敬 | 何文静、潘丽娜、黄丽诗 |
| 2019/8/19 | 合同章 | 巡展合同用印 | 泰禾郑州中州院子展会服务合同3份、廉洁协议书3份、保密协议3份 | 营销部 | 冯凯 | 何文静、潘丽娜、黄丽诗 |
| 2019/8/19 | 合同章 | 打印机租赁合同用印 | 富士施乐打印机服务框架协议3份 | 行政部 | 高文亮 | 何文静、潘丽娜、黄丽诗 |
| 2019/8/19 | 公章 | 同盟一期一标段直接发包备案资料用印 | 营业执照、委托书、被委托人身份证、备案确认书、勘察合同、设计合同、原施工单位结算表、新施工单位预算表各1份 | 开发报建部 | 王勋 | 何文静、潘丽娜、黄丽诗 |
| 2019/8/19 | 公章 | 客户维修基金提报资料用印 | 商品房合同备案报审表1份、客户电子资料存档表1份、立体示意图20份 | 营销部 | 常亚飞 | 何文静、潘丽娜、黄丽诗 |
| 2019/8/19 | 公章、合同章、人名章 | 网签合同（吕玉洁、邱俊梅、燕其廷、徐艳萍、何高亮）用印 | 不动产预告登记表、网签合同2份 | 营销部 | 常亚飞 | 何文静、潘丽娜、黄丽诗 |
| 2019/8/20 | 公章 | 工程验收通知书资料用印 | 工程验收通知书5份、分部验收记录5份 | 工程部 | 吴迪 | 何文静、潘丽娜、黄丽诗 |
| 2019/8/20 | 公章 | 一期临时电销户退费资料用印 | 销户用电申请书、退费收据、委托书、经办人身份证复印件、营业执照复印件各1份、开户许可证复印件2份 | 工程部 | 李磊 | 何文静、潘丽娜、黄丽诗 |
| 2019/8/21 | 财务章、法人章 | 同盟电子商票支付（500万）用印 | 500万商票支付申请表16份（实际使用十份，其余已作废） | 财务部 | 王林会 | 何文静、潘丽娜、黄丽诗 |
| 2019/8/21 | 公章 | 3季度销售激励奖金付款申请用印 | 3季度销售激励奖金付款申请资料2份 | 营销部 | 向露 | 何文静、潘丽娜、黄丽诗 |
| 2019/8/21 | 合同章 | 分销协议-我爱我家用印 | 分销协议8份 | 营销部 | 向露 | 何文静、潘丽娜、黄丽诗 |
| 2019/8/21 | 公章 | 标点分销进场函用印 | 分销进场函4份 | 营销部 | 向露 | 何文静、潘丽娜、黄丽诗 |
| 2019/8/21 | 合同章 | 一期电梯设备安装工程补充协议用印 | 一期电梯设备安装工程补充协议6份 | 成本部 | 范青玉 | 何文静、潘丽娜、黄丽诗 |
| 2019/8/23 | 合同章 | 中州院子项目八月案场物资采购合同用印 | 郑州泰禾中州院子项目古镇季老客户维系活动策划与执行合同4份 | 营销部 | 钟敬 | 何文静、潘丽娜、黄丽诗 |
| 2019/8/23 | 合同章 | 中州院子项目围挡画面更换事宜合同用印 | 泰禾中州院子加工承揽合同4份 | 营销部 | 钟敬 | 何文静、潘丽娜、黄丽诗 |
| 2019/8/23 | 合同章 | 郑州泰禾中州院子项目定制版茶具加工承揽合同用印 | 郑州泰禾中州院子项目定制版茶具加工承揽合同4份 | 营销部 | 钟敬 | 何文静、潘丽娜、黄丽诗 |
| 2019/8/23 | 合同章、公章、人名章 | 网签合同（刘冬梅）用印 | 购房合同2份 | 营销部 | 常亚飞 | 何文静、潘丽娜、黄丽诗 |
| 2019/8/23 | 公章 | 预售证复印件用印 | 预售证复印件36份 | 营销部 | 常亚飞 | 何文静、潘丽娜、黄丽诗 |
| 2019/8/23 | 合同章 | 二期叠拼、169合院装修设计合同用印 | 二期叠拼、169合院装修设计合同8份 | 设计部 | 孙建刚 | 何文静、潘丽娜、黄丽诗 |
| 2019/8/27 | 公章 | 项目手册封面用印 | 同盟中州院子项目手册2份 | 开发报建部 | 王勋 | 何文静、潘丽娜、黄丽诗 |
| 2019/8/27 | 合同章 | 分销协议-标点用印 | 分销协议6份 | 营销部 | 向露 | 何文静、潘丽娜、黄丽诗 |
| 2019/8/28 | 合同章 | 一期一标段总包工程合同用印 | 一期一标段总包工程合同8套（5册/套） | 工程部 | 焦成光 | 何文静、潘丽娜、黄丽诗 |
| 2019/8/29 | 公章 | 燃气公司（金鹏）提供对标合同情况说明用印 | 燃气公司提供对标合同情况说明1份 | 开发报建部 | 王勋 | 何文静、潘丽娜、黄丽诗 |
| 2019/8/29 | 公章 | 消防承诺书（河南鸿图施工图审查有限公司）用印 | 消防承诺书1份 | 开发报建部 | 王勋 | 何文静、潘丽娜、黄丽诗 |
| 2019/8/30 | 合同章 | 泰禾中州院子项目头条电商服务协议之补充协议用印 | 泰禾中州院子项目头条电商服务协议之补充协议4份 | 营销部 | 钟敬 | 何文静、潘丽娜、黄丽诗 |
| 2019/8/30 | 公章 | 泰禾中州院子自备井申请表和承诺书用印 | 泰禾中州院子自备井申请表和承诺书共6份 | 开发报建部 | 王勋 | 何文静、潘丽娜、黄丽诗 |
| 2019/8/30 | 人名章、合同章、公章 | 网签合同（吕玉洁、邱俊梅、燕其廷、徐艳萍、何高亮、孙歌华、杨毓彤、刘冬梅）用印 | 不动产预告登记表、网签合同24份 | 营销部 | 常亚飞 | 何文静、潘丽娜、黄丽诗 |
| 2019/8/30 | 公章 | 分销佣金（河南景耀实业有限公司）11-12月电商支付确认函用印 | 支付确认函1份 | 营销部 | 叶丽琴 | 何文静、潘丽娜、黄丽诗 |
| 2019/8/30 | 公章 | 同盟二期土地闲置说明、开工延期申请用印 | 同盟二期土地闲置说明、开工延期申请1份 | 开发报建部 | 王勋 | 何文静、潘丽娜、黄丽诗 |
| 2019/9/2 | 公章 | 劳动稽查相关资料用印 | 劳动合同9份 | 行政部 | 何文静 | 何文静、潘丽娜、黄丽诗 |
| 2019/9/4 | 合同章 | 关于泰禾中州院子古镇生活季八月活动-非遗展活动合同（第三周易果）用印 | 郑州泰禾中州院子项目古镇生活季-非遗展活动策划与执行合同4份 | 营销部 | 钟敬 | 何文静、潘丽娜、黄丽诗 |
| 2019/9/4 | 合同章 | 中州院子项目8月案场及渠道印刷物合同用印 | 泰禾中州院子户型折页印刷加工承揽合同4份 | 营销部 | 钟敬 | 何文静、潘丽娜、黄丽诗 |
| 2019/9/4 | 合同章 | 泰禾中州院子项目河南地产软文推广合作合同用印 | 泰禾中州院子项目网络推广、网络广告发布服务合同4份 | 营销部 | 钟敬 | 何文静、潘丽娜、黄丽诗 |
| 2019/9/4 | 公章 | 郑州中州院子项目释放电商款申请（第九批，88万）用印 | 郑州中州院子一期项目签约房源确认单1份 | 营销部 | 钟敬 | 何文静、潘丽娜、黄丽诗 |
| 2019/9/4 | 公章 | 中建二局加强进度函用印 | 中建二局加强进度函3份 | 工程部 | 金鑫鹏 | 何文静、潘丽娜、黄丽诗 |
| 2019/9/4 | 公章 | 嘉德融第三批佣金电商支付确认函用印 | 嘉德融第三批佣金电商支付确认函1份 | 营销部 | 叶丽琴 | 何文静、潘丽娜、黄丽诗 |
| 2019/9/4 | 合同章、公章、人名章 | 网签合同（赵玲、马全强、董鹏、宋凯；闫方、王义洋）用印 | 购房合同12份 | 营销部 | 常亚飞 | 何文静、潘丽娜、黄丽诗 |

6合同签订情况

2019年08月15日至9月6日监管范围时间段内，项目公司共计签订合同19份，详见合同签订情况表：

2019年8月15日至9月6日合同签订情况表

| 编号 | 对方单位 | 合同文件名称 | 合同金额（元） | 合同类别 | 签约日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 福州市润麟茶业有限公司 | 购销合同 | 31,800.00 | 营销类 | 2019/8/19 |
| 2 | 河南易果文化传播有限公司 | 8月第一周民俗文化节活动策划与执行合同 | 34,000.00 | 营销类 | 2019/8/19 |
| 3 | 河南易果文化传播有限公司 | 古镇美食活动策划与执行合同 | 34,000.00 | 营销类 | 2019/8/19 |
| 4 | 郑州市林意园艺设计有限公司 | 郑州泰禾中州院子项目美陈设计、制作及安装合同 | 62,000.00 | 设计类 | 2019/8/19 |
| 5 | 河南宏业建设管理股份有限公司 | 郑州中州院子一期项目工程监理合同文件 | 2,174,000.00 | 工程类 | 2019/8/19 |
| 6 | 河南东方传媒有限公司 | 泰禾郑州中州院子展会服务合同 | 15,000.00 | 营销类 | 2019/8/19 |
| 7 | 富士施乐实业发展（中国）有限公司 | 富士施乐打印机服务框架协议-郑州城市公司本部 | 37,000.00 | 行政人事类 | 2019/8/19 |
| 8 | 郑州汇易有家信息科技有限公司 | 战略合作协议-分销-我爱我家（2019年8月-2019年12月） | 5,000,000.00 | 营销类 | 2019/8/21 |
| 9 | 河南标点房地产营销策划有限公司郑州第一分公司 | 战略合作协议-分销-标点（2019年8月-2019年12月） | 4,000,000.00 | 营销类 | 2019/8/27 |
| 10 | 击鼓传花电子科技（北京）有限公司 | 郑州泰禾中州院子项目定制版茶具加工承揽合同 | 19,910.00 | 营销类 | 2019/8/23 |
| 11 | 河南口碑广告有限公司 | 泰禾中州院子加工承揽合同 | 19,300.00 | 营销类 | 2019/8/23 |
| 12 | 郑州市豫礼阁贸易有限公司 | 郑州泰禾中州院子项目古镇生活季老客户维系活动策划与执行合同 | 55,500.00 | 营销类 | 2019/8/23 |
| 13 | 上海原十建筑装饰有限公司 | 泰禾同盟二期项目叠拼、169合院装修设计合同 | 387,700.00 | 设计类 | 2019/8/23 |
| 14 | 通力电梯有限公司郑州分公司 | 一期电梯设备安装工程补充协议 |  | 工程类 | 2019/8/21 |
| 15 | 中建海峡建设发展有限公司 | 中州院子项目一期总承包工程合同 | 224,638,082.87 | 工程类 | 2019/8/28 |
| 16 | 北京世恒广策房地产经济有限公司 | 泰禾中州院子项目头条电商服务协议之补充协议 |  | 营销类 | 2019/8/30 |
| 17 | 郑州市行思者文化传播有限公司 | 泰禾中州院子项目网络推广、网络广告发布服务有限公司 | 60,000.00 | 营销类 | 2019/9/4 |
| 18 | 郑州文青印务有限公司 | 泰禾中州院子户型折页印刷加工承揽合同 | 35,500.00 | 营销类 | 2019/9/4 |
| 19 | 河南易果文化传播有限公司 | 郑州泰禾中州院子项目【古镇生活季-非遗展活动】策划与执行合同 | 35,000.00 | 营销类 | 2019/9/4 |

（转下页）

7项目销售情况

根据项目公司提供的中州院子销售台账，已售套数共计602套，已售面积共计110498.7㎡，累计售出合同总价970,570,662元；累计收款额551,329,390.64元。

截至2019年9月6日中州院子已售情况

| 已售情况 | 套数（套/个） | 面积（㎡） | 合同价（元） | 已收款额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 住宅 | 602 | 110498.7 | 970,570,662.00 | 551,329,390.64 |

8资金情况

8.1资金流出情况

2019年8月15日至9月6日监管账户范围内资金流出总额共计28,878,252.69元。以上数据以项目公司提供的转账付款申请单、监管驻场人员通过网上银行打印对账单为准确定，两种数据相互印证时方可采用，但因监管驻场人员并不获取项目公司记账凭证，因此并不对该款项往来的具体会计记账科目进行确认，只以项目公司提供材料为准。资金流出中，项目公司缴纳的税金及员工社保费用的扣除，以其申报的数据为依据，由银行直接划扣。

2019年8月15日至9月6日资金流出情况详见下表：

（转下页）

2019年8月15日至9月6日资金流出情况表

| 序号 | 收款方 | 资金用途 | 金额（元） | 支付时间 | 出款行（资金来源） | 用款类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 待报解预算收入（财库联网集中户） | 项目公司2019年6月个人所得税 | 52,582.67 | 2019/8/15 | 建行 | 管理费用 |
| 2 | 获嘉县豫府同盟服务有限公司 | 同盟一期项目土方工程结算款 | 2,349,119.90 | 2019/8/16 | 工行 | 工程款 |
| 3 | 河南京润人力资源服务有限公司 | 中州院子渠道编外人员工资及社保 | 152,787.12 | 2019/8/16 | 工行 | 营销费用 |
| 4 | 北京外企人力资源服务有限公司 | 中州院子营销实习生工资及社保 | 300,950.00 | 2019/8/16 | 工行 | 营销费用 |
| 5 | 平安养老保险股份有限公司河南分公司 | 员工商业保险 | 6,500.00 | 2019/8/16 | 中信（经三路） | 管理费用 |
| 6 | 中建二局第四建筑工程有限公司 | 同盟一期项目总包第8笔付款 | 5,654,553.79 | 2019/8/19 | 中信（经三路） | 工程款 |
| 7 | 刘从慧 | 退房退款 | 360,894.00 | 2019/8/19 | 工行 | 收退缴费 |
| 8 | 张新芳 | 退房退款 | 396,000.00 | 2019/8/19 | 工行 | 收退缴费 |
| 9 | 李竞验 | 退房退款 | 381,000.00 | 2019/8/20 | 渤海 | 收退缴费 |
| 10 | 陈卫 | 退房退款 | 280,000.00 | 2019/8/20 | 渤海 | 收退缴费 |
| 11 | 宋寒冰 | 退房退款 | 557,013.00 | 2019/8/21 | 中行 | 收退缴费 |
| 12 | 渤海 | 扣除保证金手续费 | 44.00 | 2019/8/19 | 渤海 | 管理费用 |
| 13 | 河南博雅彩印有限公司 | 中州院子购置物料印刷 | 20,943.96 | 2019/8/19 | 中行 | 营销费用 |
| 14 | 河南博雅彩印有限公司 | 中州院子购置物料印刷 | 45,000.00 | 2019/8/19 | 中行 | 营销费用 |
| 15 | 河南博雅彩印有限公司 | 中州院子购置物料印刷 | 4,675.86 | 2019/8/19 | 中行 | 营销费用 |
| 16 | 河南博雅彩印有限公司 | 中州院子购置物料印刷 | 4,773.28 | 2019/8/19 | 中行 | 营销费用 |
| 17 | 河南博雅彩印有限公司 | 中州院子购置物料印刷 | 4,773.28 | 2019/8/19 | 中行 | 营销费用 |
| 18 | 河南博雅彩印有限公司 | 中州院子购置物料印刷 | 3,000.00 | 2019/8/19 | 中行 | 营销费用 |
| 19 | 中行 | 中州院子购置物料印刷手续费 | 40.00 | 2019/8/19 | 中行 | 财务费用 |
| 20 | 中信郑东新区支行 | 银行手续费 | 90.00 | 2019/8/19 | 中信(郑东新区) | 财务费用 |
| 21 |  | 自动划扣工资 | 4,527.34 | 2019/8/19 | 农行 | 管理费用 |
| 22 | 农行 | 划扣工资手续费 | 6.00 | 2019/8/19 | 农行 | 财务费用 |
| 23 | 郑东新区白沙镇即时送达桶装配送中心 | 支付桶装水费 | 1,560.00 | 2019/8/20 | 工行 | 管理费用 |
| 24 | 获嘉县房产综合服务中心 | 代缴客户维修基金46户 | 426,609.30 | 2019/8/20 | 工行 | 收退缴费 |
| 25 | 河南口碑广告有限公司 | 中州院子项目案场制作营销费用 | 4,984.00 | 2019/8/21 | 中行 | 营销费用 |
| 26 | 郑州飞扬汽车租赁有限公司 | 2019年3月加租一辆看房班车费 | 21,450.00 | 2019/8/21 | 中行 | 营销费用 |
| 27 | 郑州和平汽车租赁有限公司 | 中州院子6月班车租赁费 | 30,075.50 | 2019/8/21 | 中行 | 营销费用 |
| 28 | 河南口碑广告有限公司 | 中州院子一天版画DTY活动费用 | 5,000.00 | 2019/8/21 | 中行 | 营销费用 |
| 29 | 河南科比商贸有限公司 | 中州院子6月水吧物资采买费 | 19,496.00 | 2019/8/21 | 中行 | 营销费用 |
| 30 | 郑州山之田模型艺术设计有限公司 | 中州院子区域沙盘修改变更费用 | 14,000.00 | 2019/8/21 | 中行 | 营销费用 |
| 31 | 红杉置地（北京）房地产经纪有限公司 | 支付2019年2月前红杉经纪代理佣金 | 50,000.00 | 2019/8/21 | 中行 | 营销费用 |
| 32 | 河南金轩文化传媒有限公司 | 中州院子新黄河南侧户外投放合同第四次付款 | 50,000.00 | 2019/8/21 | 中行 | 营销费用 |
| 33 | 郑州花盛开网络科技有限公司 | 2018年中州院子网易推广合作合同尾款 | 50,000.00 | 2019/8/21 | 中行 | 营销费用 |
| 34 | 河南雅派商贸有限公司 | 中州院子6月营销砸金蛋活动 | 41,000.00 | 2019/8/21 | 中行 | 营销费用 |
| 35 | 北京泰禾中维物业管理有限公司 | 支付2018年12月案场物业服务费 | 610,792.09 | 2019/8/21 | 中行 | 营销费用 |
| 36 | 渤海 | 银行手续费 | 128.00 | 2019/8/20 | 渤海 | 财务费用 |
| 37 | 北京德嘉融房地产顾问有限公司 | 退包销渠道保证金 | 1,542,142.00 | 2019/8/21 | 中信(郑东新区) | 收退缴费 |
| 38 | 冯海松 | 餐饮费报销 | 1,720.00 | 2019/8/21 | 中行 | 管理费用 |
| 39 | 冯海松 | 餐饮费报销 | 414.00 | 2019/8/21 | 中行 | 管理费用 |
| 40 | 潘佳玮 | 郑州公司员工餐厅6月份采买蔬果费报销 | 6,375.00 | 2019/8/21 | 中行 | 管理费用 |
| 41 | 潘佳玮 | 郑州公司员工餐厅7月份采买蔬果费报销 | 8,235.00 | 2019/8/21 | 中行 | 管理费用 |
| 42 | 祝高波 | 住宿费报销 | 3,017.50 | 2019/8/21 | 中行 | 管理费用 |
| 43 | 陈贵奇 | 住宿费报销 | 3,004.00 | 2019/8/21 | 中行 | 管理费用 |
| 44 | 祝高波 | 项目考核租车费 | 4,800.00 | 2019/8/21 | 中行 | 营销费用 |
| 45 | 刘增强 | 餐饮费报销 | 599.00 | 2019/8/21 | 中行 | 管理费用 |
| 46 | 中行 | 银行手续费 | 40.00 | 2019/8/21 | 渤海 | 财务费用 |
| 47 | 中建二局第四建筑工程有限公司 | 中建二局总包工程费 | 5,000,000.00 | 2019/8/21 | 农行 | 工程款 |
| 48 | 中行 | 银行手续费 | 155.00 | 2019/8/21 | 中行 | 财务费用 |
| 49 | 温梦佳 | 餐饮费报销 | 10,844.00 | 2019/8/22 | 农行 | 管理费用 |
| 50 | 农行 | 银行手续费 | 10.00 | 2019/8/22 | 农行 | 财务费用 |
| 51 | 刘佳鹏 | 差旅费报销 | 3,363.50 | 2019/8/26 | 中行 | 管理费用 |
| 52 | 鄢长伟 | 餐饮费报销 | 1,059.00 | 2019/8/26 | 中行 | 管理费用 |
| 53 | 温梦佳 | 餐饮费报销 | 3,800.00 | 2019/8/26 | 中行 | 管理费用 |
| 54 | 夏金 | 餐饮费报销（3笔合计） | 1,590.00 | 2019/8/26 | 中行 | 管理费用 |
| 55 | 潘佳玮 | 行政采购物资报销（4笔合计） | 7,540.00 | 2019/8/26 | 中行 | 管理费用 |
| 56 | 王吉明 | 差旅费报销 | 1,950.50 | 2019/8/26 | 中行 | 管理费用 |
| 57 | 陈贵奇 | 差旅费报销 | 5,533.40 | 2019/8/26 | 中行 | 管理费用 |
| 58 | 吴旭阳 | 差旅费报销 | 1,368.00 | 2019/8/26 | 中行 | 管理费用 |
| 59 | 何静 | 差旅费报销 | 3,763.00 | 2019/8/26 | 中行 | 管理费用 |
| 60 | 谢恒佐 | 交通费报销 | 2,104.00 | 2019/8/26 | 中行 | 管理费用 |
| 61 | 翟博 | 差旅费报销 | 1,950.50 | 2019/8/26 | 中行 | 管理费用 |
| 62 | 白纪涛 | 差旅费报销 | 2,121.16 | 2019/8/26 | 中行 | 管理费用 |
| 63 | 宁宁 | 差旅费报销 | 2,240.00 | 2019/8/26 | 中行 | 管理费用 |
| 64 | 潘佳玮 | 会议物资购买费用报销 | 150.00 | 2019/8/26 | 中行 | 管理费用 |
| 65 | 钟敬 | 案场桶装水采买费用报销 | 3,150.00 | 2019/8/26 | 中行 | 营销费用 |
| 66 | 常亚飞 | 案场桶装水采买费用报销 | 2,640.00 | 2019/8/26 | 中行 | 营销费用 |
| 67 | 谢恒佐 | 差旅费报销 | 3,492.00 | 2019/8/26 | 中行 | 管理费用 |
| 68 | 何文静 | 项目部夏季慰问费用报销 | 1,068.60 | 2019/8/26 | 中行 | 营销费用 |
| 69 | 钟敬 | 案场桶装水采买费用报销 | 3,150.00 | 2019/8/26 | 中行 | 营销费用 |
| 70 | 叶丽琴 | 差旅费报销 | 1,868.00 | 2019/8/26 | 中行 | 管理费用 |
| 71 | 齐昕晖 | 部门物资购买报销 | 244.20 | 2019/8/26 | 中行 | 管理费用 |
| 72 | 娄二龙 | 差旅费报销 | 2,041.00 | 2019/8/26 | 中行 | 管理费用 |
| 73 | 常亚飞 | 支付打印机硒鼓费报销 | 980.00 | 2019/8/26 | 中行 | 财务费用 |
| 74 | 潘佳玮 | 餐饮费报销 | 815.00 | 2019/8/26 | 中行 | 管理费用 |
| 75 | 刘佳鹏 | 餐饮费报销 | 888.00 | 2019/8/26 | 中行 | 管理费用 |
| 76 | 何静 | 交通费报销 | 2,163.00 | 2019/8/26 | 中行 | 管理费用 |
| 77 | 刘洋 | 差旅费报销 | 2,351.60 | 2019/8/26 | 中行 | 管理费用 |
| 78 | 潘佳玮 | 郑州公司六一采买物料及茶歇费报销 | 1,061.51 | 2019/8/26 | 中行 | 营销费用 |
| 79 | 吴旭阳 | 住宿费报销 | 3,000.00 | 2019/8/26 | 中行 | 管理费用 |
| 80 | 吴旭阳 | 住宿费报销 | 3,000.00 | 2019/8/26 | 中行 | 管理费用 |
| 81 | 吴旭阳 | 交通费报销 | 2,172.00 | 2019/8/26 | 中行 | 管理费用 |
| 82 | 吴旭阳 | 交通费报销 | 2,472.00 | 2019/8/26 | 中行 | 管理费用 |
| 83 | 鄢长伟 | 住宿费报销 | 15,300.00 | 2019/8/26 | 中行 | 管理费用 |
| 84 | 农行（自贸区分行） | 付201908期渠道TERM现金管理归集手续费 | 200.00 | 2019/8/24 | 农行 | 财务费用 |
| 85 | 农行（自贸区分行） | 付201908期渠道CMIP银企通平台账户查询服务费 | 10.00 | 2019/8/24 | 农行 | 财务费用 |
| 86 | 农行（自贸区分行） | 付201908期渠道TERM现金管理资金划拨手续费. | 200.00 | 2019/8/24 | 农行 | 财务费用 |
| 87 | 农行（获嘉县支行） | 付201908期渠道TERM现金管理归集手续费 | 200.00 | 2019/8/24 | 农行（获嘉县支行） | 财务费用 |
| 88 | 农行（获嘉县支行） | 付201908期渠道CMIP银企通平台账户查询服务费. | 10.00 | 2019/8/24 | 农行（获嘉县支行） | 财务费用 |
| 89 | 农行（获嘉县支行） | 付201908期渠道TERM现金管理资金划拨手续费. | 200.00 | 2019/8/24 | 农行（获嘉县支行） | 财务费用 |
| 90 | 赵惠兰 | 退房退款 | 177,277.00 | 2019/8/26 | 中行 | 收退缴费 |
| 91 | 中行 | 银行手续费 | 180.00 | 2019/8/26 | 中行 | 财务费用 |
| 92 | 河南房客多网络科技有限公司 | 中州院子项目网楼部推广合同费（房客多） | 98,000.00 | 2019/8/28 | 中行 | 营销费用 |
| 93 | 红杉置地（北京）房地产经纪有限公司 | 支付红杉代理费 | 100,000.00 | 2019/8/28 | 中行 | 营销费用 |
| 94 | 北京三英联盟禾田广告有限公司 | 支付设计服务费 | 110,000.00 | 2019/8/28 | 中行 | 营销费用 |
| 95 | 郑州市豫礼阁贸易有限公司 | 泰禾中州院子客户答谢活动合同费（豫礼阁） | 16,892.00 | 2019/8/28 | 中行 | 营销费用 |
| 96 | 河南科比贸易有限公司 | 泰禾中州院子项目6月办公室物资采买费 | 5,250.00 | 2019/8/28 | 中行 | 营销费用 |
| 97 | 郑州汇通印刷有限公司 | 中州院子项目名片及折页印刷营销采买费 | 3,700.00 | 2019/8/28 | 中行 | 营销费用 |
| 98 | 郑州速睿电子科技有限公司 | 中州院子项目云呼系统通讯资费预存服务合同第一笔付款 | 23,000.00 | 2019/8/28 | 中行 | 营销费用 |
| 99 | 河南东方传媒有限公司 | 支付广告费 | 15,000.00 | 2019/8/28 | 中行 | 营销费用 |
| 100 | 郑州金领航展览展饰设计有限公司 | 支付设计制作服务费（第一次付款） | 20,000.00 | 2019/8/28 | 中行 | 营销费用 |
| 101 | 河南链策房地产经纪有限公司 | 2018年泰禾中州院子营销策划及销售代理合同尾款 | 100,000.00 | 2019/8/28 | 中行 | 营销费用 |
| 102 | 中行 | 银行手续费 | 75.00 | 2019/8/28 | 中行 | 财务费用 |
| 103 | 郑州房江湖信息科技有限公司 | 分销公司工抵款 | 171,200.00 | 2019/8/28 | 中信（航海路支行） | 营销费用 |
| 104 | 郑州房江湖信息科技有限公司 | 分销公司工抵款 | 1,047,973.14 | 2019/8/28 | 中信（经三路） | 营销费用 |
| 105 | 北京易才人力资源顾问有限公司 | 社保及代办费 | 42,321.61 | 2019/8/29 | 中行 | 管理费用 |
| 106 | 中行 | 银行手续费 | 15.00 | 2019/8/29 | 中行 | 财务费用 |
| 107 | 中建二局第四建筑工程有限公司 | 同盟一期总承包工程款第9笔 | 1,500,000.00 | 2019/8/30 | 渤海 | 工程款 |
| 108 | 中建二局第四建筑工程有限公司 | 同盟一期总承包工程款第9笔 | 3,500,000.00 | 2019/8/30 | 中信（经三路） | 工程款 |
| 109 | 渤海 | 银行手续费 | 30.00 | 2019/8/30 | 渤海 | 财务费用 |
| 110 | 中信（航海路支行） | 银行手续费 | 12.00 | 2019/9/1 | 中信（航海路支行） | 财务费用 |
| 111 | 中信（经三路） | 银行手续费 | 319.85 | 2019/9/1 | 中信（经三路） | 财务费用 |
| 112 | 中信（郑东新区） | 银行手续费 | 30.84 | 2019/9/1 | 中信(郑东新区) | 财务费用 |
| 113 | 工行 | 银行手续费 | 50.00 | 2019/9/1 | 工行 | 财务费用 |
| 114 | 工行 | 银行手续费 | 18.00 | 2019/9/1 | 工行 | 财务费用 |
| 115 | 工行 | 银行手续费 | 409.20 | 2019/9/1 | 工行 | 财务费用 |
| 116 | 胡希哲 | 差旅费报销 | 2,719.80 | 2019/9/3 | 中行 | 管理费用 |
| 117 | 上海上榀建设工程有限公司 | 郑州同盟项目204合院样板间室内装修工程设计合同费 | 101,185.00 | 2019/9/3 | 中行 | 设计费 |
| 118 | 深圳市进化生活设计咨询顾问有限公司 | 泰禾郑州同盟项目172叠拼户型样板间室内软装配置工程-补充协议第4笔付款 | 14,793.96 | 2019/9/3 | 中行 | 营销费用 |
| 119 | 中科宏泰工程项目管理有限公司北京市分公司 | 郑州泰禾同盟项目一期造价咨询委托合同第9笔付款 | 124,309.84 | 2019/9/3 | 中行 | 工程款 |
| 120 | 河南豫美建设工程检测有限公司 | 建设工程环境检测合同费 | 200,000.00 | 2019/9/4 | 中信（经三路） | 前期费用 |
| 121 | 中行 | 银行手续费 | 65.00 | 2019/9/3 | 中行 | 财务费用 |
| 122 | 笛东规划设计（北京）股份有限公司 | 泰禾中州院子二期项目大区景观设计合同补充协议第1笔付款 | 20,000.00 | 2019/9/4 | 中信（经三路） | 设计费 |
| 123 | 李万周 | 退房退款 | 1,767,176.00 | 2019/9/5 | 中行 | 收费退缴 |
| 124 | 朱颜 | 退房退款 | 108,260.00 | 2019/9/5 | 工行 | 收费退缴 |
| 125 | 程丽洁 | 退房退款 | 333,534.00 | 2019/9/5 | 工行 | 收费退缴 |
| 126 | 潍坊市宇虹防水（集团）有限公司 | 同盟古镇项目一期大区防水材料采购合同第6笔付款 | 484,223.55 | 2019/9/5 | 中信 | 工程款 |
| 127 | 国网河南省电力公司获嘉县供电公司 | 中州院子一期2019年8月工程电费 | 31,840.00 | 2019/9/4 | 中信（经三路） | 工程款 |
| 128 | 工行保证金户 | 续存保证金 | 181,400.00 | 2019/9/5 | 工行 | 财务费用 |
| 129 | 工行 | 凭证工本费 | 2.00 | 2019/9/5 | 工行 | 财务费用 |
| 130 | 中行 | 银行手续费 | 35.34 | 2019/9/5 | 中行 | 财务费用 |
| 131 | 渤海 | 银行手续费 | 20.00 | 2019/9/5 | 渤海 | 财务费用 |
| 合计 |  |  | 28,878,252.69 |  |  |  |

8.2资金流入情况

2019年8月15日至9月6日监管时间范围内各类资金流入总额共计30,734,488.6元，其中销售回款进账30,560,804元。

截止2019年9月6日资金流入情况表

| 日期 | 款项说明 | 款项类型 | 金额 | 收款行 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019/8/15 | 备付金收款 | 销售回款 | 405,452.80 | 中信银行（郑经三路） |
| 2019/8/15 | 郭建波（郭占淇） | 销售回款 | 20,000.00 | 中行 |
| 2019/8/16 | 备付金收款 | 代收款 | 11,250.40 | 中信银行（郑经三路） |
| 2019/8/16 | 银行放款 | 销售回款 | 790,000.00 | 渤海银行 |
| 2019/8/16 | 银行放款 | 销售回款 | 1,290,000.00 | 渤海银行 |
| 2019/8/16 | 银行放款 | 销售回款 | 1,280,000.00 | 渤海银行 |
| 2019/8/16 | 银行放款 | 销售回款 | 840,000.00 | 渤海银行 |
| 2019/8/18 | 郭志斌 | 代收款 | 9,043.00 | 中行 |
| 2019/8/18 | 郭志斌 | 代收款 | 11,208.60 | 中行 |
| 2019/8/19 | 银行放款 | 销售回款 | 750,000.00 | 渤海银行 |
| 2019/8/19 | 孙纪涛（蔡郁） | 销售回款 | 20,000.00 | 中行 |
| 2019/8/19 | 银行放款 | 销售回款 | 300,000.00 | 渤海银行 |
| 2019/8/19 | 银行放款 | 销售回款 | 1,140,000.00 | 渤海银行 |
| 2019/8/19 | 银行放款 | 销售回款 | 1,250,000.00 | 渤海银行 |
| 2019/8/19 | 银行放款 | 销售回款 | 1,000,000.00 | 渤海银行 |
| 2019/8/19 | 备付金收款 | 销售回款、代收款 | 1,297,734.60 | 中信银行（郑经三路） |
| 2019/8/20 | 备付金收款（何高亮） | 代收款 | 11,743.60 | 中信银行（郑经三路） |
| 2019/8/20 | 郑州中建建筑安装工程有限公司 | 投标保证金 | 20,000.00 | 建行 |
| 2019/8/20 | 刘佳鹏 | 其他转账 | 7,697.00 | 农行 |
| 2019/8/21 | 银行放款 | 销售回款 | 780,000.00 | 渤海银行 |
| 2019/8/21 | 嘉合智能科技股份有限公司 | 投标保证金 | 20,000.00 | 建行 |
| 2019/8/21 | 备付金收款（刘涛） | 销售回款 | 189,980.00 | 中信银行（郑经三路） |
| 2019/8/22 | 河南豫安信息系统工程有限公司 | 投标保证金 | 20,000.00 | 建行 |
| 2019/8/22 | 北京中卓时代消防工程有限公司 | 投标保证金 | 20,000.00 | 建行 |
| 2019/8/22 | 个人转支票还借款（高文亮） | 个人还借款 | 20,000.00 | 农行 |
| 2019/8/22 | 高杨（高上） | 销售回款 | 450,000.00 | 中行 |
| 2019/8/23 | 备付金收款（王世英） | 销售回款 | 479,980.00 | 中信银行（郑经三路） |
| 2019/8/26 | 陈俊敏交房贷 | 销售回款 | 89,000.00 | 中行 |
| 2019/8/26 | 杜玮购房款 | 销售回款 | 510,000.00 | 中行 |
| 2019/8/26 | 备付金收款 | 销售回款 | 527,390.00 | 中信银行（郑经三路） |
| 2019/8/27 | 备付金收款 | 销售回款 | 1,592,465.60 | 中信银行（郑经三路） |
| 2019/8/27 | 王琳购房款 | 销售回款 | 73,921.00 | 中行 |
| 2019/8/27 | 王琳购房公共维修基金 | 代收款 | 11,742.00 | 中行 |
| 2019/8/27 | 张梦云转账 | 代收款 | 11,000.00 | 中行 |
| 2019/8/28 | 吕双 | 销售回款 | 557,013.00 | 中行 |
| 2019/8/29 | 备付金收款 | 销售回款 | 1,070,985.80 | 中信银行（郑经三路） |
| 2019/8/30 | 王宣冈 | 销售回款 | 11,742.00 | 中行 |
| 2019/8/31 | 孙曙征房款 | 销售回款 | 50,000.00 | 中行 |
| 2019/8/31 | 孙曙征房款 | 销售回款 | 50,000.00 | 中行 |
| 2019/9/1 | 孙曙征房款 | 销售回款 | 50,000.00 | 中行 |
| 2019/9/1 | 康海洋 | 销售回款 | 720,000.00 | 工行 |
| 2019/9/1 | 王敏娜 | 销售回款 | 810,000.00 | 工行 |
| 2019/9/1 | 田健飞 | 销售回款 | 670,000.00 | 工行 |
| 2019/9/1 | 解欣欣 | 销售回款 | 810,000.00 | 工行 |
| 2019/9/2 | 银行放款 | 销售回款 | 900,000.00 | 渤海银行 |
| 2019/9/2 | 银行放款 | 销售回款 | 700,000.00 | 渤海银行 |
| 2019/9/2 | 银行放款 | 销售回款 | 730,000.00 | 渤海银行 |
| 2019/9/2 | 银行放款 | 销售回款 | 820,000.00 | 渤海银行 |
| 2019/9/2 | 银行放款 | 销售回款 | 1,230,000.00 | 渤海银行 |
| 2019/9/2 | 银行放款 | 销售回款 | 690,000.00 | 渤海银行 |
| 2019/9/2 | 银行放款 | 销售回款 | 1,210,000.00 | 渤海银行 |
| 2019/9/2 | 银行放款 | 销售回款 | 1,360,000.00 | 渤海银行 |
| 2019/9/2 | 孙曙征购房 | 销售回款 | 50,000.00 | 中行 |
| 2019/9/2 | 备付金收款 | 销售回款 | 2,207,355.60 | 中信银行（郑经三路） |
| 2019/9/3 | 备付金收款 | 销售回款 | 405,354.00 | 中信银行（郑经三路） |
| 2019/9/4 | 备付金收款 | 销售回款 | 131,219.60 | 中信银行（郑经三路） |
| 2019/9/5 | 备付金收款 | 销售回款 | 251,210.00 | 中信银行（郑经三路） |
| 合计 |  |  | 30,734,488.6 |  |

8.3各账户余额

根据项目公司提供的银行对账单，截至2019年09月6日，项目公司各资金账户余额总计22,428,484.68元，各账户余额见下表。

截止2019年9月6日各银行账户余额表

| 序号 | 开户行 | 账号 | 余额（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中国建设银行获嘉支行 | 41050163730800000204 | 85,052.15 |
| 2 | 中国农业银行郑州自贸区分行 | 064101040019217 | 33,111.75 |
| 3 | 中信银行郑州经三路支行 | 8111101012300828987 | 2,888,422.81 |
| 4 |  |  |  |
| 5 | 中国银行郑州黄河路支行 | 253362360958 | 1,262,362.81 |
| 6 | 中国农业银行获嘉县支行 | 401101040018971 | 8,410.00 |
| 7 | 渤海银行郑州分行营业部 | 2010546961000159 | 6,479,002.49 |
| 8 |  | 2010546961000278 | 5,453,500.00 |
| 9 | 中国工商银行新乡分行营业部 | 1704 0214 1920 0027 356 | 3,651,482.75 |
| 10 | 中信银行郑州航海路支行 | 8111101011700950995 | 32.53 |
| 11 | 中信银行郑州郑东新区支行 | 8111101012800929550 | 2,490,794.10 |
| 合计： |  |  | 22,428,484.68 |

附件

附件一 入场交接清单

附件二 退场交接清单

附件三各月资金流出分类情况表

币种：人民币    单位：元

| 资金用途/月份 | 土地费 | 前期费 | 建筑工程费 | 开发间接费 | 财务费 | 税费 | 管理费 | 营销费 | 收费退缴 | 其他 | 总计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019年8月 | 0 | 200,000.00 | 18,644,047.80 | 0 | 184,931.23 | 0 | 222,803.78 | 3,175,380.3 | 6,329,905.3 | 121,185 | 28,878,252.69 |