关于福州螺洲TOD项目2021年10月资金计划

审核说明

中航信托股份有限公司：

福州首融房地产有限公司（以下简称“项目公司”）于2021年9月24日提交了2021年10月的资金计划，我司对项目公司申报的资金计划进行了审核，审核结果如下：

- 福州螺洲TOD项目公司2021年10月份资金汇总

项目公司于2021年9月24日提交的2021年10月的资金支出计划，计划资金支出共计68笔，合计1,385.56万元。其中：工程款支出975.48万元，销售费用202.18万元，管理费用57.90万元，其他净支出50万元，不可预见费用100.00万元。

| 中航信托·天启【2020】201号福州螺洲TOD项目股权投资集合资金信托计划 |  |
| --- | --- |
| 福州首融房地产开发有限公司螺洲TOD项目2021年10月资金计划 |  |
| 编制单位：福州首融房地产开发有限公司 单位：万元 |  |
| 项目 | 10月计划金额 |
| 土地款支出 | - |
| 大配套支出 | - |
| 工程款支出 | 975.48 |
| 销售费用 | 202.18 |
| 管理费用 | 57.90 |
| 财务费用 | - |
| 营业税金及附加 | - |
| 土地增值税 | - |
| 所得税 | - |
| 其他净支出 | 50.00 |
| 与融创集团内各公司往来 | - |
| 不可预见费 | 100.00 |
| 资金流出小计 | 1,385.56 |

注：上表采用电算化连续计算得出，由于计算数据均按四舍五入保留两位小数或取整，故可能出现个别加总不完全相等的情况。

- 福州螺洲TOD项目公司资金计划情况审核说明

（一）工程款资金支出计划说明

项目公司在2021年10月工程款计划支出金额共计975.48万元,具体分析如下：

- 根据2021年8月5日与福建天天优运输有限公司签订的《土方工程合同》，提供公路设计施工图、设计总平面布置图、竖向布置图、招投标文件、会议交底纪要等进行内容工作；合同总价6,823,287.2元。(1)发包人在办理每一次付款手续前，承包人须向发包人开具与当期已完工并完成对应核算产值每次按确认产值的80%支付。（2）竣工款付款金额：有回填土方的按：地下室封闭，结构到正负零，支付至已完合同金额（不含回填土部分价款）的90%。无回填土方的按：土石方工程竣工验收合格后支付至已完合同金额的90%。（3）结算款付款金额：结算完成且承包人开具结算总价100%足额合法有效的增值税专用发票后支付至结算总价的95%，结算额的5%作为保修金。保修金按照《工程质量保修协议》相应条款执行。（4）发包人对按合同约定留取的任何保留金、保修金均无投资及增值义务，该等保留金、保修金将按合同约定的时间及方式无息支付。结算款付款金额：结算完成且承包人开具结算总价100%足额合法有效的增值税专用发票后支付至结算总价的95%，结算额的5%作为保修金。本期申请按确认产值的80%支付，预计已完成产值125万元，即100万元；本期计划付款80万元。符合合同约定付款。

- 根据2021年8月25日与福建省凡士建设集团有限公司签订的《B+C地块总承包工程（含机电）合同》，提供项目B+C地块总承包工程（含机电）；合同总价340,515,610.19元。按月度付款（安全文明施工费与实体工程款等比例支付）：每月完成相应节点工程且达到合同约定的质量标准后，①地下室底板完成付款一次，顶板完成付款一次，按确认产值的80%支付；②上部按月进度对应产值的80％；③竣工验收合格，取得竣工验收备案证，填写《工程质量保证书》并向发包人交钥匙和完成物业移交手续以后支付至已完合同金额的85%；④结算完成后支付至结算总价的95%，但开具100%足额增值税专用发票，结算额的5%作为保修金；未按100%支付的产值及预留的保修款均不计息；⑤措施费（除去总包配合费及分包人施工用水、用电）与实体工程款等比例支付；⑥总包配合费及分包人施工用水、用电分两次支付，主体结顶后支付30%，竣备后支付70%；⑦保修金按照《工程质量保修协议》要求支付；⑧总包闭口前按模拟清单对应金额进行支付，闭口后第一次付款按补充协议金额统一调整。已于2021年9月22日完成付款2,546,045.94元；本期预计付款完成工程量2,850,000.00元,上部按月进度对应产值的80％支付；本期计划付款2,280,000.00元。符合合同约定付款。

- 根据2021年11月18日与深圳市筑地建筑设计咨询有限公司签订《福州螺洲TOD项目设计咨询委托服务合同》，提供建筑地下室设计咨询服务、结构设计咨询服务；合同总价1,818,988.65元。合同签订盖章后45个工作日内支付咨询服务费15%；提供项目地下室设计优化建设及反馈落实情况、结构优化建议及反馈落实情况DWG电子版并得到甲方确认后30个工作日内，支付合同总价款35%；通过施工图审查后30个工作日内支付合同价款30%；提交建筑地下室、结构设计咨询成果报告后30个工作日内支付合同总价款20%。已于2021年2月1日完成付款909,494.32元;本期通过施工图审查并提交建筑地下室、结构设计咨询成果报告，剩余可支付909,494.33元。符合合同约定付款。

- 根据2020年11月26日与嘉博联合设计股份有限公司签订的《建设工程设计合同（施工图阶段）》，提供为云洲郡提供建设工程施工图阶段设计服务；合同总价10,497,000元。本合同生效后支付设计费总额的10%，即1,049,700.00元作为预付款（本合同履行后，该款项抵作设计费）;2、提交初步设计成果文件经审核确认并获取外部批复后，支付设计费总额的20%，计2,099,400.00元；3、设计人提交完整施工图成果文件经审核确认并完成施工图纸会审后，支付设计费总额的40%，计4,198,800.00元;4、完成室外总体，市政配套，精装等配合服务工作成果后并经审核确认后，支付设计费总额的1,574,550.00元。5、 结构封顶后，经审核确认后，支付设计费总额的10%，计1,049,700.00元（提供设计费总额100%，否则发包人有权拒付款）；6、在竣工备案后20天内进行结算，在确认完成各项设计任务及施工配合工作后，且设计人无任何违约的前提下，在结算完毕后一次性结清设计费余款。累计已完成付款3,568,980.00元；本期设计人提交完整施工图成果文件经审核确认并完成施工图纸会审后，计划支付设计费总额的40%，计4,198,800.00元，2021年8月份已完成付款部分419,880.00元，本期计划付款3,778,920.00元；符合合同约定付款。

- 根据2021年6月21日与上海中房建筑设计有限公司签订的《云洲郡建设工程设计合同（方案阶段）+补充协议》，修改成果的提交本轮所有方案报批所需的修改设计成果；合同总价7,129,242.00元，补充协议总价为900,000.00元。主合同已完成付款6,772,778.00元；补充协议部分，在完成报批且本合同生效后10个工作日内，收到税率6%合法增值税专用发票，一次性支付设计费用90万元，本期申请付款900,000.00元。符合合同约定付款。

- 根据2021年1月25日与福建天正建筑工程施工图审查事务有限公司签订的《云洲郡项目门窗幕墙施工图审查合同》，委托承担工程施工图文件审查任务；合同总价81,337.5元。完成本工程后十个工作日内，甲方一次性付清施工图文件审查费用。本期已完成合同约定审查事务，计划付款81,337.5元。符合合同约定付款。

- 根据2020年12月7日与荷于景观设计咨询（上海）有限公司签订的《云洲郡景观（方案-施工图）设计合同》，委托为云洲郡项目（方案-施工图）设计合同提供概念设计、方案设计、扩初设计、施工图设计、施工现场服务；合同总价3,800,000.00元。预付款：合同总额的15%，概念设计：合同总额的5%；方案深化：合同总额的25%；扩初设计：合同总额的25%；施工图设计：合同总额的20%；施工现场服务：合同总额的10%。已完成付款1,710,000.00元；本期完成扩初设计，支付合同总额的25%，计950,000.00元。符合合同约定付款。

- 根据2021年5月3日与福建华晨项目管理有限公司签订的《前期物业服务项目招标委托代理协议书》，乙方向甲方收取招标代理服务费，标代理服务费参照国家发展计划委员会计价格[2002]1980号文件的规定，按差额定率累进法计算，向甲方收取。中标备案完成后一个月内支付代理服务费55,000.00元。本期已完成合同约定委托协议，本期计划付款55,000.00元。符合合同约定付款。

经审核，本月工程款涉及的合同中8项已经签订。根据项目公司提供的《项目开发节奏表》，上述计划支付内容与计划开发进度基本相符，我司认为10月项目公司有关工程款支出的资金计划编制合理。后期我司会对合同签订严格把控，实际支付时，我司会对付款申请、发票、流程、工程合同、现场签证等依据进行审核、计算，根据实际情况复核付款的合理性、合规性。

（二）销售费用资金支出计划说明

项目公司计划10月的销售费用支出共53笔，共计202.18万元，包括营销部员工的工资、奖金、福利及餐费报销以及广告宣传等费用，具体分析如下：

- 根据2021年3月12日与杭州捷群广告有限公司签订的《螺洲TOD项目2021年度广告服务合同》，提供广告营销策划（不包括微信服务）；合同总价132万元。甲方提取每月服务费的10%作为月度绩效服务费。本期计划支付7月份的服务费11万元。符合合同约定付款。

- 2020年11月19日与上海良晓信息科技有限公司签订的《TOD项目多媒体展厅服务合同》，展厅设计制作及安装服务；合同总价292万元。完成方案设计服务付至合同总价的10%；完成软硬件深化阶段，支付至合同总价的30%；完成硬件采购阶段，支付至合同总价的50%；完成安装与施工阶段服务，支付至合同总价的70%；完成软硬件现场调试，支付至合同总价的95%；软硬件完成验收并履行完毕质保义务，支付至合同总价的100%。累计已完成付款254.4万元，本期完成软硬件现场调试，支付至合同总价的95%；剩余可付款23万元，本期计划付款10万元。符合合同约定付款。

- 根据2021年1月28日与杭州臻挚标识有限公司签订的《设计服务合同》，约定标识标牌设计1张，标识标牌效果图1张；合同总价14.3万元。完成附赠制作、安装服务后，甲方一次性付清费用。本期已完成合同约定设计服务，计划支付14.3万元。符合合同约定付款。

- 根据2021年5月26日与上海思冠广告有限公司苏州分公司签订的《中岛装置及盒子服务合同》，制作中岛圆形装置及投屏盒子；合同总价14万元。提交全部成果文件并完成附赠安装服务后，经验收合格后30工作日内，支付合同总价款的95%，合同总价款的5%，作为质保金。质保期届满后，支付剩余合同总价款。本期已完成合同约定服务，计划支付14万元。符合合同约定付款。

- 根据2021年7月16日与福州智立方传媒有限公司签订的《榕耀之城项目围挡制作服务合同》，提供项目围挡制作服务；合同总价7.93万元。验收合格后一次性支付。本期计划付款7.93万元。符合合同约定付款。

- 根据2021年6月10日与福州韦盛传媒有限公司签订的《罗马旗制作服务合同》，根据设计方案及要求制作物料，并负责运输至甲方指定地点；根据设计方案及甲方要求进行物料安装、布置、摆放。验收合格后一次性支付。本期计划付款7.09万元。符合合同约定付款。

- 计划支付给福建九宫格纸制品有限公司名片及折页费用0.42万元，目前合同尚未签订，具体支付金额以实际签订的协议及完成产值为准。

- 计划支付给厦门图易文化传播有限公司的媒体灯箱费用0.15万元，目前合同尚未签订，具体支付金额以实际签订的协议及完成产值为准。

- 计划支付给福建飞达文化产业发展有限公司的横幅制作4费用0.40万元，目前合同尚未签订，具体支付金额以实际签订的协议及完成产值为准。

- 计划支付给福州瑞意互动文化传播有限公司的工艺工法拍照费用0.16万元，目前合同尚未签订，具体支付金额以实际签订的协议及完成产值为准。

- 根据2021年7月16日与厦门图易文化传播有限公司签订的《展台设计服务合同》，提供展台设计服务；合同总价2.05万元。验收合格后一次性支付。本期计划付款2.05万元。符合合同约定付款。

- 计划支付给厦门大爱德文化传播有限公司的媒体礼品费用0.61万元，目前合同尚未签订，具体支付金额以实际签订的协议及完成产值为准。

- 根据2021年6月21日与融创物业服务集团有限公司福州分公司签订的《福州云洲郡案场物业服务合同》，委托负责对案场进行物业服务工作；合同总价340.69万元。按编制签订框架协议后，每月根据考勤实际结算，1.考勤验收：策划线针对物业提交考勤，进行复核首开融创主策签字确认。2.验收方式：物业根据复核签字版考勤绘制《验收单》案场负责人签字后，签订对应金额子合同。3.结算方式：以实际考勤及签订合同金额为准。本期计划支付7-8月份案场服务费支付58.10万元。符合合同约定付款。

- 计划支付给福州报业网络文化传播有限公司的日报广告费用0.78万元，目前合同尚未签订，具体支付金额以实际签订的协议及完成产值为准。

- 计划支付给杭州角动量科技有限公司的LED增补费用0.99万元，目前合同尚未签订，具体支付金额以实际签订的协议及完成产值为准。

- 计划支付给莆田礼匠贸易有限公司的物料制作费用0.86万元，目前合同尚未签订，具体支付金额以实际签订的协议及完成产值为准。

- 根据2021年6月10日与福建多加资产投资管理有限公司签订的《户外广告发布合同》，发布广告服务；合同总价6.50万元。验收合格后一次性支付。本期计划付款6.50万元。符合合同约定付款。

- 根据2021年6月份10日与福建七周刊传媒有限公司签订的《加油站-户外广告发布合同》，发布广告服务；合同总价2.8万元。验收合格后一次性支付。本期计划付款2.80万元。符合合同约定付款。

- 根据2021年7月23日与福建省非选餐饮管理有限公司签订的《暖场活动委托服务合同》，增补安排2021年4月17-18日、2021年4月24-25日的额外茶歇供应；合同总价1.27万元。本期已完成委托服务，计划付款1.27万元。符合合同约定付款。

- 根据2021年6月2日与福州聚小优网络科技有限公司签订的《广告发布服务合同》，提供抖音推广服务；合同总价5.4万元。验收合格后一次性支付。本期已完成合同约定服务，计划付款5.4万元。符合合同约定付款。

- 根据2021年8月27日与福州北明软件技术有限公司签订的《网络图文广告发布合同》，广告发布链接楼市大侦探一篇；合同总价1万元。验收合格后一次性支付。本期已完成合同约定服务，计划付款1万元。符合合同约定付款。

- 根据2021年7月7日与美高创意（厦门）文化传播有限公司签订的《视频策划制作服务合同》，提供视频/图片策划制作服务；合同总价2.4万元。验收合格后一次性支付。本期已完成合同约定服务，计划付款2.4万元。符合合同约定付款。

- 根据2021年6月2日与福州环球智创文化发展有限公司签订的《红人打卡活动委托服务合同》，提供香薰机租赁服务，合同总价1.96万元。验收合格后一次性支付；本期计划支付1.96万元。符合合同约定付款。

- 根据2021年6月2日与福州冰虫环保科技有限公司签订的《室内空气净化施工合同》，委托进行室内空气中含有的甲醛、苯、TVOC（总挥发性有机物）等有机污染物的专项净化技术服务；合同总价1.60万元。验收合格后一次性支付；本期计划支付1.60万元。符合合同约定付款。

- 根据2021年6月2日与福州双睿网络科技有限公司签订的《户外广告发布合同》，道闸投放推广，合同约定付款1.60万元。验收合格后一次性支付；本期计划支付1.60万元。符合合同约定付款。

- 根据2021年8月27日与福州环球智创文化发展有限公司签订的《示范区开放增补活动委托服务合同》，增补3月27日拟增补现场物料；合同总价2.8万元。验收合格后一次性支付；本期计划支付2.8万元。符合合同约定付款。

- 根据2021年8月27日与福建长颈鹿文化传媒有限公司签订的《灯箱户外广告发布合同》，提供灯箱户外广告发布服务；合同总价5万元。验收合格后一次性支付；本期计划支付5万元。符合合同约定付款。

- 根据2021年7月16日与福州森特传媒有限公司签订的《社区桁架户外广告发布合同（1期）》，广告制作安装服务，合同总价2.25万元。验收合格后一次性支付；本期计划支付2.25万元。符合合同约定付款。

- 计划支付给福州声画传媒有限公司的服务费用0.96万元，目前合同尚未签订，具体支付金额以实际签订的协议及完成产值为准。

- 根据2021年7月23日与福建房房有道网络科技有限公司签订的《网络视频、图文广告发布合同》，房道大叔微信公号头条1篇幅广告发布服务；合同总价2.00万元。验收合格后一次性支付；本期计划支付2.00万元。符合合同约定付款。

- 根据2021年7月16日与福建尚品空间装饰设计工程有限公司签订的《道闸户外广告发布合同》，福州地产信息微信公众号图文头条1篇广告发布服务；合同总价1.50万元。验收合格后一次性支付；本期计划支付1.50万元。符合合同约定付款。

- 计划支付给台江区优润日用品经营部的停车票等物料采购费用2.32万元，目前合同尚未签订，具体支付金额以实际签订的协议及完成产值为准。

- 计划支付给莆田市涵江区顺航日用品百货商行的6月份日常消耗费用0.33万元，实消实报，具体支付金额以实际签订的协议及完成产值为准。

- 计划支付给美高创意（厦门）文化传播有限公司的微信广告宣传费用2.8万元，目前合同尚未签订，具体支付金额以实际签订的协议及完成产值为准。

- 计划支付给福州印象五和印务有限公司的海报及其他零星物料费用0.56万元，目前合同尚未签订，具体支付金额以实际签订的协议及完成产值为准。

- 计划支付给西普（福州）传媒有限公司的广告费用0.99万元，目前合同尚未签订，具体支付金额以实际签订的协议及完成产值为准。

- 计划支付给福建九宫格纸制品有限公司的增补户型费用0.63万元，目前合同尚未签订，具体支付金额以实际签订的协议及完成产值为准。

- 计划支付给厦门包米文化传媒有限公司的创意视频制作费用0.8万元，目前合同尚未签订，具体支付金额以实际签订的协议及完成产值为准。

- 计划支付给厦门大爱德文化传播有限公司的元宵活动费用0.70万元，目前合同尚未签订，具体支付金额以实际签订的协议及完成产值为准。

- 计划支付给福建九宫格纸制品有限公司的印刷品费用0.73万元，目前合同尚未签订，具体支付金额以实际签订的协议及完成产值为准。

- 根据2021年6月10日与福州柏文互动信息技术有限公司签订的《网络视频广告发布合同》，提供网络视频广告发布服务；合同总价1.6万元。验收合格后一次性支付；本期计划支付1.6万元。符合合同约定付款。

- 计划支付给福建九宫格纸制品有限公司的4月印刷品增补费用0.47万元，目前合同尚未签订，具体支付金额以实际签订的协议及完成产值为准。

- 计划支付给莆田市涵江区顺航日用品百货商行的7月份日常消耗费用0.59万元，实消实报，具体支付金额以实际签订的协议及完成产值为准。

- 计划支付给福建千家万户传媒有限公司的服务费用0.99万元，目前合同尚未签订，具体支付金额以实际签订的协议及完成产值为准。

- 计划支付给福建八闽频道文化传媒有限公司的福建八闽频道导客活动费1.70万元，目前合同尚未签订，具体支付金额以实际签订的协议及完成产值为准。

- 根据2021年7月7日与台江区中彩办公设备店签订的《办公设备服务租赁合同》，租用打印机，合同总价1.8万元。使用计数每月统计一次。费用每满1个季度（3个月）结算一次，收到发票后7天内支付费用。本期计划支付第二季度的租赁费用0.24万元。符合合同约定付款。

- 计划支付给福州鼓楼区玉兰轩文化用品店的办公用品采购0.20万元，目前合同尚未签订，具体支付金额以实际签订的协议及完成产值为准。

- 计划支付给福州四维德方商务信息咨询有限公司的5月份小蜜蜂服务费4.51万元，目前合同尚未签订，具体支付金额以实际签订的协议及完成产值为准。

- 计划支付给福州四维德方商务信息咨询有限公司的6月份小蜜蜂服务费6.68万元，目前合同尚未签订，具体支付金额以实际签订的协议及完成产值为准。

- 计划支付给厦门大爱德文化传播有限公司的5月份渠道客户答谢活动费用0.52万元，目前合同尚未签订，具体支付金额以实际签订的协议及完成产值为准。

- 计划支付给福州环旅会展服务有限公司的租赁费用2.64万元，目前合同尚未签订，具体支付金额以实际签订的协议及完成产值为准。

- 计划支付给福州市鼓楼区创华贸易有限公司的中秋月饼采购费用2.30万元，目前合同尚未签订，具体支付金额以实际签订的协议及完成产值为准。

- 计划支付给上海阅时文化发展有限公司的周边采购费用2.00万元，目前合同尚未签订，具体支付金额以实际签订的协议及完成产值为准。

项目公司营销计划及人员工作计划尚未排定，届时将根据实际人员安排进行支付相应费用，后期申请相关款项支付时，我司会对付款申请、发票、流程、合同等依据进行审核，严格把控，确保资金支付合理、合规。

（三）管理费用资金支出计划说明

项目公司在10月的管理费用支出共计6笔，共计57.9万元，包括月度招待费、水电物管及其他日常行政费用，具体分析如下：

- 月度员工福利预计支付0.5万元；

- 月度招待费在预计支付4.00万元；

- 月度水电物管支付0.40万元；

- 其他日常行政费用共计1.00万元；

- 根据与福建天衡联合（福州）律师事务所签订的《委托代理合同》，代理自规局仲裁案；预估合同总价166万元。协议签订之日起15个工作日内支付律师代理费50万元。本期计划付款律师代理费50万元。符合合同约定付款。

- 印花税月度预计需缴纳2.00万元。

经审核，我司认为项目公司10月份的管理费用资金支出计划表编制基本合理，公司的办公室房租及水电物管的支出符合企业情况，后期申请相关款项支付时，我司会对付款申请、发票、流程、合同等依据进行审核，严格把控，确保资金支付合理、合规。

（四）其他费用资金支出计划说明

项目公司在10月的退投标保证金支出共计1笔，共计50万元，具体分析如下：

- 2021年4月9日收到福建省凡士建设集团有限公司的投标保证金50万元；

以上为B+C地块总承包工程投标保证金，经核对，有收款记录并尚未操作退款。

（五）不可预见费用资金支出计划说明

项目公司在10月份的不可预见费用为100.00万元，以备一些不可预测的资金支付。

- 结论：

项目公司本次提交的2021年10月资金计划按款项类别分类，分类信息明确，直观，费用明细与现场实际情况基本吻合。涉及的合同及付款与开发节奏匹配，部分付款时间较之现金流预测表略有调整。由于部分合同在提交预算时未签订属正常情况，后期我司会对合同签订严格把控。实际支付时，我司会对付款申请、发票、流程、合同、现场签证等依据进行审核、计算，根据实际申请情况审核付款的合理性、合规性。

我司拟同意项目公司2021年10月份的资金计划，并以此作为付款的依据。待实际支付时，我司人员将对相关付款资料的合理、合规性一一核实，据实支付，请审批。

北京康信君安资产管理有限公司

2021年9月25日