北京市门头沟区铅丝厂项目

投资后评价报告

北京康正宏基房地产评估有限公司

2021年11月

目录

一、项目总体概况	3

（一） 项目情况简述	3

（二）项目审批及建设情况	5

二、项目基本情况	6

（一）开发建设单位情况	6

（二）建设背景	6

（三）规划方案	7

（四）收购背景	8

三、投资后评价	9

（一）项目自身评价	9

（二）收购程序评价	10

（三）合同履约评价	10

（四）投资收益评价	15

（五）社会影响评价	16

四、结论建议	16

一、项目总体概况

（一） 项目情况简述

门头沟铅丝厂项目位于门头沟区城子中路15号院，龙泉镇中心以北。该项目北侧为崇化寺路(原九龙路)，东侧为规划泄洪沟，距离城子大街大约250米，南侧为规划的黑山大街北沿线，西侧为现状山体。

该项目为协议出让的公共租赁住房项目，2012年8月25日，北京军洋鑫业房地产有限公司（下简称：军洋鑫业公司）通过协议出让取得该项目土地使用权。该项目于2011年8月开工建设，2015年12月完成竣工。

根据2012年2月6日北京市保障性住房建设投资中心领导小组第二次会议纪要，同意由保障房中心收购门头沟铅丝厂公租房项目，北京市保障性住房建设投资中心（以下简称：保障房中心）与北京市门头沟区人民政府、军洋鑫业公司分别于2012年9月3日及2019年5月30日签署《门头沟铅丝厂公租房项目三方协议》及补充协议，于2012年10月9日与军洋鑫业公司签署《北京市北京市保障性住房收购合同（期房）》，收购铅丝厂项目1416套住宅用房、19455.3平方米地上配套用房（含1024.40平方米商业用房）及27224平方米地下配套用房，于2016年1月20日签署《燕保龙泉家园项目交付确认单》，包含住宅建筑面积75239.66平方米、配套设施建筑面积6088.67平方米，地下车库建筑面积8933.76平方米，商业设施建筑面积1002.14平方米，戊类库房建筑面积4572.75平方米，人防设施建筑面积8859.22平方米。根据2016年8月25日签订的收购合同补充协议，该项目总价款为548963700.51元。

根据2012年10月9日签署的《北京市北京市保障性住房收购合同（期房）》，收购住宅用房1416套及配套用房，分四期支付：第一期支付50%，付款条件为项目主体建筑施工已完成，并取得房屋所在楼栋主体建筑结构分部（子分部）工程质量验收记录；第二期支付30%，付款条件为项目通过竣工验收并取得《北京市房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收备案表》；第三期支付10%，付款条件为项目取得实测报告、市政设施达到使用条件完成交付并验收合格；第四期支付剩余价款，付款条件为项目完成产权转移登记、工程资料交接、工程质量保修金银行保函交接等。

保障房中心于2012年11月12日，提前支付第一期部分收购款17060257.00元，于2013年11月7日支付第一期款项264495211.58元，于2013年12月20日第二期部分收购款项1.5亿元，于2016年8月1日支付第二期款项98075.40元（第二期支付收购款=合同约定第二期支付款项169547450.40元-提前支付款项1.5亿元-总收购款折扣金额19449375.00元），于2016年9月8日支付第三期款项56515816.80元，于2020年12月支付第四期款项60794339.73元。合同约定2014年10月31日前完成交付，2015年4月30日前完成初始登记，交付后180日内完成转移登记。项目实际于2016年1月20日向北京市保障性住房建设投资中心交付使用、2016年6月27日完成初始登记、2020年3-11月转移登记至保障房中心名下。保障房中心收购该项目1416套住宅（其中，0居室76套，占户型比例为5.37%；一居室600套，占户型比例为42.37%；两居室740套，占户型比例为52.26%），14套地上配套用房，108套地下配套用房。

根据2016年12月28日北京市保障性住房建设投资中心与北京市门头沟区人民政府签署的《门头沟铅丝厂公共租赁住房项目1号楼转让合同》，保障房中心将该项目中的1号楼（系规划设计楼号，最终以公安行政管理部门审核的楼栋、门牌、房号为准），共320套公租房，实测总建筑面积21469.51平方米转让给北京市门头沟区人民政府。根据《关于确定门头沟铅丝厂公租房项目1号楼转让最终总价款的函》[京保障房中心函（2019）36号]，1号楼总价款209502152.12元。所属楼栋实际已于2016年5月20日完成交付。

该项目自2016年3月首次配租以来，截至目前，累计已入住千余套公租房，入住率96%。为北京市解决近千名存在住房需求的租户，目前该项目公租房租金标准为29元/平方米。保障房中心围绕项目自身、收购程序、合同履约、投资收益和社会影响五个方面开展评价，综合来说，该项目投资基本符合《收购可行性研究报告》（住宅30元/平方米/月，商业1元/平方米/天）预期，收购程序合法合规、项目资产价值较高、投资收益能够实现运营平衡、社会效益较好，《收购合同》能够实现有效履行。综合评价良好。

（二）项目审批及建设情况

本项目取得了《建设用地规划许可证》[2012规（门）地字0011号]、《国有土地使用证》[京门国用（2012出）第00058号]、《建设工程规划许可证》[2012规（门）建字0031号]、《建筑工程施工许可证》[（2013）施（门）建字0007号]。项目已建设完毕并竣工验收备案。

二、项目基本情况

（一）开发建设单位情况

北京军洋鑫业房地产有限公司是北京市门头沟区人民政府授权的建设主体单位，注册资本1000万元，主要从事房地产开发及销售商品房、建材。该公司符合国家规定的房地产开发公司设立要求。在门头沟区经济持续发展的背景下，龙泉镇是门头沟区空间布置结构的重要组成部分，项目所在区域处于镇域中心偏北地区，与龙泉镇人民政府仅1.5公里之遥，距西直门约22公里，东距海淀区边界约2.5公里，距西六环路约1公里，距西五环路10公里，地理位置较优越，军洋鑫业公司积极促进本项目土地使用权协议出让工作，并于2012年8月与北京市国土资源局签署《国有建设用地使用权土地出让合同》取得土地使用权。

（二）建设背景

随着城镇住房制度改革的不断深化，北京房地产业总体上保持了快速健康发展的势头，称为首都经济发展的重要支柱产业，政府住房保障力度逐步加大，已经初步形成了由廉租住房、经济适用住房、限价商品房、普通商品住房等多层次构成的住房供应体系，人民群众居住水平和居住质量显著提高。近年来，政府为了抑制增长过快的房价，切实满足中低收入家庭的住房需求，居民自住型、改善型等各类保障性住房作为一项民生工程得到了大力发展。加大保障性住房建设力度，进一改善人民群众的居住条件，促进房地产市场健康发展，是党中央进一步加强民生建设的重要举措。以加快保障性住房建设，鼓励住房合理消费，促进房地产市场健康发展为基调，大力宣传中央出台的各项政策措施及其成效，着力稳定市场信心。2012年8月1日，北京正式出台《北京市公共租赁住房管理办法（试行）》，北京成为全国首个推出公租房的城市。公租房的出现，标志着北京住房保障品种的完善，目前，北京保障房已形成了廉租房、经济适用房、限价房和公租房四大类，并逐步建立起了分层次合理衔接的住房保障供应体系：一是对没有购房支付能力的低收入家庭实行廉租政策，二是对有一定支付能力的低收入住房困难家庭配售经济适用住房，三是针对中等收入家庭的自住需求提供限价房，四是针对夹心层和过渡期住房需求提供公租房。

（三）规划方案

北京市门头沟区城子和平路33号铅丝厂公共租赁住房项目规划建设用地用途为住宅、配套商业、综合、地下仓储、地下车库用地，规划总用地面积27724.75平方米，代征道路用地17.76平方米，代征其他代征用地727.16平方米。该项目总建筑面积104824平方米，地上规划建筑面积77600平方米，地下规划建筑面积27224平方米。该地块规划容积率不高于2.8，建筑控制高度57.3米，绿地率不低于30%，建筑密度不高于19.8%。

该项目地理位置较好，周边配套设施较齐全。项目距离地铁S1号线（菜户营站）约6公里；周围有336路、383路、876路、890路等多条公交线路，站点距估价对象约0.5公里，临近城子中路、石担路、九龙路等主要干道，交通便捷度一般；周边有福亭公园、永定河、三家店蒲草湿地公园等配套设施；项目附近有北京市门头沟区第二幼儿园、北京市门头沟区城子小学、京师实验中学等教育配套设施；北京市门头沟区医院等医疗设施；生活购物（附近有国泰百货、中昂时代广场等）基本满足租户生活需求。

（四）收购背景

为进一步深化全市住房制度改革，探索市场化、专业化保障性住房供应和管理机制，2011年6月，北京市委市政府通过财政一次性注资100亿元组建了北京市保障性住房建设投资中心，主要承担市级保障性住房投融资、建设收购和运营管理三大平台职能。北京保障房中心注册为全民所有制企业，北京市委市政府涉及北京保障房中心领导小组，对北京保障房中心重大事项进行决策部署和统筹协调，保障房中心日常经营管理事务实行总经理负责制。保障房中心成立后，2011年7月29日，陈刚副市长主持召开保障房中心领导小组会第一次会议，会议同意市住房城乡建设委所属公租房发展中心现有在建、收购（含意向收购）的保障性住房项目全部移交保障房中心。在此背景下，保障房中心开始与北京军洋鑫业房地产有限公司对接收购事宜，保障房中心作为收购主体与门头沟区政府共同收购该项目。

三、投资后评价

（一）项目自身评价

龙泉镇位于北京市门头沟区东部，城子村位于龙泉镇东北部，西依九龙山，东临永定河西大堤滨河路，南至黑水河，北至水闸桥，村域面积（棚改拆迁前）约4平方公里。城子村回迁安置房建设项目经过区、镇政府各部门的积极努力，该工程现已进入施工阶段，正在建设8栋高层住宅楼。城子村目前在区、镇党委高度重视下，根据政府整建制转非工作部署，目前已实现全村971人农转非。在北京市总体规划的指导下，以门头沟区土地利用规划为总体框架，结合现状条件和发展目标，确定门头沟新城发展空间布局，以中心城镇和产业园区为节点，以交通干线为轴线，以经济发展战略布局为骨架，发展“一核、一轴、双心、两带、六组团、多点”的组团式城市化网络结构。从龙泉镇发展规划和门头沟新城发展规划可以看出，该项目实施是发展规划的必然组成部分。

根据《收购可行性研究报告》，2012年收购初期，市场上新建项目的商品住房销售均价为12000-16000元/平方米，存量房价格       11000-16000元/平方米。依据收购合同约定，地上住宅回购单价为6000元/平方米，地上配套建筑回购单价为6000元/平方米，地下配套建筑回购单价为3657元/平方米。在这一居住区域，估价对象可享受所在区域同地段、同类型普通商品住房的配套设施，经济生活品质、文化生活品质、社会生活品质、环境生活品质，多样和谐、互为支撑，这是评估对象内在的高价值体现。

（二）收购程序评价

2011年6月，保障房中心成立，根据2011年7月29日陈刚副市长主持召开的保障房中心领导小组会第一次会议，同意市住房城乡建设委所属公租房发展中心现有在建、收购（含意向收购）的保障性住房项目全部移交保障房中心。保障房中心与北京军洋鑫业房地产有限公司洽商后双方对价格测算存在差异，后经双方与北京市门头沟区人民政府三方协商，三方均同意，地上部分以建筑面积6000元/平方米进行收购，地下部分保障房中心以建安成本价进行收购，北京市门头沟区人民政府愿意向军洋鑫业公司出资以弥补该公司建设总费用与保障房中心实际支付收购价款的差额，并签署了《门头沟铅丝厂公租房项目三方协议》。2012年，保障房中心编制《收购可行性研究报告》，报告主要围绕收购项目基本情况、市场分析及需求预测、项目规划方案、建设方案、投资估算、财务评价、环境和生态评价、风险分析等方面开展。根据2012年2月6日保障房中心领导小组第二次会议，同意保障房中心收购门头沟铅丝厂公租房项目的收购建议，保障房中心与北京军洋鑫业房地产有限公司于2012年10月9日签署《北京市保障性住房收购合同（期房）》。

综上所述，项目收购程序符合保障房中心《项目收购管理暂行办法》（京保障房建投[2012]号2号文）相关规定，符合保障房中心内部决策程序，程序完备，合法合规。

（三）合同履约评价

保障房中心和北京军洋鑫业房地产有限公司签署的《北京市保障性住房收购合同（期房）》主要包括收购价款、付款方式、面积差异处理、交付条件、交接手续、规划设计、工程质量、工程保修、产权办理等方面，围绕上述方面开展履约评价分析，具体情况如下：

1.收购价款：2012年10月9日签署的《收购合同》中地上住宅收购价格根据建筑面积6000元/平方米，总价款为人民币44781800.00元，地上配套建筑收购价格根据建筑面积6000元/平方米，总价款为人民币17818200.00元，地下配套建筑收购价格根据建筑面积3657元/平方米，总价款为人民币99558168.00元，以上合计为人民币565158168.00元。鉴于合同签署时，项目未确定实测备案面积数据，因此，最终收购总价款应根据北京三元嘉业房地产开发有限公司提供的有资质的房产测绘机构出具的收购项目面积测算技术报告书（实测）进行结算，面积差异的处理原则是总收购面积误差比在3%之内的据实结算价款，超出3%的保障房中心有权解除《收购合同》。按照北京军洋鑫业房地产有限公司委托的北京泾渭冠宇测绘有限公司出具的实测报告书，保障房中心与北京军洋鑫业房地产有限公司签署《门头沟区铅丝厂公共租赁住房项目实测面积结算价款协议书》，确定项目实测建筑面积为地上住宅建筑面积75239.66平方米，地上配套建筑面积3095.68平方米，地下配套建筑面积27187.49平方米，总收购面积误差比在3%以内，因此，双方据实结算并给与保障房中心折扣后，最终总价款为548963700.51元。在确定收购价款时，保障房中心严格按照前期审批原则和合同约定方式进行结算，保证项目收购总价款金额精准无误。

2.付款方式：根据2012年10月9日签署的《北京市北京市保障性住房收购合同（期房）》，收购住宅用房1416套及配套用房，分四期支付：第一期支付50%，付款条件为项目主体建筑施工已完成，并取得房屋所在楼栋主体建筑结构分部（子分部）工程质量验收记录；第二期支付30%，付款条件为项目通过竣工验收并取得《北京市房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收备案表》；第三期支付10%，付款条件为项目取得实测报告、市政设施达到使用条件完成交付并验收合格；第四期支付剩余价款，付款条件为项目完成产权转移登记、工程资料交接、工程质量保修金银行保函交接等。保障房中心于2012年11月12日，提前支付第一期部分收购款17060257.00元，于2013年11月7日支付第一期款项264495211.58元，于2013年12月20日第二期部分收购款项1.5亿元，于2016年8月1日支付第二期款项98075.40元（第二期支付收购款=合同约定第二期支付款项169547450.40元-提前支付款项1.5亿元-总收购款折扣金额19449375.00元），于2016年9月8日支付第三期款项56515816.80元，于2020年12月支付第四期款项60794339.73元。合同约定2014年10月31日前完成交付，2015年4月30日前完成初始登记，交付后180日内完成转移登记。项目实际于2016年1月20日向北京市保障性住房建设投资中心交付使用、2016年6月27日完成初始登记、2020年3-11月转移登记至保障房中心名下。保障房中心收购该项目1416套住宅（其中，0居室76套，占户型比例为5.37%；一居室600套，占户型比例为42.37%；两居室740套，占户型比例为52.26%），14套地上配套用房，108套地下配套用房。

根据2016年12月28日北京市保障性住房建设投资中心与北京市门头沟区人民政府签署的《门头沟铅丝厂公共租赁住房项目1号楼转让合同》，保障房中心将该项目中的1号楼（系规划设计楼号，最终以公安行政管理部门审核的楼栋、门牌、房号为准），共320套公租房，实测总建筑面积21469.51平方米转让给北京市门头沟区人民政府。根据《关于确定门头沟铅丝厂公租房项目1号楼转让最终总价款的函》[京保障房中心函（2019）36号]，1号楼总价款209502152.12元。所属楼栋实际已于2016年5月20日完成交付。

在资金支付过程中，保障房中心严格履行财务管理相关规定，资金支付未出差错。

3.工程建设：为保证项目的顺利实施，在签署《收购合同》时，保障房中心与北京军洋鑫业房地产有限公司根据公租房户型特点，参考《北京市公共租赁住房建设技术导则（试行）》等文件，洽商确定项目装修标准，对房屋施工工艺、装修材料、装修标准等均作出明确约定，在项目建设过程中督促北京军洋鑫业房地产有限公司做好前期施工准备，项目完成毛坯建设后紧密进行装修施工，避免因方案变更延误工期。同时，项目建设过程中，北京军洋鑫业房地产有限公司定期汇报项目工程进度、施工安排，保障房中心定期赴项目现场查看现场情况，实时掌握项目施工进度，防止项目发生工程建设风险。该项目于2015年12月2日取得门头沟区住建委出具的《竣工验收备案记录表》，综合分析，该项目工程建设进度符合预期，未出现延期情况。保障房中心与北京军洋鑫业房地产有限公司于2016年1月20日签署房屋交付确认单、完成项目交付工作。

4.手续办理：合同约定2014年10月31日前完成交付，2015年4月30日前完成初始登记，交付后180日内完成转移登记。项目实际于2016年1月20日向北京市保障性住房建设投资中心交付使用、2016年6月27日完成初始登记、2020年3-11月转移登记至保障房中心名下。目前项目产权转移登记时间均有逾期现象，鉴于产权转移登记工作属于双方合力的工作范畴，下一步保障房中心将梳理项目资料，研究具体逾期原因，如因不可抗力或其他非北京军洋鑫业房地产有限公司主观原因造成、且未导致保障房中心发生实质性损失，保障房中心将酌情考虑通过签署补充协议免除其违约责任。如追究北京军洋鑫业房地产有限公司违约责任，双方按照协议约定协商确定违约金金额及违约金赔偿方式。

5.工程保修：《收购合同》中约定住宅及配套设备、设施的保修范围和期限应符合国家、地方及行业相关标准规定，北京军洋鑫业房地产有限公司自项目实际交付至保障房中心之日起，按照合同约定的保修范围和保修期限承担保修义务。根据《建筑工程质量管理条例》，除主体结构和防水工程外，设备安装等设备安装和装修等工程保修期为2年，在保修期内，北京军洋鑫业房地产有限公司按照保障房中心的要求及时对出现维保问题部位进行修复。户内装修设备维保期限到期后，现由北京城建物业管理有限责任公司承包该项目户内维修业务，及时保障租户的维修需求。

（四）投资收益评价

2012年，保障房中心在编制《收购可行性研究报告》时，预测项目所处区域市场租金价格为：30元/平方米•月，租金折扣为9折，商业1元/平方米•天，地下车位300元/月，地上车位150元/月，融资方式为公积金贷款，则预判地上综合价格为5920元/平方米，项目整体收购总价相差2.21亿元。经市住保办协调，由门头沟区政府进行资金补贴并按出资比例占有该项目的部分产权。项目建成后运营期间的租金由保障房中心收取,门头沟区政府不获取租金收益。在进行财务评价时，根据现场调研结果，综合考虑项目区位优势及当时限购政策和物价水平影响，以当时项目所在区域周边住宅租金水平为基准，综合确定公租房租金，估算起始租金为30元/平方米·月，运营费用设定为6.5元/平方米·月，从经济收入和费用支出上看，如门头沟区政府确定与保障房中心收购资金进行补贴，则总体收入大于支出，能够实现资金平衡。

经双方据实结算，该项目总价款为881914295.85元，保障房中心最终总价款为548963700.51元，门头沟区政府总价款为332950595.34元，收购成本高于预计收购价格。同时，在运营过程中，公租房实际确定的租金标准与收购预期租金近似，2016年3月，该项目启动首次配租入住以来，根据相关文件确定该项目租金标准为29元/平方米·月。2016年至今平均每年收取租金约2500万元，平均每年发生物业费、管理费用等运营费用约600万元，累计发生财务费用XX亿元。配套商业首次运营时间为2016年2月3日。分为五间商铺，租金分别为1.6元/平/天至2元/平/天。地下停车场车位489个，租金标准2400元/年。2016年至今每年收取租金约60万元，无物业费。停车场自2017年6月收费以来平均每年收取55万元，平均发生管理费35万元。

综合分析，自2016年3月首次配租以来，随着入住率、租金水平的提高，项目年度亏损持续递减。同时，近年来项目周边市场租金水平有一定的涨幅，但公租房项目承担着维护社会稳定的目标，租金增长幅度略低于市场水平，随着租金调整机制的发挥落实，项目租金收入将持续加大，综合而言，该项目预计可实现持续稳定的净现金流入。

（五）社会影响评价

保障房中心收购该项目1416套住宅（其中，0居室76套，占户型比例为5.37%；一居室600套，占户型比例为42.37%；两居室740套，占户型比例为52.26%），14套地上配套用房，108套地下配套用房。该项目于2016年3月启动首次配租工作，该项目累计已入住千余套公租房，入住率96%，为北京市解决近千名存在住房需求的租户，有效缓解了已就业但无力购房者以及中低收入群体的家庭状况，有利于实现全市公租房一体化运营和社会服务均等化的社会目标，保障住房体系良性发展。

四、结论建议

保障房中心围绕项目自身、收购程序、合同履约、投资收益和社会影响五个方面开展评价，综合来说，该项目投资基本符合《收购可行性研究报告》预期，收购程序合法合规、项目资产价值较高、投资收益能够实现运营平衡、社会效益较好，《收购合同》能够实现有效履行。

综合评价良好。