2020年7月监管报告

民生信托-至信770号武汉旧城改造项目集合资金信托计划2020年7月监管报告

项目名称：民生信托-至信770号武汉旧城改造项目

委托方：中国民生信托有限公司

受托方：北京康信君安资产管理有限公司

监管人员：张婷
日期：二零二零年八月二日

目录

11项目基本情况


12重大事件披露


13项目五证办理情况及施工进度情况


13.1项目五证办理情况说明


23.2项目2020年7月份施工进度情况（含拆迁）


23.3项目2020年8月施工计划 


23.4 项目现场照片


34印鉴使用情况


55合同签订情况


76 项目销售情况


77 资金情况


77.1 资金使用汇总表（2020年7月）


87.2资金流出情况


107.3 资金流入情况


117.4 各银行账户余额


128 本期财务情况


128.1 资产负债表


138.2 利润表


158.3 现金流量表


20附件





为了方便阅读之目的，本报告中将部分名称简写为：

·标的项目：武汉奥禧悦拓旧城改造项目

·项目公司：武汉奥禧悦拓科技有限公司

·民生信托：中国民生信托有限公司

·康信君安：北京康信君安资产管理有限公司

1项目基本情况

标的项目为项目公司开发建设的誉湖尚居项目，该项目位于东吴大道以南、田园街以北、十全路以东、九通路以西。

项目用地面积41859m2，总建筑面积230625m2，计容建筑面积161157m2，容积率3.85，建筑密度≤25%，绿地率35%。

2重大事件披露

武汉奥禧誉湖尚居项目于7月持续进行桩基、土石方、高压供电及围墙施工，截至7月底，售楼
部主体结构封顶已完成。由于建设工程规划许可证正在办理中，所以无法申请办理建筑工程施工许
可证，故此情况存在被住建部门查处并处罚的风险。

3项目五证办理情况及施工进度情况

3.1项目五证办理情况说明

截至2020年7月31日项目五证办理计划及进度情况

	五证
	办理进度情况

	不动产权证书
	2020年5月19日取得

	建设用地规划许可证
	2020年5月13日取得

	建设工程规划许可证
	尚未取得

	建筑工程施工许可证
	尚未取得

	预售许可证
	尚未取得


3.2项目2020年7月份施工进度情况
武汉奥禧誉湖尚居项目于7月持续进行桩基、土石方、高压供电及围墙施工，截至7月底，售楼
部主体结构封顶已完成。
3.3项目2020年8月施工计划

根据工程部预计，该项目8月份将继续进行桩基及支护桩工程的施工。 
3.4 项目现场照片
[image: image1.jpg]¥




      [image: image2.jpg]



1、现场大门入口
                        2、桩基现场1                
 [image: image3.jpg]


     [image: image4.jpg]



3、桩基现场2
                        4、桩基现场3

4印鉴使用情况

对于印鉴、证照的使用，项目公司人员按照监管协议规定，履行印鉴、证照使用流程，填写印鉴、证照使用登记表，康信君安监管人员了解用印事由，按事项对应审批流程经批复后方给予盖章。

2020年7月印鉴使用登记表 
	用印日期
	印鉴

名称
	用印事由
	用印材料及份数
	经办

部门
	经办人
	监印人

	2020/7/1
	公章
	湖北公司车位租赁事宜
	车位租用协议（2份）
	综合办
	李橙
	张婷/朱峰玲

	2020/7/3
	公章
	复印机租赁事宜
	复印机租赁协议（2份）
	综合办
	朱峰玲
	张婷/朱峰玲

	2020/7/5
	公章
	办公室租赁事宜
	办公室租赁合同（6份）
	综合办
	朱峰玲
	朱峰玲/张婷

	2020/7/5
	公章
	广发银行授信资料
	现金流量表、资产负债表、转账记录、法人简历、合作协议、法人代表证明书、章程修正案、营业执照复印件、营业执照副本复印件、借款申请书（各6份）
	综合办
	朱峰玲
	朱峰玲/张婷

	2020/7/8
	公章、法人章、财务章
	变更华夏银行预留信息
	1）营业执照复印件、法人身份证复印件、基本存款账户信息、经办人身份证复印件、准予变更通知书（各6份）； 2）变更单位银行账户申请书、单位客户受益所有人信息收集表、法人代表授权委托书、印鉴卡、授权委托书、变更银行结算账户申请书、华夏银行印鉴卡、华夏银行市场主体金融活动诚信承诺书、华夏银行单位人民币业务综合服务协议、华夏银行单位人民币银行结算账户受理服务条款（各3份）
	财务部
	姜露
	朱峰玲/张婷

	2020/7/9
	公章
	土地抵押情况说明
	情况说明（1份）
	财务部
	姜露
	朱峰玲/张婷

	2020/7/9
	公章
	电信安装事宜
	授权委托书、营业执照复印件（各2份）
	综合办
	朱峰玲
	朱峰玲/张婷

	2020/7/10
	公章
	平安银行对账单 
	平安银行余额对账单（1份）
	财务部
	姜露
	朱峰玲/张婷

	2020/7/14
	公章
	新员工入职（设计部李创）
	劳动合同、诚信保密协议（各2份）
	综合办
	王诗伟
	朱峰玲/张婷

	2020/7/17
	公章
	临电设施位置征询
	关于公用用电设施位置意见征询的报告
	工程部
	喻昶顺
	朱峰玲/张婷

	2020/7/21
	公章
	物业补充协议（电费缴纳相关）
	税务事项通知书、基本存款账户信息、营业执照复印件、委托书、身份证复印件、合同补充协议、专用发票信息采集表、营业执照副本复印件、房东身份证复印件（各3份）
	综合办
	朱峰玲
	朱峰玲/张婷

	2020/7/21
	公章、法人章
	园林设计合同补充说明
	武汉东西湖奥园誉湖尚居项目组团园林设计合同补充说明（6份）
	设计部
	王茜
	朱峰玲/张婷

	2020/7/22
	公章、法人章
	工程规划许可证申请资料
	工程规划许可证阶段申请表、委托他人申报手续的提供由法定代表人出具的委托书、地形图复印件、国有建设用地使用权出让合同、建设用地规划许可证复印件（各1份）
	开发部
	李锋
	朱峰玲/张婷

	2020/7/23
	公章
	电力工程咨询合同
	奥园誉湖尚居项目电力工程技术咨询服务合同（4份）
	成本部
	周扬
	朱峰玲/张婷

	2020/7/23
	公章
	制作办公铭牌（物业补充协议相关）
	办公铭牌制作表（2份）
	综合办
	朱峰玲
	朱峰玲/张婷

	2020/7/25
	公章
	基坑支护工程合同
	武汉奥园尚居项目基坑支护及降水工程施工合同（6份）
	成本部
	周扬
	朱峰玲/张婷

	2020/7/25
	公章
	土石方工程施工合同
	武汉奥园誉湖尚居项目土石方工程施工合同（6份）
	成本部
	周扬
	朱峰玲/张婷

	2020/7/25
	公章
	工程监理合同
	武汉奥园誉湖尚居项目工程监理合同（6份）
	综合办
	朱峰玲
	朱峰玲/张婷

	2020/7/27
	公章
	二标段中标通知书
	武汉奥园誉湖尚居项目二标段总承包工程中标通知书
	成本部
	祝畅
	朱峰玲/张婷

	2020/7/27
	公章
	办公室专用宽带续费资料
	余额结转申请表、单位授权委托书、营业执照复印件（各2份）
	综合办
	王诗伟
	朱峰玲/张婷

	2020/7/28
	公章、法人章
	桩基检测、基坑监测工程合同
	武汉奥园誉湖尚居项目桩基检测、基坑监测工程合同（6份）
	成本部
	祝畅
	朱峰玲/张婷

	2020/7/28
	公章
	新员工入职资料（客服部邓雪）
	劳动合同、诚信保密协议（各2份）
	财务部
	姜露
	朱峰玲/张婷

	2020/7/30
	公章
	临时围墙工程施工合同
	武汉奥园誉湖尚居项目临时围墙工程施工合同（6份）
	成本部
	周扬
	朱峰玲/张婷

	2020/7/31
	公章
	兴业银行开户资料、银行账户银企直联资料
	单位银行结算账户服务总协议（6份）、奥禧结算账户申请表、印鉴卡签收表、印鉴卡、非自然人客户身份信息申请表、回单自助服务申请表、开立单位银行结算账户申请书、企业网上银行账户授权申请表、授权委托书、预留印鉴告知单、机构税收居民身份声明文件、营业执照正本复印件、基本存款账户信息表（各3份）、法人身份证复印件、经办人身份证复印件（各6份）、财务负责人身份证复印件、单位账户业务授权委托书、网银签约账户授权书（各3份）、单位结算账户综合签约书（6份）、奥禧情况说明（2份）
	工程部
	喻昶顺
	朱峰玲/张婷

	2020/7/31
	公章
	桩基基础工程施工合同
	武汉奥园誉湖尚居项目桩基础工程施工合同（6份）
	成本部
	周扬
	朱峰玲/张婷

	2020/7/31
	公章
	高压供用电合同
	高压供用电合同（6份）、电费结算协议书（1份）、电费结算协议（智能交费）（2份）、营业执照副本复印件、法定代表人复印件、经办人身份证复印件（各1份）
	工程部
	喻昶顺
	朱峰玲/张婷


2020年7月印章/证照外出使用表
	外出日期
	印鉴/证照名称
	事由
	外出机构
	经办人
	监印/证人

	
	
	无
	
	
	


5合同签订情况

2020年7月合同签订情况表
	编号
	用印日期
	对方单位
	合同文件名称
	合同内容
	合同金额（元）

	1
	2020/7/5
	武汉菲利硕尔实业有限公司
	房屋租赁合同
	（一）房屋租赁期自2020年07 月10日至 2021 年01月09日，共计半年。

（二）租赁期满，乙方有权收回该房屋。甲方有意继续承租的，应提前30日向乙方提出书面续租要求，同等条件下，甲方有优先承租权。
	317289.60

	2
	2020/7/23
	武汉华源深博电气有限公司
	奥园誉湖尚居项目电力工程技术咨询服务合同
	4.1 供电报装前对外电源站点、供电方式进行统一调查及经济对比分析，组织原有电力设施拆改的合规性论证，供电线路优化论证分析，协调供电报装，对项目地上和地下部分的电力工程进行规划以满足后期供电验收，提供整体供电预备方案及经济性测算，并结合负荷资料表调整负荷计算及配电室的统一分配的电力工程咨询服务。
	2,809,000.00

	3
	2020/7/24
	武汉卓筑工程技术有限公司
	武汉奥园誉湖尚居项目工程监理合同
	3.1乙方按合同约定派出监理工作需要的监理机构及乙方人员，向甲方报送委派的总监理工程师及其监理机构主要成员名单、监理规划，完成监理合同条件中约定的监理工程范围内的监理业务。在履行合同义务期间，应按合同约定定期向甲方报送监理工作。
3.3监理工程范围包括并不限于以下内容：地质勘探工程、高低压配电工程、燃气工程、白蚁防治工程、基坑支护工程、地基与基础工程、主体结构工程、建筑装饰装修工程、玻璃幕墙工程、建筑屋面工程、建筑给水排水工程、建筑电气工程、智能建筑工程、通风与空调工程、电梯工程、消防工程、室外园林绿化工程、室外市政（道路、给排水）及综合管线工程。
	2,778,439.02

	4
	2020/7/27
	湖北建东勘察基础工程有限公司
	武汉奥园誉湖尚居项目基坑支护及降水工程施工合同
	3.1根据国家有关规范规定对基坑支护及降水工程、其他临时设施的施工等以及有经验的乙方根据实际情况可推断出的为完成此项完整工程所需要的全部工作，具体见施工图及工程量清单。
3.2 在合同履行过程中，甲方有权对乙方进行考核，如考核结果令甲方不满意，则甲方有权视情况减少乙方的承包范围，且乙方不得以任何理由拒绝。
	43,864,290.44

	5
	2020/7/27
	武汉市鑫 海运土石方有限公司
	武汉奥园誉湖尚居项目土石方工程施工合同
	按甲方提供的图纸、有关资料及完成面标高，承包本地块的土石方工程，包括临时道路的挖、填、找平、铺设，临时水电的接驳，土石方开挖、外运、调运、场地平整及整理、回填压实，场地建、构筑物的临时防护，地表水和雨水的排除，完工后的场地清理，安全文明施工措施及本项目所在地政府部门的有关规定措施，以及有经验的乙方根据实际情况可推断出的为完成此项完整工程所需要的全部工作。
	24,805,939.47

	6
	2020/7/28
	武汉市东西湖区建设工程质量检测中心
	武汉奥园誉湖尚居项目桩基检测、基坑监测工程合同
	1、 桩基检测：工程桩施工完毕，应进行单桩竖向抗压承载力及桩身完整性的验收检测。具体位置由设计、监理在现场承受机取点。检验应符合《建筑桩基检测技术规范》有关规定。工程桩验收检验单桩竖向抗压承载力静载试验时桩顶标高应与工程桩设计标高基本一致，验收检验桩的最大加载量不小于单桩承载力特征值的2倍。工程现场确有难度时，按设计要求执行。
2、 基坑监测：乙方所提交的基坑检测方案应符合湖北省武汉市建筑工程质量监督站备案要求，经甲方和监理审批后方可实施。
3、 其他要求
	1,508,514.24

	7
	2020/7/30
	武汉中科银邦钢结构工程有限公司
	武汉奥园誉湖尚居项目临时围墙工程施工合同
	1、按甲方提供的图纸、有关资料及说明：本工程范围为根据招标人提供的招标图纸，承包本项目围墙工程；以及有经验的乙方根据实际情况可推断出的为完成此项完整工程所需要的全部工作。2、在本合同履行过程中，甲方有权对乙方履行合同情况进行考核，如结果令甲方不满意，则甲方有权视情况减少乙方的承包范围，且乙方不得以任何理由拒绝。3、乙方理解因设计变更而增加的工作视作乙方的承包范围，乙方不得拒绝施工，且必须在甲方书面文件规定的期限内完成。4 在施工过程中所发生的纠纷由乙方单位自行协调解决，所产生的费用由乙方自行承担。
	673,578.09

	8
	2020/7/31
	湖北建东勘察基础工程有限公司
	武汉奥园誉湖尚居项目桩基础工程施工合同
	1.1灌注桩。按甲方提供的图纸，承包本地块的桩基础工程，包括桩位测量定位放线、临时水电管线的铺设、桩机作业场地处理符合桩机作业标准等。1.2 管桩。按四方提供的图纸，承包本地块的桩工程，包括管桩桩基施工测量、试验桩施工、桩尖制作、沉桩施工等。
	69,064,192.35


6 项目销售情况

监管项目尚未开盘，暂无销售数据。

7 资金情况

7.1 资金使用汇总表（2020年7月）
	序号
	成本项目
	本月付款（元）
	含本月累计已支付（元）
	备注

	1
	土地费用
	
	978,974,750.00
	　

	2
	开发费用
	
	
	　

	3
	前期费用
	598,256.00
	859,256.00
	　

	4
	建筑工程费用
	
	50,000.00
	　

	5
	营销费用
	
	
	　

	6
	管理费用
	605,486.27
	9,865,913.34
	　

	7
	财务费用
	
	58,719,608.44
	　

	8
	税费
	13,829.75
	77,291.30
	　

	9
	往来款
	 
	810,010,000.00
	　

	10
	收费退缴
	600,000.00
	800,000.00
	　

	11
	营业外支出
	
	
	　

	
	总计
	1,817,572.02
	1,859,356,819.08
	


7.2资金流出情况

2020年7月监管范围内资金流出额共计 1,817,572.02元。以下资金流出中不含银行自动扣除的工本费、手续费、企业申报银行托收自动扣除的各项费用等。
2020年7月资金流出明细表

	支付时间
	收款方
	资金用途
	金额（元）
	出款行
	用款类型
	备注

	2020/7/6
	张雨
	入职核酸检测费
	85.72
	华夏银行
	管理费用
	

	2020/7/6
	泛海物业管理武汉有限公司
	6月份办公室电费
	5,400.00
	华夏银行
	管理费用
	

	2020/7/6
	朱峰玲
	印刷、图文制作费
	130.00
	华夏银行
	管理费用
	

	2020/7/8
	中国石化销售股份有限公司湖北武汉石油分公司
	加油卡充值
	5,000.00
	华夏银行
	管理费用
	

	2020/7/8
	广州奥园番禺综合门诊部有限公司
	入职核酸检测费（孙桂祥）
	200.00
	华夏银行
	管理费用
	

	2020/7/8
	赵耀
	差旅费（襄阳项目）
	496.00
	华夏银行
	管理费帮
	

	2020/7/8
	朱峰玲
	下午茶食品采购
	827.30
	华夏银行
	管理费用
	

	2020/7/8
	李锋
	开发部三季度外联备用金 
	20,000.00
	华夏银行
	管理费用
	

	2020/7/8
	朱锋玲
	接待用烟采购款
	8,900.00
	华夏银行
	管理费用
	

	2020/7/8
	李橙
	防疫物品采购
	2,396.00
	华夏银行
	管理费用
	

	2020/7/8
	李橙
	车辆费用
	980.00
	华夏银行
	管理费用
	

	2020/7/10
	空间无限人力资源管理顾问有限公司
	7月社保、公积金汇缴款
	109,854.27
	华夏银行
	管理费用
	

	2020/7/10
	武汉菲尔硕尔实业有限公司
	办公室租赁押金
	70,472.00
	华夏银行
	管理费用
	

	2020/7/10
	武汉菲尔硕尔实业有限公司
	办公室租金（20.7.10－21.1.9）
	317,289.60
	华夏银行
	管理费用
	

	2020/7/10
	湖北锦华基础工程有限公司
	返还投标保证金
	100,000.00
	华夏银行
	收费退缴
	

	2020/7/10
	武汉贸腾建设集团有限公司
	返还投标保证金
	100,000.00
	华夏银行
	收费退缴
	

	2020/7/10
	李橙
	工资
	7,303.31
	华夏银行
	管理费用
	

	2020/7/14
	财税库行
	6月份税费
	13,829.75
	华夏银行
	税费
	

	2020/7/14
	朱峰玲
	工商变更咨询费
	3,000.00
	华夏银行
	管理费用
	

	2020/7/14
	胡丹
	办公室搬迁及日常备用金
	20,000.00
	华夏银行
	管理费用
	

	2020/7/15
	武汉辉腾达建筑工程有限公司
	返还投标保证金
	100,000.00
	华夏银行
	收费退缴
	

	2020/7/15
	武汉博睿宏远工程有限公司
	返还投标保证金
	100,000.00
	华夏银行
	收费退缴
	

	2020/7/15
	湖北天天好运年年建设工程有限公司
	返还投标保证金
	100,000.00
	华夏银行
	收费退缴
	

	2020/7/15
	武汉志远盛世土石方工程有限公司
	返还投标保证金
	100,000.00
	华夏银行
	收费退缴
	

	2020/7/20
	朱峰玲
	综合办6月市内交通费、快递费
	757.83
	华夏银行
	管理费用
	

	2020/7/20
	赵耀
	员工宿舍租赁费（6.28－9.27）
	7,200.00
	华夏银行
	管理费用
	

	2020/7/20
	朱峰玲
	日常印刷费（名片、展架）
	183.20
	华夏银行
	管理费用
	

	2020/7/20
	朱峰玲
	集体活动费
	920.80
	华夏银行
	管理费用
	

	2020/7/20
	李佩琴
	税务局端午节拜访
	2,000.00
	华夏银行
	管理费用
	

	2020/7/20
	李佩琴
	律师接待餐费（不动产抵押）
	448.50
	华夏银行
	管理费用
	

	2020/7/23
	深圳市朴悦设计顾问有限公司
	室内装修设计费
	270,840.00
	华夏银行
	前期费用
	

	2020/7/23
	李橙
	误餐费
	750.00
	华夏银行
	管理费用
	

	2020/7/23
	喻昶顺
	差旅费（宜城项目）
	894.29
	华夏银行
	管理费用
	

	2020/7/23
	喻昶顺
	6月份市内交通费
	1,170.00
	华夏银行
	管理费用
	

	2020/7/31
	袁厚祥
	油费、停车费
	1,800.00
	华夏银行
	管理费用
	

	2020/7/31
	张雨
	入职核酸检测费
	132.00
	华夏银行
	管理费用
	

	2020/7/31
	李佩琴
	差旅费（宜城项目）
	506.50
	华夏银行
	管理费用
	

	2020/7/31
	姜露
	不动产登记费
	550.00
	华夏银行
	管理费用
	

	2020/7/31
	王亚薇
	差旅费（土地抵押相关北京往返）
	1,869.80
	华夏银行
	管理费用
	

	2020/7/31
	王亚薇
	差旅费（宜城项目）
	422.00
	华夏银行
	管理费用
	


	2020/7/31
	李锋
	业务招待费（电力局）
	6,188.30
	华夏银行
	管理费用
	

	2020/7/31
	姜露
	6月财务部市内交通费、快递费
	966.25
	华夏银行
	管理费用
	

	2020/7/31
	上海水石建筑规划设计股份有限公司
	建设工程设计合同二次付款
	306,500.00
	华夏银行
	前期费用
	

	2020/7/31
	武汉环创景观工程有限公司
	绿植租赁费（7.16－10.15） 
	1,890.00
	华夏银行
	管理费用
	

	2020/7/31
	章荣娥
	6月保洁费
	1,200.00
	华夏银行
	管理费用
	

	2020/7/31
	李佩琴
	差旅费（半年度广州述职）
	2,102.60
	华夏银行
	管理费用
	

	2020/7/31
	李佩琴
	6月油费及停车费
	1,200.00
	华夏银行
	管理费用
	

	2020/7/31
	武汉泽华伟业房地产评估代理咨询有限公司
	地形勘察测绘费
	20,916.00
	华夏银行
	前期费用
	


7.3 资金流入情况
7.3.1 资金流入明细
2020年7月资金流入明细表

	收款时间
	付款方
	资金用途
	金额（元）
	收款行

	2020/7/1
	湖北汉上建工集团有限公司
	投标保证金
	200,000.00
	华夏银行

	2020/7/2
	中建八局第四建设有限公司
	投标保证金
	200,000.00
	华夏银行

	2020/7/2
	湖北中新业工程造价咨询有限责任公司
	投标保证金
	10,000.00
	华夏银行

	2020/7/2
	武汉高达造价咨询有限公司
	投标保证金
	10,000.00
	华夏银行

	2020/7/3
	武汉瑞兴项目管理咨询有限公司
	投标保证金
	10,000.00
	华夏银行

	2020/7/3
	永拓工程咨询有限公司
	投标保证金
	10,000.00
	华夏银行

	2020/7/14
	徐州鸿涛居房地产开发有限公司
	代扣社保、公积金
	14,130.70
	华夏银行

	2020/7/27
	武汉清江建筑装饰工程有限公司
	投标保证金
	30,000.00
	华夏银行

	2020/7/30
	武汉汉宏盛建筑股份有限公司
	投标保证金
	30,000.00
	华夏银行

	2020/7/30
	鲁强建设集团有限公司
	投标保证金
	30,000.00
	华夏银行

	2020/7/30
	银翰工程建设有限公司
	投标保证金
	30,000.00
	华夏银行

	2020/7/31
	王诗伟
	还个人借支
	3,650.00
	华夏银行

	合计金额
	577,780.70


7.3.2 销售回款流入

（无）
7.3.3 其他资金流入

（无）
7.4 各银行账户余额

根据项目公司的银行对账单，截至2020年7月31日，项目公司各资金账户余额总计1,186,328.41元，各账户余额见下表
截至2020年7月31日各银行账户余额汇总

	开户银行名称
	账号
	账户性质
	账户余额(元)

	平安银行武汉汉口支行
	15879018596509
	监管户
	466,465.95

	华夏银行股份有限公司武汉盘龙城支行
	15853000000070188
	基本户
	719,862.46


8 本期财务情况
8.1 资产负债表
	资 产 负 债 表

	编制单位：武汉奥禧悦拓科技有限公司
	报表日期：2020年7月31日
	
	
	币别：(综合报告币)

	资产
	行次
	年初数 
	期末数 
	负债及所有者权益
	行次
	年初数 
	期末数 

	流动资产：
	
	
	
	流动负债：
	
	
	

	货币资金
	1
	800,586,341.23
	1,186,328.41
	短期借款
	30
	0.00
	0.00

	交易性金融资产
	2
	0.00
	0.00
	交易性金融负债
	31
	0.00
	0.00

	应收票据
	3
	0.00
	0.00
	应付票据
	32
	0.00
	0.00

	应收账款
	4
	0.00
	0.00
	应付账款
	33
	0.00
	0.00

	预付账款
	5
	5,000.00
	10,000.00
	预收账款
	34
	0.00
	0.00

	应收股利
	6
	0.00
	0.00
	应付利息
	35
	0.00
	0.00

	应收利息
	7
	0.00
	0.00
	应付股利
	36
	0.00
	0.00

	其他应收款
	8
	4,010,000.00
	134,135,472.00
	其它应付款
	37
	11,077,101.69
	215,600,326.69

	内部往来
	9
	
	
	应付职工薪酬
	38
	0.00
	0.00

	存货
	
	16,428,275.11
	888,878,328.58
	应交税费
	39
	-1,979.24
	-79,232.07

	一年内到期的非流动资产
	10
	0.00
	0.00
	一年内到期的非流动负债
	40
	0.00
	0.00

	其他流动资产
	11
	0.00
	0.00
	其他流动负债
	41
	0.00
	0.00

	流动资产合计
	12
	821,029,616.34
	1,024,210,128，99
	流动负债合计
	42
	11,075,122.45
	215,521,094.62

	非流动资产：
	
	
	
	非流动负债：
	
	
	

	可供出售金融资产
	13
	0.00
	0.00
	长期借款
	43
	0.00
	0.00

	持有至到期投资
	14
	0.00
	0.00
	应付债券
	44
	0.00
	0.00

	长期应收款
	15
	0.00
	0.00
	长期应付款
	45
	0.00
	0.00

	长期股权投资
	16
	0.00
	0.00
	专项应付款
	46
	0.00
	0.00

	投资性房地产
	18
	0.00
	0.00
	预计负债
	47
	0.00
	0.00

	固定资产
	19
	0.00
	0.00
	递延税款负债
	48
	0.00
	0.00

	在建工程
	20
	0.00
	0.00
	其他非流动负债
	49
	0.00
	0.00

	工程物资
	21
	0.00
	0.00
	递延收益
	48
	0.00
	0.00

	固定资产清理
	22
	0.00
	0.00
	非流动负债合计
	50
	0.00
	0.00

	无形资产
	23
	0.00
	0.00
	负债合计
	51
	11,075,122.45
	215,521,094.62

	商誉
	24
	0.00
	0.00
	所有者权益:
	
	
	

	长期待摊费用
	25
	0.00
	0.00
	实收资本
	53
	14,200,000.00
	14,200,000.00

	递延所得税资产
	26
	0.00
	0.00
	资本公积
	54
	795,800,000.00
	795,800,000.00

	其他长期资产
	27
	0.00
	0.00
	盈余公积
	55
	0.00
	0.00

	非流动资产合计
	28
	0.00
	0.00
	未分配利润
	56
	-45,506.11
	-1,310,965.63

	
	
	
	
	归属于母公司所有者权益合计
	57
	0.00
	0.00

	
	
	
	
	少数股东权益合计
	58
	0.00
	0.00

	
	
	
	
	所有者权益合计
	59
	  809,954,493.89
	808,689,034.37

	资产总计
	29
	821,029,616.34
	1,024,210,128.99
	负债及所有者权益合计
	60
	  821,029,616.34
	1,024,210,128.99


8.2 利润表 
	利   润  表

	报表日期：2020年7月31日

	编制单位：武汉奥禧悦拓科技有限公司
	币别：(综合报告币)

	
	

	项目
	本期发生数
	本年累计数

	一、营业收入
	0.00
	0.00

	　　减：营业成本
	0.00
	0.00

	　　　　营业税金及附加
	13,829.75
	408,579.75

	　　　　营业费用
	2,246.08
	2,246.08

	　　　　管理费用
	417,406.71
	1,108,527.23

	　　　　财务费用
	
	-253,893.54

	　　　　资产减值损失
	0.00
	0.00

	　　加：公允价值变动收益
      （损失以“—”号填列）
	0.00
	0.00

	　　　　其他收益
	0.00
	0.00

	　　　　投资收益
      （损失以“—”号填列）
	0.00
	0.00

	　　　　其中：对联营企业和合营
             企业的投资收益
	
	

	二、营业利润
	-433,482.54
	-1,265,459.52

	　加：营业外收入
	0.00
	0.00

	　减：营业外支出
	0.00
	0.00

	　　　其中：非流动资产处置损失
	
	

	三、利润总额
	-433,482.54
	-1,265,459.52

	　减：所得税费用
	0.00
	0.00

	四、净利润
	
	

	　　1、归属母公司所有者的净利润
	
	

	　　2、少数股东权益
	
	

	五、每股收益
	
	

	　　1、基本股每股收益
	
	

	　　2、稀释每股收益
	
	

	
	
	

	说明：黄色部分需手工填列数据

	
	


8.3 现金流量表

	现金流量表

	报表日期：2020年7月31日


	编制单位：武汉奥禧悦拓科技有限公司
	
	
	币别：(综合报告币)

	项目编码
	项目名称
	行次
	本期发生数
	本年累计数

	CI1
	一、经营活动产生的现金流量
	C1001
	0.00
	0.00

	CI1.01
	　　经营活动产生的现金流入
	C1002
	577,780.70
	1,011,981,077.10

	CI1.01.01
	　　　　销售商品、提供劳务收到的现金
	C1003
	0.00
	0.00

	CI1.01.01.01
	　　　　　　房地产收入
	C1004
	0.00
	0.00

	CI1.01.01.02
	　　　　　　物业管理收入
	C1005
	0.00
	0.00

	CI1.01.01.03
	　　　　　　物业出租收入
	C1006
	0.00
	0.00

	CI1.01.01.04
	　　　　　　酒店、会所收入
	C1007
	0.00
	0.00

	CI1.01.01.06
	　　　　　　销售商品收入
	C1008
	0.00
	0.00

	CI1.01.01.05
	　　　　　　其他收入
	C1009
	0.00
	0.00

	CI1.01.02
	　　　　收到的税费返还
	C1010
	0.00
	0.00

	CI1.01.03
	　　　　收到的其它与经营活动有关的现金
	C1011
	577,780.70
	1,011,981,077.10

	CI1.01.03.06
	　　　　　　收到内部单位往来款项
	C1012
	14,130.70
	852,259,635.97

	CI1.01.03.07
	　　　　　　其他与经营活动有关的流入
	C1013
	563,650.00
	159,721,441.13

	
	　　现金流入小计
	C1014
	577,780.70
	1,011,981,077.10

	CI1.02
	　　经营活动产生的现金流出
	C1015
	1,817,572.02
	1,611,709,756.59

	CI1.02.01
	　　　　购买商品、接受劳务支付的现金
	C1016
	603,786.00
	906,729.79

	CI1.02.01.01
	　　　　　　土地款支付
	C1017
	0.00
	0.00

	CI1.02.01.02
	　　　　　　工程款支付
	C1018
	0.00
	0.00

	CI1.02.01.03
	　　　　　　物业管理相关支付
	C1019
	0.00
	0.00

	CI1.02.01.04
	　　　　　　酒店会所经营相关支付
	C1020
	0.00
	0.00

	CI1.02.01.05
	　　　　　　购买商品、劳务其它支出
	C1021
	603,786.00
	906,729.79

	CI1.02.02
	　　　　支付给职工以及为职工支付的现金
	C1022
	168,919.40
	728,300.74

	CI1.02.03
	　　　　支付的各项税费
	C1023
	13,829.75
	31,988,869.46

	71CI1.02.04
	　　　　支付的其它与经营活动有关的现金
	C1024
	1,031,036.87
	1,578,085,856.60

	CI1.02.04.06
	　　　　　　支付内部往来单位的往来款
	C1025
	0.00
	648,829,053.17

	CI1.02.04.07
	　　　　　　其他与经营活动有关的流出
	C1026
	1,031,036.87
	929,256,803.43

	
	　　现金流出小计
	C1027
	1,817,572.02
	1,611,709,756.59

	
	　经营活动产生的现金流量净额
	C1028
	-1,239,791.32
	-599,728,679.49

	CI2
	二、投资活动产生的现金流量
	C1029
	0.00
	0.00

	CI2.01
	　　投资活动产生的现金流入
	C1030
	0.00
	0.00

	CI2.01.01
	　　　　收回投资所收到的现金
	C1031
	0.00
	0.00

	CI2.01.01.01
	　　　　　　收回内部成员单位投资所收到的现金
	C1032
	0.00
	0.00

	CI2.01.01.02
	　　　　　　收回非内部成员单位投资所收到的现金
	C1033
	0.00
	0.00

	CI2.01.02
	　　　　取得投资收益所收到的现金
	C1034
	0.00
	0.00

	CI2.01.02.03
	　　　　　　取得内部成员单位投资所收到的现金
	C1035
	0.00
	0.00

	CI2.01.02.04
	　　　　　　取得非内部成员单位投资所收到的现金
	C1036
	0.00
	0.00

	CI2.01.03
	　　　　处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额
	C1037
	0.00
	0.00

	CI2.01.04
	　　　　收到的其它与投资活动有关的现金
	C1038
	0.00
	0.00

	
	　　现金流入小计
	C1039
	0.00
	0.00

	CI2.02
	　　投资活动产生的现金流出
	C1040
	0.00
	157,500,000.00

	CI2.02.01
	　　　　购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
	C1041
	0.00
	157,500,000.00

	CI2.02.02
	　　　 投资所支付的现金
	C1042
	0.00
	0.00

	CI2.02.02.01
	　　　　　　内部成员单位投资所支付的现金
	C1043
	0.00
	0.00

	CI2.02.02.02
	　　　　　　非内部成员单位投资所支付的现金
	C1044
	0.00
	0.00

	CI2.02.03
	　　　　支付的其他与投资活动有关的现金
	C1045
	0.00
	0.00

	CI2.02.03.03
	　　　　支付的内部成员单位其它与投资活动有关的现金
	C1046
	0.00
	0.00

	CI2.02.03.04
	支付非内部单位其它与投资活动有关的现金
	C1047
	0.00
	0.00

	
	　　现金流出小计
	C1048
	0.00
	157,500,000.00

	
	　　投资活动产生的现金流量净额
	C1049
	0.00
	-157,500,000.00

	CI3
	三、筹资活动产生的现金流量
	C1050
	0.00
	0.00

	CI3.01
	　　筹资活动产生的现金流入
	C1051
	0.00
	0.00

	CI3.01.01
	　　　　吸收投资所收到的现金
	C1052
	0.00
	0.00

	CI3.01.01.01
	　　　　　　收到内部单位投资所收到的现金
	C1053
	0.00
	0.00

	CI3.01.01.02
	　　　　　　收到非内部单位投资所收到的现金
	C1054
	0.00
	0.00

	CI3.01.02
	　　　　借款所收到的现金
	C1055
	0.00
	0.00

	CI3.01.03
	　　　　收到的其它与筹资活动有关的现金
	C1056
	0.00
	0.00

	CI3.01.03.03
	　　　　　　吸收内部单位其它与筹资活动有关的现金
	C1057
	0.00
	0.00

	CI3.01.03.04
	　　　　　　吸收非内部单位其它与筹资活动有关的现金
	C1058
	0.00
	0.00

	
	　　现金流入小计
	C1059
	0.00
	0.00

	CI3.02
	　　筹资活动产生的现金流出
	C1060
	0.00
	42,171,333.33

	CI3.02.01
	　　　　偿还债务所支付的现金
	C1061
	0.00
	0.00

	CI3.01.03.01
	　　　　　　偿还内部单位债务所支付的现金
	C1062
	0.00
	0.00

	CI3.01.03.02
	　　　　　　偿还非内部单位债务所支付的现金
	C1063
	0.00
	0.00

	CI3.02.02
	　　　　分配股利、利润或偿付利息所支付的现金
	C1064
	0.00
	0.00

	CI3.02.02.03
	　　　　　分配内部单位股利、利润、利息所支付的现金
	C1065
	0.00
	0.00

	CI3.02.02.04
	　　　　分配非内部单位股利、利润、利息所支付的现金
	C1066
	0.00
	0.00

	CI3.02.03
	　　　　支付的其它与筹资活动有关的现金
	C1067
	0.00
	42,171,333.33

	CI3.02.03.05
	　　　　　支付内部单位的其他与筹资活动有关的现金
	C1068
	0.00
	0.00

	CI3.02.03.06
	　　　　　支付非内部单位的其他与筹资活动有关的现金
	C1069
	0.00
	42,171,333.33

	
	　　现金流出小计
	C1070
	0.00
	42,171,333.33

	
	　　筹资活动产生的现金流量净额
	C1071
	0.00
	-42,171,333.33

	CI4
	四、汇率变动产生的现金流量
	C1072
	0.00
	0.00

	CI4.01
	　　汇率变动产生的现金流入
	C1073
	0.00
	0.00

	
	　　汇率变动产生的现金流出
	C1074
	0.00
	0.00

	CI4.02
	　　汇率变动产生的现金流量净额
	C1075
	0.00
	0.00

	
	五、现金及现金等价物净增加额
	C1076
	-1,239,791.32
	-799,400,012.82

	
	　　加：期初现金及现金等价物余额
	C1077
	2,426,119.73
	800,586,341.23

	
	六、期末现金及现金等价物余额
	C1078
	1,186,328.41
	1,186,328.41

	
	　　现金流量附表项目
	C1079
	0.00
	0.00

	
	　　　　将净利润调节为经营活动现金流量
	C1080
	0.00
	0.00

	CI5
	　　　　　　净利润
	C1081
	-433,482.54
	-1,265,459.52

	CI5.01
	　　　　　　计提的资产减值准备
	C1082
	0.00
	0.00

	CI5.01.01
	　　　　　　固定资产折旧
	C1083
	0.00
	0.00

	CI5.01.02
	　　　　　　无形资产摊销
	C1084
	0.00
	0.00

	CI5.01.03
	　　　　　　长期待摊费用摊销
	C1085
	0.00
	0.00

	CI5.01.04
	　　　　　　待摊费用减少（减：增加）
	C1086
	0.00
	0.00

	CI5.01.05
	　　　　　　预提费用增加（减：减少）
	C1087
	0.00
	0.00

	CI5.01.06
	　　　　　　处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：损益）
	C1088
	0.00
	0.00

	CI5.01.07
	　　　　　　固定资产报废损失
	C1089
	0.00
	0.00

	CI5.01.08
	　　　　　　财务费用
	C1090
	0.00
	0.00

	CI5.01.09
	　投资损失（减：收益）
	C1091
	0.00
	0.00

	CI5.01.10
	　　　　　　递延税款贷项（减：借项）
	C1092
	0.00
	0.00

	CI5.01.11
	　　　　　　存货的减少（减：增加）
	C1093
	0.00
	0.00

	CI5.01.12
	　　　　　　经营性应收项目的减少（减：增加）
	C1094
	-398,056.52
	156,782,175.70

	CI5.01.13
	　　　　　　经营性应付项目的增加（减：减少）
	C1095
	-55,004.49
	51,997,856.75

	CI5.01.14
	　　　　　　其他
	C1096
	-353,247.77
	-807,243,252.42

	51CI5.01.15
	　　　　不涉及现金收支的投资和筹资活动
	C1097
	0.00
	0.00

	CI5.01.16
	　　　　　　以固定资产偿还债务
	C1098
	0.00
	0.00

	CI5.02
	　　　　　　以投资偿还债务
	C1099
	0.00
	0.00

	CI5.02.01
	　　　　　　以固定资产进行投资
	C1100
	0.00
	0.00

	CI5.02.02
	　　　　　　以存货偿还债务
	C1101
	0.00
	0.00

	CI5.02.03
	　　经营活动产生的现金流量净额
	C1102
	-1,239,791.32
	-599,728,679.49

	CI5.02.04
	3、现金等价物净增加情况
	C1103
	0.00
	0.00

	
	　　现金的期末余额
	C1104
	1,186,328.41
	1,186,328.41

	
	　　减：现金的期初余额
	C1105
	2,426,119.73
	800,586,341.23

	
	　　加：现金等价物的期末余额
	C1106
	0.00
	0.00

	
	　　减：现金等价物的期初余额
	C1107
	0.00
	0.00

	
	　　现金及现金等价物净额
	C1108
	-1,239,791.32
	-799,400,012.82


附件
附件一 银行对账单
[image: image5.png]& https://dbank.hxb.com.cn/ - #BRITM L 4R1T - Internet Explorer — X
ARTASNCERET B comm smme ZREE XRRE RE poog e HEKS  NEMSER HHE e a
HIEIKFIEISI = L0 |G
RS 1 2020-07-31 %éfg[ 1,800.00 1,060,655.91 e 6283;’2%:320705‘101 =ERE FZART
SRS 2 12020-07-31 %g?g 132.00 1,060,523.91  NEUEESGTIE 6283102%:3901%0;’2 % PR
BFERE _

3 2020-07-31 %{J;f(%,{ 506.50 1,060,017.41 EhiRE 623370:58(5;?2 ZpE FLRERIT
4 2020-07-31 %éfg[ 550.00 1,059,467.41 FAFrEneE 627370;82%05?2 £ FZART
5 |2020-07-31 %{J;f?(g 1,869.80 1,057,597.61 EifkE 626310;?;0;2 EIH FLRERIT
SEEE 6 |2020-07-31 %{J;f(g 422.00 1,057,175.61 Elfk#E 626310;?;0; 2 EE ELRTT T t
m;‘;;;‘?; 7 2020-07-31 %g?g 6,188.30 1,050,987.31 s 624370;%73%0802 g Frins g
8 2020-07-31 ﬁgéﬁ% 966.25 1,050,021.06 Zozoigg?zﬁggmﬁ 6273703282%05?2 ES SEZAR(T E
9 2020-07-31 %{J;f(g 306,500.00 743,521.06 Rit#R 31%4955?43;3000 m;ggﬁ@%w L;’éﬁgggﬂﬁﬁ
10 |2020-07-31 Aggﬁ 3,650.00 74T AT1.06)  EiSFEEASR 6283?552%’2%0101 Fisfs Eﬁ;ﬁgﬁg’;
11 2020-07-31 %{J;f?(g 1,890.00 745,281.06 é%%?ﬁiﬁ?ofgf 326(:)2Jg453f52()190 i&iﬂ%@ﬂ%ﬂ%ﬁiﬁﬂﬂ FETHERT
12 |2020-07-31 %éfg[ 1,200.00 744,081.06 6RIREEE 6251;;3555)77‘37?0 EE RESRATRIT
13 |2020-07-31 %g?g 2,102.60 741,978.46 b 62337055%’;?2 E=TTESS FEARIT
14 2020-07-31 %{J;f(g 1,200.00 740,778.46 6B 2 EE TZART
15 |2020-07-31 %éfg[ 20,916.00 719,862.46 BhEAEE 56256277299 i}jﬁﬁiﬁ? RESRATRIT

M O EXERAFEERINS

om e mnmOBMOBdAC

1 15 KSR, HEPEHEHI4E, £5N346243455T, WHEH

D W

#03650.07T, RIS 1 5KEH 15 %,

10:07
2020/8/5

Vv

'Y




 [image: image6.png]._j ) $36C-6€20070114201 % X l—‘r v

& > O o ® file:///C:/Users/Lenovo/Desktop/S36C-6e20070114201_£B4>1.pdf

i c:ilon) | ©

* e L e

R

— 4+ & / OsmmmEcs (D mEmE | A smkmns [osmEsE & F
E-aak: OEE-1) 45 20063005819990000028
AT FRAFRIULOXAT Pt RIRRBHERE AR AR
M 5: 15879018596509 fifk: RMB ”
a4 1t/ 0877 RAEH i /

1 20200621 +357. 38 466, 465. 95

CATENRH: 1 FTEPRFME]: 2020-07-01 10:11:09 TEN A B hH

’EES: 0000

IR O EXERAGEERNINS

o
I

B D%y R
e "~ OB d

15:34
NOBET o B ‘





