关于红星苏州盛泽项目2021年6月资金计划

审核说明

中航信托股份有限公司：

苏州星盛房地产开发有限公司（以下简称项目公司）于2021年6月4日提交了2021年6月份《月度资金计划表》，我司对项目公司申报的资金计划进行了审核，审核结果如下：

- 苏州红星盛泽项目2021年6月资金汇总

项目公司2021年6月4日提交的2021年6月资金支出计划，计划资金支出共计69笔，合计5436.35万元。其中：前期费用支出约109.44万元；建安费用支出约1390.82万元；管理费用支出约 1291.24万元；营销费用支出约 354.74万元；财务费用支出约1431.11万元；税费约600.00万元；其他费用约259.00万元。

| 中航信托·天启【2020】352号红星苏州盛泽项目股权投资集合资金信托计划 -苏州红星盛泽项目月度资金使用计划（2021年6月份） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 编制：苏州星盛房地产开发有限公司 单位：万元 |  |  |  |
| 费用类型 | 合同金额 | 实际累计已付款 | 本月申请金额 |
| 前期费用 | 712.71 | 35.56 | 109.44 |
| 建安费用 | 4,662.47 | 418.00 | 1390.82 |
| 管理费用 | - | - | 1291.24 |
| 营销费用 | 625.72 | - | 354.74 |
| 财务费用 |  |  | 1431.11 |
| 税费 | - | - | 600.00 |
| 其他费用 | - | - | 259.00 |
| 总 计： |  |  | 5436.35 |

注：上表采用电算化连续计算得出，由于计算数据均按四舍五入保留两位小数或取整，故可能出现个别加总不完全相等的情况。

二、付款情况审核说明

- 前期费用

2021年6月份前期费用计划支付12笔，金额约1,094,368.09元。具体分析如下：

- 用款编号50计划支付吴江市建设房产测量有限公司房产面积测绘合同(盛泽1号地块房产面积预测）合同款41,961.76元。该合同签订于2021年4月，合同编号为WJSZCDDDXM-Q1-KF-2021-04-0038，合同金额为41,961.76元，截至报告提交日，未支付合同款项。合同约定，甲方于乙方交付预测备案成果报告书并经甲方确认合格后一个月内一次性付清预测费用。经审核，本月计划支付房产面积测绘合同款符合合同付款约定，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。

- 用款编号51计划支付苏州市吴江区规划技术服务有限公司盛泽1号地块变更规划面积测绘合同款180,422.00元。该合同签订于2021年5月，合同编号为WJSZCDDDXM-Q1-KF-2021-05-0040，合同金额为180,422.00元，截至报告提交日，未支付合同款项。合同约定，乙方向甲方提交最终的工作成果，经甲方确认无误后，甲方向乙方一次性支付款项。经审核，本月计划支付1号地块变更规划面积测绘合同款符合合同付款约定后期申请资金支付时，我司会对已签订的合同、付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。

- 用款编号52计划支付苏州市吴江区盛泽镇财政和资产管理局非税收入专户盛泽1号地块开设临时出入口路灯电缆补偿费6,205.10元。经核查，该合同尚未签订，此金额为项目公司预估金额，后期申请资金支付时，我司会对已签订的合同、付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。

- 用款编号53计划支付苏州市吴江区建设审图有限公司盛泽1号地块变更施工图审查费152,607.68元。经核查，该合同尚未签订，此金额为项目公司预估金额，后期申请资金支付时，我司会对已签订的合同、付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。

- 用款编号54计划支付苏州泰瓯商贸有限公司2020-12至2021-3月图文打印费用8522.82元。经核查，该合同尚未签订，此金额为项目公司预估金额，后期申请资金支付时，我司会对已签订的合同、付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。

- 用款编号55计划支付吴江市吴城房地产咨询有限公司盛泽1号地块施工临时占地放样合同款2,592.00元。该合同签订于2021年4月，合同编号为WJSZCDDDXM-Q1-KF-2021-04-0036，合同金额为2,592.00元，截至报告提交日，未支付合同款项。合同约定，出具测绘报告后十五个工作日内，一次性付清。经审核，本月计划支付盛泽1号地块施工临时占地放样合同款符合合同付款约定后期申请资金支付时，我司会对已签订的合同、付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。

- 用款编号56计划支付苏州奥略工程造价咨询有限公司“吴江高新区（盛泽镇）绸都大道西侧1号地块住宅项目景观设计及顾问服务合同”进度款154,227.13元。该合同于2020年11月签订，合同编号WJSZCDDDXM-Q1-KF-2020-11-0021，合同金额171,363.48元。截至报告提交日，未支付合同款项，根据合同约定单项工程满足委托人招标要求的成果资料提交之日起28日历天内，支付该单项工程服务费之60%，在支付前，承接人需提供《咨询单位履约情况评价表》扫描件；模拟清单招标后暂定量转闭口图纸算量完成并完成与总包对量工作后，签署该单项工程施工合同之日起或对量工作完成起计，28日历天内支付该单项工程服务费之30%。经审核，本月计划支付工程造价咨询合同款符合合同付款约定，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。

- 用款编号57计划支付苏州柯利达装饰股份有限公司“1号地块住宅大货批量户型精装设计合同”预付款63,200.00元。该合同签订于2021年4月，合同编号为WJSZCDDDXM-Q1-SJ-2021-04-0036，合同金额为316,000.00元。截至报告提交日，未支付合同款项。根据合同约定，合同生效后次月支付总价款20%，即63200元。经审核，本月计划支付1号地块住宅大货批量户型精装设计合同预付款符合合同付款约定，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。

- 用款编号58计划支付苏州柯利达装饰股份有限公司“1号地块住宅公区及架空层精装设计合同”预付款77,200.00元。该合同签订于2021年4月，合同编号为WJSZCDDDXM-Q1-SJ-2021-04-0037，合同金额为386,000.00元。截至报告提交日，未支付合同款项。根据合同约定，合同生效后次月支付总价款20%，即77200.00元。经审核，本月计划支付1号地块住宅公区及架空层精装设计合同预付款符合合同付款约定，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。

- 用款编号59计划支付南京工大建设监理咨询有限公司“吴江盛泽项目监理工程合同”进度款300,142.38元。该合同于2020年9月签订，合同编号为WJSZCDDDXM-Q1-KF-2020-09-0011，合同总金额为4,981,841.00 元。截至报告提交日，已支付合同款项178,209.54 元，根据合同约定按季度支付，每季度支付一次，监理单位服务周期暂按44个月计算，即为15个季度。每个季度进度款为：监理合同总价/15个季度*85%，其中每季度进度款总80%为基本费，进度款总20%为考评费。竣工验收备案通过，并提供预计结算额全额发票后，再支付15%监理费。包含本期申请款项，付款比例为9.60%。经审核，本月计划支付盛泽项目监理工程合同款符合合同付款约定，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。

- 用款编号60计划支付苏州柯利达装饰股份有限公司“2号地块北区住宅批量户型精装设计合同”进度款120,600.00元。该合同签订于2021年1月，合同编号为WJSZCDDDXM-Q1-SJ-2021-01-0024，合同金额为402,000.00 元。截至报告提交日，已支付合同款项80,400.00元。根据合同约定，合同生效后次月支付总价款的20%，80400元；深化方案确认后次月支付总价款的30%，120600元。经审核，本月计划支付2号地块北区住宅批量户型精装设计合同进度款符合合同付款约定，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。

- 用款编号61计划支付苏州柯利达装饰股份有限公司“2号地块北区住宅公区及架空层室内设计合同”进度款145,500.00元。该合同签订于2021年1月，合同编号为WJSZCDDDXM-Q1-SJ-2021-01-0025，合同金额为485,000.00 元。截至报告提交日，已支付合同款项97,000.00元。根据合同约定，合同生效后次月支付总价款的20%，97000.00元；深化方案确认后次月支付总价款的30%，145500.00元。经审核，本月计划支付2号地块北区住宅公区及架空层室内设计合同进度款符合合同付款约定，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。

- 经审核，我司认为6月份前期费用12笔资金计划编制合理，符合相关合同的付款约定，现阶段进度与月度资金计划中列明的支付款项及支付比例基本吻合。待项目公司后期申请相关款项支付时，我司会对缴费通知单、付款申请流程、收据或发票等依据进行审核，严格把控，确保资金支付合理、合规。

- 建安费用资金计划

- 2020年6月建安费用计划共申请7笔，合计金额13,908,153.96元，包括二期桩基和基坑围护分包工程款、售楼处桩基围护及土方分包工程款、一期试桩分包工程款及售楼处样板房智能化分包工程款等。具体分析如下：

- 用款编号62计划支付苏州市吴江区盛泽镇财政和资产管理局非税收入专户盛泽住宅项目南区地块临水工程绿化赔偿费5000.00元。经审核，合同尚未签订，金额为项目公司预估金额，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。

- （2）用款编号63计划支付江苏中禾建设有限公司“一期试桩分包工程合同文件”结算款259,836.14元。该合同于2020年9月签订，合同编号WJSZCDDDXM-Q1-JA-2020-07-0001，合同金额820,000.00元，合同结算金额为740,750.46 元。截至报告提交日，已累计支付合同款480,914.32 元，合同约定，按周期支付，每月支付一次，支付至已完合同金额的70%；单项工程竣工验收合格并取得专项质检验收表后支付至已完合同金额的80%；主体结构封顶后支付至已完合同金额的90%；结算完成，支付至结算金额的95%，但分包人必须提供结算总价100%的发票，剩余5%所为保修金，两年质保期满后支付。经审核，此次申请款项为合同剩余全部款项，未保留5%质保金，项目公司未给出相关说明，目前无法判断此笔资金计划合理性，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。

- （3）用款编号64计划支付江苏中禾建设有限公司“售楼处桩基围护及土方分包工程合同”结算款835,389.09元。该合同于2020年9月签订，合同编号WJSZCDDDXM-Q1-JA-2020-09-0014，合同金额2,329,976.87 元，合同结算金额为2,270,030.36 元。截至报告提交日，已累计支付合同款1,434,641.27 元，合同约定，每月支付一次。分包人每月末25日提交已完工程的中期付款申请书交发包人审批。按已完成合同金额的70%，单项工程竣工验收合格并取得专项质监验收表后支付至已完合同金额的80%，主体结构封顶后支付至已完合同金额的90%，结算完成后支付至结算总价的95%，同时分包人必须提供结算总价100%的发票，其余5%作为本工程的保证金。经审核，此次申请款项为合同剩余全部款项，未保留5%质保金，项目公司未给出相关说明，目前无法判断此笔资金计划合理性，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。

- （4）用款编号65计划支付吴江港华燃气有限公司“吴江高新区（盛泽镇）绸都大道西侧2号地块燃气工程安装协议”进度款1,008,480.00元。该合同于2020年11月签订，合同编号WJSZCDDDXM-Q1-JA-2020-11-0048，合同总金额1,680,800.00 元。后于2020年11月签订盛泽项目2#地块燃气工程安装协议补充合同，合同编号WJSZCDDDXM-Q1-JA-2020-11-0048-补-0002，合同金额1,375,200.00 元。截至报告提交日，已支付合同款1,879,440.00元。根据合同约定本协议签订后五个工作日内，向乙方支付安装费的30%；工程施工进场前二十个工作日，甲方向乙方支付安装费的60%；其余安装费在燃气管道竣工验收合格后十个工作日内全部付清。经审核，包含本次申请款项，支付合同款94.50%,未超合同总额，该笔资金计划合理，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程、到货情况等支付依据进行审核。

- （5）用款编号66计划支付江苏中禾建设有限公司“吴江盛泽项目二期桩基和基坑围护分包工程合同”进度款11,634,460.39元。该合同于2021年5月签订，合同编号WJSZCDDDXM-Q1-JA-2021-05-0076，合同总金额39,880,080.02 元。截至报告提交日，未支付合同款项。根据合同本工程无预付款。按周期付款：每月支付一次。分包人每月末25日提交已完工程的中期付款申请书交发包人审批经审核，发包人在支付各阶段应付合同价款金额时，按已完合同金额的70%，并扣除发包人代扣代缴费用及其他违约金、罚款等费用后进行支付。单项工程竣工验收合格并取得专项质监验收表后，桩基支付至桩基部分已完合同金额的80%，围护支付至围护部分已完合同金额的90%；主体结构封顶后支付至已完合同金额的90%；结算完成后支付至结算总价的95%，同时分包人必须提供结算总价100%的发票，其余5%作为本工程的保修金；经审核，该笔资金计划合理，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程、到货情况等支付依据进行审核。

- （6）用款编号67计划支付苏州正荣辉消防工程有限公司“售楼处及样板房智能化分包工程”结算款69,809.30元。该合同于2020年12月签订，合同编号WJSZCDDDXM-Q1-JA-2020-10-0032，合同总金额232,697.67 元。截至报告提交日，已支付合同162,888.37 元。根据合同约定结算支付：结算后付至结算额的95%。保修款：保修期满且无质量问题后支付结算额的5%。目前该工程已完工，结算协议书已签订，结算金额为232,697.67元。经审核，此次申请款项为合同剩余全部款项，未保留5%质保金，项目公司未给出相关说明，目前无法判断此笔资金计划合理性，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。

- （7）用款编号68计划支付苏州正荣辉消防工程有限公司“售楼处及样板房消防分包工程”结算款95,179.04元。该合同签订于2020年11月，合同编号为WJSZCDDDXM-Q1-JA-2020-10-0033，合同金额为317,263.46 元。截至报告提交日，已支付合同款222,084.42 元。根据合同约定完工交付，支付合同金额的90%(提交结算资料后支付至已完合同金额的90%)。结算支付：结算后付至结算额的95%。保修款：保修期满且无质量问题后支付结算额的5%。目前该工程结算协议书已签订，结算金额为317,263.46 元。经审核，此次申请款项为合同剩余全部款项，未保留5%质保金，项目公司未给出相关说明，目前无法判断此笔资金计划合理性，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。

- 经审核，我司认为6月份建安费用中用款编号63、64、67及68资金申请时未保留5%质保金，无法判断合理性，剩余建安费用申请符合相关已签订合同的付款约定，现阶段工程施工进度与月度资金计划中列明的支付款项及支付比例基本吻合。项目公司后期申请相关款项支付时，我司会对付款申请、发票、流程、工程合同、现场签证等依据进行审核，确保资金支付合理、合规。

（二）管理费用资金计划

2021年6月份管理费用计划共申请5笔，合计金额12,912,425.92元，包括行政办公费、人员报销、员工工资、总部服务费等，具体分析如下：

- 用款编号43计划支付员工工资250万，此金额为项目公司预估金额，待支付时，我司会依据劳动合同及工资表严格执行。

- 用款编号44为行政办公费预计62万元，主要支出是差旅费，车辆费，招待费、行政办公费及员工报销费等。

（3）用款编号45-47计划支付2021年第一季度上海红星美凯龙商业发展有限公司“管理咨询协议之财务、税务、资金管理及IT信息服务合同”合同款795,000.00元、上海红星美凯龙房地产集团有限公司“管理咨询协议之运营服务及项目管理等服务合同”合同款1,987,500.00元、重庆红星美凯龙企业发展有限公司上海分公司“品牌使用费”合同款7,009,925.92元。以上三份合同签订于2021年1月，合同编号分别为01HD-030SZSZ20200706001、01HD-030SZSZ20200706002、01HD-030SZSZ20200706003。截至报告提交日，已支付合同款1341.02万元。因与上述公司签订的三份合同，为项目公司节约3749万元的所得税，因此项目公司按年计提相应金额支付给对应合同主体公司。根据合同约定所有款项从年度中间开始，按照当年实际执行月份占全年月份数分摊确认该年度收费金额，在签署本协议后，按季度向乙方支付服务费。此次申请支付金额为含税金额。经审核，以上3笔申请支付款项符合合同付款约定，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。

经审核，我司认为6月份管理费用5笔资金计划编制合理，公司行政办公费、人员报销、员工工资支出符合编制符合企业情况。后期申请相关款项支付时，我司会对付款申请、发票、流程、合同等依据进行审核，严格把控，确保资金支付合理、合规。

（三）营销费用资金计划

2021年6月份营销费用申请42笔费用，合计金额3,547,403.00元，具体分析如下：

- （1）用款编号1计划支付苏州红星品唯物业管理有限公司吴江分公司“环沪公司盛泽项目2020年示范区物业服务协议”服务款250,000.00 元。该合同于2020年10月签订，合同编号WJSZCDDDXM-Q1-XS-2020-010-0026，合同总金额3,324,810.20元。截至报告提交日，已支付合同款1,115,062.38 元 ，根据合同约定示范区物业人员服务费按预算服务费包含内容据实结算，每月1日乙方编制本月《物业服务人员月度配置及费用确认单》、《增加/减少物业服务人员工作确认单》，并与上月的《临时用工工作确认单》及其他费用的凭证一并交给甲方，甲方在收到相关材料3日内与乙方确认，双方确认后乙方提供相应的物业服务费用发票给甲方，甲方于收到发票后3个工作日内确认并一次性支付给乙方。经审核，本月计划支付盛泽项目2021年示范区物业服务协议3月费用符合合同付款约定，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。

- （2）用款编号2计划支付上海红观广告有限公司“环沪公司盛泽项目2020年全案企划推广及销售顾问整合服务合同”100,000.00元。该合同于2020年8月签订，合同编号WJSZCDDDXM-Q1-XS-2020-08-0001，合同总金额1,200,000.00元。截至报告提交日，已支付合同款700,000.00 元 ，合同约定在合同期内甲方应在每月的 15 日前支付上月的服务费，即100,000.00元。经审核，本月计划支付2020年全案企划推广及销售顾问整合服务合同款符合合同付款约定，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。

- （3）用款编号3计划支付苏州工业园区金钥匙贸易有限公司“环沪公司盛泽项目4月物业物资采购”9,200.00 元。经核查，该合同尚未签订，此金额为项目公司预估金额，后期申请资金支付时，我司会对已签订的合同、付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。

- （4）用款编号4计划支付苏州顺驰文化传媒有限公司“盛泽项目2021年6月零星消耗物料制作费用”7,900.00元。经核查，该合同尚未签订，此金额为项目公司预估金额，后期申请资金支付时，我司会对已签订的合同、付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。

- （5）用款编号5计划支付苏州顺驰文化传媒有限公司“盛泽项目2021年6月定制限量椰子费用”8,000.00 元。经核查，该合同尚未签订，此金额为项目公司预估金额，后期申请资金支付时，我司会对已签订的合同、付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。

- （6）用款编号6计划支付苏州世诺广告有限公司“盛泽项目2021年5月案场零星物料制作费用”8,317.00元。经核查，该合同尚未签订，此金额为项目公司预估金额，后期申请资金支付时，我司会对已签订的合同、付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。

- （7）用款编号7计划支付苏州世诺广告有限公司“盛泽项目2021年5月桁架及停车场围挡修复制作费用”8,476.00元。经核查，该合同尚未签订，此金额为项目公司预估金额，后期申请资金支付时，我司会对已签订的合同、付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。

- （8）用款编号8计划支付苏州世诺广告有限公司“盛泽项目2021年5月亚克力泡沫立体字制作费用”6,400.00元。经核查，该合同尚未签订，此金额为项目公司预估金额，后期申请资金支付时，我司会对已签订的合同、付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。

- （9）用款编号9计划支付苏州顺驰文化传媒有限公司“盛泽项目迎六一音乐展演活动费用”6,200.00元。经核查，该合同尚未签订，此金额为项目公司预估金额，后期申请资金支付时，我司会对已签订的合同、付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。

- （10）用款编号10计划支付苏州虎云文化传媒有限公司“盛泽项目2021年5月2日魅力女性插花活动费用”4,200.00元。经核查，该合同尚未签订，此金额为项目公司预估金额，后期申请资金支付时，我司会对已签订的合同、付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。

- （11）用款编号11计划支付苏州虎云文化传媒有限公司“盛泽项目2021年1月21日年会活动桌椅费用”370.00元。经核查，该合同尚未签订，此金额为项目公司预估金额，后期申请资金支付时，我司会对已签订的合同、付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。

- （12）用款编号12计划支付苏州虎云文化传媒有限公司“盛泽项目2021年5月3日友邦保险女性插花活动费用”4,300.00元。经核查，该合同尚未签订，此金额为项目公司预估金额，后期申请资金支付时，我司会对已签订的合同、付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。

- （13）用款编号13计划支付苏州虎云文化传媒有限公司“盛泽项目2021年4月17日加推开盘桌椅及铁马租赁费用”5,200.00元。经核查，该合同尚未签订，此金额为项目公司预估金额，后期申请资金支付时，我司会对已签订的合同、付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。

- （14）用款编号14计划支付姑苏区永誉工艺品商行“盛泽项目2021年5月定制矿泉水制作费用”8,000.00元。经核查，该合同尚未签订，此金额为项目公司预估金额，后期申请资金支付时，我司会对已签订的合同、付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。

- （15）用款编号15计划支付吴江区松陵镇小精灵艺术传播工作室“盛泽项目2021年5月15日掼蛋比赛活动费用”8,000.00元。经核查，该合同尚未签订，此金额为项目公司预估金额，后期申请资金支付时，我司会对已签订的合同、付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。

- （16）用款编号16计划支付苏州市深广印刷有限公司“盛泽项目2021年5月海报印刷制作费用”9,000.00元。经核查，该合同尚未签订，此金额为项目公司预估金额，后期申请资金支付时，我司会对已签订的合同、付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。

- （17）用款编号17计划支付吴中经济技术开发区新动力广告制作部“盛泽项目2021年4月17日加推开盘桁架制作费用”9,200.00元。经核查，该合同尚未签订，此金额为项目公司预估金额，后期申请资金支付时，我司会对已签订的合同、付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。

- （18）用款编号18计划支付吴中经济技术开发区新动力广告制作部“盛泽项目2021年4月17日加推开盘零星物料制作费用”2,310.00元。经核查，该合同尚未签订，此金额为项目公司预估金额，后期申请资金支付时，我司会对已签订的合同、付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。

- （19）用款编号19计划支付吴中经济技术开发区新动力广告制作部“盛泽项目2021年5月转角大牌更换制作费用”3,580.00元。经核查，该合同尚未签订，此金额为项目公司预估金额，后期申请资金支付时，我司会对已签订的合同、付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。

- （20）用款编号20计划支付苏州工业园区花间堂广告设计服务部“盛泽项目3月份渠道礼品（运动水壶）采购费用”9,600.00元。经核查，该合同尚未签订，此金额为项目公司预估金额，后期申请资金支付时，我司会对已签订的合同、付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。

- （21）用款编号21计划支付苏州工业园区花间堂广告设计服务部“盛泽项目4月长柄伞制作（木质把手）费用”9,800.00元。经核查，该合同尚未签订，此金额为项目公司预估金额，后期申请资金支付时，我司会对已签订的合同、付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。

- （22）用款编号22计划支付苏州市墨利印刷有限公司“盛泽项目2021年5月渠道地推海报印刷合同”费用28,800.00 元。经核查，该合同尚未签订，此金额为项目公司预估金额，后期申请资金支付时，我司会对已签订的合同、付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。

- （23）用款编号23计划支付苏州正信广告有限公司“盛泽项目2021年5月歌林公园商超巡展合同”费用98,000.00 元。经核查，该合同尚未签订，此金额为项目公司预估金额，后期申请资金支付时，我司会对已签订的合同、付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。

- （24）用款编号24计划支付苏州建创广告传媒有限公司“盛泽项目2021年5月乡镇横幅户外广告投放合同”费用50,000.00元。经核查，该合同尚未签订，此金额为项目公司预估金额，后期申请资金支付时，我司会对已签订的合同、付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。

- (25)用款编号25计划支付吴中经济技术开发区新动力广告制作部“环沪公司盛泽项目天铂围挡画面更换制作合同”81,000.00 元。该合同签订于2021年1月，合同编号为WJSZCDDDXM-Q1-XS-2021-01-0122，合同总金额为81,000.00 元。截至报告提交日，未支付合同款项。根据合同约定合同签订并且验收合格之日起30个工作日内支付合同总价的100%。经审核，本月计划支付盛泽项目天铂围挡画面更换制作合同款符合合同约定，后期申请资金支付时，我司会对已签订的合同、付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。

- （26）用款编号26计划支付苏州顺驰文化传媒有限公司“盛泽项目2021年5月业主生日会合同”费用14,000.00元。该合同签订于2021年5月，合同编号为WJSZCDDDXM-Q1-XS-2021-05-0256 ，合同总金额为14,000.00元。截至报告提交日，未支付合同款项。根据合同约定甲方在活动验收合格且收到乙方等额有效增值税专用发票后30日内支付总费用。经审核，本月计划支付盛泽项目2021年5月业主生日会合同款符合合同约定，后期申请资金支付时，我司会对已签订的合同、付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。

- （27）用款编号27计划支付无锡海顺纸业有限公司“盛泽项目2021年3月户型册印刷制作合同”88,400.00元。该合同签订于2021年4月，合同编号为WJSZCDDDXM-Q1-XS-2021-03-0201，合同金额为88,400.00元。截至报告提交日，未支付合同款项。根据合同约定本合同签订并且验收合格之日起 30 个工作日内支付合同总价的 100%，即88400元 。经审核，本月计划支付2021年3月户型册印刷制作合同款符合合同约定，后期申请资金支付时，我司会对已签订的合同、付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。

- （28）用款编号28计划支付苏州世诺广告有限公司“环沪公司盛泽项目印刷快印、楼幅制作合同”合同款93,000.00元。该合同于2020年12月签订，合同编号为WJSZCDDDXM-Q1-XS-2020-12-0114，合同总价款为93,000.00元。截至报告提交日，尚未支付合同款项。根据合同约定本合同签订并且验收合格之日起 30 个工作日内支付合同总价的 100%。经审核，本月计划支付盛泽项目印刷快印、楼幅制作合同款符合合同付款约定，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。

- （29）用款编号29计划支付无锡海顺纸业有限公司“环沪公司盛泽项目楼书印刷合同”合同款61,000.00元。该合同于2021年1月签订，合同编号为WJSZCDDDXM-Q1-XS-2021-01-0126，合同总价款96,000.00 元，截至报告提交日，已支付合同款35,000.00元。根据合同约定合同签订并且验收合格之日起30个工作日内支付合同总价的100%。经审核，本月计划支付盛泽项目楼书印刷合同款符合合同付款约定，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。

- （30）用款编号30计划支付苏州工业园区多宝阁百货商行“环沪公司盛泽项目成交礼采购合同”合同款91,150.00元。该合同签订于2020年12月，合同编号为WJSZCDDDXM-Q1-XS-2020-12-0113，合同总金额为91,150.00元，截至报告提交日，未支付合同款项。根据合同约定自货物验收合格并收到乙方发票之日起20日内支付100%的货款。经审核，本月计划支付盛泽项目成交礼采购合同款符合合同付款约定，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。

- （31）用款编号31计划支付江苏三达广告传媒有限公司“盛泽项目2021年5-8月售楼处入口展示桁架合同”合同款60,000.00元。该合同签订于2021年5月，合同编号为WJSZCDDDXM-Q1-XS-2021-05-0227，合同总金额为60,000.00元，截至报告提交日，未支付合同款项。根据合同约定待广告正式发布结束后，乙方按合同完成相关工作并经甲方认可后  30 个工作日内甲方向乙方支付全部合同金额。经审核，本月计划支付盛泽项目2021年5-8月售楼处入口展示桁架合同款符合合同付款约定，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。

- （32）用款编号32计划支付蚌埠灵工科技有限公司“盛泽项目市场推广劳务服务合同”合同款400,000.00元。该合同签订于2021年3月，合同编号为WJSZCDDDXM-Q1-XS-2021-03-0199，合同金额据实结算。根据合同约定成交1套，支付2万元佣金。后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。

- （33）用款编号33计划支付苏州蜜投信息技术有限公司“盛泽项目苏南房地产公众号推广合同”合同款60,000.00元。该合同于2020年12月签订，合同编号为WJSZCDDDXM-Q1-XS-2020-12-0095，合同总金额60,000.00元。截至报告提交日，尚未支付合同款项，根据合同约定待广告正式发布结束后，乙方按合同完成相关工作并经甲方认可后30个工作日内甲方向乙方支付全部合同金额。经审核，本月计划支付盛泽项目苏南房地产公众号推广合同款符合合同付款约定，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。

- （34）用款编号34计划支付深圳市明源云科技有限公司上海分公司“盛泽项目2020年明源云客电子商务平台技术服务合同”合同款174,000.00元。该合同于2020年11月签订，合同编号WJSZCDDDXM-Q1-XS-2020-11-0036，合同总金额174,000.00元。截至报告提交日，尚未支付合同款项，根据合同约定甲方于本合同签署之日起5日内，甲方向乙方支付云客租用服务全额款项。经审核，本月计划支付盛泽项目2020年明源云客电子商务平台技术服务合同款符合合同付款约定，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。

- （35）用款编号35-40计划支付营销中介费用27.00万元。首批中介合同签订于2021年3月，合同结算标准为按成交房屋数量结算，佣金每套3万元。结算标准为乙方推荐客户网签《商品房买卖合同》且该客户全额付清购房款。在代理周期内，中介服务佣金费用按（月度）结算，乙方应于次月30日前提交该月度结算明细，甲方收到结算材料期60日内对乙方推荐成功且符合佣金结算标准的费用进行结算。如发生已签约或全款到账客户退房且佣金已支付乙方，甲方有权在后期结算佣金中扣除已付佣金，佣金未支付的，甲方有权不予支付；若合同期满甲方未进行扣除，乙方应三日内向甲方予以返还。本协议终止后发生退房的，乙方应于接到甲方后10日内退还相应佣金。若乙方逾期未返还，每延迟一日，按未返还服务费的千分之五付违约金。经审核，本月计划支付盛泽项目首批中介合同款符合合同付款约定，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。

- （36）用款编号41计划支付营销员工工资1,000,000.00元。此金额为项目公司预估金额，待支付时，我司会依据劳动合同及工资表严格执行。

- （37）用款编号42支付营销策划部员工报销500,000.00元，主要支出是营销部门差旅费，车辆费、餐费，招待费、日常物料费用等。此金额为项目公司预估金额，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。

- 经审核，我司认为6月份营销费用42笔资金计划编制基本合理，后期申请相关款项支付时，我司会对付款申请、发票、流程、合同等依据进行审核，严格把控，确保资金支付合理、合规。

- （四）税费

2021年6月份项目公司申请税费6,000,000.00元，用于支付增值税及附加税、土地增值税、印花税等，经核查，此金额为预估金额，待支付时，我司会依据项目公司财务报表等支付依据严格执行。

- 财务费用

- 2021年6月项目公司申请财务费用14,311,111.11元，用于支付2021年第二季度开发贷利息费用。截至报告提交日，开发贷已放款8亿元，2021年第二季度计息日为2021年3月21日至2021年6月20日，共计92天，年利率为7%，利息共计14,311,111.11元。后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。

- （六）其他费用

2021年6月份其他费用申请1笔费用，合计金额 2,590,000.00元。具体分析如下：

- 用款编号69为项目公司2021年6月份申请备用金1笔费用，计提项目公司资金计划的5%作为备用金，合计金额 2,590,000.00 元，用于退还投标保证金等，经核查，此金额为预估金额，待支付时，我司会依据项目公司招投标进程、付款申请、入账凭证等支付依据严格执行。

三、结论：

本次苏州星盛房地产开发有限公司申报的6月资金计划，符合项目实际情况。费用明细与现场实际情况基本吻合，资金计划编制基本合理，我司拟同意项目公司6月份资金计划，并以此作为付款的依据。待实际支付时，我司人员将对相关付款资料的合理、合规性一一核实，据实支付，请审批。

北京康信君安资产管理有限公司

红星苏州盛泽项目组

2021年6月6日