2021年9月情况通报


浡诚一期“蓝城▪官山明月” 项目

2021年9月份管理报告
项目名称：蓝城▪官山明月项目

委托方：宁波市鄞州浡诚财务咨询有限公司

受托方：北京康正国际资产评估有限公司

监管人员：郭明强、杨帆
日期：二零二一年十月十日

目录

31项目基本情况


42重大事件的披露


53项目五证办理及施工进度情况


53.1 项目五证办理情况说明


53.2项目2021年9月施工进度情况


64印鉴使用情况


145合同签订情况


156资金情况


156.1资金流出情况


216.2各月资金流出分类情况表


246.3资金流入情况


246.4资金结算


25附件一 对账单




为了方便阅读之目的，本报告中将部分名称简写为：

·项目公司：河北天骠蓝诚房地产开发有限公司

·浡诚基金：宁波市鄞州浡诚财务咨询有限公司

·康正评估：北京康正国际资产评估有限公司

1项目基本情况

[image: image1.png]WRE LtAX S





标的项目为项目公司建设的“蓝城▪官山明月项目”，位于河北省张家口市怀来县土木镇土木村，京西高速南侧，京银线东北方向。项目公司于2018年8月1日与怀来县国土资源局签订《国有建设用地使用权出让合同》 【合同编号：C13073020180021】，取得宗地编号ZZ18-10号（即项目地块）国有建设用地使用权，地块用地面积69,204.68㎡，土地用途为其他普通商品住宅用地。合同约定地块建筑容积率不高于2、不低于1，建筑密度不高于30%，且需按照住宅总建筑面积2%的比例配建单套60平方米（含）以下保障性住房。

项目公司现已取得证件：

1、 建设用地规划许可证（地字第13073020210004号）；
2、 不动产权证（冀（2021）怀来县不动产权第0001064号）；
3、 建设工程规划许可证3份分别为：（建字第13073020210026）（建字第13073020210027）（建字第13073020210033）；
4、 建筑工程施工许可证（130730202109033131）。

各项经济指标如下：
项目各项经济技术指标
	序号
	项目分期
	用地面积

（m2）
	建筑面积

（m2）
	计容面积

（m2）
	可售面积

（m2）
	总货值

（万元）
	物业类型
	备注

	1
	示范区
	69,205
	3,105
	2,830
	1,444
	3,609
	叠拼（样板房）、配套（生活服务中心）
	2-1#、1-10#（10月2日开放，已取得工规证）

	2
	叠拼区
	
	33,094
	28,444
	25,164
	49,616
	叠拼
	南区1-1#-1-3#、1-5#-1-9#、

 北区1-11#-1-13#、1-15#-1-17#

（已取得工规证、施工证）

	3
	洋房区
	
	75,186
	50,310
	43,405
	52,085
	多层
	1-18#-1-23#、1-25#-1-29#、2-2#-2-7#；洋房18#-29#共11幢＋配套

	合计
	
	111,385
	81,585
	70,012
	105,312
	
	地上建筑面积74,435


注：          
1、上述示范区、叠拼区、洋房区，用地面积统一以已取得的不动产权证为依据。
2、上述示范区、叠拼区、洋房区建筑面积、计容建筑面积以已取得《建设工程规划许可证》为依据。

3、上述示范区、叠拼区、洋房区可售面积以第二版全景推售计划20210901为依据。
4、总货值分期数据以第二版全景推售计划20210901为依据。     
2重大事件的披露

1、 示范区ASA板材荷载报告经设计院复合不满足要求，需要厂家重新出报告。计划十月中旬出具报告相关资料。

2、 9月3日取得1-10#、2-1#建设工程规划许可证及红线图，取得1-1#-1-3#住宅楼、1-11#-1-13#住宅楼、1-15#-1-17#住宅楼的施工许可证。
3、 9月18日召开了全景计划会议，我司已提供了针对于全景计划提出的建议意见报告。

4、 9月27日项目公司增设了发票专用章（现在财务处，未提供给我方监管）。发票专用章用于之后的发票上使用。

5、 示范区施工图图审工作未完成。

6、 示范区工程提升工程、内外精装修、软装、景观绿化品质。计划10月2日开放。

3、项目五证办理及施工进度情况

3.1 项目五证办理情况说明

截至2021年9月30日五证办理情况
	五证
	实际进度
	备注

	建设用地规划许可证
	2021年2月5日取得
	

	不动产权证书
	2021年2月10日取得
	

	建设工程规划许可证

（建字地13073020210026）
	2021年7月19日取得
	1-1#-1-3#，1-5#-1-9#，1-11#-1-13#,1-15#-1-17#住宅楼

	建设工程规划许可证

（建字地13073020210027）
	2021年7月19日取得
	1-18#-1-23#，1-25#-1-29#住宅楼，2-2#-2-7#配套建设，普通车库，人防车库

	建设工程规划许可证

（建字地13073020210033）
	2021年9月3日取得
	1-10#住宅楼、2-1#配套

	建筑工程施工许可证

编号：（130730202109030101）
	2021年9月3日取得
	1-1#-1-3#住宅楼、1-11#-1-13#住宅楼、1-15#-1-17#住宅楼

	预售许可证
	预计10月月初取得
	


3.2项目2021年9月施工进度情况

1、示范区叠拼仿石窗套完成。

2、示范区生活服务中心大屋面瓦片、转角照壁景墙结构砌筑各完成99%。

3、大区 1-2#、1-3#楼换填完成垫层完成，外围墙施工完成。

4、大区1-7#、1-8#换填施工开始。

标的项目地块现场照片（2021年9月 30日）

[image: image7.jpg]N

R

VA



[image: image8.jpg]



[image: image2.jpg].ﬁu!hi!':c [
f“ﬁ.ﬂunﬁ_".md
‘r\-\l.:!_.-.‘\,

A FEm

=
V DN

(X

‘\it W

|

| = :
.

FZ J Y7 AT ===

A LT
PR i
i YN me

’
S

\
|
- \





[image: image9.jpg]


1.A-3地块样板区（叠拼）照片                        2.A-3地块样板区（叠拼）照片
[image: image10.jpg]



[image: image3.jpg]


[image: image4.jpg]



3.A-3地块样板区（生活服务中心）照片               4.A-3地块样板区（生活服务中心）照片

4、印鉴使用情况

对于印章的使用，项目公司人员按照监管协议规定，履行印章使用流程，填写印章使用登记表，康正监管人员了解用印事由，通过邮件等方式向中诚信托有关领导提交用印申请，待中诚信托有关领导批复后方给予盖章。使用情况详见下表：

2021年9月印章使用情况表

	序号
	申请日期
	事由
	材料
	印鉴名称及使用次数
	申请人
	审批人

	1
	2021/9/1
	事由：由于代建公司工作需要，现委派三人前往项目所在地进行办公。分别为（朱桂山；设计经理、王晓跃；渠道经理、王利博；生活服务部经理）项目公司提供了三人的委派含。
	“员工委派合同”共三个员工，每个员工一式四份
	天骠公章（24）
	张梦伟
	魏紫峰

	2
	2021/9/2
	事由：为满足厨房使用功能，同时保证卫生需要，以及避免和生活服务中心看房客户路线交叉；展示区中心厨房北侧墙体新增外门。
	“1、关于生活服务中心厨房北侧增加户门的事宜（天一-土建-005）、关于样板区工程首层增设墙根处室内外防水的事宜（天一-土建-006）、关于展示区工程图纸首层地面及电梯井道地面工程做法优化的事宜（天一-土建-008）、华兴门窗-窗-001”上用印。
	天骠公章（16）
	张欣琦
	魏紫峰

	3
	2021/9/2
	关于项目弱电智能化工程施工合同，依据蓝城·官山明月整体施工进度，现需进行展开示范区的弱电化工程施工的用印申请。
	《蓝城·官山明月项目弱电智能化工程施工合同》一式六份。上用印。
	法人章（6）合同章（12）
	吴英杰
	魏紫峰

	4
	2021/9/3
	事由：全部的户型进行了渲染。渲染后有所增加客户对此项目的印象。来达到后期的宣传效果。
	《户型图渲染合同》一式五份
	天骠公章(10)
	任静
	魏紫峰

	5
	2021/9/3
	项目公司申请在“施工证复印件”
	“施工证复印件”
	天骠公章（1）
	吕宏宇
	魏紫峰

	6
	2021/9/6
	外出用印事项：香河中龙营业执照、开户许可证
	香河中龙营业执照、开户许可证
	香河中龙公章（4）
	吕宏宇
	魏紫峰

	7
	2021/9/6
	事由：由于工程紧，智能锁合同流程未完成，特此联系函用于乙方催促锁发货。
	智能锁“联系函”
	天骠公章（2）
	朱桂山
	魏紫峰

	8
	2021/9/9
	用于告知各单位
	"施工安全监督交底"
	天骠公章（5）
	张欣琦
	魏紫峰

	9
	2021/9/9
	由于工程紧，智能锁合同流程为后补属于直接委托，含税合价8652元，锁具12把以全部进场。
	“智能锁合同”上用印
	天骠公章（2）法人章（2）
	张欣琦
	魏紫峰

	10
	2021/9/9
	房地产开发企业资质核查资料
	1、营业执照正副本复印件2、资质证书正副本复印件3、企业章程复印件、4、高级管理人员任职复印件5、专业技术人员的职称证、身份证复印件6、养老保险缴纳凭证及证明7、人事档案托管证明8、经营场所照片9、不动产登记（公章）
	天骠公章（30）
	王鹏
	魏紫峰

	11
	2021/9/9
	原有基础上增加三家渠道合作公司。
	“三家渠道公司合作协议”上用印。
	天骠公章（18）
	任静
	魏紫峰

	12
	2021/9/9
	因之前代建公司着急制作，所以已付过第一笔50%的预付款，金额为20300元。现在已经开始制作。合同今天刚到，申请补盖天骠公章。
	《工服设计与制作合同》上用印
	天骠公章（2）
	任静
	魏紫峰

	13
	2021/9/9
	经核实已制作完毕并验收合格。因项目公司对沙盘制作要求增加单体灯光及建筑层板和内部配套增加制作的材料费及人工费。共计10000元。分析：合同约定支付剩余款项13500元。加上此次的补充协议10000元，共计23500元；
	“沙盘制作合同的补充协议”上用印
	天骠公章（6）
	任静
	魏紫峰

	14
	2021/9/9
	外出前往农行办理更改预留手机号，未办理成功。
	企业金融服务平台申请表、单位银行结算账户及产品授权委托书、魏紫峰身份证复印件、吕宏宇复印件、营业执照。上用印
	天骠公章（7）
	吕宏宇
	魏紫峰

	15
	2021/9/10
	示范区餐厅除家具外的软装配饰补充协议，经两家公司方案报价及谈判，最终京典含税合价14万元整。
	在叠拼样板房软装陈设合同补充协议上盖章。
	天骠公章（12）法人章（6）
	张国庆
	魏紫峰

	16
	2021/9/10
	为后期销售作为铺垫，促进成交。
	“花艺线下活动合作确认函”上用印。
	天骠公章（10）
	任静
	魏紫峰

	17
	2021/9/10
	为后期销售作为铺垫，促进成交。
	“古建彩画活动合作框架协议”上用印。
	天骠公章（10）
	任静
	魏紫峰

	18
	2021/9/10
	为了拓展客户，在商场里大力宣传项目内容。促进后期销售。提高后期成交率。
	“续约商场巡展服务合同”上用印
	合同章（4）
	鲍灵芝
	魏紫峰

	19
	2021/9/13
	外出用印，办理核查开发资质
	进行了核对，未用印。
	无
	牛冬生
	魏紫峰

	20
	2021/9/13
	外出用印，办理增设账户
	”新增账户预留文件“上用印
	天骠公章（10）李男人名章（1）
	吕宏宇
	魏紫峰

	21
	2021/9/13
	医疗、失业保险调整基数
	“社会保险缴费基数核定承诺书”上用印
	天骠公章（2）
	田灵燕
	魏紫峰

	22
	2021/9/14
	办理预售证承诺函
	“工程拨款证明”一式两份
	天骠公章（2）
	王鹏
	魏紫峰

	23
	2021/9/14
	怀来农商银行项目准入
	“企业征信业务查询授权书、授权申请“
	天边公章（30）法人章（5）
	吕宏宇
	魏紫峰

	24
	2021/9/14
	怀来失业保险办理
	”参保单位年度缴费基数核定表“一份
	天骠公章（1）
	田灵燕
	魏紫峰

	25
	2021/9/14
	为制作精神堡垒
	《蓝城·官山明月项目精神堡垒制作安装合同》一式四份
	合同章（10）法人章（5）
	鲍灵芝
	魏紫峰

	26
	2021/9/14
	关于“九木景观、山东彩山有限公司”的延期涵
	“南京九木景观工程有限公司工期延期涵、山东彩山铝业有限公司工期延误涵”的详细说明
	天骠公章（8）
	贾耀祖
	魏紫峰

	27
	2021/9/14
	为办理项目公司生活服务区家居的陈设
	《蓝城·官山明月项目生活服务中心餐厅家具陈设合同》一式六份
	法人章（6）合同章（12）
	张婧
	魏紫峰

	28
	2021/9/15
	办理预售证
	工程拨付款证明
	天骠公章（2）
	牛冬生
	魏紫峰

	29
	2021/9/15
	绿城物业员工宿舍租赁
	《房屋租赁合同》上用印
	天骠公章（2）
	任静
	魏紫峰

	30
	2021/9/15
	申请印鉴外出，住建局留底
	“工规证红线图”外出
	无
	牛冬生
	魏紫峰

	31
	2021/9/15
	外出用印，办理POSS机
	“自助结算服务协议书”上用印
	天骠公章（15）
	吕宏宇
	魏紫峰

	32
	2021/9/15
	中石化回执单
	“回执单”上用印
	天骠公章（1）
	田灵燕
	魏紫峰

	33
	2021/9/16
	办理2#、3#预售许可证所需文件
	“商品预售房方案”一份
	天骠公章（20）
	任静
	魏紫峰

	34
	2021/9/16
	办理2#、3#预售许可审核原件（外出用印）
	“承诺书”“保障性住房的说明”
	天骠公章（2）
	牛冬生
	魏紫峰

	35
	2021/9/16
	办理采购标识标牌合同
	《蓝诚·官山明月示范区项目标识标牌采购合同》一式四份
	合同章（8）
	鲍灵芝
	魏紫峰

	36
	2021/9/16
	关于1-2#、1-3#、1-7#、1-8#楼的开工报审表
	“开工报审表（1-2#、1-3#、1-7#、1-8#）一式三份“
	天骠公章（12）
	贾耀祖
	魏紫峰

	37
	2021/9/16
	办理400电话和网络宽带
	”中国联通企业400业务受理单、企业通信与销售管理saas平台合同、中国电信集团公司有限张家口市分公司业务登记单、营业执照复印件、证明信、身份证复印件“
	天骠公章（14）法人章（11）
	王晶
	魏紫峰

	38
	2021/9/17
	王晶委派合同
	”委派合同“上用印
	天骠公章（8）
	张梦伟
	魏紫峰

	39
	2021/9/17
	中泰众合（北京）科技有限公司《蓝诚·官厅湖桃李春风项目渠道合作协议》
	《蓝诚·官厅湖桃李春风项目渠道合作协议》一式四份，上用印
	天骠公章（8）
	任静
	魏紫峰

	40
	2021/9/18
	用于后期宣传
	《短视频制作及官方账号运营服务合同》一式四份，上用印
	合同章（8）
	鲍灵芝
	魏紫峰

	41
	2021/9/18
	关于山东彩山铝业有限公司工期延误的函、关于南京九木景观工程有限公司工期延误涵、关于浙江绿城房屋服务系统有限公司工期延误涵，各一式两份
	山东彩山铝业有限公司工期延误的函、关于南京九木景观工程有限公司工期延误涵、关于浙江绿城房屋服务系统有限公司工期延误涵，各一式两份
	天骠公章（6）
	贾耀祖
	魏紫峰

	42
	2021/9/18
	告知同事中秋节、国庆节排班安排
	天骠蓝诚通<2021>6号,一份
	天骠公章（1）
	张梦伟
	魏紫峰


	43
	2021/9/18
	办理北京通往项目地，接送顾客专用的《租车合同》
	《租车合同》一式四份
	合同章（8）
	鲍灵芝
	魏紫峰

	44
	2021/9/22
	外出用印，办理工行增设账户
	”工行业务相关信息“
	天骠公章（40）
	吕宏宇
	魏紫峰

	45
	2021/9/22
	办理，绿城物业服务合同，后期能够稳定合作，物业方面相关内容的签署
	《张家口怀来蓝诚·官山明月项目体验中心物业服务合同》一式六份，上用印
	天骠公章（12）法人章（6）
	任静
	魏紫峰

	46
	2021/9/22
	办理中国银行项目准入手续
	”中行准入资料“一套，
	天骠公章
	任静
	魏紫峰

	47
	2021/9/23
	用于办理1-10#、2-1#楼直发包手续
	1、项目核准批复，2、0033工规证及红线图，3、图审报告及合格书、节能表，4、资金证明，5、营业执照及资质证书，6、股东会决议及章程，7、法人身份证明及身份证，8、授权委托书，9、预算书，10、发包申请，11、无人防工程说明，12、直发包申请表，13、情况说明
	天骠公章（20）
	牛冬生
	魏紫峰

	48
	2021/9/23
	外出办理工商银行一般户及专用账户
	外接证照：1、天骠营业执照正副本，2、香河中龙营业执照正副本，3、开户许可证，4、公章，法人章，李男总人名章
	天骠公章（10）
	吕宏宇
	魏紫峰

	49
	2021/9/23
	办理0026工规证建筑的消防备案手续
	1、申报表，2、消防工程图，3、0101施工许可证，4、营业执照，5、法人身份证，6、资质证书，7、0026工规证，8、图审报告及合格书，9、消防专篇
	天骠公章（30）
	牛冬生
	魏紫峰

	50
	2021/9/23
	办理政府备案使用，此次合同签订之日起解除
	《河北建设工程施工合同》（方舟工程）（天津天一建设）和《建设工程施工合同》
	天骠公章（35）
	贾耀祖
	魏紫峰

	51
	2021/9/24
	关于天津二建建筑工程有限公司提供1-2#与1-3#楼施工日志，与实际现场施工不符，仅作为办理预售手续的资料使用，不作为现场进度考核及结算依据
	承诺（关于1-2#楼1-3#楼备案的施工日志说明）一式两份
	天骠公章（2）
	王鹏
	魏紫峰

	52
	2021/9/24
	办理2#3#楼预售许可证所需材料
	施工日志、监理日志，各一式两份
	天骠公章（4）
	王鹏
	魏紫峰

	53
	2021/9/24
	办理工商银行准入银行返还项目公司需加盖公章的文件
	《河北天骠蓝诚房地产有限公司准入申请书》1份，《河北天标蓝诚房地产开发有限公司合作准入机构的申请》1份
	天骠公章（2） 
	任静
	魏紫峰

	54
	2021/9/24
	办理广告新媒体宣传合同中部分内容停止涵
	《广告公司-新媒体工作部分停止涵》一份
	天骠公章（1）
	任静
	魏紫峰

	55
	2021/9/24
	办理怀来县本地的租车合同，用于怀来火车站到项目地路程
	《租车合同 怀来高铁至项目》一式四份
	合同章（8）
	鲍灵芝
	魏紫峰

	56
	2021/9/26
	王晓俊的委派涵
	《王晓俊的委派合同》一式四份
	天骠公章（8）
	张梦伟
	魏紫峰

	57
	2021/9/26
	办理蓝诚代建员工房屋租赁
	《房屋租赁合同》一式四份，
	天骠公章（4）
	张梦伟
	魏紫峰

	58
	2021/9/26
	按住建局要求确认建设资金落实情况
	”承诺书“1份
	天骠公章（1）
	王鹏
	魏紫峰

	59
	2021/9/26
	外出办理1-10#2-1#直发包相关手续
	外借：1、营业执照，2、开发资质正副本，3、章程及决议，4、0033工规证，5、公章
	天骠公章（15）
	牛冬生
	魏紫峰

	60
	2021/9/27
	办理北京展厅人员减配的通知
	《关于减少北京城市展厅物业人员配置的涵》1份
	天骠公章（1）
	任静
	魏紫峰

	61
	2021/9/28
	关于办理项目开放的请示
	蓝诚·官山明月项目开放活动的请示
	天骠公章（1）
	
	魏紫峰

	62
	2021/9/28
	现与知名财经大V“兽爷”签订合作协议，微信公众号《兽楼处》二条发布，提供2000-3000字，含文字、创意及版式设计；
	《北京十万家文化传媒有限公司微信广告投放协议书》上用印
	合同章（4）
	鲍灵芝
	魏紫峰

	63
	2021/9/28
	用于备案建设工程监理合同
	“建设工程监理合同”上用印，一式八份
	天骠公章（30）法人章（10）
	贾耀祖
	魏紫峰

	64
	2021/9/29
	生活服务中心二楼健康小屋设备采购、咨询服务合同
	《官山明月项目设备系统采购合同》《官山明月咨询管理合同》各一式两份
	天骠公章（10）
	张梦伟
	魏紫峰

	65
	2021/9/30
	用于备案防雷合同
	"蓝诚·官山明月避雷装置安全检测合同的备忘录（2份），蓝诚·官山明月项目防雷检测合同75185.96m²（1），蓝诚·官山明月项目防雷检测合同3105.01m²（1）
	天骠公章（6）法人章（4）
	张欣琦
	魏紫峰

	66
	2021/9/30
	用于示范区清洁，保洁服务
	《开荒清洁工程合同》一式六份
	法人章（12）合同章（18）
	张欣琦
	魏紫峰


5、合同签订情况

2021年9月合同签订情况表

	序号
	签约日期
	合同名称
	对方单位

（名称）
	印鉴名称及使用次数
	合同金额（元）
	申请人

	1
	2021/9/2
	蓝城·官山明月项目示范区弱电智能化工程施工合同
	山西华路建设工程有限公司
	法人章（6）合同章（12）
	168,000.00 
	吴英杰

	2
	2021/9/3
	户型图制作合同
	杭州视界光影像设计有限公司
	天骠公章（26）
	8,000.00 
	任静

	3
	2021/9/9
	智能锁安装承包合同
	保定市正彬安防技术有限公司
	天骠公章（4）法人章（2）
	8,652.00 
	张欣琪

	4
	2021/9/9
	工服设计与制作合同
	北京凯圣服饰
	天骠公章（20）
	40,600.00 
	任静

	5
	2021/9/10
	续约商场巡展服务合同
	北京七弦文化传媒有限公司
	合同章（4）
	222,200.00 
	鲍灵芝

	6
	2021/9/14
	蓝城·官山明月项目生活服务中心餐厅家具陈设合同
	泊头市德景家具有限公司
	法人章（6）合同章（12）
	47,000.00 
	张婧

	7
	2021/9/14
	蓝城·官山明月项目春风食堂厨房设备采购安装合同
	北京东方金厨厨房设备有限责任公司
	法人章（6）合同章（12）
	100,000.00
	吴英杰

	8
	2021/9/14
	蓝城·官山明月项目精神堡垒制作安装合同
	怀来县沙城跃腾广告耗材销售部
	合同章（6）
	150,000.00 
	鲍灵芝

	9
	2021/9/16
	蓝城·官山明月示范区项目标识标牌采购合同
	杭州上合标识有限公司
	合同章（8）
	110,000.00 
	鲍灵芝

	10
	2021/9/18
	租车合同
	北京富祥达商务技术有限责任公司
	合同章（8）
	0.00 
	鲍灵芝

	11
	2021/9/22
	张家口怀来【蓝城·官山明月】项目体检中心物业服务合同
	北京绿城物业服务有限公司
	天骠公章（12）法人章（6）
	166,473.99 
	任静

	12
	2021/9/26
	房屋租赁合同
	牛鑫博
	天骠公章（4）
	20,000.00 
	张梦伟

	13
	2021/9/29
	官山明月项目设备系统采购合同
	浙江椿龄科技集团有限公
	天骠公章（8）
	362,500.00 
	张梦伟

	14
	2021/9/29
	官山明月咨询管理合同
	浙江椿龄科技集团有限公
	天骠公章（8）
	600,000.00 
	张梦伟

	15
	2021/9/30
	开荒清洁合同
	怀来新创燚物业有限公司
	法人章（12）合同章（18）
	11,277.12 
	张国庆


6、资金情况

6.1资金流出情况

2021年9月监管账户范围内资金流出总额共计12,407,756.24元。以上数据以项目公司提供的转账付款申请单、监管驻场人员通过网上银行打印对账单为准确定，两种数据相互印证时方可采用，但因监管驻场人员并不获取项目公司记账凭证，因此并不对该款项往来的具体会计记账科目进行确认，只以项目公司提供材料为准。资金流出中，项目公司缴纳的税金及员工社保费用的扣除，以其申报的数据为依据，由银行直接划扣；且资金流出未包含银行自动扣除的手续费等。

2021年9月资金流出情况详见下方表格：

2021年9月资金流出情况表
	序号
	申请日期
	事由
	收款方
	付款金额（元）
	申请人
	审批人
	备注

	1
	2021/9/1
	支付贾树峰采购项目餐厅备用金
	贾树峰
	14,000.00
	吕宏宇
	魏紫峰
	

	2
	2021/9/3
	支付田灵燕采购办公用品以及后勤物品
	田灵燕
	5,000.00
	吕宏宇
	魏紫峰
	

	3
	2021/9/7
	支付采购生活服务部秋冬季工作装
	北京凯圣服饰有限公司
	20,300.00
	任静
	魏紫峰
	

	4
	2021/9/8
	支付上海绿城广木作家具有限公司二阶段付款
	上海绿城广木作家具有限公司
	1,122,500.00
	张欣琪
	魏紫峰
	

	5
	2021/9/8
	支付杭州京典软装设计有限公司二阶段付款
	杭州京典软装设计有限公司
	485,000.00
	张欣琪
	魏紫峰
	

	6
	2021/9/8
	支付田振宇备用金用于支付精神堡垒制作合同款
	田振宇
	60,000.00
	田振宇
	魏紫峰
	

	7
	2021/9/10
	支付个税
	国家金库怀来县支库
	51,903.51
	吕宏宇
	魏紫峰
	

	8
	2021/9/10
	支付11位天骠员工2021年8月工资
	国家金库怀来县支库
	116,997.16
	吕宏宇
	魏紫峰
	

	9
	
	天骠个税、蓝城个税
	国家金库怀来县支库
	7,059.34
	吕宏宇
	魏紫峰
	

	10
	2021/9/10
	中智项目外包服务有限公司2021年8月2人员工工资，个税
	中智项目外包服务有限公司
	21,102.66
	吕宏宇
	魏紫峰
	

	11
	2021/9/10
	土地使用税
	怀来县支库缴税
	51,903.51
	吕宏宇
	魏紫峰
	

	12
	2021/9/10
	举办“一书一蔬”“香润葡香”活动经费（备用金）
	王利博
	38,600.00
	王利博
	魏紫峰
	

	13
	2021/9/10
	支付零星工人工资。
	中基建工防水装饰集团有限公司
	140,000.00
	吕宏宇
	魏紫峰
	

	14
	2021/9/10
	支付广告设计费
	怀来县沙城利华广告设计部
	8,794.00
	吕宏宇
	魏紫峰
	

	15
	2021/9/10
	支付示范区消防设施
	河北统安消防工程有限公司
	110,128.70
	吕宏宇
	魏紫峰
	

	16
	2021/9/10
	支付门窗进度款
	芜湖华兴门窗
	130,000.00
	吕宏宇
	魏紫峰
	

	17
	2021/9/13
	农民工专用账户
	天津二建建筑工程有限公司
	1,072,954.03
	吕宏宇
	魏紫峰
	

	18
	2021/9/13
	支付北京美林印刷有限公司物料印刷制作费用 
	北京美林印刷有限公司
	45,335.60
	吕宏宇
	魏紫峰
	

	19
	2021/9/13
	支付北京七弦文化传媒有限公司 北京商场巡展租赁费用（每月巡展开始前5个工作日一次性支付当月全部费用。)
	北京七弦文化传媒有限公司
	222,200.00
	吕宏宇
	魏紫峰
	

	20
	2021/9/13
	支付山东彩山铝业有限公司古建工程预付款50%
	山东彩山铝业有限公司
	1,006,872.85
	张欣琦
	魏紫峰
	

	21
	2021/9/14
	加油卡充值
	中石化
	20,000.00
	田灵燕
	魏紫峰
	

	22
	2021/9/14
	开通项目服务系统
	蓝城桃李春风建设集团有限公司
	30,000.00
	任静
	魏紫峰
	

	23
	2021/9/14
	南京九木景观第一期进度款
	南京九木景观工程有限公司
	1,373,961.25
	张欣琦
	魏紫峰
	

	24
	2021/9/14
	天骠9月份3人住房公积金
	张家口市住房公积金管理中心
	6,384.00
	吕宏宇
	魏紫峰
	

	25
	2021/9/14
	易才代缴蓝城9人五险一金
	杭州易才人力资源管理有限公司
	69,981.58
	张梦伟
	魏紫峰
	

	26
	2021/9/14
	备用金（生活服务中心，二层瑜伽功能区）
	张梦伟
	5,200.00
	张梦伟
	魏紫峰
	

	27
	2021/9/15
	天骠9月份3人社保
	怀来县支库
	26,945.08
	田灵燕
	魏紫峰
	

	28
	2021/9/15
	备用金（案场开办物料费）
	任静
	35,000.00
	任静
	魏紫峰
	

	29
	2021/9/16
	京典软装补充协议预付款、第二阶段工程款
	杭州京典软装设计有限公司
	112,000.00
	张欣琦
	魏紫峰
	

	30
	2021/9/16
	采购标识牌30%预付款
	杭州上合标识有限公司
	33,000.00
	田振宇
	魏紫峰
	

	31
	2021/9/17
	配电工程结算款
	怀来利岩电力工程技术服务有限公司
	400,000.00
	张欣琪
	魏紫峰
	

	32
	2021/9/17
	生活服务中心餐厅家具采购
	泊头市德景家具有限公司
	47,000.00
	贾树峰
	魏紫峰
	

	33
	2021/9/17
	支付香河鑫易达建筑工程有限公司工程进度借款100万元整，借款用于支付工人工资，项目公司与香河鑫易达建筑工程有限公司于2021年4月27日签订《官山明月项目样板区基础及地下室建设工程施工合同》，1、原合同金额117.8万元，本次申请支付金额100万元，累计申请支付（含本次）金额255万元
	香河鑫易达建筑工程有限公司
	1,000,000.00
	张欣琦
	魏紫峰
	

	34
	2021/9/18
	办理电信宽带升级业务
	中国电信集团有限公司张家口分公司
	19,000.00
	张梦伟
	魏紫峰
	

	35
	2021/9/18
	联通400电话客服
	北京宏远世纪网络科技有限公司
	16,500.00
	张梦伟
	魏紫峰
	

	36
	2021/9/18
	成凯备用金（用于支付精神堡垒第二笔工程款）
	成凯
	75,000.00
	田振宇
	魏紫峰
	

	37
	2021/9/18
	支付怀来县君杰园林景观工程有限公司 蓝城·官山明月项目临时用水设备租赁费（乙方达到供水条件后，甲方支付合同总价的97%；）
	怀来县君杰园林景观工程有限公司
	194,000.00
	张欣琪
	魏紫峰
	

	38
	2021/9/18
	黄志强申请备用金
	黄志强
	100,000.00
	黄志强
	魏紫峰
	

	39
	2021/9/18
	绿城物业员工房屋租赁费用
	孙兆琴
	18,000.00
	任静
	魏紫峰
	

	40
	2021/9/18
	绿城物业员工房屋租赁费用
	孙兆军
	18,000.00
	任静
	魏紫峰
	

	41
	2021/9/18
	田振宇备用金（围挡制作）
	田振宇
	95,000.00
	田振宇
	魏紫峰
	

	42
	2021/9/18
	生活服务中心二楼健康小屋设备采购
	浙江椿龄科技集团有限公司
	186,000.00
	张梦伟
	魏紫峰
	

	43
	2021/9/22
	张欣琪（采购样板区家电）
	张欣琪
	40,510.00
	张欣琪
	魏紫峰
	

	44
	2021/9/23
	亓磊招待费用
	亓磊
	1,160.00
	亓磊
	魏紫峰
	

	45
	2021/9/23
	宗义凯餐费
	宗义凯
	7,351.00
	宗义凯
	魏紫峰
	

	46
	2021/9/23
	张永清招待费
	张永清
	147.00
	张永清
	魏紫峰
	

	47
	2021/9/23
	王晓悦招待费、餐费
	王晓悦
	2,088.00
	王晓悦
	魏紫峰
	

	48
	2021/9/23
	顺丰快递8月份费用
	河北顺丰速运有限公司张家口分公司
	561.00
	张梦伟
	魏紫峰
	

	49
	2021/9/23
	支付北京拓客理礼品费用
	北京不落莱青广告传媒有限责任公司
	22,200.00
	鲍灵芝
	魏紫峰
	

	50
	2021/9/23
	张永清采购雨伞5把（替票）
	张永清
	100.00
	张永清
	魏紫峰
	

	51
	2021/9/23
	支付北京西山燕庐“一书换一蔬”活动蔬菜礼盒
	怀来县鸿铭生态苗木科技发展有限公司
	22,000.00
	王利博
	魏紫峰
	

	52
	2021/9/23
	佟磊住宿费
	佟磊
	441.00
	佟磊
	魏紫峰
	

	53
	2021/9/23
	杨明昊差旅费报销
	杨明昊
	1,251.00
	杨明昊
	魏紫峰
	

	54
	2021/9/23
	张永清交通费
	张永清
	166.00
	张永清
	魏紫峰
	

	55
	2021/9/23
	王晓悦交通费
	王晓悦
	2,050.80
	王晓悦
	魏紫峰
	

	56
	2021/9/23
	退还中天建设集团保证金
	中天建设集团
	500,000.00
	吕宏宇
	魏紫峰
	

	57
	2021/9/23
	退还天津天一建设集团保证金
	天津天一建设集团有限公司
	500,000.00
	吕宏宇
	魏紫峰
	

	58
	2021/9/23
	退还中建一局集团保证金
	中建一局集团
	500,000.00
	吕宏宇
	魏紫峰
	

	59
	2021/9/23
	退还河北建设集团保证金
	河北建设集团
	500,000.00
	吕宏宇
	魏紫峰
	

	60
	2021/9/23
	蓝城代建9月份12人人工成本（中智外包）
	中智项目外包服务有限公司
	247,393.02
	张梦伟
	魏紫峰
	

	61
	2021/9/23
	支付不锈钢广告制作费用
	怀来县沙城跃腾广告耗材销售部
	3,235.00
	田灵燕
	魏紫峰
	

	62
	2021/9/24
	怀来印象餐厅招待费用
	怀来县沙城镇嘉秋土特产品商店
	4,200.00
	邢丽丽
	魏紫峰
	

	63
	2021/9/24
	蓝城代建9月份11人人工费
	个人账户
	127,591.46
	张梦伟
	魏紫峰
	

	64
	2021/9/24
	任静备用金（北京展厅开具增值税发票税费）
	任静
	15,000.00
	任静
	魏紫峰
	

	65
	2021/9/24
	天骠项目公司9月份2人社保缴纳（中智外包）
	中智项目外包服务有限公司
	16,583.79
	田灵燕
	魏紫峰
	

	66
	2021/9/26
	任静备用金（绿城物业员工服装采购）
	任静
	17,200.00
	任静
	魏紫峰
	

	67
	2021/9/26
	购买生活服务中心二楼健康小屋医疗器械(辅助行走器、轮椅、微波治疗仪）
	广州安创医疗器械有限公司
	12,490.00
	张梦伟
	魏紫峰
	

	68
	2021/9/29
	打印机采购
	下花园正乾电子产品经销处
	14,800.00
	张梦伟
	魏紫峰
	

	69
	2021/9/29
	蓝城代建员工房屋租赁费用
	牛鑫博
	22,000.00
	张梦伟
	魏紫峰
	

	70
	2021/9/29
	南京九木景观第一期进度款剩余30万部分
	南京九木景观工程有限公司
	300,000.00
	贾耀祖
	魏紫峰
	

	71
	2021/9/29
	张永清备用金
	张永清
	3,000.00
	张永清
	魏紫峰
	

	72
	2021/9/29
	支付浙江绿城房屋服务系统有限公司工程进度款（累计68.2%）
	浙江绿城房屋服务系统有限公司
	300,000.00
	贾耀祖
	魏紫峰
	

	73
	2021/9/29
	支付智能锁费用
	保定市正彬安防技术有限公司
	8,652.00
	朱桂山
	魏紫峰
	

	74
	2021/9/29
	支付中外建工程设计与顾问有限公司第三笔付款施工报建图政府审批通过后费用
	中外建工程设计与顾问有限公司
	287,000.00
	朱桂山
	魏紫峰
	

	75
	2021/9/30
	蓝城代建8月份3人工资部分
	蓝城桃李春风建设集团有限公司
	143,728.53
	张梦伟
	魏紫峰
	

	76
	2021/9/30
	蓝城代建9月份4人人工成本
	蓝城桃李春风建设集团有限公司
	160,233.37
	张梦伟
	魏紫峰
	

	77
	2021/9/30
	王利博备用金（用于10月2日开放时顾客的餐费）
	王利博
	12,000.00
	王利博
	魏紫峰
	

	78
	2021/9/30
	张梦伟备用金（购买健康小屋2号体验日常能耗）
	张梦伟
	1,000.00
	张梦伟
	魏紫峰
	


注：以上资金流出不含银行自动扣除的手续费、工本费等。

6.2各月资金流出分类情况表 

币种：人民币   单位：万元
	资金用途/时间
	前期费用
	工程款
	设计费
	营销费用
	管理费用
	借款本息及财务费用
	税费
	代收税费缴退
	退款
	营业外支出
	运营费
	往来款
	合计

	2018.07
	11,100.00
	0.00　
	0.00　
	0.00
	12.55
	0.00　
	0.00　
	0.00
	0.00　
	15.00
	1.85
	0.00　
	11,129.4

	2018.08
	0.00　
	0.00　
	0.00　
	0.00　
	14.63
	0.00　
	0.88
	0.00　
	0.00　
	0.00　
	7.2
	0.00　
	22.71

	2018.09
	7.00
	0.00　
	400.00
	0.00　
	21.84
	0.00　
	0.58
	0.00
	0.00　
	0.00　
	60.73
	0.00　
	490.15

	2018.10
	0.00　
	4.00
	0.00　
	45.00
	9.45
	0.00　
	0.41
	0.00　
	2.00
	0.00　
	24.63
	0.00　
	85.49

	2018.11
	0.26
	0.00　
	10.00
	0.00　
	16.73
	0.00　
	0.16
	0.00　
	0.00　
	0.00　
	5.36
	0.00　
	32.51

	2018.12
	0.00　
	0.00　
	0.00　
	20.00
	12.72
	343.92
	0.16
	0.00　
	0.00　
	0.00　
	54.46
	0.00　
	431.26

	2019.01
	10,908.00
	0.00
	0.00　
	0.00
	25.49
	0.00　
	0.00　
	0.00　
	32.00
	0.00　
	164.64
	0.00　
	11,130.13

	2019.02
	0.00　
	30
	0.00　
	0.00　
	0.53
	0.00　
	0.81
	0.00　
	0.00　
	0.00　
	0.00
	0.00　
	31.34

	2019.03
	241.20
	0.00　
	0.00　
	0.00　
	9.87
	0.00
	0.16
	0.00　
	0.00　
	0.00　
	41.51
	0.00　
	292.74

	2019.04
	0.00　
	0.00　
	0.00　
	0.00
	8.85
	0.00　
	0.66
	0.00　
	6.00
	0.00　
	39.42
	0.00　
	54.93

	2019.05
	0.00　
	0.00　
	0.00
	0.00　
	7.54
	0.00　
	0.62
	0.00　
	0.00　
	0.00　
	31.83
	0.00　
	39.99

	2019.06
	0.00　
	0.00　
	0.00　
	0.00　
	4.67
	0.00　
	0.83
	0.00　
	0.00
	0.00　
	26.63
	0.00　
	32.13

	2019.07
	0.00
	0.00　
	0.00　
	0.00
	4.32
	0.00　
	0.83
	0.00　
	0.00
	0.00　
	80.56
	0.00　
	85.71

	2019.08
	0.00　
	0.00　
	0.00　
	0.00　
	4.59
	0.00　
	0.03
	0.00　
	0.00　
	0.00　
	9.58
	0.00　
	14.2

	2019.09
	0.00　
	0.00　
	0.00　
	0.00　
	1.64
	0.00　
	2.94
	0.00　
	0.00　
	0.00　
	14.14
	0.00　
	18.72

	2019.10
	0.00
	0.00　
	0.00　
	0.00　
	1.5
	0.00
	1.77
	0.00　
	0.00
	0.00　
	11.21
	0.00　
	14.48

	2019.11
	0.00
	0.00　
	0.00　
	0.00　
	2.97
	0.00
	2.03
	0.00
	0.00
	0.00　
	10.96
	0.00　
	15.96

	2019.12
	0.00　
	35.54
	44.02
	15.00
	3.14
	527.56
	2.08
	0.00　
	0.00　
	0.00　
	10.91
	0.00　
	638.25

	2020.01
	0.00　
	0.00　
	0.00　
	0.00
	1.7
	0.00　
	3.65
	0.00
	0.00　
	0.00　
	10.98
	0.00　
	16.33

	2020.02
	0.00　
	0.00　
	0.00　
	0.00　
	0.16
	0.00　
	0.44
	0.00　
	0.00　
	0.00　
	12.62
	0.00　
	13.22

	2020.03
	0.00　
	0.00
	0.00　
	0.00　
	0.7
	0.00　
	0.69
	0.00　
	0.00
	0.00　
	12.12
	0.00　
	13.51

	2020.04
	0.00　
	0.00　
	0.00　
	0.00　
	2.01
	0.00　
	1.13
	0.00　
	0.00　
	0.00　
	11.8
	0.00　
	14.94

	2020.05
	0.00　
	0.00　
	0.00　
	0.00　
	4.47
	0.00　
	1.42
	0.00　
	0.00　
	0.00　
	0.00
	0.00　
	5.89

	2020.06
	0.00　
	0.00　
	0.00　
	0.00　
	0.73
	0.00
	1.49
	0.00　
	0.00　
	0.00　
	0.00
	0.00　
	2.22

	2020.07
	0.00　
	0.00　
	0.00　
	0.00　
	4.88
	0.00
	0.00
	0.00　
	0.00　
	0.00　
	0.00
	0.00　
	4.88

	2020.08
	0.00 
	0.00 
	5.00 
	0.00 
	0.56 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	5.56

	2020.09
	0.00　
	0.00　
	0.00　
	0.00　
	0.91
	0.00
	0.00
	0.00　
	0.00　
	0.00　
	1.70
	0.00
	2.61

	2020.10
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	1.89
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	1.89

	2020.11
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.94
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.94

	2020.12
	0.00 
	0.00 
	98.40 
	0.00 
	13.63 
	538.65 
	927.69 
	0.00 
	0.00 
	4.47 
	94.78 
	0.00 
	1,677.62

	2021.01
	5.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	110.79 
	0.00 
	12.92 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	12.08 
	0.00 
	140.79 

	2021.02
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	47.10 
	0.00 
	0.20 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	47.30

	2021.03
	0.00 
	79.80 
	105.74 
	39.50 
	86.32 
	0.09 
	5.20 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	316.65 

	2021.04
	68.33 
	75.14 
	106.73 
	19.94 
	114.22 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	10.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	394.36 

	2021.05
	12.00 
	237.47 
	48.87 
	22.82 
	66.12 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	6.30 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	393.58 

	2021.06
	57.50 
	194.93 
	332.10 
	63.92 
	149.56 
	0.00 
	5.62 
	0.00 
	42.20 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	845.83 

	2021.07
	10.00 
	189.2 
	48.78 
	71.00 
	83.97 
	0.00 
	0.45 
	0.00 
	0.80 
	1.81
	0.00 
	0.00 
	406.01

	2021.08
	115.83
	526.37
	0.00
	52.95
	116.03
	122
	2.02
	0.00
	20.10
	300
	0.00
	0.00
	1,255.30

	2021.09
	0.00
	719.8
	0.00
	75.05
	112.70
	110.3
	6.69
	0.00
	200
	0.00
	5.19
	0.00
	1,229.73

	合   计
	22,525.12 
	2,092.25
	1,199.64
	425.18
	1,082.42
	1,642.52
	984.56
	0.00 
	319.40 
	321.28
	756.89
	0.00 
	31,349.26


注1：资金流出中表中不包括银行自动扣除的询证函费用、交易期间产生的手续费、本票工本费等。
6.3资金流入情况

2021年9月监管账户范围内资金流入总额共计10,126,462.47元。

2021年9月收款统计表

	序号
	申请日期
	汇款方
	款项明细
	金额（元）
	入账银行

	1
	2021/9/9
	香河中龙蓝城实业有限公司
	往来款（宁波鄞州浡诚中隆一期财务咨询合伙企业（有限合伙））
	10,000,000.00
	农业银行

	2
	2021/9/13
	佟磊
	退回备用金
	4,109.00
	农业银行

	3
	2021/9/16
	亓磊
	退还交通费
	972.00
	农业银行

	4
	2021/9/17
	平安保险
	退还养老保险
	1,146.45
	农业银行

	5
	2021/9/21
	银行
	银行利息
	4,442.22
	农业银行

	6
	2021/9/24
	成凯
	退还加班费
	999.00
	农业银行

	7
	2021/9/27
	贾树峰
	退还备用金
	14,000.00
	农业银行

	8
	2021/9/28
	顾客缴纳的意向金两笔
	意向金
	100,000.00
	农业银行

	9
	2021/9/29
	今日头条有限公司
	流量汇款
	0.80
	农业银行

	10
	2021/9/30
	刘秀真
	退还加班费
	793.00
	农业银行

	合计
	
	
	
	10,126,462.47
	


6.4资金结算

根据银行对账单，截至2021年9月30日，项目公司各资金账户余额总计675,639.14元，各账户余额见下表。
截至2021年9月30日各银行账户余额表

	序号
	开户行
	账号
	余额（元）

	1
	中国农业银行股份有限公司香河县支行
	5067 7001 0400 22709
	2,488.88

	2
	中国农业银行股份有限公司怀来县支行
	5085 6001 0400 21233
	673,150.26

	合计
	675,639.14


附件一 对账单

农业银行怀来县支行（1233）

[image: image5.png]FAMEEHS: 210950856013000165
SfrERR: AHRERERST T EERAT
wS

50856001040021233

[SRak:i

tERILRT R ERAT AR

WKeaS: 508560001477

IdMEELERES: 202142098

WSKE [ B BRIER
- RMBARH 673,150.26 8
& T iR B




农业银行怀来县支行（2709）

[image: image6.png]FAMEEHS: 210950677013001995
frEiR: FBTPRESRTIERAT
wS

50677001040022709

[SRak:i

tERILRT R ERAT AR

K S 506770001208
XMEEIEREA: 20214098
i B

RMBAERM 2,488.88 8%

AERLRTRAHRL

Rk





�





�





�





�








7

