光大信托·瑞华6号集合资金信托计划

2021年5月监管报告

项目名称：光大信托·瑞华6号武汉光谷正荣府项目

委托方：光大兴陇信托有限责任公司

受托方：北京康信君安资产管理有限公司

监管人员：贺康复

日期：二零二一年六月八日

目录

1项目基本情况	1

2重大事件披露	2

3项目五证办理情况及施工进度情况	2

3.1项目五证办理情况说明	2

3.2项目2021年5月份施工进度情况	2

3.4 项目现场照片	4

4印鉴使用情况	4

5合同签订情况	6

6 项目销售情况汇总表	7

7 项目竞品分析	9

8 资金情况	10

8.1 资金使用汇总表（2021年5月）	10

8.2资金流出情况	10

8.3 资金流入情况	16

8.4 各银行账户余额	22

附件	23

附件一  项目平面图	23

附件二  暂定资质证书	24

为了方便阅读之目的，本报告中将部分名称简写为：

·标的项目：武汉光谷正荣府项目

·SPV公司：武汉正襄企业管理咨询有限公司（以下简称“正襄”）

·项目公司：武汉正楚置业发展有限公司（以下简称“正楚”）

·光大信托：光大兴陇信托有限责任公司

·康信君安：北京康信君安资产管理有限公司

1项目基本情况

光谷正荣府位于东湖新技术开发区流芳园横路以南，紫何路以西，玉河街以北、豹西路以东，项目占地面积46494.45㎡，规划总建筑面积为140887.32㎡，住宅建筑面积94118㎡（含装配式外墙奖励面积2204.82㎡）,幼儿园1942.52㎡，社区服务站301.00㎡，物业管理用房建筑面积288.02㎡，养老服务用房176.78㎡，体育设施153.51㎡，托老所600.61㎡，开闭所140.82㎡，公厕及环卫工人休息室80.67㎡，消防及安防控制室60.25㎡，垃圾收集屋30.47㎡。地下室建筑面积41044.16㎡。项目由12栋6-20层住宅楼及配套、1栋商业、1栋幼儿园，1栋开闭所，1栋垃圾收集屋组成。

2重大事件披露

1、2021年5月6号携带公章外出至东湖高新政务中心办理留抵退税事宜；

2、2021年5月14日办理暂定资质延期手续，资质有限期延长至2022年5月21日，详见附件二；

3.2021年5月21日；外借土地证办理权籍调查，同时土地证管理中心收取土地证原件，5月27号权籍调查出结果，同时间办理在建工程解押以及新的在建工程抵押手续（土地证原件收取），截止2021年6月7号尚未办结。

3项目五证办理情况及施工进度情况

3.1项目五证办理情况说明

截至2021年5月31日项目五证办理计划及进度情况

| 证书 | 办理情况 |
| --- | --- |
| 不动产权证书 | 2020年2月8日 |
| 建设用地规划许可证 | 2020年1月3日 |
| 建设工程规划许可证 | 2020年6月29日 |
| 建筑工程施工许可证 | 2020年7月6日 |
| 预售许可证 | 2020年7月24日（5#、6#、7#楼） |
|  | 2020年9月17日（3#楼） |
|  | 2020年9月24日（2#楼） |
|  | 2020年10月19日（8、10#楼） |
|  | 2021年1月20日（1#楼） |
| 暂定资质证书 | 2021年5月14日暂定等级 |

3.2项目2021年5月份施工进度情况

光谷正荣府形象进度

- 1#东单元7层结构待浇筑；西单元7层墙柱封膜完成，pc吊装完成1#东单元完成六、七层结构砼浇筑；西单元完成五、六层砼浇筑，七层结构支撑体系完成，八层叠合板吊装完成，四层砌体完成；

- 2#东单元完成七、八层结构砼浇筑，九层结构支撑体系完成，十层梁板钢筋完成20%；西单元完成七、八层结构砼浇筑，九层结构铝模体系搭设完成，完成四、五层、六层砌体施工；

- 3#楼七、八层结构浇筑完成，九层梁板水电预埋完成。四层、五层砌体完成；

- 5#楼完成砌体施工2-4层、14-16层，地下室砌体施工完成100%，机房外抹完成；

- 6#楼外墙螺杆洞封堵完成1至20层，外墙甩浆完成1至20层，外墙挂网完成西单元13层至20层，外墙抹灰施工完成西单元20层，地下室砌体施工完成100%，；

- 7#楼东、西单元屋面防水施工完成。外墙抹灰完成东西单元2层至16层，内墙抹灰完成4层至16层，西单元2层样板间地坪施工完成，楼梯间及强弱电井抹灰施工完成12层至16层；

- 8#楼东单元内墙抹灰二、三、四层完成，东单元外墙抹灰二、三、四、五层完成；外墙涂料第一道腻子完成，外架拆除完成40%；

- 10#楼屋面花架砼浇筑完成，完成二、三、四层砌体；

- 12#楼完成负一层顶板砼浇筑，一层结构支撑体系完成45%；

- 13#楼土方开挖完成100%，西单元筏板浇筑完成，负一层支撑体系完成60%；

3.3项目2021年6月施工计划

光谷正荣府施工计划

- 1#楼7-10层主体施工；

（2）2#楼9-12层主体施工；

（3）3#楼10-13层主体施工

（4）5#楼室内二次结构施工；

（5）6#楼室内二次结构施工；

（6）7#楼内外装饰工程施工；

（7）8#楼内外装饰工程施工；

（8）10#楼进行二次结构施工；

（9）12#楼进行1-3层主体施工；

（10）13#楼地基主体结构施工；

3.4 项目现场照片

| 正楚（光谷正荣府） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 俯视图 | 1、号楼 | 2号楼 | 5号楼 |
| 8号楼 | 10/12号楼 | 13号楼 |  |

4印鉴使用情况

对于印鉴、证照的使用，项目公司人员按照监管协议规定，履行印鉴、证照使用流程，填写印鉴、证照使用登记表，康信君安监管人员了解用印事由，按事项对应审批流程经批复后方给予盖章。

2021年5月印鉴使用登记表

| 用印公司 | 用印日期 | 印章 | 用印事由 | 用印材料及份数 | 部门 | 经办人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 正楚 | 2021/5/6 | 公章 | 退税申请用印 | 1、退（抵）税申请表（8份）2、国家税务总局武汉东湖新技术开发区税务事项通知单（1份） | 财务部 | 李志 |
| 正楚 | 2021/5/7 | 公章 | 收入证明 | 收入证明（甘露）2份 | 人资 | 彭梦佳 |
| 正楚 | 2021/5/12 | 合同章、法人章 | 供水工程施工合同用印(武汉楚行诺建筑工程有限公司) | [武汉]公司[光谷正荣府]项目市政供水工程施工合同（6份） | 成本管理部 | 蒋逸凡 |
| 正楚 | 2021/5/12 | 公章 | 胡浩收入证明 | 收入证明（胡浩）2份 | 人资 | 彭梦佳 |
| 正楚 | 2021/5/13 | 公章 | 授权查询征信 | 企业征信信息提供及查询书（1份） | 财务部 | 张韵 |
| 正楚 | 2021/5/17 | 合同章、法人章 | 法律代理框架合同（湖北万泽律师事务 | 法律纠纷代理框架协议二（4份） | 法务部 | 喻宝田 |
| 正楚 | 2021/5/18 | 公章 | 公积金企业联系人变更用印 | 1、单位住房公积金网上业务申请表；2.法人及代理人身份证复印件；（各2份） | 人资 | 樊瑶 |
| 正楚 | 2021/5/19 | 合同章、法人章 | 叠拼样板精装设计合同（武汉市岚研室内设计有限公司） | 正荣武汉光谷正荣府项目室内设计合同(概念设计-施工图设计阶段)（4份） | 营销部 | 吴明 |
| 正楚 | 2021/5/21 | 公章 | 在建工程权籍办理，在建解压，抵押用印 | 1、营业执照复印件；2、法人及代理人身份证复印件，3、武汉市房屋楼盘表告知书复印件；4、建筑工程归还许可证复印件；建筑工程施工许可证；5、不动产权籍调查委托书；6、授权委托书；7、法人身份证明；8抵押合同；9、抵押物清单（合同4份，其他3份） | 财务部 | 张韵 |
| 正楚 | 2021/5/21 | 公章 | 收入证明 | 收入证明（邵海舰）（1份） | 人资 | 彭梦佳 |
| 正楚 | 2021/5/21 | 公章 | 脚手架验收和自来水施工联系函用印 | 1、整体提升脚手架验收表；2、自来水施工设计联系函；（5份） | 工程技术部 | 肖欢 |
| 正楚 | 2021/5/24 | 公章 | 催告函和停车优惠券用印 | 1、《商品房买卖合同》签约及首付款缴款催告函（蔡胜、刘韵各2份）；2、车位优惠券（各50份） | 销售团队 | 代倩 |
| 正楚 | 2021/5/24 | 合同章、法人章 | 项目售楼处和幼儿园防水施工合同（上海东方雨虹防水工程有限公司） | 武汉光谷正荣府项目售楼部、102样板房及幼儿园防水工程施工承包合同（4份） | 成本管理部 | 蒋逸凡 |
| 正楚 | 2021/5/25 | 合同章、法人章 | 水土保持技术服务合同用印（湖北丰桐环保科技有限公司） | 技术服务合同（水土保持监测）（4份） | 开发部 | 耿翔 |
| 正楚 | 2021/5/28 | 公章 | 施工升降机建设各方共同验收记录用印 | 1、光谷正荣府项目1号楼施工升降机建设各方共同验收记录；2、特种设备检验意见通知书（各3份) | 工程技术部 | 肖欢 |
| 正楚 | 2021/5/28 | 公章 | 收入证明 | 收入证明（肖康、向风璐）2份 | 人资 | 彭梦佳 |

本月证照章外带情况：

| 项目公司 | 外/借出日期 | 印鉴/证照名称 | 事由 | 外/借出至机构 | 经办部门 | 经办人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 正楚 | 2021/5/6 | 公章 | 办理退税事宜 | 光谷东湖开发去政务中心 | 财务部 | 李志 |
| 正楚 | 2021/5/14 | 暂定资质副本，土地证、建设用地规划许可证、建筑工程规划许可证、建筑工程施工许可证等原件 | 办理暂定资质延期 | 武汉市市民之家 | 行政 | 吴宛 |
| 正楚 | 2021/5/21 | 土地证 | 项目权籍落宗办理 | 光谷东湖开发去政务中心 | 财务部 | 张韵 |

5合同签订情况

2021年5月项目公司新签订合同6份。

| 项目公司 | 对方单位 | 合同文件名称 | 合同内容 | 付款节点 | 合同金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 正楚 | 武汉楚行诺建筑工程有限公司 | [武汉]公司[光谷正荣府]项目市政供水工程施工合同 | 双方经友好协商，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，就甲方委托乙方在 2020 年第三季度为甲方工程项目提供造价咨询服务事宜，签订本委托合同(以下简称本合同)。 | 1、需以甲方名义支付武汉市自来水公司的费用约占合同总价的 60%（以实际产生费用为准），凭乙方提供的武汉市自来水公司开具的有效交款凭据，以及乙方的付款委托书，由甲方直接将款项全部支付至武汉自来水公司的指定账户，甲方直接代付款项从乙方的合同价款及进度款中扣减；2、泵房设备进场后，甲方向乙方支付至已完产值余额（已完产值余额指总产值扣除甲方已直接支付给武汉市自来水公司的费用）的 70%；3、全部工程施工完工，通过自来水公司验收，通水后甲方向乙方支付至已完合同余额（已完合同余额指总合同金额扣除甲方已直接支付给武汉市自来水公司的费用）的 85%；4、结算办理完成，甲方向乙方支付至结算总价余额（结算总价余额=结算总金额-甲方已直接支付给武汉市自来水公司的费用）的 97%；5、预留结算总价余额的 3%作为质保金，质保期 2 年。质保期届满后的维修12 / 107和保养按武汉市自来水公司统管政策执行。6、含 20%工抵+30%商票，计算基数为除自来水公司费用部分的合同金额，抵房方式为武汉区域指定可工抵房源，商票暂定为半年期，年化率为 8%（半年期为 4%）。 | 5,586,694.70 |
| 正楚 | 湖北万泽律师事务所 | 法律纠纷代理框架协议二 | 甲方提交给乙方的纠纷中所引发的法律事务，包括但不限于律师函发送，相关法院或仲裁部门诉讼（仲裁）与调解等 | 按甲方要求名单发送律师函每份 300 元，协议有效期内每半年结算一次。纠纷通过诉讼或仲裁处理的，每件案件一审收取律师费10000 元。反诉、二审、再审、执行程序各阶段减半收取即律师费5000 元。协议有效期内每半年结算一次。 | 72,000.00 |
| 正楚 | 武汉市岚研室内设计有限公司 | 正荣武汉光谷正荣府项目室内设计合同(概念设计-施工图设计阶段) | 本项目设计总面积为 85 平方米，具体设计范围详见附件二《精装设计任务书》第 二 条。 | ① 乙方按合同约定的时间、地点和方式提交设计成果和相应阶段的服务；② 阶段成果经过甲方书面确认，完成附件 2-阶段设计成果确认单的填写。③完成获得相应阶段的政府主管部门的批准或认可意见； | 68,000.00 |
| 正楚 | 武汉中桢广告有限公司 | 物料定制合同 | 甲方为营销推广活动的需要，特委托乙方提供物料定制服务，甲乙双方经过友好协商，特签订本合同如下 | 本合同签订后的十个工作日内甲方向乙方预付本合同总价款的【0】%，即人民币【0】元；在乙方交付的全部定制物料经甲方验收通过后且乙方向甲方提交符合甲方要求的增值税专用发票及其他甲方要求的付款资料后的 60 个工作日内向乙方支付本合同总价款的【100】%，即人民币【68000】元 | 68,000.00 |
| 正楚 | 上海东方雨虹防水工程有限公司 | 武汉光谷正荣府项目售楼部、102样板房及幼儿园防水工程施工承包合同 | 武汉光谷正荣府项目售楼部、102样板房及幼儿园防水工程施工承包合同按甲方所批准的施工进度计划完成本项目防水材料的供应及施工工程，工作内容包括但不限于深化设计、生产制作、应、安装、成品保护、保养及维修等。承包方式：包工、包料、包安全文明施工、包验收合格及包质量保修，采取总价包干方式。 | 乙方指定施工单位将当月付款申请主送需方，经甲方、监理等各方校核实际已完工工程量后，甲方将在30个日历天内支付已完工程产值的75%；3防水工程竣工验收合格后30个日历天内，付至已完工程产值的90%；4防水工程全部竣工验收合格，结算手续办理完成后30个日历天内，付至结算价款的100%； | 187,289.09 |
| 正楚 | 湖北丰桐环保科技有限公司 | 技 术 服 务 合 同（水土保持监测） | 受甲方委托，乙方承担光谷正荣府项目水土保持监测技术服务项目。 | 、本合同生效后，乙方完成①监测方案编报；②季度监测及报告；③年终监测总结报告并经相关部门审核通过后，甲方在 2021 年 6 月 30 日前向乙方支付合同总额的 50%即人民币180000.00 元（大写：壹拾捌万元整）；2、该项目建设工期 33 个月（2019 年 10 月-2022 年 4 月），乙方完成合同规定的任务且经相关政府部门审核通过后 20 个工作日内（①监测方案编报；②季度监测及报告；③年终监测总结报告；④竣工监测总结报告；⑤水土保持验收评估报告；⑥水土保持方案实施工作总结报告；⑦水土保持方案监理总结报告等，由甲方向乙方一次性付清咨询费尾款（剩余款 50%）即：人民币 180000.00 元（大写：壹拾捌万元整）； | 360,000.00 |

6 项目销售情况汇总表

截至2021年5月31日，武汉光谷正荣府项目销售汇总表：

| 住宅 | 单位 | 本期累计 | 本期新增 |
| --- | --- | --- | --- |
| 房源套数 | 套 | 757 | 0 |
| 认购套数 | 套 | 727 | 53 |
| 签约套数 | 套 | 718 | 44 |
| 备案套数 | 套 | 592 | 31 |
| 房源面积 | ㎡ | 77,491.80 | 0.00 |
| 认购面积 | ㎡ | 76,321.68 | 5,842.71 |
| 签约面积 | ㎡ | 75,314.61 | 4,835.64 |
| 备案面积 | ㎡ | 61,208.88 | 3,370.45 |
| 签约总额 | 元 | 1,505,018,597.00 | 114,945,893.00 |
| 回款总额 | 元 | 1,352,107,290.18 | 113,271,197.97 |

注：1、网签账户名、密码未移交共管，网签备案信息来源为项目公司提供的网签明细表；

- 房源套数及房源面积为汉口项目已取得商品房预售证的总套数及总面积,回款总额为银行收到销售回款金额。

（转下页）

7 项目竞品分析

标的项目位于光谷中心城的流芳园区域附近，流芳新城规划建设承担关山科研集聚区的公共服务职能，重点建设综合性服务设施。东南方向有东湖高新保税区，富士康产业园，光电子产业园区；西

北方向有金融港企业中心，光谷软件园，未来科技城等，人口吸附力增强。配套交通750路，光谷有轨电车l2路、地铁11号线、19号线（规划中），项目西邻光谷四路，南邻高新四路，北面关豹高速，交通主干道环绕；购物方面项目周边有首创奥特莱斯小镇（已开业）、宜家（规划中）、永旺（规划中）、瑞安光谷天地、龙湖天街；医院同济医院光谷分院、省人民医院光谷分院、省妇幼光谷分院、光谷国际医院，休闲本项目西面总长度5090米豹子溪生态廊道沿线生态中轴，将打造文化山林区、湿地田园区和雨洪花园区，兼具生态休闲、生产和科普的生态绿地功能，坐享得天独厚的生态资源；新月溪公园、二妃山生态体育公园等。

2021年5月份竞品楼盘情况如下：

| 序号 | 项目名称 | 项目简介 | 主力在售 | 面积分布（㎡） | 项目均价2021年5月 | 当前楼盘详情 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新希望锦粼九里 | 高新五路与光谷五路交叉口，占地面积116003.09平方米，338418.03平方米，项目规划建设1954户户。33栋楼 | 毛坯高层 | 92-132㎡ | 高层17981/㎡ | 总房源2083套，非住宅112套，住宅可售962，4月已售701套，当前已售978套,5月去化277套 |
| 2 | 光谷南山府 | 东湖高新区神墩一路与高科园二路交汇处，占地面积：68070.66平方米，建筑面积：248385.7平方米，项目规划建设1359户，22栋楼 | 毛坯高层 | 高层97㎡-143㎡， | 普通住宅：23500元/m² | 总房源845套，非住宅20套，住宅可售140，4月已售650套当前已售658套,5月去化8套 |
| 3 | 新城璞樾门第 | 东湖高新区光谷四路和流芳园横路交汇处，占地面积：170000平方米建筑面积：550000平方米，项目规划建设3084户户。 | 精装高层，毛坯叠拼 | 高层109㎡-139㎡，叠拼137㎡-223㎡ | 普通住宅：19500元/m²联排：33000元/m²叠拼：27000元/m² | 总房源3200套，非住宅116套，住宅可售563，4月已售2446套，当前已售2551套，5月去化75套 |
| 4 | 碧桂园十里春风 | 光谷四路与大吕路交汇处，占地面积：100000平方米，建筑面积：225000平方米，项目规划建设1826户，楼栋总数：29栋 | 毛坯高层，毛坯叠拼 | 高层109㎡-141㎡，叠拼141㎡-151㎡ | 普通住宅均价18700元/平方米；叠拼均价27000元/平方米 | 总房源2270套，非住宅459套，住宅可售280，4月已售1505套。当前已售1531套，5月去化26套 |

8 资金情况

8.1 资金使用汇总表（2021年5月）

| 序号 | 成本项目 | 本月付款（元） | 入场后累计已支付（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 土地费用 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2 | 前期费用 | 0.00 | 613,847.06 |  |
| 3 | 建筑工程费用 | 19,403,405.88 | 112,448,513.59 |  |
| 4 | 开发间接费 | 180,000.00 | 180,000.00 |  |
| 5 | 财务费用 | 1,764.46 | 135,345,235.14 |  |
| 6 | 税费 | 11,628,096.54 | 51,311,077.37 |  |
| 7 | 管理费用 | 3,240,615.85 | 43,111,351.67 |  |
| 8 | 营销费用 | 476,015.67 | 6,618,940.11 |  |
| 9 | 往来款 | 28,500,000.00 | 3,410,049,672.07 |  |
| 10 | 收费退款 | 258,353.00 | 12,312,728.60 |  |
| 总计 |  | 63,688,251.40 | 3,771,991,365.61 |  |

8.2资金流出情况

2021年5月监管范围内资金流出额共计63,688,251.40元。

2021年5月资金流出明细表

| 项目公司 | 付款日期 | 收款方 | 资金用途 | 金额 | 付款行 | 用款类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 正襄 | 2021/5/1 | 中信银行 | 手续费（普通） | 480.00 | 中信梨园2861 | 财务费用 |
| 正楚 | 2021/5/6 | 国网湖北省电力有限公司武汉供电公司 | 电费及服务费 | 52,653.38 | 工商银行1883 | 管理费 |
| 正楚 | 2021/5/6 | 国家金库武汉市东湖开发区支库 | 个人所得税 | 143,510.93 | 光大银行3640 | 管理费 |
| 正楚 | 2021/5/6 | 光大银行 | 手续费 | 30.00 | 光大银行3640 | 财务费用 |
| 正楚 | 2021/5/9 | 中国工商银行汉阳分行 | 手续费 | 200.00 | 工商银行1883 | 财务费用 |
| 正楚 | 2021/5/9 | 中国工商银行工资专用账户 | 4月工资 | 2,263,155.27 | 光大银行3640 | 管理费 |
| 正楚 | 2021/5/9 | 中国工商银行汉阳分行 | 手续费 | 45.26 | 光大银行3640 | 财务费用 |
| 正楚 | 2021/5/16 | 中国工商银行汉阳分行 | 余额提醒手续费 | 30.00 | 工商银行1883 | 财务费用 |
| 正楚 | 2021/5/17 | 滴滴出行科技有限公司 | 预付交通费 | 100,000.00 | 建设银行0764 | 管理费 |
| 正楚 | 2021/5/20 | 武汉住房公积金管理中心 | 缴纳公积金 | 6,624.00 | 光大银行3640 | 管理费 |
| 正楚 | 2021/5/20 | 武汉住房公积金管理中心 | 缴纳公积金 | 307,167.84 | 光大银行3640 | 管理费 |
| 正楚 | 2021/5/21 | 中国建设银行 | 转款手续费 | 2.40 | 建设银行0764 | 财务费用 |
| 正楚 | 2021/5/21 | 中国建设银行 | 转款手续费 | 80.00 | 建设银行0764 | 财务费用 |
| 正楚 | 2021/5/21 | 中国建设银行 | 转款手续费 | 15.00 | 建设银行0764 | 财务费用 |
| 正楚 | 2021/5/21 | 中国建设银行 | 转款手续费 | 35.00 | 建设银行0764 | 财务费用 |
| 正楚 | 2021/5/21 | 国家金库武汉市东湖开发区支库（代理） | 企业职工基本养老保险费 | 267,081.12 | 光大银行3640 | 税费 |
| 正楚 | 2021/5/21 | 国家金库武汉市东湖开发区支库（代理） | \工伤保险费 | 2,225.76 | 光大银行3640 | 税费 |
| 正楚 | 2021/5/21 | 国家金库武汉市东湖开发区支库（代理） | 失业保险费 | 11,128.38 | 光大银行3640 | 税费 |
| 正楚 | 2021/5/21 | 国家金库武汉市东湖开发区支库（代理） | 基本医疗保险费 | 119,605.53 | 光大银行3640 | 税费 |
| 正楚 | 2021/5/21 | 国家金库武汉市东湖开发区支库（代理） | 教育费附加\地方教育附加\增值税\城市维护建设税 | 5,881,856.63 | 光大银行3640 | 税费 |
| 正楚 | 2021/5/21 | 国家金库武汉市东湖开发区支库（代理） | 土地增值税 | 2,783,378.58 | 光大银行3640 | 税费 |
| 正楚 | 2021/5/21 | 国家金库武汉市东湖开发区支库（代理） | 印花税 | 43,093.70 | 光大银行3640 | 税费 |
| 正襄 | 2021/5/25 | 武汉正楚置业发展有限公司 | 往来款 | 10,500,000.00 | 中信梨园2861 | 往来款 |
| 正楚 | 2021/5/25 | 殷婷 | 报销 | 1,500.00 | 建设银行0764 | 管理费 |
| 正楚 | 2021/5/25 | 吴莞 | 报销 | 1,623.00 | 建设银行0764 | 管理费 |
| 正楚 | 2021/5/25 | 吴莞 | 报销 | 1,349.00 | 建设银行0764 | 管理费 |
| 正楚 | 2021/5/25 | 杨沅法 | 报销 | 2,000.00 | 建设银行0764 | 管理费 |
| 正楚 | 2021/5/25 | 杨沅法 | 报销 | 2,068.50 | 建设银行0764 | 管理费 |
| 正楚 | 2021/5/25 | 吴莞 | 报销 | 1,359.00 | 建设银行0764 | 管理费 |
| 正楚 | 2021/5/25 | 高峰 | 报销 | 804.00 | 建设银行0764 | 管理费 |
| 正楚 | 2021/5/25 | 武汉市江岸区雅致图文广告经营部 | 报销 | 8,410.00 | 建设银行0764 | 管理费 |
| 正楚 | 2021/5/25 | 王家慧 | 报销 | 10,990.81 | 建设银行0764 | 管理费 |
| 正楚 | 2021/5/25 | 李寒露 | 报销 | 5,500.00 | 建设银行0764 | 管理费 |
| 正楚 | 2021/5/25 | 胡飞武 | 报销 | 614.00 | 建设银行0764 | 管理费 |
| 正楚 | 2021/5/25 | 王家慧 | 报销 | 5,248.46 | 建设银行0764 | 管理费 |
| 正楚 | 2021/5/25 | 胡飞武 | 报销 | 571.00 | 建设银行0764 | 管理费 |
| 正楚 | 2021/5/25 | 吴明 | 报销 | 3,500.00 | 建设银行0764 | 管理费 |
| 正楚 | 2021/5/25 | 吴莞 | 报销 | 2,394.00 | 建设银行0764 | 管理费 |
| 正楚 | 2021/5/25 | 王家慧 | 报销 | 4,612.22 | 建设银行0764 | 管理费 |
| 正楚 | 2021/5/25 | 罗丹 | 报销 | 5,399.00 | 建设银行0764 | 管理费 |
| 正楚 | 2021/5/25 | 上海携程宏睿国际旅行社有限公司 | 报销 | 65,656.46 | 建设银行0764 | 管理费 |
| 正楚 | 2021/5/25 | 朱文博 | 报销 | 1,973.00 | 建设银行0764 | 管理费 |
| 正楚 | 2021/5/25 | 殷婷 | 报销 | 4,740.00 | 建设银行0764 | 管理费 |
| 正楚 | 2021/5/25 | 吴莞 | 报销 | 7,911.72 | 建设银行0764 | 管理费 |
| 正楚 | 2021/5/25 | 杨沅法 | 招待费 | 2,333.00 | 建设银行0764 | 管理费 |
| 正楚 | 2021/5/25 | 武汉诚信成商贸有限公司 | 报销 | 31,836.00 | 建设银行0764 | 管理费 |
| 正楚 | 2021/5/25 | 汤天志 | 报销 | 1,010.00 | 建设银行0764 | 管理费 |
| 正楚 | 2021/5/25 | 杜顺 | 报销 | 25,260.00 | 建设银行0764 | 管理费 |
| 正楚 | 2021/5/25 | 凡俊 | 报销 | 3,200.00 | 建设银行0764 | 管理费 |
| 正楚 | 2021/5/25 | 吴莞 | 报销 | 1,880.00 | 建设银行0764 | 管理费 |
| 正楚 | 2021/5/25 | 蒋逸凡 | 报销 | 1,539.00 | 建设银行0764 | 管理费 |
| 正楚 | 2021/5/25 | 中国核工业二三建设有限公司（商票承兑） | 商票承兑工程款 | 7,690,000.00 | 工商银行1883 | 建筑工程费 |
| 正楚 | 2021/5/25 | 中国核工业二三建设有限公司（商票承兑） | 商票承兑工程款 | 500,000.00 | 工商银行1883 | 建筑工程费 |
| 正楚 | 2021/5/25 | 中国核工业二三建设有限公司（商票承兑） | 商票承兑工程款 | 500,000.00 | 工商银行1883 | 建筑工程费 |
| 正楚 | 2021/5/25 | 中国核工业二三建设有限公司（商票承兑） | 商票承兑工程款 | 500,000.00 | 工商银行1883 | 建筑工程费 |
| 正楚 | 2021/5/25 | 中国核工业二三建设有限公司（商票承兑） | 商票承兑工程款 | 500,000.00 | 工商银行1883 | 建筑工程费 |
| 正楚 | 2021/5/25 | 中国核工业二三建设有限公司（商票承兑） | 商票承兑工程款 | 500,000.00 | 工商银行1883 | 建筑工程费 |
| 正楚 | 2021/5/25 | 中国核工业二三建设有限公司（商票承兑） | 商票承兑工程款 | 500,000.00 | 工商银行1883 | 建筑工程费 |
| 正楚 | 2021/5/27 | 余晶晶 | 全名营销 | 15,842.95 | 建设银行0764 | 营销费用 |
| 正楚 | 2021/5/27 | 李桥 | 全名营销 | 16,091.22 | 建设银行0764 | 营销费用 |
| 正楚 | 2021/5/27 | 张伟 | 全名营销 | 16,379.68 | 建设银行0764 | 营销费用 |
| 正楚 | 2021/5/27 | 孙坤 | 全名营销 | 15,751.92 | 建设银行0764 | 营销费用 |
| 正楚 | 2021/5/27 | 卢金贝 | 全名营销 | 16,344.94 | 建设银行0764 | 营销费用 |
| 正楚 | 2021/5/27 | 胡涛 | 全名营销 | 16,096.77 | 建设银行0764 | 营销费用 |
| 正楚 | 2021/5/27 | 熊宏 | 全名营销 | 15,916.40 | 建设银行0764 | 营销费用 |
| 正楚 | 2021/5/27 | 邓阳 | 全名营销 | 16,080.81 | 建设银行0764 | 营销费用 |
| 正楚 | 2021/5/27 | 张莹 | 全名营销 | 14,786.63 | 建设银行0764 | 营销费用 |
| 正楚 | 2021/5/27 | 桂林 | 全名营销 | 15,015.93 | 建设银行0764 | 营销费用 |
| 正楚 | 2021/5/27 | 熊先慧 | 全名营销 | 15,750.08 | 建设银行0764 | 营销费用 |
| 正楚 | 2021/5/27 | 张群洁 | 全名营销 | 15,068.62 | 建设银行0764 | 营销费用 |
| 正楚 | 2021/5/27 | 上海圆迈贸易有限公司 | 京东慧采 | 2,944.40 | 建设银行0764 | 管理费 |
| 正楚 | 2021/5/27 | 欧阳子珞 | 全名营销 | 14,962.84 | 建设银行0764 | 管理费 |
| 正楚 | 2021/5/27 | 上海圆迈贸易有限公司 | 京东慧采 | 3,082.74 | 建设银行0764 | 管理费 |
| 正楚 | 2021/5/27 | 张凯 | 全名营销 | 14,868.95 | 建设银行0764 | 管理费 |
| 正楚 | 2021/5/27 | 上海圆迈贸易有限公司 | 京东慧采 | 11,444.00 | 建设银行0764 | 管理费 |
| 正楚 | 2021/5/27 | 武汉罗山给排水工程有限公司 | 退投标保证金 | 50,000.00 | 建设银行0764 | 收费退款 |
| 正楚 | 2021/5/27 | 武汉鑫晟利给排水工程有限公司 | 退投标保证金 | 50,000.00 | 建设银行0764 | 收费退款 |
| 正楚 | 2021/5/27 | 武汉兴业自来水设备工程有限公司 | 退投标保证金 | 50,000.00 | 建设银行0764 | 收费退款 |
| 正楚 | 2021/5/27 | 武汉叁艺文化广告有限公司 | 营销费用 | 18,000.00 | 建设银行0764 | 营销费用 |
| 正楚 | 2021/5/27 | 武汉叁艺文化广告有限公司 | 营销费用 | 15,500.00 | 建设银行0764 | 营销费用 |
| 正楚 | 2021/5/27 | 武汉叁艺文化广告有限公司 | 营销费用 | 19,806.00 | 建设银行0764 | 营销费用 |
| 正楚 | 2021/5/27 | 董凡 | 差旅费 | 614.00 | 建设银行0764 | 管理费 |
| 正楚 | 2021/5/27 | 刘晓 | 报销 | 2,053.10 | 建设银行0764 | 管理费 |
| 正楚 | 2021/5/27 | 武汉天风彩数码广告喷绘有限公司 | 营销费用 | 17,172.00 | 建设银行0764 | 营销费用 |
| 正楚 | 2021/5/27 | 上海圆迈贸易有限公司 | 营销费用 | 8,601.76 | 建设银行0764 | 营销费用 |
| 正楚 | 2021/5/27 | 上海圆迈贸易有限公司 | 营销费用 | 370.50 | 建设银行0764 | 营销费用 |
| 正楚 | 2021/5/27 | 武汉市江岸区立勇纯净水经营部 | 报销 | 4,000.00 | 建设银行0764 | 管理费 |
| 正楚 | 2021/5/27 | 杨沅法 | 报销 | 1,194.00 | 建设银行0764 | 管理费 |
| 正楚 | 2021/5/27 | 杨沅法 | 报销 | 2,333.00 | 建设银行0764 | 管理费 |
| 正楚 | 2021/5/27 | 罗玉婷 | 报销 | 5,858.20 | 建设银行0764 | 管理费 |
| 正楚 | 2021/5/27 | 武汉市江岸区雅致图文广告经营部 | 报销 | 6,926.00 | 建设银行0764 | 管理费 |
| 正楚 | 2021/5/27 | 武汉诚信成商贸有限公司 | 菜金报销 | 55,268.00 | 建设银行0764 | 管理费 |
| 正楚 | 2021/5/27 | 武汉市江汉区美伊彤烘焙主题餐厅 | 报销 | 10,475.00 | 建设银行0764 | 管理费 |
| 正楚 | 2021/5/27 | 武汉顺衡速运有限公司 | 报销 | 3,254.00 | 建设银行0764 | 管理费 |
| 正楚 | 2021/5/27 | 梅莎 | 全名营销 | 15,474.93 | 建设银行0764 | 营销费用 |
| 正楚 | 2021/5/27 | 吴思 | 全名营销 | 14,868.95 | 建设银行0764 | 营销费用 |
| 正楚 | 2021/5/27 | 王雨 | 全名营销 | 15,801.58 | 建设银行0764 | 营销费用 |
| 正楚 | 2021/5/27 | 王昶昊 | 全名营销 | 17,913.34 | 建设银行0764 | 营销费用 |
| 正楚 | 2021/5/27 | 刘正 | 全名营销 | 16,759.08 | 建设银行0764 | 营销费用 |
| 正楚 | 2021/5/27 | 胡冬 | 全名营销 | 17,129.67 | 建设银行0764 | 营销费用 |
| 正楚 | 2021/5/27 | 杨发武 | 全名营销 | 15,151.40 | 建设银行0764 | 营销费用 |
| 正楚 | 2021/5/27 | 吴恙 | 全名营销 | 17,727.29 | 建设银行0764 | 营销费用 |
| 正楚 | 2021/5/27 | 王磊 | 全名营销 | 14,990.16 | 建设银行0764 | 营销费用 |
| 正楚 | 2021/5/27 | 范顺 | 全名营销 | 15,640.56 | 建设银行0764 | 营销费用 |
| 正楚 | 2021/5/27 | 黄振 | 全名营销 | 15,318.63 | 建设银行0764 | 营销费用 |
| 正楚 | 2021/5/27 | 梅金玉 | 全名营销 | 23,193.71 | 建设银行0764 | 营销费用 |
| 正楚 | 2021/5/27 | 杨桂华 | 全名营销 | 15,892.21 | 建设银行0764 | 营销费用 |
| 正楚 | 2021/5/27 | 张凯 | 全名营销 | 14,771.66 | 建设银行0764 | 营销费用 |
| 正楚 | 2021/5/27 | 武汉叁艺文化广告有限公司 | 账号不存在 | -19,806.00 | 建设银行0764 | 营销费用 |
| 正楚 | 2021/5/27 | 武汉叁艺文化广告有限公司 | 账号不存在 | -18,000.00 | 建设银行0764 | 营销费用 |
| 正楚 | 2021/5/27 | 武汉叁艺文化广告有限公司 | 账号不存在 | -15,500.00 | 建设银行0764 | 营销费用 |
| 正楚 | 2021/5/27 | 中建三局集团有限公司（商票承兑） | 商票承兑工程款 | 115,306.50 | 工商银行1883 | 建筑工程费 |
| 正楚 | 2021/5/27 | 上海原构建筑设计中心（普通合伙）（商票承兑） | 商票承兑工程款 | 234,000.00 | 工商银行1883 | 建筑工程费 |
| 正楚 | 2021/5/27 | 中国工商银行汉阳分行 | 手续费 | 366.8 | 工商银行1883 | 财务费用 |
| 正襄 | 2021/5/28 | 武汉正楚置业发展有限公司 | 因支付工程款往来借款 | 9,000,000.00 | 中信梨园2861 | 往来款 |
| 正襄 | 2021/5/28 | 武汉正楚置业发展有限公司 | 因支付工程款往来借款 | 9,000,000.00 | 中信梨园2861 | 往来款 |
| 正楚 | 2021/5/28 | 中信银行 | 手续费 | 480.00 | 中信梨园2861 | 财务费用 |
| 正楚 | 2021/5/28 | 国家金库武汉市东湖开发区支库（代理） | 企业所得税 | 2,519,726.84 | 光大银行3640 | 税费 |
| 正楚 | 2021/5/31 | 梅金玉 | 贷方日累计金额超限，二类卡 | -23,193.71 | 建设银行0764 | 营销费用 |
| 正楚 | 2021/5/31 | 李超 | 退款 | 50,000.00 | 建设银行0764 | 收费退款 |
| 正楚 | 2021/5/31 | 霍俊娇 | 退款 | 50,000.00 | 建设银行0764 | 收费退款 |
| 正楚 | 2021/5/31 | 曹祥斌 | 退款 | 8,353.00 | 建设银行0764 | 收费退款 |
| 正楚 | 2021/5/31 | 张海洋 | 报销 | 1,228.00 | 建设银行0764 | 管理费 |
| 正楚 | 2021/5/31 | 武汉叁艺文化广告有限公司 | 营销费用 | 18,000.00 | 建设银行0764 | 营销费用 |
| 正楚 | 2021/5/31 | 陈梦萍 | 报销 | 555.00 | 建设银行0764 | 管理费 |
| 正楚 | 2021/5/31 | 张旭 | 报销 | 4,848.00 | 建设银行0764 | 管理费 |
| 正楚 | 2021/5/31 | 武汉叁艺文化广告有限公司 | 营销费用 | 15,500.00 | 建设银行0764 | 营销费用 |
| 正楚 | 2021/5/31 | 武汉叁艺文化广告有限公司 | 营销费用 | 19,806.00 | 建设银行0764 | 营销费用 |
| 正楚 | 2021/5/31 | 中智上海经济技术合作有限公司 | 社保公积金 | 11,954.20 | 建设银行0764 | 管理费 |
| 正楚 | 2021/5/31 | 北京戴德梁行物业管理有限公司武汉分公司 | 服务费 | 4,358.83 | 建设银行0764 | 管理费 |
| 正楚 | 2021/5/31 | 湖北丰桐环保科技有限公司 | 工程款 | 180,000.00 | 建设银行0764 | 开发间接费 |
| 正楚 | 2021/5/31 | 梅金玉 | 全名营销 | 23,193.71 | 建设银行0764 | 营销费用 |
| 正楚 | 2021/5/31 | 梅金玉 | 金额超限 | -23,193.71 | 建设银行0764 | 营销费用 |
| 正楚 | 2021/5/31 | 国网湖北省电力有限公司武汉供电公司 | 电力工程合同款 | 8,364,099.38 | 工商银行1883 | 建筑工程费 |
|  |  |  |  | 63,688,251.40 |  |  |

2021年5月商票支付情况

| 出票日期 | 承兑日期 | 汇票号码 | 收款单位 | 开票银行 | 开票金额（元） | 款项性质 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021-5-14 | 2021/11/14 | 210252100040920210514922881613 | 宁夏伊地地质工程有限公司 | 工商银行汉阳支行 | 235,120.94 | 商承 |
| 2021-5-14 | 2021/11/14 | 210252100040920210514922881592 | 宁夏伊地地质工程有限公司 | 工商银行汉阳支行 | 650,000.00 | 商承 |
| 2021-5-14 | 2021/11/14 | 210252100040920210514922881621 | 宁夏伊地地质工程有限公司 | 工商银行汉阳支行 | 450,093.00 | 商承 |
| 2021-5-14 | 2021/11/14 | 210252100040920210514922881648 | 宁夏伊地地质工程有限公司 | 工商银行汉阳支行 | 390,925.50 | 商承 |
| 2021-5-14 | 2021/11/14 | 210252100040920210514922881656 | 宁夏伊地地质工程有限公司 | 工商银行汉阳支行 | 85,903.95 | 商承 |
| 2021-5-14 | 2021/11/14 | 210252100040920210514922881672 | 宁夏伊地地质工程有限公司 | 工商银行汉阳支行 | 3,800,000.00 | 商承 |
| 2021-5-14 | 2021/11/14 | 210252100040920210514922881664 | 宁夏伊地地质工程有限公司 | 工商银行汉阳支行 | 2,500,000.00 | 商承 |
| 2021-5-14 | 2021/11/14 | 210252100040920210514922881630 | 宁夏伊地地质工程有限公司 | 工商银行汉阳支行 | 2,000,000.00 | 商承 |
| 2021-5-14 | 2021/11/14 | 210252100040920210514922881605 | 宁夏伊地地质工程有限公司 | 工商银行汉阳支行 | 1,200,000.00 | 商承 |
| 2021-5-27 | 2021/11/27 | 210252100040920210527934806254 | 上海东方雨虹防水工程有限公司 | 工商银行汉阳支行 | 1,000,000.00 | 商承 |
| 2021-5-27 | 2021/11/27 | 210252100040920210527934806295 | 上海东方雨虹防水工程有限公司 | 工商银行汉阳支行 | 700,000.00 | 商承 |
| 2021-5-27 | 2021/11/27 | 210252100040920210527934806326 | 上海东方雨虹防水工程有限公司 | 工商银行汉阳支行 | 600,000.00 | 商承 |
| 2021-5-27 | 2022/01/25 | 210252100040920210527934816213 | 中国核工业第二二建设有限公司 | 工商银行汉阳支行 | 600,000.00 | 商承 |
| 2021-5-27 | 2022/01/25 | 210252100040920210527934816248 | 中国核工业第二二建设有限公司 | 工商银行汉阳支行 | 500,000.00 | 商承 |
| 2021-5-27 | 2022/01/25 | 210252100040920210527934816192 | 中国核工业第二二建设有限公司 | 工商银行汉阳支行 | 500,000.00 | 商承 |
| 2021-5-27 | 2022/01/25 | 210252100040920210527934816141 | 中国核工业第二二建设有限公司 | 工商银行汉阳支行 | 500,000.00 | 商承 |
| 2021-5-27 | 2022/01/25 | 210252100040920210527934816301 | 中国核工业第二二建设有限公司 | 工商银行汉阳支行 | 500,000.00 | 商承 |
| 2021-5-27 | 2022/01/25 | 210252100040920210527934816310 | 中国核工业第二二建设有限公司 | 工商银行汉阳支行 | 400,000.00 | 商承 |

2021年5月账内互转表

| 项目公司 | 事由 | 付款行 | 收款行 | 金额（元） | 申请日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 正楚 | 转转监管 | 光大银行3640 | 光大预售9112 | 10,000,000.00 | 2021/5/6 |
| 正楚 | 转转监管 | 光大银行3640 | 光大预售9112 | 5,000,000.00 | 2021/5/8 |
| 正楚 | 转转监管 | 光大银行3640 | 光大预售9112 | 5,000,000.00 | 2021/5/11 |
| 正楚 | 转转监管 | 光大银行3640 | 光大预售9500 | 3,361,828.00 | 2021/5/13 |
| 正楚 | 转转监管 | 光大银行3640 | 光大预售9112 | 8,534,650.00 | 2021/5/20 |
| 正楚 | 承兑商票转往来 | 建设银行0764 | 工商银行1883 | 190,000.00 | 2021/5/25 |
| 正楚 | 提取非重点监管资金 | 光大银行3640 | 光大预售9500 | 2,746,140.00 | 2021/5/25 |
| 正楚 | 承兑商票转往来 | 建设银行0764 | 工商银行1883 | 350,000.00 | 2021/5/27 |
| 正楚 | 提取非重点监管资金 | 光大银行3640 | 光大预售9500 | 2,200,000.00 | 2021/5/27 |

8.3 资金流入情况

2021年5月监管范围内各类资金流入共计178,998,966.91元，其中销售回款流入113,271,197.97元，其他资金流入额65,727,768.94元。

8.3.1其他资金流入明细

2021年5月资金流入明细表

| 项目公司 | 收款日期 | 付款方 | 资金用途 | 金额 | 收款行 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 正楚 | 2021/5/3 | 冯远程 | 其他 | 100.00 | 工商银行1883 |
| 正楚 | 2021/5/8 | 杨旭 | 其他 | 200.00 | 工商银行1883 |
| 正楚 | 2021/5/19 | 杨旭 | 其他 | 200.00 | 工商银行1883 |
| 正楚 | 2021/5/19 | 待结转财政款项-国库待处理款项户 | 其他 | 8,727,268.94 | 光大银行3640 |
| 正襄 | 2021/5/25 | 正荣正创（武汉）置业发展有限公司 | 往来款 | 10,500,000.00 | 中信梨园2861 |
| 正楚 | 2021/5/25 | 武汉正襄企业管理咨询有限公司 | 往来款 | 10,500,000.00 | 工商银行1883 |
| 正楚 | 2021/5/28 | 武汉正襄企业管理咨询有限公司 | 往来款 | 9,000,000.00 | 光大银行2228 |
| 正楚 | 2021/5/28 | 武汉正襄企业管理咨询有限公司 | 往来款 | 9,000,000.00 | 工商银行1883 |
| 正襄 | 2021/5/28 | 武汉正楚置业发展有限公司 | 往来款 | 9,000,000.00 | 中信梨园2861 |
| 正襄 | 2021/5/28 | 武汉正楚置业发展有限公司 | 往来款 | 9,000,000.00 | 中信梨园2861 |
| 合计 |  |  |  | 65,727,768.94 |  |

8.3.2销售资金流入明细

2021年5月销售资金流入明细表

| 项目公司 | 收款日期 | 付款方 | 资金用途 | 金额 | 收款行 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 正楚 | 2021/5/1 | 张桃英 | 销售款 | 870,000.00 | 光大预售9112 |
| 正楚 | 2021/5/1 | 彭彬 | 销售款 | 880,000.00 | 光大预售9112 |
| 正楚 | 2021/5/1 | 王小明 | 销售款 | 50,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/5/1 | 王小明 | 销售款 | 50,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/5/1 | 谌丛慧 | 销售款 | 50,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/5/1 | 余高潮 | 销售款 | 50,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/5/1 | 杨媛 | 销售款 | 50,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/5/1 | 李霞 | 销售款 | 50,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/5/1 | 董华清 | 销售款 | 50,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/5/1 | 任喜熙 | 销售款 | 50,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/5/1 | 邵健 | 销售款 | 612,549.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/5/1 | 邵健 | 销售款 | 50,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/5/1 | 散宝峰 | 销售款 | 50,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/5/1 | 李日亮 | 销售款 | 50,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/5/1 | 曹小英 | 销售款 | 50,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/5/1 | 林翠 | 销售款 | 50,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/5/1 | 张点点 | 销售款 | 50,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/5/1 | 韩静 | 销售款 | 50,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/5/1 | 柳小培 | 销售款 | 50,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/5/1 | 杨庆虹 | 销售款 | 50,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/5/1 | 潘惠 | 销售款 | 50,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/5/1 | 王鸣飞 | 销售款 | 50,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/5/1 | 胡杰炜 | 销售款 | 930,000.00 | 光大预售2665 |
| 正楚 | 2021/5/1 | 舒文祥 | 销售款 | 1,300,000.00 | 光大预售2665 |
| 正楚 | 2021/5/1 | 陈跃华 | 销售款 | 420,000.00 | 光大预售2665 |
| 正楚 | 2021/5/1 | 费翔 | 销售款 | 1,220,000.00 | 光大预售7706 |
| 正楚 | 2021/5/1 | 闵婷 | 销售款 | 520,000.00 | 光大预售7706 |
| 正楚 | 2021/5/1 | 赵婕 | 销售款 | 1,040,000.00 | 光大预售7706 |
| 正楚 | 2021/5/1 | 刘洋 | 销售款 | 1,430,000.00 | 光大预售7706 |
| 正楚 | 2021/5/1 | 杨振宇 | 销售款 | 1,490,000.00 | 光大预售7706 |
| 正楚 | 2021/5/1 | 徐荣凯 | 销售款 | 1,310,000.00 | 光大预售7706 |
| 正楚 | 2021/5/1 | 孙金玮 | 销售款 | 1,440,000.00 | 光大预售7706 |
| 正楚 | 2021/5/3 | 范沛然 | 销售款 | 509,087.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/5/3 | 范沛然 | 销售款 | 1,000,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/5/3 | 李虎 | 销售款 | 111,031.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/5/3 | 李虎 | 销售款 | 500,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/5/3 | 张点点 | 销售款 | 829,111.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/5/3 | 潘惠 | 销售款 | 1,080,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/5/4 | 杨媛 | 销售款 | 110,629.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/5/4 | 杨媛 | 销售款 | 500,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/5/4 | 散宝峰 | 销售款 | 615,830.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/5/4 | 李霞 | 销售款 | 500,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/5/4 | 柳小培 | 销售款 | 115,428.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/5/4 | 柳小培 | 销售款 | 500,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/5/5 | 陈永福 | 销售款 | 210,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/5/6 | POS机收款 | 销售款 | 801,549.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/5/6 | POS机收款 | 销售款 | 1,348,669.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/5/6 | POS机收款 | 销售款 | 3,143,039.97 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/5/6 | POS机收款 | 销售款 | 1,481,249.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/5/6 | 何成为 | 销售款 | 1,520,000.00 | 光大预售7706 |
| 正楚 | 2021/5/6 | 丁亮 | 销售款 | 1,040,000.00 | 光大预售7706 |
| 正楚 | 2021/5/6 | 邓江秀（贷款放款） | 销售款 | 1,730,000.00 | 光大预售7706 |
| 正楚 | 2021/5/7 | 公积金按揭贷款 | 销售款 | 2,080,000.00 | 光大预售9500 |
| 正楚 | 2021/5/7 | 汪爱平 | 销售款 | 100,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/5/7 | 李霞 | 销售款 | 51,031.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/5/7 | 李霞 | 销售款 | 500,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/5/7 | 边贺彬 | 销售款 | 180,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/5/7 | 王鸣飞 | 销售款 | 836,790.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/5/7 | 严红梅 | 销售款 | 240,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/5/7 | 万波 | 销售款 | 870,000.00 | 光大预售2665 |
| 正楚 | 2021/5/8 | 蒋琼 | 销售款 | 1,540,000.00 | 光大预售9112 |
| 正楚 | 2021/5/8 | 周欣 | 销售款 | 100,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/5/9 | 杨志秘 | 销售款 | 100,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/5/9 | 占艳 | 销售款 | 100,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/5/9 | 吴卫星 | 销售款 | 30,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/5/10 | 江中德 | 销售款 | 135,626.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/5/10 | 吴卫星 | 销售款 | 70,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/5/10 | 黄继强 | 销售款 | 50,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/5/10 | 黄继强 | 销售款 | 50,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/5/10 | 江中德 | 销售款 | 50,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/5/10 | 张春春 | 销售款 | 50,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/5/10 | 张春春 | 销售款 | 50,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/5/10 | 王小明 | 销售款 | 1,756,444.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/5/10 | 张春春 | 销售款 | 50,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/5/10 | 姚学华 | 销售款 | 1,390,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/5/10 | 王小明 | 销售款 | 1,637,192.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/5/10 | 王小明 | 销售款 | 2,550,763.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/5/10 | POS机收款 | 销售款 | 650,392.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/5/11 | 柳冬 | 销售款 | 2,000,000.00 | 光大预售9500 |
| 正楚 | 2021/5/11 | 梁怡清 | 销售款 | 2,860,000.00 | 光大预售9500 |
| 正楚 | 2021/5/11 | 张浩然 | 销售款 | 1,300,000.00 | 光大预售9112 |
| 正楚 | 2021/5/11 | 颜丙杰 | 销售款 | 870,000.00 | 光大预售9112 |
| 正楚 | 2021/5/11 | 张泽 | 销售款 | 1,120,000.00 | 光大预售7706 |
| 正楚 | 2021/5/11 | 龚鸣 | 销售款 | 1,530,000.00 | 光大预售7706 |
| 正楚 | 2021/5/11 | 陈永福 | 销售款 | 1,000,000.00 | 光大预售7706 |
| 正楚 | 2021/5/11 | 邓轩 | 销售款 | 430,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/5/11 | 邓轩 | 销售款 | 1,000,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/5/11 | 王小明 | 销售款 | 300,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/5/11 | 王小明 | 销售款 | 500,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/5/11 | 王旺兰 | 销售款 | 500,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/5/12 | 公积金按揭贷款 | 销售款 | 700,000.00 | 光大预售9112 |
| 正楚 | 2021/5/12 | 公积金按揭贷款 | 销售款 | 500,000.00 | 光大预售7706 |
| 正楚 | 2021/5/12 | POS机收款 | 销售款 | 2,073,972.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/5/14 | POS机收款 | 销售款 | 782,956.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/5/14 | 韩四萍 | 销售款 | 110,000.00 | 光大预售1088 |
| 正楚 | 2021/5/15 | 伍学香 | 销售款 | 50,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/5/15 | 蒋琪 | 销售款 | 50,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/5/16 | 刘强 | 销售款 | 100,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/5/17 | 占艳 | 销售款 | 500,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/5/17 | 熊涛 | 销售款 | 50,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/5/17 | 文维 | 销售款 | 190,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/5/17 | 詹天宇 | 销售款 | 50,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/5/17 | POS机收款 | 销售款 | 935,625.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/5/17 | 徐迅贷款 | 销售款 | 700,000.00 | 光大预售7706 |
| 正楚 | 2021/5/17 | 林令国贷款 | 销售款 | 570,000.00 | 光大预售7706 |
| 正楚 | 2021/5/17 | 杜业婧贷款 | 销售款 | 698,000.00 | 光大预售7706 |
| 正楚 | 2021/5/17 | 陈凯贷款 | 销售款 | 650,000.00 | 光大预售7706 |
| 正楚 | 2021/5/17 | 公积金按揭贷款 | 销售款 | 590,000.00 | 光大预售7706 |
| 正楚 | 2021/5/18 | 耿聪 | 销售款 | 10,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/5/18 | 张莉 | 销售款 | 50,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/5/18 | 陈彦红 | 销售款 | 50,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/5/18 | POS机收款 | 销售款 | 609,031.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/5/18 | 公积金按揭贷款 | 销售款 | 1,400,000.00 | 光大预售7706 |
| 正楚 | 2021/5/18 | 公积金按揭贷款 | 销售款 | 1,530,000.00 | 光大预售7706 |
| 正楚 | 2021/5/18 | 公积金按揭贷款 | 销售款 | 1,090,000.00 | 光大预售7706 |
| 正楚 | 2021/5/18 | 公积金按揭贷款 | 销售款 | 1,550,000.00 | 光大预售7706 |
| 正楚 | 2021/5/19 | 刘亚松 | 销售款 | 50,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/5/19 | 耿聪 | 销售款 | 40,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/5/19 | 万波 | 销售款 | 440,000.00 | 光大预售2665 |
| 正楚 | 2021/5/19 | 丁会 | 销售款 | 1,230,000.00 | 光大预售9112 |
| 正楚 | 2021/5/20 | 肖康 | 销售款 | 50,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/5/20 | 姜伟 | 销售款 | 500,000.00 | 光大预售9112 |
| 正楚 | 2021/5/21 | 刘强 | 销售款 | 1,000,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/5/21 | POS机收款 | 销售款 | 1,047,172.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/5/21 | 回春 | 销售款 | 500,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/5/22 | 朱艳丽 | 销售款 | 50,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/5/22 | 刘春晖 | 销售款 | 20,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/5/22 | 刘强 | 销售款 | 946,140.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/5/23 | 赵楠 | 销售款 | 100,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/5/23 | 徐佳蓉 | 销售款 | 100,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/5/25 | 龚义 | 销售款 | 100,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/5/25 | 张婧 | 销售款 | 50,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/5/25 | 胡强 | 销售款 | 100,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/5/25 | 高雪涛 | 销售款 | 700,000.00 | 光大预售2665 |
| 正楚 | 2021/5/25 | 吴慧琪 | 销售款 | 460,000.00 | 光大预售2665 |
| 正楚 | 2021/5/26 | 袁前伟 | 销售款 | 470,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/5/26 | 陆志华 | 销售款 | 50,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/5/24 | POS机收款 | 销售款 | 1,449,364.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/5/24 | POS机收款 | 销售款 | 710,175.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/5/24 | POS机收款 | 销售款 | 79,980.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/5/26 | 王振龙 | 销售款 | 50,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/5/26 | 公积金按揭贷款 | 销售款 | 500,000.00 | 光大预售2665 |
| 正楚 | 2021/5/27 | 邬枭丰 | 销售款 | 200,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/5/27 | 梅丽娟 | 销售款 | 50,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/5/27 | 曹妍 | 销售款 | 50,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/5/27 | 刘航 | 销售款 | 50,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/5/27 | 唐中国 | 销售款 | 50,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/5/27 | 付琼 | 销售款 | 50,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/5/27 | 程昆仑 | 销售款 | 50,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/5/27 | 张正华 | 销售款 | 50,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/5/27 | POS机收款 | 销售款 | 637,407.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/5/27 | 何胜 | 销售款 | 1,270,000.00 | 光大预售7706 |
| 正楚 | 2021/5/27 | 尚响 | 销售款 | 1,320,000.00 | 光大预售7706 |
| 正楚 | 2021/5/27 | 杨媛 | 销售款 | 1,540,000.00 | 光大预售9112 |
| 正楚 | 2021/5/28 | 按揭贷款 | 销售款 | 700,000.00 | 光大预售1088 |
| 正楚 | 2021/5/28 | 龚义 | 销售款 | 184,778.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/5/28 | 龚义 | 销售款 | 200,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/5/28 | 龚义 | 销售款 | 200,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/5/28 | 龚义 | 销售款 | 200,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/5/28 | 龚义 | 销售款 | 200,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/5/28 | 付琼 | 销售款 | 724,434.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/5/28 | 龚义 | 销售款 | 200,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/5/28 | 丁洁 | 销售款 | 50,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/5/28 | POS机收款 | 销售款 | 49,980.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/5/28 | 按揭贷款 | 销售款 | 1,120,000.00 | 光大预售7706 |
| 正楚 | 2021/5/28 | 崔运宏 | 销售款 | 1,130,000.00 | 光大预售9112 |
| 正楚 | 2021/5/29 | 唐毅 | 销售款 | 890,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/5/29 | 唐毅 | 销售款 | 100,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/5/30 | 陆志华 | 销售款 | 100,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/5/30 | 陆志华 | 销售款 | 416,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/5/30 | 唐毅 | 销售款 | 120,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/5/30 | 唐毅 | 销售款 | 270,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/5/30 | 唐毅 | 销售款 | 100,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/5/31 | 田晓阳 | 销售款 | 520,000.00 | 光大预售1088 |
| 正楚 | 2021/5/31 | 唐奥 | 销售款 | 717,357.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/5/31 | 张宴速 | 销售款 | 388,490.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/5/31 | 陆志华 | 销售款 | 100,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/5/31 | 李海江 | 销售款 | 200,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/5/31 | 李海江 | 销售款 | 200,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/5/31 | 丁洁 | 销售款 | 600,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/5/31 | 李钦 | 销售款 | 714,101.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/5/31 | 曹妍 | 销售款 | 440,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/5/31 | 陆志华 | 销售款 | 11,127.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/5/31 | 陆志华 | 销售款 | 100,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/5/31 | POS机收款 | 销售款 | 2,392,526.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/5/31 | 邬枭丰 | 销售款 | 104,172.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/5/31 | 邬枭丰 | 销售款 | 200,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/5/31 | 邬枭丰 | 销售款 | 200,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/5/31 | 邬枭丰 | 销售款 | 200,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/5/31 | 邬枭丰 | 销售款 | 200,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/5/31 | 邬枭丰 | 销售款 | 200,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/5/31 | POS机收款 | 销售款 | 5,545,861.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/5/31 | 唐毅 | 销售款 | 196,140.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2021/5/31 | 按揭贷款 | 销售款 | 700,000.00 | 光大预售9112 |
| 合计 |  |  |  | 113,271,197.97 |  |

8.3.3销售回款明细

| 日期 | 住宅定金（元） | 住宅首付（元） | 按揭放款（元） | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021/5/1 | 300,000.00 | 612,549.00 |  | 912,549.00 |
| 2021/5/2 | 1,998,709.00 |  |  | 1,998,709.00 |
| 2021/5/3 | 1,470,700.00 | 2,530,771.00 |  | 4,001,471.00 |
| 2021/5/4 | -2,208,378.00 | 5,966,996.00 |  | 3,758,618.00 |
| 2021/5/5 | 491,094.00 | 3,546,041.00 |  | 4,037,135.00 |
| 2021/5/6 |  | 210,000.00 | 17,140,000.00 | 17,350,000.00 |
| 2021/5/7 |  | 1,387,821.00 | 2,950,000.00 | 4,337,821.00 |
| 2021/5/8 |  | 1,170,452.00 | 1,540,000.00 | 2,710,452.00 |
| 2021/5/9 | 100,000.00 |  |  | 100,000.00 |
| 2021/5/10 |  | 2,025,626.00 |  | 2,025,626.00 |
| 2021/5/11 |  | 10,748,411.00 | 6,700,000.00 | 17,448,411.00 |
| 2021/5/12 | 100,000.00 |  | 5,180,000.00 | 5,280,000.00 |
| 2021/5/13 | 783,036.00 |  |  | 783,036.00 |
| 2021/5/14 |  | 935,645.00 | 110,000.00 | 1,045,645.00 |
| 2021/5/15 | 100,000.00 |  |  | 100,000.00 |
| 2021/5/17 | 150,000.00 | 609,111.00 | 3,208,000.00 | 3,967,111.00 |
| 2021/5/18 | 550,000.00 | 190,000.00 | 2,640,000.00 | 3,380,000.00 |
| 2021/5/19 | 100,000.00 |  |  | 100,000.00 |
| 2021/5/20 |  | 1,047,192.00 | 5,100,000.00 | 6,147,192.00 |
| 2021/5/21 |  | 1,080,000.00 |  | 1,080,000.00 |
| 2021/5/22 | -830,000.00 | 3,056,335.00 |  | 2,226,335.00 |
| 2021/5/23 |  | 1,549,444.00 |  | 1,549,444.00 |
| 2021/5/24 | 200,000.00 |  |  | 200,000.00 |
| 2021/5/25 |  |  | 1,160,000.00 | 1,160,000.00 |
| 2021/5/26 |  | 1,157,427.00 | 500000 | 1,657,427.00 |
| 2021/5/27 |  | 350,000.00 |  | 350,000.00 |
| 2021/5/28 | 350,000.00 |  | 4,130,000.00 | 4,480,000.00 |
| 2021/5/29 | 150,000.00 | 5,546,001.00 |  | 5,696,001.00 |
| 2021/5/30 |  | 5,881,778.00 |  | 5,881,778.00 |
| 2021/5/31 | 230,137.00 | 7,013,088.00 | 4,170,000.00 | 11,413,225.00 |
| 合计 |  |  |  | 115,177,986.00 |

注：银联系统存在支付时间差异，销售回款中POS刷卡收入将于次一工作日进入项目公司相应账户。

8.4 各银行账户余额

根据项目公司的银行对账单，截至2021年5月31日，项目公司各资金账户余额总计424,268,593.02元，各账户余额见下表。

截至2021年5月31日各银行账户余额汇总

| 公司 | 开户银行名称 | 账号 | 账户性质 | 账户余额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 正楚 | 中国光大银行武汉金融港支行 | 775 5018 8000 2136 40 | 基本户 | 17,110,283.69 |
|  | 中国建设银行武汉汉阳支行 | 4205 0121 8008 0000 0764 | 一般户 | 485,123.49 |
|  | 中国工商银行股份有限公司武汉汉阳支行 | 3202 0048 1920 1031 883 | 一般户 | 922,896.94 |
|  | 中国光大银行武汉分行 | 3831 0188 0075 2310 | 放款户 | 28,318.55 |
|  | 中国光大银行武汉分行 | 3831 0188 0007 52228 | 收入户 | 9,013,310.16 |
|  | 中国光大银行武汉分行 | 3831 0180 8072 8251 1 | 贷款户 | 0.00 |
|  | 中国光大银行武汉分行 | 3831 0180 8078 0911 2 | 预售监管账户 | 142,140,416.46 |
|  | 中国光大银行武汉分行 | 3831 0180 8001 2108 8 | 预售监管账户 | 25,466,566.41 |
|  | 中国光大银行武汉分行 | 3831 0180 8062 1266 5 | 预售监管账户 | 64,826,687.63 |
|  | 中国光大银行武汉分行 | 3831 0188 0007 5950 0 | 预售监管账户 | 56,239,880.18 |
|  | 中国光大银行武汉分行 | 3831 0188 0007 6770 6 | 预售监管账户 | 108,032,913.97 |
| 正襄 | 中信银行梨园支行 | 8111 5010 1200 0622 861 | 基本户 | 2,195.54 |
| 合计 |  |  |  | 424,268,593.02 |

附件

附件一  项目平面图

附件二  暂定资质证书