2019年9月监管报告


民生信托-至信835号集合资金信托计划

2020年4月监管报告

项目名称：民生信托伟胜君逸府项目

委托方：中国民生信托有限公司

受托方：北京康信君安资产管理有限公司

监管人员：刘萌

日期：二零二零年五月十日

目录
21项目基本情况


22重大事件披露


33项目证照办理及施工进度情况


33.1项目证照办理情况说明


43.2项目2020年4月施工进度情况


54印鉴使用情况


95合同签订情况


136资金情况


136.1各账户余额


146.2资金流出情况


166.3 资金流入情况


17附件


17附件一 共管文件交接单


18附件二 共管物品使用登记簿


21附件三  2020年4月账户余额


22附件四 各月资金流出分类情况表


23附件五 标的项目平面图





为了方便阅读之目的，本报告中将部分名称简写为：

·项目公司：山东伟胜房地产开发有限公司

·民生信托：中国民生信托有限公司

·康信：北京康信君安资产管理有限公司

1项目基本情况

[image: image16.png]SREANE v





标的项目为项目公司拟建设的君逸府项目，位于山东省济南市天桥区，济齐路西南侧，二十六中北侧。总面积：34290.00㎡；建设用地面积：34290.00㎡；规划总建筑面积112,134.24㎡，地上建筑面积：85,725.00㎡；容积率：1.5≤地上容积率≤2.5，地下建筑面积26,409.24㎡，地下容积率≤1.4; 建筑密度：≤20%；宗地出让年限：2019年11月11日至2089年11月10日，使用年限70年。

2重大事件披露

2.1  2020年4月1日，签订君逸府项目大区施工总承包施工合同，该总承包工程采用模拟清单招标，综合单价包干，合同价格：暂定总价¥212,128,378.15元。

2.2  2020年4月8日，签订君逸府项目幼儿园施工总承包施工合同，该总承包工程采用模拟清单招标，综合单价包干，合同价格：暂定总价¥5,064,131.00元。

2.3  2020年4月10日，民生信托放款62,300,000元、2020年4月17日，民生信托放款24,300,000元、2020年4月21日，民生信托放款49,500,000元经深圳荟美家装饰工程有限公司通过转账流程已转至项目公司建行洪楼支行账户。

2.4  2020年4月17日，项目公司移交营业执照副本、房地产开发资质证书正副本、不动产权证书、建设用地规划许可证共管。

2.5  2020年4月28日，项目公司股东约定融资款到账后分配 1.4亿元（山东弘心地产14000万元*45%=6300万元；济南力高宏盛14000万元*55%=7700万元），经深圳荟美家装饰工程有限公司代为支付股东分红。

3项目证照办理及施工进度情况

3.1项目证照办理情况说明

截至2020年4月30日项目证照办理情况

	证照名称
	证照号
	核发时间
	备注

	营业执照正本
	91370100MA3Q9XNNX2
	2019.7.29
	山东伟胜房地产开发有限公司

	营业执照副本
	91370100MA3Q9XNNX2
	2019.7.29
	山东伟胜房地产开发有限公司

	建设用地规划许可证
	地字第370105201900385
	2019.12.19
	34290㎡



	不动产权证书
	鲁（2020）济南市不动产权第0023435号
	2020.2.26
	34290㎡


（转下页）
3.2项目2020年4月施工进度情况

（1）1#筏板浇筑完成，负一层基本具备浇筑混凝土条件；

（2）2#负一层结构完成，夹层墙柱钢筋完成，模板支架完成；

（3）3#筏板浇筑完成，负一层墙柱钢筋完成，模板完成80%；

（4）北区正常降水施工，1#楼、2号楼、3号楼电梯井井点降水施工；

（5）北区土钉完成95%。挂网喷护完成95%；

（6）南区降水井完成40口，剩余4口，现在30口开始降水，排水沟现有工作面完成，完成北区总量80%；

（7）8#楼完成打桩33颗共计90颗；

（8）4#楼完成打桩62颗共计73颗；

（9）6#楼完成打桩88颗，共计完成90颗，差两颗全部完成；

[image: image1.jpg]:
AN
%

Now

A S

Z7
e —
ST .
), v Y

i
= EE_.-...-_-
v/z”/f//y//ﬁ/yry

AT

ALTIITTTIIINNTY

Y PR . /
/ﬁ%ﬁ%ﬁ?ﬁ



（10）5#楼完成打桩1颗，共计63颗，已全部完成。

[image: image2.jpg]—




           [image: image3.jpg][/

V

I

\

o YU
=

\>
N

)
|

|
X

A

&5
| a8




1#楼筏板浇筑完成，负一层基本具备浇筑混凝土条件    2#楼负一层结构完成，夹层墙柱钢筋完成，模板支架完成  


[image: image4.jpg]DL )
LUl TrTTy
LITIATTTY

.

"
H
H
3
.
»
| M
e B _ g
Lo e T AT T ui,m i il s i ; dw = ” =
il |uJ‘JJ_- TR B f wa ) ; !mj7| ;
= v = e S T A
g e ERT g s i e il
[T 1‘,'““\" ;fg“;“ n Hin 'Ir’“s‘ ""‘ ﬂ‘l[”"hliﬂ“"“ "yl"'ilﬂﬂ?{!‘.ﬁ!!!lll B i it

AT ol B 1 ;M' 55: - (S35, W5
Ll \47"'1mmr!‘\’ il | ; a-~



            [image: image5.jpg]



3#筏板浇筑完成，负一层墙柱钢筋完成，模板完成80%     北区土钉完成95％。挂网喷护完成95％
3.3项目2020年5月施工计划

（1）1#楼钢筋、模板、混凝土浇筑的验收及脚手架、满堂架的规范安装；

（2）2#楼钢筋、模板、混凝土浇筑的验收及脚手架、满堂架的规范安装作；

（3）3#楼钢筋、模板、混凝土浇筑的验收及脚手架、满堂架的规范安装；

（4）北区正常降水；

（5）1#-3#楼电梯井井点降水施工；

（6）北区土钉、挂网喷护；

（7）南区降水井施工；

（8）排水沟的施工进度；

（9）示范区园林景观的细节销项整修、幕墙以及精装单位的质量问题销项整改。

4印鉴使用情况

对于印章的使用，项目公司人员按照监管协议规定，履行印章使用流程，填写印章使用登记表，证照使用登记簿，康信监管人员了解用印事由，通过邮件等方式向民生信托有关人员提交用印申请，待民生信托有关人员批复后方给予盖章。使用情况详见下表：

2020年4月印章使用情况表

	序号
	用印日期
	用印事由
	用印材料及份数
	印鉴名称及使用次数
	经办部门
	经办人
	用印依据
	备注

	1
	2020/4/1
	幕墙设计合同用印
	幕墙、普通玻璃门窗工程方案设计合同
	公章（12）
	设计中心
	肖鑫
	内部审批
	

	2
	2020/4/1
	人防设计
	人防设计合同
	公章（20）
	设计中心
	肖鑫
	内部审批
	

	3
	2020/4/1
	室内装修设计
	室内装饰装修设计合同
	公章（12）
	设计中心
	肖鑫
	内部审批
	

	4
	2020/4/1
	总包合同（大区）
	建设工程施工合同
	公章（70）法人章（40）
	运营中心
	杨治胜
	内部审批
	信托审批

	5
	2020/4/2
	扬尘防治承诺
	承诺单位签章表、承诺书
	公章（2)
	运营中心
	薛云
	内部审批
	

	6
	2020/4/2
	开发贷申请
	营业执照、土地证、公司章程、财务报表、身份证复印件、可研报告等
	公章（100）
	财务中心
	赵润
	内部审批
	

	7
	2020/4/7
	工程申请
	桩基检测任务委托书
	公章（6）
	运营中心
	杨治胜
	内部审批
	

	8
	2020/4/7
	户表申请
	营业执照正副本、规划许可证、用电负荷统计表
	公章（25）
	运营中心
	薛云
	内部审批
	

	9
	2020/4/8
	项目工程验收
	验收记录、验收报告、联系单
	公章（40）
	运营中心
	薛云
	内部审批
	

	10
	2020/4/8
	示范区幕墙工程申请用印
	君逸府示范区幕墙工程合同
	公章（50）
	运营中心
	薛云
	内部审批
	

	11
	2020/4/8
	总包合同（幼儿园）
	建设工程施工合同
	公章（70）
	运营中心
	杨治胜
	内部审批
	信托审批

	12
	2020/4/9
	售楼处样板间设计安装
	设计安装工程合同
	公章（12）法人章（12）
	营销中心
	刘一功
	内部审批
	


	13
	2020/4/9
	示范区空调工程合同
	示范区空调工程合同
	公章（40）法人章（40）
	采购部
	李义福
	内部审批
	

	14
	2020/4/9
	桩基检测工程合同
	桩基检测工程合同
	公章（40）法人章（40）
	采购部
	李义福
	内部审批
	

	15
	2020/4/9
	递交银行申请按揭户
	营业执照正副本、规划许可证、可研报告等
	公章（50）
	财务中心
	赵润
	内部审批
	

	16
	2020/4/10
	大区景观设计合同
	大区景观设计合同
	公章（16）法人章（8）
	设计中心
	单国栋
	内部审批
	

	17
	2020/4/13
	街道正常跟进项目
	备案证明、申请表
	公章（2）法人章（1）
	开发部
	邵文喜
	内部审批
	

	18
	2020/4/13
	沙盘制作合同
	沙盘制作合同
	公章（16）法人章（8）
	营销中心
	刘一功
	内部审批
	

	19
	2020/4/13
	售楼处LED制作安装合同
	售楼处LED制作安装合同
	公章（16）法人章（8）
	营销中心
	刘一功
	内部审批
	

	20
	2020/4/13
	办公家具采购
	采购合同
	公章（16）法人章（8）
	人力行政中心
	王晓欣
	内部审批
	

	21
	2020/4/13
	示范区景观合同
	示范区景观工程施工合同
	公章（16）法人章（8）
	运营中心
	薛云
	内部审批
	

	22
	2020/4/13
	示范区亮化合同
	示范区亮化工程合同
	公章（16）法人章（8）
	运营中心
	薛云
	内部审批
	

	23
	2020/4/13
	示范区精装修合同
	示范区精装修合同
	公章（16）法人章（8）
	运营中心
	薛云
	内部审批
	

	24
	2020/4/15
	土壤调查
	技术服务合同
	公章（12）法人章（6）
	开发部
	邵文喜
	内部审批
	

	25
	2020/4/15
	管理费用提取公司变更
	关于权利义务转让告知书回函
	公章（3)
	人力行政中心
	王晓欣
	内部审批
	

	26
	2020/4/16
	甲方通知单
	现场签证
	公章（2)
	运营中心
	薛云
	内部审批
	

	27
	2020/4/17
	迁移苗木
	申请表单
	公章（2)
	开发部
	邵文喜
	内部审批
	

	28
	2020/4/17
	劳务派遣合同
	劳务派遣合同
	公章（4)
	营销中心
	刘一功
	内部审批
	

	29
	2020/4/17
	示范区物业合同
	示范区物业合同
	公章（12）法人章（6）
	营销中心
	刘一功
	内部审批
	

	30
	2020/4/17
	渠道框架合同
	渠道框架合同
	公章（12）法人章（6）
	营销中心
	刘一功
	内部审批
	

	31
	2020/4/17
	树木移植
	青木移植申请书
	公章（3)
	开发部
	邵文喜
	内部审批
	

	32
	2020/4/18
	执法局整改报告
	济南市扬尘治理与渣土整治行动整改报告
	公章（6)
	运营中心
	薛云
	内部审批
	

	33
	2020/4/21
	人防门合同
	君逸府一期人防门合同
	公章（10）法人章（10）
	运营中心
	薛云
	内部审批
	

	34
	2020/4/21
	协调质监安监提前介入
	提前介入申请
	公章（4）
	开发部
	邵文喜
	内部审批
	

	35
	2020/4/22
	预测绘合同
	预测绘合同
	公章（6)法人章（6）
	开发部
	邵文喜
	内部审批
	

	36
	2020/4/22
	水土保持报告
	水保报告相关材料
	公章（4）
	开发部
	邵文喜
	内部审批
	

	37
	2020/4/22
	执法局整改报告
	济南市扬尘治理与渣土整治行动整改报告
	公章（6)
	运营中心
	薛云
	内部审批
	

	38
	2020/4/23
	收款收据
	收据
	财务章（600）
	财务中心
	张绘绘
	内部审批
	

	39
	2020/4/23
	大区、幼儿园防水合同
	合同
	公章（20）法人章（20）
	开发部
	邵文喜
	内部审批
	

	40
	2020/4/24
	协调质监安监提前介入
	提前介入申请
	公章（4）
	开发部
	邵文喜
	内部审批
	

	41
	2020/4/26
	一点资讯 APP 广告服务合同
	济南君逸府项目一点资讯 APP 广告服务合同
	公章（12）
	营销中心
	刘一功
	内部审批
	

	42
	2020/4/26
	动物园太阳城墙体广告推广合同
	济南君逸府项目动物园太阳城墙体广告推广合同
	公章（12）
	营销中心
	刘一功
	内部审批
	

	43
	2020/4/26
	读书会导客及授牌活动 合同
	济南君逸府 项目读书会导客及授牌活动 合同
	公章（12）
	营销中心
	刘一功
	内部审批
	

	44
	2020/4/26
	项目社区门禁广告推广服务合同
	济南君逸府 项目社区门禁广告推广服务合同
	公章（12）
	营销中心
	刘一功
	内部审批
	

	45
	2020/4/26
	段店立交单立柱三面翻广告推广合同
	济南君逸府 项目段店立交单立柱三面翻广告推广合同
	公章（12）
	营销中心
	刘一功
	内部审批
	

	46
	2020/4/26
	和谐广场 LED 大屏广告推广合同
	济南君逸府 项目和谐广场 LED 大屏广告推广合同
	公章（12）
	营销中心
	刘一功
	内部审批
	

	47
	2020/4/26
	电台广告发布合同
	济南君逸府 项目电台广告发布合同
	公章（12）
	营销中心
	刘一功
	内部审批
	

	48
	2020/4/26
	凤凰网网络广告服务合同
	济南君逸府 项目凤凰网网络广告服务合同
	公章（12）
	营销中心
	刘一功
	内部审批
	

	49
	2020/4/26
	丰巢快递柜广告推广服务合同
	济南君逸府项目丰巢快递柜广告推广服务合同
	公章（12）
	营销中心
	刘一功
	内部审批
	

	50
	2020/4/26
	小清河北路围挡广告推广合同
	济南君逸府项目小清河北路围挡广告推广合同
	公章（12）
	营销中心
	刘一功
	内部审批
	

	51
	2020/4/26
	公交车候车厅广告推广服务合同
	济南君逸府项目公交车候车厅广告推广服务合同
	公章（12）
	营销中心
	刘一功
	内部审批
	

	52
	2020/4/26
	加油站地堆大牌广告推广服务合同
	济南君逸府 项目加油站地堆大牌广告推广服务合同
	公章（12）
	营销中心
	刘一功
	内部审批
	

	53
	2020/4/26
	搜狐焦点网络广告服务合同
	济南君逸府项目搜狐焦点网络广告服务合同
	公章（12）
	营销中心
	刘一功
	内部审批
	

	54
	2020/4/26
	渠道服务框架合同
	济南君逸府 项目渠道服务框架合同
	公章（12）
	营销中心
	刘一功
	内部审批
	

	55
	2020/4/26
	法律顾问
	常年法律顾问服务合同
	公章（12）法人章（8）
	人力行政中心
	王晓欣
	内部审批
	

	56
	2020/4/27
	图纸审查确认书承诺书
	图纸审查确认书承诺书
	公章（4）
	开发部
	邵文喜
	内部审批
	

	57
	2020/4/28
	代扣社保医保
	建行代扣代缴协议书
	公章（4）
	人力行政中心
	胡壮壮
	内部审批
	

	58
	2020/4/28
	领购民生银行空白凭证
	空白凭证领购单
	财务章（4）
	财务中心
	张绘绘
	内部审批
	

	59
	2020/4/29
	示范区楼体亮化合同
	示范区楼体亮化合同
	公章（12）法人章（8）
	设计中心
	肖鑫
	内部审批
	

	60
	2020/4/29
	海绵城市报告合同
	海绵城市报告合同
	公章（12）法人章（8）
	开发部
	邵文喜
	内部审批
	

	61
	2020/4/30
	降板回填签证
	施工确认书、甲方通知单
	公章（6）
	运营中心
	薛云
	内部审批
	


5合同签订情况

 2020年4月1日至2020年4月30日，项目公司共计签订42份合同，详见合同签订情况表：

2020年4月1日至2020年4月30日合同签订情况表

	序号
	对方单位
	合同文件名称
	合同内容
	合同金额（元）
	签约日期

	1
	济南市人防建筑设计研究院有限责任公司
	君逸府项目人防设计合同
	人防设计（含人防地下室、口部用房）乙方应提交资料：地下室人防方案；战时结构、建筑、给排水、通暖、电气、各专业的施工图；平战转换方案；相关计算书
	140,279.00 
	2020/4/1

	2
	上海飞视装饰设计工程有限公司
	室内装饰装修设计合同
	乙方提供室内装饰设计概念、方案、扩初及各专业施工图、各项装饰材料信息表及样板方案业 
	466,650.00 
	2020/4/1

	3
	安徽三建工程有限公司
	建设工程施工合同
	济齐路君逸府项目大区土施工总承包合同承包范围与方式:济齐路君逸府项目大区 施工总承包工程，含施工 图纸所明示及暗示的全部工内容，包人工、包机械、包材料       
	212,128,378.15 
	2020/4/1

	4
	山东中煤建设工程有限公司济南分公司
	售楼处幕墙设计合同
	售楼处幕墙设计
	20,600.00 
	2020/4/1

	5
	山东中煤建设工程有限公司济南分公司
	济齐路君逸府示范区幕墙合同
	售楼处及样板间幕墙及门窗工程，包括但不限于按图纸施工、检验、保修的全部工作内容
	2,091,408.99 
	2020/4/8

	6
	安徽三建工程有限公司
	建设工程施工合同（幼儿园）
	济齐路君逸府项目幼儿园土施工总承包合同   
	5,064,131.00 
	2020/4/8

	7
	上海飞视装饰设计工程有限公司
	济南君逸府售楼处样板间项目室内软装设计安装工程合同
	济南君逸府售楼处&样板间室内软装配饰设计安装工程。
具体内容包括：灯具、家具、地毯、窗帘、装饰品等
	2,640,000.00 
	2020/4/9

	8
	山东濡祥暖通设备有限公司
	济齐路（君逸府）项目示范区空调工程合同
	济齐路（君逸府）项目示范区空调工程，包含空调含图纸范围内全部设备、管道（风管、排水管等）、风口、控制线和辅材等供应施工，空调工程电源线缆敷设不在本次报价范围内
	210,000.00 
	2020/4/8

	9
	济南鲁建工程质量检测有限公司
	济齐路（君逸府）项目桩基检测工程
	低应变检测、复核地基静载荷承载力检测（包括单桩承载力载荷检测、复合地基载荷实验）、单桩竖向静载荷试验等项目
	493,589.00 
	2020/4/9

	10
	杭州午人景观设计有限公司
	力高君逸府项目景观设计合同
	景观设计阶段包含：本项目用地红线范围内环境景观工程概念设计、方案设计、扩初设计、施工图设计、现场施工配合等全部工作内容。景观设计专业包括：硬景、软景、结构、给排水、机电等专业。整体工程造价概算表。
	1,059,000.00 
	2020/4/10

	11
	青岛东创模型有限公司
	沙盘模型设计与制作安装合同
	沙盘模型设计与制作安装
	66,000.00 
	2020/4/13

	12
	济南弗莱广告有限公司
	LED 屏制作安装合同
	售楼处 LED 大屏制作安装
	94,000.00 
	2020/4/13

	13
	济南荣洋家具有限公司
	 君逸府项目办公家具     采购合同
	办公家具采买
	43,700.00 
	2020/4/13

	14
	福建省榕树王园林工程有限公司济南分公司 
	济齐路（君逸府）项目示范区景观工程合同
	景观工程，包含景观图纸范围内结构，种植土回填、修整，道路基层、饰面层，园路基层、铺装面层，绿化采购、种植、养护，景观电气包含景观电源进线，配电箱及后端出线、电气设备及路灯基础施工、灯具采购安装。
	3,210,275.50 
	2020/4/13

	15
	山东睿光景观装饰工程有限公司
	济齐路（君逸府）项目示范区亮化工程施工合同
	济齐路（君逸府）项目示范区亮化工程，包含售楼及样板间外立面范围内亮化工程，含线条灯、壁灯、洗墙灯、筒灯等，开关电源、相应控制箱、线管线缆安装调试等亮化图纸上要求的一切内容
	85,853.03 
	2020/4/13

	16
	青岛乐豪斯家居装饰工程有限公司
	济齐路（君逸府）项目示范区装修装饰工程合同
	示范区装修工程，包括但不限于按设计施工图纸进行施工、检验、直至验收合格、交付使用、保修的全部工作内容。
	2,924,113.80 
	2020/4/13

	17
	山东万里仁和测绘工程有限公司
	技术服务合同
	提供山东伟胜房地产开发有限公司司所属地块的环境调查评价报告编制
	210,000.00 
	2020/4/15

	18
	济南天狮广告有限公司
	济南君逸府 项目渠道服务【框架】合同
	安排拓客人员为甲方提供房产广告单页的派发、拉访、call 客、商务看房车等服务
	100,000.00 
	2020/4/16

	19
	山东省人才在线有限公司
	君逸府 项目 劳务派遣合同
	派遣其劳务人员到甲方单位工作，甲方作为用人单位，甲乙双方按照各自职责共同对派遣人员进行管理
	据实结算
	2020/4/17

	20
	优居美家物业服务有限责任公司济南分公司
	【君逸府】示范区物业服务协议
	负责整个案场管理、安全、客服、清洁
	1,435,097.97 
	2020/4/17

	21
	山东中昊控股集团有限公司
	山东省人防工程防护（化）设备产品买卖合同
	人防门工程用品买卖，防护阀门、密闭阀门、电动密闭阀门、防爆地漏、防爆清扫口、防爆波闸阀、防爆超压排气活门、自动排气阀门等
	1,421,958.10 
	2020/4/21

	22
	科顺防水科技股份有限公司
	君逸府项目幼儿园防水材料供货合同
	购买防水材料
	75,765.57 
	2020/4/24

	23
	科顺防水科技股份有限公司
	君逸府项目大区防水材料供货合同
	购买防水材料
	2,807,984.51 
	2020/4/24

	24
	北京德恒（济南）律师事务所
	常年法律顾问服务合同
	解答日常法律事务咨询
	20,000.00 
	2020/4/26

	25
	济南远播网络科技有限公司
	济南君逸府 项目一点资讯 APP 广告服务合同
	一点资讯 APP 广告。电话 call 客机器人（含 4 条线路）合计90天。实际服务期间自广告实际发布并经甲方验收合格之日起算
	88,000.00 
	2020/4/26

	26
	山东按钮海报广告传媒有限公司
	济南君逸府项目动物园太阳城墙体广告推广合同
	动物园太阳城墙体广告推广费用
	135,850.00 
	2020/4/26

	27
	山东寰视文化传播有限公司
	济南君逸府 项目读书会导客及授牌活动 合同
	活动内容： 读书交流会（含前后宣）、莫言文学研究会-红高粱读书会文学交流基地授牌
	50,000.00 
	2020/4/26

	28
	济南圣德广告有限公司
	济南君逸府 项目社区门禁广告推广服务合同
	：济南君逸府项目周边社区门禁广告费用
	134,500.00 
	2020/4/26

	29
	济南尚贤广告传媒有限公司
	济南君逸府 项目段店立交单立柱三面翻广告推广合同
	段店立交单立柱三面翻广告费用。
	238,000.00 
	2020/4/26

	30
	济南海润广告传媒有限公司
	济南君逸府 项目和谐广场 LED 大屏广告推广合同
	济南和谐广场 LED 大屏广告费用
	270,000.00 
	2020/4/26

	31
	济南广播电视台
	济南君逸府 项目电台广告发布合同
	济南君逸府项目FM103.1 济南交通广播发布投放形式：交警直播室赞助后 5+15 秒；
1.4 广告发布次数：早 7:00-晚 22:00 期间播放 20 次/天
	133,600.00 
	2020/4/26

	32
	山东坤天广告传媒有限公司
	济南君逸府 项目凤凰网网络广告服务合同
	首页热盘推荐、焦点图、首页信息流、线上售楼处搭建、线上直播、360°实景 VR 看房
	60,000.00 
	2020/4/26

	33
	济南乐道广告传媒有限公司
	济南君逸府项目丰巢快递柜广告推广服务合同
	济南君逸府项目周边社区丰巢快递柜广告费用
	95,600.00 
	2020/4/26

	34
	山东岳峰广告传媒有限公司
	济南君逸府项目小清河北路围挡广告推广合同
	小清河北路围挡广告费用
	85,400.00 
	2020/4/26

	35
	济南润视文化传媒有限公司
	济南君逸府项目公交车候车厅广告推广服务合同
	济南君逸府项目周边公交车候车厅广告费用
	139,600.00 
	2020/4/26

	36
	山东万腾文化传媒有限公司
	济南君逸府 项目加油站地堆大牌广告推广服务合同
	济南君逸府项目周边中石化加油站地堆大牌广告费用
	260,000.00 
	2020/4/26

	37
	济南倍拓信息科技有限公司
	济南君逸府项目搜狐焦点网络广告服务合同
	Pc 首页全屏首页焦点图云客（线索数据）
	60,000.00 
	2020/4/26

	38
	山东晨旭广告传媒有限公司
	济南君逸府 项目渠道服务【框架】合同
	安排拓客人员为甲方提供房产广告单页的派发、拉访、call 客、商务看房车等
	100,000.00 
	2020/4/26

	39
	济南高科佳视数码科技有限公司
	济南君逸府项目宣传片制作与效果图渲染服务合同
	项目宣传片制作与效果图渲染
	150,000.00 
	2020/4/26

	40
	济南聚客文化传媒有限公司
	济南君逸府 项目活动策划实施服务【框架】合同
	2020 年 3 月-2020 年 6 月活动策划实施服务
	100,000.00 
	2020/4/26

	41
	山东省城建设计院
	力高君逸府项目亮化设计
	售楼处亮化设计
	30000.00
	2020/4/29

	42
	同圆设计集团有限公司
	建设工程设计合同
	幼儿园建设专题报告
	30600.00
	2020/4/27


6资金情况

6.1各账户余额

根据项目公司提供的银行对账单，截至2020年4月30日，项目公司监管范围内账户余额总计20,379,237.01元，各账户余额见下表：

截至2020年4月30日各银行账户余额表

	序号
	开户行
	账号
	账户性质
	余额（元）
	备注

	1
	中国银行股份有限公司济南黄岗路支行
	229940314266
	基本存款账户
	6,160,487.63
	

	2
	中信银行济南泉城路支行
	8112501012700763793
	一般存款账户
	28,465.68
	

	3
	中国建设银行股份有限公司济南洪楼支行
	37050161666200000841
	一般存款账户
	14,190,283.70
	信托放款、公司付款账户

	4
	中国民生银行济南英雄山路支行
	631803135
	一般存款账户
	0.00
	


6.2资金流出情况
2020年4月监管范围内资金流出总额共计145,835,667.50元,其中中国建设银行洪楼支行出款共计145,679,143.68元，中国银行股份有限公司济南黄岗路支行出款共计156,523.82元。以上资金流出中不含银行自动扣除的工本费、手续费。

	收款方
	资金用途
	金额（元）
	支付时间
	出款行
	用款类型

	济南帝森克罗德电力工程有限公司
	工程临电施工
	770,000.00
	2020/4/8
	中国建设银行洪楼支行
	工程款

	国网山东省电力公司济南供电公司
	办证临水、临电
	100,000.00
	2020/4/14
	中国建设银行洪楼支行
	工程款

	张海龙
	工资
	16,664.58
	2020/4/15
	中国银行股份有限公司济南黄岗路支行
	销售费用

	李光超
	工资
	10,995.57
	2020/4/15
	中国银行股份有限公司济南黄岗路支行
	销售费用

	刘一功
	工资
	7,717.32
	2020/4/15
	中国银行股份有限公司济南黄岗路支行
	销售费用

	天元建设集团有限公司
	退投标保证金
	500,000.00
	2020/4/20
	中国建设银行洪楼支行
	退保证金

	山东平安建设集团有限公司
	退投标保证金
	500,000.00
	2020/4/20
	中国建设银行洪楼支行
	退保证金

	邵文喜
	办证业务招待
	364.00
	2020/4/20
	中国建设银行洪楼支行
	管理费用

	济南日兴昌商贸有限责任公司
	1月份办公用品
	9,630.50
	2020/4/20
	中国建设银行洪楼支行
	管理费用

	济南日兴昌商贸有限责任公司
	84、酒精、一次性餐具
	7,462.40
	2020/4/20
	中国建设银行洪楼支行
	管理费用

	济南历下鑫旺海办公用品商行
	监控设备、显示器及施工费
	8,350.00
	2020/4/20
	中国建设银行洪楼支行
	管理费用

	邵文喜
	君逸府不动产登记费用
	550.00
	2020/4/20
	中国建设银行洪楼支行
	管理费用

	济南日兴昌商贸有限责任公司
	虎牌双钥匙保险柜2个
	2,700.00
	2020/4/20
	中国建设银行洪楼支行
	管理费用

	济南历下鑫旺海办公用品商行
	投影仪小打印机一台
	7,460.00
	2020/4/20
	中国建设银行洪楼支行
	管理费用

	邵文喜
	业务招待费
	1,274.00
	2020/4/20
	中国建设银行洪楼支行
	管理费用

	济南历下鑫旺海办公用品商行
	小型打印复印扫描一体机四台
	9,200.00
	2020/4/20
	中国建设银行洪楼支行
	管理费用

	邵文喜
	打印方案效果图
	430.00
	2020/4/20
	中国建设银行洪楼支行
	管理费用

	山东鑫晶铭信息技术有限公司
	视频设备一套
	23,300.00
	2020/4/20
	中国建设银行洪楼支行
	管理费用

	邵文喜
	国安局事项红头文邮寄费用
	126.00
	2020/4/20
	中国建设银行洪楼支行
	管理费用

	济南金花都家具有限公司
	花都铁皮柜11组
	8,200.00
	2020/4/20
	中国建设银行洪楼支行
	管理费用

	济南历下鑫旺海办公用品商行
	网络布线材料费、路由器、交换机及施工费
	2,500.00
	2020/4/20
	中国建设银行洪楼支行
	管理费用

	牛玲玲
	2019.11-2020.2油费
	1,750.00
	2020/4/20
	中国建设银行洪楼支行
	管理费用

	牛玲玲
	2019.11-2020.2月油费
	7,000.00
	2020/4/20
	中国建设银行洪楼支行
	管理费用

	赵润
	快递费
	54.00
	2020/4/20
	中国建设银行洪楼支行
	管理费用

	赵润
	北京出差费
	401.00
	2020/4/20
	中国建设银行洪楼支行
	管理费用

	赵润
	土地抵压不动产登记
	550.00
	2020/4/20
	中国建设银行洪楼支行
	财务费用

	陈庆畴
	办高兴业集团公证费
	20,007.42
	2020/4/20
	中国建设银行洪楼支行
	管理费用

	薛云
	成立聚餐（弘阳、力高）
	1,951.00
	2020/4/20
	中国建设银行洪楼支行
	管理费用

	薛云
	招待费
	934.00
	2020/4/20
	中国建设银行洪楼支行
	管理费用

	薛云
	4.8号招待费
	400.00
	2020/4/20
	中国建设银行洪楼支行
	管理费用

	山东天齐置业集团股份有限公司
	退投标保证金
	500,000.00
	2020/4/22
	中国建设银行洪楼支行
	退保证金

	江苏省建筑工程集团有限公司
	退投标保证金
	500,000.00
	2020/4/22
	中国建设银行洪楼支行
	退保证金

	济南媚祺广告传媒有限公司
	安装公示牌
	8,000.00
	2020/4/22
	中国建设银行洪楼支行
	管理费用

	王玮
	公外出交通费
	2,000.00
	2020/4/22
	中国建设银行洪楼支行
	管理费用

	牛玲玲
	油费
	500.00
	2020/4/22
	中国建设银行洪楼支行
	管理费用

	薛云
	酒水
	2,930.00
	2020/4/22
	中国建设银行洪楼支行
	管理费用

	济南荣洋家具有限公司
	家具款
	43,700.00
	2020/4/22
	中国建设银行洪楼支行
	管理费用

	刘一功
	营销部团建费用
	1,165.00
	2020/4/22
	中国建设银行洪楼支行
	销售费用

	济南保利泰山名饮超市有限公司
	酒水
	4,347.00
	2020/4/22
	中国建设银行洪楼支行
	管理费用

	刘一功
	洗涤剂
	75.00
	2020/4/22
	中国建设银行洪楼支行
	销售费用

	山东君楷会计师事务所
	资金审计报告
	5,000.00
	2020/4/22
	中国建设银行洪楼支行
	管理费用

	中国民生信托有限公司
	民生信托第一笔、第二笔贷款部分利息
	363,200.00
	2020/4/24
	中国建设银行洪楼支行
	财务费用

	上海飞视装饰设计工程有限公司
	样板间软装款第一笔款
	792,000.00
	2020/4/24
	中国建设银行洪楼支行
	工程款

	上海飞视装饰设计工程有限公司
	样板间软装款第二笔款
	1,188,000.00
	2020/4/24
	中国建设银行洪楼支行
	工程款

	邵文喜
	4次业务招待费
	5,506.00
	2020/4/24
	中国建设银行洪楼支行
	管理费用

	王晓欣
	招待费（3.24、3.25、3.30、4.7）
	29.38
	2020/4/24
	中国建设银行洪楼支行
	管理费用

	王晓欣
	授信业务费
	980.00
	2020/4/24
	中国建设银行洪楼支行
	管理费用

	山东省人才在线有限公司
	3月后勤人员的工资，4月份社保、公积金、代理服务费
	6,705.27
	2020/4/24
	中国建设银行洪楼支行
	管理费用

	刘一功
	工装费
	3,939.00
	2020/4/24
	中国建设银行洪楼支行
	销售费用

	济南保利泰山名饮超市有限公司
	3月份接待物资集中采购：汾藏、张裕干红、正山小种茶叶等。
	5,904.00
	2020/4/24
	中国建设银行洪楼支行
	管理费用

	胡壮壮
	2020.4月医保、社保、公积金
	16,486.67
	2020/4/26
	中国建设银行洪楼支行
	销售费用

	国家金库济南市天桥区支库
	个税
	840.25
	2020/4/26
	中国银行股份有限公司济南黄岗路支行
	销售费用

	国家金库济南市天桥区支库
	土地使用税
	109,728.00
	2020/4/26
	中国银行股份有限公司济南黄岗路支行
	税费

	济南住房公积金中心
	2020.4月医保、社保、公积金
	10,578.10
	2020/4/26
	中国银行股份有限公司济南黄岗路支行
	销售费用

	山东省人才在线有限公司
	3月后勤人员的工资，4月份社保、公积金、代理服务费
	6,705.27
	2020/4/27
	中国建设银行洪楼支行
	销售费用

	刘一功
	工装费
	3,939.00
	2020/4/27
	中国建设银行洪楼支行
	销售费用

	济南保利泰山名饮超市有限公司
	3月份接待物资集中采购：汾藏、张裕干红、正山小种茶叶等。
	5,904.00
	2020/4/28
	中国建设银行洪楼支行
	管理费用

	胡壮壮
	2020.4月医保、社保、公积金
	27,064.77
	2020/4/28
	中国建设银行洪楼支行
	销售费用

	深圳荟美家装饰工程有限公司
	往来款
	140,000,000.00
	2020/4/29
	中国建设银行洪楼支行
	股东分红

	张绘绘
	差旅费报销
	469.00
	2020/4/30
	中国建设银行洪楼支行
	管理费用

	山东中煤建设工程有限公司济南分公司
	幕墙工程款
	200,000.00
	2020/4/30
	中国建设银行洪楼支行
	工程款

	总计
	145,835,667.50
	---------


注：以上资金流出不含银行自动扣除的手续费、工本费等
6.3 资金流入情况

	单位名称
	金额（元）
	到账日期
	银行到账

	深圳荟美家装饰工程有限公司
	62,300,000.00
	2020/4/10
	中国建设银行洪楼支行

	深圳荟美家装饰工程有限公司
	24,300,000.00
	2020/4/17
	中国建设银行洪楼支行

	深圳荟美家装饰工程有限公司
	49,500,000.00
	2020/4/21
	中国建设银行洪楼支行

	总计
	136,100,000.00
	-----------


注：以上资金流入不含项目公司银行活期存款利息

附件

附件一 共管文件交接单

[image: image6.png]TERE B U EBIIERHIAT

HARIRAR Sy 2020-MSIH-22-9 BLRHY (305 MRS L)
CUFRE GEEFHI0 ), B[ 2020 1L 4 1A L0171
i, DATRESH U A i B RA AR AR =0k
R e A IR T R B 0 T R AT R A A

RS, RIORBCE TR BT RATRA T
L3

A H
Wi AR A B P R IR A A
w5 P w wny
1 A 1 91370100MA3QOXNNX2
TR RRER
i (EBA) 2 b
[ ERERRAEAAER | | B @ peres
D ouzs 5
B RRAAITE 1 70 9700105201500

[ )Z/% P
B B ’Fﬁlv Al

" zmam 2090 47





附件二 共管物品使用登记簿

印鉴使用登记簿

[image: image7.png]B LR
o] m - w e ] eosn | eon [ mmew | se
Vhot s 23 |RRCARENE | eEvadhih [/ [eitho |- | debem,
2|mesod | ehR Yatess |48 1 |2l | airke
A Y 2 A B e 21 . I 2 PV AEEAPY TR
o026 | Bl 48 Aspds 1K) Ao T |0 9w ik
b pes A B h a0 [Beabsas) Mo 5 [E U || il
(oo 37)] 1fighed  LBeoasEiis 4

HAR gy i dh 485 | vk

7 b |paeaiiadd | 2Ry ! 5f | H% | odph.
Blawos 0| RREEITE | AR R 4% [ W | AAwr-
9o sso| 4 wigs g £ 4 T s % | W | ok

. jadpigsnts Agest | =5 | By | Gt
11 PR B2 VET T T RS AR A
2o ot | ABEY [BAHAG] o) fo &‘_1 7 m;'m
ool | BilRY.  |wen%tsngn. | ¢ HEEEArT™
a4t | 240 GRY [ Beidish 240 (Bl 70| 24t | Mk | i [Heta




[image: image8.png]B

18

o] om - -
g2 | pApakE. | XSS dagh
Koo e | q5844 [y 4ok AR
| 2091 | 2414tk S bhteh
Bl aog]]| PAY EELRE LA
Al 5] 54 bifly B 0. 2t
| i it
0|20 03 | shiag 18] 24RAC
of |43 | 264R) R828k 140
2 & | ARG | A AR
[ a6 | jZbxd ) THAR | 2 AT SR
BRKURES 7L e T2 W B T
2t |0 ] | BAROPRRE, |08 i g 3L
Ve[ 2. o fﬁzehml a MM
el 0 BYviei)  ddstn Ik
tom v 5] wapleeA | bwlisail





[image: image9.png]L2th E&i

. - - ] eren | eo | nwwn | an
q[000-¢13| Etseow e gal] [eorsfiesnd] ¢ G| mife
| 000 4, 3| AUGERE AWAR > HE_| TR vhﬂ'ﬂ i
3|| o.¢n] SERERAD | dEichmimsn o oz | Ba | deee
2| o2.45] {pEEOAR - | dEREGEAR | p =8 | g | B
3 m.yp | GREMERAT| AELBEGAR. | /0 af | §a | i
o puoa.gis| HXWAARGERE Bdwad - |plé A | Wik | s
33| 200 | $Re3NEF | 2akedli i 3 A [ am@ | et
Uhowwd | Pk @ | aiphd U 14 | B | e
o Aawdaq | Bhix B TR ZANnzn
be[omv 7 |ganden) | SpaEER)  |¢ t| gt LA wirhes
Wlbor-v? binatont s | z&sasi |¢ | e LE)A nipga
Vel ] Lt datp i 2ok Y Htsspt) G G| gl B -AhIE
oo 1] HARK | whbhbah aah [> i aat | e
ol 2 aplAViRREES. | @ 5NGE 00k gE LA ”ﬁ'~ ki il
il aanod (BUR | 2d2-WGKR. 1o el 1op %4 |





[image: image10.png]B
o - - e R MAR] woen | wor | woan | e
| sozet o] PIERSARY  #aDr 40 | 4] #4 | A4 | 2%
el e Gulfid | Huigdd |64 a8 | Bl | oo
gl seroor] Mdpd i A<db IR utty) A4 |244¢ | 45t
Ao 4l SeFRITRS. | e S BRIIE B A
oo sy PRS0 ah b | A%
o, Uy | ol s 4 : 4980 7o) —1iQ3{9bo |1h] ot | ZOO)] by
- oy | yfn iR TSI iy 2 W | FA W Ases
or | 4y ga i < 13030] — 30300 Lo, ath | WAD néres
e 43 0) tR IR L K TP( 258008 |joo) 2% | WAR At ¥
o0yl W i o 997356] — 881300 sbo]” it RN TS 2
ho R | B AR AT w 241 [ | v
EIBIRE L COVE: C7EN S b e it | ity
Sl ooob | 540 fd 51 3 L2 Lot ap e
e 24| A BRIV 23] 12 %18 LA
orpod irpiseamizal 413 2 Ve il B [





[image: image11.png]S HRSR
aa:

o o - o TSl wown | won | nona | an

9 . e8] RIBAER spiidd 4 LERELTINE T

ol e, 28| A2 4GNHY  pirL. E aig, | ] sl s

W21 | 1R BN | Mk UWR ¢]g B | He L samht

I Yo A e A Al 14 | gght | Y208 0,00
I

shov ] FobiH B | ok iahd] vg | {giy | bledin| 3o





附件三  2020年4月账户余额

中国银行股份有限公司济南黄岗路支行229940314266账户

[image: image12.png]= R

AREERFHI: 14
TRERERHIT: ARMIT6,160.487.63
PIARMHT: ARMITE,160.487.63

KSs

PR,

229940314266

LI R Rt FHE A PRA S

s
HERES

AR
6.160,487.63

TR

6,160,487.63

BRER:
HXI EE

FAEEE APTERS

000 09:49:36
000 FENRTHAARRET




中信银行济南泉城路支行8112501012700763793人民币户；811251401300763859外币户[image: image13.png]H2RER

ME AE a m=

EFER

®S BPER FPREER B KARE KOEE KSHS A28 BEXSH THESE EE2ERE =)

8112501012700763793  WRHHESMFFIRARAS]  FERGFERMEST ART 2846568 &N 2020-04-30

8112514013000763859  WRHHEMAFRERAS FERCFERNEST 2t 10957 EH 2020-04-30



       中国建设银行股份有限公司济南洪楼支行37050161666200000841账户

[image: image14.png]HEIEE: Mk > IkFEESEE > B

WS4 WPEER mEhe TRl WESE:  RERW:  TARE:  ARTASE: AOXREE: WORS: KPS >
ooy WFENEAEHE AED TERE Lo oom wseme  om  om EE K
bt A;ﬁi 14,190, 283. 70 0.00 14,190, 283.70 0.00 0.00

& TH2E QITE




中国民生银行济南英雄山路支行631803135账户

[image: image15.png]f=
O

Q

PET
WEREREFZARAS

B
631803135

Rt
AR®

FEFERE T

0.00

=RERIE SRR 10 Vv

AREAEMT K& FEFHE T

0.00

IE= HERERTREERASFEEELEET

smimel 1 = =w

BREAEE
ZRAE




附件四 各月资金流出分类情况表 

币种：人民币   单位：元
	资金

用途
	前期费用
	工程款
	设计费
	营销费用
	管理费
	借款本息及财务费用
	税费
	代收税费缴退
	退款
	其他支出
	运营费
	往来款
	合计

	2020.3 
	
	330,000.00
	229,567.62
	
	51,106.00
	
	
	
	830,000.00
	
	
	6,000,000.00
	7,440,673.62

	2020.4 
	
	3,050,000.00
	
	99,465.26
	212,724.24
	363,750.00
	109,728.00
	
	2,000,000.00
	140,000,000.00
	
	
	145,835,667.50

	合计
	
	3,380,000.00
	229,567.62
	99,465.26
	263,830.24
	363,750.00
	109,728.00
	
	2,830,000.00
	140,000,000.00
	
	6,000,000.00
	153,276,341.10


注：资金流出中表中不包括银行自动扣除的询证函费用、交易期间产生的手续费、本票工本费等。

附件五 标的项目平面图


