关于融创杭州望江未来社区项目2021年2月资金计划

审核说明

中航信托股份有限公司：

杭州滨来置业有限公司（以下简称项目公司）于2021年2月1日提交了《融创杭州望江未来社区项目2021年2月资金支付计划》，我司对项目公司申报的资金计划进行了审核，审核结果如下：

- 杭州望江未来社区项目2021年2月资金汇总

项目公司2021年2月1日提交的2021年2月资金支出计划，计划支出共计146.00万元。根据尽调报告中的目标成本分类方式，我司对资金计划中的支付款项进行整理、分类，其中：支付前期费用116.00万元、管理费用20.00万元、营销费用10.00万元。

| 中航信托•天垣11号融创杭州望江未来社区项目 股权投资集合资金信托计划 -杭州融创望江未来社区项目月度资金使用计划（2021年2月份） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编制：杭州滨来置业有限公司 单位：万元 |  |  |  |  |  |
| 项目 | 目标成本 | 合同金额 | 已签订合同占目标成本比例 | 累计已付款（含无合同） | 本月申请金额 |
| 土地成本 | 639,985.00 | 618,564.00 | 96.65% | 618,564.00 | 0.00 |
| 前期费用 | 6,264.00 | 1,998.06 | 31.90% | 912.61 | 116.00 |
| 建安费用 | 238,122.00 | 0.00 | 0.00% | 0.87 | 0.00 |
| 管理费用 | 20,647.00 | 0.00 | 0.00% | 12.90 | 20.00 |
| 营销费用 | 20,647.00 | 109.75 | 0.53% | 0.00 | 10.00 |
| 财务费用 | 30,704.00 | 0.00 | 0.00% | 0.06 | 0.00 |
| 税费 | 99,812.00 | 0.00 | 0.00% | 15.00 | 0.00 |
| 总计 | 1,056,181.00 | 620,671.81 | 58.77% | 619,505.44 | 146.00 |

注：1、上表采用电算化连续计算得出，由于计算数据均按四舍五入保留两位小数或取整，故可能出现个别加总不完全相等的情况；

- 项目公司目标成本来源于信托尽调报告，待取得首董会批准的目标成本测算后将进行修正；

- 土地成本及土地合同包括：（1）土地款、（2）土地契税（3）市政配套费。

- 建安费用包括：（1）建安工程款、（2）基础设施工程款、（3）公共配套设施工程款。

二、1月份资金计划使用情况

项目公司2021年1月资金计划支出20,351.13万元，实际资金支付912.38万元，其中：前期费用支出907.61万元，建安费用支出0.38万元，管理费用支出4.39万元。2021年1月份资金计划金额与执行情况对比如下表所示：

1月份资金计划金额与执行情况对比表

| 资金 类别 | 1月份资金计划申请金额（万元） | 1月份资金计划执行金额 （万元） | 月度计划资金使用率 | 支出说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 土地成本 | 19,310.00 | 0.00 | 0.00% | 计划中的印花税、契税未缴纳。 |
| 前期费用 | 1,011.13 | 907.61 | 89.76% | 支付设计费732.25万元，支付临水、临电工程款170.60万元，支付勘探费4.76万元。 |
| 建安费用 | 0.00 | 0.38 | — | 银行代扣代缴水电费 |
| 管理费用 | 20.00 | 4.39 | 21.95% | 支付员工报销款1.44万元，为办理公司资质缴纳社保2.95万元。 |
| 营销费用 | 10.00 | 0.00 | 0.00% | 项目未施工且无营销团队，未产生费用。 |
| 合计 | 20,351.13 | 912.38 | 4.48% |  |

注：上表采用电算化连续计算得出，由于计算数据均按四舍五入保留两位小数或取整，故可能出现个别加总不完全相等的情况。

根据《1月份资金计划金额与执行情况对比表》显示，项目公司的资金计划与实际支付总体差异较大；资金计划与资金使用差异较大的主要有土地成本，原因为土地款的契税、印花税均未缴纳，其次为管理费用和营销费用，主要原因是项目未施工,未产生费用。

三、付款情况审核说明

- （一）前期费用支出计划说明

项目公司在2021年2月计划支付前期费用共计116.00万元，具体分析如下：

- 依据项目公司与中国建筑西南勘察设计研究院签订的《杭政储出【2020】35号商品住宅及商业商务用房项目建设工程勘察合同》，合同总价59.46万元；根据合同约定，项目完成并提交勘察成果资料经项目公司确认后支付合同总价款90%，本次预计支付55.00万元，为该合同首次付款，占合同总价的92%；实际支付时，我司会对付款申请、发票、流程、合同、函证等依据进行审核、计算，确保资金支付合理、合规。

- 依据项目公司与杭州市房地产测绘公司签订的《杭政储出【2020】35号商品住宅及商业商务用房项目测绘、测量服务合同》，合同金额为11.07万元；根据合同约定，待单项测绘项目完成后，甲方需根据测绘项目产生的实际费用先行结算，本次申请支付11.00万元，为该合同首次付款，占合同总价的99%；实际支付时，我司会对付款申请、发票、流程、合同、函证等依据进行审核、计算，确保资金支付合理、合规。

- 前期费用中有不可预见费50.00万元，该金额为预估金额，后期我司会对合同签订严格把控，在使用不可预见费支付时，我司会对付款申请、发票、流程、合同、现场签证等依据进行审核、计算，严格把控，确保资金支付合理、合规。

经审核，我司认为2021年2月资金支付计划与项目现场实际情况基本吻合，资金计划编制合理，实际支付时，我司会对付款申请、发票、流程、合同、现场签证等依据进行审核，确保资金支付合理、合规。

（二）管理费用资金支出计划说明

项目公司在2021年2月计划支付管理费用共计20.00万元，为业务招待费、员工报销及日常办公费用等支出。实际支付时，我司会对付款申请、发票、流程、协议等依据进行审核，确保资金支付合理、合规。

（三）营销费用资金支出计划说明

项目公司在2021年2月计划支付营销费用共计10.00万元，项目营销团队未组建，该费用为预估金额，实际支付时，我司会对付款申请、发票、流程、相关合同、等依据进行审核，严格把控，确保资金支付合理、合规。

四、结论：

本次杭州滨来置业有限公司申报的2021年2月资金计划包含三大项目，分别是前期费用、管理费用、营销费用，费用明细与现场实际情况基本吻合，资金计划编制基本合理。我司统计了项目公司的资金计划，对费用明细进行审核分析，拟同意项目公司2021年2月份资金计划，并以此作为付款的依据。待实际支付时，我司人员将对相关付款资料的合理、合规性一一核实，对于其中单笔支付超1,000万和资金计划外款项，我司上报信托，经审批后，据实支付，请审批。

北京康信君安资产管理有限公司

杭州望江未来社区项目组

2021年2月1日