2020年6月监管报告


浙金·汇业345号融创海口项目集合资金信托计划
2020年6月监管报告
项目名称：浙金·汇业345号融创海口项目集合资金信托计划

委托方：浙商金汇信托股份有限公司

受托方：北京康信君安资产管理有限公司

监管人员：冯小娟    

日期：二零二零年七月十日

目录
1项目基本情况
1
2

2重大事件披露

3项目五证办理及施工进度情况
2
3.1项目五证办理情况说明
2
3.2项目2020年6月施工进度情况
2
4印鉴使用情况
8
5合同签订情况
9
6项目销售情况
11
7资金情况
11

7.1资金计划使用情况
11

7.2各账户购买理财产品和商票情况
11

12

7.3各账户余额

附件
13

附件一 销售明细总表
13

附件二 银行对账单
22

附件三 标的项目平面图
26
为了方便阅读之目的，本报告中将部分名称简写为：
·项目公司：海南荣丰华瑞实业有限公司

·浙金信托：浙商金汇信托股份有限公司

·康信资管：北京康信君安资产管理有限公司

1项目基本情况

[image: image28.png]LEIE: RN > REXK > FAEE

=nEm:  [20200106 - 20200706

A [

| mes | wsws | Fos

| mEBH

O | 2005180176 | RETIHEIMRAER | 898901449510902

[89820144051000:

202005

AkSEB4R AP TEE BFCR

BFER
i AR
S 268589.52
FHEH: 202006
#RS: 0017997
XFLHIAE: 898
EFS: 8989014495
FOS: 898901449510902
FEPRS: FEUERT
SEUZIIHES: 20200706
AR BT
EFNERES: RSB
WS sEAL
BEAKAG: 898501
SRS 00179970003027
BREEE:
SRR





标的项目为海南荣丰华瑞实业有限公司开发建设的 “太禾小镇•瑞园”居住项目，项目推广名为“融创·无忌海”，项目位于海南省海口市琼山区红旗镇红旗路，紧邻红旗水库，环境较好。标的项目土地面积为136340.55平方米，总建筑规模为198676.7平方米。该项目分为三期开发，一、二期规划建设21栋洋房住宅楼及2栋独立商业楼，其中3#-7#、9#-16#、18#-22#、26#-28#楼为洋房住宅楼，1#、2#楼为独立商业楼。住宅楼均为地上6层，7#楼地下1层为设备用房，除7#楼外其他楼宇无地下建筑面积，另临红旗路住宅楼地上1-2层为配套商业；独立商业楼为地上2层建筑，目前作为项目售楼处及办公场所使用，项目完成销售后改部分拟用作会所使用。项目一期、二期于2018年开工建设，交付时间为2020年底。项目三期规划建23栋建筑，主力用途为洋房，地下为整体设计的车库。该项目建筑均为钢混结构。

（转下页）

2. 重大事件披露

无
3项目五证办理及施工进度情况

3.1项目五证办理情况说明

截至2020年06月项目五证办理进度情况

	一期
	不动产权证书
	已于2017/6/20日核发

	
	建设用地规划许可证
	海口市已取消

	
	建设工程规划许可证
	已于2018/11/9日核发

	
	建筑工程施工许可证
	已于2018/11/19日核发

	
	预售许可证
	已于2018/12/14日核发

	二期
	不动产权证书
	已于2017/6/20日核发

	
	建设用地规划许可证
	海口市已取消

	
	建设工程规划许可证
	已于2018/11/9日核发

	
	建筑工程施工许可证
	已于2018/11/21日核发

	
	预售许可证
	已于2019/8/30日核发

	三期
	不动产权证书
	已于2017/6/20日核发

	
	建设用地规划许可证
	海口市已取消

	
	建设工程规划许可证
	已于2019/7/25日核发

	
	建筑工程施工许可证
	已于2019/9/29日核发

	
	预售许可证第一批次
	已于2019/11/25日核发

	
	预售许可证二批次
	已于2019/12/26日核发


3.2项目2020年6月施工进度情况

截至2020年6月30日，标的项目售楼处已实现对外开放，一二期全部主体封顶，各楼栋精装修进场，三期部分楼栋主体封顶完成，各楼栋详细工程进度情况如下：

一期各楼栋工程进度情况：

3#木工全部制安完成90%（一层未封板，厨房推拉门基层板未做）；涂料钉眼防锈6-2层，缝处理6-2层，角处理6-4层，过面6-2层；泥工6-5层铺贴墙砖7套，地砖2套；
9#6层封板完成80%；5-6层龙骨制作完成100%；
10#1-6楼日常垃圾清理；4-6层龙骨制作完成100%；

11#6层封板完成50%；1-6楼日常垃圾清理；2-6层龙骨制作完成100%；
18#楼木工全部制安完成90%（一层未封板，厨房推拉门基层板未做）；涂料钉眼防锈2-6层，缝处理2-6层，过面6-2层；

19#木工全部制安完成90%（一层未封板，厨房推拉门基层板未做）；泥工瓷砖铺贴完成30%；涂料钉眼防锈2-6层，缝处理2-6层，过面6-5层；

20#6层封板 完成50%；6层边吊完成80%；2-6层封板完成100%；
21#3至6层封板 完成100%；

22#木工全部制安完成85%（一层未做，厨房推拉门基层板未做）； 涂料钉眼防锈6-2层，缝处理6-2层，过面6-2层；

26#楼木工主副边龙骨，窗帘盒飘窗木基层制安完成2-6层100%；门基层二单元6-1层80%；

二期各楼栋工程进度情况：

4#楼3-6层铺贴墙地砖完成100%；

5#楼4层刮第一遍腻子100%；

6#楼6层刮第一遍腻子50%；

7#楼主体结构已封顶，2-6层反坎浇筑完成、2-6层砌砖完成，2-6层构造柱完成屋面女儿墙浇筑完成，屋面花架支模完成；

12#楼5-6层点防锈漆完成100%；一单元2-6层卫生间墙地面第一遍防水100%；

13#楼2单元3-6层封板；

14#楼3-6层飘窗夹板基层；

15#楼2、3、6层贴卫生间墙砖完成25%；2-6层做卫生间、阳台防水保护层100%；

16#楼4层铺贴厨房墙地砖完成100%；

27#楼2-6做天花龙骨；

28#楼3层铺贴卫生间墙砖完成68%；1层做推拉门保护盒；
三期各楼栋工程进度情况： 

8#主体结构封顶，2-5层砌筑及构造柱浇筑完成、6层砌筑完成80%；

17#楼主体结构封顶斜屋面钢筋绑扎完成、二层砌筑完成30%，三层砌筑完成5%；

23#楼主体结构封顶，2-3层砌筑完成，4-5层砌筑完成65%；6层反坎支模完成；

24#楼主体结构封顶及其安全文明相关措施、脚手架完成；

25#楼主体结构封顶斜屋面钢筋绑扎完成，二层反坎支模完成；

29#楼主体结构封顶，斜屋面砼浇筑完成，斜屋面节点砼浇筑完成及其安全文明相关措施、脚手架完成；

30#楼主体结构封顶，斜屋面砼浇筑完成，斜屋面节点砼浇筑，完成1-3层砌筑及二次结构,完成1-2层内外抹灰完成30%及其安全文明相关措施、脚手架完成；

31#楼斜屋面墙柱支模完成；

32#楼屋面墙柱钢筋绑扎完成；

33#楼斜屋面模板安装完成80%；

34#楼三层墙柱加固完成，四层梁板钢筋安装完成70%；

35#楼主体结构封顶斜屋面砼浇筑完成85%、二层反坎支模完成；3-6层反坎凿毛完成；

36#楼首层墙柱钢筋绑扎完成；

37#楼三层梁板支模完成，二层墙柱加固完成；

38#楼四层墙柱模板安装完成30%；

39#楼四层墙柱模板安装完成20%；

40#楼斜屋面钢筋安装、二层砌筑完成65%；三层砌筑完成5%；

41#楼屋面层梁板钢筋安装完成50%；

42#楼五层墙柱模板安装完成；

43#楼屋面层梁板钢筋安装完成70%；

44#楼主体结构封顶，44#楼26～50轴斜屋面钢筋绑扎完成，1~25轴斜屋面砼浇筑完成。
（转下页）
标的项目现场照片（2020年6月30日）
[image: image1.png]


[image: image10.jpg]


                             

1、一期项目施工现场                                    2、一期项目施工现场
[image: image11.jpg]


[image: image12.jpg]



3、二期施工现场                          4、二期施工现场
[image: image13.jpg]


[image: image14.jpg]



5、室内精装修施工                                       6、二期内、外墙抹灰
标的项目现场照片（2020年6月30日）
[image: image15.jpg]


[image: image16.jpg]


                             

7、无忌海三期地面施工现场                             8、无忌海三期施工现场
[image: image17.jpg]



[image: image18.jpg]



9、无忌海1-3期整体布局图                   10、项目营销中心区域图
4印鉴使用情况

对于印章的使用，项目公司人员按照监管协议规定，履行印章使用流程，填写印章使用登记表，康信资管监管人员了解用印事由，重大事项通过邮件等方式向浙金信托有关人员提交用印申请，待浙金信托有关人员批复后方给予盖章。使用情况详见下表：

2020年6月印章使用情况表

	日期
	事由
	材料
	印鉴名称及使用次数
	申请人
	执行人
	部门

	2020/6/1
	集团内审基础资料用印申请
	2017、2018年审计报告、暂定资格证书、预售许可证、资产负债表
	公章（40）
	王聪
	冯小娟/荣晓
	股权融资部

	2020/6/1
	关于荣丰华瑞无忌海项目追加抵押事项用印申请
	估价委托书、书面调查记录、工程进度情况说明、工程支付进度说明、分摊土地面积说明、测绘报告
	公章（50）
	邢小娟
	冯小娟/荣晓
	股权融资部

	2020/6/1
	中标通知书用印
	园林景观中标通知书
	公章（1）
	邢春源
	冯小娟/荣晓
	招标部

	2020/6/2
	办理三笔保理业务用印
	买方确认函、审批单、产值确认单
	公章（20）
	吴艳敏
	冯小娟/荣晓
	工程部

	2020/6/3
	因办理无忌海临电开通需用印
	海口供电局电能计量登记表
	公章（1）
	梁昌伟
	冯小娟/荣晓
	工程部

	2020/6/5
	因办理无忌海中信银行预告抵押用印
	预告登记证、发票、备案表（3户）
	公章（20）
	韩超
	冯小娟/荣晓
	财务管理部

	2020/6/9
	办理无忌海一期面积审核用印
	测绘报告、基础资料、总平面图
	公章（14）
	焦慧
	冯小娟/荣晓
	前期开发部

	2020/6/9
	办理无忌海三期面积审核用印
	测绘报告、基础资料、总平面图
	公章（15）
	焦慧
	冯小娟/荣晓
	前期开发部

	2020/6/10
	办理股权、期权备案变更授权书用印申请
	授权书、人员名单、承诺函
	公章（3）
	周睿
	冯小娟/荣晓
	人力资源部

	2020/6/11
	关于供货通知书-瓦德（无忌海三期）用印
	供货通知书
	公章（1）
	邢春源
	冯小娟/荣晓
	招标采购部

	2020/6/12
	关于无忌海项目在建工程抵押事项的用印
	企业已售未售说明函
	公章（2）
	刑小娟
	冯小娟/荣晓
	股权融资

	2020/6/12
	网签备案表
	网签备案表
	公章（6）
	洪晶
	冯小娟/荣晓
	营销部

	2020/6/12
	项目三期发电机组供货及安装合同
	项目三期发电机组供货及安装合同
	公章（18）法人章（6）
	刑春源
	冯小娟/荣晓
	招标采购部

	2020/6/12
	关于五忌海一、二期样品信息变更说明书用印
	样品信息变更说明书
	公章（20）
	吴艳敏
	冯小娟/荣晓
	工程部

	2020/6/15
	收款收据盖财务章
	收款收据
	财务章（400*2）
	王倩
	冯小娟/荣晓
	财务管理部

	2020/6/15
	办理三期预售证与市供电局签订资产移交意向书需要营业执照用印
	营业执照
	公章（1）
	梁昌伟
	冯小娟/荣晓
	工程部

	2020/6/18
	项目一、二期园林景观工程中标1 未中标5通知书
	项目一、二期园林景观工程中标 未中标通知书
	公章（6）
	倪宏杰
	冯小娟/荣晓
	招标采购部

	2020/6/22
	项目三期三批次价格备案用印申请
	营业执照、开发资质、规划证、施工证、土地证、申报表、价目表、统计表、成本预算表、定价说明、预售方案
	公章（40）法人章（2）
	焦慧
	冯小娟/荣晓
	前期开发组

	2020/6/23
	因办理预告抵押业务用印申请
	1、基础资料 2、预告抵押登记表3、身份证复印件4、授权委托书5、商品房备案表
	公章（40）法人章（3）
	韩超
	冯小娟/荣晓
	营销管理部

	2020/6/24
	项目一、二期智能化工程施工中标通知书用印
	中标通知书（1）
	公章（1）
	邢春源
	冯小娟/荣晓
	招标采购部

	2020/6/28
	“融创无忌海”公众号粉丝迁移至“融创海南官微”公众号用印
	董事会决议、微信公众号
	公章（3）法人章（1）
	孟浩然
	冯小娟/荣晓
	营销部

	2020/6/29
	办理预告抵押业务用印申请
	海口市不动产预告登记申请书、不动产登记证明、发票、王筱雯身份证复印件、高震达身份证复印件，结婚证复印件、公证书、商品房买卖合同备案表、农行个人购房担保借款合同、门牌号证明
	公章（7）法人章（1）
	韩超
	冯小娟/荣晓
	营销管理部

	2020/6/29
	办理三期预售证需要提供供配电设施移交协议盖章
	海南荣丰华瑞实业有限公司供配电设施移交意向协议（4）
	公章（12）法人章（4）
	梁昌伟
	冯小娟/荣晓
	工程部

	2020/6/30
	建筑施工项目安全标准化综合考评用印
	申请表、自评表、检验意见通知书（一、二期电梯）用印
	公章（5）
	吴艳敏
	冯小娟/荣晓
	工程部


5合同签订情况

2020年06月期间，项目公司共计签订合同34份，详见合同签订情况表：
2020年06月合同签订情况表

	序号
	对方单位
	合同文件名称
	合同内容
	合同金额（元）
	签约日期

	1
	张辉
	住房公积金借款合同用印申请
	1、借据 （5）2、住房公积金借款合同（5）
	500,000.00
	2020/6/1

	2
	海南民生工程建设有限公司
	海口无忌海一二期管道燃气建设安装工程用印
	海口无忌海一二期管道燃气建设安装工程合同
	5,386,002.38
	2020/6/2

	3
	广州市励拓房地产公司
	项目推介服务协议用印
	2020年1-3月项目推介服务协议（6）
	200,000.00
	2020/6/2

	4
	海南后来居房产策划公司
	营销推广活动服务协议（6)
	2019年11-12月营销推广活动服务协议
	30,000.00
	2020/6/2

	5
	海南后来居房产策划公司
	项目推介服务协议用印
	2019年11-12月项目推介服务协议（6）
	100,000.00
	2020/6/2

	6
	中建与成都川路塑胶
	无忌海一二期管材管件采购补充协议（一）用印
	无忌海一二期管材管件采购补充协议（一）
	959,381.09
	2020/6/2

	7
	杨治勇
	商品买卖合同签约备案及限购协用印申请
	1、商品房买卖合同 2、发票（5）
	690,770.00
	2020/6/4

	8
	焦明洋
	商品买卖合同签约备案及限购协用印申请
	1、商品房买卖合同 2、发票（6）
	657,393.00
	2020/6/4

	9
	富合房产
	推介协议补充协议用印
	更改佣金推介服务比例推介协议补充协议
	-
	2020/6/5

	10
	海南衡正房地产测绘公司
	无忌海一期二期规划竣工测量图及经纪技术合同用印
	无忌海一期二期规划竣工测量图及经纪技术合同
	117,000.00
	2020/6/9

	11
	——
	收款收据（400）
	收款收据（400）
	——
	2020/6/9

	12
	——
	认购合同用印申请
	认购合同（150）
	——
	2020/6/9

	13
	江苏鑫宏机电制造有限公司
	项目三期发电机组供货及安装合同
	项目三期发电机组供货及安装合同
	670,688.00
	2020/6/12

	14
	——
	277份房屋认购合同、300份协议书、
	房屋认购合同
	－－
	2020/6/15

	15
	海南春秋国际旅行社有限公司
	2020年融创无忌海项目二季度登岛代理服务合同(6)
	二季度登岛代理服务合同
	－－
	2020/6/15

	16
	海南的乐园林绿化服务有限公司
	融创无忌海项目盆栽植物绿化服务合同(6)
	盆栽植物绿化服务合同 公章
	46,939.75
	2020/6/15

	17
	海南乔皓文化传媒有限公司
	融创无忌海项目户外广告发布合同(6)
	户外广告发布合同
	142,549.00
	2020/6/15

	18
	海南飞尚三乐传媒有限公司
	融创无忌海项目户外广告发布合同(8)、供方廉洁协议(8)
	户外广告发布合同、供方廉洁协议
	382,500.00
	2020/6/15

	19
	海南蓝郡房地产营销策划有限公司
	推介服务协议（非单价类框架合同）(6)
	2020年4月－6月与岛内分销项目推介服务协议的立项
	500,000.00
	2020/6/16

	20
	河北赢全房地产有限公司
	商品房包销合同之补充协议(4)
	商品房包销合同之补充协议
	1.00
	2020/6/16

	21
	海南蓝郡房地产营销策划有限公司
	2020年4月－6月营销推广活动服务协议(6)
	2020年4月－6月营销推广活动服务协议
	200,000.00
	2020/6/16

	22
	海南英红房产有限公司
	2019年12月－2020年12月包销合同之补充协议(4)
	包销合同之补充协议
	1.00
	2020/6/16

	23
	天津兴航建材销售有限公司
	无忌海项目一.二期一卡通系统设备采购合同(6)
	项目一.二期一卡通系统设备采购
	230,833.70
	2020/6/17

	24
	天津兴航建材销售有限公司
	无忌海项目一.二期监控设备采购合同(6)
	项目一.二期监控设备采购
	267,183.82
	2020/6/17

	25
	北京康正宏基房地产评估有限公司
	不动产估价委托合同(3) 供方廉洁协议(3)
	项目三期部分住宅分摊出让国有建设用地使用权及在建建筑物房地产抵押价值评估
	40,000.00
	2020/6/18

	26
	李振倩
	1、住房公积金（委托贷款）借款合同2、海南住房公积金管理局借款借据3、海口市不动产预告登记申请书(2)
	1、住房公积金（委托贷款）借款合同2、海南住房公积金管理局借款借据3、海口市不动产预告登记申请书(2)
	500,000
	2020/6/19

	27
	北京文栋方略咨询有限公司
	解约协议（2）
	与北京文栋方略咨询有限公司解除《商品房包销协议》
	772,507.20
	2020/6/22

	28
	海南华策卓越房地产顾问有限公司
	2020年4-12月项目推介服务协议之补充协议(6）
	2020年4-12月项目推介服务协议之补充协议(6）
	__
	2020/6/22

	29
	___
	房屋认购合同（300）
	房屋认购合同（300）
	__
	2020/6/24

	30
	——
	协议书（300）
	协议书（300）
	——
	2020/6/24

	31
	马佳荟
	海南住房公积金（委托贷款）借款合同（5）、海南省住房公积金管理局借款借据合同（5）
	海南住房公积金（委托贷款）借款合同（5）、海南省住房公积金管理局借款借据合同（5）
	500,000.00
	2020/6/28

	32
	广州市励拓房地产公司
	2020年1-3月营销推广活动服务协议（6）
	2020年1-3月营销推广活动服务协议（6）
	55,000.00
	2020/6/29

	33
	绍兴联动房产经纪有限公司
	2019年12月-2020年12月无忌海醒目与绍兴联动房地产经纪有限公司商品房包销合同之补充协议（4）
	2019年12月-2020年12月无忌海醒目与绍兴联动房地产经纪有限公司商品房包销合同之补充协议（4）
	——
	2020/6/29

	34
	北京文栋方略咨询有限公司
	解约协议（4）
	与北京文栋方略咨询有限公司解除《商品房包销协议》
	1.00
	2020/6/29


6项目销售情况

根据项目公司提供的《销售明细总表》，截至2020年6月30日，“融创•无忌海”项目可售面积共计154,837㎡，取得预售面积共计130,756.09㎡，已售套数共计1190套，已售建筑面积计 97,457.32㎡，累计售出合同总价1,213,427,945.00元，累计收款额844,937,635.40元，网签套数155套，网签面积11,354.85㎡，项目整体去化率7.3%，剩余货值9.63亿元。详细销售数据详见附件一。

截止2020年6月30日已售出情况
	已售情况
	套数（套）
	面积（㎡）
	合同价（元）
	已收款额（元）

	认购
	1035
	 86,102.47 
	1,070,804,145.00
	 703,695,372.00 

	网签
	155
	11,354.85
	142,623,800.00
	 141,242,263.40 

	总计
	1190
	97,457.32
	1,213,427,945.00
	844,937,635.40


7资金情况

7.1资金计划使用情况

                                                          币种：人民币   单位：万元

	资金用途
	工程款
	销售费用
	管理费用
	财务费用
	税金
	贷款保证金
	退房款

	计划
	  18,309  
	 600 
	 300 
	874
	515
	0
	500

	已用
	2,976.40 
	143.85
	161.46
	910.8
	0
	0
	44.94


7.2各银行购买理财产品和商票情况

	开户行
	账号
	商票
	理财
	赎回金额
	未赎回金额

	中信银行海口分行
	8115801013000044305
	——
	532.00
	707.00
	140.00

	中国银行海口海关支行
	265030817367
	开具674.60万
	250.00
	250.00
	——

	邮储银行海口海达路支行
	946008010006698888
	——
	976.00
	1,516.00
	——

	中国农业银行海口南海分理处
	21289001040004079
	——
	——
	——
	——


币种：人民币   单位：万元
7.3各账户余额

根据项目公司提供的银行对账单，截至2020年6月30日，项目公司各资金账户余额总计230,555,729.96元，各账户余额见下表。

截至2020年6月30日各银行账户余额表

	序号
	开户行
	账号
	余额（元）

	1
	海口市农村信用合作联社营业部基本户
	1008405300000193
	409,002.99

	2
	中信银行海垦分行
	8115801013700050776
	97,802.92

	3
	中信银行海口分行
	8115801013000044305
	7,356,332.65

	4
	中国银行海口海关支行
	265030817367
	38,496,946.00

	5
	邮储银行海口海达路支行
	946008010006698888
	173,542,427.13

	6
	中国农业银行海口南海分理处
	21289001040004079
	3,189,199.12

	7
	招商银行海口分行营业部
	898901449510902
	268,589.52

	8
	海口市农村信用合作联社营业部保证金账户
	无U盾
	6,205,823.21

	9
	中国农业银行海口龙华分理处（公积金账户）
	无U盾
	805,526.20

	10
	中信银行海口分行子账户（按揭保证金账户）
	无U盾
	140,068.22

	
	总计
	
	230,555,729.96


附件

附件一                                      2020年6月销售明细总表

	序号
	房号
	业态
	建筑面积（M2）
	购房人姓名
	合同状态
	最终签约额（元）
	认购日期
	网签日期
	回款合计（元）
	未收款项（元）
	备注

	1
	9#2-107
	住宅
	66.28
	郭木子
	认购
	778,929.00
	2020/6/15
	
	155,786.00
	623,143.00
	

	2
	9#2-207
	住宅
	66.28
	李想
	认购
	818,564.00
	2020/6/15
	
	818,564.00
	0.00
	

	3
	10#1-101
	住宅
	66.07
	范博文
	认购
	857,193.00
	2020/6/15
	
	236,586.00
	620,607.00
	

	4
	10#1-106
	住宅
	94.74
	陶红睿
	认购
	1,061,096.00
	2020/6/18
	
	212,220.00
	848,876.00
	

	5
	10#2-102
	住宅
	69.56
	王菁
	认购
	812,044.00
	2020/6/30
	
	219,252.00
	592,792.00
	

	6
	10#2-106
	住宅
	66.07
	陈慧芳
	认购
	788,618.00
	2020/6/15
	
	236,586.00
	552,032.00
	

	7
	11#1-101
	住宅
	67.23
	刘勇
	认购
	808,649.00
	2020/6/15
	
	808,649.00
	0.00
	

	8
	11#1-102
	住宅
	86.67
	赵炳翔
	认购
	1,072,455.00
	2020/6/29
	
	193,042.00
	879,413.00
	

	9
	11#1-103
	住宅
	86.67
	廖承超
	认购
	986,659.00
	2020/6/15
	
	197,332.00
	789,327.00
	

	10
	11#1-201
	住宅
	67.23
	张念
	认购
	922,665.00
	2020/6/15
	
	474,656.00
	448,009.00
	

	11
	11#1-301
	住宅
	67.23
	吴桂芳
	认购
	879,726.00
	2020/6/16
	
	879,726.00
	0.00
	

	12
	11#1-3A01
	住宅
	67.23
	李业瀚
	认购
	855,037.00
	2020/6/15
	
	256,452.00
	598,585.00
	

	13
	11#1-601
	住宅
	67.23
	昝红菊
	认购
	790,094.00
	2020/6/15
	
	790,094.00
	0.00
	

	14
	11#2-101
	住宅
	97.31
	符梁
	认购
	1,107,785.00
	2020/6/16
	
	221,557.00
	886,228.00
	

	15
	11#2-102
	住宅
	85.45
	杨非
	认购
	972,771.00
	2020/6/13
	
	194,555.00
	778,216.00
	

	16
	11#2-103
	住宅
	85.45
	杨非
	认购
	972,771.00
	2020/6/13
	
	194,555.00
	778,216.00
	

	17
	11#2-105
	住宅
	66.28
	王颖
	认购
	797,222.00
	2020/6/15
	
	160,000.00
	637,222.00
	

	18
	11#2-205
	住宅
	66.28
	王岚
	认购
	836,857.00
	2020/6/15
	
	417,372.00
	419,485.00
	

	19
	18#1-101
	住宅
	66.28
	杨志
	认购
	778,929.00
	2020/6/15
	
	778,929.00
	0.00
	

	20
	18#2-602
	住宅
	69.77
	李雅娟
	认购
	779,610.00
	2020/6/19
	
	243,316.00
	536,294.00
	

	21
	19#1-101
	住宅
	66.07
	齐会涛
	认购
	863,800.00
	2020/6/16
	
	222,761.00
	641,039.00
	

	22
	19#1-106
	住宅
	94.74
	曾振华
	认购
	1,078,528.00
	2020/6/15
	
	215,706.00
	862,822.00
	

	23
	19#2-106
	住宅
	66.07
	王桦
	认购
	794,696.00
	2020/6/15
	
	238,409.00
	556,287.00
	

	24
	19#2-205
	住宅
	69.75
	曹智
	认购
	767,362.00
	2020/6/18
	
	609,975.00
	157,387.00
	

	25
	20#1-101
	住宅
	65.67
	齐会涛
	认购
	789,885.00
	2020/6/15
	
	236,966.00
	552,919.00
	

	26
	20#1-107
	住宅
	94.13
	廖承超
	认购
	1,071,584.00
	2020/6/15
	
	214,317.00
	857,267.00
	

	27
	20#2-107
	住宅
	65.67
	王晓临
	认购
	772,713.00
	2020/6/15
	
	231,814.00
	540,899.00
	

	28
	20#2-201
	住宅
	93.91
	李红琴
	认购
	1,125,238.00
	2020/6/10
	
	1,125,238.00
	0.00
	

	29
	21#1-107
	住宅
	65.52
	黄旭丹
	认购
	806,164.00
	2020/6/15
	
	806,164.00
	0.00
	

	30
	21#1-207
	住宅
	65.52
	王磊
	认购
	918,853.00
	2020/6/15
	
	845,345.00
	73,508.00
	

	31
	22#1-101
	住宅
	94.63
	潘肖红
	认购
	1,112,100.00
	2020/6/16
	
	222,420.00
	889,680.00
	

	32
	22#1-106
	住宅
	66.01
	韩静
	认购
	800,478.00
	2020/6/15
	
	540,623.00
	259,855.00
	

	33
	22#1-207
	住宅
	66.01
	刘玲
	认购
	857,740.00
	2020/6/15
	
	857,740.00
	0.00
	

	34
	22#1-3A01
	住宅
	94.63
	郭瑜
	认购
	1,279,777.00
	2020/6/23
	
	1,177,395.00
	102,382.00
	

	35
	26#1-305
	住宅
	69.75
	潘栋
	认购
	917,337.00
	2020/6/16
	
	183,468.00
	733,869.00
	

	36
	26#2-101
	住宅
	94.74
	郭可超
	认购
	1,142,156.00
	2020/6/16
	
	228,432.00
	913,724.00
	

	37
	4#1-301
	住宅
	68.92
	韩佳航
	认购
	770,388.00
	2020/6/15
	
	154,078.00
	616,310.00
	

	38
	4#1-307
	住宅
	68.92
	魏欣
	认购
	747,438.00
	2020/6/15
	
	149,488.00
	597,950.00
	

	39
	4#1-3A07
	住宅
	68.92
	韩静
	认购
	759,843.00
	2020/6/15
	
	227,953.00
	531,890.00
	

	40
	6#1-3A07
	住宅
	67.09
	曲博
	认购
	774,622.00
	2020/6/15
	
	774,622.00
	0.00
	

	41
	6#1-507
	住宅
	67.09
	任奕光
	认购
	812,629.00
	2020/6/15
	
	812,629.00
	0.00
	

	42
	12#1-106
	住宅
	67.47
	郭蕾
	认购
	810,046.00
	2020/6/15
	
	243,015.00
	567,031.00
	

	43
	12#1-107
	住宅
	87.71
	王莹
	认购
	984,458.00
	2020/6/14
	
	984,458.00
	0.00
	

	44
	12#1-108
	住宅
	87.71
	王莹
	认购
	984,458.00
	2020/6/14
	
	196,892.00
	787,566.00
	

	45
	12#1-206
	住宅
	67.47
	迟冰清
	认购
	878,123.00
	2020/6/15
	
	878,123.00
	0.00
	

	46
	12#1-3A06
	住宅
	67.47
	吴慧姣
	认购
	856,600.00
	2020/6/15
	
	856,600.00
	0.00
	

	47
	12#1-606
	住宅
	67.47
	何超男
	认购
	791,424.00
	2020/6/15
	
	158,285.00
	633,139.00
	

	48
	12#2-102
	住宅
	86.49
	郭可超
	认购
	970,764.00
	2020/6/13
	
	194,153.00
	776,611.00
	

	49
	12#2-103
	住宅
	86.49
	沈力扬
	认购
	970,764.00
	2020/6/14
	
	291,230.00
	679,534.00
	

	50
	12#2-105
	住宅
	66.54
	李金兴
	认购
	798,880.00
	2020/6/15
	
	239,664.00
	559,216.00
	

	51
	12#2-201
	住宅
	97.04
	骆宝鹏
	认购
	1,310,040.00
	2020/6/7
	
	50,000.00
	1,260,040.00
	

	52
	12#2-205
	住宅
	66.54
	刘湘华
	认购
	911,598.00
	2020/6/15
	
	838,671.00
	72,927.00
	

	53
	12#2-305
	住宅
	66.54
	寇丽莎
	认购
	914,925.00
	2020/6/15
	
	252,520.00
	662,405.00
	

	54
	12#2-3A05
	住宅
	66.54
	寇丽莎
	认购
	918,252.00
	2020/6/15
	
	253,438.00
	664,814.00
	

	55
	13#1-308
	住宅
	69.92
	张焕
	认购
	839,460.00
	2020/6/15
	
	839,460.00
	0.00
	

	56
	13#1-313
	住宅
	70.14
	范博文
	认购
	915,327.00
	2020/6/15
	
	252,631.00
	662,696.00
	

	57
	13#1-3A08
	住宅
	69.92
	潘静雅
	认购
	852,325.00
	2020/6/15
	
	852,325.00
	0.00
	

	58
	13#1-3A13
	住宅
	70.14
	赵淑玲
	认购
	855,007.00
	2020/6/15
	
	855,007.00
	0.00
	

	59
	13#1-508
	住宅
	69.92
	徐毅
	认购
	865,191.00
	2020/6/15
	
	259,559.00
	605,632.00
	

	60
	13#1-513
	住宅
	70.14
	马小玲
	认购
	975,545.00
	2020/6/15
	
	800,000.00
	175,545.00
	

	61
	13#2-307
	住宅
	68.99
	高天宇
	认购
	828,295.00
	2020/6/15
	
	828,295.00
	0.00
	

	62
	13#2-3A01
	住宅
	99.02
	程娜
	认购
	1,306,896.00
	2020/6/28
	
	406,896.00
	900,000.00
	

	63
	13#2-507
	住宅
	68.99
	李建坤
	认购
	835,125.00
	2020/6/15
	
	250,538.00
	584,587.00
	

	64
	14#1-306
	住宅
	69.78
	张念
	认购
	910,629.00
	2020/6/15
	
	301,334.00
	609,295.00
	

	65
	14#1-309
	住宅
	101.78
	林杰
	认购
	1,307,874.00
	2020/6/16
	
	1,307,874.00
	0.00
	

	66
	14#1-3A06
	住宅
	69.78
	魏欣
	认购
	832,127.00
	2020/6/15
	
	166,426.00
	665,701.00
	

	67
	14#1-3A07
	住宅
	90.71
	俞金仙
	认购
	1,034,820.00
	2020/6/13
	
	206,965.00
	827,855.00
	

	68
	14#1-3A08
	住宅
	90.71
	俞金仙
	认购
	1,034,820.00
	2020/6/13
	
	206,965.00
	827,855.00
	

	69
	14#1-506
	住宅
	69.78
	张曼
	认购
	863,458.00
	2020/6/15
	
	468,076.00
	395,382.00
	

	70
	14#2-305
	住宅
	69.78
	何超男
	认购
	837,779.00
	2020/6/15
	
	167,556.00
	670,223.00
	

	71
	14#2-3A03
	住宅
	90.71
	陈鑫
	认购
	1,034,820.00
	2020/6/10
	
	206,964.00
	827,856.00
	

	72
	14#2-3A05
	住宅
	69.78
	李鑫
	认购
	850,619.00
	2020/6/15
	
	255,186.00
	595,433.00
	

	73
	14#2-505
	住宅
	69.78
	李鑫
	认购
	863,458.00
	2020/6/15
	
	259,038.00
	604,420.00
	

	74
	15#1-101
	住宅
	94.58
	沈力扬
	认购
	1,113,775.00
	2020/6/14
	
	334,133.00
	779,642.00
	

	75
	16#1-101
	住宅
	93.98
	李又佳
	认购
	1,202,944.00
	2020/6/21
	
	332,013.00
	870,931.00
	

	76
	16#1-106
	住宅
	69.12
	林葳
	认购
	857,088.00
	2020/6/19
	
	236,557.00
	620,531.00
	

	77
	16#1-301
	住宅
	93.98
	顾金跃
	认购
	1,268,730.00
	2020/6/19
	
	350,170.00
	918,560.00
	

	78
	16#1-3A01
	住宅
	93.98
	顾金跃
	认购
	1,273,429.00
	2020/6/20
	
	351,467.00
	921,962.00
	

	79
	16#1-3A06
	住宅
	69.12
	王想
	认购
	863,482.00
	2020/6/19
	
	209,045.00
	654,437.00
	

	80
	16#1-505
	住宅
	69.06
	邹福
	认购
	908,139.00
	2020/6/19
	
	250,647.00
	657,492.00
	

	81
	16#1-506
	住宅
	69.12
	朱宏
	认购
	912,384.00
	2020/6/19
	
	246,344.00
	666,040.00
	

	82
	16#1-601
	住宅
	93.98
	郭瑜
	认购
	1,174,750.00
	2020/6/19
	
	266,155.00
	908,595.00
	

	83
	16#1-605
	住宅
	69.06
	王菁
	认购
	832,173.00
	2020/6/30
	
	224,687.00
	607,486.00
	

	84
	16#1-606
	住宅
	69.12
	谭政
	认购
	836,352.00
	2020/6/19
	
	230,834.00
	605,518.00
	

	85
	17#1-103
	住宅
	104.42
	海南亿海投资有限公司
	认购
	1,329,995.00
	2020/6/17
	
	265,999.00
	1,063,996.00
	

	86
	17#1-105
	住宅
	104.42
	海南亿海投资有限公司
	认购
	1,340,019.00
	2020/6/17
	
	268,004.00
	1,072,015.00
	

	87
	17#1-203
	住宅
	104.51
	海南亿海投资有限公司
	认购
	1,270,174.00
	2020/6/17
	
	254,035.00
	1,016,139.00
	

	88
	17#1-205
	住宅
	104.51
	海南亿海投资有限公司
	认购
	1,280,207.00
	2020/6/17
	
	256,042.00
	1,024,165.00
	

	89
	17#1-303
	住宅
	104.51
	海南亿海投资有限公司
	认购
	1,305,289.00
	2020/6/17
	
	656,347.00
	648,942.00
	

	90
	17#1-305
	住宅
	104.51
	海南亿海投资有限公司
	认购
	1,315,322.00
	2020/6/17
	
	263,065.00
	1,052,257.00
	

	91
	17#1-3A03
	住宅
	104.51
	海南亿海投资有限公司
	认购
	1,310,305.00
	2020/6/17
	
	262,061.00
	1,048,244.00
	

	92
	17#1-3A05
	住宅
	104.51
	海南亿海投资有限公司
	认购
	1,320,338.00
	2020/6/17
	
	264,068.00
	1,056,270.00
	

	93
	17#1-503
	住宅
	104.51
	海南亿海投资有限公司
	认购
	1,315,322.00
	2020/6/17
	
	263,065.00
	1,052,257.00
	

	94
	17#1-505
	住宅
	104.51
	海南亿海投资有限公司
	认购
	1,325,355.00
	2020/6/17
	
	265,071.00
	1,060,284.00
	

	95
	17#1-603
	住宅
	104.51
	海南亿海投资有限公司
	认购
	1,204,960.00
	2020/6/17
	
	493,953.00
	711,007.00
	

	96
	17#1-605
	住宅
	104.51
	海南亿海投资有限公司
	认购
	1,214,993.00
	2020/6/17
	
	242,999.00
	971,994.00
	

	97
	17#2-101
	住宅
	104.38
	海南亿海投资有限公司
	认购
	1,359,583.00
	2020/6/17
	
	271,917.00
	1,087,666.00
	

	98
	17#2-102
	住宅
	104.38
	海南亿海投资有限公司
	认购
	1,329,522.00
	2020/6/17
	
	265,905.00
	1,063,617.00
	

	99
	17#2-201
	住宅
	104.51
	海南亿海投资有限公司
	认购
	1,300,272.00
	2020/6/17
	
	260,055.00
	1,040,217.00
	

	100
	17#2-202
	住宅
	104.51
	海南亿海投资有限公司
	认购
	1,270,174.00
	2020/6/17
	
	254,035.00
	1,016,139.00
	

	101
	17#2-301
	住宅
	104.51
	海南亿海投资有限公司
	认购
	1,335,388.00
	2020/6/17
	
	267,078.00
	1,068,310.00
	

	102
	17#2-302
	住宅
	104.51
	海南亿海投资有限公司
	认购
	1,305,289.00
	2020/6/17
	
	261,058.00
	1,044,231.00
	

	103
	17#2-3A01
	住宅
	104.51
	海南亿海投资有限公司
	认购
	1,340,404.00
	2020/6/17
	
	268,081.00
	1,072,323.00
	

	104
	17#2-3A02
	住宅
	104.51
	海南亿海投资有限公司
	认购
	1,310,305.00
	2020/6/17
	
	262,061.00
	1,048,244.00
	

	105
	17#2-501
	住宅
	104.51
	海南亿海投资有限公司
	认购
	1,345,421.00
	2020/6/17
	
	269,085.00
	1,076,336.00
	

	106
	17#2-502
	住宅
	104.51
	海南亿海投资有限公司
	认购
	1,315,322.00
	2020/6/17
	
	263,065.00
	1,052,257.00
	

	107
	17#2-601
	住宅
	104.51
	海南亿海投资有限公司
	认购
	1,235,059.00
	2020/6/17
	
	247,012.00
	988,047.00
	

	108
	17#2-602
	住宅
	104.51
	海南亿海投资有限公司
	认购
	1,204,960.00
	2020/6/17
	
	493,953.00
	711,007.00
	

	109
	23#1-3A08
	住宅
	103.31
	杨萍
	认购
	1,354,396.00
	2020/6/29
	
	1,354,396.00
	0.00
	

	110
	23#1-508
	住宅
	103.31
	任丽薇
	认购
	1,291,582.00
	2020/6/15
	
	387,475.00
	904,107.00
	

	111
	23#1-608
	住宅
	103.31
	吴亚波
	认购
	1,146,246.00
	2020/6/19
	
	229,250.00
	916,996.00
	

	112
	23#1-609
	住宅
	120.25
	史晓燕
	认购
	1,502,446.00
	2020/6/22
	
	50,000.00
	1,452,446.00
	

	113
	23#2-506
	住宅
	104.45
	谈杨青
	认购
	1,398,000.00
	2020/6/12
	
	1,398,000.00
	0.00
	

	114
	23#2-507
	住宅
	104.45
	徐高
	认购
	1,398,000.00
	2020/6/12
	
	1,398,000.00
	0.00
	

	115
	23#2-606
	住宅
	104.45
	朱颖娜
	认购
	1,158,894.00
	2020/6/10
	
	231,779.00
	927,115.00
	

	116
	23#2-607
	住宅
	104.45
	吴忠诚
	认购
	1,158,894.00
	2020/6/15
	
	413,558.00
	745,336.00
	

	117
	23#3-205
	住宅
	104.45
	张隽彤
	认购
	1,327,560.00
	2020/6/30
	
	265,512.00
	1,062,048.00
	

	118
	23#3-503
	住宅
	104.45
	邱保民
	认购
	1,374,563.00
	2020/6/26
	
	1,374,563.00
	0.00
	

	119
	23#3-505
	住宅
	104.45
	张志红
	认购
	1,374,563.00
	2020/6/26
	
	1,374,563.00
	0.00
	

	120
	23#3-603
	住宅
	104.45
	谭黔莎
	认购
	1,158,894.00
	2020/6/10
	
	231,779.00
	927,115.00
	

	121
	23#3-605
	住宅
	104.45
	袁淼
	认购
	1,158,894.00
	2020/6/10
	
	231,779.00
	927,115.00
	

	122
	23#5-202
	住宅
	102.13
	蒲苗
	认购
	1,287,861.00
	2020/6/27
	
	257,573.00
	1,030,288.00
	

	123
	23#5-501
	住宅
	118.83
	李荣旭
	认购
	1,635,102.00
	2020/6/29
	
	327,021.00
	1,308,081.00
	

	124
	23#5-502
	住宅
	102.13
	任丽薇
	认购
	1,267,128.00
	2020/6/15
	
	380,139.00
	886,989.00
	

	125
	23#5-601
	住宅
	118.83
	李浩
	认购
	1,429,169.00
	2020/6/19
	
	285,834.00
	1,143,335.00
	

	126
	23#5-602
	住宅
	102.13
	谭黔莎
	认购
	1,123,757.00
	2020/6/10
	
	224,752.00
	899,005.00
	

	127
	24#1-308
	住宅
	103.31
	陈寿龙
	认购
	1,359,560.00
	2020/6/3
	
	271,912.00
	1,087,648.00
	

	128
	24#2-606
	住宅
	104.45
	王桦
	认购
	1,168,504.00
	2020/6/16
	
	233,701.00
	934,803.00
	

	129
	24#3-603
	住宅
	104.45
	李浩
	认购
	1,206,607.00
	2020/6/16
	
	241,322.00
	965,285.00
	

	130
	24#3-605
	住宅
	104.45
	陈妙玉
	认购
	1,168,504.00
	2020/6/16
	
	233,701.00
	934,803.00
	

	131
	24#5-301
	住宅
	118.83
	蒋建福
	认购
	1,664,886.00
	2020/6/26
	
	850,000.00
	814,886.00
	

	132
	24#5-3A01
	住宅
	118.83
	何燕君
	认购
	1,652,927.00
	2020/6/23
	
	1,652,927.00
	0.00
	

	133
	24#5-501
	住宅
	118.83
	胡柏周
	认购
	1,658,868.00
	2020/6/15
	
	50,000.00
	1,608,868.00
	

	134
	24#5-601
	住宅
	118.83
	李凯燕
	认购
	1,405,902.00
	2020/6/20
	
	281,181.00
	1,124,721.00
	

	135
	25#1-206
	住宅
	103.18
	王怡昕
	认购
	1,316,578.00
	2020/6/30
	
	1,316,578.00
	0.00
	

	136
	25#1-607
	住宅
	120.10
	李燚坤
	认购
	1,506,642.00
	2020/6/20
	
	301,329.00
	1,205,313.00
	

	137
	25#2-503
	住宅
	104.32
	杨长青
	认购
	1,378,068.00
	2020/6/15
	
	275,614.00
	1,102,454.00
	

	138
	25#3-301
	住宅
	118.65
	李玉鑫
	认购
	1,638,558.00
	2020/6/29
	
	1,638,558.00
	0.00
	

	139
	25#3-3A01
	住宅
	118.65
	白征伦
	认购
	1,644,490.00
	2020/6/29
	
	644,490.00
	1,000,000.00
	

	140
	25#3-502
	住宅
	101.98
	王延洪
	认购
	1,347,156.00
	2020/6/15
	
	1,347,156.00
	0.00
	

	141
	30#2-206
	住宅
	118.23
	赵海明
	认购
	1,649,309.00
	2020/6/19
	
	330,000.00
	1,319,309.00
	

	142
	30#3-203
	住宅
	118.23
	绍兴联动房地产经纪有限公司
	认购
	1,759,263.00
	2020/6/23
	
	351,853.00
	1,407,410.00
	

	143
	30#3-205
	住宅
	118.23
	赵海明
	认购
	1,649,309.00
	2020/6/19
	
	330,000.00
	1,319,309.00
	

	144
	30#5-102
	住宅
	106.49
	詹国梅
	认购
	1,544,105.00
	2020/6/21
	
	308,821.00
	1,235,284.00
	

	145
	30#5-202
	住宅
	118.23
	刘雅青
	认购
	1,649,309.00
	2020/6/18
	
	329,862.00
	1,319,447.00
	

	146
	35#1-206
	住宅
	118.26
	刘雅青
	认购
	1,649,727.00
	2020/6/15
	
	329,946.00
	1,319,781.00
	

	147
	35#1-207
	住宅
	118.26
	杨晓兰
	认购
	1,833,030.00
	2020/6/16
	
	100,000.00
	1,733,030.00
	

	148
	35#2-105
	住宅
	118.26
	孙德刚
	认购
	1,740,775.00
	2020/6/16
	
	348,155.00
	1,392,620.00
	

	149
	35#2-203
	住宅
	118.26
	胡嘉
	认购
	1,649,727.00
	2020/6/19
	
	329,946.00
	1,319,781.00
	

	150
	35#3-202
	住宅
	118.26
	胡嘉
	认购
	1,649,727.00
	2020/6/11
	
	330,000.00
	1,319,727.00
	

	151
	40#1-106
	住宅
	106.52
	绍兴联动房地产经纪有限公司
	认购
	1,482,759.00
	2020/6/23
	
	296,552.00
	1,186,207.00
	

	152
	40#1-107
	住宅
	118.26
	绍兴联动房地产经纪有限公司
	认购
	1,816,460.00
	2020/6/23
	
	363,292.00
	1,453,168.00
	

	153
	40#1-206
	住宅
	118.26
	绍兴联动房地产经纪有限公司
	认购
	1,759,709.00
	2020/6/23
	
	351,942.00
	1,407,767.00
	

	154
	40#1-207
	住宅
	118.26
	绍兴联动房地产经纪有限公司
	认购
	1,759,709.00
	2020/6/23
	
	351,942.00
	1,407,767.00
	

	155
	40#1-306
	住宅
	118.26
	绍兴联动房地产经纪有限公司
	认购
	1,759,709.00
	2020/6/23
	
	351,942.00
	1,407,767.00
	

	156
	40#1-307
	住宅
	118.26
	绍兴联动房地产经纪有限公司
	认购
	1,759,709.00
	2020/6/23
	
	351,942.00
	1,407,767.00
	

	157
	40#1-3A06
	住宅
	118.26
	绍兴联动房地产经纪有限公司
	认购
	1,759,709.00
	2020/6/23
	
	351,942.00
	1,407,767.00
	

	158
	40#1-3A07
	住宅
	118.26
	绍兴联动房地产经纪有限公司
	认购
	1,759,709.00
	2020/6/23
	
	351,942.00
	1,407,767.00
	

	159
	40#1-506
	住宅
	118.26
	曹智
	认购
	1,649,727.00
	2020/6/18
	
	329,946.00
	1,319,781.00
	

	160
	40#1-507
	住宅
	118.26
	朱宏
	认购
	1,649,727.00
	2020/6/18
	
	329,946.00
	1,319,781.00
	

	161
	40#1-606
	住宅
	118.26
	绍兴联动房地产经纪有限公司
	认购
	1,759,709.00
	2020/6/23
	
	351,942.00
	1,407,767.00
	

	162
	40#1-607
	住宅
	118.26
	绍兴联动房地产经纪有限公司
	认购
	1,759,709.00
	2020/6/23
	
	351,942.00
	1,407,767.00
	

	163
	40#2-103
	住宅
	106.52
	绍兴联动房地产经纪有限公司
	认购
	1,482,759.00
	2020/6/23
	
	296,552.00
	1,186,207.00
	

	164
	40#2-105
	住宅
	118.26
	绍兴联动房地产经纪有限公司
	认购
	1,816,460.00
	2020/6/23
	
	363,292.00
	1,453,168.00
	

	165
	40#2-203
	住宅
	118.26
	绍兴联动房地产经纪有限公司
	认购
	1,759,709.00
	2020/6/23
	
	351,942.00
	1,407,767.00
	

	166
	40#2-205
	住宅
	118.26
	绍兴联动房地产经纪有限公司
	认购
	1,759,709.00
	2020/6/23
	
	351,942.00
	1,407,767.00
	

	167
	40#2-303
	住宅
	118.26
	绍兴联动房地产经纪有限公司
	认购
	1,759,709.00
	2020/6/23
	
	351,942.00
	1,407,767.00
	

	168
	40#2-305
	住宅
	118.26
	绍兴联动房地产经纪有限公司
	认购
	1,759,709.00
	2020/6/23
	
	351,942.00
	1,407,767.00
	

	169
	40#2-3A03
	住宅
	118.26
	绍兴联动房地产经纪有限公司
	认购
	1,759,709.00
	2020/6/23
	
	351,942.00
	1,407,767.00
	

	170
	40#2-3A05
	住宅
	118.26
	绍兴联动房地产经纪有限公司
	认购
	1,759,709.00
	2020/6/23
	
	351,942.00
	1,407,767.00
	

	171
	40#2-503
	住宅
	118.26
	绍兴联动房地产经纪有限公司
	认购
	1,759,709.00
	2020/6/23
	
	351,942.00
	1,407,767.00
	

	172
	40#2-505
	住宅
	118.26
	绍兴联动房地产经纪有限公司
	认购
	1,759,709.00
	2020/6/23
	
	351,942.00
	1,407,767.00
	

	173
	40#2-603
	住宅
	118.26
	绍兴联动房地产经纪有限公司
	认购
	1,759,709.00
	2020/6/23
	
	351,942.00
	1,407,767.00
	

	174
	40#2-605
	住宅
	118.26
	绍兴联动房地产经纪有限公司
	认购
	1,759,709.00
	2020/6/23
	
	351,942.00
	1,407,767.00
	

	175
	40#3-101
	住宅
	118.26
	绍兴联动房地产经纪有限公司
	认购
	1,816,460.00
	2020/6/23
	
	363,292.00
	1,453,168.00
	

	176
	40#3-102
	住宅
	106.52
	绍兴联动房地产经纪有限公司
	认购
	1,482,759.00
	2020/6/23
	
	296,552.00
	1,186,207.00
	

	177
	40#3-201
	住宅
	118.26
	绍兴联动房地产经纪有限公司
	认购
	1,759,709.00
	2020/6/23
	
	351,942.00
	1,407,767.00
	

	178
	40#3-202
	住宅
	118.26
	绍兴联动房地产经纪有限公司
	认购
	1,759,709.00
	2020/6/23
	
	351,942.00
	1,407,767.00
	

	179
	40#3-301
	住宅
	118.26
	绍兴联动房地产经纪有限公司
	认购
	1,759,709.00
	2020/6/23
	
	351,942.00
	1,407,767.00
	

	180
	40#3-302
	住宅
	118.26
	绍兴联动房地产经纪有限公司
	认购
	1,759,709.00
	2020/6/23
	
	351,942.00
	1,407,767.00
	

	181
	40#3-3A01
	住宅
	118.26
	绍兴联动房地产经纪有限公司
	认购
	1,759,709.00
	2020/6/23
	
	351,942.00
	1,407,767.00
	

	182
	40#3-3A02
	住宅
	118.26
	绍兴联动房地产经纪有限公司
	认购
	1,759,709.00
	2020/6/23
	
	351,942.00
	1,407,767.00
	

	183
	40#3-502
	住宅
	118.26
	李雅娟
	认购
	1,649,727.00
	2020/6/19
	
	329,946.00
	1,319,781.00
	

	184
	40#3-602
	住宅
	118.26
	绍兴联动房地产经纪有限公司
	认购
	1,759,709.00
	2020/6/23
	
	351,942.00
	1,407,767.00
	

	185
	42#1-307
	住宅
	104.39
	程卫明
	认购
	1,311,140.00
	2020/6/23
	
	760,000.00
	551,140.00
	

	186
	42#1-507
	住宅
	104.39
	司红卫
	认购
	1,321,579.00
	2020/6/23
	
	760,000.00
	561,579.00
	

	187
	42#1-607
	住宅
	104.39
	王晓临
	认购
	1,086,075.00
	2020/6/9
	
	217,215.00
	868,860.00
	

	188
	42#2-503
	住宅
	104.39
	白浩田
	认购
	1,330,000.00
	2020/6/30
	
	530,000.00
	800,000.00
	

	189
	42#3-201
	住宅
	104.39
	张锁秀
	认购
	1,274,602.00
	2020/6/30
	
	1,274,602.00
	0.00
	


注：统计日期为：2020-06-01至2020-06-30    制表日期：2020-07-10

附件二 银行对账单
银行：海南省农村信用社（基本户）

账号：1008405300000193
[image: image2.jpg]A X ¥ v“rl |
128 e B E ] E
o i \ A e

) b i” ‘\-4) : I‘ 9{}} ' r‘.

175892,

A
pil

(FV]

3 Tfﬂjlff)o
|
AT 4 B A
:‘ i | B “h%!ff inf; )1:.!» o
%2 TR eei;o’zosb 74
g = w‘,ﬁr'
v S g
e £ 1092 T 8 287 |
R4T (b)) FERARK409002. 9%
f 7 7 '—ﬁ:/q \ F 1
( VRE, REATESRES ( 5
== 4 /3
#47 (41) /(Bﬁ’
{ e
| P
{
|
{
.
i

, Fr PR s B S ANRL CURZD) VAN 3 2

|
{
|
|
|
|





银行：中信银行海口分行（一般监管户）

中信银行海垦分行（融资放款户）

中信银行海口分行（按揭保证金户）

账号：8115801013000044305

      8115801013700050776

      8115801052400053297（无网银）

[image: image3.png]@Ens

FFRE 20200575100000170018209600

FERATICS KBTI E

Ep LM BERFEBLIARAR
B AR KE 2020 4 06 A 30 Bk AFWT:

L3 L LIt Jer R Lk &5
115801013000044305 000001[$FREEHELERAT | REARTEIRS FH | ART 7,356, 332. 65
115801013700050776. 000001[$FREEHELERAT | REARTEIRS FH | ART 97,802. 92
115801052100053297 000001 FREEHELERAT  |RRARTFRELENFE| AR T 140, 068. 22|
115801112400050986 000001[#HRFEHXLARAA  |HAFEREHFE| ART 0.00)

HREREMKP KLLL, ARAMEMKP AFA AL TFRERTELE, BHERAFHERTELTHKE!




银行：中国银行海口海关支行（一般监管户）

账号：265030817367

[image: image4.png]1410000001850097406202000601

P 525568853

BPIER: WERRE ARSI R AR
FPREDMAT: AT i O ST A PRY S : 100000018500974
ARk HIl: 20200630 XIS < 006
|55/ 3B ms | JFPAT | e | mE | AmMRE | PR
1265030817367 AR AT DR | AR A Mg ART 38.496.946]0' R RS AR A
AT S A7

BET: B AR B N R A SR BN A SRE A, FE KBRS,

Nex-2abi]
AR WINPT ER M ik, boc. en, ZHREMBAS 4. G, FHLHG, EOLHHEL, UINEREMNSEHASEMBA, P

WATRER] AT LU DU R S G IRATIIE R, TATH b R AT A B AR %
HUTEIRAG: XKD 0898-66563215; % fRHiTE: 95566

IR

WL





银行：邮储银行海口海达路支行（一般监管户）

账号：946008010006698888

[image: image5.png]FTAMKRERT pumrREELE 25e295580"

POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA
A BEER X &eill

Loal -l faRls kRl RAEM JeEm BT
WPEn aFEE BORCEE BeWK In@s 5o0me Rowx

BEFRS  BEUS  SNOE

MR BRRS

"
;
%
o

2020407 A068 EHI— 0 ZpirE: WHEE > KOEE > fEE

EHFRBTTBRESL
B E]

946008010006698888/ RIS 4R AARAE]
O B4 © FesH

=Pat
&;ﬁﬁiwﬁ;mw =aEM
-

—EA: =3 | iER ‘
w8
REEESRER
B LRERHAE:
2020-06-29 11:24

&S KPR FKS Ll Vil ==
946008010006698888 BREEEERDUVERAS ARM 173,542,427.13

= FIED





银行：中国农业银行海口南海分理处（一般监管户）

账号：21289001040004079

[image: image6.png]EEER | A+ AR P
PERERGT  em e

WOATER WORHEE NiEnsEE BFER

© EHERINE: WP > REXK > WKCRER

FIEEARS: 200621289013001523
BBAIER: SRR ARSDEIRAS)
ws
21289001040004079

[=Xag:]

eHER O

ENEN =R i

RO SpREEEE
a

PR AT EARAT K

FParis & B0ER B 2oBH

HeER Elfmlkss

EFES: 46999505834 IMERS:

WS 212890000373
FMcERIERER: 20206F065

wSHE T
&8 RMBARM
Ll 4 I [8]

K&

3,189,199.12

SRR AR
RLEmkeRE

0001





银行：海口市农村信用合作联社营业部（农民工保证金户）

账号：1011570900000183（无网银）

[image: image7.jpg]R R IRAT (L) 4% TAE R RBUS AT < BERL AT
[ [ :
| PRI | RERTEE R ‘
(WS H) (hﬁﬂi]‘n%UH\Jﬂ} [E g (4
i g i
0900000183 PR | ; |
A% |
| 1 15 R e 4 52 5
? 01 0

ok S o
s HoR D
%o,

& ﬁ%l‘éf%i; BB NI GE 4
ARG B Wr 2 I Y i

ﬁ**%m“ww$ ;
: aﬂ;kl Hﬁ[L }Lﬁhﬁgzg ot f"“
He 3 3 --LLLT; 6895 -“l‘)ﬂ

@?}ﬂmﬁ :1011570900000183

SR AR =gl
/Hﬁﬂ (#b) ¥ O TTBCAL B & i
250204506 300 , HAMESERS () 7846205823, 215

( V&, RELWPrRES (

ff €39 ’fﬁﬁ fﬁ\}] .‘

FF T B o 55 5 B T P A S0 A S





银行：中国农业银行海口龙华分理处（公积金保证金户）

账号：2113062100000051（无网银）

[image: image8.png]EEER | A+ BOORR BREW HER O
R E RO R AT wE  we WX B ks
miatvtiotv

WOATER WIS NExsEE BTFEE CROWE  ANrEEE
a

© EHERINE: WP > REXK > WKCRER

FParis & B0ER B 2oBH

HEEE Bl ]

EFE: 46999505834 #ERS: 0001

A BRAT I EHRAT X B

SikEESRS: 200621131013004106 WS 211310001141

BTSRRIV EIRAS) SfEIEEE: 20202065

ws MRS i ES ]
21131062100000051 =3 RMBARM 805,526.20
RERLARRAARLT
REgfkERE
[=Xag:] & TH & [E

EEE




银行：招商银行海口分行营业部（一般资金监管户）

账号：898901449510902
[image: image19.jpg]



附件三 标的项目平面图

[image: image9.jpg]



�





������





��





���





�





�





�





�





�





�








[image: image20.jpg]


[image: image21.jpg]


[image: image22.jpg]7 S
LA S (S H D ! <
S e



[image: image23.jpg]


[image: image24.jpg]2 \\‘w .\“w W\' 2
: .»&q»ﬂ.»wﬁnfik_
L =

.o e
i\\ﬂ«“‘\;

AP A




[image: image25.jpg]


[image: image26.jpg]e
e/ mman
s B —

— cunzan

Sp——




[image: image27.jpg]


