2019年9月监管报告


光大信托-鸿泰13号中骏济南机床一厂投资项目

集合资金信托计划

2020年11月监管报告

项目名称：光大信托济南机床一厂项目

委托方：光大兴陇信托有限责任公司

受托方：北京康信君安资产管理有限公司

监管人员：冀越、高小萌

日期：二零二零年十二月十日

目录
1

1项目基本情况

2

2重大事件披露

3

3项目五证办理及施工进度情况

  3

3.1项目五证办理情况说明

  3

3.2项目2020年11月施工进度情况

  6

3.3项目2020年12月施工计划

7

4印鉴使用情况

10

5合同签订情况

12

6项目销售情况（截至11月30日）

14

7资金情况

  14

7.1资金结算

  15

7.2资金执行情况

18

附件

  18

附件一 账户余额查询明细

  24

附件二 印鉴使用登记簿

  28

附件三  2020年11月网签明细



为了方便阅读之目的，本报告中将部分名称简写为：

·项目公司：济南骏茂房地产开发有限公司

·光大信托：光大兴陇信托有限责任公司

·康信君安：北京康信君安资产管理有限公司

1项目基本情况

[image: image1.jpg]


                

标的项目为项目公司拟建设的机床一厂项目，位于山东省济南市市中区东至规划路，西至白马山东路，南至天业路，北至长山路。项目分为A、C、D、E、H、方信六个地块，其中A、H、E地块为商业用地，C、D、方信地块为住宅用地，标的项目用地面积185,346㎡，规划总建筑面积536,427.30㎡，总可售面积413,996.7㎡。宗地使用年限为：商业用地至 2059年5 月16 日止，住宅用地至 2089年5 月16日止。

（转下页）

[image: image2.jpg]



方信地块：总占地面积26682.00㎡，总建筑面积50721.85㎡，项目以8-11层的洋房及9栋叠拼别墅为主，洋房主力户型为面积135平米的四居，叠拼别墅主力户型为面积240-265平米的四至五居。项目于2019年12月26日开盘，推广名：骏茂府。

D地块：总占地面积72927.00㎡，总建筑面积176567.07㎡，项目以8层的洋房、18层及26层的高层为主，洋房主力户型为面积128平米的四居，高层主力户型为面积110平米的四至五居。项目于2019年12月17日开盘，推广名：骏茂府。
2重大事件披露

销售：本月缴纳D地块14楼预售监管资金14,228,361.00元。

3项目五证办理及施工进度情况
3.1项目五证办理情况说明

截至2020年11月30日项目五证办理情况

	地块
	不动产权证书
	建设用地规划许可证
	建设工程规划许可证
	建筑工程施工许可证
	预售许可证

	D地块
	2019年5月17日
	2019年7月17日
	2019年8月23日
	2019年8月27日
	1#、2#：2019年12月17日

8#：2019年12月30日

3#：2020年3月26日

14#：2020年6月10日

9#：2020年7月20日

一期车库：2020年6月30日

	方信地块
	2019年5月17日
	2019年7月23日
	2019年12月11日
	2019年12月11日
	6#、7#、9#、10#：

2019年12月26日

2#、3#：2020年4月1日

S1、S2商业：2020年6月30日

8#：2020年8月26日

车库：2020年8月11日

	E地块
	2019年5月17日
	2019年7月17日
	一期、二期：

2019年11月13日
	一期：2019年11月21日

二期：2019年11月23日
	

	A地块
	2019年5月17日
	
	
	
	

	C地块
	2019年5月17日
	2019年9月12日
	
	
	

	H地块
	2019年5月17日
	
	
	
	


3.2项目2020年11月施工进度情况
D地块：1#楼安装抹灰；2#楼二次结构施工；3#楼3层木工支模板5层砌筑；8#楼二次结构施工；9#楼19层木工拆模10人，混凝土凿毛1人，二次结构砌筑五六层瓦工6人；10#楼二次结构5层砌砖，8层止水台支模；14#楼26层顶板钢筋绑扎，木工造型支设，二次结构八层六层砌筑；15#楼19层顶板钢筋绑扎，钢筋工人7人，木工加固墙板；地下车库8区车库钢筋工墙柱插筋，木工吊模。

方信地块：1#楼主体封顶、升降机安装完成；2#楼二次结构完成，主体验收；3#楼二次结构完成，主体验收；5#楼主体封顶、二次结构开始施工；6#7#9#10#楼墙面抹灰完成、外墙、门窗施工中；8#楼二次结构施工完成。

标的项目现场照片（2020年11月）

[image: image29.jpg]


[image: image30.jpg]



D地块1#楼安装抹灰                                 D地块2#楼二次结构施工
[image: image31.jpg]


[image: image32.jpg]& 7T i E o

10:01

2020-11-26 EHW | AERE




D地块3#楼3层木工支模板，5层砌筑              D地块8#楼二次结构施工
[image: image33.jpg]


                                                     [image: image34.jpg]


                             

 D地块9#楼木工拆模，混凝土凿毛二次结构砌筑         D地块10#楼二次结构5层砌砖，8层止水台支模
[image: image35.jpg]


[image: image36.jpg]



D地块14#楼26层顶板钢筋绑扎，木工造型支设，            D地块15#楼19层顶板钢筋绑扎，木工加固墙板
二次结构八层六层砌筑       

[image: image37.jpg]


[image: image38.jpg]


                                 

D地块地下车库8区车库钢筋工墙柱插筋，木工吊模          方信地块1#楼主体封顶、升降机安装完成

[image: image39.png]


[image: image40.jpg]


                                 

方信地块2#楼二次结构完成，主体验收                      方信地块3#楼二次结构完成，主体验收

[image: image41.jpg]


[image: image42.jpg]



方信地块5#楼主体封顶、二次结构开始施工                       方信地块6#楼墙面抹灰完成、外墙、门窗施工中                                                                                                                                      

[image: image43.jpg],/ y .
urmﬁz ml U ‘ ’ y

2020-11-26 20T | H=SE

,f,’-;('
—



[image: image44.jpg]



方信地块7#楼墙面抹灰完成、外墙、门窗施工中          方信地块8#楼二次结构施工完成
[image: image45.jpg]—_—

Im

-3

1
I

.
s =
- .

=

3T

105 #: 68
18 B & 2020.11.26 10:01
x g E5C

it e A - REAR
TP FEEERRER




[image: image46.jpg]


                                      

方信地块9#楼墙面抹灰完成、外墙、门窗施工中          方信地块10#楼墙面抹灰完成、外墙、门窗施工中
3.3项目2020年12月施工计划
    D地块：9、10、15号楼主体结构封顶；8、14、A2号楼主体结构验收；1、2、3号楼屋面工程完工。
    方信地块：1、2、3、5、6、7、8、9、10号楼外立面装饰工程定标完成；1、5、8、S1、S2商业及地下车库外立面装饰工程定标完成。
4印鉴使用情况

对于印章的使用，项目公司人员按照监管协议规定，履行印章使用流程，填写印章使用登记表，证照使用登记簿，康信监管人员了解用印事由，通过邮件等方式向光大信托有关人员提交用印申请，待光大信托有关人员批复后方给予盖章。使用情况详见下表：

2020年11月印章使用情况表

	序号
	日期
	事由及用印资料
	印鉴名称及使用次数
	申请人
	用印依据

	1
	2020.11.2
	骏茂府物料印刷合同
	合同章(12)法人章（8）
	王淑娟
	内部审批

	2
	2020.11.2
	家在济南合同
	合同章(8)法人章（4）
	梁旭
	内部审批

	3
	2020.11.2
	骏茂府物料制作合同
	合同章(8)法人章（4）
	梁旭
	内部审批

	4
	2020.11.2
	骏茂府分销物料合同
	合同章(12)法人章（8）
	王淑娟
	内部审批

	5
	2020.11.2
	渠道物料合同
	合同章(12)法人章（8）
	王淑娟
	内部审批

	6
	2020.11.2
	物料活动合同
	合同章(8)法人章（4）
	梁旭
	内部审批

	7
	2020.11.3
	整改报告
	公章（7）
	高晓娟
	内部审批

	8
	2020.11.3
	方信地块精装图审资料
	公章（8）法人章（4）
	孔得慧
	内部审批

	9
	2020.11.4
	机床一厂重污染承诺书 农民工工资调查表
	公章（20）
	史培贺
	内部审批

	10
	2020.11.4
	机床一厂D地块总监人员变更审批表
	公章（6）
	史培贺
	内部审批

	11
	2020.11.4
	借款合同（赵飞飞、冯文涛、王黎明）
	公章（22）法人章（22）
	张凯月
	内部审批

	12
	2020.11.5
	借款合同（徐全秀 王金柱）
	公章（9）法人章（9）
	张凯月
	内部审批

	13
	2020.11.5
	莱商银行对账单
	财务章（1）人名章（1）
	张凯月
	内部审批

	14
	2020.11.5
	借款合同（李大鹏 秦玉玲）
	公章（10）法人章（10）
	张凯月
	内部审批

	15
	2020.11.5
	借款合同（周惠）
	公章（10）法人章（5）
	张凯月
	内部审批

	16
	2020.11.6
	方信地块5#塔吊拆卸审批表
	公章（3）
	高小娟
	内部审批

	17
	2020.11.6
	物业冷餐制作合同
	合同章(8)法人章（4）
	梁旭
	内部审批

	18
	2020.11.6
	双十一活动合同
	合同章(8)法人章（5）
	梁旭
	内部审批

	19
	2020.11.6
	案场吊旗制作合同
	合同章(8)法人章（6）
	梁旭
	内部审批

	20
	2020.11.6
	分销物料合同
	合同章(12)法人章（8）
	王淑娟
	内部审批

	21
	2020.11.6
	分销11-12月工资合同
	合同章(8)
	王淑娟
	内部审批

	22
	2020.11.6
	工行公积金准入资料
	公章（10）
	张凯月
	内部审批

	23
	2020.11.6
	招行贷款明细表
	公章（2）
	张凯月
	内部审批

	24
	2020.11.6
	光大银行按揭准入补充资料
	公章（10）
	张凯月
	内部审批

	25
	2020.11.6
	方信地块门窗合同
	合同章(24)法人章（18）
	赵振兵
	内部审批

	26
	2020.11.9
	D地块一期施工许可证更改监理负责人
	
	高晓娟
	内部审批

	27
	2020.11.9
	借款合同（张守震）
	公章（16）法人章（8）
	李硕
	内部审批

	28
	2020.11.10
	张玲玉撤网签
	公章（12）
	万巧慧
	内部审批

	29
	2020.11.10
	方信地块2.3号楼主体验收资料
	公章（36）
	高晓娟
	内部审批

	30
	2020.11.11
	方信地块外墙保温中标通知书
	公章（3）
	赵振兵
	内部审批

	31
	2020.11.11
	借款合同（周万旭）
	公章（9）法人章（9）
	张凯月
	内部审批

	32
	2020.11.11
	骏茂府户型图印刷合同
	合同章(8)法人章（4）
	梁旭
	内部审批

	33
	2020.11.11
	燃气开户申请
	公章（3）
	高晓娟
	内部审批

	34
	2020.11.11
	借款合同（栗恒）
	公章（10）法人章（5）
	张凯月
	内部审批

	35
	2020.11.12
	周晓房查
	公章（1）
	王可欣
	内部审批

	36
	2020.11.12
	渠道工资合同
	合同章(12)法人章（8）
	王淑娟
	内部审批

	37
	2020.11.13
	供电方案确认书
	公章（4）
	史培贺
	内部审批

	38
	2020.11.16
	进行预售监管资金盘活给担保公司提供基础资料
	公章（50）
	冯玉增
	内部审批

	39
	2020.11.16
	机床一厂项目全域智居系列产品销售和服务合同
	合同章(16)
	赵学凤
	内部审批

	40
	2020.11.16
	骏茂府营业场所租赁协议
	公章（1）法人章（1）
	孔得慧
	内部审批

	41
	2020.11.16
	机床一厂项目视频会议系统采购协议
	公章（8）法人章（4）
	李云才
	内部审批

	42
	2020.11.16
	甲供材料排产单
	公章（8）
	田冰
	内部审批

	43
	2020.11.16
	3# 8#楼配电箱排产单
	公章（8）
	田冰
	内部审批

	44
	2020.11.17
	借款合同（李宁波）
	公章（12）法人章（8）
	张凯月
	内部审批

	45
	2020.11.17
	链家贝壳9-10月份对账单
	公章（4）
	王淑娟
	内部审批

	46
	2020.11.17
	机床一厂A地块产业化合同
	合同章(16)法人章（8）
	许黎阳
	内部审批

	47
	2020.11.17
	方信地块工程变更指令
	公章（40）
	许黎阳
	内部审批

	48
	2020.11.17
	机床一厂整改报告及安全生产自查表
	公章（8）
	高小娟
	内部审批

	49
	2020.11.17
	牛倩网签合同签订催告函
	公章（2）
	万巧慧
	内部审批

	50
	2020.11.17
	方信地块供热协议
	合同章(35)法人章（35）
	田冰
	内部审批

	51
	2020.11.18
	借款合同（李飞）
	公章（10）法人章（10）
	张凯月
	内部审批

	52
	2020.11.18
	A地块市级重点项目申报、方信精装图审确认书、D地块小学地块土壤检测
	公章（10）合同章（8）法人章（10）
	孔得慧
	内部审批

	53
	2020.11.19
	D地块精装中标通知书
	公章（2）
	赵振兵
	内部审批

	54
	2020.11.19
	分销新房销售合同
	合同章(12)
	王淑娟
	内部审批

	55
	2020.11.19
	方信地块配电箱合同
	合同章(12)
	赵振兵
	内部审批

	56
	2020.11.19
	张玲玉撤网签资料
	公章（10）法人章（2）
	万巧慧
	内部审批

	57
	2020.11.19
	垃圾清理协议书
	合同章(5)法人章（5）
	万巧慧
	内部审批

	58
	2020.11.19
	借款合同（逄仁龙）
	公章（5）法人章（5）
	张凯月
	内部审批

	59
	2020.11.23
	借款合同（王硕）
	公章（4）法人章（4）
	冯玉增
	内部审批

	60
	2020.11.23
	区位图制作合同
	合同章(8)法人章（4）
	梁旭
	内部审批

	61
	2020.11.23
	新浪广告发布合同
	合同章(8)法人章（4）
	梁旭
	内部审批

	62
	2020.11.23
	渠道工装合同
	合同章(8)法人章（4）
	王淑娟
	内部审批

	63
	2020.11.23
	璀璨时代物业招标合同
	合同章(8)法人章（4）
	孔得慧
	内部审批

	64
	2020.11.23
	方信、C土壤调查合同
	合同章(8)法人章（4）
	孔得慧
	内部审批

	65
	2020.11.23
	9#楼预售监管资金协议
	公章（3）法人章（3）
	孔得慧
	内部审批

	66
	2020.11.23
	D地块、方信地块农民工工资付款情况说明
	公章（4）
	田冰
	内部审批

	67
	2020.11.24
	9#公积金准入
	公章（12）
	张凯月
	内部审批

	68
	2020.11.24
	建行D地块按揭准入
	公章（6）法人章（3）
	张凯月
	内部审批

	69
	2020.11.24
	工商年检报审资料
	公章（50）
	高小娟
	内部审批

	70
	2020.11.24
	道路开口合同
	合同章(8)法人章（4）
	高小娟
	内部审批

	71
	2020.11.25
	中标联系函
	公章（3）
	田冰
	内部审批

	72
	2020.11.26
	E地块样板间软装结算单
	公章（4）
	王雯萍
	内部审批

	73
	2020.11.27
	A地块人防设计合同
	合同章(16)法人章（8）
	许黎阳
	内部审批

	74
	2020.11.30
	渠道分销物料合同
	合同章(12)法人章（8）
	王淑娟
	内部审批

	75
	2020.11.30
	机床一厂项目整改报告及塔吊拆除申请
	公章（10）
	高晓娟
	内部审批

	76
	2020.11.30
	方信地块造价咨询合同
	合同章(12)法人章（6）
	赵振兵
	内部审批

	77
	2020.11.30
	渠道策划执行合同
	合同章(8)法人章（4）
	王淑娟
	内部审批


2020年11月销售用印使用情况表
	序号
	日期
	公司
	用印资料*份数
	印鉴名称
	申请人

	
	
	
	
	销售合同专用章
	人名章
	

	1
	2020.11.2
	中骏
	网签（李清燕）
	27
	18
	王可欣

	2
	2020.11.2
	中骏
	网签（王金柱 赵飞飞）
	54
	36
	兰梦

	3
	2020.11.3
	中骏
	网签（李宁波）
	27
	18
	耿钊

	4
	2020.11.5
	中骏
	网签（王一鸣）
	18
	12
	黄纯旭

	5
	2020.11.5
	中骏
	网签（李大鹏）
	21
	14
	兰梦

	6
	2020.11.5
	中骏
	网签（王黎明 黄琪） 
	48
	32
	张子芳

	7
	2020.11.16
	中骏
	网签（王连峰 焦广平 张守震） 
	51
	34
	李硕

	8
	20200.11.18
	中骏
	网签（李飞） 
	3
	2
	黄纯旭

	9
	2020.11.23
	中骏
	网签（牛倩） 
	21
	14
	王帅

	10
	2020.11.26
	中骏
	网签（孙硕） 
	27
	16
	王可欣


5合同签订情况
 2020年11月期间，项目公司共计签订25份合同，详见合同签订情况表：

2020年11月合同签订情况表
	序号
	对方单位
	合同编号
	合同文件名称
	合同内容
	合同金额（元）
	签约日期

	1
	济南锦明成文化传媒有限公司
	ZJJN-YX-TY-TG-2020121
	物业冷餐活动合同
	物业冷餐材料购买
	 2,949.00 
	2020.10.30

	2
	济南锦明成文化传媒有限公司
	ZJJN-YX-TY-TG-2020122
	双十一活动合同
	抽奖礼品及售楼处装饰
	 20,079.00 
	2020.10.30

	3
	济南浩森广告有限责任公司
	ZJJN-YX-TY-TG-2020125
	案场吊旗制作合同
	案场吊旗制作
	 1,000.00 
	2020.10.30

	4
	济南庞氏广告传媒有限公司
	ZJJN-YX-TY-QD-2020053
	骏茂府分销物料合同
	购物卡1000*4+3000*2+900（服务费）+税费654
	 11,554.00 
	2020.10.29

	5
	贝壳（山东）互联网有限公司
	ZJ-YX-JNJMF-2020055
	骏茂府分销服务合同
	11月-12月分销服务
	 850,000.00 
	2020.10.31

	6
	济南彩杰印刷有限公司
	ZJJN-YX-TY-TG-2020123
	户型图印刷合同
	10800份户型图
	 9,180.00 
	2020.10.30

	7
	济南中智商务服务外包有限公司
	ZJ-YX-JNJMF-QD-2020056
	营销渠道服务合同（劳务派遣）
	渠道11月工资
	 170,000.00 
	2020.11.10

	8
	上海世茂物联网科技有限公司
	
	济南机床一厂项目全域智居系列产品销售和服务合同
	2020.10.1-2020.12.31销售系统使用
	 30,000.00 
	2020.11.12

	9
	济南科港信息科技有限公司
	
	机床一厂视频会议采购合同
	视频会议设备采购
	 67,880.00 
	

	10
	山东大卫国际建筑设计有限公司
	7796108
	机床一厂城市更新项目地块A产业化设计服务合同
	地块A产业化设计服务
	 360,000.00 
	

	11
	贝壳（山东）互联网有限公司
	
	骏茂府项目新房销售经纪服务合同
	2020.11.20-2020.12.31骏茂府为冲刺年度任务，申请通过贝壳A代冲刺大聚焦合作方案协议
	
	

	12
	上海锦燊企业发展有限公司
	7940583
	济南机床一厂项目方信地块配电箱供货合同
	方信地块配电箱供货
	 182,132.00 
	

	13
	济南市市中区环境卫生管护中心
	jnjm-yxht-20111401
	协议书
	2020.11.20-2021.11.19垃圾清理
	 7,200.00 
	

	14
	济南乐正广告传媒有限公司
	ZJJN-YX-TY-TG-2020128
	区位图制作合同
	区位图制作
	 868.00 
	2020.11.17

	15
	济南怡生乐居广告有限公司
	ZJJN-YX-TY-TG-2020126
	新浪广告发布合同
	2020.10.22-2020.11.11新浪网广告发布
	 80,000.00 
	2020.11.10

	16
	济南德睿广告传媒有限公司
	ZJJN-YX-JMF-QD-2020057
	骏茂府渠道物料合同
	135件加绒卫衣定制
	 4,636.00 
	2020.11.14

	17
	山东国盈环保工程有限公司
	
	技术服务合同
	方信地块 C地块 X-1地块土壤环境污染调查评价
	 135,100.00 
	

	18
	山东省诺恒建设项目管理有限公司
	
	前期物业招标代理合同
	璀璨时代前期物业招标代理
	 两年物业费总和的1.5%的80%收取 
	

	19
	山东大卫国际建筑设计有限公司
	
	机床一厂城市更新项目地块A项目人防设计服务合同
	地块A项目人防设计
	 298,000.00 
	

	20
	济南浩森广告有限责任公司
	ZJJN-YX-JMF-QD-2020059
	骏茂府分销物料合同
	购物卡1000*70+5000*2+7200（服务费）+税费4800
	 92,000.00 
	

	21
	江苏筠汇项目管理咨询有限公司
	7993490
	济南机床一厂项目方信地块项目工程造价咨询服务
	方信地块项目工程造价咨询
	 405,000.00 
	

	22
	济南锦明成文化传媒有限公司
	ZJJN-YX-JMF-QD-2020058
	分销活动策划及执行合同
	大巴车租赁
	 7,950.00 
	

	23
	济南言唐工程技术咨询有限公司
	
	技术服务合同
	D地块水土保持设施检测及验收
	 150,000.00 
	

	24
	济南庞氏广告传媒有限公司
	ZJJN-YX-TY-TG-2020129
	物料制作合同
	冷板地贴工牌等
	 13,444.00 
	

	25
	济南乐正广告传媒有限公司
	ZJJN-YX-TY-TG-2020124
	桁架制作合同
	桁架制作 喷绘画面
	 2,863.00 
	


6项目销售情况（截至11月30日）

	开盘情况统计

	地块
	楼号
	业态
	层数
	总面积
	住宅套数/子母车位
	面积
	储藏套数/

小型车位
	面积
	居住公寓套数/微型车位
	面积

	D地块
	1#
	洋房
	8层
	4467.9
	31
	3974.29
	18
	389.12
	1
	104.49

	D地块
	2#
	洋房
	8层
	4506.05
	30
	3848.4
	18
	401.09
	2
	256.56

	D地块
	3#
	洋房
	8层
	4473.21
	27
	3461.25
	16
	371.61
	5
	640.35

	D地块
	8#
	高层
	26层
	16198.96
	152
	15907
	16
	291.96
	
	

	D地块
	14#
	高层
	26层
	11292.29
	104
	11202.45
	3
	89.84
	
	

	D地块
	9#
	高层
	26层
	11359.70
	104
	11203.49
	4
	156.21
	
	

	D地块
	一期
	车位
	
	13567.31
	1
	45.21
	569
	13120.29
	23
	401.81

	地块
	楼号
	业态
	层数
	总面积
	住宅套数
	面积
	储藏套数/

商业（网点）
	面积
	居住公寓套数/商业（便利店）
	面积

	方信
	2#
	小高层
	11层 
	8714.71
	60
	8067.72
	42
	646.99
	
	

	方信
	3#
	小高层
	11层 
	
	
	
	
	
	
	

	方信
	6#
	别墅
	4层
	2822.13
	12
	1965.94
	6
	856.19
	
	

	方信
	7#
	别墅
	4层
	2823.89
	12
	1967.81
	6
	856.08
	
	

	方信
	8#
	小高层
	11层
	7103.07
	44
	6012.60
	7
	1038.08
	1
	52.39

	方信
	9#
	别墅
	4层
	2830.45
	12
	1973.11
	6
	857.34
	
	

	方信
	10#
	别墅
	4层
	2831.39
	12
	1973.73
	6
	857.66
	
	

	方信
	S1、S2
	商业
	2层
	860.00
	9
	
	
	
	
	

	方信
	
	车位
	
	3578.80
	
	
	155
	3561.90
	1
	16.90


截至11月30日，中骏D地块住房部分：认购10套，签约面积为1056.51㎡；签约329套，签约面积为36929.92㎡；网签186套，网签面积为21184.67㎡，中骏D地块车位部分：签约244个，签约面积为5606.6㎡，网签6套，网签面积为139.18㎡，中骏D地块储藏室部分：签约39套，签约面积为588.20㎡，网签5套，网签面积为72.05㎡，共计回款420,295,831.00元。世茂方信地块住房部分：签约92套，签约面积为13848.23㎡；网签59套，网签面积为9275.79㎡；世茂方信地块储藏室部分：签约61个，签约面积为3621.79㎡，网签56套，网签面积为3370.56㎡，车位:认购3套，签约面积为68.94㎡,签约64个，签约面积为1470.72㎡,网签46个，网签面积1057.08㎡，商业签约9套，签约面积860.00㎡，网签5套，网签面积为386.23㎡，共计回款287,030,764.00元。合计回款707,326,595.00元。具体明细如下：

（转下页）

销售情况汇总表（截至11月30日）
	公司-地块
	主房
	面积（㎡）
	储藏室
	面积（㎡）
	车位
	面积（㎡）
	已收款（元）

	中骏-D地块
	销售状态
	套数
	预售面积（1#、2#、3#、8#、9#、14#）
	50598.28
	销售状态
	套数
	预售面积（1#、2#、3#、8#、14#）
	1699.83
	销售状态
	套数
	预售面积（D地块一期）
	13567.31
	420,295,831.00

	
	认购
	10
	认购面积
	1056.51
	认购
	
	认购面积
	
	认购
	
	认购面积
	
	

	
	签约（含网签）
	329
	签约面积
	36929.92
	签约
	39
	签约面积
	588.20
	签约
	244
	签约面积
	5606.6
	

	
	网签
	186
	网签面积
	21184.67
	网签
	5
	网签面积
	72.05
	网签
	6
	网签面积
	139.18
	

	
	
	
	去化率
	73%
	
	
	去化率
	34.6%
	
	
	去化率
	41.3%
	

	
	商业
	面积（㎡）
	已收款客户回款（元）

	世茂-方信地块
	销售状态
	套数
	预售面积（2#、3#、6#、7#、8#、9#、10#）
	21960.91
	销售状态
	套数
	预售面积（1#、2#、8#）
	4074.26
	销售状态
	套数
	预售面积
	3578.8
	销售状态
	套数
	预售面积（S1、S2、8#商业）
	1950.47
	287,030,764.00

	
	认购
	
	认购面积
	
	认购
	
	认购面积
	
	认购
	3
	认购面积
	68.94
	认购
	
	认购面积
	
	

	
	签约（含网签）
	92
	签约面积
	13848.23
	签约
	61
	签约面积
	3621.79
	签约
	64
	签约面积
	1470.72
	签约
	9
	签约面积
	860.00
	

	
	网签
	59
	网签面积
	9275.79
	网签
	56
	网签面积
	3370.56
	网签
	46
	网签面积
	1057.08
	网签
	5
	网签面积
	386.23
	合计：

	
	
	
	去化率
	63.06%
	
	
	去化率
	88.89%
	
	
	去化率
	41.10%
	
	
	去化率
	44.09%
	707,326,595.00


7资金情况

7.1资金结算
7.1.1各账户余额

根据项目公司提供的银行对账单，截至2020年11月30日，项目公司各资金账户余额总计122,889,155.53元，各账户余额见下表：

截至2020年11月30日各银行账户余额表

	序号
	开户行
	账号
	余额（元）
	备注

	1
	中国农业银行股份有限公司济南历下支行
	15118301040005986
	254,518.70
	基本户付款

	2
	中国农业银行股份有限公司济南杆石桥支行
	15111601040007073
	14,748,658.59
	中骏按揭放款账户

	3
	中国农业银行股份有限公司济南城北支行
	15122301040005899
	2,820,872.92
	世茂按揭放款账户

	4
	中国光大银行股份有限公司济南长清支行
	77030188000020271
	29,128.43
	信托放款、项目公司支付保证金

	5
	中国光大银行股份有限公司济南长清支行
	77030188000020353
	1,003.36
	项目公司付款账户

	6
	中国光大银行股份有限公司济南市中支行
	76990188000171694
	26,579,804.67
	D地块一期预售监管资金账户

	7
	中国光大银行股份有限公司济南市中支行
	76990188000174115
	3,976,559.09
	中骏按揭放款账户

	8
	招商银行济南分行经十路支行
	592906079210406
	450,590.22
	开电子商票

	9
	招商银行济南分行经十路支行
	592906079210605
	850,534.92
	开电子商票

	10
	中国建设银行股份有限公司济南天桥支行
	37050161650800001070
	540.58
	中骏按揭放款账户

	11
	中国建设银行股份有限公司济南天桥支行
	37050161650800001141
	6,949,641.36
	世茂按揭放款账户

	12
	天津银行济南市中支行
	238501201020007907
	7,833.88
	中骏按揭放款账户

	13
	中国银行股份有限公司济南北园路支行
	207840731718
	6,077,648.13
	世茂按揭放款账户

	14
	中国银行股份有限公司济南北园路支行
	218240716246
	9,217,761.20
	中骏按揭放款账户

	15
	中国邮政储蓄银行济南山师东路支行
	937000010042928900
	5,112,971.50
	中骏按揭放款账户

	16
	齐鲁银行济南市中支行
	86611028101421005529
	256,062.56
	中骏按揭放款账户

	17
	北京银行济南槐荫支行
	20000042890300032969314
	4,580,824.14
	世茂按揭放款账户

	18
	北京银行济南大明湖支行
	20000042890300033770258
	1,975,887.60
	中骏按揭放款账户

	19
	工行济南千佛山支行营业室
	1602023119200138106
	8,929,544.10
	世茂按揭放款账户

	20
	中信银行股份有限公司济南解放路支行
	8112501011400871625
	55,105.69
	世茂按揭放款账户

	21
	莱商银行济南分行
	803040101421017954
	30,011,663.89
	维护银行关系账户

	22
	中信银行济南舜玉支行
	8112501012600959810
	2,000.00
	信托放款账户

	23
	广发银行济南历下支行
	9550880221762800256
	0.00
	一般结算账户

	24
	广发银行济南历下支行
	9550880221762800166
	0.00
	非预算专用账户

	25
	广发银行济南历下支行
	9550880221762800436
	0.00
	非预算专用账户

	总    计
	——
	122,889,155.53
	


7.2资金执行情况

根据项目公司提供的银行交易明细和印鉴使用情况，11月资金执行月报如下：

	农行5986账户11月资金执行月报

	序号
	资金用途
	资金流入（元）
	资金流出（元）

	1
	内部划账及股东资金调拨
	21,300,000.00
	200.00

	2
	退房款
	
	405,820.00

	3
	缴纳预售监管资金
	
	14,228,361.00

	4
	农民工工资
	
	4,546,090.00

	5
	缴纳税金
	
	2,082,056.80

	6
	社保公积金
	
	27,526.56

	7
	管理费用及销售费用
	
	1,179,458.96

	8
	工程款
	
	2,110.00

	9
	手续费
	
	848.92

	合计：
	
	21,300,000.00
	22,472,472.24

	
	
	
	

	农行5899账户11月资金执行月报

	序号
	资金用途
	资金流入（元）
	资金流出（元）

	1
	内部划账
	2,500,000.00 
	2,000,000.00 

	2
	房款
	287,495.00 
	

	合计：
	
	2,787,495.00 
	2,000,000.00 

	

	农行7073账户11月资金执行月报

	序号
	资金用途
	资金流入（元）
	资金流出（元）

	1
	房款（扣除手续费）+按揭款
	30,899,837.58 
	

	2
	手续费
	
	465.00 

	3
	服务费
	
	14,800.00 

	4
	退暂收款
	
	3,000.00 

	5
	采购款
	
	3,360.79 

	6
	内部划账
	
	24,800,000.00 

	合计：
	
	30,899,837.58
	24,821,625.79 

	
	
	
	

	中行6246账户11月资金执行月报

	序号
	资金用途
	资金流入（元）
	资金流出（元）

	1
	房款+按揭款
	8,674,651.00
	

	2
	内部划账
	
	2,500,000.00

	3
	手续费
	
	100.00 

	合计：
	
	8,674,651.00 
	2,500,100.00

	

	中行1718账户11月资金执行月报

	序号
	资金用途
	资金流入（元）
	资金流出（元）

	1
	房款+按揭款
	6,820,000.00
	

	2
	手续费
	
	50.00 

	3
	内部划账
	
	4,500,000.00 

	合计：
	
	3,374,000.00
	4,500,050.00 

	
	
	
	

	招商银行0605账户11月资金执行月报

	序号
	资金用途
	资金流入（元）
	资金流出（元）

	1
	手续费
	
	50.00 

	合计：
	
	
	50.00 

	
	
	
	

	
	
	
	

	北京银行9314账户11月资金执行月报

	序号
	资金用途
	资金流入（元）
	资金流出（元）

	1
	按揭款
	1,650,000.00
	

	合计：
	
	1,800,000.00
	

	
	
	
	

	工行8106账户11月资金执行月报

	序号
	资金用途
	资金流入（元）
	资金流出（元）

	1
	按揭款
	7,085,000.00
	

	合计：
	
	7,085,000.00
	

	
	
	
	

	光大银行1694账户11月资金执行月报

	序号
	资金用途
	资金流入（元）
	资金流出（元）

	1
	预售监管资金.
	14,228,361.00 
	

	合计：
	
	14,228,361.00 
	

	
	
	
	

	光大银行0353账户11月资金执行月报

	序号
	资金用途
	资金流入（元）
	资金流出（元）

	1
	内部划账
	
	100.00 

	合计：
	
	
	100.00 

	
	
	
	

	光大银行0271账户11月资金执行月报

	序号
	资金用途
	资金流入（元）
	资金流出（元）

	1
	内部划账
	
	100.00 

	合计：
	
	
	100.00 

	光大银行4115账户11月资金执行月报

	序号
	资金用途
	资金流入（元）
	资金流出（元）

	1
	按揭款
	2,500,000.00
	

	2
	内部划账
	
	10,000,000.00 

	3
	手续费
	
	200.00 

	合计：
	
	2,500,000.00
	10,000,200.00 

	
	
	
	

	莱商银行7954账户11月资金执行月报

	序号
	资金用途
	资金流入（元）
	资金流出（元）

	1
	内部划账
	1,000,000.00
	

	合计：
	
	10,000,000.00
	

	
	
	
	

	邮储银行8900账户11月资金执行月报

	序号
	资金用途
	资金流入（元）
	资金流出（元）

	1
	按揭款
	2,490,000.00
	

	合计：
	
	2,490,000.00
	


附件

附件一 账户余额查询明细

农业银行济南城北支行5899户、济南杆石桥支行7073户、济南历下支行5986户
[image: image3.png]WERRRE e gx em

TrsEEs  WORgES RiExSEms SsFEE Reuk
a

0 IR : WP > KEATER

ErsmEs
&S ®S P&
1 15-111601040007073 TR AERAS
2 15-118301040005986 TR AERAS
3 15-122301040005899 TR AERAS
NETBRIEFRILS
BT Ll
O evnze

1 % RKFEEERT | ASEMKAE TR,

ey

T EEEs SEEs  wEngEs

B
=B
=B

EE

NEEE EfRlsE L

L
AR
AR
AR
AR

>

EFS 37995461261  EERS : 0003

HERE FIASE IBE
1474865859 1474865859  FKFEEE
254,518.70 254,518.70 KPR
2,820,872.92 2,820,872.92 KPR
17,824050.21  17,824,050.21
XA

i o




中国光大济南长清支行0271户及0353户、济南市中支行1694户及4115户

[image: image4.png]e — L. W O
WEAARST | QB TR

EAREOHEEE BERIE: 95

WAAEER ATRSEE L emeEe )
Lim i 2020/11/30 11:54:17 A
FRBRBERER 2
FLEERRK RAARR 4

= lEH [ *e TH RS KRR FERBLERE
RS :mﬁﬁﬁj%’t AL ’”Em‘ 7703018800002027 1A R 29,128.43 29,128.43 29,128.43 ®
& EURRLE i FRESBGTRERRA | RO | vasoonancs AR 1o 100338 m | E
SN, i EF#&EBEL\ §ﬁ§%m{ 76990188000171694AF7| 26,579,804.67 | 26,579,804.67 | 26,579,804.67 =
TR ; FRRIRL ’”Em‘ 76000188000174115ARM| 3,976,59.08 | 3,976,559.03 | 3,976,559.09 O
2R GRDARLR: FEffi30, 566, 495.55 30,506, 495.55 30, 506, 495.55 o
KRATKS g

lEH [ *e TH RS KRR FERBLERE
FRESBGTREARA | RO | vssoonancs AR 100 Low.s Loms | ©
RBAT RROAELE: R 1,003.36 1,003.36 1,003.36 lml‘;
RIS =





招商银行济南分行经十路支行0406户行、0605户

[image: image5.png]LEE: EEE > KEEE > HEATER

&t AT R
S S, saesee0Tszions, ART, FRMARESFAERAR, -] CETEEE
=L 2020-11-30 B~ E 2020-11-30 [E)d @ 3% = 15% 3% *8

PERTEAER

ZRE #E
2020-11-30 450, 590,22




[image: image6.png]BEEST U owEG

IAPP =S
LEE: HEEE > KEEHE > HEARSE
1

| i B
? LI EHE

WS 9, swsrecions, AR, FESREHEREARAT,
=L 2020-11-30 B~ E 2020-11-30 [E)d @3% [G5F3 [SRL>S [SEES OFA
i
=AM 2%
050, 534,22

2020-11-30




工商银行8106户

[image: image7.png]ICBC @ Al /] ESRTT & BUENRS G Hem w0 B

EEOFRERREFIAARAS S DREREE : 20204115188 17:1645

iR
AT KOSE-HEES SREGEESN MECRSEIASEHR  KOSE-RENK [OF
—-
BEREA BESX  EERESH
BT X T BMUSR: TR AERAT TFEAT
EEREEE
» AT 1602***8106 AR® 8,929,544.10 8,929,544.10 8,929,544.10 BAMR  SCREXIRK
> RO
> $ERER AW (ARD) 8,929,544.10 8,929,544.10 8,929,544.10
> BAES




天津银行济南市中支行7907户

[image: image8.png]A XEBRIT | sumrmi san Q =amu

BANK OF TIANJIN

O ZaEsKrRE

T

B sfeskr g L) DAk P HHRB ARAE
O srmmss 1 238501201020007907 SRR R ARAT 783388 TAREAT
B EAEEKS =

O eFFREmass

E ZiaRTKE




中国银行济南北园路支行1718户及6246户[image: image9.png]@Vﬁ&&

| ey
Qs it @akex S @R s AN SR

amiesasuzenas

s wrrx | CERs | maEy | ERSS | ASES | eEee | GMES

ARAE  BRERITRE F ISR > 1 -0 Xx

WAER - ENRTRA - RER BAFIRES T

” e

WA 202011
FRWSHEIHEES ¢

BHEEEHT v

AR 607764813 T#

207840731718 2020111730

218240716246 202011130 AR 921776120 T

%

TEE2ERR YEEIAMIE 0 0 MEEE





邮储银行济南山师东路支行8900户

     [image: image10.png]oo A D B BERE TSN

& > C & corpebankpsbc.com/#/index o % B e
BB HRIT- SR EEEE | FEEE | B | EESR | meEd
i T & P
FEMBEERT  cwntes
BX TiE& WrER Il EE neEE £ ks »

ERES: 20
RitgR:96%

ERKF RS HoAFEZ O | ReKoO | XEWOHO 2>

kS RER ol it RS t3
B F: 937000010042928900/3 =4

LR ¢ 5,112,971.50 BREE

IR 5,112,971.50




            

齐鲁银行济南市中支行5529户

[image: image11.png]RODEFBFFSRTRURHR IEEEERAR | 2R | RSt | #BY | 2V

& T88E  cumies

PSS REE 4

8661 1028 1014 2100 5529
>

SEETE 4
P v RAHCT) LRRTGT) [ [
256,062.56 256,062.56 AET
ThRES
SRR bi FRam
AT AR SRR 2019-12-18

WO A




北京银行0258户及9314户

        [image: image12.png]8 ArFs f 8 RS || a8 R - EE || @B

#PBs A : 95526 [N E D

B 855 © WPURE
SRR 20205115308
B ERERMMIER © CRMEB

20208 11513F15:04 SRS EAIEEERE OIS EER

i “EAT A R0 EEE TS

SRR AERA Tt B REnSKE LR TN AR
il

FEER

SERFAURIT, ZRRER

i o
- = #®BPHR WAE St
]
TR 7 ) e ®e wemn we woem w3 MR ORGSR ax
L T FRIETER soounsonriorss TS AR Lo ssreo oo B o - o.3000m
I3 e Ra—
FRAEMIFERR sooovoussosnospssans HAAMAT AR L0 esmmere B0 - 0.30000%
vowmee - o [T, o5 i HEAT oo
@ mE




建行1070户

[image: image13.png]3 = 4T | v 4 v 3B
cmﬂ’ﬂgﬁﬁ‘ﬁﬂﬂkﬁh @ CHFure Gwa- @OuuEr @@=z @@=

Ghina Gonsinucton
EMEFTRETEENE A EIRAR (RS S037000009209879701) B,

3 WS

T -

HEiE: Mk > PRl > Bk

T RTHRRRSAT Mo ARM
ik S: 5705 0161 6508 0000 1070 MRFEL:  EER
WRFERR:  SRREEE A ERAR PR B
- BAEBGD B
RS, Z5EH oAl ik RGO ¢ MHPE TS & fLE
L2 &5
200921000000000005 20200821 23118123 041 540.58 #8

[
=




建行1141户
[image: image14.png]L

HPRIK v

HEiE: Mk > PRl > Bk

T RTHRRRSAT oA ARM
ik S: 5705 0161 6508 0000 1141 MRFEL:  EER
WRFERR:  SRREEE A ERAR WPk ER
e FEHGD 5
RS, RHEM;  REHE goc SIS KBGO ¢ MHFPE RHWS 23
87 &5
200916000000000007 20200916 11:12:45 5514 2,480,000.00  5,127,508.26 MEIRZEFAKET  570610808156315110000000001  HMKTEA
200921000000000008 20200921  23:18:23 2,183.10  5,129,641.36 Z8

FIREF 570610808156315110000000001  EAMKTEA

200929000000000009 20200929 16:34:81 5514 1,820,000.00 6,949, 641.36





中信银行1625户、9810户
[image: image15.png]#mEM ;| 2020-10-31

=S

®S WRFEH FPRSER
8112501011400871625 FrAssEEMFHAAIRAS NERITFFERREST

8112501012600959810 FFREMEEMAFHEAARAE PERTTEREST

AR®

AR®

HWARE KOXR KSKHS S48 BETRH THAfE 2S52Es

55,105.69

2,000.00

E

E

2R

- E
2020-10-

2020-10-3




莱商银行7954户

[image: image16.png]S REWRIT cwmres

LAISHANG BANK

RiEThEE

EHKF

8030 4010 1421 0179 54

TIRRE(GT)
30,011,663.89

BRPER
TR AERAS

LETRE(T)
30,011,663.89

Eiialtel
FERTRGERASTESTEWS
WEEERS A

AR

FREE
2020-07-28

WIS REHE 4

R SERE




广发银行0256户

[image: image17.png]A rEREICGE tumtss  wes Il 0 @ O i

ThiET  RUREIE el BHEER

b5 RBRS  FHURE

TEHAAEAR P A ABTTIRF TRIESKF FHAbRF
BEAEBRE | SRS AR SESENES E3
e kit
' wAEH WA FARE L LT #e B
FEREENER

9550880021762800256

AIFEETER % B
g BHERADFERTRG  ARS 000 E¥ B8

ARM: 0005




附件二 印鉴使用登记簿
[image: image18.png]A RTRR

i
— NEGEEE o

MEIEIEI IR
s s Q) AR 1y it
" L33 7 —
HHAE e
u TS A AR i pEve
L. E AR . nwer
A itk #448 el s
22} 2oy, 1
Iy | s eatand $tEdry bl 4
Lo |BRTRAY wpatkeRtE D
iy EiadE b i
16| oy bkile A ThRER e
s [k, shnidien v 9
I ‘%J%)W}RWA& ‘»’EHQ‘DF %% (il
A 18] e, yutilhieioninl P =
=i S R fiesn i 3 e





[image: image19.png]B R

EERRUARR

e am wuRmANH STE[EA[R| wan | mows

s <
L FH H H AT

3 }al3 1 e
e L Ay ig r T34 e
FH 2R v 7 Ty
ik s L) iy Y g |
= g 0 kAR % 4{*“’“
7 geb | o ey Babr niiglndg
= (b |t B ) Pkl Wi FL
| b | g R E v
o L) S }ﬁfm 4] 5] SR e
1o DA THI Y 15 —H) Gy | s
EE T VeV B¢ ,3;%
2 0 | deh MR e & 7
| k| b s ke 5 A oo
B Hie0 RY o 4ih @ bF ) ] ow





[image: image20.png]ER RO

~¢t§n
[ Dpharend 5331200y 9 7 o
RV e =
s E R 3 A e
A 3] Ry W |y —
At ] pre=
BT ) ¥ s
7 5577 I )
£ 2417 5 e
Rl 4l w
B4 faqts b1 0k 10 o
T SRR ARAT I o |
T dEr £ ] prn
% g8 tBHT q
185 B o) BH =
AR, G- BTl i e





[image: image21.png]ENE A TR
assaEna
- STETETHTA[E]| wux | noun n
HHAHHH el

| 740 A1l Al | e

B 1ol oy Ad St e

P LA e Nl ZEl [ neen

G 4T sl | e

SHAR G741 - AR Io Zkpch | M

M ik SRS > e | e

i KB ah e Bln bt | "

SR E e it o) w 77 0] i

he4fpsh A4 B gy | nem

"% 20030 AR A b \ Sy | meen
o 020 | 2. v 8EZ206319p06 oo Py | e
ioboo.en] ik YA RALIE B AS | e
ieloerozd]  TEM kAl b EZNJEED
il . leza EAIMSH 54 36t | wwen
]2 34 15 EATH/ B Ay i3 fhtr | v





[image: image22.png]LA hE

Ty
xs] em Provm— TTETETHTATE| #ax | mows
L HAHHH

= x i

il a1 k- o Py i === Sk | e
o | s e o ity | e
I Ah 728 EUEL nusIsy g A =
D) | W RN RS s, > 2y | e
=porl | AR e 7 s /%] A e

5 53010 T g bk 517 €y bl e Ty we

Y e e L L e R e

el | Dre ex 4%% b 2 ony| e
o | ik AREAR b/ 2ch | s
Agelll) bt b M) bh ,g}ﬂ A
oo | d63b% GeR % Wl p g | e
o 1) | 338 wousts < IR | wwee
e, 1] FBAABFRGARY NS Yo AY| neon
oot 775211 44BN o o Al | s

LT 7|4 HARES





[image: image23.png]i MIROLE

i e
— REREE R
e 113 HwiR 5|4 iy | e
EETSIEN IT T DY) v+ 2Ry | neem
o o] 2343 B4 Hl [ 355 | e
oo iay | 8. CH2A5RE 4R 4 (B | e
o] TR ETREI, 2| (2l [T {sBE] ~=or
ot} | AE R 4 ,q;)]( =
B IRE EN 2 Ll g
A 0T By (i) ( AT e
| gy AT R d o. o | oo

%) & % 247 34 B | e
Bl AL | e
o 1o | B sl S8 % § a 185, | e
= 1) Raptk Ab kP43 i FRN | o
1 o Hdre AR |8 ke | e
e [ aeg-Bwagaging o it | "





[image: image24.png]ESREATRR

S ERRUR
rs|  am wanmaR

RIM[ATE| wan | mows

2
) 5| 8| x

alsla

¢

ol 0 | 4T e Bijan) #ii
3

oo B HoG49).

% i





销售印鉴使用登记表

[image: image25.png]TR TEAREY Y

"8 an 21 SR T BT 3 A
e | 92 [ AEIA -wwE | 3] $n | #
s | 26| 43¢ | g3 14-Roz 2/ w K o
s Lo2d | was R% I4 . Iz 2/ , Fit e
el | eg $pde Az el 237

| Bl ef | s ot v vooe| U | aef]
s | 2T df | Rk o] (6 | #uak
| o) Tk [ gy T T A
AN EX373 p | & 7]
* Ly | b UAE 34 2 Fre)

s P thE ) ha 77
oy v | @Esa i | s | o E3
sy % i Me Sz | ez 4g 2
5]y ¥ RE(F - 3 o %07
s ] s k3 A% deafp) A [ p v

EREST A @t el k) uf | ek

B





[image: image26.png]2 A |
w5 | am an e T T L e |
Sy == E =S
eIl | g WAL A i ] 3P .7
s el [ ke m2ém | 1 =F + | g |
opus3 | oA HE AES o5 TN 20 N PR
s |z o8| THA AL 4 ) (| SAZ |
© boody (ke Mg 08 % % mn l\ oS 1l
. | |
~ —
= i |





附件三  2020年11月网签明细
[image: image27.png]aREREE

= aRmE
TS=ARST
HEAESER
ERESSRER
EARITE

& PUSEASER

| http://124.128.246.29:9999 jsdp-web/main

10

1

2

13

1

16

17

18

19

2

21

2

2

2

(5202028928356
(3202028768331
(202028763224
(202028695218
(202028443047
(5202028167665
(202027309242
(002778181
(5202027629820
(5202027583095
(5202027582490
(5202027574130
(202027573682
(5202027573406
#iE(5202027572908
(002027572725
#iE(5)202027572606

(0027572121

» BEER

ERHSSREEO

AR Sl

HEE

EE:2

EE:2
HE

BRI

& 2EER

2003

502

104

102

s01

1301

1202

1204

123

1101

124

123

2-107

2-106

2-105

2-103

2-102

2-101

AT dHk.
AT dHk.
AT dHk.
AT dHk.
AT dHk.
AT dHk.
AT dHk.
AT dHk.
AT dHk.
AT dHk.
AT dHk.
AT dHk.
AT dHk.
AT dHk.
AT dHk.
AT dHk.
AT dHk.
AT dHk.

AT dHk.

1488

20201130

2020-11-28

2020-11-28

20201128

2020-11:25

2020-11-22

2020-11-17

2020-11-16

2020-11-13

2020-11-13

2020-11-13

2020-11-13

2020-11-13

2020-11-13

2020-11-13

2020-11-13

2020-11-13

2020-11-13

i
W
i3
il

W
i3
il

W
i3
il

i
W
i3
il

i
W
i3
il

i
W
i3
il

W
i3
il

W
i3
il

i
W
i3
il

i
W
i3
il

i
W
i3
il

W
i3
il

R ®

wWoOwm W W
I S
D 3 3 3

W
i3
il

W
i3
il

i
W
i3
il

» AR &BH

W 22 3 1R o]
L 4TED
L 4TED
L 4TED
a5 4TED

ik HTE0

ik HTE0

ik HTE0
ik HTE0
ik HTE0
ik HTE0
ik HTE0
ik HTE0
ik HTE0
ik HTE0
Ve

b HTE0




[image: image28.png]aREREE

= aRmE
TS=ARST
HEAESER
ERESSRER
EARITE

& PUSEASER

| http://124.128.246.29:9999 jsdp-web/main

2%

2

2

2

30

31

32

3

34

36

37

38

30

41

2

3

R ()2020215 200
(0027572121
(5202027553097
(320027281101
(20207264184
(5202027246500
0027715
(5202027040396
(202027034474
(5202027028959

(320202687

(5202026866073
(5202026865499
(5202026865396
(202026863114
(00026862622
(0026819116
(5202026750810
(202026747871

(5202026724650

» BEER

ERHSSREEO

e
F58
FAEAE AR
FX
E3d
[CER e
BT
i
IR
FAW
FFE EW
WEE
F2

0
Eale)
Fit
e
EE:2
Lk
1

& 2EER

2102

2-101

1-103

01

1302

1301

107

201

1304

2301

2302

1257

Ett)

108

a2

1132

2502

2701

1402

s01

=)
AT dHk.
AT dHk.
AT dHk.
AT dHk.
AT dHk.
AT dHk.
AT dHk.
AT dHk.
AT dHk.
AT dHk.
AT dHk.
AT dHk.
AT dHk.
AT dHk.
AT dHk.
AT dHk.
AT dHk.
AT dHk.
AT dHk.

WMTEE

WMTEE

202011413

2020-11-13

2020-11-12

2020-11-08

2020-11-08

2020-11-08

2020-11-08

2020-11-05

2020-11-05

2020-11-05

2020-11-02

2020-11-02

2020-11-02

2020-11-02

2020-11-02

2020-11-02

20201101

2020-10-31

2020-10-31

2020-10-31

AR

W
i3
il

i
W
i3
il

i
W
i3
il

i
W
i3
il

W
i3
il

W
i3
il

i
W
i3
il

i
W
i3
il

i
W
i3
3

W
i3
il

O O® OB B

wWOw W W W W
ISR S
I 3 3 3 3 3

i
W
i3
il

W
i3
il

W
i3
il

» RS

e
16D
16D
16D
16D
16D
16D
16D
16D
16D
16D
16D
16D
16D
16D
16D
16D
16D
e

16D

iR

AI




����





����





����





���





��





������





����





����





�������





����





����





������





�����





�����





����������





���������





����������





����������








[image: image47.jpg]


[image: image48.jpg]


[image: image49.jpg]


[image: image50.jpg]


[image: image51.jpg]


[image: image52.jpg]


[image: image53.jpg]


[image: image54.jpg]


[image: image55.jpg]bl I I
e T =1
ie 155#
1588 198
18 B @: 2020.11.26 10:57
\P S E5C

o m R REEE
B8 FEesRRea




[image: image56.jpg]


[image: image57.jpg]


[image: image58.jpg]


[image: image59.jpg]


[image: image60.jpg]


[image: image61.jpg]


[image: image62.jpg]


[image: image63.jpg]


[image: image64.jpg]i
i
<
S
S
N
o
N
5
=
il
#H

Ih‘&: 158

Y



[image: image65.jpg]


[image: image66.jpg]


[image: image67.jpg]


[image: image68.jpg]


[image: image69.jpg]


[image: image70.jpg]Ve
g:v

E
5
A
is




[image: image71.jpg]


[image: image72.jpg]\/ fl ‘ .4
P !
, #
" P -
15 b/ B L
b - / / / 0 il
N=
/ IS =
Sl IS

s =
\\v\)\w\» = ) J =T
- =

o AR S ]

»% v\“\‘\.r\ = wu%ﬂ, |
ZZn
\hﬁ ) ) ] vW| —

s |
i1

I

|

iE17°C

=y

&: 2020.11:04

S




[image: image73.jpg]/i



[image: image74.jpg]/i



[image: image75.jpg]


[image: image76.jpg]


[image: image77.jpg]Sta
15°C

hdf 1B B E: 2020,11.04 25
5

8 X

&=
5.

e oo

L)F&iVIIZ: 2



[image: image78.jpg]\u‘

/

w\pam’r Awmmnmu‘mu-w“‘mwu‘mw/4—_V/ e, -

: M\ | ‘w
AWV

»
- ‘//.. /. N ‘.
, yw/ 1/4‘)
T

¢ 4
e

1
5 =
SR .S

|

2020/12/

:,.f.,
1 <
AN
/s )

i A\



[image: image79.jpg]\u‘

/

w\pam’r Awmmnmu‘mu-w“‘mwu‘mw/4—_V/ e, -

: M\ | ‘w
AWV

»
- ‘//.. /. N ‘.
, yw/ 1/4‘)
T

¢ 4
e

1
5 =
SR .S

|

2020/12/

:,.f.,
1 <
AN
/s )

i A\



[image: image80.jpg]\u‘

/

w\pam’r Awmmnmu‘mu-w“‘mwu‘mw/4—_V/ e, -

: M\ | ‘w
AWV

»
- ‘//.. /. N ‘.
, yw/ 1/4‘)
T

¢ 4
e

1
5 =
SR .S

|

2020/12/

:,.f.,
1 <
AN
/s )

i A\



[image: image81.jpg]


[image: image82.jpg]o SRS
- - L __

e = £
Ay W . clEE=E=a .
ga L BT H AT



[image: image83.jpg]B 17°C

T

TR 658 .

1A 8 B E: 2020.11.04 2H
S

X



[image: image84.jpg]


[image: image85.jpg]


[image: image86.jpg]


[image: image87.jpg]


[image: image88.jpg]i I X 5 554#
198 BY | 2020.11.04 B#=
S B 5°C




[image: image89.jpg]Stk
- 0°C

5

B

20’20}1 2/03




[image: image90.jpg]Stk
- 0°C

5

B

20’20}1 2/03




[image: image91.jpg]


[image: image92.jpg]


[image: image93.jpg]


[image: image94.jpg]


[image: image95.jpg]


[image: image96.jpg]


[image: image97.jpg]s
- 13°C
2020/10/09



[image: image98.jpg]85tk

5 T K

2 12 B |@: 2020.11.04 £

= X




[image: image99.jpg]851k
- 0°C

2020/12/03



[image: image100.jpg]851k
- 0°C

2020/12/03



[image: image101.jpg]


[image: image102.jpg]


[image: image103.jpg]


[image: image104.jpg]


[image: image105.jpg]


[image: image106.jpg]


[image: image107.jpg]- /

i, 5 17°C
R jea

i I A =7 -
1 A 8 B [@: 2020.71.04 2=

x



[image: image108.jpg]


[image: image109.jpg]


[image: image110.jpg]


[image: image111.jpg]


[image: image112.jpg]


[image: image113.jpg]


[image: image114.jpg]


[image: image115.jpg]


[image: image116.jpg]s D 1% Lo
2020/10/0988

G
Few===iszunry

Wmwm



[image: image117.jpg]i X 1058
HE M E: 2020.11.04 EH=
X 8. B17°C




[image: image118.jpg]1054
o N I :' -:Q- OOC
< LS & o 9070/12/03

vir =



[image: image119.jpg]1054
o N I :' -:Q- OOC
< LS & o 9070/12/03

vir =



[image: image120.jpg]


[image: image121.jpg]


[image: image122.jpg]


[image: image123.jpg]


[image: image124.jpg]


[image: image125.jpg]


[image: image126.jpg]9B
O 13°C
2020/10/09



[image: image127.jpg]¥ g

0.11.04 B=




[image: image128.jpg]


[image: image129.jpg]


