2020年12月监管报告


民生信托-佳源创盛债券至信1058号投资项目

2020年12月监管报告

项目名称：民生信托-佳源创盛债券至信1058号集合资金信托计划
委托方：中国民生信托有限公司

受托方：北京康信君安资产管理有限公司

监管人员：孙春雨

日期：二零二一年一月八日

目录

1

1项目基本情况

1

2重大事件披露

2

3项目证照、有关批复办理情况及施工进度情况

2

3.1项目证照、有关批复获取情况

2

3.2项目2020年12月施工进度

3

4印鉴、证照使用情况

4

5合同签订情况

4

6项目销售情况

4

7资金情况

5

7.1资金流出情况

7

7.2资金流入情况

7

7.3资金余额

9

附件

9

附件一 项目地块示意图

10

附件二 银行余额查询明细

12

附件三 印鉴使用明细

13

附件四 建设工程规划许可证




为了方便阅读之目的，本报告中将部分名称简写为：

·民生信托：中国民生信托有限公司
·合肥溯源：合肥溯源房地产开发有限公司
·康信资管：北京康信君安资产管理有限公司
[image: image1]1项目基本情况

标的项目位于安徽省合肥市蜀山区董铺湖板块，东至皖山路，西至雪霁路，南至规划支路，北至天狮路，用地面积为44246.67㎡，规划总建筑面积108159.98㎡，以8层洋房和11层至24层的高层住宅为主，配套设施有幼儿园和邻里中心，推广名为佳源·花海印象。

标的项目分为A、B、C三个地块，A地块为居住用地，用地面积34843.88平米，总建筑面积95310.26平米，主要建设8-24层住宅和配套用房；B地块为邻里中心地块，用地面积4000.14平米，总建筑面积9296.15平米，地上6层；C地块为幼儿园地块，用地面积5400.15平米，总建筑面积4762.14平米，规模为12班幼儿园。

2重大事件披露

2020年12月31日，项目公司已取得项目地块8#楼《建设工程规划许可证》（详见附件四）。
3项目证照、有关批复办理情况及施工进度情况

合肥溯源项目地块为佳源创盛偿还信托贷款提供抵押担保，项目整体证照取得及施工进度直接关系到信托投资资金安全。

3.1项目证照、有关批复获取情况

截至2020年12月31日，项目地块证照、有关批复获取情况如下表：

	五证及批复
	获取情况

	不动产权证书
	已于2020年11月19日取得

	建设用地规划许可证
	已于2020年11月25日取得

	建设工程规划许可证
	8#楼已于2020年12月31日取得

	建筑工程施工许可证
	未取得，预计2021年1月20日前

	预售许可证
	未取得，预计2021年1月30日前


3.2项目2020年12月施工进度

原计划于2020年12月底，项目公司售楼处将竣工并投入使用，8#、9#楼实现正负零，11#、12#楼主体达预售条件，目前施工进度照计划有所延迟。

A地块：售楼部内精装修，外部景观施工；11#楼三层底板钢筋绑扎完成；12#楼四层墙柱钢筋绑扎； 8#楼桩基施工完成，9#楼桩基施工中。

B地块、C地块：目前未动工。

标的项目现场照片（2020年12月）

[image: image17.jpg]


[image: image18.jpg]'mﬂgw





[image: image23.jpg]/AR IER

FE| ShuE | @HA | IR el 052/ ER A T I WA LRI
> > 7 15 2 y 7 E\%_Wﬁ‘y )/%~ 2 g =
2020015 %A\t; HgEp Wﬁfjﬁi Wi% ﬂ&.ﬁ?a & ﬁ ARG Qﬂ)lﬂ? 200,11, G -
. — : % 2 I AR ALY ]
N ortt |50 |8 | hitiesrintis Tt Uik R AT Bt | ipy e
T - 7y
5 bogurb| 275 |35%, - %}Fz%jf%w'k:\#ah}a&%ﬂ@ /,:}gr

0011, {

DRI

33

DI LA-TE . R AT

1% B

Wy

DLB

"W

1% 1) R A

Buh# ik




      
[image: image2]
1、11#楼三层底板钢筋绑扎完成                          2、12#楼四层墙柱钢筋绑扎

[image: image19.jpg]


[image: image20.jpg]2020.12.30 15:36

is -2°C
AR - BRE
= R




 
[image: image3]     
[image: image4]
3、售楼处内精装修，外部景观施工                     4、8号楼桩基施工完成，9号楼桩基施工中
4印鉴、证照使用情况

对于印鉴、证照的使用，合肥溯源人员按照监管协议规定，履行印鉴、证照使用流程，填写印鉴、证照使用登记表，康信资管监管人员了解用印事由，如需经民生信托有关人员审批的事项，待民生信托有关人员批复后方给予配合。

2020年12月合肥溯源印鉴/证照使用登记表
	用印日期
	印鉴/证照名称
	用印事由
	用印资料
	经办人
	监印人

	2020/12/2
	公章
法人章
	规划方案审批材料、工规证材料
	日照分析复核报告，日照分析施工图阶段分析，工程建设许可申请表，平面图、企业基础材料，共计30份
	方晓
	孙春雨

	2020/12/2
	公章
法人章
	兴业银行按揭准入及华夏银行开发贷申请
	申请表、征信查询、企业基础资料，共20份
	宗小龙
	孙春雨

	2020/12/10
	公章
法人章
	工商银行按揭准入及九江银行开发贷申请
	申请表、征信查询、企业基础资料，共30份
	宗小龙
	孙春雨

	2020/12/10
	公章
法人章
	总平图、规划方案审定通知书
	总平图复印件、规划方案审定通知书复印件共计22份
	方晓
	孙春雨

	2020/12/15
	公章
法人章
	办理物业招标、工规证
	日照分析施工图阶段分析报告，标准地名使用证书、规划方案审定通知书，总平图，工程建设许可申请表，项目委托（受理）登记表，资金落实承诺函、委托代理协议，物业管理项目招标备案表、招标方案、企业基础材料，共计70份
	方晓
	孙春雨

	2020/12/16
	公章
法人章
	办理物业招标、工规证
	核准报告书、项目招标备案表、建筑参数表、招商方案，共计34份
	方晓
	孙春雨

	2020/12/18
	公章
法人章
	建行、徽行意向金定存资料
	中国建设银行E托保业务申请表、个人账户交易资金托管协议、建设银行企业征信查询、徽商银行购房诚意金服务协议、徽商银行购房诚意金合作协议，共计16份
	宗小龙
	孙春雨

	2020/12/23
	公章
法人章
	建行、徽行意向金定存资料（补充资料）
	徽商银行直销银行大额意向金账户服务项目合作楼盘信息备案表、银盛支付线下支付服务协议书、营业执照正副本、法人身份证复印件，共计20份
	宗小龙
	孙春雨

	2020/12/24
	公章
法人章
	办理预售资料、申请楼盘加密狗
	申请楼盘加密狗：入网申请表，参保证明、营业执照、经办人身份证，共计10份
	焦露露
	孙春雨


2020年12月合肥溯源印鉴/证照外出使用登记表

	外/借出日期
	印鉴/证照名称
	事由
	外/借出至机构
	经办人
	监印/证人
	归还日期

	2020/12/16
	营业执照、资质证书正副本
	办理物业招标
	房产局
	方晓
	孙春雨
	2020/12/16


5合同签订情况

对于合同的签订，合肥溯源人员按照监管协议规定，履行合同签订流程，填写合同签订登记表，康信资管监管人员了解合同名称、内容及金额等信息，如需经民生信托有关人员审批的事项，待民生信托有关人员批复后方给予配合。

2020年12月合同签订情况表

	序号
	对方单位
	合同编号
	合同文件名称
	合同内容
	合同金额（元）
	签约日期

	
	
	
	
	
	
	

	1
	安徽安元物业管理师事务所有限公司
	JYHT-2020-WY121501
	物业服务项目招投标咨询服务合同
	前期物业服务项目的招投标咨询
	95,950.00
	2020.12.15

	2
	合肥胜华印刷科技有限公司
	JYHT-2020-XY122401
	佳源花海印象VIP手册印刷合同
	花海印象VIP手册印刷400本
	1,200.00
	2020.12.24

	3
	合肥澄想广告有限公司
	JYHT-2020-XY122402
	佳源花海印象品牌墙制作合同
	品牌墙定做，2020年12月26日之前将定作物运送至甲方指定交货地点并完成安装
	78,000.00
	2020.12.24

	4
	安徽辉大模型科技有限公司
	JYHT-2020-XY122403
	佳源花海印象沙盘及区位图制作合同
	佳源花海印象项目沙盘及区位图制作，2020年12月26日完成所有内容的制作及安装，运费按实际发生的运输费用计算。
	70,000.00
	2020.12.24

	5
	安徽九通地产营销顾问有限公司
	JYHT-2020-XY122404
	佳源花海印象项目联家展点续租服务合同
	联家蜀峰路店一楼超市出口过道（游乐场旁）点位租赁，自2020年12月19日起，至2021年1月18日止
	18,000.00
	2020.12.24

	6
	安徽省正乾广告有限公司
	JYHT-2020-XY122405
	佳源花海印象工地围挡画面增项合同
	佳源花海印象项目工地围挡及车贴
	2,406.08
	2020.12.24


6项目销售情况

项目地块尚未进行销售。

7资金情况

以下数据以合肥溯源提供的付款申请单以及监管人员通过可控网银查询对账为准确定，各数据互相印证方采用。因监管人员不参与项目公司会计记账工作，对于款项会计记账科目划分无法确定，本报告中各款项类型划分，以项目公司提供的材料为准，不以会计记账原则划分。

7.1资金流出情况

2020年12月01日至2020年12月31日，基本户账户资金流出额共计7,389,944.20元，资金流出具体情况详见下表：

2020年12月合肥溯源资金流出明细表
	支出日期
	收款方
	资金用途
	金额（元）
	出款行

	2020/12/9
	中国银行
	跨行转账手续费
	10.00
	中国银行股份有限公司合肥庐阳支行

	2020/12/9
	合肥澄想广告有限公司
	展厅广告费
	45,000.00
	中国建设银行股份有限公司合肥青年路支行

	2020/12/9
	合肥澄想广告有限公司
	展厅物料费
	2,826.60
	中国建设银行股份有限公司合肥青年路支行

	2020/12/9
	焦露露
	展厅水果
	218.80
	中国建设银行股份有限公司合肥青年路支行

	2020/12/9
	刘晓燕
	工作服
	7,990.00
	中国建设银行股份有限公司合肥青年路支行

	2020/12/9
	刘晓燕
	交通费
	190.90
	中国建设银行股份有限公司合肥青年路支行

	2020/12/9
	曲静
	办公费、快递费
	188.93
	中国建设银行股份有限公司合肥青年路支行

	2020/12/9
	王明亮
	招待费
	1,744.00
	中国建设银行股份有限公司合肥青年路支行

	2020/12/9
	方晓
	招待费
	406.00
	中国建设银行股份有限公司合肥青年路支行

	2020/12/9
	合肥市蜀弘物业服务有限公司
	办公室电费
	1,000.00
	中国建设银行股份有限公司合肥青年路支行

	2020/12/9
	方晓
	电信、宽带、打印、停车费
	2,013.00
	中国建设银行股份有限公司合肥青年路支行

	2020/12/9
	北京市长安公证处
	公证费
	14,000.00
	中国建设银行股份有限公司合肥青年路支行

	2020/12/10
	中国民生信托有限公司
	财务顾问费
	7,020,000.00
	中国银行股份有限公司合肥庐阳支行

	2020/12/16
	中国银行
	转账手续费
	140.40
	中国银行股份有限公司合肥庐阳支行

	2020/12/16
	宗小龙
	交通费、快递费
	201.42
	中国建设银行股份有限公司合肥青年路支行

	2020/12/16
	宗小龙
	交通费、招待费
	305.03
	中国建设银行股份有限公司合肥青年路支行

	2020/12/16
	刘晓燕
	交通费
	252.00
	中国建设银行股份有限公司合肥青年路支行

	2020/12/16
	刘晓燕
	展厅物资
	171.08
	中国建设银行股份有限公司合肥青年路支行

	2020/12/16
	曲静
	交通费、办公用品
	273.19
	中国建设银行股份有限公司合肥青年路支行

	2020/12/16
	王明亮
	餐费、交通费
	89.00
	中国建设银行股份有限公司合肥青年路支行

	2020/12/16
	王明亮
	香烟酒水
	3,780.00
	中国建设银行股份有限公司合肥青年路支行

	2020/12/16
	安徽省省直住房公积金管理分中心
	员工公积金
	31,080.00
	中国建设银行股份有限公司合肥青年路支行

	2020/12/17
	国家金库合肥市蜀山区支库
	企业职工基本养老保险费、基本医疗保险费、失业保险费
	16,531.40
	中国银行股份有限公司合肥庐阳支行

	2020/12/18
	国家金库合肥市蜀山区支库
	个人所得税
	5,231.46
	中国银行股份有限公司合肥庐阳支行

	2020/12/18
	国家金库合肥市蜀山区支库
	印花税
	801.20
	中国银行股份有限公司合肥庐阳支行

	2020/12/18
	中国建设银行
	对公资金划转跨行同城
	41.00
	中国建设银行股份有限公司合肥青年路支行

	2020/12/18
	中国建设银行
	对公资金划转本行同城
	2.40
	中国建设银行股份有限公司合肥青年路支行

	2020/12/18
	中国建设银行
	对公资金划转跨行异地
	110.00
	中国建设银行股份有限公司合肥青年路支行

	2020/12/23
	王明亮
	餐费
	389.50
	中国建设银行股份有限公司合肥青年路支行

	2020/12/23
	方晓
	停车费、餐费
	689.33
	中国建设银行股份有限公司合肥青年路支行

	2020/12/23
	方晓
	交通费
	928.02
	中国建设银行股份有限公司合肥青年路支行

	2020/12/23
	曲静
	办公用品
	377.98
	中国建设银行股份有限公司合肥青年路支行

	2020/12/23
	王明亮
	酒水
	1,720.00
	中国建设银行股份有限公司合肥青年路支行

	2020/12/23
	王明亮
	招待费
	1,500.00
	中国建设银行股份有限公司合肥青年路支行

	2020/12/23
	王明亮
	招待费
	871.97
	中国建设银行股份有限公司合肥青年路支行

	2020/12/23
	合肥经济技术开发区东华印章厂
	印章印油
	105.00
	中国建设银行股份有限公司合肥青年路支行

	2020/12/23
	安徽佳源房地产集团有限公司
	集团代缴社保
	7,806.00
	中国建设银行股份有限公司合肥青年路支行

	2020/12/23
	安徽佳源房地产集团有限公司
	集团代缴公积金
	860.00
	中国建设银行股份有限公司合肥青年路支行

	2020/12/28
	全体员工
	工资
	202,444.20
	徽商银行股份有限公司合肥香樟大道支行

	2020/12/30
	方晓
	招待费、加油费
	1,798.00
	中国建设银行股份有限公司合肥青年路支行

	2020/12/30
	合肥宏斯远汽车配件有限公司
	奔驰车修理保养
	4,300.00
	中国建设银行股份有限公司合肥青年路支行

	2020/12/30
	合肥涌成汽车服务有限公司
	奔驰车修理保养
	3,680.00
	中国建设银行股份有限公司合肥青年路支行

	2020/12/30
	焦露露
	奶茶、水果
	172.39
	中国建设银行股份有限公司合肥青年路支行

	2020/12/30
	曲静
	办公用品、快递费
	699.00
	中国建设银行股份有限公司合肥青年路支行

	2020/12/30
	曲静
	交通费、水果
	90.62
	中国建设银行股份有限公司合肥青年路支行

	2020/12/30
	方晓
	餐费、加油费
	571.00
	中国建设银行股份有限公司合肥青年路支行

	2020/12/30
	查春龙
	工作餐
	96.00
	中国建设银行股份有限公司合肥青年路支行

	2020/12/30
	王明亮
	餐费、招待费
	509.00
	中国建设银行股份有限公司合肥青年路支行

	2020/12/30
	范子睿
	招待费
	1,113.00
	中国建设银行股份有限公司合肥青年路支行

	2020/12/30
	范子睿
	招待费
	341.00
	中国建设银行股份有限公司合肥青年路支行

	2020/12/30
	范子睿
	招待费
	632.00
	中国建设银行股份有限公司合肥青年路支行

	2020/12/30
	王瑞星
	差旅费
	115.00
	中国建设银行股份有限公司合肥青年路支行

	2020/12/30
	宗小龙
	交通费
	170.93
	中国建设银行股份有限公司合肥青年路支行

	2020/12/30
	刘晓燕
	圣诞活动装饰
	964.00
	中国建设银行股份有限公司合肥青年路支行

	2020/12/30
	刘晓燕
	展厅物资
	402.45
	中国建设银行股份有限公司合肥青年路支行

	2020/12/30
	刘晓燕
	水费
	2,000.00
	中国建设银行股份有限公司合肥青年路支行

	合计
	——
	——
	7,389,944.20
	——


7.2资金流入情况

2020年12月01日至12月31日，监管账户资金流入额共计7,320,080.70元，资金流入具体情况详见资金流入明细表。

2020年12月合肥溯源资金流入明细表

	日期
	款项说明
	款项类型
	金额（元）
	款项来源
	收款行

	2020/12/10
	支付财务顾问费
	往来款
	7,020,000.00
	安徽佳源房地产集团有限公司 
	中国银行股份有限公司合肥庐阳支行

	2020/12/16
	报销款
	往来款
	70,000.00
	凤台县明源房地产开发有限公司
	中国建设银行股份有限公司合肥青年路支行

	2020/12/16
	付社保、公积金、个税
	往来款
	30,000.00
	凤台县明源房地产开发有限公司
	中国银行股份有限公司合肥庐阳支行

	2020/12/20
	利息
	利息
	7.11
	中国建设银行
	中国建设银行股份有限公司合肥青年路支行

	2020/12/20
	利息
	利息
	67.65
	中国银行
	中国银行股份有限公司合肥庐阳支行

	2020/12/21
	利息
	利息
	0.12
	浦发银行
	上海浦东发展银行股份有限公司合肥四牌楼支行

	2020/12/21
	利息
	利息
	5.54
	徽商银行
	徽商银行股份有限公司合肥香樟大道支行

	2020/12/21
	利息
	利息
	0.14
	交通银行
	交通银行安徽省分行

	2020/12/21
	利息
	利息
	0.14
	九江银行
	九江银行股份有限公司合肥金潜支行

	2020/12/28
	付工资
	往来款
	200,000.00
	凤台县明源房地产开发有限公司
	徽商银行股份有限公司合肥香樟大道支行

	合计
	7,320,080.70
	-
	-


7.3资金余额

根据合肥溯源基本户监管账户U盾查询结果，截至2020年12月31日，合肥溯源资金账户余额总计43,782.33元，账户余额见下表。

截至2020年12月31日合肥溯源银行账户余额

	序号
	开户行
	账号
	账户性质
	余额（元）
	备注

	1
	中国银行股份有限公司合肥庐阳支行
	185758251189
	基本户
	13,065.37
	

	2
	中国建设银行股份有限公司合肥青年路支行
	34050145470800001836
	一般户
	7,836.84
	

	3
	徽商银行股份有限公司合肥香樟大道支行
	223025255181000002
	一般户
	21,469.72
	

	4
	上海浦东发展银行股份有限公司合肥四牌楼支行
	58050078801800001098
	一般户
	410.12
	

	5
	九江银行股份有限公司合肥金潜支行
	617079600000000374
	一般户
	500.14
	

	6
	交通银行安徽省分行营业部
	341301000013000806221
	一般户
	500.14
	

	合计
	——
	——
	——
	43,782.33
	     ——


附件

附件一 项目地块示意图

[image: image5.jpg]i B P v

H< 24MZ H12:
AM<<H<BOM#% 2k

\

L

5] s g
A8 mEt=zz 11F

H=33. 15m |

ey S S —
=

. ew
L4158 A P
EEATAAD






附件二 银行余额查询明细

中国银行股份有限公司合肥庐阳支行1189户

[image: image6.png]2

@1@&& <
Socrcunn | gwe s |
X Bt @ ronnE [ Eues @ meex Gan @ #p ) casn Max kb weRn

LEINTERERA AN AN

= SO | mEA | CEES | ERGN | GRS | MESS | GBS

KPR > BARTKS > SAREAEN [ 1 . O X
R ) EZ IRk EAE S [ 5238 5 #E )
N - AU
= I
bil
bl | e st 14
% TKEARFIE: ARTI13,065.37
AR ARSI AR T7013,086.37 TR b -
e T o a M)
W AR HHiAHS R ARECBIE TP AT
185758251189 NS 0.00 08:35:33
ARSI TR AR AR 13,065.37 L3:065:37 0.00 A ERITERANTAIRSALT

EEZHUMFTFRER csv - L343




中国建设银行股份有限公司合肥青年路支行1836户
[image: image7.png]© hERIRIRIT AN ERG < L]
> . C ® @ Q@urr @esn @uir @Qun A
C DEMIBRIT | PR R e
B A IEBEE IR A IRAR (%5 AH34000009192974601) MBICY, HiF!

[E[X 123 fRoEs BB (ST

LAy L3 S22 BeEH E-C.212:3

BT R% SABGEER Rl % | :Z:5:8: ] RS

HLEK A L [ A

WK s B v BB v XK v

SR E: WP ER > KRS ERER > ARk

& FEAHT & FREH  GTH

O it

Dai w5 W T A KIABE WA SANNL BIEHL KUY SR »

O ssosousarosooooisas oo ETIRE \pirse i 7680 78680 A w o THERERG HRATEIE
& FREHT & FREN 878

e
B <CE—T 1] FT0 ;tlﬁécp SOd@E e
Pr— SEn FERE




徽商银行股份有限公司合肥香樟大道支行0002户

[image: image8.png]—REBR: WXFE, E5F..

@ ®E R 7| RBRTO bR - DODOO®
i Moianane sanit | TADGRS PLATFORM <« UETEE: 2020-12-30
BHR TP EE REEY BERS e WREE Efrdr s Lt ES L BERFL
HARS BB BRI AN ERR B E
[]
AER ARHEEETFRERAST WFE - =i
T ER
BEigER
BREAER
WS P& i RE AIRRE #BE
HFER
223025255181000002 BIEEREEETFRERAT ART 21,469.72 21,469.72 BAEA EHE¥E =55
MeF%2 5 B4R EE

A ZSFKER





上海浦东发展银行股份有限公司合肥四牌楼支行1098户
[image: image9.png]() ) https://ebankhent.spdb.com.cn/newent/main.do - a8 OH BR. 0~ ‘ i v 15
ERARRGATRL. *| ]|

SPDBANK

& Eesswen . .
. TEIAE R R A W4 RS B
B SRS AF KA 8 . . .
AR R BIE R Wk ;- B AN ) WK 7 P sE AR )
=] SEWE KT
AVIKE IR mih eils BIEAE LBTERARK AR FZSENEHBHEAM  HEER
] AR
58050078801800001098 AAERE AREM 410.12 410.12 FEER
G XA
-] XA
1 'wgiﬂ i 2mat
AT ~ ARS 410.12
e
e \ | T

BSOS A i





九江银行股份有限公司合肥金潜支行0374户

[image: image10.jpg]KPRETH

{aiREe:

HS: 617079600000000374





注：九江银行合肥金潜支行网银盾未激活，此为九江银行提供余额截图

交通银行安徽省分行营业部6221户
[image: image11.png]@ fim I 2020-12-31 15:40:23

e » £ 1 AR

B L3 kPER FAT Thih A% G FIAAE GO 4tk

wosmen >
‘h B - 341301000013000806221 SIEFFREMSHEHMAE TBRTEREHT O 50014 500,14
-

EBFERIT > HRfER FTOBEI Ko
FREWMBW: T O FF&: 500,14

B > A





附件三 印鉴使用明细

章证使用登记表


[image: image12]
章/证外出登记表


[image: image13]
合同盖章登记表

[image: image14.jpg]GRS ERILHE

ﬁ% A AT 3| it

MJ 2. 2h $3 g 1 adbldeg b
{. l-M
o ppomrtond Wm vSRIREPY

(-2 | JYHT@-XTir¥e2

DN

4

.

"
)
A
-~

=~

—
[0}

‘:—

[S] —

(e] =}
'

(S





附件四 建设工程规划许可证

[image: image15.png]EEINE e
Big TRMXIFTHE

j=2

RIE (A R#E LM EEE) (F
£ NRAFE L MRE) MEREXME,
S8k FRETRASELZEALFAME
EHER ML,

e TR AT E M

. 3010202010229
RERL, | GEBATTRARA T |
[massm | o it

L
1L A % (2020340100-70-03-036191). LTI ML

AT <0200 108 ), BN, WADEEEAERGSTRARAT AN
suth” s TRALIFATIE. SULREIT:

1. ERFDEAET, SORAN, RSSO L 11 AT LR, BESITER
52855 TIK:

3. ARG RSTTR 591239 Tks N LAEDUTB 54683 Tk, Juks LS
[ 4087 Tk (EEI AT 357,96 F77K: M FALBUIAR 565,56 FAk, Hofs
A 1260 Tk, JE 7899 TR,

3. WA BEACRIE T

1ot B A A Jo: 2527680 S19V-514181368.

a7 <o LA SRR, Xe3527680 B18Y= 51234.368;

a, IR

RO L IR IR T 1048

S WA ST T (M<ns A SIS 2076 s

o P, AR Ao 2] By

. SESEEITI, ST RREATRRRE L

A RIS O R AT R A, TR
3 A TR R 5

SR TRARR.





[image: image16.png]aze - 20203051

B TR M RV W E B P

RBE (DA e*llm‘ﬂ)fﬂﬂl&ll

TREERE RQRE £ mh.m.

i RBRUE  WUERWESEEHLD
BRGR EChY
e e BEAR  GEREERGASR 5912.99) Tk

ERMET

T [
wRER = & E

iR
HEAR#T
BHLF
EHEK,

oS 2l

. FERSRRARIEBKETE, BRIEAAELARY
TAEEHER R REE.
RS FIERT AT TR TR, IMBETY.
FERENLRENE, $EOEARETAMEZE,
. ARRBEEWRENREREE, RRAG (PA) HRER
zEm.
B EEFENERM SR ENE, SEEANRSERY
\ i
































[image: image21.jpg]E11SS202001 6k
202012301536 _






[image: image22.jpg]/AR A BT R

Ty i Al B il Te/iESR ZIrA AT EIA

o poal| G A SRR R 10| pF sk | pb |hgos iy

i boo 23] YL AHIMA RBERA T B b R | (Gs | e

@ pmone| St ARSI o | s | k|
Lo o VBB AR RER R |22 | 44 s g
« o ke date. LG 10 | "% #% | B |43 iy
“ ool 19 et 148124024 A au AR Wi
5 L2 AUV A A AR r4 /?%-7/5/# Grt> \ota | 2%,

A e P Wb 2R i /AESE [ 5] [FN
" b 2 gt 20 | W% SiE |y |
" boonw| B ERY [ G HB A | w3 TR, EPR alkd




