光大信托·瑞华6号集合资金信托计划

2020年12月监管报告

项目名称：光大信托·瑞华6号武汉光谷正荣府项目

委托方：光大兴陇信托有限责任公司

受托方：北京康信君安资产管理有限公司

监管人员：贺康复

日期：二零二零年一月十四日

目录

1项目基本情况	1

2重大事件披露	2

3项目五证办理情况及施工进度情况	2

3.1项目五证办理情况说明	2

3.2工程进度考核	2

3.3项目2020年12月份施工进度情况	3

4印鉴使用情况	5

5合同签订情况	8

6 项目销售情况汇总表	11

7 项目竞品分析	11

8 资金情况	13

8.1 资金使用汇总表（2020年12月）	13

8.2资金流出情况	13

8.3 资金流入情况	20

8.3.1其他资金流入明细	21

8.3.2销售资金流入明细	21

8.3.3销售回款明细	28

8.4 各银行账户余额	29

附件	30

附件一  项目平面图	30

附件二 印鉴卡	31

为了方便阅读之目的，本报告中将部分名称简写为：

·标的项目：武汉光谷正荣府项目

·SPV公司：武汉正襄企业管理咨询有限公司（以下简称“正襄”）

·项目公司：武汉正楚置业发展有限公司（以下简称“正楚”）

·光大信托：光大兴陇信托有限责任公司

·康信君安：北京康信君安资产管理有限公司

1项目基本情况

光谷正荣府位于东湖新技术开发区流芳园横路以南，紫何路以西，玉河街以北、豹西路以东，项目占地面积46494.45㎡，规划总建筑面积为140887.32㎡，住宅建筑面积94118㎡（含装配式外墙奖励面积2204.82㎡）,幼儿园1942.52㎡，社区服务站301.00㎡，物业管理用房建筑面积288.02㎡，养老服务用房176.78㎡，体育设施153.51㎡，托老所600.61㎡，开闭所140.82㎡，公厕及环卫工人休息室80.67㎡，消防及安防控制室60.25㎡，垃圾收集屋30.47㎡。地下室建筑面积41044.16㎡。项目由12栋6-20层住宅楼及配套、1栋商业、1栋幼儿园，1栋开闭所，1栋垃圾收集屋组成。

2重大事件披露

1、正楚因法人由朱文博变更为吴卫星，于2020年12月7日办理营业执照法人变更，于2020年12月17日办理光大银行基本户法人信息变更。

2、正楚于2020年12月21日开立光大银行1号监管账户（印鉴卡详见附件二）。

3、正楚因办理土地抵押转在建工程抵押，于2020年12月29日办理项目权籍落宗。

3项目五证办理情况及施工进度情况

3.1项目五证办理情况说明

截至2020年12月31日项目五证办理计划及进度情况

| 证书 | 办理情况 |
| --- | --- |
| 不动产权证书 | 2020年2月8日 |
| 建设用地规划许可证 | 2020年1月3日 |
| 建设工程规划许可证 | 2020年6月29日 |
| 建筑工程施工许可证 | 2020年7月6日 |
| 预售许可证 | 2020年7月24日（5#、6#、7#楼） |
|  | 2020年9月17日（3#楼） |
|  | 2020年9月24日（2#楼） |
|  | 2020年10月19日（8、10#楼） |
| 资质证书 | 2020年5月22日暂定等级 |

3.2工程进度考核

根据监管协议信托计划工程进度考核，合伙企业支付首笔项目投资款后【6】个月内，目标项目可取得预售许可证面积应不低于总可售面积【40】%，截至2020年11月30日，项目公司收到首笔投资款3个月，项目总建筑面积140883.32㎡，总可售面积93863.69㎡，已取得预售许可面积63472.05㎡，占项目总可售面积的67.62%，符合信托计划工程进度考核要求。

| 标的项目 | 光谷正荣府 |
| --- | --- |
| 首笔放款日期 | 2020年9月11日 |
| 预售许可证面积 | 63472.05㎡ |
| 总可售面积 | 93863.69㎡ |
| 比例 | 67.62% |
| 进度 | 已达标 |

3.3项目2020年12月份施工进度情况

光谷正荣府形象进度：

（1）、1#楼商铺位置土方回填完成，钢筋绑扎完成；一层墙术钢筋完成，模板安装完成，内架完成80%；

（2）、2#楼东单元四层铝模搭设完成100%；西单元铝模开始试拼；

（3）、3#楼三层梁板砼浇筑完成，三层墙柱钢筋绑扎完成，正在进行模板安装；

（4）、5#楼十四层结墙柱钢筋完成，叠合板安装完成；

（5）、6#楼室内砌体施工至15层；

（6）、7#楼室内砌体施工至15层；

（7）、8#楼东单元六层支模架搭设完成，模板安装完成95%，现正在进行梁板钢筋绑扎；西单元屋面花架模板支设完成100%。

（8）、10#楼西单元一层结构混凝土浇筑完成，支架搭设完成50%；东单元二层支架搭设完成100%，梁板模板完成60%；

（9）、5#-6#楼中间地下室肥槽回填完成40%；5#-7#楼中间地下室负二层筏板砼浇筑完成；

（10）、1-8#地下室负一层结构防水施工完成；

（11）、3-6#大土方开挖完成70%；

3.4项目2021年1月施工计划

光谷正荣府施工计划：

- 、1#楼2-3层施工

- （2）、2#楼4-6层施工；

（3）、3#楼4-6层施工

（4）、5#楼十四层结墙柱钢筋完成，叠合板安装完成；

（5）、6#楼室内砌体施工；

（6）、7#楼室内砌体施工；

（7）、8#楼封顶进行二次结构施工。

（8）、10#楼2-3层施工

3.5 项目现场照片

| 正楚（光谷正荣府） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 光谷项目 | 5、6、7号楼 | 1号楼 | 8号楼 |
| 2号楼 |  |  |  |

4印鉴使用情况

对于印鉴、证照的使用，项目公司人员按照监管协议规定，履行印鉴、证照使用流程，填写印鉴、证照使用登记表，康信君安监管人员了解用印事由，按事项对应审批流程经批复后方给予盖章。

2020年12月印鉴使用登记表

| 用印公司 | 用印日期 | 印章 | 用印事由 | 用印材料及份数 | 用印部门 | 经办人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 正楚 | 2020-12-2 | 公章 | 缴款催告函和解除函用印 | 1、【商品房买卖合同签约及首付款催缴催告函（龚国奇、徐海娇）；2、【武汉市商品房认购书】解除通知书（蔡小红、徐亮、白洁婷、龚国奇、徐海娇1份）；3、商品房买卖合同签订通知书（蔡小红、徐亮、1份） | 销售团队 | 冯远程 |
| 正楚 | 2020-12-2 | 合同章 | 项叠拼入户门供货及安装合同（浙江星月门业有限公司） | [武汉]公司[光谷正荣府]项目入户门供货及安装合同 | 成本管理部 | 蒋逸凡 |
| 正楚 | 2020-12-4 | 公章 | 项目经理解锁变更登记用印 | 1、项目经理解锁变更登记申请表；2、关于居住项目（正荣府）变更项目经理申请；3、关于居住项目（正荣府）变更管理人员申请；（各3份） | 工程技术部 | 肖欢 |
| 正楚 | 2020-12-4 | 公章 | 第三方飞检工作量确认用印 | 工作量评估及工作时间确认单（1份） | 工程技术部 | 肖欢 |
| 正楚 | 2020-12-7 | 公章 | 法人变更资料用印 | 1、公司登记备案申请书；2、公司章程修改（法人修改）；3、武汉正楚置业有限公司股东变更决议；4、法人代表信息；5、委托代理人信息；（各1份） | 行政 | 吴宛 |
| 正楚 | 2020-12-7 | 公章 | 超危大工程专项施工方案论证前审批表用印 | 超危大工程专项施工方案论证前审批表 | 工程技术部 | 肖欢 |
| 正楚 | 2020-12-8 | 公章 | 催董涛，油田审批流 | 1、《商品房买卖合同》签约及首付款缴款催告函；2、个人住房公积金（组合）贷款担保书；3、预告登记约定书（各1份） | 销售团队 | 冯远程 |
| 正楚 | 2020-12-8 | 公章 | 催告函解约函用印 | 1、合同签约及首付款缴款催告函（苟庆、郝江波 戴婷 ） | 销售团队 | 冯远程 |
| 正楚 | 2020-12-10 | 公章 | 地基验槽记录用印 | 地基地槽验槽记录用印（各3份） | 工程技术部 | 肖欢 |
| 正楚 | 2020-12-11 | 合同章 | 营销合同（北京搜房科技发展有限公司武汉分公司） | 媒体广告发布合同（7月） | 营销部 | 吴小方 |
| 正楚 | 2020-12-11 | 合同章 | 营销合同（北京搜房科技发展有限公司武汉分公司） | 媒体广告发布合同（9月） | 营销部 | 吴小方 |
| 正楚 | 2020-12-11 | 合同章 | 营销合同（北京搜房科技发展有限公司武汉分公司） | 媒体广告发布合同（10月） | 营销部 | 吴小方 |
| 正楚 | 2020-12-11 | 公章 | 审计资料用印 | 1、资产负债表；2、利润表；3、现金流量表；4、工商银行企业对账单；5、预售许可证；6、工商营业执照；7、章程；（各2份） | 财务部 | 李睿 |
| 正楚 | 2020-12-11 | 公章 | 保理回执 | 1、应收账款债权转让通知书回执（宁夏伊地地质工程有限公司）；2、应收账款债权转让通知书回执（上海兴邦建材结构设计有限公司）；3、应收账款债权转让通知书回执2份（上海东方雨虹）；4、应收账款债权转让通知书回执（湖北福珍建筑工程有限公司）5、应收账款债权转让通知书回执（万众隆项目项目管理有限公司）6、应收账款债权转让通知书回执（武汉岚研室内设计有限公司）；7、应收账款债权转让通知书回执（中南基础勘察有限公司）;(各3份） | 成本管理部 | 蒋逸凡 |
| 正楚 | 2020-12-11 | 公章 | 离职证明用印 | 离职证明(何锐） | 人资 | 阮文静 |
| 正楚 | 2020-12-15 | 公章 | 工抵房协议（成都科顿装饰工程有限公司南京分公司） | 正楚工抵房协议 | 成本管理部 | 蒋逸凡 |
| 正楚 | 2020-12-15 | 公章 | 工抵房协议（重庆力天设计装饰有限公司） | 正荣正泰工抵房协议 | 成本管理部 | 蒋逸凡 |
| 正楚 | 2020-12-15 | 公章 | 工抵房协议（深圳市旗云智能科技有限公司） | 正荣正升工抵房协议 | 成本管理部 | 蒋逸凡 |
| 正楚 | 2020-12-15 | 公章 | 兴业银行按揭服务协议用印 | 1、企业信用信息基础数据库查询及报送授权书；2、按揭贷款业务合作协议；3、财务报表；4、预售许可证；5、章程、6、工规证等（2份） | 财务部 | 徐杰 |
| 正楚 | 2020-12-15 | 公章 | 幕墙设计工程量确认单用印 | 光谷正荣府门窗幕墙工程深化设计工程量确认单 | 成本管理部 | 吴明 |
| 正楚 | 2020-12-16 | 公章 | 车位申请用印 | 车位申请用印4份 | 综合管理部 | 赵强 |
| 正楚 | 2020-12-17 | 公章、财务章、法人章 | 变更光大银行基本户法人印鉴，工商营业信息 | 1、营业执照2、印鉴卡；3、企业关键人员电信数据核验授权书；4更换预留印鉴申请书；（各3份） | 财务部 | 刘旖莎 |
| 正楚 | 2020-12-18 | 公章 | 起重机验收以及整改单用印 | 1、1#楼塔式起重机建设各方共同验收记录2份；2、整改回复单用印4份 | 工程技术部 | 肖欢 |
| 正楚 | 2020-12-21 | 公章、财务章、法人章 | 开立1号楼监管户 | 1、对公客户综合业务签约申请书；2、开立单位人民币业务结算申请书；3、不使用支付密码凭证承诺书；4、市场主体金融活动诚信书；5、开通激活网银防骗警示提示；6、印鉴卡；7、企业关键人员电信业务核验授权委托书； | 财务部 | 刘旖莎 |
| 正楚 | 2020-12-21 | 公章 | 收入证明 | 收入证明（夏红敏）2份 | 人资 | 阮文静 |
| 正楚 | 2020-12-22 | 合同章、法人章 | 中国核工业第二二建设有限公司 | 武汉市光谷正荣府预算包干价补充协议（6份） | 成本管理部 | 蒋逸凡 |
| 正楚 | 2020-12-22 | 公章 | 电费发票开票信息申请用印 | 1、申请（开票信息）；2、授权委托书及法人身份证复印件；3、营业执照； | 工程技术部 | 肖欢 |
| 正楚 | 2020-12-22 | 公章 | 项目满意度调查表 | 1、客户满意度调查表（中国核工业第二二建设有限公司）1份 | 工程技术部 | 肖欢 |
| 正楚 | 2020-12-22 | 公章 | 疫情后开工申请后补 | 1、工程开工报审表（3份） | 工程技术部 | 肖欢 |
| 正楚 | 2020-12-22 | 合同章、法人章 | 营销合同（武汉德美印刷有限公司） | 武汉公司 2019年印刷集采合同(4份) | 营销部 | 吴小方 |
| 正楚 | 2020-12-22 | 合同章、法人章 | 营销合同（武汉鑫佳捷印务有限公司） | 武汉公司 2019年印刷集采合同(4份) | 营销部 | 吴小方 |
| 正楚 | 2020-12-22 | 合同章、法人章 | 营销合同（武汉天风彩数码广告喷绘有限公司） | 武汉公司2020年物料制作集采合同(4份) | 营销部 | 吴小方 |
| 正楚 | 2020-12-22 | 合同章、法人章 | 营销合同（武汉中桢广告有限公司） | 武汉公司2020年物料制作集采合同(4份) | 营销部 | 吴小方 |
| 正楚 | 2020-12-23 | 合同章 | 正荣地产股份有限公司 | 营销咨询及支持服务合同 | 财务部 | 刘晓 |
| 正楚 | 2020-12-23 | 公章 | 非重点监管资金提取用印 | 新建商品房预售非重点监管资金使用申请表（3份） | 财务部 | 刘旖莎 |
| 正楚 | 2020-12-24 | 公章 | 土地解压申请用印申请 | 关于申请解除光谷·正荣府项目土地抵押的函（1份 | 财务部 | 李睿 |
| 正楚 | 2020-12-25 | 公章 | 光谷正荣府项目关于应付申请审批单的用印申请 | 1、万众隆项目管理有限公司付款审批表；2、宁夏伊地付款审批表；（各1份） | 工程技术部 | 肖欢 |
| 正楚 | 2020-12-25 | 公章 | （正舟和正楚工程款工抵房协议用印）湖北福珍建筑工程有限公司 | 工抵房协议（4份） | 成本管理部 | 蒋逸凡 |
| 正楚 | 2020-12-25 | 公章 | （工抵房协议用印）湖北福珍建筑工程有限公司 | 工抵房协议（4份） | 成本管理部 | 蒋逸凡 |
| 正楚 | 2020-12-25 | 公章 | （工抵房协议用印）一鼎生态园林建设有限公司 | 工抵房协议（4份） | 成本管理部 | 蒋逸凡 |
| 正楚 | 2020-12-28 | 公章 | 1号楼监管户POS机办理资料用印 | 1、银联商务特约商户业务申请书；2、银联商务特约商户支付服务协议；3、营业执照复印件；4、法人身份证复印件（各1份） | 财务部 | 徐杰 |
| 正楚 | 2020-12-28 | 公章 | 缴款催告函和解除函用印 | 1、【武汉市商品房认购书】解除通知书（宋涛，李玲平）；2、商品房买卖合同签订通知书（宋涛，李玲平） | 销售团队 | 冯远程 |
| 正楚 | 2020-12-28 | 公章 | 总包表扬信 | 1、表扬信；2、荣誉证书；（各1份） | 工程技术部 | 肖欢 |
| 正楚 | 2020-12-29 | 公章 | 保理回执 | 1、回执用印（万众隆项目管理有限公司、成都基准方中建筑设计有限公司、宁夏伊地地质工程有限公司、成都基准方中建筑设计有限公司、四川洲宇建筑设计股份有限公司武汉分公司、湖北长江电气有限公司等以上各4份） | 成本管理部 | 蒋逸凡 |
| 正楚 | 2020-12-29 | 公章 | （工抵房协议用印）成都科顿装饰工程有限公司南京分公司 | 工抵房协议（4份） | 成本管理部 | 蒋逸凡 |
| 正楚 | 2020-12-29 | 公章 | 在建工程权籍办理用印 | 1、营业执照复印件；2、不动产证复印件；3、建设用地规划许可证复印件；4、建筑工程规划许可证；5、建筑工程施工许可证复印件（各1份） | 财务部 | 李睿 |
| 正楚 | 2020-12-30 | 公章 | （工抵房协议用印）成都科顿装饰工程有限公司南京分公司 | 工抵房协议（4份） | 成本管理部 | 蒋逸凡 |
| 正楚 | 2020-12-31 | 公章 | 催告函解约函用印 | 吴双合同签约及首付催告函和解除函（1份) | 销售团队 | 冯远程 |
| 正楚 | 2020-12-31 | 公章 | （工抵房协议用印）东莞市民兴电缆有限公司 | 工抵房协议（4份） | 成本管理部 | 蒋逸凡 |

本月证照章外带情况表如下：

| 项目公司 | 外/借出日期 | 印鉴/证照名称 | 事由 | 外/借出至机构 | 部门 | 经办人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 正楚 | 2020-12-7 | 营业执照正副本 | 法人变更用印 | 光谷东湖开发去政务中心 | 行政 | 吴宛 |
| 正楚 | 2020-12-17 | 1、公章、财务章、人名章（吴卫星）； 2.营业执照正副本，开户许可证 | 光大基本户营业执照法人印鉴变更 | 光大银行光谷 | 财务办 | 刘旖莎 |
| 正楚 | 2020-12-21 | 1、公章、财务章、人名章（吴卫星）； 2.营业执照正副本，开户许可证 | 开立1号预售资金监管账户 | 光大银行武汉分行 | 财务办 | 刘旖莎 |
| 正楚 | 2020-12-29 | 1、公章、财务章、人名章（吴卫星）； 2.营业执照正副本 | 项目权籍落宗办理 | 光谷东湖开发去政务中心 | 财务办 | 李睿 |

5合同签订情况

2020年12月项目公司共计新签订合同18份，合同签订情况详见下表：

2020年12月合同签订情况表

| 项目公司 | 对方单位 | 合同文件名称 | 合同内容 | 付款节点 | 合同金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 正楚 | 浙江星月门业有限公司 | [武汉]公司[光谷正荣府]项目入户门供货及安装合同 | 武汉光谷正荣府项目]入户门供货及安装工程及有关事项协商一致,武汉光谷正荣府高层、叠拼及叠拼地下室的入户门供应及安装包含入户门的制作、运输、安装、成品保护、验收及质保期内的维修等内容。供货周期45天，安装周期10天 | 到货款：每批次货物（含门框及门扇）到发包人指定地点，发包人验收合格后［30］个日历天内，支付该批次货款的［55］％；2 安装款：每批次货物安装完毕且经发包人内部验收合格后［30］个日历天内，支付该批次货款的［25］％；3 验收款：本工程通过最终的竣工验收，并且交付给发包人后，发包人、承包人双方办理完结算手续后，发包人在［30］个日历天内，向承包人支付至结算款的[97]%；4 保修款：结算款的［3］%作为质量保修金，该质量保修金在本工程保修期满后［30］个日历天内，由发包人扣除保修期间发生的有关维修费用后，将剩余款项无息支付给承包人； | 1,250,837.84 |
| 正楚 | 北京搜房科技发展有限公司武汉分公司 | 媒体广告发布合同（7月） | 房天下广告合同，宣传项目信息，广告发布时间：2020 年 7 月 14 日-2020 年 8 月 12 日（具体以实际投放时间为准） | 1、本合同签订后 15 个工作日内，甲方支付本合同总价款的【0 】%作为预付款，即：人民币 0 元；2、乙方按本合同约定发布完广告并经甲方验收通过后 60 个工作日内，支付本合同结算价款【含预付款（若有）】即：人民币 250000元。 | 250,000.00 |
| 正楚 | 北京搜房科技发展有限公司武汉分公司 | 媒体广告发布合同（9月） | 房天下广告合同，宣传项目信息，广告发布时间： 2020.10.12-2020.11.11（具体以实际投放时间为准） | 1、本合同签订后 15 个工作日内，甲方支付本合同总价款的【0 】%作为预付款，即：人民币 0 元；2、乙方按本合同约定发布完广告并经甲方验收通过后 60 个工作日内，支付本合同结算价款【含预付款（若有）】即：人民币 250000元。 | 250,000.00 |
| 正楚 | 北京搜房科技发展有限公司武汉分公司 | 媒体广告发布合同（10月） | 房天下广告合同，宣传项目信息，广告发布时间： 9.12-10.11（具体以实际投放为准） | 1、本合同签订后 15 个工作日内，甲方支付本合同总价款的【0 】%作为预付款，即：人民币 0 元；2、乙方按本合同约定发布完广告并经甲方验收通过后 60 个工作日内，支付本合同结算价款【含预付款（若有）】即：人民币 250000元。 | 250,000.00 |
| 正楚 | 成都科顿装饰工程有限公司南京分公司 | 正楚工抵房协议 | 乙方已该工程款抵扣购房甲方房屋 | 合同签订10个工作日， | 938,841.00 |
| 正楚 | 重庆力天设计装饰有限公司 | 正荣正泰工抵房协议 | 乙方已正荣正泰工程款抵扣购房正楚方房屋 | 合同签订10个工作日， | 946,019.00 |
| 正楚 | 深圳市旗云智能科技有限公司 | 正荣正升工抵房协议 | 乙方已正荣正升工程款抵扣购房正楚方房屋 | 合同签订10个工作日， | 792,227.00 |
| 正楚 | 中国核工业第二二建设有限公司 | 武汉市光谷正荣府预算包干价补充协议 | 一、固定总价确认1、本工程已确定转化为固定总价包干形式的含税价款为：（ 大写：叁仟陆佰壹拾万零壹仟柒佰肆拾肆元零伍分 ）（人民币）￥：（ 小写 36,101,744.05 ）元，增值税税率 9%且需开具增值税专用发票。其中不含税总价为：（ 大写：叁仟叁佰壹拾贰万零捌佰陆拾陆元壹角）（人民币）￥：（小写 33,120,866.10）元。 (具体转化部分详见附件 4: 编制说明及工程量清单)2、本工程尚未确定转化为固定总价包干形式的价款暂定为：（ 大写：贰亿叁仟叁佰肆拾贰万贰仟柒佰柒拾叁元肆角柒分 ）元整（人民币）￥：（小写 233,422,773.47）元，增值税税率 9%，其中不含税总价为：（ 大写：贰亿壹仟肆佰壹拾肆万玖仟叁佰叁拾叁元肆角陆分）元整（人民币）￥：（小写 214,149,333.46 ）元。。此部分暂定价将在后期由双方另行核对并另行签署补充协议确定。3、上述两项合计：（ 大写：贰亿陆仟玖佰伍拾贰万肆仟伍佰壹拾柒元伍角贰）（人民币）￥：（ 小写 269,524,517.52 ）元，增值税税率 9%，其中不含税总价为：（ 大写：贰 亿 肆 仟 柒 佰 贰 拾 柒 万 零 壹 佰 玖 拾 玖 元 伍 角 陆 分 ）（ 人 民 币 ） ￥ ： （ 小 写247,270,199.56 ）元。 | 随主合同 | 36,101,744.05 |
| 正楚 | 武汉德美印刷有限公司 | 武汉公司 2019年印刷集采合同 | 本合同有效期自2019 年12月 7 日起至2020年 12月 6日止。方将依照乙方提供的盖有乙方公章的印刷品报价单（详见附件1）进行下单。报价单作为本合同的附件，为本合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。报价含【13】%增值税、材料费、人工、送货等一切费用 | 月结：每月 5 日甲、乙双方及时核对上月账目，核对无误后，由乙方开具等额正规发票交至甲方财务部，甲方收到发票后 90日 内结清货款。 | 按月据实结算 |
| 正楚 | 武汉鑫佳捷印务有限公司 | 武汉公司 2019年印刷集采合同 | 本合同有效期自2019 年12月 7 日起至2020年 12月 6日止。方将依照乙方提供的盖有乙方公章的印刷品报价单（详见附件1）进行下单。报价单作为本合同的附件，为本合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。报价含【13】%增值税、材料费、人工、送货等一切费用 | 月结：每月5日甲、乙双方及时核对上月账目，核对无误后，由乙方开具等额正规发票交至甲方财务部，甲方收到发票后 90日内结清货款。 | 按月据实结算 |
| 正楚 | 武汉天风彩数码广告喷绘有限公司 | 武汉公司2020年物料制作集采合同 | 本框架合同下，乙方提供物料制作服务的清单见本框架合同附件一《价格清单》（以下简称“清单”），包括物料名称、品牌、规格及单价等 | 每批订单，在乙方交付的全部定制物料经甲方验收通过后且乙方向甲方提交符合甲方要求的增值税专用发票及其他甲方要求的付款资料后的3个月内向乙方支付对应每批订单的【100】%。。 | 据实结算 |
| 正楚 | 武汉中桢广告有限公司 | 武汉公司2020年物料制作集采合同 | 乙方提供物料制作服务的清单见本框架合同附件一《价格清单》（以下简称“清单”），包括物料名称、品牌、规格及单价等 | 每批订单，在乙方交付的全部定制物料经甲方验收通过后且乙方向甲方提交符合甲方要求的增值税专用发票及其他甲方要求的付款资料后的3个月内向乙方支付对应每批订单的【100】%。 | 据实结算 |
| 正楚 | 正荣地产控股股份有限公司 | 【盘龙正荣府】营销咨询及支持服务合同 | 甲方委托乙方负责项目的营销策划、顾问、全程推广及广告企划服务，包括本项目全程营销推广、阶段性市调分析、平面广告、电台、电视、网络广告及各类公关促销活动的策划、创意、设计、监控和调研评估等事宜 | 在本合同有效期限内，甲方向乙方支付的含税营销策划费按签定《商品房买卖合同》的含税合同金额的 1.5 %支付。增值税税率6 %。 | 销售金额1.5% |
| 正楚 | 湖北福珍建筑工程有限公司 | 工抵房协议 | 乙方以正舟301786元和正楚949107元共计1250893工程款抵扣购买正楚购房款 | 合同签订10个工作日 | 1,250,893.00 |
| 正楚 | 湖北福珍建筑工程有限公司 | 工抵房协议 | 乙方以正楚工程款1250893元抵扣购买正楚购房款 | 合同签订10个工作日 | 1,250,893.00 |
| 正楚 | 一鼎生态园林建设有限公司 | 工抵房协议 | 乙方以正荣正升工程款抵扣购房甲方房屋 | 合同签订10个工作日 | 1,202,977.00 |
| 正楚 | 成都科顿装饰工程有限公司南京分公司 | 工抵房协议 | 乙方以正荣正升工程款抵扣购房甲方房屋 | 合同签订10个工作日 | 938,841.00 |
| 正楚 | 东莞市民兴电缆有限公司 | 工抵房协议 | 乙方已正荣正升工程款抵扣购房正楚房屋 | 合同签订10个工作日 | 1,246,632.00 |

6 项目销售情况汇总表

截至2020年12月31日武汉光谷正荣府项目销售汇总表：

| 住宅 | 单位 | 本期累计 | 本期新增 |
| --- | --- | --- | --- |
| 房源套数 | 套 | 617 | 0 |
| 认购套数 | 套 | 493 | 45 |
| 签约套数 | 套 | 472 | 26 |
| 备案套数 | 套 | 379 | 96 |
| 房源面积 | ㎡ | 63,472.05 | 0.00 |
| 认购面积 | ㎡ | 50,948.35 | 4,914.93 |
| 签约面积 | ㎡ | 48,809.80 | 2,972.04 |
| 备案面积 | ㎡ | 39,022.25 | 9,923.29 |
| 签约总额 | 元 | 929,136,404.00 | 61,733,241.00 |
| 回款总额 | 元 | 748,264,446.21 | 101,106,815.00 |

注：1、网签账户名、密码未移交共管，网签备案信息来源为项目公司提供的网签明细表；

- 房源套数及房源面积为汉口项目已取得商品房预售证的总套数及总面积,回款总额为银行收到销售回款金额；

7 项目竞品分析

标的项目位于光谷中心城的流芳园区域附近，流芳新城规划建设承担关山科研集聚区的公共服务职能，重点建设综合性服务设施。东南方向有东湖高新保税区，富士康产业园，光电子产业园区；西

北方向有金融港企业中心，光谷软件园，未来科技城等，人口吸附力增强。配套交通750路，光谷有轨电车l2路、地铁11号线、19号线（规划中），项目西邻光谷四路，南邻高新四路，北面关豹高速，交通主干道环绕；购物方面项目周边有首创奥特莱斯小镇（已开业）、宜家（规划中）、永旺（规划中）、瑞安光谷天地、龙湖天街；医院同济医院光谷分院、省人民医院光谷分院、省妇幼光谷分院、光谷国际医院，休闲本项目西面总长度5090米豹子溪生态廊道沿线生态中轴，将打造文化山林区、湿地田园区和雨洪花园区，兼具生态休闲、生产和科普的生态绿地功能，坐享得天独厚的生态资源；新月溪公园、二妃山生态体育公园等。

2020年12月份竞品楼盘情况如下：

| 序号 | 项目名称 | 项目简介 | 主力在售 | 面积分布（㎡） | 2020年11月 | 当前楼盘详情 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新希望锦粼九里 | 高新五路与光谷五路交叉口，占地面积116003.09平方米，338418.03平方米，项目规划建设1954户户。33栋楼 | 毛坯高层 | 92-132㎡ | 高层17175/㎡ | 总房源921套，非住宅84套，住宅可售658，当前已售160套,12月去化74 |
| 2 | 光谷南山府 | 东湖高新区神墩一路与高科园二路交汇处，占地面积：68070.66平方米，建筑面积：248385.7平方米，项目规划建设1359户，22栋楼 | 毛坯高层 | 高层97㎡-143㎡， | 普通住宅：22325元/m² | 总房源845套，非住宅20套，住宅可售435，当前已售363套, |
| 3 | 新城璞樾门第 | 东湖高新区光谷四路和流芳园横路交汇处，占地面积：170000平方米建筑面积：550000平方米，项目规划建设3084户户。 | 精装高层，毛坯叠拼 | 高层109㎡-139㎡，叠拼137㎡-223㎡ | 普通住宅：18750元/m²联排：33000元/m²叠拼：27000元/m² | 总房源3200套，非住宅116套，住宅可售1048，11月已售1875套，当前已售2034套，12月去化159套 |
| 4 | 碧桂园十里春风 | 光谷四路与大吕路交汇处，占地面积：100000平方米建筑面积：225000平方米，项目规划建设1826户，楼栋总数：29栋 | 毛坯高层，毛坯叠拼 | 高层109㎡-141㎡，叠拼141㎡-151㎡ | 普通住宅均价18700元/平方米；叠拼均价27000元/平方米 | 总房源2270套，非住宅459套，住宅可售741，11月已售969套。当前已售1070套，12月去化101套 |

8 资金情况

8.1 资金使用汇总表（2020年12月）

| 序号 | 成本项目 | 本月付款（元） | 入场后累计已支付（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 土地费用 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2 | 前期费用 | 0.00 | 613,847.06 |  |
| 3 | 建筑工程费用 | 494,433.72 | 67,996,806.20 |  |
| 4 | 开发间接费 | 0.00 | 0.00 |  |
| 5 | 财务费用 | 23,587,220.03 | 29,819,957.50 |  |
| 6 | 税费 | 322,556.75 | 9,706,381.27 |  |
| 7 | 管理费用 | 3,640,064.46 | 11,373,017.62 |  |
| 8 | 营销费用 | 1,587,059.36 | 4,701,467.25 |  |
| 9 | 往来款 | 283,755,437.74 | 2,258,778,123.07 |  |
| 10 | 收费退款 | 520,000.00 | 9,374,077.60 |  |
| 总计 |  | 313,906,772.06 | 2,392,363,677.57 |  |

8.2资金流出情况

2020年12月监管范围内资金流出额共计313,906,772.06元。

2020年12月资金流出明细表

| 项目公司 | 收款日期 | 付款方 | 资金用途 | 金额 | 收款行 | 用款类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 正楚 | 2020-12-2 | 国家金库武汉市东湖开发区支库（代理） | 个人所得税 | 165,658.25 | 光大银行3640 | 税费 |
| 正楚 | 2020-12-4 | 武汉正襄企业管理咨询有限公司 | 代付工程费 | 10,000,000.00 | 光大银行3640 | 往来款 |
| 正楚 | 2020-12-4 | 网银电子汇划费 | 网上银行手续费收入 | 200.00 | 光大银行3640 | 财务费用 |
| 正襄 | 2020-12-4 | 正荣正创（武汉）置业发展有限公司 | 代付工程费 | 10,000,000.00 | 中信梨园2861 | 往来款 |
| 正楚 | 2020-12-6 | 短信通服务费 | 短信通知手续费收入（对公） | 30.00 | 光大银行3640 | 财务费用 |
| 正楚 | 2020-12-10 | 国家金库武汉市东湖开发区支库（代理） | 增值税 | 100,000.00 | 光大银行3640 | 税费 |
| 正楚 | 2020-12-10 | 武汉正襄企业管理咨询有限公司 | 支付利息 | 15,000,000.00 | 光大银行3640 | 财务费用 |
| 正楚 | 2020-12-10 | 网银电子汇划费 | 网上银行手续费收入 | 200.00 | 光大银行3640 | 财务费用 |
| 正楚 | 2020-12-10 | 中国工商银行工资专用账户 | 发工资 | 1,647,267.20 | 光大银行3640 | 管理费 |
| 正楚 | 2020-12-10 | 网银电子汇划费 | 网上银行手续费收入 | 32.95 | 光大银行3640 | 财务费用 |
| 正襄 | 2020-12-10 | 平潭荣文投资合伙企业（有限合伙） | 支付利息 | 14,005,437.74 | 中信梨园2861 | 往来款 |
| 正楚 | 2020-12-11 | 网上银行手续费收入 | 转账手续费 | 25.80 | 光大银行3640 | 财务费用 |
| 正楚 | 2020-12-11 | 国网湖北省电力有限公司武汉供电公司 | 电费及服务费 | 94,743.37 | 工商银行1883 | 管理费 |
| 正楚 | 2020-12-14 | 国家金库武汉市东湖开发区支库 | 印花税 | 56,898.50 | 光大银行3640 | 税费 |
| 正楚 | 2020-12-14 | 国家金库武汉市东湖开发区支库 | 企业职工基本养老保险费 | 65,916.16 | 光大银行3640 | 管理费 |
| 正楚 | 2020-12-14 | 国家金库武汉市东湖开发区支库 | 失业保险费 | 2,471.95 | 光大银行3640 | 管理费 |
| 正楚 | 2020-12-14 | 国家金库武汉市东湖开发区支库 | 基本医疗保险费 | 88,575.77 | 光大银行3640 | 管理费 |
| 正楚 | 2020-12-15 | 网上银行手续费收入 | 网银电子汇划费 | 20.00 | 光大银行3640 | 财务费用 |
| 正楚 | 2020-12-15 | 上海英斯佛朗环境景观规划设计有限公司 | 商票承兑工程款 | 523,750.00 | 工商银行1883 | 管理费 |
| 正楚 | 2020-12-15 | 北京戴德梁行物业管理有限公司武汉分公司 | 电费 | 2,824.86 | 工商银行1883 | 管理费 |
| 正楚 | 2020-12-15 | 武汉市洪山区兴锐烟酒副食店 | 商务礼品 | 9,400.00 | 工商银行1883 | 管理费 |
| 正楚 | 2020-12-15 | 武汉市洪山区兴锐烟酒副食店 | 商务礼品 | 2,040.00 | 工商银行1883 | 管理费 |
| 正楚 | 2020-12-15 | 耿翔 | 招待费 | 19,687.00 | 工商银行1883 | 管理费 |
| 正楚 | 2020-12-15 | 耿翔 | 招待费 | 18,546.00 | 工商银行1883 | 管理费 |
| 正楚 | 2020-12-15 | 黄吉康 | 招待费 | 3,279.50 | 工商银行1883 | 管理费 |
| 正楚 | 2020-12-15 | 耿翔 | 招待费 | 18,797.00 | 工商银行1883 | 管理费 |
| 正楚 | 2020-12-15 | 朱文博 | 招待费 | 25,040.00 | 工商银行1883 | 管理费 |
| 正楚 | 2020-12-15 | 甘露 | 差旅费 | 610.00 | 工商银行1883 | 管理费 |
| 正楚 | 2020-12-15 | 上海济翔实业有限公司 | 商务礼品 | 970.00 | 工商银行1883 | 管理费 |
| 正楚 | 2020-12-15 | 王艳坤 | 差旅费 | 14,127.00 | 工商银行1883 | 管理费 |
| 正楚 | 2020-12-15 | 李钦 | 招待费 | 1,150.00 | 工商银行1883 | 管理费 |
| 正楚 | 2020-12-15 | 严兴华 | 差旅费 | 773.50 | 工商银行1883 | 管理费 |
| 正楚 | 2020-12-15 | 朱文博 | 招待费 | 11,544.00 | 工商银行1883 | 管理费 |
| 正楚 | 2020-12-15 | 吴汉明 | 招待费 | 1,200.00 | 工商银行1883 | 管理费 |
| 正楚 | 2020-12-15 | 杜顺 | 差旅费 | 610.00 | 工商银行1883 | 管理费 |
| 正楚 | 2020-12-15 | 秦晗 | 差旅费 | 2,431.00 | 工商银行1883 | 管理费 |
| 正楚 | 2020-12-15 | 朱文博 | 招待费 | 14,800.00 | 工商银行1883 | 管理费 |
| 正楚 | 2020-12-15 | 朱文博 | 差旅费 | 1,900.00 | 工商银行1883 | 管理费 |
| 正楚 | 2020-12-15 | 谢志飞 | 差旅费 | 1,909.00 | 工商银行1883 | 管理费 |
| 正楚 | 2020-12-15 | 梁绍伟 | 差旅费 | 433.00 | 工商银行1883 | 管理费 |
| 正楚 | 2020-12-15 | 杜顺 | 招待费 | 339.00 | 工商银行1883 | 管理费 |
| 正楚 | 2020-12-15 | 安徽美厚醇香酒业销售有限公司 | 商务礼品 | 8,880.00 | 工商银行1883 | 管理费 |
| 正楚 | 2020-12-15 | 黎文骏 | 招待费 | 8,295.00 | 工商银行1883 | 管理费 |
| 正楚 | 2020-12-15 | 崔梦雪 | 差旅费 | 12,917.00 | 工商银行1883 | 管理费 |
| 正楚 | 2020-12-15 | 黎文骏 | 差旅费 | 4,597.44 | 工商银行1883 | 管理费 |
| 正楚 | 2020-12-15 | 胡小松 | 差旅费 | 1,006.00 | 工商银行1883 | 管理费 |
| 正楚 | 2020-12-15 | 杨沅法 | 差旅费 | 2,032.00 | 工商银行1883 | 管理费 |
| 正楚 | 2020-12-15 | 陈明 | 差旅费 | 1,016.00 | 工商银行1883 | 管理费 |
| 正楚 | 2020-12-15 | 崔梦雪 | 招待费 | 1,517.60 | 工商银行1883 | 管理费 |
| 正楚 | 2020-12-15 | 黎文骏 | 差旅费 | 1,640.90 | 工商银行1883 | 管理费 |
| 正楚 | 2020-12-15 | 王敏 | 差旅费 | 3,956.99 | 工商银行1883 | 管理费 |
| 正楚 | 2020-12-15 | 武汉市洪山区兴锐烟酒副食店 | 商务礼品 | 26,030.00 | 工商银行1883 | 管理费 |
| 正楚 | 2020-12-15 | 福州华祥苑茶业有限公司 | 商务礼品 | 2,100.00 | 工商银行1883 | 管理费 |
| 正楚 | 2020-12-15 | 杜顺 | 商务礼品 | 50,000.00 | 工商银行1883 | 管理费 |
| 正楚 | 2020-12-15 | 汪仁义 | 差旅费 | 2,770.00 | 工商银行1883 | 管理费 |
| 正楚 | 2020-12-15 | 汪仁义 | 差旅费 | 1,880.50 | 工商银行1883 | 管理费 |
| 正楚 | 2020-12-15 | 杜顺 | 差旅费 | 1,500.00 | 工商银行1883 | 管理费 |
| 正楚 | 2020-12-15 | 梁绍伟 | 招待费 | 11,489.00 | 工商银行1883 | 管理费 |
| 正楚 | 2020-12-15 | 李梅玲 | 差旅费 | 200.00 | 工商银行1883 | 管理费 |
| 正楚 | 2020-12-15 | 梁绍伟 | 招待费 | 16,601.00 | 工商银行1883 | 管理费 |
| 正楚 | 2020-12-16 | 网上银行手续费收入 | 网银电子汇划费 | 8.00 | 光大银行3640 | 财务费用 |
| 正楚 | 2020-12-16 | 屈俊雄 | 财务报销－备注：退预约金 | 50,000.00 | 光大银行3640 | 收费退款 |
| 正楚 | 2020-12-16 | 网上银行手续费收入 | 网银电子汇划费 | 8.00 | 光大银行3640 | 财务费用 |
| 正楚 | 2020-12-16 | 胡译文 | 财务报销－备注：退预约金 | 50,000.00 | 光大银行3640 | 收费退款 |
| 正楚 | 2020-12-16 | 网上银行手续费收入 | 网银电子汇划费 | 8.00 | 光大银行3640 | 财务费用 |
| 正楚 | 2020-12-16 | 胡译文 | 财务报销－备注：退预约金 | 50,000.00 | 光大银行3640 | 收费退款 |
| 正楚 | 2020-12-16 | 网上银行手续费收入 | 网银电子汇划费 | 8.00 | 光大银行3640 | 财务费用 |
| 正楚 | 2020-12-16 | 张顺 | 财务报销－备注：退预约金 | 50,000.00 | 光大银行3640 | 收费退款 |
| 正楚 | 2020-12-16 | 网上银行手续费收入 | 手续费撤销 | -8.00 | 光大银行3640 | 财务费用 |
| 正楚 | 2020-12-16 | 王维 | 网银跨行汇款失败，原交易流水号：901317026565，收款行拒绝原因：借记卡卡号不存在 | -50,000.00 | 光大银行3640 | 收费退款 |
| 正楚 | 2020-12-16 | 网上银行手续费收入 | 网银电子汇划费 | 8.00 | 光大银行3640 | 财务费用 |
| 正楚 | 2020-12-16 | 王维 | 财务报销－备注：退预约金 | 50,000.00 | 光大银行3640 | 收费退款 |
| 正楚 | 2020-12-16 | 网上银行手续费收入 | 网银电子汇划费 | 8.00 | 光大银行3640 | 财务费用 |
| 正楚 | 2020-12-16 | 李冬梅 | 财务报销－备注：退预约金 | 50,000.00 | 光大银行3640 | 收费退款 |
| 正楚 | 2020-12-16 | 网上银行手续费收入 | 网银电子汇划费 | 8.00 | 光大银行3640 | 财务费用 |
| 正楚 | 2020-12-16 | 涂若男 | 财务报销－备注：退预约金 | 50,000.00 | 光大银行3640 | 收费退款 |
| 正楚 | 2020-12-16 | 网上银行手续费收入 | 网银电子汇划费 | 8.00 | 光大银行3640 | 财务费用 |
| 正楚 | 2020-12-16 | 吴娜 | 补贴－备注：退预约金 | 50,000.00 | 光大银行3640 | 收费退款 |
| 正楚 | 2020-12-16 | 网上银行手续费收入 | 网银电子汇划费 | 8.00 | 光大银行3640 | 财务费用 |
| 正楚 | 2020-12-16 | 周冬 | 财务报销－备注：退预约金 | 50,000.00 | 光大银行3640 | 收费退款 |
| 正楚 | 2020-12-16 | 网上银行手续费收入 | 网银电子汇划费 | 8.00 | 光大银行3640 | 财务费用 |
| 正楚 | 2020-12-16 | 郝江波 | 财务报销－备注：退预约金 | 50,000.00 | 光大银行3640 | 收费退款 |
| 正楚 | 2020-12-16 | 武汉住房公积金管理中心 | 汇补缴-20201216198138 | 220,715.40 | 光大银行3640 | 管理费 |
| 正楚 | 2020-12-16 | 李玉玲 | 退预约金 | 10,000.00 | 工商银行1883 | 收费退款 |
| 正楚 | 2020-12-16 | 秦晗 | 招待费 | 919.00 | 工商银行1883 | 管理费 |
| 正楚 | 2020-12-16 | 黎文骏 | 招待费 | 5,000.00 | 工商银行1883 | 管理费 |
| 正楚 | 2020-12-16 | 吴育炎 | 招待费 | 10,364.69 | 工商银行1883 | 管理费 |
| 正楚 | 2020-12-16 | 吴育炎 | 招待费 | 12,998.00 | 工商银行1883 | 管理费 |
| 正楚 | 2020-12-16 | 黎文骏 | 差旅费 | 1,110.00 | 工商银行1883 | 管理费 |
| 正楚 | 2020-12-16 | 黎文骏 | 招待费 | 2,716.00 | 工商银行1883 | 管理费 |
| 正楚 | 2020-12-16 | 舒天雄 | 退预约金 | 10,000.00 | 工商银行1883 | 收费退款 |
| 正楚 | 2020-12-16 | 黎文骏 | 招待费 | 4,000.00 | 工商银行1883 | 管理费 |
| 正楚 | 2020-12-16 | 刘昶 | 招待费 | 4,000.00 | 工商银行1883 | 管理费 |
| 正楚 | 2020-12-16 | 黎文骏 | 招待费 | 6,000.00 | 工商银行1883 | 管理费 |
| 正楚 | 2020-12-16 | 吴育炎 | 招待费 | 13,457.00 | 工商银行1883 | 管理费 |
| 正楚 | 2020-12-16 | 甘露 | 招待费 | 5,227.00 | 工商银行1883 | 管理费 |
| 正楚 | 2020-12-16 | 冯远程 | 快递费报销 | 157.00 | 工商银行1883 | 管理费 |
| 正楚 | 2020-12-16 | 吴明 | 团建费 | 6,500.00 | 工商银行1883 | 管理费 |
| 正楚 | 2020-12-16 | 安徽美厚醇香酒业销售有限公司 | 商务礼品 | 8,880.00 | 工商银行1883 | 管理费 |
| 正楚 | 2020-12-16 | 吴莞 | 工商加急 | 14,000.00 | 工商银行1883 | 管理费 |
| 正楚 | 2020-12-16 | 吴育炎 | 差旅费 | 1,600.00 | 工商银行1883 | 管理费 |
| 正楚 | 2020-12-16 | 吴卫星 | 招待费 | 915.00 | 工商银行1883 | 管理费 |
| 正楚 | 2020-12-16 | 杜顺 | 招待费 | 700.00 | 工商银行1883 | 管理费 |
| 正楚 | 2020-12-16 | 刘阳 | 团建费 | 2,443.00 | 工商银行1883 | 管理费 |
| 正楚 | 2020-12-16 | 杨志秘 | 招待费 | 1,200.00 | 工商银行1883 | 管理费 |
| 正楚 | 2020-12-16 | 秦晗 | 招待费 | 8,500.00 | 工商银行1883 | 管理费 |
| 正楚 | 2020-12-16 | 蒋逸凡 | 招待费 | 5,609.00 | 工商银行1883 | 管理费 |
| 正楚 | 2020-12-16 | 刘茜 | 差旅费 | 704.00 | 工商银行1883 | 管理费 |
| 正楚 | 2020-12-16 | 吴卫星 | 招待费 | 1,673.00 | 工商银行1883 | 管理费 |
| 正楚 | 2020-12-16 | 熊伟 | 差旅费 | 1,536.70 | 工商银行1883 | 管理费 |
| 正楚 | 2020-12-16 | 章强 | 差旅费 | 732.50 | 工商银行1883 | 管理费 |
| 正楚 | 2020-12-16 | 杨志秘 | 招待费 | 3,200.00 | 工商银行1883 | 管理费 |
| 正楚 | 2020-12-16 | 杨志秘 | 招待费 | 1,318.00 | 工商银行1883 | 管理费 |
| 正楚 | 2020-12-16 | 阮文静 | 员工福利费 | 1,300.00 | 工商银行1883 | 管理费 |
| 正楚 | 2020-12-16 | 周春雷 | 招待费 | 7,132.00 | 工商银行1883 | 管理费 |
| 正楚 | 2020-12-16 | 肖欢 | 招待费 | 2,000.00 | 工商银行1883 | 管理费 |
| 正楚 | 2020-12-16 | 肖欢 | 招待费 | 1,158.00 | 工商银行1883 | 管理费 |
| 正楚 | 2020-12-16 | 吴卫星 | 招待费 | 1,004.00 | 工商银行1883 | 管理费 |
| 正楚 | 2020-12-16 | 吴卫星 | 招待费 | 2,300.00 | 工商银行1883 | 管理费 |
| 正楚 | 2020-12-16 | 熊伟 | 招待费 | 6,406.00 | 工商银行1883 | 管理费 |
| 正楚 | 2020-12-18 | 网上银行手续费收入 | 手续费 | 8.00 | 光大银行3640 | 财务费用 |
| 正楚 | 2020-12-18 | 王维 | 退预约金 | 50,000.00 | 光大银行3640 | 收费退款 |
| 正楚 | 2020-12-18 | 杨沅法 | 招待费 | 3,169.00 | 工商银行1883 | 管理费 |
| 正楚 | 2020-12-18 | 张小街 | 招待费 | 2,481.84 | 工商银行1883 | 管理费 |
| 正楚 | 2020-12-18 | 王敏 | 招待费 | 23,610.00 | 工商银行1883 | 管理费 |
| 正楚 | 2020-12-18 | 王敏 | 招待费 | 20,640.00 | 工商银行1883 | 管理费 |
| 正楚 | 2020-12-18 | 黎文骏 | 招待费 | 8,000.00 | 工商银行1883 | 管理费 |
| 正楚 | 2020-12-18 | 胡飞武 | 差旅费 | 200.00 | 工商银行1883 | 管理费 |
| 正楚 | 2020-12-18 | 黎文骏 | 招待费 | 7,000.00 | 工商银行1883 | 管理费 |
| 正楚 | 2020-12-18 | 邓翔 | 商务礼品 | 181,000.00 | 工商银行1883 | 管理费 |
| 正楚 | 2020-12-18 | 冯远程 | 团建费 | 6,000.00 | 工商银行1883 | 管理费 |
| 正楚 | 2020-12-18 | 黎文骏 | 招待费 | 5,700.00 | 工商银行1883 | 管理费 |
| 正楚 | 2020-12-18 | 胡飞武 | 差旅费 | 610.00 | 工商银行1883 | 管理费 |
| 正楚 | 2020-12-18 | 杨沅法 | 差旅费 | 1,310.00 | 工商银行1883 | 管理费 |
| 正楚 | 2020-12-18 | 正荣物业服务有限公司武汉分公司 | 物业费 | 97,403.59 | 工商银行1883 | 管理费 |
| 正楚 | 2020-12-18 | 杨沅法 | 差旅 | 794.00 | 工商银行1883 | 管理费 |
| 正楚 | 2020-12-18 | 刘力文 | 差旅费 | 610.00 | 工商银行1883 | 管理费 |
| 正楚 | 2020-12-18 | 刘晓 | 税盘报销 | 280.00 | 工商银行1883 | 管理费 |
| 正楚 | 2020-12-18 | 喻苗 | 退预约金 | 10,000.00 | 工商银行1883 | 管理费 |
| 正楚 | 2020-12-18 | 王敏 | 招待费 | 26,000.00 | 工商银行1883 | 管理费 |
| 正楚 | 2020-12-20 | 中国工商银行汉阳分行 | 网银注册账户服务费 | 10.00 | 工商银行1883 | 管理费 |
| 正楚 | 2020-12-21 | 中国建设银行 | 手续费 | 2.00 | 建设银行0764 | 财务费用 |
| 正楚 | 2020-12-21 | 网上银行手续费收入 | 手续费 | 10.00 | 光大银行3640 | 财务费用 |
| 正楚 | 2020-12-21 | 上海潜意识广告有限公司 | 营销费用 | 60,000.00 | 光大银行3640 | 营销费用 |
| 正楚 | 2020-12-21 | 网上银行手续费收入 | 手续费 | 10.00 | 光大银行3640 | 财务费用 |
| 正楚 | 2020-12-21 | 武汉市山之田模型艺术设计有限公司 | 营销费用 | 90,000.00 | 光大银行3640 | 营销费用 |
| 正楚 | 2020-12-21 | 网上银行手续费收入 | 手续费撤销 | -15.00 | 光大银行3640 | 财务费用 |
| 正楚 | 2020-12-21 | 武汉简一文化传媒有限公司 | 收费退款 | -160,000.00 | 光大银行3640 | 营销费用 |
| 正楚 | 2020-12-21 | 网上银行手续费收入 | 手续费 | 15.00 | 光大银行3640 | 财务费用 |
| 正楚 | 2020-12-21 | 武汉简一文化传媒有限公司 | 营销费用 | 160,000.00 | 光大银行3640 | 营销费用 |
| 正楚 | 2020-12-21 | 网上银行手续费收入 | 手续费 | 10.00 | 光大银行3640 | 财务费用 |
| 正楚 | 2020-12-21 | 武汉中桢广告有限公司 | 营销费用 | 68,000.00 | 光大银行3640 | 营销费用 |
| 正楚 | 2020-12-21 | 网上银行手续费收入 | 手续费 | 15.00 | 光大银行3640 | 财务费用 |
| 正楚 | 2020-12-21 | 武汉中桢广告有限公司 | 营销费用 | 112,806.48 | 光大银行3640 | 营销费用 |
| 正楚 | 2020-12-21 | 网上银行手续费收入 | 手续费撤销 | -8.00 | 光大银行3640 | 财务费用 |
| 正楚 | 2020-12-21 | 上海世通信息技术有限公司 | 收款行拒绝 | -49,000.00 | 光大银行3640 | 营销费用 |
| 正楚 | 2020-12-21 | 网上银行手续费收入 | 手续费 | 8.00 | 光大银行3640 | 财务费用 |
| 正楚 | 2020-12-21 | 上海世通信息技术有限公司 | 营销费用 | 49,000.00 | 光大银行3640 | 营销费用 |
| 正楚 | 2020-12-21 | 网上银行手续费收入 | 手续费 | 10.00 | 光大银行3640 | 财务费用 |
| 正楚 | 2020-12-21 | 武汉简一文化传媒有限公司 | 营销费用 | 80,000.00 | 光大银行3640 | 营销费用 |
| 正楚 | 2020-12-21 | 网上银行手续费收入 | 手续费 | 8.00 | 光大银行3640 | 财务费用 |
| 正楚 | 2020-12-21 | 武汉显扬广告有限公司 | 营销费用 | 38,797.00 | 光大银行3640 | 营销费用 |
| 正楚 | 2020-12-21 | 网上银行手续费收入 | 手续费 | 8.00 | 光大银行3640 | 财务费用 |
| 正楚 | 2020-12-21 | 武汉蔚蓝文化传播有限公司 | 营销费用 | 50,000.00 | 光大银行3640 | 营销费用 |
| 正楚 | 2020-12-21 | 网上银行手续费收入 | 手续费 | 10.00 | 光大银行3640 | 财务费用 |
| 正楚 | 2020-12-21 | 武汉蔚蓝文化传播有限公司 | 营销费用 | 60,000.00 | 光大银行3640 | 营销费用 |
| 正楚 | 2020-12-21 | 网上银行手续费收入 | 手续费 | 10.00 | 光大银行3640 | 财务费用 |
| 正楚 | 2020-12-21 | 武汉蔚蓝文化传播有限公司 | 营销费用 | 90,300.00 | 光大银行3640 | 营销费用 |
| 正楚 | 2020-12-21 | 网上银行手续费收入 | 手续费 | 10.00 | 光大银行3640 | 财务费用 |
| 正楚 | 2020-12-21 | 武汉蔚蓝文化传播有限公司 | 营销费用 | 100,000.00 | 光大银行3640 | 营销费用 |
| 正楚 | 2020-12-21 | 网上银行手续费收入 | 手续费 | 15.00 | 光大银行3640 | 财务费用 |
| 正楚 | 2020-12-21 | 正荣物业服务有限公司武汉分公司 | 物业费 | 240,286.40 | 光大银行3640 | 营销费用 |
| 正楚 | 2020-12-21 | 光大银行 | 开发贷利息 | 3,433,986.11 | 光大银行2228 | 财务费用 |
| 正楚 | 2020-12-21 | 光大银行 | 开发贷利息 | 5,150,979.17 | 光大银行2228 | 财务费用 |
| 正楚 | 2020-12-21 | 胡浩 | 差旅费 | 1,996.00 | 工商银行1883 | 管理费 |
| 正楚 | 2020-12-21 | 李慧 | 差旅费 | 1,832.54 | 工商银行1883 | 管理费 |
| 正楚 | 2020-12-21 | 武汉小盆景芙蓉堂酒店管理有限公司 | 招待费 | 3,350.00 | 工商银行1883 | 管理费 |
| 正楚 | 2020-12-21 | 熊伟 | 招待费 | 7,501.00 | 工商银行1883 | 管理费 |
| 正楚 | 2020-12-21 | 汪仁义 | 差旅费 | 1,783.00 | 工商银行1883 | 管理费 |
| 正楚 | 2020-12-21 | 张小街 | 爬山俱乐部报销 | 1,111.00 | 工商银行1883 | 管理费 |
| 正楚 | 2020-12-21 | 正荣物业服务有限公司武汉分公司 | 物业费 | 41,092.13 | 工商银行1883 | 管理费 |
| 正楚 | 2020-12-21 | 熊伟 | 招待费 | 988.00 | 工商银行1883 | 管理费 |
| 正楚 | 2020-12-21 | 武汉旭日互动文化传播有限公司 | 活动费 | 12,720.00 | 工商银行1883 | 管理费 |
| 正楚 | 2020-12-21 | 南京铂讯信息科技有限公司 | 营销费用 | 5,000.00 | 工商银行1883 | 营销费用 |
| 正楚 | 2020-12-21 | 武汉创联凯尔咨询顾问有限公司 | 营销费用 | 5,500.00 | 工商银行1883 | 营销费用 |
| 正楚 | 2020-12-21 | 上海圆迈贸易有限公司 | 京东慧采 | 1,030.46 | 工商银行1883 | 管理费 |
| 正楚 | 2020-12-21 | 朱文博 | 差旅费 | 1,900.00 | 工商银行1883 | 管理费 |
| 正楚 | 2020-12-21 | 上海圆迈贸易有限公司 | 京东慧采 | 5,400.00 | 工商银行1883 | 管理费 |
| 正楚 | 2020-12-21 | 甘露 | 差旅费 | 510.00 | 工商银行1883 | 管理费 |
| 正楚 | 2020-12-21 | 武汉德美印刷有限公司 | 物料费 | 11,706.00 | 工商银行1883 | 管理费 |
| 正楚 | 2020-12-21 | 正荣物业服务有限公司武汉分公司 | 物业费 | 29,724.79 | 工商银行1883 | 管理费 |
| 正楚 | 2020-12-21 | 冯远程 | 招待费 | 2,705.00 | 工商银行1883 | 管理费 |
| 正楚 | 2020-12-21 | 上海圆迈贸易有限公司 | 京东慧采 | 1,900.00 | 工商银行1883 | 管理费 |
| 正楚 | 2020-12-21 | 汤天志 | 差旅费 | 805.00 | 工商银行1883 | 管理费 |
| 正楚 | 2020-12-21 | 上海利宾实业有限公司 | 采购费用 | 11,779.00 | 工商银行1883 | 管理费 |
| 正楚 | 2020-12-21 | 一鼎（福建）生态园林建设有限公司 | 营销费用 | 32,800.00 | 工商银行1883 | 营销费用 |
| 正楚 | 2020-12-21 | 上海潜意识广告有限公司 | 营销费用 | 30,000.00 | 工商银行1883 | 营销费用 |
| 正楚 | 2020-12-21 | 武汉鑫佳捷印务有限公司 | 营销费用 | 64,066.48 | 工商银行1883 | 营销费用 |
| 正楚 | 2020-12-21 | 陈琦 | 水果采购费 | 1,500.00 | 工商银行1883 | 管理费 |
| 正楚 | 2020-12-22 | 网上银行手续费收入 | 手续费 | 15.00 | 光大银行3640 | 财务费用 |
| 正楚 | 2020-12-22 | 武汉简一文化传媒有限公司 | 营销费用 | 160,000.00 | 光大银行3640 | 营销费用 |
| 正楚 | 2020-12-22 | 网上银行手续费收入 | 手续费 | 10.00 | 光大银行3640 | 财务费用 |
| 正楚 | 2020-12-22 | 武汉道和元方文化传播有限公司 | 营销费用 | 50,503.00 | 光大银行3640 | 营销费用 |
| 正楚 | 2020-12-22 | 网上银行手续费收入 | 手续费 | 8.00 | 光大银行3640 | 财务费用 |
| 正楚 | 2020-12-22 | 上海世意信息技术有限公司 | 营销费用 | 49,000.00 | 光大银行3640 | 营销费用 |
| 正楚 | 2020-12-22 | 网上银行手续费收入 | 手续费 | 10.00 | 光大银行3640 | 财务费用 |
| 正楚 | 2020-12-22 | 武汉道和元方文化传播有限公司 | 营销费用 | 100,000.00 | 光大银行3640 | 营销费用 |
| 正楚 | 2020-12-22 | 网上银行手续费收入 | 手续费 | 10.00 | 光大银行3640 | 财务费用 |
| 正楚 | 2020-12-22 | 武汉道和元方文化传播有限公司 | 营销费用 | 100,000.00 | 光大银行3640 | 营销费用 |
| 正楚 | 2020-12-22 | 潘燕 | 招待费 | 911.40 | 工商银行1883 | 管理费 |
| 正楚 | 2020-12-22 | 潘燕 | 差旅费 | 760.68 | 工商银行1883 | 管理费 |
| 正楚 | 2020-12-22 | 潘燕 | 差旅费 | 1,200.00 | 工商银行1883 | 管理费 |
| 正楚 | 2020-12-25 | 中国工商银行汉阳分行 | 手续费 | 75.00 | 工商银行1883 | 财务费用 |
| 正楚 | 2020-12-25 | 中国工商银行汉阳分行 | 手续费 | 15.00 | 工商银行1883 | 财务费用 |
| 正楚 | 2020-12-25 | 中国工商银行汉阳分行 | 手续费 | 948.00 | 工商银行1883 | 财务费用 |
| 正楚 | 2020-12-29 | 电子汇划费收入(对公) | 手续费 | 200.00 | 光大银行3640 | 财务费用 |
| 正楚 | 2020-12-29 | 武汉正襄企业管理咨询有限公司 | 代付工程费 | 50,000,000.00 | 光大银行3640 | 往来款 |
| 正楚 | 2020-12-29 | 武汉鑫源世隆商贸有限公司 | 工程款 | 9,250,000.00 | 光大预售2665 | 往来款 |
| 正楚 | 2020-12-29 | 武汉正襄企业管理咨询有限公司 | 往来款 | 9,250,000.00 | 建设银行0764 | 往来款 |
| 正襄 | 2020-12-29 | 正荣正创（武汉）置业发展有限公司 | 往来款 | 9,250,000.00 | 中信梨园2861 | 往来款 |
| 正襄 | 2020-12-29 | 正荣正创（武汉）置业发展有限公司 | 往来款 | 50,000,000.00 | 中信梨园2861 | 往来款 |
| 正楚 | 2020-12-31 | 网上银行手续费收入 | 手续费 | 8.00 | 光大银行3640 | 财务费用 |
| 正楚 | 2020-12-31 | 湖北福珍建筑工程有限公司 | 工程款 | 12,000.00 | 光大银行3640 | 建筑工程费 |
| 正楚 | 2020-12-31 | 网上银行手续费收入 | 手续费 | 4.00 | 光大银行3640 | 财务费用 |
| 正楚 | 2020-12-31 | 湖北建鄂勘察设计审查咨询有限公司 | 工程款 | 7,000.00 | 光大银行3640 | 建筑工程费 |
| 正楚 | 2020-12-31 | 网上银行手续费收入 | 手续费 | 15.00 | 光大银行3640 | 财务费用 |
| 正楚 | 2020-12-31 | 万众隆项目管理有限公司 | 工程款 | 239,433.72 | 光大银行3640 | 建筑工程费 |
| 正楚 | 2020-12-31 | 网上银行手续费收入 | 手续费 | 15.00 | 光大银行3640 | 财务费用 |
| 正楚 | 2020-12-31 | 宁夏伊地地质工程有限公司 | 工程款 | 101,000.00 | 光大银行3640 | 建筑工程费 |
| 正楚 | 2020-12-31 | 网上银行手续费收入 | 手续费 | 15.00 | 光大银行3640 | 财务费用 |
| 正楚 | 2020-12-31 | 江西方正工程监理造价咨询有限公司 | 工程款 | 135,000.00 | 光大银行3640 | 建筑工程费 |
| 正楚 | 2020-12-31 | 电子汇划费收入(对公) | 手续费 | 200.00 | 光大银行3640 | 财务费用 |
| 正楚 | 2020-12-31 | 武汉正襄企业管理咨询有限公司 | 代付工程费 | 50,000,000.00 | 光大银行3640 | 往来款 |
| 正楚 | 2020-12-31 | 正荣地产控股股份有限公司 | 往来款 | 22,000,000.00 | 光大银行3640 | 往来款 |
| 正襄 | 2020-12-31 | 正荣正创（武汉）置业发展有限公司 | 往来款 | 50,000,000.00 | 中信梨园2861 | 往来款 |
| 合计 |  |  |  | 313,906,772.06 |  |  |

2020年12月商票支付情况

| 出票日期 | 承兑日期 | 汇票号码 | 收款单位 | 开票银行 | 开票金额（元） | 款项性质 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020-12-31 | 2021-06-30 | 210252100040920201231812673711 | 中国核工业二三建设有限公司 | 工商银行汉阳支行 | 2,000,000.00 | 合同款 |
| 2020-12-31 | 2021-06-30 | 210252100040920201231812673746 | 中国核工业二三建设有限公司 | 工商银行汉阳支行 | 1,000,000.00 | 合同款 |
| 2020-12-31 | 2021-06-30 | 210252100040920201231812673779 | 中国核工业二三建设有限公司 | 工商银行汉阳支行 | 1,000,000.00 | 合同款 |
| 2020-12-31 | 2021-06-30 | 210252100040920201231812673754 | 中国核工业二三建设有限公司 | 工商银行汉阳支行 | 1,000,000.00 | 合同款 |
| 2020-12-31 | 2021-06-30 | 210252100040920201231812673738 | 中国核工业二三建设有限公司 | 工商银行汉阳支行 | 1,000,000.00 | 合同款 |

2020年12月账内互转表

| 项目公司 | 事由 | 付款行 | 收款行 | 金额（元） | 申请日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 正楚 | 转小额账户 | 光大银行3640 | 工商银行1883 | 1,290,000.00 | 2020-12-11 |
| 正楚 | 支付商票承兑 | 光大银行3640 | 工商银行1883 | 523,750.00 | 2020-12-14 |
| 正楚 | 提取非重点监管资金 | 光大预售9112 | 光大银行3640 | 7,670,000.00 | 2020-12-18 |
| 正楚 | 提取非重点监管资金 | 光大预售1088 | 光大银行3640 | 24,100,000.00 | 2020-12-18 |
| 正楚 | 支付开发贷利息 | 光大银行3640 | 光大银行2228 | 8,584,965.28 | 2020-12-21 |
| 正楚 | 转监管 | 光大银行3640 | 光大预售2665 | 3,285,074.00 | 2020-12-28 |
| 正楚 | 提取非重点监管资金 | 光大预售1088 | 光大银行3640 | 6,300,000.00 | 2020-12-29 |
| 正楚 | 提取非重点监管资金 | 光大预售2665 | 光大银行3640 | 12,930,000.00 | 2020-12-29 |
| 正楚 | 提取非重点监管资金 | 光大预售9112 | 光大银行3640 | 16,240,000.00 | 2020-12-29 |
| 正楚 | 提取非重点监管资金 | 光大预售9112 | 光大银行3640 | 1,746,000.00 | 2020-12-29 |
| 正楚 | 提取非重点监管资金 | 光大预售1088 | 光大银行3640 | 6,160,000.00 | 2020-12-31 |
| 正楚 | 提取非重点监管资金 | 光大预售1088 | 光大银行3640 | 5,040,000.00 | 2020-12-31 |
| 正楚 | 提取非重点监管资金 | 光大预售2665 | 光大银行3640 | 8,310,000.00 | 2020-12-31 |
| 正楚 | 提取非重点监管资金 | 光大预售9112 | 光大银行3640 | 6,700,000.00 | 2020-12-31 |

8.3 资金流入情况

2020年12月监管范围内各类资金流入共计267,198,626.43元，其中销售回款流入101,106,815.00元，其他资金流入额166,091,811.43元。

8.3.1其他资金流入明细

2020年12月资金流入明细表

| 项目公司 | 收款日期 | 付款方 | 资金用途 | 金额 | 收款行 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 正襄 | 2020-12-4 | 武汉正楚置业发展有限公司 | 往来款 | 10,000,000.00 | 中信梨园2861 |
| 正襄 | 2020-12-10 | 武汉正楚置业发展有限公司 | 往来款 | 15,000,000.00 | 中信梨园2861 |
| 正襄 | 2020-12-21 | 中信银行 | 利息 | 96.41 | 中信梨园2861 |
| 正楚 | 2020-12-21 | 中国建设银行 | 利息 | 497.52 | 建设银行0764 |
| 正楚 | 2020-12-21 | 光大银行 | 利息 | 2,907.50 | 光大预售9500 |
| 正楚 | 2020-12-21 | 应付单位活期存款利息 | 利息 | 378,082.85 | 光大预售9112 |
| 正楚 | 2020-12-21 | 应付单位活期存款利息 | 利息 | 45,917.64 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-12-21 | 光大银行 | 利息 | 21.46 | 光大银行2310 |
| 正楚 | 2020-12-21 | 光大银行 | 利息 | 712.89 | 光大银行2228 |
| 正楚 | 2020-12-21 | 光大银行 | 利息 | 26,847.20 | 光大预售2665 |
| 正楚 | 2020-12-21 | 应付单位活期存款利息 | 利息 | 38,137.20 | 光大预售1088 |
| 正楚 | 2020-12-21 | 光大银行 | 利息 | 587.17 | 工商银行1883 |
| 正楚 | 2020-12-22 | 李相辉 | 其他 | 100.00 | 工商银行1883 |
| 正楚 | 2020-12-22 | 孙小琴 | 其他 | 100.00 | 工商银行1883 |
| 正楚 | 2020-12-22 | 李相辉 | 其他 | 100.00 | 工商银行1883 |
| 正楚 | 2020-12-22 | 孙小琴 | 其他 | 100.00 | 工商银行1883 |
| 正楚 | 2020-12-23 | 正荣物业服务有限公司武汉分公司 | 往来款 | 97,403.59 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-12-23 | 王铃 | 其他 | 200.00 | 工商银行1883 |
| 正楚 | 2020-12-29 | 武汉鑫源世隆商贸有限公司 | 往来款 | 9,250,000.00 | 建设银行0764 |
| 正襄 | 2020-12-29 | 武汉正楚置业发展有限公司 | 往来款 | 50,000,000.00 | 中信梨园2861 |
| 正襄 | 2020-12-29 | 武汉正楚置业发展有限公司 | 往来款 | 9,250,000.00 | 中信梨园2861 |
| 正楚 | 2020-12-31 | 正荣地产控股股份有限公司 | 往来款 | 22,000,000.00 | 光大银行3640 |
| 正襄 | 2020-12-31 | 武汉正楚置业发展有限公司 | 往来款 | 50,000,000.00 | 中信梨园2861 |
| 合计 |  |  |  | 166,091,811.43 |  |

8.3.2销售资金流入明细

2020年12月销售资金流入明细表

| 项目公司 | 收款日期 | 付款方 | 资金用途 | 金额 | 收款行 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 正楚 | 2020-12-1 | 赵昌翠 | 销售款 | 375,622.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-12-1 | 曾铁珍 | 销售款 | 180,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-12-1 | POS机收款 | 销售款 | 299,980.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-12-1 | 李英 | 销售款 | 500,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-12-1 | 李英 | 销售款 | 500,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-12-1 | 陈铭洋 | 销售款 | 1,270,000.00 | 光大预售9112 |
| 正楚 | 2020-12-1 | 张旭东 | 销售款 | 1,310,000.00 | 光大预售2665 |
| 正楚 | 2020-12-1 | 徐鑫 | 销售款 | 990,000.00 | 光大预售2665 |
| 正楚 | 2020-12-1 | 孙玉容 | 销售款 | 1,010,000.00 | 光大预售2665 |
| 正楚 | 2020-12-2 | 李英 | 销售款 | 292,230.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-12-2 | 董博文+董旺+李雁云 | 销售款 | 950,000.00 | 光大预售2665 |
| 正楚 | 2020-12-3 | 李志刚 | 销售款 | 1,343,660.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-12-3 | 奚茜 | 销售款 | 380,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-12-4 | 徐亮 | 销售款 | 200,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-12-4 | 蔡小红 | 销售款 | 140,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-12-4 | 刘燕 | 销售款 | 300,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-12-5 | 张远照 | 销售款 | 800,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-12-6 | 熊雪芹 | 销售款 | 730,000.00 | 光大预售9112 |
| 正楚 | 2020-12-6 | 孙慧玲 | 销售款 | 50,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-12-7 | 袁红俊 | 销售款 | 516,000.00 | 光大预售9112 |
| 正楚 | 2020-12-7 | POS机收款 | 销售款 | 269,980.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-12-7 | POS机收款 | 销售款 | 982,455.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-12-8 | 亢治虎 | 销售款 | 700,000.00 | 光大预售9112 |
| 正楚 | 2020-12-8 | 客户按揭放款 | 销售款 | 444,000.00 | 光大预售9112 |
| 正楚 | 2020-12-8 | 蒋莲 | 销售款 | 50,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-12-10 | 张勇 | 销售款 | 350,000.00 | 光大预售9112 |
| 正楚 | 2020-12-10 | 孙晓丽 | 销售款 | 50,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-12-10 | 黄琴 | 销售款 | 50,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-12-11 | 倪东健 | 销售款 | 365,525.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-12-11 | 张莉 | 销售款 | 658,481.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-12-11 | 张莉 | 销售款 | 1,000,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-12-11 | 田斌 | 销售款 | 530,206.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-12-11 | 陈先玉 | 销售款 | 190,424.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-12-11 | 宋德翔 | 销售款 | 145,525.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-12-11 | 宋德翔 | 销售款 | 200,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-12-11 | 宋德翔 | 销售款 | 200,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-12-11 | 胡丹 | 销售款 | 750,000.00 | 光大预售9112 |
| 正楚 | 2020-12-11 | 娄勇 | 销售款 | 500,000.00 | 光大预售9500 |
| 正楚 | 2020-12-11 | 郭蕾 | 销售款 | 1,150,000.00 | 光大预售2665 |
| 正楚 | 2020-12-11 | 许聪 | 销售款 | 1,330,000.00 | 光大预售2665 |
| 正楚 | 2020-12-11 | 王泳 | 销售款 | 1,300,000.00 | 光大预售2665 |
| 正楚 | 2020-12-11 | 胡攀攀 | 销售款 | 2,230,000.00 | 光大预售9500 |
| 正楚 | 2020-12-11 | 郭衡 | 销售款 | 1,340,000.00 | 光大预售2665 |
| 正楚 | 2020-12-11 | 周骁 | 销售款 | 1,340,000.00 | 光大预售2665 |
| 正楚 | 2020-12-11 | 陈瑞 | 销售款 | 1,320,000.00 | 光大预售2665 |
| 正楚 | 2020-12-11 | 欧阳沛 | 销售款 | 1,360,000.00 | 光大预售2665 |
| 正楚 | 2020-12-12 | 刘瑛 | 销售款 | 20,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-12-12 | 刘瑛 | 销售款 | 30,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-12-12 | 徐浩 | 销售款 | 50,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-12-12 | 汪祖闯 | 销售款 | 50,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-12-12 | 汪祖闯 | 销售款 | 50,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-12-12 | 刘伟 | 销售款 | 200,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-12-12 | 刘伟 | 销售款 | 168,185.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-12-12 | 胡斌 | 销售款 | 50,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-12-13 | 赵永刚 | 销售款 | 10,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-12-13 | 杨凯 | 销售款 | 50,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-12-13 | 黄珊 | 销售款 | 12,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-12-13 | 尚黎黎 | 销售款 | 50,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-12-13 | 石科威 | 销售款 | 50,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-12-13 | 王丽 | 销售款 | 50,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-12-14 | 吴慧琪 | 销售款 | 50,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-12-14 | 苏和 | 销售款 | 400,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-12-14 | 孙金平 | 销售款 | 750,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-12-14 | 朱婉莹 | 销售款 | 50,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-12-14 | 赵永刚 | 销售款 | 40,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-12-14 | 李凌 | 销售款 | 361,436.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-12-14 | POS机收款 | 销售款 | 1,285,509.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-12-14 | 刘薇 | 销售款 | 450,533.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-12-15 | 朱婉莹 | 销售款 | 200,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-12-15 | 何柯 | 销售款 | 50,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-12-15 | 刘薇 | 销售款 | 70,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-12-15 | POS机收款 | 销售款 | 544,595.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-12-15 | 跨行转账 | 销售款 | 500,000.00 | 光大预售9112 |
| 正楚 | 2020-12-16 | 周烺 | 销售款 | 50,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-12-16 | 焦振权 | 销售款 | 200,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-12-16 | 焦振权 | 销售款 | 50,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-12-16 | 蔡小红 | 销售款 | 360,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-12-16 | 徐亮 | 销售款 | 300,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-12-16 | 彭会元 | 销售款 | 50,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-12-16 | 景天阔 | 销售款 | 50,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-12-16 | 朱婉莹 | 销售款 | 121,140.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-12-16 | 汪祖闯 | 销售款 | 253,930.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-12-16 | 陈珊 | 销售款 | 40,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-12-16 | 陈珊 | 销售款 | 200,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-12-16 | 陈珊 | 销售款 | 200,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-12-16 | 顾津 | 销售款 | 1,360,000.00 | 光大预售9112 |
| 正楚 | 2020-12-16 | 黄啟华 | 销售款 | 1,230,000.00 | 光大预售9112 |
| 正楚 | 2020-12-16 | 其他应付款-个人贷款 | 销售款 | 300,000.00 | 光大预售2665 |
| 正楚 | 2020-12-16 | 奚茜 | 销售款 | 1,320,000.00 | 光大预售2665 |
| 正楚 | 2020-12-17 | 黄家裕 | 销售款 | 50,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-12-17 | 孙晓丽 | 销售款 | 130,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-12-17 | 吴卫星 | 销售款 | 50,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-12-17 | 黄琴 | 销售款 | 480,043.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-12-17 | 胡斌 | 销售款 | 145,438.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-12-17 | 谢志飞 | 销售款 | 30,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-12-17 | 孙金平 | 销售款 | 10,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-12-17 | 吴卫星 | 销售款 | 50,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-12-17 | POS机收款 | 销售款 | 959,940.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-12-17 | 闵何招 | 销售款 | 700,000.00 | 光大预售9112 |
| 正楚 | 2020-12-17 | 明芳望 | 销售款 | 1,590,000.00 | 光大预售1088 |
| 正楚 | 2020-12-17 | 晏凌云 | 销售款 | 960,000.00 | 光大预售2665 |
| 正楚 | 2020-12-17 | 龚亚鑫 | 销售款 | 411,140.00 | 光大预售2665 |
| 正楚 | 2020-12-18 | 丁国胜 | 销售款 | 50,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-12-18 | 李建 | 销售款 | 730,871.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-12-18 | 王丰 | 销售款 | 50,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-12-18 | 严婷 | 销售款 | 100,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-12-18 | 李福英 | 销售款 | 50,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-12-18 | 严婷 | 销售款 | 200,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-12-18 | 严婷 | 销售款 | 200,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-12-18 | 刘昕昊 | 销售款 | 50,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-12-18 | 熊仕华 | 销售款 | 50,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-12-18 | 荣峰华 | 销售款 | 5,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-12-18 | 姚学华 | 销售款 | 50,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-12-18 | 胡川 | 销售款 | 1,200,000.00 | 光大预售1088 |
| 正楚 | 2020-12-19 | 陈雅庆 | 销售款 | 20,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-12-19 | 秦超 | 销售款 | 50,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-12-19 | 薛莹 | 销售款 | 50,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-12-19 | 陈雅君 | 销售款 | 10,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-12-19 | 蒋广成 | 销售款 | 50,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-12-19 | 彭德华 | 销售款 | 10,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-12-19 | 张梦珍 | 销售款 | 357,940.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-12-19 | 刘伟 | 销售款 | 180,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-12-19 | 刘伟 | 销售款 | 200,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-12-19 | 莫明珍 | 销售款 | 30,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-12-19 | 莫明珍 | 销售款 | 30,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-12-19 | 刘艳涛 | 销售款 | 566,362.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-12-19 | 刘兴炜 | 销售款 | 765,474.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-12-19 | 何柯 | 销售款 | 478,205.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-12-19 | 刘瑛 | 销售款 | 20,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-12-19 | 王磊 | 销售款 | 50,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-12-19 | 彭光清 | 销售款 | 50,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-12-19 | 韩娟 | 销售款 | 50,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-12-19 | 朱骏超 | 销售款 | 50,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-12-19 | 朱沛 | 销售款 | 50,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-12-19 | 徐建文 | 销售款 | 50,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-12-19 | 王瀛 | 销售款 | 50,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-12-19 | 王瀛 | 销售款 | 50,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-12-19 | 严婷 | 销售款 | 31,118.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-12-19 | 严婷 | 销售款 | 200,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-12-19 | 欧阳小芳 | 销售款 | 50,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-12-19 | 叶萍 | 销售款 | 300,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-12-20 | 涂晓雪 | 销售款 | 10,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-12-20 | 鲁欢 | 销售款 | 10,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-12-20 | 罗琴 | 销售款 | 10,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-12-20 | 舒亚希 | 销售款 | 10,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-12-20 | 邹宝庆 | 销售款 | 10,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-12-20 | 刘胜刚 | 销售款 | 10,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-12-20 | 戴立行 | 销售款 | 28,088.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-12-20 | 戴立行 | 销售款 | 500,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-12-20 | 朱少雄 | 销售款 | 20,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-12-20 | 范师 | 销售款 | 10,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-12-20 | 邹宝庆 | 销售款 | 10,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-12-20 | 盛玲莉 | 销售款 | 10,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-12-20 | 杨玉义 | 销售款 | 50,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-12-20 | 姚翔 | 销售款 | 10,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-12-20 | 田源 | 销售款 | 10,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-12-20 | 张雨飞 | 销售款 | 10,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-12-20 | 汪晓宇 | 销售款 | 10,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-12-20 | 王春梅 | 销售款 | 10,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-12-20 | 王春梅 | 销售款 | 10,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-12-20 | 石科威 | 销售款 | 20,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-12-20 | 谢晟 | 销售款 | 20,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-12-20 | 丁国胜 | 销售款 | 50,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-12-20 | 赵永刚 | 销售款 | 123,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-12-20 | 洪伟林 | 销售款 | 10,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-12-20 | 胡佩 | 销售款 | 10,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-12-20 | 王小姣 | 销售款 | 10,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-12-20 | 钱芳 | 销售款 | 50,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-12-20 | 王嘉 | 销售款 | 10,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-12-20 | 周文东 | 销售款 | 10,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-12-20 | 王瀛 | 销售款 | 20,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-12-20 | 王瀛 | 销售款 | 20,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-12-21 | 吴慧琪 | 销售款 | 200,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-12-21 | 唐健 | 销售款 | 10,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-12-21 | 黄雯 | 销售款 | 10,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-12-21 | 黄超 | 销售款 | 50,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-12-21 | 胡勇 | 销售款 | 146,614.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-12-21 | 彭会元 | 销售款 | 470,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-12-21 | POS机收款 | 销售款 | 1,130,583.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-12-21 | 吴小方 | 销售款 | 30,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-12-21 | POS机收款 | 销售款 | 44,980.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-12-21 | 周文 | 销售款 | 10,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-12-21 | 薛静 | 销售款 | 1,140,000.00 | 光大预售2665 |
| 正楚 | 2020-12-22 | 刘崇俊 | 销售款 | 50,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-12-22 | 周宇翔 | 销售款 | 50,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-12-22 | 苏和 | 销售款 | 200,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-12-22 | 陈丹 | 销售款 | 50,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-12-22 | 陈凯 | 销售款 | 50,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-12-22 | 鲁欢 | 销售款 | 40,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-12-22 | 刘保军 | 销售款 | 600,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-12-22 | POS机收款 | 销售款 | 49,980.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-12-22 | 黄雯 | 销售款 | 40,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-12-23 | 熊春花 | 销售款 | 600,000.00 | 光大预售9112 |
| 正楚 | 2020-12-23 | 闵何招 | 销售款 | 560,000.00 | 光大预售9112 |
| 正楚 | 2020-12-23 | 亢治虎 | 销售款 | 500,000.00 | 光大预售9112 |
| 正楚 | 2020-12-23 | 王小辉 | 销售款 | 50,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-12-23 | 苏和 | 销售款 | 200,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-12-23 | 杨旭 | 销售款 | 50,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-12-23 | 高艳华 | 销售款 | 50,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-12-23 | 张晓昱 | 销售款 | 50,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-12-23 | 李玉红 | 销售款 | 200,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-12-23 | 武汉正荣正升置业有限公司 | 销售款 | 792,227.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-12-23 | 徐颖婷 | 销售款 | 40.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-12-23 | 夏红敏 | 销售款 | 5,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-12-23 | 钱莉 | 销售款 | 45,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-12-23 | 周宇翔 | 销售款 | 150,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-12-23 | 陈林云 | 销售款 | 50,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-12-23 | POS机收款 | 销售款 | 29,980.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-12-23 | 刘友亮 | 销售款 | 50,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-12-23 | 王敏 | 销售款 | 1,190,000.00 | 光大预售2665 |
| 正楚 | 2020-12-23 | 龚国奇 | 销售款 | 1,040,000.00 | 光大预售1088 |
| 正楚 | 2020-12-23 | 吴彩燕 | 销售款 | 1,270,000.00 | 光大预售1088 |
| 正楚 | 2020-12-23 | 赵蔚蔚 | 销售款 | 1,070,000.00 | 光大预售1088 |
| 正楚 | 2020-12-24 | 颜丙磊 | 销售款 | 5,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-12-24 | 吴慧琪 | 销售款 | 400,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-12-24 | 苏和 | 销售款 | 200,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-12-24 | 於燕 | 销售款 | 50,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-12-24 | 周敏 | 销售款 | 549,614.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-12-24 | 颜丙磊 | 销售款 | 50,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-12-24 | 朱柄丞 | 销售款 | 400,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-12-24 | 朱柄丞 | 销售款 | 500,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-12-24 | 刘瑛 | 销售款 | 20,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-12-24 | 胡晟燕 | 销售款 | 50,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-12-24 | 张飞 | 销售款 | 50,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-12-24 | 汪祖闯 | 销售款 | 715,370.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-12-24 | 李玉珠 | 销售款 | 220,992.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-12-24 | 李玉珠 | 销售款 | 500,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-12-24 | 刘春华 | 销售款 | 50,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-12-24 | 刘春华 | 销售款 | 50,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-12-24 | 王瀛 | 销售款 | 184,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-12-25 | 刘方凯 | 销售款 | 1,360,000.00 | 光大预售2665 |
| 正楚 | 2020-12-25 | 黄家骐 | 销售款 | 1,400,000.00 | 光大预售2665 |
| 正楚 | 2020-12-25 | 范霞 | 销售款 | 630,000.00 | 光大预售9112 |
| 正楚 | 2020-12-25 | 赵永刚 | 销售款 | 348,150.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-12-25 | 钱莉 | 销售款 | 139,861.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-12-25 | 陈妍 | 销售款 | 50,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-12-25 | pos机收款 | 销售款 | 819,278.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-12-25 | 颜丙磊 | 销售款 | 50,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-12-26 | 鲁倩均 | 销售款 | 50,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-12-26 | 韩娟 | 销售款 | 130,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-12-26 | 张树统 | 销售款 | 50,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-12-26 | 胡杰炜 | 销售款 | 50,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-12-26 | 苏和 | 销售款 | 200,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-12-27 | 裴霞 | 销售款 | 50,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-12-27 | 杨勇 | 销售款 | 50,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-12-27 | 胡杰炜 | 销售款 | 150,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-12-27 | 刘崇俊 | 销售款 | 410,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-12-27 | 颜丙磊 | 销售款 | 45,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-12-27 | 苏和 | 销售款 | 200,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-12-27 | 刘文魁 | 销售款 | 20,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-12-28 | 鲁芹 | 销售款 | 1,390,000.00 | 光大预售2665 |
| 正楚 | 2020-12-28 | 冯康康 | 销售款 | 1,140,000.00 | 光大预售2665 |
| 正楚 | 2020-12-28 | 王永模 | 销售款 | 990,000.00 | 光大预售2665 |
| 正楚 | 2020-12-28 | 客户按揭放款 | 销售款 | 840,000.00 | 光大预售9112 |
| 正楚 | 2020-12-28 | 苏和 | 销售款 | 200,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-12-28 | 颜丙磊 | 销售款 | 135,139.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-12-28 | 颜丙磊 | 销售款 | 133,364.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-12-28 | 颜丙磊 | 销售款 | 132,477.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-12-28 | 刘莉莉 | 销售款 | 50,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-12-28 | 王梦 | 销售款 | 1,280,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-12-28 | 刘崇俊 | 销售款 | 60,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-12-28 | 田晓阳 | 销售款 | 350,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-12-28 | 刘崇俊 | 销售款 | 50,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-12-28 | 刘文魁 | 销售款 | 30,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-12-28 | pos机收款 | 销售款 | 400,676.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-12-28 | pos机收款 | 销售款 | 134,231.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-12-28 | 张晓昱 | 销售款 | 150,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-12-29 | 金铭 | 销售款 | 630,000.00 | 光大预售9112 |
| 正楚 | 2020-12-29 | 王琴 | 销售款 | 1,230,000.00 | 光大预售9112 |
| 正楚 | 2020-12-29 | 林炳泉 | 销售款 | 986,757.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-12-29 | pos机收款 | 销售款 | 59,979.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-12-30 | 周密 | 销售款 | 800,000.00 | 光大预售2665 |
| 正楚 | 2020-12-30 | 客户按揭放款 | 销售款 | 700,000.00 | 光大预售9112 |
| 正楚 | 2020-12-30 | 苏和 | 销售款 | 75,229.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-12-30 | 刘文魁 | 销售款 | 162,284.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-12-30 | 鲁倩均 | 销售款 | 150,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-12-30 | 武汉正舟置业发展有限公司 | 销售款 | 301,786.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-12-30 | 武汉正舟置业发展有限公司 | 销售款 | 45,400.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-12-30 | 武汉正舟置业发展有限公司 | 销售款 | 63,800.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-12-30 | 武汉正舟置业发展有限公司 | 销售款 | 43,080.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-12-30 | 武汉正舟置业发展有限公司 | 销售款 | 45,800.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-12-30 | 武汉正荣正升置业有限公司 | 销售款 | 1,202,977.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-12-30 | 武汉正荣正升置业有限公司 | 销售款 | 46,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-12-30 | 武汉正荣正升置业有限公司 | 销售款 | 52,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-12-30 | 武汉正荣正升置业有限公司 | 销售款 | 9,490.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-12-30 | 武汉正荣正升置业有限公司 | 销售款 | 9,426.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-12-30 | 武汉正荣正升置业有限公司 | 销售款 | 19,720.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-12-30 | 武汉正荣正升置业有限公司 | 销售款 | 6,900.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-12-30 | 武汉正荣正升置业有限公司 | 销售款 | 19,720.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-12-30 | 裴霞 | 销售款 | 50,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-12-30 | 朱剑毅 | 销售款 | 50,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-12-30 | 石科威 | 销售款 | 50,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-12-30 | 裴霞 | 销售款 | 81,648.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-12-30 | 杨勇 | 销售款 | 81,648.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-12-30 | 张树统 | 销售款 | 129,103.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-12-30 | 武汉正荣正泰置业有限公司 | 销售款 | 946,019.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-12-30 | 张再东 | 销售款 | 50,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-12-30 | pos机收款 | 销售款 | 49,980.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-12-30 | 樊玉萌 | 销售款 | 50,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-12-31 | 陕西汇天建筑劳务有限公司 | 销售款 | 1,103,479.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-12-31 | 陕西汇天建筑劳务有限公司 | 销售款 | 1,083,253.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-12-31 | 武汉正荣正升置业有限公司 | 销售款 | 938,841.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-12-31 | 武汉正荣正升置业有限公司 | 销售款 | 1,246,632.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-12-31 | 夏红敏 | 销售款 | 55,770.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-12-31 | 周春燕 | 销售款 | 50,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-12-31 | 陈萍 | 销售款 | 50,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-12-31 | 裴珮 | 销售款 | 50,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-12-31 | 曹伦 | 销售款 | 130,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-12-31 | pos机收款 | 销售款 | 2,388,503.00 | 光大银行3640 |
| 合计 |  |  |  | 101,106,815.00 |  |

8.3.3销售回款明细

| 日期 | 住宅定金（元） | 住宅首付（元） | 按揭放款（元） | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020-12-1 | 0.00 | 1,555,622.00 | 6,810,000.00 | 8,365,622.00 |
| 2020-12-2 | 0.00 | 1,242,230.00 | 0.00 | 1,242,230.00 |
| 2020-12-3 | 0.00 | 1,723,660.00 | 0.00 | 1,723,660.00 |
| 2020-12-4 | 0.00 | 1,622,495.00 | 0.00 | 1,622,495.00 |
| 2020-12-5 | 0.00 | 800,000.00 | 0.00 | 800,000.00 |
| 2020-12-6 | 0.00 | 320,000.00 | 0.00 | 320,000.00 |
| 2020-12-8 | 0.00 | 0.00 | 7,050,000.00 | 7,050,000.00 |
| 2020-12-9 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| 2020-12-11 | 0.00 | 3,390,161.00 | 5,030,000.00 | 8,420,161.00 |
| 2020-12-12 | 0.00 | 518,185.00 | 0.00 | 518,185.00 |
| 2020-12-13 | 0.00 | 1,607,629.00 | 0.00 | 1,607,629.00 |
| 2020-12-14 | 0.00 | 2,196,584.00 | 0.00 | 2,196,584.00 |
| 2020-12-15 | 0.00 | 1,620,000.00 | 0.00 | 1,620,000.00 |
| 2020-12-16 | 0.00 | 1,855,070.00 | 4,210,000.00 | 6,065,070.00 |
| 2020-12-17 | 0.00 | 2,086,621.00 | 2,550,000.00 | 4,636,621.00 |
| 2020-12-18 | 0.00 | 830,871.00 | 1,200,000.00 | 2,030,871.00 |
| 2020-12-19 | 0.00 | 4,089,099.00 | 0.00 | 4,089,099.00 |
| 2020-12-20 | 0.00 | 2,241,731.00 | 0.00 | 2,241,731.00 |
| 2020-12-21 | 0.00 | 2,076,614.00 | 0.00 | 2,076,614.00 |
| 2020-12-22 | 0.00 | 1,110,000.00 | 0.00 | 1,110,000.00 |
| 2020-12-23 | 0.00 | 700,040.00 | 0.00 | 700,040.00 |
| 2020-12-24 | 0.00 | 2,439,680.00 | 0.00 | 2,439,680.00 |
| 2020-12-25 | 0.00 | 3,057,625.00 | 0.00 | 3,057,625.00 |
| 2020-12-26 | 100,000.00 | 464,251.00 | 0.00 | 564,251.00 |
| 2020-12-27 | 0.00 | 1,480,696.00 | 0.00 | 1,480,696.00 |
| 2020-12-28 | 0.00 | 2,029,999.00 | 3,060,000.00 | 5,089,999.00 |
| 2020-12-29 | 0.00 | 450,980.00 | 3,980,000.00 | 4,430,980.00 |
| 2020-12-30 | 0.00 | 10,593,765.00 | 0.00 | 10,593,765.00 |
| 2020-12-31 | 0.00 | 255,229.00 | 11,700,000.00 | 11,955,229.00 |
| 合计 |  |  |  | 98,098,837.00 |

注：银联系统存在支付时间差异，销售回款中POS刷卡收入将于次一工作日进入项目公司相应账户。

8.4 各银行账户余额

根据项目公司的银行对账单，截至2020年12月31日，项目公司各资金账户余额总计233,161,742.86元，各账户余额见下表。

截止2020年12月31日各银行账户余额汇总

| 公司 | 开户银行名称 | 账号 | 账户性质 | 账户余额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 正楚 | 中国光大银行武汉金融港支行 | 775 5018 8000 2136 40 | 基本户 | 29,550,631.52 |
|  | 中国建设银行武汉汉阳支行 | 4205 0121 8008 0000 0764 | 一般户 | 65,200.59 |
|  | 中国工商银行股份有限公司武汉汉阳支行 | 3202 0048 1920 1031 883 | 一般户 | 104,534.82 |
|  | 中国光大银行武汉分行 | 3831 0188 0075 2310 | 放款户 | 28,318.55 |
|  | 中国光大银行武汉分行 | 3831 0188 0007 52228 | 收入户 | 4,767.89 |
|  | 中国光大银行武汉分行 | 3831 0180 8072 8251 1 | 贷款户 | 0 |
|  | 中国光大银行武汉分行 | 3831 0180 8078 0911 2 | 预售监管账户 | 102,658,224.26 |
|  | 中国光大银行武汉分行 | 3831 0180 8001 2108 8 | 预售监管账户 | 24,224,556.20 |
|  | 中国光大银行武汉分行 | 3831 0180 8062 1266 5 | 预售监管账户 | 63,436,491.20 |
|  | 中国光大银行武汉分行 | 3831 0188 0007 5950 0 | 预售监管账户 | 12,086,039.50 |
| 正襄 | 中信银行梨园支行 | 8111 5010 1200 0622 861 | 基本户 | 1,002,978.33 |
| 合计 |  |  |  | 233,161,742.86 |

附件

附件一  项目平面图

附件二 印鉴卡

光大银行监管户印鉴卡