中粮信托-福享1号集合资金信托计划
2020年12月监管报告

项目名称：中粮信托-福享1号集合资金信托计划
委托方：中粮信托有限责任公司
受托方：北京康信君安资产管理有限公司
监管人员：邹聚磊 

日期：二零二一年一月四日
目录
21项目基本情况


22重大事件披露


23项目五证办理及施工进度情况


23.1项目五证办理情况说明


33.2项目2020年12月施工进度情况


63.3项目2021年1月施工计划


74印鉴使用情况


135合同签订情况


166项目销售情况


167资金情况


167.1资金流出情况


197.2资金流入情况


207.3资金结算


218负债情况


218.1应付票据


218.2其他应付款


22附件


22附件一 银行对账单


48附件二 章证使用和外出台账


56附件三 项目平面图





为方便阅读之目的，本报告中将部分名称简写为：

·项目公司：扬州正龙置业有限公司

·中粮信托：中粮信托有限责任公司

·康信君安：北京康信君安资产管理有限公司

1项目基本情况

标的项目为项目公司建设的扬州恒大云锦华庭项目，位于江苏省扬州市广陵经济开发区沙湾南路东侧，许庄路西侧。标的项目总用地面积53062.00㎡。总建筑规模134091.23㎡，其中计容建筑面积97405.91平方米（其中：商品住房面积93161.14㎡，商业设施976.05㎡，住宅配套公建3268.74㎡），不计容建筑面积30730.41㎡（其中地下室设备用房703.23㎡，架空层1096.77㎡，人防设施9530.12㎡，停车场19400.29㎡）。

标的项目拟建11栋住宅，设计户数874户，最高建筑高度54.95米，建筑最大层数18层。商业及重大配套公建包括商业楼、综合楼、运动中心、物业管理用房、社区配套用房、养老设施用房、设备用房、可回收物分拣管理用房、警务室等。预计2023年全部交付使用。

2重大事件披露

无。
3项目五证办理及施工进度情况

3.1项目五证办理情况说明

标的项目五证办理情况考核时点以编号为2020中粮集字第001号-8-补1的《中粮信托-福享1号集合资金信托计划监管服务协议》为准，目前五证均已办理并取得。但标的项目取得的《建筑工程施工许可证》仅有电子档，未取得对应纸质档文本，恒大地产扬州公司开发部负责办证事宜的相关负责人表示，此证后续也不会取得纸质档文本交接共管，但项目公司所有证照文件的使用均需要加盖项目公司共管印鉴章，依然受到康信君安驻场监管人员的监管。

截至2020年12月项目五证办理进度情况

	五证
	考核取得时间点
	实际进度

	不动产权证书
	2020年12月底前
	2020年9月15日已实际取得。

	建设用地规划许可证
	2020年6月底前
	2020年6月24日已实际取得。

	建设工程规划许可证
	2021年1月底前
	2020年9月17日已实际取得。

	建筑工程施工许可证
	2021年2月底前
	2020年9月27日已实际取得。

	商品房销售许可证
	2021年2月底前
	2020年10月28日已实际取得。


3.2项目2020年12月施工进度情况

标的项目为GZ175地块，地块内建筑共12栋，计划预售1#-10#楼、12#楼，共11栋。截至2020年12月31日，开盘货量为地块内的1#、2#、3#、4#、5#、6#、7#、8#、9#、10#、12#楼，标的项目开发进度目前主要集中在5#楼、6#楼、7#楼和9#楼，2#楼、4#楼、8#楼、12#楼因高压线阻挡吊塔垂直运输暂停施工，需要高压线下地以后复工（地块位置及楼栋分布请见附件三） 。
地块内楼栋工程进度情况：

（1）1#楼：五层结构完成；

（2）2#楼：一层顶板板钢筋完成40%，已停工；
（3）3#楼：六层结构完成；
（4）4#楼：二层墙柱钢筋完成85%，已停工；
（5）5#楼：九层竖向构件吊装完成，墙柱钢筋完成；

（6）6#楼：七层内架完成；

（7）7#楼：九层竖向构件吊装完成，墙柱钢筋完成；

（8）8#楼：一层主结构完成，已停工；
（9）9#楼：六层顶板钢筋完成；

（10）10#楼：六层内架完成；

（11）12#楼：一层墙柱钢筋完成55%，已停工。

标的项目现场照片（2020年12月）

[image: image40.jpg]


[image: image41.jpg]


                                      

[image: image1.jpg]



1、项目施工航拍图                                2、营销中心（售楼部）

[image: image42.jpg]


[image: image43.jpg]



3、沙盘展示区                                         4、1#楼施工

[image: image44.jpg]



[image: image45.jpg]



5、2#楼施工                                          6、3#楼施工                        

标的项目现场照片（2020年12月）
[image: image46.jpg]


[image: image47.jpg]



7、4#楼施工                                           8、5#楼施工                         

[image: image48.jpg]


[image: image49.jpg]



9、6#楼区域                                          10、7#楼施工

[image: image50.jpg]



[image: image51.jpg]O ';g%w&.bm: w:: -
Nt N \

&




11、8#楼施工                                          12、9#楼施工

[image: image52.jpg]S —a =




标的项目现场照片（2020年12月）

[image: image53.jpg]



13、10#楼施工                                            14、12#楼施工
3.3项目2021年1月施工计划

恒大云锦华庭项目2021年1月份施工计划
	序号
	楼栋
	工作计划

	1
	1#
	八层结构完成

	2
	2#
	已停工

	3
	3#
	九层结构完成

	4
	4#
	已停工

	5
	5#
	十一层结构完成；

	6
	6#
	九层结构完成；

	7
	7#
	十一层结构完成；

	8
	8#
	已停工

	9
	9#
	九层结构完成；

	10
	10#
	八层结构完成；

	11
	12#
	已停工


注：本节楼号均为施工楼号，各地块及楼栋位置请见附件三。
4印鉴使用情况

对于印章的使用，项目公司人员按照监管协议规定，履行印章使用流程，填写印章使用登记表，康信君安监管人员了解用印事由，根据相应权限审核用印并同时登记电子版和纸质台账（纸质台账请见附件二）。印章使用情况详见下表：

2020年12月印章使用统计表

	财务室印章使用统计表

	用印日期
	印鉴名称
	用印事由
	用印材料及份数
	经办部门
	经办人
	监印人

	2020.12.1
	发票章
	扬州正龙云锦销售发票
	《江苏增值税普通发票》2016版五联折叠票（编号：57447061-57447260，共200份）
	财务部
	裴伟伟代曹越
	裴伟伟、邹聚磊

	2020.12.17
	公章、法人章、财务章
	外出工行转账
	工行《支付密码业务申请书》1份
《支付密码使用协议书》1份
《授权书》1份
工行《进账单（2500万元）》1份
工行《转账支票（1020322623571050）》1份
	财务部
	余亚婷
	滕生冬、邹聚磊


	监察室印章使用统计表

	用印日期
	印鉴名称
	用印事由
	用印材料及份数
	经办部门
	经办人
	监印人

	2020.12.1
	公章
	GZ175室内深化设计
	《委托设计书》5份（编号：JSZGS-委托20-337）
	开发部
	王静
	陈佳迪、邹聚磊

	2020.12.3
	公章、法人章
	100套购房合同网签（屠磊、焦开伟、吴艳等100户）
	《商品房买卖合同（预售）》100户，每户6份，共600份
	工程部
	陈浩代刘志
	滕生冬、邹聚磊

	2020.12.7
	合同章
	营销类合同
	《扬州正龙置业有限公司企业级APP用户合作协议》（上海更赢）2份
	行政部
	茆慧
	陈佳迪、邹聚磊

	2020.12.7
	合同章
	工程检测合同
	《扬州恒大云锦华庭11#（综合楼）、1#-10#、12#楼及周边地库已完工程房屋安全鉴定工程检测合同》4份
	行政部
	茆慧
	陈佳迪、邹聚磊

	2020.12.7
	公章
	云锦补充认购书500份
	《扬州恒大云锦华庭商品房认购书》500份
	销售
	齐翩
	滕生冬、邹聚磊

	2020.12.8
	公章
	云锦认购资格申报
	《市区商品房认购资格申报表》1份
	旅游营销
	刘志
	滕生冬、邹聚磊

	2020.12.8
	公章、法人章
	云锦阶段性担保
	江苏银行《推荐担保函》董飞跃等7份
	旅游营销
	刘志
	滕生冬、邹聚磊

	2020.12.8
	公章、法人章
	云锦14户按揭合同
	交行《个人房产抵押贷款合同》顾彩萍等9户，每户6份
农行《中国农业银行股份有限公司个人购房担保借款合同ABC[2019]5006-1》1份，每户6份
紫金农商银行《个人住房（商用房）借款合同》田震等4户，每户6份
	旅游营销
	刘志
	滕生冬、邹聚磊

	2020.12.9
	公章、法人章
	云锦1户按揭合同
	紫金农商银行《个人住房（商用房）借款合同》李吉1户，4份
	旅游营销
	刘志
	滕生冬、邹聚磊

	2020.12.9
	公章、法人章
	50套购房合同网签
	《商品房买卖合同（预售）》刘松、安长艳等50户，其中：一次性付款6户，一户5份；商贷19户，一户6份；组合贷25份，一户7份
	旅游营销
	刘志
	滕生冬、邹聚磊

	2020.12.9
	合同章
	“房车宝”营销合同
	《房车宝营销服务合作协议》4份
	旅游营销
	刘志
	滕生冬、邹聚磊

	2020.12.10
	合同章
	施工合同补充协议
	《扬州恒大云锦华庭项目主体及配套建设工程施工合同》补充协议（二）4份
	行政部
	茆慧
	陈佳迪、邹聚磊

	2020.12.10
	合同章
	施工合同补充协议
	《扬州恒大云锦华庭临时售楼处室内精装修工程施工合同》补充协议（1-赶工奖）4份
	行政部
	茆慧
	陈佳迪、邹聚磊

	2020.12.10
	合同章
	施工合同补充协议
	《扬州恒大云锦华庭项目园建工程施工合同》补充协议（一）4份
	行政部
	茆慧
	陈佳迪、邹聚磊

	2020.12.10
	合同章
	施工合同补充协议
	《扬州恒大云锦华庭项目临时样板房室内精装修工程施工合同》补充协议（1-赶工奖）4份
	行政部
	茆慧
	陈佳迪、邹聚磊

	2020.12.10
	合同章
	施工合同补充协议
	《扬州市广陵区水箱厂项目土石方工程施工合同》补充协议（二）4份
	行政部
	茆慧
	陈佳迪、邹聚磊

	2020.12.10
	合同章
	施工合同补充协议
	《扬州云锦华庭项目综合楼外部及中心园林展示区亮化工程施工合同》补充协议（苏S01）-赶工奖4份
	行政部
	茆慧
	陈佳迪、邹聚磊

	2020.12.10
	合同章
	营销活动合同
	《扬州恒大云锦华庭“电影烧烤啤酒节”活动执行合同》4份
	行政部
	茆慧
	陈佳迪、邹聚磊

	2020.12.10
	合同章
	营销活动合同
	《扬州恒大云锦华庭“府门蟹宴，礼遇金秋”老业主联动活动执行合同》4份
	行政部
	茆慧
	陈佳迪、邹聚磊

	2020.12.10
	公章
	云锦催签约及挞定通知书
	《扬州云锦华庭逾期仅交定金催签约通知书》杨丽君等26户，共72份
	旅游营销
	刘志
	滕生冬、邹聚磊

	2020.12.10
	公章
	扬州正龙房车宝咨询费对账单
	《扬州正龙置业有限公司-房车宝销售有限公司南京分公司销售咨询费对账单》1份
	旅游营销
	刘志
	滕生冬、邹聚磊

	2020.12.14
	公章、法人章
	云锦客户公积金贷款担保
	《扬州正龙置业有限公司股权结构》1份
《个人住房公积金组合贷款担保书》80份（编号：2103101-2103180）
	旅游营销
	林磊
	陈佳迪、邹聚磊

	2020.12.14
	公章、法人章
	按揭贷款合同（27户）
	交通银行《个人房产抵押贷款合同》戴圆圆等18户，每户3份
《中国农业银行股份有限公司个人购房担保借款合同ABC[2019]5006-1》陈加梅等9户，每户2份
	旅游营销
	林磊
	陈佳迪、邹聚磊

	2020.12.14
	合同章
	“房车宝”营销合同（11月）
	《江苏分公司房车宝销售咨询服务合作协议》4份
	旅游营销
	林磊
	陈佳迪、邹聚磊

	2020.12.16
	公章
	办理云锦华庭地库面积预测
	《情况说明》1份
	开发部
	方峥
	滕生冬、邹聚磊

	2020.12.16
	公章、法人章
	按揭贷款合同（3户）
	资金农商银行《c01个人住房（商用房）借款合同》朱慧等3户，每户4份
	旅游营销
	刘志
	滕生冬、邹聚磊

	2020.12.16
	公章
	“房车宝”服务费确认单
	《扬州恒大云锦华庭项目成功销售服务费确认单（成功交易明细12月1日至12月10日）》1份
	旅游营销
	林磊
	滕生冬、邹聚磊

	2020.12.16
	公章、法人章
	网签合同1份、按揭合同2份
	《商品房买卖合同（预售）》李鑫雨1户，共5份
交通银行《个人房产抵押贷款合同》孙培、陈雪华共2户，每户3份
	旅游营销
	林磊
	滕生冬、邹聚磊

	2020.12.16
	公章、法人章
	云锦网签合同（朱婕等72户）
	《商品房买卖合同（预售）》朱婕等72户，其中：组合贷与公积金贷共25户，每户7份；普通商贷等47户，每户6份
	旅游营销
	林磊
	滕生冬、邹聚磊

	2020.12.16
	公章
	认购资格申报
	《市区商品房认购资格申报表》1份
	旅游营销
	刘志
	滕生冬、邹聚磊

	2020.12.16
	公章、法人章
	按揭合同（张喜龙1户）
	农行《个人购房担保借款合同ABC[2019]5006-1》张喜龙1户，共4份
	旅游营销
	刘志
	滕生冬、邹聚磊

	2020.12.17
	公章、法人章、财务章
	外出工行转账
	工行《支付密码业务申请书》1份
《支付密码使用协议书》1份
《授权书》1份
工行《进账单（2500万元）》1份
工行《转账支票（1020322623571050）》1份
	财务部
	余亚婷
	滕生冬、邹聚磊

	2020.12.17
	公章、法人章
	原地产项目划归旅游集团7人劳动合同重新签订
	《扬州正龙置业有限公司劳动合同》刘成等7人，每人3份
	旅游行政
	胡国风
	滕生冬、邹聚磊

	2020.12.21
	合同章
	物业服务协议
	《扬州恒大云锦华庭项目前期介入物业服务协议》4份
	行政部
	茆慧
	陈佳迪、邹聚磊

	2020.12.21
	合同章
	采购合同补充协议
	《扬州广陵区水箱厂项目综合楼小型中央空调采购合同》补充协议（苏S01）-赶工奖4份
	行政部
	茆慧
	陈佳迪、邹聚磊

	2020.12.21
	合同章
	施工合同补充协议
	《扬州广陵区水箱厂项目综合楼、大门泛光照明施工合同》补充协议（苏S01）-赶工奖4份
	行政部
	茆慧
	陈佳迪、邹聚磊

	2020.12.21
	合同章
	施工合同补充协议
	《扬州广陵区水箱厂项目综合楼消防工程施工合同》补充协议（苏S01）-赶工奖4份
	行政部
	茆慧
	陈佳迪、邹聚磊

	2020.12.21
	合同章
	施工合同补充协议
	《扬州广陵区水箱厂项目综合楼小型中央空调安装施工合同》补充协议（苏S01）-赶工奖4份
	行政部
	茆慧
	陈佳迪、邹聚磊

	2020.12.21
	合同章
	施工合同补充协议
	《扬州广陵区水箱厂项目综合楼智能化工程施工合同》补充协议（苏S01）-赶工奖4份
	行政部
	茆慧
	陈佳迪、邹聚磊

	2020.12.21
	合同章
	施工合同补充协议
	《扬州广陵区水箱厂项目综合楼（临时售楼处）外立面装饰工程施工合同》补充协议（1—赶工奖）4份
	行政部
	茆慧
	陈佳迪、邹聚磊

	2020.12.21
	合同章
	施工合同补充协议
	《扬州恒大云锦华庭项目临时样板房外立面装修工程施工合同》补充协议（1—赶工奖）4份
	行政部
	茆慧
	陈佳迪、邹聚磊

	2020.12.21
	公章、法人章
	交通银行按揭合同（1户）
	交行《个人房产抵押贷款合同》顾陆留红1户，共3份
	旅游营销
	林磊
	陈佳迪、邹聚磊

	2020.12.21
	公章
	销售服务费确认
	《扬州恒大云锦华庭项目成功销售服务费确认单（成功交易明细12月1日至12月10日）》1份
《深圳市房车宝销售有限公司南京分公司销售咨询费对账单（截至12月4日）》1份
	旅游营销
	林磊
	陈佳迪、邹聚磊

	2020.12.23
	公章
	云锦催签约通知书和挞定通知书
	《扬州云锦华庭未签约-挞定通知书》孙晓兰等7户，每户3份
《扬州云锦华庭延期-仅交定金催签约通知书》孙晓兰等10户，每户3份
	旅游营销
	韩小雪
	滕生冬、邹聚磊

	2020.12.23
	公章、法人章
	网签购房合同（徐祥、高华婷等83户）
	《商品房买卖合同（预售）》徐祥、高华婷、吴涛等83户，其中：一次性付款，每户5份；组合贷款，每户7份；普通商业贷款等，每户6份
	旅游营销
	刘志
	滕生冬、邹聚磊

	2020.12.23
	公章
	云锦补充认购书
	《扬州恒大云锦华庭商品房认购书》200份
	旅游营销
	韩小雪
	滕生冬、邹聚磊

	2020.12.23
	公章
	认购人减名（朱瑞锟）、交行改回划款入账、认购资格申报（报网签）
	《情况说明》（认购减名朱瑞锟）1份
交行《划款入账确认函》1份
《市区商品房认购资格申报表》1份
	旅游营销
	林磊
	滕生冬、邹聚磊

	2020.12.24
	合同章
	“房车宝”销售咨询服务框架协议（开具发票使用）
	《房车宝销售咨询服务合作框架协议》2份
	旅游营销
	冯杨
	滕生冬、邹聚磊

	2020.12.28
	公章、法人章
	按揭贷款合同（郭敬1户）
	紫金农商银行《c01个人住房（商用房）借款合同》郭敬1户，共4份
	旅游营销
	刘志
	滕生冬、邹聚磊

	2020.12.28
	公章、法人章
	按揭贷款合同（李彪、张小燕1户）
	农业银行《个人购房担保借款合同ABC[2019]5006-1》李彪、张小燕1户
	旅游营销
	林磊
	滕生冬、邹聚磊

	2020.12.29
	公章
	自规局-项目公司建设进度确认
	建设项目批后管理记录簿（1份）
	旅游开发
	臧宇
	陈佳迪、邹聚磊

	2020.12.29
	公章
	网签申报（17户）
	《市区商品房认购资格申报表》（尹丽等17户）1份
	旅游营销
	浦树梅
	陈佳迪、邹聚磊

	2020.12.29
	公章
	云锦11月代理费结算确认（易房）
	《扬州恒大云锦华庭代理费结算书2020年11月》2份
	旅游营销
	韩小雪
	陈佳迪、邹聚磊

	2020.12.30
	合同章
	物业绿植租摆合同
	《扬州恒大云锦华庭2020-2021年的植物租摆合同》4份
	恒大物业
	胡小雅
	滕生冬、邹聚磊

	2020.12.30
	公章
	中粮同意云锦分红申请确认函
	《申请确认函》2份
	财务部
	余亚婷
	陈佳迪、邹聚磊

	2020.12.30
	公章
	按揭贷款合同（1户）
	农行《个人购房担保借款合同ABC[2019]5006-1》翁薇1户，共2份
	旅游营销
	林磊
	滕生冬、邹聚磊

	2020.12.30
	公章
	按揭贷款合同（2户）
	交行《个人房产抵押贷款合同》魏星等2户，每户3份
	旅游营销
	林磊
	滕生冬、邹聚磊

	2020.12.30
	公章
	云锦补充认购书
	《扬州云锦华庭商品房认购书》300份，一式四联，共1200页
	旅游营销
	林磊
	滕生冬、邹聚磊


2020年12月章证外出统计表

	外出日期
	印鉴/证照名称
	事由
	外出机构
	经办人
	监印/证人
	归还日期

	2020.12.17
	财务章、法人章
	云锦外出工行转账
	工行扬州琼花支行
	余亚婷
	余亚婷、邹聚磊
	2020.12.17


5合同签订情况

2020年12月期间合同用印共计21份。详见以下合同用印情况表：

2020年12月合同用印统计表

	序号
	用印日期
	对方单位
	合同文件名称
	合同内容
	合同总价（元）

	1
	2020.12.7
	上海更赢信息技术有限公司
	《扬州正龙置业有限公司企业级APP用户合作协议》
	乙方负责充分整合内部资源联动体系及严格品质管控，对恒房通平台所有上线项目进行兼职销售人员的招募、培训及管理，做到精准拓客，强力导客，甲方按相应的成交金额及比例给予佣金。
	—

	2
	2020.12.7
	扬州苏油工程质量检测有限公司
	《扬州恒大云锦华庭11#（综合楼）、1#-10#、12#楼及周边地库已完工程房屋安全鉴定工程检测合同》
	甲方委托乙方负责扬州恒大云锦华庭11#（综合楼）、1#-10#、12#楼及周边地库已完工程房屋安全鉴定工程检测事宜
	280,000.00 

	3
	2020.12.9
	房车宝信息技术（深圳）有限公司
	《房车宝营销服务合作协议》
	乙方通过乙方平台向客户推荐甲方的全部房源并收取服务费
	—

	4
	2020.12.10
	江苏省建筑工程集团有限公司扬州分公司
	《扬州恒大云锦华庭项目主体及配套建设工程施工合同》补充协议（二）
	鉴于乙方承接的《扬州恒大云锦华庭项目主体及配套建设工程施工合同》在2020年8月至2020年10月间的施工进度达到甲方设定的目标进度，甲方同意支付乙方赶工奖500000.00元
	500,000.00 

	5
	2020.12.10
	苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司
	《扬州恒大云锦华庭临时售楼处室内精装修工程施工合同》补充协议（1-赶工奖）
	鉴于乙方承接的《扬州恒大云锦华庭临时售楼处室内精装修工程施工合同》在2020年8月的施工进度达到甲方设定的目标进度，甲方同意支付乙方赶工奖150000.00元
	150,000.00 

	6
	2020.12.10
	杭州蓝天园林建设有限公司
	《扬州恒大云锦华庭项目园建工程施工合同》补充协议（一）
	鉴于乙方承接的《扬州恒大云锦华庭项目园建工程施工合同》在2020年9月的施工进度达到甲方设定的目标进度，甲方同意支付乙方赶工奖100000.00元
	100,000.00 

	7
	2020.12.10
	苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司
	《扬州恒大云锦华庭项目临时样板房室内精装修工程施工合同》补充协议（1-赶工奖）
	鉴于乙方承接的《扬州恒大云锦华庭项目临时样板房室内精装修工程施工合同》在2020年9月的施工进度达到甲方设定的目标进度，甲方同意支付乙方赶工奖20000.00元
	20,000.00 

	8
	2020.12.10
	扬州和丰渣土运输有限公司
	《扬州市广陵区水箱厂项目土石方工程施工合同》补充协议（二）
	鉴于乙方承接的《扬州市广陵区水箱厂项目土石方工程施工合同》在2020年8月的施工进度达到甲方设定的目标进度，甲方同意支付乙方赶工奖150000.00元
	150,000.00 

	9
	2020.12.10
	江苏侨琪新能源科技有限公司
	《扬州云锦华庭项目综合楼外部及中心园林展示区亮化工程施工合同》补充协议（苏S01）-赶工奖
	鉴于乙方承接的《扬州云锦华庭项目综合楼外部及中心园林展示区亮化工程施工合同》在2020年10月的施工进度达到甲方设定的目标进度，甲方同意支付乙方赶工奖19992.00元
	19,992.00 

	10
	2020.12.10
	扬州睿智广告传媒有限公司
	《扬州恒大云锦华庭“电影烧烤啤酒节”活动执行合同》
	乙方负责按照甲方的要求在2020年10月28日至30日于扬州恒大云锦华庭售楼处进行扬州恒大云锦华庭“电影烧烤啤酒节”活动的材料提供、组织、策划、举行等
	45,583.00 

	11
	2020.12.10
	泰州凯维文化传播有限公司
	《扬州恒大云锦华庭“府门蟹宴，礼遇金秋”老业主联动活动执行合同》
	乙方负责按照甲方的要求在2020年10月23日至25日于扬州恒大云锦华庭售楼处进行扬州恒大云锦华庭“府门蟹宴，礼遇金秋”老业主联动活动的材料提供、组织、策划、举行等
	87,225.00 

	12
	2020.12.14
	深圳房车宝销售有限公司南京分公司
	《江苏分公司房车宝销售咨询服务合作协议》
	甲方向乙方提供销售咨询、信息发布、交易撮合等服务并收取服务费
	—

	13
	2020.12.21
	金碧物业有限公司扬州分公司
	《扬州恒大云锦华庭项目前期介入物业服务协议》
	乙方对扬州恒大云锦华庭提供前期物业介入服务
	—

	14
	2020.12.21
	深圳市普惠未来建筑节能科技有限公司
	《扬州广陵区水箱厂项目综合楼小型中央空调采购合同》补充协议（苏S01）-赶工奖
	鉴于乙方承接的《扬州广陵区水箱厂项目综合楼小型中央空调采购合同》在2020年10月的施工进度达到甲方设定的目标进度，甲方同意增加货款15664.13元
	15,664.13 

	15
	2020.12.21
	江苏天禧电力与照明景观工程技术有限公司
	《扬州广陵区水箱厂项目综合楼、大门泛光照明工程施工合同》补充协议（苏S01）-赶工奖
	鉴于乙方承接的《扬州广陵区水箱厂项目综合楼、大门泛光照明工程施工合同》在2020年10月的施工进度达到甲方设定的目标进度，甲方同意支付乙方赶工奖25654.74元
	25,654.74 

	16
	2020.12.21
	北京费尔消防技术工程有限公司
	《扬州广陵区水箱厂项目综合楼消防工程施工合同》补充协议（苏S01）-赶工奖
	鉴于乙方承接的《扬州广陵区水箱厂项目综合楼消防工程施工合同》在2020年8月的施工进度达到甲方设定的目标进度，甲方同意支付乙方赶工奖10000元
	10,000.00 

	17
	2020.12.21
	深圳市普惠未来建筑节能科技有限公司
	《扬州广陵区水箱厂项目综合楼小型中央空调安装施工合同》补充协议（苏S01）-赶工奖
	鉴于乙方承接的《扬州广陵区水箱厂项目综合楼小型中央空调安装施工合同》在2020年8月的施工进度达到甲方设定的目标进度，甲方同意支付乙方赶工奖10000元
	10,000.00 

	18
	2020.12.21
	安徽省安泰科技股份有限公司
	《扬州广陵区水箱厂项目综合楼智能化工程施工合同》补充协议（苏S01）-赶工奖
	鉴于乙方承接的《扬州广陵区水箱厂项目综合楼智能化工程施工合同》在2020年8月的施工进度达到甲方设定的目标进度，甲方同意支付乙方赶工奖10000元
	10,000.00 

	19
	2020.12.21
	西安高科幕墙门窗有限公司
	《扬州市广陵区水箱厂项目综合楼(临时售楼处)外立面装修工程施工合同》补充协议（1-赶工奖）
	鉴于乙方承接的《扬州市广陵区水箱厂项目综合楼(临时售楼处)外立面装修工程施工合同》在2020年8月的施工进度达到甲方设定的目标进度，甲方同意支付乙方赶工奖220000元
	220,000.00 

	20
	2020.12.21
	西安高科幕墙门窗有限公司
	《扬州恒大云锦华庭项目临时样板房外立面装修工程施工合同》补充协议（1-赶工奖）
	鉴于乙方承接的《扬州恒大云锦华庭项目临时样板房外立面装修工程施工合同》在2020年9月的施工进度达到甲方设定的目标进度，甲方同意支付乙方赶工奖45000元
	45,000.00 

	21
	2020.12.30
	扬州绿之恋园林景观工程有限公司
	《扬州恒大云锦华庭2020-2021年的植物租摆合同》
	乙方为扬州恒大云锦华庭提供租摆的绿植、花卉等
	86,242.93 


6项目销售情况

项目于2020年11月7日开盘，开盘货量为项目内的1#、2#、3#、4#、5#、6#、7#、8#、9#、10#、12#楼共11栋，开盘货量预计874套（均为精装交付），整盘建筑面积92446.88平方米，容积率1.836，备案均价13,900.00元/平方米。
截至2020年12月31日已售出情况
	房源类型
	截止2020.12.31
	本期新增
	含本期累计
	对应关系

	住
宅
	房源套数
	套
	0
	874
	1

	
	已售套数
	套
	84
	670
	2

	
	网签套数
	套
	306
	526
	3

	
	房源面积
	㎡
	0
	92446.88
	1

	
	已售面积
	㎡
	8668.91
	69158.78
	2

	
	网签面积
	㎡
	31299.45
	54369.13
	3

	
	房源货值
	元
	0
	1,285,033,296.00
	1

	
	已售总额
	元
	114,510,864
	874,853,478.00
	2

	
	签约总额
	元
	395,046,539
	684,171,394.00
	3

	
	回款总额
	元
	226,700,297.60
	590,663,867.01
	4


7资金情况

7.1资金流出情况

2020年12月项目公司资金流出总额共计188,341,427.18元，其中江苏银行扬州广陵支行支出74,300,604.38元；中国邮政储蓄银行扬州曲江支行支出114,040,810.00元；中国工商银行扬州琼花支行支出12.8元。具体明细如下：

2020年12月资金流出情况表

	支付时间
	收款方
	资金用途
	金额（元）
	出款行
	用款类型

	2020.12.02
	无锡盛建置业有限公司
	看房用车款
	70,650.00 
	江苏银行5471
	营销费用

	2020.12.03
	电费缴费待清算款项
	云锦电费自动扣缴
	15,474.06 
	江苏银行5471
	建筑工程费用

	2020.12.9
	恒大地产集团南京置业有限公司
	超松往来款过账
	14,000,000.00 
	江苏银行5471
	往来款

	2020.12.10
	恒大地产集团南京置业有限公司
	超松往来款过账1400万元（手续费200元）
	14,000,000.00 
	邮储银行8892
	往来款

	2020.12.11
	南京菁润园林绿化工程有限公司
	工程款4000万元（手续费200元）
	40,000,000.00 
	邮储银行8892
	建筑工程费用

	2020.12.15
	待报解预算收入(税务户)
	tips扣税
	45,071.47 
	江苏银行5471
	税费

	2020.12.18
	南京菁润园林绿化工程有限公司
	工程款3800万元（手续费200元）
	38,000,000.00 
	邮储银行8892
	建筑工程费用

	2020.12.21
	南京菁润园林绿化工程有限公司
	工程款2200万元（手续费200元）
	22,000,000.00 
	邮储银行8892
	建筑工程费用

	2020.12.21
	南京菁润园林绿化工程有限公司
	工程款6000万元
	60,000,000.00 
	江苏银行5471
	建筑工程费用

	2020.12.22
	南京菁润园林绿化工程有限公司
	工程款4万元（手续费10元）
	40,000.00 
	邮储银行8892
	建筑工程费用

	2020.12.23
	中国电信股份有限公司扬州分公司
	10月工程宽带费
	9,088.84 
	江苏银行5471
	建筑工程费用

	2020.12.23
	扬州广电网络有限公司
	广电网络电路租用费
	9,854.00 
	江苏银行5471
	建筑工程费用

	2020.12.23
	江苏长江水务股份有限公司
	预购12月份施工用水
	30,000.00 
	江苏银行5471
	建筑工程费用

	2020.12.28
	　
	11月拓客工资
	102,932.93 
	江苏银行5471
	营销费用

	2020.12.31
	句容恒大童世界旅游开发有限公司
	付句容恒大童世界旅游开发有限公司代付正龙的社保款
	17,533.08 
	江苏银行5471
	管理费用

	2020.12.31
	邮储银行
	邮储银行12月手续费
	810.00 
	邮储银行8892
	财务费用

	2020.12.31
	工商银行
	工商银行
	12.80 
	工商银行7046
	财务费用

	合计
	188,341,427.18
	
	


注：以上资金流出不含付款失败的二次付款等。                       
                                                    资金流出分类汇总表                                     人民币：元

	日期
	土地费用
	开发费用
	前期费用
	建筑工程费用
	营销费用
	管理费用
	财务费用
	税费
	往来款
	合计

	交接前
	326,168,172.08
	27,955,530.94
	1,409,340.14
	3,149,463.95
	105,900.00
	395
	0
	0
	290,000,000.00
	648,788,802.11

	2020年9.23-10.31
	0
	1,603,486.14
	451,329.97
	4,799,713.00
	690,850.80
	67,594.10
	0.00
	0.00
	0
	7,612,974.01

	2020年11月
	0
	0
	0
	500,000.00
	965,724.00
	0
	0
	0
	200,000,007.00
	201,465,731.00

	2020年12月
	0
	0
	0
	160,104,416.90
	173,582.93
	17533.08
	822.8
	45071.47
	28,000,000.00
	188,341,427.18

	合计
	326,168,172.08
	29,559,017.08
	1,860,670.11
	168,553,593.85
	1,936,057.73
	85,522.18
	822.80
	45,071.47
	518,000,007.00
	1,046,208,934.30


7.2资金流入情况

7.2.1销售回款流入

项目于2020年11月7日开盘，截至2020年12月31日，项目已售670套，12月期间收到回款226,700,297.6元，各账户回款额明细如下：
2020年12月各银行账户回款表
	账户
	户名
	性质
	销售回款额（元）

	90060188000155471
	扬州正龙置业有限公司
	基本户
	100,783,731.42 

	90060188000162194
	扬州正龙置业有限公司
	住建局监管户
	423,018.90 

	90090188000130466
	扬州正龙置业有限公司
	保证金账户
	0.00 

	932004010095998892
	扬州正龙置业有限公司
	邮储按揭下款户
	85,808,717.30 

	32050174930000000875
	扬州正龙置业有限公司
	建行按揭下款户
	16,910,729.17 

	1108020219100237046
	扬州正龙置业有限公司
	工行按揭下款户
	22,774,100.81 

	395067000011000146605
	扬州正龙置业有限公司
	交行按揭下款户
	0.00 

	合计
	226,700,297.60 


7.2.2其他资金流入
2020年12月，项目公司其他资金流入合计28,049,583.33元。具体明细如下：

2020年12月资金流入情况表

	序号
	收款时间
	付款方
	资金用途
	金额（元）
	收款行

	1
	2020.12.9
	扬州超松置业有限公司
	往来款
	14,000,000.00 
	江苏银行扬州广陵支行

	2
	2020.12.10
	扬州超松置业有限公司
	往来款
	14,000,000.00 
	中国邮政储蓄银行扬州曲江支行

	3
	2020.12.21
	江苏银行
	利息收入
	49,583.33 
	江苏银行扬州联谊支行

	合计
	28,049,583.33
	


2020年12月资金账内互转情况表
	序号
	支付时间
	事由
	付款行
	收款行
	金额（元）

	1
	2020.12.17
	工行按揭户2500万元转入邮储按揭户（工本费2.8元）
	中国工商银行扬州琼花支行7046
	中国邮政储蓄银行扬州曲江支行8892
	      25,000,000.00 


7.3资金结算

7.3.1账户余额

2020年11月30日，项目公司各资金账户余额合计387,874,808.70元，截至2020年12月31日，项目公司各资金账户余额合计454,283,262.45元。具体明细如下：

截至2020年12月31日各银行账户余额表
	序号
	开户行
	账号
	账户性质
	余额（元）

	1
	江苏银行扬州广陵支行
	90060188000155471
	基本户
	71,721,434.49 

	2
	江苏银行扬州广陵支行
	90060188000162194
	住建局监管户
	301,841,989.25 

	3
	江苏银行扬州联谊支行
	90090188000130466
	保证金账户
	20,049,576.33 

	4
	中国邮政储蓄银行扬州曲江支行
	932004010095998892
	邮储按揭下款户
	31,805,543.20 

	5
	中国建设银行扬州维扬支行
	32050174930000000875
	建行按揭下款户
	17,210,729.17 

	6
	中国工商银行扬州琼花支行
	1108020219100237046
	工行按揭下款户
	11,653,990.01 

	7
	交通银行扬州分行营业部
	395067000011000146605
	交行按揭下款户
	0.00 

	合计
	—
	—
	—
	454,283,262.45 


8负债情况

8.1应付票据

2020年12月，项目公司共开出4笔共6张一年期商业承兑汇票和1笔共1张半年期商业承兑汇票，合计金额为5,100,000.00元。具体明细如下：

2020年12月开出的商业承兑汇票统计表

	序号
	出票日期
	承兑日期
	收款方
	资金用途
	金额（元）
	出款行

	1
	2020.12.10
	2021.12.10
	江苏省建筑工程集团有限公司扬州分公司
	工程款
	3,375,066.57 
	江苏银行5471

	2
	2020.12.10
	2021.12.10
	苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司
	工程款
	480,916.09 
	江苏银行5471

	3
	2020.12.10
	2021.12.10
	安徽省安泰科技股份有限公司
	工程款
	134,017.34 
	江苏银行5471

	4
	2020.12.10
	2021.12.10
	西安高科幕墙门窗有限公司
	工程款
	1,010,000.00 
	江苏银行5471

	5
	2020.12.30
	2021.6.10
	扬州广播电视总台
	广告费
	100,000.00 
	江苏银行5471

	合计
	5,100,000.00
	


8.2其他应付款

2020年12月，项目公司未发生其他应付款。

附件

附件一 银行对账单

          江苏银行股份有限公司扬州广陵支行5471       单位：元
[image: image2.png]LHRATH AP AR (R EARH2E)

¢ 2020-12-01 ILF: 2020-12-31
WP MR BT
W 90060185000155471

S ZBEAW  ZBHE WE FERE HHRER
| amoizol  0ows  URSSSSX00SESHAN L I
R R A R 24 7 RN
Tl vrars)
s e s IRESTOSRI G i
AR AT A S
o K st
O o e 7 st o
R T A S
SLzniors u i
[
i
s mwze usmn
B
- .
T mwze s e o0
s mwie s
A
o mowe oz it i
P nc— %
o
o e won s G RTRARL
R L AR U
iy p—
Wi mse SERISRETEARG | Eaens
R R 5 L2 7 RS
Tl ol 13
o el wsi RIS

SRR TS RN
" TL20201203S¥ M PCF39

THRER

157991900

FHw600

596100

0000000

00000

515600

150000

903500

0031152

EL I ]
E AL
SR
AR

BN

16018345 Ak
SR AT
aonnn1008
a0 45 S s
amEIO0N
05 IO s
BASERA SOOI
- i3 e
T EI0I0ST LR
) [
150 SETISBONNEST
st g5 ST .

150051539 CH0I0ITIRG000 15 LA RISH T

oot R
351015039 AR

HRGAMAT
51979221 AL

SR

AR
AT



   [image: image3.png]19

2

200-1201

2001201

2001206

201206

2001206

201206

2101206

2001206

201206

2001206

201206

2101206

100128

e

131050

141935

155949

154928

no5m

15705

182004

181615

e

Wa785

VIRIBERO394 124 SEUR BT ICHIBIR L M9
SRR RS
LIS NKQ FI70

RO E TSR
RS
HORE RSB,
e RIS

W

s

[ e

S AT

WHTE

g

s

W

299031600

000000

000000

122900

10500000

20000000

000000

15000000

180000

100000

00000

200000

15160921

0260921

2 s0m21

ey

s

2

28339221

prerey

g

)

1ama

1w

08321

ERTET0005
01605

1799300105
i

a0
)

220526011003
eirz

morzon
3000

1799300105
i

e
eens

s
o7
101003
orsin0

morzon
oision

526611000
[

SR
HRGAMAT

wn

wrm

R

FER

i

(33

b

b

R




[image: image4.png]#8 ZBAW

3t

n

2101206

2001206

01207

2001207

01207

201208

201208

2001205

201208

201208

2001205

01209

101200

2001200

ELEL)

210101

2151

ey

5213

Inaz00

os9s

05957

e

185657

1oz

s

000

11023

AL RSN

S AT

23

TSR
SRR AR R A
TL20201206SY X FCFI%
VRG9S 111
SRR TS ) TN
TLAI6 NKQ Fre2 11
VRS20 G U #0111
SRR ) RIS
TLADI207SH W PCF3H
USSR 0
SRR AT SR A
LA 107D N KA F255

AR

At

EAEHT 90 15K

EULEEeS
VEURTIO0U i

TLADI0SSH i PCFIS

USSR 0

SR TR A
TL2020I20850 ¥ KQ Fi5

i

i

FERE

T

BL7OVIQMXYAS
Enenx

frRER

THRER

000000

12000000

122500

20500

S0 s

596100

26985300

15000000

1000000

133860000

978200

195700

T80

11960500

#8

02639221

e

w521

0281521

082500

w2500

212510001

s 10500

pra

67001

7818800

TS0

7662101

om0

AW

2

S0
ormoms

im0
iz

morzon
3000

s
a1

s
21

000
0073

il
073

im0
o19136

HPE

ik

Wi

FER

AL
SR

AR
HRpHHIAT

AR
HRGAMAT

AL
SR

i

it

T

i

AR
HRGAMAT

AL
SR

e




[image: image5.png]2

o

2

n

W

%

a

AE

w

201200

101200

2001200

01209

101200

01209

2001200

101200

201210

201210

2001210

201210

201210

11647

Bor

150921

e

151312

st

161224

e

oseas

05955

102725

oy

154787

s

EHEWP S

[

EHEWTELS

EHEWTELS
'
EpEREE

HIB ST
e T e
SRR R
TL200I2058D N KO FIT
U201 G U 0
SRR G SR A
TL2O0I20958 W PCF25

ez

ELrs

R W IR R

10000000

1061000

161000000

1007000000

000000
135000000

150000

50000

1758300

37100

2100

sTaTTo0

20000000

6217001330019

S 0155 e
0819100 N
ansontizon ORI st
[}
(204 001719000 N
argstiizor P st
[
nosz009100
e A
el [
BOSL1A200 000100763 LKA
s (Y]
LU0 SUSSKITITT MR
A
SR By
SO QIS
606512500 AR
HREHRAT
5009001 AL
SR
1051002
611119 Mg
o oIz
61119 HLLE
S e A




[image: image6.png]% ZBAM  TEHA

a

201210

01211

st

001211

01211

01212

01213

01213

2001213

01213

01213

01211

201214

Pt

201214

195758

o1

5213

w5150

1552

182658

e

e

5158t

128

o738

w5255

e

111651

5050

i

105

BTSSR
SRR G SR A
TLAIZI0SH i PCF32
VRGBS i 11
SRR T4 ) RN
L2110\ KQ P06

Bt RIS

PO B2 00 B
i
3
e
R D

g S

T
SRR TS ) RN
TLAI21ID N KQ Fr968

VRGO 0
SRR G4 AR
TL20012135W 4 PCFIS2

0020121412616

EAR W

FERR

HHRER

(CGHIR

BL7OVIQMXYAS
Enenx

RHRER

122500

1200000

o800

Los0s6100

210000

671900

00000

000000

200000

w2920

a0

17855020

500
0000000

100000

LI w T

ot =g

67971601 €214855140%02
Ed
N
sisITT

ST ue00

2539001

590625500

014658501 2802000071
254t
17015005

sazsstor 0

2100

ssmenor

esRR11000

Ly

1553100

snsT608

601

B2

e

5,220,02124 500901800000
0
Is0UTs

ezt Y

HHPE

pey
g

AL
SR

amimn

st

i

i

Es

AR
HRpHHIL

AR
HRGAMAT

i

EH




[image: image7.png]o

w0

a

n

Pt

101215

201215

101215

201215

201216

01216

201216

201216

201216

01216

01217

01217

1192

w5126

e

120697

w21

sl

wssl

05037

o2

re

1519

10005

oss

B

VUGS 11
SRR TS ) RN
LIS\ KQ FI5Y
VRS2 G
SRR L) RIS
TLADIZIA W PCFIS

il

SIS ST
SIS 48 oooannn2p1 2]
VRO OSSR L T

L1215 \ KO FI378
U1 0
SRR G SR A
TL2DIZISN W PCFa

e 0090121612851 )
SRR booan0121612916]

i

VRIS 11
SRR TS RN
TLAI2IES W PCFLD
VEUIGROST G 4 #H 11
SRR B,

worLin

1500

170900

195700

051400

000000

12148020

596100

si000000
7000000

519100

L9700

L9160

500621 e
0L 16120 AR
HRpHHIAT
650015124 AR
HREHRAT
675807977 0010151800 FE LTS EON
000 Cro)
aosazsion
ermns SR =

L —

Y
ey AR
HREHRAT
2RSS AL
SR
TSI O g
T OO0y
749535107 @ITT000L%5 .
s (33
31807 AR
HRpHHIAT
600581057 AR
HREHRAT




[image: image8.png]A ZBAW RN

5

a

01218

201215

01218

201215

101220

201221

201221

201221

1221

01222

01222

e

01223

01223

e

05101

100095

Inz3s

I55s5s

e

w1925

o212

w5550

Ings2s

5255

567

osim

o529

w515

ey

s

TLAI2I6SD N KQ F296.4
USSR
SRR G SR A
TLAI2ITSH i PCFaN
VRIS i 11
SRR TS ) RN
TLAIDITSD N KQ P28
Stk 24 boosaoizisizozs]

SRBH I R Gonsz01z1s1 28]

prEsrey

e

'

VRGOS 008U I 11
SRR TS ) RTEI
TL2001220% \KQ F1095.1
s T e
SRR RIS
TL202012205% 4 PCF221
O T e
SRR G SR A
TLAIZ2ISE i PCF2S
VG251 S i 11
SRR T4 ) RTEAN
L2121\ KQ FIT0

91608, ERT

TSSO U 0
SRR AT
TL20IZ2258 W PCFIL
e o
SRR TS TN
TL220122250 N KQ P2y

Ert]

GRTRETE

FERE EFRER THARER

6000000

000000

o360

pECEY

000000000

@

37100

LssTas00

200000

1350900

BL7OVIQMXYAS

Enenn 17100

=

EL I ]

OIS AL
SR
51375 AR
HRpHHIAT
s 1T o
TSI -
09519257 s
ey .
SIOBOI0L3I01
1911684196 R
R (4 T
2067640556 AR
HRpHHIAT
211026556 AR
HRGAMAT
2711295 AL
SR
20657155256 AR
HRpHHIAT
m00s
mamnsizs e ==
266051615 AL
SR
70456 AR
HRpHHIAT

0,180,575 01018000 FH UL T
e vl





[image: image9.png]10

w01

2

05

01

s

106

001223

e

01223

201221

01221

201221

201221

01225

101225

01225

01225

101225

183195

183125

w231

w5220

wois

e

115098

EErs

5913

o110

10gsa4

140753

KL 00805, 00580851

i

00 R

VRGOS i 11
SRR TS ) RN
L1 KQFIT
VRSO T
SRR R
TLA0IZZIN M PCFES

s

8IS

B itsor

sk esor
VRSB o 11
SRR TS RN
TL201215D N KQ PS5

B itsor
S AT

00000

908881

150000

110279600

90500

AT

961200

00000

100000

12000000

043057856

w17

T

P

s

BT

Fo072

000072

BT

017572

w0,17572

19175

3950681000180
10085747

P
T2t

06008
suzz

B0l
en1s

i1
9514

a0
&l

T2
@i

misons
0271

126150

AL

TR

EER G

R 2
Wl

Fan

AR
HRpHHIL

AR
HREHRAT

e

EES]

Wi

=<

AR
A





[image: image10.png]s

15

1

10

nz

m

1

1

121

2

1

EBAW

e

01225

01225

01229

01229

01229

01229

01229

01229

1229
w1220
1220
1229
w1220
1220
1229
w1220

01229

EBHE

g

wsss

w5128

o551

100025

s

1u5sas

e

145851

1som
1599
e
52106
a1z
i
21
ey

B2t

s

FERE WHRER

BRSSO U 20

SRR G R
TL202012275¥ 4 PCF221

L2122 NKQ FI2192

U570 U

SRR G SR A
TL20IZZSSH i PCF3R

VRGO TO0SEUE i 11

SRR T ) RN
L2018 NKQF5H

i

i

i

3

3
i
e
3
i
e
3
i

i

ston

130000

19600

a0
117308

el

T

BL7OVJQMX1AR
Enens
1

emam

RARER

s0077700

a0

123170075

o800

28558100

15668500

i
7z
95T
73T
191072250

19.117.8050

98960150

81035250
90,1755

51755

0I5

pre
ssI6LT
sz
S50
s8031558
sss107S1
S8AI9I0L01
S8BT

Ry

Rz U
toz2Aes

01500
sz

00000052
02

TR0
11161

TSI
S0
00
T

s
20T

s
oo
TS
952
s
a6
TSI
015
TSI
)
s
a7s
em5I0270
w1
eTBS051055
e
s
i

HEPE

(3

AL
BRI

AL
BRI
AL
SR

AR
HRpHHIAT

R

e

£

W

i
Wk
Bt
g

R
E23
St

EC




[image: image11.png]125

1

3

10

11

1

15

151

5

156

2201229

01229

01229

01229

01229

01229

01229

01229

01229

01229

01229

01229

152146,

B2

152208

Inz208

5224

B2

5z

152200

15228

5220

B2z

152216

i
e

e

i

3

e

e
3

3

e

i

e

571

emsm

st

881721943

6660

15905

st

HST905

s 22

10

817825

s103m13

12

Ss0907.41

085975

6217680510255
3
e
550
0l
310670

misousT
6773

S0
w00

esis0usl
s

sz
o5
eI
s
ISOUSTTS
e

S0
iz

[
16T

Y
il

i
s

et

U

At

et

it
e

ks

K

i

ETs




[image: image12.png]A ZBAW RN

1w

1

1o

i

2

w

s

16

I3

s

o

150

151

52

01229

01229

01229

01229

01229

01229

01229

01229

01229

01229

01229

01229

01229

01229

01229

01229

52251

528

152250

152303

23

152336

221

]

152320

152385

15230

ey

sz

152356

2100

152194

s

s

3

3
s
e

e

s

3

3

3

e

s

3

e

e

FERE EHRER

si9m

anm

a2m
2

6120

5192

GUiRETRGy

s
BL70VIOMXYRS

THRER

#

5079206

50730620

65706

062037
950565060

9505,12560

60

s3940

927572
0295157

0231207

Erorey

sso12103t

0TS

000582

50T

AW

5
enmsi301
1
e
s

EIS0SI06
r2

I
o0
TS0
31
sz
5
0l
10570

iS00
o

mis0uss)
zom2

s
S50
EBISOSTTS
im0

im0
ar7ors

s
SISI75
iS00
[y

0TS
057

sz
299

HPE

[

i

E=

o
i
#

%k

F

£

mmE

e

b

ik




[image: image13.png]153

151

15

150

157

15

15

10

161

152

I

161

15

156

It

2001229

01229

01229

01229

01229

01229

01229

01229

01229

01229

01229

01229

01229

01229

01229

152198

52116

152123

n21m

152159

15210

5819

532

a7

e

1534

15519

158157

153505

153509

S

3

e

i

i

i

i
e
3
i
e
3
i
e
3

57

st

si231

5150

w1z

w1z

wonst
e
L1
et
ssn
seam
L0385
st

Eer

58,799,044.96

119

s

15

9696515

S0

5579616708
s 01
S80I
S8
s
S
sam073055

031901

ET

6217730500244
5o
IS5
S10678

T
E

misous
=

TSI
S0
im0z
w2375

eTBsus0SET)
)
s
i
TSI
0
TR0
i
cmsosgsTL
959
mTsII9T
160
TSI
17
s
20

51

T

G

S

3

et

oty

et



[image: image14.png]S ZBEM

155

1

1

m

i

s

w

s

1

w

1

1

150

™

It

15

51

15

186

157

15

01229

01229

01229

01229

01229

01229

01229

01229

01229

01229

01229

01229

01229

01229

01229

01229

01229

01229

01229

01229

01229

ZREE

5515
s
g5
g2
e
g5
8550
15269
g6
5562
1228
561
5561
15261
g6
5652
12650

155703

153708
e

15876

i
e
3
i
e
3
i
e
3
i
e
3
i
e
3
i
e

e

e
3
ik

FERX WHRES

£
st
ot
L1
L0385

L1077

s
sz
L1
s
ssn
s

si3e

‘;\ﬁlﬂ :

BL7OVIQMXYAS,
RN 4

RARER

Eid

o
smsTTeT

SR04
ST
sas7.20102
s 0LT1
5575510550
S0
saTAT00
s
SABL0T
Sa7S122008
S8 TOATIT
587793939
SRR
s

s

s

TS

2980

sz

Rerd ool

1195055

eTB0S105
313
TS
sl
TSI
765
TSI
s2r
mssI0Ns
191
TSI
196
TSI
s
s
155
TS 085
w21
TN
oo
s
155
s
22
IO
o
mssI05s
a7
sz
orz
eTBsOs0SET)
Y
I
500
0l
063

s
o5
7051020
550
TSI
o

MEPE

s
e
s
£

EE)
=1

e
[

o
e

Ee

ot

teer
fet

i

ik

ikt

W

T
it
R



[image: image15.png]102

1

191

15

196

107

m

20201229

01229

01229

01229

01229

01229

01229

01229

01229

01229

01229

01229

153720

58120

am

158745

15350

15875

153800

1580t

155800

Isasae

I8

Iz

i

i
e

e

i

i

i

3

3

3

e

i

61923

151

051

s

235t

w35t

2651

s

ey

ey

506

L

09

08T

o2

1970

6934619

690105

821150

FTIR0N

T

eI

16616266

2288015872
T3

TSI
s
o
s
0T
1276

mou
s10m1

TSI
i)
mis0aTS
671

IsOUSS
zm

SIS

i

S0
im2

il
I

a0
i)

R

3
fhite

it

£

e

#8

w3t

s

o)

i



[image: image16.png]A ZBAW RN s FERE EFRER RAREE AW WAKS WAPE

W mos s . o rsnz SO
we w15 o o WD QT
W w5 oy i o QBT
w0 mom sssm e i i @ g
w5 moie 1ssssl x s s QT
W w5 oy o s e
W moim s e i w.m_mnmmggs.,m e
FrT—— x e L T
w0 iz s o o L TRy
n0 moim s e e e @
a mo ez x o e T g
ne mos s oy wrr T T
ue mom s e e B
a mois seem x e L T
a5 mos 52 oy - R T
a6 moim s e . e QT
wr moes s x v st
a8 01229 159005 e ‘“ﬁu% 5875136800 e

m w0 s

TL2020122058 1 PCF3) Freey BRGAIRAD

m e o EESIOAOL [Ip—— amsn

BT 22 )

TL202012295D N K @ F255.



[image: image17.png]21

)

2

e

2

5

E

25

)

20

2

2001230

01230

201230

201230

01230

201230

01230

201230

001231

01231

201231

01231

100128

g5

11522

0611

384

17381

13

17asas

w536

o

111995

s

i

REAAISAES

EEER

R

e

e

i

3
VRG0S0 I 11
SRR T4 ) RN
TL2020123050 \ KQ Py

[

LS TS

i

as0T7

35000

350000

355000

175308

Lisie

emam

ey

750500

6025800

6227001331800

aomnon IS
e S0
512600 PO
w1 I

573026 €TI0
£
11005

astmz LS

o0

sz

oS0

1mzs R

05663526

SIS 1030960101000
1590

05176365 @1T7T019
555
[N
151575

051696249

k2

E=3

E23

k2

sk

o

53

=

AR
Py
LR
HIFAHRE
il
R

R



[image: image18.png]#8 ZBAW

25

201231

1231

01231

1231

01231

201231

1231

ATEDR T 2021-01-0109:1250

ELEL)

111958

12015

nziss

18012

189525

180624

180652

s

B

g
1603

TGP

s

B

g

FERE EHRER

G

BL7OVIQMXYAS
Enenx

THRER

000000

1931200

25955600

98300

75500

000000

59,9600

#

WK1

0852710

s

oI

08817389

n8173R 19

T

AW

emsorsoe
o580

emolz0s
1580

iz
005
06666

a1

oo

06666

1700130008
06666

170130008
06666

HPE

5%

5

[

[

£




江苏银行股份有限公司扬州广陵支行2194       单位：元
[image: image19.png]THRATH AP AR (R ERR 2%

I 20201201 b 20201231
WP MR BT
5 90060183000162191

#% zBEm  zBNm nx RERR WIREM FNREE  AE OIS HAPE
— P

Lo e Wk L I = e

2 wma e s s OSE .

HTEDRT: 2021-01-01091321

GBI

BLTOVJGN24EY
e





江苏银行股份有限公司扬州联谊支行0466       单位：元
[image: image20.png]THRATH AP AR (R ERR 2%

I 20201201 b 20201231
WP MR BT
55 90090183000130166

A ZBAM  EBHE wE FERE EFRER RAREE AW WAKS WAPE

L moa wi9m ne gy ORI i

TN 2021-01-06 11:44.00

GBI

BL74KIENSONW.
Enenx





中国邮政储蓄银行股份有限公司扬州市曲江支行     单位：元
[image: image21.png]T SO0 210101
[2Ea AL BT 1
L3114 {00i0f000 0ms 1,805 5590
JErHT P 8 AT T (Wt I A AT

P} ST TTRE007TD e 25000
T

it T11,010,810.00 3 2150 71730
Wik 52,197, 6%.9 R 31,505, 543.20

T RE Ak B39/ 9k A/ T 2 1 L £ iF
20-12-28 | AR sasoscoratozatonzee | mie 90,00.00 |~ 31,805, 54.20 | SO
2001228 | SRR sazisoaooont 1196660 | e 560,000.00 - 20,815, 54.20 | B
sootezs | ARERE [owsmrsmaononzer | e 50,000.00 40,255,513.20 | WAL
a2 | SRER A Lwoismrsooonter | it Loso.000.00 [ 29,125,513.20 | WAksH
2020-12-25 AR owsrsrsooonzel | e 850,000.00 ~ 26,365,54.20 | WA
s | oz [ w0000 s m W

e RN
w0125 | SEERA sossiorersoononsss | it |950,000.00 26,88,500.20 | A CHREN
003171301000)

smorezs | SRERE Lossionsasemonsss | etk [aso.00.00 | 25,905,513, 20





[image: image22.png]2020-12- TR saatsosonoonizisie | s 990,000.00 — 21,025,543.20 | W15
FRETEH

o | AR wsiowssoons | st |socom |~ nsssnn | (R4 GHE
005484701000)

20201221 DR sasoseonaiocosizes | 00,0000 |~ 20,195,503.20 | EE

2020-12-21 AR sazoesorarozsioznzs | et 520,000.00 -~ 22,535,54.20 | KA

202012 21 " W*’*E 6222620160009027232 | 4l 550, 000,00 21,715,543.20

2020-12-21 5%&“@ A09510163599100850 | BT |900.000.00 [ 21,135,543, | PRk Bk

R il e 1,050,000.00 |~ 20,205,543.20

soo-t2zs | SRR [oanasaotsoo0m061s0s | 49 1.050.000.00 [ 19,155,513 20

2020-12-23 AR sazzsoorcooososssos | a7 500.000.00 |- 18,105, 543. 20

2020-12-23 R sazzez0160009059672 | Pt 990, 000.00 — 17,305, 543.20

woien | LA [ [ren o .55,

PR ¢ e R 1o00,000.00 [ 15,475,543 20

) e 00000 |~ 14,175,513, 20

sooteze | AR [qamasaoraooomocorts | ik 00,0000 |~ 13,735,513, 20

otz | R [cmesoomeonss | WX woow |- YT

a2 | EEET [sosooisionsierso | JERAEIEE 10,000 00 12,555, 543.20

FIPISPEFRE 1,3 = 1000 12,575, 50.20

20201221 AR sasoseonaiozatoznos | e 000,00 |~ 12,575,560.20 | ERIF

2020-12-21 R sagons0131020676191 | ik 500,000.00 ~ 11,525,553.20 | ERmIIK

aoza | AFERA eososconstonioanzs | A 900, 000.00 11,025,553.20 | AWM

I e R ) s | P 55




[image: image23.png]o IR TR [ -
sz | S sosononsionsiaiso | AR 22,000,000.00 |5, 625,553.20
FISPETME 1,3 = 0,00 91,625,550, 20
T000-12-21 mEE 1o 57730 = 31.625.750.20 I
s i1s | SR [ camsaosoomos | % 00000 ot
2028 | AFERA sazmeorconnnsion | Eith 60,0000 |~ 30,627, 035,90

1o S TR
a0zt | SR siiosonomsionsiaiso | RIS 35,000,000.00 | 29,957,085, 90
T [ AR = 700,50 7,957,095.50
2020-12-18 A sogs10169509100351 | MRt | 160,000.00 67,957,295.90 | IR P
2020-12-18 R qogs1oi60500100351 | ApRLIKT [s60,000.00 | — 6,597,205.90 | 15K LT
2028 | SRR Laosstoremsonionsss | povitirkr [1,000,000.00 |~ 66,677,205.90 | 15K F I
Tl e mooow |- om0
otz | R [cmesoommsmiz i wooow | EYE
o018 | SRR sammcaniconoonzrss | sl 520, 000.00 51,217,235.90

EeLame R TARETI

EEXRNN P« il EETTTONN el YT omme [THEET
a0zt | SEEEA [osmrsniononra | B w0000 |- 62,67, 205.90 | R
soo-tetr | SR [iosomoaratonzaross | IR a5, ono, 0. 00 R
soo-te1r | B [aogsioteasomionsst | Mt | 770,000.00 §7,327,205.90 | 1SRk RiEH
2020-12-17 AR sogsi0163599100351 | ALt |s9,000.00 36,557, 235.90 | PR Ha:
2020-12-17 ST [Jossi016a500100351 | MELIEK" | 1,070,000.00 55,607,205.90 | MR HEA
20211 | SRR Laossioemsonionsss | povitirkrr [moomo0 | 34,507,205, 90 | Dok
20217 | AR qammaorconnneorzs | mpsi 00,0000 |~ 59,821,235, 90
so0-te1s | ARG [oamasaorsooososorss | i 00000 |~ 49,321,295, 90
ot | R [cmnsoomsnes | &7 sooow | iz




[image: image24.png]T

20201214 6222620160000059219 | 4 w0000 |- 31,677,235.90

20201214 * T sarmmonsmoens [wex 750, 000,00 50.777,235.90 | £

2020-12-14 4"‘”’7/ GRIT903000333768915 | Fiis 90.000.00 [ 29,997,205.90 [ ik

20201211 g;ﬁﬁ"ﬁ 6230660131023101913 | 5 5000000 |~ P

| oo [ mowo |- w0

| DA et | PECEE v

RS e e e 200, 000,00 27,387, 235,90

a0z | AR amnsmorsonososoets | e 590, 000.00 27,187, 235,90

2020-12-1 "m'ﬂ* S001013101546150_| 1% BB 10,000,000.00 | 26,297, 24590

S — 70.00 5,257, 255,50

20111 | SRPT eazisosoo00t 1189331 | 920, 000,00 66,297, 435.90 | £

e | stz |mit 100,000 00 om0 WA

2020-12-11 P szasononoonizizis | 80,0000 |~ e

201210 | AR [qamasnorsooomosorss | foiie 90,0000 |~ 69,521,135, 90

| DR oo | o eI o

R e e R 61,737, 135.90

20201210 " W*’*E 6222620160000039109 | K51 770,000.00 60,857, 135,90

2020-12-10 Q,,%&'*E 622262016000059151 | 55 G000 |~ 60,117, 135,90

20210 | ARER T sasossoranoziozon | mi 00,0000 |~ 59, 147,495.90 | W3k h5

201210 | AR [eanonsoraonsiozons | wit 5000000 |~ 58,747,435 90 | Wi

o010 | SRR snsoscoratozsiosso | hert Low, w00 |~ 57,007, 435,90 | LIEIRX
LR T

S — i = -




[image: image25.png]3l

201210 6230660131023101927 | S w0000 |- 70,907, 63590 | mAmIIK
[T I el XXX a0 ik
2201209 | ARG [oanasnoncooonosozss | 4 90,0000 |~ 56,917, 635,90

2020-12-09 ];Q”’T/ 6221803000011210908 | 128t 00000 |~ 51,927,659 | %
P L) e 10,0000 |~ 51,127,635, 90

o | P ez | £7% o |- Ere

201209 | SRR iossioressontonsss | itk |700,000.00 52.807,635.90 | MR BiE
e | st [0 000 B

soa0-12-08 | ARG [qanasnorcooorosons | rinete 00000 |— 50,957,635, 90

soo-te0s | ARG [oamsporsonorassizo | 55 w0000 |~ 50,077, 635,90

e | DR it [ PECEE e

2020-12-08 B L 990,000.00 -~ 48, 537,635. 90

202012-08 " W*’*E 6222620160000019355 | &/ 700, 000,00 17,547,635.90

2020-12-08 Q,,%&“*E 6222620160000027620 | FARF a0 |- 16,817,635, 90

20201207 | SR [qaasaoraooonorssto | 4e 1170,000.00 45,977,655 90

soo-te-0r | ARG [oamasnorcooomoarats | 44 600,000.00 44,707, 635,90

2020-12-07 DRI saazsoorcooosoerzs | gt 650,000.00 44,107, 635.90

o107 | A FERA gammantconossnsors |7t 590, 000.00 13,157,635.90

oo | AR oo |#% 0w w0

P ES e 000,00 |~ 41,867, 635,90

soo-te0r | ARG [oamasaorsooomocostt | s 00000 |~ 41,187,635, 90

soo-te-0r | AR [qamasaorsooomontsor | eees 20,0000 |~ 40,207,635, 90




[image: image26.png]o101 | 3R sammcantconossaozer | IR w0000 |- 39,357,635.90

e | AR o |t 0w P

20201203 | HOPA oansononooizaios | i w0.000.00 |~ 37,721,635, 90

soote0e | LS [qasononoonizansts | BT 000,00 [ 36,967,635, 90

so0-te0e | LS [qanzononoconmosrie | it 10,0000 |~ 46,197,635, 90

e | LA ammrsion | 7 EECEE pEe

201202 | SR | sazisos00001 1223601 | i) 760, 000,00 34,587,635.90

e | p A ot | Tt 0w o

soa0-t20z | b PA [qansononconizagnss | petke 90,0000 |~ 39,567, 635,90

20120z | L SPE [oansononootiisaoss | kit w0000 |~ 2,977,635, 90

a0l | HEEE [oisrrsrroooniser | B0 RO [a0.00000 | — s 10m, 6590 |
o | AR oo | 188 TR [moaom | emwsw AR
oo | AR [nmsmoonen | WF OEHE [s0000 0 s | ARAERE
avzor | AR osmsnoonees | 19 OO a0 0| 2,01, 6%5.90 | [T
w00t | SRR osrrsioomrisse |0 OO |son 00,00 | — 20,167,605, 90| [T
a0t | SRR oisrrssomonisn | 500 PO o o000 |~ o, 9,90 | TR
w00l | SR [osrrsmooonissr | 5 RO [sio.00000 |~ T 0| s
w0l | SR osrrsriooonisr | 7 OO |00 | 27,990 | IR
o rmmieorieor | EEE ORI 150, 0m 0 o | LI
w00 | SRR [osrrsreomnises | COREE o0 00,00 |- 2,09, 6%5.90 | AT
a0 | SRR [orrsoomorisor | 0 PO 0 000,00 0| [t
a0 | SRR [orsrrsreomoriass | GIC OO |10, 000,00 23,557,695, 90| Js TR




[image: image27.png]% : ; < 2
o | P oo | £ e |
Il e il T s [ LARAT




中国建设银行股份有限公司扬州维扬支行     单位：元
[image: image28.png]O% @iz ©=- @

SUHBHERRIARAT (253 :7552000005239540301) EH.

L30-i: AEAS

EBSER Hels

EPEEER - HERFEH BFELER LE5:1 3

LA KAEE > KARSER > FMKH

%S5 ®PER e 8l KEAS; K42 FARE: FAFALE: XEXMEH; KRS KPOBHRS: »
I

& FHEH @ e




注：扬州正龙置业有限公司建行按揭户因主管密码被冻结暂无对账单，仅能提供截至2020年12月31日账户余额。
中国工商银行股份有限公司扬州琼花支行     单位：元
[image: image29.png]o B TR AT AL AR e

S8 0202 ikh: AR
IS : 1108020219100237046 P ﬁMIE?EﬁﬂEBE“ﬁ
T U 2 O 5530 W50
2020-12-03 00000000000000000 1108020998002084536 IGEIG%“ AR 0.0 860, 000. 0 14,739, 802, 01
2020-12-04 Sf%fA‘ft 00000000000000000 1108020288001510801 3féte AR 0.00 860, 000. 00 15,399, 902,00
2020-12-04  $ 00000000000000000 1108020288001510375 E 8} AR 0.00 900, 000. 00 16,298,502, 00
2020-12-04  $ 00000000000000000 1108020298001509660 RXARE, AR 0.00 550, 000. 00 16,843,502, 00
2020-12-04  $ 00000000000000000 1108020288001511277 EZEY AR 0.00 620, 000. 00 17,489,802, 00
2020-12-04  §ETK 00000000000000000 1108020298001509935  SEFIF] AR 0.00 910, 000. 00 18,379,802, 00
2020-12-04  §ETK 00000000000000000 1108020298001510925  REHH AR 0.00 500, 000. 00 18,879,802, 00
2020-12-04  §ETK 00000000000000000 1108020298001510402  ¥{437 AR 0.00 850, 000. 00 19,529, 802. 00
2020-12-04  $ 00000000000000000 1108020288001510251 4H5E. AR 0.00 940, 000. 00 20,489, 902,00
2020-12-04  §ETK 00000000000000000 1108020298001510650 3K FE AR 0.00 810, 000. 00 21,079, 902.00
2020-12-04  §ETK 00000000000000000 1108020298001510127  SPHEG AR 0.00 580, 000. 00 21,659, 902.00
2020-12-07  HK 00000000000000000 1108020288001511153 4y AR 0.00 940, 000. 00 22,599, 902.00
2020-12-08 &K 00000000000000000 1108020298001510526  $ AT PARR 0.00 930, 000. 00 23,529, 902. 00
2020-12-08  HK 00000000000000000 11080202880015097T84. PARR 0.00 830, 000. 00 24,359, 902,00
2020-12-08  HK 00000000000000000 1108020288001510774 PARR 0.00 220, 000.00 24,579, 902,00
2020-12-09  HK 00000000000000000 1108020998002088464 PARR 0.00 910, 000. 00 25,489, 902,00
2020-12-16  HE 00000000000000000 1108020288001510003 PARR 0.00 830, 000. 00 26,119, 902,00
2020-12-16  HE 00000000000000000 1108020288001511428. PARR 0.00 500, 000. 00 26,619, 902,00
2020-12-16  HE 00000000000000000 110802028800151 1827 PARR 0.00 20, 000. 00 27,439, 902,00
2020-12-16  HE 00000000000000000 1108020288001511304 PARR 0.00 810, 000.00 28,049, 902,00




[image: image30.png]FETTHRIT R AR KR

RS o T#: AR
BE: 1105020218100257046 i GNERRARLE

[ s E
-iz2-16 0000000000000 11050202850 I6T6 FEES AR 00 990,000.00 23,009, 502.00
cm-iz-16 ﬁ% 0000000000000 110602028500IS12055 EHH IAEE 0o Te0,000.00  29,619,502.00
cm-izie #E 0000000000000 1106020235001S0E1 1 AR o S0,000.00 30,409, 502.00
w0217 gk c0000000000000000 110502021 e ST B 0.80 0.00 30,409, 501.20
w0217 gk 0000000000000 110502021 e SRS B 2.00 0.00 30, 409, 69.20
PSR Y WHEE ooooooooozssioso sseoounionssasesse PAEARIL e 25,000,000.00 0.0 5,409,699 20
wmezn #E 0000000000000 11060z0zIEOIS12178 REAT AABE o 00,000.00  6109,589.20
cm-izo0 i 00000000000000000 10.00 0.00 6, 109,509.20
cm-izen i 00000000000000000 0.00 1051 6, 115,880.01
wm-zen #E 0000000000000 1106020295001511028 0.00 S0,000.00  6,665,80.00
wm-zen #E 0000000000000 1106020235001512208 0.00 1,050,000.00 7,695, 90.01
wm-izes  #E 0000000000000 11060202350S12454 0.00 1,000,000.00 5,69, 90.01
wm-zes  #E 0000000000000 1106020235001 512505 0.00 90,000.00  9,665,880.01
wm-zes  #E 0000000000000 1106020235001 12553 5 0.00 0,000.00 10,623, 560,01
wm-izes  #E 0000000000000 110602023500112728 0.0 1,030,000.00 11,655,900






附件二 章证使用和外出台账
印章使用纸质版台账

[image: image31.jpg]


[image: image32.jpg]' /A B \ ‘

LI Pih L RSN /iR BN AR WEIA
g8
g RSE | RLAR RN QR > 007, - oik, Lok h 4 R |
L liad; @Y FPREY i | #e iy | KR
a‘;”pwmﬁﬁ/ 3 Ed AR T’!”N» b -0% s @
133 ww] 7§kf 14, ’ s 'ﬁ‘f ® /Dﬂ.’» Wy 4 |
. it B NPT RAR. 2~ 1o4 . Mm:;umzr RN
e | shoiaion sy » Earo
it ‘ ]
147 zmﬂ.lﬂ DY * 4"@ & 4 A Q&I;,/ﬂ: A DA LWL ST /lc\F% ﬁm Hﬁé
g ; o %% | Em
et RAL 438 LhoBnh adb A M4y 16 _ lad PARE 1" |
ix%/ﬁEL . s o/ o : L_) : 1:5545* [!_‘, "
| pheerd pa, | AR BB Aes Euktae. 02 600 DR Al
‘ L ARG N> AkAs R 4[], G- 4 BN T ‘ !
| ?‘ﬁ“ 3 &425« Vﬁﬁﬁﬁgfﬁw}w\mm i s h*» e 4 ] m b
S Y 5 - ‘ ‘
Ly ‘( BAQHEE « ©) KNLA KAL) KPEQ 2D WS STRE IPF: | EHa |
e ;AR wib
| E XY «HhE FRAE D SLE DR 2 fb# o ELL]
A ! o 3 AN A s o
‘//T.S W’-/z"//s\ | 2 AN FRE T F AL S { ) +m 2, b

4



[image: image33.jpg]0l ]

it

2ay

R R
/I 1 BIL R :
P U B e | /A airh il J il \
—
= L

b Ezx
wh et 28 | ASE % WAL B8 0k 1 ob SRS 1
e AR Ik RAR oA T2 AR M 4 RE) /1”“}
K] Daenst atoa &1
AP o] BRIRTR N v 210 #ésmmwa»
ol e 7Y S R NI A /"4 b3
. <t BAN B TR R ~ze;4\/a>7%1wf—> ,
o1 e Nt s
Jhn | OB R L PR 7/}./2;91. -
IS | o2l ?ﬁw s m»vrmvwbmi) n A jf
AR | etbefh] b B AT READIR LA )| "
s1 {/MJJ-H j’f’\” P s
ez o Bk bR R PR E | 4
B it | iAo S -
" Tp s @ AR R HSRBRIRE 3 8]0 f
J2 s
}I/M 1']
[ 7m W e erm 'Haﬁﬁ#’«“fﬁ T RS- e %‘"—?” AR




[image: image34.jpg]5 AEAE LR

i - b LI G 8 /R BN BT Wi A \l
. leéﬁr%‘aﬁ «J%M»i%%&mﬂ«w $7 46 Y
s 4%%%&1&%- gty P IR EAF A 3
5£ buw IO AR AT SIS B P
P R et 5 e Mﬂaﬁx«w«?&wﬁéswm/}é |a 155 | J88
1% F DY «fw}ﬁfim £ BRI | 46 - .
7 hoea A ARB, | TALLN oA WA 4 808 bk gt N o 0G| Ahds IR ]
BH 444 |FARI VR RARRLA > AR S o) 3 NSRS | e T
08 b A P 21204 s 2 1A M c6 5 T d0A AN HA 20 AB L o ib 3y A | S %
FIrs o ’z f%
57 boro E BRA 0 |« 14, b0 A% Wl 4 pAKY s » wie A% g % i |
\he Davnlf W%i:?;g; « 'ﬂ!&nﬁ/ﬂ% »”)%\
B sk 9 . 2 1845 « o0) ANHA AR LR > ALY
|L) o2t /g}ﬂ\;}’) B/ kst
é £7 b2k o)) R xnd w0l
bl PR o | fot 50 2.4 b WA 2R LA B
| RAES G M ARERRBAND » Ay 1) ASH
B/ e |4 300 < AN e thAn o s £oBY oflb) o o A S

b5 padoudd




[image: image35.jpg]/i R R
T Wit H¥ AR R/ T9N ) WA X
i (YIRS A i
dooo N s . .
Tk /B 8 02 [Btd 55 A aity» 2 Aaty Satww g oF At MA 5 #
N8k A
UbS fmain #a«z’\ 4.'47]._ f?\,l,/é LBy qu» 4 /\%( é«] n,) )
. I Wk . At Z W
b boornh FEBAR, | B AABRA WA Lk 5) ABLIvIT] soobd > /‘}%ﬁg;j 5»\,3)

28 AREB 2 AT RE » 16, 2D s,

9 24 b S 447
e W - il R e |
{;{} TR 034k
R 2200 4R 4
168 oot L5 405 1 gékmmmwﬂiﬁfm& ahse. (o 0k
- T BRSSP R TR D ) AN LRRS o 0
l‘? Dore.22 i3
- L T B IRB(BAY TS AR ok
17 )«wtﬂ'}!%’;}?l L (&s0-Fa 2 #% |
A | o] BTG (Bl AR AR I
‘/7/ ‘W"""‘ ?r,; 08¢ o) —HHA 4
»‘ / a7 BT RE SRR AR PR
| i
j/ ]lﬂwﬂ- 7] -$a3%. s




[image: image36.jpg]e e s e =

i AT dE RS AT S -
: ¥ am o iR 3 /AT wna | w0 N
ol ETpm B IR0V ARRRRIIA YDA 145
i BN LTE > @y il
[ 1] %
Tt bouno] [ 100 <<a;:\7’p; B Tk 0(BAEAS T e 24R) i h-3ee ) A % i%,% z/f -
4%
«emﬂé BT 8 (8472 CiemBApa) 4 25 K2 Rz
I e AR st k) "
415
6 o i) mat%;rzml,mym Ceie R
Wf‘?a'ﬁfgu—\;‘l?lél 4.
LR i
O] P WA | i 1) < fhad BRI R » MG a1 ) Avih D RV 4 Mda |-
BB LA WRTEALBY LMD W“%b&’ﬁik*t&\fbﬂﬁqw; VLA ;
18 e A Zepak L14600008E000 UL AL Sa 24 MGy
;?ﬁjﬁﬁﬁ Bt i INE- WA B0 o o8, ; g e
e VST YYPEEREOY T ITY S day SIPAE . 3 18

- —RA A
PEMARE g wdg %%: 5
’;m 0,293 ‘ﬁ#’%éfﬁ%k B Wﬁ Ay J(LMﬁE‘Z (YA 4 @_& R 51\)

|

| / i-?}-/ﬂh*
/ ] / ‘/ = < -
e /WG/ 3k b8 4 ti frth Y b i f 8> v L g 3.9




[image: image37.jpg]= e/ 1) :

L Wil
. | PR SAGE RILW] HER IR i | e —
[y pwnrd iqg;;ﬂ&m L-qﬁ«ﬂgf\mlq;x‘f.,, we o) g
A 43 ks b Lt R £ it
AYE B4y whod b4 ons o' A% Mhda |ZW | 45
o s DY v e
Mf% ‘.Z._ﬁ»i LR £ 1) ks /'(/1 At 10,y » 2 AN ‘5\%’ B —,Z—ﬁ [LE
&% 54 |
(8 [mnaf Y 3 5 % ; = EEE
2\ %fmmw«wmuggkwwmﬁ AR UC SEIEA 4%5 |y
5 5 v 7 : EZD
185 oA 3«,_@%;5\/;@\ %4 ) AR BB it
) S ) & «? Aﬂ&@ﬁiz}_f&‘b A » ] Sovh-| AT & & =
4303 s> spniisoks POAE B1G ahA TR, 7
HES) e \ X &kl
186 [¥¥ &i;ﬁﬁi?{i “i\g"a%/&%&%ﬁ» K )&)ﬂ: A&
- B R M l
&7 o P*‘fif‘(b 07 e 4 L ik ;l‘wﬁ/z;»i)’% )\%
\ w

v ! g
woaf FABR
1 [0 243 é&: <ty 2o 2 Mi‘«\@%m’ Wi h o A| NE b xd ]

152

é? i *?(%ﬁi,& T AL b Y fa v AR A A Ao
| qth s £ 247
’ - J 4% MU\BJ «% iy WINE) » 24




[image: image38.jpg]PR LA 8

2 /1 A FH B0 R





章证外出登记表

[image: image39.jpg]il b st igd aad |on sz |45
#| ot PR |Gl oh A 25 k. 24 . A5 28 YA L4 ,/J/é-wwa






附件三 项目平面图

[image: image54.jpg]



注：该图中包含了商业楼、综合楼、运动中心、物业管理用房、社区配套用房等配套公建。 

�





�





�





�





�





�





�





�





�





�





�





�





�





�





�








