2020年11月监管报告


中粮信托·华业资本集合资金信托计划

2020年11月监管报告

项目名称：中粮信托·华业资本集合资金信托计划

委托方：中粮信托有限责任公司

受托方：北京康正宏基房地产评估有限公司

监管人员：李文军、王阳

日期：二零二零年十二月十日

目  录

1

1项目基本情况

2

2本月重大事件披露

2

3项目2020年11月施工进度情况

4

4印鉴使用情况

5合同签订情况
5
6

6销售情况

9

7资金情况

9

7.1资金流出情况

12

7.2资金流入情况

13

7.3各账户余额

15

附件 银行对账单




为了方便阅读之目的，本报告中将部分名称简写为：

·项目公司：北京君合百年房地产开发有限公司

·中粮信托：中粮信托有限责任公司

·康正：北京康正宏基房地产评估有限公司

1项目基本情况

[image: image1.jpg]



标的为项目公司建设的“玫瑰东筑家园”项目，位于北京市通州区梨园镇小街村，东至砖厂北里，南至香溪家园，西至临河里路，北至小街之春嘉园。

项目用地面积8228.23平方米，规划总建筑面积28941.71平方米，其中地上建筑面积21155平方米，地下建筑面积7786.71平方米。土地使用期限：国有建设用地使用权住宅2002年4月16日起至2072年4月15日止；商业2002年4月16日起至2042年4月15日止；办公、仓储、地下车库2002年4月16日起至2052年4月15日止。

标的项目拟建1#楼为住宅楼，地上最高13层，地下2层，总户数163户（其中：1 居 32 套，2 居 45套，3 居 81 套，4 居 2 套，复式 3 套）；2#~4#楼为配套服务楼。

标的项目与八通线土桥地铁站和临河里地铁站相距约七八百米路程。标的项目东距东六环路约1.5公里，南距京哈高速公路约4公里。项目周边有学校（史家小学通州分校，北京育才学校通州分校、北京二中通州分校）、医院（东直门医院东区、北京友谊医院东区）、商场（蓝岛大厦通州店）等配套设施和人文景观（通州大运河森林公园）。

2本月重大事件披露

（1）由于东方玫瑰家园业主投诉项目公司未代缴契税，导致无法办理房屋产权证，建委于2020年11月6日开始对项目公司玫瑰东筑项目网上认购、网签进行暂停处置。项目公司营销开发部负责人已多次去建委沟通，截至目前建委还未解除对项目公司的认购、网签行政限制。

（2）由于项目公司现金流紧张，玫瑰东筑项目园林工程款等未付，园林工程施工方于2020年11月中旬停工，至11月底还未复工，已严重影响竣工备案进度。项目公司负责人正积极与园林施工方负责人沟通，希望能妥善解决分歧，维护大局，争取早日竣工。

3项目2020年11月施工进度情况

截至11月30日，项目施工进度：1#住宅楼及2#、3#、4#配套楼主体结构封顶，二次结构施工完工；外窗安装，公共区域精装施工接近尾声。水电、消防安装等施工完毕。地下车库施工完毕；雨污水市政工程施工完毕；热力管道铺设施工完毕；自来水管道铺设施工完毕；燃气管道铺设施工完毕；弱电室外管道施工完毕；地下立体停车位施工进度已过半；园林工程施工进度过半，因工程款问题现已停工。项目整体进入竣工备案准备阶段。

（转下页）

标的项目现场照片

[image: image17.jpg]


[image: image18.jpg]



1、 标的项目西侧                                        2、标的项目地下立体停车位施工现场
[image: image19.jpg]


[image: image20.jpg]



3、项目楼西北外景                                                           
3、标的项目3号配套楼                                  4、标的项目施工现场

[image: image21.jpg]


[image: image22.jpg]


  

5、标的项目1号楼楼顶太阳能板安装完毕                 6、标的项目1号楼顶已铺设绿植土                           

4印鉴使用情况

对于印鉴的使用，监管人员与项目公司工作人员按照监管协议及后续用章/印流程约定，履行印鉴使用流程，并通过相关负责人审批，待中粮信托有关人员审批后方给予盖章。使用情况详见下表：

2020年11月印章使用情况表

	日期
	印鉴名称及用印个数
	用印事由
	用印材料
	申请部门
	经办人
	印监人

	2020.11.2
	公章（2）法人章（1）
	国家税务总局北京市通州区税务局第二税务所税务事项通知书送达回证
	税务文书送达回证
	财务部
	孙超
	李文军

	2020.11.2
	公章（3）
	通州区不动产登记事务中心要求君合百年公司解决东方玫瑰家园71户未缴契税问题解决办法
	关于“东方玫瑰家园”项目71户未缴纳契税问题的解决方案，未交契税人员名单
	营销开发部
	杨瑞雪
	陈雅渝

	2020.11.2
	公章（2）
	玫瑰东筑家园项目热力工程验收申请
	玫瑰东筑家园项目热力工程验收申请
（一式两份）
	营销开发部
	杨瑞雪
	陈雅渝

	2020.11.4
	公章（1）
	预售资金转入监管账户
	付款通知书
	财务部
	陈雅渝
	陈雅渝

	2020.11.5
	合同章（18）法人章（10）公章（1）
	玫瑰东筑家园项目热力站委托管理及供热采暖合同
	供热委托管理合同、新接入热用户质量保修及维护协议（各一式四份）；公共建筑供热采暖合同（一式两份）；承诺书
	营销开发部
	杨瑞雪
	陈雅渝

	2020.11.5
	公章（15）
	玫瑰东筑规划验收
	用地证、不动产权证、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建筑工程施工许可证、营业执照复印件、法人身份证明书
	营销开发部
	杨瑞雪
	陈雅渝

	2020.11.6
	合同章（16）
法人章（8）
	房屋租赁
	《房屋租赁合同》解除协议（2*一式四份）
	资产管理部
	王谦
	李文军

	2020.11.6
	公章（26）
	业主工商登记备案
	住所证明、59号楼不动产权证书、营业执照复印件
	资产管理部
	王谦
	李文军

	2020.11.9
	公章（1）
	公积金贷款转入监管账户
	付款通知书
	财务部
	陈雅渝
	陈雅渝

	2020.11.10
	公章（1）
	建行公积金贷款转入监管账户
	付款通知书
	财务部
	陈雅渝
	陈雅渝

	2020.11.11
	公章（19）
	房屋租赁
	《房屋租赁合同》解除协议（2*一式四份）、营业场所证明、营业执照复印件、平面布置图
	资产管理部
	王谦
	陈雅渝

	2020.11.13
	公章（38）
	配合通州纪委调查东方玫瑰业主相关房产情况
	东方玫瑰A3-2-1104、B1-103\104、C1-1-501、A12-1-081、A12-1-126共两套住宅、两个商铺、两个车位的发票、刷卡单等资料
	财务部
	陈雅渝
	陈雅渝

	2020.11.13
	公章（1）
	公积金贷款转入监管账户
	付款通知书
	财务部
	陈雅渝
	陈雅渝

	2020.11.16
	公章（5）
	配合黑龙江省监察委员会纪委调查东方玫瑰业主相关房产情况
	东方玫瑰A3-1-2502崔庆玲购房合同、发票、收据、结算单、刷卡单等资料
	财务部
	陈雅渝
	陈雅渝

	2020.11.18
	公章（2）
	用于项目微信公众号延期
	营业执照复印件、微信认证申请公函
	营销部
	岳洋
	陈雅渝

	2020.11.19
	公章（36）法人章（6）
	房屋租赁
	房屋租赁合同（一式六份）、房屋移交确认书（一式四份）、D1D2房屋分割说明、D1D2商业平面布置图、住所证明、33号楼不动产权证书复印件、营业执照复印件
	资产管理部
	王谦
	陈雅渝

	2020.11.19
	公章（1）
	公积金转入监管账户
	付款通知书
	财务部
	陈雅渝
	陈雅渝

	2020.11.24
	公章（21）
	因与深华物业服务合同纠纷案，一审阶段指定委托人为代理人
	授权委托书（一式六份）；在职证明、法定代表人身份证明书、营业执照复印件、物业服务合同纠纷案件情况要素表（被告）、北京市法院送达地址确认书（各一式三份）
	法务合约部
	余健
	李文军

	2020.11.24
	合同章（12）
委托代理人章（6）
	玫瑰东筑项目1#住宅楼可视对讲分机采购安装合同
	通州区梨园镇小街村住宅及配套项目1#住宅楼等5项可视对讲分机采购安装合同（一式六份）
	合同预算部
	周明伟
	陈雅渝

	2020.11.26
	公章（13）法人章（6）合同章（24）
	房屋租赁
	住所证明、60号楼不动产权证书复印件、营业执照复印件；房屋租赁合同解除协议（一式四份）；房屋租赁合同补充协议（2份，各一式四份）
	资产管理部
	王谦
	陈雅渝

	2020.11.26
	公章（1）
	向建委申请解除网签限制
	关于解除玫瑰东筑家园项目已认购客户网签限制的申请
	营销部
	马健
	陈雅渝

	2020.11.26
	公章（17）
	项目公司与海懿宝贝公司、可丽儿公司、天创服务中心 合同纠纷案授权委托人办理
	授权委托书、法定代表人身份证明书、在职证明、营业执照复印件、代理人身份证复印件 （各一式三份）；租赁合同纠纷案件情况要素表、北京市法院送达地址确认书
	法务合约部
	余健
	陈雅渝

	2020.11.27
	公章（11）
	因中粮信托要求，玫瑰东筑项目1号楼82套未售房抵押公证
	北京君合百年房地产开发有限公司章程、股东会决议、营业执照复印件；建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建筑工程施工许可证、不动产权证书等复印件；授权委托书；法人身份证明书；法人、委托人身份证复印件
	财务部
	陈雅渝
	陈雅渝

	2020.11.30
	合同章（6）
法人章（3）
	玫瑰东筑家园项目自来水供水与收费协议
	自来水计量收费协议书、城镇供用水协议（各一式三份）
	工程部
	虞京伟
	陈雅渝


5合同签订情况

  2020年11月项目公司签订2份项目合同。

	合同编号
	对方单位
	合同文件名称
	合同内容
	合同金额（元）
	签约日期

	JHBN-1663
	北京华源热力管网有限公司
	公共建筑供热采暖合同
	玫瑰东筑家园房屋供热采暖
	566,148.80
	2020.11.05

	JHBN-1664
	北京北方创展科技有限公司
	通州区梨园镇小街村住宅及配套项目1#住宅楼等5项可视对讲分机采购安装合同
	玫瑰东筑项目1#住宅楼可视对讲分机采购安装
	325,380.00
	2020.11.24


6销售情况

项目已取得预售证商品房共计163套，预售建筑面积共计18,421.76平米。截至2020年11月30日，销售房屋共计102套，销售面积10,133.74平米。其中已认购20套，已草签2套，已网签80套，项目网签房屋累计销售回款361,921,536元。

2020年11月1日至30日，项目网签1套，认购4套，退房1套。银行发放贷款9,890,000元。

截至2020年11月30日累计网签购房合同明细表

	序号
	客户姓名
	房号
	网签合同号
	合同总价（元）
	网签日期
	付款方式
	已收款（含贷款）（元）

	1
	高硕
	2-701
	Y2196641
	3,457,821
	2019.7.21
	组合贷
	3,457,821

	2
	魏兰
	5-304
	Y2196867
	5,676,155
	2019.7.21
	全款
	5,676,155

	3
	李明静
	2-602
	Y2196646
	3,309,278
	2019.7.22
	全款
	3,309,278

	4
	李锦贤、杨晶
	1-201
	Y2196393
	4,373,462
	2019.7.24
	组合贷
	4,373,462

	5
	李明翰
	2-502
	Y2196643
	3,303,693
	2019.7.25
	全款
	3,303,693

	6
	杨秀玲
	3-802
	Y2196146
	3,374,129
	2019.7.25
	商贷
	3,374,129

	7
	高亚男
	7-801
	Y2196561
	5,908,147
	2019.7.25
	商贷
	5,908,147

	8
	李京姝
	7-1002
	Y2196092
	3,004,650
	2019.7.25
	商贷
	3,004,650

	9
	李桂妍
	5-404
	Y2196582
	5,889,926
	2019.7.27
	组合贷
	5,889,926

	10
	李赵丹
	7-502
	Y2197295
	2,977,425
	2019.7.28
	组合贷
	2,977,425

	11
	常微
	7-902
	Y2196647
	2,999,651
	2019.7.28
	组合贷
	2,999,651

	12
	韩雪蓉
	3-902
	Y2197452
	3,382,643
	2019.7.30
	商业贷款
	3,382,643

	13
	刘旭东
	7-602
	Y2197305
	2,892,000
	2019.7.30
	商业贷款
	2,892,000

	14
	苏雅娜
	7-1001
	Y2196865
	5,813,893
	2019.7.30
	公积金贷
	5,813,893

	15
	蒋平
	3-502
	Y2197488
	3,340,204
	2019.8.1
	商业贷款
	3,340,204

	16
	李晓倩
	5-403
	Y2197473
	2,868,083
	2019.8.3
	组合贷款
	2,868,083

	17
	刘国红
	7-702
	Y2197940
	2,896,800
	2019.8.4
	全款
	2,896,800

	18
	王章羽
	7-402
	Y2196407
	2,907,575
	2019.8.8
	公积金贷款
	2,907,575

	19
	刘猛
	3-601
	Y2198060
	4,989,338
	2019.8.9
	商业贷款
	4,989,338

	20
	刘继英
	7-802
	Y2197200
	2,931,825
	2019.8.12
	组合贷款
	2,931,825

	21
	刘婧
	1-101
	Y2198259
	4,369,555
	2019.8.15
	商业贷款
	4,369,555

	22
	王旭龙
	1-301
	Y2198054
	4,386,434
	2019.8.15
	公积金贷款
	4,386,434

	23
	管雅洁
	3-1101
	Y2199593
	3,436,676
	2019.8.16
	组合贷款
	3,436,676

	24
	李明、施蒙
	3-602
	Y2196347
	3,362,835
	2019.8.17
	公积金贷款
	3,362,835

	25
	高亚双
	7-701
	Y2198012
	5,719,273
	2019.8.19
	全款
	5,719,273

	26
	陈敏、邵磊
	7-1103
	Y2197175
	10,206,112
	2019.8.19
	商业贷款
	10,206,112

	27
	沈玉连、王振营
	8-802
	Y2200208
	7,591,328
	2019.8.21
	商业贷款
	7,591,328

	28
	何青、朱阳阳
	7-302
	Y2196434
	2,965,001
	2019.8.24
	商业贷款
	2,965,001

	29
	和雨凡
	6-302
	Y2200070
	5,177,400
	2019.9.3
	组合贷款
	5,177,400

	30
	杨唐俊杰
	6-202
	Y2200039
	5,164,563
	2019.9.3
	组合贷款
	5,164,563

	31
	何迎、刘星明
	5-302
	Y2201651
	4,279,434
	2019.9.8
	组合贷款
	4,279,434

	32
	张学锋
	8-702
	Y2199629
	7,578,068
	2019.9.13
	组合贷款
	7,578,068

	33
	王晨龙
	2-102
	Y2207483
	3,039,498
	2019.9.15
	商业贷款
	3,039,498

	34
	李昕
	5-303
	Y2200424
	2,778,750
	2019.9.19
	全款
	2,778,750

	35
	缪永贵
	7-901
	Y2201109
	5,803,852
	2019.9.20
	商业贷款
	5,803,852

	36
	何雅琴
	3-702
	Y2207379
	3,130,333
	2019.9.21
	组合贷款
	3,130,333

	37
	李斌
	3-1001
	Y2208001
	3,201,690
	2019.9.23
	组合贷款
	3,201,690

	38
	宋思雨
	1-302
	Y2208564
	3,163,310
	2019.9.26
	组合贷款
	3,163,310


	39
	刘骁远
	7-601
	Y2209108
	5,411,879
	2019.10.9
	商业贷款
	5,411,879

	40
	丁丽
	3-102
	Y2210734
	3,096,049
	2019.10.9
	公积金贷款
	3,096,049

	41
	聂鹏、薛颖
	1-401
	Y2214884
	3,181,078
	2019.10.12
	组合贷款
	3,181,078

	42
	陈朝
	7-703
	Y2213337
	6,996,693
	2019.10.15
	商业贷款
	6,996,693

	43
	李吉
	1-102
	Y2208089
	3,118,337
	2019.10.21
	商业贷款
	3,118,337

	44
	禹怀刚
	3-402
	Y2215185
	3,041,644
	2019.10.27
	商业贷款
	3,041,644

	45
	张少辉
	5-402
	Y2221048
	4,022,100
	2019.11.10
	组合贷款
	4,022,100

	46
	解珊
	2-402
	Y2218064
	3,121,037
	2019.11.14
	组合贷款
	3,121,037

	47
	杨淑会
	8-1001
	Y2221939
	7,446,393
	2019.11.18
	全款
	7,446,393

	48
	崔勇
	4-101
	Y2222890
	5,058,289
	2019.11.27
	组合贷款
	5,058,289

	49
	包晓拯
	2-101
	Y2214003
	4,811,750
	2019.11.30
	商业贷款
	4,811,750

	50
	徐鑫
	6-301
	Y2217832
	4,936,033
	2019.12.19
	组合贷款
	4,936,033

	51
	王艳
	2-202
	Y2230383
	3,076,215
	2019.12.21
	商业贷款
	3,076,215

	52
	王屹淳
	3-202
	Y2234098
	3,064,953
	2019.1.12
	商业贷款
	3,064,953

	53
	李沙沙、叶斌
	3-701
	Y2245651
	4,400,000
	2020.1.20
	组合贷款
	4,400,000

	54
	赵泽刚
	8-801
	Y2247310
	7,426,299
	2020.2.17
	组合贷款
	7,426,299

	55
	陈威
	4-1201
	Y2247306
	4,850,100
	2020.3.7
	组合贷款
	4,850,100

	56
	张雅美
	2-302
	Y2246360
	3,084,070
	2020.3.16
	组合贷款
	3,084,070

	57
	聂杰龙、李德蕊
	8-502
	Y2251890
	7,305,302
	2020.3.29
	商业贷款
	7,305,302

	58
	刘长春
	2-501
	Y2245638
	4,412,700
	2020.4.17
	全款分期
	4,412,700

	59
	曹超
	9-702
	Y2259501
	7,830,205
	2020.5.8
	全款分期
	7,830,205

	60
	王宝军
	4-602
	Y2261688
	6,257,580
	2020.5.17
	全款分期
	6,257,580

	61
	胡保清
	4-902
	Y2263736
	6,294,232
	2020.5.19
	商业贷款
	6,294,232

	62
	周依群、吴双
	3-302
	Y2264065
	3,072,779
	2020.5.23
	商业贷款
	3,072,779

	63
	张彪
	3-303
	Y2274803
	5,369,360
	2020.6.24
	商业贷款
	5,369,360

	64
	于思云
	1-202
	Y2274817
	3,120,984
	2020.6.24
	组合贷款
	3,120,984

	65
	高瑛瑛
	4-1002
	Y2274978
	6,310,471
	2020.6.24
	组合贷款
	6,310,471

	66
	李平章
	4-1101
	Y2280323
	4,769,078
	2020.7.17
	全款分期
	4,769,078

	67
	徐明硕
	3-203
	Y2288878
	5,355,420
	2020.8.10
	商业贷款
	5,355,420

	68
	刘宏
	4-12-02
	Y2290030
	7,053,932
	2020.8.14
	全款分期
	7,053,932

	69
	王雪 田光亚
	3-703
	Y2287946
	5,506,868
	2020.8.19
	组合贷款
	5,506,868

	70
	黄茜、牛高
	3-401
	Y2267746
	4,164,150
	2020.8.23
	组合贷款
	4,164,150

	71
	李旭
	6-201
	Y2295736
	4,923,994
	2020.8.29
	组合贷款
	4,923,994

	72
	谷清恩
	2-503
	Y2298185
	5,275,600
	2020.9.7
	公积金贷款
	5,275,600

	73
	高凯
	2-401
	Y2303742
	4,139,500
	2020.9.21
	商业贷款
	3,319,500

	74
	祁伟、苏瑞
	4-702
	Y2295736
	6,332,075
	2020.9.21
	公积金贷款
	6,332,075

	75
	 于洪丹
	8-601
	Y2306379
	6,721,301
	2020.9.29
	组合贷款
	6,721,301

	76
	王秀
	4-901
	Y2296718
	4,496,100
	2020.10.20
	商业贷款
	1,806,100

	77
	王华凤
	8-701
	Y2312886
	6,888,311
	2020.10.21
	全款分期
	6,888,311

	78
	杨娜
	3-501
	Y2312935
	4,164,150
	2020.10.22
	全款分期
	1,674,150

	79
	王波
	4-801
	Y2315780
	4,442,575
	2020.10.30
	商业贷款
	3,562,575

	80
	孙伟翔
	9-401
	Y2316956
	7,001,140
	2020.11.3
	商业贷款
	2,801,140

	合计
	361,921,536


截至2020年11月30日草签购房合同明细表
	序号
	客户姓名
	房号
	合同总价（元）
	草签日期
	付款方式
	已付金额（元）

	1
	刘静
	9-202
	7,354,954
	2019.11.4
	全款分期
	3,700,000

	2
	魏继明
	3-901
	4,093,560
	2020.10.13
	组合贷款
	2,050,000

	合 计（元）
	5,750,000


截至2020年11月30日客户认购明细表

	序号
	客户姓名
	房号
	合同总价（元）
	认购日期
	已付金额（元）

	1
	黄启明
	4-1102
	6,257,580
	2020.4.30
	50,000

	2
	马秋玲
	4-1302
	6,257,580
	2020.5.23
	257,580

	3
	孙超、王佳
	3-101
	4,100,880
	2020.6.5
	50,000

	4
	李善国
	4-1001
	4,571,035
	2020.6.14
	3,789,050

	5
	刘振兵
	7-903
	6,622,362
	2020.6.27
	700,000

	6
	李智勇
	3-403
	5,369,360
	2020.8.13
	1,450,000

	7
	詹智萍
	2-603
	5,500,000
	2020.8.19
	700,000

	8
	李庆江
	4-1301
	4,418,980
	2020.8.22
	150,000

	9
	刘雪莉
	3-903
	5,526,512
	2020.9.6
	50,000

	10
	彭晓峰
	4-802
	6,257,580
	2020.9.10
	50,000

	11
	爼璐阳
	3-301
	4,262,130
	2020.9.13
	477,000

	12
	管艾淇
	2-601
	4,069,490
	2020.9.18
	150,000

	13
	康立华、高鹏程
	2-301
	4,042,100
	2020.9.20
	1,622,100

	14
	王海艳
	3-201
	4,030,000
	2020.9.21
	450,000

	15
	陈星宇
	2-201
	4,041,270
	2020.10.12
	230,000

	16
	卿密蕊
	4-502
	6,257,580
	2020.10.12
	4,057,580

	17
	姚洁
	8-602
	7,040,045
	2020.11.9
	50,000

	18
	朱强
	8-901
	6,837,204
	2020.11.14
	50,000

	19
	祖嘉瑞
	8-402
	7,021,293
	2020.11.25
	50,000

	20
	魏春和
	4-701
	4,346,230
	2020.11.28
	50,000

	合计
	14,433,310


7资金情况

7.1资金流出情况

2020年11月，监管项目公司账户资金流出总额共计25,354,645.73元。以上资金流出中不含银行自动扣除的工本费、手续费以及项目公司各账户间的往来款。

根据《资金监管协议之补充协议二》，现阶段销售款的19%作为专项资金，用于支付玫瑰东筑项目工程款、人员工资、销售费用及税款等，由预售资金监管户转入项目公司北京银行基本户，供项目公司使用。

2020年11月资金流出情况表

	序号
	收款单位（或个人）
	资金用途
	付款金额（元）
	支付日期
	出款行
	用款类型

	1
	北京华昊园林工程有限公司
	玫瑰东筑园林工程疫情期间增加的费用
	576,800.00 
	2020.11.2
	交通银行
	工程款

	2
	北京科华消防工程有限公司分公司
	东方玫瑰D2号楼一层排油烟管道清洗改造工程款
	145,000.00 
	2020.11.2
	交通银行
	工程款

	3
	衣明鹏
	退东方玫瑰家园C5-1-2101契税
	4,653.42 
	2020.11.2
	交通银行
	收费退缴

	4
	桐城市兮兰装饰材料销售有限公司
	玫瑰东筑售楼处改造工程款
	700,000.00 
	2020.11.2
	交通银行
	工程款

	5
	张苏光
	项目公司行政部报销款
	14,731.44 
	2020.11.2
	交通银行
	管理费

	6
	肖建民
	退契税
	378,565.93 
	2020.11.4
	交通银行
	收费退缴

	7
	德利尔（北京）科技有限公司
	玫瑰东筑入户门预付款
	238,287.00 
	2020.11.5
	交通银行
	工程款

	8
	中粮信托有限责任公司
	支付中粮信托应付未付款
	7,946,942.76 
	2020.11.5
	广发银行专户
	归还借款及财务费

	9
	中天建设集团有限公司 
	玫瑰东筑安防监控工程款
	576,284.00 
	2020.11.6
	交通银行
	工程款

	10
	北京市社保基金代收款过渡户
	项目公司员工社保代扣
	92,551.73 
	2020.11.10
	建设银行

（自动扣缴）
	管理费

	11
	中粮信托有限责任公司
	支付中粮信托应付未付款
	5,814,866.40 
	2020.11.10
	广发银行专户
	归还借款及财务费

	12
	张苏光
	办公报销
	487.00 
	2020.11.11
	交通银行
	管理费

	13
	孙超
	办公用电
	1,000.00 
	2020.11.11
	交通银行
	管理费

	14
	马健
	不动产登记费（东方玫瑰家园）
	2,360.00 
	2020.11.11
	交通银行
	其他应付款

	15
	魏小梅
	招待费
	5,216.00 
	2020.11.11
	交通银行
	管理费

	16
	皮文湘
	退东方玫瑰家园C2-2-601契税
	38,463.02 
	2020.11.11
	交通银行
	收费退缴

	17
	岳洋
	玫瑰东筑户型图制作费
	2,688.00 
	2020.11.11
	交通银行
	销售费用

	18
	张伟
	玫瑰东筑项目节能验收
	35,000.00 
	2020.11.11
	交通银行
	工程款

	19
	北京泽通水务建设有限公司
	玫瑰东筑项目给水工程施工
	638,936.00 
	2020.11.12
	交通银行
	工程款

	20
	北京时代中衡科技有限公司
	玫瑰东筑工程质量检测费
	200,000.00 
	2020.11.12
	交通银行
	工程款

	21
	莘雷等23人
	项目公司员工工资
	302,316.08 
	2020.11.12
	北京银行基本户
	管理费

	22
	待报解预算收入（电子缴税）*标准
	项目公司土地增值税、环保税等
	933,090.16 
	2020.11.12
	北京银行基本户（自动扣缴）
	税费

	23
	待报解预算收入（电子缴税）*标准
	项目公司个税
	33,204.98 
	2020.11.12
	北京银行基本户（自动扣缴）
	税费

	24
	中天建设集团有限公司 
	玫瑰东筑热力工程款
	500,000.00 
	2020.11.13
	北京银行基本户
	工程款

	25
	邵晶
	退玫瑰东筑1-3-801定金
	50,000.00 
	2020.11.13
	交通银行
	退定金

	26
	北京通糖物美便利超市有限公司
	物美代收制冷费
	70,896.00 
	2020.11.16
	交通银行
	管理费

	27
	中粮信托有限责任公司
	支付中粮信托应付未付款
	3,268,000.00 
	2020.11.16
	交通银行
	归还借款及财务费

	28
	北京链家高策房地产经纪有限公司
	销售渠道费
	450,000.00 
	2020.11.16
	交通银行
	销售费用

	29
	北京中鼎华泰税务师事务所有限公司
	项目公司2019年度审计费
	125,000.00 
	2020.11.17
	交通银行
	管理费

	30
	中天建设集团有限公司
	玫瑰东筑总包工程款
	1,000,000.00 
	2020.11.17
	交通银行
	工程款

	31
	桐城市兮兰装饰材料销售有限公司（代收）
	玫瑰东筑售楼处改造工程款
	608,123.00 
	2020.11.17
	交通银行
	工程款

	32
	代收中国联合网络通信有限公司话费户
	联通办公话费
	542.81 
	2020.11.18
	建设银行

（自动扣缴）
	管理费

	33
	北京住房公积金管理中心
	项目公司员工住房公积金
	90,640.00 
	2020.11.20
	建设银行

（自动扣缴）
	管理费

	34
	北京美安居科技有限公司
	销售渠道费
	500,000.00 
	2020.11.24
	广发银行专户
	销售费用

	35
	北京华中金博科技发展有限公司
	玫瑰东筑项目热力站电信手机信号覆盖施工
	10,000.00 
	2020.11.26
	交通银行
	工程款

	合计（元）
	25,354,645.73
	——
	——
	——


注：以上资金流出不含银行自动扣除的手续费、工本费。

2020年11月专项资金收支情况表

	开户行及账号
	北京银行股份有限公司运河支行（基本户）

01091609000120103003100

	日期
	收入（元）
	支出（元）
	专项资金余额（元）

	2020.11.2
	0.00
	576,800.00
	1,852,720.02

	2020.11.5
	676,889.25
	238,287.00
	2,291,322.27

	2020.11.10
	1,453,716.60
	92,551.73
	3,652,487.14

	2020.11.12
	0.00
	302,316.08
	3,350,171.06

	2020.11.12
	0.00
	638,936.00
	2,711,235.06

	2020.11.12
	0.00
	200,000.00
	2,511,235.06

	2020.11.12
	0.00
	966,295.14
	1,544,939.92

	2020.11.13
	0.00
	500,000.00
	1,044,939.92

	2020.11.16
	817,000.00
	0.00
	1,861,939.92

	2020.11.17
	0.00
	1,000,000.00
	861,939.92

	2020.11.20
	0.00
	90,640.00
	771,299.92

	2020.11.26
	0.00
	10,000.00
	761,299.92

	总计（元）
	2,947,605.85
	4,615,825.95
	——

	注：以上资金流出不含银行自动扣除的手续费、工本费。




7.2资金流入情况
2020年11月，项目公司本月资金流入共计27,725,403.06元，其中华业·东方玫瑰项目租售房屋及其他收入共计848.533.06元，玫瑰东筑项目销售回款共计26,876,870.00元。以上资金流入不含项目公司各账户间往来和利息收入等。具体情况如下表：

11月份资金流入情况表

	单位名称
	款项说明
	金额（元）
	日期
	回款银行

	孙伟翔（东筑9-401）
	首付款
	2,751,140.00 
	2020.11.1
	交通银行

	李智勇（东筑3-403）
	首付款
	950,000.00 
	2020.11.1
	交通银行

	爼璐阳（东筑3-404）
	首付款
	427,000.00 
	2020.11.3
	交通银行

	北京京艺华承文化艺术发展有限公司
	租金
	46,559.15 
	2020.11.3
	建设银行

	王艳（东筑2-202）
	农行放款
	1,990,000.00
	2020.11.4
	广发银行专户

	李平章（东筑4-1101）
	购房尾款
	2,860,000.00 
	2020.11.5
	广发银行专户

	北京小龙坎餐饮管理有限公司
	租金
	7,824.50 
	2020.11.6
	建设银行

	祁伟 苏瑞（东筑4-702）
	公积金放款
	1,000,000.00
	2020.11.6
	广发银行专户

	张伟
	借款还款
	100,000.00
	2020.11.8
	交通银行

	管艾淇（东筑2-601）
	首付款
	100,000.00
	2020.11.9
	交通银行

	王雪、田光亚（东筑3-703）
	建行公积金放款
	3,300,000.00
	2020.11.9
	广发银行专户

	姚洁（东筑8-602）
	购房定金
	50,000.00 
	2020.11.9
	交通银行

	潘雪
	商铺租金
	21,554.51 
	2020.11.11
	交通银行

	潘雪
	租房押金
	8,000.00 
	2020.11.11
	交通银行

	陈星宇（东筑2-201）
	首付款
	180,000.00 
	2020.11.13
	交通银行

	李旭（东筑6-201）
	公积金放款
	1,000,000.00
	2020.11.13
	广发银行专户

	朱强（东筑8-901）
	购房定金
	50,000.00 
	2020.11.14
	交通银行

	于洪丹（东筑8-601）
	农行公积金放款
	2,000,000.00
	2020.11.16
	广发银行专户

	王彤（东方玫瑰D7-1-1505)
	代收房屋维修基金
	24,748.00 
	2020.11.18
	交通银行

	北京琳琅雅集商贸有限公司
	商铺租金
	34,214.30 
	2020.11.18
	交通银行

	谷清恩（东筑6-201）
	公积金放款
	600,000.00
	2020.11.19
	广发银行专户

	王剑聪（东方玫瑰D3-114)
	代收房屋维修基金
	7,002.00 
	2020.11.19
	交通银行

	李善国（东筑4-1001)
	首付款
	3,639,050.00 
	2020.11.21
	交通银行

	王海艳（东筑3-201)
	首付款
	400,000.00 
	2020.11.24
	交通银行

	北京达客文化传播有限公司
	商铺租金
	356,922.10 
	2020.11.25
	交通银行

	祖嘉瑞（东筑8-402）
	购房定金
	50,000.00 
	2020.11.26
	交通银行

	北京豪然居家具有限公司
（东方玫瑰C5-1403)
	代收房屋维修基金、采暖费
	24,567.04 
	2020.11.26
	交通银行

	单洪亮
	商铺租金
	113,502.17 
	2020.11.27
	交通银行

	花郎武道（北京）体育文化有限公司
	商铺租金
	94,021.70 
	2020.11.27
	交通银行

	闫恒松
	商铺租金
	9,617.59 
	2020.11.27
	交通银行

	魏春和（东筑4-701）
	购房定金
	20,000.00 
	2020.11.28
	交通银行

	魏春和（东筑4-701）
	购房定金
	30,000.00 
	2020.11.29
	交通银行

	康立华（东筑2-301)
	首付款
	1,472,100.00 
	2020.11.29
	交通银行

	卿密蕊（东筑4-502)
	首付款
	4,007,580.00 
	2020.11.29
	交通银行

	总计（元）
	——
	27,725,403.06
	——
	——


注：以上资金流入不含银行结息。

7.3各账户余额

根据项目公司提供的银行对账单，截至2020年11月30日，项目公司各资金账户余额总计34,755,194.65元。各账户余额见下表：

截至2020年11月30日各银行账户余额表
	序号
	开户行
	账号
	余额（元）

	1
	中国建设银行北京通州潞河支行
	11001018200059000351
	188,189.56

	2
	交通银行股份有限公司北京通州支行
	110061281018010033639
	796,927.41

	3
	北京银行股份有限公司瑞都支行
	01091488500120103001883
	30,288.29

	4
	北京银行股份有限公司运河支行

（基本户）
	01091609000120103003100
	2,215,885.35

	5
	民生银行北京陶然桥支行
	692365533
	8,439.08

	6
	中信银行中粮广场支行
	8110701014101206794
	29,504.55

	7
	广发银行魏公村支行（专户）
	9550880075607200267
	10,569,887.67

	8
	广发银行魏公村支行
	9550880075607200177
	20,912,883.33

	9
	浦发银行北京通州支行（无U盾）
	91390155000000231
	3,189.41

	总    计（元）
	——
	34,755,194.65


 附件 银行对账单
中国建设银行北京通州潞河支行0351

[image: image2.png]B S:  1100101820005900051 WEER RSB RS TEARAE
AR TR ERR TR ARATH RN
317, 540. 45 LEISAA:  187,820.56
E#
STHEET & THEE SiTH
REWR W .
W ORBHRG e amans A AW Fil, OKEM: WE: @ >
) ) & BN 5 v
O 2mue oo asets sssosmc ATEBEIRUEAR  oaoreneansssr 005 EEX SABSE
. kg 505
(RIS 000 s amesn ARIEABUEEE om0 00 EEX @M
:06: hi-9f
R o mowsro SREIEBAME  wcomsmano SUEEA i g g
. o N LUPTE
O MO0 g 000 woues FREEEMOGIE  noooweussn  BEHEES o, ogm FELNR
20201110 P o e o EHREEFAEMLA (MiREE 11000190015624103500
[ wr.17 0.00 279,572,537 EARA Sooze6z ROETS cooun 4
o e w0 0.00 zrs,e2.00 nosmiseness  WHEHE s ppe  BEIAK
O w5 oo moemse MUTEBCIEEER  osvoieomsno  MTIEHE  pon  pgm PEHAR
= ety
o 0 o000 000 s VRESAREREN oo gié)gi%ﬂ oo EEX B
i
Ot AR R 18]:20201101-20201130 & THEAT & THEH ST
HURH: 6 28: 185,734 54T HBARS: 2% £H: 54,983,657 BA <k 1 TR Ham BE | EE





交通银行股份有限公司北京通州支行3639

[image: image3.png]TS 110061281018010033639 F & HmBABFEMSFEARLD

ZRAE  E Kz AESE S ERER R El TS FHAFE JinfE 1t
3010072991678 T T T T T [
2020.11.01

2020-11-01  ZREH: 3701140.00
065711 FE40.00 B 370110000  ARF 732303781 #

r r r r r LR LR T
2020-11-02 IREREHRTRE RHARLDES
14145 TRE e 57680000  ARM 674623781  1201000103000036175  AMRAA HTELEH i#
2020-11-02 [ [ f f f BRENCHFE TRRAIRGS [
1145 SURRREREGESE S 1.00 ARM 674623681 110800017090100310001099 Blich, b [

r r r r r RERRITRI T
2020-11-02 kR TR AR A i}
142314 TEE He 145,000.00 AR 660123681  11031501040005639 BRABSLE =T i#
2020-11-02 [ [ f f f BHRENCHFSE TRRAIRTS [
#2314 RURRARGGISE 2 1.00 ARM 660123581  110800017090100310001099 Hlich, i i#

r r r r r RERITRINAR T
2020-11-02 AR E
14:28:36  BC5-1-210152% HE 465342 AR 659658239  6225880109984998 TEAm 11 f#
20201102 T T f f 1§ BOENTRFS [
142836 LURREREGESE B 1.00 ARM 659658139 110800017090100310001099 Blich, [
2020-11.02 r r r f 1§ S 224 [
14325 TRE e 70000000 AR 589658139 175249000727 EHRAD  RERGAEEG @ L
20201102 T T f f f SHENCHFE XRRAIRGS
143250 REAEEHLSTEE Y 20,00 ARM 589656139 110800017090100310001099 Blich, b [
20201102 T T r f f FERERIHR [
143653 {REE e 14,731.44 ARM 588182995  6227000012750284885 37 BABART L
20201102 T T f f f BEENCHFE XRRAIRGS
143653 SURRAEREGESE 2B 1.00 ARM 588182895  110800017090100310001099 Hlfch, 0 [

r r r r r ERITRINAR T
2020-11-02 LRBAEEEH ABDILRBLHE
143905 fERE e 380114000 ART 208068895 9550880075607200177  EFERMAD 1 f# L
20201102 T T f f f BEENCHFSE XRAAIRGS
143905 SURRAREGESE B 1.00 ARM  2080687.95  110800017090100310001099 Blich, G [
2020-1103 7 r r f f r [
13:22:15 " 42700000  ART 250768795 6214680069429510 Jamem =





[image: image4.png]2020-11-04
13:52:46
2020-11-04
13:5246

20201105
10:25:32
2020-11-05
10:25:32

20201105
131114

2020-11-05
16:50:10
2020-11-05
16:50:10

2020-11-06
09:59:21
2020-11-06
09:59:21
2020-11-08
07:57:09

2020-11-09
06:44:12
2020-11-09
17:13:54
2020-11-11
10:07:59
20201111
10:07:59

B
PRI E AT F 4

pNSINE
JEUFRER T FSE

pNSINE
PRI E AT F 4

I8
JEUFRER T FSE

301110072991678
2020.11.09
ZRAEE: 100000.00
FEE2000

Rl

bR A T F S

378,565.93

1.00

238,287.00
1.00
WA
252 238.287.00
238,287.00

1.00

576,284.00
1.00

100,000.00

99,980.00
50,000.00
487.00

1.00

AR
AR

AR
AR

AR

AR
AR

AR
AR
AR

AR
AR
AR
AR

2,129,122.02

2,129,121.02

1,890,834.02

1,890,833.02
2,129,120.02

1,890,833.02

1,890,832.02

1,314,548.02
1,314,547.02

1.414,547.02

1,514,527.02
1,564,527.02
1,564,040.02

11,564,039.02

6228490018004990974 BER
EUENCEF
110800017090100310001099 Bl ),

AR (dkE) #
11001042800053004788  #AMRAR

ERENLC
110800017090100310001099 Bl ),

AR
11001042800053004788  #0RL

) #

AR Ges) B
11001042800053004789 FHERAE
f BERENCEFS
110800017090100310001099 By x

SERBEEAR
1349356031079 A8

f SERERCEFS
110800017090100310001099 By x
6210300033546547 Had

6214685003535793 i

6227000012750284885 3FH
f SRERCEFS
110800017090100310001099 EMiz A

FRETARITR
BRLBIFEER

TEXAT

& ZRATIESS

0
AERBRTRI
BR8] M
Eird

F TRRTIET S

0
AERBRTRI
BRLAILFEBM
EARAT

AERBRTRI

ZRRTILRETS

LERIT
AERERTIE
BMEAZIT
ZRRTILRETS

i1




[image: image5.png]2020-11-11
10:10:26
20201111
10:10:26
2020-11-11
10:14:43
2020-11-11
10:14:43
2020-11-11
10:16:39
2020-11-11
10:16:39

20201111
10:19:08
2020-11-11
10:19:08
2020-11-11
10:21:02
20201111
10:21:02
20201111
11:08:02
2020-11-11
11:10:43
2020-11-11
11:31:26
20201111
11:31:26

2020-11-12
10:58:21
2020-11-12
10:58:21

RikmE
PRI E AT F 4
TehEFRE
PRI E AT F 4
Rl

PRI E AT F 4

#C2-2-601
PRI E AT F 4
FREREE
PRI E AT F 4
Higle

e

Rl

PRI E AT F 4

I8
bR A T F S

1,000.00
Jo0
2.360.00
Jo0
521600

1.00

38463.02
Jo0
268800
Jo0
2155451
8.000.00
35.000.00

1.00

638,936.00

1.00

AR
AR
AR
AR
AR
AR

AR
AR
AR
AR
AR
AR
AR
AR

AR
AR

1:863,039.02
1:563,038.02
1,560,678.02
1.560,677.02
1:855,461.02

1,555,460.02

1:516.997.00
1:516.996.00
1:514,308.00
1:514,307.00
1:535,86151
154386151
1:508,861.51

1,508,860.51

869,924.51

1869,923.51

i

6210300033546380 8

f EEEACEFS 3
110800017090100310001099 By x
6210300033546505 El:3

f SENCEFS
110800017090100310001099 By x
6210300033546323 0148

f BUEACEFS 3
110800017090100310001099 By x

6227000012670219912 (3]

BUEAMCRFS
110800017090100310001099 Bl ),

G
AETHRT
AETHRT

Elads
ZRRATILR]

i
AETAHRTRI

AR LELEH

6210300033547131 EF

f REENCRTS X

110800017090100310001099 By x

6222000200126931690 EE

6222000200126931690 EE

6210300033546547 Ead

f SEERCEFS

110800017090100310001099 By x
IEFRAERE

11090101040006097 HRLE

f BERANCEFS

110800017090100310001099 Bl ),





[image: image6.png]20201112
11:02:13
20201112
11:02:13

20201113
06:48:43
20201113
16:20:11
20201113
16:20:11
20201114
17:40:19

20201118
08:29:21
20201118
10:30:20
2020-1119
15:39:35

20201122
06:28:40

20201123
09:46:15
20201123
09:46:15

20201123
09:47:36

e

PRI EE T F 4
3010072991678
20201113

ZRAEE: 180000.00
F5#:20.00

BER-3801ER
PRI E AT F 4

BFiTE
301110072991678
2020.11.18
ZREEH: 2474800
F5#:20.00

e

LHEE
301110072991678
2020.11.22

ZREEH: 363905000
F5#:20.00

R

PRI E AT F 4

T

200,000.00

1.00

179,980.00
50,000.00
1.00

50,000.00

24,728.00
34,214.30

7,002.00

3,639.030.00

707,000.00

1.00

13,639,050.00

AR
AR

AR
AR
AR
AR

AR
AR
AR

AR

AR
AR

AR

669,923.51

669,922.51

849,902.51
799,902.51
799,901.51

849,901.51

874,620.51
908,843.81

915,845.81

4,554,875.81

3,847.875.81

3,847.874.81

1208,824.81

R R
11001008700053005192 HRLE
f BERANCEFS
110800017090100310001099 Bl 1

6217920608837675 ]

REZRIRTAL
TR EEAT
EitE &
ZRRTILRETS

BUEANCEFS X

110800017090100310001099 Bl ),

6217000010161247377 38

RERBRTRI

JRRARRAT #

= RERITRIER
110940860010701 43
[ BRRTRHAER
6226090103723686 ESE AR
®
T ERITRINAR
El SEFEM ATERRAHE
9550880075607200177 FEREARAR T i#
f BUENLRFS TRIRTILRSS
110800017090100310001099 Bl A, 0] [

IRESEFFM
19550880075607200177 EREERAD

TRRITR AR
AELERAHE
7 &




[image: image7.png]1 1 1 [ [ TERITRITAR

2020-11-23 LRBAEEEH ABDILRBLHE
094736 (%R e 3639.05000 ARM 20882481  9550880075607200177  ERERMAD 61
2020-11-23 r r f T f BUENLRFS TRIRTILRSS
094736 URBARMIFSE HE 100 ARM 20882381 110800017090100310001099 Flich,
3010072991678 T T T T T [ [
20201124
2020-1124  EBEH: 400000.00
063251 FHE2000 #e 39998000  ARM 608.803.81
r r r r r RER BRI
2020-11-25 RBAELUEE HRLTLRUE
175243 EBRFHE 108 #e 17918546 ARM 78798927 11050172790000001423  HWRLF (0]
r r r r r RER BRI
20201125 ARLTIRMH
175249 202071123158 B 7773664 AR 96572591 11050172790000001423 i
3010072991678 T T T T T [
20201126
20201126 EBRE:
064440 FHE4000 B 74.527.04 AR 104025295
r r r r r LR LRIT
2020-11-26 BN BHBERLDES
104439 TER e 10,000.00 AR 103025295  0204070103020003849  ERAMLT  EAELS
20201126 T I f f f BHRENCHFSE TRRAIRTS
104439 SURBARMIFSE HE 100 ARM 103025195  110800017090100310001099 Blich,
3010072991678 T T T T T [ [
20201127
2020-1127  EREH: 11350217
064811 FHE24000 B 1326217 AR 114351412
2020-1127 T T T f f ERRE k) ETERTR
13732 2020814231 e 94.021.70 AR 123753582  0200268609200054027  HENNAERAD mHTEEEL
20201127 T T T f f RERERTRI
123143 mfEs e 9.617.59 ARM 124715341 6214990010561216 ARAR R
3010072991678 T T T T T [
20201129
2020-1129  ZEBE: 20000.00 HEEBTERIA-

070832 FE#2000 HE 119,980.00 ARM 126713341 110800015320300100004699 F (X idindk 2




[image: image8.png]301110072991678 [ [ [ [ [ [

20201130

20201130 ZPEH 550968000 HEEBTERIA-

071118 FH#20500 e 550947500 AR 677660841  110800015320300100004699 Kk #
r r r r r ERITRINAR

2020-11-30 LRBAEEEH ABDILRBLHE

103033 RE e 597968000 ARM 79692841  9550880075607200177  EREEMAE 11 f#

20201130 T I f I f BEENCHFSE XRAAIRGS

103033 pURMRARGGTSE HE 1.00 AR 79692741 110800017090100310001099 B\ K i

BAERE EAXBEH: BEXR BEXR

# 8 17,983,671.81 E ] 28 1515866141




北京银行股份有限公司运河支行3100

[image: image9.png]smconzosoi | s AREORFROSTRRL goags, ARRESIS

AR 15 % A
AE 7 7 B
B OREEM N obm gem £
R e o250 2 s ars SOURTEIER . ARTS . HERR

= 3

= 2020/11/10 = AT 1,453, 716. 605, 728, 595.57 265 i”‘mﬁi‘ﬁﬁlgﬁ % ARTEH. HEEA o
- 2011/ R 502, 316.08 5,426,219.49 111 PR 4202011124800034330473 o
= o020/11/12FFFHE o33 000 15 4,493,189.33 108 - )
= 33,204 98 4,459,984.35 108 = )
= 500, 000,00 3,959,984.35 121 B [+
= 12.00 seme 2 MEINESEOOLENTRD  ©
_ g e ﬁ«mmmﬁazga AR R
- 70,896.00 4,706,076.35 121 )
- 500 470508835 121 ASHIKTSmINi0IRS  ©
= 757,000.00 3,949, 068.35 121 E o
- 16.00 semom 2 MEINESEOOUGNTH  ©
- 125,000.00 3,624,052.35 121 - )
= zozomm‘iﬁﬁ i 12.00 3,624,000.35 121 RSB0 ©
- #1851, 000, 000,00 2,624,00.55 121 = )
- o/ AR 16.00 2,824,000 35 121 K ESRO00IIT0L0%5 @
- L8 606, 123,00 2,215,801.35 121 = )
- ooy PR 18.00 2,215,685.35 121 ERRESE s ©

EAES: R AR Lwe 2R WAES: E HPRW 20ues st
H: 1E EARSH: 432071022 7 BREN: 3¥ MESE: 29476055 7

=]





北京银行股份有限公司瑞都支行1883

[image: image10.png]SER 20208115308

B ERERMMIER
2020411 F27H09:07
WHEEEEFRIEFES
BRAE]

FEMFHURT, ZERER

€ mE

il ey o

Lev]
FFESAE: 95526 INETID)

WPRE

© GEE
i IS EEIEE S EE .
UL WAR, RTINS, 5

o “EAFAT . BSOS

P 010
=3 *E AR W RERE  uaaE ) WERIAE S e
e e DYTONN S
HREEEEE TS oo UPE B s wmm | o - oo
#l FEAE 2066, 172.60 HERT 2,2, 173,64





民生银行北京陶然桥支行5533

[image: image11.png]STERERT | cumrEs

CHINA MINSHENG BANK

P

ASEAREEITRARAR EPS: 2005143622

FRER L FE e FeEm B BEREE
SUARTHEER 602365533 AET 1.0000% 8439.08 2014-10-20 2020-09-20
ARTBERLA: 843908 EEARSEESLE: 000

@ % | SERAESTEGTAART) : 000

@ EASER
@ BEEM | REFEHESTSGTAART : 000
[CELECY

® ==





中信银行中粮广场支行6794

[image: image12.png]mama Ay FHeE @) wxsk (@) o C 2sEs

CHINA CITIC BANK

&n MUEE - mEEM O AFMESR  STEE 0 ERUS . DUEE - v
TS > KPAEER

MFERT  pumERT

=aE

FEPRIT - © ERT

BF ;| 8110701014101206794/ LB AEERIAFAY

W ART -
R : =& O =#A o t5 O s
2R 2020-11-01 #EAM ;. 2020-11-30
L=
%% i 2 B
=ame
®S S FPEREES T KARE KAXR KSHS S40E BRLSH TRAE 2E2WAS B8

8110701014101206794 ALFEAESEEMFFEARAS PERTIFNR IFZT ART 2950455 EH 2020-11-30




广发银行魏公村支行（专户）0267

[image: image13.png]FE: IRBAEEEMSARERAGBRAA

LLake3Z L e e

we 9550880075607200267 ABT
a8 20201101-20201130 =
SBER 25741501 SwpEn s 19
BABER 1555112100 AREn 10
KR UHAE 1056888767
ks | mmwE BA £ 28 HBKS spps | gpom | mws | ww it i3
ooooosssss| 20201124 50000000 10,569,887.67 10m23727210101 P =88 =fEEn
s 161201 HEERA | HERLE "
LI E
ES
ooooor1nea| 20201119 600,000.00 - 106985767 | 11001061540000000002784585 | BAE SEL% | aEEw |aaREn
5 140928 2K
ocooosasss| 20201116 326800000 1046388767 ossossooozse20i00s | R | asR B SR
o 143428 RmELR | HERLE AR
ARAAR ®
ES
0000082268 20201116 45000000 1373788767 11092¢558010103 P B =fEEn
& 100 mEee | HERLE "
eHmAR | LRRAK
=i
ooooos2155| 20201116 81700000 14,187,887.67 01091609000120103003100 | #6BAT | TR B AR
Y 143128 FEET | HERLE wmATR
PULOL] B N o ABT
ES PN
ARER
ovoo07asis| 20201116 120000000 - 15,004.857.67 1010101005179 | PABE o Bico015@.
& 13:4403 REBEAR FHA
REREE 230621985
AEAR 03043365
>
000001038 20201116 50000000 - 13,804 887.67 1100157400005876 | FHA (31 =88 TAREE

W10, 3m





[image: image14.png]® 102709 Ere) A
oooooesoss| 20201113 1,000,00000 B 1300485767 | 110010725000000000027795%4 |  F1e
18 132015
ooooossssn| 20201110 145371660 12,004 887.67 01091609000120103003100 | {LFBAE | RS O sacn =fpAn
n 150838 T | HERAD wmATR
AERAR | ERMAH o F B ART
= = wEn
ik RRBR
ooooosses| 20201110 551486640 1345860427 9SSOB0002662201005 | SPRIEFER | RS B PR
0 15:0808 mafan | HEmAD RN
BN L3
2
ooooozaseo| 20201109 250000000 B 1027347067 | 11001072500000000002775557 | % wECn | amsm | v
o 15311
oooooeoen | 20201109 0000000 - 1677347067 | 11001072500000000002775524 | E% wECn | amsm | v
o 134143
ovoooez027( 20201108 1,000,00000 - 1597347067 | 11001072500000000002773344 | 3548 wACs | mam | vsoue
@ 131452
oooou7ssso| 20201105 270755700 1497347067 9SSOBS0002662201005 | SPRIEFER | RS e PR
3 150147 mafan | HEmAD RN
BN L3
25
ovoou7sees| 20201105 523938576 1768102767 9SSOB0002662201005 | SRIEFER | R e PR
2 145336 mafan | HEmAD RN
BN L3
25
ovooo7asar| 20201105 67638925 nawana 01091609000120103003100 | {tFBAE | RSB BECR SABAR
% 145001 T | HERAD wmATR
PULOL] B N o ABT
= = wEn
RRBR
oooo0sezzs| 20201105 285398100 - 2350730268 0003000000032 | peeRmE | SR A 1104
B 12719 62 |tERLE 104207
eAEER
E
)

20,330





[image: image15.png]|0000034511| 20201104 1,990,000.00 20,737,321.68 11090157600005842 E8 (B BB PARKRE

89 10:12:32 ) ARG

B

000052227 20201103 280014000 e ssoss0TseOT0ITT | dmBAR AR [

o | s plves ks

EERAE
EFHE
A%

I IW





广发银行魏公村支行0177

[image: image16.png]P& IRBAEEEREALERAG

PR SRR

we 9550880075607200177 ABT
EiEm 20201101-20201130 b
shgem 280114000 SwpEn 1 s
o] 14583,570.00 AREn 5
L] 2091288333
whs | zse A L) 28 kS spea | waom | sws | @s i L]
ooooozsssa| 20201130 597968000 - 91288333 110061281018010033638 | 4LFRAE sars | axm | eEm
2 103103 B
#ERAE
oooo0ae7a| 20201123 07,0000 - 145332033 110061281018010033638 | 4LFEAE =88 s
B 095013 B
#ERAE
oooo0az13s| 20201123 363905000 - 14226203.33 1i0061281018010033638 | dmRAE saCs | wxm | eEm
o 034805 B
#ERLE
ooooosusan( 20201116 757.0000 - 10587,153.33 01091609000120103003100 | e BAT R e
- 152201 B
#ERLE
0000052227 20201103 250114000 3530,15333 oss08800TS607200267 | AmBAE mas | e
- = R V316856
#ERLE
HAER
ooooors1zs| 20201102 380114000 - 12631293 1i006281018010033638 | dmRAE sACs | wEm | eEm
) 143919 B
#ERLE

P It





�





�





�








�








�








�











