报价单

上海新施华投资管理有限公司：

评估报告收费依据参照：北京市物价局、北京市房屋土地管理局联合下发的《关于房地产中介服务收费的通知》[国家计委计价格[1995]971号]规定，房地产评估收费采用差额定率分档累进方式计算，标准如下：

| 档次 | 标的总额（万元） | 累进计费率（‰） | 累进收费（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 100以下（含100） | 5 | 0.5 |
| 2 | 101——1000 | 2.5 | 2.75 |
| 3 | 1001——2000 | 1.5 | 4.25 |
| 4 | 2001——5000 | 0.8 | 6.65 |
| 5 | 5001——8000 | 0.4 | 7.85 |
| 6 | 8001——10000 | 0.2 | 8.25 |
| 7 | 10000以上 | 0.1 |  |

本着互惠互利、长期友好合作的原则，本次项目我公司评估收费报价如下：

| 序号 | 项目名称 | 服务内容 | 报价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 北京市朝阳区朝阳北路237号及235号部分房地产 | 房地产抵押价值评估 | 100000元 | 含差旅费、税费 |
| 合计 | 100000元整（大写金额：壹拾万元整） |  |  |  |
| 特殊 说明 | 含差旅费、税费 |  |  |  |

| 评估中介机构名称：北京康正宏基房地产评估有限公司 |  |  | 填报时间：2020年7月 日 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 拟评估项目名称 | 北京市朝阳区朝阳北路237号及235号部分房地产 |  |  |  |  |
| 评估机构地址 | 北京市丰台区方庄芳城园一区16号楼2层2门配套公建01 |  | 联系电话 | 8225 3558 |  |
| 联系人 | 赵雯 13810751113 |  | 传真电话 | 8225 3558 |  |
| 评估中介机构 基本情况 | 机构资质 | 1.房地产估价机构资质证书（一级） 2.土地评估机构资信等级证书（A级） |  |  |  |
|  | 注册资本 | 1000万元 | 评估师人数 |  | 52 |
|  | 从业时间 | 25年 | 项目地是否设有分支机构 |  | 否 |
| 项目实施计划 | 人员选派 | 郑燚 房地产估价师 14年 崔锴 房地产估价师 14年 赵雯 估价人员 11年 崔丽新 估价人员 8年 |  |  |  |
|  | 时间安排 | 1 接受委托及前期准备 针对项目特点，优化小组人员配置，与委托方沟通制定工作方案，研究调查方案的可行性，并考虑可能遇到的特殊情况。0～0.5工作日 2 市场调查 对拟评估对象及其周边环境进行现场勘查，并对周边房地产市场状况进行详细调查。0.5工作日 3 价格测算 整理调查结果，确定评估方案，并综合各种影响房地产价格的因素，估算拟估对象价值。 0.5～1工作日 4 价格审核 实行估算价格三级审核制度。0.5工作日 5 撰写报告 撰写评估报告。2工作日 6 报告审核及装订 实行报告三级审核制度。1工作日 |  |  |  |
|  | 其他承诺 | 1、房地产市场分析报告及市场数据支持 2、为金融机构提供房地产评估、市场形势分析及抵押登记专业培训服务 |  |  |  |
| 费用预算 | 计算过程及报价 | 北京市朝阳区朝阳北路237号及235号部分房地产项目报价为：100000元整（大写金额：壹拾万元整） |  |  |  |

北京康正宏基房地产评估有限公司

2020年7月