2020年12月监管报告


浙金•汇业427号融创观澜湖项目集合资金信托计划
2020年12月监管报告
项目名称：浙金•汇业427号融创观澜湖项目集合资金信托计划

委托方：浙商金汇信托股份有限公司

受托方：北京康信君安资产管理有限公司

监管人员：林素华 

日期：二零二一年一月六日

目 录

1

1项目基本情况

2

2重大事件披露

2

3项目五证办理及施工进度情况

  2

3.1项目五证办理情况说明

  7

3.2项目2020年12月施工进度情况

9

4印鉴使用情况

22

5合同签订情况

27

6监管项目销售情况及项目应沉淀资金情况

  27

6.1监管项目销售情况

  28

6.2监管项目应沉淀资金情况

29

7资金情况

  29

7.1监管资金使用情况

  29

7.2监管账户余额

30

附件

30

附件一 标的项目鸟瞰图

31

附件二 广东省清远市佛冈县商品房预售许可证[编号：（佛）房预售许字第2020039号]

32

附件三 广东省清远市佛冈县商品房预售许可证[编号：（佛）房预售许字第2020044号]

33

附件四 银行账户余额

35

附件五 销售明细总表




为了方便阅读之目的，本报告中将部分名称简写为：
·项目公司：佛冈县广和置业有限公司
·浙金信托：浙商金汇信托股份有限公司
·康信君安：北京康信君安资产管理有限公司
1项目基本情况

[image: image13.png]



融创春风岭南，总共分五期开发，标的项目为项目公司建设的龙山度假区三期项目，位于温泉之乡汤塘旅游度假区，坐拥三横三纵交通路网。项目规划占地面积为450000平方米，建筑面积：894729.1平方米，容积率：2.09 ，绿化率：30.06%，停车位：总车位908个。根据企查查提供的信息，项目公司90%股权股东为创祥（深圳）房地产开发有限公司，该股东为深圳融创房地产集团有限公司的100%全资子公司。
2重大事件披露

1、2020年12月02日，新取得龙山度假区三期25#-30#楼的商品房预售许可证，预售房屋建筑面积为5850.31平方米（41套），其中住宅建筑面积为5850.31平方米（41套）；预售房屋栋号及层数为施工栋号：25#-30#楼（门牌号：春风园9-10栋、18-21栋）/2层，预售款专用账户为中国工商银行股份有限公司佛冈支行2018022129200209074，该预售款专用账户已于2020年10月22日列入共管，广东省清远市佛冈县商品房预售许可证[编号：（佛）房预售许字第2020039号]详见附件二。

2、2020年12月17日，新取得龙山度假区三期5#楼的商品房预售许可证，预售房屋建筑面积为15244.7平方米（199套），其中住宅建筑面积为14891.52平方米（192套），商业用房建筑面积为353.18平方米（7套）；预售房屋栋号及层数为施工栋号：5#楼（门牌号：岭南春园5栋）/33层，预售款专用账户为中国工商银行股份有限公司佛冈支行2018022129200209225，该预售款专用账户已于2020年10月22日列入共管，广东省清远市佛冈县商品房预售许可证[编号：（佛）房预售许字第2020044号]详见附件三。
3项目五证办理及施工进度情况

3.1项目五证办理情况说明

  截至2020年12月31日，该项目已经取得了不动产权证书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建筑工程施工许可证、预售许可证，具体证照办理进度情况如下：
截至2020年12月31日项目五证办理进度情况
	五证
	实际进度

	不动产权证书
	分别已于2018年10月23日、2018年11月01日、2020年04月02日核发

	建设用地规划许可证
	龙山度假区A区已于2018年12月18日核发

	
	龙山度假区B区已于2019年1月30日核发

	
	龙山度假区C区已于2018年12月18日核发

	建设工程规划许可证
	龙山度假区三期1#楼已于2019年11月29日核发

	
	龙山度假区三期2#楼已于2019年11月29日核发

	
	龙山度假区三期3#、4#楼已于2019年1月30日核发

	
	龙山度假区三期5#楼、G2门楼已于2019年11月29日核发

	
	龙山度假区三期6#楼已于2019年11月29日核发

	
	龙山度假区三期7#楼已于2019年11月29日核发

	
	龙山度假区三期8#楼已于2019年11月29日核发

	
	龙山度假区三期9#楼已于2019年11月29日核发

	
	龙山度假区三期10#楼已于2019年11月29日核发

	
	龙山度假区三期11#-14#、16#-18#楼、G3门楼已于2019年10月29日核发

	
	龙山度假区三期15#、19#-24#楼已于2019年1月30日核发

	
	龙山度假区三期25#-30#楼已于2020年5月22日核发

	
	龙山度假区三期地下室已于2019年1月30日核发

	
	龙山度假区三期地下室（二区）已于2019年10月29日核发

	
	龙山度假区三期小学已于2020年5月25日核发

	建筑工程施工许可证
	龙山度假区三期1#楼已于2020年3月6日核发

	
	龙山度假区三期2#楼已于2020年3月6日核发

	
	龙山度假区三期3#、4#楼已于2019年4月12日核发

	
	龙山度假区三期5#楼、G2门楼已于2020年3月9日核发

	
	龙山度假区三期6#楼已于2020年2月28日核发

	
	龙山度假区三期7#楼已于2020年3月6日核发

	
	龙山度假区三期8#楼已于2020年2月28日核发

	
	龙山度假区三期9#楼已于2020年2月27日核发

	
	龙山度假区三期10#楼已于2020年3月9日核发

	
	龙山度假区三期11#-14#、16#-18#、G3门楼已于2019年12月19日核发

	
	龙山度假区三期15#、19#-24#楼已于2019年3月13日核发

	
	龙山度假区三期25#-30#楼已于2020年6月24日核发

	
	龙山度假区三期地下室已于2019年3月13日核发

	
	龙山度假区三期地下室（二区）已于2019年12月20日核发

	
	龙山度假区三期小学已于2020年7月3日核发

	预售许可证
	龙山度假区三期15#、19#-24#楼已于2019年08月30日核发

	
	龙山度假区三期3#楼已于2020年04月30日核发

	
	龙山度假区三期11#-14#、16#-18#楼已于2020年06月01日核发

	
	龙山度假区三期4#楼已于2020年08月04日核发

	
	龙山度假区三期6#楼已于2020年10月29日核发

	
	龙山度假区三期25#-30#楼已于2020年12月02日核发

	
	龙山度假区三期5#楼已于2020年12月17日核发


取得不动产权证书明细表
	序号
	土地证号
	权利人
	坐落
	用途
	土地（㎡）
	使用期限
	备注

	1
	粤（2018）佛冈县不动产权第0012689号
	佛冈县广和置业有限公司
	佛冈县龙山镇旧龙小线以北、潖江中学以东
	城镇住宅用地
	56022.40
	2008年08月19日起
2058年08月18日止
	无

	2
	粤（2018）佛冈县不动产权第0013000号
	佛冈县广和置业有限公司
	佛冈县龙山镇旧龙小线以北、潖江中学以东
	城镇住宅用地
	41114.80
	2008年08月19日起
2058年08月18日止
	无

	3
	粤（2018）佛冈县不动产权第0002676号
	佛冈县广和置业有限公司
	佛冈县龙山镇新城开发区
	城镇住宅用地
	60637.61
	2009年12月22日起
2079年12月21日止
	无


取得建设用地规划许可证明细表
	序号
	证号
	项目名称
	用地位置
	用地性质
	用地面积（㎡）
	备注

	1
	地字第2018-53号
	龙山度假区A区
	佛冈县龙山镇旧龙小线以北、潖江中学以东
	住宅
	56022.4
	

	2
	地字第2018-54号
	龙山度假区C区
	佛冈县龙山镇旧龙小线以北、潖江中学以东
	住宅
	41114.8
	

	3
	地字第2019-02号
	龙山度假区B区
	佛冈县龙山镇新城开发区
	城镇住宅用地
	196216.3
	


取得建设工程规划许可证明细表

	序号
	证号
	建设项目名称
	建筑规模（m2）

	1
	建字第2019-136号
	龙山度假区三期1#楼
	13067.45平方米（框剪三十三层）

	2
	建字第2019-137号
	龙山度假区三期2#楼
	14617.65平方米（框剪三十三层）

	3
	建字第2019-11号
	龙山度假区三期3#、4#楼
	27962.68平方米（框剪三十三层）

	4
	建字第2019-138号
	龙山度假区三期5#楼、G2门楼
	15922.15平方米（框剪一/三十三层）

	5
	建字第2019-142号
	龙山度假区三期6#楼
	14396.3平方米（框剪三十三层）

	6
	建字第2019-139号
	龙山度假区三期7#楼
	15292.17平方米（框剪三十三层）

	7
	建字第2019-140号
	龙山度假区三期8#楼
	15575.64平方米（框剪三十三层）

	8
	建字第2019-143号
	龙山度假区三期9#楼
	14788.65平方米（框剪三十三层）

	9
	建字第2019-141号
	龙山度假区三期10#楼
	14029.27平方米（框剪三十三层）

	10
	建字第2019-123号
	龙山度假区三期11#-14#、16#-18#楼、G3门楼
	5037.63平方米（框架一/二层）

	11
	建字第2019-12号
	龙山度假区三期15#、19#-24#楼
	8065.9平方米（框架二层）

	12
	建字第2020-29号
	龙山度假区三期25#-30#楼
	5853.1平方米（框架二层）

	13
	建字第2019-10号
	龙山度假区三期地下室
	45495.64平方米（框剪地下一层）

	14
	建字第2019-124号
	龙山度假区三期地下室（二区）
	9731.8平方米（框架地下一层）

	15
	建字第2020-30号
	龙山度假区三期小学
	25649.28平方米（框架六层、地下一层）


取得建筑工程施工许可证明细表

	序号
	证号
	工程名称
	建设地址
	建设规模（㎡）
	备注

	1
	441821202003060201
	龙山度假区三期1#楼
	佛冈县龙山镇旧龙小线以北、潖江中学以东
	13067.45
	

	2
	441821202003060101
	龙山度假区三期2#楼
	佛冈县龙山镇旧龙小线以北、潖江中学以东
	14617.65
	

	3
	441821201904120101
	龙山度假区三期3#、4#楼
	佛冈县龙山镇旧龙小线以北、潖江中学以东
	27962.68
	

	4
	441821202003090201
	龙山度假区三期5#楼、G2门楼
	佛冈县龙山镇旧龙小线以北、潖江中学以东
	15922.15
	

	5
	441821202002280201
	龙山度假区三期6#楼
	佛冈县龙山镇旧龙小线以北、潖江中学以东
	14396.3
	

	6
	441821202003060301
	龙山度假区三期7#楼
	佛冈县龙山镇旧龙小线以北、潖江中学以东
	15292.17
	

	7
	441821202002280301
	龙山度假区三期8#楼
	佛冈县龙山镇旧龙小线以北、潖江中学以东
	15575.64
	

	8
	441821202002270101
	龙山度假区三期9#楼
	佛冈县龙山镇旧龙小线以北、潖江中学以东
	14788.65
	

	9
	441821202003090101
	龙山度假区三期10#楼
	佛冈县龙山镇旧龙小线以北、潖江中学以东
	14029.27
	

	10
	441821201912190201
	龙山度假区三期11#-14#、16#-18#、G3门楼
	佛冈县龙山镇旧龙小线以北、潖江中学以东
	5037.63
	

	11
	441821201903130201
	龙山度假区三期15#、19#-24#楼
	佛冈县龙山镇旧龙小线以北、潖江中学以东
	8065.9
	

	12
	441821202006240101
	龙山度假区三期25#-30#楼
	佛冈县龙山镇旧龙小线以北、潖江中学以东
	5853.1
	

	13
	441821201903130101
	龙山度假区三期地下室
	佛冈县龙山镇旧龙小线以北、潖江中学以东
	45495.64
	

	14
	441821201912200101
	龙山度假区三期地下室（二区）
	佛冈县龙山镇旧龙小线以北、潖江中学以东
	9731.8
	

	15
	441821202007030101
	龙山度假区三期小学
	佛冈县龙山镇旧龙小线以北、潖江中学以东
	25649.28
	


取得商品房预售许可证明细表

	序号
	证号
	项目名称
	预售房屋建筑面积（平方米）
	预售房屋栋号及楼层
	预售款专用账户
	预售房屋占用土地是否抵押

	1
	（佛）房预售许字第2019044号
	龙山度假区三期15#、19#-24#楼
	8020.09平方米（55套）住宅
	施工栋号15#、19#-24#/2层
	中国银行股份有限公司清远分行718572015454
	否

	2
	（佛）房预售许字第2020011号
	龙山度假区三期3#楼
	 14278.4平方米（192套）住宅
	3#楼（门牌号：岭南春园3栋）/33层
	中国邮政储蓄银行股份有限公司佛冈县支行944006010001920349
	否

	3
	（佛）房预售许字第2020013号
	龙山度假区三期11#-14#、16#-18#楼
	4600.84平方米（32套）住宅
	11#-14#、16#-18#（门牌号：春风园1-4栋、12-14栋）/2层
	中国工商银行股份有限公司佛冈支行2018022129200183397
	否

	4
	（佛）房预售许字第2020019号
	龙山度假区三期4#楼
	14288.64平方米（192套）住宅
	4#楼（门牌号：岭南春园4栋）/33层
	中国邮政储蓄银行股份有限公司佛冈县支行944006010001920349
	否

	5
	（佛）房预售许字第2020034号
	龙山度假区三期6#楼
	14067.02平方米（166套），其中13729.28平方米（160套）住宅，337.74平方米（6套）商业
	施工栋号：6#楼（门牌号：岭南春园6栋）/33层
	中国工商银行股份有限公司佛冈支行2018022129200209101
	否

	6
	（佛）房预售许字第2020039号
	龙山度假区三期25#-30#楼
	5850.31平方米（41套），其中住宅建筑面积为5850.31平方米（41套）
	施工栋号：25#-30#楼（门牌号：春风园9-10栋、18-21栋）/2层
	中国工商银行股份有限公司佛冈支行2018022129200209074
	否

	7
	（佛）房预售许字第2020044号
	龙山度假区三期5#楼
	15244.7平方米（199套），其中住宅建筑面积为14891.52平方米（192套），商业用房建筑面积为353.18平方米（7套）
	施工栋号：5#楼（门牌号：岭南春园5栋）/33层
	中国工商银行股份有限公司佛冈支行2018022129200209225
	否


3.2项目2020年12月施工进度情况
截至2020年12月31日，标的项目售楼处已实现对外开放，各楼栋工程进度情况：
1、25#别墅铝合金沿口板安装；

2、27#别墅地下室砌砖完成40%，屋檐龙骨安装；

3、30#别墅砌转完成70%；

4、1#楼副楼基条基础钢筋完成；

5、2#楼15层混凝土浇筑完成；

6、3#楼天面抹灰完成75%，26、27层砖筑完成40%；

7、4#楼14、16、18层内墙抹灰完成50%；

8、5#楼25层墙柱钢筋绑扎完成30%，4层砌筑完成60%；

9、6#楼31层梁板钢筋绑扎完成50%，水电预埋完成15%；

10、7#楼3层铝模安装完成85%；

11、8#楼10层梁板钢筋绑扎完成35%；

12、9#楼2层模板安装完成50%；

基础钢筋绑扎完成40%。

（转下页）

标的项目现场照片（2020年12月）

[image: image2.jpg]


    [image: image3.jpg]



1、三期施工现场                                          2、三期施工现场
[image: image4.jpg]


    [image: image5.jpg]



3、三期施工现场                             4、三期施工现场  

[image: image6.jpg]


    [image: image7.jpg]



三期施工现场                                           6、三期施工现场

4印鉴使用情况
对于印章的使用，项目公司人员按照监管协议规定，履行印章使用流程，填写印章使用登记表，康信君安监管人员了解用印事由，重大事项通过邮件等方式向浙金信托有关人员提交用印申请，待浙金信托有关人员批复后方给予盖章。使用情况详见下表：
2020年12月印章使用情况表

	日期
	印鉴名称及使用次数
	事由
	材料
	部门
	申请人
	监印人

	2020-12-1
	公章（65）、法人章（6）
	关于2020年商品房买卖合同、按揭合同、委托装修协议等销售资料用印申请（1912492484）
	黄会琴的不动产登记申请表、预购商品房预告登记的约定、佛冈县商品房预售合同登记备案暨预购商品房预告登记申请书、商品房买卖合同（预售）、委托装修协议
	营销管理部
	郑晓芙
	林素华、彭修影

	2020-12-1
	公章（45）、法人章（6）
	关于2020年商品房买卖合同、按揭合同、委托装修协议等销售资料用印申请（1912492484）
	张青星、王停停的不动产登记申请表、预购商品房预告登记的约定、佛冈县商品房预售合同登记备案暨预购商品房预告登记申请书、商品房买卖合同（预售）
	营销管理部
	郑晓芙
	林素华、彭修影

	2020-12-1
	公章（45）、法人章（6）
	关于2020年商品房买卖合同、按揭合同、委托装修协议等销售资料用印申请（1912492484）
	陈亚妹的不动产登记申请表、预购商品房预告登记的约定、佛冈县商品房预售合同登记备案暨预购商品房预告登记申请书、商品房买卖合同（预售）
	营销管理部
	郑晓芙
	林素华、彭修影

	2020-12-1
	公章（45）、法人章（6）
	关于2020年商品房买卖合同、按揭合同、委托装修协议等销售资料用印申请（1912492484）
	陈丽红的不动产登记申请表、预购商品房预告登记的约定、佛冈县商品房预售合同登记备案暨预购商品房预告登记申请书、商品房买卖合同（预售）
	营销管理部
	郑晓芙
	林素华、彭修影

	2020-12-1
	公章（51）、法人章（4）
	关于2020年商品房买卖合同、按揭合同、委托装修协议等销售资料用印申请（1912492484）
	王妞的不动产登记申请表、预购商品房预告登记的约定、佛冈县商品房预售合同登记备案暨预购商品房预告登记申请书、商品房买卖合同（预售）、委托装修协议
	营销管理部
	郑晓芙
	林素华、彭修影

	2020-12-1
	公章（45）、法人章（6）
	关于2020年商品房买卖合同、按揭合同、委托装修协议等销售资料用印申请（1912492484）
	黄春莲的不动产登记申请表、预购商品房预告登记的约定、佛冈县商品房预售合同登记备案暨预购商品房预告登记申请书、商品房买卖合同（预售）
	营销管理部
	郑晓芙
	林素华、彭修影

	2020-12-1
	公章（65）、法人章（6）
	关于2020年商品房买卖合同、按揭合同、委托装修协议等销售资料用印申请（1912492484）
	伍文静的不动产登记申请表、预购商品房预告登记的约定、佛冈县商品房预售合同登记备案暨预购商品房预告登记申请书、商品房买卖合同（预售）、委托装修协议
	营销管理部
	郑晓芙
	林素华、彭修影

	2020-12-2
	公章（58）、法人章（5）
	关于2020年商品房买卖合同、按揭合同、委托装修协议等销售资料用印申请（1912492484）
	李国成、乌云其其格的不动产登记申请表、预购商品房预告登记的约定、佛冈县商品房预售合同登记备案暨预购商品房预告登记申请书、商品房买卖合同（预售）、委托装修协议
	营销管理部
	郑晓芙
	林素华、彭修影

	2020-12-2
	公章（58）、法人章（5）
	关于2020年商品房买卖合同、按揭合同、委托装修协议等销售资料用印申请（1912492484）
	孙雪金的不动产登记申请表、预购商品房预告登记的约定、佛冈县商品房预售合同登记备案暨预购商品房预告登记申请书、商品房买卖合同（预售）、委托装修协议
	营销管理部
	郑晓芙
	林素华、彭修影

	2020-12-2
	公章（58）、法人章（4）
	关于2020年商品房买卖合同、按揭合同、委托装修协议等销售资料用印申请（1912492484）
	刘凯的不动产登记申请表、预购商品房预告登记的约定、佛冈县商品房预售合同登记备案暨预购商品房预告登记申请书、商品房买卖合同（预售）、委托装修协议
	营销管理部
	郑晓芙
	林素华、彭修影

	2020-12-2
	公章（58）、法人章（5）
	关于2020年商品房买卖合同、按揭合同、委托装修协议等销售资料用印申请（1912492484）
	罗小东的不动产登记申请表、预购商品房预告登记的约定、佛冈县商品房预售合同登记备案暨预购商品房预告登记申请书、商品房买卖合同（预售）、委托装修协议
	营销管理部
	郑晓芙
	林素华、彭修影

	2020-12-2
	公章（58）、法人章（5）
	关于2020年商品房买卖合同、按揭合同、委托装修协议等销售资料用印申请（1912492484）
	古晓的不动产登记申请表、预购商品房预告登记的约定、佛冈县商品房预售合同登记备案暨预购商品房预告登记申请书、商品房买卖合同（预售）、委托装修协议
	营销管理部
	郑晓芙
	林素华、彭修影

	2020-12-2
	公章（58）、法人章（5）
	关于2020年商品房买卖合同、按揭合同、委托装修协议等销售资料用印申请（1912492484）
	李小勇的不动产登记申请表、预购商品房预告登记的约定、佛冈县商品房预售合同登记备案暨预购商品房预告登记申请书、商品房买卖合同（预售）、委托装修协议
	营销管理部
	郑晓芙
	林素华、彭修影

	2020-12-2
	公章（58）、法人章（5）
	关于2020年商品房买卖合同、按揭合同、委托装修协议等销售资料用印申请（1912492484）
	陈霞的不动产登记申请表、预购商品房预告登记的约定、佛冈县商品房预售合同登记备案暨预购商品房预告登记申请书、商品房买卖合同（预售）、委托装修协议
	营销管理部
	郑晓芙
	林素华、彭修影

	2020-12-2
	公章（58）、法人章（5）
	关于2020年商品房买卖合同、按揭合同、委托装修协议等销售资料用印申请（1912492484）
	唐园园的不动产登记申请表、预购商品房预告登记的约定、佛冈县商品房预售合同登记备案暨预购商品房预告登记申请书、商品房买卖合同（预售）、委托装修协议
	营销管理部
	郑晓芙
	林素华、彭修影

	2020-12-2
	公章（58）、法人章（5）
	关于2020年商品房买卖合同、按揭合同、委托装修协议等销售资料用印申请（1912492484）
	谢红的不动产登记申请表、预购商品房预告登记的约定、佛冈县商品房预售合同登记备案暨预购商品房预告登记申请书、商品房买卖合同（预售）、委托装修协议
	营销管理部
	郑晓芙
	林素华、彭修影

	2020-12-2
	公章（58）、法人章（5）
	关于2020年商品房买卖合同、按揭合同、委托装修协议等销售资料用印申请（1912492484）
	文绍萍的不动产登记申请表、预购商品房预告登记的约定、佛冈县商品房预售合同登记备案暨预购商品房预告登记申请书、商品房买卖合同（预售）、委托装修协议
	营销管理部
	郑晓芙
	林素华、彭修影

	2020-12-2
	公章（58）、法人章（5）
	关于2020年商品房买卖合同、按揭合同、委托装修协议等销售资料用印申请（1912492484）
	郭冬梅的不动产登记申请表、预购商品房预告登记的约定、佛冈县商品房预售合同登记备案暨预购商品房预告登记申请书、商品房买卖合同（预售）、委托装修协议
	营销管理部
	郑晓芙
	林素华、彭修影

	2020-12-2
	公章（41）、法人章（5）
	关于2020年商品房买卖合同、按揭合同、委托装修协议等销售资料用印申请（1912492484）
	孙开军的不动产登记申请表、预购商品房预告登记的约定、佛冈县商品房预售合同登记备案暨预购商品房预告登记申请书、商品房买卖合同（预售）、车位预订协议
	营销管理部
	郑晓芙
	林素华、彭修影

	2020-12-2
	公章（2072）
	关于龙山新城二期E3、E12栋分户验收事宜的用印申请（2011583255）
	1、住宅工程分户验收观感质量检查验收表（二期E3栋）
2、住宅工程分户验收观感质量检查验收表（二期E12栋）
3、住宅工程质量分户验收现场实测记录表（二期E3栋）
4、住宅工程质量分户验收现场实测记录表（二期E12栋）
5、住宅工程质量分户验收方案（二期E3栋）
6、住宅工程质量分户验收方案（二期E12栋）
7、住宅工程质量分户验收汇总表（二期E3栋）
8、住宅工程质量分户验收汇总表（二期E12栋）
	工程管理部
	程成昌
	林素华、彭修影

	2020-12-2
	公章（28）
	关于龙山一期光纤验收资料的盖章申请（2011587755）
	1、建设工程勘察文件审查报告
2、岩土工程勘察报告
3、工程规划许可证
4、施工许可证
5、建设工程施工图设计文件审查合格书
6、广和置业营业执照副本复印件
7、设计院资质及营业执照副本
8、工程概况及设计依据
9、用地规划许可证
	工程管理部
	盘世君
	林素华、彭修影

	2020-12-2
	公章（71）
	关于销售资料中的维修基金相关资料用印的申请（1912492484）
	1、融创春风岭南（龙山度假区二期）维修基金明细
2、融创春风岭南（龙山度假区三期）维修基金明细
3、委托开户通知书
4、住宅专项维修资金开户交存通知书
5、身份证复印件
	营销管理部
	郑晓芙
	林素华、彭修影

	2020-12-3
	公章（1）
	关于广佛春风岭南项目楼巴运营等业务【授权委托书】事项的用印申请（2012024602）
	授权委托书
	营销管理部
	魏晓云
	林素华、彭修影

	2020-12-3
	公章（2）
	关于春风岭南项目2份《万兴明细确认表》的用印申请(2012034906)
	万兴明细确认表(2020年11月1日至11月30日)
	营销管理部
	黎俏君
	林素华、彭修影

	2020-12-3
	公章（2）
	关于春风岭南项目1份《退件申请》的用印申请（2012017080）
	退件申请
	营销管理部
	禤达丽
	林素华、彭修影

	2020-12-4
	公章（20）、法人章（8）
	关于遗失致2020年6-8月智慧家园（华南展厅）合作合同事项的重新用印申请（2012021603）
	华南区域广佛公司春风岭南项目推介服务协议
	营销管理部
	魏晓云
	林素华、彭修影

	2020-12-4
	公章（62）
	关于龙山新城二期环保验收资料事项的用印申请（2011602526）
	1、佛冈县广和置业有限公司龙山新城二期建设项目竣工环境保护验收意见
2、公示版-佛冈县广和置业有限公司龙山新城二期建设项目竣工环境保护验收意见
3、佛冈县广和置业有限公司龙山新城二期建设项目竣工环境保护自主验收公示说明
4、佛冈县广和置业有限公司龙山新城二期建设项目竣工环境保护验收报告
	工程管理部
	钟建伟
	林素华、彭修影

	2020-12-4
	公章（8）
	关于广东省建筑业施工项目参加工伤保险登记表（龙山新城项目二期、龙山度假区三期）的用印申请（2012044467）
	1、广东省建筑业施工项目参加工伤保险登记表--龙山新城项目二期
2、广东省建筑业施工项目参加工伤保险登记表--龙山度假区三期
	工程管理部
	程成昌
	林素华、彭修影

	2020-12-4
	公章（13）
	关于检测方案备案表（室内环境）-龙山新城二期E1、E2栋、公交首末站（补测）、承诺书的用印申请（2012017581）
	1、检测方案备案表（室内环境）-龙山新城二期E1、E2栋、公交首末站（补测）
2、空气检测承诺书-龙山新城二期E1、E2栋、公交首末站（补测）
	工程管理部
	程成昌
	林素华、彭修影

	2020-12-7
	公章（58）、法人章（5）
	关于2020年商品房买卖合同、按揭合同、委托装修协议等销售资料用印申请（1912492484）
	蔡燕娜的不动产登记申请表、预购商品房预告登记的约定、佛冈县商品房预售合同登记备案暨预购商品房预告登记申请书、商品房买卖合同（预售）、委托装修协议
	营销管理部
	郑晓芙
	林素华、彭修影

	2020-12-7
	公章（58）、法人章（5）
	关于2020年商品房买卖合同、按揭合同、委托装修协议等销售资料用印申请（1912492484）
	徐秀玲的不动产登记申请表、预购商品房预告登记的约定、佛冈县商品房预售合同登记备案暨预购商品房预告登记申请书、商品房买卖合同（预售）、委托装修协议
	营销管理部
	郑晓芙
	林素华、彭修影

	2020-12-7
	公章（58）、法人章（5）
	关于2020年商品房买卖合同、按揭合同、委托装修协议等销售资料用印申请（1912492484）
	蔡氏谦的不动产登记申请表、预购商品房预告登记的约定、佛冈县商品房预售合同登记备案暨预购商品房预告登记申请书、商品房买卖合同（预售）、委托装修协议
	营销管理部
	郑晓芙
	林素华、彭修影

	2020-12-7
	公章（51）、法人章（4）
	关于2020年商品房买卖合同、按揭合同、委托装修协议等销售资料用印申请（1912492484）
	朱芳琪的不动产登记申请表、预购商品房预告登记的约定、佛冈县商品房预售合同登记备案暨预购商品房预告登记申请书、商品房买卖合同（预售）、委托装修协议
	营销管理部
	郑晓芙
	林素华、彭修影

	2020-12-8
	公章（12）、法人章（6）
	关于春风岭南广发资管保理确权文件使用佛冈广和公章的申请(2012155220)
	1、付款确认函
2、应收账款转让通知书回执
	融资管理部
	黄伊林
	林素华、彭修影

	2020-12-8
	公章（18）
	关于办理龙山度假区三期5#楼商品房预售许可证需要资料用印的申请（2012139728）
	1、5#商品房预售申报表
2、5#备案分户面积明细表
3、施工进度方案
4、交楼时间
5、关于投资计划及资金来源的证明
6、龙山度假区三期5#楼装修标准
	工程管理部
	刘贵鑫
	林素华、彭修影

	2020-12-9
	法人章（1）、财务专用章（1）
	关于广和邮储对账事项的用印申请（2012140932）
	中国邮政储蓄银行余额对账单（截止日期2020-11-30）
	财务管理部
	黄丽君
	林素华、彭修影

	2020-12-9
	公章（18）、法人章（8）
	关于佛冈广和中行账户办理协定存款事项的用印申请（2012160555）
	1、单位存款业务授权书
2、单位协定存款合同
3、营业执照复印件
4、李志全身份证复印件
5、黄丽君身份证复印件
	财务管理部
	黄丽君
	林素华、彭修影

	2020-12-9
	公章（2）、法人章（2）
	关于广和中信银行账户办理协定存款事项的用印申请（2012151730）
	中信银行人民币单位协定存款申请书
	财务管理部
	黄丽君
	林素华、彭修影

	2020-12-9
	公章（8）
	关于广佛春风岭南项目12月与容行天下（上海易构居）续约启动函事项的用印申请（2012028316）
	融创春风岭南项目中介联动合作意向函
	营销管理部
	魏晓云
	林素华、彭修影

	2020-12-9
	公章（12）
	关于清远春风岭南2020年11月共享经济推广服务直委合同用印的申请（2011448857）
	共享经济综合服务协议
	营销管理部
	魏晓云
	林素华、彭修影

	2020-12-9
	公章（18）
	关于龙山新城项目二期E1-E3，E12栋光纤验收验收文件的用印申请（2012190117）
	1、关于佛冈县龙山新城项目二期E1-E3栋、E12栋光纤到户通信设施的承诺函
2、光纤到户通信设施建设工程竣工验收备案申报表
3、工程停（复）工报告
4、工程设计变更单
5、开工报告
6、工程初步验证书
7、隐蔽工程检查记录
8、工程说明
9、国标光纤到户通信设施验收记录表（初验）
	工程管理部
	盘世君
	林素华、彭修影

	2020-12-9
	公章（18）
	关于龙山新城项目二期节能工程竣工验收文件的用印申请（2012140182）
	1、建设工程施工图设计文件审查委托单位承诺书--龙山新城项目二期E1-E12栋、二期地下室
2、清远市建设工程勘察文件审查送审表
3、清远市建筑节能工程竣工验收备案表--龙山新城项目二期地下室、E3、E12栋
4、清远市施工图设计文件审查送审表--龙山新城项目二期E1-E12栋、二期地下室
	工程管理部
	程成昌
	林素华、彭修影

	2020-12-9
	法人章（1）、财务专用章（1）
	关于广和招行支票工抵事项的用印申请（2012197752）
	招行支票
	财务管理部
	黄丽君
	林素华、彭修影

	2020-12-10
	公章（4）
	关于春风岭南提取监管资金使用佛冈广和公章的申请（2012179253）
	农商行和中行的银行电子回单
	融资管理部
	黄伊林
	林素华、彭修影

	2020-12-10
	公章（2）
	关于春风岭南添加监管户使用佛冈广和公章的用印申请（2012184156）
	1、申请（龙山新城项目二期E8、E9栋）
2、新增商品房预售专用账户申请表 （佛冈县龙山新城项目二期E8、E9栋）
	融资管理部
	黄伊林
	林素华、彭修影

	2020-12-10
	公章（218）
	关于龙山项目一期竣工初验文件、龙山度假区三期工程开工报审表的用印申请（2012219619）
	1、工程中间交接验收记录
2、建设工程低压电气（绝缘电阻、保护接地电阻）检测工作流程表
3、建设工程给水管道压力、严密性检测工作流程表 --地下室、E3、E12栋
4、建设工程给水管道压力、严密性检测工作流程表--E1、E2栋、公交首末站
5、主体结构工程、单位（分部）工程开工报审表--龙山度假区三期
	工程管理部
	程成昌
	林素华、彭修影

	2020-12-10
	公章（8）、法人章（4）
	关于春风岭南项目5份《商品房抵房合同》的用印申请（2011554776）
	商品房抵房合同
	营销管理部
	黎俏君
	林素华、彭修影

	2020-12-10
	公章（8）
	关于广佛公司清远龙山（春风岭南）融创华南区域广佛公司清远龙山新城二期景观灯具采购合同的审批用印的申请（2011453696）
	融创华南区域广佛公司清远龙山新城二期景观灯具采购合同
	招标采购部
	练桂芬
	林素华、彭修影

	2020-12-10
	公章（12）
	关于广佛公司清远龙山（春风岭南）融创广深区域广清公司清远市龙山度假区三期总承包工程合同补充协议二的审批用印的申请（2011442523）
	融创广深区域广清公司清远市龙山度假区三期总承包工程合同补充协议二
	招标采购部
	练桂芬
	林素华、彭修影

	2020-12-14
	公章（5）
	关于一期景观施工单位开工事宜的工作联系单的用印申请（2012228144）
	工作联系单
	工程管理部
	欧阳金梅
	林素华、彭修影

	2020-12-14
	公章（16）
	关于龙山项目二期消防验收文件的用印申请（2012139106）
	1、建设工程消防验收申报表
2、工程竣工验收报告
3、建设工程消防验收备案表
4、建设工程证件及签名承诺书
5、建设工程竣工验收消防查验报告
	工程管理部
	程成昌
	林素华、彭修影

	2020-12-14
	公章（36）
	关于龙山项目一期人防竣备验收资料的用印申请（2012228324）
	1、单位工程质量竣工验收记录
2、分部工程质量验收记录表
3、佛冈县龙山新城项目二期人防地下室人防设备安装工程质量保修书
4、人防地下室专项验收申请表
5、人防工程概况及设施设备清单（竣工）
6、人防工程竣工验收报告
7、人防工程竣工验收通知书
8、施工图设计文件会审记录
	工程管理部
	黎锦根
	林素华、彭修影

	2020-12-14
	公章（370）
	关于龙山项目一期消防竣工图需用印申请(2012296274)
	龙山项目一期消防竣工图
	工程管理部
	黎锦根
	林素华、彭修影

	2020-12-14
	法人章（2）、财务专用章（2）
	关于广和支票工抵、邮储监管户对账事项的用印申请（2012281093）
	1、招行支票（一般户）
2、中国邮政储蓄银行余额对账单（截止日期2020-11-30）
	财务管理部
	黄丽君
	林素华、彭修影

	2020-12-14
	公章（51）
	关于销售资料中的维修基金相关资料用印的申请（1912492484）
	1、融创春风岭南（龙山度假区二期）维修基金明细
2、融创春风岭南（龙山度假区三期）维修基金明细
3、委托开户通知书
4、住宅专项维修资金开户交存通知书
5、身份证复印件
	营销管理部
	郑晓芙
	林素华、彭修影

	2020-12-14
	公章（8）
	关于春风岭南项目4套《解约通知函》的用印申请(2012200367)
	解约通知函(4户)
	营销管理部
	禤达丽
	林素华、彭修影

	2020-12-15
	公章（2）
	关于广佛公司清远龙山（春风岭南）融创华南区域（不含海南）2020年精装修区采投标样板工程（百川）的结算审批的用印申请（2011442124）
	工程（供销）结算单
	成本管理部
	武景芳
	林素华、彭修影

	2020-12-15
	公章（2）
	关于广佛公司清远龙山（春风岭南）融创华南区域（不含海南）2020年精装修区采投标样板工程（金鼎）的结算审批的用印申请（2011491082）
	工程（供销）结算单
	成本管理部
	武景芳
	林素华、彭修影

	2020-12-15
	公章（4）
	关于广和与省检测站约谈纪要的用印申请（2012225523）
	约谈记录
	工程管理部
	程成昌
	林素华、彭修影

	2020-12-15
	公章（4）
	关于清远龙山新城二期E1、E2栋、公交首末站室内空气检测委托协议书（补测）的用印申请（2012257001）
	检测委托协议书
	工程管理部
	欧阳金梅
	林素华、彭修影

	2020-12-15
	公章（30）
	关于龙山项目二期供用电合同盖章事项的用印申请(2012257741)
	1、供用电合同（合同编号：0318210216231377）
2、供用电合同（合同编号：0318210216284690）
	工程管理部
	冯晓锋
	林素华、彭修影

	2020-12-15
	公章（3）
	关于清远龙山新城二期项目南洋商业银行开发贷放款的监理月报及支付申请用印的申请（2012352909）
	1、龙山新期付款申请表
2、质量监理月报（龙山新城二期11月）
	融资管理部
	杜娟
	林素华、彭修影

	2020-12-16
	公章（51）、法人章（4）
	关于2020年商品房买卖合同、按揭合同、委托装修协议等销售资料用印申请（1912492484）
	周本艳的不动产登记申请表、预购商品房预告登记的约定、佛冈县商品房预售合同登记备案暨预购商品房预告登记申请书、商品房买卖合同（预售）、委托装修协议
	营销管理部
	郑晓芙
	林素华、彭修影

	2020-12-16
	公章（47）、法人章（6）
	关于2020年商品房买卖合同、按揭合同、委托装修协议等销售资料用印申请（1912492485）
	李嘉學的不动产登记申请表、预购商品房预告登记的约定、佛冈县商品房预售合同登记备案暨预购商品房预告登记申请书、商品房买卖合同（预售）、车位预订协议
	营销管理部
	郑晓芙
	林素华、彭修影

	2020-12-16
	公章（33）、法人章（4）
	关于2020年商品房买卖合同、按揭合同、委托装修协议等销售资料用印申请（1912492486）
	馮俊的佛冈县商品房预售合同登记备案暨预购商品房预告登记申请书、商品房买卖合同（预售）、一层示意图、二层示意图、车位预订协议、
	营销管理部
	郑晓芙
	林素华、彭修影

	2020-12-16
	公章（65）、法人章（6）
	关于2020年商品房买卖合同、按揭合同、委托装修协议等销售资料用印申请（1912492487）
	贾丽娜的不动产登记申请表、预购商品房预告登记的约定、佛冈县商品房预售合同登记备案暨预购商品房预告登记申请书、商品房买卖合同（预售）、委托装修协议
	营销管理部
	郑晓芙
	林素华、彭修影

	2020-12-16
	公章（2）
	关于2020年商品房买卖合同、按揭合同、委托装修协议等销售资料用印申请（1912492488）
	卢婷欣的不动产登记申请表、预购商品房预告登记的约定
	营销管理部
	郑晓芙
	林素华、彭修影

	2020-12-16
	公章（2）
	关于2020年商品房买卖合同、按揭合同、委托装修协议等销售资料用印申请（1912492489）
	刘宇彬、李慧珊的不动产登记申请表、预购商品房预告登记的约定
	营销管理部
	郑晓芙
	林素华、彭修影

	2020-12-16
	公章（12）、法人章（4）
	关于融创春风岭南2020年11月份业主宴活动合同用印的申请（2011607733）
	清远融创春风岭南项目11月家宴活动合同
	营销管理部
	魏晓云
	林素华、彭修影

	2020-12-16
	公章（12）、法人章（4）
	关于春风岭南幸福农场包装合同用印的申请（2011474551）
	融创华南区域广佛公司清远市春风岭南项目幸福农场物料制作安装合同
	营销管理部
	魏晓云
	林素华、彭修影

	2020-12-16
	公章（12）、法人章（4）
	关于融创春风岭南2020年11月VR系统完善合同用印的申请（2011466531）
	融创华南区域清远春风岭南项目2020年11月VR系统完善合同
	营销管理部
	谢恩萍
	林素华、彭修影

	2020-12-17
	公章（16）、法人章（4）
	关于融创华南区域广佛公司清远龙山度假区三期外墙常规涂料供货合同-三棵树审批用印的申请（2012195719）
	融创华南区域广佛公司清远龙山度假区三期外墙常规涂料供货合同 -三棵树
	成本管理部
	谢晓菲
	林素华、彭修影

	2020-12-17
	公章（16）、法人章（4）
	关于融创华南区域广佛公司清远龙山新城二期厨房电器采购合同-美的审批用印的申请（2012230431）
	融创华南区域广佛公司清远龙山新城二期厨房电器采购合同 -美的
	成本管理部
	谢晓菲
	林素华、彭修影

	2020-12-17
	公章（16）、法人章（4）
	关于融创华南区域广佛公司清远龙山度假区三期仿石涂料供货合同--三棵树审批的用印申请（2012195671）
	融创华南区域广佛公司清远龙山度假区三期仿石涂料供货合同 --三棵树
	成本管理部
	谢晓菲
	林素华、彭修影

	2020-12-18
	公章（16）、法人章（4）
	关于融创华南区域广佛公司清远龙山新城二期零星工程合同的审批用印的申请（2012146254）
	融创华南区域广佛公司清远龙山新城二期零星工程合同
	成本管理部
	谢晓菲
	林素华、彭修影

	2020-12-18
	公章（16）
	关于广佛公司清远龙山（春风岭南）融创华南区域广佛公司清远龙山新城二期可视对讲供货合同--立林审批的用印申请（2012352439）
	融创华南区域广佛公司清远龙山新城二期可视对讲供货合同 --立林
	成本管理部
	罗小曼
	林素华、彭修影

	2020-12-18
	公章（23）
	关于春风岭南提取监管资金使用佛冈广和公章的申请（2012431672）
	1、2019年5月至2020年2月电子缴款凭证
2、税费汇总表
	融资管理部
	黄伊林
	林素华、彭修影

	2020-12-18
	公章（7）
	关于春风岭南支付总包往来款承诺函使用佛冈广和公章的申请（2012455764）
	1、清远市佛冈县商品房预售款帐户专项资金提取申请表（龙山度假区三期3#、4#楼）
2、清远市佛冈县商品房预售款帐户专项资金提取申请表（龙山新城项目二期地下室、E3、E12栋）
3、承诺函
	融资管理部
	黄伊林
	林素华、彭修影

	2020-12-21
	公章（143）
	关于龙山项目一期竣备总包资料的用印申请(2012293766)
	1、房屋建筑工程质量保修书
2、住宅质量保证书
3、住宅使用说明书
4、单位工程坐标定位测量记录
	工程管理部
	黎锦根
	林素华、彭修影

	2020-12-21
	公章（143）
	关于龙山项目一期竣备总包资料的用印申请(2012402944)
	1、建筑施工项目安全评定申请表
2、竣工验收报告
3、单位竣工验收备案表
4、工程质量竣工验收记录
5、工程质量验收纪要
	工程管理部
	黎锦根
	林素华、彭修影

	2020-12-21
	公章（2）
	关于清远龙山项目一期南洋商业银行开发贷贷后报表用印的申请（2012509508）
	1、资产负债表（2020-9-30）
2、利润表（2020-9-30）
	融资管理部
	杜娟
	林素华、彭修影

	2020-12-21
	公章（22）
	关于春风岭南龙山新城二期项目《备案价调整申请》的用印申请（2012321415）
	1、备案价修改申请
2、备案价调整明细表
	营销管理部
	禤达丽
	林素华、彭修影

	2020-12-21
	公章（30）
	关于珠海云水观棠项目1栋1201房工抵房合同的用印申请（2012182919）
	商品房抵房合同
	销售管理组
	郑绮文
	林素华、彭修影

	2020-12-21
	公章（51）、法人章（4）
	关于2020年商品房买卖合同、按揭合同、委托装修协议等销售资料用印申请（1912492484）
	唐晖的不动产登记申请表、预购商品房预告登记的约定、佛冈县商品房预售合同登记备案暨预购商品房预告登记申请书、商品房买卖合同（预售）、委托装修协议
	营销管理部
	郑晓芙
	林素华、彭修影

	2020-12-21
	公章（31）、法人章（4）
	关于2020年商品房买卖合同、按揭合同、委托装修协议等销售资料用印申请（1912492484）
	朱凯莉的不动产登记申请表、预购商品房预告登记的约定、佛冈县商品房预售合同登记备案暨预购商品房预告登记申请书、商品房买卖合同（预售）
	营销管理部
	郑晓芙
	林素华、彭修影

	2020-12-21
	公章（58）、法人章（5）
	关于2020年商品房买卖合同、按揭合同、委托装修协议等销售资料用印申请（1912492484）
	钟佩珊的不动产登记申请表、预购商品房预告登记的约定、佛冈县商品房预售合同登记备案暨预购商品房预告登记申请书、商品房买卖合同（预售）、委托装修协议
	营销管理部
	郑晓芙
	林素华、彭修影

	2020-12-21
	公章（65）、法人章（6）
	关于2020年商品房买卖合同、按揭合同、委托装修协议等销售资料用印申请（1912492484）
	胡绍隆的不动产登记申请表、预购商品房预告登记的约定、佛冈县商品房预售合同登记备案暨预购商品房预告登记申请书、商品房买卖合同（预售）、委托装修协议
	营销管理部
	郑晓芙
	林素华、彭修影

	2020-12-21
	公章（51）、法人章（4）
	关于2020年商品房买卖合同、按揭合同、委托装修协议等销售资料用印申请（1912492484）
	吴培坤的不动产登记申请表、预购商品房预告登记的约定、佛冈县商品房预售合同登记备案暨预购商品房预告登记申请书、商品房买卖合同（预售）、委托装修协议
	营销管理部
	郑晓芙
	林素华、彭修影

	2020-12-21
	公章（12）、法人章（4）
	关于融创春风岭南2020年12月社群活动合同用印的申请（2012229565）
	清远融创春风岭南项目12月社群活动合同
	营销管理部
	魏晓云
	林素华、彭修影

	2020-12-21
	公章（12）
	关于清远春风岭南项目12月电视机供货及安装直委采购子合同用印的申请(2012434849)
	融创华南区域春风岭南项目电视机供货及安装直委采购子合同
	营销管理部
	魏晓云
	林素华、彭修影

	2020-12-21
	公章（15）
	关于清远春风岭南2020年12月兼职服务活动合同【微烽】用印的申请（2012039462）
	融创·清远市春风岭南项目2020年12月兼职服务合同
	营销管理部
	魏晓云
	林素华、彭修影

	2020-12-21
	公章（16）、法人章（4）
	关于春风岭南2020年12月车辆租赁框架子合同【优达】用印的申请(2012139183)
	融创清远春风岭南2020年12月车辆租赁合同
	营销管理部
	魏晓云
	林素华、彭修影

	2020-12-21
	公章（2）
	关于广佛公司清远龙山（春风岭南）融创华南区域广佛公司清远龙山度假区三期建设工程咨询合同的结算审批用印的申请（2012255027）
	工程（供销）结算单
	成本管理部
	湛玉湘
	林素华、彭修影

	2020-12-21
	公章（2）
	关于广佛公司清远龙山（春风岭南）融创华南区域广佛公司清远龙山度假区一期商业小镇外墙涂料供货施工合同的结算审批用印的申请（2012087717）
	工程（供销）结算单
	成本管理部
	罗小曼
	林素华、彭修影

	2020-12-22
	法人章（4）、财务专用章（4）、公章（1）
	关于广和工行、农商行监管户解付出款外借章用印的申请（2012426147）
	1、工行业务委托书（龙山新城二期）
2、农商行结算业务申请书（龙山新城二期）
3、委托书（龙山新城二期）
	财务管理部
	黄丽君
	林素华、彭修影

	2020-12-23
	公章（16）
	关于广佛公司清远龙山（春风岭南）融创华南区域广佛公司清远龙山新城二期木地板供货及安装合同--肯帝亚审批的用印申请（2012382597）
	融创华南区域广佛公司清远龙山新城二期木地板供货及安装合同 --肯帝亚
	成本管理部
	罗小曼
	林素华、彭修影

	2020-12-23
	法人章（1）、财务专用章（1）
	关于广和招商银行工抵支票事项的用印申请（2012565825）
	招行支票(非监管账户出款)
	财务管理部
	黄丽君
	林素华、彭修影

	2020-12-23
	公章（2）
	关于春风岭南项目1套《催办通知书》的用印申请（2012537595）
	催办通知书（1户）
	营销管理部
	禤达丽
	林素华、彭修影

	2020-12-23
	公章（51）、法人章（4）
	关于2020年商品房买卖合同、按揭合同、委托装修协议等销售资料用印申请（1912492487）
	冯金辉的不动产登记申请表、预购商品房预告登记的约定、佛冈县商品房预售合同登记备案暨预购商品房预告登记申请书、商品房买卖合同（预售）、委托装修协议
	营销管理部
	郑晓芙
	林素华、彭修影

	2020-12-23
	公章（71）、法人章（6）
	关于2020年商品房买卖合同、按揭合同、委托装修协议等销售资料用印申请（1912492487）
	李柳芬的不动产登记申请表、预购商品房预告登记的约定、佛冈县商品房预售合同登记备案暨预购商品房预告登记申请书、商品房买卖合同（预售）、委托装修协议、装修改造申请书
	营销管理部
	郑晓芙
	林素华、彭修影

	2020-12-23
	公章（45）、法人章（6）
	关于2020年商品房买卖合同、按揭合同、委托装修协议等销售资料用印申请（1912492487）
	吴亚坤的不动产登记申请表、预购商品房预告登记的约定、佛冈县商品房预售合同登记备案暨预购商品房预告登记申请书、商品房买卖合同（预售）
	营销管理部
	郑晓芙
	林素华、彭修影

	2020-12-23
	公章（2）
	关于春风岭南龙山新城二期解付事宜出具申请函致南洋商业银行使用佛冈广和公章的申请（2012564844）
	1、佛冈县商品房预售款审批意见书
2、申请函
	融资管理部
	黄伊林
	林素华、彭修影

	2020-12-23
	公章（4）、法人章（4）
	关于清远春风岭南与华南区域展厅合作事项直委框架合同-补充协议（智慧家园）用印的申请（2012435874)
	融创春风岭南项目推介服务协议之补充协议一
	营销管理部
	陈婷
	林素华、彭修影

	2020-12-23
	公章（8）
	关于广州越秀担保--商票保贴3900万照票函的用印申请（2012542051）
	照票函(招行，非监管账户)
	综合融资部
	李阳军
	林素华、彭修影

	2020-12-24
	公章（10）
	关于佳邦建设集团有限公司工抵合同的用印申请（2012368663）
	商品房抵房合同
	营销管理部
	林万凤
	林素华、彭修影

	2020-12-24
	法人章（1）、财务专用章（1）
	关于广和招行工抵支票事项的用印申请（2012604536）
	招行支票(非监管账户出款)
	财务管理部
	黄丽君
	林素华、彭修影

	2020-12-24
	公章（2）
	关于龙山度假区三期单桩抗压、基础锚杆报告报告签收单的用印申请（2012579617）
	报告签收单
	工程管理部
	程成昌
	林素华、彭修影

	2020-12-25
	公章（2）
	关于龙山新城二期公交首末站竣备资料的通函用印申请(2012571674)
	关于龙山新城二期公交首末站竣备资料的通函
	工程管理部
	黎锦根
	林素华、彭修影

	2020-12-25
	公章（264）
	关于龙山项目一期竣工验收总包文件、龙山度假区三期小学分部开工报审表的用印申请（2012589766）
	1、龙山度假区三期小学分部开工报审
2、E1、E2、E4-E7栋主体结构分部 （系统）工程质量验收记录
3、E1、E2、E4-E7栋砌体结构子分部（系统、子系统）工程质量验收记录
4、E1、E1、E2、E4-E7栋混凝土结构子分部（系统、子系统）工程质量验收记录
5、装饰装修工程分部（系统）工程质量验收记录
	工程管理部
	欧阳金梅
	林素华、彭修影

	2020-12-25
	公章（40）
	关于E1、E2栋、公交首末站室内给水、门窗子分部验收记录的用印申请（2012603828）
	1、门窗子分部工程质量验收记录
2、室内给水子分部工程质量验收记录
	工程管理部
	程成昌
	林素华、彭修影

	2020-12-25
	公章（15）
	关于龙山新城项目二期档案预验收认可书、申请书及施工图加盖审图章承诺书的用印申请(2012630739)
	1、建设工程档案预验收认可书
2、建设工程档案预验收申请表
3、施工图加盖审图章承诺书
	工程管理部
	程成昌
	林素华、彭修影

	2020-12-25
	公章（39）、法人章（12）、财务专用章（3）
	关于中信银行北京瑞城支行开通网银事项的用印申请(2012594067)
	1、营业执照正、副本
2、开户许可证
3、财务经办人身份证复印件
4、法人身份证复印件
5、公函
6、法人授权书
7、中信银行公司电子银行服务申请表
8、中信银行公司电子银行服务协议
9、中信银行电子商业汇票业务服务协议
10、中信银行人民币单位银行结算账户综合协议
	财务管理部
	黄丽君
	林素华、彭修影

	2020-12-28
	公章（2）、法人章（2）
	关于广佛公司清远龙山（春风岭南）融创华南区域（不含海南）2020年精装修区采投标样板工程（茂华）的结算审批用印的申请（2012223267）
	工程（供销）结算单
	工程管理部
	黎嘉颖
	林素华、彭修影

	2020-12-28
	公章（2）、法人章（2）
	关于广佛公司清远龙山（春风岭南）融创华南区域（不含海南）2020年精装修区采投标样板工程（金大田）的结算审批用印的申请（2012222997）
	工程（供销）结算单
	成本管理部
	罗小曼
	林素华、彭修影

	2020-12-28
	公章（44）
	关于更新清远项目银行业务经办人信息事项的用印申请（2012596825）
	黄丽君身份证复印件（身份证到期，已更换新的身份证并需要到银行更新预留信息）
	财务管理部
	黄丽君
	林素华、彭修影

	2020-12-29
	公章（12）
	关于春风岭南营销中心沙盘大草皮维修合同用印的申请（2012197460）
	清远市春风岭南项目沙盘大草皮维修制作合同
	营销管理部
	魏晓云
	林素华、彭修影

	2020-12-29
	公章（2）
	关于春风岭南项目《退件申请》的用印申请(2012648893)
	退件申请(1户)
	营销管理部
	禤达丽
	林素华、彭修影

	2020-12-30
	公章（61）
	关于销售资料中的维修基金相关资料用印的申请（1912492484）
	1、融创春风岭南（龙山度假区二期）维修基金明细
2、融创春风岭南（龙山度假区三期）维修基金明细
3、委托开户通知书
4、住宅专项维修资金开户交存通知书
5、身份证复印件
	营销管理部
	郑晓芙
	林素华、彭修影

	2020-12-30
	公章（4）
	关于龙山新城项目二期复工自查报告的用印申请(2012741492)
	复工自查报告（龙山新城项目二期）
	工程管理部
	程成昌
	林素华、彭修影

	2020-12-30
	公章（20）、法人章（8）
	关于融创华南区域广佛公司清远龙山度假区三期小桃源大区中式铝合金门窗工程合同审批的用印申请（2012333868）
	融创华南区域广佛公司清远龙山度假区三期小桃源大区
中式铝合金门窗工程合同
	成本管理部
	罗小曼
	林素华、彭修影

	2020-12-30
	公章（12）
	关于融创广清公司清远龙山项目二期造价咨询服务合同补充协议二用印的申请（2012398300）
	融创广清公司清远龙山项目二期造价咨询服务合同补充协议二
	招标采购部
	练桂芬
	林素华、彭修影

	2020-12-30
	公章（16）
	关于广佛公司清远龙山（春风岭南）融创华南区域广佛公司清远龙山新城二期1-4、12#楼厨房水槽及龙头供货合同--澳柯玛审批的用印申请（2012585005）
	融创华南区域广佛公司清远龙山新城二期 1-4、12#楼厨房水槽及龙头供货合同 --澳柯玛
	成本管理部
	罗小曼
	林素华、彭修影

	2020-12-30
	公章（2）、法人章（2）
	关于广佛公司清远龙山（春风岭南）融创华南区域广清公司清远龙山新城二期烟道制作安装工程合同的结算审批用印的申请（2012662043）
	工程（供销）结算单
	成本管理部
	陈粉娥
	林素华、彭修影

	2020-12-30
	公章（2）
	关于春风岭南8月、10月加油卡充值的转账凭证事项的用印申请（2012732910）
	1、8月加油费付款回单
2、10月加油费付款回单
	营销管理部
	魏晓云
	林素华、彭修影

	2020-12-31
	公章（10）
	关于春风岭南项目龙山新城二期《商品房抵房合同》的用印申请(2012743592)
	商品房抵房合同（龙山新城二期，不在监管范围内）
	营销管理部
	禤达丽
	林素华、彭修影

	2020-12-31
	公章（2）、法人章（2）
	关于广佛公司清远龙山（春风岭南）融创广深区域广清公司清远龙山度假区一期园林景观工程合同的结算审批用印的申请（2012552940）
	工程（供销）结算单
	成本管理部
	陈粉娥
	林素华、彭修影


5合同签订情况
2020年12月01日至12月31日，项目公司共计签订合同63份，详见合同签订情况表：
2020年12月合同签订情况表

	序号
	对方单位
	合同文件名称
	合同内容
	合同金额（元）
	签约日期

	1
	黄会琴
	商品房买卖合同（预售）
	签订商品房买卖合同（预售）
	586,896.00 
	2020-11-21

	2
	张青星、王停停
	商品房买卖合同（预售）
	签订商品房买卖合同（预售）
	661,333.00 
	2020-11-21

	3
	陈亚妹
	商品房买卖合同（预售）
	签订商品房买卖合同（预售）
	658,691.00 
	2020-11-22

	4
	陈丽红
	商品房买卖合同（预售）
	签订商品房买卖合同（预售）
	641,507.00 
	2020-11-29

	5
	王妞
	商品房买卖合同（预售）
	签订商品房买卖合同（预售）
	582,339.00 
	2020-11-29

	6
	黄春莲
	商品房买卖合同（预售）
	签订商品房买卖合同（预售）
	770,899.00 
	2020-11-30

	7
	伍文静
	商品房买卖合同（预售）
	签订商品房买卖合同（预售）
	407,282.00 
	2020-11-14

	8
	李国成、乌云其其格
	商品房买卖合同（预售）
	签订商品房买卖合同（预售）
	482,458.00 
	2020-11-22

	9
	孙雪金
	商品房买卖合同（预售）
	签订商品房买卖合同（预售）
	499,259.00 
	2020-11-21

	10
	刘凯
	商品房买卖合同（预售）
	签订商品房买卖合同（预售）
	515,688.00 
	2020-11-21

	11
	罗小东
	商品房买卖合同（预售）
	签订商品房买卖合同（预售）
	506,203.00 
	2020-11-22

	12
	古晓
	商品房买卖合同（预售）
	签订商品房买卖合同（预售）
	598,904.00 
	2020-11-24

	13
	李小勇
	商品房买卖合同（预售）
	签订商品房买卖合同（预售）
	581,321.00 
	2020-11-26

	14
	陈霞
	商品房买卖合同（预售）
	签订商品房买卖合同（预售）
	512,008.00 
	2020-11-27

	15
	唐园园
	商品房买卖合同（预售）
	签订商品房买卖合同（预售）
	484,270.00 
	2020-11-27

	16
	谢红
	商品房买卖合同（预售）
	签订商品房买卖合同（预售）
	485,225.00 
	2020-11-27

	17
	文绍萍
	商品房买卖合同（预售）
	签订商品房买卖合同（预售）
	512,024.00 
	2020-11-27

	18
	郭冬梅
	商品房买卖合同（预售）
	签订商品房买卖合同（预售）
	507,758.00 
	2020-11-30

	19
	孙开军
	商品房买卖合同（预售）
	签订商品房买卖合同（预售）
	3,499,999.00 
	2020-11-30

	20
	深圳智慧家园咨询服务有限公司
	华南区域广佛公司春风岭南项目推介服务协议
	负责所委托推介的华南区域春风岭南项目引荐潜在客户与项目公司直接洽谈，并最终促成潜在客户签订
	500,000.00 
	2020-12-4

	21
	蔡燕娜
	商品房买卖合同（预售）
	签订商品房买卖合同（预售）
	483,119.00 
	2020-12-6

	22
	徐秀玲
	商品房买卖合同（预售）
	签订商品房买卖合同（预售）
	493,238.00 
	2020-12-2

	23
	蔡氏谦
	商品房买卖合同（预售）
	签订商品房买卖合同（预售）
	508,820.00 
	2020-12-2

	24
	朱芳琪
	商品房买卖合同（预售）
	签订商品房买卖合同（预售）
	665,933.00 
	2020-12-6

	25
	株洲市云享信息技术有限公司
	共享经济综合服务协议
	一、采购事项：2020年起首付贷使用营销费用进行支付，现针对2020年11月即将产生的乐贷贴息金额及服务费进行立项和合同预算扣减。
二、合同时间：2020年11月1日至2021年12月31日（以贴息时间为准）
三、预估金额：560000元（ 据实结算）
	560,000.00 
	2020-12-9

	26
	天津巨力建筑工程有限公司广州分公司、佛山市宏拓土石方工程有限公司
	商品房抵房合同
	甲方（发包人）：佛冈县广和置业有限公司
乙方（承包人）：天津巨力建筑工程有限公司广州分公司 
丙方（分包人）：佛山市宏拓土石方工程有限公司
鉴于： 甲方与乙方于 2018年 12 月 / 日签订了编号为 GS-GZ-GH-2Q-JA-008 的 《融创广深区域广清公司清远龙山项目二期土石方、桩基及基坑支护工程合同》（下称：《施工合同一》）,依据《施工合同一》甲方应向乙方支付工程款。乙方与丙方于 2018 年 12 月 / 日签订了编号为 GS-GZ-GH-2Q-JA-008-002 的《清远龙山项目二期土石方工程》（下称：《施工合同二》）,依据《施工合同二》乙方应支付丙方工程款人民币 2212889 元（大写：贰佰贰拾壹万贰仟捌佰捌拾玖元整
元 ），丙方申请其中的人民币【2212889】元（大写【贰佰贰拾壹万贰仟捌佰捌拾玖元整】元）按本协议约定冲抵丙方应付甲方的购房款，
	2,212,889.00 (非监管账户出款)
	2020-12-10

	27
	浙江大川照明有限公司
	融创华南区域广佛公司清远龙山新城二期景观灯具采购合同
	清远龙山新城二期景观灯具采购
	213,949.14 
	2020-12-10

	28
	佳邦建设集团有限公司
	融创广深区域广清公司清远市龙山度假区三期总承包工程合同补充协议二
	根据施工蓝图进行重计量。
本补充协议的总价为：￥150,396,962.61元(大写：壹亿伍仟零叁拾玖万陆仟玖佰陆拾贰元陆角壹分)，不含税总价为:￥137,978,864.78元（大写：壹亿叁仟柒佰玖拾柒万捌仟捌佰陆拾肆元柒角捌分），税率为【9】%，具体各项新增金额详见附件2【合同清单】。工程合同暂定含税总价为：￥360,290,314.00元（大写：叁亿陆仟零贰拾玖万零叁佰壹拾肆元整）。加上补充协议一后含税价款为：361,239,599.61（大写：叁亿陆仟壹佰贰拾叁万玖仟伍佰玖拾玖元陆角壹分），税率为9%。加上本补充协议后总合同含税金额变更为￥511,636,562.22元。
	150,396,962.61 
	2020-12-10

	29
	广东电网有限责任公司清远佛冈供电局
	供用电合同（高压）
	佛冈县龙山镇龙山新城开发区二期（公共、商业）永久用电
	526,062.00 
	2020-12-15

	30
	广东电网有限责任公司清远佛冈供电局
	供用电合同（高压）
	佛冈县龙山镇龙山新城开发区二期（统建住宅小区）永久用电
	龙山项目二期供用电合同与佛冈县供电局签订，合同不涉及费用
	2020-12-15

	31
	周本艳
	商品房买卖合同（预售）
	签订商品房买卖合同（预售）
	592,406.00 
	2020-12-8

	32
	李嘉學
	商品房买卖合同（预售）
	签订商品房买卖合同（预售）
	2,623,570.00 
	2020-12-8

	33
	馮俊
	商品房买卖合同（预售）
	签订商品房买卖合同（预售）
	3,014,328.00 
	2020-12-10

	34
	贾丽娜
	商品房买卖合同（预售）
	签订商品房买卖合同（预售）
	577,371.00 
	2020-12-11

	35
	广州星悦文化传播有限公司
	清远融创春风岭南项目11月家宴活动合同
	为了加强项目老带新，搅动业主圈层，提高项目成交，现申请于融创春风岭南项目前广场进行春风岭南大客户业主家宴
	49,977.94 
	2020-12-16

	36
	广州市艺宏广告装饰工程有限公司
	融创华南区域广佛公司清远市春风岭南项目幸福农场物料制作安装合同
	春风岭南幸福农场包装
	70,000.00 
	2020-12-16

	37
	深圳市思为软件技术有限公司
	融创华南区域清远春风岭南项目2020年11月VR系统完善合同
	VR看房手机移动端微沙盘
	12,750.00 
	2020-12-16

	38
	天津兴航建材销售有限公司
	融创华南区域广佛公司清远龙山度假区三 期外墙常规涂料供货合同 -三棵树
	就清远龙山（春风岭南）龙山度假区三期外墙常规涂料供货所用外墙常规涂料
	3,932,198.80 
	2020-12-17

	39
	天津兴航建材销售有限公司
	融创华南区域广佛公司清远龙山新城二期厨房电器采购合同 -美的
	清远龙山（春风岭南）龙山新城二期所用家用电器
	900,059.04 
	2020-12-17

	40
	天津兴航建材销售有限公司
	融创华南区域广佛公司清远龙山度假区三 期仿石涂料供货合同 --三棵树
	就清远龙山（春风岭南）龙山度假区三期仿石涂料供货所用外墙仿石涂料
	185,769.30 
	2020-12-17

	41
	广东润璟园林景观设施有限公司
	融创华南区域广佛公司清远龙山新城二期零星工程合同
	清远龙山新城二期零星工程
	1,570,277.35 
	2020-12-18

	42
	天津兴航建材销售有限公司
	融创华南区域广佛公司清远龙山新城二期 可视对讲供货合同 --立林
	清远龙山新城二期可视对讲供货
	387,253.37 
	2020-12-18

	43
	恩平市千佑房地产开发有限公司、开平富琳第二纺织制衣有限公司、鹤山市弘时置业有限公司、新兴重工（珠海）投资有限公司
	商品房抵房合同
	甲方一（发包人一）：恩平市千佑房地产开发有限公司
甲方二（发包人二）: 开平富琳第二纺织制衣有限公司
甲方三（发包人三）: 鹤山市弘时置业有限公司
甲方四（发包人四）: 新兴重工（珠海）投资有限公司
甲方五（发包人四）: 佛冈县广和置业有限公司
（甲方一、甲方二、甲方三、甲方四、甲方五在本合同中合称为“甲方”）
乙方（承包人）：天津鑫宏远创建筑装饰工程有限公司广州分公司
丙方（分包人）：深圳市利安建筑技术有限公司
丁方（出卖人）：珠海市融晨房地产有限公司
 鉴于：、甲方五与丙方于 2019年11月/日签订了编号为 GS-GZ-GH-1Q-JA-040的《 融创广深区域广清公司清远龙山新城二期塔楼铝合金门窗工程合同》（下称： 《施工合同 8》）,依据《施工合同 8》甲方五应向丙方支付工程款人民币 632370.43元（大写： 陆拾叁万贰仟叁佰柒拾元肆角叁分 ），截至本协议签订日，尚未支付工程款人民币 632370.43 元（大写： 陆拾叁万贰仟叁佰柒拾元肆角叁分）。同丙方购买丁方房屋并依据双方签署的《房屋认购合同/协议》应向丁方支付的房款中相抵销。
	632,370.43(非监管账户出款)
	2020-12-21

	44
	唐晖
	商品房买卖合同（预售）
	签订商品房买卖合同（预售）
	712,081.00 
	2020-12-12

	45
	朱凯莉
	商品房买卖合同（预售）
	签订商品房买卖合同（预售）
	4,720,357.00 
	2020-12-12

	46
	钟佩珊
	商品房买卖合同（预售）
	签订商品房买卖合同（预售）
	656,900.00 
	2020-12-7

	47
	胡绍隆
	商品房买卖合同（预售）
	签订商品房买卖合同（预售）
	587,113.00 
	2020-12-19

	48
	吴培坤
	商品房买卖合同（预售）
	签订商品房买卖合同（预售）
	499,378.00 
	2020-12-20

	49
	广州星悦文化传播有限公司
	清远融创春风岭南项目12月社群活动合同
	2天共4场暖场活动：
①花艺活动（12.19-20）
②烧烤活动（12.26-27）
	39,940.80 
	2020-12-21

	50
	乐融智家（北京）科技发展有限公司
	融创华南区域春风岭南项目电视机供货及安装直委采购子合同
	春风岭南项目2020-2021年度区域电视机供货及安装采购
	36,784.00 
	2020-12-21

	51
	广州微烽互众企业管理有限公司
	融创·清远市春风岭南项目2020年12月兼职服务合同
	1、到热销竞品拦截客户到访案场
2、周末运动员砸蛋增强案场氛围
	40,000.00 
	2020-12-21

	52
	广州优达汽车租赁有限公司
	融创清远春风岭南2020年12月车辆租赁合同
	一、委托单位：广州优达汽车租赁有限公司
二、采购方式：城采直委
三、是否为计划内招标：是
四、有无资金预算：有
五、合作时间：2020年12月01日-12月31日
六、预估金额：200,000.00元（最终付款以实际清单为准）
	200,000.00 
	2020-12-21

	53
	天津兴航建材销售有限公司
	融创华南区域广佛公司清远龙山新城二期 木地板供货及安装合同 --肯帝亚
	清远龙山（春风岭南）龙山新城二期木地板供货及安装工程所用地板
	4,793,921.32 
	2020-12-22

	54
	冯金辉
	商品房买卖合同（预售）
	签订商品房买卖合同（预售）
	413,600.00 
	2020-12-15

	55
	李柳芬
	商品房买卖合同（预售）
	签订商品房买卖合同（预售）
	586,981.00 
	2020-12-16

	56
	吴亚坤
	商品房买卖合同（预售）
	签订商品房买卖合同（预售）
	651,611.00 
	2020-12-15

	57
	深圳智慧家园咨询服务有限公司
	融创春风岭南项目推介服务协议之补充协议一
	原协议约定了自拓佣金点数为①洋房：成交房源总价的 4%；②别墅：成交房源总价的 2.19%。现对通过关键人推介成交的佣金约定为：6月成交：住宅产品奖励乙方（20000 元+成交房源总价的 2.19%）/套（含税），别墅产品奖励乙方（100000 元+成交房源总价的 1.19%）/套（含税）。7月成交：住宅产品奖励乙方（37000 元+成交房源总价的 2.19%）/套（含税），别墅产品奖励乙方（100000 元+成交房源总价的 1.19%）/套（含税）。8月成交：住宅产品奖励乙方（30000 元+成交房源总价的 2.19%）/套（含税），别墅产品奖励乙方（100000 元+成交房源总价的 1.19%）/套（含税）。
	0(补充合同)
	2020-12-23

	58
	佳邦建设集团有限公司、广州万达文化旅游城投资有限公司
	商品房抵房合同
	甲方（发包人）：佛冈县广和置业有限公司
乙方（承包人）：佳邦建设集团有限公司
丙方（出卖人）：广州万达文化旅游城投资有限公司
鉴于： 1、甲方与乙方于 2018 年 08 月 / 日签订了编号为 GS-GZ-GH-KQ-JA-001 的《 龙山新城项目二期及龙山度假区一期总承包工程 》（下称：《施工合同》）。截至本协议签订日，甲方依据《施工合同》约定应向乙方支付工程款总金额为人民币【18484868 】元（大写【壹仟捌佰肆拾捌万肆仟捌佰陆拾捌元整】）。乙方申请其中的人民币【18484868 】元（大写【壹仟捌佰肆拾捌万肆仟捌佰陆拾捌元整】）按本协议约定由甲方向丙方支付并冲抵乙方的购房款（下称“抵房工程款”），剩余工程款人民币【 / 】（大写【 / 】元）由甲方按《施工合同》约定支付给乙方。
2、乙方与丙方签订了商品房认购合同，购买了丙方开发建设的位于【广州花都区】的融创文旅城项目商品房，总房款为人民币【18484868】元（大写：【壹仟捌佰肆拾捌万肆仟捌佰陆拾捌元整】），其中购房款人民币【18484868】元（大写【壹仟捌佰肆拾捌万肆仟捌佰陆拾捌元整】）按本协议约定与抵房工程款冲抵。
	18,484,868(非监管账户出款)
	2020-12-24

	59
	深圳市维纳森模型设计有限公司
	清远市春风岭南项目沙盘大草皮维修制作合同
	融创春风岭南大沙盘为项目营销主要物资，目前大沙盘上草皮已破损，影响客户观感，为更好地展示融创品牌实力，提高客户购房过程中满意度，申请翻新融创春风岭南大沙盘草皮
	15,000.00 
	2020-12-29

	60
	芜湖华兴节能门窗股份有限公司
	融创华南区域广佛公司清远龙山度假区三期小桃源大区中式铝合金门窗工程合同
	清远龙山度假区三期小桃源大区中式铝合金门窗工程
	6,671,242.00 
	2020-12-30

	61
	清远市华林工程造价咨询服务有限公司
	融创广清公司清远龙山项目二期造价咨询服务合同补充协议二
	增加内容：
1、 总包重计量奖励；
2、 优化奖励。
	607,683.28 
	2020-12-30

	62
	天津兴航建材销售有限公司
	融创华南区域广佛公司清远龙山新城二期 1-4、12#楼厨房水槽及龙头供货合同 --澳柯玛
	清远龙山（春风岭南）龙山新城二期水槽及龙头供货所用厨房水槽龙头
	202,452.90 
	2020-12-30

	63
	广州万达文化旅游城投资有限公司、广州宏达工程顾问集团有限公司
	商品房抵房合同（龙山新城二期，不在监管范围内）
	甲方（发包人）： 广州万达文化旅游城投资有限公司
乙方（承包人）：广州宏达工程顾问集团有限公司
丙方（出卖人）：佛冈县广和置业有限公司
 鉴于：
1、甲方与乙方于 2016年12月15日签订了编号为 GZWDWHLYCJQD-XM-ZX-H-083-HT01 的《广州万达文化旅游城自持一期酒店群监理服务合同 》（下称：《监理合同》）。截至本协议签订日，甲方依据《监理合同》约定应向乙方支付工程款总金额为人民币【1138320.84】元（大写【壹佰壹拾叁万捌仟叁佰贰拾元捌角肆分】）。乙方申请其中的人民币【738692】元（大写【柒拾叁万捌仟陆佰玖拾贰】元）按本协议约定由甲方向丙方支付并冲抵乙方的购房款（下称“抵房工程款”），剩余工程款人民币【399628.84】元（大写【叁拾玖万玖仟陆佰贰拾捌元捌角肆分】）由甲方按《监理合同》约定支付给乙方。
2．乙方与丙方签订了商品房认购合同，购买了丙方开发建设的位于【清远市佛冈县】的龙山新城二期项目商品房，总房款为人民币【738692】元（大写：【柒拾叁万捌仟陆佰玖拾贰】元），其中购房款人民币【738692】元（大写【柒拾叁万捌仟陆佰玖拾贰】元）按本协议约定与抵房工程款冲抵。
	738,692.00 
	2020-12-31


6监管项目销售情况及项目应沉淀资金情况
6.1监管项目销售情况
根据项目公司提供的《销售明细总表》，截至2020年12月31日，取得预售面积76,350.00㎡（877套），其中已售套数共计343套，其中认购套数37套，网签套数306套；已售建筑面积共计25,592.74㎡，其中认购面积2,897.21㎡，网签面积22,695.53㎡；累计售出合同总价26,338.54万元，其中认购合同总价4,669.46万元，网签合同总价21,669.08万元；累计收款额20,277.70万元，其中认购收款额1,202.00万元，网签收款总额19,075.70万元。具体的销售数据，详见附件五的销售明细总表。
截至2020年12月31日已售出情况
	已售情况
	套数（套）
	面积（㎡）
	合同价（万元）
	已收款额（万元）

	认购
	37
	2,897.21
	4,669.46
	1,202.00

	网签
	306
	22,695.53
	21,669.08
	19,075.70

	总计
	343
	25,592.74 
	26,338.54 
	20,277.70 


6.2监管项目应沉淀资金情况
自首次监管交接日（2020年09月23日）起按照标的项目预售款专用账户逐笔回款的30%（不含按照政府预售资金监管要求沉淀的5%）沉淀资金。2020年12月01日至2020年12月31日销售回款总计29,615,054.00元，沉淀资金（含按照政府预售资金监管要求沉淀的5%，即每笔销售回款的35%）10,365,268.90元，销售回款情况详见下表：
销售回款情况统计表
	
	销售回款（元）
	应沉淀资金（含按照政府预售资金监管要求沉淀的5%，合计35%）（元）

	截至上月累计
	52,273,377.50
	18,295,682.13

	12月（2020年12月01日至2020年12月31日）
	29,615,054.00
	10,365,268.90

	合计
	81,888,431.50 
	28,660,951.03 


根据上述销售回款情况统计表，截至2020年12月31日，预售款监管账户的余额大于沉淀资金（含按照政府预售资金监管要求沉淀的5%，合计35%），符合资金沉淀的要求。
7资金情况
7.1监管资金使用情况
2020年12月01日至12月31日监管范围内无资金流出。
7.2监管账户余额
根据项目公司提供的银行对账单，截至2020年12月31日，项目公司监管资金账户余额总计 120,808,011.55元，各账户余额见下表，详见附件四。

截至2020年12月31日监管银行账户余额表
	序号
	开户行
	账号
	余额（元）

	1
	中国邮政储蓄银行股份有限公司佛冈县支行
	944006010001920349
	77,748,039.16

	2
	中国工商银行股份有限公司佛冈支行
	2018022129200183397
	12,172,920.96

	3
	中国银行股份有限公司清远分行
	718572015454
	19,869,466.34

	4
	中国工商银行股份有限公司佛冈支行
	2018022129200209074
	0.02

	5
	中国工商银行股份有限公司佛冈支行
	2018022129200209101
	10,615,065.00

	6
	中国工商银行股份有限公司佛冈支行
	2018022129200209225
	402,520.03

	7
	中国工商银行股份有限公司佛冈支行
	2018022129200209349
	0.04

	总    计
	——
	 120,808,011.55 


[image: image1.jpg]


附件
附件一 标的项目鸟瞰图
附件二 广东省清远市佛冈县商品房预售许可证[编号：（佛）房预售许字第2020039号]
[image: image8.jpg]I HR A BEHEHRE RSB E T

W OB A A R2020039%

s WAL -
F & £ 0 £ B BRENEWHERAS *ﬂ'ﬁﬁ%?znmsn“l L 3
T e R Figermodeleid
o " -ilﬁz\iiim
SSANRANE| 585031 Erk A1 ¥ | LARARESEAS e 753
[& | 585031 %nk 41 % |menm®SRRn msm o e © |
x
o | RS wrk % (suEmsscemaCER
roe FHX & |PEmRsADeRaRE B
Bl & 7 i | PR LRI BIRATIRN72018022129200209074

WEERAER | ERRARIE , LLFARRLRESH AT, ATRN, FEEANEAN ETEFEE, FERR

BHREEHOE.

ZEYRIN , RIREIE; 4275058





附件三 广东省清远市佛冈县商品房预售许可证[编号：（佛）房预售许字第2020044号]
[image: image9.png]IR & Exh RS & & BT & ¥ Bk

AT, D) FTATHU00UF

1 5 " RETES : .
F &£ 0 & B GRETAEVERAT F 2w E s n RS w %
= = [AREREEEEN
W OB & & RUEBX=MSHE w8 & ssRepusemixess PECETECED
[§7(2020) BREFRFBEE R ATRESIECE0R
SEANHATR| 152047 Tk 199 ® | LUAIESR B poose s b [TKD; 2AEANER
T ST s (e LR, SRR
| & | 148915235% 192 % | B % EH%S R E R ERsE) /398 BRI ; 3 BURE.
" soco
o | LR 353.18 ®pk 7 & (puEsasceEaETOE
Xt Tk & |FEmREmobEmmEE B

Tt 7 ik | PEL LRI EIRATIRRI%72018022129200209225

REEZNERE , BANAANE, LERNFESRECHATESE, ETFRE, SIEEANAN LUEFHE, FERR

EHEREHIE,

RIENEEN | WRAIE; 4275058

BRI






附件四 银行账户余额

银行：中国邮政储蓄银行股份有限公司佛冈县支行
账号：944006010001920349
[image: image10.png]@_E hEEIEERT  cwmres

POSTAL SAVINGS BANK OF GHINA

Tiea ke IgRls BFEY neER BFER =P D

-

BRKFP BEem
HRER ®e NWER IR 2EOT) e

B F: 944006010001920349/%

LR : 77,748,039.16
FIFBSER 1 77,748,039.16

BENE HRigE

ENEREREEM65E | AT EHRFRSERE 2020-12-31

[PEPRESRTROERAS] ... 2020-12-31





银行：中国工商银行股份有限公司佛冈支行
账号：2018022129200183397、2018022129200209074、2018022129200209101

2018022129200209225、2018022129200209349
[image: image11.png]HER B TARLRT

L] T RRAOEAIRAT LAY REE: 20N 150710
R — ~
o meam ‘ TSR SEE
o SEEm TS S ERAT = e
: mﬁ !;: g BRAEARAR
R —- [ T
S O oisozz1zseooisnasy EBIK 2 172.920.96 12,172,020.9 12.172,520.96  18:08:5¢
T
sa REEES O aomozizsmnonsss ARG 8 P
@ U R O sosozzusmoonocos AR % EK o o o
° RIRARSED O msznononrs ARG W S e e o
O sosozzmszoomsior  ART B S 10,540,065.00 10,615,065.00 10,615, 065.00
O wiozzizsmnaoozzs ARG B ¥ aseen wamwes wws
O aoomizsmnzonsss ARG 8 K 0.0¢ 0.0 o0t
O misnzsonsers | AR P 0.06 008 008
O wozzizmzaoss. | ARG ¥ 0.05 005 0.0
O woizsmoossrios ARG B
© mspvsoszz | ARG B S o 0 o
R AR
AR
7 I [ S W N I S
33 AR

B




银行：中国银行股份有限公司清远分行
账号：718572015454

[image: image12.png]FeHR: BEX v &E

[ 3= hihs B e 8 AAAS: EERE FpfTi:
LB B B . - -
718572015454 BRE-AELERLD AR 19,869.466.34 19,869,466.34 17:38:33 RERATH I AT

&&?%%*'ﬁfﬂéiﬁ CsV v | TEHEH

R EIMERAE AWAESWPH NLERE Mk TR
L e e e e (e e e e

LW HHERT . FIRMIE SR A A -






附件五 销售明细总表

销售明细总表

自2020年12月01日至2020年12月31日  制表日期：2020-12-31
	序号
	分期
	大业态
	小业态
	系统房号
	建筑面积（M2）
	认购日期
	草签日期
	网签日期
	网签总价（元）
	付款方式
（主合同）
	首付应付金额（元）
	预计
贷款金额（元）
	已收款（元）
	全款到账日期
	未收款（元）
	状态

	1
	三期
	住宅
	高层
	融创春风岭南-三期-岭南春园3栋-3006
	82.83 
	2020-12-10
	
	
	
	
	
	0 
	 120,694 
	
	 459,999 
	认购

	2
	三期
	住宅
	高层
	融创春风岭南-三期-岭南春园4栋-1201
	82.89 
	2020-12-30
	
	
	
	
	
	0 
	 30,000 
	
	 556,346 
	认购

	3
	三期
	住宅
	高层
	融创春风岭南-三期-岭南春园2栋-402
	57.39 
	2020-12-15
	
	
	
	
	
	0 
	 102,103 
	
	 300,000 
	认购

	4
	三期
	住宅
	高层
	融创春风岭南-三期-岭南春园2栋-703
	57.39 
	2020-12-1
	
	
	
	
	
	0 
	 135,871 
	
	 290,000 
	认购

	5
	三期
	住宅
	高层
	融创春风岭南-三期-岭南春园2栋-1603
	57.39 
	2020-12-5
	
	
	
	
	
	0 
	 20,000 
	
	 414,524 
	认购

	6
	三期
	住宅
	高层
	融创春风岭南-三期-岭南春园2栋-3302
	57.39 
	2020-12-1
	
	
	
	
	
	0 
	 204,063 
	
	 190,000 
	认购

	7
	三期
	住宅
	高层
	融创春风岭南-三期-岭南春园6栋-2602
	69.5300
	2020-12-13
	
	
	
	
	
	0 
	 101,416 
	
	 380,000 
	认购

	8
	三期
	住宅
	高层
	融创春风岭南-三期-岭南春园5栋-1503
	68.7800
	2020-12-20
	
	
	
	
	
	0 
	 154,641 
	
	 340,000 
	认购

	9
	三期
	住宅
	高层
	融创春风岭南-三期-岭南春园5栋-1504
	68.7800
	2020-12-20
	
	
	
	
	
	0 
	 151,588 
	
	 350,000 
	认购

	10
	三期
	住宅
	高层
	融创春风岭南-三期-岭南春园5栋-303
	68.78 
	2020-12-19
	
	
	
	
	
	0 
	 96,851 
	
	 370,000 
	认购


