# 关于丹龙置业常州有限公司2020年度

# 项目经营计划的意见报告

道诚（上海）股权投资基金管理有限公司

根据丹龙置业常州有限公司2019年12月31日提报的丹龙常州请【2020】01号《丹龙置业常州有限公司2020年度项目经营计划》（以下简称《2020年度项目经营计划》），我司对开发计划中“2020年项目具体开发计划安排”、“2020年度项目销售及资金回笼计划”及“2020项目年度现金流预算及支付计划”出具意见如下：

# 一、关于2020年常州江南里项目开发进度计划安排的相关意见

根据2019年一期一标段、二标段现场实际施工进度以及《常州江南里项目2019年工程开发计划表》，因受2020年1月春节放假的客观影响，2020年3月一期样板区（叠墅）验收主体结构进度压力较大，进而影响2020年3月一期样板区古建工程及精装修工程进场施工；同时建议项目公司考虑因招投标工作流标、雾霾天气政府扬尘管控、绿城集团品质管控等因素对本工作计划的影响。在2020年3月二、三期总包及监理单位招投标工作推进顺利、合同按期签订，并顺利取得相应《建筑工程施工许可证》并正式开工的前提下，在施工单位安全施工的基础上，我司拟同意项目公司《2020年度项目经营计划》。

- 关于2020年度项目销售及资金回笼计划的相关意见

根据项目公司报批的“2020年度项目销售及资金回笼计划”，项目公司2020年拟新推售349套共计面积55,546.00㎡房源，新推货值96,649万元，其中一期合院面积6,738㎡，拟定价29,500元/㎡；一期叠墅面积10,991㎡，拟定价19,700元/㎡；二期小高层（41#、42#、46#楼）面积22,150㎡，拟定价14,575元/㎡；三期小高层（43#、49#楼）面积15,667㎡，拟定价14,575元/㎡。上述推盘计划中二、三期小高层部分目前尚未开工，按照“2020年项目具体开发计划安排”该部分最早于2020年8月达到预售条件。

根据截至2019年12月30日营销实际数据显示，项目一期四栋小高层总推盘面积33,329.83㎡（已扣除小高层样板房面积），已销售面积26,164.25㎡，2019年销售去化率为79%，待售面积7165.58㎡，项目公司“2020年度项目销售及资金回笼计划”新推面积55,546.00㎡，因此2020年总待售面积62,711.58㎡。根据项目公司2019年12月31日提供的《项目全景计划表》，2020年计划完成销售面积44,455.18㎡，2020年计划销售去化率为71%，较2019年去化率下降8%。

2019年与2020年销售面积去化率简析表

| 项目 | 销售面积（㎡） | 总面积（㎡） | 去化率（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 2019年项目销售 | 26,164.25 | 33,329.83 | 79% |
| 2020年项目销售计划 | 44,455.18 | 62,711.58 | 71% |

项目公司《2020年度项目经营计划》中2020年期初库存货值约10,000万元；根据截至2019年12月30日营销实际数据显示，项目公司待售货值7,351.02万元，已认购尚未签约货值2,703.90万元，2019年年末货值（年末货值=已认购备案价2,703.90万元+待售备案价7,351.02万元）10,054.92万元，项目公司2020年新推货值96,649.00万元，2020年总货值合计106,703.92万元。

## 2019年与2020年销售指标简析表

单位：万元

| 年份 | 总货值 | 合同销售额 | 回款额 | 预计回款 |  |  | （计划）回款额/合同销售额 | 年末货值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 上年已售应回款 | 2020年计划回款额 | 回款小计 |  | 已认购 | 待售 |
| 2019年 | 47,361.62 | 36,691.24 | 26,261.74 |  |  |  | 72% | 2,703.90 | 7,351.02 |
| 2020年 | 106,703.92 | 70,000.00 |  | 10,429.50 | 55,570.50 | 66,000.00 | 79% | 36,703.92 |  |

注：2019年总货值=商品房预售备案价；

2020年总货值=2019年年末货值+2020年拟新推货值。

由于房地产受金融链条、土地供给、措施费用、大气污染治理、限购政策、房地产调控等多方因素影响巨大，市场状况千变万化，所以销售预测事实上很难准确。在当前房地产市场形势下，项目公司完成其2020年度销售计划，尚需努力。

# 三、关于2020项目年度现金流预算及支付计划的相关意见

## 1、土地费用

项目公司《2020年度项目经营计划》中2020年5月及12月分别预计支出项目五期预算土地费用1,200.00万元、项目四期预算土地费用1,185.00万元，合计土地费用预算支出2,385.00万元。此预算费用为常州市规划局要求在办理《建设工程规划许可证》手续时，建设单位应按照规定105元/平方米完成市政基础设施配套费缴纳。根据项目公司提供的《项目建筑面积统计表》显示，项目四、五期的建筑面积预估为22.78万平方米，市政基础设施配套费预估应为2392.00万元，市政基础设施配套费实际缴纳金额以办理建设工程规划许可证时常州市规划局通知为准。

## 2、前期费用

项目公司《2020年度项目经营计划》中前期费用预计支出5,861.66万元，由设计费、规费、前期工程费分列支出。由于杭州九米的解约，PC构件比例调整、BIM、古建深化设计等增加导致设计费总体上涨；由于招标方式的改变，导致监理费较一期相比会有所增加。

## 3、工程费用

项目公司《2020年度项目经营计划》中工程费用预算支出26,029.67万元，其中一期工程成本21,276.73万元，二期工程成本2,301.17万元，三期工程成本2,451.77万元。一期工程施工合同大部分已经签订，工程款付款条件和付款时间节点明确；二三期工程尚在前期筹备阶段，项目公司《2020年度项目经营计划》中二三期工程费用均为预估数据。根据项目公司提报的2020年工程开发计划所预估的工程进度，一期工程费用支出相比2019年会有大幅增加。

4、营销费用

项目公司《2020年度项目经营计划》中营销费用预算支出3,200.02万元，由于二、三期小高层计划于2020年开工及推盘，预计推售349套共计面积55,546.00㎡房源，加之尚有2019年度未售货值待推广，2020年项目公司营销推广活动物料等需持续进行，费用较2019年营销费用实际发生预计会有大幅度增加。

## 5、管理费用

项目公司《2020年度项目经营计划》中管理费用预算支出1,694.00万元，其中工资性费用1,226.01万元，依据“2020年项目具体开发计划安排”，二、三期小高层计划于2020年开工，据此，2020年项目公司人员会有一定增加，工资性费用预算也将相应增加。

## 6、代建管理费

项目公司《2020年度项目经营计划》中代建管理费预算支出3,150.00万元，根据项目公司与蓝城北方建设管理有限公司的代建合同条款约定，项目公司每月应支付给蓝城北方建设管理有限公司月费150.00万元。截至2019年12月25日，项目公司的代建管理费已付至2019年3月份，2019年4月至2019年12月共计9个月1,350.00万元代建管理费尚未支付；2020年应付代建管理费1,800.00万元，合计3,150.00万元。

经分析，在项目公司即刻启动项目开发的前提下，我司原则上同意《2020年度项目经营计划》中“2020年项目具体开发计划安排”、“2020年度项目销售及资金回笼计划”及“2020项目年度现金流预算及支付计划”，但在开发节点、支付时间等事项上，根据项目公司现在基本情况，有出现调整的可能性。

目前项目公司一期工程正在施工中，二、三期工程正在前期筹备中，我司将根据项目公司提报的“2020年项目具体开发计划安排”，及时反馈项目工程施工进度；根据项目公司提报的“2020年度项目销售及资金回笼计划”，实时跟进项目销售情况；对于项目公司提报的“2020项目年度现金流预算及支付计划”，我司将以项目公司提交的真实完整有效的审批资料和完备的审批流程为付款前提，根据项目进展的实际情况，核算申请支付金额的合理性，在预算范围内支付；对于预算范围内无法调整、超出预算范围的款项，我司将不予以支付，或经道诚（上海）股权投资基金管理有限公司特批后，我司配合完成支付。

北京康正宏基房地产评估有限公司

2019年12月31日