2019年中诚信托同鑫54号集合资金信托计划

2020年10月监管报告

项目名称：中诚信托沈阳恒大林溪郡三、四期项目

委托方：中诚信托有限责任公司

受托方：北京康信君安资产管理有限公司

监管人员：朱亚男

日期：二零二零年十一月九日

目录
21项目基本情况


32重大事件披露


33项目五证办理及施工进度情况


33.1项目五证办理情况说明


43.2项目2020年10月施工进度情况


74印鉴使用情况


95合同签订情况


96证照外借情况


97项目销售情况


108资金情况


8.1资金流入情况
10
8.2各账户余额
10
附件
12
附件一 《商品房预售许可证》
12
附件二 共管交接单
13
附件三 《营业执照正副本》
14
附件四 银行流水
16
附件五 银行余额
18



为了方便阅读之目的，本报告中将部分名称简写为：

·项目公司：沈阳超宏生活服务有限公司

·中诚信托：中诚信托有限责任公司

·康信资管：北京康信君安资产管理有限公司

1项目基本情况

标的项目为项目公司拟建设“恒大林溪郡”三、四期项目，项目地址位于辽宁省沈阳市经济开发区开发北六号路2甲1号。项目总占地16.7万平方米，建筑面积约34.27万平方米，绿化率35%，容积率2.0，所属物业公司为沈阳金碧物业服务有限公司。目前可销售的为项目三期，规划建筑面积113375.51平方米，其中住宅77775平方米、商业2549.94平方米、其他33050.57平方米，住宅七栋全部为高层，22楼、23楼封顶，总套数808套，面积段80㎡-120㎡精装修交付，车位配比1:1，周边预计配套2740㎡自建幼儿园、1023㎡业主会所、3750㎡风情商业街，临近地铁3号线（建设中），靠近勋望小学、广全中学、育人中学、沈阳化工大学、沈阳工业大学等教育区域，主打品牌开发商、全装修交付、智慧社区等卖点。
[image: image1.jpg]| BRI AN RARIE |





2重大事件披露

项目公司于2020年10月20日取得恒大林溪郡三期（JK2019-014号大青街道2地块）32#、33#的《商品房预售许可证》（沈房预售第200817号），套数264套，建筑面积24255.55平方米,并于2020年10月23日与康信监管人员进行了共管交接，详见附件一、附件二。截止至此，项目公司三期的建设用地规划许可证（2020年4月16日取得）、不动产权证书（2020年4月24日取得）、建设工程规划许可证（2020年8月31日取得）、建筑工程施工许可证（2020年9月17日取得）、预售许可证（29#30#31#34#35#楼2020年9月21日取得、32#33#楼2020年10月20日取得）已全部五证齐全。

项目公司于2020年10月20日取得恒大林溪郡三期29#、30#、31#、34#、35#楼的商品房网签注册备案账号，目前尚未使用。
项目公司于2020年10月23日在经济技术开发区工商局将法人由张龙变更为刘剑超，同时申领更换了新营业执照正副本，详见附件三。

3项目五证办理及施工进度情况

3.1项目五证办理情况说明

标的项目五证办理情况考核时点以中诚信托与项目公司签订的2019JH0599JG01号合作协议约定为准，其中三期的建设用地规划许可证、不动产权证书、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、商品房预售许可证和四期的建设用地规划许可证已办理完毕，其他证照办理均在计划范围内。

截至2020年10月项目五证办理计划及进度情况

	五证
	考核取得时间点
	实际进度

	不动产权证书
	——
	三期已于2020-4-24日核发

	建设用地规划许可证
	——
	已于2020-4-16日核发

	建设工程规划许可证
	——
	三期已于2020-8-31日核发

	建筑工程施工许可证
	信托计划成立之日起10个月内
	三期已于2020-9-17日核发

	预售许可证
	信托计划成立之日起12个月内
	29#30#31#34#35#楼已于2020-9-21日核发
32#33#楼已于2020-10-20日核发

	项目开盘
	——
	三期已于2020-9-26日开盘 


3.2项目2020年10月施工进度情况

截至2020年10月31日，标的项目已开工，目前三期的29#30#31#三层顶板砼完成；32#一层墙柱钢筋绑扎完成30%；33#一层墙柱钢筋绑扎完成10%；34#35#一层顶板混凝土浇筑完成；四期的1#筏板钢筋绑扎完成；2#筏板钢筋绑扎完成30%；3#防水保护层施工完成；4#电梯井集水坑砖模完成；9#夹层墙柱钢筋绑扎完成；10#地下室顶板砼完成；11#地下室顶板模板完成20%；12#地下室顶板钢筋完成80%；17#夹层顶板砼完成；18#一层顶板砼完成；19#一层顶板砼完成；S1售楼处二层顶板钢筋绑扎完成；S2主体结构完成，砌筑完成70%；S3主体结构完成，砌筑完成70%；S9综合楼地下墙柱钢筋完成。DM大门主体结构完成；样板房正负零构造柱圈梁砼完成。

（转下页）

标的项目三期现场照片（2020年10月）

[image: image15.jpg]


                             

[image: image16.jpg]



1、林溪郡三期29#楼三层顶板砼结束                   2、三期30#（左）31#（右）三层顶板砼结束
[image: image17.jpg]


[image: image18.jpg]



3、三期32#（左侧）一层墙柱钢筋绑扎           4、32#地下车库与34#35#（远处）一层顶板混凝土浇筑
[image: image19.jpg]


[image: image20.jpg]



5、三期33#一层墙柱钢筋绑扎                          6、三期34#一层顶板混凝土浇筑完成
标的项目四期现场照片（2020年10月）

[image: image21.jpg]


                             

[image: image22.jpg]



1、林溪郡四期售楼处                                 2、四期1#-4#正面筏板钢筋绑扎
[image: image23.jpg]


[image: image24.jpg]



3、四期9#-12#地下室顶板砼完成               4、四期19#一层顶板砼完成
[image: image25.jpg]


[image: image26.jpg]



5、四期17#18#19#夹层顶板砼完成                     6、四期部分地块未动工
4印鉴使用情况

对于印章的使用，项目公司人员按照监管协议规定，履行印章使用流程，填写印章使用登记表，康信监管人员了解用印事由，通过邮件等方式向中诚信托有关人员提交用印申请，待中诚信托有关人员批复后方给予盖章。使用情况详见下表：

2020年10月印章使用情况表

	日期
	印鉴名称
	用印事由
	用印材料
	申请部门
	经办人
	监印人

	2020/10/4
	公章、财务章
	2020.09财务报表
	资产负债表、现金流量表、利润表各一份
	财务部
	倪萍
	朱亚男

	2020/10/4
	公章、财务章、法人章
	上市用银行询证函
	审计出具的银行询证函三份
	财务部
	曲姝
	朱亚男

	2020/10/9
	公章
	涉税查询书
	涉税信息查询结果告知书两份
	财务部
	付祥
	朱亚男

	2020/10/9
	公章、法人章
	银行准入
	银行查询征信授权书、申请书共十四份
	营销部
	徐盼
	朱亚男

	2020/10/9
	发票章
	明源截图
	明源截图三份
	营销部
	徐盼
	朱亚男

	2020/10/12
	公章、法人章
	银行贷款合作
	按揭贷款合作协议四份
	营销部
	王冠霖
	朱亚男

	2020/10/13
	发票章
	明源截图
	明源截图一份
	营销部
	车贵文
	朱亚男

	2020/10/15
	发票章
	明源截图
	明源截图二份
	营销部
	刘旭
	朱亚男

	2020/10/15
	合同章、法人章
	小本合同
	商品房草签合同三份
	营销部
	刘旭
	朱亚男

	2020/10/14
	发票章
	明源截图
	明源截图一份
	营销部
	于扬
	朱亚男

	2020/10/16
	公章
	财务报表
	纳税申报表、附表等资料十六份
	财务部
	付祥
	朱亚男

	2020/10/16
	合同章、法人章
	小本合同
	商品房草签合同八十五份
	营销部
	谢鑫鑫
	朱亚男

	2020/10/16
	公章、法人章
	声明
	李佳身份证、声明各一份
	营销部
	王景龙
	朱亚男

	2020/10/19
	合同章、法人章
	小本合同
	商品房草签合同两份
	营销部
	王景龙
	朱亚男

	2020/10/19
	公章、法人章
	办理网签备案注册
	营业执照、预售证、门牌审批表十份
	营销部
	王景龙
	朱亚男

	2020/10/20
	公章、法人章
	借款担保合同
	贷款担保合同二十八份
	营销部
	王景龙
	朱亚男

	2020/10/20
	合同章、法人章
	小本合同
	商品房草签合同三份
	营销部
	王景龙
	朱亚男

	2020/10/21
	发票章
	明源截图
	明源截图一份
	营销部
	陈晨
	朱亚男

	2020/10/21
	合同章、法人章
	小本合同
	商品房草签合同六份
	营销部
	陈晨
	朱亚男

	2020/10/21
	公章、法人章
	借款担保合同
	贷款担保合同二十三份
	营销部
	陈晨
	朱亚男

	2020/10/26
	公章
	地产补充资料
	房产局网签资料补充一份
	营销部
	李佳
	朱亚男

	2020/10/27
	合同章、法人章
	红线外临时停车场
	大青地块红线外临时停车场合同四份
	合同部
	郭丽华
	朱亚男

	2020/10/27
	发票章
	明源截图
	明源截图三份
	营销部
	徐盼
	朱亚男

	2020/10/27
	合同章、法人章
	小本合同
	商品房草签合同一份
	营销部
	徐盼
	朱亚男

	2020/10/27
	公章
	公积金准入
	住房公积金合作协议申请表四份
	营销部
	徐盼
	朱亚男

	2020/10/26
	合同章、法人章
	物料供应合同
	三期主体及配套工程材料供货合同四份
	合同部
	郭丽华
	朱亚男

	2020/10/28
	发票章
	明源截图
	明源截图二份
	营销部
	马赛飞
	朱亚男

	2020/10/28
	合同章、法人章
	小本合同
	商品房草签合同五份
	营销部
	马赛飞
	朱亚男

	2020/10/28
	公章
	银行准入
	销售面积分层分户表六十二份
	营销部
	马赛飞
	朱亚男

	2020/10/30
	合同章、法人章
	小本合同
	商品房草签合同十份
	营销部
	徐盼
	朱亚男

	2020/10/30
	公章、法人章
	借款担保合同
	贷款担保合同五份
	营销部
	徐盼
	朱亚男

	2020/10/30
	公章
	银行准入
	法人身份证二十份
	营销部
	徐盼
	朱亚男

	2020/10/29
	公章
	银行准入
	承诺函、住房公积金合作协议共六份
	营销部
	徐盼
	朱亚男

	2020/10/30
	发票章
	明源截图
	明源截图五份
	营销部
	徐盼
	朱亚男


（转下页）

5合同签订情况
2020年10月合同签订情况表

	序号
	对方单位
	合同文件名称
	合同金额
	签约日期

	1
	沈阳嘉隆市政工程有限公司
	大青地块红线外临时停车场工程施工合同
	257,366.44元
	2020/10/15

	2
	深圳凯宏材料设备有限公司有限公司
	三期主体及配套工程材料供货合同
	333,350,000.00元
	2020/10/26


注：截止到2020年10月31日项目未启用商品房购房合同网签备案操作
6证照外借情况
2020年10月证照外借情况表
	序号
	外出机构
	印鉴/证照名称
	事由
	日期
	经办人
	监印人

	1
	市政务服务大厅
	营业执照副本、国土证、施工证
	办理32#33#预售证
	2020/10/19
	李雪源
	朱亚男

	2
	不动产交易中心
	营业执照副本、预售证
	办理网签注册备案号
	2020/10/20
	李佳
	朱亚男

	3
	经开区工商局
	营业执照正副本
	办理法人变更
	2020/10/23
	李凯
	朱亚男


7项目销售情况

恒大林溪郡项目于2020年9月26日盛大开盘，大青02地块即项目三期取得29#、30#、31#、32#、33#、34#、35#楼预售证。以预售证为准，共推出房源808套，申报建筑面积：76,287.42㎡，均以精装修交付，备案均价9122元/㎡，实际销售均价8500元/㎡。

恒大林溪郡大青02地块2020年9月26日至2020年10月31日，共计认购：117套，认购面积：11,223.22㎡，认购金额：95,230,947.00元。其中网签：0套，网签面积：0.00㎡，网签金额：0.00元。销售去化率为：14.48%。见以下附表：

2020年9月26日至2020年10月31日销售汇总表

	项目名称
	总  （套）
	总面积  （㎡）
	认购金收款总金额   （万元）
	认购 （套）
	认购面积（㎡）
	认购金额（万元）
	网签   （套）
	网签面积（㎡）
	网签金额（万元）

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	恒大林溪郡
	808
	76,287.42
	2,315
	117
	11,223.33
	9,523
	0
	0.00
	0


（转下页）

8资金情况
8.1资金流入情况

2020年10月监管范围内资金流入总额共计15,507,670.00元，其中大连银行铁西支行流入941,756.00元,盛京银行南湖支行流入14,565,914.00元。以上资金流入中不含银行活期存款利息，详见附件四、附件五。

2020年10月资金流入情况表
	序号
	单位名称
	金额（元）
	到账时间
	入款账户
	备注

	1
	卢双夙
	122,000.00
	2020/10/11
	大连银行铁西支行
	其他

	2
	卢双夙
	9,756.00
	2020/10/11
	大连银行铁西支行
	其他

	3
	卢双夙
	100,000.00
	2020/10/18
	大连银行铁西支行
	其他

	4
	周宏伟
	20,000.00
	2020/10/25
	大连银行铁西支行
	其他

	5
	河北建设集团有限公司
	490,000.00
	2020/10/30
	大连银行铁西支行
	失败

	6
	耿云凤
	200,000.00
	2020/10/30
	大连银行铁西支行
	其他

	7
	POS机收入款
	14,565,914.00
	2020/10/30
	盛京银行南湖支行
	房款

	
	合计：
	15,507,670.00
	
	
	


8.2各账户余额

根据项目公司提供的网上银行截图，截至2020年10月31日，项目公司各资金账户余额总计24,413,547.42元，各账户余额如下表，详见附件五。

截至2020年10月31日各银行账户余额表

	序号
	开户行
	账号
	余额（元）

	1
	大连银行股份有限公司沈阳铁西支行（基本户）
	115722000000073
	1,221,331.43

	2
	光大银行股份有限公司沈阳东顺支行（一般户）
	75840188000262983
	36,435.99

	3
	盛京银行股份有限公司沈阳金厦支行（专用户-主账户）
	033451019601380
	0.00

	4
	盛京银行股份有限公司沈阳金厦支行（专用户-29#30#31#）
	0334510196013800000001
	0.00

	5
	盛京银行股份有限公司沈阳金厦支行（专用户-32#33#）
	0334510196013800000002
	0.00

	6
	盛京银行股份有限公司沈阳金厦支行（专用户-34#35#）
	0334510196013800000003
	0.00

	7
	盛京银行股份有限公司沈阳南湖支行（一般户）
	0330410102000022508
	23,155,780.00

	总    计
	——
	24,413,547.42


（转下页）

附件

附件一 《商品房预售许可证》

[image: image2.jpg]e e b L

!

e : ET
qmﬁW@~¢$mﬁm¢m@ﬁux1Mﬁm

Wil
ee———r

HEE-E ‘Hze-¢ KEde  SS°S5%hE = N Wm@,

& H N - S N F e
(H=WRWYE) D YRR

BTHCEE NI T E NI TEGHR
(278 B T R

& R0 e

I [n A1 5

WHEIE
T i
LT AT





JK2019-014号大青街道2地块32#、33#的《商品房预售许可证》（沈房预售第200817号）

附件二 共管交接单

[image: image3.jpg]ERHEANGHICRREY B

Qo) w2p< Mzgw

. ..@mﬁmgm@ﬁmg YR
, frraod wien
, EHYE L %B By
ol i i
PR | :
| |
o
L .

£ 118002
Py

|

g | ot v | oo

-ei=) 2

“#zp
Y BT

_
|

|
~
,
T

B

Eisa o) A

"
B |

[zemmn |

TRGW

S R

&

PRAHEER (BIEL
ZEZEk A

T-=44




附件三 《营业执照正副本》

[image: image4.jpg]BTN RIS T

YR H )TV SEREE B BERLBEANEE AL

B TS HETEES EYTHNA By
IR e

£ ¢88¢1002024#[020T) £ BLETH (903

B L LY




[image: image5.jpg]Lo BARD

91210106MA0YQRO62C

& B VLR A I A R AT
ES T ARBREAT GEAMYED
5 E AR A sl

Z 8 B BEREE BRIRREE. (KEASMENTH, 4%

I VHAEE A A REEES) -

i
E!i
B
1

i

% A ARMHfEHTE
H 4 2019406230
R H201954706 H23 HE KM
BT TR R GH BRI R KAL#E 36—
35831%





[image: image6.jpg]BR=RHOR

BRI

G-HoERARB Y pomAE TH
womR. G

91210106MA0YQRO62C ¥t MR

(el

2 o AREEEEREHRAR Vit % A ARBHERTE

% ) AHRFEAT GEARED J% 3L H Hf 2019%F06723H

e AR A e 2l ] JR B2019506A23HE KM

o 5 [ BEEREH ARITRER. (RESANENSE, SAKEN fx B LB AT RO E335-05
a5 ST FREERE «

TR T G4ELA L H E6 AR ML E RS

LAATHES AT RS AT E RN % ER A B R




附件四 银行流水

大连银行股份有限公司沈阳铁西支行（115722000000073）

[image: image7.png]KPER

@

TKFRAEn
K 116722000000073/ AR BREHRAT]
ZHAM i E—A E=A EHE 0 =HEX
2020-10-01 - 2020-10-31
B8 < RBEM wkS RIS faces SRS WPRE
1001400
1 2020-10-30 0090293 200,000.00 1,221,331.43
76
1001400
2 2020-10-30 0090262 490,000.00 1,021,331.43
12
1001400
3 2020-10-29 0087984 490,000.00 531,331.43

06

HEPE

BER

fobls: 33
EAFR

A8

fobls: 33
EAFR

28

HAEWS

6228480
0490587
40975

6260935
04011

6260935
04011

ESTEFM >>
NAFFT WE
SERWE
aRGER

el ik

L8

7 (@ .
o s NERK
ST

LS

1 (&
o s K




[image: image8.png]2020-10-29

2020-10-28

2020-10-28

2020-10-28

2020-10-28

1001A00
0087983
86

1001400
0083880
39

1001A00
0083880
16

1001A00
0083880
03

1154400
0082415
22

490,000.00

490,000.00

490,000.00

11,088.00

152,249.38

1,021,331.43

1511,331.43

2,001,331.43

2,491,331.43

2,502,419.43

fobls: 33
EAR
HRAS

SRPERERY
KEHRB
A8

[EES
SARETE
FHEAF
ARX
B (R
)

7101015
5100001
352

7101015
5100001
352

6260935
04011

2100140
4301052
506758

SRST

LsREE
REBTILME
317

LsREE
REBATILME
517

L8
7 (R
E) BB
SREST

FERERE
FTRBREHT
BAFER

AT

ANEREED

NEREED

ANEREED

NEREED




[image: image9.png]2020-10-28

2020-10-27

2020-10-25

2020-10-18

2020-10-16

1154A00
0081967
o7

1001A00
0079340
a7

1001400
0070259
76

1001A00
0041284
49

0067520
0000000
17

154,912.07
634,649.00
20,000.00
100,000.00
200.00

2,654,668.81

2,809,580.88

3,444,229.88

3,424,220.88

3,324,220.88

SES
SARETE
FHEAF
ARX
B (ff
2)

BAK
E- X0
M) Bl
HRAS

B

2560

7222110
1824000
04951

6230810
3286111
25

6228580
3990247
42822

GS0703

ERaER
EhEEE RN
ARERE B
& (fem)
SR
e Ak
EREGE  WREE
FEN R
IBTRNE
BRHEL
BEROE  NGRK
RATAR
E
s ]

Eiqﬂ‘,@\!fﬁ 5 %




[image: image10.png]2020-10-15

2020-10-11

2020-10-11

2020-10-10

1154A00
0030117
83

1001400
0014123
23

1001A00
0014042
04

0067520
0000000
02

812,506.94
9,756.00
122,000.00
200.00
R

3,324,429.88

4,136,936.82

4,127,180.82

4,005,180.82

[EES
SAFEmE
FHEAF
ARX
B (ff
)

B

B

Hiizes
i8]l
HRL
ARMIE
R

#17%

2560

6228580
3990247
42822

6228580
3990247
42822

GS0703

wmE

ExREEL
BETREFE
ARFERZ
FE (fR3B)

APTEME
BRI
BERHE
BATEE
ity

HETEMER
BRI
BITRHE
RASEE

KERT

Eiqﬂ‘,@\!fﬁ 5 %

" 20%/7

BRI

NGRS

NGRS

Fan





光大银行股份有限公司沈阳东顺支行(账号：75840188000262983)
[image: image11.png]PBmER
FAEXBPEAREE
FEXBRK
BT EPER
AFRRLSEER
O BEURERE
HAEHES

WAERES

i)

OT#

TSBA01BB000262983/ S IPRHBE A E RS HIRAA]

3

EF v [EREMEEE

*B

OFa

©O%R O%%

BERE

BB 200 EEnBan AR IR
swEg: EEwe
&EB
RS
BKE: Tsoioio000262083 WAk ARM  AHHE: 2020/11/04 08:50:51
SREN  FRHE WERLE ASEER RORE RS s EH i
o0m0-10-13 | 14438 | 100,00 35,605.99 | 75840107380000001 EFEBI
1013 | 1aisess | 25,00 36,550.99 | 75840107540000001 TaREHRBI
omv-t002 | 151056 | 100,00 35,480.99 | 75840107380000001 EFEBI
qm-t0ee | e | 25,00 35,435.99 | 75840107540000001 TaREHRBI

il

v

) BHTVEIT (R (E-F (T 8 7 HE (RR

«

RS @ | BawH

© wxxxz®

HE

i





附件五 银行余额
大连银行股份有限公司沈阳铁西支行（115722000000073）

[image: image12.png]@ ﬁﬁﬁ Al ERATGEBAR) FHAM: N K| BEPD | R2BE
BANK OF DALIAN

RHEE BMES RBIRE S3E

HPEEER - EENPEE

@ m= ®S PR FHEFS L TRRE PR FERR RiE
. KERITHRS
1 115722000000073 mﬂﬂﬁigméﬁmﬁ 000156 ARS 1,221,331.43 E% HRAS R ]z
& B

i

e
2
@& NMERE , SREE

Eéqﬂ‘:@QEé'IE
RRARERR RIERT TCPE SES—ERAE: SHERIRIMLE SHEIRIRB TR k.

080046325 40066-40099 40066-40099 xfzqybh@bankofdl.com fednicd




光大银行股份有限公司沈阳东顺支行(账号：75840188000262983)
[image: image13.png]5 BN |e=igw | 12/
E ank PEXART ‘ BEX

A EVERERT SA Tt e
LS ] ATRFER o
LA oison 054955 &
FRERPERREE e =

247
FLERSBHK = B
azEeEn lLEH [ *®e T ARAE | MRS FESRELEAR
RrnEaEED MBS ERSARAD  —AFRS | 75040188000202080 AR 43599 | 3,499 35, 435.59 g
£ EERERE 2R GRDABLR: ART 3,435.99 36,435.99  36,435.99 ¢
« « | B
TS A =
lLEH [ *®e T GRAE | KPR FERRLERM ()
FE KTDRECR: AR 36,435.99  36,435.99 36, 435.99 £l
%
12 BHEVEIR] R (L) (TR [RA g
EEZLES T TR ®
Py
®
&

SO B AR AT B




盛京银行股份有限公司沈阳南湖支行(账号：0330410102000022508)

[image: image14.png]03 KFIRKAT pumiE

ERH

BR KEEE fribss  RUEE  Bhe BFES

g

WP ;| 0330410102000022508 BUEEREE.. | v

- BEPIBRED
HaEE . O LARZRAEE © RERBHEEEA
FRARIEERS :  2020-10-30 v E  2020-10-31 v
#7 : RESHRESNA HRERE
© \akFHEE v

iz LoN E3) HAWKS NEPE R iz BE  BME
EESEAR
ERSHG  23,135800. TL20201029
2020-10-30  +1,987.00 0000300000000183 il % TN gwMNFFL3 | B
1=
REESR
2020-10-30  +19,980.00 0000300000000181 HERAS] 13'132'780' ICA 1“;9137%29 EE
ERElE

BEER

1. SATERSENEAEI00E  NSEEEFREE FETH.
2. SEEIERASETI0E,
3. FxsE=AIATE





�





�





�








�





�





�





�





�





�








�





�





�








