关于福州螺洲TOD项目2021年9月资金计划

审核说明

中航信托股份有限公司：

福州首融房地产有限公司（以下简称“项目公司”）于2021年8月25日提交了2021年9月的资金计划，我司对项目公司申报的资金计划进行了审核，审核结果如下：

- 福州螺洲TOD项目公司2021年9月份资金汇总

项目公司于2021年8月25日提交的2021年9月的资金支出计划，计划资金支出共计108笔，合计1,884.10万元。其中：工程款支出1,406.68万元，销售费用267.52万元，管理费用9.90万元，不可预见费用200.00万元。

| 中航信托·天启【2020】201号福州螺洲TOD项目股权投资集合资金信托计划 |  |
| --- | --- |
| 福州首融房地产开发有限公司螺洲TOD项目2021年9月资金计划 |  |
| 编制单位：福州首融房地产开发有限公司 单位：万元 |  |
| 项目 | 9月计划金额 |
| 土地款支出 | - |
| 大配套支出 | - |
| 工程款支出 | 1,406.68 |
| 销售费用 | 267.52 |
| 管理费用 | 9.90 |
| 财务费用 | - |
| 营业税金及附加 | - |
| 土地增值税 | - |
| 所得税 | - |
| 其他净支出 | - |
| 与融创集团内各公司往来 | - |
| 不可预见费 | 200.00 |
| 资金流出小计 | 1,884.10 |

注：上表采用电算化连续计算得出，由于计算数据均按四舍五入保留两位小数或取整，故可能出现个别加总不完全相等的情况。

- 福州螺洲TOD项目公司资金计划情况审核说明

（一）工程款资金支出计划说明

项目公司在2021年9月工程款计划支出金额共计1,406.68万元,具体分析如下：

- 根据2021年4月8日与上海正弘建设工程顾问有限公司签订的《福建公司云洲郡项目造价咨询工程合同》，提供云洲郡项目造价咨询服务，合同总价4,653,186.80元。本合同工期为1580个日历天（2020年9月1日至2025年1月）。按合同约定，将基本费拆为两部分支付， 定义为“A”和“B”。“A”为基本费用的70%，于项目服务周期内按季度平均发放80%。（如基本费100万，服务周期12个月，则每季度支付100×70%÷（12/3）×80%=14万元）；“B”为基本费用的30%，按以下节点支付：完成示范区总包、门窗、幕墙、精装修、景观清单编制,支付比例5%；完成总包（土建+机电）施工图重计量，付合同价完成20%；幕墙、门窗清单编制/完成幕墙、门窗清单施工图重计量，付合同价10%；完成精装修清单编制/完成精装修施工图重计量，付合同价10%；完成景观清单编制/完成景观施工图重计量，付合同价10%；完成示范区总包、门窗、幕墙、精装修、景观结算，付合同价10%；完成精装修结算，付合同价10%；完成景观结算，付合同价10%；完成总包（土建+机电）结算，付合同价15%。于2021年5月10日完成付款520,798.98元；本期计划付款4,653,186.79*70%/52*3*2*80%=300,667.45元。符合合同约定付款。

- 根据2021年5月7日与中交第四航务工程局有限公司签订的《桩基与基坑支护工程合同》，委托实施云洲郡项目桩基及基坑支护工程；合同总价25,498,747.24元。①本工程进度款采用按周期付款，以实际完成工程量，并经监理及发包人验收合格、资料齐全为付款依据。工程付款方式如下：②每月上报实际完成进度，经甲方及监理公司确认实际完成工程量后，支付实际完成工程量对应造价的80%.③项目桩基工程施工完成，经甲方及监理公司验收合格，甲方在验收合格之日起30天内付至实际完成工程量对应造价的85%给乙方作为工程款。④项目桩基工程竣工验收合格后，乙方向甲方提供完整的工程结算书，甲方在工程结算完毕后30天内支付至本工程结算总价款的95%给乙方，⑤工程结算总价的5%作为质量保证金。累计已完成付款15,864,888.97元；每月上报实际完成进度，经甲方及监理公司确认实际完成工程量后，支付实际完成工程量对应造价的80%；本期完成工程量申请付款635,635.85元，申请付款508,508.68元；符合合同约定付款。

- 根据2021年8月5日与福建天天优运输有限公司签订的《土方工程合同》，提供公路设计施工图、设计总平面布置图、竖向布置图、招投标文件、会议交底纪要等进行内容工作；合同总价6,823,287.2元。(1)发包人在办理每一次付款手续前，承包人须向发包人开具与当期已完工并完成对应核算产值每次按确认产值的80%支付。（2）竣工款付款金额：有回填土方的按：地下室封闭，结构到正负零，支付至已完合同金额（不含回填土部分价款）的90%。无回填土方的按：土石方工程竣工验收合格后支付至已完合同金额的90%。（3）结算款付款金额：结算完成且承包人开具结算总价100%足额合法有效的增值税专用发票后支付至结算总价的95%，结算额的5%作为保修金。保修金按照《工程质量保修协议》相应条款执行。（4）发包人对按合同约定留取的任何保留金、保修金均无投资及增值义务，该等保留金、保修金将按合同约定的时间及方式无息支付。结算款付款金额：结算完成且承包人开具结算总价100%足额合法有效的增值税专用发票后支付至结算总价的95%，结算额的5%作为保修金。本期申请按确认产值的80%支付，预计完成产值125万元，本期申请付款100万元。符合合同约定付款。

- 根据2021年8月25日与福建省凡士建设集团有限公司签订的《B+C地块总承包工程（含机电）合同》，提供项目B+C地块总承包工程（含机电）；合同总价340,515,610.19元。按月度付款（安全文明施工费与实体工程款等比例支付）：每月完成相应节点工程且达到合同约定的质量标准后，①地下室底板完成付款一次，顶板完成付款一次，按确认产值的80%支付；②上部按月进度对应产值的80％；③竣工验收合格，取得竣工验收备案证，填写《工程质量保证书》并向发包人交钥匙和完成物业移交手续以后支付至已完合同金额的85%；④结算完成后支付至结算总价的95%，但开具100%足额增值税专用发票，结算额的5%作为保修金；未按100%支付的产值及预留的保修款均不计息；⑤措施费（除去总包配合费及分包人施工用水、用电）与实体工程款等比例支付；⑥总包配合费及分包人施工用水、用电分两次支付，主体结顶后支付30%，竣备后支付70%；⑦保修金按照《工程质量保修协议》要求支付；⑧总包闭口前按模拟清单对应金额进行支付，闭口后第一次付款按补充协议金额统一调整。本期预计付款完成工程量4,432,557.43元,地下室底板、顶板完成付款一次，按确认产值的80%支付；3,546,045.94元。符合合同约定付款。

- 根据2021年11月18日与深圳市筑地建筑设计咨询有限公司签订《福州螺洲TOD项目设计咨询委托服务合同》，提供建筑地下室设计咨询服务、结构设计咨询服务；合同总价1,818,988.65元。合同签订盖章后45个工作日内支付咨询服务费15%；提供项目地下室设计优化建设及反馈落实情况、结构优化建议及反馈落实情况DWG电子版并得到甲方确认后30个工作日内，支付合同总价款35%；通过施工图审查后30个工作日内支付合同价款30%；提交建筑地下室、结构设计咨询成果报告后30个工作日内支付合同总价款20%。已于2021年2月1日完成付款909,494.32元;本期通过施工图审查并提交建筑地下室、结构设计咨询成果报告，剩余可支付909,494.33元。符合合同约定付款。

- 根据2021年5月20日与福州富银信息技术有限公司签订的《B+C地块扬尘监测工程合同》，云洲郡项目安装扬尘在线监测系统，进入福州市建设局“福州市城市扬尘监控平台”；合同总价35,000.00元。安装完成后，设备成功进入福州市建设局“福州市城市扬尘监控平台”，并符合福州市建设局要求后1个月内，支付全额设备款；本期计划付款35,000.00元。符合合同约定付款。

- 根据2020年7月1日与广州地铁设计研究院股份有限公司、北京国科天创建筑设计院有限责任公司江西分公司签订的《仓山宗地2020-08号地块上盖开发及白地基坑开挖对螺洲车辆段影响的安全评估技术咨询合同》，提供仓山宗地2020-08号地块上盖开发对车辆段影响的安全评估技术咨询服务；合同总价3,600,000.00元。累计已完成付款2,880,000元，本期已提交全部成果报告并经地铁公司地保科认可且通过评审，合同剩余款项计720,000.00元，本期计划付款720,000.00万元。未超出合同约定付款。

- 根据2021年6月10日与苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司签订的《样板房及大区-装饰装修工程设计合同》，委托承担福州市云洲郡样板房及大区装饰装修工程设计任务；合同总价1,285,000.00元。预付款20%；概念方案设计20%；方案扩初设计20%；施工图设计、软装设计30%；施工现场服务、工程完成10%。本设计工程已完成施工图设计、软装设计，付至合同价的90%，即1,156,500.00元。符合合同约定付款。

- 根据2020年11月26日与嘉博联合设计股份有限公司签订的《建设工程设计合同（施工图阶段）》，提供为云洲郡提供建设工程施工图阶段设计服务；合同总价10,497,000元。本合同生效后支付设计费总额的10%，即1,049,700.00元作为预付款（本合同履行后，该款项抵作设计费）;2、提交初步设计成果文件经审核确认并获取外部批复后，支付设计费总额的20%，计2,099,400.00元；3、设计人提交完整施工图成果文件经审核确认并完成施工图纸会审后，支付设计费总额的40%，计4,198,800.00元;4、完成室外总体，市政配套，精装等配合服务工作成果后并经审核确认后，支付设计费总额的1,574,550.00元。5、 结构封顶后，经审核确认后，支付设计费总额的10%，计1,049,700.00元（提供设计费总额100%，否则发包人有权拒付款）；6、在竣工备案后20天内进行结算，在确认完成各项设计任务及施工配合工作后，且设计人无任何违约的前提下，在结算完毕后一次性结清设计费余款。累计已完成付款3,568,980.00元；本期设计人提交完整施工图成果文件经审核确认并完成施工图纸会审后，计划支付设计费总额的40%，计4,198,800.00元，2021年8月份已完成付款部分419,880.00元，本期计划付款3,778,920.00元；符合合同约定付款。

- 根据2021年6月21日与上海中房建筑设计有限公司签订的《云洲郡建设工程设计合同（方案阶段）+补充协议》，修改成果的提交本轮所有方案报批所需的修改设计成果；合同总价7,129,242.00元，补充协议总价为900,000.00元。主合同已完成付款6,772,778.00元；补充协议部分，在完成报批且本合同生效后10个工作日内，收到税率6%合法增值税专用发票，一次性支付设计费用90万元，本期申请付款900,000.00元。符合合同约定付款。

- 根据2020年12月7日与荷于景观设计咨询（上海）有限公司签订的《云洲郡景观（方案-施工图）设计合同》，委托为云洲郡项目（方案-施工图）设计合同提供概念设计、方案设计、扩初设计、施工图设计、施工现场服务；合同总价3,800,000.00元。预付款：合同总额的15%，概念设计：合同总额的5%；方案深化：合同总额的25%；扩初设计：合同总额的25%；施工图设计：合同总额的20%；施工现场服务：合同总额的10%。已完成付款1,710,000.00元；本期完成扩初设计，支付合同总额的25%，计950,000.00元。符合合同约定付款。

- 根据2020年12月3日与福建省华荣建设集团有限公司签订的《建设工程设计合同（幕墙）施工图阶段》，提供玻璃幕墙、石材幕墙、铝单板幕墙、铝合金门窗、格栅、玻璃栏杆、铝合金百叶窗、雨棚等幕墙设计相关劳务；合同总价654,150.00元。合同生效后7天内，支付设计费总额的20%,即130,830.00元作为预付款;提交初步设计成果文件经审核确认并获取外部批复后7天内，支付设计费总额的20%计130,830.00元;提交完整施工图成果文件经审核确认并完成施工图纸会审15天内，支付设计费总额的40%，计261,660.00元；完成室外总体，市政配套，精装等配合服务工作成果后经审核确认后7天内支付设计费总额的15%；竣工备案结算，在确认完成各项设计任务及施工配合工作后，且设计人无任何违约的前提下，在结算完毕后15天内一次性结清设计费余款。已于2020年12月25日完成付款261,660.00元;本期已提交完整施工图成果文件经审核确认并完成施工图纸会审，支付设计费总额的40%，计261,660.00元。符合合同约定付款。

经审核，本月工程款涉及的合同中12项已经签订。根据项目公司提供的《项目开发节奏表》，上述计划支付内容与计划开发进度基本相符，我司认为9月项目公司有关工程款支出的资金计划编制合理。后期我司会对合同签订严格把控，实际支付时，我司会对付款申请、发票、流程、工程合同、现场签证等依据进行审核、计算，根据实际情况复核付款的合理性、合规性。

（二）销售费用资金支出计划说明

项目公司计划9月的销售费用支出共90笔，共计267.52万元，包括营销部员工的工资、奖金、福利及餐费报销以及广告宣传等费用，具体分析如下：

- 2020年11月19日与上海良晓信息科技有限公司签订的《TOD项目多媒体展厅服务合同》，展厅设计制作及安装服务；合同总价292万元。完成方案设计服务付至合同总价的10%；完成软硬件深化阶段，支付至合同总价的30%；完成硬件采购阶段，支付至合同总价的50%；完成安装与施工阶段服务，支付至合同总价的70%；完成软硬件现场调试，支付至合同总价的95%；软硬件完成验收并履行完毕质保义务，支付至合同总价的100%。累计已完成付款254.4万元，本期完成软硬件现场调试，支付至合同总价的95%；剩余可付款23万元。符合合同约定付款。

- 根据2021年1月15日与杭州角动量科技有限公司签订的《关于LED屏及广告机合同》，委托的LED显示屏和广告服务等全部事宜；合同总价51.38万元。制作、安装材料全部进场且经初步清点、查验合格后预支付合同总价款的60%，即308,253元；全部完成合同约定LED显示屏和广告机设备设施并经验收合格后15个工作日内支付合同总价款的35% ，即179,814.25元。合同总价款的5%，即25,687.75元作为质保金。于2021年3月8日已完成付款308,253元；本期全部完成合同约定LED显示屏和广告机设备设施并经验收合格付合同总价款的35% ，本期计划付款17.98万元。符合合同约定付款。

- 根据2021年7月16日与福州智立方传媒有限公司签订的《榕耀之城项目围挡制作服务合同》，提供项目围挡制作服务；合同总价7.93万元。验收合格后一次性支付。本期计划付款7.93万元。符合合同约定付款。

- 根据2021年6月10日与福州韦盛传媒有限公司签订的《罗马旗制作服务合同》，根据设计方案及要求制作物料，并负责运输至甲方指定地点；根据设计方案及甲方要求进行物料安装、布置、摆放。验收合格后一次性支付。本期计划付款7.09万元。符合合同约定付款。

- 计划支付给福州壹家文化传媒有限公司入市活动费用15.40万元，目前合同尚未签订，具体支付金额以实际签订的协议及完成产值为准。

- 计划支付给福建九宫格纸制品有限公司名片及折页费用0.42万元，目前合同尚未签订，具体支付金额以实际签订的协议及完成产值为准。

- 根据2021年5月26日与福建九宫格纸制品有限公司签订的《印刷品合同》，提供印刷品制作；合同总价2.21万元。验收合格后一次性支付。本期计划付款2.21万元。符合合同约定付款。

- 计划支付给厦门图易文化传播有限公司的媒体灯箱费用0.15万元，目前合同尚未签订，具体支付金额以实际签订的协议及完成产值为准。

- 计划支付给福建飞达文化产业发展有限公司的横幅制作4费用0.40万元，目前合同尚未签订，具体支付金额以实际签订的协议及完成产值为准。

- 计划支付给福建飞达文化产业发展有限公司的横幅制作5费用0.80万元，目前合同尚未签订，具体支付金额以实际签订的协议及完成产值为准。

- 计划支付给福州瑞意互动文化传播有限公司的工艺工法拍照费用0.16万元，目前合同尚未签订，具体支付金额以实际签订的协议及完成产值为准。

- 根据2021年7月7日与厦门大爱德文化传播有限公司签订的《榕耀之城项目活动委托服务合同》，举办万达及汇达展点；合同总价2.76万元。验收合格后一次性支付。本期计划付款2.76万元。符合合同约定付款。

- 根据2021年7月16日与厦门图易文化传播有限公司签订的《展台设计服务合同》，提供展台设计服务；合同总价2.05万元。验收合格后一次性支付。本期计划付款2.05万元。符合合同约定付款。

- 计划支付给厦门大爱德文化传播有限公司的媒体礼品费用0.61万元，目前合同尚未签订，具体支付金额以实际签订的协议及完成产值为准。

- 根据2021年6月份与福州右岸传媒有限公司签订的《户外广告发布合同》，投放户外大牌；合同总价7.8万元。验收合格后一次性支付。本期计划付款7.8万元。符合合同约定付款。

- 计划支付给厦门大爱德文化传播有限公司的周末小丑活动费用0.50万元，目前合同尚未签订，具体支付金额以实际签订的协议及完成产值为准。

- 根据2021年7月7日与福州环球智创文化发展有限公司签订的《示范区开放活动委托服务合同》，举办示范区开放活动；合同总价19.4万元。验收合格后一次性支付。本期计划付款19.4万元。符合合同约定付款。

- 计划支付给杭州天朗视觉科技有限公司的户型制作费用0.32万元，目前合同尚未签订，具体支付金额以实际签订的协议及完成产值为准。

- 计划支付给福州报业网络文化传播有限公司的日报广告费用0.78万元，目前合同尚未签订，具体支付金额以实际签订的协议及完成产值为准。

- 计划支付给福建九宫格纸制品有限公司的印刷品费用0.73万元，目前合同尚未签订，具体支付金额以实际签订的协议及完成产值为准。

- 计划支付给杭州角动量科技有限公司的LED增补费用0.99万元，目前合同尚未签订，具体支付金额以实际签订的协议及完成产值为准。

- 根据2021年6月10日与福建轨迹传媒有限公司签订的《福州地铁一号线车载广告发布合同》，发布广告服务；合同总价12.50万元。验收合格后一次性支付。本期计划付款12.50万元。符合合同约定付款。

- 计划支付给莆田礼匠贸易有限公司的物料制作费用0.86万元，目前合同尚未签订，具体支付金额以实际签订的协议及完成产值为准。

- 根据2021年6月10日与福建多加资产投资管理有限公司签订的《户外广告发布合同》，发布广告服务；合同总价6.50万元。验收合格后一次性支付。本期计划付款6.50万元。符合合同约定付款。

- 根据2021年6月份10日与福建七周刊传媒有限公司签订的《加油站-户外广告发布合同》，发布广告服务；合同总价2.8万元。验收合格后一次性支付。本期计划付款2.80万元。符合合同约定付款。

- 计划支付给杭州天朗视觉科技有限公司的三维手绘费用0.70万元，目前合同尚未签订，具体支付金额以实际签订的协议及完成产值为准。

- 根据2021年6月10日与北京微客联盟信息科技有限公司签订的《网络视频、图文广告发布合同》，发布广告服务；合同总价10万元。验收合格后一次性支付。本期计划付款10万元。符合合同约定付款。

- 计划支付给莆田礼匠贸易有限公司的物品制作费用1.21万元，目前合同尚未签订，具体支付金额以实际签订的协议及完成产值为准。

- 计划支付给台江区优润日用品经营部的物料制作费用1.44万元，目前合同尚未签订，具体支付金额以实际签订的协议及完成产值为准。

- 根据2021年6月2日与福州环球智创文化发展有限公司签订的《红人打卡活动委托服务合同》，提供香薰机租赁服务，合同总价1.96万元。验收合格后一次性支付；本期计划支付1.96万元。符合合同约定付款。

- 根据2021年6月2日与福州双睿网络科技有限公司签订的《户外广告发布合同》，道闸投放推广，合同约定付款1.60万元。验收合格后一次性支付；本期计划支付1.60万元。符合合同约定付款。

- 计划支付给福州环球智创文化发展有限公司的服务费3.00万元，目前合同尚未签订，具体支付金额以实际签订的协议及完成产值为准。

- 根据2021年6月2日与厦门搜居网络科技有限公司签订的《说房视频制作服务合同》，制作孔雀探盘视频和“王二说房”视频，合同总价2.00万元。验收合格后一次性支付；本期计划支付2.00万元。符合合同约定付款。

- 根据2021年7月16日与福建新云传媒有限公司签订《商场车库灯箱户外广告发布合同》，商场车库灯箱户外广告发布服务，合同总价4.20万元。验收合格后一次性支付；本期计划支付4.20万元。符合合同约定付款。

- 根据2021年7月16日与优润日用品经营部签订的《榕耀之城采购合同》，采购货物服务；合同总价2.16万元。验收合格后一次性支付；本期计划支付2.16万元。符合合同约定付款。

- 计划支付环球智创文化发展有限公司的五一样板房开放活动费用10.25万元，目前合同尚未签订，具体支付金额以实际签订的协议及完成产值为准。

- 计划支付福建长颈鹿文化传媒有限公司的服务费用5万元，目前合同尚未签订，具体支付金额以实际签订的协议及完成产值为准。

- 根据2021年7月16日与福州森特传媒有限公司签订的《社区桁架户外广告发布合同（1期）》，广告制作安装服务，合同总价2.25万元。验收合格后一次性支付；本期计划支付2.25万元。符合合同约定付款。

- 根据2021年6月2日与福州双睿网络科技有限公司签订的《户外广告发布合同》，发布户外广告服务，合同总价1.60万元。验收合格后一次性支付；本期计划支付1.60万元。符合合同约定付款。

- 计划支付给福建千家万户传媒有限公司的服务费用0.99万元，目前合同尚未签订，具体支付金额以实际签订的协议及完成产值为准。

- 计划支付给福州声画传媒有限公司的服务费用0.96万元，目前合同尚未签订，具体支付金额以实际签订的协议及完成产值为准。

- 计划支付给山外人家（福建）食品有限公司的案场日耗桶装水费用0.34万元，目前合同尚未签订，具体支付金额以实际签订的协议及完成产值为准。

- 根据2021年7月23日与福建房房有道网络科技有限公司签订的《网络视频、图文广告发布合同》，房道大叔微信公号头条1篇幅广告发布服务；合同总价2.00万元。验收合格后一次性支付；本期计划支付2.00万元。符合合同约定付款。

- 计划支付给福州韦盛传媒有限公司的服务费0.70万元，目前合同尚未签订，具体支付金额以实际签订的协议及完成产值为准。

- 根据2021年7月23日与莆田市涵江区顺航日用百货商行签订的《日耗采购合同1》，案场3-5月日耗采购，合同总价1.20万元。验收合格后一次性支付；本期计划支付1.20万元。符合合同约定付款。

- 根据2021年7月23日与莆田市涵江区顺航日用百货商行签订的《日耗采购合同1》，案场3-5月日耗采购，合同总价1.65万元。验收合格后一次性支付；本期计划支付1.65万元。符合合同约定付款。

- 根据2021年7月16日与福建佑居房地产咨询服务有限公司签订的《网络视频、图文广告发布合同》，制作祖平说房视频；合同总价5.5万元。验收合格后一次性支付。本期计划付款5.5万元。

- 计划支付给福州印象五和印务有限公司的增补户型费0.92万元，目前合同尚未签订，具体支付金额以实际签订的协议及完成产值为准。

- 根据2021年7月16日与福建尚品空间装饰设计工程有限公司签订的《道闸户外广告发布合同》，福州地产信息微信公众号图文头条1篇广告发布服务；合同总价1.50万元。验收合格后一次性支付；本期计划支付1.50万元。符合合同约定付款。

- 计划支付给福州明美文化传播有限公司的香薰周末活动费用0.98万元，目前合同尚未签订，具体支付金额以实际签订的协议及完成产值为准。

- 计划支付给福建房房有道网络科技有限公司的广告推广费用2.00万元，目前合同尚未签订，具体支付金额以实际签订的协议及完成产值为准。

- 计划支付给莆田礼匠贸易有限公司的推介物料采购费用1.00万元，目前合同尚未签订，具体支付金额以实际签订的协议及完成产值为准。

- 计划支付给福建益企创网络科技有限公司的广告推广费用0.98万元，目前合同尚未签订，具体支付金额以实际签订的协议及完成产值为准。

- 计划支付给福州榕鑫文化传播有限公司的物料制作费用0.55万元，目前合同尚未签订，具体支付金额以实际签订的协议及完成产值为准。

- 计划支付给台江区优润日用品经营部的停车票等物料采购费用2.32万元，目前合同尚未签订，具体支付金额以实际签订的协议及完成产值为准。

- 计划支付给莆田市涵江区顺航日用品百货商行的6月份日常消耗费用0.33万元，实消实报，具体支付金额以实际签订的协议及完成产值为准。

- 计划支付给莆田市涵江区顺航日用品百货商行的6月份日常消耗费用0.25万元，实消实报，具体支付金额以实际签订的协议及完成产值为准。

- 计划支付给厦门大爱德文化传播有限公司的夏日企划费用1.10万元，实消实报，具体支付金额以实际签订的协议及完成产值为准。

- 计划支付给美高创意（厦门）文化传播有限公司的微信广告宣传费用2.8万元，目前合同尚未签订，具体支付金额以实际签订的协议及完成产值为准。

- 计划支付给福州城市道路传媒有限公司的拦截桁架费用2.3万元，目前合同尚未签订，具体支付金额以实际签订的协议及完成产值为准。

- 计划支付给福建长颈鹿文化传媒有限公司的广告费用5万元，目前合同尚未签订，具体支付金额以实际签订的协议及完成产值为准。

- 计划支付给福州韦盛传媒有限公司的服务费用1.45万元，目前合同尚未签订，具体支付金额以实际签订的协议及完成产值为准。

- 计划支付给台江区优润日用品经营部的彩蛋礼品制作费用1.00万元，目前合同尚未签订，具体支付金额以实际签订的协议及完成产值为准。

- 计划支付给福建九宫格有限公司的拓客展架费用1.32万元，目前合同尚未签订，具体支付金额以实际签订的协议及完成产值为准。

- 计划支付给福州印象五和印务有限公司的海报及其他零星物料费用0.56万元，目前合同尚未签订，具体支付金额以实际签订的协议及完成产值为准。

- 计划支付给福州韦盛传媒有限公司的物料费用0.99万元，目前合同尚未签订，具体支付金额以实际签订的协议及完成产值为准。

- 计划支付给西普（福州）传媒有限公司的广告费用0.99万元，目前合同尚未签订，具体支付金额以实际签订的协议及完成产值为准。

- 计划支付给福建九宫格纸制品有限公司的增补户型费用0.63万元，目前合同尚未签订，具体支付金额以实际签订的协议及完成产值为准。

- 计划支付给台江区优润日用品经营部的物料采购费用5.69万元，目前合同尚未签订，具体支付金额以实际签订的协议及完成产值为准。

- 计划支付给杭州视界光影像设计有限公司的项目效果图修改费用0.35万元，目前合同尚未签订，具体支付金额以实际签订的协议及完成产值为准。

- 计划支付给厦门包米文化传媒有限公司的创意视频制作费用0.8万元，目前合同尚未签订，具体支付金额以实际签订的协议及完成产值为准。

- 计划支付给福建省非选餐饮管理有限公司的员工关怀活动费用0.23万元，目前合同尚未签订，具体支付金额以实际签订的协议及完成产值为准。

- 计划支付给安居客的中介费用10.50万元，目前合同尚未签订，具体支付金额以实际签订的协议及完成产值为准。

- 计划支付给福建韦盛传媒有限公司的遮阳伞采购费用0.65万元，目前合同尚未签订，具体支付金额以实际签订的协议及完成产值为准。

- 计划支付给杭州维乐服饰有限公司的物业工装费用0.97万元，目前合同尚未签订，具体支付金额以实际签订的协议及完成产值为准。

- 计划支付给杭州维乐服饰有限公司的地毯费用0.12万元，目前合同尚未签订，具体支付金额以实际签订的协议及完成产值为准。

- 计划支付给福建八闽频道文化传媒有限公司的福建八闽频道导客活动费1.7万元，目前合同尚未签订，具体支付金额以实际签订的协议及完成产值为准。

- 根据2021年7月7日与台江区中彩办公设备店的《办公设备服务租赁合同》，租赁黑白打印机和彩色打印机各1台；合同总价1.8万元。使用计数每月统计一次；费用每满1个季度（3个月）结算一次，收到发票后7天内支付费用。本期计划支付0.24万元；符合合同约定付款。

- 计划支付给福州鼓楼区玉兰轩文化用品店的办公用品采购0.20万元，目前合同尚未签订，具体支付金额以实际签订的协议及完成产值为准。

- 根据2021年1月14日与中国联合网络通信有限公司福州市分公司签订的《售楼部宽带合同》，计划本期支付宽带费0.40万元。具体支付金额以实际使用费用为准。

- 根据2020年12月29日与中国联合网络通信有限公司福州市分公司签订的《售楼部电话合同》，计划本期支付宽带费0.32万元。具体支付金额以实际使用费用为准。

- 根据2021年7月16日与杭州维乐服饰有限公司签订的《工装采购合同-夏装》，员工工装制作服务，合同总价4.94万元。验收合格后一次性支付；本期计划支付2.90万元。未超出合同约定付款。

- 计划支付给杭州维乐服装有限公司的营销人员工装费用0.71万元，目前合同尚未签订，具体支付金额以实际签订的协议及完成产值为准。

- 计划支付给福州四维德方商务信息咨询有限公司的5月份小蜜蜂服务费4.51万元，目前合同尚未签订，具体支付金额以实际签订的协议及完成产值为准。

- 计划支付给福州四维德方商务信息咨询有限公司的6月份小蜜蜂服务费6.68万元，目前合同尚未签订，具体支付金额以实际签订的协议及完成产值为准。

- 计划支付给厦门大爱德文化传播有限公司的5月份渠道客户答谢活动费用0.52万元，目前合同尚未签订，具体支付金额以实际签订的协议及完成产值为准。

- 计划支付给厦门大爱德文化传播有限公司的6月份渠道客户答谢活动费用0.58万元，目前合同尚未签订，具体支付金额以实际签订的协议及完成产值为准。

- 根据2021年7月29日与福州环旅会展服务有限公司签订的《车辆租赁合同（干租）》，租用商务看房车1部；合同总价1.2万元。租赁期满且收到与租赁服务费等额有效的增值税专用发票后一次性支付全部租赁服务费。本期计划付款1.2万元。符合合同约定付款。

- 计划支付给福州环旅会展服务有限公司的租赁费用2.64万元，目前合同尚未签订，具体支付金额以实际签订的协议及完成产值为准。

- 根据2021年7月15日与台江区优润日用品经营部签订的《榕耀之城采购合同》，采购拓客物料；合同总价1.83万元。验收合格后一次性支付。本期计划付款1.83万元。符合合同约定付款。

项目公司营销计划及人员工作计划尚未排定，届时将根据实际人员安排进行支付相应费用，后期申请相关款项支付时，我司会对付款申请、发票、流程、合同等依据进行审核，严格把控，确保资金支付合理、合规。

（三）管理费用资金支出计划说明

项目公司在9月的管理费用支出共计6笔，共计9.9万元，包括月度招待费、水电物管及其他日常行政费用，具体分析如下：

- 月度员工福利预计支付0.5万元；

- 月度招待费在预计支付3.00万元；

- 月度办公室房租费3.00万元；

- 月度水电物管支付0.40万元；

- 其他日常行政费用共计1.00万元；

- 印花税月度预计需缴纳2.00万元。

经审核，我司认为项目公司9月份的管理费用资金支出计划表编制基本合理，公司的办公室房租及水电物管的支出符合企业情况，后期申请相关款项支付时，我司会对付款申请、发票、流程、合同等依据进行审核，严格把控，确保资金支付合理、合规。

（四）不可预见费用资金支出计划说明

项目公司在9月份的不可预见费用为200.00万元，以备一些不可预测的资金支付。

- 结论：

项目公司本次提交的2021年9月资金计划按款项类别分类，分类信息明确，直观，费用明细与现场实际情况基本吻合。涉及的合同及付款与开发节奏匹配，部分付款时间较之现金流预测表略有调整。由于部分合同在提交预算时未签订属正常情况，后期我司会对合同签订严格把控。实际支付时，我司会对付款申请、发票、流程、合同、现场签证等依据进行审核、计算，根据实际申请情况审核付款的合理性、合规性。

我司拟同意项目公司2021年9月份的资金计划，并以此作为付款的依据。待实际支付时，我司人员将对相关付款资料的合理、合规性一一核实，据实支付，请审批。

北京康信君安资产管理有限公司

2021年8月27日