2019年1月监管报告


光大信托•鸿泰2号集合资金信托计划
2019年9月监管报告

项目名称：融创无锡利源项目
委托方：光大兴陇信托有限责任公司
受托方：北京康信君安资产管理有限公司
监管人员：栗红亮
日期：二零一九年十月十日

目录
11项目基本情况


22重大事件披露


23项目证照办理情况及施工进度情况


23.1项目证照办理情况说明


33.2项目2019年9月施工进度情况


33.3标的项目2019年10月施工计划


54印鉴使用情况


95项目竞品分析


10附件一 共管物品使用登记簿


12附件二 商品房预售许可证


13附件三 标的项目平面图





为了方便阅读之目的，本报告中将部分名称简写为：
·项目公司：无锡融颢置业有限公司
·光大信托：光大兴陇信托有限责任公司
·康信资管：北京康信君安资产管理有限公司
1项目基本情况
    [image: image1.png]



标的项目为融创无锡利源项目，位于江苏省无锡市新吴区江溪路与机场路交叉口西南侧、利源汽车城西侧。标的项目用地面积39021.4平方米，总建筑面积约为106606 平方米，规划用途为居住用地，容积率≤2.0-2.2，建筑密度≤28%，绿地率≥30%。宗地使用年限为：商业用地至2059年4月29日止，住宅用地至 2089年 4 月29日止。土地出让金起始价59330万元，成交价为106430万元，起始楼面价7602.24元/㎡，成交楼面价为13637.70元/㎡。
规划总建筑面积106606平方米，地上建筑面积79749平方米，地下建筑面积26857平方米，规划建设1#-12#共12栋住宅楼，合计可售面积：高层58847.1㎡（578套），多层17073.29㎡（138套），13 #商业及配套用房，一座地下车库。2019年9月29日在发改委通过的销售备案价格为洋房28871元/平米，高层（毛坯24322元/平米，精装2850/平米）。
标的项目开工日期为2019年7月30日，计划竣工日期为2022年6月30日。
2重大事件披露 
2.1 2019年9月26日，融创财务人员史超外借公章及营业执照至建设银行、中国银行、江苏银行办理按揭放款账户开户事宜，当日在3家银行成功开户，因资料不齐，只在中国银行办理了网银盾，其它两家的网银盾已于10月10日办理完毕。新开立三个账户中，融创方使用制单和复核网银盾，弘阳方使用复核网银盾，网银盾不移交光大信托。 
2.2 2019年9月29日，融创开发人员都雪君、薛冰外借不动产权证至住建委办理预售证，当日成功取得预售证。根据该预售许可证，许可预售楼栋包括4#、10#、11#，许可预售建筑面积为29820.68平方米。 
3项目证照办理情况及施工进度情况

3.1项目证照办理情况说明

项目公司已办理证照情况如下：

	证照名称
	证照号
	核发时间
	备注

	营业执照正本
	91320214MAIY8PYAXW
	2019.6.13
	项目公司

	营业执照副本
	91320214MAIY8PYAXW(1/1)
	2019.6.13
	项目公司

	不动产权证书
	苏（2019）无锡市不动产权第0249262号
	2019.8.28
	标的项目整体

	建设用地规划许可证
	地字第3202012019X0041号
	2019.5.13
	标的项目整体

	建设工程规划许可证
	建字第3202012019X0183号
	2019.7.24
	1#-7#，13#楼

	建设工程规划许可证
	建字第3202012019X0184号
	2019.7.24
	8#-12#楼

	建筑工程施工许可证
	320291201907300101
	2019.7.30
	标的项目整体

	商品房预售许可证
	（2019）预销准字第120号
	2019.9.29
	4#、10#、11#


9月份项目公司新办理的项目证照为商品房预售许可证，并于2019年9月29日放入共管保险柜，除此外未新增其他项目证照。
3.2项目2019年9月施工进度情况
截至2019年9月30日，标的项目各楼栋工程进度情况：

（1）1#楼土方开挖完成，垫层浇筑；
（2）2#楼基础土方开挖中；
（3）4#楼五层顶板混凝土浇筑完成；
（4）5#楼基础顶板混凝土浇筑完成；
（5）9#楼土方开挖完成，垫层浇筑；
（6）10#楼一层顶板混凝土浇筑完成；
（7）11#楼一层顶板混凝土浇筑完成；
（8）12#楼基础土方开挖中；
（9）售楼处投入使用。
3.3标的项目2019年10月施工计划

（1）1#楼基础顶板混凝土浇筑完成；
（2）2#楼基础顶板混凝土浇筑完成；
（3）4#楼结构封顶；
（4）5#楼四层墙柱钢筋绑扎；
（5）9#楼基础顶板混凝土浇筑完成；
（6）10#楼五层墙柱钢筋绑扎；
（7）11#楼五层墙柱钢筋绑扎；
（8）12#楼地下室墙柱钢筋绑扎，人防工程验收。
(转下页)

标的项目现场照片（2019年9月30日） 
[image: image2.jpg]


        [image: image3.jpg]


  

1、1#楼土方开挖完成，垫层浇筑，2#楼             2、4#楼五层顶板混凝土浇筑完成

基础土方开挖中                                       
    2、4#楼五层顶板混凝土浇筑完成  
[image: image4.jpg]


        [image: image5.jpg]



  3、5#楼基础顶板混凝土浇筑完成                    4、9#楼土方开挖完成，垫层浇筑   
[image: image6.jpg]


      [image: image7.jpg]



5、10#楼一层顶板混凝土浇筑完成                   6、11#楼一层顶板混凝土浇筑完成  [image: image8.jpg]


        [image: image9.jpg]


        
7、12#楼基础土方开挖中                         8、售楼处投入使用                                
4印鉴使用情况
对于印章的使用，项目公司人员按照监管协议规定，履行印章使用流程，填写印章使用登记表，康信资管监管人员了解用印事由，通过邮件等方式向光大信托有关人员提交用印申请（简单事务、日常事务用印除外），待光大信托有关人员批复后方给予盖章。9月份印鉴使用情况如下：
2019年9月印章使用情况表
	日期
	用印事由
	用印材料
	印鉴名称及使用次数
	申请人
	用印依据
	备注

	2019/9/2
	利源项目展示区前场雕塑安装进度通知单
	工程管理部通知单
	合同章(3)
	张佳佳
	微信
审批
	

	2019/9/3
	关于总包人员履约情况说明用印
	总包人员履约情况说明
	公章（6）
	张佳佳
	内部
审批
	

	2019/9/4
	开发企业入网登记手续办理
	营业执照复印件、房地产开发企业资质证书复印件、入网登记表、房地产开发企业操作员入网登记表、操作员身份证复印件、法人授权委托书、代理人身份证复印件
	公章（8）、法人章（1）
	李洁
	内部
审批
	由彭媛媛代为登记用印

	2019/9/4
	利源项目白蚁申报
	新建房屋白蚁预防公共服务受理单
	合同章(4)
	都雪君
	内部
审批
	

	2019/9/5
	工程质量整改完成报告用印
	工程质量整改完成报告
	公章(3)
	张佳佳
	内部
审批
	

	2019/9/5
	利源项目8-10月巡展场地租赁合同用印
	场地租赁合同、立项审批、情况说明、报价单、
	公章(6)、法人章（6）
	叶炜轩
	内部
审批
	

	2019/9/9
	安全生产责任书用印
	安全生产责任书
	公章(3)
	张佳佳
	内部
审批
	

	2019/9/9
	申报物价备案
	申报商品住房销售价格备案信息表
	公章（50）、法人章（2）
	都雪君
	内部
审批
	

	2019/9/10
	前期物业管理招标备案
	前期物业管理招标本案表
	公章（2）
	田冰洁
	内部
审批
	

	2019/9/11
	建筑方案设计
	无锡利源建筑设计方案设计合同
	公章（8）、法人章（8）
	张佳佳
	内部
审批
	

	2019/9/11
	资金监管用印
	建筑工程施工许可证、无锡市商品房预售资金监管开户申请书、营业执照、单位委托书、法人及办理人身份证复印件、施工进度及资金使用计划、不动产测绘报告、房产平面图（1-34层）
	公章（16）、法人章（1）
	张佳佳
	内部
审批
	

	2019/9/11
	公安门牌
编制合同
	安装合同
	公章（4）、法人章（4）
	张佳佳
	内部
审批
	

	2019/9/11
	办公区占用绿地移植
	移植合同
	公章（2）、法人章（2）
	张佳佳
	内部
审批
	

	2019/9/11
	售楼处及示范区石材幕墙工程
	中国无锡市新吴区利源项目售楼处及示范区石材幕墙工程合同文件
	公章（16）法人章（16）
	张佳佳
	内部
审批
	

	2019/9/11
	总包人员
备案变更
	江苏省建设工程施工项目部关键岗位人员变更申请表
	合同章(6)
	张佳佳
	内部
审批
	

	2019/9/16
	总包信用备案
	建设工程施工备案合同
	公章（8）、法人章（16）
	张佳佳
	徐春燕微信9月16日
	

	2019/9/16
	售楼处、90、108样板房软装
	无锡利源项目售楼处、90、108软装设计和采购合同
	公章(24)
	高慧
	内部
审批
	

	2019/9/17
	资金监管用印
	无锡市商品房预售资金监管开户申请书、单位委托书
	公章（2）、法人章（1）
	冒卉颖
	内部
审批
	

	2019/9/17
	银行准入
基础材料
	营业执照正副本、增资进件材料、开户许可、土地合同、土地出让金收据、环境影响登记表、规划设计方案审查意见、建设用地规划许可证、工程规划许可证、土地证、定位图、设计要点、施工证、顾国华身份证、暂定二级资质证书、损益表201906、现金流量表201906、资产负债表201906、损益表201908、现金流量表201908、资产负债表201908
	公章（780）、法人章（13）
	赵海燕
	内部
审批
	

	2019/9/17
	效果图制作合同
	无锡公司-融创 长江映2019年7月效果图制作合同
	公章（6）、法人章（6）
	浦敏洁
	内部
审批
	由吴海菲代为用印登记

	2019/9/17
	家配图制作合同
	无锡公司-融创 长江映2019年8月家配图制作合同
	公章（6）、法人章（6）
	浦敏洁
	内部
审批
	由吴海菲代为用印登记

	2019/9/17
	广告服务合同
	无锡公司利源项目2019年8-12月广告服务合同、廉洁协议
	公章（6）、法人章（6）
	浦敏洁
	内部
审批
	由吴海菲代为用印登记

	2019/9/17
	案场员工
宿舍租赁
	房屋租赁合同
	公章（6）、法人章（6）
	阮杰
	内部
审批
	由吉鑫代为用印登记

	2019/9/18
	光大信托·鸿泰2号集合资金信托计划补充协议
	监管服务协议、土地使用权抵押合同
	公章（30）、法人章（18）
	陈虎
	内部
审批
	

	2019/9/19
	物业招标中标备案表及中标通知书
	物业招标中标备案表及中标通知书用印
	公章（9）
	唐传龙
	内部
审批
	

	2019/9/19
	员工入职
	劳动合同、保密协议
	公章（14）
	高京
	内部
审批
	由李洁代为用印登记

	2019/9/19
	物业备案合同
	前期物业服务合同
	公章（8）、法人章（4）
	唐传龙
	内部
审批
	由田冰洁代为用印登记

	2019/9/20
	外显号码授权
	外显号码授权书
	公章（1）
	浦敏洁
	内部
审批
	由叶炜轩代为用印登记

	2019/9/24
	售楼处装修合同
	利源售楼处及样板房精装修合同文本
	公章（40）、法人章（16）
	张佳佳
	内部
审批
	

	2019/9/25
	人防检测合同
	人防检测合同
	公章（8）、法人章（8）
	张佳佳
	内部
审批
	

	2019/9/26
	物价申请
	物价备案申请
	公章(1)
	都雪君
	内部
审批
	审批单于2019年9月30日补齐

	2019/9/28
	房地产网系统
价格导入
	单位委托书、测绘结果通知单、测绘报告、物价批复、房源检验申请表、代理人身份证复印件
	公章（64）、法人章（1）
	李洁
	内部
审批
	由彭媛媛代为登记用印

	2019/9/29
	购房意向书、
订单用印
	购房意向书、房屋认购合同
	公章（4000）
	李洁
	内部
审批
	

	2019/9/29
	预售申报资料
	施工备案合同、公建配套立项、前期物业招投标中标书、区政府允许预售办文单、营业执照正副本复印件、预售区域彩图、资金监管协议
	公章（50）
	都雪君
	内部
审批
	审批单于2019年9月30日补齐

	2019/9/30
	房源二审
资料用印
	入网申请表、预售证复印件、土地证复印件、一房一件表、测绘报告、公建配套复印件、施工许可证复印件、单位委托书
	公章（83）、法人章（2）
	李洁
	内部
审批
	由彭媛媛代为登记用印

	2019/9/30
	办理银联POS机协议书用印
	特约商户受理银行卡协议书（融颢光大、融颢招行）
	公章（2）
	贺伟
	内部
审批
	


2019年9月期间，项目公司共计签订合同10份，详见合同签订情况表：

(转下页)

2019年9月合同签订情况表
	序号
	对方单位
	合同文件名称
	合同内容
	合同金额（元）
	签约日期
	用印日期

	1
	无锡经发置业有限公司
	场地租赁合同
	租赁新之城购物中心西广场50平米区域2个月
	45,000.00 
	2019.8.23
	2019.9.5

	2
	上海中境建筑事务所
	无锡利源建筑设计方案设计合同
	项目设计任务
	2,083,824.00 
	2019.8
	2019.9.11

	3
	无锡市新正安路政设施有限公司
	安装合同
	门牌号码安装
	41,360.00 
	2019.8.21
	2019.9.11

	4
	无锡市新区江溪绿化管理有限公司
	移植合同
	江溪港至江溪路苗木移植
	58,000.00 
	2019.9.11
	2019.9.11

	5
	上海京藤建设工程（集团）有限公司
	中国无锡市新吴区利源项目售楼处及示范区石材幕墙工程合同文件
	售楼处及示范区石材幕墙工程合同文件
	3,123,094.38 
	2019.9
	2019.9.11

	6
	上海添煦室内装饰设计有限公司
	无锡利源项目售楼处、90、108样板房软装设计和采购合同
	售楼处、90、109样板房软装家具、灯饰、窗帘、地毯、挂画、雕塑及装饰品等设计、采购、制作及摆放服务
	1,527,900.00 
	2019.9
	2019.9.16

	7
	上海每时每刻文化传播有限公司
	效果图设计合同
	项目鸟瞰图、主入口透视图、景观透视图、建筑入视图各一张（注：2019年9月29日前交付）
	29,150.00 
	2019.7.30
	2019.9.17

	8
	上海每时每刻文化传播有限公司
	效果图设计合同
	叠加户型家配图10张（2019年8月31日前交付）
	8,400.00 
	2019.8.15
	2019.9.17

	9
	北京等于三广告传媒有限公司
	广告服务合同
	广告创意、平面广告设计、文字撰写（注：服务期限2019年8月9月至2019年12月31日）
	400,000.00 
	2019.8.8
	2019.9.17

	10
	张重阳、孙嫣然，廖岸英
	房屋租赁合同
	租赁期限2019年9月1日至2019年12月31日
	28,500.00 
	2019.9.6
	2019.9.17


5项目竞品分析
[image: image10.png]N Qe

\ @

REsiH
s\ @
2z \K%#l
S _ q"’& 7z

b AR rfélt \
T?Eﬁiﬁ@

ez

(&)
EBEHREE
CEETR Y

\ EFRRebES




本项目地处无锡市新区中心，长江北路沿线成熟商业配套，距本项目最近的主要竞品楼盘有融创运河壹号府和吉宝季景铭邸。2019年9月份竞品楼盘情况如下：

	无锡新吴区板块项目
	项目简介
	主力在售
	面积分布（㎡）
	2019年9月主力在售产品报价

（单位:元/ ㎡）

	融创运河壹号府
	融创运河壹号府位于梁溪区兴源路与金城路交叉口西北侧，价格较周边来说属于较高水平，项目建设用地面积约150685.7平方米。此楼盘类型包括多层，高层，花园洋房等。
	高层、洋房
	高层89、118、136，洋房142、260

	高层均价23000-24000，洋房均价25000-26000

	吉宝季景铭邸
	吉宝季景铭邸位于新吴机场路以东，江溪路以南，锡士路以西，江华路以北，项目建设用地面积约180299平方米。此楼盘类型包括花园洋房、叠拼、高层等。
	叠加别墅、高层
	上叠约142，中叠约172，下叠约285，高层98、116、130，小高层126、143

	叠加别墅均价24000，高层均价20000-21000，小高层均价23000-24000


标的项目周边新出让的住宅地块情况如下：
	序号
	地块名称
	地块位置
	面积 （平方米）
	用途
	容积率
	竞得人
	成交金额（万元）

	1
	XDG-2019-28号地块
	新吴区新洲路与锡义路交叉口东北侧
	4691.16
	居住、商业用地
	2.0-2.2
	上海融栩实业有限公司
	90500


附件一  共管物品使用登记簿
印鉴使用登记薄

[image: image11.png]'] 4. | mBrEAe SRR HELE 3! Fe afd
211 | 2LL48 ﬁ/wfwlm Mﬂﬁiﬁ BE W | o
| g |omtpetiis | @ik 4 L | et
4 75 FEBNRAY. mz@\!ﬁqm m&:yau RN 34 ’ Jiﬁ .. 'Tl%i

o| g5 | mensk  |Samhveaime: R Tons_| picks
o| o5 |ifilen | o UNKRed) -k TR 2R 4 b RS ey
T 49 | BEEE AR K HE 2 Jers | mirg
11 |somnterny [woreassspe el | [ o |
200 | durerndal Swtinsib | > s

©l 4y | BHEHAT | B Ferid st 2 d g 3 7% ot
"9 |RebEH RAUBAPHA. © \ T~ 3
N AL 7 /u:mnéﬁ»ﬁ; i % 2

° atorhehed| s etk 7 it J{F/M» jlﬁ%r‘?m
" £ AR, brBeAi] N N

S 4l | EBBL BEE PR ARER 343 7@].’/(1 .




[image: image12.png]O\t 4| griphiARS | s dileq_ 3 b Jeor | mlE

" J.a.?.tﬂ_wea Gt esl)  HoAAA Gt | 2ok J»&__@g/l_
© o PRl | iy, ¥ l Fit-

o pd]| hedi | dsitid w | 151 | || hobk | il
“hati) AARY | TAMAALRAR 6| | 4] Bia4 |vorpe
“padrl] SAder | SmemAasad | | |4 Baq &iﬂﬁ
2higil e | SoRTtEabRssd ¢ ¢ La4 |t :
= :«mﬁ AR | JedtaespiBisd |6 L £p. | A
| pnd EERbR e SOOI o | b okt
* J»IMI{MA ﬂ%@{ﬂb kw8 1] b
(%1 RRA i Wi 80 t T, | iy
7| sofs] 30 HA Feosha g 8 4 A8 | (4 [
AT L o L I 0 e i k a d | o bed W% |
% bt | Btargieend | B JYoh & 8] Tert | e iy
S e e o F 1ot




[image: image13.png]N oottss|_ingpoad At 1) 8 Fwh | A¥én
32 | o179 3> & oy, ‘mﬂﬁm’%ﬁ: by \}?wﬁ, PR
33 &m Wb

= o

ATl Wb mheBE 48 it s e B | ppod
QD ERrY . £ |,
| mogad 2% Aidpi ! b | mipia |
| 91| Bty | ARSBIG% @Bﬁ‘ﬁ“’%} Holdh, | Wil





（注：上述表格中第一列序号数字仅作为底稿标记使用，对外无特殊含义，用印序号以监管电子版记录为准）
证照使用登记簿
[image: image14.png]U fro | it | % ypest Rremadet Y | 7| g Rt | it
: j;’wz Eunl aras _[j_}g?.

C s | s Fanlank A @AY |

S 198 | R | Baes VI V] & | o, fym

o g | Reghad St vI VA Tk | Fa

T | pedesy| el VIR Tk | o
s 193] DMt tel vl 7 Gl | 3
*190) [hyst Vi VARVAR 3| XL | ot
o 1954 laviad pany mawww%;j; VNG PR Griad
" 1430 W posn | St POu By 7904 | F ek





印鉴外出登记簿
[image: image15.png]gib - | abfg ¥ . |andsod B | Srile
el sl hzt? |ow%ns | |t
2 ARERREEELE | sk Bz _ | miim
910 HBR A EAAHE | ReRLE BE | wdas
1.4 I et gctid | Tok | whim
q.24 a8t b YexE  |idess )3 b | Aerae | TeRER





附件二 商品房预售许可证
[image: image16.png]LS

T8 i 55 T B 1 AT E

i & e

R B R 4 R
T hh B R R
W P RO &
V]
FRHAFIE 3R

FiisE A

2, LRBECR&KME, HTHE. W

( 2009) FEMEFSRE 120 %
TS MmMBELERLT
FORTEE 4#. 104, 11#
MRACIRBESNFHRZROTEEN, MRSEAEN
THE
29820.68 15K
N 2019 BT R =HE 0249262 5 ;R FE 3202012019X0183 &,
EFH 3202012019X0184 5 ; 320291201907300101 &

%Y
TR ARRS R
R\
= 0=
£ H H




附件三 标的项目平面图
[image: image17.jpg]



