2020年12月19日-2020年12月25日监管周报
2020年12月19日-2020年12月25日监管周报

浙金•汇业441号融创重庆项目股权投资集合资金信托计划

监管周报

项目名称：浙金•汇业441号融创重庆项目股权投资集合资金信托计划

委托方：浙商金汇信托股份有限公司

受托方：北京康信君安资产管理有限公司

监管人员：何艳秋

日期：2020年12月19日—2020年12月25日

目录
11、 重大事项


12、项目五证办理及施工进度情况


12.1、项目五证办理情况说明


22.2、项目施工进度情况


33、印鉴使用情况


64、合同签订情况


95、项目销售情况


96、资金情况


96.1、资金流出情况


116.2、资金流入情况


156.3、各账户余额


16附件


16各账户余额截图


23共管资料清单




为了方便阅读之目的，本报告中将部分名称简写为：

·项目公司：重庆璟富房地产开发有限公司

·浙金信托：浙商金汇信托股份有限公司

·康信君安：北京康信君安资产管理有限公司

1、 重大事项

（1）2020年12月21日，实现了项目公司S38-6地块（1-11#楼、S1#楼、M1#楼、车库）建设工程规划许可证、S38-6地块建筑工程施工许可证的共管，共管资料详见附件。

（2）2020年12月23日，实现了项目公司渝北区两路组团S分区S38-6地块10#、11#预售许可证的共管，共管资料详见附件。
（3）2020年12月25日，项目公司新开立大连银行重庆分行按揭一般户，新开立账户复核盾已实现共管，共管资料详见附件。
2、项目五证办理及施工进度情况

2.1、项目五证办理情况说明

截至2020年12月25日，该项目具体证照办理进度情况如下：

办理进度情况表

	序号
	证件名称
	取证日期
	证载面积
	备注

	1
	不动产权证书
	2020年08月12日
	34640.00㎡
	S38-4/03

	
	不动产权证书
	2020年10月23日
	36674.00㎡
	S38-5/03

	
	不动产权证书
	2020年08月04日
	25176.00㎡
	S38-6/03

	2
	建设用地规划许可证
	2020年10月15日
	96490.00㎡
	S38-4

S38-5

S38-6

	3
	建设工程规划许可证
	2020年10月12日

2020年12月14日
	57223.12㎡

95780.74㎡
	S38-4

S38-6

	4
	施工许可证
	2020年10月22日
	
	渝北区两路组团S分区S38-4地块1-5#楼、S1、S2#楼及车库

	
	
	2020年10月23日
	
	渝北区两路组团S分区S38-4地块6#楼、M1#楼

	
	
	2020年12月01日
	84202.18㎡
	渝北区两路组团S分区S38-6地块

	5
	预售许可证
	2020年10月28日

2020年11月20日

2020年12月18日
	17438.82㎡
17438.82㎡

11626.84㎡
	渝北区两路组团S分区S3804地块（1#楼、5#楼、6#楼）

渝北区两路组团S分区S3804地块（2#楼、3#楼、4#楼）

渝北区两路组团S分区S3806地块（10#楼、11#楼）

	6
	投资项目备案证
	2020年08月03日
	
	S38-4/03

S38-5/03

S38-6/03


2.2、项目施工进度情况

截至2020年12月25日施工情况如下：

	工程名称
	工程名称
	本期进度

	S38-4
	1#楼
	负一层完成50%。

	
	2#楼
	桩基完成。

	
	3#楼
	桩基完成，基础结构地板完成60%。

	
	4#楼
	桩基完成100%，降桩已完成15根。

	
	5#楼
	主体4层完成，5层排架完成。

	
	6#楼
	主体结构6层浇筑。

	S38-5
	
	暂无进度。

	S38-6
	1#楼
	负一层完成90%。

	
	10#楼
	桩基完成20根旋挖。

	
	11#楼
	地梁完成100%，垫层浇筑完成。


标的项目现场照片（拍摄于12月25日）

[image: image1.jpg]


          [image: image2.jpg]



4#地施工现状                                  5#地施工现状                           

[image: image3.jpg]



6#地施工现状
3、印鉴使用情况

对于印章的使用，项目公司人员按照监管协议规定，履行印章使用流程，填写印章使用登记表，康信君安监管人员了解用印事由，重大事项按康信君安公司流程履行审批后，通过邮件等方式提交给浙金信托有关人员，待浙金信托有关人员批复后方给予用印。使用情况详见下表：

印章使用情况表
	日期
	事由
	材料
	印鉴名称
	经办部门
	经办人


	2020/12/21
	用于中央公园项目与民生银行按揭合作
	中央公园S38-4、S38-6#地块用地规划许可证
S38-6地块（一期）工规证
S38-6地块一期施工许可证
中央公园S38-6号地块国土证
（各2份）
	公章
	财务管理部
	唐国栋

何艳秋

	2020/12/21
	用于中央公园项目竣工报告、验收记录使用
	中央公园开竣工报告、验收记录（4份）
	公章
	工程管理部
	郭晓佼

何艳秋

	2020/12/21
	用于签订合同
	《房屋使用合同》（6份）
	公章
	渠道组
	赵详柳

何艳秋

	2020/12/21
	用于中央公园与大连银行合作
	按揭额度合作申请模板
法定代表人名章视同签字说明书
法定代表人身份证明书
授权书（企业征信）
印章样本
董事会（股东会）成员名单及签字样本
（各4份）
	公章
	财务管理部
	唐国栋

何艳秋

	2020/12/22
	用于安居客9月份合同签订
	安居客媒体网络推广发布合同                                                                                                                                                                       供方廉洁协议-常规类（各5份）
	公章
	策划组
	胡航

何艳秋

	2020/12/22
	用于11月楼宇视频投放费用合同签订
	楼宇媒体广告发布合同（6份）
	公章
	策划组
	胡航

何艳秋

	2020/12/22
	用于隐溪晓院车库灯箱推广合同签订
	泊广车库灯箱10月户外广告发布合同（5份）
	公章
	策划组
	胡航

何艳秋

	2020/12/22
	用于签订合同
	融创·隐溪晓院10月LED户外广告发布合同（4份）                                                                                                                                                                               供方廉洁协议-常规类（2份）
	公章
	策划组
	胡航

何艳秋

	2020/12/22
	用于11月车库灯箱推广费用合同签订
	一赞车库灯箱11月户外广告发布合同（5份）                                                                                                                                                                                                    供方廉洁协议-常规类（2份）
	公章
	策划组
	胡航

何艳秋

	2020/12/22
	用于9月车库灯箱推广费用合同签订
	一赞车库灯箱9月户外广告发布合同（5份）
	公章
	策划组
	胡航

何艳秋

	2020/12/22
	用于签订合同
	融创隐溪晓院项目短视频制作合同（6份）                                                                                                                                                          供方廉洁协议-常规类（2份）
	公章
	策划组
	胡航

何艳秋

	2020/12/22
	用于签订合同
	营销印刷合同（5份）                                                                                                                                                                         供方廉洁协议-常规类（2份）
	公章
	策划组
	胡航

何艳秋

	2020/12/22
	用于签订合同
	餐品供应协议（8份）                                                                                                                                                                          供方廉洁协议-常规类（2份）
	公章
	策划组
	罗宵

何艳秋

	2020/12/22
	用于签订合同
	服务外包合同                                                                                                                                                                                 供方廉洁协议-常规类                                                                                                                                                                                （各6份）
	公章
	销售组
	蒋剑红

何艳秋

	2020/12/23
	用于璟富项目施工单位项目人员任命文件用印
	项目管理人员任命文件（10份）
	公章
	工程管理部
	燕登

何艳秋

	2020/12/23
	用于璟富项目建设工程质量委托合同及解除协议
	工程质量检测备案表（4份）
建设工程质量委托合同（5份）
建设工程质量委托合同解除协议（5份）
	公章
	工程管理部
	燕登

何艳秋

	2020/12/24
	用于签订合同
	虚拟运营商企业通信办理协议（5份）
	公章
	渠道组
	赵详柳

何艳秋

	2020/12/24
	用于取预售资金
	璟富招行取预售支票（1份）
	财务章
法人章
	财务管理部
	郑玮

何艳秋

	2020/12/24
	用于中央公园S38-6地块10.11#楼预售资金监管核定事项
	预售资金监管核定申请表
S38-6地块（一期）施工许可证
S38-6地块10.11#楼预售许可证
S38-6地块房地产开发项目配套设施建设承诺书
（各3份）
	公章
	前期开发组
	陶奉蓉

何艳秋

	2020/12/24
	用于中央公园S38-6地块预售事项
	预售资金监管协议（11份）
预售资金监管协议（11份）
预售方案（12份）
情况说明（9份）
S38-6地块工规证及附件（10份）
S38-6地块经济指标书（10份）
S38-6地块规证附图（9份）
	公章
	前期开发组
	陶奉蓉

何艳秋

	2020/12/24
	用于中央公园项目资本金、农民工保证金办理事项
	减免保证金承诺书(6#地块二期)
渝北区欠薪保障金申请减免审批意见表（6#地块二期）
项目资本金存入申请表（6号地块二期）
(3份)
	公章
	前期开发组
	陶奉蓉

何艳秋

	2020/12/25
	用于隐溪晓院项目在大连银行重庆分行开立一般放款户外借
	单位银行账户客户信息尽职调查表
法人身份证复印件
开立人民币单位银行结算账户申请书
大连银行对公账户业务授权委托书
重庆璟富房地产开发有限公司章程
人民币单位银行结算账户管理协议
开立单位一般存款账户申请
经办人身份证复印件
财务人员身份证复印件
基本存款账户信息
营业执照正本
（各1份）
	公章
	财务管理部
	姚帆

何艳秋

	2020/12/15
	用于签订合同
	百度关键字搜索10-11月发布合同（5份）
“大卫聊地产”微信大号广告发布合同（6份）
隐溪晓院10月朋友圈投放合同（6份）
网推公司服务合同（5份）
中石油（重庆）加油站平面广告发布合同（5份）
融创隐溪晓院汇好网络传媒有限公司广告投放（4份）
2020年融创置地自媒体稿件撰写合同（5份）
物料制作安装合同（5份）
融创隐溪晓院项目短视频制作合同（6份）
隐溪晓院手机媒体广告服务合同（5份）
	公章
	策划组
	胡航

何艳秋


4、合同签订情况

2020年12月19日至2020年12月25日期间，项目公司共签订合同22份。

合同签订情况表

	序号
	对方单位
	合同文件名称
	合同内容
	合同金额（元）

	1
	重庆荣亨房地产经纪有限公司
	房屋使用合同
	1、甲方将重庆市沙坪坝区大学城中路34号1幢18楼6789 ，建筑面积为 184.86平方米 的房屋，出租给堃运公司，乙方作为堃运公司的关联方，在本协议约定的期限内使用租赁房屋，并承担使用期限内的租赁费用作为办公场地使用。
2、使用期从2021年1月09日起至 2021年4月08日止，共计三个月整。
	28,325.24 

	2
	瑞庭网络技术（上海)有限公司重庆分公司
	安居客媒体网络推广发布合同
	1、乙方在安居客重庆站为甲方发布媒体网络推广；发布形式为安居客云聚客A+B套餐19天+星盘通8天。                                                                                                                                           2、发布期限为19天，自2020年10月9日至2020年10月27日。
	150,000.00 

	3
	重庆维冠广告有限公司
	楼宇媒体广告发布合同
	1、乙方在楼宇视频发布媒体广告，室外电子显示装置/室内液晶电视广告系统每天滚动播放60次。                                                                                                                                                             2、发布期限为14天，自2020年12月9日至2020年12月22日。
	40,000.00 

	4
	重庆泊广远扬广告传媒有限公司
	泊广车库灯箱10月户外广告发布合同
	1、广告样稿由甲方提供，乙方收到样稿后起5个日历天内，送主管机关审批，审批通过及小样确认后完成商圈车库广告媒体广告制作。                                                                         2、发布期限为1个月，自2020年10月24日至2020年11月23日。
	66,000.00 

	5
	重庆思洲广告有限公司
	融创·隐溪晓院10月LED户外广告发布合同
	1、广告样稿由甲方提供，乙方收到样稿后起2个日历天内，送主管机关审批，审批通过及小样确认后完成户外LED大屏广告制作、安装。                                                                          2、发布期限为自2020年10月1日至2020年10月6日。
	43,600.00 

	6
	重庆一赞广告有限公司
	一赞车库灯箱11月户外广告发布合同                                                                                                                                                                                                    
	1、广告样稿由甲方提供，乙方收到样稿后起3个日历天内，送主管机关审批，审批通过及小样确认后完成停车场车库灯箱制作、安装及发布。                                                                          2、发布期限自2020年11月15日至2021年1月4日。
	10,000.00 

	7
	重庆一赞广告有限公司
	一赞车库灯箱9月户外广告发布合同
	1、广告样稿由甲方提供，乙方收到样稿后起3个日历天内，送主管机关审批，审批通过及小样确认后完成停车场车库灯箱制作、安装及发布；                                                                          2、发布期限为1个月，自2020年9月6日至2020年10月5日。
	70,000.00 

	8
	成都意点源数字科技有限公司
	融创隐溪晓院项目短视频制作合同
	乙方负责制作融创隐溪晓院项目短视频。项目素材剪辑，渲染、调色、剪辑合成、中文配音，用于手机微信朋友圈。
	9,000.00 

	9
	重庆随印坊传媒有限公司
	营销印刷合同
	1、乙方为广告物料印刷的供应商，甲方向乙方提出印刷要求后，向乙方提供印刷产品的设计资料，乙方根据设计资料为甲方提供印刷制作；                                                                2、合作期限为2020年7月23日至2020年10月30日。
	5,100.00 

	10
	重庆兴红得聪餐饮管理有限公司
	餐品供应协议
	1、甲方根据需要向乙方采购餐品作为工作餐，工作餐数量为500份（川味卤肉饭、农家小炒肉各250份），餐品价格20元/份，打包价格2元/份；                                                                      2、合作期限为2020年12月5日至2020年12月31日；                                                                                                                                                  3、甲方提前1天于下午 17：00 前以电话订餐的方式向统一向乙方下订单，乙方根据要求送餐至融创隐溪晓院售房部 。
	11,000.00 

	11
	北京德元通远人力资源管理有限公司重庆分公司 
	服务外包合同                                                                                                                                                                                
	1、乙方为甲方委托提供运营外包服务，通过线上、线下的途径对甲方运营的“幸福通”平台进行推广，促进平台所载甲方的房源成交；                                                                         2、服务期限自2021年1月1日至2021年12月31日；                                                                                                                                                    3、甲方每月根据乙方的工作完成进度及推荐房源的销售情况结算服务费用，其中推广费按照《支付清单确认书》中奖励金的3%计收。
	乙方服务费用以每月确认的《支付清单确认书》上记载的金额为准

	12
	重庆米米在线网络技术有限公司
	虚拟运营商企业通信办理协议
	1、甲方因日常办公和业务沟通需要，有虚拟运营商企业通信的使用需求，有意购买乙方代理的虚拟运营商产品；
2、本协议的合作期限自2020年12月1日起至2020年12 月31日止，合作期限届满后，本协议自动终止。
	10,880.00 

	13
	重庆百润信息技术有限公司
	百度关键字搜索10-11月发布合同
	1、甲方或甲方关联公司隐溪晓院项目品牌宣传广告，具体广告内容以甲方提供的宣传内容为准；
2、广告发布期限为：2020年10月12日至2020年12月11日。
	39,884.00 

	14
	重庆卫然成峰网络科技有限公司
	“大卫聊地产”微信大号广告发布合同
	1、甲方委托乙方在 微信公众号“大卫聊地产”发布媒体广告；
2、广告合作期限自 2020年10月1 日至2020年10月31日止。
	10,000.00 

	15
	北京恒益九州网络科技股份有限公司
	隐溪晓院10月朋友圈投放合同
	1、甲方或甲方关联公司隐溪晓院项目品牌宣传广告，具体广告内容以甲方提供的宣传内容为准；
2、广告发布期限为:2020年10月14日至 2020年10月18日。
	50,000.00 

	16
	重庆科沛科技有限公司
	网推公司服务合同
	1、甲方委托乙方进行媒介整合推广；
2、服务期限为3个月：2020年10月01日至2020年12月31日。
	69,000.00 

	17
	重庆麦广广告有限公司
	中石油（重庆）加油站平面广告发布合同
	1、甲方或甲方关联公司融创•隐溪晓院项目品牌宣传广告，具体广告内容以甲方提供的宣传内容为准；
2、广告发布期限为：2020年9月15 日至2020年10月12日。
	38,340.00 

	18
	重庆汇好网络传媒有限公司
	融创隐溪晓院汇好网络传媒有限公司广告投放
	1、甲方或甲方关联公司项目品牌宣传广告，具体广告内容以甲方提供的宣传内容为准；
2、广告发布期限为：2020年10月5日至2020年12月31日。
	23,000.00 

	19
	重庆市思熹科技有限公司
	2020年融创置地自媒体稿件撰写合同
	1、乙方为甲方提供广告发布；
2、合作时间：2020年10月8日—2020年12月31日。
	10,000.00 

	20
	重庆唐码传媒有限公司
	物料制作安装合同
	1、乙方应按照甲方确定的设计方案及制作、安装要求，保质保量的完成物料的制作及安装，并在制作安装期限届满之前通过甲方的验收；
2、本合同期限为 2020年10月1日至 2020年12月31日。
	17,280.00 

	21
	成都意点源数字科技有限公司
	融创隐溪晓院项目短视频制作合同
	甲方委托乙方负责制作融创隐溪晓院项目短视频。项目素材剪辑，渲染、调色、剪辑合成、中文配音，用于手机微信朋友圈。
	9,000.00 

	22
	重庆众选科技有限公司
	隐溪晓院手机媒体广告服务合同
	1、乙方向甲方以有偿收费方式提供手机媒体广告服务；
2、甲乙双方的合作期限为：2020年 10月26日至2020年11月30日。
	34,500.00 


5、项目销售情况
自2020年12月19日起，截至2020年12月25日，项目销售情况汇总如下：

已签订认购协议56份，预测销售面积5133.81㎡；

已签订线下合同18份，预测销售面积1612.47㎡；

已网签备案合同3份，预测销售面积280.5㎡；

已网签未备案合同45份，预测销售面积4070.42㎡；

已收到销售资金57,597,545.81元。
6、资金情况

自2020年12月19日起，截至2020年12月25日，本期监管范围内资金流出总额共计95,712,796.73元，本期监管范围内资金流入总额共计95,256,800.54元。截至2020年12月25日各被监管账户资金余额总额为138,993,945.06元。

6.1、资金流出情况

自2020年12月19日起，截至2020年12月25日，本期监管范围内资金流出共计95,712,796.73元。

本期监管范围资金流出明细表

	支付日期
	资金用途
	金额（元）
	收款方
	用款类型
	流出账户

	2020/12/20
	网银注册账户服务费
	10.00
	
	财务费用
	璟富工商银行一般户
3100000819100004063

	2020/12/21
	往来款
	15,900,000.00
	璟富招商银行基本户
123912255510901
	往来款
	璟富民生银行一般户
632443604

	2020/12/21
	银行手续费
	160.40
	
	财务费用
	璟富民生银行一般户
632443604

	2020/12/21
	往来款
	3,500,000.00
	璟富招商银行基本户
123912255510901
	往来款
	璟富农业银行一般户
31111901040005030

	2020/12/21
	银行手续费
	1.00
	
	财务费用
	璟富农业银行一般户
31111901040005030

	2020/12/21
	借款
	50,000,000.00
	重庆融创置地有限公司
	财务费用
	璟富招商银行基本户
123912255510901

	2020/12/21
	往来款
	17,000,000.00
	璟富招商银行基本户
123912255510901
	往来款
	璟富中信银行一般户
8111201011900440549

	2020/12/22
	借款108
	310,000.00
	曾娅
	财务费用
	璟富招商银行基本户
123912255510901

	2020/12/22
	借款102
	140,000.00
	牟春燕
	财务费用
	璟富招商银行基本户
123912255510901

	2020/12/22
	营销退款
	10.00
	林勤琴
	收费退缴
	璟富招商银行基本户
123912255510901

	2020/12/22
	营销退款
	287,426.00
	林勤琴
	收费退缴
	璟富招商银行基本户
123912255510901

	2020/12/22
	营销退款
	50,000.00
	林勤琴
	收费退缴
	璟富招商银行基本户
123912255510901

	2020/12/22
	营销退款
	43,372.90
	朱红鹰
	收费退缴
	璟富招商银行基本户
123912255510901

	2020/12/23
	往来款
	700,000.00
	璟富招商银行基本户
123912255510901
	往来款
	璟富农业银行一般户
31111901040005030

	2020/12/23
	银行手续费
	1.00
	
	财务费用
	璟富农业银行一般户
31111901040005030

	2020/12/23
	财务报销
	380.00
	王艳
	营销费用
	璟富招商银行基本户
123912255510901

	2020/12/23
	财务报销
	2,215.00
	重庆市沐风园林有限公司
	营销费用
	璟富招商银行基本户
123912255510901

	2020/12/23
	费用报销
	4,970.51
	成都京东世纪贸易有限公司
	营销费用
	璟富招商银行基本户
123912255510901

	2020/12/23
	费用报销
	10,800.00
	顺利办（舟山）信息技术有限公司
	营销费用
	璟富招商银行基本户
123912255510901

	2020/12/23
	财务报销
	4,000.00
	中国电信股份有限公司渝北分公司
	管理费用
	璟富招商银行基本户
123912255510901

	2020/12/23
	费用报销
	20,624.64
	成都京东世纪贸易有限公司
	营销费用
	璟富招商银行基本户
123912255510901

	2020/12/23
	重庆璟富房地产开发有限公司12月电费
	44,436.92
	国网重庆市电力公司
	管理费用
	璟富招商银行基本户
123912255510901

	2020/12/23
	财务报销
	51,761.00
	王艳
	营销费用
	璟富招商银行基本户
123912255510901

	2020/12/23
	费用报销
	391,600.00
	重庆业如小额贷款有限公司
	营销费用
	璟富招商银行基本户
123912255510901

	2020/12/23
	财务报销
	19,953.24
	上海晨光科力普办公用品有限公司
	营销费用
	璟富招商银行基本户
123912255510901

	2020/12/23
	往来款
	500,000.00
	璟富招商银行基本户
123912255510901
	往来款
	璟富中信银行一般户
8111201011900440549

	2020/12/24
	对公结算账户维护费
	38.00
	
	财务费用
	璟富农业银行一般户
31111901040005030

	2020/12/24
	重庆璟富房地产开发有限公司配套费
	3,357,782.00
	重庆市财政局
	开发费用
	璟富招商银行基本户
123912255510901

	2020/12/25
	退回
	1,000,000.00
	王丽
	收费退缴
	璟富招商银行基本户
123912255510901

	2020/12/25
	退回
	454,507.00
	王丽
	收费退缴
	璟富招商银行基本户
123912255510901

	2020/12/25
	费用报销
	742,330.00
	重庆到家了网络科技有限公司
	营销费用
	璟富招商银行基本户
123912255510901

	2020/12/25
	费用报销
	979,747.00
	重庆更赢信息技术有限公司
	营销费用
	璟富招商银行基本户
123912255510901

	2020/12/25
	费用报销
	60,000.00
	重庆宝歌科技有限公司
	营销费用
	璟富招商银行基本户
123912255510901

	2020/12/25
	费用报销
	134,150.12
	重庆联黔服务外包有限公司
	营销费用
	璟富招商银行基本户
123912255510901

	2020/12/25
	费用报销
	2,520.00
	重庆金财互联锦都财税服务有限公司
	管理费用
	璟富招商银行基本户
123912255510901


6.2、资金流入情况

自2020年12月19日起，截至2020年12月25日，本期监管范围内资金流入总额共计95,256,800.54元，其中一般性资金流入为37,659,254.73元，销售资金流入57,597,545.81元。

本期资金流入明细表

	收款日期
	资金用途
	金额（元）
	付款方
	收款行

	2020/12/20
	银行结息
	5,822.13
	
	璟富民生银行一般户
632443604

	2020/12/21
	银行结息
	3,565.13
	
	昂麒兴业银行基本户
346270100100051091

	2020/12/21
	银行结息
	94.97
	
	璟富工商银行一般户
3100000819100004063

	2020/12/21
	银行结息
	6,209.95
	
	璟富农业银行一般户
31111901040005030

	2020/12/21
	房款汇入
	374,451.88
	银联商务股份有限公司
	璟富农业银行一般户
31111901040005030

	2020/12/21
	房款汇入
	86,411.74
	银联商务股份有限公司
	璟富农业银行一般户
31111901040005030

	2020/12/21
	房款汇入
	14,142.81
	银联商务股份有限公司
	璟富农业银行一般户
31111901040005030

	2020/12/21
	房款汇入
	1,273,317.00
	POS交易过账
	璟富预售资金监管账户
123912255510600

	2020/12/21
	房款汇入
	3,808,333.50
	POS交易过账
	璟富预售资金监管账户
123912255510600

	2020/12/21
	房款汇入
	6,932,304.51
	POS交易过账
	璟富预售资金监管账户
123912255510600

	2020/12/21
	银行结息
	15,733.20
	账户结息
	璟富预售资金监管账户
123912255510600

	2020/12/21
	银行结息
	18,805.73
	
	璟富招商银行基本户
123912255510901

	2020/12/21
	活期保证金户结息
	2,323.02
	
	璟富招商银行基本户
123912255510901

	2020/12/21
	往来款
	17,000,000.00
	重庆璟富房地产开发有限公司
	璟富招商银行基本户
123912255510901

	2020/12/21
	往来款
	3,500,000.00
	重庆璟富房地产开发有限公司
	璟富招商银行基本户
123912255510901

	2020/12/21
	往来款
	15,900,000.00
	重庆璟富房地产开发有限公司
	璟富招商银行基本户
123912255510901

	2020/12/21
	银行结息
	3,218.25
	
	璟富中信银行一般户
8111201011900440549

	2020/12/21
	银行结息
	2,537.39
	
	慕申招行银行基本户
123912439510401

	2020/12/21
	银行结息
	944.96
	
	璟富三峡银行按揭一般户
0101014170000140

	2020/12/22
	房款汇入
	177,440.90
	银联商务股份有限公司
	璟富农业银行一般户
31111901040005030

	2020/12/22
	房款汇入
	6,299,735.01
	POS交易过账
	璟富预售资金监管账户
123912255510600

	2020/12/22
	房款汇入
	1,210,000.00
	李龙灵
	璟富招商银行基本户
123912255510901

	2020/12/22
	房款汇入
	1,415,241.00
	孙志燕
	璟富招商银行基本户
123912255510901

	2020/12/22
	房款汇入
	1,450,681.00
	孙志燕
	璟富招商银行基本户
123912255510901

	2020/12/22
	房款汇入
	1,020,000.00
	苏成勇
	璟富招商银行基本户
123912255510901

	2020/12/22
	房款汇入
	1,020,000.00
	欧阳筱瑜
	璟富招商银行基本户
123912255510901

	2020/12/23
	房款汇入
	45,668.07
	银联商务股份有限公司
	璟富工商银行一般户
3100000819100004063

	2020/12/23
	房款汇入
	472,650.78
	银联商务股份有限公司
	璟富农业银行一般户
31111901040005030

	2020/12/23
	房款汇入
	7,025,267.00
	POS交易过账
	璟富预售资金监管账户
123912255510600

	2020/12/23
	房款汇入
	200,000.00
	夏梦杨
	璟富招商银行基本户
123912255510901

	2020/12/23
	往来款
	700,000.00
	重庆璟富房地产开发有限公司
	璟富招商银行基本户
123912255510901

	2020/12/23
	往来款
	500,000.00
	重庆璟富房地产开发有限公司
	璟富招商银行基本户
123912255510901

	2020/12/23
	房款汇入
	200,000.00
	李君
	璟富招商银行基本户
123912255510901

	2020/12/23
	房款汇入
	200,000.00
	李君
	璟富招商银行基本户
123912255510901

	2020/12/23
	房款汇入
	200,000.00
	尹丽丽
	璟富招商银行基本户
123912255510901

	2020/12/23
	房款汇入
	100,000.00
	刘晓丹
	璟富招商银行基本户
123912255510901

	2020/12/23
	房款汇入
	50,000.00
	刘方涛
	璟富招商银行基本户
123912255510901

	2020/12/24
	房款汇入
	311,441.59
	银联商务股份有限公司
	璟富农业银行一般户
31111901040005030

	2020/12/24
	房款汇入
	3,320,344.00
	POS交易过账
	璟富预售资金监管账户
123912255510600

	2020/12/24
	房款汇入
	1,000,000.00
	闫丽媛
	璟富招商银行基本户
123912255510901

	2020/12/24
	房款汇入
	1,000,000.00
	李君
	璟富招商银行基本户
123912255510901

	2020/12/24
	房款汇入
	1,000,000.00
	尹丽丽
	璟富招商银行基本户
123912255510901

	2020/12/24
	房款汇入
	269,682.00
	尹丽丽
	璟富招商银行基本户
123912255510901

	2020/12/24
	房款汇入
	380.00
	王艳
	璟富招商银行基本户
123912255510901

	2020/12/24
	房款汇入
	200,000.00
	李君
	璟富招商银行基本户
123912255510901

	2020/12/25
	房款汇入
	280,544.74
	银联商务股份有限公司
	璟富农业银行一般户
31111901040005030

	2020/12/25
	房款汇入
	5,885,001.28
	POS交易过账
	璟富预售资金监管账户
123912255510600

	2020/12/25
	房款汇入
	1,100,000.00
	邓媚
	璟富招商银行基本户
123912255510901

	2020/12/25
	房款汇入
	580,000.00
	付航
	璟富招商银行基本户
123912255510901

	2020/12/25
	房款汇入
	1,000,000.00
	李君
	璟富招商银行基本户
123912255510901

	2020/12/25
	房款汇入
	1,150,000.00
	万小玲
	璟富招商银行基本户
123912255510901

	2020/12/25
	房款汇入
	1,000,000.00
	李君
	璟富招商银行基本户
123912255510901

	2020/12/25
	房款汇入
	1,000,000.00
	王丽
	璟富招商银行基本户
123912255510901

	2020/12/25
	房款汇入
	454,507.00
	王丽
	璟富招商银行基本户
123912255510901

	2020/12/25
	房款汇入
	200,000.00
	孙志燕
	璟富招商银行基本户
123912255510901

	2020/12/25
	房款汇入
	1,150,000.00
	陶晓凤
	璟富招商银行基本户
123912255510901

	2020/12/25
	房款汇入
	930,000.00
	李琳琳
	璟富招商银行基本户
123912255510901

	2020/12/25
	房款汇入
	750,000.00
	彭彬
	璟富招商银行基本户
123912255510901

	2020/12/25
	房款汇入
	1,440,000.00
	田亮
	璟富招商银行基本户
123912255510901


6.3、各账户余额

	公司

名称
	开户银行名称
	账号
	账户性质
	账户余额(元)

	重庆璟富房地产开发有限公司
	招商银行股份有限公司重庆分行营业部
	123912255510901
	基本户
	33,447,522.78 

	
	招商银行股份有限公司重庆分行营业部

（预售资金监管账户）
	123912255510600
	一般户
	69,437,355.15 

	
	招商银行股份有限公司重庆分行营业部

（预售资金监管子账户）
	12391225551100024
	子账户
	20,978,000.00 

	
	中国建设银行股份有限公司重庆渝中上清寺支行
	50050101360000000554
	一般户
	588,481.90 

	
	中国农业银行股份有限公司重庆渝北三亚湾支行
	31111901040005030
	一般户
	1,092,371.59 

	
	兴业银行股份有限公司重庆加州支行
	346270100100068565
	一般户
	0.00 

	
	中国工商银行股份有限公司人力园支行
	310000081900004063
	一般户
	345,429.31 

	
	民生银行冉家坝支行
	632443604
	一般户
	10,661.73 

	
	中信银行股份有限公司重庆分行营业部
	8111201011900440549
	一般户
	73,218.25 

	
	重庆三峡银行股份有限公司渝中支行
	0101014170000140
	按揭一般户
	12,960,944.96 

	
	中国银行股份有限公司重庆双山路支行
	110272768445
	按揭一般户
	0.00 

	
	重庆农村商业银行股份有限公司沙坪坝支行
	0304010120010028116
	按揭一般户
	0.00 

	
	大连银行股份有限公司重庆分行
	120022000001137
	按揭一般户
	0.00 

	重庆融创慕申房地产经纪有限公司
	招商银行股份有限公司重庆分行营业部
	123912439510401
	基本户
	30,957.13 

	重庆融创昂麒房地产经纪有限公司
	兴业银行股份有限公司重庆加州支行
	346270100100051091
	基本户
	29,002.26 

	合计
	138,993,945.06 


截至2020年12月25日，项目公司各资金账户余额总计138,993,945.06元。
附件

各账户余额截图

璟富招商银行     单位：元

[image: image4.png]Y owss

APP RS E
LEE: KSE > WS > KPS

WPEE

» wT

#:%7123,862,877.93 ©If4%0 123,862,877.93 5555 0.00 FATK > 0 =R

" BEE S ABKE ERE . B o © ==

B 123912255510600, ART ERESEETES.. 69,437,355.15 69,437,355.15 000 zZZEE HERT - B
B 123912255510901, ARS ERESEETES.. 33,447,522.78 33,447,522.78 000 z=ZZEE HERT
Brk, 12391225551100024, ART  EXESESFES.. 20,978,000.00 20,978,000.00 000 zZZEE HERT

2]

5 F/E mERE w1 ) T

00:00:08 0.0KB RRZESAETE: 2020-12-25 17:54:50

UBankf43: E=EITE(EER) ES: R50940; HrZSEatia: 2020-12-25 17-





璟富招商银行预售资金监管账户     单位：元

[image: image5.png]Y owss

APP RS E
LEE: KSE > WS > KPS

WPEE

» wT

#:%7123,862,877.93 ©If4%0 123,862,877.93 5555 0.00 FATK > 0 =R

" BEE S ABKE ERE . B o © ==

B 123912255510600, ART ERESEETES.. 69,437,355.15 69,437,355.15 000 zZZEE HERT - B
B 123912255510901, ARS ERESEETES.. 33,447,522.78 33,447,522.78 000 z=ZZEE HERT
Brk, 12391225551100024, ART  EXESESFES.. 20,978,000.00 20,978,000.00 000 zZZEE HERT

2]

5 F/E mERE w1 ) T

00:00:08 0.0KB RRZESAETE: 2020-12-25 17:54:50

UBankf43: E=EITE(EER) ES: R50940; HrZSEatia: 2020-12-25 17-





璟富招商银行预售资金监管账户子账户     单位：元

[image: image6.png]Y owss

APP RS E
LEE: KSE > WS > KPS

WPEE

» wT

#:%7123,862,877.93 ©If4%0 123,862,877.93 5555 0.00 FATK > 0 =R

" BEE S ABKE ERE . B o © ==

B 123912255510600, ART ERESEETES.. 69,437,355.15 69,437,355.15 000 zZZEE HERT - B
B 123912255510901, ARS ERESEETES.. 33,447,522.78 33,447,522.78 000 z=ZZEE HERT
Brk, 12391225551100024, ART  EXESESFES.. 20,978,000.00 20,978,000.00 000 zZZEE HERT

2]

5 F/E mERE w1 ) T

00:00:08 0.0KB RRZESAETE: 2020-12-25 17:54:50

UBankf43: E=EITE(EER) ES: R50940; HrZSEatia: 2020-12-25 17-





璟富建设银行     单位：元

[image: image7.png]C DERBEG | 2URRT C ® O Quir Quar O @ ’I

BHMEFREFNTAEBRAS (F/75:0050000009179524501) ElgaE> 87!

s M5

TR

HEHIE : WRFEE > TR > BN

TR RITEREAP DEFIT o ARM
T S: 5005 0101 3600 0000 0554 MpFsl:  EHA
WRFER:  ERBEFMEAAERAT WRFRES: R
N N EE e REWOD
RS XHHEM:  XBRE ghe  EES RGO & HHFE HAWS g
72 v
201201000000000013 20201201 10:42:37 25,802.29  588,286.54  {REAESRHERLS 9912900000232905  B&{THEA
201221000000000014 20201221 23:26:19 195.36 58848190 &8

& TH

2020/12/25 S8R




璟富农业银行     单位：元

[image: image8.png]EOET | A+ BOURR AR emER O FParge & zosn D =sEd ]

v I Rl TR AT wE WY R em ®E Smer =R o

AGRICULTURAL BANK OF CHINA

feeaEEs KedEs NMiERSEs BFEe \euik
a

O CMENTE: WO > KRS #FS: 55998575136  #ERS: 0001
reREES I}
ATER
ES K®S P& Las s i HpiRE BL:ES B
1 31-111901040005030 EREEEtSFAARAT ==P AR 1,092,371.59 1,092,371.59 BKFBER
SEEIS
ARTBHKFAREOR AR® 1,092,371.59 1,092,371.59
ST & TH RE e}
O =z

1. R PR | AR TR,

2020/12/25 28R




璟富兴业银行     单位：元

[image: image9.png]@ POILHUAT i HRET EERETR Q LEFHN SEREE O =SB ’I

=1 iy bol S BERSEE wEsEn KRS BURiTITEER U EE o3l EERS

R RIS ERREIE e i) TR =E v EBRSE

@R & > EERSEE

- 2 - |

L SaE e
®S P& il G AIRRE E= Lo
346270100100068565 ~ EFIREEIEFTTEERAT KWRTEFINRT AR 0.00 0.00 BaER~

1 #1R 1-1 %

FRLELH: AR 0.00

@) EHSRESRECIEGITEEINS.

130010-P1

18:21
2020/12/25 28R

poPOe« ® S - dx 1 8




璟富工商银行     单位：元

[image: image10.png]ICBC @ = _ESRTT ‘g BLFNES D EW @ Fm O B 'I

SENEXESESTTRARAS, S ORBRAE: 20206125186 18:21:12

P KoEE Wb ss AN SEEM EfRlks

HERER RERS BTSSR RERT RBIERES
PNEIEFE fisaon=s::d REEOWAEFFE E s =) SRS

HADEE: KOSE-AEES SO T-ES.  SRCEHESHE  EiEasnEE.. i

N

B BEEL  EERESHT
BFRIK X B wusn:  ERESEEETRERAE -

BE ik 24ETRER TAIFBRER

ERiREE

» AR 3100%++4063 AT 34542931 34542931 345,420.31 B SRR
» BOTIHK

» R SR (ARD) 34542931 34542931 34542031
> BPRS

w=te

R 78D EXCEL (Xis) v BETEAE

PR EREE

C*;n
D

> AT

2020/12/25 28R




璟富民生银行     单位：元

[image: image11.png]STERERD | cumrws oseEs T [ PP 1

Q

SHERESAETA0 T2

AEL &1 w1 FERET ARET 1 gl Feiua 1 BEST
° ZRHESH EFEERTTAARAT 632443604 AET 10661.73 10661.73 b=

RAERTROARATIEREFIRG =EHE
o EESERER

* EEETER

o (RELWHFER

* SEER
+=rEE

A B R

+ R
+EHER

o FEREEE

)
* SNERERAREE
+EuEEE

R » EEEER » TR » BITOR (=g » EETARAR

18:15
2020/12/25 28R





璟富中信银行     单位：元

[image: image12.png]CHINA CITIC BANK

‘1’1’54&?‘? AR R B rens Ay Fxes @) saae (@ o G 2siw |

B fIER R TR EFRlkss IvEE BORE v
PSR > WEAEER
=aEG
FFRT: © RERT H{IRT
B 8111201011900440549/ B S itF=F AR
W AR® v
WEPEER: © 48 *E *=B A Hith
#ARMA:  2020-12-25 EIEAM:  2020-12-25
-
E=-35 HIFICR n H1W B n ®mE Ll
ey
SR
®S | st FAR=EH B KAfE KOAXE KSKS 54a8 BEXEH TASE EE2@Ess =1
8111201011900440549 BRESEIFFLARAT PERCEESTELS ART 7321825 =8 [Es 0.00 2020-12-23 73,218.25 = 202011225

iR 95558 | RERTIRHERASIRIEECopyright@ CITIC Holdings All rights reserved | RES '

th

2020/12/25 28R




璟富三峡银行     单位：元

[image: image13.png]o7, o5 0 £80ES QR DRERAE: 2020-12-24 16:58:42

’ TR =m e KeEE
LR >REPEE
N
>
St >
% EBFmEe > (@] 0101 **=* == 0140 BrEs. AR®
B EseiE >

25 S & RETI
—BF ERTEE. 1296094496 [FR R SROCK

B wowmom

EFERS




璟富中国银行     单位：元

[image: image14.png]¥

PEwrEs FRseE [Esss @ Esex S0 @ B =k MEN o EEL

PEIREE MG NA AN

o SEIR | SREW | TEES | SAEY | ERSS | NS | BKNe | GUES

WAEE > BARTRS > HESHEE  (SAUBEENREEEETAIOE  HEERAENNEHES - O X
REEEH R PEZHER
- R

4

E HIMEMA: 202012724 - EILEHR: 2020112124

7) - .

il Ve o X2 sk eiks

4

bl 7= L3z L =8 L3200 : FEPTs
w1 EFREFMERARAT 110272768445 AR hEMRTERILEET

i) £ | REXBUMHTHER csv v | EEKEHTHNE

- EHER
BEHERHIEAER
i 1\ BREEIEAFE, BATHREREN61A-

2, S E AR EE 1001 LAk FRIERER o
3\ S ERRETE R, WETERE TSR TRIARR o

ex52)
o

BRI 0556 | 224k chiFERAT BMEATE/AR] IGIDER#S
EHR SHAMEHx HRRHEH*
1
2020/12/25 28R

o8





璟富农村商业银行     单位：元

[image: image15.png]FAERB LI | cupssws % 200125 1805 @

CHONGOING RURNL CONMERCIAL BANK

R Lee Falc o) BERRILS Eehl  SHRSEE  BTES oz ks ERs BPES =R
HEEE  AFUEE WAR AFEE

i O xgskemin > weatisn
51 AR
S e 160908 we:[ )
EERBROPH:
BERER: O ERBEEREREAIAR (50858 2084251)
B A Ersy ARaE
) 0204010120010026116 AR SRR 000 000 TmeEE TR A
EBESTIR AR 000
@ i
- EEERSEREEANI.
RS o SRR SRR
WEEHED - ARSEEC SRR (2H) SERARARER
sEEeE R Co010101000
POSEREE
aEREES
e
BEEBHEE
BEEE

O PRk AR
RS





慕申招商银行     单位：元

[image: image16.png]DBELS | U owmi

SR
LR KSEE > WS > KORE

» ER
AR £%129,002.26 FEAE29,00226 HERE0.00 Fama> 0o =E
®e EEE ES ARKE FEAH BE o o ==
B, 123012439510401, ARG ESROISSRIEL.. 2900226 20,00226 000 ZZEE FRAE « B

2]

(000235 | 0_~) 5/ #imERIS L= )7

UBankfE43: BOISE2(BER) RS R590832 H/RESadiE: 2020-12-18 18:45:40 00:00:07 O0.0KB  RBZEZASE: 2020-12-25 18:28:02




昂麒兴业银行     单位：元

[image: image17.png]© P pum R b1 3 Q AEPED OERER O =SEH ’I

-1 =i bol S K [i~3 ws=E =g o3t ly) REaw FICC &

R RIS FHHA—IKFEE ERREIE RS TR =E v

@R & > EERSEE

- 2 - |

L SaE e
L P& FRiT i ARRE E= LaEs
346270100100051091  EFEEISEEEZCARAT MRTEFINZST ARB 30,957.13 30,957.13 BEK~

1 #1R 1-1 1%

FRLELM: AR 30,957.13

@) EHSRESRECIEGITEEINS.

130010-P1

bank.cib.com.cn/firm/query/accountQuery/queryAccountBalance

18:24
2020/12/25 S8R

Z m dx b S




共管资料清单

证照移交表

[image: image18.jpg](Wi + 0k 441 SHEEIR BN B AR A RSAHHETHRD

IETRB AR
B/
] HRAH w5 sTEnf ik
538-6 Jiudk
1| BTN | S5 500112202000383 B ;;;g“ﬁ;
VETHE . 55
RHPTRET

VFATE

500112202012010101

BfE | s38-63titk

ik DLERERIEGERZETAR (FHER ol AR [ %
R, th TR 1B L, LR R IR, =X el
EERERIEET, Rk,

ZEA [ 1ON
0 ’3@% Gz | IR
THEM | e o) 437 BERH b 12,91 14:20





[image: image19.jpg]i + I 441 S A0IT PO F AR LA A B D

RN
B | MRen 5 SR/ .
:z;wv:ﬁ ok sl
BRI | 0o 5386 HuH
1| e cmED fERE (zoz;) BEF998 [ ppr | romtg. 1%
HAHE (EA) M )
T EERMIRAREEAR CorieR ARG AR %

oo Elodigy JERE D ERRRIBEGIE, [ Bl
AR AT, R el Bl

EEA | 1N
Gk %%'2/‘ GRERS | {734y
BREW
FE | ) g T . X





大连银行按揭一般户交接表

[image: image20.jpg]IR BT R A RA TR R B

e Fran

[

e

FrEm

o | o [

' FETRIRETREST

T
»

oot

o

[
DLBAS100030657

\

L) T
i

zuam, N
R )

Ny e

preE

%3%.10.25 1)






