光大信托·瑞华6号集合资金信托计划

2020年11月监管报告

项目名称：光大信托·瑞华6号武汉光谷正荣府项目

委托方：光大兴陇信托有限责任公司

受托方：北京康信君安资产管理有限公司

监管人员：贺康复

日期：二零二零年十二月十四日

目录

1项目基本情况	1

2重大事件披露	2

3项目五证办理情况及施工进度情况	2

3.1项目五证办理情况说明	2

3.2工程进度考核	2

3.3项目2020年11月份施工进度情况	3

3.4项目2020年12月施工计划	3

3.5 项目现场照片	3

4印鉴使用情况	4

5合同签订情况	6

6 项目销售情况汇总表	8

7 项目竞品分析	9

8 资金情况	10

8.1 资金使用汇总表（2020年11月）	10

8.2资金流出情况	11

8.3 资金流入情况	17

8.3.1其他资金流入明细	17

8.3.2销售资金流入明细	17

8.3.3销售回款明细	23

8.4 各银行账户余额	24

附件	25

附件一  项目平面图	25

附件二 印鉴卡	26

为了方便阅读之目的，本报告中将部分名称简写为：

·标的项目：武汉光谷正荣府项目

·SPV公司：武汉正襄企业管理咨询有限公司（以下简称“正襄”）

·项目公司：武汉正楚置业发展有限公司（以下简称“正楚”）

·光大信托：光大兴陇信托有限责任公司

·康信君安：北京康信君安资产管理有限公司

1项目基本情况

光谷正荣府位于东湖新技术开发区流芳园横路以南，紫何路以西，玉河街以北、豹西路以东，项目占地面积46494.45㎡，规划总建筑面积为140887.32㎡，住宅建筑面积94118㎡（含装配式外墙奖励面积2204.82㎡）,幼儿园1942.52㎡，社区服务站301.00㎡，物业管理用房建筑面积288.02㎡，养老服务用房176.78㎡，体育设施153.51㎡，托老所600.61㎡，开闭所140.82㎡，公厕及环卫工人休息室80.67㎡，消防及安防控制室60.25㎡，垃圾收集屋30.47㎡。地下室建筑面积41044.16㎡。项目由12栋6-20层住宅楼及配套、1栋商业、1栋幼儿园，1栋开闭所，1栋垃圾收集屋组成。

2重大事件披露

正楚于2020年11月6日变更建设银行预留印鉴（印鉴卡详见附件二）。

3项目五证办理情况及施工进度情况

3.1项目五证办理情况说明

截至2020年11月30日项目五证办理计划及进度情况

| 证书 | 办理情况 |
| --- | --- |
| 不动产权证书 | 2020年2月8日 |
| 建设用地规划许可证 | 2020年1月3日 |
| 建设工程规划许可证 | 2020年6月29日 |
| 建筑工程施工许可证 | 2020年7月6日 |
| 预售许可证 | 2020年7月24日（5#、6#、7#楼） |
|  | 2020年9月17日（3#楼） |
|  | 2020年9月24日（2#楼） |
|  | 2020年10月19日（8、10#楼） |
| 资质证书 | 2020年5月22日暂定等级 |

3.2工程进度考核

根据监管协议信托计划工程进度考核，合伙企业支付首笔项目投资款后【6】个月内，目标项目可取得预售许可证面积应不低于总可售面积【40】%，截至2020年11月30日，项目公司收到首笔投资款3个月，项目总建筑面积140883.32㎡，总可售面积93863.69㎡，已取得预售许可面积63472.05㎡，占项目总可售面积的67.62%，符合信托计划工程进度考核要求。

| 标的项目 | 光谷正荣府 |
| --- | --- |
| 首笔放款日期 | 2020年9月11日 |
| 预售许可证面积 | 63472.05㎡ |
| 总可售面积 | 93863.69㎡ |
| 比例 | 67.62% |
| 进度 | 已达标 |

3.3项目2020年11月份施工进度情况

光谷正荣府形象进度：

- 10#楼地下室一层墙柱钢筋绑扎完成100%，架体搭设完成100%，梁板钢筋绑扎完成60%。

- 8#楼东单元三层墙柱钢筋绑扎完成；西单元五层砼浇筑完成，六层墙柱钢筋绑扎完成；

- 5#：完成九、十、十一层砼浇筑；

- 6#：东、西单元完成十六、十七、十八层砼浇筑，东单元十九层结构砼浇筑完成；西单元十九层内架搭设完成，屋面梁板面支模完成，pc吊装完成；

- 7#：东、西单元十五、十六层砼浇筑完成，顺利封顶。

- 2#楼东、西单元完成一层、二层砼浇筑，三层内架搭设完成，四层梁板面支模完成，梁版面钢筋绑扎完成，预计12月1日砼浇筑。

- 1#楼砖胎膜砌筑完成，防水完成,筏板基础钢筋绑扎完成95%；

- 3#楼一层墙柱钢筋绑扎完成，架体搭设完成60%。

3.4项目2020年12月施工计划

光谷正荣府施工计划：

- 2#楼完成地上1-2层；

- 5#：完成11-13层砼浇筑，钢筋、模板安装、砼浇筑；

- 6#：预计封顶进行二次结构施工；

- 7#：二次结构施工；

- 8#楼完成东单元和西单元6-8层砼浇筑；

- 10#完成地下室建筑。

3.5 项目现场照片

（转下页）

| 正楚（光谷正荣府） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 光谷项目 | 567号楼 | 1号楼 | 8号楼 |
| 3号楼 |  |  |  |

4印鉴使用情况

对于印鉴、证照的使用，项目公司人员按照监管协议规定，履行印鉴、证照使用流程，填写印鉴、证照使用登记表，康信君安监管人员了解用印事由，按事项对应审批流程经批复后方给予盖章。

2020年11月印鉴使用登记表

| 用印公司 | 用印日期 | 印章 | 用印事由 | 用印材料及份数 | 经办人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 正楚 | 2020-11-2 | 公章 | 项目8#10#合同备案资料用印 | 1、授权委托书；2、8号楼楼10号楼房屋价格清册；3、具结书；4、同意预售函以及他项权利证复印件；5、武汉市房屋楼盘表告知书；6、不动产证以及预售许可证复印件；（各1份）（各1份） | 冯远程 |
| 正楚 | 2020-11-2 | 公章 | 项目8#10#监管户银联POS机办理用印 | 1、银联商务特约商户业务申请书；2、银联商务特约商户支付服务协议；3、营业执照复印件 | 王芳亮 |
| 正楚 | 2020-11-2 | 公章 | 缴款催告函和解除函用印 | 吴彩燕合同签约及首付款缴款催告函和解除函（各1份） | 冯远程 |
| 正楚 | 2020-11-3 | 合同章 | 售楼处设计控制手册室内设计合同 | 正荣·武汉公司600标售楼处设计控制手册室内设计合同（4份） | 李雯 |
| 正楚 | 2020-11-4 | 公章 | 企业自查表用印 | 企业自查表（1份） | 冯远程 |
| 正楚 | 2020-11-4 | 公章 | 工作联系函用印 | 《工程联系单》发科顿叠拼示范区整改（附整改报告）（1份） | 肖欢 |
| 正楚 | 2020-11-5 | 公章 | 图纸会审记录用印 | 图纸会审记录（3份） | 肖欢 |
| 正楚 | 2020-11-6 | 公章、法人章 | 正楚建设银行变更预留印鉴 | 1、单位结算账户预留印鉴变更申请书；2、一般业务申请书；3、营业执照复印件；4、印鉴卡（各1份） | 刘旖莎 |
| 正楚 | 2020-11-9 | 公章 | 光谷正荣府项目关于应付申请审批单的用印申请 | 1、东方雨虹付款审批表；2、福珍付款审批表；3、中核二二付款审批表；4、中南勘察付款审批表；（各1份） | 肖欢 |
| 正楚 | 2020-11-9 | 合同章 | 营销合同（北京搜房科技发展有限公司武汉分公司） | 媒体广告发布合同（4份） | 吴小方 |
| 正楚 | 2020-11-9 | 合同章 | 营销合同（武汉合瑞泽广告有限公司） | 户外广告发布合同（8月）4份） | 吴小方 |
| 正楚 | 2020-11-9 | 合同章 | 营销合同（武汉合瑞泽广告有限公司） | 户外广告发布合同（9月）4份） | 吴小方 |
| 正楚 | 2020-11-9 | 合同章 | 营销合同（武汉合瑞泽广告有限公司） | 户外广告发布合同（10月）4份） | 吴小方 |
| 正楚 | 2020-11-9 | 合同章 | 营销合同（武汉恩立本模型有限公司） | 建筑模型制作安装合同（4份） | 吴小方 |
| 正楚 | 2020-11-9 | 合同章 | 营销合同（武汉市山之田模型艺术设计有限公司） | 建筑模型制作安装合同（4份） | 吴小方 |
| 正楚 | 2020-11-9 | 公章 | 工程形象进度资料用印 | 工程形象进度单（中国核工业第二三建设有限公司、上海东方雨虹防水工程有限公司、湖北福珍建筑有限公司、中南勘察基础工程有限公司）各1份 | 肖欢 |
| 正楚 | 2020-11-9 | 公章 | 办理税务延期缴纳 | 税务行政许可申请表 | 刘晓 |
| 正楚 | 2020-11-9 | 公章 | 质量整改答复函用印 | 安全监督整改回复函（1份） | 肖欢 |
| 正楚 | 2020-11-10 | 公章 | 离职证明用印 | 离职证明(齐雅楠） | 阮文静 |
| 正楚 | 2020-11-10 | 公章 | 认购书解约函3份 | 商品房买卖合同签约及首付款缴款催告函（程翠珍、叶永清、彭彬各1份） | 冯远程 |
| 正楚 | 2020-11-12 | 公章 | 疫情项目冷链食品自查表用印 | 建筑工地进口食品冷链食品自查表（1份） | 肖欢 |
| 正楚 | 2020-11-12 | 公章 | 居民天然气申报用印 | 1、天然气供用意向书；2、承诺函；3、委托书；4、往来单位申请表；5、 | 肖欢 |
| 正楚 | 2020-11-13 | 合同章 | 营销合同（武汉创联凯尔咨询顾问有限公司） | 光谷正荣府业主私宴（9月）活动执行合同（4份） | 吴小方 |
| 正楚 | 2020-11-13 | 合同章 | 催签函用印 | 《商品房买卖合同》签订通知书（吴彩燕）1份 | 冯远程 |
| 正楚 | 2020-11-16 | 公章 | 保理合同回执用印 | 1、回执用印（中南勘察基础工程有限公司、上海东方雨虹防水工程有限公司、湖北福珍建筑工程有限公司、中国核工业第二二建设有限公司以上各4份） | 蒋逸凡 |
| 正楚 | 2020-11-16 | 公章 | 售楼处电梯工程结算单用印 | 1、电梯供应合同结算协议书；2、电梯施工合同结算协议书；（4份） | 蒋逸凡 |
| 正楚 | 2020-11-18 | 合同章 | 8月电梯营销合同 | 户外广告发布合同 | 吴小方 |
| 正楚 | 2020-11-18 | 合同章 | 10月电梯营销合同 | 媒体广告发布合同 | 吴小方 |
| 正楚 | 2020-11-24 | 公章 | 关于《调价补偿补充协议》的承诺函 | 承诺函（1份） | 肖欢 |
| 正楚 | 2020-11-24 | 合同章 | 设计合同审查咨询合同 | 武汉市建设工程设计文件审查咨询合同（4份） | 吴明 |
| 正楚 | 2020-11-24 | 合同章 | 总包调价协议用印 | 《武汉光谷正荣府项目总承包工程》之调价补偿补充协议（6份） | 肖欢 |
| 正楚 | 2020-11-24 | 公章 | 催告函解约函用印 | 催告函（陈珊、叶萍、孙玉容、徐颖婷）（和解约函徐颖婷用印（各1份） | 冯远程 |
| 正楚 | 2020-11-25 | 公章 | 收入证明 | 收入证明（孙小琴）2份 | 吴小方 |
| 正楚 | 2020-11-25 | 公章 | 异动申请用印 | 武汉市商房买卖合同异动信息申请表2份（王晗、王娅） | 吴小方 |
| 正楚 | 2020-11-26 | 公章 | 催告函解约函用印 | 1、【商品房买卖合同签约及首付款催缴催告函（龚亚鑫，钱镜宇）；2、【武汉市商品房认购书】解除通知书（程俊萍1份）；3、商品房买卖合同签订通知书（李斌1份） | 吴小方 |
| 正楚 | 2020-11-27 | 公章 | 保理函用印 | 1、回执用印（湖北福珍建筑工程有限公司3份） | 蒋逸凡 |
| 正楚 | 2020-11-30 | 合同章 | 四川洲宇建筑设计有限公司武汉分公司 | 光谷正荣府门窗幕墙工程深化设计合同 | 吴明 |

本月证照章外带情况表如下：

| 项目公司 | 外/借出日期 | 印鉴/证照名称 | 事由 | 外/借出至机构 | 经办人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 正楚 | 2020-11-2 | 不动产证，8#10#预售许可证 | 办理8#10#合同备案手续 | 光谷东湖开发去政务中心 | 冯远程 |
| 正楚 | 2020-11-6 | 1、公章、财务章、人名章（朱文博）； 2.营业执照正副本，开户许可证 | 办理建设银行预留印鉴变更 | 建设银行汉阳 | 刘旖莎 |

5合同签订情况

截止2020年11月30日期间，项目公司共计新签订合同13份。

2020年11月合同签订情况表

| 项目公司 | 对方单位 | 合同文件名称 | 合同内容 | 付款节点 | 合同金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 正楚 | 武汉中标水平室内设计有限公司 | 正荣·武汉公司600标售楼处设计控制手册室内设计合同 | 本项目设计总面积为600平方米，乙方根据甲方提供的工程相关图纸资料、设计任务书等，完成指定范围内初步方案设计工作。室内设计方完成该项目初步设计方案的概念设计提案，并向甲方提供其认为有助于说明设计概念和设计方向的平面布置图、空间效果示意等设计资料。 | 1、合同定金20 % 14000合同签订后 7 个工作日内。2、方案设计60％42000设计控制手册制作完成，甲方确认通过，并且完成正式的文本提交。3、施工配合服务 20％14000材料板验收合格 | 70,000.00 |
| 正楚 | 北京搜房科技发展有限公司武汉分公司 | 媒体广告发布合同 | 房天下广告套餐,广告发布时间： 8 月 15 日-9 月 13 日，具体以实际投放为准 | 乙方按本合同约定发布完广告并经甲方验收通过后 60 个工作日内，支付本合同结算价款【含预付款（若有）】即：人民币250000 元 | 250,000.00 |
| 正楚 | 武汉合瑞泽广告有限公司 | 户外广告发布合同（8月） | 甲方委托乙方制作并发布 光谷正荣府候车厅（第3 批） 广告，具体要求如下：发布期间： 2020年8月2日至2020年8 月 29 日发布数量：18 块 ，尺寸：尺寸 3.5 米*1. 5 | 广告发布满【3】个月后，甲方向乙方支付合同总价款的【100】 %，即人民币（大写）：【柒万柒仟肆佰 】 | 77,400.00 |
| 正楚 | 武汉合瑞泽广告有限公司 | 户外广告发布合同（9月） | 甲方委托乙方制作并发布 候车厅 广告，具体要求如下：发布期间： 2020 年 9 月 12 日至 2020 年 10 月 11 日发布地点： 光谷正荣府营销中心发布数量： 18 ，尺寸： 3.5 米*1.5 米 | 广告发布满【3】个月后，甲方向乙方支付合同总价款的【100】 %，即人民币（大写）：【柒万柒仟肆佰 】 | 77,400.00 |
| 正楚 | 武汉合瑞泽广告有限公司 | 户外广告发布合同（10月） | 甲方委托乙方制作并发布 候车厅 广告，具体要求如下：发布期间：2020 年 10 月 12 日至 2020 年 101 月 8 日（具体以实际投放时间为准）发布地点： 高新二路沿线，关山大道沿线发布数量： 18 ，尺寸： 3.5*1.5m | 乙方制作及发布的广告经甲方验收合格后 60 个工作日内，甲方向乙方支付合同总价款的【100】%，即人民币（大写）：【柒万柒仟肆佰元整 】 元。 | 77,400.00 |
| 正楚 | 武汉恩立本模型有限公司 | 建筑模型制作安装合同 | 甲方委托乙方按本合同约定为【光谷正荣府】项目提供建筑模型（含整体模型、区域模型、户型模型）设计、制作、运输、安装、维护等服务 | 待每一批次模型由乙方运至甲方指定地点并完成安装调试，经甲方验收确认合格后，支付该批次模型价格的【100 】%； | 65,000.00 |
| 正楚 | 武汉市山之田模型艺术设计有限公司 | 建筑模型制作安装合同 | 甲方委托乙方按本合同约定为【武汉光谷正荣府】项目提供建筑模型（含整体模型、户型模型）设计、制作、运输、安装、维护等服务 | 待每一批次模型由乙方运至甲方指定地点并完成安装调试，经甲方验收确认合格后，支付该批次模型价格的【95】%； 7.1.3 剩余 5%费用作为质保金，待质保期届满后无息支付给乙方。 | 90,000.00 |
| 正楚 | 武汉创联凯尔咨询顾问有限公司 | 光谷正荣府业主私宴（9月）活动执行合同 | 乙方为【光谷正荣府 】项目的【业主私宴（9 月） 】活动提供策划及执行管理等服务自 2020 年 9 月 24 日起，至本项目所有服务内容履行完毕为止 | 本项目服务内容全部执行完毕后并验收合格日起十个工作日内，甲方向乙方支付合同剩余款项，即 55000 元整（大写： 伍万伍仟元整 | 55,000.00 |
| 正楚 | 武汉道森网络科技有限公司 | 户外广告发布合同 | 本合同服务期限：自 2020 年 9 月 24 日起，至本项目所有服务内容履行完毕为止。甲方委托乙方制作并发布 电梯框架 广告，具体要求如下：发布期间： 2020 年 9 月 5 日至 2020 年 10 月 1 日（4 周，具体以实际投放为准）发布地点：光谷片区 | 广告发布满【3】个月后，甲方向乙方支付合同总价款的【100】 %，即人民币（大写）：【50000】 | 50,000.00 |
| 正楚 | 武汉道森网络科技有限公司 | 媒体广告发布合同 | 光谷正荣府项目广告,发布媒体形式： 电梯框架，发布时间： 2020.10.8-2020.11.04 | 乙方按本合同约定发布完广告并经甲方验收通过后 60 个工作日内，支付本合同结算价款【含预付款（若有）】即：人民币 50000元 | 50,000.00 |
| 正楚 | 湖北建鄂勘察设计审查咨询有限公司 | 武汉市建设工程设计文件审查咨询合同 | 委托方委托咨询方承担居住项目（正荣府）（变更）工程施工图设计文件审查咨询 | 完成审查后支付 | 7,000.00 |
| 正楚 | 中国核工业第二二建设有限公司 | 《武汉光谷正荣府项目总承包工程》之调价补偿补充协议 | 现因市场人工、材料、机械上涨以及支付方式变更等因素，使得整个工程成本上涨，为了保证按时交房，双方本着平等自愿、互利互惠的原则，发包人（甲方）与承包人（乙方）经过协商一致签订本调价补偿补充协议 | 甲乙双方协商调高价格，支付方式跟随主合同 | 13,500,000.00 |
| 正楚 | 四川洲宇建筑设计有限公司武汉分公司 | 光谷正荣府门窗幕墙工程深化设计合同 | 含所有的外立面门窗，叠拼首层采光井、铝板幕墙及装饰格栅，包含但不限于以下系统：铝板幕墙、外立面门窗、采光顶玻璃幕墙及其遮阳、电动葫芦系统；金属装饰构架、雨篷设计(包含钢结构)；擦窗机系统设计；以及幕墙灯光、广告位、LOGO 的配合设计,并均附结构计算书 | 1、定金阶段10％ 10000 合同签订后 15 个工作日内；2、扩初阶段20％ 20000完成方案及扩初设计，并经甲方书面认可（有盖甲方技术部章的确认函）；3、施工图阶段（招标文件编制）30％ 30000交付正式施工图（含计算书）且经甲方验收合格（满足限额设计要求且有盖甲方技术部章的确认函）；4、施 工 图 审 核阶段20％ 20000通过施工图审查及政府相关部门的报批报建，并且通过幕墙物理性能测试，完成模型性能试验阶段成果性报告并经甲方验收合格（ 有 盖 甲 方 技 术 部 章 的 确 认函），双方按实际设计面积书面确认实际设计费总金额。5、施工现场服务15％ 15000建筑单体竣工验收合格，乙方提供后评估报告；6、尾款 5000项目竣工验收合格且两年内无由于设计原因导致质量问题，双方结清设计费 | 100,000.00 |

6 项目销售情况汇总表

截至2020年11月30日武汉光谷正荣府项目销售汇总表：

| 住宅 | 单位 | 本期累计 | 本期新增 |
| --- | --- | --- | --- |
| 房源套数 | 套 | 617 | 0 |
| 认购套数 | 套 | 448 | 63 |
| 签约套数 | 套 | 446 | 66 |
| 备案套数 | 套 | 283 | 22 |
| 房源面积 | ㎡ | 63,472.05 | 0.00 |
| 认购面积 | ㎡ | 46,033.42 | 6,501.05 |
| 签约面积 | ㎡ | 45,837.76 | 6,808.27 |
| 备案面积 | ㎡ | 29,098.96 | 2,303.60 |
| 签约总额 | ㎡ | 867,403,163.00 | 135,207,905.00 |
| 回款总额 | 元 | 647,157,631.21 | 100,468,043.21 |

注：1、网签账户名、密码未移交共管，网签备案信息来源为项目公司提供的网签明细表；

- 房源套数及房源面积为汉口项目已取得商品房预售证的总套数及总面积,回款总额为银行收到销售回款金额；

- 本月发生退认购3套，退签约1套，计入本月新增认购套数减少3套，新增签约套数减少1套，本月实际新认购63套、签约66套

7 项目竞品分析

标的项目位于光谷中心城的流芳园区域附近，流芳新城规划建设承担关山科研集聚区的公共服务职能，重点建设综合性服务设施。东南方向有东湖高新保税区，富士康产业园，光电子产业园区；西

北方向有金融港企业中心，光谷软件园，未来科技城等，人口吸附力增强。配套交通750路，光谷有轨电车l2路、地铁11号线、19号线（规划中），项目西邻光谷四路，南邻高新四路，北面关豹高速，交通主干道环绕；购物方面项目周边有首创奥特莱斯小镇（已开业）、宜家（规划中）、永旺（规划中）、瑞安光谷天地、龙湖天街；医院同济医院光谷分院、省人民医院光谷分院、省妇幼光谷分院、光谷国际医院，休闲本项目西面总长度5090米豹子溪生态廊道沿线生态中轴，将打造文化山林区、湿地田园区和雨洪花园区，兼具生态休闲、生产和科普的生态绿地功能，坐享得天独厚的生态资源；新月溪公园、二妃山生态体育公园等。

2020年11月份竞品楼盘情况如下：

| 序号 | 项目名称 | 项目简介 | 主力在售 | 面积分布（㎡） | 2020年11月 | 当前楼盘详情 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新希望锦粼九里 | 高新五路与光谷五路交叉口，占地面积116003.09平方米，338418.03平方米，项目规划建设1954户户。33栋楼 | 毛坯高层 | 92-132㎡ | 暂无，预计11月开盘 | 总房源921套，非住宅84套，住宅可售732，当前已售86套,11月去化86 |
| 2 | 光谷澎湃城奥山府 | 光谷三路与高新三路交汇处，占地面积：130000平方米建筑面积：430000平方米，项目规划建设2362户，37栋楼 | 别墅 | 高层95㎡-140㎡，叠拼251㎡-258㎡ | 高层已售罄，叠拼均价2500元/㎡ | 总房源2222套，非住宅107套，住宅可售216，10月已售1657套，当前已售1682套，11月去化25套 |
| 3 | 新城璞樾门第 | 东湖高新区光谷四路和流芳园横路交汇处，占地面积：170000平方米建筑面积：550000平方米，项目规划建设3084户户。 | 精装高层，毛坯叠拼 | 高层109㎡-139㎡，叠拼137㎡-223㎡ | 普通住宅：18750元/m²联排：33000元/m²叠拼：27000元/m² | 总房源3200套，非住宅116套，住宅可售1208，10月已售1700套，当前已售1875套，11月去化175套 |
| 4 | 碧桂园十里春风 | 光谷四路与大吕路交汇处，占地面积：100000平方米建筑面积：225000平方米，项目规划建设1826户，楼栋总数：29栋 | 毛坯高层，毛坯叠拼 | 高层109㎡-141㎡，叠拼141㎡-151㎡ | 普通住宅均价18700元/平方米；叠拼均价27000元/平方米 | 总房源2270套，非住宅459套，住宅可售842，10月已售892套。当前已售969套，11月去化77套 |

8 资金情况

8.1 资金使用汇总表（2020年11月）

| 序号 | 成本项目 | 本月付款（元） | 入场后累计已支付（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 土地费用 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2 | 前期费用 | 0.00 | 613,847.06 |  |
| 3 | 建筑工程费用 | 1,176,752.48 | 67,502,372.48 |  |
| 4 | 开发间接费 | 0.00 | 0.00 |  |
| 5 | 财务费用 | 1,855.83 | 6,232,737.47 |  |
| 6 | 税费 | 498,449.86 | 9,383,824.52 |  |
| 7 | 管理费用 | 2,207,653.09 | 7,732,953.16 |  |
| 8 | 营销费用 | 2,884,987.50 | 3,114,407.89 |  |
| 9 | 往来款 | 624,450,000.00 | 1,975,022,685.33 |  |
| 10 | 收费退款 | 1,021,464.00 | 8,854,077.60 |  |
| 总计 |  | 632,241,162.76 | 2,078,456,905.51 |  |

8.2资金流出情况

2020年11月监管范围内资金流出额共计632,241,162.76 元。

2020年11月资金流出明细表

| 项目公司 | 收款日期 | 付款方 | 资金用途 | 金额 | 收款行 | 用款类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 正楚 | 2020-11-2 | 东湖高新税务 | 个税 | 202,740.89 | 光大银行3640 | 税费 |
| 正楚 | 2020-11-6 | 短信通知手续费收 | 银行手续费 | 30.00 | 光大银行3640 | 财务费用 |
| 正楚 | 2020-11-6 | 中国建设银行 | 账户变更手续费 | 50.00 | 建设银行0764 | 财务费用 |
| 正楚 | 2020-11-9 | 待报解预算收入-银税通 | 银税通 | 100,000.00 | 光大银行3640 | 税费 |
| 正楚 | 2020-11-9 | 武汉正襄企业管理咨询有限公司 | 代付工程费 | 2,200,000.00 | 光大银行3640 | 往来款 |
| 正楚 | 2020-11-9 | 手续费 | 转账手续费 | 44.00 | 光大银行3640 | 财务费用 |
| 正襄 | 2020-11-9 | 正荣正创（武汉）置业发展有限公司 | 代付工程费 | 2,200,000.00 | 中信梨园2861 | 往来款 |
| 正楚 | 2020-11-10 | 周烺 | 借支 | 50,000.00 | 工商银行1883 | 往来款 |
| 正楚 | 2020-11-10 | 企业网银非基本户代发工资过渡性款项 | 发工资 | 1,311,641.30 | 光大银行3640 | 管理费 |
| 正楚 | 2020-11-10 | 手续费 | 转账手续费 | 26.23 | 光大银行3640 | 财务费用 |
| 正楚 | 2020-11-13 | 武汉正襄企业管理咨询有限公司 | 代付工程费 | 10,000,000.00 | 光大银行3640 | 往来款 |
| 正楚 | 2020-11-13 | 光大银行 | 手续费 | 200.00 | 光大银行3640 | 财务费用 |
| 正楚 | 2020-11-13 | 待报解预算收入-银税通 | 税费 | 37,077.90 | 光大银行3640 | 税费 |
| 正楚 | 2020-11-13 | 待报解预算收入-银税通 | 税费 | 66,612.24 | 光大银行3640 | 税费 |
| 正楚 | 2020-11-13 | 待报解预算收入-银税通 | 税费 | 2,498.05 | 光大银行3640 | 税费 |
| 正楚 | 2020-11-13 | 待报解预算收入-银税通 | 税费 | 89,520.78 | 光大银行3640 | 税费 |
| 正襄 | 2020-11-13 | 正荣正创（武汉）置业发展有限公司 | 代付工程费 | 10,000,000.00 | 中信梨园2861 | 往来款 |
| 正楚 | 2020-11-16 | 上海圆迈贸易有限公司 | 京东购物卡 | 20,000.00 | 工商银行1883 | 管理费 |
| 正楚 | 2020-11-17 | 武汉住房公积金管理中心 | 缴存住房公积金 | 219,272.82 | 光大银行3640 | 管理费 |
| 正楚 | 2020-11-19 | 赵强 | 招待费 | 3,351.00 | 工商银行1883 | 管理费 |
| 正楚 | 2020-11-19 | 赵强 | 招待费 | 5,102.00 | 工商银行1883 | 管理费 |
| 正楚 | 2020-11-19 | 朱文博 | 差旅费 | 2,600.00 | 工商银行1883 | 管理费 |
| 正楚 | 2020-11-19 | 朱文博 | 差旅费 | 6,767.50 | 工商银行1883 | 管理费 |
| 正楚 | 2020-11-19 | 赵强 | 招待费 | 9,010.00 | 工商银行1883 | 管理费 |
| 正楚 | 2020-11-19 | 赵强 | 招待费 | 2,881.00 | 工商银行1883 | 管理费 |
| 正楚 | 2020-11-19 | 袁州区城北阳光贸易经营部 | 商务礼品 | 10,350.00 | 工商银行1883 | 管理费 |
| 正楚 | 2020-11-19 | 朱文博 | 差旅费 | 4,362.00 | 工商银行1883 | 管理费 |
| 正楚 | 2020-11-19 | 甘露 | 差旅费 | 610.00 | 工商银行1883 | 管理费 |
| 正楚 | 2020-11-19 | 王敏 | 差旅费 | 1,878.00 | 工商银行1883 | 管理费 |
| 正楚 | 2020-11-19 | 殷婷 | 招待费 | 2,635.60 | 工商银行1883 | 管理费 |
| 正楚 | 2020-11-19 | 殷婷 | 招待费 | 3,552.00 | 工商银行1883 | 管理费 |
| 正楚 | 2020-11-19 | 阮文静 | 员工福利费 | 900.00 | 工商银行1883 | 管理费 |
| 正楚 | 2020-11-19 | 福州华祥苑茶业有限公司 | 商务礼品 | 16,450.00 | 工商银行1883 | 管理费 |
| 正楚 | 2020-11-19 | 武汉市洪山区兴锐烟酒副食店 | 商务礼品 | 17,700.00 | 工商银行1883 | 管理费 |
| 正楚 | 2020-11-19 | 朱文博 | 招待费 | 18,456.00 | 工商银行1883 | 管理费 |
| 正楚 | 2020-11-19 | 黎文骏 | 招待费 | 988.00 | 工商银行1883 | 管理费 |
| 正楚 | 2020-11-19 | 严兴华 | 招待费 | 401.00 | 工商银行1883 | 管理费 |
| 正楚 | 2020-11-19 | 殷婷 | 招待费 | 275.18 | 工商银行1883 | 管理费 |
| 正楚 | 2020-11-19 | 朱文博 | 招待费 | 16,384.00 | 工商银行1883 | 管理费 |
| 正楚 | 2020-11-19 | 杜顺 | 差旅费 | 3,269.00 | 工商银行1883 | 管理费 |
| 正楚 | 2020-11-19 | 武汉小盆景芙蓉堂酒店管理有限公司 | 招待费 | 2,385.00 | 工商银行1883 | 管理费 |
| 正楚 | 2020-11-19 | 罗托 | 商务礼品 | 20,000.00 | 工商银行1883 | 管理费 |
| 正楚 | 2020-11-19 | 陈明 | 差旅费 | 1,226.00 | 工商银行1883 | 管理费 |
| 正楚 | 2020-11-19 | 吴汉明 | 招待费 | 3,500.00 | 工商银行1883 | 管理费 |
| 正楚 | 2020-11-19 | 秦晗 | 差旅费 | 5,734.26 | 工商银行1883 | 管理费 |
| 正楚 | 2020-11-19 | 肖欢 | 招待费 | 5,907.00 | 工商银行1883 | 管理费 |
| 正楚 | 2020-11-19 | 杨志秘 | 招待费 | 3,155.00 | 工商银行1883 | 管理费 |
| 正楚 | 2020-11-19 | 谢志飞 | 差旅费 | 6,715.68 | 工商银行1883 | 管理费 |
| 正楚 | 2020-11-19 | 银联商务股份有限公司湖北分公司 | POS机费用 | 3,000.00 | 工商银行1883 | 管理费 |
| 正楚 | 2020-11-19 | 梁绍伟 | 招待费 | 9,787.60 | 工商银行1883 | 管理费 |
| 正楚 | 2020-11-19 | 李梅玲 | 差旅费 | 971.50 | 工商银行1883 | 管理费 |
| 正楚 | 2020-11-19 | 候家卉 | 招待费 | 4,800.00 | 工商银行1883 | 管理费 |
| 正楚 | 2020-11-19 | 吴杰 | 招待费 | 1,146.00 | 工商银行1883 | 管理费 |
| 正楚 | 2020-11-19 | 上海圆迈贸易有限公司 | 京东慧采 | 2,280.00 | 工商银行1883 | 管理费 |
| 正楚 | 2020-11-19 | 手续费收入 | 手续费 | 33.00 | 光大银行3640 | 财务费用 |
| 正楚 | 2020-11-21 | 中国建设银行 | 手续费 | 60.00 | 建设银行0764 | 财务费用 |
| 正楚 | 2020-11-21 | 中国建设银行 | 手续费 | 170.00 | 建设银行0764 | 财务费用 |
| 正楚 | 2020-11-21 | 中国建设银行 | 手续费 | 1.60 | 建设银行0764 | 财务费用 |
| 正楚 | 2020-11-21 | 中国建设银行 | 手续费 | 12.00 | 建设银行0764 | 财务费用 |
| 正楚 | 2020-11-24 | 网上银行手续费收入 | 网银电子汇划费 | 15.00 | 光大银行3640 | 财务费用 |
| 正楚 | 2020-11-24 | 湖北福珍建筑工程有限公司 | 退投标保证金 | 200,000.00 | 光大银行3640 | 收费退款 |
| 正楚 | 2020-11-24 | 耿翔 | 招待费 | 7,339.00 | 工商银行1883 | 管理费 |
| 正楚 | 2020-11-24 | 向风璐 | 招待费 | 2,644.00 | 工商银行1883 | 管理费 |
| 正楚 | 2020-11-24 | 吴莞 | 工商加急费用 | 2,300.00 | 工商银行1883 | 管理费 |
| 正楚 | 2020-11-24 | 张群洁 | 差旅费 | 1,190.00 | 工商银行1883 | 管理费 |
| 正楚 | 2020-11-24 | 银联商务股份有限公司湖北分公司 | POS机费用 | 1,500.00 | 工商银行1883 | 管理费 |
| 正楚 | 2020-11-24 | 吴卫星 | 招待费 | 1,088.00 | 工商银行1883 | 管理费 |
| 正楚 | 2020-11-24 | 福州市正山堂茶业有限公司 | 商务礼品 | 2,306.00 | 工商银行1883 | 管理费 |
| 正楚 | 2020-11-24 | 吴卫星 | 招待费 | 730.00 | 工商银行1883 | 管理费 |
| 正楚 | 2020-11-24 | 北京戴德梁行物业管理有限公司武汉分公司 | 电费及服务费 | 3,056.28 | 工商银行1883 | 管理费 |
| 正楚 | 2020-11-24 | 刘茜 | 差旅费 | 745.00 | 工商银行1883 | 管理费 |
| 正楚 | 2020-11-24 | 吴汉明 | 招待费 | 2,416.00 | 工商银行1883 | 管理费 |
| 正楚 | 2020-11-24 | 武汉市洪山区兴锐烟酒副食店 | 商务礼品 | 4,320.00 | 工商银行1883 | 管理费 |
| 正楚 | 2020-11-24 | 吴汉明 | 差旅费 | 6,070.04 | 工商银行1883 | 管理费 |
| 正楚 | 2020-11-24 | 吴卫星 | 招待费 | 999.00 | 工商银行1883 | 管理费 |
| 正楚 | 2020-11-24 | 杨志秘 | 招待费 | 846.00 | 工商银行1883 | 管理费 |
| 正楚 | 2020-11-24 | 张谱 | 招待费 | 1,395.00 | 工商银行1883 | 管理费 |
| 正楚 | 2020-11-24 | 陈明 | 招待费 | 702.00 | 工商银行1883 | 管理费 |
| 正楚 | 2020-11-24 | 吴汉明 | 招待费 | 5,400.00 | 工商银行1883 | 管理费 |
| 正楚 | 2020-11-24 | 陈求军 | 差旅费 | 2,188.00 | 工商银行1883 | 管理费 |
| 正楚 | 2020-11-24 | 武汉市洪山区兴锐烟酒副食店 | 商务礼品 | 18,800.00 | 工商银行1883 | 管理费 |
| 正楚 | 2020-11-25 | 中国工商银行汉阳分行 | 跨行快汇手续费 | 498.00 | 工商银行1883 | 财务费用 |
| 正楚 | 2020-11-25 | 中国工商银行汉阳分行 | 手续费 | 55.00 | 工商银行1883 | 财务费用 |
| 正楚 | 2020-11-25 | 杨春梅 | 退定金 | 100,000.00 | 工商银行1883 | 收费退款 |
| 正楚 | 2020-11-25 | 黄华桥 | 退预约金 | 200,000.00 | 工商银行1883 | 收费退款 |
| 正楚 | 2020-11-25 | 朱文博 | 招待费 | 20,000.00 | 工商银行1883 | 管理费 |
| 正楚 | 2020-11-25 | 朱文博 | 招待费 | 13,408.00 | 工商银行1883 | 管理费 |
| 正楚 | 2020-11-25 | 甘露 | 差旅费 | 1,068.00 | 工商银行1883 | 管理费 |
| 正楚 | 2020-11-25 | 樊珊 | 团建费 | 5,266.00 | 工商银行1883 | 管理费 |
| 正楚 | 2020-11-25 | 冯远程 | 快递费 | 792.00 | 工商银行1883 | 管理费 |
| 正楚 | 2020-11-25 | 熊伟 | 招待费 | 1,494.00 | 工商银行1883 | 管理费 |
| 正楚 | 2020-11-25 | 杨志秘 | 招待费 | 4,380.00 | 工商银行1883 | 管理费 |
| 正楚 | 2020-11-25 | 李思嘉 | 差旅费 | 1,286.00 | 工商银行1883 | 管理费 |
| 正楚 | 2020-11-25 | 陈晶 | 招待费 | 2,815.00 | 工商银行1883 | 管理费 |
| 正楚 | 2020-11-25 | 李思嘉 | 差旅费 | 2,588.50 | 工商银行1883 | 管理费 |
| 正楚 | 2020-11-25 | 黎文骏 | 招待费 | 373.00 | 工商银行1883 | 管理费 |
| 正楚 | 2020-11-25 | 熊伟 | 差旅费 | 4,912.32 | 工商银行1883 | 管理费 |
| 正楚 | 2020-11-25 | 陈晶 | 差旅费 | 452.00 | 工商银行1883 | 管理费 |
| 正楚 | 2020-11-25 | 康健硕 | 公证费 | 2,000.00 | 工商银行1883 | 管理费 |
| 正楚 | 2020-11-25 | 殷婷 | 招待费 | 2,375.00 | 工商银行1883 | 管理费 |
| 正楚 | 2020-11-25 | 裴欣童 | 差旅费 | 452.00 | 工商银行1883 | 管理费 |
| 正楚 | 2020-11-26 | 成都科顿装饰工程有限公司南京分公司 | 工程款 | 163,770.01 | 光大银行3640 | 建筑工程费 |
| 正楚 | 2020-11-26 | 光大银行 | 网银电子汇划费 | 15.00 | 光大银行3640 | 财务费用 |
| 正楚 | 2020-11-26 | 网上银行手续费收入 | 网银电子汇划费 | 8.00 | 光大银行3640 | 财务费用 |
| 正楚 | 2020-11-26 | 深圳市旗云智能科技有限公司 | 工程款 | 14,012.56 | 光大银行3640 | 建筑工程费 |
| 正楚 | 2020-11-26 | 网上银行手续费收入 | 网银电子汇划费 | 8.00 | 光大银行3640 | 财务费用 |
| 正楚 | 2020-11-26 | 武汉首之创电器有限公司 | 工程款 | 14,865.99 | 光大银行3640 | 建筑工程费 |
| 正楚 | 2020-11-26 | 网上银行手续费收入 | 网银电子汇划费 | 15.00 | 光大银行3640 | 财务费用 |
| 正楚 | 2020-11-26 | 湖北福珍建筑工程有限公司 | 工程款 | 320,983.20 | 光大银行3640 | 建筑工程费 |
| 正楚 | 2020-11-26 | 网上银行手续费收入 | 网银电子汇划费 | 8.00 | 光大银行3640 | 财务费用 |
| 正楚 | 2020-11-26 | 江西方正工程监理造价咨询有限公司 | 工程款 | 11,556.12 | 光大银行3640 | 建筑工程费 |
| 正楚 | 2020-11-26 | 网上银行手续费收入 | 网银电子汇划费 | 8.00 | 光大银行3640 | 财务费用 |
| 正楚 | 2020-11-26 | 广州黄埔建筑设计院有限公司江西分公司 | 工程款 | 31,482.00 | 光大银行3640 | 建筑工程费 |
| 正楚 | 2020-11-26 | 一鼎（福建）生态园林建设有限公司 | 工程款 | 161,128.64 | 光大银行3640 | 建筑工程费 |
| 正楚 | 2020-11-26 | 网上银行手续费收入 | 网银电子汇划费 | 15.00 | 光大银行3640 | 财务费用 |
| 正楚 | 2020-11-26 | 网上银行手续费收入 | 网银电子汇划费 | 10.00 | 光大银行3640 | 财务费用 |
| 正楚 | 2020-11-26 | 湖北地矿建设勘察有限公司 | 工程款 | 52,800.00 | 光大银行3640 | 建筑工程费 |
| 正楚 | 2020-11-26 | 网上银行手续费收入 | 网银电子汇划费 | 4.00 | 光大银行3640 | 财务费用 |
| 正楚 | 2020-11-26 | 武汉鑫思宏建筑工程有限公司 | 工程款 | 10,000.00 | 光大银行3640 | 建筑工程费 |
| 正楚 | 2020-11-26 | 网上银行手续费收入 | 网银电子汇划费 | 15.00 | 光大银行3640 | 财务费用 |
| 正楚 | 2020-11-26 | 陈钧 | 退房款 | 221,464.00 | 建设银行0764 | 收费退款 |
| 正楚 | 2020-11-26 | 陈钧 | 退房款 | 300,000.00 | 建设银行0764 | 收费退款 |
| 正楚 | 2020-11-26 | 武汉众视云传媒科技有限公司 | 营销费用 | 19,500.00 | 工商银行1883 | 营销费用 |
| 正楚 | 2020-11-26 | 武汉保丰物业服务有限公司 | 垃圾清运费 | 2,600.00 | 工商银行1883 | 营销费用 |
| 正楚 | 2020-11-26 | 武汉对视广告有限公司 | 营销费用 | 35,000.00 | 工商银行1883 | 营销费用 |
| 正楚 | 2020-11-26 | 武汉道森网络科技有限公司 | 营销费用 | 50,000.00 | 工商银行1883 | 营销费用 |
| 正楚 | 2020-11-26 | 上海圆迈贸易有限公司 | 京东慧采 | 5,453.84 | 工商银行1883 | 管理费 |
| 正楚 | 2020-11-26 | 正荣物业服务有限公司武汉分公司 | 前介费 | 41,092.13 | 工商银行1883 | 营销费用 |
| 正楚 | 2020-11-26 | 梯彩（湖北）传媒有限公司 | 营销费用 | 80,000.00 | 工商银行1883 | 营销费用 |
| 正楚 | 2020-11-26 | 正荣物业服务有限公司武汉分公司 | 前介费 | 82,184.26 | 工商银行1883 | 营销费用 |
| 正楚 | 2020-11-26 | 武汉立德众和广告有限公司 | 营销费用 | 26,169.00 | 工商银行1883 | 营销费用 |
| 正楚 | 2020-11-27 | 光大银行 | 网银电子汇划费 | 15.00 | 光大银行3640 | 财务费用 |
| 正楚 | 2020-11-27 | 正荣物业服务有限公司武汉分公司 | 物业费 | 486,858.04 | 光大银行3640 | 营销费用 |
| 正楚 | 2020-11-27 | 光大银行 | 分行电子汇划费(对公) | 200.00 | 光大银行3640 | 财务费用 |
| 正楚 | 2020-11-27 | 光大银行 | 分行电子汇划费(对公) | 200.00 | 光大银行3640 | 财务费用 |
| 正楚 | 2020-11-27 | 武汉常胜嘉华装饰工程有限公司 | 往来款 | 191,800,140.00 | 光大银行3640 | 往来款 |
| 正楚 | 2020-11-27 | 武汉市苏木图建筑装饰有限公司 | 往来款 | 108,199,860.00 | 光大银行3640 | 往来款 |
| 正楚 | 2020-11-27 | 徐小龙 | 全民佣金 | 15,937.14 | 工商银行1883 | 管理费 |
| 正楚 | 2020-11-27 | 上海圆迈贸易有限公司 | 京东慧采 | 1,180.00 | 工商银行1883 | 管理费 |
| 正楚 | 2020-11-27 | 上海圆迈贸易有限公司 | 京东慧采 | 40,693.00 | 工商银行1883 | 管理费 |
| 正楚 | 2020-11-27 | 上海圆迈贸易有限公司 | 京东慧采 | 13,467.21 | 工商银行1883 | 管理费 |
| 正楚 | 2020-11-27 | 上海圆迈贸易有限公司 | 京东慧采 | 19,758.00 | 工商银行1883 | 管理费 |
| 正楚 | 2020-11-27 | 上海圆迈贸易有限公司 | 京东慧采 | 1,197.00 | 工商银行1883 | 管理费 |
| 正楚 | 2020-11-27 | 上海圆迈贸易有限公司 | 京东慧采 | 9,500.00 | 工商银行1883 | 管理费 |
| 正楚 | 2020-11-27 | 上海圆迈贸易有限公司 | 京东慧采 | 9,490.55 | 工商银行1883 | 管理费 |
| 正楚 | 2020-11-27 | 上海圆迈贸易有限公司 | 京东慧采 | 38,107.00 | 工商银行1883 | 管理费 |
| 正楚 | 2020-11-27 | 上海圆迈贸易有限公司 | 京东慧采 | 19,758.00 | 工商银行1883 | 管理费 |
| 正楚 | 2020-11-27 | 徐超 | 招待费 | 2,747.00 | 工商银行1883 | 管理费 |
| 正楚 | 2020-11-27 | 武汉祥安阁文化传播有限公司 | 营销费用 | 14,000.00 | 工商银行1883 | 管理费 |
| 正楚 | 2020-11-27 | 上海仁礼智数码科技有限公司 | 营销费用 | 13,750.00 | 工商银行1883 | 管理费 |
| 正楚 | 2020-11-27 | 武汉礼记尚品文化传播有限公司 | 营销费用 | 5,760.00 | 工商银行1883 | 管理费 |
| 正楚 | 2020-11-27 | 武汉东湖新技术高新开发区优果鲜水果店 | 水果费 | 1,192.00 | 工商银行1883 | 管理费 |
| 正楚 | 2020-11-27 | 武汉世纪奥通创意文化传媒有限公司 | 营销费用 | 19,800.00 | 工商银行1883 | 营销费用 |
| 正楚 | 2020-11-27 | 武汉云松文化传播有限公司 | 营销费用 | 39,000.00 | 工商银行1883 | 营销费用 |
| 正楚 | 2020-11-27 | 武汉世纪奥通创意文化传媒有限公司 | 营销费用 | 19,800.00 | 工商银行1883 | 营销费用 |
| 正楚 | 2020-11-27 | 上海潜意识广告有限公司 | 营销费用 | 60,000.00 | 工商银行1883 | 营销费用 |
| 正楚 | 2020-11-27 | 武汉立德众和广告有限公司 | 营销费用 | 70,000.00 | 工商银行1883 | 营销费用 |
| 正楚 | 2020-11-27 | 上海潜意识广告有限公司 | 京东慧采 | 60,000.00 | 工商银行1883 | 管理费 |
| 正楚 | 2020-11-27 | 上海圆迈贸易有限公司 | 京东慧采 | 11,350.00 | 工商银行1883 | 管理费 |
| 正楚 | 2020-11-27 | 上海圆迈贸易有限公司 | 京东慧采 | 2,162.50 | 工商银行1883 | 管理费 |
| 正楚 | 2020-11-27 | 武汉尼雅商务发展有限公司 | 营销费用 | 18,000.00 | 工商银行1883 | 营销费用 |
| 正楚 | 2020-11-27 | 张雨飞 | 全民佣金 | 14,891.39 | 工商银行1883 | 营销费用 |
| 正楚 | 2020-11-27 | 王志豪 | 全民佣金 | 15,881.28 | 工商银行1883 | 营销费用 |
| 正楚 | 2020-11-27 | 蔡琼 | 全民佣金 | 15,113.77 | 工商银行1883 | 营销费用 |
| 正楚 | 2020-11-27 | 张凯 | 全民佣金 | 14,809.07 | 工商银行1883 | 营销费用 |
| 正楚 | 2020-11-27 | 郭冬萍 | 全民佣金 | 18,072.79 | 工商银行1883 | 营销费用 |
| 正楚 | 2020-11-27 | 孙超 | 全民佣金 | 15,334.73 | 工商银行1883 | 营销费用 |
| 正楚 | 2020-11-27 | 杨军 | 全民佣金 | 15,121.29 | 工商银行1883 | 营销费用 |
| 正楚 | 2020-11-27 | 张晴天 | 全民佣金 | 16,128.70 | 工商银行1883 | 营销费用 |
| 正楚 | 2020-11-27 | 郎超 | 全民佣金 | 15,000.64 | 工商银行1883 | 营销费用 |
| 正楚 | 2020-11-27 | 袁甜望 | 全民佣金 | 15,833.40 | 工商银行1883 | 营销费用 |
| 正楚 | 2020-11-27 | 杨莹 | 全民佣金 | 15,997.01 | 工商银行1883 | 营销费用 |
| 正襄 | 2020-11-27 | 武汉正楚置业发展有限公司 | 往来款 | 191,800,140.00 | 中信梨园2861 | 往来款 |
| 正襄 | 2020-11-27 | 武汉正楚置业发展有限公司 | 往来款 | 108,199,860.00 | 中信梨园2861 | 往来款 |
| 正楚 | 2020-11-30 | 光大银行 | 网银电子汇划费 | 10.00 | 光大银行3640 | 财务费用 |
| 正楚 | 2020-11-30 | 武汉合瑞泽广告有限公司 | 营销费用 | 98,900.00 | 光大银行3640 | 营销费用 |
| 正楚 | 2020-11-30 | 光大银行 | 网银电子汇划费 | 10.00 | 光大银行3640 | 财务费用 |
| 正楚 | 2020-11-30 | 武汉合瑞泽广告有限公司 | 营销费用 | 81,700.00 | 光大银行3640 | 营销费用 |
| 正楚 | 2020-11-30 | 光大银行 | 网银电子汇划费 | 10.00 | 光大银行3640 | 财务费用 |
| 正楚 | 2020-11-30 | 武汉合瑞泽广告有限公司 | 营销费用 | 77,400.00 | 光大银行3640 | 营销费用 |
| 正楚 | 2020-11-30 | 光大银行 | 网银电子汇划费 | 10.00 | 光大银行3640 | 财务费用 |
| 正楚 | 2020-11-30 | 武汉合瑞泽广告有限公司 | 营销费用 | 77,400.00 | 光大银行3640 | 营销费用 |
| 正楚 | 2020-11-30 | 光大银行 | 网银电子汇划费 | 10.00 | 光大银行3640 | 财务费用 |
| 正楚 | 2020-11-30 | 武汉合瑞泽广告有限公司 | 营销费用 | 77,400.00 | 光大银行3640 | 营销费用 |
| 正楚 | 2020-11-30 | 光大银行 | 网银电子汇划费 | 15.00 | 光大银行3640 | 财务费用 |
| 正楚 | 2020-11-30 | 中国核工业第二二建设有限公司 | 工程款 | 396,153.96 | 光大银行3640 | 建筑工程费 |
| 正楚 | 2020-11-30 | 光大银行 | 网银电子汇划费 | 15.00 | 光大银行3640 | 财务费用 |
| 正楚 | 2020-11-30 | 北京搜房科技发展有限公司武汉分公司 | 营销费用 | 250,000.00 | 光大银行3640 | 营销费用 |
| 正楚 | 2020-11-30 | 光大银行 | 网银电子汇划费 | 15.00 | 光大银行3640 | 财务费用 |
| 正楚 | 2020-11-30 | 北京搜房科技发展有限公司武汉分公司 | 营销费用 | 250,000.00 | 光大银行3640 | 营销费用 |
| 正楚 | 2020-11-30 | 光大银行 | 网银电子汇划费 | 15.00 | 光大银行3640 | 财务费用 |
| 正楚 | 2020-11-30 | 北京搜房科技发展有限公司武汉分公司 | 营销费用 | 250,000.00 | 光大银行3640 | 营销费用 |
| 正楚 | 2020-11-30 | 光大银行 | 网银电子汇划费 | 15.00 | 光大银行3640 | 财务费用 |
| 正楚 | 2020-11-30 | 北京搜房科技发展有限公司武汉分公司 | 营销费用 | 250,000.00 | 光大银行3640 | 营销费用 |
| 正楚 | 2020-11-30 | 光大银行 | 网银电子汇划费 | 15.00 | 光大银行3640 | 财务费用 |
| 正楚 | 2020-11-30 | 北京搜房科技发展有限公司武汉分公司 | 营销费用 | 250,000.00 | 光大银行3640 | 营销费用 |
| 正楚 | 2020-11-30 | 陈琦 | 水果费 | 1,192.00 | 工商银行1883 | 管理费 |
| 正楚 | 2020-11-30 | 上海圆迈贸易有限公司 | 京东慧采 | 8,456.27 | 工商银行1883 | 管理费 |
| 正楚 | 2020-11-30 | 李思嘉 | 伴手礼采购 | 3,361.00 | 工商银行1883 | 管理费 |
| 正楚 | 2020-11-30 | 谢志飞 | 借支 | 30,000.00 | 工商银行1883 | 管理费 |
| 合计 |  |  |  | 632,241,162.76 |  |  |

2020年11月账内互转表

| 项目公司 | 事由 | 付款行 | 收款行 | 金额（元） | 申请日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 正楚 | 转转监管 | 光大银行3640 | 光大预售2665 | 10,000,000.00 | 2020-11-2 |
| 正楚 | 转监管 | 光大银行3640 | 光大预售2665 | 500,000.00 | 2020-11-6 |
| 正楚 | 转监管 | 光大银行3640 | 光大预售2665 | 4,500,000.00 | 2020-11-9 |
| 正楚 | 提取非重点监管资金 | 光大预售1088 | 光大银行3640 | 6,690,000.00 | 2020-11-10 |
| 正楚 | 转监管 | 光大银行3640 | 光大预售2665 | 8,033,562.00 | 2020-11-10 |
| 正楚 | 提取非重点监管资金 | 光大预售9112 | 光大银行3640 | 17,000,000.00 | 2020-11-11 |
| 正楚 | 转监管 | 光大银行3640 | 光大预售9500 | 9,353,132.00 | 2020-11-19 |
| 正楚 | 转监管 | 光大银行3640 | 光大预售1088 | 2,045,999.00 | 2020-11-19 |
| 正楚 | 补充小额账户 | 光大银行3640 | 工商银行1883 | 1,650,000.00 | 2020-11-19 |
| 正楚 | 转监管 | 光大银行3640 | 光大预售1088 | 4,450,869.00 | 2020-11-24 |
| 正楚 | 转监管 | 光大银行3640 | 光大预售2665 | 10,068,836.00 | 2020-11-24 |
| 正楚 | 退房款因光大对私转账限额 | 光大银行3640 | 建设银行0764 | 200,000.00 | 2020-11-26 |

8.3 资金流入情况

2020年11月监管范围内各类资金流入共计713,139,693.21元，其中销售回款流入100,468,043.21元，其他资金流入额612,671,650.00元。

8.3.1其他资金流入明细

2020年11月资金流入明细表

| 项目公司 | 收款日期 | 付款方 | 资金用途 | 金额 | 收款行 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 正楚 | 2020-11-9 | 楚天水电工程有限公司 | 保证金 | 50,000.00 | 光大银行3640 |
| 正襄 | 2020-11-9 | 正楚代付工程费 | 往来款 | 2,200,000.00 | 中信梨园2861 |
| 正楚 | 2020-11-10 | 武汉市铭杰电气工程有限公司 | 保证金 | 50,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-11-11 | 湖北长江电气有限公司 | 保证金 | 50,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-11-13 | 盛隆电气集团电力工程有限公司 | 保证金 | 50,000.00 | 光大银行3640 |
| 正襄 | 2020-11-13 | 武汉正楚置业发展有限公司 | 往来款 | 10,000,000.00 | 中信梨园2861 |
| 正楚 | 2020-11-19 | 武汉华源铸诚电力股份有限公司 | 保证金 | 50,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-11-24 | 李思嘉 | 其他 | 500.00 | 工商银行1883 |
| 正楚 | 2020-11-26 | 肖康 | 其他 | 200.00 | 工商银行1883 |
| 正楚 | 2020-11-27 | 武汉正襄企业管理咨询有限公司 | 往来款 | 108,199,860.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-11-27 | 武汉正襄企业管理咨询有限公司 | 往来款 | 191,800,140.00 | 光大银行3640 |
| 正襄 | 2020-11-27 | 正荣正创（武汉）置业发展有限公司 | 往来款 | 191,800,140.00 | 中信梨园2861 |
| 正襄 | 2020-11-27 | 正荣正创（武汉）置业发展有限公司 | 往来款 | 108,199,860.00 | 中信梨园2861 |
| 正楚 | 2020-11-30 | 湖北福珍建筑工程有限公司 | 保证金 | 200,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-11-30 | 上海圆迈贸易有限公司 | 其他 | 19,758.00 | 工商银行1883 |
| 正楚 | 2020-11-30 | 武汉东湖新技术高新开发区优果鲜水果店 | 其他 | 1,192.00 | 工商银行1883 |
| 合计 |  |  |  | 612,671,650.00 |  |

8.3.2销售资金流入明细

2020年11月销售资金流入明细表

| 项目公司 | 收款日期 | 付款方 | 资金用途 | 金额 | 收款行 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 正楚 | 2020-11-1 | 张顺 | 销售款 | 50,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-11-1 | 唐凯颖 | 销售款 | 40,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-11-2 | 颜宏卫 | 销售款 | 200,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-11-2 | 客户转款 | 销售款 | 50,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-11-2 | 邓定萍 | 销售款 | 158,827.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-11-2 | 邓定萍 | 销售款 | 40,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-11-2 | pos机收款 | 销售款 | 999,584.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-11-2 | pos机收款 | 销售款 | 811,539.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-11-2 | 周腾宇 | 销售款 | 1,560,000.00 | 光大预售1088 |
| 正楚 | 2020-11-2 | 鲁雪 | 销售款 | 1,590,000.00 | 光大预售1088 |
| 正楚 | 2020-11-2 | 马曦萌 | 销售款 | 1,190,000.00 | 光大预售1088 |
| 正楚 | 2020-11-3 | pos机收款 | 销售款 | 879,940.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-11-3 | 颜宏卫 | 销售款 | 170,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-11-3 | 颜宏卫 | 销售款 | 200,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-11-3 | 吴浩 | 销售款 | 1,270,000.00 | 光大预售1088 |
| 正楚 | 2020-11-4 | 娄勇 | 销售款 | 200,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-11-4 | 欧阳沛 | 销售款 | 150,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-11-4 | 邓元勋 | 销售款 | 580,000.00 | 光大预售9112 |
| 正楚 | 2020-11-4 | 沈振中 | 销售款 | 610,000.00 | 光大预售9112 |
| 正楚 | 2020-11-4 | 平兰英 | 销售款 | 993,000.00 | 光大预售9112 |
| 正楚 | 2020-11-4 | 笪尚 | 销售款 | 900,000.00 | 光大预售1088 |
| 正楚 | 2020-11-4 | 于娟 | 销售款 | 1,300,000.00 | 光大预售1088 |
| 正楚 | 2020-11-5 | 王小兰 | 销售款 | 190,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-11-5 | pos机收款 | 销售款 | 853,658.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-11-5 | 个贷陈瑾 | 销售款 | 1,250,000.00 | 光大预售9112 |
| 正楚 | 2020-11-5 | 贷款发放 | 销售款 | 700,000.00 | 光大预售9112 |
| 正楚 | 2020-11-5 | 贷款发放 | 销售款 | 700,000.00 | 光大预售9112 |
| 正楚 | 2020-11-5 | 贷款发放 | 销售款 | 277,000.00 | 光大预售9112 |
| 正楚 | 2020-11-6 | 程海云 | 销售款 | 50,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-11-6 | 郑星 | 销售款 | 1,436.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-11-6 | 何翔 | 销售款 | 360,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-11-6 | 杨战强 | 销售款 | 139,940.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-11-6 | 郑星 | 销售款 | 380,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-11-6 | 彭壮 | 销售款 | 960,000.00 | 光大预售9112 |
| 正楚 | 2020-11-7 | 王文辉 | 销售款 | 50,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-11-7 | 石慧子 | 销售款 | 50,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-11-7 | 胡网勤 | 销售款 | 200,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-11-7 | 邓定萍 | 销售款 | 390,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-11-7 | 许聪 | 销售款 | 80,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-11-7 | 刘艳涛 | 销售款 | 140,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-11-7 | 邹向阳 | 销售款 | 150,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-11-8 | 梅萍 | 销售款 | 20,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-11-8 | 钱镜宇 | 销售款 | 50,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-11-8 | 奚茜 | 销售款 | 50,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-11-8 | 杨秀梅 | 销售款 | 50,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-11-8 | 周骁 | 销售款 | 50,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-11-8 | 汪丽君 | 销售款 | 50,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-11-9 | 奚茜 | 销售款 | 145,918.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-11-9 | 石慧子 | 销售款 | 50,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-11-9 | 龚海平 | 销售款 | 50,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-11-9 | POS机收款 | 销售款 | 199,980.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-11-9 | POS机收款 | 销售款 | 952,547.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-11-9 | POS机收款 | 销售款 | 966,474.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-11-9 | 王剑 | 销售款 | 740,000.00 | 光大预售9112 |
| 正楚 | 2020-11-9 | 李兴 | 销售款 | 1,170,000.00 | 光大预售1088 |
| 正楚 | 2020-11-10 | 石慧子 | 销售款 | 50,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-11-10 | 顾津 | 销售款 | 150,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-11-10 | 顾津 | 销售款 | 50,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-11-10 | 欧阳沛 | 销售款 | 392,063.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-11-10 | POS机收款 | 销售款 | 1,449,960.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-11-10 | 余琴 | 销售款 | 620,000.00 | 光大预售9112 |
| 正楚 | 2020-11-10 | 黎凯 | 销售款 | 500,000.00 | 光大预售9112 |
| 正楚 | 2020-11-10 | 王剑 | 销售款 | 500,000.00 | 光大预售9112 |
| 正楚 | 2020-11-10 | 余琴 | 销售款 | 700,000.00 | 光大预售9112 |
| 正楚 | 2020-11-10 | 贷款发放 | 销售款 | 1,350,000.00 | 光大预售1088 |
| 正楚 | 2020-11-11 | 刘永生 | 销售款 | 590,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-11-11 | POS机收款 | 销售款 | 249,960.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-11-11 | 石慧子 | 销售款 | 50,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-11-12 | 石慧子 | 销售款 | 40,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-11-12 | 石慧子 | 销售款 | 200,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-11-12 | 朱夏至 | 销售款 | 50,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-11-12 | 石慧子 | 销售款 | 500,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-11-12 | POS机收款 | 销售款 | 369,980.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-11-12 | 李艳君 | 销售款 | 1,250,000.00 | 光大预售9112 |
| 正楚 | 2020-11-13 | 郭衡 | 销售款 | 50,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-11-13 | 李雁云 | 销售款 | 150,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-11-13 | 杨婷婷 | 销售款 | 100,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-11-13 | 杨婷婷 | 销售款 | 200,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-11-13 | 杨婷婷 | 销售款 | 200,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-11-13 | 王文辉 | 销售款 | 140,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-11-13 | 唐飞 | 销售款 | 50,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-11-13 | 任飞 | 销售款 | 800,000.00 | 光大预售2665 |
| 正楚 | 2020-11-14 | 王敏 | 销售款 | 50,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-11-14 | 杨照彬 | 销售款 | 50,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-11-14 | 赵蔚蔚 | 销售款 | 50,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-11-14 | 徐彬 | 销售款 | 50,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-11-14 | 杨婷婷 | 销售款 | 51,288.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-11-14 | 杨婷婷 | 销售款 | 200,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-11-14 | 倪东健 | 销售款 | 50,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-11-14 | 董涛 | 销售款 | 50,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-11-14 | 董涛 | 销售款 | 50,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-11-14 | 丁国胜 | 销售款 | 50,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-11-14 | 韩红艳 | 销售款 | 50,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-11-14 | 刘燕 | 销售款 | 150,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-11-14 | 陈森华 | 销售款 | 50,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-11-14 | 刘燕 | 销售款 | 50,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-11-14 | 叶峰 | 销售款 | 50,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-11-14 | 宋德翔 | 销售款 | 50,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-11-14 | 苏和 | 销售款 | 50,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-11-14 | 高威 | 销售款 | 50,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-11-14 | 高林 | 销售款 | 50,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-11-14 | 刘伟 | 销售款 | 50,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-11-14 | 陶想林 | 销售款 | 50,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-11-14 | 吴冰冰 | 销售款 | 50,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-11-14 | 赵昌翠 | 销售款 | 50,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-11-14 | 朱婉莹 | 销售款 | 50,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-11-14 | 曾铁珍 | 销售款 | 50,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-11-14 | 周慧 | 销售款 | 150,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-11-14 | 周慧 | 销售款 | 50,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-11-14 | 黎凯 | 销售款 | 430,000.00 | 光大预售9112 |
| 正楚 | 2020-11-15 | 郭衡 | 销售款 | 525,903.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-11-15 | 周慧 | 销售款 | 150,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-11-15 | 周慧 | 销售款 | 50,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-11-15 | POS机收款 | 销售款 | 149,980.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-11-15 | POS机收款 | 销售款 | 3,858,272.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-11-15 | 胡丹 | 销售款 | 430,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-11-15 | 周敏 | 销售款 | 50,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-11-15 | 黄海 | 销售款 | 50,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-11-16 | 高林 | 销售款 | 50,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-11-16 | 戴立行 | 销售款 | 50,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-11-16 | 曾铁珍 | 销售款 | 145,918.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-11-16 | 张梦珍 | 销售款 | 50,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-11-16 | POS机收款 | 销售款 | 516,026.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-11-16 | 王杰雷 | 销售款 | 50,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-11-16 | 陶想林 | 销售款 | 140,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-11-16 | 陈先玉 | 销售款 | 10,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-11-16 | 陈先玉 | 销售款 | 10,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-11-16 | 吴冰冰 | 销售款 | 150,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-11-16 | 徐海娇 | 销售款 | 50,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-11-16 | 刘薇 | 销售款 | 50,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-11-16 | 田斌 | 销售款 | 50,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-11-16 | POS机收款 | 销售款 | 49,980.00 | 工商银行1883 |
| 正楚 | 2020-11-17 | 丁国胜 | 销售款 | 150,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-11-17 | 倪东健 | 销售款 | 150,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-11-17 | 唐飞 | 销售款 | 145,770.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-11-17 | 刘薇 | 销售款 | 150,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-11-17 | 韩红艳 | 销售款 | 140,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-11-17 | POS机收款 | 销售款 | 2,182,623.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-11-17 | 高林 | 销售款 | 100,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-11-17 | 周敏 | 销售款 | 150,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-11-17 | 王敏 | 销售款 | 18,800.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-11-18 | 丁世东 | 销售款 | 180,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-11-18 | 陈先玉 | 销售款 | 200,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-11-18 | POS机收款 | 销售款 | 5,056,869.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-11-18 | 宋德翔 | 销售款 | 150,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-11-18 | 高威 | 销售款 | 150,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-11-18 | 刘伟 | 销售款 | 150,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-11-18 | 田斌 | 销售款 | 150,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-11-18 | 胡网勤 | 销售款 | 3,560.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-11-18 | 赵昌翠 | 销售款 | 150,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-11-18 | 贺雨珊 | 销售款 | 890,000.00 | 光大预售9112 |
| 正楚 | 2020-11-18 | 郑星 | 销售款 | 1,290,000.00 | 光大预售2665 |
| 正楚 | 2020-11-18 | 王会 | 销售款 | 1,320,000.00 | 光大预售2665 |
| 正楚 | 2020-11-19 | 柳冬 | 销售款 | 100,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-11-19 | 石伟 | 销售款 | 1,300,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-11-19 | 石慧子 | 销售款 | 8,323.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-11-19 | POS机收款 | 销售款 | 1,199,960.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-11-19 | 石慧子 | 销售款 | 50,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-11-19 | 柳明 | 销售款 | 135,826.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-11-19 | 李凌 | 销售款 | 50,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-11-19 | 刘永生 | 销售款 | 620,372.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-11-19 | 顾津 | 销售款 | 200,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-11-19 | 陈丹 | 销售款 | 1,140,000.00 | 光大预售2665 |
| 正楚 | 2020-11-19 | 韩强 | 销售款 | 1,010,000.00 | 光大预售2665 |
| 正楚 | 2020-11-19 | 李真 | 销售款 | 1,270,000.00 | 光大预售2665 |
| 正楚 | 2020-11-20 | 苏和 | 销售款 | 150,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-11-20 | 明芳望 | 销售款 | 407,028.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-11-20 | 张梦珍 | 销售款 | 150,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-11-20 | 朱婉莹 | 销售款 | 50,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-11-20 | 戴立行 | 销售款 | 150,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-11-20 | 杨照彬 | 销售款 | 150,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-11-20 | 王敏 | 销售款 | 500,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-11-20 | 王敏 | 销售款 | 248,827.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-11-20 | 吴冰冰 | 销售款 | 171,434.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-11-20 | 陶想林 | 销售款 | 171,436.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-11-20 | 吴冰冰 | 销售款 | 200,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-11-20 | 陶想林 | 销售款 | 200,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-11-21 | 李凌 | 销售款 | 50,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-11-21 | 朱婉莹 | 销售款 | 50,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-11-21 | 赵蔚蔚 | 销售款 | 100,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-11-21 | 赵蔚蔚 | 销售款 | 11,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-11-22 | 陈晓敏 | 销售款 | 50,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-11-22 | 陈晓敏 | 销售款 | 50,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-11-22 | 李志刚 | 销售款 | 50,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-11-22 | 李杰 | 销售款 | 50,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-11-22 | 刘燕 | 销售款 | 406,137.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-11-22 | 赵蔚蔚 | 销售款 | 19,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-11-22 | 周瑶 | 销售款 | 115,377.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-11-22 | 李凌 | 销售款 | 50,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-11-23 | 黄珊 | 销售款 | 377,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-11-23 | 王杰雷 | 销售款 | 540,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-11-23 | 刘燕 | 销售款 | 500,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-11-23 | 李志刚 | 销售款 | 550,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-11-23 | POS机收款 | 销售款 | 857,275.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-11-23 | POS机收款 | 销售款 | 2,052,584.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-11-23 | 李凌 | 销售款 | 50,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-11-24 | 刘燕 | 销售款 | 3,279.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-11-24 | 刘燕 | 销售款 | 500,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-11-24 | POS机收款 | 销售款 | 409,980.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-11-24 | 梅伟 | 销售款 | 1,300,000.00 | 光大预售1088 |
| 正楚 | 2020-11-25 | 王杰雷 | 销售款 | 208,912.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-11-25 | 郭蕾 | 销售款 | 199,999.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-11-25 | 万红浩 | 销售款 | 470,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-11-25 | 宋涛 | 销售款 | 50,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-11-25 | 张明阳 | 销售款 | 50,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-11-25 | 郭蕾 | 销售款 | 1.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-11-25 | 毛靖瑶 | 销售款 | 1.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-11-25 | 金智坤 | 销售款 | 1,100,000.00 | 光大预售2665 |
| 正楚 | 2020-11-25 | 陈睿宇 | 销售款 | 600,000.00 | 光大预售2665 |
| 正楚 | 2020-11-25 | 颜克俭 | 销售款 | 800,000.00 | 光大预售2665 |
| 正楚 | 2020-11-25 | 程林 | 销售款 | 720,000.00 | 光大预售9112 |
| 正楚 | 2020-11-25 | 周涛 | 销售款 | 1,003,000.00 | 光大预售9112 |
| 正楚 | 2020-11-26 | 杨慧 | 销售款 | 50,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-11-26 | 毛靖瑶 | 销售款 | 695.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-11-26 | 周慧 | 销售款 | 366,066.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-11-26 | pos机收款 | 销售款 | 525,898.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-11-26 | 胡丹 | 销售款 | 100,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-11-26 | 毛靖瑶 | 销售款 | 198,900.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-11-26 | 郭蕾 | 销售款 | 170,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-11-26 | 蒋菊兰（贷款放款） | 销售款 | 1,120,000.00 | 光大预售1088 |
| 正楚 | 2020-11-27 | 朱婉莹 | 销售款 | 50,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-11-27 | 龚亚鑫 | 销售款 | 140,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-11-27 | 柯晓倩 | 销售款 | 544,139.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-11-27 | 朱夏至 | 销售款 | 50,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-11-27 | 朱夏至 | 销售款 | 100,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-11-27 | 胡川 | 销售款 | 427,317.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-11-27 | POS机收款 | 销售款 | 49,980.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-11-27 | 熊雪芹 | 销售款 | 440,000.00 | 光大预售9112 |
| 正楚 | 2020-11-27 | 客户按揭放款 | 销售款 | 530,000.00 | 光大预售9112 |
| 正楚 | 2020-11-27 | 客户按揭放款 | 销售款 | 467,000.00 | 光大预售9112 |
| 正楚 | 2020-11-27 | 蔡丽 | 销售款 | 1,410,000.00 | 光大预售2665 |
| 正楚 | 2020-11-28 | 丁世东 | 销售款 | 200,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-11-28 | 陈先玉 | 销售款 | 200,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-11-28 | 龚亚鑫 | 销售款 | 12,350.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-11-28 | 王铃 | 销售款 | 100,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-11-29 | 杨慧 | 销售款 | 200,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-11-29 | 王梦 | 销售款 | 156,009.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-11-29 | 叶萍 | 销售款 | 50,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-11-29 | 丁世东 | 销售款 | 176,388.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-11-30 | 刘兴炜 | 销售款 | 200,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-11-30 | 朱夏至 | 销售款 | 30,400.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-11-30 | 朱夏至 | 销售款 | 50,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-11-30 | 朱夏至 | 销售款 | 300,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-11-30 | 曾铁珍 | 销售款 | 200,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-11-30 | 李英 | 销售款 | 50,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-11-30 | 叶萍 | 销售款 | 450,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-11-30 | 李英 | 销售款 | 55,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-11-30 | 丁国胜 | 销售款 | 565,918.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-11-30 | 周慧 | 销售款 | 750,992.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-11-30 | POS机收款 | 销售款 | 1,446,561.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-11-30 | POS机收款 | 销售款 | 2,024,683.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-11-30 | POS机收款 | 销售款 | 3,363,895.21 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-11-30 | 王子娟 | 销售款 | 1,260,000.00 | 光大预售9112 |
| 正楚 | 2020-11-30 | 王丹丹+汤成涛 | 销售款 | 1,100,000.00 | 光大预售2665 |
| 正楚 | 2020-11-30 | 殷婷 | 销售款 | 2,306.00 | 工商银行1883 |
| 合计 |  |  |  | 100,468,043.21 |  |

8.3.3销售回款明细

| 日期 | 住宅定金（元） | 住宅首付（元） | 按揭放款（元） | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020-11-1 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 90,000.00 |
| 2020-11-2 | 100,000.00 | 1,228,827.00 | 4,340,000.00 | 5,668,827.00 |
| 2020-11-3 | 50,000.00 | 320,000.00 | 1,270,000.00 | 1,640,000.00 |
| 2020-11-4 | 100,000.00 | 1,103,738.00 | 2,200,000.00 | 3,403,738.00 |
| 2020-11-5 | 0.00 | 190,000.00 | 3,860,000.00 | 4,050,000.00 |
| 2020-11-6 | 0.00 | 1,897,890.00 | 1,250,000.00 | 3,147,890.00 |
| 2020-11-7 | 50,000.00 | 1,962,567.00 | 0.00 | 2,012,567.00 |
| 2020-11-8 | 50,000.00 | 420,000.00 | 0.00 | 470,000.00 |
| 2020-11-9 | 0.00 | 1,500,000.00 | 2,130,000.00 | 3,630,000.00 |
| 2020-11-10 | 100,000.00 | 887,981.00 | 1,320,000.00 | 2,307,981.00 |
| 2020-11-11 | 0.00 | 1,110,000.00 | 1,240,000.00 | 2,350,000.00 |
| 2020-11-12 | 50,000.00 | 1,940,000.00 | 1,250,000.00 | 3,240,000.00 |
| 2020-11-13 | 58,323.00 | 1,350,000.00 | 800,000.00 | 2,208,323.00 |
| 2020-11-14 | 640,000.00 | 4,358,392.00 | 0.00 | 4,998,392.00 |
| 2020-11-15 |  | 901,288.00 |  | 901,288.00 |
| 2020-11-16 | 1,610,000.00 | 1,471,969.00 | 930,000.00 | 4,011,969.00 |
| 2020-11-17 |  | 2,728,581.00 |  | 2,728,581.00 |
| 2020-11-18 | 1,335,770.00 | 5,210,469.00 | 3,500,000.00 | 10,046,239.00 |
| 2020-11-19 | 380,000.00 | 1,563,226.00 | 3,420,000.00 | 5,363,226.00 |
| 2020-11-20 |  | 4,044,250.00 |  | 4,044,250.00 |
| 2020-11-21 |  | 161,000.00 |  | 161,000.00 |
| 2020-11-22 | 100,000.00 | 1,597,829.00 |  | 1,697,829.00 |
| 2020-11-23 | 50,000.00 | 2,000,000.00 |  | 2,050,000.00 |
| 2020-11-24 |  | 880,279.00 |  | 880,279.00 |
| 2020-11-25 | -2,615,770.00 | 3,870,600.00 | 5,523,000.00 | 6,777,830.00 |
| 2020-11-26 | -330,000.00 | 1,165,662.00 | 1,120,000.00 | 1,955,662.00 |
| 2020-11-27 | 1,125,137.00 | 427,317.00 | 2,847,000.00 | 4,399,454.00 |
| 2020-11-28 |  | 3,271,291.00 |  | 3,271,291.00 |
| 2020-11-29 | 1,446,619.00 | 2,499,796.00 |  | 3,946,415.00 |
| 2020-11-30 | -2,271,297.00 | 5,223,607.00 | 3,710,000.00 | 6,662,310.00 |
| 合计 |  |  |  | 98,115,341.00 |

注：银联系统存在支付时间差异，销售回款中POS刷卡收入将于次一工作日进入项目公司相应账户。

8.4 各银行账户余额

根据项目公司的银行对账单，截至2020年11月30日，项目公司各资金账户余额总计279,869,888.49元，各账户余额见下表。

截止2020年11月30日各银行账户余额汇总

| 公司 | 开户银行名称 | 账号 | 账户性质 | 账户余额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 正楚 | 中国光大银行武汉金融港支行 | 775 5018 8000 2136 40 | 基本户 | 25,522,269.15 |
|  | 中国建设银行武汉汉阳支行 | 4205 0121 8008 0000 0764 | 一般户 | 64,705.07 |
|  | 中国工商银行股份有限公司武汉汉阳支行 | 3202 0048 1920 1031 883 | 一般户 | 63,120.11 |
|  | 中国光大银行武汉分行 | 3831 0188 0075 2310 | 放款户 | 28,297.09 |
|  | 中国光大银行武汉分行 | 3831 0188 0007 52228 | 收入户 | 4,055.00 |
|  | 中国光大银行武汉分行 | 3831 0180 8072 8251 1 | 贷款户 | 0 |
|  | 中国光大银行武汉分行 | 3831 0180 8078 0911 2 | 预售监管账户 | 120,396,141.41 |
|  | 中国光大银行武汉分行 | 3831 0180 8001 2108 8 | 预售监管账户 | 59,616,419.00 |
|  | 中国光大银行武汉分行 | 3831 0180 8062 1266 5 | 预售监管账户 | 64,813,430.00 |
|  | 中国光大银行武汉分行 | 3831 0188 0007 5950 0 | 预售监管账户 | 9,353,132.00 |
| 正襄 | 中信银行梨园支行 | 8111 5010 1200 0622 861 | 基本户 | 8,319.66 |
| 合计 |  |  |  | 279,869,888.49 |

附件

附件一  项目平面图

附件二 印鉴卡

中国建设印鉴卡