2021年02月监管报告


浙金•汇业427号融创观澜湖项目集合资金信托计划
2021年02月监管报告
项目名称：浙金•汇业427号融创观澜湖项目集合资金信托计划

委托方：浙商金汇信托股份有限公司

受托方：北京康信君安资产管理有限公司

监管人员：林素华 

日期：二零二一年三月五日

目 录

1

1项目基本情况

2

2重大事件披露

2

3项目五证办理及施工进度情况

 2

3.1项目五证办理情况说明

  6

3.2项目2021年02月施工进度情况

9

4印鉴使用情况

13

5合同签订情况

15

6监管项目销售情况及项目应沉淀资金情况

  15

6.1监管项目销售情况

  16

6.2监管项目应沉淀资金情况

17

7资金情况

  17

7.1监管资金使用情况

  17

7.2监管账户余额

18

附件

18

附件一 标的项目鸟瞰图

19

附件二 银行账户余额

20

附件三 销售明细总表




为了方便阅读之目的，本报告中将部分名称简写为：
·项目公司：佛冈县广和置业有限公司
·浙金信托：浙商金汇信托股份有限公司
·康信君安：北京康信君安资产管理有限公司
1项目基本情况

[image: image11.png]



融创春风岭南，总共分五期开发，标的项目为项目公司建设的龙山度假区三期项目，位于温泉之乡汤塘旅游度假区，坐拥三横三纵交通路网。项目规划占地面积为450000平方米，建筑面积：894729.1平方米，容积率：2.09 ，绿化率：30.06%，停车位：总车位908个。根据企查查提供的信息，项目公司90%股权股东为创祥（深圳）房地产开发有限公司，该股东为深圳融创房地产集团有限公司的100%全资子公司。
2重大事件披露

本月无重大事件发生。
3项目五证办理及施工进度情况

3.1项目五证办理情况说明

  截至2021年02月28日，该项目已经取得了不动产权证书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建筑工程施工许可证、预售许可证，具体证照办理进度情况如下：
截至2021年02月28日项目五证办理进度情况
	五证
	实际进度

	不动产权证书
	分别已于2018年10月23日、2018年11月01日、2020年04月02日核发

	建设用地规划许可证
	龙山度假区A区已于2018年12月18日核发

	
	龙山度假区B区已于2019年1月30日核发

	
	龙山度假区C区已于2018年12月18日核发

	建设工程规划许可证
	龙山度假区三期1#楼已于2019年11月29日核发

	
	龙山度假区三期2#楼已于2019年11月29日核发

	
	龙山度假区三期3#、4#楼已于2019年1月30日核发

	
	龙山度假区三期5#楼、G2门楼已于2019年11月29日核发

	
	龙山度假区三期6#楼已于2019年11月29日核发

	
	龙山度假区三期7#楼已于2019年11月29日核发

	
	龙山度假区三期8#楼已于2019年11月29日核发

	
	龙山度假区三期9#楼已于2019年11月29日核发

	
	龙山度假区三期10#楼已于2019年11月29日核发

	
	龙山度假区三期11#-14#、16#-18#楼、G3门楼已于2019年10月29日核发

	
	龙山度假区三期15#、19#-24#楼已于2019年1月30日核发

	
	龙山度假区三期25#-30#楼已于2020年5月22日核发

	
	龙山度假区三期地下室已于2019年1月30日核发

	
	龙山度假区三期地下室（二区）已于2019年10月29日核发

	
	龙山度假区三期小学已于2020年5月25日核发

	建筑工程施工许可证
	龙山度假区三期1#楼已于2020年3月6日核发

	
	龙山度假区三期2#楼已于2020年3月6日核发

	
	龙山度假区三期3#、4#楼已于2019年4月12日核发

	
	龙山度假区三期5#楼、G2门楼已于2020年3月9日核发

	
	龙山度假区三期6#楼已于2020年2月28日核发

	
	龙山度假区三期7#楼已于2020年3月6日核发

	
	龙山度假区三期8#楼已于2020年2月28日核发

	
	龙山度假区三期9#楼已于2020年2月27日核发

	
	龙山度假区三期10#楼已于2020年3月9日核发

	
	龙山度假区三期11#-14#、16#-18#、G3门楼已于2019年12月19日核发

	
	龙山度假区三期15#、19#-24#楼已于2019年3月13日核发

	
	龙山度假区三期25#-30#楼已于2020年6月24日核发

	
	龙山度假区三期地下室已于2019年3月13日核发

	
	龙山度假区三期地下室（二区）已于2019年12月20日核发

	
	龙山度假区三期小学已于2020年7月3日核发

	预售许可证
	龙山度假区三期15#、19#-24#楼已于2019年08月30日核发

	
	龙山度假区三期3#楼已于2020年04月30日核发

	
	龙山度假区三期11#-14#、16#-18#楼已于2020年06月01日核发

	
	龙山度假区三期4#楼已于2020年08月04日核发

	
	龙山度假区三期6#楼已于2020年10月29日核发

	
	龙山度假区三期25#-30#楼已于2020年12月02日核发

	
	龙山度假区三期5#楼已于2020年12月17日核发


取得不动产权证书明细表
	序号
	土地证号
	权利人
	坐落
	用途
	土地（㎡）
	使用期限
	备注

	1
	粤（2018）佛冈县不动产权第0012689号
	佛冈县广和置业有限公司
	佛冈县龙山镇旧龙小线以北、潖江中学以东
	城镇住宅用地
	56022.40
	2008年08月19日起
2058年08月18日止
	无

	2
	粤（2018）佛冈县不动产权第0013000号
	佛冈县广和置业有限公司
	佛冈县龙山镇旧龙小线以北、潖江中学以东
	城镇住宅用地
	41114.80
	2008年08月19日起
2058年08月18日止
	无

	3
	粤（2018）佛冈县不动产权第0002676号
	佛冈县广和置业有限公司
	佛冈县龙山镇新城开发区
	城镇住宅用地
	60637.61
	2009年12月22日起
2079年12月21日止
	无


取得建设用地规划许可证明细表
	序号
	证号
	项目名称
	用地位置
	用地性质
	用地面积（㎡）
	备注

	1
	地字第2018-53号
	龙山度假区A区
	佛冈县龙山镇旧龙小线以北、潖江中学以东
	住宅
	56022.4
	

	2
	地字第2018-54号
	龙山度假区C区
	佛冈县龙山镇旧龙小线以北、潖江中学以东
	住宅
	41114.8
	

	3
	地字第2019-02号
	龙山度假区B区
	佛冈县龙山镇新城开发区
	城镇住宅用地
	196216.3
	


取得建设工程规划许可证明细表

	序号
	证号
	建设项目名称
	建筑规模（m2）

	1
	建字第2019-136号
	龙山度假区三期1#楼
	13067.45平方米（框剪三十三层）

	2
	建字第2019-137号
	龙山度假区三期2#楼
	14617.65平方米（框剪三十三层）

	3
	建字第2019-11号
	龙山度假区三期3#、4#楼
	27962.68平方米（框剪三十三层）

	4
	建字第2019-138号
	龙山度假区三期5#楼、G2门楼
	15922.15平方米（框剪一/三十三层）

	5
	建字第2019-142号
	龙山度假区三期6#楼
	14396.3平方米（框剪三十三层）

	6
	建字第2019-139号
	龙山度假区三期7#楼
	15292.17平方米（框剪三十三层）

	7
	建字第2019-140号
	龙山度假区三期8#楼
	15575.64平方米（框剪三十三层）

	8
	建字第2019-143号
	龙山度假区三期9#楼
	14788.65平方米（框剪三十三层）

	9
	建字第2019-141号
	龙山度假区三期10#楼
	14029.27平方米（框剪三十三层）

	10
	建字第2019-123号
	龙山度假区三期11#-14#、16#-18#楼、G3门楼
	5037.63平方米（框架一/二层）

	11
	建字第2019-12号
	龙山度假区三期15#、19#-24#楼
	8065.9平方米（框架二层）

	12
	建字第2020-29号
	龙山度假区三期25#-30#楼
	5853.1平方米（框架二层）

	13
	建字第2019-10号
	龙山度假区三期地下室
	45495.64平方米（框剪地下一层）

	14
	建字第2019-124号
	龙山度假区三期地下室（二区）
	9731.8平方米（框架地下一层）

	15
	建字第2020-30号
	龙山度假区三期小学
	25649.28平方米（框架六层、地下一层）


取得建筑工程施工许可证明细表

	序号
	证号
	工程名称
	建设地址
	建设规模（㎡）
	备注

	1
	441821202003060201
	龙山度假区三期1#楼
	佛冈县龙山镇旧龙小线以北、潖江中学以东
	13067.45
	

	2
	441821202003060101
	龙山度假区三期2#楼
	佛冈县龙山镇旧龙小线以北、潖江中学以东
	14617.65
	

	3
	441821201904120101
	龙山度假区三期3#、4#楼
	佛冈县龙山镇旧龙小线以北、潖江中学以东
	27962.68
	

	4
	441821202003090201
	龙山度假区三期5#楼、G2门楼
	佛冈县龙山镇旧龙小线以北、潖江中学以东
	15922.15
	

	5
	441821202002280201
	龙山度假区三期6#楼
	佛冈县龙山镇旧龙小线以北、潖江中学以东
	14396.3
	

	6
	441821202003060301
	龙山度假区三期7#楼
	佛冈县龙山镇旧龙小线以北、潖江中学以东
	15292.17
	

	7
	441821202002280301
	龙山度假区三期8#楼
	佛冈县龙山镇旧龙小线以北、潖江中学以东
	15575.64
	

	8
	441821202002270101
	龙山度假区三期9#楼
	佛冈县龙山镇旧龙小线以北、潖江中学以东
	14788.65
	

	9
	441821202003090101
	龙山度假区三期10#楼
	佛冈县龙山镇旧龙小线以北、潖江中学以东
	14029.27
	

	10
	441821201912190201
	龙山度假区三期11#-14#、16#-18#、G3门楼
	佛冈县龙山镇旧龙小线以北、潖江中学以东
	5037.63
	

	11
	441821201903130201
	龙山度假区三期15#、19#-24#楼
	佛冈县龙山镇旧龙小线以北、潖江中学以东
	8065.9
	

	12
	441821202006240101
	龙山度假区三期25#-30#楼
	佛冈县龙山镇旧龙小线以北、潖江中学以东
	5853.1
	

	13
	441821201903130101
	龙山度假区三期地下室
	佛冈县龙山镇旧龙小线以北、潖江中学以东
	45495.64
	

	14
	441821201912200101
	龙山度假区三期地下室（二区）
	佛冈县龙山镇旧龙小线以北、潖江中学以东
	9731.8
	

	15
	441821202007030101
	龙山度假区三期小学
	佛冈县龙山镇旧龙小线以北、潖江中学以东
	25649.28
	


取得商品房预售许可证明细表

	序号
	证号
	项目名称
	预售房屋建筑面积（平方米）
	预售房屋栋号及楼层
	预售款专用账户
	预售房屋占用土地是否抵押

	1
	（佛）房预售许字第2019044号
	龙山度假区三期15#、19#-24#楼
	8020.09平方米（55套）住宅
	施工栋号15#、19#-24#/2层
	中国银行股份有限公司清远分行718572015454
	否

	2
	（佛）房预售许字第2020011号
	龙山度假区三期3#楼
	 14278.4平方米（192套）住宅
	3#楼（门牌号：岭南春园3栋）/33层
	中国邮政储蓄银行股份有限公司佛冈县支行944006010001920349
	否

	3
	（佛）房预售许字第2020013号
	龙山度假区三期11#-14#、16#-18#楼
	4600.84平方米（32套）住宅
	11#-14#、16#-18#（门牌号：春风园1-4栋、12-14栋）/2层
	中国工商银行股份有限公司佛冈支行2018022129200183397
	否

	4
	（佛）房预售许字第2020019号
	龙山度假区三期4#楼
	14288.64平方米（192套）住宅
	4#楼（门牌号：岭南春园4栋）/33层
	中国邮政储蓄银行股份有限公司佛冈县支行944006010001920349
	否

	5
	（佛）房预售许字第2020034号
	龙山度假区三期6#楼
	14067.02平方米（166套），其中13729.28平方米（160套）住宅，337.74平方米（6套）商业
	施工栋号：6#楼（门牌号：岭南春园6栋）/33层
	中国工商银行股份有限公司佛冈支行2018022129200209101
	否

	6
	（佛）房预售许字第2020039号
	龙山度假区三期25#-30#楼
	5850.31平方米（41套），其中住宅建筑面积为5850.31平方米（41套）
	施工栋号：25#-30#楼（门牌号：春风园9-10栋、18-21栋）/2层
	中国工商银行股份有限公司佛冈支行2018022129200209074
	否

	7
	（佛）房预售许字第2020044号
	龙山度假区三期5#楼
	15244.7平方米（199套），其中住宅建筑面积为14891.52平方米（192套），商业用房建筑面积为353.18平方米（7套）
	施工栋号：5#楼（门牌号：岭南春园5栋）/33层
	中国工商银行股份有限公司佛冈支行2018022129200209225
	否


3.2项目2021年02月施工进度情况
截至2021年02月28日，标的项目售楼处已实现对外开放，各楼栋工程进度情况：

别墅23#砌筑完成；
12#、14#院墙混凝土浇筑完成；
  29#水电开槽，25#古建屋面盖瓦上料； 
  30#构造柱浇筑，地下室车道入口支模；
2#18层铝膜安装完成，首层抹灰完成； 
  3#天面混凝土浇筑完成，3层抹灰完成； 
  4#20层内墙抹灰完成，天面抹灰完成； 
  5#27层铝模安装完成；
6#33层墙柱铝膜安装完成； 
7#5层铝模安装完成； 
8#1层钢筋绑完成； 
9#2.、3层铝模安装完成；
10#基础浇筑完成； 
标的项目现场照片（2021年02月）

[image: image2.jpg]


    [image: image3.jpg]



1、三期施工现场                                          2、三期施工现场
[image: image4.jpg]hA
EELEEN)

, a7
L8181 i Lr ) iy iy




    [image: image5.jpg]



3、三期施工现场                             4、三期施工现场  

[image: image6.jpg]L3
1)




    [image: image7.jpg]



三期施工现场                                           6、三期施工现场

4印鉴使用情况
对于印章的使用，项目公司人员按照监管协议规定，履行印章使用流程，填写印章使用登记表，康信君安监管人员了解用印事由，重大事项通过邮件等方式向浙金信托有关人员提交用印申请，待浙金信托有关人员批复后方给予盖章。使用情况详见下表：
2021年02月印章使用情况表

	日期
	印鉴名称及使用次数
	事由
	材料
	部门
	申请人
	监印人

	2021-2-1
	公章（57）
	关于销售资料中的维修基金相关资料用印的申请（1912492484）
	1、融创春风岭南（龙山度假区二期）维修基金明细
2、融创春风岭南（龙山度假区三期）维修基金明细
3、委托开户通知书
4、住宅专项维修资金开户交存通知书
5、身份证复印件
	营销管理部
	郑晓芙
	林素华、彭修影

	2021-2-1
	公章(18)
	关于滨江首府项目（建邦）商品房抵房合同事项的用印申请（2101227116）
	商品房抵房合同（账户不受监管）
	营销管理部
	周美琼
	林素华、彭修影

	2021-2-2
	公章（2）
	关于销售资料催办通知书的用印申请(2101395371)
	催办通知书(1户)
	营销管理部
	禤达丽
	林素华、彭修影

	2021-2-2
	公章（4）
	关于春风岭南项目4套因个人原因不符合工商银行按揭贷款的条件《注销合同申请》的用印申请（2101661562）
	注销合同申请（4户）
	营销管理部
	禤达丽
	林素华、彭修影

	2021-2-3
	公章(65)、法人章(6)
	关于春风岭南2021年商品房买卖合同、按揭合同、委托装修协议等销售资料的用印申请（2101055644）
	刘中科、苏美月的不动产登记申请表、预购商品房预告登记的约定、佛冈县商品房预售合同登记备案申请书、商品房买卖合同（预售）、委托装修协议
	营销管理部
	禤达丽
	林素华、彭修影

	2021-2-3
	公章(45)、法人章(6)
	关于春风岭南2021年商品房买卖合同、按揭合同、委托装修协议等销售资料的用印申请（2101055644）
	王小全的不动产登记申请表、预购商品房预告登记的约定、佛冈县商品房预售合同登记备案申请书、商品房买卖合同（预售）
	营销管理部
	禤达丽
	林素华、彭修影

	2021-2-3
	公章(35)、法人章(4)
	关于春风岭南2021年商品房买卖合同、按揭合同、委托装修协议等销售资料的用印申请（2101055644）
	卢华生的不动产登记申请表、预购商品房预告登记的约定、佛冈县商品房预售合同登记备案申请书、商品房买卖合同（预售）、一层及二层平面图、车位预订协议
	营销管理部
	禤达丽
	林素华、彭修影

	2021-2-3
	公章(45)、法人章(6)
	关于春风岭南2021年商品房买卖合同、按揭合同、委托装修协议等销售资料的用印申请（2101055644）
	陈三华的不动产登记申请表、预购商品房预告登记的约定、佛冈县商品房预售合同登记备案申请书、商品房买卖合同（预售）
	营销管理部
	禤达丽
	林素华、彭修影

	2021-2-3
	公章(45)、法人章(6)
	关于春风岭南2021年商品房买卖合同、按揭合同、委托装修协议等销售资料的用印申请（2101055644）
	牛惠萍的不动产登记申请表、预购商品房预告登记的约定、佛冈县商品房预售合同登记备案申请书、商品房买卖合同（预售）
	营销管理部
	禤达丽
	林素华、彭修影

	2021-2-4
	公章（12）
	关于春风岭南2021年上半年案场物业服务合同用印的申请（2101519465）
	【春风岭南】案场物业服务合同
	营销管理部
	魏晓云
	林素华、彭修影

	2021-2-4
	公章（12）、法人章（6）
	关于春风岭南1月中介联动直委合同【容行天下】用印的申请（2101538950）
	协议（融创春风岭南2020年1月中介联动直委）
	营销管理部
	魏晓云
	林素华、彭修影

	2021-2-4
	公章（12）、法人章（4）
	关于融创春风岭南项目广告服务合同（自在）的用印申请（2101281155）
	融创中国华南区域集团广佛公司融创春风岭南项目
广告服务合同
	营销管理部
	谢恩萍
	林素华、彭修影

	2021-2-4
	公章（15）、法人章（5）
	关于春风岭南1月篝火节活动合同【星悦】用印的申请（2101516739）
	融创华南区域广佛公司春风岭南2021年1月篝火节活动合同
	营销管理部
	李青青
	林素华、彭修影

	2021-2-4
	公章（12）
	关于春风岭南农场木围栏制作合同用印的申请（2101515883）
	融创华南区域广佛公司清远市春风岭南项目2021年农场防腐木围栏物料制作安装合同
	营销管理部
	李青青
	林素华、彭修影

	2021-2-4
	公章（12）、法人章（4）
	关于融创春风岭南1月社群活动合同用印的申请（2101512897）
	清远融创春风岭南项目1月社群活动合同
	营销管理部
	李青青
	林素华、彭修影

	2021-2-4
	公章（12）
	关于融创春风岭南1月包装制作合同用印的申请（2101518712）
	融创华南区域广佛公司清远市春风岭南项目2021年1月物料制作安装合同
	营销管理部
	李青青
	林素华、彭修影

	2021-2-4
	公章（12）、法人章（6）
	关于春风岭南1月中介联动直委合同【房客】用印的申请（2101514398）
	协议（融创春风岭南2020年1月中介联动直委--房客）
	营销管理部
	魏晓云
	林素华、彭修影

	2021-2-4
	公章（12）、法人章（4）
	关于春风岭南项目2021年第一季度农资采购合同用印的申请（2101544174）
	融创·清远市春风岭南项目采购合同
	营销管理部
	魏晓云
	林素华、彭修影

	2021-2-5
	公章（18）
	关于春风岭南项目106国道及Y017乡道墙体户外广告采购合同用印的申请（2101601152）
	融创华南区域-广佛公司-春风岭南项目106国道及Y016乡道墙体户外广告发布合同
	营销管理部
	魏晓云
	林素华、彭修影

	2021-2-7
	公章（2）、法人章（2）
	关于融创华南区域清远融创春风岭南160别墅项目结算审批用印的申请（2101533259）
	工程（供销）结算单
	成本管理部
	陈粉娥
	林素华、彭修影

	2021-2-7
	公章（2）、法人章（2）
	关于广佛公司清远龙山（春风岭南）融创广深区域广清公司清远龙山项目二期施工图精细化审图服务合同结算审批的用印申请（2101533466）
	工程（供销）结算单
	成本管理部
	陈粉娥
	林素华、彭修影

	2021-2-7
	公章（1）
	关于龙山小学设计合同增加补充条款的情况说明的用印申请(2102065834)
	关于龙山小学设计合同增加补充条款的情况说明
	研发设计部
	罗邦发
	林素华、彭修影

	2021-2-8
	公章（54）、法人章（5）
	关于春风岭南2021年商品房买卖合同、按揭合同、委托装修协议等销售资料的用印申请（2101055644）
	王贞的不动产登记申请表、预购商品房预告登记的约定、佛冈县商品房预售合同登记备案申请书、商品房买卖合同（预售）、委托装修协议
	营销管理部
	禤达丽
	林素华、彭修影

	2021-2-8
	公章(47)、法人章(4)
	关于春风岭南2021年商品房买卖合同、按揭合同、委托装修协议等销售资料的用印申请（2101055644）
	匡子洲的不动产登记申请表、预购商品房预告登记的约定、佛冈县商品房预售合同登记备案申请书、商品房买卖合同（预售）、委托装修协议
	营销管理部
	禤达丽
	林素华、彭修影

	2021-2-8
	公章（54）、法人章（5）
	关于春风岭南2021年商品房买卖合同、按揭合同、委托装修协议等销售资料的用印申请（2101055644）
	岳贵霞的不动产登记申请表、预购商品房预告登记的约定、佛冈县商品房预售合同登记备案申请书、商品房买卖合同（预售）、委托装修协议
	营销管理部
	禤达丽
	林素华、彭修影

	2021-2-8
	公章(47)、法人章(4)
	关于春风岭南2021年商品房买卖合同、按揭合同、委托装修协议等销售资料的用印申请（2101055644）
	李忠心、冯景清的不动产登记申请表、预购商品房预告登记的约定、佛冈县商品房预售合同登记备案申请书、商品房买卖合同（预售）、委托装修协议
	营销管理部
	禤达丽
	林素华、彭修影

	2021-2-8
	公章（42）、法人章（5）
	关于春风岭南2021年商品房买卖合同、按揭合同、委托装修协议等销售资料的用印申请（2101055644）
	李毅的不动产登记申请表、预购商品房预告登记的约定、佛冈县商品房预售合同登记备案申请书、商品房买卖合同（预售）、车位预订协议
	营销管理部
	禤达丽
	林素华、彭修影

	2021-2-8
	公章(47)、法人章(4)
	关于春风岭南2021年商品房买卖合同、按揭合同、委托装修协议等销售资料的用印申请（2101055644）
	冉雪英的不动产登记申请表、预购商品房预告登记的约定、佛冈县商品房预售合同登记备案申请书、商品房买卖合同（预售）、委托装修协议
	营销管理部
	禤达丽
	林素华、彭修影

	2021-2-8
	公章（54）、法人章（5）
	关于春风岭南2021年商品房买卖合同、按揭合同、委托装修协议等销售资料的用印申请（2101055644）
	潘林、曾菊美的不动产登记申请表、预购商品房预告登记的约定、佛冈县商品房预售合同登记备案申请书、商品房买卖合同（预售）、委托装修协议
	营销管理部
	禤达丽
	林素华、彭修影

	2021-2-8
	公章（54）、法人章（5）
	关于春风岭南2021年商品房买卖合同、按揭合同、委托装修协议等销售资料的用印申请（2101055644）
	欧思琳的不动产登记申请表、预购商品房预告登记的约定、佛冈县商品房预售合同登记备案申请书、商品房买卖合同（预售）、委托装修协议
	营销管理部
	禤达丽
	林素华、彭修影

	2021-2-8
	公章（54）、法人章（5）
	关于春风岭南2021年商品房买卖合同、按揭合同、委托装修协议等销售资料的用印申请（2101055644）
	吴翠玲的不动产登记申请表、预购商品房预告登记的约定、佛冈县商品房预售合同登记备案申请书、商品房买卖合同（预售）、委托装修协议
	营销管理部
	禤达丽
	林素华、彭修影

	2021-2-19
	公章（34）
	关于销售资料中的维修基金相关资料用印的申请（1912492484）
	1、融创春风岭南（龙山度假区二期）维修基金明细
2、融创春风岭南（龙山度假区三期）维修基金明细
3、委托开户通知书
4、住宅专项维修资金开户交存通知书
5、身份证复印件
	营销管理部
	郑晓芙
	林素华、彭修影

	2021-2-20
	财务专用章（2）、法人章（2）
	关于广和邮储账户余额对账事项的用印申请(2102264413)
	1、中国邮储银行余额对账单0349
2、中国邮储银行余额对账单6734
	财务管理部
	黄丽君
	林素华、彭修影

	2021-2-20
	公章（2）
	关于春风岭南解付事宜出具申请函致南洋商业银行用印的申请（2102252959）
	1、申请函（南洋商业银行，账户不受监管）
2、佛冈县商品房预售款审批意见书（龙山新城二期，不在监管范围内）
	融资管理部
	黄伊林
	林素华、彭修影

	2021-2-22
	财务专用章（1）、法人章（1）
	关于广和工行监管户解付出款事项的用印申请(2102293850)
	工行业务委托书（龙山新城二期，不在监管范围内）
	财务管理部
	黄丽君
	林素华、彭修影

	2021-2-22
	公章（5）、法人章（4）
	关于广和农商行、邮储监管户账户办理协定存款事项的用印申请（2102291344）
	1、关于佛冈县广和置业有限公司预售房监管专用账户的存款利率优惠申请（农商行，账户不受监管）
2、人民币单位约定存款利率协议书（农商行，账户不受监管）
3、中国邮政储蓄银行人民币单位协定存款合同（账户不受监管）
	财务管理部
	黄丽君
	林素华、彭修影

	2021-2-22
	公章（20）
	关于广佛公司清远龙山（春风岭南）融创华南区域广佛公司清远龙山度假区三期消防工程合同审批的用印申请（2102068432）
	融创华南区域广佛公司清远龙山度假区三期消防工程合同
	招标采购部
	练桂芬
	林素华、彭修影

	2021-2-22
	公章（13）
	关于春风岭南提取监管资金用印的申请（2102288219）
	1、邮储电子回单
2、税费汇总表
3、202007至202009税收完税证明
	融资管理部
	黄伊林
	林素华、彭修影

	2021-2-23
	公章(45)、法人章(6)
	关于春风岭南2021年商品房买卖合同、按揭合同、委托装修协议等销售资料的用印申请（2101055644）
	何海华的不动产登记申请表、预购商品房预告登记的约定、佛冈县商品房预售合同登记备案申请书、商品房买卖合同（预售）
	营销管理部
	禤达丽
	林素华、彭修影

	2021-2-23
	公章(45)、法人章(6)
	关于春风岭南2021年商品房买卖合同、按揭合同、委托装修协议等销售资料的用印申请（2101055644）
	李才才的不动产登记申请表、预购商品房预告登记的约定、佛冈县商品房预售合同登记备案申请书、商品房买卖合同（预售）
	营销管理部
	禤达丽
	林素华、彭修影

	2021-2-23
	公章（29）
	关于春风岭南解付事宜出具税单及申请函致南洋商业银行用印的申请（2102324128）
	1、税费汇总表
2、202009至202012税收完税证明
3、申请函（南洋商业银行，账户不受监管）
	融资管理部
	黄伊林
	林素华、彭修影

	2021-2-24
	公章（2）
	关于销售资料催办通知书的用印申请(2101395371)
	催办通知书(1户)
	营销管理部
	禤达丽
	林素华、彭修影

	2021-2-24
	公章（34）
	关于销售资料中的维修基金相关资料用印的申请（1912492484）
	1、融创春风岭南（龙山度假区二期）维修基金明细
2、融创春风岭南（龙山度假区三期）维修基金明细
3、委托开户通知书
4、住宅专项维修资金开户交存通知书
5、身份证复印件
	营销管理部
	郑晓芙
	林素华、彭修影

	2021-2-24
	财务专用章（1）
	关于佛冈广和2020年度审计企业询证函事项的用印申请(2102345144)
	企业询证函(佛冈安鸿置业投资有限公司)
	财务管理部
	段慧芹
	林素华、彭修影

	2021-2-25
	公章（18）
	关于清远春风岭南项目2月客餐采购直委普通合同【羊庄】用印的申请（2102273085）
	佛冈县龙山镇小焕羊庄饭店2月食品购销合同
	营销管理部
	魏晓云
	林素华、彭修影

	2021-2-25
	公章（15）、法人章（5）
	关于清远春风岭南2021年2月兼职服务框架子合同【微烽】用印的申请（2102123240）
	融创·清远市春风岭南项目2021年2月兼职服务合同
	营销管理部
	魏晓云
	林素华、彭修影

	2021-2-26
	公章（4）
	关于春风岭南项目4套由于业主个人原因不符合工商银行按揭贷款的条件《办理预告注销登记》的用印申请(2102380902)
	4户办理预告注销登记申请（由于业主个人原因不符合工商银行按揭贷款的条件）
	营销管理部
	禤达丽
	林素华、彭修影


5合同签订情况
2021年02月01日至02月28日，项目公司共计签订合同30份，详见合同签订情况表：
2021年02月合同签订情况表

	序号
	对方单位
	合同文件名称
	合同内容
	合同金额（元）
	签约日期

	1
	清远市恒美房地产开发有限公司、广东润璟园林景观设施有限公司、广东建邦兴业集团有限公司、佛山市融鸿房地产有限公司
	商品房抵房合同
	甲方一（发包人）：佛冈县广和置业有限公司 
甲方二（发包人）：清远市恒美房地产开发有限公司 
乙方（承包人）：广东润璟园林景观设施有限公司
丙方（分包人）：广东建邦兴业集团有限公司
丁方（出卖人）：佛山市融鸿房地产有限公司
甲方依据《施工合同》应向乙方支付的款项人民币 1447826.29  元（大写：壹佰肆拾肆万柒仟捌佰贰拾陆元贰角玖分 ）同丙方购买丁方房屋并依据双方签署的《房屋认购合同/协议》应向丁方支付的房款中的人民币1447826.29 元（大写： 壹佰肆拾肆万柒仟捌佰贰拾陆元贰角玖分 ）相抵销。
	1,447,826.29(账户不受监管)
	2021-1-22

	2
	刘中科、苏美月
	商品房买卖合同（预售）
	签订商品房买卖合同（预售）
	628,081.00 
	2021-1-26

	3
	王小全
	商品房买卖合同（预售）
	签订商品房买卖合同（预售）
	685,000.00 
	2021-1-29

	4
	卢华生
	商品房买卖合同（预售）
	签订商品房买卖合同（预售）
	3,509,811.00 
	2021-1-30

	5
	陈三华
	商品房买卖合同（预售）
	签订商品房买卖合同（预售）
	648,742.00 
	2021-1-31

	6
	牛惠萍
	商品房买卖合同（预售）
	签订商品房买卖合同（预售）
	642,579.00 
	2021-1-31

	7
	融创物业服务集团有限公司佛冈分公司
	【春风岭南】案场物业服务合同
	2021年项目增加160㎡桃源样板房、卡丁车、百亩农场、一河两岸，管理面积增加，为优化费用管控，视配套呈现情况调整保洁人员，2021年1-2月合计共46人，2021年3-6月合计47人
	2,785,855.40 
	2021-2-4

	8
	上海易构居房地产经纪有限公司
	协议（融创春风岭南2020年1月中介联动直委）
	一、采购内容：融创春风岭南2020年1月中介联动直委
二、采购目的：春风岭南12月三家分销渠道pk，淘汰成交金额最低分销“房裕”，现保留渠道“房客”、“容行天下”，新增“华昇”；
三、合同时间：2021年1月1日至2021年1月31日
四、合作范围：春风岭南所有住宅产品（一二期高层+别墅）
五、合作单位：
上海易构居房地产经纪有限公司(下称：容行天下)
六、合同订立预估金额：122.5万 （截止1月27日，容行成交18套，据实结算或后期增补金额）
	1,225,000.00 
	2021-2-4

	9
	深圳市自在广告策划有限公司
	融创中国华南区域集团广佛公司融创春风岭南项目广告服务合同
	融创春风岭南项目广告服务事宜
	240,000.00 
	2021-2-4

	10
	广州星悦文化传播有限公司
	融创华南区域广佛公司春风岭南2021年1月篝火节活动合同
	春风岭南2021年1月篝火节活动事宜
	49,966.28 
	2021-2-4

	11
	广州市艺宏广告装饰工程有限公司
	融创华南区域广佛公司清远市春风岭南项目2021年农场防腐木围栏物料制作安装合同
	清远市春风岭南项目2021年农场防腐木围栏物料制作安装
	23,000.00 
	2021-2-4

	12
	广州星悦文化传播有限公司
	清远融创春风岭南项目1月社群活动合同
	清远融创春风岭南项目1月社群活动合同事宜
	39,919.60 
	2021-2-4

	13
	广州市艺宏广告装饰工程有限公司
	融创华南区域广佛公司清远市春风岭南项目2021年1月物料制作安装合同
	清远市春风岭南项目2021年1月物料制作安装
	49,996.37 
	2021-2-4

	14
	深圳市房客置业投资有限公司
	协议（融创春风岭南2020年1月中介联动直委--房客）
	一、采购内容：融创春风岭南2020年1月中介联动直委
二、采购目的：春风岭南12月三家分销渠道pk，淘汰成交金额最低分销“房裕”，现保留渠道“房客”、“容行天下”，新增“华昇”；
三、合同时间：2021年1月1日至2021年1月31日
四、合作范围：春风岭南所有住宅产品（一二期高层+别墅）
五、合作单位：深圳市房客置业投资有限公司
六、暂定预估金额：65万 （后期据实结算或增补金额，截止1月27日）
	650,000.00 
	2021-2-4

	15
	广州市增城农苗乐农资店
	融创·清远市春风岭南项目采购合同
	因春风岭南幸福农场日常运营需要采购种子种苗、肥料、农药、农业生产工具等；农业投入品品种繁多，单品价值低，且有一定专业性。增城农苗乐农资店经营者。具有一定专业能力，商品品类较全，商品品质有保证，且可根据我方需求代购指定商品，配合度高，故申请第四季度采购。
	19,634.40 
	2021-2-4

	16
	广州大从广告策划有限公司
	融创华南区域-广佛公司-春风岭南项目106国道及Y016乡道墙体户外广告发布合同
	清远融创春风岭南 106 国道及Y017乡道墙体户外广告牌投放
	30,000.00 
	2021-2-5

	17
	王贞
	商品房买卖合同（预售）
	签订商品房买卖合同（预售）
	489,083.00 
	2021-1-20

	18
	匡子洲
	商品房买卖合同（预售）
	签订商品房买卖合同（预售）
	593,959.00 
	2021-1-25

	19
	岳贵霞
	商品房买卖合同（预售）
	签订商品房买卖合同（预售）
	489,083.00 
	2021-1-27

	20
	李忠心、冯景清
	商品房买卖合同（预售）
	签订商品房买卖合同（预售）
	547,762.00 
	2021-1-27

	21
	李毅
	商品房买卖合同（预售）
	签订商品房买卖合同（预售）
	2,646,589.00 
	2021-1-27

	22
	冉雪英
	商品房买卖合同（预售）
	签订商品房买卖合同（预售）
	521,470.00 
	2021-1-27

	23
	潘林、曾菊美
	商品房买卖合同（预售）
	签订商品房买卖合同（预售）
	577,046.00 
	2021-1-29

	24
	欧思琳
	商品房买卖合同（预售）
	签订商品房买卖合同（预售）
	769,362.00 
	2021-1-29

	25
	吴翠玲
	商品房买卖合同（预售）
	签订商品房买卖合同（预售）
	501,588.00 
	2021-1-24

	26
	广东安盾消防机电工程有限公司
	融创华南区域广佛公司清远龙山度假区三期消防工程合同
	融创华南区域广佛公司清远龙山度假区三期消防工程
	10,878,893.84 
	2021-2-22

	27
	何海华
	商品房买卖合同（预售）
	签订商品房买卖合同（预售）
	673,664.00 
	2021-2-2

	28
	李才才
	商品房买卖合同（预售）
	签订商品房买卖合同（预售）
	762,176.00 
	2021-2-8

	29
	佛冈县龙山镇小焕羊庄饭店
	佛冈县龙山镇小焕羊庄饭店2月食品购销合同
	食堂无法供应大批客户用餐以及临时的用餐需求，为保证看楼体验，把客户留在项目，且配合团建活动烧烤等用餐需求，需提供用餐。
	30,000.00 
	2021-2-25

	30
	广州微烽互众企业管理有限公司
	融创·清远市春风岭南项目2021年2月兼职服务合同
	1、到热销竞品拦截客户到访案场 
2、周末运动员砸蛋增强案场氛围
	20,000.00 
	2021-2-25


6监管项目销售情况及项目应沉淀资金情况
6.1监管项目销售情况
根据项目公司提供的《销售明细总表》，截至2021年02月28日，取得预售面积76,350.00㎡（877套），其中已售套数共计360套，其中认购套数31套，网签套数329套；已售建筑面积共计28,024.83 ㎡，其中认购面积2,864.69㎡，网签面积25,160.14㎡；累计售出合同总价27,802.15万元，其中认购合同总价4,427.59万元，网签合同总价23,374.56万元；累计收款额21,635.46万元，其中认购收款额1,112.57万元，网签收款总额20,522.89万元。具体的销售数据，详见附件三的销售明细总表。
截至2021年02月28日已售出情况
	已售情况
	套数（套）
	面积（㎡）
	合同价（万元）
	已收款额（万元）

	认购
	31
	2,864.69
	4,427.59
	1,112.57

	网签
	329
	25,160.14
	23,374.56
	20,522.89

	总计
	360
	28,024.83 
	27,802.15 
	21,635.46 


6.2监管项目应沉淀资金情况
自2021年1月（含当月）起至2021年2月止（含当月），按照目标项目预售款专用账户逐笔回款的60%（不含按照政府预售资金监管要求沉淀的5%）沉淀资金。2021年02月01日至2021年02月28日销售回款总6,482,993.00元，沉淀资金（含按照政府预售资金监管要求沉淀的5%，即每笔销售回款的65%）4,213,945.45元，销售回款情况详见下表：
销售回款情况统计表
	
	销售回款（元）
	应沉淀资金（含按照政府预售资金监管要求沉淀的5%，合计65%）（元）

	截至上月累计
	88,982,957.50 
	33,272,392.93 

	2月（2021年02月01日至2021年02月28日）
	6,482,993.00 
	4,213,945.45 

	合计
	95,465,950.50 
	37,486,338.38 


根据上述销售回款情况统计表，截至2021年02月28日，预售款监管账户的余额大于沉淀资金（含按照政府预售资金监管要求沉淀的5%，合计65%），符合资金沉淀的要求。
7资金情况
7.1监管资金使用情况
2021年02月01日至02月28日监管范围内无资金流出。
7.2监管账户余额
根据项目公司提供的银行对账单，截至2021年02月28日，项目公司监管资金账户余额总计  120,955,686.55元，各账户余额见下表，详见附件二。

截至2021年02月28日监管银行账户余额表
	序号
	开户行
	账号
	余额（元）

	1
	中国邮政储蓄银行股份有限公司佛冈县支行
	944006010001920349
	74,379,856.16

	2
	中国工商银行股份有限公司佛冈支行
	2018022129200183397
	12,222,720.96

	3
	中国银行股份有限公司清远分行
	718572015454
	17,279,257.34

	4
	中国工商银行股份有限公司佛冈支行
	2018022129200209074
	0.02

	5
	中国工商银行股份有限公司佛冈支行
	2018022129200209101
	15,435,632.00

	6
	中国工商银行股份有限公司佛冈支行
	2018022129200209225
	1,638,220.03

	7
	中国工商银行股份有限公司佛冈支行
	2018022129200209349
	0.04

	总    计
	——
	120,955,686.55


[image: image1.jpg]


附件
附件一 标的项目鸟瞰图

附件二 银行账户余额

银行：中国邮政储蓄银行股份有限公司佛冈县支行
账号：944006010001920349
[image: image8.png]BBRIE W IRTT  pwemtEs BAEERRER Q

POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA|

R @

© SUmOOE | KSR/ KA/ 2R

)
WS 944006010001920349/@RES"
~ZEEM 20210201 — 20210228 © £ EA E¥R
EoEEE
=7Es N » REDIE LT 678
e -
S 944006010001920349 THE AES
R
KPR BREHIRVERAT B RMB
miEEE v
B8 HERE ABRE HERE LRS-

2021-02-28 74,379,856.16 - - -





银行：中国工商银行股份有限公司佛冈支行
账号：2018022129200183397、2018022129200209074、2018022129200209101

2018022129200209225、2018022129200209349
[image: image9.png]m@ (@ hitps://corporbank-simpicbc.com.cn/icbc/normalbank/index O ~ @ ¢ || @ mETERA=EmE m (AR
. _ A
|CBC@ BEIFRT kT A L2HER
IR RiE R ARG BRR
v
seEE S BRArNENERAT F—RUFE: 2001E0H0E 101119 8%: sawE CEEmE
s TR - = ~
R B = sEma
o ooEm TSRS = s
o P RRBTRLARAT
o EEED : 18
BrEE| GEAE SR
o mFHmE , B
o e O wisozzzszooiezser  ART 8 A 12,202,720.96 12,222,720.96 12,222,720.96  11:80:61
o Ewmiema F - BRI 0 0 in oo M
© RO O wisozzszooros  ART 8 T o o o 1:40e
© RIRHFSED O mizismoozosors  ART 8 S 0.02 0.0 0.0z 11:40:6
O sowozzusmooosion ART % 5K 15,45,632.00 15,435, 632.00 15,435,692.00 10560341
O mssenizsooraoszzs | ART B S 10009 1,67,100.09 167,100,038 11:00:01
O mizismoozonses  ART B S 0.0 .08 .08 1:s0:6
O mmmesmoczooss  ART 8 SE 008 008 006 1:s0:a1
O mmmensmoozzooss | ART # S 0.05 0.05 0.05 11:s0:6
ART  p M s0:6
© wmesmsree | ART B SEX o o 0 1w
RKBLRART
SRS
[ T o ]
A L1y 295,020. 10 e
ATER
HETERHLRT:

R AlEHT T

FRE AT AP EERAT, 23 SO P T e R

20215318 11040042 hETFIRITIRARATS





银行：中国银行股份有限公司清远分行
账号：718572015454

[image: image10.png]iR e

snmsen

WRFEIR > BAPITIRS > FRANEA  [EAABT AR EERT AR, SIEER SR RNREES. ] - ox

B RETH PEHES

FREART: 24

TBHERT R v

WS: 692571814171  MKPERR: RRESBUARAS FHATER: #RZIT i ARSI
CoBEW s HESRSE 0 dE@REtw 0 HESRHE
o = mEE [ S N -

1
=

WS TiesToteiss  WPER: BRESBWERAT ASTES: PERTELARKT T ARDR
-—____

1 2021002128 17,279,257.34 17,279,257.34

HERSIATERN cov v | EmgmiTHTE THE2FIER HAEATRIA L0 0 BEEE @ HE

1 1 BKTENENFE, RADENERSEN6H.
2. SE T IRHESHEE 100U IR FETEIRER
3. GEERSITHIF IR, BT R TR TR






附件三 销售明细总表

销售明细总表

自2021年02月01日至2021年02月28日  制表日期：2021-02-28
	序号
	分期
	大业态
	小业态
	系统房号
	建筑面积（M2）
	认购日期
	草签日期
	网签日期
	网签总价（元）
	付款方式
（主合同）
	首付应付金额（元）
	预计
贷款金额（元）
	已收款（元）
	全款到账日期
	未收款（元）
	状态

	1
	三期
	住宅
	中式别墅
	融创春风岭南-三期-春风园4栋-03
	136.65 
	2021-2-27
	
	
	
	
	
	0 
	 50,000 
	
	 3,137,620 
	认购

	2
	三期
	住宅
	高层
	融创春风岭南-三期-岭南春园4栋-1605
	82.89 
	2021-2-21
	
	
	
	
	
	0 
	 193,772 
	
	 430,000 
	认购

	3
	三期
	住宅
	高层
	融创春风岭南-三期-岭南春园2栋-602
	57.39 
	2021-2-17
	
	
	
	
	
	0 
	 135,487 
	
	 290,000 
	认购

	4
	三期
	住宅
	高层
	融创春风岭南-三期-岭南春园5栋-3203
	68.78 
	2021-2-28
	
	
	
	
	
	0 
	 20,000 
	
	 452,062 
	认购

	5
	三期
	住宅
	高层
	融创春风岭南-三期-岭南春园5栋-3204
	68.78 
	2021-2-28
	
	
	
	
	
	0 
	 20,000 
	
	 459,010 
	认购

	6
	三期
	住宅
	高层
	融创春风岭南-三期-岭南春园5栋-503
	68.78 
	2021-2-28
	
	
	
	
	
	0 
	 20,000 
	
	 453,798 
	认购


