诚盈三期（2012年丹龙常州）项目

2022年01月监管报告

项目名称：诚盈三期（2012年丹龙常州）项目

委托方：道诚（上海）股权投资基金管理有限公司

受托方：北京康正宏基房地产评估有限公司

监管人员：蒙瑞媛、王靓玉

日期：二零二二年二月十日

目   录

1项目基本情况介绍	1

2重大事件披露	2

3工程进度	2

3.1 2022年1月项目现场情况	2

3.2证照办理情况说明	6

4资金情况	7

4.1资金流出情况	7

4.2资金流入情况	17

4.2.1销售回款流入	17

4.2.2其他资金流入	18

5项目销售情况	18

6印章、证照使用情况	19

7合同签订情况	23

8资金结算	24

8.1丹龙置业常州有限公司各资金账户流出情况	24

8.2预算使用情况说明	25

8.3收取各类保证金余额情况	25

附件	28

附件一 销售明细表	28

附件二 银行对账单	50

附件三 月度资金预算使用表	56

附件四 各类资金使用统计表	57

为了方便阅读之目的，本报告中将部分名称简写为：

·项目公司：丹龙置业常州有限公司

·道诚基金：道诚（上海）股权投资基金管理有限公司

·康正：北京康正宏基房地产评估有限公司

1项目基本情况介绍

项目公司于2011年11月14日与常州市国土资源局武进分局签订了《国有建设用地使用权出让合同》【合同编号：3204832011CR0188】，新取得了宗地编号为210-210274-001的地块用地使用权，该地块实际出让用地面积为177,193.01平方米，合同约定土地用途为其他商服用地、廉租住房用地、中低价位及中小套型普通商品住房用地、其他普通商品住房用地，建筑容积率不高于1.87，建筑总面积331,380.0820平方米。该地块正用于建设标的项目。

标的项目为项目公司开发的“绿城﹒江南里”项目（又名：月桂江南里），项目位于江苏省常州市武进经济开发区四桥头东北角。标的项目实际分为A、B两地块开发建设，其中A地块（四期、五期）用地面积为64,929.45m2，目前仅取得《不动产权证书》；B地块（一至三期）用地面积为112,263.56m2，已取得《不动产权证书》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》、《建筑工程施工许可证》，且大部分楼幢已取得《商品房预售许可证》。项目详细经济指标见下表：

项目各项经济指标

| 序号 | 单位工程 | 用地面积 （m2） | 建筑面积 （m2） | 计容面积 （m2） | 可售面积 （m2） | 总货值 （万元） | 物业类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | B一期 | 112,263.56 | 101,489.07 | 67,792.07 | 61,752.77 | 126,464.13 | 小高层、叠墅、合院、商业 | （除会所外所有楼栋均已取得预售证） |
| 2 | B二期 |  | 83,268.77 | 59,482.55 | 57,213.88 | 118,006.40 | 小高层、叠墅、合院、商业 | 所有楼栋均已取得预售证 |
| 3 | B三期 |  | 60,744.8 | 42,044.98 | 37,169.13 | 59,573.83 | 小高层、商业 | 所有楼栋均已取得预售证 |
| 4 | A四期 | 64,929.45 | 221,465.78 | 162,030.47 | 79,006 | 120,090.4 | 高层、公寓、办公楼、商业 | 未开工 |
| 5 | A五期 |  |  |  | 81,076 | 113,493.14 | 高层、公寓、商业 | 未开工 |
| 合计 |  | 177,193.01 | 466,968.42 | 331,350.07 | 316,217.78 | 537,627.90 |  |  |

注：1、上述B地块（一至三期）建筑面积、计容建筑面积以已取得《建设工程规划许可证》为依据；A地块建筑面积、计容面积以项目公司申报《建设工程规划许可证》的明细表为依据。

2、一期、二期可售面积以已取得《商品房预售许可证》为依据；三期可售面积以已取得《商品房预售许可证》为依据；四期、五期可售面积以项目公司2021年02月25日提报道诚基金的常州江南里项目四五期方案版目标成本为依据；总货值分期数据：一期货值以项目公司提报道诚基金的一期施工图版目标成本（2020年05月21日）与已备案价格为依据、二三期以已备案价格为依据、四五期以方案版目标成本（2021年02月25日）为依据。

2重大事件披露

- 春节前现场围合封闭工作于2022年1月21日完成；

- 2022年1月24日支付二三期总包工程款79,784,614.91元，累计已支付工程款为276,494,926.04元（含本次），累计已支付金额占累计完成产值78.62%。

以上事宜提请道诚（上海）股权投资基金管理有限公司予以关注。

3工程进度

3.1  2022年1月项目现场情况

截至1月31日，B地块现场情况：

- 一期地下室底板注浆、底板凿修中，地下室格栅吊顶施工完成；

- 一期合院叠墅围墙二遍腻子完成95%，车库门、月洞门、石材勒脚完成95%，门头披檐木作、瓦作完成；

- 一期28#、29#、30#、31#南侧土方地形整形完成；

- 中央景观区廊架屋面砂浆找平完成，歇山亭木作完成，半亭木作完成；

- 二三期小区南侧围墙粉刷完成80%，降水井封闭完成，四季大堂地砖铺贴完成，室外管网工程正在施工中。

A地块《建设工程规划许可证》办理进度因项目周围居民阻挠停滞不前，阻挠原因为A地块北侧居民认为项目建成后会影响其住宅日照，项目公司已三次发函催促西太湖管委会加快A地块工程规划许可证审批，目前暂未开工。

A地块现状照片

B地块现场照片

1、一期巷道围墙                                   2、一期巷道车库门、月洞门

- 中央景区亭子现状                               4、中央景观区现状

5、一期整体现状                                   6、二三期整体现状

7、二三期室外管网现状                              8、四季大堂现状

3.2证照办理情况说明

证照办理计划及进度表

| 五证 |  |  | 计划进度 | 实际进度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A、B地块《不动产权证书》 |  |  | —— | A地块：2020年12月17日换发《不动产权证书》完成 |
|  |  |  |  | B地块：2017年9月7日换发《不动产权证书》完成 |
| A、B地块《建设用地规划许可证》 |  |  | —— | A地块：2020年12月17日已取得 |
|  |  |  |  | B地块：2017年4月21日已取得 |
| 《建设工程规划许可证》 | B地块 |  | 2017年10月13日 | 一期：2018年9月12日已取得 |
|  |  |  |  | 二、三期：2020年1月7日已取得 |
|  | A地块 |  | 2022年6月 | —— |
| 《建筑工程施工许可证》 | B地块 | 一期 | 2019年6月10日-2019年6月12日 | 一期一标段：2019年6月6日已取得 |
|  |  |  |  | 一期二标段第一批：2019年9月29日已取得 |
|  |  |  |  | 一期二标段第二批：2019年11月1日已取得 |
|  |  | 二、三期 | 2020年4月 | 二、三期：2020年4月20日已取得 |
|  | A地块 | 四、五期 | 2022年10月 | —— |
| 《商品房预售许可证》 | B地块 | 一期一标段 | 2019年10月10日 | 一期一标段39#楼：2019年9月12日已取得 |
|  |  |  |  | 一期一标段44#楼：2019年9月19日已取得 |
|  |  |  |  | 一期一标段40#、45#楼：2019年9月30日已取得 |
|  |  | 一期二标段 | 2020年7月14日 | 一期二标段1#-7#、13#-15#、18#、19#、22#-24#、28#-31#：2020年6月17日已取得； |
|  |  | 二期（42#楼）、三期（43#、49#楼） | 2020年7月20日 | 三期（43#、49#楼）：2020年7月10日已取得；二期48#：2020年7月28日已取得；二期（42#楼）：2020年8月29日已取得 |
|  |  | 二期（14#、46#楼） | 2020年9月25日 | 二三期12#、36#、37#、38#、46#、47#楼：2020年11月27日已取得 |
|  |  | 二期合院（8#、9#、10#、11#） | 2021年5月 | 二期合院（8#、9#、10#、11#）：2021年4月29日已取得 |
|  |  | 二期叠墅（16#、17#、20#、21#、25#-27#、32#-34#） | 2021年5月 | 二期叠墅（16#、17#、20#、21#、25#-27#、32#-34#）：2021年4月29日已取得 |
|  |  | 二期小高层（41#） | 2021年5月 | 2021年11月25日已取得 |
|  |  | 二、三期商铺 | 2022年4月7日 | —— |
|  |  | 一期车位 | 2022年6月30日 | —— |
|  | A地块 | 四、五期 | —— | —— |

注：各证照的计划取得进度以项目公司2017年9月18日、2017年12月5日提报道诚基金的《项目总体开发计划》2019年5月24日提报道诚基金的《项目2019年度工程开发计划》及2022年1月4日提报道诚基金的《2022年度项目开发计划》为依据。

4资金情况

4.1资金流出情况

2022年1月资金流出情况表

| 序号 | 申请款项明细 | 收款单位 | 使用金额（元） | 申请日期 | 资金用途 | 出款账户 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 刷卡手续费 |  | 48.75 | 2022年1月1日 | 财务费用 | 华夏银行 |
| 2 | 2021年12月份员工公积金扣款 | 常州市住房公积金管理中心 | 112,944.00 | 2022年1月4日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 3 | 2021年12月非营销员工工资 | 全体员工（非营销） | 352,013.91 | 2022年1月5日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 4 | 2021年12月电信电话费扣款 | 中国电信股份有限公司常州分公司 | 457.00 | 2022年1月5日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 5 | 对公短信通知服务费 | 中国银行江苏省分行收费业务专用账号 | 75.00 | 2022年1月5日 | 财务费用 | 中国银行 |
| 6 | 项目地块电费 | 国网江苏省电力有限公司 | 33,953.74 | 2022年1月6日 | 临时水电费 | 中国银行 |
| 7 | 支付高层领导（杨希中）2018-2020年浮动奖金递延三分之一部分 | 杨希中 | 161,920.00 | 2022年1月6日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 8 | 支付高层领导（袁聚宝）2018-2020年浮动奖金递延三分之一部分 | 袁聚宝 | 264,420.00 | 2022年1月6日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 9 | 22年1月份工地电费预扣款 | 国网江苏省电力有限公司 | 58,000.00 | 2022年1月7日 | 临时水电费 | 中国银行 |
| 10 | 12月份小区公建电费扣款 | 国网江苏省电力有限公司 | 76.76 | 2022年1月10日 | 工程款 | 中国银行 |
| 11 | 12月份小区公建电费扣款 | 国网江苏省电力有限公司 | 71.28 | 2022年1月10日 | 工程款 | 中国银行 |
| 12 | 12月份小区公建电费扣款 | 国网江苏省电力有限公司 | 65.25 | 2022年1月10日 | 工程款 | 中国银行 |
| 13 | 12月份小区公建电费扣款 | 国网江苏省电力有限公司 | 72.38 | 2022年1月10日 | 工程款 | 中国银行 |
| 14 | 12月份小区公建电费扣款 | 国网江苏省电力有限公司 | 718.82 | 2022年1月10日 | 工程款 | 中国银行 |
| 15 | 12月份小区公建电费扣款 | 国网江苏省电力有限公司 | 1,892.19 | 2022年1月10日 | 工程款 | 中国银行 |
| 16 | 12月份小区公建电费扣款 | 国网江苏省电力有限公司 | 1,281.38 | 2022年1月10日 | 工程款 | 中国银行 |
| 17 | 12月份小区公建电费扣款 | 国网江苏省电力有限公司 | 154.62 | 2022年1月10日 | 工程款 | 中国银行 |
| 18 | 12月份小区公建电费扣款 | 国网江苏省电力有限公司 | 150.78 | 2022年1月10日 | 工程款 | 中国银行 |
| 19 | 12月份小区公建电费扣款 | 国网江苏省电力有限公司 | 6.03 | 2022年1月10日 | 工程款 | 中国银行 |
| 20 | 12月份小区公建电费扣款 | 国网江苏省电力有限公司 | 171.62 | 2022年1月10日 | 工程款 | 中国银行 |
| 21 | 12月份小区公建电费扣款 | 国网江苏省电力有限公司 | 62.51 | 2022年1月10日 | 工程款 | 中国银行 |
| 22 | 12月份小区公建电费扣款 | 国网江苏省电力有限公司 | 114.59 | 2022年1月10日 | 工程款 | 中国银行 |
| 23 | 12月份小区公建电费扣款 | 国网江苏省电力有限公司 | 3.84 | 2022年1月10日 | 工程款 | 中国银行 |
| 24 | 12月份小区公建电费扣款 | 国网江苏省电力有限公司 | 305.95 | 2022年1月10日 | 工程款 | 中国银行 |
| 25 | 12月份小区公建电费扣款 | 国网江苏省电力有限公司 | 14,690.10 | 2022年1月10日 | 工程款 | 中国银行 |
| 26 | 12月份小区公建电费扣款 | 国网江苏省电力有限公司 | 70.25 | 2022年1月10日 | 工程款 | 中国银行 |
| 27 | 12月份小区公建电费扣款 | 国网江苏省电力有限公司 | 208.35 | 2022年1月10日 | 工程款 | 中国银行 |
| 28 | 12月份小区公建电费扣款 | 国网江苏省电力有限公司 | 57.57 | 2022年1月10日 | 工程款 | 中国银行 |
| 29 | 12月份小区公建电费扣款 | 国网江苏省电力有限公司 | 734.17 | 2022年1月10日 | 工程款 | 中国银行 |
| 30 | 12月份小区公建电费扣款 | 国网江苏省电力有限公司 | 61.41 | 2022年1月10日 | 工程款 | 中国银行 |
| 31 | 12月份小区公建电费扣款 | 国网江苏省电力有限公司 | 1.10 | 2022年1月10日 | 工程款 | 中国银行 |
| 32 | 12月份小区公建电费扣款 | 国网江苏省电力有限公司 | 61.96 | 2022年1月10日 | 工程款 | 中国银行 |
| 33 | 12月份小区公建电费扣款 | 国网江苏省电力有限公司 | 137.08 | 2022年1月10日 | 工程款 | 中国银行 |
| 34 | 12月份小区公建电费扣款 | 国网江苏省电力有限公司 | 70.73 | 2022年1月10日 | 工程款 | 中国银行 |
| 35 | 12月份小区公建电费扣款 | 国网江苏省电力有限公司 | 945.27 | 2022年1月10日 | 工程款 | 中国银行 |
| 36 | 12月份小区公建电费扣款 | 国网江苏省电力有限公司 | 78.41 | 2022年1月10日 | 工程款 | 中国银行 |
| 37 | 12月份小区公建电费扣款 | 国网江苏省电力有限公司 | 80.05 | 2022年1月10日 | 工程款 | 中国银行 |
| 38 | 12月份小区公建电费扣款 | 国网江苏省电力有限公司 | 376.13 | 2022年1月10日 | 工程款 | 中国银行 |
| 39 | 12月份小区公建电费扣款 | 国网江苏省电力有限公司 | 129.39 | 2022年1月10日 | 工程款 | 中国银行 |
| 40 | 12月份小区公建电费扣款 | 国网江苏省电力有限公司 | 98.15 | 2022年1月10日 | 工程款 | 中国银行 |
| 41 | 12月份小区公建电费扣款 | 国网江苏省电力有限公司 | 127.21 | 2022年1月10日 | 工程款 | 中国银行 |
| 42 | 12月份小区公建电费扣款 | 国网江苏省电力有限公司 | 65.25 | 2022年1月10日 | 工程款 | 中国银行 |
| 43 | 12月份小区公建电费扣款 | 国网江苏省电力有限公司 | 6.45 | 2022年1月10日 | 工程款 | 中国银行 |
| 44 | 12月份小区公建电费扣款 | 国网江苏省电力有限公司 | 144.20 | 2022年1月10日 | 工程款 | 中国银行 |
| 45 | 12月份小区公建电费扣款 | 国网江苏省电力有限公司 | 75.67 | 2022年1月10日 | 工程款 | 中国银行 |
| 46 | 12月份小区公建电费扣款 | 国网江苏省电力有限公司 | 142.56 | 2022年1月10日 | 工程款 | 中国银行 |
| 47 | 12月份小区公建电费扣款 | 国网江苏省电力有限公司 | 95.40 | 2022年1月10日 | 工程款 | 中国银行 |
| 48 | 12月份小区公建电费扣款 | 国网江苏省电力有限公司 | 76.21 | 2022年1月10日 | 工程款 | 中国银行 |
| 49 | 12月份小区公建电费扣款 | 国网江苏省电力有限公司 | 495.66 | 2022年1月10日 | 工程款 | 中国银行 |
| 50 | 12月份小区公建电费扣款 | 国网江苏省电力有限公司 | 67.99 | 2022年1月10日 | 工程款 | 中国银行 |
| 51 | 12月份小区公建电费扣款 | 国网江苏省电力有限公司 | 98.92 | 2022年1月10日 | 工程款 | 中国银行 |
| 52 | 12月份小区公建电费扣款 | 国网江苏省电力有限公司 | 71.83 | 2022年1月10日 | 工程款 | 中国银行 |
| 53 | 12月份小区公建电费扣款 | 国网江苏省电力有限公司 | 60.31 | 2022年1月10日 | 工程款 | 中国银行 |
| 54 | 12月份小区公建电费扣款 | 国网江苏省电力有限公司 | 131.59 | 2022年1月10日 | 工程款 | 中国银行 |
| 55 | 12月份小区公建电费扣款 | 国网江苏省电力有限公司 | 64.70 | 2022年1月10日 | 工程款 | 中国银行 |
| 56 | 12月份小区公建电费扣款 | 国网江苏省电力有限公司 | 146.39 | 2022年1月10日 | 工程款 | 中国银行 |
| 57 | 12月份小区公建电费扣款 | 国网江苏省电力有限公司 | 148.58 | 2022年1月10日 | 工程款 | 中国银行 |
| 58 | 12月份小区公建电费扣款 | 国网江苏省电力有限公司 | 2.19 | 2022年1月10日 | 工程款 | 中国银行 |
| 59 | 12月份小区公建电费扣款 | 国网江苏省电力有限公司 | 75.67 | 2022年1月10日 | 工程款 | 中国银行 |
| 60 | 12月份小区公建电费扣款 | 国网江苏省电力有限公司 | 77.86 | 2022年1月10日 | 工程款 | 中国银行 |
| 61 | 12月份小区公建电费扣款 | 国网江苏省电力有限公司 | 66.34 | 2022年1月10日 | 工程款 | 中国银行 |
| 62 | 12月份小区公建电费扣款 | 国网江苏省电力有限公司 | 358.04 | 2022年1月10日 | 工程款 | 中国银行 |
| 63 | 12月份小区公建电费扣款 | 国网江苏省电力有限公司 | 55.38 | 2022年1月10日 | 工程款 | 中国银行 |
| 64 | 12月份小区公建电费扣款 | 国网江苏省电力有限公司 | 76.21 | 2022年1月10日 | 工程款 | 中国银行 |
| 65 | 12月份小区公建电费扣款 | 国网江苏省电力有限公司 | 99.24 | 2022年1月10日 | 工程款 | 中国银行 |
| 66 | 12月份小区公建电费扣款 | 国网江苏省电力有限公司 | 61.96 | 2022年1月10日 | 工程款 | 中国银行 |
| 67 | 12月份小区公建电费扣款 | 国网江苏省电力有限公司 | 60.31 | 2022年1月10日 | 工程款 | 中国银行 |
| 68 | 2021年12月员工工资个税申报扣款 |  | 155,340.42 | 2022年1月10日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 69 | 营销人员2021年12月份工资及佣金 | 全体员工（营销） | 506,832.09 | 2022年1月10日 | 营销费用 | 中国银行 |
| 70 | 支付常州常供电力项目二期配电站所土建监服务费 | 常州常供电力设计院有限公司 | 444,548.00 | 2022年1月11日 | 工程款 | 中国银行 |
| 71 | 支付常州晋陵电力项目二期居配内场土建及电缆管沟工程项目管理工作款 | 常州晋陵电力实业有限公司 | 8,714,786.00 | 2022年1月11日 | 工程款 | 中国银行 |
| 72 | 支付常州晋陵电力项目二期居配内场公建及电缆管沟工程项目管理工作款 | 常州晋陵电力实业有限公司 | 4,066,558.00 | 2022年1月11日 | 工程款 | 中国银行 |
| 73 | 支付常州常供电力项目二期公建配套工程勘察设计服务费 | 常州常供电力设计院有限公司 | 151,202.00 | 2022年1月11日 | 设计费 | 中国银行 |
| 74 | 支付国网常州供电项目二期供配电工程款（红线内工程）（第二次付款，付至70%） | 国网江苏省电力有限公司常州供电分公司 | 16,553,757.00 | 2022年1月11日 | 工程款 | 中国银行 |
| 75 | 刷卡手续费 |  | 48.75 | 2022年1月11日 | 财务费用 | 华夏银行 |
| 76 | 支付上海克而瑞数据系统服务费 | 上海克而瑞信息技术有限公司 | 15,000.00 | 2022年1月14日 | 营销费用 | 中国银行 |
| 77 | 支付常州博纳文化户外大牌尾款(延政路与湖滨路2021.09.16-2021.12.15） | 常州博纳文化传播有限公司 | 115,500.00 | 2022年1月14日 | 营销费用 | 中国银行 |
| 78 | 支付绿城物业西太湖美学馆物业管理服务费（2021.10.16-2021.11.15） | 绿城物业服务集团有限公司无锡分公司 | 193,832.00 | 2022年1月14日 | 营销费用 | 中国银行 |
| 79 | 支付常州市高露达营销中心12月份饮用水费 | 常州市高露达饮用水有限公司 | 750.00 | 2022年1月14日 | 营销费用 | 中国银行 |
| 80 | 支付新北区薛家瓴悦日用百货营销中心12月份物业类易耗品采购费 | 新北区薛家瓴悦日用百货经营部 | 4,213.00 | 2022年1月14日 | 营销费用 | 中国银行 |
| 81 | 支付武进经发区永之旺营销中心11月份水果费 | 武进经发区永之旺水果店 | 1,022.00 | 2022年1月14日 | 营销费用 | 中国银行 |
| 82 | 支付常州市金阳设备项目三网合一通信工程款（付至竣工结算价的97%） | 常州市金阳设备安装有限公司 | 294,650.46 | 2022年1月14日 | 前期费用 | 中国银行 |
| 83 | 支付常州市泓帆科信项目A地块北侧桥梁涉南北十字河支浜防洪影响评价报告编制及审查款 | 常州市泓帆科信勘测技术服务有限公司 | 88,000.00 | 2022年1月14日 | 前期费用 | 中国银行 |
| 84 | 蓝城北方工程管理费（2022年1月） | 蓝城北方建设管理有限公司 | 1,500,000.00 | 2022年1月14日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 85 | 支付常州市建筑材料研究所项目一期工程沉降观测、能效检测费 | 常州市建筑材料研究所有限公司 | 611,637.98 | 2022年1月14日 | 工程款 | 中国银行 |
| 86 | 支付江苏城建校工项目二三期工程造价咨询费（90%） | 江苏城建校工程咨询有限公司 | 269,338.54 | 2022年1月14日 | 工程款 | 中国银行 |
| 87 | 支付江苏东方建设项目二三期监理工程款 | 江苏东方建设项目管理咨询有限公司 | 982,774.90 | 2022年1月14日 | 工程款 | 中国银行 |
| 88 | 丁玲申请行政备用金 | 丁玲 | 30,000.00 | 2022年1月14日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 89 | 张晓晴报销营销管理部12月份办公用品费 | 张晓晴 | 186.08 | 2022年1月14日 | 营销费用 | 中国银行 |
| 90 | 郭泽龙报销项目元旦来访活动物品采购费 | 郭泽龙 | 3,646.00 | 2022年1月14日 | 营销费用 | 中国银行 |
| 91 | 丁玲报销21年圣诞节员工活动费 | 丁玲 | 2,550.00 | 2022年1月14日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 92 | 丁玲报销员工家属亡故费 | 丁玲 | 2,001.00 | 2022年1月14日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 93 | 丁玲报销技术服务费（126邮箱服务费） | 丁玲 | 540.00 | 2022年1月14日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 94 | 杨晓君报销办公用品、办公杂项、劳保用品费 | 杨晓君 | 2,834.20 | 2022年1月14日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 95 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,986.00 | 2022年1月14日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 96 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,723.00 | 2022年1月14日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 97 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,838.00 | 2022年1月14日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 98 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,887.00 | 2022年1月14日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 99 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,850.00 | 2022年1月14日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 100 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,933.00 | 2022年1月14日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 101 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,960.00 | 2022年1月14日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 102 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,980.00 | 2022年1月14日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 103 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,890.00 | 2022年1月14日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 104 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,980.00 | 2022年1月14日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 105 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,380.00 | 2022年1月14日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 106 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,825.00 | 2022年1月14日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 107 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,976.00 | 2022年1月14日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 108 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,855.00 | 2022年1月14日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 109 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,914.00 | 2022年1月14日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 110 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,772.00 | 2022年1月14日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 111 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,990.00 | 2022年1月14日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 112 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,913.00 | 2022年1月14日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 113 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,970.00 | 2022年1月14日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 114 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,991.00 | 2022年1月14日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 115 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,920.00 | 2022年1月14日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 116 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,680.00 | 2022年1月14日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 117 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,900.00 | 2022年1月14日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 118 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,740.00 | 2022年1月14日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 119 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,463.00 | 2022年1月14日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 120 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,930.00 | 2022年1月14日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 121 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,980.00 | 2022年1月14日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 122 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,420.00 | 2022年1月14日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 123 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,690.00 | 2022年1月14日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 124 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,650.00 | 2022年1月14日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 125 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,877.00 | 2022年1月14日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 126 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,816.00 | 2022年1月14日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 127 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,745.00 | 2022年1月14日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 128 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,696.00 | 2022年1月14日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 129 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,698.00 | 2022年1月14日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 130 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,831.00 | 2022年1月14日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 131 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,937.00 | 2022年1月14日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 132 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,998.00 | 2022年1月14日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 133 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,910.00 | 2022年1月14日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 134 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,976.00 | 2022年1月14日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 135 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,877.00 | 2022年1月14日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 136 | 刷卡手续费 |  | 146.25 | 2022年1月14日 | 财务费用 | 华夏银行 |
| 137 | 刷卡手续费 |  | 16.25 | 2022年1月15日 | 财务费用 | 华夏银行 |
| 138 | 12月份员工社保扣款 | 常州市武进区税务局第一税务分局2 | 159,466.04 | 2022年1月17日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 139 | 刷卡手续费 |  | 140.00 | 2022年1月17日 | 财务费用 | 华夏银行 |
| 140 | 刷卡手续费 |  | 16.25 | 2022年1月17日 | 财务费用 | 华夏银行 |
| 141 | 2021年12月份预缴增值税、城建税、教育费附加、地方教育费附加扣款 | 常州市武进区税务局第一税务分局2 | 1,921,043.25 | 2022年1月18日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 142 | 2021年第四季度工会经费扣款 | 常州市武进区税务局第一税务分局2 | 22,287.20 | 2022年1月18日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 143 | 2021年第四季度环保税申报扣款 | 常州市武进区税务局第一税务分局2 | 59,890.32 | 2022年1月18日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 144 | 2021年12月份合同印花税申报扣款 | 常州市武进区税务局第一税务分局2 | 13,942.40 | 2022年1月18日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 145 | 2021年12月份预缴土地增值税扣款 | 常州市武进区税务局第一税务分局2 | 1,212,086.82 | 2022年1月18日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 146 | 2021年第四季度房产税申报扣款 | 常州市武进区税务局第一税务分局2 | 51,874.33 | 2022年1月18日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 147 | 2021年第四季度土地使用税申报扣款 | 常州市武进区税务局第一税务分局2 | 265,789.52 | 2022年1月18日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 148 | 2021年第四季度企业所得税扣款 | 常州市武进区税务局第一税务分局2 | 957,494.91 | 2022年1月18日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 149 | 刷卡手续费 |  | 65.00 | 2022年1月19日 | 财务费用 | 华夏银行 |
| 150 | 刷卡手续费 |  | 48.75 | 2022年1月20日 | 财务费用 | 华夏银行 |
| 151 | 刷卡手续费 |  | 16.25 | 2022年1月21日 | 财务费用 | 华夏银行 |
| 152 | 刷卡手续费 |  | 48.75 | 2022年1月23日 | 财务费用 | 华夏银行 |
| 153 | 支付浙江中亚项目一期室外电缆及管沟建设工程（付至补充协议价的85%） | 浙江中亚园林集团有限公司 | 555,723.75 | 2022年1月24日 | 工程款 | 中国银行 |
| 154 | 支付泰兴市金桂缘项目一期二标叠墅区提升工程（付至合同价的95%） | 泰兴市金桂缘建筑装饰工程有限公司 | 105,953.40 | 2022年1月24日 | 工程款 | 中国银行 |
| 155 | 付常州华新技术项目一期智能化工程款（已完工程款60%） | 常州华新技术开发有限公司 | 1,078,929.82 | 2022年1月24日 | 工程款 | 中国银行 |
| 156 | 支付江苏筑原建筑项目二至五期海绵城市设计款 | 江苏筑原建筑设计有限公司 | 93,074.28 | 2022年1月24日 | 设计费 | 中国银行 |
| 157 | 支付江苏恒大利能项目一期商业会所、样板房空调及新风设备采购及安装款（付至该单项合同的90%） | 江苏恒大利能机电设备工程有限公司 | 169,026.28 | 2022年1月24日 | 工程款 | 中国银行 |
| 158 | 预付杭州联铂电子科技项目二三期合院、叠墅空气源设备采购及安装款（10%） | 杭州联铂电子科技有限公司 | 57,322.10 | 2022年1月24日 | 工程款 | 中国银行 |
| 159 | 支付苏州太湖古典项目一期商业会所古建工程（付至已完工造价的85%） | 苏州太湖古典园林建筑有限公司 | 516,564.11 | 2022年1月24日 | 工程款 | 中国银行 |
| 160 | 支付苏州复荣古建项目一期样板区古建款（付至已完工造价的70%） | 苏州复荣古建园林工程有限公司 | 540,658.95 | 2022年1月24日 | 工程款 | 中国银行 |
| 161 | 支付浙江中南建设项目二三期外装饰分包工程（付至已完工程造价的75%） | 浙江中南建设集团有限公司 | 4,134,422.15 | 2022年1月24日 | 工程款 | 中国银行 |
| 162 | 支付江苏中达勘察设计项目一期基坑支护及降水工程施工图设计款（余款保留金10%） | 常州市中达勘察设计有限公司 | 3,200.00 | 2022年1月24日 | 前期费用 | 中国银行 |
| 163 | 退认筹客户认筹款 | 何秋平 | 50,000.00 | 2022年1月24日 | 其他支出 | 中国银行 |
| 164 | 常州二建建设有限公司总包款 | 常州二建建设有限公司 | 77,784,614.91 | 2022年1月24日 | 工程款 | 中国银行 |
| 165 | 支付常州二建项目二三期总包款（11月份农民工工资） | 常州二建建设有限公司建筑工人工资专户 | 2,000,000.00 | 2022年1月24日 | 工程款 | 中国银行 |
| 166 | 支付杭州蓝国科技11月份广告策划服务费（2021.11.01-2021.11.15） | 杭州蓝国科技有限公司 | 50,000.00 | 2022年1月25日 | 营销费用 | 中国银行 |
| 167 | 支付常州市华光印刷8月份印刷物料结算费 | 常州市华光印刷纸箱有限公司 | 3,560.00 | 2022年1月25日 | 营销费用 | 中国银行 |
| 168 | 支付杭州日报2022年度集团品牌宣传印刷品征订费 | 杭州日报报业集团盛元印务有限公司 | 22,460.00 | 2022年1月25日 | 营销费用 | 中国银行 |
| 169 | 支付嘉兴前程人力22年2月份代缴员工社保、公积金费 | 嘉兴前程人力资源有限公司 | 20,358.52 | 2022年1月25日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 170 | 支付浙江新世纪人才22年1月份杭州代缴员工社保、公积金 | 浙江新世纪人才开发有限公司 | 35,929.31 | 2022年1月25日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 171 | 预付常州欧艾项目工地打印机租赁费（2022.01-2022.03）及超出费用（2021.10-2021.12） | 常州市欧艾办公设备有限公司 | 1,901.00 | 2022年1月25日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 172 | 梁利报销赴常差旅费 | 梁利 | 4,629.00 | 2022年1月25日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 173 | 梁利报销赴常差旅费 | 梁利 | 3,294.00 | 2022年1月25日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 174 | 梁利报销赴常差旅费 | 梁利 | 4,130.50 | 2022年1月25日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 175 | 袁聚宝报销赴常差旅费 | 袁聚宝 | 4,825.00 | 2022年1月25日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 176 | 沈娜报销12月份营销管理部快递费 | 沈娜 | 258.00 | 2022年1月25日 | 营销费用 | 中国银行 |
| 177 | 杨晓君报销员工加班点心费 | 杨晓君 | 1,061.38 | 2022年1月25日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 178 | 杨晓君报销固定资产费 | 杨晓君 | 10,400.00 | 2022年1月25日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 179 | 周怡青报销办公杂项费 | 周怡青 | 239.20 | 2022年1月25日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 180 | 金美娟报销技术服务费（同和报税系统） | 金美娟 | 300.00 | 2022年1月25日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 181 | 王进报销项目一期样板房电费 | 王进 | 577.00 | 2022年1月25日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 182 | 杨晓君报销办公杂项、劳保用品费 | 杨晓君 | 460.00 | 2022年1月25日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 183 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,987.00 | 2022年1月25日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 184 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,729.00 | 2022年1月25日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 185 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,900.00 | 2022年1月25日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 186 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,890.00 | 2022年1月25日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 187 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,881.00 | 2022年1月25日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 188 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,898.00 | 2022年1月25日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 189 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,777.00 | 2022年1月25日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 190 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,580.00 | 2022年1月25日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 191 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,988.00 | 2022年1月25日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 192 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,780.00 | 2022年1月25日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 193 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,636.00 | 2022年1月25日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 194 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,966.00 | 2022年1月25日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 195 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,891.00 | 2022年1月25日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 196 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,600.00 | 2022年1月25日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 197 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,441.82 | 2022年1月25日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 198 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,405.00 | 2022年1月25日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 199 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,765.00 | 2022年1月25日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 200 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,786.00 | 2022年1月25日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 201 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,780.00 | 2022年1月25日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 202 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,863.00 | 2022年1月25日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 203 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,820.00 | 2022年1月25日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 204 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,870.00 | 2022年1月25日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 205 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,198.00 | 2022年1月25日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 206 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,965.00 | 2022年1月25日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 207 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,300.00 | 2022年1月25日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 208 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,820.00 | 2022年1月25日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 209 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,750.00 | 2022年1月25日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 210 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,470.00 | 2022年1月25日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 211 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,880.00 | 2022年1月25日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 212 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,786.00 | 2022年1月25日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 213 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,850.00 | 2022年1月25日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 214 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,850.00 | 2022年1月25日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 215 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,800.00 | 2022年1月25日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 216 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,418.00 | 2022年1月25日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 217 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,828.00 | 2022年1月25日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 218 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,899.00 | 2022年1月25日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 219 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,928.00 | 2022年1月25日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 220 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,988.00 | 2022年1月25日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 221 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,800.00 | 2022年1月25日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 222 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,997.00 | 2022年1月25日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 223 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,950.00 | 2022年1月25日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 224 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,949.00 | 2022年1月25日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 225 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,798.00 | 2022年1月25日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 226 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,860.00 | 2022年1月25日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 227 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,900.00 | 2022年1月25日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 228 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,955.00 | 2022年1月25日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 229 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,749.00 | 2022年1月25日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 230 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,869.00 | 2022年1月25日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 231 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,799.00 | 2022年1月25日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 232 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,911.00 | 2022年1月25日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 233 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,854.00 | 2022年1月25日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 234 | 支付常州华虹建设项目二三期公共部位精装修分包工程（完工造价70%） | 常州华虹建设有限公司 | 2,522,215.22 | 2022年1月25日 | 工程款 | 中国银行 |
| 235 | 支付浙江中亚项目一期室外景观园林及配套工程款（付至已完工程造价的75%） | 浙江中亚园林集团有限公司 | 1,950,689.90 | 2022年1月25日 | 工程款 | 中国银行 |
| 236 | 支付杭州丹顿环保项目一期物业用房空调设备采购及安装款 | 杭州丹顿环保工程有限公司 | 204,422.40 | 2022年1月25日 | 工程款 | 中国银行 |
| 237 | 支付江苏泰日建设项目一至三期叠墅地库及商铺安装提升工程款（支付上月已完工程量75%） | 江苏泰日建设有限公司 | 803,688.33 | 2022年1月25日 | 工程款 | 中国银行 |
| 238 | 支付山东希曼标识项目B地块标识标牌设计制作安装工程款 | 山东希曼标识系统工程有限公司 | 30,020.45 | 2022年1月25日 | 工程款 | 中国银行 |
| 239 | 支付南京南大岩土项目二三期基坑监测款（付至结算价95%） | 南京南大岩土工程技术有限公司 | 302,215.50 | 2022年1月25日 | 前期费用 | 中国银行 |
| 240 | 支付江苏城东建设项目一期合院、会所、叠墅总包款（付至已完工造价60%） | 江苏城东建设工程有限公司 | 3,834,902.00 | 2022年1月25日 | 工程款 | 中国银行 |
| 241 | 支付上海度量衡项目一期物业用房、工程及监理办公室精装修款（付至合同价80%） | 上海度量衡建筑装饰有限公司 | 878,742.66 | 2022年1月25日 | 工程款 | 中国银行 |
| 242 | 支付常州华虹建设项目二三期公共部位精装修分包工程款（付至已完工程造价70%） | 常州华虹建设有限公司 | 1,243,324.51 | 2022年1月25日 | 工程款 | 中国银行 |
| 243 | 支付上海世家项目一期商业会所精装修 | 上海世家装饰实业股份有限公司 | 1,376,763.58 | 2022年1月25日 | 工程款 | 中国银行 |
| 244 | 支付苏州思成古建项目一期（非样板区）仿古工程款（付至已完工程造价75%） | 苏州思成古建园林工程有限公司 | 6,139,440.66 | 2022年1月25日 | 工程款 | 中国银行 |
| 245 | 刷卡手续费 |  | 81.25 | 2022年1月25日 | 财务费用 | 华夏银行 |
| 246 | 退江苏城东项目一期合院、会所、叠墅总包履约保证金 | 江苏城东建设工程有限公司 | 8,912,393.05 | 2022年1月26日 | 其他支出 | 中国银行 |
| 247 | 支付浙江中亚项目二三期室外景观园林及配套工程款（付至已完工造价75%） | 浙江中亚园林集团有限公司 | 2,348,184.58 | 2022年1月26日 | 工程款 | 中国银行 |
| 248 | 刷卡手续费 |  | 32.50 | 2022年1月26日 | 财务费用 | 华夏银行 |
| 249 | 丁玲报销22年迎新活动年货和餐饮费 | 丁玲 | 36,780.00 | 2022年1月28日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 250 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,950.00 | 2022年1月28日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 251 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,289.00 | 2022年1月28日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 252 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,920.00 | 2022年1月28日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 253 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,865.00 | 2022年1月28日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 254 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,475.00 | 2022年1月28日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 255 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,800.00 | 2022年1月28日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 256 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,900.00 | 2022年1月28日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 257 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,987.00 | 2022年1月28日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 258 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,891.00 | 2022年1月28日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 259 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,790.00 | 2022年1月28日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 260 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,798.00 | 2022年1月28日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 261 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,850.00 | 2022年1月28日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 262 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,885.00 | 2022年1月28日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 263 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,860.00 | 2022年1月28日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 264 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,626.00 | 2022年1月28日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 265 | 对公短信通知服务费 | 中国银行江苏省分行收费业务专用账号 | 75.00 | 2022年1月28日 | 财务费用 | 中国银行 |
| 266 | 刷卡手续费 |  | 32.50 | 2022年1月29日 | 财务费用 | 华夏银行 |
| 267 | 支付2021年度员工绩效奖金 | 全体员工 | 2,088,016.01 | 2022年1月30日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 268 | 2022年1月非营销员工工资 | 全体员工（非营销） | 362,141.06 | 2022年1月30日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 269 | 刷卡手续费 |  | 16.25 | 2022年1月30日 | 财务费用 | 华夏银行 |
| 270 | 刷卡手续费 |  | 16.25 | 2022年1月31日 | 财务费用 | 华夏银行 |
| 合计 |  |  | 160,974,307.49 |  |  |  |

注：电信公司电话费、员工社保、公积金、税金等为银行托管项目，银行根据申报金额自动扣款;

4.2资金流入情况

4.2.1销售回款流入

2022年1月项目公司销售回款应收总计48,403,839.00元，房款应收款29,763,839.00元，银行按揭放款到第三方正泰托管账户金额18,640,000.00元；扣除银行手续费及按揭放款到第三方正泰托管账户未解款至邮储银行金额后项目公司银行账户实际入账38,043,239.00元，各银行销售回款情况如下：

2022年1月销售回款情况表

| 回款项目 | 入账/放款银行 | 实际入账金额（元） | 银行手续费（元） | 应收金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 定金 | 中国银行基本户 | - | - | - |
|  | 江南银行一般户 | - | - | - |
|  | 南京银行一般户 | - | - | - |
|  | 华夏银行一般户 | - | - | - |
|  | 小计 | - | - | - |
| 房款 | 中国银行基本户 | 1,551,787.00 | - | 1,551,787.00 |
|  | 江南银行一般户 | 872,990.00 | - | 872,990.00 |
|  | 南京银行一般户 | - | - | - |
|  | 华夏银行一般户 | 27,339,062.00 | - | 27,339,062.00 |
|  | 小计 | 29,763,839.00 | - | 29,763,839.00 |
| 第三方托管解款 | 邮储银行一般户 | 8,279,400.00 | - | 8,279,400.00 |
|  | 小计 | 8,279,400.00 | - | 8,279,400.00 |
| 项目公司入账小计 |  | 38,043,239.00 | - | 38,043,239.00 |
| 第三方正泰托管 | 中国银行 | 3,030,000.00 | - | 3,030,000.00 |
|  | 江苏银行 | - | - | - |
|  | 南京银行 | 1,500,000.00 | - | 1,500,000.00 |
|  | 建设银行（常州分行） | 4,800,000.00 | - | 4,800,000.00 |
|  | 建设银行（丰乐支行） | - | - | - |
|  | 招商银行 | - | - | - |
|  | 农业银行（武进支行） | - | - | - |
|  | 农业银行（常州分行） | - | - | - |
|  | 农业银行（锦绣路支行） | - | - | - |
|  | 工商银行 | 4,950,000.00 | - | 4,950,000.00 |
|  | 交通银行 | 2,190,000.00 | - | 2,190,000.00 |
|  | 华夏银行 | 2,170,000.00 | - | 2,170,000.00 |
|  | 江南银行（前黄支行） | - | - | - |
|  | 江南银行（武进支行） | - | - | - |
|  | 江南银行（高新区支行） | - | - | - |
|  | 小计 | 18,640,000.00 | - | 18,640,000.00 |

4.2.2其他资金流入

2022年1月其他资金流入情况表

| 序号 | 款项明细 | 单位名称 | 收款金额（元） | 到账日期 | 入账银行 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 收到劳动就业补贴以工代训费 |  | 3,000.00 | 2022年1月6日 | 中国银行 |
| 2 | 收到江苏大禹水务退视频检测费 | 江苏大禹水务有限公司 | 26,419.00 | 2022年1月12日 | 中国银行 |
| 3 | 理财产品赎回利息 |  | 276,787.38 | 2022年1月12日 | 华夏银行 |
| 4 | 收到江苏大禹水务施工保证金返还 | 江苏大禹水务有限公司 | 200,000.00 | 2022年1月19日 | 中国银行 |
| 5 | 收到税务局增值税增量留抵退税款 | 待报解预算收入 | 12,269,745.70 | 2022年1月19日 | 中国银行 |
| 6 | 收到21年度个人所得税手续费返还 | 待报解预算收入 | 30,568.48 | 2022年1月20日 | 中国银行 |
| 7 | 理财产品赎回利息 |  | 48,027.78 | 2022年1月28日 | 华夏银行 |
| 8 | 华夏银行手续费返还 |  | 26.25 | 2022年1月31日 | 华夏银行 |
| 9 | 邮储银行7天通知存款利息收入 |  | 163,248.51 | 2022年1月31日 | 邮储银行 |
| 合计 |  |  | 13,017,823.10 |  |  |

# 5项目销售情况

根据项目公司提供的2022年1月31日月桂江南里销售台账，项目已取得可售套数共计984套（包括5套样板间39号楼丙单元401室、39号楼丙单元402室、3号楼101室、13号楼107室、13号楼307室），可售面积共计156,135.78㎡；已认购、签约套数共计942套，其中认购套数4套，签约套数938套；已认购、签约面积共计148,637.54㎡，占已取得可售面积的95.20%，其中认购面积607.43㎡，签约面积148,030.11㎡；累计认购、签约合同总价2,777,232,021.00元，其中认购合同总价10,982,218.00元，签约合同总价2,766,249,803.00元；累计收款额2,693,203,745.00元，其中认购收款额370,000.00元，签约收款额2,692,833,745.00元（详见附件一）。

截至2022年1月31日销售情况表

| 已售情况 | 套数（套） | 面积（㎡） | 合同价（元） | 已收款额（元） |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 认购 | 4 | 607.43 | 10,982,218.00 | 370,000.00 |  |  |  |
| 签约 | 938 | 148,030.11 | 2,766,249,803.00 | 第三方正泰托管 |  | 153,712,100.00 | 正泰托管解款后余额 |
|  |  |  |  | 项目公司银行收款 | 邮储银行 | 1,003,589,880.00 | 正泰托管解款至邮储银行 |
|  |  |  |  |  | 其他银行 | 1,535,531,765.00 |  |
|  |  |  |  | 小计 |  | 2,692,833,745.00 |  |
| 总计 | 942 | 148,637.54 | 2,777,232,021.00 | 2,693,203,745.00 |  |  |  |

# 6印章、证照使用情况

对于印章的使用，项目公司工作人员严格按照用章用印流程约定，履行印章使用流程，通过相关负责人审批后方给予盖章。各印鉴使用具体情况详见印鉴使用情况表：

2022年1月印鉴使用登记表

| 日期 | 事由 | 材料 | 印鉴名称及使用次数 | 申请人 | 审批人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022年1月4日 | 关于2022年度项目经营计划的审批的用印申请 | 丹龙常州请〔2022〕01号-关于2022年度项目经营计划的审批、关于2022年度项目经营计划的审批表2022-CZ01 | 公章(3） | 丁玲 | 袁聚宝邮件 |
| 2022年1月5日 | 关于二三期管井封堵的技术核定单的审批及用印申请 | 关于二三期地下室降水管井封闭的《技术核定单》 | 工程章（4） | 刘溢泉 | 袁聚宝OA |
| 2022年1月6日 | 关于一期智能化工程外场增加监控点位的签证事宜工程联系单的用印申请 | 关于一期智能化工程外场增加监控点位的签证事宜工程联系单 | 工程章（3） | 王进 | 袁聚宝ERP |
| 2022年1月6日 | 关于二三期给水安装工程施工合同的用印申请 | 二三期给水安装工程施工合同 | 公章（8） 法人章（4） | 王进 | 袁聚宝OA |
| 2022年1月6日 | 关于二三期10KV供配电工程（公建部分）委托建设管理协议的用印申请 | 二三期10KV供配电工程（公建部分）委托建设管理协议 | 公章（16） 法人章（8） | 顾晔芸 | 袁聚宝ERP |
| 2022年1月6日 | 关于二三期10KV供配电工程（土建部分）委托建设管理协议的用印申请 | 二三期10KV供配电工程（土建部分）委托建设管理协议 | 公章（16） 法人章（8） | 顾晔芸 | 袁聚宝ERP |
| 2022年1月6日 | 关于二三期居配土建工程施工监理合同的用印申请 | 二三期居配土建工程施工监理合同 | 公章（16） 法人章（8） | 顾晔芸 | 袁聚宝ERP |
| 2022年1月6日 | 关于二三期公建配套工程设计合同的用印申请 | 二三期公建配套工程设计合同 | 公章（8） 法人章（4） | 顾晔芸 | 袁聚宝ERP |
| 2022年1月7日 | 关于常州江南里2021年8月印刷物料类结算单的用印申请 | 常州江南里2021年8月印刷物料类结算单 | 公章(1） | 朱颖冰 | 袁聚宝OA |
| 2022年1月7日 | 关于常州江南里项目2021年12月案场物料类预算单的用印申请 | 常州江南里项目2021年12月案场物料类预算单 | 公章(2） | 朱颖冰 | 袁聚宝OA |
| 2022年1月7日 | 关于常州江南里项目2021年12月案场印刷物料类预算单的用印申请 | 常州江南里项目2021年12月案场印刷物料类预算单 | 公章(2） | 朱颖冰 | 袁聚宝OA |
| 2022年1月7日 | 关于配合电力公司设备进场铺设钢板事宜的《工程联系单》的用印申请 | 关于配合电力公司设备进场铺设钢板事宜的《工程联系单》 | 工程章（3） | 孙源 | 袁聚宝OA |
| 2022年1月7日 | 关于一期小高层建筑周边排水沟施工事宜的《工程联系单》的用印申请 | 关于一期小高层建筑周边排水沟施工事宜的《工程联系单》 | 工程章（3） | 孙源 | 袁聚宝OA |
| 2022年1月7日 | 关于自来水井砌筑及高层区变电所乔木移植施工事宜的《工程联系单》的用印申请 | 关于自来水井砌筑及高层区变电所乔木移植施工事宜的《工程联系单》 | 工程章（3） | 孙源 | 袁聚宝OA |
| 2022年1月7日 | 关于一期45#南侧凉亭休息平台施工事宜的《工程联系单》的用印申请 | 关于一期45#南侧凉亭休息平台施工事宜的《工程联系单》 | 工程章（3） | 孙源 | 袁聚宝OA |
| 2022年1月7日 | 一期室外电缆及管沟工程关于《工程竣工验收表》的用印申请 | 关于一期室外电缆及管沟工程的《工程竣工验收表》 | 公章（1） | 孙源 | 袁聚宝OA |
| 2022年1月7日 | 关于承包人出现堵门讨薪违约处罚的通知《工程管理部通知单》的用印申请 | 关于承包人出现堵门讨薪违约处罚的通知《工程管理部通知单》 | 工程章（3） | 刘溢泉 | 袁聚宝OA |
| 2022年1月7日 | 关于叠墅提升工程（阳台板）竣工验收表的用印申请 | 关于叠墅提升工程（阳台板）的竣工验收表 | 工程章（3） | 王效明 | 袁聚宝OA |
| 2022年1月11日 | 关于江南里项目一期物业用房验收表的用印申请 | 江南里项目一期物业用房验收表 | 公章（3） | 郭泽龙 | 袁聚宝OA |
| 2022年1月11日 | 关于DLZY-HT-YX-189-常州江南里活动执行类合同（绿城M确幸生活服务季活动）的用印申请 | DLZY-HT-YX-189-常州江南里活动执行类合同（绿城M确幸生活服务季活动） | 合同章（12） | 郭泽龙 | 袁聚宝OA |
| 2022年1月11日 | 关于《召开董事会会议通知》的用印 | 董事会会议通知（商议袁聚宝、杨希中薪酬事宜） | 公章（3） | 徐婷 | 袁聚宝 |
| 2022年1月11日 | 关于项目41号楼5套商品房买卖合同、备案确认书、告知书、商品房预售资金托管三方协议、前期物业协议及线下合同的用印申请 | 商品房买卖合同、购房提示书、备案确认书、告知书、商品房预售资金托管三方协议、线下合同、物业协议 | 合同章（220）法人章（82） | 张晓晴 | 袁聚宝OA |
| 2022年1月11日 | 关于一期二标叠墅提升工程进度款《工程款支付报审表》的用印申请 | 关于一期二标叠墅提升工程进度款《工程款支付报审表》 | 公章（4） | 王效明 | 袁聚宝OA |
| 2022年1月11日 | 关于二三期公共部位精装修补充合同的用印申请 | 二三期公共部位精装修补充合同 | 公章（12） 法人章（6） | 张震宇 | 袁聚宝ERP |
| 2022年1月11日 | 关于41#楼6套商品房《银行按揭贷款合同》的用印申请 | 银行按揭贷款合同 | 公章（31） 法人章（21） | 沈娜 | 袁聚宝OA |
| 2022年1月12日 | 一期物业用房空调设备采购及安装工程开工通知用印申请 | 一期物业用房空调设备采购及安装工程开工通知 | 工程章（3） | 杨波 | 袁聚宝OA |
| 2022年1月12日 | 一期物业用房、工程及监理办公室精装修工程竣工验收表的用印申请 | 一期物业用房、工程及监理办公室精装修工程竣工验收表 | 公章（3） | 杨波 | 袁聚宝OA |
| 2022年1月12日 | 二三期工程项目安全生产标准化自评表的用印申请 | 二三期工程项目安全生产标准化自评表 | 工程章（1） | 刘溢泉 | 袁聚宝OA |
| 2022年1月12日 | 关于丹龙置业常州有限公司工作联系单（主送绿城物业无锡分公司）的用印申请 | 工作联系单（商议项目交付后空置房的物业服务费采用全额收取的方式） | 公章（2） | 郭泽龙 | 袁聚宝OA |
| 2022年1月14日 | 关于红樱路、菱香路人行道绿化改造提升工程合同的用印申请 | 红樱路、菱香路人行道绿化改造提升工程合同 | 公章（18） 法人章（18） | 魏超 | 袁聚宝OA |
| 2022年1月14日 | 关于一期车库不锈钢隔热玻璃防火门工程合同的用印申请 | 一期车库不锈钢隔热玻璃防火门工程合同 | 公章（18） 法人章（18） | 魏超 | 袁聚宝OA |
| 2022年1月14日 | 关于股东会会议结果通知（推举丁玲为公司监事事宜）的用印申请 | 关于股东会会议结果的通知（推举丁玲为公司监事事宜） | 公章（2） | 徐婷 | 袁聚宝 |
| 2022年1月14日 | 关于中国人民人寿保险合同及增值税专用发票送达回执的用印申请 | 中国人民人寿保险合同及增值税专用发票送达回执 | 公章（6） | 徐婷 | 袁聚宝OA |
| 2022年1月17日 | 关于一期一标户内维修及地下室渗漏的《工程管理部通知单》的用印申请 | 关于一期一标户内维修及地下室渗漏的《工程管理部通知单》 | 工程章（3） | 石钜聪 | 袁聚宝OA |
| 2022年1月17日 | 一期物业用房空调设备采购及安装工程竣工验收表的用印申请 | 一期物业用房空调设备采购及安装工程竣工验收表 | 公章（3） | 杨波 | 袁聚宝OA |
| 2022年1月17日 | 关于二三期室内排水管出户接至雨、污水井的工程联系单的用印申请 | 关于二三期室内排水管出户接至雨、污水井的工程联系单 | 工程章（3） | 王进 | 袁聚宝OA |
| 2022年1月17日 | 关于一二三期叠墅地库及商铺安装提升工程开工通知的审批及用印申请 | 关于一二三期叠墅地库及商铺安装提升工程的开工通知单 | 工程章（3） | 王进 | 袁聚宝OA |
| 2022年1月17日 | 关于一期智能化工程进度款《工程款支付报审表》的用印申请 | 关于一期智能化工程进度款《工程款支付报审表》 | 公章（1） | 王进 | 袁聚宝OA |
| 2022年1月17日 | 关于一二三期叠墅地库及商铺安装提升工程进度款《工程款支付报审表》的用印申请 | 关于一二三期叠墅地库及商铺安装提升工程进度款《工程款支付报审表》 | 公章（1） | 王进 | 袁聚宝OA |
| 2022年1月17日 | 二三期分部及单位工程质量竣工验收记录的用印申请 | 二三期《屋面分部工程质量验收记录》、《装饰分部工程质量验收记录》、《单位工程质量竣工验收记录》 | 公章（512） | 蔡婷婷 | 袁聚宝OA |
| 2022年1月18日 | 关于二三期公区精装修工程2021年11月08日—2022年01月05日进度款《工程款支付报审表》的用印申请 | 关于二三期公区精装修工程2021年11月08日—2022年01月05日进度款《工程款支付报审表》 | 公章（1） | 杨波 | 袁聚宝OA |
| 2022年1月18日 | 关于武进经济开发区四桥头东北角B地块二期10KV供配电工程开工通知的用印申请 | 关于武进经济开发区四桥头东北角B地块二期10KV供配电工程开工通知 | 工程章（3） | 王进 | 袁聚宝OA |
| 2022年1月19日 | 关于常州江南里项目二三期总包工程推进事宜协调会会议纪要的用印申请 | 关于常州江南里项目二三期总包工程推进事宜协调会的会议纪要 | 公章（2） | 莫惠芬 | 袁聚宝OA |
| 2022年1月19日 | 关于二三期基坑监测合同结算定案表及结算确认书的用印申请 | 二三期基坑监测合同结算定案表及结算确认书 | 公章（6） 法人章（6） | 王玉佩 | 袁聚宝ERP |
| 2022年1月20日 | 关于二三期住宅工程质量分户验收汇总表的用印申请 | 二三期住宅工程质量分户验收汇总表 | 公章（125） | 刘溢泉 | 袁聚宝OA |
| 2022年1月20日 | 关于二三期室外景观园林及配套工程《工程款支付报审表》的用印申请 | 关于二、三期室外景观园林及配套工程12月份进度款《工程款支付报审表》 | 公章（1） | 孙源 | 袁聚宝OA |
| 2022年1月20日 | 关于一期室外景观园林及配套工程《工程款支付报审表》的用印申请 | 关于一期室外景观园林及配套工程2021年11月份进度款《工程款支付报审表》 | 公章（1） | 孙源 | 袁聚宝OA |
| 2022年1月20日 | 关于一期样板区古建工程《工程款支付报审表》的用印申请 | 关于一期样板区古建施工工程2021.5月份进度款《工程款支付报审表》 | 公章（1） | 孙源 | 袁聚宝OA |
| 2022年1月21日 | 关于二三期外装饰分包工程12月进度款《工程款支付报审表》的用印申请 | 关于二三期外装饰分包工程12月进度款《工程款支付报审表》 | 公章（1） | 孙源 | 袁聚宝OA |
| 2022年1月21日 | 关于二三期总包工程进度款《工程款支付报审表》的用印申请 | 关于二三期总包工程12月进度款《工程款支付报审表》 | 公章（3） | 王东 | 袁聚宝OA |
| 2022年1月21日 | 关于项目一期车库不锈钢非隔热玻璃防火门工程开工通知用印申请 | 关于项目一期车库不锈钢非隔热玻璃防火门工程开工通知 | 工程章（3） | 杨波 | 袁聚宝OA |
| 2022年1月24日 | 关于一期(非样板区)仿古工程12月进度款《工程款支付报审表》的用印申请 | 关于一期(非样板区)仿古工程12月进度款《工程款支付报审表》 | 公章（1） | 孙源 | 袁聚宝OA |
| 2022年1月24日 | 关于一期车库不锈钢非隔热玻璃防火门工程《工程款支付报审表》的用印申请 | 关于一期车库不锈钢非隔热玻璃防火门工程《工程款支付报审表》 | 公章（1） | 杨波 | 袁聚宝OA |
| 2022年1月24日 | 关于一期二标段总包12月工程进度款《工程款支付报审表》的用印申请 | 关于一期二标段总包12月工程进度款《工程款支付报审表》 | 公章（1） | 王效明 | 袁聚宝OA |
| 2022年1月24日 | 关于2022年度社保缴费基数调整事项的用印申请 | 社会保险缴费工资申报汇总表 | 公章（1） | 徐婷 | 袁聚宝OA |
| 2022年1月25日 | 关于归档集团资料景观及古建《工程开工报审表》的用印申请 | 《工程开工报审表》（样板区古建工程、一期室外景观园林及配套工程、一期（非样板区）仿古工程、二三期外装饰分包工程） | 工程章（6） | 孙源 | 徐志刚OA |
| 2022年1月25日 | 关于一期工程造价咨询（结算部分）合同的用印申请 | 一期工程造价咨询（结算部分）合同 | 公章（18） 法人章（18） | 王玉佩 | 袁聚宝ERP |
| 2022年1月26日 | 关于华夏银行客户存款差异化定价确认书的用印申请 | 华夏银行客户存款差异化定价确认书 | 公章（2） 法人章（2） | 姜莉 | 袁聚宝OA |
| 2022年1月27日 | 关于DLZY-HT-YX-190常州江南里项目报广类广告发布合同（常州日报社）的用印申请 | DLZY-HT-YX-190常州江南里项目报广类广告发布合同（常州日报社） | 合同章（12） | 朱颖冰 | 袁聚宝OA |
| 2022年1月27日 | 关于常州江南里项目2022年业主春节维护活动执行类合同的用印申请 | 常州江南里项目2022年业主春节维护活动执行类合同 | 合同章（12） | 朱颖冰 | 袁聚宝OA |
| 2022年1月27日 | 关于申请退还增值税留抵退税额相关资料用印 | 2019年3月-2021年12月增值税纳税申报表、退（抵）税申请表、增值税期末留抵退税计算表 | 公章（79） | 金美娟 | 袁聚宝OA |
| 2022年1月30日 | 关于项目41#楼新增共12套商品房《银行按揭贷款合同》的用印申请 | 1.中国银行共3套商品房，每套按揭贷款合同为4份； 2.华夏银行共1套商品房，每套按揭贷款合同为5份； 3.江南银行共5套商品房，每套按揭贷款合同为4份； 4.交通银行共1套商品房，每套按揭贷款合同为4份； 5.组合贷款共2套商品房，每套按揭贷款合同为3份 | 公章（57） 法人章（47） | 沈娜 | 袁聚宝OA |

7合同签订情况

2022年1月项目公司共签订了12份合同，其中1份设计类合同，8份施工类合同，1份活动类合同，2份营销类合同，合同具体情况如下表：

2022年1月合同签订情况表

| 签约日期 | 对方单位 | 合同文件名称 | 合同内容 | 合同金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022年1月6日 | 常州常供电力设计院有限公司 | 二三期公建配套工程设计合同 | 乙方承担甲方项目二三期公建配套工程勘察设计任务 | 15.1202 |
| 2022年1月6日 | 常州常供电力设计院有限公司 | 二三期居配土建工程施工监理合同 | 乙方承担配电站所监理服务 | 44.4548 |
| 2022年1月6日 | 常州晋陵电力实业有限公司 | 关于二三期10KV供配电工程（公建部分）委托建设管理协议的用印申请 | 乙方负责建设项目二三期10KV供配电工程（公建部分），具体范围包括：居配项目公建及电缆管沟工程项目管理工作 | 406.6558 |
| 2022年1月6日 | 常州晋陵电力实业有限公司 | 关于二三期10KV供配电工程（土建部分）委托建设管理协议的用印申请 | 乙方负责建设项目二三期11KV供配电工程（土建部分），具体范围包括：居配项目土建及电缆管沟工程项目管理工作 | 871.4786 |
| 2022年1月6日 | 常州市武进天龙设备安装工程有限公司 | 二三期给水安装工程施工合同 | 乙方负责项目二三期室内外给水及增压管道、户表安装 | 486.627785 |
| 2022年1月11日 | 常州华虹建设有限公司 | 二三期公共部位精装修补充合同 | 原合同中增加总承包工程合同范围内的楼梯间墙面、顶面及楼梯踏步等部位的装饰面层工程以及楼梯间内的楼梯栏杆及护窗栏杆工程（相应工程量从总包合同中剔除） | 360.31646 |
| 2022年1月11日 | 江苏海亮文化传媒有限公司 | 常州江南里活动执行类合同（绿城M确幸生活服务季活动） | 甲方委托乙方承担本次的绿城M确幸生活服务季活动现场的布置、活动流程等 | 3.55 |
| 2022年1月14日 | 江苏森宏环境建设工程有限公司 | 红樱路、菱香路人行道绿化改造提升工程合同 | 乙方负责完成红樱路、菱香路人行道绿化改造提升工程图纸及清单范围内所包含的全部工作内容 | 104.990105 |
| 2022年1月14日 | 四川天天红门业有限责任公司 | 一期车库不锈钢隔热玻璃防火门工程合同 | 乙方负责完成一期车库不锈钢隔热玻璃防火门的供货、安装、调试、验收和检测以及相关的售后服务工作 | 38.83296 |
| 2022年1月25日 | 江苏国联佳信项目咨询管理有限公司 | 一期工程造价咨询（结算部分）合同 | 合同咨询服务内容为：总包及各分包工程的结算编制、审核和其它有关本项目所需要的结算审核、配合合同清算、配合编制竣工相关报表等，具体工作内容包含但不限于以下：以甲方提供的工程竣工资料为依据，对施工单位编制的工程结算的真实性及合法性进行全面的审查，包括逐一核对、计算工程量、审定价格、必要时进项现场核实，审核成果经甲方成本部门复核有异议或者有误的，须无条件重新审核修改到位，对于后期的复审（不论次数）均须无条件配合直至项目完成所有对外审计。 | 15.00 |
| 2022年1月27日 | 常州报业传媒广告有限公司 | 武进经济开发区四桥头东北角地块项目报广类广告发布合同 | 乙方负责在常州日报、常州新闻APP及旗下官微、视频号等媒体发布甲方及甲方指定经营品牌的广告，合同期限：2022.1.18-2022.6.30 | 6.00 |
| 2022年1月27日 | 江苏海亮文化传媒有限公司 | 常州江南里项目2022年业主春节维护活动 | 甲方委托乙方负责项目2022年业主春节维护活动，合同期限：2022.1.19-2022.1.30 | 34.70 |

8资金结算

8.1丹龙置业常州有限公司各资金账户流出情况

2022年1月项目公司资金流出合计160,974,307.49元，160,973,533.74元发生在中国银行常州武进支行的基本户中，773.75元发生在华夏银行一般户中；截至2022年1月31日，项目公司各资金账户余额情况见下表。各账户资金流量情况详见银行对账单（附件二）。

截至2022年1月31日项目公司各资金账户余额情况表

| 开户行 | 账户类型 | 账号 | 余额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 中国银行常州武进支行 | 基本户 | 478059541640 | 57,871,653.98 | 监管账户 |
| 中国建设银行常州丰乐支行 | 一般户 | 32050162675900001066 | 0.11 | 监管账户 |
| 江苏银行常州天宁支行 | 一般户 | 80700188000112200 | - | 监管账户 |
| 江南农村商业银行湖塘支行 | 一般户 | 1034800000007191 | 2,377,222.64 | 监管账户 |
| 南京银行常州分行 | 一般户 | 1001240000001080 | 12,114,374.27 | 监管账户 |
| 中国民生银行常州武进支行 | 一般户 | 631342640 | - | 监管账户 |
| 华夏银行武进支行 | 一般户 | 1315000000512195 | 143,856,511.45（其中包含1亿元的银行理财） | 监管账户 |
| 中国邮政储蓄银行常州市武宜路支行 | 一般户 | 932005010062260671 | 166,958,310.84（其中除500,000.00元外均为7天通知存款本金及利息） | 预售资金监管账户 |
| 合计 |  |  | 383,178,073.29 |  |

8.2预算使用情况说明

项目公司2022年1月共计支出160,974,307.49元，本月支出费用中管理费用超出月度资金计划，但未超出年度资金计划；其他付款均在月度资金计划内，未超出预算金额。截至2022年1月31日各税金及附加合计支付金额为450.44万元，已占本年度预算金额16,050.82万元的3.00%，未超出年度资金计划。后续我司审核支付时，严格关注资金使用情况，发现有超出现象或者已经超出资金预算的及时向贵司进行汇报（详见附件三）。

8.3收取各类保证金余额情况

项目公司2022年1月26日退江苏城东建设工程有限公司一期二标段总包履约保证金8,912,393.05元；该资金具体情况如下表：

保证金基本情况表

| 保证金明细 | 收款金额 | 退还金额 | 入账日期 | 退还日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 常州机械施工一期桩基工程投标保证金 | 100,000.00 | 100,000.00 | 2017年3月24日 | 2017年5月25日 |
| 江苏康建一期桩基工程投标保证金 | 100,000.00 | 100,000.00 | 2017年3月24日 | 2019年6月14日 |
| 江苏盐城二建一期桩基工程投标保证金 | 100,000.00 | 100,000.00 | 2017年3月24日 | 2017年5月25日 |
| 常州市精益建筑一期桩基工程投标保证金 | 100,000.00 | 100,000.00 | 2017年3月24日 | 2017年5月25日 |
| 常州春秋华城一期土方工程投标保证金 | 50,000.00 | 50,000.00 | 2017年3月24日 | 2017年5月8日 |
| 常州市佳亚一期土方工程投标保证金 | 50,000.00 | 50,000.00 | 2017年3月24日 | 2019年7月3日 |
| 常州尊鼎一期土方工程投标保证金 | 50,000.00 | 50,000.00 | 2017年3月24日 | 2017年5月8日 |
| 常州市热辉一期土方工程投标保证金 | 50,000.00 | 50,000.00 | 2017年3月24日 | 2017年5月8日 |
| 常州市安贞一期材料检测工程投标保证金 | 50,000.00 | 50,000.00 | 2017年3月24日 | 2017年7月21日 |
| 常州市建筑材料一期材料检测工程投标保证金 | 50,000.00 | 50,000.00 | 2017年3月24日 | 2017年7月21日 |
| 常州华厦一期材料检测工程投标保证金 | 50,000.00 | 50,000.00 | 2017年3月24日 | 2017年7月21日 |
| 常州市建筑科学一期材料检测工程投标保证金 | 50,000.00 | 50,000.00 | 2017年3月24日 | 2017年7月21日 |
| 杭州正大装饰品牌生活体验馆投标保证金 | 50,000.00 | 50,000.00 | 2017年3月24日 | 2017年5月25日 |
| 苏州金螳螂市区品牌生活体验馆投标保证金 | 50,000.00 | 50,000.00 | 2017年3月24日 | 2017年5月25日 |
| 上海世家品牌生活体验馆投标保证金 | 50,000.00 | 50,000.00 | 2017年3月24日 | 2017年11月3日 |
| 常州市新阳光一期监理工程投标保证金 | 50,000.00 | 50,000.00 | 2017年3月24日 | 2018年11月8日 |
| 江苏龙城一期监理工程投标保证金 | 50,000.00 | 50,000.00 | 2017年3月24日 | 2018年3月14日 |
| 常州常建一期监理工程投标保证金 | 50,000.00 | 50,000.00 | 2017年3月24日 | 2018年3月14日 |
| 常州市江南建设一期监理工程投标保证金 | 50,000.00 | 50,000.00 | 2017年3月24日 | 2018年3月14日 |
| 江苏安厦一期监理工程投标保证金 | 50,000.00 | 50,000.00 | 2017年3月24日 | 2018年3月14日 |
| 上海思过半市区品牌生活体验馆软装投标保证金 | 20,000.00 | 20,000.00 | 2017年4月26日 | 2017年6月21日 |
| 上海易鲁市区品牌生活体验馆软装投标保证金 | 20,000.00 | 20,000.00 | 2017年4月26日 | 2017年6月21日 |
| 广州集美组市区品牌生活体验馆软装投标保证金 | 20,000.00 | 20,000.00 | 2017年4月26日 | 2017年6月21日 |
| 上海世家市区品牌生活体验馆软装投标保证金 | 20,000.00 | 20,000.00 | 2017年4月26日 | 2017年6月21日 |
| 北京安悦宅市区品牌生活体验馆软装投标保证金 | 20,000.00 | 20,000.00 | 2017年4月26日 | 2017年11月30日 |
| 浙江蓝城项目会所及一期样板房精装修投标保证金 | 50,000.00 | 50,000.00 | 2017年5月25日 | 2018年3月14日 |
| 苏州金螳螂项目会所及一期样板房精装修投标保证金 | 50,000.00 | 50,000.00 | 2017年5月25日 | 2018年3月14日 |
| 北京泛亚项目会所及一期样板房精装修投标保证金 | 50,000.00 | 50,000.00 | 2017年5月25日 | 2018年3月14日 |
| 绿城装饰项目会所及一期样板房精装修投标保证金 | 50,000.00 | 50,000.00 | 2017年5月25日 | 2018年3月14日 |
| 常州市基础工程投标保证金 | 20,000.00 | 20,000.00 | 2017年8月29日 | 2018年3月14日 |
| 常嘉建设集团投标保证金 | 20,000.00 | 20,000.00 | 2017年8月29日 | 2018年11月8日 |
| 常州市中元建设投标保证金 | 20,000.00 | 20,000.00 | 2017年8月29日 | 2018年3月14日 |
| 江苏东方建设项目一期一标段监理履约保证金 | 231,000.00 |  | 2019年9月3日 |  |
| 上海世家装饰实业股份有限公司会所古建投标保证金 | 50,000.00 | 50,000.00 | 2019年10月24日 | 2020年1月23日 |
| 广厦东阳古建园林工程有限公司会所古建投标保证金 | 50,000.00 | 50,000.00 | 2019年10月30日 | 2019年12月26日 |
| 苏州太湖古典园林建筑有限公司会所古建投标保证金 | 50,000.00 | 50,000.00 | 2019年10月30日 | 2020年4月27日 |
| 江苏东方建设管理有限公司一期二标段履约保证金 | 97,500.00 |  | 2019年11月14日 |  |
| 浙江绿驰景观工程有限公司投标保证金 | 50,000.00 | 50,000.00 | 2019年12月5日 | 2020年1月23日 |
| 苏州太湖古典园林建筑有限公司景观投标保证金 | 50,000.00 | 50,000.00 | 2019年12月5日 | 2020年1月23日 |
| 江苏城建校工程咨询有限公司投标保证金 | 30,000.00 | 30,000.00 | 2019年12月19日 | 2020年6月23日 |
| 江苏安邦南汇工程咨询有限公司投标保证金 | 30,000.00 | 30,000.00 | 2019年12月20日 | 2021年4月14日 |
| 江苏武晋工程咨询有限公司投标保证金 | 30,000.00 | 30,000.00 | 2019年12月20日 | 2021年4月14日 |
| 苏州复荣古建园林工程有限公司投标保证金 | 100,000.00 | 100,000.00 | 2019年12月22日 | 2020年4月27日 |
| 江苏城东建设工程有限公司一期二标段总包履约保证金 | 8,912,393.05 | 8,912,393.05 | 2020年1月13日 | 2022年1月26日 |
| 苏州苏园古建园林有限公司投标保证金 | 200,000.00 | 200,000.00 | 2020年1月21日 | 2020年4月27日 |
| 江苏江都古典园林建设有限公司投标保证金 | 200,000.00 | 200,000.00 | 2020年1月21日 | 2020年4月27日 |
| 苏州复荣古建园林工程有限公司投标保证金 | 100,000.00 | 100,000.00 | 2020年1月21日 | 2020年4月27日 |
| 江苏恒达利能机电设备工程有限公司履约保证金 | 40,500.00 |  | 2020年3月17日 |  |
| 常州二建建设有限公司履约保证金 | 39,858,322.14 |  | 2020年5月29日 |  |
| 上海中亚园林建设有限公司履约保证金 | 899,643.65 | 899,643.65 | 2020年7月19日 | 2021年2月3日 |
| 苏州复荣古建园林工程有限公司履约保证金 | 587,902.68 |  | 2020年7月22日 |  |
| 江苏东方建设项目管理咨询有限公司二期、三期履约保证金 | 322,258.30 |  | 2020年7月24日 |  |
| 宜兴市江南桥梁工程有限公司桥梁工程投标保证金 | 50,000.00 | 50,000.00 | 2020年8月20日 | 2021年2月1日 |
| 常州市给排水工程有限公司桥梁工程投标保证金 | 50,000.00 | 50,000.0 | 2020年8月21日 | 2021年3月9日 |
| 江苏康建建设工程有限公司履约保证金 | 50,000.00 | 50,000.00 | 2020年10月12日 | 2021年1月15日 |
| 常州市给排水工程有限公司桥梁工程履约保证金 | 63,082.29 |  | 2021年2月7日 |  |
| 苏州思成古建园林工程有限公司履约保证金 | 880,434.4 |  | 2021年4月6日 |  |
| 收到浙江中亚园林集团有限公司履约保证金 | 2,098,082.47 |  | 2021年5月11日 |  |
| 收到上海度量衡履约保证金 | 184,274.10 |  | 2021年5月19日 |  |
| 杭州联铂电子科技有限公司履约保证金 | 53,369.80 |  | 2021年5月28日 |  |
| 广东坚朗五金制品股份有限公司保证金 | 19,920.00 |  | 2021年5月29日 |  |
| 新多集团一期39#、40#、44#、45#入户门供货安装履约保证金 | 67,940.27 |  | 2021年6月16日 |  |
| 收到浙江中亚园林集团有限公司履约保证金 | 396,431.06 | 396,431.06 | 2021年8月5日 | 2021年11月24日 |
| 收到浙江中南建设集团有限公司履约保证金 | 2,363,052.00 |  | 2021年9月3日 |  |
| 收到常州华虹建设有限公司履约保证金 | 672,274.72 |  | 2021年10月20日 |  |
| 收到中科世沃生态科技江苏有限公司履约保证金 | 76,045.10 |  | 2021年11月11日 |  |
| 收到常州华新技术履约保证金 | 389,655.35 |  | 2021年11月24日 |  |
| 收到浙江中亚园林集团有限公司履约保证金 | 2,637,569.14 |  | 2021年12月7日 |  |
| 收到杭州联铂电子科技有限公司履约保证金 | 57,322.10 |  | 2021年12月21日 |  |
| 合计 | 63,558,972.62 | 13,042,741.86 | —— |  |
| 保证金余额 | 50,516,230.76 |  | —— |  |

附件

附件一 销售明细表

| 序号 | 楼号 | 房号 | 客户姓名 | 面积（㎡） | 备案价（元） | 合同价（元） | 已收金额（元） | 未收金额（元） | 销售状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 39 | 39-甲-1101 | 张亚 | 130.79 | 1,948,301.00 | 1,913,301.00 | 1,913,301.00 | 0.00 | 签约 |
| 2 | 39 | 39-甲-1001 | 徐旻 | 130.71 | 1,994,285.00 | 1,959,285.00 | 1,959,285.00 | 0.00 | 签约 |
| 3 | 39 | 39-甲-901 | 张红云 | 130.71 | 1,987,548.00 | 1,893,972.00 | 1,893,972.00 | 0.00 | 签约 |
| 4 | 39 | 39-甲-801 | 严文玉 | 130.71 | 1,980,810.00 | 1,945,810.00 | 1,945,810.00 | 0.00 | 签约 |
| 5 | 39 | 39-甲-701 | 杨波 | 130.71 | 1,974,072.00 | 1,880,900.00 | 1,880,900.00 | 0.00 | 签约 |
| 6 | 39 | 39-甲-601 | 刘晓英 | 130.71 | 1,967,335.00 | 1,922,335.00 | 1,922,335.00 | 0.00 | 签约 |
| 7 | 39 | 39-甲-501 | 吴仲华 | 130.71 | 1,960,597.00 | 1,925,597.00 | 1,925,597.00 | 0.00 | 签约 |
| 8 | 39 | 39-甲-401 | 薛研、施辉 | 130.71 | 1,920,171.00 | 1,900,171.00 | 1,900,171.00 | 0.00 | 签约 |
| 9 | 39 | 39-甲-301 | 李向魁 | 130.71 | 1,873,008.00 | 1,838,008.00 | 1,838,008.00 | 0.00 | 签约 |
| 10 | 39 | 39-甲-1102 | 曹庆 | 129.54 | 1,841,045.00 | 1,821,045.00 | 1,821,045.00 | 0.00 | 签约 |
| 11 | 39 | 39-甲-1002 | 张腊根 | 129.5 | 1,915,081.00 | 1,870,081.00 | 1,870,081.00 | 0.00 | 签约 |
| 12 | 39 | 39-甲-902 | 蒋雍 | 129.58 | 1,908,401.00 | 1,863,401.00 | 1,863,401.00 | 0.00 | 签约 |
| 13 | 39 | 39-甲-802 | 丁玲 | 129.58 | 1,901,722.00 | 1,810,720.00 | 1,810,720.00 | 0.00 | 签约 |
| 14 | 39 | 39-甲-702 | 贡晶晶、杨俊 | 129.58 | 1,895,042.00 | 1,860,042.00 | 1,860,042.00 | 0.00 | 签约 |
| 15 | 39 | 39-甲-602 | 李敏、裴秀萍 | 129.58 | 1,888,363.00 | 1,853,363.00 | 1,853,363.00 | 0.00 | 签约 |
| 16 | 39 | 39-甲-502 | 李涛 | 129.58 | 1,881,684.00 | 1,861,684.00 | 1,861,684.00 | 0.00 | 签约 |
| 17 | 39 | 39-甲-402 | 邱瑞泓 | 129.58 | 1,848,287.00 | 1,813,287.00 | 1,813,287.00 | 0.00 | 签约 |
| 18 | 39 | 39-甲-302 | 孙剑 | 129.58 | 1,808,210.00 | 1,773,210.00 | 1,773,210.00 | 0.00 | 签约 |
| 19 | 39 | 39-甲-202 | 朱政君,傅科雯 | 129.58 | 1,753,705.00 | 1,718,705.00 | 1,718,705.00 | 0.00 | 签约 |
| 20 | 39 | 39-甲-102 | 任启双、乔如 | 127.06 | 1,616,259.00 | 1,581,259.00 | 1,581,259.00 | 0.00 | 签约 |
| 21 | 39 | 39-乙-1101 | 张玮 | 129.58 | 1,846,210.00 |  | 20,000.00 |  | 认购 |
| 22 | 39 | 39-乙-1001 | 李志华 | 129.58 | 1,919,684.00 | 1,884,684.00 | 1,884,684.00 | 0.00 | 签约 |
| 23 | 39 | 39-乙-901 | 邵义、郭佳丽 | 129.58 | 1,913,004.00 | 1,878,004.00 | 1,878,004.00 | 0.00 | 签约 |
| 24 | 39 | 39-乙-801 | 戴燕 | 129.58 | 1,906,325.00 | 1,861,325.00 | 1,861,325.00 | 0.00 | 签约 |
| 25 | 39 | 39-乙-701 | 郑翌 | 129.58 | 1,899,645.00 | 1,799,006.00 | 1,799,006.00 | 0.00 | 签约 |
| 26 | 39 | 39-乙-601 | 闻丽芬 | 129.58 | 1,892,966.00 | 1,857,966.00 | 1,857,966.00 | 0.00 | 签约 |
| 27 | 39 | 39-乙-501 | 徐利菊 | 129.58 | 1,886,287.00 | 1,851,287.00 | 1,851,287.00 | 0.00 | 签约 |
| 28 | 39 | 39-乙-401 | 姜欣宇 | 129.58 | 1,852,890.00 | 1,807,890.00 | 1,807,890.00 | 0.00 | 签约 |
| 29 | 39 | 39-乙-301 | 何兰 | 129.58 | 1,812,814.00 | 1,777,814.00 | 1,777,814.00 | 0.00 | 签约 |
| 30 | 39 | 39-乙-201 | 张远芳、卢桂珍 | 129.58 | 1,759,378.00 | 1,714,378.00 | 1,714,378.00 | 0.00 | 签约 |
| 31 | 39 | 39-乙-101 | 柳波、言新芳 | 127.06 | 1,620,772.00 | 1,585,772.00 | 1,585,772.00 | 0.00 | 签约 |
| 32 | 39 | 39-乙-1102 | 王冲 | 129.58 | 1,850,814.00 | 1,815,814.00 | 1,815,814.00 | 0.00 | 签约 |
| 33 | 39 | 39-乙-1002 | 罗杜洋 | 129.58 | 1,924,287.00 | 1,889,287.00 | 1,889,287.00 | 0.00 | 签约 |
| 34 | 39 | 39-乙-902 | 王韬 | 129.58 | 1,917,607.00 | 1,882,607.00 | 1,882,607.00 | 0.00 | 签约 |
| 35 | 39 | 39-乙-802 | 蒋黎 | 129.58 | 1,910,928.00 | 1,875,928.00 | 1,875,928.00 | 0.00 | 签约 |
| 36 | 39 | 39-乙-702 | 凌玉萍 | 129.58 | 1,904,249.00 | 1,869,249.00 | 1,869,249.00 | 0.00 | 签约 |
| 37 | 39 | 39-乙-602 | 钱小虎、孙晔隽 | 129.58 | 1,897,569.00 | 1,862,569.00 | 1,862,569.00 | 0.00 | 签约 |
| 38 | 39 | 39-乙-502 | 谢锋 | 129.58 | 1,890,890.00 | 1,870,890.00 | 1,870,890.00 | 0.00 | 签约 |
| 39 | 39 | 39-乙-402 | 张玲 | 129.58 | 1,857,493.00 | 1,822,493.00 | 1,822,493.00 | 0.00 | 签约 |
| 40 | 39 | 39-乙-302 | 胡启柱、龚溢林 | 129.58 | 1,817,417.00 | 1,797,417.00 | 1,797,417.00 | 0.00 | 签约 |
| 41 | 39 | 39-乙-202 | 陈斌、吴金洪 | 129.58 | 1,763,982.00 | 1,743,982.00 | 1,743,982.00 | 0.00 | 签约 |
| 42 | 39 | 39-乙-102 | 闵珂琦 | 127.06 | 1,625,286.00 | 1,590,286.00 | 1,590,286.00 | 0.00 | 签约 |
| 43 | 39 | 39-丙-1101 | 刘淼 | 129.54 | 1,854,850.00 | 1,819,850.00 | 1,819,850.00 | 0.00 | 签约 |
| 44 | 39 | 39-丙-1001 | 张毅 | 129.58 | 1,928,890.00 | 1,883,890.00 | 1,883,890.00 | 0.00 | 签约 |
| 45 | 39 | 39-丙-901 | 孙傅芸 | 129.58 | 1,922,211.00 | 1,902,211.00 | 1,902,211.00 | 0.00 | 签约 |
| 46 | 39 | 39-丙-801 | 李承宏、纪佩来 | 129.58 | 1,915,531.00 | 1,880,531.00 | 1,880,531.00 | 0.00 | 签约 |
| 47 | 39 | 39-丙-701 | 符彩琴 | 129.58 | 1,908,852.00 | 1,817,636.00 | 1,817,636.00 | 0.00 | 签约 |
| 48 | 39 | 39-丙-601 | 张姝馨 | 129.58 | 1,902,172.00 | 1,857,172.00 | 1,857,172.00 | 0.00 | 签约 |
| 49 | 39 | 39-丙-501 | 王文伟,滕亚仙 | 129.58 | 1,895,493.00 | 1,875,493.00 | 1,875,493.00 | 0.00 | 签约 |
| 50 | 39 | 39-丙-401 | 样板间 | 129.58 | 1,862,096.00 |  | 0.00 | 0.00 | 未售 |
| 51 | 39 | 39-丙-301 | 夏丽君 | 129.58 | 1,822,020.00 | 1,777,020.00 | 1,777,020.00 | 0.00 | 签约 |
| 52 | 39 | 39-丙-201 | 李朵、徐洋龙 | 129.58 | 1,768,585.00 | 1,733,585.00 | 1,733,585.00 | 0.00 | 签约 |
| 53 | 39 | 39-丙-101 | 陶亚燕 | 127.06 | 1,629,800.00 | 1,584,800.00 | 1,584,800.00 | 0.00 | 签约 |
| 54 | 39 | 39-丙-1102 | 张小超 | 148.91 | 2,057,709.00 | 2,037,709.00 | 2,037,709.00 | 0.00 | 签约 |
| 55 | 39 | 39-丙-1002 | 潘莉晶 | 148.86 | 2,141,430.00 | 2,106,430.00 | 2,106,430.00 | 0.00 | 签约 |
| 56 | 39 | 39-丙-902 | 干建萍 | 148.86 | 2,133,757.00 | 2,035,794.00 | 2,035,794.00 | 0.00 | 签约 |
| 57 | 39 | 39-丙-802 | 陈锡东 | 148.86 | 2,126,084.00 | 2,091,084.00 | 2,091,084.00 | 0.00 | 签约 |
| 58 | 39 | 39-丙-702 | 陈莲锁 | 148.86 | 2,118,411.00 | 2,098,411.00 | 2,098,411.00 | 0.00 | 签约 |
| 59 | 39 | 39-丙-602 | 蒋海红 | 148.86 | 2,110,737.00 | 2,075,737.00 | 2,075,737.00 | 0.00 | 签约 |
| 60 | 39 | 39-丙-502 | 顾静 | 148.86 | 2,103,064.00 | 2,068,064.00 | 2,068,064.00 | 0.00 | 签约 |
| 61 | 39 | 39-丙-402 | 样板间 | 148.86 | 2,064,698.00 |  | 0.00 | 0.00 | 未售 |
| 62 | 39 | 39-丙-302 | 李光舟 | 148.86 | 2,018,659.00 | 1,983,659.00 | 1,983,659.00 | 0.00 | 签约 |
| 63 | 39 | 39-丙-202 | 周守明 | 148.86 | 1,957,274.00 | 1,922,274.00 | 1,922,274.00 | 0.00 | 签约 |
| 64 | 39 | 39-丙-102 | 程伟 | 146.55 | 1,806,355.00 | 1,771,355.00 | 1,771,355.00 | 0.00 | 签约 |
| 65 | 44 | 44-甲-1101 | 干叶飞 | 132.68 | 1,834,573.00 | 1,799,573.00 | 1,799,573.00 | 0.00 | 签约 |
| 66 | 44 | 44-甲-1001 | 聂敬忠 | 132.6 | 1,908,665.00 | 1,873,665.00 | 1,873,665.00 | 0.00 | 签约 |
| 67 | 44 | 44-甲-901 | 徐不畏 | 132.6 | 1,901,830.00 | 1,810,825.00 | 1,810,825.00 | 0.00 | 签约 |
| 68 | 44 | 44-甲-801 | 聂敬礼 | 132.6 | 1,894,995.00 | 1,849,995.00 | 1,849,995.00 | 0.00 | 签约 |
| 69 | 44 | 44-甲-701 | 杨阳 | 132.6 | 1,888,160.00 | 1,853,160.00 | 1,853,160.00 | 0.00 | 签约 |
| 70 | 44 | 44-甲-601 | 蒋春燕、张兴大 | 132.6 | 1,881,325.00 | 1,846,325.00 | 1,846,325.00 | 0.00 | 签约 |
| 71 | 44 | 44-甲-501 | 韩俊容 | 132.6 | 1,874,490.00 | 1,839,490.00 | 1,839,490.00 | 0.00 | 签约 |
| 72 | 44 | 44-甲-401 | 王飞 | 132.6 | 1,833,480.00 | 1,798,480.00 | 1,798,480.00 | 0.00 | 签约 |
| 73 | 44 | 44-甲-301 | 吕城 | 132.6 | 1,785,634.00 | 1,750,634.00 | 1,750,634.00 | 0.00 | 签约 |
| 74 | 44 | 44-甲-1102 | 许军立 | 131.41 | 1,757,898.00 | 1,722,898.00 | 1,722,898.00 | 0.00 | 签约 |
| 75 | 44 | 44-甲-1002 | 丁小洁 | 131.45 | 1,832,960.00 | 1,797,960.00 | 1,797,960.00 | 0.00 | 签约 |
| 76 | 44 | 44-甲-902 | 贺翠兰 | 131.45 | 1,826,184.00 | 1,791,184.00 | 1,791,184.00 | 0.00 | 签约 |
| 77 | 44 | 44-甲-802 | 聂敬礼 | 131.45 | 1,819,408.00 | 1,784,408.00 | 1,784,408.00 | 0.00 | 签约 |
| 78 | 44 | 44-甲-702 | 苏琳、孙斌 | 131.45 | 1,812,633.00 | 1,777,633.00 | 1,777,633.00 | 0.00 | 签约 |
| 79 | 44 | 44-甲-602 | 曾献华 | 131.45 | 1,805,857.00 | 1,770,857.00 | 1,770,857.00 | 0.00 | 签约 |
| 80 | 44 | 44-甲-502 | 傅伟 | 131.45 | 1,799,081.00 | 1,779,081.00 | 1,779,081.00 | 0.00 | 签约 |
| 81 | 44 | 44-甲-402 | 陈瑾 | 131.45 | 1,765,202.00 | 1,730,202.00 | 1,730,202.00 | 0.00 | 签约 |
| 82 | 44 | 44-甲-302 | 黎宏平、甘秋菊 | 131.45 | 1,724,547.00 | 1,689,547.00 | 1,689,547.00 | 0.00 | 签约 |
| 83 | 44 | 44-甲-202 | 陆兵 | 131.37 | 1,662,566.00 | 1,627,566.00 | 1,627,566.00 | 0.00 | 签约 |
| 84 | 44 | 44-乙-1101 | 朱婷、郭彤 | 131.45 | 1,762,821.00 | 1,727,821.00 | 1,727,821.00 | 0.00 | 签约 |
| 85 | 44 | 44-乙-1001 | 林丹光 | 131.45 | 1,837,355.00 | 1,817,355.00 | 1,817,355.00 | 0.00 | 签约 |
| 86 | 44 | 44-乙-901 | 刘建国 | 131.45 | 1,830,579.00 | 1,785,579.00 | 1,785,579.00 | 0.00 | 签约 |
| 87 | 44 | 44-乙-801 | 毕勇 | 131.45 | 1,823,803.00 | 1,725,439.00 | 1,725,439.00 | 0.00 | 签约 |
| 88 | 44 | 44-乙-701 | 王华 | 131.45 | 1,817,027.00 | 1,782,027.00 | 1,782,027.00 | 0.00 | 签约 |
| 89 | 44 | 44-乙-601 | 谢才强 | 131.45 | 1,810,252.00 | 1,775,252.00 | 1,775,252.00 | 0.00 | 签约 |
| 90 | 44 | 44-乙-501 | 邹琳 | 131.45 | 1,803,476.00 | 1,715,422.00 | 1,715,422.00 | 0.00 | 签约 |
| 91 | 44 | 44-乙-401 | 赵斌 | 131.45 | 1,769,597.00 | 1,724,597.00 | 1,724,597.00 | 0.00 | 签约 |
| 92 | 44 | 44-乙-301 | 周俊 | 131.45 | 1,728,942.00 | 1,708,942.00 | 1,708,942.00 | 0.00 | 签约 |
| 93 | 44 | 44-乙-201 | 陆兵 | 131.45 | 1,667,960.00 | 1,632,960.00 | 1,632,960.00 | 0.00 | 签约 |
| 94 | 44 | 44-乙-1102 | 濮泽昱、濮小波 | 131.45 | 1,767,216.00 | 1,732,216.00 | 1,732,216.00 | 0.00 | 签约 |
| 95 | 44 | 44-乙-1002 | 黄洪 | 131.45 | 1,841,750.00 | 1,796,750.00 | 1,796,750.00 | 0.00 | 签约 |
| 96 | 44 | 44-乙-902 | 张鹏程、胥敏 | 131.45 | 1,834,974.00 | 1,799,974.00 | 1,799,974.00 | 0.00 | 签约 |
| 97 | 44 | 44-乙-802 | 沈奕 | 131.45 | 1,828,198.00 | 1,808,198.00 | 1,808,198.00 | 0.00 | 签约 |
| 98 | 44 | 44-乙-702 | 王华 | 131.45 | 1,821,422.00 | 1,786,422.00 | 1,786,422.00 | 0.00 | 签约 |
| 99 | 44 | 44-乙-602 | 张苏洋 | 131.45 | 1,814,647.00 | 1,769,647.00 | 1,769,647.00 | 0.00 | 签约 |
| 100 | 44 | 44-乙-502 | 周芷涵 | 131.45 | 1,807,871.00 | 1,772,871.00 | 1,772,871.00 | 0.00 | 签约 |
| 101 | 44 | 44-乙-402 | 薛云鹏 | 131.45 | 1,773,992.00 | 1,738,992.00 | 1,738,992.00 | 0.00 | 签约 |
| 102 | 44 | 44-乙-302 | 瞿晓犇 | 131.45 | 1,733,337.00 | 1,698,337.00 | 1,698,337.00 | 0.00 | 签约 |
| 103 | 44 | 44-乙-202 | 陆兵 | 131.45 | 1,672,355.00 | 1,637,355.00 | 1,637,355.00 | 0.00 | 签约 |
| 104 | 44 | 44-丙-1101 | 黄梅 | 131.41 | 1,771,078.00 | 1,751,078.00 | 1,751,078.00 | 0.00 | 签约 |
| 105 | 44 | 44-丙-1001 | 甘俊杰、娄晓静 | 131.45 | 1,846,144.00 | 1,811,144.00 | 1,811,144.00 | 0.00 | 签约 |
| 106 | 44 | 44-丙-901 | 彭海琴 | 131.45 | 1,839,369.00 | 1,794,369.00 | 1,794,369.00 | 0.00 | 签约 |
| 107 | 44 | 44-丙-801 | 刘兰英 | 131.45 | 1,832,593.00 | 1,797,593.00 | 1,797,593.00 | 0.00 | 签约 |
| 108 | 44 | 44-丙-701 | 夏大清 | 131.45 | 1,825,817.00 | 1,790,817.00 | 1,790,817.00 | 0.00 | 签约 |
| 109 | 44 | 44-丙-601 | 陆启浩、董永珍 | 131.45 | 1,819,041.00 | 1,799,041.00 | 1,799,041.00 | 0.00 | 签约 |
| 110 | 44 | 44-丙-501 | 陈平 | 131.45 | 1,812,266.00 | 1,777,266.00 | 1,777,266.00 | 0.00 | 签约 |
| 111 | 44 | 44-丙-401 | 潘文君 | 131.45 | 1,778,387.00 | 1,743,387.00 | 1,743,387.00 | 0.00 | 签约 |
| 112 | 44 | 44-丙-301 | 何煚 | 131.45 | 1,737,732.00 | 1,702,732.00 | 1,702,732.00 | 0.00 | 签约 |
| 113 | 44 | 44-丙-201 | 刘锋朱泽莲 | 131.45 | 1,676,750.00 | 1,656,750.00 | 1,656,750.00 | 0.00 | 签约 |
| 114 | 44 | 44-丙-1102 | 李明 | 151.06 | 1,964,646.00 | 1,959,650.00 | 1,959,650.00 | 0.00 | 签约 |
| 115 | 44 | 44-丙-1002 | 田秋兴 | 151.01 | 2,049,627.00 | 2,029,627.00 | 2,029,627.00 | 0.00 | 签约 |
| 116 | 44 | 44-丙-902 | 周冬艳 | 151.01 | 2,041,843.00 | 2,006,843.00 | 2,006,843.00 | 0.00 | 签约 |
| 117 | 44 | 44-丙-802 | 钱兰 | 151.01 | 2,034,059.00 | 1,999,059.00 | 1,999,059.00 | 0.00 | 签约 |
| 118 | 44 | 44-丙-702 | 张姝馨 | 151.01 | 2,026,275.00 | 1,981,275.00 | 1,981,275.00 | 0.00 | 签约 |
| 119 | 44 | 44-丙-602 | 韩海烽、张云亚 | 151.01 | 2,018,491.00 | 1,983,491.00 | 1,983,491.00 | 0.00 | 签约 |
| 120 | 44 | 44-丙-502 | 查建芳 | 151.01 | 2,010,707.00 | 1,975,707.00 | 1,975,707.00 | 0.00 | 签约 |
| 121 | 44 | 44-丙-402 | 丁云、李岳峰 | 151.01 | 1,971,786.00 | 1,936,786.00 | 1,936,786.00 | 0.00 | 签约 |
| 122 | 44 | 44-丙-302 | 张薇雯 | 151.01 | 1,925,082.00 | 1,890,082.00 | 1,890,082.00 | 0.00 | 签约 |
| 123 | 44 | 44-丙-202 | 余霞 | 151.01 | 1,855,026.00 | 1,765,425.00 | 565,425.00 | 1,200,000.00 | 签约 |
| 124 | 40 | 40-甲-101 | 管欧 | 145.68 | 1,939,186.00 | 1,919,186.00 | 1,919,186.00 | 0.00 | 签约 |
| 125 | 40 | 40-甲-201 | 吴钢 | 147.98 | 2,091,522.00 | 2,081,522.00 | 2,081,522.00 | 0.00 | 签约 |
| 126 | 40 | 40-甲-301 | 壮能、金星 | 147.98 | 2,152,544.00 | 2,140,000.00 | 2,140,000.00 | 0.00 | 签约 |
| 127 | 40 | 40-甲-401 | 史荣升、沈丹萍 | 147.98 | 2,198,311.00 | 2,183,311.00 | 2,183,311.00 | 0.00 | 签约 |
| 128 | 40 | 40-甲-501 | 张彬、郭昆 | 147.98 | 2,236,451.00 | 2,226,451.00 | 2,226,451.00 | 0.00 | 签约 |
| 129 | 40 | 40-甲-601 | 曹晓东,唐丽雅 | 147.98 | 2,244,078.00 | 2,234,078.00 | 2,234,078.00 | 0.00 | 签约 |
| 130 | 40 | 40-甲-701 | 高静怡 | 147.98 | 2,251,706.00 | 2,226,706.00 | 2,226,706.00 | 0.00 | 签约 |
| 131 | 40 | 40-甲-801 | 沈克文、周琴 | 147.98 | 2,259,334.00 | 2,234,334.00 | 2,234,334.00 | 0.00 | 签约 |
| 132 | 40 | 40-甲-901 | 马益飞 | 147.98 | 2,266,962.00 | 2,241,962.00 | 2,241,962.00 | 0.00 | 签约 |
| 133 | 40 | 40-甲-1001 | 朱振、周晓慧 | 147.98 | 2,274,590.00 | 2,254,590.00 | 2,254,590.00 | 0.00 | 签约 |
| 134 | 40 | 40-甲-1101 | 张瑜 | 148.04 | 2,191,564.00 | 2,166,564.00 | 2,166,564.00 | 0.00 | 签约 |
| 135 | 40 | 40-甲-102 | 壮琪、周敏 | 126.31 | 1,654,371.00 | 1,629,371.00 | 1,629,371.00 | 0.00 | 签约 |
| 136 | 40 | 40-甲-202 | 赵娇华、高旭东 | 128.81 | 1,792,943.00 | 1,772,943.00 | 1,772,943.00 | 0.00 | 签约 |
| 137 | 40 | 40-甲-302 | 李卫 | 128.81 | 1,846,060.00 | 1,821,060.00 | 1,821,060.00 | 0.00 | 签约 |
| 138 | 40 | 40-甲-402 | 赵伟、韩茂林 | 128.81 | 1,885,898.00 | 1,875,898.00 | 1,875,898.00 | 0.00 | 签约 |
| 139 | 40 | 40-甲-502 | 秦超、王晶雨 | 128.81 | 1,919,097.00 | 1,909,097.00 | 1,909,097.00 | 0.00 | 签约 |
| 140 | 40 | 40-甲-602 | 周玲、徐正峰 | 128.81 | 1,925,736.00 | 1,920,736.00 | 1,920,736.00 | 0.00 | 签约 |
| 141 | 40 | 40-甲-702 | 王芳 | 128.81 | 1,932,376.00 | 1,907,376.00 | 1,907,376.00 | 0.00 | 签约 |
| 142 | 40 | 40-甲-802 | 赵颖 | 128.81 | 1,939,016.00 | 1,929,016.00 | 1,929,016.00 | 0.00 | 签约 |
| 143 | 40 | 40-甲-902 | 恽晓明、苏秋 | 128.81 | 1,945,655.00 | 1,920,655.00 | 1,920,655.00 | 0.00 | 签约 |
| 144 | 40 | 40-甲-1002 | 高玲玲 | 128.81 | 1,952,295.00 | 1,927,295.00 | 1,927,295.00 | 0.00 | 签约 |
| 145 | 40 | 40-甲-1102 | 张慧 | 128.77 | 1,878,681.00 | 1,878,681.00 | 1,878,681.00 | 0.00 | 签约 |
| 146 | 40 | 40-乙-101 | 肖红霞 | 126.31 | 1,649,800.00 | 1,624,800.00 | 1,624,800.00 | 0.00 | 签约 |
| 147 | 40 | 40-乙-201 | 杨勇、赵红梅 | 128.81 | 1,788,280.00 | 1,778,280.00 | 1,778,280.00 | 0.00 | 签约 |
| 148 | 40 | 40-乙-301 | 吴飞龙、饶文红 | 128.81 | 1,841,398.00 | 1,826,398.00 | 1,826,398.00 | 0.00 | 签约 |
| 149 | 40 | 40-乙-401 | 王晓伟、上小英 | 128.81 | 1,881,236.00 | 1,856,236.00 | 1,856,236.00 | 0.00 | 签约 |
| 150 | 40 | 40-乙-501 | 刘康、刘丹纯 | 128.81 | 1,914,434.00 | 1,889,434.00 | 1,889,434.00 | 0.00 | 签约 |
| 151 | 40 | 40-乙-601 | 潘杨、陆娟芬 | 128.81 | 1,921,074.00 | 1,886,074.00 | 1,886,074.00 | 0.00 | 签约 |
| 152 | 40 | 40-乙-701 | 李赟、丁路 | 128.81 | 1,927,714.00 | 1,917,714.00 | 1,917,714.00 | 0.00 | 签约 |
| 153 | 40 | 40-乙-801 | 董小娟、解平毅 | 128.81 | 1,934,353.00 | 1,919,353.00 | 1,919,353.00 | 0.00 | 签约 |
| 154 | 40 | 40-乙-901 | 李刚、王丙芳 | 128.81 | 1,940,993.00 | 1,915,993.00 | 1,915,993.00 | 0.00 | 签约 |
| 155 | 40 | 40-乙-1001 | 刘伟明 | 128.81 | 1,947,633.00 | 1,922,633.00 | 1,922,633.00 | 0.00 | 签约 |
| 156 | 40 | 40-乙-1101 | 高江东、刘玲 | 128.81 | 1,874,596.00 | 1,864,596.00 | 1,864,596.00 | 0.00 | 签约 |
| 157 | 40 | 40-乙-102 | 栾巍、牟娇 | 126.31 | 1,645,228.00 | 1,630,228.00 | 1,630,228.00 | 0.00 | 签约 |
| 158 | 40 | 40-乙-202 | 赵亮、李梅英 | 128.81 | 1,783,618.00 | 1,763,618.00 | 1,763,618.00 | 0.00 | 签约 |
| 159 | 40 | 40-乙-302 | 杨玲玉 | 128.81 | 1,836,735.00 | 1,811,735.00 | 1,811,735.00 | 0.00 | 签约 |
| 160 | 40 | 40-乙-402 | 李明 | 128.81 | 1,876,574.00 | 1,866,568.00 | 1,866,568.00 | 0.00 | 签约 |
| 161 | 40 | 40-乙-502 | 薛时杰、杨梦璐 | 128.81 | 1,909,772.00 | 1,899,772.00 | 1,899,772.00 | 0.00 | 签约 |
| 162 | 40 | 40-乙-602 | 高荣华、王德翠 | 128.81 | 1,916,412.00 | 1,891,412.00 | 1,891,412.00 | 0.00 | 签约 |
| 163 | 40 | 40-乙-702 | 万琴娣 | 128.81 | 1,923,051.00 | 1,903,051.00 | 1,903,051.00 | 0.00 | 签约 |
| 164 | 40 | 40-乙-802 | 徐晓燕 | 128.81 | 1,929,691.00 | 1,914,691.00 | 1,914,691.00 | 0.00 | 签约 |
| 165 | 40 | 40-乙-902 | 陈康 | 128.81 | 1,936,331.00 | 1,911,331.00 | 1,911,331.00 | 0.00 | 签约 |
| 166 | 40 | 40-乙-1002 | 罗婷 | 128.81 | 1,942,971.00 | 1,917,971.00 | 1,917,971.00 | 0.00 | 签约 |
| 167 | 40 | 40-乙-1102 | 徐卉 | 128.81 | 1,869,934.00 | 1,849,934.00 | 1,849,934.00 | 0.00 | 签约 |
| 168 | 40 | 40-丙-101 | 万梨花 | 126.31 | 1,640,656.00 | 1,567,186.00 | 1,567,186.00 | 0.00 | 签约 |
| 169 | 40 | 40-丙-201 | 胡宗留 | 128.81 | 1,778,956.00 | 1,758,956.00 | 1,758,956.00 | 0.00 | 签约 |
| 170 | 40 | 40-丙-301 | 孙靖、严丽娟 | 128.81 | 1,832,073.00 | 1,822,073.00 | 1,822,073.00 | 0.00 | 签约 |
| 171 | 40 | 40-丙-401 | 杨莹 | 128.81 | 1,871,911.00 | 1,871,911.00 | 1,871,911.00 | 0.00 | 签约 |
| 172 | 40 | 40-丙-501 | 陶为华、齐欣欣 | 128.81 | 1,905,110.00 | 1,885,110.00 | 1,885,110.00 | 0.00 | 签约 |
| 173 | 40 | 40-丙-601 | 周岩旺、胡路露 | 128.81 | 1,911,749.00 | 1,886,749.00 | 1,886,749.00 | 0.00 | 签约 |
| 174 | 40 | 40-丙-701 | 严嘉、邵洁 | 128.81 | 1,918,389.00 | 1,908,389.00 | 1,908,389.00 | 0.00 | 签约 |
| 175 | 40 | 40-丙-801 | 沈建明、朱永姝、沈鸿 | 128.81 | 1,925,029.00 | 1,900,029.00 | 1,900,029.00 | 0.00 | 签约 |
| 176 | 40 | 40-丙-901 | 柳杨 | 128.81 | 1,931,669.00 | 1,906,669.00 | 1,906,669.00 | 0.00 | 签约 |
| 177 | 40 | 40-丙-1001 | 朱成明、张亚萍、朱迪 | 128.81 | 1,938,308.00 | 1,918,308.00 | 1,918,308.00 | 0.00 | 签约 |
| 178 | 40 | 40-丙-1101 | 王夏衍、李梦营 | 128.77 | 1,864,699.00 | 1,864,699.00 | 1,864,699.00 | 0.00 | 签约 |
| 179 | 40 | 40-丙-102 | 黄梅 | 145.68 | 1,854,819.00 | 1,774,924.00 | 1,774,924.00 | 0.00 | 签约 |
| 180 | 40 | 40-丙-202 | 周茜、刘凯 | 147.98 | 2,005,823.00 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 0.00 | 签约 |
| 181 | 40 | 40-丙-302 | 郑小风 | 147.98 | 2,066,846.00 | 2,051,846.00 | 2,051,846.00 | 0.00 | 签约 |
| 182 | 40 | 40-丙-402 | 徐小军 | 147.98 | 2,112,613.00 | 2,106,613.00 | 2,106,613.00 | 0.00 | 签约 |
| 183 | 40 | 40-丙-502 | 陆晓飞、朱杭金 | 147.98 | 2,150,752.00 | 2,125,752.00 | 2,125,752.00 | 0.00 | 签约 |
| 184 | 40 | 40-丙-602 | 王钱浪、张小丽 | 147.98 | 2,158,380.00 | 2,138,380.00 | 2,138,380.00 | 0.00 | 签约 |
| 185 | 40 | 40-丙-702 | 薛芬、吴凯 | 147.98 | 2,166,007.00 | 2,141,007.00 | 2,141,007.00 | 0.00 | 签约 |
| 186 | 40 | 40-丙-802 | 彭广民、周海萍 | 147.98 | 2,173,635.00 | 2,148,635.00 | 2,148,635.00 | 0.00 | 签约 |
| 187 | 40 | 40-丙-902 | 张浩、杨佳静 | 147.98 | 2,181,263.00 | 2,146,263.00 | 2,146,263.00 | 0.00 | 签约 |
| 188 | 40 | 40-丙-1002 | 陈飞、胡惠蓉 | 147.98 | 2,188,891.00 | 2,163,891.00 | 2,163,891.00 | 0.00 | 签约 |
| 189 | 40 | 40-丙-1102 | 张文斌、汪霞 | 148.04 | 2,197,401.00 | 2,197,401.00 | 2,197,401.00 | 0.00 | 签约 |
| 190 | 45 | 45-甲-201 | 王杰、吴晓蓉 | 150.22 | 1,987,141.00 | 1,980,000.00 | 1,980,000.00 | 0.00 | 签约 |
| 191 | 45 | 45-甲-301 | 唐春玲 | 150.22 | 2,056,831.00 | 2,046,831.00 | 2,046,831.00 | 0.00 | 签约 |
| 192 | 45 | 45-甲-401 | 张慧 | 150.22 | 2,103,291.00 | 2,103,291.00 | 2,103,291.00 | 0.00 | 签约 |
| 193 | 45 | 45-甲-501 | 郭琦、金科 | 150.22 | 2,142,007.00 | 2,127,007.00 | 2,127,007.00 | 0.00 | 签约 |
| 194 | 45 | 45-甲-601 | 王希、莫泓霖 | 150.22 | 2,149,751.00 | 2,139,751.00 | 2,139,751.00 | 0.00 | 签约 |
| 195 | 45 | 45-甲-701 | 杨晓光、虞新燕 | 150.22 | 2,157,494.00 | 2,132,398.00 | 2,132,398.00 | 0.00 | 签约 |
| 196 | 45 | 45-甲-801 | 王卓越、褚张霞 | 150.22 | 2,165,237.00 | 2,155,237.00 | 2,155,237.00 | 0.00 | 签约 |
| 197 | 45 | 45-甲-901 | 蒋磊、何琦 | 150.22 | 2,172,981.00 | 2,142,981.00 | 2,142,981.00 | 0.00 | 签约 |
| 198 | 45 | 45-甲-1001 | 薛源、蒋琳 | 150.22 | 2,180,724.00 | 2,160,724.00 | 2,160,724.00 | 0.00 | 签约 |
| 199 | 45 | 45-甲-1101 | 戈丽娜 | 150.28 | 2,096,376.00 | 2,096,376.00 | 2,096,376.00 | 0.00 | 签约 |
| 200 | 45 | 45-甲-202 | 周佳炜 | 130.77 | 1,703,531.00 | 1,688,531.00 | 1,688,531.00 | 0.00 | 签约 |
| 201 | 45 | 45-甲-302 | 张琳 | 130.77 | 1,764,198.00 | 1,754,198.00 | 1,754,198.00 | 0.00 | 签约 |
| 202 | 45 | 45-甲-402 | 王海美、蒋飞 | 130.77 | 1,804,642.00 | 1,790,000.00 | 1,790,000.00 | 0.00 | 签约 |
| 203 | 45 | 45-甲-502 | 沈小霞 | 130.77 | 1,838,346.00 | 1,818,346.00 | 1,818,346.00 | 0.00 | 签约 |
| 204 | 45 | 45-甲-602 | 廖新化 | 130.77 | 1,845,086.00 | 1,815,086.00 | 1,815,086.00 | 0.00 | 签约 |
| 205 | 45 | 45-甲-702 | 邓可明、李玲月、邓毅超 | 130.77 | 1,851,827.00 | 1,826,827.00 | 1,826,827.00 | 0.00 | 签约 |
| 206 | 45 | 45-甲-802 | 薛兴旭、夏敏 | 130.77 | 1,858,568.00 | 1,848,568.00 | 1,848,568.00 | 0.00 | 签约 |
| 207 | 45 | 45-甲-902 | 吴佳铭、陈志菊、吴国兴 | 130.77 | 1,865,309.00 | 1,845,309.00 | 1,845,309.00 | 0.00 | 签约 |
| 208 | 45 | 45-甲-1002 | 赵晓泽、钱水平 | 130.77 | 1,872,049.00 | 1,862,049.00 | 1,862,049.00 | 0.00 | 签约 |
| 209 | 45 | 45-甲-1102 | 许胜、马红梅 | 130.72 | 1,797,222.00 | 1,782,222.00 | 1,782,222.00 | 0.00 | 签约 |
| 210 | 45 | 45-乙-201 | 仰志辉、王凤弟 | 130.77 | 1,699,071.00 | 1,674,071.00 | 1,674,071.00 | 0.00 | 签约 |
| 211 | 45 | 45-乙-301 | 朱海元、张国进 | 130.77 | 1,759,738.00 | 1,759,738.00 | 1,759,738.00 | 0.00 | 签约 |
| 212 | 45 | 45-乙-401 | 蒋志龙、孙红娣 | 130.77 | 1,800,182.00 | 1,790,182.00 | 1,790,182.00 | 0.00 | 签约 |
| 213 | 45 | 45-乙-501 | 夏伦杰、赵洁 | 130.77 | 1,833,886.00 | 1,828,886.00 | 1,828,886.00 | 0.00 | 签约 |
| 214 | 45 | 45-乙-601 | 钱孙广、杨佳媛 | 130.77 | 1,840,626.00 | 1,830,626.00 | 1,830,626.00 | 0.00 | 签约 |
| 215 | 45 | 45-乙-701 | 陈刚、杨莉亚 | 130.77 | 1,847,367.00 | 1,847,367.00 | 1,847,367.00 | 0.00 | 签约 |
| 216 | 45 | 45-乙-801 | 蒋建伟、吴春花 | 130.77 | 1,854,108.00 | 1,849,108.00 | 1,849,108.00 | 0.00 | 签约 |
| 217 | 45 | 45-乙-901 | 胡来元 | 130.77 | 1,860,848.00 | 1,835,848.00 | 1,835,848.00 | 0.00 | 签约 |
| 218 | 45 | 45-乙-1001 | 芦婷 | 130.77 | 1,867,589.00 | 1,857,589.00 | 1,857,589.00 | 0.00 | 签约 |
| 219 | 45 | 45-乙-1101 | 蒋迪 | 130.77 | 1,793,441.00 | 1,783,441.00 | 1,783,441.00 | 0.00 | 签约 |
| 220 | 45 | 45-乙-202 | 王护平、陈家克 | 130.77 | 1,694,611.00 | 1,684,611.00 | 1,684,611.00 | 0.00 | 签约 |
| 221 | 45 | 45-乙-302 | 姜洪峰、张小亚 | 130.77 | 1,755,277.00 | 1,735,277.00 | 1,735,277.00 | 0.00 | 签约 |
| 222 | 45 | 45-乙-402 | 卢伟、韦妙 | 130.77 | 1,795,722.00 | 1,795,722.00 | 1,795,722.00 | 0.00 | 签约 |
| 223 | 45 | 45-乙-502 | 何凯、蒋敏 | 130.77 | 1,829,425.00 | 1,809,425.00 | 1,809,425.00 | 0.00 | 签约 |
| 224 | 45 | 45-乙-602 | 曹海燕 | 130.77 | 1,836,166.00 | 1,816,166.00 | 1,816,166.00 | 0.00 | 签约 |
| 225 | 45 | 45-乙-702 | 张珍 | 130.77 | 1,842,907.00 | 1,817,907.00 | 1,817,907.00 | 0.00 | 签约 |
| 226 | 45 | 45-乙-802 | 曾国科 | 130.77 | 1,849,647.00 | 1,849,647.00 | 1,849,647.00 | 0.00 | 签约 |
| 227 | 45 | 45-乙-902 | 梁花容 | 130.77 | 1,856,388.00 | 1,831,388.00 | 1,831,388.00 | 0.00 | 签约 |
| 228 | 45 | 45-乙-1002 | 龙卫丽 | 130.77 | 1,863,129.00 | 1,853,129.00 | 1,853,129.00 | 0.00 | 签约 |
| 229 | 45 | 45-乙-1102 | 陆晨、朱丽霞 | 130.77 | 1,788,981.00 | 1,768,981.00 | 1,768,981.00 | 0.00 | 签约 |
| 230 | 45 | 45-丙-201 | 徐兰英 | 130.77 | 1,690,151.00 | 1,670,151.00 | 1,670,151.00 | 0.00 | 签约 |
| 231 | 45 | 45-丙-301 | 杨蕊、杨学良 | 130.77 | 1,750,817.00 | 1,740,817.00 | 1,740,817.00 | 0.00 | 签约 |
| 232 | 45 | 45-丙-401 | 浦亚方、李杰 | 130.77 | 1,791,262.00 | 1,780,000.00 | 1,780,000.00 | 0.00 | 签约 |
| 233 | 45 | 45-丙-501 | 徐艺嘉、李安康 | 130.77 | 1,824,965.00 | 1,824,965.00 | 1,824,965.00 | 0.00 | 签约 |
| 234 | 45 | 45-丙-601 | 邓科、王瑞英 | 130.77 | 1,831,706.00 | 1,831,706.00 | 1,831,706.00 | 0.00 | 签约 |
| 235 | 45 | 45-丙-701 | 雷菲 | 130.77 | 1,838,447.00 | 1,823,447.00 | 1,823,447.00 | 0.00 | 签约 |
| 236 | 45 | 45-丙-801 | 游欢欢、吴彬 | 130.77 | 1,845,187.00 | 1,844,187.00 | 1,844,187.00 | 0.00 | 签约 |
| 237 | 45 | 45-丙-901 | 王斌、陆雁容 | 130.77 | 1,851,928.00 | 1,841,928.00 | 1,841,928.00 | 0.00 | 签约 |
| 238 | 45 | 45-丙-1001 | 朱凯明、陈丽 | 130.77 | 1,858,669.00 | 1,843,669.00 | 1,843,669.00 | 0.00 | 签约 |
| 239 | 45 | 45-丙-1101 | 恽洁华 | 130.77 | 1,784,521.00 | 1,770,000.00 | 1,770,000.00 | 0.00 | 签约 |
| 240 | 45 | 45-丙-202 | 徐兰英 | 150.22 | 1,881,935.00 | 1,861,935.00 | 1,861,935.00 | 0.00 | 签约 |
| 241 | 45 | 45-丙-302 | 吴杰笑子、王芳冰 | 150.22 | 1,959,368.00 | 1,949,368.00 | 1,949,368.00 | 0.00 | 签约 |
| 242 | 45 | 45-丙-402 | 许谦 | 150.22 | 2,013,571.00 | 1,998,571.00 | 1,998,571.00 | 0.00 | 签约 |
| 243 | 45 | 45-丙-502 | 白禹、李琰芬 | 150.22 | 2,060,030.00 | 2,060,030.00 | 2,060,030.00 | 0.00 | 签约 |
| 244 | 45 | 45-丙-602 | 壮锋、孙晓琴 | 150.22 | 2,067,774.00 | 2,052,774.00 | 2,052,774.00 | 0.00 | 签约 |
| 245 | 45 | 45-丙-702 | 虞斐 | 150.22 | 2,075,517.00 | 2,070,000.00 | 2,070,000.00 | 0.00 | 签约 |
| 246 | 45 | 45-丙-802 | 蒋逸波、王政欢 | 150.22 | 2,083,260.00 | 2,078,260.00 | 2,078,260.00 | 0.00 | 签约 |
| 247 | 45 | 45-丙-902 | 吴珂、管健 | 150.22 | 2,091,004.00 | 2,071,000.00 | 2,071,000.00 | 0.00 | 签约 |
| 248 | 45 | 45-丙-1002 | 徐晶、马成果 | 150.22 | 2,098,747.00 | 2,088,747.00 | 2,088,747.00 | 0.00 | 签约 |
| 249 | 45 | 45-丙-1102 | 王鸿璋 | 150.22 | 2,013,571.00 | 2,010,000.00 | 2,010,000.00 | 0.00 | 签约 |
| 250 | 1 | 1-101 | 沈成 | 269.91 | 10,577,982.00 | 10,246,859.00 | 10,246,859.00 | 0.00 | 签约 |
| 251 | 1 | 1-102 | 朱建华 | 243.44 | 8,269,370.00 | 8,219,370.00 | 8,219,370.00 | 0.00 | 签约 |
| 252 | 1 | 1-103 | 史静华 | 239.21 | 8,230,322.00 | 8,128,219.00 | 8,128,219.00 | 0.00 | 签约 |
| 253 | 1 | 1-104 | 陈均 | 239.06 | 8,258,802.00 | 8,238,802.00 | 8,238,802.00 | 0.00 | 签约 |
| 254 | 1 | 1-105 | 张姝馨 | 239.37 | 8,280,937.00 | 8,178,328.00 | 8,178,328.00 | 0.00 | 签约 |
| 255 | 1 | 1-106 | 左永红 | 273.41 | 9,831,580.00 | 9,567,325.00 | 9,567,325.00 | 0.00 | 签约 |
| 256 | 2 | 2-101 | 蒋蓝燕、王志峰 | 268.49 | 8,680,235.00 | 8,487,896.00 | 8,487,896.00 | 0.00 | 签约 |
| 257 | 2 | 2-102 | 绪文娟 | 245.42 | 7,385,045.00 | 7,365,045.00 | 7,365,045.00 | 0.00 | 签约 |
| 258 | 2 | 2-103 | 潘柯君 | 272.16 | 8,617,229.00 | 8,377,139.00 | 8,377,139.00 | 0.00 | 签约 |
| 259 | 3 | 3-101 | 样板间 | 272.12 | 8,887,628.00 |  | 0.00 | 0.00 | 未售 |
| 260 | 3 | 3-102 | 刘奕钢、刘云帆 | 245.39 | 7,370,008.00 | 7,276,508.00 | 7,276,508.00 | 0.00 | 签约 |
| 261 | 3 | 3-103 | 吴俊洁 | 272.12 | 8,393,817.00 | 8,290,079.00 | 8,290,079.00 | 0.00 | 签约 |
| 262 | 4 | 4-101 | 李霞 | 272.95 | 10,117,510.00 | 9,847,565.00 | 9,847,565.00 | 0.00 | 签约 |
| 263 | 4 | 4-102 | 刘晶、巢澄 | 239.11 | 8,190,285.00 | 7,958,691.00 | 7,958,691.00 | 0.00 | 签约 |
| 264 | 4 | 4-103 | 吕刚 | 239.11 | 8,235,513.00 | 8,215,513.00 | 8,215,513.00 | 0.00 | 签约 |
| 265 | 4 | 4-104 | 安丰玲 | 272.95 | 9,916,107.00 | 9,699,174.00 | 9,699,174.00 | 0.00 | 签约 |
| 266 | 5 | 5-101 | 金加洪、黄一虹 | 272.12 | 8,632,267.00 | 8,526,144.00 | 8,526,144.00 | 0.00 | 签约 |
| 267 | 5 | 5-102 | 郑文科 | 245.39 | 7,412,567.00 | 7,318,641.00 | 7,318,641.00 | 0.00 | 签约 |
| 268 | 5 | 5-103 | 卢建刚 | 272.12 | 8,639,721.00 | 8,399,184.00 | 8,399,184.00 | 0.00 | 签约 |
| 269 | 19 | 19-101 | 程秋梁、顾箫 | 216.96 | 5,616,855.00 | 5,428,519.00 | 5,428,519.00 | 0.00 | 签约 |
| 270 | 19 | 19-102 | 王铭浩 | 186.59 | 4,618,082.00 | 4,477,177.00 | 4,477,177.00 | 0.00 | 签约 |
| 271 | 19 | 19-103 | 陆利明 | 186.59 | 4,650,353.00 | 4,508,806.00 | 4,508,806.00 | 0.00 | 签约 |
| 272 | 19 | 19-104 | 刘超 | 186.59 | 4,683,170.00 | 4,540,970.00 | 4,540,970.00 | 0.00 | 签约 |
| 273 | 19 | 19-105 | 胡丹清、陈焕琴 | 186.59 | 4,715,441.00 | 4,648,487.00 | 4,648,487.00 | 0.00 | 签约 |
| 274 | 19 | 19-106 | 陶亚燕 | 228.7 | 5,635,413.00 | 5,446,615.00 | 2,000,000.00 | 3,446,615.00 | 签约 |
| 275 | 19 | 19-301 | 陈建纲、汪志南 | 208.42 | 4,199,404.00 | 4,066,831.00 | 4,066,831.00 | 0.00 | 签约 |
| 276 | 19 | 19-302 | 陆春红 | 180.62 | 3,704,686.00 | 3,581,958.00 | 3,581,958.00 | 0.00 | 签约 |
| 277 | 19 | 19-303 | 李增超、王菲 | 180.62 | 3,738,170.00 | 3,614,775.00 | 3,614,775.00 | 0.00 | 签约 |
| 278 | 19 | 19-304 | 蒋洁 | 180.62 | 3,772,196.00 | 3,629,699.00 | 3,629,699.00 | 0.00 | 签约 |
| 279 | 19 | 19-305 | 翟晓纯 | 180.55 | 3,804,755.00 | 3,680,035.00 | 3,680,035.00 | 0.00 | 签约 |
| 280 | 19 | 19-306 | 严文玉 | 203.45 | 4,168,641.00 | 4,016,293.00 | 4,016,293.00 | 0.00 | 签约 |
| 281 | 22 | 22-101 | 吴德斌、张敬敬 | 241.8 | 9,550,160.00 | 9,291,505.00 | 9,291,505.00 | 0.00 | 签约 |
| 282 | 22 | 22-102 | 胡毅 | 233.56 | 5,239,027.00 | 5,166,837.00 | 5,166,837.00 | 0.00 | 签约 |
| 283 | 22 | 22-103 | 王辉、严小燕 | 183.65 | 4,478,897.00 | 4,340,762.00 | 4,340,762.00 | 0.00 | 签约 |
| 284 | 22 | 22-104 | 钱金、徐娟霞 | 183.65 | 4,533,088.00 | 4,393,875.00 | 4,393,875.00 | 0.00 | 签约 |
| 285 | 22 | 22-105 | 丁虹予 | 214.82 | 5,395,173.00 | 5,212,345.00 | 5,212,345.00 | 0.00 | 签约 |
| 286 | 22 | 22-302 | 壮卓、马心慧 | 203.19 | 3,909,010.00 | 3,782,216.00 | 3,782,216.00 | 0.00 | 签约 |
| 287 | 22 | 22-303 | 毛伟新、盛琴芬、毛佳凝 | 177.77 | 3,591,335.00 | 3,470,862.00 | 3,470,862.00 | 0.00 | 签约 |
| 288 | 22 | 22-304 | 肖灿灿 | 177.77 | 3,644,975.00 | 3,503,435.00 | 1,103,435.00 | 2,400,000.00 | 签约 |
| 289 | 22 | 22-305 | 朱晓明、高盘君 | 203.19 | 4,049,697.00 | 3,900,305.00 | 3,900,305.00 | 0.00 | 签约 |
| 290 | 23 | 23-101 | 许逸豪 | 216.67 | 5,478,397.00 | 5,293,501.00 | 5,293,501.00 | 0.00 | 签约 |
| 291 | 23 | 23-102 | 刘庆辉、吴园园 | 186.34 | 4,519,388.00 | 4,380,447.00 | 4,380,447.00 | 0.00 | 签约 |
| 292 | 23 | 23-103 | 钱新、朱春燕 | 186.34 | 4,573,832.00 | 4,433,808.00 | 4,433,808.00 | 0.00 | 签约 |
| 293 | 23 | 23-104 | 徐娴、EGERVARI JURGENFRANZ | 216.67 | 5,501,859.00 | 5,343,367.00 | 5,343,367.00 | 0.00 | 签约 |
| 294 | 23 | 23-301 | 许逸雯 | 208.14 | 4,066,929.00 | 3,917,108.00 | 3,917,108.00 | 0.00 | 签约 |
| 295 | 23 | 23-302 | 陈成、张益群 | 180.37 | 3,674,060.00 | 3,551,941.00 | 3,551,941.00 | 0.00 | 签约 |
| 296 | 23 | 23-303 | 戎易 | 180.37 | 3,727,942.00 | 3,604,751.00 | 3,604,751.00 | 0.00 | 签约 |
| 297 | 23 | 23-304 | 徐娴、EGERVARI JURGENFRANZ | 208.14 | 4,184,127.00 | 4,031,394.00 | 4,031,394.00 | 0.00 | 签约 |
| 298 | 24 | 24-101 | 丁力 | 215.77 | 5,412,860.00 | 5,256,139.00 | 5,256,139.00 | 0.00 | 签约 |
| 299 | 24 | 24-102 | 冯民、杭小芬 | 215.77 | 5,331,755.00 | 5,176,648.00 | 5,176,648.00 | 0.00 | 签约 |
| 300 | 24 | 24-301 | 王仁虎 | 207.27 | 4,206,105.00 | 4,073,399.00 | 4,073,399.00 | 0.00 | 签约 |
| 301 | 24 | 24-302 | 张亮、曹大娟 | 207.27 | 4,210,541.00 | 4,077,746.00 | 4,077,746.00 | 0.00 | 签约 |
| 302 | 28 | 28-101 | 周建国,周伟英 | 246.83 | 8,952,385.00 | 8,932,385.00 | 8,932,385.00 | 0.00 | 签约 |
| 303 | 28 | 28-102 | 巢玲群、须协成 | 234.54 | 5,271,524.00 | 5,091,769.00 | 5,091,769.00 | 0.00 | 签约 |
| 304 | 28 | 28-103 | 徐波、尹丽君 | 184.64 | 4,302,770.00 | 4,168,140.00 | 4,168,140.00 | 0.00 | 签约 |
| 305 | 28 | 28-104 | 张文婷 | 184.64 | 4,335,315.00 | 4,200,037.00 | 4,200,037.00 | 0.00 | 签约 |
| 306 | 28 | 28-105 | 吴淏、贾李春 | 184.64 | 4,365,686.00 | 4,229,804.00 | 4,229,804.00 | 0.00 | 签约 |
| 307 | 28 | 28-106 | 杭震立、刘春燕 | 184.64 | 4,398,230.00 | 4,261,700.00 | 4,261,700.00 | 0.00 | 签约 |
| 308 | 28 | 28-107 | 苏虹、李小飞 | 214.69 | 4,953,299.00 | 4,835,126.00 | 4,835,126.00 | 0.00 | 签约 |
| 309 | 28 | 28-302 | 方文平、缪亚萍 | 206.23 | 3,772,328.00 | 3,648,254.00 | 3,648,254.00 | 0.00 | 签约 |
| 310 | 28 | 28-303 | 陆林、杨益 | 178.73 | 3,383,229.00 | 3,266,898.00 | 3,266,898.00 | 0.00 | 签约 |
| 311 | 28 | 28-304 | 葛宜艳 | 178.73 | 3,415,220.00 | 3,298,252.00 | 3,298,252.00 | 0.00 | 签约 |
| 312 | 28 | 28-305 | 蔡丽花、杨波 | 178.73 | 3,447,210.00 | 3,329,606.00 | 3,329,606.00 | 0.00 | 签约 |
| 313 | 28 | 28-306 | 王守波、张娜 | 178.73 | 3,479,200.00 | 3,360,959.00 | 3,360,959.00 | 0.00 | 签约 |
| 314 | 28 | 28-307 | 骆乾、薛一宁 | 206.23 | 3,846,574.00 | 3,721,022.00 | 3,721,022.00 | 0.00 | 签约 |
| 315 | 29 | 29-101 | 蔡鸿男 | 216.67 | 4,875,124.00 | 4,729,104.00 | 4,729,104.00 | 0.00 | 签约 |
| 316 | 29 | 29-102 | 汪蕾、陈建 | 186.34 | 4,345,843.00 | 4,210,356.00 | 4,210,356.00 | 0.00 | 签约 |
| 317 | 29 | 29-103 | 盛昌润 | 186.34 | 4,400,288.00 | 4,242,183.00 | 4,242,183.00 | 0.00 | 签约 |
| 318 | 29 | 29-104 | 沈雷、何霞 | 216.67 | 5,116,307.00 | 4,965,487.00 | 4,965,487.00 | 0.00 | 签约 |
| 319 | 29 | 29-301 | 郑翌 | 208.14 | 3,877,612.00 | 3,731,443.00 | 1,200,000.00 | 2,531,443.00 | 签约 |
| 320 | 29 | 29-302 |  | 180.37 | 3,481,242.00 |  | 0.00 | 0.00 | 未售 |
| 321 | 29 | 29-303 | 盛汪、沈燕 | 180.37 | 3,535,126.00 | 3,415,772.00 | 3,415,772.00 | 0.00 | 签约 |
| 322 | 29 | 29-304 | 何秋平 | 208.14 | 3,969,996.00 | 3,841,988.00 | 3,841,988.00 | 0.00 | 签约 |
| 323 | 30 | 30-101 | 王华春、王玉芳 | 216.67 | 5,188,724.00 | 5,011,027.00 | 5,011,027.00 | 0.00 | 签约 |
| 324 | 30 | 30-102 | 薛时杰、杨梦璐 | 186.34 | 4,389,562.00 | 4,231,724.00 | 4,231,724.00 | 0.00 | 签约 |
| 325 | 30 | 30-103 | 季燕萍 | 186.34 | 4,444,005.00 | 4,306,564.00 | 4,306,564.00 | 0.00 | 签约 |
| 326 | 30 | 30-104 | 戚虎林、恽洁 | 216.67 | 5,302,278.00 | 5,147,758.00 | 5,147,758.00 | 0.00 | 签约 |
| 327 | 30 | 30-301 | 陈叶华 | 208.14 | 3,960,229.00 | 3,832,415.00 | 3,832,415.00 | 0.00 | 签约 |
| 328 | 30 | 30-302 | 陈晓波、蒋霄燕 | 180.37 | 3,523,560.00 | 3,404,436.00 | 3,404,436.00 | 0.00 | 签约 |
| 329 | 30 | 30-303 | 谢道林 | 180.37 | 3,577,443.00 | 3,457,247.00 | 3,457,247.00 | 0.00 | 签约 |
| 330 | 30 | 30-304 | 唐小泉 | 208.14 | 4,018,828.00 | 3,889,848.00 | 3,889,848.00 | 0.00 | 签约 |
| 331 | 31 | 31-101 | 贾春、陈妍 | 215.77 | 5,610,890.00 | 5,450,228.00 | 5,450,228.00 | 0.00 | 签约 |
| 332 | 31 | 31-102 | 俞俊杰、朱雪萍 | 215.77 | 5,113,113.00 | 4,962,357.00 | 4,962,357.00 | 0.00 | 签约 |
| 333 | 31 | 31-301 | 陈敏、刘志刚 | 207.27 | 4,058,857.00 | 3,929,081.00 | 3,929,081.00 | 0.00 | 签约 |
| 334 | 31 | 31-302 | 孙燕 | 207.27 | 4,052,030.00 | 3,902,580.00 | 3,902,580.00 | 0.00 | 签约 |
| 335 | 43 | 43-甲-101 | 金加洪、黄一虹 | 150.31 | 2,207,678.00 | 2,187,678.00 | 2,187,678.00 | 0.00 | 签约 |
| 336 | 43 | 43-甲-201 | 王常青、丁爱平 | 150.31 | 2,269,662.00 | 2,249,662.00 | 2,249,662.00 | 0.00 | 签约 |
| 337 | 43 | 43-甲-301 | 凌霄 | 150.31 | 2,300,654.00 | 2,300,654.00 | 2,300,654.00 | 0.00 | 签约 |
| 338 | 43 | 43-甲-401 | 张玉 | 150.31 | 2,331,645.00 | 2,331,645.00 | 2,331,645.00 | 0.00 | 签约 |
| 339 | 43 | 43-甲-501 | 吴敏 | 150.31 | 2,362,637.00 | 2,342,637.00 | 2,342,637.00 | 0.00 | 签约 |
| 340 | 43 | 43-甲-601 | 李辉贤 | 150.31 | 2,393,629.00 | 2,373,629.00 | 2,373,629.00 | 0.00 | 签约 |
| 341 | 43 | 43-甲-701 | 徐丽文、徐小青 | 150.31 | 2,424,621.00 | 2,404,621.00 | 2,404,621.00 | 0.00 | 签约 |
| 342 | 43 | 43-甲-801 | 施丽珏 | 150.31 | 2,455,612.00 | 2,455,612.00 | 2,455,612.00 | 0.00 | 签约 |
| 343 | 43 | 43-甲-901 | 蒋珍、叶卢宇 | 150.31 | 2,486,604.00 | 2,466,604.00 | 2,466,604.00 | 0.00 | 签约 |
| 344 | 43 | 43-甲-1001 | 杨玉娇 | 150.31 | 2,378,133.00 | 2,358,133.00 | 2,358,133.00 | 0.00 | 签约 |
| 345 | 43 | 43-乙-101 | 刘洪江 | 134.31 | 2,025,862.00 | 2,005,862.00 | 2,005,862.00 | 0.00 | 签约 |
| 346 | 43 | 43-乙-201 | 陈丽珏 | 134.31 | 2,081,247.00 | 2,061,247.00 | 2,061,247.00 | 0.00 | 签约 |
| 347 | 43 | 43-乙-301 | 李晓东、李文英 | 134.31 | 2,108,940.00 | 2,088,940.00 | 2,088,940.00 | 0.00 | 签约 |
| 348 | 43 | 43-乙-401 | 陈小俊 | 134.31 | 2,136,633.00 | 2,116,633.00 | 2,116,633.00 | 0.00 | 签约 |
| 349 | 43 | 43-乙-501 | 许妍琦、周春强 | 134.31 | 2,164,326.00 | 2,144,326.00 | 2,144,326.00 | 0.00 | 签约 |
| 350 | 43 | 43-乙-601 | 张建红、恽德伟 | 134.31 | 2,192,019.00 | 2,172,019.00 | 2,172,019.00 | 0.00 | 签约 |
| 351 | 43 | 43-乙-701 | 史悦熙、黄秉慧 | 134.31 | 2,219,711.00 | 2,199,711.00 | 2,199,711.00 | 0.00 | 签约 |
| 352 | 43 | 43-乙-801 | 仇腾飞、王香丽 | 134.31 | 2,247,404.00 | 2,227,404.00 | 2,227,404.00 | 0.00 | 签约 |
| 353 | 43 | 43-乙-901 | 张军 | 134.31 | 2,275,097.00 | 2,275,097.00 | 2,275,097.00 | 0.00 | 签约 |
| 354 | 43 | 43-乙-1001 | 颜锦龙 | 134.31 | 2,178,172.00 | 2,158,172.00 | 2,158,172.00 | 0.00 | 签约 |
| 355 | 43 | 43-丙-101 | 朱银娣 | 134.21 | 2,019,005.00 | 1,999,005.00 | 1,999,005.00 | 0.00 | 签约 |
| 356 | 43 | 43-丙-201 | 龚黎菊 | 134.21 | 2,074,349.00 | 2,074,349.00 | 2,074,349.00 | 0.00 | 签约 |
| 357 | 43 | 43-丙-301 | 刘凯、王霞 | 134.31 | 2,103,572.00 | 2,083,572.00 | 2,083,572.00 | 0.00 | 签约 |
| 358 | 43 | 43-丙-401 | 林俊、董晨婷 | 134.31 | 2,131,265.00 | 2,111,265.00 | 2,111,265.00 | 0.00 | 签约 |
| 359 | 43 | 43-丙-501 | 杨国军 | 134.31 | 2,158,958.00 | 2,158,958.00 | 2,158,958.00 | 0.00 | 签约 |
| 360 | 43 | 43-丙-601 | 缪立斌、张湘倩 | 134.31 | 2,186,651.00 | 2,166,651.00 | 2,166,651.00 | 0.00 | 签约 |
| 361 | 43 | 43-丙-701 | 陶黎清、李小俊 | 134.31 | 2,214,343.00 | 2,194,343.00 | 2,194,343.00 | 0.00 | 签约 |
| 362 | 43 | 43-丙-801 | 吴洪涛、刘娜 | 134.31 | 2,242,036.00 | 2,222,036.00 | 2,222,036.00 | 0.00 | 签约 |
| 363 | 43 | 43-丙-901 | 陆阳、史燕静 | 134.31 | 2,269,729.00 | 2,269,729.00 | 2,269,729.00 | 0.00 | 签约 |
| 364 | 43 | 43-丙-1001 | 陈一奇 | 134.31 | 2,172,804.00 | 2,172,804.00 | 2,172,804.00 | 0.00 | 签约 |
| 365 | 43 | 43-甲-102 | 苏永飞、于文琴 | 134.31 | 2,015,127.00 | 1,995,127.00 | 1,995,127.00 | 0.00 | 签约 |
| 366 | 43 | 43-甲-202 | 陈武 | 134.31 | 2,070,512.00 | 2,050,512.00 | 2,050,512.00 | 0.00 | 签约 |
| 367 | 43 | 43-甲-302 | 王加一 | 134.31 | 2,098,205.00 | 2,078,205.00 | 2,078,205.00 | 0.00 | 签约 |
| 368 | 43 | 43-甲-402 | 朱奇艳 | 134.31 | 2,125,898.00 | 2,105,898.00 | 2,105,898.00 | 0.00 | 签约 |
| 369 | 43 | 43-甲-502 | 刘银媛 | 134.31 | 2,153,591.00 | 2,133,591.00 | 2,133,591.00 | 0.00 | 签约 |
| 370 | 43 | 43-甲-602 | 赵科汇、张林华 | 134.31 | 2,181,284.00 | 2,161,284.00 | 2,161,284.00 | 0.00 | 签约 |
| 371 | 43 | 43-甲-702 | 张芝玉、吴红成 | 134.31 | 2,208,976.00 | 2,188,976.00 | 2,188,976.00 | 0.00 | 签约 |
| 372 | 43 | 43-甲-802 | 张芝兰、刘晓明 | 134.31 | 2,236,669.00 | 2,216,669.00 | 2,216,669.00 | 0.00 | 签约 |
| 373 | 43 | 43-甲-902 | 秦建红、姚一如 | 134.31 | 2,264,362.00 | 2,244,362.00 | 2,244,362.00 | 0.00 | 签约 |
| 374 | 43 | 43-甲-1002 | 王煜 | 134.31 | 2,167,437.00 | 2,147,437.00 | 2,147,437.00 | 0.00 | 签约 |
| 375 | 43 | 43-乙-102 | 夏阿大 | 134.31 | 2,009,760.00 | 1,989,760.00 | 1,989,760.00 | 0.00 | 签约 |
| 376 | 43 | 43-乙-202 | 岳炜、沈燕 | 134.31 | 2,065,145.00 | 2,045,145.00 | 2,045,145.00 | 0.00 | 签约 |
| 377 | 43 | 43-乙-302 | 毛建杰 | 134.31 | 2,092,838.00 | 2,072,838.00 | 2,072,838.00 | 0.00 | 签约 |
| 378 | 43 | 43-乙-402 | 黄旭华 | 134.31 | 2,120,531.00 | 2,100,531.00 | 2,100,531.00 | 0.00 | 签约 |
| 379 | 43 | 43-乙-502 | 王卫琴、陈小明 | 134.31 | 2,148,224.00 | 2,128,224.00 | 2,128,224.00 | 0.00 | 签约 |
| 380 | 43 | 43-乙-602 | 赵婷婷 | 134.31 | 2,175,916.00 | 2,155,916.00 | 2,155,916.00 | 0.00 | 签约 |
| 381 | 43 | 43-乙-702 | 沈艳、丁梓轩 | 134.31 | 2,203,609.00 | 2,183,609.00 | 2,183,609.00 | 0.00 | 签约 |
| 382 | 43 | 43-乙-802 | 潘松、蔡英 | 134.31 | 2,231,302.00 | 2,211,302.00 | 2,211,302.00 | 0.00 | 签约 |
| 383 | 43 | 43-乙-902 | 刘奕钢 | 134.31 | 2,258,995.00 | 2,258,995.00 | 2,258,995.00 | 0.00 | 签约 |
| 384 | 43 | 43-乙-1002 | 孙程 | 134.31 | 2,162,070.00 | 2,142,070.00 | 2,142,070.00 | 0.00 | 签约 |
| 385 | 43 | 43-丙-302 | 王振宇、傅婷婷 | 137.23 | 2,189,987.00 | 2,169,987.00 | 2,169,987.00 | 0.00 | 签约 |
| 386 | 43 | 43-丙-402 | 陈越 | 137.23 | 2,218,281.00 | 2,198,281.00 | 2,198,281.00 | 0.00 | 签约 |
| 387 | 43 | 43-丙-502 | 杜嘉骏 | 137.23 | 2,246,576.00 | 2,226,576.00 | 2,226,576.00 | 0.00 | 签约 |
| 388 | 43 | 43-丙-602 | 蒋婷、周园 | 137.23 | 2,274,871.00 | 2,254,871.00 | 2,254,871.00 | 0.00 | 签约 |
| 389 | 43 | 43-丙-702 | 许渊 | 137.23 | 2,303,166.00 | 2,283,166.00 | 2,283,166.00 | 0.00 | 签约 |
| 390 | 43 | 43-丙-802 | 刘长生 | 137.23 | 2,331,461.00 | 2,311,461.00 | 2,311,461.00 | 0.00 | 签约 |
| 391 | 43 | 43-丙-902 | 张凤乐 | 137.23 | 2,359,756.00 | 2,339,756.00 | 2,339,756.00 | 0.00 | 签约 |
| 392 | 43 | 43-丙-1002 | 邓达、蒋红波 | 137.23 | 2,260,724.00 | 2,240,724.00 | 2,240,724.00 | 0.00 | 签约 |
| 393 | 49 | 49-甲-201 | 王爱莲 | 151.44 | 2,177,999.00 | 2,157,999.00 | 2,157,999.00 | 0.00 | 签约 |
| 394 | 49 | 49-甲-301 | 王晓丽 | 151.44 | 2,209,224.00 | 2,189,224.00 | 2,189,224.00 | 0.00 | 签约 |
| 395 | 49 | 49-甲-401 | 曹磊、田司琪 | 151.44 | 2,240,448.00 | 2,220,448.00 | 2,220,448.00 | 0.00 | 签约 |
| 396 | 49 | 49-甲-501 | 刘瑞杰、魏伟 | 151.44 | 2,271,673.00 | 2,251,673.00 | 2,251,673.00 | 0.00 | 签约 |
| 397 | 49 | 49-甲-601 | 胡杨 | 151.44 | 2,302,898.00 | 2,282,898.00 | 2,282,898.00 | 0.00 | 签约 |
| 398 | 49 | 49-甲-701 | 蒋培荣、蒋淑英 | 151.44 | 2,334,123.00 | 2,334,123.00 | 2,334,123.00 | 0.00 | 签约 |
| 399 | 49 | 49-甲-801 | 刘菲 | 151.44 | 2,365,347.00 | 2,345,347.00 | 2,345,347.00 | 0.00 | 签约 |
| 400 | 49 | 49-甲-901 | 万伟东、邵菊芬 | 151.44 | 2,396,572.00 | 2,376,572.00 | 2,376,572.00 | 0.00 | 签约 |
| 401 | 49 | 49-甲-1001 | 孙维娜 | 151.44 | 2,427,797.00 | 2,427,797.00 | 2,427,797.00 | 0.00 | 签约 |
| 402 | 49 | 49-甲-1101 | 陈梁、周捷 | 151.44 | 2,287,286.00 | 2,267,286.00 | 2,267,286.00 | 0.00 | 签约 |
| 403 | 49 | 49-乙-201 | 蒋屹 | 135.32 | 1,998,034.00 | 1,998,034.00 | 1,998,034.00 | 0.00 | 签约 |
| 404 | 49 | 49-乙-301 | 潘凌栋 | 135.32 | 2,025,935.00 | 2,005,935.00 | 2,005,935.00 | 0.00 | 签约 |
| 405 | 49 | 49-乙-401 | 李鸿峰、赵婧琦 | 135.32 | 2,053,836.00 | 2,033,836.00 | 2,033,836.00 | 0.00 | 签约 |
| 406 | 49 | 49-乙-501 | 刘玉飞、张美荣 | 135.32 | 2,081,737.00 | 2,061,737.00 | 2,061,737.00 | 0.00 | 签约 |
| 407 | 49 | 49-乙-601 | 邵骏飞、邓珍妮 | 135.32 | 2,109,638.00 | 2,089,638.00 | 2,089,638.00 | 0.00 | 签约 |
| 408 | 49 | 49-乙-701 | 蒋雨辰 | 135.32 | 2,137,539.00 | 2,117,539.00 | 2,117,539.00 | 0.00 | 签约 |
| 409 | 49 | 49-乙-801 | 冷亚华 | 135.32 | 2,165,440.00 | 2,145,440.00 | 2,145,440.00 | 0.00 | 签约 |
| 410 | 49 | 49-乙-901 | 储旻辉、郭婉、储青、裴福美 | 135.32 | 2,193,341.00 | 2,173,341.00 | 2,173,341.00 | 0.00 | 签约 |
| 411 | 49 | 49-乙-1001 | 张语涵 | 135.32 | 2,221,242.00 | 2,201,242.00 | 2,201,242.00 | 0.00 | 签约 |
| 412 | 49 | 49-乙-1101 | 徐春燕 | 135.32 | 2,095,688.00 | 2,095,688.00 | 2,095,688.00 | 0.00 | 签约 |
| 413 | 49 | 49-丙-201 | 别东远 | 135.22 | 1,991,415.00 | 1,971,415.00 | 1,971,415.00 | 0.00 | 签约 |
| 414 | 49 | 49-丙-301 | 张卫美 | 135.32 | 2,020,774.00 | 2,000,774.00 | 2,000,774.00 | 0.00 | 签约 |
| 415 | 49 | 49-丙-401 | 李沁莹、史俊 | 135.32 | 2,048,675.00 | 2,028,675.00 | 2,028,675.00 | 0.00 | 签约 |
| 416 | 49 | 49-丙-501 | 唐丽君、金虎 | 135.32 | 2,076,576.00 | 2,056,576.00 | 2,056,576.00 | 0.00 | 签约 |
| 417 | 49 | 49-丙-601 | 徐茜、徐内 | 135.32 | 2,104,477.00 | 2,104,477.00 | 2,104,477.00 | 0.00 | 签约 |
| 418 | 49 | 49-丙-701 | 陆阳、史燕静 | 135.32 | 2,132,378.00 | 2,132,378.00 | 2,132,378.00 | 0.00 | 签约 |
| 419 | 49 | 49-丙-801 | 张峰磊、姚瑶 | 135.32 | 2,160,279.00 | 2,140,279.00 | 2,140,279.00 | 0.00 | 签约 |
| 420 | 49 | 49-丙-901 | 朱荷芬 | 135.32 | 2,188,180.00 | 2,168,180.00 | 2,168,180.00 | 0.00 | 签约 |
| 421 | 49 | 49-丙-1001 | 张慧、费国超 | 135.32 | 2,216,081.00 | 2,196,081.00 | 2,196,081.00 | 0.00 | 签约 |
| 422 | 49 | 49-丙-1101 | 王金福、张海涛 | 135.32 | 2,090,527.00 | 2,070,527.00 | 2,070,527.00 | 0.00 | 签约 |
| 423 | 49 | 49-甲-202 | 王辉 | 135.32 | 1,987,711.00 | 1,987,711.00 | 1,987,711.00 | 0.00 | 签约 |
| 424 | 49 | 49-甲-302 | 臧彦姣 | 135.32 | 2,015,612.00 | 1,995,612.00 | 1,995,612.00 | 0.00 | 签约 |
| 425 | 49 | 49-甲-402 | 莫惠芬 | 135.32 | 2,043,513.00 | 2,023,513.00 | 2,023,513.00 | 0.00 | 签约 |
| 426 | 49 | 49-甲-502 | 缪苗、汪金 | 135.32 | 2,071,414.00 | 2,071,414.00 | 2,071,414.00 | 0.00 | 签约 |
| 427 | 49 | 49-甲-602 | 乔楠、陈奕 | 135.32 | 2,099,315.00 | 2,079,315.00 | 2,079,315.00 | 0.00 | 签约 |
| 428 | 49 | 49-甲-702 | 庄源琳 | 135.32 | 2,127,216.00 | 2,107,216.00 | 2,107,216.00 | 0.00 | 签约 |
| 429 | 49 | 49-甲-802 | 储群、卢庆、卢尧 | 135.32 | 2,155,118.00 | 2,135,118.00 | 2,135,118.00 | 0.00 | 签约 |
| 430 | 49 | 49-甲-902 | 卞秀芬、张建强 | 135.32 | 2,183,019.00 | 2,163,019.00 | 2,163,019.00 | 0.00 | 签约 |
| 431 | 49 | 49-甲-1002 | 倪恺 | 135.32 | 2,210,920.00 | 2,210,920.00 | 2,210,920.00 | 0.00 | 签约 |
| 432 | 49 | 49-甲-1102 | 刘毅 | 135.32 | 2,085,365.00 | 2,065,365.00 | 2,065,365.00 | 0.00 | 签约 |
| 433 | 49 | 49-乙-202 | 时晓芬 | 135.32 | 1,982,549.00 | 1,962,549.00 | 1,962,549.00 | 0.00 | 签约 |
| 434 | 49 | 49-乙-302 | 潘凌栋 | 135.32 | 2,010,451.00 | 1,990,451.00 | 1,990,451.00 | 0.00 | 签约 |
| 435 | 49 | 49-乙-402 | 周威廉、梅丽萍 | 135.32 | 2,038,352.00 | 2,018,352.00 | 2,018,352.00 | 0.00 | 签约 |
| 436 | 49 | 49-乙-502 | 王英、蒋斌松 | 135.32 | 2,066,253.00 | 2,046,253.00 | 2,046,253.00 | 0.00 | 签约 |
| 437 | 49 | 49-乙-602 | 丁文斌、丁梦琦 | 135.32 | 2,094,154.00 | 2,074,154.00 | 2,074,154.00 | 0.00 | 签约 |
| 438 | 49 | 49-乙-702 | 石晓荣、张敏 | 135.32 | 2,122,055.00 | 2,102,055.00 | 2,102,055.00 | 0.00 | 签约 |
| 439 | 49 | 49-乙-802 | 高祎玥 | 135.32 | 2,149,956.00 | 2,129,956.00 | 2,129,956.00 | 0.00 | 签约 |
| 440 | 49 | 49-乙-902 | 金怡、吴丁平 | 135.32 | 2,177,857.00 | 2,177,857.00 | 2,177,857.00 | 0.00 | 签约 |
| 441 | 49 | 49-乙-1002 | 万琴娣 | 135.32 | 2,205,758.00 | 2,185,758.00 | 2,185,758.00 | 0.00 | 签约 |
| 442 | 49 | 49-乙-1102 | 杨欢、闵敏 | 135.32 | 2,080,203.00 | 2,060,203.00 | 2,060,203.00 | 0.00 | 签约 |
| 443 | 49 | 49-丙-302 | 张雷、石建云 | 138.25 | 2,103,633.00 | 2,083,633.00 | 2,083,633.00 | 0.00 | 签约 |
| 444 | 49 | 49-丙-402 | 柳超、刘英杰 | 138.25 | 2,132,138.00 | 2,112,138.00 | 2,112,138.00 | 0.00 | 签约 |
| 445 | 49 | 49-丙-502 | 杨桂兰、薛金荣 | 138.25 | 2,160,643.00 | 2,140,643.00 | 2,140,643.00 | 0.00 | 签约 |
| 446 | 49 | 49-丙-602 | 戴文君 | 138.25 | 2,189,148.00 | 2,169,148.00 | 2,169,148.00 | 0.00 | 签约 |
| 447 | 49 | 49-丙-702 | 杨猛 | 138.25 | 2,217,654.00 | 2,197,654.00 | 2,197,654.00 | 0.00 | 签约 |
| 448 | 49 | 49-丙-802 | 王杏琴 | 138.25 | 2,246,159.00 | 2,226,159.00 | 2,226,159.00 | 0.00 | 签约 |
| 449 | 49 | 49-丙-902 | 洪森、陈井玉 | 138.25 | 2,274,664.00 | 2,254,664.00 | 2,254,664.00 | 0.00 | 签约 |
| 450 | 49 | 49-丙-1002 | 李建忠 | 138.25 | 2,303,169.00 | 2,283,169.00 | 2,283,169.00 | 0.00 | 签约 |
| 451 | 49 | 49-丙-1102 | 徐洪华、高文雅 | 138.25 | 2,174,896.00 | 2,154,896.00 | 2,154,896.00 | 0.00 | 签约 |
| 452 | 13 | 13-101 | 胡启洋 | 246.83 | 8,926,525.00 | 8,866,525.00 | 8,866,525.00 | 0.00 | 签约 |
| 453 | 13 | 13-102 | 孙剑、汪蓓红 | 234.54 | 5,384,527.00 | 5,364,527.00 | 5,364,527.00 | 0.00 | 签约 |
| 454 | 13 | 13-103 | 朱玉霞 | 184.64 | 4,568,251.00 | 4,548,251.00 | 4,548,251.00 | 0.00 | 签约 |
| 455 | 13 | 13-104 | 蒋晔冰 | 184.64 | 4,600,895.00 | 4,580,895.00 | 4,580,895.00 | 0.00 | 签约 |
| 456 | 13 | 13-105 | 唐睿 | 184.64 | 4,633,538.00 | 4,613,538.00 | 4,613,538.00 | 0.00 | 签约 |
| 457 | 13 | 13-106 | 刘本成 | 184.64 | 4,666,125.00 | 4,646,125.00 | 4,646,125.00 | 0.00 | 签约 |
| 458 | 13 | 13-107 | 样板间 | 214.69 | 5,283,077.00 |  | 0.00 | 0.00 | 未售 |
| 459 | 13 | 13-302 | 孙剑、汪蓓红 | 206.23 | 4,322,361.00 | 4,302,361.00 | 4,302,361.00 | 0.00 | 签约 |
| 460 | 13 | 13-303 | 陈益、潘海方 | 178.73 | 3,681,332.00 | 3,661,332.00 | 3,661,332.00 | 0.00 | 签约 |
| 461 | 13 | 13-304 | 薛然之 | 178.73 | 3,714,539.00 | 3,694,539.00 | 3,694,539.00 | 0.00 | 签约 |
| 462 | 13 | 13-305 | 高涵 | 178.73 | 3,747,747.00 | 3,727,747.00 | 3,727,747.00 | 0.00 | 签约 |
| 463 | 13 | 13-306 | 王志方、王伟秀 | 178.73 | 3,780,953.00 | 3,760,953.00 | 3,760,953.00 | 0.00 | 签约 |
| 464 | 13 | 13-307 | 样板间 | 206.23 | 4,217,043.00 |  | 0.00 | 0.00 | 未售 |
| 465 | 14 | 14-101 | 刘培军 | 216.67 | 5,218,159.00 | 5,198,159.00 | 5,198,159.00 | 0.00 | 签约 |
| 466 | 14 | 14-102 | 庄玲云 | 186.34 | 4,622,807.00 | 4,602,807.00 | 4,602,807.00 | 0.00 | 签约 |
| 467 | 14 | 14-103 | 包国波 | 186.34 | 4,677,339.00 | 4,657,339.00 | 4,657,339.00 | 0.00 | 签约 |
| 468 | 14 | 14-104 | 万阿香 | 216.67 | 5,916,349.00 | 5,896,349.00 | 5,896,349.00 | 0.00 | 签约 |
| 469 | 14 | 14-301 | 刘晓丽 | 208.14 | 4,152,272.00 | 4,132,272.00 | 4,132,272.00 | 0.00 | 签约 |
| 470 | 14 | 14-302 | 胡荫俊、刘沛 | 180.37 | 3,727,868.00 | 3,707,868.00 | 3,707,868.00 | 0.00 | 签约 |
| 471 | 14 | 14-303 | 壮雨婕 | 180.37 | 3,782,090.00 | 3,762,090.00 | 3,762,090.00 | 0.00 | 签约 |
| 472 | 14 | 14-304 | 万阿香 | 208.14 | 4,253,542.00 | 4,233,542.00 | 4,233,542.00 | 0.00 | 签约 |
| 473 | 15 | 15-101 | 赵韩斌、赵姝婷 | 216.95 | 5,560,448.00 | 5,540,448.00 | 5,540,448.00 | 0.00 | 签约 |
| 474 | 15 | 15-102 | 殷炜晟 | 186.58 | 4,683,302.00 | 4,663,302.00 | 4,663,302.00 | 0.00 | 签约 |
| 475 | 15 | 15-103 | 唐仲良、钱荷英 | 186.58 | 4,716,647.00 | 4,696,647.00 | 4,696,647.00 | 0.00 | 签约 |
| 476 | 15 | 15-104 | 尹箭娇、沈飞 | 186.58 | 4,750,004.00 | 4,730,004.00 | 4,730,004.00 | 0.00 | 签约 |
| 477 | 15 | 15-105 | 巢璟 | 186.58 | 4,782,820.00 | 4,762,820.00 | 4,762,820.00 | 0.00 | 签约 |
| 478 | 15 | 15-106 | 丁晶、顾行宪 | 229.56 | 5,725,810.00 | 5,705,810.00 | 1,715,810.00 | 3,990,000.00 | 签约 |
| 479 | 15 | 15-301 | 罗毓琪 | 208.4 | 4,231,052.00 | 4,211,052.00 | 4,211,052.00 | 0.00 | 签约 |
| 480 | 15 | 15-302 | 周国东 | 180.61 | 3,748,466.00 | 3,728,466.00 | 3,728,466.00 | 0.00 | 签约 |
| 481 | 15 | 15-303 | 牟文洪、洪红 | 180.61 | 3,782,927.00 | 3,762,927.00 | 3,762,927.00 | 0.00 | 签约 |
| 482 | 15 | 15-304 | 谈安琳 | 180.61 | 3,816,300.00 | 3,796,300.00 | 3,796,300.00 | 0.00 | 签约 |
| 483 | 15 | 15-305 | 蒋和平、蒋熹 | 180.54 | 3,849,372.00 | 3,829,372.00 | 3,829,372.00 | 0.00 | 签约 |
| 484 | 15 | 15-306 |  | 203.44 | 4,208,901.00 |  | 0.00 | 0.00 | 未售 |
| 485 | 18 | 18-101 | 陆俊,徐珊 | 241.80 | 9,646,195.00 | 9,626,195.00 | 9,626,195.00 | 0.00 | 签约 |
| 486 | 18 | 18-102 | 姜俊 | 233.56 | 5,408,816.00 | 5,388,816.00 | 5,388,816.00 | 0.00 | 签约 |
| 487 | 18 | 18-103 | 方敏青 | 183.65 | 4,566,702.00 | 4,526,702.00 | 4,526,702.00 | 0.00 | 签约 |
| 488 | 18 | 18-104 | 吴伟中 | 183.65 | 4,620,997.00 | 4,600,997.00 | 4,600,997.00 | 0.00 | 签约 |
| 489 | 18 | 18-105 | 周秋芬、张琳 | 214.82 | 5,844,546.00 | 5,824,546.00 | 5,824,546.00 | 0.00 | 签约 |
| 490 | 18 | 18-302 | 吉才相 | 203.19 | 4,001,963.00 | 3,981,963.00 | 3,981,963.00 | 0.00 | 签约 |
| 491 | 18 | 18-303 |  | 177.77 | 3,657,203.00 |  | 0.00 | 0.00 | 未售 |
| 492 | 18 | 18-304 | 吴寒 | 177.77 | 3,712,065.00 | 3,692,065.00 | 3,692,065.00 | 0.00 | 签约 |
| 493 | 18 | 18-305 | 汪礼刚 | 203.19 | 4,306,529.00 | 4,286,529.00 | 4,286,529.00 | 0.00 | 签约 |
| 494 | 48 | 48-甲-201 | 贺建东 | 151.06 | 2,293,901.00 | 2,293,901.00 | 2,293,901.00 | 0.00 | 签约 |
| 495 | 48 | 48-甲-301 | 刘钰 | 151.06 | 2,325,047.00 | 2,325,047.00 | 2,325,047.00 | 0.00 | 签约 |
| 496 | 48 | 48-甲-401 | 吴品旭 | 151.06 | 2,356,194.00 | 2,356,194.00 | 2,356,194.00 | 0.00 | 签约 |
| 497 | 48 | 48-甲-501 | 张波 | 151.06 | 2,387,340.00 | 2,377,340.00 | 2,377,340.00 | 0.00 | 签约 |
| 498 | 48 | 48-甲-601 | 蔡燕 | 151.06 | 2,418,487.00 | 2,418,487.00 | 2,418,487.00 | 0.00 | 签约 |
| 499 | 48 | 48-甲-701 | 路蓉 | 151.06 | 2,449,633.00 | 2,449,633.00 | 2,449,633.00 | 0.00 | 签约 |
| 500 | 48 | 48-甲-801 | 王清 | 151.06 | 2,480,779.00 | 2,480,779.00 | 2,480,779.00 | 0.00 | 签约 |
| 501 | 48 | 48-甲-901 | 邵俊阳、章杨 | 151.06 | 2,511,926.00 | 2,511,926.00 | 2,511,926.00 | 0.00 | 签约 |
| 502 | 48 | 48-甲-1001 | 杨用淘 | 151.06 | 2,543,072.00 | 2,543,072.00 | 2,543,072.00 | 0.00 | 签约 |
| 503 | 48 | 48-甲-1101 | 邹志军、葛金花 | 151.06 | 2,402,913.00 | 2,402,913.00 | 2,402,913.00 | 0.00 | 签约 |
| 504 | 48 | 48-乙-201 | 张春萍 | 134.98 | 2,038,759.00 | 2,038,759.00 | 2,038,759.00 | 0.00 | 签约 |
| 505 | 48 | 48-乙-301 | 李善臻、苏小燕 | 134.98 | 2,066,590.00 | 2,066,590.00 | 2,066,590.00 | 0.00 | 签约 |
| 506 | 48 | 48-乙-401 | 姜开芳 | 134.98 | 2,094,421.00 | 2,094,421.00 | 2,094,421.00 | 0.00 | 签约 |
| 507 | 48 | 48-乙-501 | 汪周萍 | 134.98 | 2,122,252.00 | 2,122,252.00 | 2,122,252.00 | 0.00 | 签约 |
| 508 | 48 | 48-乙-601 | 蒋文杰 | 134.98 | 2,150,082.00 | 2,150,082.00 | 2,150,082.00 | 0.00 | 签约 |
| 509 | 48 | 48-乙-701 | 陶珠 | 134.98 | 2,177,913.00 | 2,177,913.00 | 2,177,913.00 | 0.00 | 签约 |
| 510 | 48 | 48-乙-801 | 王冕、王滢 | 134.98 | 2,205,744.00 | 2,205,744.00 | 2,205,744.00 | 0.00 | 签约 |
| 511 | 48 | 48-乙-901 | 巢琪 | 134.98 | 2,233,575.00 | 2,233,575.00 | 2,233,575.00 | 0.00 | 签约 |
| 512 | 48 | 48-乙-1001 | 邓伟、王亚华 | 134.98 | 2,261,406.00 | 2,261,406.00 | 2,261,406.00 | 0.00 | 签约 |
| 513 | 48 | 48-乙-1101 | 张炎斌、张亚红 | 134.98 | 2,136,167.00 | 2,136,167.00 | 2,136,167.00 | 0.00 | 签约 |
| 514 | 48 | 48-丙-201 | 蒋智春、李海燕 | 134.98 | 2,033,497.00 | 2,033,497.00 | 2,033,497.00 | 0.00 | 签约 |
| 515 | 48 | 48-丙-301 | 蒋沂含 | 134.98 | 2,061,328.00 | 2,061,328.00 | 2,061,328.00 | 0.00 | 签约 |
| 516 | 48 | 48-丙-401 | 封全翠 | 134.98 | 2,089,159.00 | 2,089,159.00 | 2,089,159.00 | 0.00 | 签约 |
| 517 | 48 | 48-丙-501 | 郑翌 | 134.98 | 2,116,990.00 | 2,106,990.00 | 636,990.00 | 1,470,000.00 | 签约 |
| 518 | 48 | 48-丙-601 | 符梦娜 | 134.98 | 2,144,821.00 | 2,144,821.00 | 2,144,821.00 | 0.00 | 签约 |
| 519 | 48 | 48-丙-701 | 王文杰 | 134.98 | 2,172,652.00 | 2,172,652.00 | 2,172,652.00 | 0.00 | 签约 |
| 520 | 48 | 48-丙-801 | 张婷、赵鑫 | 134.98 | 2,200,482.00 | 2,200,482.00 | 2,200,482.00 | 0.00 | 签约 |
| 521 | 48 | 48-丙-901 | 胡金杰、庄玲 | 134.98 | 2,228,313.00 | 2,228,313.00 | 2,228,313.00 | 0.00 | 签约 |
| 522 | 48 | 48-丙-1001 | 岳志龙、马洁 | 134.98 | 2,256,144.00 | 2,256,144.00 | 2,256,144.00 | 0.00 | 签约 |
| 523 | 48 | 48-丙-1101 | 张燕 | 134.98 | 2,130,905.00 | 2,130,905.00 | 2,130,905.00 | 0.00 | 签约 |
| 524 | 48 | 48-甲-202 | 强美真 | 134.98 | 2,028,234.00 | 2,028,234.00 | 2,028,234.00 | 0.00 | 签约 |
| 525 | 48 | 48-甲-302 | 张传强、蔡静 | 134.98 | 2,056,065.00 | 2,056,065.00 | 2,056,065.00 | 0.00 | 签约 |
| 526 | 48 | 48-甲-402 | 魏玲玲、刘双全 | 134.98 | 2,083,896.00 | 2,083,896.00 | 2,083,896.00 | 0.00 | 签约 |
| 527 | 48 | 48-甲-502 | 苏伟娟 | 134.98 | 2,111,727.00 | 2,111,727.00 | 2,111,727.00 | 0.00 | 签约 |
| 528 | 48 | 48-甲-602 | 夏金龙 | 134.98 | 2,139,558.00 | 2,139,558.00 | 2,139,558.00 | 0.00 | 签约 |
| 529 | 48 | 48-甲-702 | 戚枫捷 | 134.98 | 2,167,389.00 | 2,167,389.00 | 2,167,389.00 | 0.00 | 签约 |
| 530 | 48 | 48-甲-802 | 万益峰 | 134.98 | 2,195,220.00 | 2,195,220.00 | 2,195,220.00 | 0.00 | 签约 |
| 531 | 48 | 48-甲-902 | 强海波 | 134.98 | 2,223,051.00 | 2,223,051.00 | 2,223,051.00 | 0.00 | 签约 |
| 532 | 48 | 48-甲-1002 | 周小燕 | 134.98 | 2,250,881.00 | 2,250,881.00 | 2,250,881.00 | 0.00 | 签约 |
| 533 | 48 | 48-甲-1102 | 芮黎阳、陈素娟 | 134.98 | 2,125,642.00 | 2,125,642.00 | 2,125,642.00 | 0.00 | 签约 |
| 534 | 48 | 48-乙-202 | 闻丹、庄源 | 134.98 | 2,022,972.00 | 2,022,972.00 | 2,022,972.00 | 0.00 | 签约 |
| 535 | 48 | 48-乙-302 | 李文 | 134.98 | 2,050,803.00 | 2,050,803.00 | 2,050,803.00 | 0.00 | 签约 |
| 536 | 48 | 48-乙-402 | 朱志刚、孙萍萍 | 134.98 | 2,078,634.00 | 2,078,634.00 | 2,078,634.00 | 0.00 | 签约 |
| 537 | 48 | 48-乙-502 | 郑翌 | 134.98 | 2,106,465.00 | 2,096,465.00 | 636,465.00 | 1,460,000.00 | 签约 |
| 538 | 48 | 48-乙-602 | 吴小兰 | 134.98 | 2,134,296.00 | 2,134,296.00 | 2,134,296.00 | 0.00 | 签约 |
| 539 | 48 | 48-乙-702 | 林洲怡 | 134.98 | 2,162,127.00 | 2,162,127.00 | 2,162,127.00 | 0.00 | 签约 |
| 540 | 48 | 48-乙-802 | 沈霞、陈海超 | 134.98 | 2,189,958.00 | 2,189,958.00 | 2,189,958.00 | 0.00 | 签约 |
| 541 | 48 | 48-乙-902 | 王浩丞 | 134.98 | 2,217,789.00 | 2,217,789.00 | 2,217,789.00 | 0.00 | 签约 |
| 542 | 48 | 48-乙-1002 | 石静瑜、王骏、杨莉琴 | 134.98 | 2,245,620.00 | 2,245,620.00 | 2,245,620.00 | 0.00 | 签约 |
| 543 | 48 | 48-乙-1102 | 高学峰、陈芝兰、高天雨 | 134.98 | 2,120,380.00 | 2,120,380.00 | 2,120,380.00 | 0.00 | 签约 |
| 544 | 48 | 48-丙-202 | 邵莹、邹玉娟 | 151.06 | 2,223,228.00 | 2,223,228.00 | 2,223,228.00 | 0.00 | 签约 |
| 545 | 48 | 48-丙-302 | 孙燕 | 151.06 | 2,254,374.00 | 2,254,374.00 | 2,254,374.00 | 0.00 | 签约 |
| 546 | 48 | 48-丙-402 | 宋效斌、管守丽 | 151.06 | 2,285,521.00 | 2,285,521.00 | 2,285,521.00 | 0.00 | 签约 |
| 547 | 48 | 48-丙-502 | 沈捷、徐郡 | 151.06 | 2,316,667.00 | 2,316,667.00 | 2,316,667.00 | 0.00 | 签约 |
| 548 | 48 | 48-丙-602 | 胡燕 | 151.06 | 2,347,813.00 | 2,347,813.00 | 2,347,813.00 | 0.00 | 签约 |
| 549 | 48 | 48-丙-702 | 翁志荣 | 151.06 | 2,378,960.00 | 2,378,960.00 | 2,378,960.00 | 0.00 | 签约 |
| 550 | 48 | 48-丙-802 | 梁胜娟 | 151.06 | 2,410,106.00 | 2,410,106.00 | 2,410,106.00 | 0.00 | 签约 |
| 551 | 48 | 48-丙-902 | 胡文国、丁雪琴 | 151.06 | 2,441,253.00 | 2,441,253.00 | 2,441,253.00 | 0.00 | 签约 |
| 552 | 48 | 48-丙-1002 | 顾晓春、钱伟国 | 151.06 | 2,472,399.00 | 2,472,399.00 | 2,472,399.00 | 0.00 | 签约 |
| 553 | 48 | 48-丙-1102 | 许紫霞、张燕杰 | 151.06 | 2,332,240.00 | 2,332,240.00 | 2,332,240.00 | 0.00 | 签约 |
| 554 | 6 | 6-103 | 徐伟 | 239.11 | 8,098,525.00 | 8,078,525.00 | 8,078,525.00 | 0.00 | 签约 |
| 555 | 6 | 6-104 | 秦峰、俞琴艳 | 272.95 | 9,917,427.00 | 9,897,427.00 | 9,897,427.00 | 0.00 | 签约 |
| 556 | 6 | 6-101 | 徐晓怡 | 272.95 | 10,017,943.00 | 9,997,943.00 | 9,997,943.00 | 0.00 | 签约 |
| 557 | 6 | 6-102 | 刘小刚、潘复敏、刘梓远 | 239.11 | 8,055,404.00 | 8,035,404.00 | 8,035,404.00 | 0.00 | 签约 |
| 558 | 42 | 42-甲-101 | 盛凌昊 | 149 | 2,325,796.00 | 2,325,796.00 | 2,325,796.00 | 0.00 | 签约 |
| 559 | 42 | 42-甲-201 | 范杰、陈静 | 149 | 2,387,239.00 | 2,387,239.00 | 2,387,239.00 | 0.00 | 签约 |
| 560 | 42 | 42-甲-301 | 张梦佳 | 149.00 | 2,417,961.00 | 2,417,961.00 | 2,417,961.00 | 0.00 | 签约 |
| 561 | 42 | 42-甲-401 | 施文锋、刘琴 | 149 | 2,448,682.00 | 2,448,682.00 | 2,448,682.00 | 0.00 | 签约 |
| 562 | 42 | 42-甲-501 | 薛敏龙、蒋瑛 | 149 | 2,479,404.00 | 2,479,404.00 | 2,479,404.00 | 0.00 | 签约 |
| 563 | 42 | 42-甲-601 | 朱锦美、马旭峰 | 149 | 2,510,126.00 | 2,510,126.00 | 2,510,126.00 | 0.00 | 签约 |
| 564 | 42 | 42-甲-701 | 祁美娟 | 149.00 | 2,540,847.00 | 2,540,847.00 | 2,540,847.00 | 0.00 | 签约 |
| 565 | 42 | 42-甲-801 | 壮瑾妤 | 149 | 2,571,569.00 | 2,571,569.00 | 2,571,569.00 | 0.00 | 签约 |
| 566 | 42 | 42-甲-901 | 袁珺、袁杏明、查惠琴 | 149 | 2,602,291.00 | 2,602,291.00 | 2,602,291.00 | 0.00 | 签约 |
| 567 | 42 | 42-甲-1001 | 周文、何睦 | 149 | 2,633,012.00 | 2,633,012.00 | 2,633,012.00 | 0.00 | 签约 |
| 568 | 42 | 42-甲-1101 | 张雨、李渤 | 149 | 2,494,765.00 | 2,494,765.00 | 2,494,765.00 | 0.00 | 签约 |
| 569 | 42 | 42-乙-101 | 上官彬、蒋珂 | 133.14 | 2,066,762.00 | 2,066,762.00 | 2,066,762.00 | 0.00 | 签约 |
| 570 | 42 | 42-乙-201 | 陈逸鹏、丁颖 | 133.14 | 2,121,665.00 | 2,121,665.00 | 2,121,665.00 | 0.00 | 签约 |
| 571 | 42 | 42-乙-301 | 杨国军、王超 | 133.14 | 2,149,116.00 | 2,149,116.00 | 2,149,116.00 | 0.00 | 签约 |
| 572 | 42 | 42-乙-401 | 杨晓军、柴敏 | 133.14 | 2,176,568.00 | 2,176,568.00 | 2,176,568.00 | 0.00 | 签约 |
| 573 | 42 | 42-乙-501 | 孙文丽 | 133.14 | 2,204,020.00 | 2,204,020.00 | 2,204,020.00 | 0.00 | 签约 |
| 574 | 42 | 42-乙-601 | 张丽、何季玮 | 133.14 | 2,231,471.00 | 2,231,471.00 | 2,231,471.00 | 0.00 | 签约 |
| 575 | 42 | 42-乙-701 | 周吉、杨慧 | 133.14 | 2,258,923.00 | 2,258,923.00 | 2,258,923.00 | 0.00 | 签约 |
| 576 | 42 | 42-乙-801 | 王新亚、荆志良 | 133.14 | 2,286,374.00 | 2,286,374.00 | 2,286,374.00 | 0.00 | 签约 |
| 577 | 42 | 42-乙-901 | 陈琳 | 133.14 | 2,313,826.00 | 2,313,826.00 | 2,313,826.00 | 0.00 | 签约 |
| 578 | 42 | 42-乙-1001 | 汤漪、魏玉 | 133.14 | 2,341,277.00 | 2,341,277.00 | 2,341,277.00 | 0.00 | 签约 |
| 579 | 42 | 42-乙-1101 | 幢慧、壮全良 | 133.14 | 2,217,745.00 | 2,217,745.00 | 2,217,745.00 | 0.00 | 签约 |
| 580 | 42 | 42-丙-101 | 罗春红、谈金禅 | 133.14 | 2,061,296.00 | 2,051,296.00 | 2,051,296.00 | 0.00 | 签约 |
| 581 | 42 | 42-丙-201 | 杨海超 | 133.14 | 2,116,199.00 | 2,116,199.00 | 2,116,199.00 | 0.00 | 签约 |
| 582 | 42 | 42-丙-301 | 虞昕玮、霍琳 | 133.14 | 2,143,651.00 | 2,143,651.00 | 2,143,651.00 | 0.00 | 签约 |
| 583 | 42 | 42-丙-401 | 刘鑫、刘洪根、张俊和 | 133.14 | 2,171,102.00 | 2,171,102.00 | 2,171,102.00 | 0.00 | 签约 |
| 584 | 42 | 42-丙-501 | 王丽青、陈金兰 | 133.14 | 2,198,554.00 | 2,198,554.00 | 2,198,554.00 | 0.00 | 签约 |
| 585 | 42 | 42-丙-601 | 曾南荣、黄燕南 | 133.14 | 2,226,005.00 | 2,226,005.00 | 2,226,005.00 | 0.00 | 签约 |
| 586 | 42 | 42-丙-701 | 周悟、张红 | 133.14 | 2,253,457.00 | 2,253,457.00 | 2,253,457.00 | 0.00 | 签约 |
| 587 | 42 | 42-丙-801 | 周加进 | 133.14 | 2,280,908.00 | 2,280,908.00 | 2,280,908.00 | 0.00 | 签约 |
| 588 | 42 | 42-丙-901 | 张晓宁 | 133.14 | 2,308,360.00 | 2,308,360.00 | 2,308,360.00 | 0.00 | 签约 |
| 589 | 42 | 42-丙-1001 | 柯彦伶 | 133.14 | 2,335,811.00 | 2,335,811.00 | 2,335,811.00 | 0.00 | 签约 |
| 590 | 42 | 42-丙-1101 | 杨明、张亚平 | 133.14 | 2,212,279.00 | 2,212,279.00 | 2,212,279.00 | 0.00 | 签约 |
| 591 | 42 | 42-甲-102 | 肖雨虹、周洋 | 133.14 | 2,055,830.00 | 2,055,830.00 | 2,055,830.00 | 0.00 | 签约 |
| 592 | 42 | 42-甲-202 | 沈纲、沈秀 | 133.14 | 2,110,733.00 | 2,110,733.00 | 2,110,733.00 | 0.00 | 签约 |
| 593 | 42 | 42-甲-302 | 庄翎宜 | 133.14 | 2,138,185.00 | 2,138,185.00 | 2,138,185.00 | 0.00 | 签约 |
| 594 | 42 | 42-甲-402 | 张家中、李树丽 | 133.14 | 2,165,636.00 | 2,165,636.00 | 2,165,636.00 | 0.00 | 签约 |
| 595 | 42 | 42-甲-502 | 徐雅男 | 133.14 | 2,193,088.00 | 2,193,088.00 | 2,193,088.00 | 0.00 | 签约 |
| 596 | 42 | 42-甲-602 | 张雷、张丽 | 133.14 | 2,220,539.00 | 2,220,539.00 | 2,220,539.00 | 0.00 | 签约 |
| 597 | 42 | 42-甲-702 | 吴小伟、印丽梅 | 133.14 | 2,247,991.00 | 2,247,991.00 | 2,247,991.00 | 0.00 | 签约 |
| 598 | 42 | 42-甲-802 | 朱光辉、王明霞 | 133.14 | 2,275,442.00 | 2,275,442.00 | 2,275,442.00 | 0.00 | 签约 |
| 599 | 42 | 42-甲-902 | 左永红 | 133.14 | 2,302,894.00 | 2,302,894.00 | 2,302,894.00 | 0.00 | 签约 |
| 600 | 42 | 42-甲-1002 | 陈建东、沈亚娟 | 133.14 | 2,330,345.00 | 2,330,345.00 | 2,330,345.00 | 0.00 | 签约 |
| 601 | 42 | 42-甲-1102 | 史建平、盛美琳 | 133.14 | 2,206,813.00 | 2,206,813.00 | 2,206,813.00 | 0.00 | 签约 |
| 602 | 42 | 42-乙-102 | 胡凯 | 133.14 | 2,050,364.00 | 2,050,364.00 | 2,050,364.00 | 0.00 | 签约 |
| 603 | 42 | 42-乙-202 | 张留芳、鞠文 | 133.14 | 2,105,267.00 | 2,105,267.00 | 2,105,267.00 | 0.00 | 签约 |
| 604 | 42 | 42-乙-302 | 石德权、王光艳 | 133.14 | 2,132,719.00 | 2,132,719.00 | 2,132,719.00 | 0.00 | 签约 |
| 605 | 42 | 42-乙-402 | 黄惠英、游秀源 | 133.14 | 2,160,170.00 | 2,160,170.00 | 2,160,170.00 | 0.00 | 签约 |
| 606 | 42 | 42-乙-502 | 薛娇、刘伟 | 133.14 | 2,187,622.00 | 2,187,622.00 | 2,187,622.00 | 0.00 | 签约 |
| 607 | 42 | 42-乙-602 | 沈爱琴 | 133.14 | 2,215,073.00 | 2,215,073.00 | 2,215,073.00 | 0.00 | 签约 |
| 608 | 42 | 42-乙-702 | 陈新、耿莉萍 | 133.14 | 2,242,525.00 | 2,242,525.00 | 2,242,525.00 | 0.00 | 签约 |
| 609 | 42 | 42-乙-802 | 袁伟平、李萍 | 133.14 | 2,269,976.00 | 2,269,976.00 | 2,269,976.00 | 0.00 | 签约 |
| 610 | 42 | 42-乙-902 | 杨渊 | 133.14 | 2,297,428.00 | 2,297,428.00 | 2,297,428.00 | 0.00 | 签约 |
| 611 | 42 | 42-乙-1002 | 李峰、王艳、李玉珊 | 133.14 | 2,324,879.00 | 2,324,879.00 | 2,324,879.00 | 0.00 | 签约 |
| 612 | 42 | 42-乙-1102 | 夏宇 | 133.14 | 2,201,347.00 |  | 50,000.00 |  | 认购 |
| 613 | 42 | 42-丙-102 | 曹煜、谈鑫娟 | 149.00 | 2,252,394.00 | 2,252,394.00 | 2,252,394.00 | 0.00 | 签约 |
| 614 | 42 | 42-丙-202 | 王丹丹、丁毛磊 | 149.00 | 2,313,837.00 | 2,313,837.00 | 2,313,837.00 | 0.00 | 签约 |
| 615 | 42 | 42-丙-302 | 张涛 | 149.00 | 2,344,559.00 | 2,344,559.00 | 2,344,559.00 | 0.00 | 签约 |
| 616 | 42 | 42-丙-402 | 孙永峰、王丹 | 149.00 | 2,375,280.00 | 2,375,280.00 | 2,375,280.00 | 0.00 | 签约 |
| 617 | 42 | 42-丙-502 | 丁韬、黄嘉 | 149.00 | 2,406,002.00 | 2,406,002.00 | 2,406,002.00 | 0.00 | 签约 |
| 618 | 42 | 42-丙-602 | 许晓玉、吴新华 | 149.00 | 2,436,724.00 | 2,436,724.00 | 2,436,724.00 | 0.00 | 签约 |
| 619 | 42 | 42-丙-702 | 贾文平、周晓静 | 149.00 | 2,467,445.00 | 2,467,445.00 | 2,467,445.00 | 0.00 | 签约 |
| 620 | 42 | 42-丙-802 | 刘翠、张道发 | 149.00 | 2,498,167.00 | 2,498,167.00 | 2,498,167.00 | 0.00 | 签约 |
| 621 | 42 | 42-丙-902 | 毛建杰、周维 | 149.00 | 2,528,889.00 | 2,528,889.00 | 2,528,889.00 | 0.00 | 签约 |
| 622 | 42 | 42-丙-1002 | 冯旭飞、谈霄燕 | 149.00 | 2,559,610.00 | 2,559,610.00 | 2,559,610.00 | 0.00 | 签约 |
| 623 | 42 | 42-丙-1102 | 邓丽娜 | 149.00 | 2,421,363.00 | 2,421,363.00 | 2,421,363.00 | 0.00 | 签约 |
| 624 | 7 | 7-101 | 华浚名 | 272.16 | 8,728,602.00 | 8,708,602.00 | 8,708,602.00 | 0.00 | 签约 |
| 625 | 7 | 7-102 | 龚建芬 | 245.42 | 7,713,573.00 | 7,693,573.00 | 7,693,573.00 | 0.00 | 签约 |
| 626 | 7 | 7-103 | 龚建芬 | 268.49 | 9,127,902.00 | 9,107,902.00 | 9,107,902.00 | 0.00 | 签约 |
| 627 | 36 | 36-甲-101 | 钱燕春 | 160.46 | 2,420,313.00 | 2,420,313.00 | 2,420,313.00 | 0.00 | 签约 |
| 628 | 36 | 36-甲-201 | 曹荣英 | 160.46 | 2,540,512.00 | 2,540,512.00 | 2,540,512.00 | 0.00 | 签约 |
| 629 | 36 | 36-甲-301 | 顾晓明，吴亚萍 | 160.46 | 2,629,416.00 | 2,629,416.00 | 2,629,416.00 | 0.00 | 签约 |
| 630 | 36 | 36-甲-401 | 王娟华 | 160.46 | 2,680,704.00 | 2,680,704.00 | 2,680,704.00 | 0.00 | 签约 |
| 631 | 36 | 36-甲-501 | 张明亮 | 160.46 | 2,748,275.00 | 2,748,275.00 | 2,748,275.00 | 0.00 | 签约 |
| 632 | 36 | 36-甲-601 | 张俭，沈颖倩 | 160.46 | 2,779,586.00 | 2,779,586.00 | 2,779,586.00 | 0.00 | 签约 |
| 633 | 36 | 36-甲-701 | 肖敏、熊克胜 | 160.46 | 2,698,181.00 | 2,698,181.00 | 2,698,181.00 | 0.00 | 签约 |
| 634 | 36 | 36-乙-101 | 季刚 陈琳 | 148.18 | 2,173,611.00 | 2,173,611.00 | 2,173,611.00 | 0.00 | 签约 |
| 635 | 36 | 36-乙-201 | 吴镇，王晓薇 | 148.18 | 2,284,233.00 | 2,284,233.00 | 2,284,233.00 | 0.00 | 签约 |
| 636 | 36 | 36-乙-301 | 王卓平,张言 | 148.18 | 2,355,951.00 | 2,355,951.00 | 2,355,951.00 | 0.00 | 签约 |
| 637 | 36 | 36-乙-401 |  | 148.18 | 2,414,845.00 |  | 0.00 | 0.00 | 未售 |
| 638 | 36 | 36-乙-501 |  | 148.18 | 2,472,615.00 |  | 0.00 | 0.00 | 未售 |
| 639 | 36 | 36-乙-601 |  | 148.18 | 2,501,529.00 |  | 0.00 | 0.00 | 未售 |
| 640 | 36 | 36-乙-701 |  | 148.18 | 2,429,288.00 |  | 0.00 | 0.00 | 未售 |
| 641 | 36 | 36-丙-101 | 何唯，万琳琳 | 148.08 | 2,151,752.00 | 2,151,752.00 | 2,151,752.00 | 0.00 | 签约 |
| 642 | 36 | 36-丙-201 | 丁嘉 | 148.18 | 2,227,153.00 | 2,227,153.00 | 2,227,153.00 | 0.00 | 签约 |
| 643 | 36 | 36-丙-301 | 朱瑞 | 148.18 | 2,331,735.00 | 2,331,735.00 | 2,331,735.00 | 0.00 | 签约 |
| 644 | 36 | 36-丙-401 | 陈旭，沈斌 | 148.18 | 2,390,627.00 | 2,390,627.00 | 2,390,627.00 | 0.00 | 签约 |
| 645 | 36 | 36-丙-501 | 葛依豪，章影月 | 148.18 | 2,448,398.00 | 2,448,398.00 | 2,448,398.00 | 0.00 | 签约 |
| 646 | 36 | 36-丙-601 | 贺鹏岳,沈莉 | 148.18 | 2,477,315.00 | 2,477,315.00 | 2,477,315.00 | 0.00 | 签约 |
| 647 | 36 | 36-丙-701 | 刘小强，郭晓雯 | 148.18 | 2,405,073.00 | 2,405,073.00 | 2,405,073.00 | 0.00 | 签约 |
| 648 | 36 | 36-甲-102 | 许海琴，刘松 | 148.14 | 2,187,132.00 | 2,187,132.00 | 2,187,132.00 | 0.00 | 签约 |
| 649 | 36 | 36-甲-202 | 沈嘉，施姗 | 148.14 | 2,296,718.00 | 2,296,718.00 | 2,296,718.00 | 0.00 | 签约 |
| 650 | 36 | 36-甲-302 | 张涵琦 | 148.14 | 2,370,417.00 | 2,370,417.00 | 2,370,417.00 | 0.00 | 签约 |
| 651 | 36 | 36-甲-402 | 王娟华 | 148.14 | 2,429,302.00 | 2,429,302.00 | 2,429,302.00 | 0.00 | 签约 |
| 652 | 36 | 36-甲-502 | 钱莹，张支峰 | 148.14 | 2,487,059.00 | 2,487,059.00 | 2,487,059.00 | 0.00 | 签约 |
| 653 | 36 | 36-甲-602 | 洪娟，张波 | 148.14 | 2,515,964.00 | 2,515,964.00 | 2,515,964.00 | 0.00 | 签约 |
| 654 | 36 | 36-甲-702 | 张怿如 张伟东 张娟艳 | 148.14 | 2,425,705.00 | 2,425,705.00 | 2,425,705.00 | 0.00 | 签约 |
| 655 | 36 | 36-乙-102 | 颜香艳 | 148.18 | 2,163,927.00 | 2,163,927.00 | 2,163,927.00 | 0.00 | 签约 |
| 656 | 36 | 36-乙-202 | 王贝贝 | 148.18 | 2,274,548.00 | 2,274,548.00 | 2,274,548.00 | 0.00 | 签约 |
| 657 | 36 | 36-乙-302 | 朱海春，朱婷婷 | 148.18 | 2,346,266.00 | 2,346,266.00 | 2,346,266.00 | 0.00 | 签约 |
| 658 | 36 | 36-乙-402 | 魏忠伟，李贞贞 | 148.18 | 2,405,159.00 | 2,405,159.00 | 2,405,159.00 | 0.00 | 签约 |
| 659 | 36 | 36-乙-502 | 曾亚芬 | 148.18 | 2,462,930.00 | 2,462,930.00 | 2,462,930.00 | 0.00 | 签约 |
| 660 | 36 | 36-乙-602 | 陈溢希 | 148.18 | 2,491,842.00 | 2,491,842.00 | 2,491,842.00 | 0.00 | 签约 |
| 661 | 36 | 36-乙-702 | 艾凌峰 | 148.18 | 2,419,605.00 | 2,419,605.00 | 2,419,605.00 | 0.00 | 签约 |
| 662 | 36 | 36-丙-202 | 黄鑫 | 136.95 | 2,058,644.00 | 2,058,644.00 | 2,058,644.00 | 0.00 | 签约 |
| 663 | 36 | 36-丙-302 | 王春平，李雪飞 | 136.95 | 2,127,265.00 | 2,127,265.00 | 2,127,265.00 | 0.00 | 签约 |
| 664 | 36 | 36-丙-402 | 邵爱梅 | 136.95 | 2,227,413.00 | 2,227,413.00 | 2,227,413.00 | 0.00 | 签约 |
| 665 | 36 | 36-丙-502 | 郑亚娟 | 136.95 | 2,280,959.00 | 2,280,959.00 | 2,280,959.00 | 0.00 | 签约 |
| 666 | 36 | 36-丙-602 | 赵逸鼎 | 136.95 | 2,306,968.00 | 2,306,968.00 | 2,306,968.00 | 0.00 | 签约 |
| 667 | 36 | 36-丙-702 | 肖国斌，唐玉露 | 136.95 | 2,240,723.00 | 2,240,723.00 | 2,240,723.00 | 0.00 | 签约 |
| 668 | 37 | 37-甲-101 | 李聪，郭梦娇 | 160.13 | 2,441,754.00 | 2,441,754.00 | 2,441,754.00 | 0.00 | 签约 |
| 669 | 37 | 37-甲-201 | 王丽珍 | 160.06 | 2,534,809.00 | 2,534,809.00 | 2,534,809.00 | 0.00 | 签约 |
| 670 | 37 | 37-甲-301 | 薛斌渊 | 160.06 | 2,605,347.00 | 2,605,347.00 | 2,605,347.00 | 0.00 | 签约 |
| 671 | 37 | 37-甲-401 | 李龙飞 | 160.06 | 2,631,746.00 | 2,631,746.00 | 2,631,746.00 | 0.00 | 签约 |
| 672 | 37 | 37-甲-501 | 李剑飞，江露 | 160.06 | 2,708,132.00 | 2,708,132.00 | 2,708,132.00 | 0.00 | 签约 |
| 673 | 37 | 37-甲-601 | 刘杭芳 | 160.06 | 2,749,182.00 | 2,749,182.00 | 2,749,182.00 | 0.00 | 签约 |
| 674 | 37 | 37-甲-701 | 朱金杰 | 160.06 | 2,773,952.00 | 2,773,952.00 | 2,773,952.00 | 0.00 | 签约 |
| 675 | 37 | 37-甲-801 | 曹永 | 160.06 | 2,781,633.00 | 2,781,633.00 | 2,781,633.00 | 0.00 | 签约 |
| 676 | 37 | 37-甲-901 | 包涵 | 160.06 | 2,706,793.00 | 2,706,793.00 | 2,706,793.00 | 0.00 | 签约 |
| 677 | 37 | 37-乙-101 | 吴纯辉 | 121.99 | 1,782,355.00 | 1,782,355.00 | 1,782,355.00 | 0.00 | 签约 |
| 678 | 37 | 37-乙-201 | 顾振波，高钰 | 147.81 | 2,272,551.00 | 2,272,551.00 | 2,272,551.00 | 0.00 | 签约 |
| 679 | 37 | 37-乙-301 | 孙宁 | 147.81 | 2,328,804.00 | 2,328,804.00 | 2,328,804.00 | 0.00 | 签约 |
| 680 | 37 | 37-乙-401 | 王亮，夏倩妮 | 147.81 | 2,357,799.00 | 2,357,799.00 | 2,357,799.00 | 0.00 | 签约 |
| 681 | 37 | 37-乙-501 | 汪留洪 华玉芬 | 147.81 | 2,422,947.00 | 2,422,947.00 | 2,422,947.00 | 0.00 | 签约 |
| 682 | 37 | 37-乙-601 | 丁香奈儿 | 147.81 | 2,460,854.00 | 2,460,854.00 | 2,460,854.00 | 0.00 | 签约 |
| 683 | 37 | 37-乙-701 | 戴煊喆 | 147.81 | 2,488,359.00 | 2,488,359.00 | 2,488,359.00 | 0.00 | 签约 |
| 684 | 37 | 37-乙-801 | 李菲菲，费敏 | 147.81 | 2,509,950.00 | 2,509,950.00 | 2,509,950.00 | 0.00 | 签约 |
| 685 | 37 | 37-乙-901 | 冯修华 | 147.81 | 2,450,131.00 | 2,450,131.00 | 2,450,131.00 | 0.00 | 签约 |
| 686 | 37 | 37-丙-301 | 陆志燕，程志军 | 147.81 | 2,315,121.00 | 2,315,121.00 | 2,315,121.00 | 0.00 | 签约 |
| 687 | 37 | 37-丙-401 | 李敏，缪璐 | 147.81 | 2,344,120.00 | 2,344,120.00 | 2,344,120.00 | 0.00 | 签约 |
| 688 | 37 | 37-丙-501 | 王士伟，周玲玲 | 147.81 | 2,400,666.00 | 2,400,666.00 | 2,400,666.00 | 0.00 | 签约 |
| 689 | 37 | 37-丙-601 | 姚莹，岳玮 | 147.81 | 2,440,054.00 | 2,440,054.00 | 2,440,054.00 | 0.00 | 签约 |
| 690 | 37 | 37-丙-701 | 张芃羽 | 147.81 | 2,473,196.00 | 2,473,196.00 | 2,473,196.00 | 0.00 | 签约 |
| 691 | 37 | 37-丙-801 | 纪小金，王旭岚 | 147.81 | 2,487,728.00 | 2,487,728.00 | 2,487,728.00 | 0.00 | 签约 |
| 692 | 37 | 37-丙-901 | 魏敏，陈诚 | 147.81 | 2,435,881.00 | 2,435,881.00 | 2,435,881.00 | 0.00 | 签约 |
| 693 | 37 | 37-甲-102 | 吴纯辉 | 121.99 | 1,792,250.00 | 1,792,250.00 | 1,792,250.00 | 0.00 | 签约 |
| 694 | 37 | 37-甲-202 | 周鹏飞，顾燕琼 | 147.77 | 2,283,958.00 | 2,283,958.00 | 2,283,958.00 | 0.00 | 签约 |
| 695 | 37 | 37-甲-302 | 刘智威 | 147.77 | 2,340,195.00 | 2,340,195.00 | 2,340,195.00 | 0.00 | 签约 |
| 696 | 37 | 37-甲-402 | 郝新玲 | 147.77 | 2,369,186.00 | 2,369,186.00 | 2,369,186.00 | 0.00 | 签约 |
| 697 | 37 | 37-甲-502 | 黄剑明，王艳 | 147.77 | 2,434,313.00 | 2,434,313.00 | 2,434,313.00 | 0.00 | 签约 |
| 698 | 37 | 37-甲-602 | 谭文杰，是霞凤 | 147.77 | 2,472,208.00 | 2,472,208.00 | 2,472,208.00 | 0.00 | 签约 |
| 699 | 37 | 37-甲-702 | 贺筠雯 | 147.77 | 2,499,704.00 | 2,499,704.00 | 2,499,704.00 | 0.00 | 签约 |
| 700 | 37 | 37-甲-802 | 马丽慧 | 147.77 | 2,521,290.00 | 2,521,290.00 | 2,521,290.00 | 0.00 | 签约 |
| 701 | 37 | 37-甲-902 | 王艳 | 147.77 | 2,461,510.00 | 2,461,510.00 | 2,461,510.00 | 0.00 | 签约 |
| 702 | 37 | 37-乙-102 | 叶峰，张盛 | 147.91 | 2,184,538.00 | 2,184,538.00 | 2,184,538.00 | 0.00 | 签约 |
| 703 | 37 | 37-乙-202 | 仇冠杰 | 147.81 | 2,262,929.00 | 2,262,929.00 | 2,262,929.00 | 0.00 | 签约 |
| 704 | 37 | 37-乙-302 | 余秀峰 | 147.81 | 2,319,183.00 | 2,319,183.00 | 2,319,183.00 | 0.00 | 签约 |
| 705 | 37 | 37-乙-402 | 陆佳虎，宋燕 | 147.81 | 2,348,179.00 | 2,348,179.00 | 2,348,179.00 | 0.00 | 签约 |
| 706 | 37 | 37-乙-502 | 余康，王慧 | 147.81 | 2,413,327.00 | 2,413,327.00 | 2,413,327.00 | 0.00 | 签约 |
| 707 | 37 | 37-乙-602 | 王舟超 | 147.81 | 2,451,234.00 | 2,451,234.00 | 2,451,234.00 | 0.00 | 签约 |
| 708 | 37 | 37-乙-702 | 董燕妮，夏晶俊 | 147.81 | 2,478,738.00 | 2,478,738.00 | 2,478,738.00 | 0.00 | 签约 |
| 709 | 37 | 37-乙-802 | 卢建军 | 147.81 | 2,500,329.00 | 2,500,329.00 | 2,500,329.00 | 0.00 | 签约 |
| 710 | 37 | 37-乙-902 | 魏爱春 | 147.81 | 2,440,510.00 | 2,440,510.00 | 2,440,510.00 | 0.00 | 签约 |
| 711 | 37 | 37-丙-302 | 汤飞燕，泰毅 | 136.61 | 2,143,137.00 | 2,143,137.00 | 2,143,137.00 | 0.00 | 签约 |
| 712 | 37 | 37-丙-402 | 杨静，邵梦洁 | 136.61 | 2,169,855.00 | 2,169,855.00 | 2,169,855.00 | 0.00 | 签约 |
| 713 | 37 | 37-丙-502 |  | 136.61 | 2,229,051.00 |  | 0.00 | 0.00 | 未售 |
| 714 | 37 | 37-丙-602 | 李康 冯乾 | 136.61 | 2,264,740.00 | 2,264,740.00 | 2,264,740.00 | 0.00 | 签约 |
| 715 | 37 | 37-丙-702 | 马荣，余清芬 | 136.61 | 2,297,668.00 | 2,297,668.00 | 2,297,668.00 | 0.00 | 签约 |
| 716 | 37 | 37-丙-802 | 肖家增，李燕荣 | 136.61 | 2,320,283.00 | 2,320,283.00 | 2,320,283.00 | 0.00 | 签约 |
| 717 | 37 | 37-丙-902 | 唐萍仙，王叶峰 | 136.61 | 2,259,879.00 | 2,259,879.00 | 2,259,879.00 | 0.00 | 签约 |
| 718 | 38 | 38-甲-101 | 刘源 | 159.87 | 2,431,058.00 | 2,431,058.00 | 2,431,058.00 | 0.00 | 签约 |
| 719 | 38 | 38-甲-201 | 许俊华，贺云菲 | 159.87 | 2,525,644.00 | 2,525,644.00 | 2,525,644.00 | 0.00 | 签约 |
| 720 | 38 | 38-甲-301 | 绪欣，任圣 | 159.87 | 2,573,953.00 | 2,573,953.00 | 2,573,953.00 | 0.00 | 签约 |
| 721 | 38 | 38-甲-401 | 邱菲 | 159.87 | 2,603,910.00 | 2,603,910.00 | 2,603,910.00 | 0.00 | 签约 |
| 722 | 38 | 38-甲-501 | 曹春萍，恽婷婷 | 159.87 | 2,673,070.00 | 2,673,070.00 | 2,673,070.00 | 0.00 | 签约 |
| 723 | 38 | 38-甲-601 | 吴品旭，巫亚芬 | 159.87 | 2,717,201.00 | 2,717,201.00 | 2,717,201.00 | 0.00 | 签约 |
| 724 | 38 | 38-甲-701 | 陈阳，蒋慧玲 | 159.87 | 2,745,526.00 | 2,745,526.00 | 2,745,526.00 | 0.00 | 签约 |
| 725 | 38 | 38-甲-801 | 王翔，赵辉芳 | 159.87 | 2,767,716.00 | 2,767,716.00 | 2,767,716.00 | 0.00 | 签约 |
| 726 | 38 | 38-甲-901 | 岳艳 | 159.87 | 2,696,833.00 | 2,696,833.00 | 2,696,833.00 | 0.00 | 签约 |
| 727 | 38 | 38-乙-101 | 周益 | 147.63 | 2,198,079.00 | 2,198,079.00 | 2,198,079.00 | 0.00 | 签约 |
| 728 | 38 | 38-乙-201 | 盛洲 | 147.63 | 2,267,102.00 | 2,267,102.00 | 2,267,102.00 | 0.00 | 签约 |
| 729 | 38 | 38-乙-301 | 马月勇，赵骏霞 | 147.63 | 2,325,209.00 | 2,325,209.00 | 2,325,209.00 | 0.00 | 签约 |
| 730 | 38 | 38-乙-401 | 李保林 | 147.63 | 2,352,872.00 | 2,352,872.00 | 2,352,872.00 | 0.00 | 签约 |
| 731 | 38 | 38-乙-501 | 李超，李小方，戴惠芬 | 147.63 | 2,415,975.00 | 2,415,975.00 | 2,415,975.00 | 0.00 | 签约 |
| 732 | 38 | 38-乙-601 | 孙蓉蓉 | 147.63 | 2,456,724.00 | 2,456,724.00 | 2,456,724.00 | 0.00 | 签约 |
| 733 | 38 | 38-乙-701 | 曹亚芬 | 147.63 | 2,482,879.00 | 2,482,879.00 | 2,482,879.00 | 0.00 | 签约 |
| 734 | 38 | 38-乙-801 | 许鹏东，施小丽 | 147.63 | 2,503,368.00 | 2,503,368.00 | 2,503,368.00 | 0.00 | 签约 |
| 735 | 38 | 38-乙-901 | 周丽，袁建凯 | 147.63 | 2,437,914.00 | 2,437,914.00 | 2,437,914.00 | 0.00 | 签约 |
| 736 | 38 | 38-丙-201 | 钱新露 史伟强 | 147.53 | 2,222,902.00 | 2,222,902.00 | 2,222,902.00 | 0.00 | 签约 |
| 737 | 38 | 38-丙-301 | 华建龙 | 147.63 | 2,296,956.00 | 2,296,956.00 | 2,296,956.00 | 0.00 | 签约 |
| 738 | 38 | 38-丙-401 | 许海伟，李红 | 147.63 | 2,329,056.00 | 2,329,056.00 | 2,329,056.00 | 0.00 | 签约 |
| 739 | 38 | 38-丙-501 | 周冰洁 秦嘉佑 | 147.63 | 2,389,197.00 | 2,389,197.00 | 2,389,197.00 | 0.00 | 签约 |
| 740 | 38 | 38-丙-601 | 邵亚剑 | 147.63 | 2,432,906.00 | 2,432,906.00 | 2,432,906.00 | 0.00 | 签约 |
| 741 | 38 | 38-丙-701 | 徐莉 | 147.63 | 2,456,105.00 | 2,456,105.00 | 2,456,105.00 | 0.00 | 签约 |
| 742 | 38 | 38-丙-801 | 周禄高，蔡云霞 | 147.63 | 2,475,113.00 | 2,475,113.00 | 2,475,113.00 | 0.00 | 签约 |
| 743 | 38 | 38-丙-901 | 朱烨 | 147.63 | 2,406,703.00 | 2,406,703.00 | 2,406,703.00 | 0.00 | 签约 |
| 744 | 38 | 38-甲-102 | 黄秀冬 | 147.59 | 2,209,542.00 | 2,209,542.00 | 2,209,542.00 | 0.00 | 签约 |
| 745 | 38 | 38-甲-202 | 段卫权，齐晓慧 | 147.59 | 2,278,546.00 | 2,278,546.00 | 2,278,546.00 | 0.00 | 签约 |
| 746 | 38 | 38-甲-302 | 艾世忠，张茜 | 147.59 | 2,336,636.00 | 2,336,636.00 | 2,336,636.00 | 0.00 | 签约 |
| 747 | 38 | 38-甲-402 | 朱英华 | 147.59 | 2,364,290.00 | 2,364,290.00 | 2,364,290.00 | 0.00 | 签约 |
| 748 | 38 | 38-甲-502 | 龚正保，薛国姝 | 147.59 | 2,427,372.00 | 2,427,372.00 | 2,427,372.00 | 0.00 | 签约 |
| 749 | 38 | 38-甲-602 | 朱晓国 陈飞 | 147.59 | 2,468,115.00 | 2,468,115.00 | 2,468,115.00 | 0.00 | 签约 |
| 750 | 38 | 38-甲-702 | 陈燕 顾晓明 | 147.59 | 2,494,264.00 | 2,494,264.00 | 2,494,264.00 | 0.00 | 签约 |
| 751 | 38 | 38-甲-802 | 余丹 | 147.59 | 2,514,745.00 | 2,514,745.00 | 2,514,745.00 | 0.00 | 签约 |
| 752 | 38 | 38-甲-902 | 蒋鑫 | 147.59 | 2,449,309.00 | 2,449,309.00 | 2,449,309.00 | 0.00 | 签约 |
| 753 | 38 | 38-乙-102 | 黄炀 周凤 | 147.63 | 2,173,064.00 | 2,173,064.00 | 2,173,064.00 | 0.00 | 签约 |
| 754 | 38 | 38-乙-202 | 戴旭伟，薛理媛 | 147.63 | 2,257,457.00 | 2,257,457.00 | 2,257,457.00 | 0.00 | 签约 |
| 755 | 38 | 38-乙-302 | 许静 | 147.63 | 2,315,566.00 | 2,315,566.00 | 2,315,566.00 | 0.00 | 签约 |
| 756 | 38 | 38-乙-402 | 张佳，梅艳 | 147.63 | 2,343,226.00 | 2,343,226.00 | 2,343,226.00 | 0.00 | 签约 |
| 757 | 38 | 38-乙-502 | 陈皎，何云峰 | 147.63 | 2,406,327.00 | 2,406,327.00 | 2,406,327.00 | 0.00 | 签约 |
| 758 | 38 | 38-乙-602 | 管文煌，陈畅 | 147.63 | 2,447,078.00 | 2,447,078.00 | 2,447,078.00 | 0.00 | 签约 |
| 759 | 38 | 38-乙-702 | 顾金峰，汪志萍 | 147.63 | 2,473,234.00 | 2,473,234.00 | 2,473,234.00 | 0.00 | 签约 |
| 760 | 38 | 38-乙-802 | 费璐，费焕文 | 147.63 | 2,493,722.00 | 2,493,722.00 | 2,493,722.00 | 0.00 | 签约 |
| 761 | 38 | 38-乙-902 | 朱欣雅 | 147.63 | 2,428,269.00 | 2,428,269.00 | 2,428,269.00 | 0.00 | 签约 |
| 762 | 38 | 38-丙-302 | 周硕硕 | 136.44 | 2,133,857.00 | 2,133,857.00 | 2,133,857.00 | 0.00 | 签约 |
| 763 | 38 | 38-丙-402 | 陈越，张琪 | 136.44 | 2,160,706.00 | 2,160,706.00 | 2,160,706.00 | 0.00 | 签约 |
| 764 | 38 | 38-丙-502 | 薛怡媛 邓阳 | 136.44 | 2,217,390.00 | 2,217,390.00 | 2,217,390.00 | 0.00 | 签约 |
| 765 | 38 | 38-丙-602 | 张祎 | 136.44 | 2,256,298.00 | 2,256,298.00 | 2,256,298.00 | 0.00 | 签约 |
| 766 | 38 | 38-丙-702 | 陈华芳，栾卫明 | 136.44 | 2,289,734.00 | 2,289,734.00 | 2,289,734.00 | 0.00 | 签约 |
| 767 | 38 | 38-丙-802 | 刘逸 | 136.44 | 2,307,262.00 | 2,307,262.00 | 2,307,262.00 | 0.00 | 签约 |
| 768 | 38 | 38-丙-902 | 潘晓伟，黄震波 | 136.44 | 2,244,238.00 | 2,244,238.00 | 2,244,238.00 | 0.00 | 签约 |
| 769 | 46 | 46-201 | 张宏辉，章倩 | 168.53 | 2,547,039.00 | 2,547,039.00 | 2,547,039.00 | 0.00 | 签约 |
| 770 | 46 | 46-301 | 曹敬钟，赵月梅 | 168.53 | 2,596,635.00 | 2,596,635.00 | 2,596,635.00 | 0.00 | 签约 |
| 771 | 46 | 46-401 | 虞姝琪，陈永健 | 168.53 | 2,662,761.00 | 2,662,761.00 | 2,662,761.00 | 0.00 | 签约 |
| 772 | 46 | 46-501 | 居光华，杨平 | 168.53 | 2,717,902.00 | 2,717,902.00 | 2,717,902.00 | 0.00 | 签约 |
| 773 | 46 | 46-601 | 庄赵栋 | 168.53 | 2,750,966.00 | 2,750,966.00 | 2,750,966.00 | 0.00 | 签约 |
| 774 | 46 | 46-701 | 谈黎刚，杨亚平 | 168.53 | 2,767,495.00 | 2,767,495.00 | 2,767,495.00 | 0.00 | 签约 |
| 775 | 46 | 46-801 | 谢小娅 | 168.53 | 2,792,293.00 | 2,792,293.00 | 2,792,293.00 | 0.00 | 签约 |
| 776 | 46 | 46-901 | 朱雯萱 | 168.53 | 2,812,080.00 | 2,812,080.00 | 2,812,080.00 | 0.00 | 签约 |
| 777 | 46 | 46-1001 | 高美玲 | 168.53 | 2,845,144.00 | 2,845,144.00 | 2,845,144.00 | 0.00 | 签约 |
| 778 | 46 | 46-1101 | 何宗九,方实珍 | 168.53 | 2,743,289.00 | 2,743,289.00 | 2,743,289.00 | 0.00 | 签约 |
| 779 | 46 | 46-202 | 张宏辉，章倩 | 168.53 | 2,505,713.00 | 2,505,713.00 | 2,505,713.00 | 0.00 | 签约 |
| 780 | 46 | 46-302 | 邵艳艳 | 168.53 | 2,555,304.00 | 2,555,304.00 | 2,555,304.00 | 0.00 | 签约 |
| 781 | 46 | 46-402 | 班路，储巧 | 168.53 | 2,621,433.00 | 2,621,433.00 | 2,621,433.00 | 0.00 | 签约 |
| 782 | 46 | 46-502 | 曹桂珍 | 168.53 | 2,676,574.00 | 2,676,574.00 | 2,676,574.00 | 0.00 | 签约 |
| 783 | 46 | 46-602 | 郑龙 | 168.53 | 2,709,636.00 | 2,709,636.00 | 2,709,636.00 | 0.00 | 签约 |
| 784 | 46 | 46-702 | 谈黎刚，杨亚平 | 168.53 | 2,726,169.00 | 2,726,169.00 | 2,726,169.00 | 0.00 | 签约 |
| 785 | 46 | 46-802 | 许林，许娟 | 168.53 | 2,750,966.00 | 2,750,966.00 | 2,750,966.00 | 0.00 | 签约 |
| 786 | 46 | 46-902 | 刘平，钟腊姐 | 168.53 | 2,770,753.00 | 2,770,753.00 | 2,770,753.00 | 0.00 | 签约 |
| 787 | 46 | 46-1002 | 贺礼 | 168.53 | 2,803,815.00 | 2,803,815.00 | 2,803,815.00 | 0.00 | 签约 |
| 788 | 46 | 46-1102 | 钱琳 | 168.53 | 2,701,962.00 | 2,701,962.00 | 2,701,962.00 | 0.00 | 签约 |
| 789 | 47 | 47-201 | 付娜，莫琦 | 168.56 | 2,530,962.00 | 2,530,962.00 | 2,530,962.00 | 0.00 | 签约 |
| 790 | 47 | 47-301 | 李秀芬 | 168.56 | 2,580,563.00 | 2,580,563.00 | 2,580,563.00 | 0.00 | 签约 |
| 791 | 47 | 47-401 | 朱琴亚 | 168.56 | 2,646,703.00 | 2,646,703.00 | 2,646,703.00 | 0.00 | 签约 |
| 792 | 47 | 47-501 | 朱琳，吴正洋 | 168.56 | 2,701,852.00 | 2,701,852.00 | 2,701,852.00 | 0.00 | 签约 |
| 793 | 47 | 47-601 | 黄丽莉 | 168.56 | 2,734,920.00 | 2,734,920.00 | 2,734,920.00 | 0.00 | 签约 |
| 794 | 47 | 47-701 | 胡古月，王玲 | 168.56 | 2,751,455.00 | 2,751,455.00 | 2,751,455.00 | 0.00 | 签约 |
| 795 | 47 | 47-801 | 徐淑蕾 | 168.56 | 2,776,258.00 | 2,776,258.00 | 2,776,258.00 | 0.00 | 签约 |
| 796 | 47 | 47-901 | 杨燕，杜淳飞 | 168.56 | 2,796,050.00 | 2,796,050.00 | 2,796,050.00 | 0.00 | 签约 |
| 797 | 47 | 47-1001 | 邹林琦 | 168.56 | 2,829,116.00 | 2,829,116.00 | 2,829,116.00 | 0.00 | 签约 |
| 798 | 47 | 47-1101 | 蒋如立 孔秋莲 | 168.56 | 2,727,230.00 | 2,727,230.00 | 2,727,230.00 | 0.00 | 签约 |
| 799 | 47 | 47-202 | 洑亦唯 | 168.56 | 2,489,625.00 | 2,489,625.00 | 2,489,625.00 | 0.00 | 签约 |
| 800 | 47 | 47-302 | 张向斌，周洁 | 168.56 | 2,539,229.00 | 2,539,229.00 | 2,539,229.00 | 0.00 | 签约 |
| 801 | 47 | 47-402 | 郁芳 | 168.56 | 2,605,364.00 | 2,605,364.00 | 2,605,364.00 | 0.00 | 签约 |
| 802 | 47 | 47-502 | 尚乘 尚建达 陈佳美 | 168.56 | 2,660,515.00 | 2,660,515.00 | 2,660,515.00 | 0.00 | 签约 |
| 803 | 47 | 47-602 | 黄丽莉，张浩 | 168.56 | 2,693,585.00 | 2,693,585.00 | 2,693,585.00 | 0.00 | 签约 |
| 804 | 47 | 47-702 |  | 168.56 | 2,710,119.00 | 2,710,119.00 | 2,710,119.00 | 0.00 | 签约 |
| 805 | 47 | 47-802 | 王岚，吴光辉 | 168.56 | 2,734,920.00 | 2,734,920.00 | 2,734,920.00 | 0.00 | 签约 |
| 806 | 47 | 47-902 | 苏亚芳 | 168.56 | 2,754,712.00 | 2,754,712.00 | 2,754,712.00 | 0.00 | 签约 |
| 807 | 47 | 47-1002 | 李慧 | 168.56 | 2,787,782.00 | 2,787,782.00 | 2,787,782.00 | 0.00 | 签约 |
| 808 | 47 | 47-1102 | 周宇，芦春梅 | 168.56 | 2,685,894.00 | 2,685,894.00 | 2,685,894.00 | 0.00 | 签约 |
| 809 | 12 | 12-101 |  | 240.95 | 8,259,043.00 |  | 0.00 | 0.00 | 未售 |
| 810 | 12 | 12-102 | 郦菊琴 | 233.76 | 5,757,576.00 | 5,727,576.00 | 5,727,576.00 | 0.00 | 签约 |
| 811 | 12 | 12-103 | 刘斌，冯秋丹 | 184.81 | 4,930,798.00 | 4,900,798.00 | 4,900,798.00 | 0.00 | 签约 |
| 812 | 12 | 12-104 | 郁麟，罗蕾 | 184.81 | 4,899,644.00 | 4,869,644.00 | 4,869,644.00 | 0.00 | 签约 |
| 813 | 12 | 12-105 | 万文波 | 184.81 | 4,868,489.00 | 4,838,489.00 | 4,838,489.00 | 0.00 | 签约 |
| 814 | 12 | 12-106 | 吴家丽 | 184.81 | 4,827,335.00 | 4,797,335.00 | 4,797,335.00 | 0.00 | 签约 |
| 815 | 12 | 12-107 | 朱奇艳 | 214.69 | 5,552,091.00 | 5,522,091.00 | 5,522,091.00 | 0.00 | 签约 |
| 816 | 12 | 12-302 | 张晨妍 | 206.45 | 4,310,439.00 | 4,300,439.00 | 4,300,439.00 | 0.00 | 签约 |
| 817 | 12 | 12-303 | 刘慈洽，毛丽英 | 178.48 | 3,802,443.00 | 3,792,443.00 | 3,792,443.00 | 0.00 | 签约 |
| 818 | 12 | 12-304 | 岳剑波，沈烨 | 178.48 | 3,772,356.00 | 3,762,356.00 | 3,762,356.00 | 0.00 | 签约 |
| 819 | 12 | 12-305 | 蔡雅秋 | 178.48 | 3,742,268.00 | 3,732,268.00 | 3,732,268.00 | 0.00 | 签约 |
| 820 | 12 | 12-306 | 胡启洋 | 178.48 | 3,712,180.00 | 3,702,180.00 | 3,702,180.00 | 0.00 | 签约 |
| 821 | 12 | 12-307 | 朱奇艳 | 206.45 | 4,136,672.00 | 4,126,672.00 | 4,126,672.00 | 0.00 | 签约 |
| 822 | 16 | 16-101 | 薛晓军,梁菊妹 | 226.51 | 6,242,073.00 | 6,222,073.00 | 6,222,073.00 | 0.00 | 签约 |
| 823 | 16 | 16-102 | 张波,万文艳 | 186.63 | 5,139,998.00 | 5,119,998.00 | 5,119,998.00 | 0.00 | 签约 |
| 824 | 16 | 16-103 | 李依 | 186.63 | 5,123,811.00 | 5,103,811.00 | 5,103,811.00 | 0.00 | 签约 |
| 825 | 16 | 16-104 | 李幼勤 | 186.63 | 5,107,624.00 | 5,087,624.00 | 5,087,624.00 | 0.00 | 签约 |
| 826 | 16 | 16-105 | 丁伟华 | 186.63 | 5,061,341.00 | 5,041,341.00 | 5,041,341.00 | 0.00 | 签约 |
| 827 | 16 | 16-106 | 孙宾,肖淑华 | 216.81 | 5,982,148.00 | 5,962,148.00 | 5,962,148.00 | 0.00 | 签约 |
| 828 | 16 | 16-301 | 朱玉峰 | 203.19 | 4,784,412.00 | 4,764,412.00 | 4,764,412.00 | 0.00 | 签约 |
| 829 | 16 | 16-302 | 吴金涛 | 180.39 | 4,213,452.00 | 4,193,452.00 | 4,193,452.00 | 0.00 | 签约 |
| 830 | 16 | 16-303 | 陈昱 | 180.41 | 4,190,426.00 | 4,170,426.00 | 4,170,426.00 | 0.00 | 签约 |
| 831 | 16 | 16-304 | 潘寒静 | 180.41 | 4,174,779.00 | 4,154,779.00 | 4,154,779.00 | 0.00 | 签约 |
| 832 | 16 | 16-305 | 陈俊,徐燕 | 180.41 | 4,159,132.00 | 4,139,132.00 | 4,139,132.00 | 0.00 | 签约 |
| 833 | 16 | 16-306 | 张悦 | 208.66 | 4,716,892.00 | 4,696,892.00 | 4,696,892.00 | 0.00 | 签约 |
| 834 | 17 | 17-101 | 谢小玲 | 208.25 | 5,672,997.00 | 5,652,997.00 | 5,652,997.00 | 0.00 | 签约 |
| 835 | 17 | 17-102 | 王嘉雯 | 204.96 | 4,975,041.00 | 4,955,041.00 | 4,955,041.00 | 0.00 | 签约 |
| 836 | 17 | 17-103 | 黄海涛,张震国 | 204.96 | 4,939,488.00 | 4,919,488.00 | 4,919,488.00 | 0.00 | 签约 |
| 837 | 17 | 17-104 | 许丽萍 | 208.25 | 5,145,549.00 | 5,125,549.00 | 5,125,549.00 | 0.00 | 签约 |
| 838 | 17 | 17-301 | 谢迪阳 | 199.82 | 4,381,501.00 | 4,361,501.00 | 4,361,501.00 | 0.00 | 签约 |
| 839 | 17 | 17-302 | 林丹华 | 197.86 | 4,124,895.00 | 4,104,895.00 | 4,104,895.00 | 0.00 | 签约 |
| 840 | 17 | 17-303 | 李峰,李丽 | 197.86 | 4,090,574.00 | 4,070,574.00 | 4,070,574.00 | 0.00 | 签约 |
| 841 | 17 | 17-304 | 朱李 | 199.82 | 4,109,670.00 | 4,089,670.00 | 1,229,670.00 | 2,860,000.00 | 签约 |
| 842 | 20 | 20-101 | 秦敏刚,钱小莉 | 226.51 | 6,130,058.00 | 6,110,058.00 | 6,110,058.00 | 0.00 | 签约 |
| 843 | 20 | 20-102 | 顾文沁 | 186.63 | 4,978,522.00 | 4,958,522.00 | 4,958,522.00 | 0.00 | 签约 |
| 844 | 20 | 20-103 | 朱小宇,杨柳 | 186.63 | 4,962,335.00 | 4,942,335.00 | 4,942,335.00 | 0.00 | 签约 |
| 845 | 20 | 20-104 |  | 186.63 | 4,946,149.00 |  | 0.00 | 0.00 | 未售 |
| 846 | 20 | 20-105 | 黄恺仑 | 186.63 | 4,929,962.00 | 4,909,962.00 | 4,909,962.00 | 0.00 | 签约 |
| 847 | 20 | 20-106 | 杨鲁平,高玉娟 | 216.81 | 5,855,815.00 | 5,835,815.00 | 5,835,815.00 | 0.00 | 签约 |
| 848 | 20 | 20-301 | 孙郁,王娜菲 | 203.19 | 4,682,831.00 | 4,662,831.00 | 4,662,831.00 | 0.00 | 签约 |
| 849 | 20 | 20-302 | 顾文沁 | 180.39 | 4,126,042.00 | 4,106,042.00 | 4,106,042.00 | 0.00 | 签约 |
| 850 | 20 | 20-303 | 蒋霄宇,闵珂 | 180.41 | 4,110,826.00 | 4,090,826.00 | 4,090,826.00 | 0.00 | 签约 |
| 851 | 20 | 20-304 | 薛亮 | 180.41 | 4,095,178.00 | 4,075,178.00 | 4,075,178.00 | 0.00 | 签约 |
| 852 | 20 | 20-305 | 符子扬 | 180.41 | 4,079,531.00 | 4,059,531.00 | 4,059,531.00 | 0.00 | 签约 |
| 853 | 20 | 20-306 | 王小可,何旭东 | 208.66 | 4,679,471.00 | 4,659,471.00 | 4,659,471.00 | 0.00 | 签约 |
| 854 | 21 | 21-101 | 蒋必彪,谢章丽 | 208.25 | 5,499,533.00 | 5,479,533.00 | 5,479,533.00 | 0.00 | 签约 |
| 855 | 21 | 21-102 | 赵金叶,姜晓军 | 204.96 | 4,874,146.00 | 4,854,146.00 | 4,854,146.00 | 0.00 | 签约 |
| 856 | 21 | 21-103 |  | 204.96 | 4,856,369.00 |  | 0.00 | 0.00 | 未售 |
| 857 | 21 | 21-104 | 周俭,赵丽娜 | 208.25 | 5,010,930.00 | 4,990,930.00 | 4,990,930.00 | 0.00 | 签约 |
| 858 | 21 | 21-301 | 蔡成林,邹荣兰 | 199.82 | 4,329,745.00 | 4,309,745.00 | 4,309,745.00 | 0.00 | 签约 |
| 859 | 21 | 21-302 | 华杰,孙娟 | 197.86 | 4,048,787.00 | 4,028,787.00 | 4,028,787.00 | 0.00 | 签约 |
| 860 | 21 | 21-303 | 陈敏妤,韦国 | 197.86 | 4,014,465.00 | 3,994,465.00 | 3,994,465.00 | 0.00 | 签约 |
| 861 | 21 | 21-304 | 薛汝生,朱爱兰 | 199.82 | 4,065,806.00 | 4,045,806.00 | 4,045,806.00 | 0.00 | 签约 |
| 862 | 25 | 25-101 |  | 215.59 | 5,769,937.00 |  | 0.00 | 0.00 | 未售 |
| 863 | 25 | 25-102 | 庄稼 | 215.59 | 5,696,491.00 | 5,676,491.00 | 5,676,491.00 | 0.00 | 签约 |
| 864 | 25 | 25-301 |  | 207.31 | 4,531,591.00 |  | 0.00 | 0.00 | 未售 |
| 865 | 25 | 25-302 | 庄稼 | 207.31 | 4,495,207.00 | 4,475,207.00 | 4,475,207.00 | 0.00 | 签约 |
| 866 | 26 | 26-101 |  | 208.25 | 5,556,798.00 |  | 0.00 | 0.00 | 未售 |
| 867 | 26 | 26-102 | 曹洋,王蕾 | 204.96 | 4,934,281.00 | 4,914,281.00 | 4,914,281.00 | 0.00 | 签约 |
| 868 | 26 | 26-103 | 许伟忠,余晨 | 204.96 | 4,916,504.00 | 4,896,504.00 | 4,896,504.00 | 0.00 | 签约 |
| 869 | 26 | 26-104 | 陈薛,张琳 | 208.25 | 5,399,748.00 | 5,379,748.00 | 5,379,748.00 | 0.00 | 签约 |
| 870 | 26 | 26-301 | 高盘君,朱晓明 | 199.82 | 4,335,379.00 | 4,315,379.00 | 4,315,379.00 | 0.00 | 签约 |
| 871 | 26 | 26-302 | 吕成晞,高楚嫣 | 197.86 | 4,079,491.00 | 4,059,491.00 | 4,059,491.00 | 0.00 | 签约 |
| 872 | 26 | 26-303 | 杨奇乐 | 197.86 | 4,062,330.00 | 4,042,330.00 | 4,042,330.00 | 0.00 | 签约 |
| 873 | 26 | 26-304 | 周鹏鹏,陈叶 | 199.82 | 4,205,398.00 | 4,185,398.00 | 4,185,398.00 | 0.00 | 签约 |
| 874 | 27 | 27-101 | 庄英 | 208.25 | 5,453,934.00 | 5,433,934.00 | 5,433,934.00 | 0.00 | 签约 |
| 875 | 27 | 27-102 |  | 204.96 | 4,827,665.00 |  | 0.00 | 0.00 | 未售 |
| 876 | 27 | 27-103 |  | 204.96 | 4,809,888.00 |  | 0.00 | 0.00 | 未售 |
| 877 | 27 | 27-104 |  | 208.25 | 4,982,179.00 |  | 0.00 | 0.00 | 未售 |
| 878 | 27 | 27-301 |  | 199.82 | 4,248,725.00 |  | 0.00 | 0.00 | 未售 |
| 879 | 27 | 27-302 | 张继国，宦娟 | 197.86 | 3,985,106.00 | 3,965,106.00 | 3,965,106.00 | 0.00 | 签约 |
| 880 | 27 | 27-303 | 吕珉宇 | 197.86 | 3,967,946.00 | 3,947,946.00 | 3,947,946.00 | 0.00 | 签约 |
| 881 | 27 | 27-304 |  | 199.82 | 3,980,860.00 |  | 0.00 | 0.00 | 未售 |
| 882 | 32 | 32-101 | 李发君,庄新娟 | 215.59 | 5,686,734.00 | 5,666,734.00 | 5,666,734.00 | 0.00 | 签约 |
| 883 | 32 | 32-102 | 李发君,庄新娟 | 215.59 | 5,513,086.00 | 5,493,086.00 | 5,493,086.00 | 0.00 | 签约 |
| 884 | 32 | 32-301 | 李阳,易亚玲 | 207.31 | 4,523,292.00 | 4,503,292.00 | 4,503,292.00 | 0.00 | 签约 |
| 885 | 32 | 32-302 | 李阳,易亚玲 | 207.31 | 4,455,371.00 | 4,435,371.00 | 4,435,371.00 | 0.00 | 签约 |
| 886 | 33 | 33-101 | 徐姣 | 208.25 | 5,324,487.00 | 5,304,487.00 | 5,304,487.00 | 0.00 | 签约 |
| 887 | 33 | 33-102 | 雷益娟 | 204.96 | 4,788,382.00 | 4,768,382.00 | 4,768,382.00 | 0.00 | 签约 |
| 888 | 33 | 33-103 | 赵小玲,徐国峰 | 204.96 | 4,770,606.00 | 4,750,606.00 | 4,750,606.00 | 0.00 | 签约 |
| 889 | 33 | 33-104 | 马锁福,李雪花 | 208.25 | 5,315,456.00 | 5,295,456.00 | 5,295,456.00 | 0.00 | 签约 |
| 890 | 33 | 33-301 | 桑烽燕 | 199.82 | 4,266,087.00 | 4,246,087.00 | 4,246,087.00 | 0.00 | 签约 |
| 891 | 33 | 33-302 | 庞祥妹 | 197.86 | 3,972,815.00 | 3,952,815.00 | 3,952,815.00 | 0.00 | 签约 |
| 892 | 33 | 33-303 | 赵匡吉,程媛 | 197.86 | 3,955,654.00 | 3,935,654.00 | 3,935,654.00 | 0.00 | 签约 |
| 893 | 33 | 33-304 | 卞正峰 | 199.82 | 4,066,871.00 |  | 200,000.00 |  | 认购 |
| 894 | 34 | 34-101 | 周铖,邵云 | 208.25 | 5,331,773.00 | 5,311,773.00 | 5,311,773.00 | 0.00 | 签约 |
| 895 | 34 | 34-102 | 王云芬 | 204.96 | 4,752,873.00 | 4,732,873.00 | 4,732,873.00 | 0.00 | 签约 |
| 896 | 34 | 34-103 | 史俊杰,季燕芬 | 204.96 | 4,735,096.00 | 4,715,096.00 | 4,715,096.00 | 0.00 | 签约 |
| 897 | 34 | 34-104 | 薛琪,李舒 | 208.25 | 4,891,848.00 | 4,871,848.00 | 4,871,848.00 | 0.00 | 签约 |
| 898 | 34 | 34-301 | 余凯,庄丽 | 199.82 | 4,075,536.00 | 4,055,536.00 | 4,055,536.00 | 0.00 | 签约 |
| 899 | 34 | 34-302 | 周芝萍 | 197.86 | 3,938,493.00 | 3,918,493.00 | 3,918,493.00 | 0.00 | 签约 |
| 900 | 34 | 34-303 | 蒋友新 | 197.86 | 3,921,333.00 | 3,901,333.00 | 3,901,333.00 | 0.00 | 签约 |
| 901 | 34 | 34-304 | 刘亚萍,宣伟锋,宣一凡 | 199.82 | 3,935,254.00 | 3,915,254.00 | 3,915,254.00 | 0.00 | 签约 |
| 902 | 8 | 8-101 | 顾磊,张亚明 | 272.58 | 10,111,543.00 | 10,091,543.00 | 10,091,543.00 | 0.00 | 签约 |
| 903 | 8 | 8-102 | 徐水竹,庄洁 | 238.65 | 8,283,558.00 | 8,263,558.00 | 8,263,558.00 | 0.00 | 签约 |
| 904 | 8 | 8-103 | 黄芳 | 238.49 | 8,191,045.00 | 8,171,045.00 | 8,171,045.00 | 0.00 | 签约 |
| 905 | 8 | 8-104 | 林明霞 | 238.49 | 8,615,539.00 | 8,595,539.00 | 8,595,539.00 | 0.00 | 签约 |
| 906 | 9 | 9-101 |  | 272.60 | 9,621,450.00 |  | 0.00 | 0.00 | 未售 |
| 907 | 9 | 9-102 | 雷春生,龙海燕 | 242.75 | 7,979,138.00 | 7,959,138.00 | 7,959,138.00 | 0.00 | 签约 |
| 908 | 9 | 9-103 | 束羽 | 242.75 | 7,890,191.00 | 7,870,191.00 | 7,870,191.00 | 0.00 | 签约 |
| 909 | 9 | 9-104 | 许震宇,张云霞 | 272.70 | 9,146,274.00 | 9,126,274.00 | 9,126,274.00 | 0.00 | 签约 |
| 910 | 10 | 10-101 | 莫艳婷 | 189.17 | 7,117,115.00 | 7,097,115.00 | 7,097,115.00 | 0.00 | 签约 |
| 911 | 10 | 10-102 | 王莉莉 | 238.66 | 8,193,608.00 | 8,173,608.00 | 8,173,608.00 | 0.00 | 签约 |
| 912 | 10 | 10-103 | 朱文东 | 238.66 | 8,152,156.00 | 8,132,156.00 | 8,132,156.00 | 0.00 | 签约 |
| 913 | 10 | 10-104 | 朱文东 | 238.97 | 8,120,775.00 | 8,100,775.00 | 8,100,775.00 | 0.00 | 签约 |
| 914 | 10 | 10-105 | 袁建民 | 274.03 | 9,841,685.00 | 9,821,685.00 | 9,821,685.00 | 0.00 | 签约 |
| 915 | 11 | 11-101 |  | 272.99 | 9,245,653.00 |  | 0.00 | 0.00 | 未售 |
| 916 | 11 | 11-102 | 蒋怡青 | 243.04 | 7,924,397.00 | 7,904,397.00 | 7,904,397.00 | 0.00 | 签约 |
| 917 | 11 | 11-103 | 陆汉伟,王晓燕,陆天寒 | 243.04 | 7,835,344.00 | 7,815,344.00 | 7,815,344.00 | 0.00 | 签约 |
| 918 | 11 | 11-104 | 陈小虎 | 272.99 | 8,741,433.00 | 8,721,433.00 | 8,721,433.00 | 0.00 | 签约 |
| 919 | 41 | 41-甲-101 | 张含 周叶 | 167.52 | 3,076,604.00 | 3,076,604.00 | 926,604.00 | 2,150,000.00 | 签约 |
| 920 | 41 | 41-甲-201 |  | 167.52 | 3,177,116.00 |  |  |  | 未售 |
| 921 | 41 | 41-甲-301 |  | 167.52 | 3,244,124.00 |  |  |  | 未售 |
| 922 | 41 | 41-甲-401 | 查菁，王可 | 167.52 | 3,277,628.00 | 3,277,628.00 | 3,277,628.00 | 0.00 | 签约 |
| 923 | 41 | 41-甲-501 | 蒋宇阳，鞠春红 | 167.52 | 3,344,636.00 | 3,344,636.00 | 1,944,636.00 | 1,400,000.00 | 签约 |
| 924 | 41 | 41-甲-601 | 顾华俊，孙娜 | 167.52 | 3,411,644.00 | 3,411,644.00 | 1,411,644.00 | 2,000,000.00 | 签约 |
| 925 | 41 | 41-甲-701 | 梁悦 | 167.52 | 3,478,652.00 | 3,478,652.00 | 3,478,652.00 | 0.00 | 签约 |
| 926 | 41 | 41-甲-801 | 孙震 | 167.52 | 3,528,908.00 | 3,528,908.00 | 1,058,908.00 | 2,470,000.00 | 签约 |
| 927 | 41 | 41-甲-901 | 单苏文 | 167.52 | 3,595,916.00 | 3,595,916.00 | 1,085,916.00 | 2,510,000.00 | 签约 |
| 928 | 41 | 41-甲-1001 | 汤小邦，苏琴，汤立汉 | 167.52 | 3,646,172.00 | 3,646,172.00 | 3,646,172.00 | 0.00 | 签约 |
| 929 | 41 | 41-甲-1101 | 强程宇 | 167.52 | 3,378,140.00 | 3,378,140.00 | 3,078,140.00 | 300,000.00 | 签约 |
| 930 | 41 | 41-甲-102 |  | 144.89 | 2,693,922.00 |  |  |  | 未售 |
| 931 | 41 | 41-甲-202 |  | 144.89 | 2,737,389.00 |  |  |  | 未售 |
| 932 | 41 | 41-甲-302 | 吕海军，吴艳琴 | 144.89 | 2,780,856.00 | 2,780,856.00 | 840,856.00 | 1,940,000.00 | 签约 |
| 933 | 41 | 41-甲-402 | 周冬梅 | 144.89 | 2,809,834.00 | 2,809,834.00 | 2,809,834.00 | 0.00 | 签约 |
| 934 | 41 | 41-甲-502 | 杨维全 刘玉平 | 144.89 | 2,867,790.00 |  | 100,000.00 |  | 认购 |
| 935 | 41 | 41-甲-602 | 华红霞 | 144.89 | 2,925,746.00 | 2,925,746.00 | 2,925,746.00 | 0.00 | 签约 |
| 936 | 41 | 41-甲-702 | 朱萍 | 144.89 | 2,983,702.00 | 2,983,702.00 | 903,702.00 | 2,080,000.00 | 签约 |
| 937 | 41 | 41-甲-802 | 黄磊 | 144.89 | 3,027,169.00 | 3,027,169.00 | 927,169.00 | 2,100,000.00 | 签约 |
| 938 | 41 | 41-甲-902 | 徐华新 | 144.89 | 3,085,125.00 | 3,085,125.00 | 3,085,125.00 | 0.00 | 签约 |
| 939 | 41 | 41-甲-1002 | 许奎奎，李侠 | 144.89 | 3,128,592.00 | 3,128,592.00 | 3,128,592.00 | 0.00 | 签约 |
| 940 | 41 | 41-甲-1102 | 朱伟华，尤敏敏 | 144.89 | 2,896,768.00 | 2,896,768.00 | 2,896,768.00 | 0.00 | 签约 |
| 941 | 41 | 41-乙-101 |  | 144.89 | 2,769,141.00 |  |  |  | 未售 |
| 942 | 41 | 41-乙-201 | 戚红 | 144.89 | 2,812,608.00 | 2,812,608.00 | 912,608.00 | 1,900,000.00 | 签约 |
| 943 | 41 | 41-乙-301 | 钱露 | 144.89 | 2,856,075.00 | 2,856,075.00 | 866,075.00 | 1,990,000.00 | 签约 |
| 944 | 41 | 41-乙-401 |  | 144.89 | 2,885,053.00 |  |  |  | 未售 |
| 945 | 41 | 41-乙-501 |  | 144.89 | 2,943,009.00 |  |  |  | 未售 |
| 946 | 41 | 41-乙-601 |  | 144.89 | 3,000,965.00 |  |  |  | 未售 |
| 947 | 41 | 41-乙-701 | 徐泽洲 | 144.89 | 3,058,921.00 | 3,058,921.00 | 1,058,921.00 | 2,000,000.00 | 签约 |
| 948 | 41 | 41-乙-801 |  | 144.89 | 3,102,388.00 |  |  |  | 未售 |
| 949 | 41 | 41-乙-901 |  | 144.89 | 3,160,344.00 |  |  |  | 未售 |
| 950 | 41 | 41-乙-1001 |  | 144.89 | 3,203,811.00 |  |  |  | 未售 |
| 951 | 41 | 41-乙-1101 |  | 144.89 | 2,971,987.00 |  |  |  | 未售 |
| 952 | 41 | 41-乙-102 | 朱敏 | 144.89 | 2,752,458.00 | 2,752,458.00 | 832,458.00 | 1,920,000.00 | 签约 |
| 953 | 41 | 41-乙-202 | 任建华，何肖霞 | 144.89 | 2,795,925.00 | 2,795,925.00 | 845,925.00 | 1,950,000.00 | 签约 |
| 954 | 41 | 41-乙-302 | 王军，杨佳慧 | 144.89 | 2,839,392.00 | 2,839,392.00 | 859,392.00 | 1,980,000.00 | 签约 |
| 955 | 41 | 41-乙-402 | 胡彩香 | 144.89 | 2,868,370.00 | 2,868,370.00 | 2,018,370.00 | 850,000.00 | 签约 |
| 956 | 41 | 41-乙-502 | 孙建刚，朱建蓉 | 144.89 | 2,926,326.00 | 2,926,326.00 | 2,926,326.00 | 0.00 | 签约 |
| 957 | 41 | 41-乙-602 | 宗倩，邓荣龙 | 144.89 | 2,984,282.00 | 2,984,282.00 | 896,282.00 | 2,088,000.00 | 签约 |
| 958 | 41 | 41-乙-702 | 徐黎娜 | 144.89 | 3,042,238.00 | 3,042,238.00 | 3,042,238.00 | 0.00 | 签约 |
| 959 | 41 | 41-乙-802 | 朱丽春 薛阿庚 | 144.89 | 3,085,705.00 | 3,085,705.00 | 3,085,705.00 | 0.00 | 签约 |
| 960 | 41 | 41-乙-902 | 赵玉婷 | 144.89 | 3,143,661.00 | 3,143,661.00 | 3,143,661.00 | 0.00 | 签约 |
| 961 | 41 | 41-乙-1002 | 金灏珺 | 144.89 | 3,187,128.00 | 3,187,128.00 | 3,187,128.00 | 0.00 | 签约 |
| 962 | 41 | 41-乙-1102 | 刘丽芬 | 144.89 | 2,955,304.00 | 2,955,304.00 | 1,105,304.00 | 1,850,000.00 | 签约 |
| 963 | 41 | 41-丙-101 | 姜国刚，陈晶 | 144.89 | 2,677,240.00 | 2,677,240.00 | 1,347,240.00 | 1,330,000.00 | 签约 |
| 964 | 41 | 41-丙-201 |  | 144.89 | 2,720,707.00 |  |  |  | 未售 |
| 965 | 41 | 41-丙-301 | 叶鑫 | 144.89 | 2,764,174.00 | 2,764,174.00 | 2,764,174.00 | 0.00 | 签约 |
| 966 | 41 | 41-丙-401 | 尤豫，张志兰 | 144.89 | 2,793,152.00 | 2,793,152.00 | 2,793,152.00 | 0.00 | 签约 |
| 967 | 41 | 41-丙-501 | 田桂祥,宋燕 | 144.89 | 2,851,108.00 | 2,851,108.00 | 1,851,108.00 | 1,000,000.00 | 签约 |
| 968 | 41 | 41-丙-601 | 蒋峻,张祎 | 144.89 | 2,909,064.00 | 2,909,064.00 | 909,064.00 | 2,000,000.00 | 签约 |
| 969 | 41 | 41-丙-701 |  | 144.89 | 2,967,020.00 |  |  |  | 未售 |
| 970 | 41 | 41-丙-801 | 万映伟 | 144.89 | 3,010,487.00 | 3,010,487.00 | 2,110,487.00 | 900,000.00 | 签约 |
| 971 | 41 | 41-丙-901 | 王嵩 | 144.89 | 3,068,443.00 | 3,068,443.00 | 3,068,443.00 | 0.00 | 签约 |
| 972 | 41 | 41-丙-1001 | 莫小波 | 144.89 | 3,111,910.00 | 3,111,910.00 | 3,111,910.00 | 0.00 | 签约 |
| 973 | 41 | 41-丙-1101 | 岳春燕 | 144.89 | 2,880,086.00 | 2,880,086.00 | 880,086.00 | 2,000,000.00 | 签约 |
| 974 | 41 | 41-丙-102 | 秦洁 | 167.52 | 3,124,154.00 | 3,124,154.00 | 944,154.00 | 2,180,000.00 | 签约 |
| 975 | 41 | 41-丙-202 |  | 167.52 | 3,174,410.00 |  |  |  | 未售 |
| 976 | 41 | 41-丙-302 |  | 167.52 | 3,224,666.00 |  |  |  | 未售 |
| 977 | 41 | 41-丙-402 | 金爱华，陆建南 | 167.52 | 3,258,170.00 | 3,258,170.00 | 2,108,170.00 | 1,150,000.00 | 签约 |
| 978 | 41 | 41-丙-502 | 莫岳新，莫小平 | 167.52 | 3,325,178.00 | 3,325,178.00 | 3,325,178.00 | 0.00 | 签约 |
| 979 | 41 | 41-丙-602 | 蒋怡 | 167.52 | 3,392,186.00 | 3,392,186.00 | 1,022,186.00 | 2,370,000.00 | 签约 |
| 980 | 41 | 41-丙-702 | 董亚洲，周婕 | 167.52 | 3,459,194.00 | 3,459,194.00 | 2,059,194.00 | 1,400,000.00 | 签约 |
| 981 | 41 | 41-丙-802 | 周小成，何洁 | 167.52 | 3,509,450.00 | 3,509,450.00 | 1,409,450.00 | 2,100,000.00 | 签约 |
| 982 | 41 | 41-丙-902 | 王涛，杨金妹 | 167.52 | 3,576,458.00 | 3,576,458.00 | 1,076,458.00 | 2,500,000.00 | 签约 |
| 983 | 41 | 41-丙-1002 | 曹鸣菊 | 167.52 | 3,626,714.00 | 3,626,714.00 | 3,326,714.00 | 300,000.00 | 签约 |
| 984 | 41 | 41-丙-1102 | 张磊 | 167.52 | 3,358,682.00 | 3,358,682.00 | 2,008,682.00 | 1,350,000.00 | 签约 |
| 总计 |  |  |  | 156,135.78 | 2,969,853,493.00 | 2,766,249,803.00 | 2,693,203,745.00 | 73,416,058.00 |  |

附件二 银行对账单

中国银行股份有限公司常州武进支行对账单

（2022年1月网银截图）

中国建设银行常州丰乐支行对账单

（2022年1月无变动）

江南农村商业银行湖塘支行对账单

（2022年1月网银截图）

南京银行常州分行对账单

（2022年1月无明细变动）

华夏银行武进支行对账单

（2022年1月网银截图）

中国邮政储蓄银行常州市武宜路支行对账单

（2022年1月网银截图）

附件三 月度资金预算使用表

币种：人民币     单位：万元

| 项目名称 | 2022年1月 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 预算金额 | 实际发生 |
| 一、期初资金余额 | 48,338.66 | 63,644.29 |
| 二、现金流入 |  |  |
| 1、销售资金回笼 | 7,675.28 | 4,840.38 |
| ①房屋销售银行实收 |  | 2,976.38 |
| ②按揭银行放款 |  | 1,864.00 |
| ③其他销售收入 |  |  |
| 2、取得银行贷款(含信托委贷) |  |  |
| 3、股东投入(含资本金及借款） |  |  |
| 4、其他流入（保证金等） |  | 1,301.78 |
| 现金流入小计 | 7,675.28 | 6,142.16 |
| 三、现金流出 |  |  |
| 1、土地费用 |  |  |
| 2、前期费用（包含设计费、规费、前期工程费） | 372.97 | 154.40 |
| 3、工程费用 | 17,783.69 | 13,942.52 |
| 4、销售费用 | 275.21 | 91.73 |
| 5、管理费用 | 248.37 | 412.10 |
| 6、代建管理费 | 150.00 | 150.00 |
| 7、增值税金及附加 | 206.53 | 192.10 |
| 8、土地增值税 | 134.00 | 121.21 |
| 9、企业所得税 | 200.00 | 95.75 |
| 10、土地使用税、印花税、房产税等 | 80.00 | 41.38 |
| 11、归还股东资金（含资本金及借款） |  |  |
| 12、其他支出 | 937.68 | 896.24 |
| 现金流出合计 | 20,388.44 | 16,097.43 |
| 四、期末资金余额 | 35,625.50 | 53,689.02 |
| 五、正泰托管楼款 |  | 15,371.21 |

附件四 各类资金使用统计表

币种：人民币   单位：元

| 资金使用用途/使用月份 | 土地费用 | 规费 | 设计费 | 前期费用 | 营销费用 | 临时水电费 | 临时设施费 | 管理费用 | 财务费用 | 工程款 | 其他支出 | 不可预见费 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017年9月 | 0 | 5,273,200.20 | 491,160.00 | 17,775.00 | 518,095.00 | 0 | 35,603.77 | 3,160,271.02 | 204.72 | 5,500.00 | 0 | 0 | 9,501,809.71 |
| 2017年10月 | 0 | 0 | 0 | 0 | -95 | 0 | 0 | 517,596.93 | 247.28 | 21,599.00 | 0 | 0 | 539,348.21 |
| 2017年11月 | 0 | 0 | 592,633.60 | 104,645.96 | 717,166.40 | 993.56 | 150,000.00 | 8,402,946.11 | 307.00 | 271,412.00 | 0 | 0 | 10,240,104.63 |
| 2017年12月 | 0 | 0 | 143,897.00 | 138,046.14 | 660,168.00 | 181.03 | 0 | 2,314,178.63 | 226.00 | 193,825.37 | 0 | 0 | 3,450,522.17 |
| 2018年1月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54,060.91 | 50.52 | 0 | 646,791.87 | 267.00 | 0 | 0 | 0 | 701,170.30 |
| 2018年2月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213,621.56 | 336.8 | 0 | 1,132,546.38 | 90.00 | 60,378.00 | 0 | 0 | 1,406,972.74 |
| 2018年3月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170,976.54 | 8.42 | 0 | 613,085.87 | 1,235.00 | 273.1 | 0 | 0 | 785,578.93 |
| 2018年4月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 494,922.52 | 12.63 | 0 | 666,972.43 | 221.00 | 0 | 0 | 0 | 1,162,128.58 |
| 2018年5月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119,420.34 | 8.42 | 0 | 3,622,122.15 | 75.00 | 85,869.80 | 0 | 0 | 3,827,495.71 |
| 2018年6月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 452,928.94 | 0 | 0 | 406,625.90 | 8,356.00 | 146,177.51 | 0 | 0 | 1,014,088.35 |
| 2018年7月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137,932.54 | 4.21 | 0 | 877,333.12 | 182.00 | 0 | 0 | 0 | 1,015,451.87 |
| 2018年8月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185,551.67 | 4.21 | 0 | 636,813.64 | 146.00 | 31,404.40 | 0 | 0 | 853,919.92 |
| 2018年9月 | 0 | 9,805,835.96 | 0 | 0 | 445,602.90 | 12.63 | 0 | 952,108.81 | 263.89 | 0 | 0 | 0 | 11,203,824.19 |
| 2018年10月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345,900.36 | 8.42 | 0 | 612,547.53 | 147.00 | 0 | 0 | 0 | 958,603.31 |
| 2018年11月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121,154.77 | 4.21 | 0 | 480,741.45 | 160.00 | 628,060.55 | 0 | 0 | 1,230,120.98 |
| 2018年12月 | 0 | 0 | 722,396.80 | 17,073.00 | 508,333.13 | 25.26 | 0 | 669,476.18 | 44.00 | 154,559.00 | 0 | 0 | 2,071,907.37 |
| 2019年1月 | 0 | 0 | 87,771.30 | 0 | 138,549.72 | 8.42 | 0 | 3,820,739.03 | 310.00 | 47,592.51 | 0 | 0 | 4,094,970.98 |
| 2019年2月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,619.91 | 4.21 | 0 | 924,747.30 | 118.00 | 0 | 0 | 0 | 1,025,489.42 |
| 2019年3月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157,223.90 | 8.42 | 0 | 443,752.12 | 472.00 | 0 | 0 | 0 | 601,456.44 |
| 2019年4月 | 0 | 0 | 0 | 1,000.00 | 471,731.47 | 4.21 | 0 | 1,022,936.73 | 357.00 | 0 | 0 | 0 | 1,496,029.41 |
| 2019年5月 | 0 | 0 | 119,891.88 | 513,064.18 | 268,960.10 | 8.42 | 0 | 421,772.41 | 92.00 | 31,073.94 | 0 | 0 | 1,354,862.93 |
| 2019年6月 | 0 | 0 | 0 | 483,467.77 | 155,741.36 | 84.2 | 0 | 626,131.54 | 213.00 | 0 | 0 | 0 | 1,265,637.87 |
| 2019年7月 | 0 | 0 | 760,776.71 | 109,978.28 | 1,067,087.34 | 592.84 | 0 | 4,714,447.95 | 326.00 | 0 | 0 | 0 | 6,653,209.12 |
| 2019年8月 | 0 | 0 | 54,360.00 | 430,361.74 | 362,882.34 | 39,208.21 | 0 | 2,453,183.42 | 1,509.00 | 0 | 0 | 0 | 3,341,504.71 |
| 2019年9月 | 0 | 4,542,292.00 | 0 | 0 | 733,629.59 | 80,404.03 | 0 | 2,822,324.89 | 444.68 | 231,000.00 | 0 | 0 | 8,410,095.19 |
| 2019年10月 | 0 | 0 | 277,888.80 | 135,467.00 | 1,572,685.70 | 81,471.59 | 0 | 9,867,301.11 | 312.00 | 0 | 42,081,666.66 | 0 | 54,016,792.86 |
| 2019年11月 | 0 | 0 | 93,140.00 | 695,927.40 | 2,267,097.57 | 52,949.86 | 0 | 5,712,468.91 | 751.00 | 0 | 510,000.00 | 0 | 9,332,334.74 |
| 2019年12月 | 0 | 0 | 34,200.00 | 103,199.13 | 3,761,690.75 | 60,846.32 | 0 | 9,631,653.70 | 658.00 | 24,615,258.70 | 40,130,000.00 | 0 | 78,337,506.60 |
| 2020年1月 | 0 | 15,337,445.21 | 3,964,033.60 | 1,169,041.20 | 1,784,037.20 | 89,135.90 | 0 | 6,094,426.38 | 1,456.60 | 52,835,642.43 | 150,000.00 | 0 | 81,425,218.52 |
| 2020年2月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145,065.68 | 60,968.18 | 0 | 4,875,548.44 | 1,316.41 | 0 | 0 | 0 | 5,082,898.71 |
| 2020年3月 | 0 | 0 | 313,538.13 | 220,693.94 | 1,371,764.26 | 21,293.49 | 0 | 4,867,784.79 | 1,160.00 | 520,939.80 | 28,820,000.00 | 0 | 36,137,174.41 |
| 2020年4月 | 0 | 0 | 11,599.14 | 209,105.00 | 3,184,439.72 | 57,131.65 | 0 | 5,237,536.53 | 773.00 | 4,260,606.30 | 755,795.00 | 0 | 13,716,986.34 |
| 2020年5月 | 0 | 0 | 184,440.00 | 69,651.00 | 1,154,994.95 | 71,502.65 | 0 | 3,606,801.26 | 568.16 | 19,279,722.04 | 50,002.50 | 0 | 24,417,682.56 |
| 2020年6月 | 0 | 4,908,429.00 | 56,070.00 | 83,274.86 | 2,086,592.76 | 185,568.82 | 0 | 3,344,292.09 | 10,848.95 | 41,278,076.87 | 10,030,000.00 | 0 | 61,983,153.35 |
| 2020年7月 | 0 | 2,215,741.00 | 0 | 6,830.00 | 563,778.56 | 143,723.60 | 0 | 13,156,247.68 | 956.97 | 35,035,038.82 | 153,860,000.00 | 0 | 204,982,316.63 |
| 2020年8月 | 0 | 2,256,711.00 | 0 | 157,655.00 | 3,756,832.44 | 212,670.90 | 0 | 27,234,332.14 | 1,066.54 | 2,514,500.02 | 6,206,000.00 | 0 | 42,339,768.04 |
| 2020年9月 | 0 | 0 | 1,069,822.00 | 0 | 3,262,104.79 | 285,033.27 | 0 | 21,106,083.31 | 1,506.47 | 4,043,889.10 | 2,900,000.00 | 0 | 32,668,438.94 |
| 2020年10月 | 0 | 3,718,817.00 | 331,226.03 | 472,896.32 | 1,411,529.90 | 39,704.51 | 0 | 18,093,423.98 | 40,846.05 | 1,600,000.00 | 233,049,637.13 | 0 | 258,758,080.92 |
| 2020年11月 | 0 | 0 | 581,590.08 | 470,597.90 | 1,416,612.66 | 226,083.49 | 0 | 5,125,684.13 | 1,182.10 | 27,128,024.29 | 84,165,362.87 | 0 | 119,115,137.52 |
| 2020年12月 | 0 | 22,343,755.10 | 61,200.00 | 0 | 4,228,167.58 | 169,215.14 | 0 | 10,083,048.46 | 40,967.12 | 100,464,790.12 | 2,030,000.00 | 0 | 139,421,143.52 |
| 2021年1月 | 0 | 291,411.00 | 52,552.80 | 997,416.90 | 1,441,273.57 | 125,545.49 | 0 | 14,229,498.13 | 2,226.33 | 84,702,147.88 | 301,343,910.00 | 0 | 403,185,982.10 |
| 2021年2月 | 0 | 0 | 2,074,350.00 | 210,000.00 | 480,924.50 | 183,372.64 | 0 | 16,114,470.80 | 1,400.89 | 32,387,837.10 | 1,249,643.65 | 0 | 52,701,999.58 |
| 2021年3月 | 0 | 0 | 619,600.00 | 0 | 1,883,936.01 | 79,685.93 | 0 | 6,567,126.85 | 1,839.54 | 5,996,902.00 | 250,000.00 | 0 | 15,399,090.33 |
| 2021年4月 | 0 | 2,743,663.00 | 135,400.00 | 0 | 1,128,614.72 | 137,499.27 | 0 | 9,036,481.28 | 672.93 | 6,458,432.25 | 100,460,000.00 | 0 | 120,100,763.45 |
| 2021年5月 | 0 | 0 | 51,207.00 | 613,987.67 | 923,587.25 | 138,979.12 | 0 | 4,377,782.71 | 42,967.74 | 13,973,409.38 | 100,220,000.00 | 0 | 120,341,920.87 |
| 2021年6月 | 0 | 0 | 16,500.00 | 0 | 1,758,699.28 | 202,289.87 | 0 | 16,384,748.68 | 523.10 | 17,803,359.30 | 100,000,000.00 | 0 | 136,166,120.23 |
| 2021年7月 | 0 | 0 | 382,170.00 | 153,565.01 | 923,867.54 | 94,368.12 | 0 | 11,029,542.20 | 123.75 | 12,200,968.24 | 0 | 0 | 24,784,604.86 |
| 2021年8月 | 0 | 0 | 0 | 1,181,056.86 | 674,550.07 | 345,440.15 | 0 | 5,992,565.87 | 75.00 | 13,467,830.51 | 200,000.00 | 0 | 21,861,518.46 |
| 2021年9月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,049,228.51 | 191,008.70 | 0 | 5,873,599.85 | 78.60 | 14,622,350.65 | 0 | 0 | 21,736,266.31 |
| 2021年10月 | 0 | 0 | 0 | 539,900.01 | 1,024,609.24 | 152,734.04 | 0 | 4,653,430.12 | 105.00 | 4,296,292.53 | 0 | 0 | 10,667,070.94 |
| 2021年11月 | 0 | 1,359,785.00 | 0 | 2,756,787.62 | 621,890.71 | 91,310.25 | 0 | 4,130,063.83 | 475.00 | 18,459,770.39 | 396,431.06 | 0 | 27,816,513.86 |
| 2021年12月 | 0 | 0 | 192,029.77 | 120,967.90 | 813,048.02 | 68,066.02 | 0 | 11,423,661.63 | 80,668.25 | 27,603,511.45 | 10,873,287.80 | 0 | 51,175,240.84 |
| 2022年1月 | 0 | 0 | 244,276.28 | 688,065.96 | 917,259.17 | 91,953.74 | 0 | 10,124,525.12 | 923.75 | 139,944,910.42 | 8,962,393.05 | 0 | 160,974,307.49 |
| 总计 | 0 | 74,797,085.47 | 13,719,720.92 | 12,871,498.75 | 54,211,049.42 | 3,781,525.99 | 185,603.77 | 310,936,323.39 | 252,462.82 | 707,402,935.77 | 1,228,694,129.72 | 0 | 2,406,852,336.02 |

币种：人民币；单位：元

注：（1）以上科目分类不以会计记账原则划分；

（2）以上费用计算以康正与项目公司开始共管之时计算，共管之前发生的有关费用未计入此表；

（3）2018年3月退还2017年入场前收到的投标保证金440,000.00元，该资金不计入资金使用；同时调整2017年11月已计入工程款的2笔退保证金70,000.00元，2017年11月资金使用金额调整为10,240,104.63元。

（4）2018年6月湖滨怡景苑退回房租及押金10,000元，直接冲抵新城公馆房租及押金，6月支出调整为1,014,088.35元。

（5）2018年11月退还2017年入场前收到的投标保证金70,000.00元，该资金不计入资金使用。

（6）2019年3月20日道诚基金汇入项目公司监管账户75,000,000.00元用于领取项目一期邀请招标部分建筑工程施工许可证所需资金证明，已于2019年3月21日返还至道诚基金账户，该资金不计入资金使用。

（7）2019年6月退还2017年入场前收到的投标保证金100,000.00元，该资金不计入资金使用。

（8）2019年7月退还2017年入场前收到的投标保证金50,000.00元，该资金不计入资金使用。